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[bookmark: bookmark2][bookmark: _Toc14091][bookmark: _Toc19958]第一章     采购邀请

一、项目基本情况
（一）项目编号：0686-2611CG104597Z
（二）项目名称：北京语言大学热力管网改造项目
（三）采购方式：竞争性磋商
（四）项目预算金额：391.16万元，招标控制价：378.949644万元
（五）采购需求：
	包号
	标的名称
	采购包预算金额
（万元）
	招标控制价
（万元）
	简要技术需求或服务要求

	01
	北京语言大学热力管网改造项目
	391.16
	
[bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK12]378.949644

	北京语言大学热力管网改造项目，内容详见工程量清单及图纸包含的全部工作内容。详见第四章采购需求。



（六）合同履行期限
计划工期：159日历天；计划开工日期：2026年05月01日；计划竣工日期：2026年10月07日。
（七）本项目是否接受联合体 ：□是   ■否。
二、申请人的资格要求（须同时满足）  
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：
1.中小企业政策
□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。
□本项目专门面向 ■中小  □小微企业   采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。
□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通
过以下措施进行：      /       。
2.其他落实政府采购政策的资格要求（如有）：     /     。
（三）本项目的特定资格要求：
1.本项目是否属于政府购买服务：
■否
□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；
2.其他特定资格要求：
（1）供应商须具备市政公用工程施工总承包三级（含）以上资质及有效的安全生产许可证；
（2）供应商拟派项目经理须具备市政公用工程专业二级（含）以上注册建造师执业资格及有效的安全生产考核合格证书（B本），且承诺在签订本项目合同时不得担任其他在施建设工程项目的项目经理。
[bookmark: OLE_LINK6](3)供应商必须是中央政府国家机关2021-2022年工程施工项目定点入围企业（建市政公用工程施工总承包三级（含）以上资质），且最后报价优惠率不小于定点入围中承诺的优惠率。
三、获取采购文件
（一）时间：2026年04月15日至2026年04月22日，每天上午08：30至12：00，下午12：00至17：00（北京时间，法定节假日除外）。
（二）地点：线上获取
（三）方式：关注北京国际贸易有限公司公众号-招标业务-标书购买信息填报搜索本项目填报信息待工作人员审核后付款进行线上购买。
（四）售价 ：200元。
四、响应文件提交
[bookmark: OLE_LINK4]（一）截止时间：2026年04月30日09点30分（北京时间）
（二）地点：北京市朝阳区建国门外大街甲三号北京国际贸易有限公司第一评标室。
五、开启
（一）时间：2026年04月30日09点30分（北京时间）
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: _GoBack]（二）地点：北京市朝阳区建国门外大街甲三号北京国际贸易有限公司第一评标室。
六、公告期限
自本公告发布之日起 3 个工作日
七、其他补充事宜
（一）北京国际贸易有限公司指定收款账户：
1.开户名（全称）：北京国际贸易有限公司
2.开户银行：北京农商银行总行营业部
3.银行账号：2000000311990
4.开户银行代码：402100007149
八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
（一）采购人信息
1.名称：北京语言大学
2.地址：北京市海淀区学院路15号
3.联系方式：孔林昊,010-82303946
（二）采购代理机构信息
1.名称：北京国际贸易有限公司
[bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK7]2.地址：北京市朝阳区建国门外大街甲3号
3.联系方式：13011852014
（三）项目联系方式
1.项目联系人：沈添玉、郑捷、孙权、连博、许岩
2.电话：13011852014
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供应商须知资料表
本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。
	条款号
	条目
	内容

	2.2
	项目属性
	项目属性：
□服务
□货物
■工程

	2.3
	科研仪器设备
	是否属于科研仪器设备采购项目：
□是
■否

	3.1
	现场考察
	□不组织
■组织，考察时间：__年_月_日_点_分
考察地点：北京语言大学校内。
潜在供应商需在2026年04月23日09点30分前在北京语言大学南门集合签到。
注意事项：各潜在供应商入校请携带申请人身份证前往现场考察。

	
	磋商前答疑会
	■不召开
□召开，召开时间：__年_月_日_点_分
召开地点：____________。

	4.2.5
	标的所属行业
	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：
	标的名称
	中小企业划分标准所属行业

	北京语言大学热力管网改造项目
	建筑业




	10..2
	投标报价
	投标报价的特殊规定：
■无
□有，具体情形：_____。

	11.1
	磋商保证金
	投标保证金金额：40,000.00；
如采用电汇形式缴纳保证金的投标保证金收受人信息：
如投标人采用汇款形式递交保证金，须使用投标人单位账户一次性汇入采购代理机构指定的账户（账户信息如下），并将银行汇款凭证复印件加盖投标人单位公章，按竞争性磋商文件要求进行送达。
招标代理机构指定的保证金收款账户信息如下：
开户名（全称）：北京国际贸易有限公司
开户银行：北京农商银行总行营业部
银行账号：2000000311990
开户银行代码：402100007149
备注：以电汇方式递交保证金、支付成交服务费请投标人在电汇凭据附言栏中写明项目编号、包号及用途。

	11.8.5
	
	投标保证金可以不予退还的其他情形：
■无
□有，具体情形： / 。

	12.1
	响应有效期
	自提交投标文件的截止之日起算90日历天。

	20.1
	确定成交供应商
	采购人是否授权磋商小组直接确定成交供应商： 
□否
■是
成交候选人并列的，按照以下方式确定成交人： 
■得分且投标报价均相同的，以施工总体方案得分高者为成交人
□随机抽取

	23.5
	分包
	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： 
■不允许
□允许，具体要求：
（1）可以分包履行的具体内容：__/__；
（2）允许分包的金额或者比例：_/__；
（3）其他要求：__/_。

	24.1.1
	询问
	询问送达形式：投标人提出询问时，应当提交书面询问函原件。以传真形式提起询问的，应当尽快提交询问函原件。

	24.3
	联系方式
	接收询问和质疑的联系方式
联系部门：北京国际贸易有限公司第七业务部；
联系电话：13011852014；
通讯地址：北京市朝阳区建国门外大街甲3号。

	25
	代理费
	收费对象：
□采购人
■成交人
收费标准：《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知（发改办价格[2003]857号）及《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号）的规定下浮20%执行。

	适用于本须知资料表的其他条款：/




供应商须知
一、说明
1采购人、采购代理机构、供应商、联合体
1.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《采购邀请》。
1.2供应商（也称“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
1.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
2资金来源、项目属性、科研仪器设备采购
2.1资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。
2.2项目属性见《供应商须知资料表》。
2.3是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知资料表》。
3现场考察、磋商前答疑会
3.1若《供应商须知资料表》中规定了组织现场考察、召开磋商前答疑会，则供应商应按要求在规定的时间和地点参加。
3.2由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响响应文件编制、报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。
4政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
4.1采购本国货物、工程和服务
4.1.1政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。
4.1.2本项目如接受非本国货物、工程、服务参与响应，则具体要求见第四章《采购需求》。
4.1.3进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
4.2中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
4.2.1中小企业定义：
4.2.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的判定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《金融业企业划型标准规定》（〔2015〕309号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。
4.2.1.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
4.2.1.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
4.2.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
4.2.2在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
4.2.3在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
4.2.3.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
4.2.3.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
4.2.3.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
4.2.3.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
4.2.3.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
4.2.3.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
4.2.4本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《采购邀请》。
4.2.5采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。
4.2.6小微企业价格评审优惠的政策调整：见第三章《评审方法和评审标准》。
4.3政府采购节能产品、环境标志产品
4.3.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
4.3.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。
4.3.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效。
4.3.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第三章《评审方法和评审标准》（如涉及）。
4.4正版软件
4.4.1各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536号）。
4.5网络安全专用产品
4.5.1根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号），所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。
4.6推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）
4.6.1为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs含量限制标准（具体标准见第四章《采购需求》），否则响应无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第三章《评审方法和评审标准》。
4.7采购需求标准
4.7.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）
为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第四章《采购需求》。
4.7.2其他政府采购需求标准
为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求标准，本项目如涉及，则具体要求见第四章《采购需求》。
4.8本国产品
4.8.1本国产品标准及相关政策
本项目执行国务院办公厅印发《关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的有关规定。
4.8.1.1本国产品应当符合以下条件： 
（一）在中国境内生产
产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。
属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：
（1）为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；
（2）为产品运输或者销售进行的包装或者展示；
（3）在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；
（4）简单地上漆、磨光和分装；
（5）其他不属于属性改变的情形。
（二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例（暂未实施）
产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：

财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合通知第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
（三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求（暂未实施）
对特定产品，在符合通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。
4.8.1.2本国产品标准的适用范围：
本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
4.8.1.3产品在中国境内生产的组件成本核算规则
产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。
（1）产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。
（2）二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。
（3）产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。
（4）需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。
4.8.1.4本国产品的支持政策：见第三章《评审方法和评审标准》。
5响应费用
5.1供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论磋商的结果如何，
采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。
二、竞争性磋商文件
6竞争性磋商文件构成
6.1竞争性磋商文件包括以下部分：
第一章采购邀请
第二章供应商须知
第三章评审方法和评审标准
第四章采购需求
第五章合同草案条款
第六章响应文件格式
6.2供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则响应无效。
7对竞争性磋商文件的澄清或修改
7.1采购人、采购代理机构或者磋商小组对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或者修改的，将以书面形式通知所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商。采用公告方式邀请供应商参与的，还将在原公告发布媒体上发布更正公告。
7.2上述书面通知，按照获取竞争性磋商文件的潜在供应商提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。
7.3澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足上述时间的，将顺延提交首次响应文件截止时间。
三、响应文件的编制
[bookmark: _Toc12166]8响应范围、竞争性磋商文件中计量单位的使用及磋商语言
8.1本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所参与采购包对应第四章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆分响应，否则其对该采购包的响应将被认定为无效响应。
8.2除竞争性磋商文件有特殊要求外，本项目磋商所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
8.3除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本的中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc17488]9响应文件构成
9.1供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。
9.2对于竞争性磋商文件成交记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。
9.3第三章《评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。
9.4对照第四章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第四章《采购需求》做出了响应，或申明与第四章《采购需求》的偏差和例外。如第四章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。
9.5供应商认为应附的其他材料。
[bookmark: _Toc18820]10报价
10.1所有响应均以人民币为计价货币。
10.2供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，《供应商须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。
10.2.1响应货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；
10.2.2按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关费用。
10.3采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
10.4供应商不能提供任何有选择性或可调整的最后报价（竞争性磋商文件另有规 定的除外），否则其响应无效。
[bookmark: _Toc22818]11磋商保证金
11.1供应商应按《供应商须知资料表》中规定的金额及要求交纳磋商保证金。供应商自愿超额缴纳磋商保证金的，响应文件不作无效处理。
11.2交纳磋商保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、 网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。
11.3磋商保证金到账（保函提交）截止时间同首次响应文件提交截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交磋商保证金的，应在首次响应文件提交截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的纸质保函等形式提交磋商保证金的，应在首次响应文件提交截止时间前将原件提交至采购代理机构。未按上述要求缴纳保证金的，其响应无效。
11.4供应商需在响应文件中提供“磋商保证金凭证/交款单据电子件”。
11.5磋商保证金有效期同响应有效期。
11.6供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳磋商保证金， 其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。
11.7采购人、采购代理机构将及时退还供应商的保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的保证金 ，经供应商同意后采购人、采购代理机构可以 不再退还，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外：
11.7.1已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构将退还退出磋商的供应商的磋商保证金；
11.7.2成交供应商的磋商保证金，在采购合同签订后5个工作日内退还成交供应商；
11.7.3未成交供应商的磋商保证金，在成交通知书发出后5个工作日内退还。
11.8有下列情形之一的，采购人或采购代理机构不予退还磋商保证金：
11.8.1供应商在响应文件提交截止时间后撤回响应文件的；
11.8.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；
11.8.3除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
11.8.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
11.8.5《供应商须知资料表》规定的其他情形。
[bookmark: _Toc20166]12响应有效期
12.1响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知资料表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于竞争性磋商文件规定期限的，其响应无效。
[bookmark: _Toc14795]13响应文件的签署、盖章
13.1供应商应当准备每包响应文件正本1份和副本4份和电子版U盘1份，每份响应文件须清楚地标明“正本”、“副本”、“电子版”。若正本和副本不符，以正本为准。
13.2响应文件的正本需打印或者用不褪色墨水书写，并在规定位置按要求由供应商的法定代表人授权的代表在响应文件上签字或盖供应商单位公章。授权代表须持有书面的“授权委托书”（标准格式附后），并将其附在响应文件中。如果对响应文件进行了修改，则应当由供应商的法定代表人授权代表在修改的每一页上签字或盖供应商单位公章。响应文件的副本可以采用正本的复印件。
13.3任何行间插字、涂改和增删，必须由响应文件法定代表人授权代表签字或者盖单位供应商公章后才有效。
13.4响应文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由供应商负责。
四、响应文件的提交
[bookmark: _Toc20875]14响应文件的提交
14.1响应文件必须密封提交。对封装材料及样式不作特别规定，但供应商应当保证其封装的可靠性，不致因搬运、堆放等原因散开。递交时，供应商应当将响应文件正本以密封袋/箱单独密封，所有的副本以密封袋/箱单独密封，或者正、副本放入一个密封包装袋/箱里。电子版为正本的扫描件，电子版可以单独密封一个密封袋。密封袋/箱正面和响应文件封面须标明“正本”“副本”“电子版”字样。
14.2在上款规定的其他有关包装袋、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。
14.2在上款规定的其他有关包装袋/箱上均应当：
14.2.1清楚标明提交至磋商公告中指明的地址。
14.2.2注明磋商公告中指明的项目名称、项目编号和“在（响应截止时间）之前不得启封”的字样。
14.2.3在包装袋/箱的封装处盖供应商单位公章或由法定代表人授权代表签字。
14.3响应文件未按照上述要求进行签署、盖章的，磋商小组根据实际情况可以指定时间，要求参加磋商的供应商在指定的时间内进行补正，供应商超过指定时间未能补正的，该响应文件按无效响应文件处理。
14.4拒收情形：采购人、采购代理机构或者磋商小组将拒绝接收未按照磋商文件要求密封的响应文件。
[bookmark: _Toc10198]15响应文件提交截止时间
15.1供应商的响应文件应当在磋商公告或磋商邀请函中规定的截止时间内，将响应文件递交至磋商公告或磋商邀请函中规定的地址。
15.2采购人推迟磋商时间时，应当以书面(或者传真、电报)的形式，通知所有供应商。在这种情况下，磋商双方的权利和义务将受到新的磋商时间的约束。
15.3拒收情形：在本须知规定的响应截止时间后逾期送达的任何响应文件将被拒绝接收。
[bookmark: _Toc24067]16响应文件的修改与撤回
16.1供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。
16.2供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按照竞争性磋商文件要求签署、盖章，作为响应文件的组成部分
16.3磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖供应商单位公章。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
五、评审
[bookmark: _Toc25970]17响应文件的开启
17.1采购人或采购代理机构将按竞争性磋商文件的规定，在响应文件提交截止时间的同一时间和竞争性磋商文件预先确定的地点开启响应文件。
17.2供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员将回避。
17.3供应商不足3家的，项目不予进行竞争性磋商程序。
[bookmark: _Toc520356165]17.4本项目不公开报价。
[bookmark: _Toc533]18磋商小组
18.1磋商小组根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评审与磋商事务，独立履行职责。
18.2评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。
[bookmark: _Toc30628]19评审方法和评审标准
19.1见第三章《评审方法和评审标准》。
六、确定成交
[bookmark: _Toc22415]20确定成交供应商
20.1采购人将在收到评审报告后，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人是否授权磋商小组直接确定成交供应商，见《供应商须知资料表》。成交候选人并列的，按照《供应商须知资料表》要求确定成交供应商。
[bookmark: _Toc19314]21成交公告与成交通知书
21.1采购人或采购代理机构将在成交供应商确定后2个工作日内，在中国政府采购网公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交公告期限为1个工作日。
21.2成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc23223]22终止
22.1出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
22.1.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
22.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
22.1.3除了“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家 ；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行”的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
[bookmark: _Toc1229]23签订合同
23.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。
23.2成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。
23.3联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。
23.4政府采购合同不能转包。
23.5采购人允许采用分包方式履行合同的，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。本项目是否允许分包，见《供应商须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则响应无效。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。
[bookmark: _Toc29900]24询问与质疑
24.1询问
24.1.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法向采购人或采购代理机构提出询问，提出形式见《供应商须知资料表》。
24.1.2采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
24.2质疑
24.2.1供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。
24.2.2质疑函须使用财政部制定的范本文件。供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
24.2.3供应商委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交供应商签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。
24.2.4供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。
24.3接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。
[bookmark: _Toc14393]25代理费

25.1收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由成交供应商支付的，成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。
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[bookmark: _Toc5602][bookmark: _Toc31518]第三章     评审方法和评审标准

一、评审程序和方法
1响应文件的资格审查和符合性审查
1.1磋商小组将根据《资格审查要求》和《符合性审查要求》中规定的内容，对供应商进行检查，并形成检查结果。供应商《响应文件》有任何一项不符合《资格审查要求》和《符合性审查要求》要求的，视为未实质性响应磋商文件。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。
1.2《资格审查要求》中对格式有要求的，除竞争性磋商文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。
1.3《资格审查要求》见下表：
资格审查要求
	序号
	检查因素
	检查内容
	格式要求

	1
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	具体规定见第一章《采购邀请》
	

	1-1
	营业执照等证明文件
	供应商为企业(包括合伙企业)的，应提供
有效的“营业执照”；
供应商为事业单位的,应提供有效的“事业单位法人证书"；供应商是非企业机构的，应提供有效的
“执业许可证”、“登记证书”等证明文件；
供应商是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照"；
供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。
分支机构参加响应的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书(格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章)；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。
	提供证明文件的电子件或电子证照

	1-2
	供应商资格声明书
	提供了符合竞争性磋商文件要求的《供应商资格声明书》。
	格式见《响应文件格式》

	1-3
	供应商信用记录
	查询渠道：信用中国网站和中国政府采购
网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）；
截止时点：首次响应文件提交截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间；
信用信息查询记录和证据留存具体方式：
查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他竞争性磋商文件一并保存；
信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。联合体形式磋商的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。
	无须供应商提供，由采购人或采购代理机构查询。

	1-4
	法律、行政法规规定的其他条件
	法律、行政法规规定的其他条件
	

	2
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	具体要求见第一章《采购邀请》
	

	3
	本项目的特定资格要求
	供应商须具备建市政公用工程施工总承包三级（含）以上资质及有效的安全生产许可证；
	[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK9]提供证明文件
的复印件加盖
供应商公章

	
	
	供应商拟派项目经理须具备市政公用工程专业二级（含）以上注册建造师执业资格及有效的安全生产考核合格证书（B本），且承诺在签订本项目合同时不得担任其他在施建设工程项目的项目经理。
	提供证明文件
的复印件加盖
供应商公章及
承诺书原件

	
	
	供应商必须是中央政府国家机关2021-2022年工程施工项目定点入围企业（建市政公用工程施工总承包三级（含）以上资质），且最后报价优惠率不小于定点入围中承诺的优惠率。
	提供证明文件
的复印件加盖
供应商公章

	4
	磋商保证金
	按照竞争性磋商文件的要求提交磋商保证金。
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1.4《符合性审查要求》见下表：
符合性审查要求
	序号
	检查因素
	检查内容
	是否允许澄清、说明或者更正

	1
	授权委托书
	按竞争性磋商文件要求提供授权委托书或法定代表人身份证明
	不允许

	2
	响应完整性
	未将一个采购包中的内容拆开分包；
	不允许

	3
	响应有效期
	响应文件中承诺的响应有效期满足竞争性磋商文件中载明的响应有效期的；
	不允许

	4
	实质性格式
	标记为“实质性格式”的文件均按竞争性磋商文件要求提供且签署、盖章的；
	不允许

	5
	报价合理性
	报价合理，或供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，能够应磋商小组要求在规定时间内证明其报价合理性的；
	允许

	6
	进口产品（本项目不适用）
	竞争性磋商文件不接受进口产品响应的内容时，供应商所响应产品不含进口产品；
	不允许

	7
	串通响应
	不存在以下视为供应商串通响应的情形：（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；（三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；（五）不同供应商的响应文件相互混装；（六）不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出；
	不允许

	8
	附加条件
	响应文件未含有采购人不能接受的附加条件的；
	不允许

	9
	其他无效情形
	供应商、响应文件不存在不符合法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他无效情形。
	不允许


2磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最后报价
2.1磋商小组所有成员将集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。
2.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。
2.3对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。
2.4供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人（若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
2.5响应文件的澄清、说明或者更正：
2.5.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。
2.5.2磋商小组对响应文件进行审查，如发现供应商提交的响应文件存在不满足《符合性审查要求》的内容，如属于表中“不允许”澄清、说明或者更正的内容，则供应商响应文件按无效处理；如属于表中的“允许”澄清、说明或更正的内容，磋商小组将要求供应商在规定的时间内对响应文件进行澄清、说明或者更正。如供应商在磋商小组规定的时间内未作出必要的澄清、说明或者更正，或澄清、说明或者更正后仍不能满足采购文件要求的，则供应商的响应文件按无效处理。
2.5.3供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。澄清、说明或者更正文件将作为响应文件内容的一部分。
2.6磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价时间为磋商小组指定的时间，具体时间根据磋商进度另行通知。
2.7磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。
2.8最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。
2.9已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。
3最后报价的算术修正及政策调整
3.1最后报价须包含竞争性磋商文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最后报价进行调整。磋商小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分响应，其响应无效。
3.2最后报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
3.2.1竞争性磋商文件对于报价修正是否另有规定：
□有，具体规定为：
■无，按下述3.2.2-3.2.6项规定修正。
3.2.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
3.2.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价；
3.2.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
3.2.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
3.2.6修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。
3.3落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》4.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时价格不予扣除。
3.3.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
3.3.2对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
3.3.3组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
3.3.4价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
3.3.5中小企业参加政府采购活动，应当按照竞争性磋商文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
3.3.6监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。
3.3.7残疾人福利性单位按竞争性磋商文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。
3.3.8若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。
3.3.9其他为落实政府采购政策实施的优先采购：_____。
4磋商环节及提交最后报价后如出现以下情况的，供应商的响应文件无效：
4.1供应商对实质性变动不予确认的；
4.2不满足磋商文件★号条款或磋商文件技术指标超出磋商文件《采购需求》中主要技术参数允许偏差的最大范围的（如有）；
4.3未按照磋商小组规定的时间、逾期提交最后报价的；
4.4如供应商的最后报价超过竞争性磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价的；
4.5响应文件中出现可选择性或可调整的报价的（竞争性磋商文件另有规定的除外）；
4.6最后报价出现前后不一致，供应商对修正后的报价不予确认的；
4.7其他：/。
5评审方法和评审标准
5.1本项目采用的评审方法为：本项目的评审采用综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。
5.2竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。
5.3非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）/。
6确定成交候选人名单
6.1磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。
6.2磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前三名的供应商为成交候选供应商（若在磋商文件允许的情形下提交最后报价的供应商为二家，则依次推荐二名供应商为成交候选供应商），并编写评审报告。
6.3磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。
6.4支持本国产品政府采购的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》4.8条规定情形的，可以享受本国产品支持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时价格不予扣除。
6.4.1本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6.4.2当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6.4.3供应商提供本国产品参加政府采购活动的，应当按照竞争性磋商文件给定的格式出具《关于符合本国产品标准的声明函》或提供财政部会同有关部门规定的有关证明文件，否则不得享受价格评审优惠。
6.4.4评审委员会应对《关于符合本国产品标准的声明函》的完整性、准确性进行审查。评审中发现《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
6.4.5本项目将随成交公告同步公告成交供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件。
6.4.6供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
6.5当同时涉及6.3条和6.4条价格调整时，则按6.2条修正后的投标（响应）报价的基础上分别进行价格扣除。（举例：投标报价99万，修正后为100万，投标人既满足小微扣减，也满足本国产品扣减。此时评审价格=100万-100万*10%-100万*20%=70万。）
6.6异常低价投标评审
6.6.1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
6.6.2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
6.6.3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
6.6.4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
6.7评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
6.8当投标单位投标报价低于控制价6%时，投标单位要附就其报价的合理性作出详细说明文件。评标委员会对投标人说明文件内容进行评审，并判定是否低于成本或者实质响应招标文件。低于成本或者未能实质响应招标文件的投标，应当废标。
7报告违法行为
7.1磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，应当及时向财政部门报告。

二、评审标准
	序号
	评分因素
	分值
	评分标准

	[bookmark: _Hlk227158607]1
	投标报价
	15
	满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格得分统一按照下列公式计算：
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×15。

	2
	类似
业绩
	10
	提供近三年（2023年1月至投标截止日）类似项目业绩每提供一个得2分，共10分。
类似业绩指：室外工程施工业绩。提供的证明文件包括合同首页、关键信息页、双方签字盖章页，复印件并加盖投标人公章。

	3
	重点难点分析
	10
	根据对项目理解，对重点难点有针对性的解决措施。重点难点分析准确、全面且解决措施贴合分析每条得5分；
仅提供重点难点分析但未提供解决措施每条得2.5分；重点难点分析于本项目无关或解决措施与分析无关或未提供重点难点分析得0分。
重点难点内容重复的不计入得分项，此项满分10分。

	4
	施工总体方案
	20
	方案描述完整有针对性，施工要点、难点把握准确得20分；
方案描述不完整但内容有针对性，施工要点、难点把握基本准确得15分；
方案描述完整但仅部分内容有针对性，施工要点、难点把握基本准确得10分；
方案描述完整但未针对本项目，或施工要点、难点把握与本项目无关得5分；
方案描述不完整，或未提供要点难点描述得0分；

	5
	质量保证体系及保障措施
	10
	质量保证体系完善，保障措施具体、有效得10分；
质量保证体系完整，有保障措施但描述不完整得7分；质量保证体系有欠缺，保障措施零散、无力得4分；
[bookmark: OLE_LINK1]仅提供简短描述得1分；
未提供相关内容得0分。

	6
	安全防护及文明施工措施
	10
	[bookmark: OLE_LINK3]防护措施具体、有效，文明施工计划健全得10分；
防护措施完整，但文明施工计划不完整得7分；
安全防护或文明施工措施与本项目无关得4分；
仅提供简短描述得1分；
未提供相关内容得0分。

	7
	施工进度计划及保障措施
	15
	进度计划安排完善，保障措施具体、有效得15分；
进度计划安排完整，有保障措施但描述不完整得12分；进度计划不完整，且保障措施零散、无力得9分；
进度计划、保障措施与本项目无关得6分；
仅提供简短描述得2分；
未提供相关内容得0分。

	8
	拟派项目负责人及专业人员配置
	4
	拟派项目经理具有8年及以上工作经验得1分；5年（含）—8年（不含）得0.5分；其他得0分；
以项目经理身份承担过类似工程项目业绩，每提供一项1.5分，最多3分
注：提供人员简历表及单位在职等相关证明材料并加盖公章。

	
	
	2
	技术负责人具有中级（含）以上职称得2分，初级职称得1分，未提供得0分。

	
	
	4
	[bookmark: OLE_LINK8]项目技术、质量和安全等主要管理人员配置齐全、合理满足项目需要，得4分，
配置不够齐全、但配备合理、满足项目需要，得3分；
配置不全、不合理、但满足项目需要得1分。
未提供相关内容得0分。
注：提供人员简历表及单位在职等相关证明材料并加盖公章。
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[bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8][bookmark: _Toc31678][bookmark: _Toc32125]第四章  采购需求
一、采购标的
（一）采购标的
	包号
	标的名称
	采购包预算金额
（万元）
	简要技术需求或服务要求

	01
	北京语言大学热力管网改造项目
	391.16
	北京语言大学热力管网改造项目，内容详见工程量清单及图纸包含的全部工作内容。


（2） 项目概述
学校旧锅炉房计划废弃，另选址新建地下室锅炉房已基本完成，本工程计划开挖新作新锅炉房旧管网各连接点之间的管路，保证学校各楼宇热力供暖和有生活热水需求楼宇的热水供应。
（3） 承包范围
以新建锅炉房热力管线主出入口为起点铺设管线，与学校现有热力管网和生活热水管网并线，保证学校各楼宇热力供暖和有生活热水需求楼宇的热水供应。包括但不限于施工图及项目清单包含的全部开挖、敷设、连接和回填恢复，并完成管道试压、清洗和试运行，受开挖影响的道路与景观恢复，老旧管网置换段的旧管拆除、管沟清淤及因腐蚀导致塌陷区域的土体加固等工序及附属工作具体内容详见工程量清单及图纸包含的全部工作内容。
二、商务要求
（一）计划工期及开竣工时间
计划工期：159日历天；
计划开工日期：2026年05月01日；
计划竣工日期：2026年10月07日。
3、 技术要求
（1） 质量要求
合格，符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求。
（2） 其他要求
1.其他未尽事宜详见图纸，图纸与本需求书不一致的以图纸为准。
    2.施工现场不提供水源电源，由中标单位自行负责接驳使用。
（3） 适用规范和标准
《城镇供热管网设计规范》(CJJ34)
《城镇供热管网工程施工及验收规范》(CJJ28)
《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》(GB50236)
《高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管及管件》(GB/T29047)：目前主流“管中管”保温管的标准，界定保温层厚度及外护管性能
《钢制对焊无缝管件》(GB/T12459)：适用于弯头、三通等承压管件的标准
《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268)
参考品牌库
	序号
	名称
	参考品牌
	备注

	1
	阀门
	品牌1
	北京阀门
	承包人选用的材料和工程设备相关要求不应低于参考品牌或同等档次。

	
	
	品牌2
	开维喜
	

	
	
	品牌3
	塘沽麦克森
	



（4） 工程量清单
另附。
[bookmark: _Toc808][bookmark: _Toc2070]

第五章  合同草案条款




 

[bookmark: _Toc222823327][bookmark: _Toc24658][bookmark: _Toc9242][bookmark: _Toc13012][bookmark: _Toc12046][bookmark: OLE_LINK35][bookmark: OLE_LINK34][bookmark: _Toc5510][bookmark: OLE_LINK33]北京语言大学热力管网改造项目
[bookmark: _Toc1147][bookmark: _Toc11049][bookmark: _Toc22557][bookmark: _Toc27217][bookmark: _Toc222823328][bookmark: _Toc27083]施工合同





发包人：北京语言大学
承包人：             
目   录



第一节 合同协议书	1

第二节 通用合同条款	5

第三节 专用合同条款	67

附件一： 承包人承揽工程项目一览表	98

附件二： 承包人提供的材料一览表	99

附件三： 发包人提供的材料一览表	100

附件四： 承包人履约担保格式	101

附件五： 支付担保格式	102

附件六： 质量保修书格式	103

附件七： 廉政责任书格式	106

[bookmark: _Toc7501][bookmark: _Toc222823329][bookmark: _Toc19187][bookmark: _Toc23130][bookmark: _Toc342296261][bookmark: _Toc480996392][bookmark: _Toc27403][bookmark: _Toc148442343][bookmark: _Toc96346977][bookmark: _Toc22838]第一节 合同协议书

合同协议书

编号：              

发包人（全称）：北京语言大学
法定代表人：     
法定注册地址： 北京市海淀区学院路15号
联系人：
联系方式：
承包人（全称）：   
法定代表人：    
法定注册地址：     
联系人：
联系方式：

发包人为建设 北京语言大学热力管网改造项目 （以下简称“本工程 ”）， 已接受承包人提出的承担本工程的施工、竣工、交付并维修其任何缺陷的投标 。依照《中华人民共和国招标投标法》 、《中华人民共和国民法典》 、《中华人民共和国建筑法》 、及其他有关法律、行政法规 ，遵循平等、 自愿、公平和诚实信用的原则 ，双方共同达成并订立如下协议。
一、工程概况
工程名称：北京语言大学热力管网改造项目
工程地点：北京市海淀区学院路15号 
工程内容：本次招标工程中施工范围包括以新建锅炉房热力管线主出入口为起点设计热力管网和生活热水管网，将新建锅炉房并入学校现有热力管网和生活热水管网中，保证学校各楼宇热力供暖和有生活热水需求楼宇的热水供应。包括但不限于施工图内包含的全部开挖、敷设、连接和回填恢复等工序及附属工作，并完成管道试压、清洗和试运行。” 群体工程应附“承包人承揽工程项目一览表 ”（附件二）
工程立项批准文号：                
资金来源：政府投资（中央）
 二、工程承包范围
承包范围：        详细承包范围见第五章“技术标准和要求 ”。
三、合同工期
计划开工日期：       年      月       日
计划竣工日期：       年     月        日
工期总日历天数       天 ， 自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算。
 四、质量标准
工程质量标准： 合格 
五、施工现场安全生产标准化管理目标等级要求
施工现场安全生产标准化管理目标等级：  达标  
六、合同形式
本合同采用  固定单价  合同形式。 
七、签约合同价
金额（含税）（大写）：              （人民币） 
（小写）¥：      元
其中：安全生产标准化措施费（含税）：       元
建筑垃圾运输处置费（含税）：       元
暂列金额（含税）：     元
专业工程暂估价（含税）：     元

八、承包人项目经理：
姓名：           ；        职称：        ；
身份证号：      ； 建造师执业资格证书号：         ；
建造师注册证书号：      。 
建造师执业印章号：      。 
安全生产考核合格证书号：         。 
九、合同文件的组成
下列文件共同构成合同文件：
1、本协议书；
2、中标通知书；
3、投标函及投标函附录；
4、合同条款专用部分；
5、合同条款通用部分；
6、技术标准和要求；
7、图纸；
8、合同清单；
9、其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同双方就该项合同文件所作出的补充和修改 ，属于同一类内容的文件 ，应以最新签署的为准。
上述文件互相补充和解释 ，如有不明确或不一致之处 ， 以合同约定次序在先者为准。
十、本协议书中有关词语定义与合同条款中的定义相同。
11、 承包人承诺按照合同约定进行施工、竣工、交付并承担质量缺陷保修责任。
12、  发包人承诺按照合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款。
十三、本协议书连同其他合同文件正本一式两份 ，合同双方各执一份；副本一式 拾 份，双方各执 伍 份 。
十四、合同未尽事宜 ，双方另行签订补充协议 ，但不得背离本协议第九条所约定的合同文件的实质 性内容 。补充协议是合同文件的组成部分。
[bookmark: _Hlk76976038]十五、各方关于本合同履行及相关事宜的通知，应当按照本合同载明的联系方式发出。任何一方的联系方式发生变更的，应当及时通知对方，否则因此产生的一切不利后果自行承担。

发包人： 北京语言大学（盖单位章）  承包人：                  （盖单位章）
法定代表人或其                      法定代表人或其
委托代理人： 	（签字）	委托代理人： 	（签字）
 	年 	月      日	 	年 	月 	日
签约地点： 北京市海淀区学院路15号
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[bookmark: _Toc222823330][bookmark: _Toc23339]第二节 通用合同条款
通用合同条款

[bookmark: _Toc342296262][bookmark: _Toc480486894][bookmark: _Toc490222487][bookmark: _Toc3542][bookmark: _Toc338944704][bookmark: _Toc489279853][bookmark: _Toc486580042][bookmark: _Toc117350406][bookmark: _Toc480486724][bookmark: _Toc483668071]1.一般约定
[bookmark: _Toc489279854][bookmark: _Toc342296263][bookmark: _Toc486580043][bookmark: _Toc338944705][bookmark: _Toc490222488][bookmark: _Toc483668072][bookmark: _Toc480486895][bookmark: _Toc117350407][bookmark: _Toc480486725]1.1  词语定义
合同条款通用部分、合同条款专用部分中的下列词语应具有本款所赋予的含义。
[bookmark: _Toc480486896]1.1.1  合同
1.1.1.1  合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、合同条款专用部分、合同条款通用部分、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同文件。
1.1.1.2  合同协议书：指第1.5款所指的合同协议书。
1.1.1.3  中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。
1.1.1.4  投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。
1.1.1.5  投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。
1.1.1.6  合同条款：指构成合同文件组成部分的合同条款通用部分和（或）合同条款专用部分。
1.1.1.7  技术标准和要求：指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求的文件，包括合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。
1.1.1.8  图纸：指包含在合同中的工程图纸，以及由发包人按合同约定提供的任何补充和修改的图纸，包括配套的说明。
1.1.1.9  已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单。
1.1.1.10  其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。
[bookmark: _Toc480486897]1.1.2  合同当事人和人员
1.1.2.1  合同当事人：指发包人和（或）承包人。
1.1.2.2  发包人：指合同协议书中约定，具有工程发包主体资格和承诺按照合同约定的条件、期限和方式向承包人支付工程价款的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。发包人名称见合同条款专用部分。
1.1.2.3  承包人：指合同协议书中约定，具有合同工程承包主体资格，并承诺按照合同约定进行施工、竣工、交付并承担质量缺陷保修责任的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。承包人名称见合同条款专用部分。
1.1.2.4  承包人项目经理：指承包人派驻施工场地的全权负责人。
1.1.2.5  分包人：指从承包人处分包合同中某一部分工程，并与其签订分包合同的分包人。
1.1.2.6  监理人：指发包人委托的对合同履行实施管理的法人或其他组织。监理人名称见合同条款专用部分。
1.1.2.7  总监理工程师（总监）：指由监理人委派常驻施工场地对合同履行实施管理的全权负责人。
1.1.2.8  发包人代表：指由发包人指定的派驻施工场地（现场）的全权代表。发包人代表相关信息见合同条款专用部分。
1.1.2.9  专业分包人：指根据合同条款第15.8.1项的约定，由发包人和承包人以招标方式选择的分包人。
1.1.2.10  专项供应商：指根据合同条款第15.8.1项的约定，由发包人和承包人以招标方式选择的供应商。
1.1.2.11  独立承包人：指与发包人直接订立工程承包合同，负责实施与工程有关的其他工作的当事人。
1.1.3  工程和设备
1.1.3.1  工程：指永久工程和（或）临时工程。
1.1.3.2  永久工程：指按照合同约定所需建造、完成并移交给发包人的工程，包括工程设备。永久工程的约定见合同条款专用部分。
1.1.3.3  临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。临时工程的约定见合同条款专用部分。
1.1.3.4  单位工程：指具有相对独立的设计文件，能够独立组织施工并能形成独立使用功能的永久工程的组成部分。
1.1.3.5  工程设备：指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其他类似的设备和装置。
1.1.3.6  施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。
1.1.3.7  临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。
1.1.3.8  承包人设备：指承包人自带的施工设备。
1.1.3.9  施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。
1.1.3.10  永久占地：指为实施合同工程需永久占用的土地。永久占地的约定见合同条款专用部分。
1.1.3.11  临时占地：指为实施合同工程需临时占用的土地。临时占地的约定见合同条款专用部分。
1.1.3.12  材料：指构成或将构成永久工程组成部分的各类物品(工程设备除外)，包括合同中可能约定的承包人仅负责供应的材料。
1.1.4  日期
1.1.4.1  开工通知：指监理人按第11.1款通知承包人开工的函件。
1.1.4.2  开工日期：指监理人按第11.1款发出的开工通知中写明的开工日期。
1.1.4.3  工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工程所需的期限，包括按第11.3款、第11.4款和第11.6款约定所作的变更。
1.1.4.4  竣工日期：指第1.1.4.3目约定工期届满时的日期。实际竣工日期以工程接收证书中写明的日期为准。
1.1.4.5  缺陷责任期：指履行第19.2款约定的缺陷责任的期限，包括根据第19.3款约定所作的延长。缺陷责任期的具体期限见合同条款专用部分。
1.1.4.6  基准日期：指投标截止时间前28天的日期。
1.1.4.7  天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。
1.1.4.8  保修期：是根据现行有关法律规定，在合同条款第19.7款中约定的由承包人负责对合同约定的保修范围内发生的质量问题履行保修义务并对造成的损失承担赔偿责任的期限。
1.1.5  合同价格和费用
1.1.5.1  签约合同价：指签定合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。
1.1.5.2  合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。
1.1.5.3  费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。
1.1.5.4  暂列金额：指已标价工程量清单中所列的暂列金额，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。
1.1.5.5  暂估价：指发包人在工程量清单中给定的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、设备以及专业工程的金额。
1.1.5.6  计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。
1.1.5.7  质量保证金（或称保留金）：指按第17.4.1项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。
1.1.6  书面形式
书面形式：指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。
1.1.7  争议评审组
争议评审组：是由发包人和承包人共同聘请的人员组成的独立、公正的第三方临时性组织，一般由一名或者三名合同管理和（或）工程管理专家组成。争议评审组负责对发包人和（或）承包人提请进行评审的本合同项下的争议进行评审并在规定的期限内给出评审意见，合同双方在规定的期限内均未对评审意见提出异议时，评审意见对合同双方有最终约束力。发包人和承包人应当分别与接受聘请的争议评审专家签订聘用协议，就评审的争议范围、评审意见效力等必要事项做出约定。
1.1.8  其他需要补充的内容
其他需要补充的内容见合同条款专用部分。
[bookmark: _Toc144974581][bookmark: _Toc338944706][bookmark: _Toc179632631][bookmark: _Toc489279855][bookmark: _Toc152045613][bookmark: _Toc490222489][bookmark: _Toc486580044][bookmark: _Toc117350408][bookmark: _Toc483668073][bookmark: _Toc152042391][bookmark: _Toc480486726][bookmark: _Toc342296264][bookmark: _Toc480486898]1.2  语言文字
除专用术语外，合同使用的语言文字为中文。必要时专用术语应附有中文注释。
[bookmark: _Toc152042392][bookmark: _Toc486580045][bookmark: _Toc342296265][bookmark: _Toc489279856][bookmark: _Toc179632632][bookmark: _Toc490222490][bookmark: _Toc338944707][bookmark: _Toc144974582][bookmark: _Toc480486727][bookmark: _Toc117350409][bookmark: _Toc152045614][bookmark: _Toc483668074][bookmark: _Toc480486899]1.3  法律
适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。
[bookmark: _Toc480486900][bookmark: _Toc338944708][bookmark: _Toc483668075][bookmark: _Toc342296266][bookmark: _Toc486580046][bookmark: _Toc117350410][bookmark: _Toc480486728][bookmark: _Toc490222491][bookmark: _Toc489279857]1.4  合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除合同条款专用部分另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）投标函及投标函附录；
（4）合同条款专用部分；
（5）合同条款通用部分；
（6）技术标准和要求；
（7）图纸；
（8）已标价工程量清单；
（9）其他合同文件。
附注：构成合同文件的图纸与技术标准和要求之间有矛盾或者不一致的，应以其中要求较严格的标准为准。
合同双方在合同履行过程中签署的不背离合同实质性内容的补充协议，应当视为合同文件的有效组成部分，其解释顺序视其内容与其他合同文件的相互关系而定。
[bookmark: _Toc483668076][bookmark: _Toc490222492][bookmark: _Toc338944709][bookmark: _Toc480486901][bookmark: _Toc480486729][bookmark: _Toc489279858][bookmark: _Toc486580047][bookmark: _Toc117350411][bookmark: _Toc342296267]1.5  合同协议书
指由发包人与承包人共同签署的用于明确当事人合同关系的文件。承包人按照中标通知书规定的时间与发包人签订的合同协议书，除法律另有规定或合同条款专用部分另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。合同生效的条件见合同条款专用部分。
[bookmark: _Toc489279859][bookmark: _Toc480486902][bookmark: _Toc338944710][bookmark: _Toc117350412][bookmark: _Toc486580048][bookmark: _Toc483668077][bookmark: _Toc490222493][bookmark: _Toc480486730][bookmark: _Toc342296268]1.6  图纸和承包人文件
1.6.1  图纸的提供
（1）发包人按照合同约定向承包人提供图纸。发包人未按时提供图纸造成工期延误的，按第11.3款的约定办理。承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担。
（2）依据合同条款专用部分第10.1款约定制定的合同进度计划，或依据合同条款专用部分第10.2款约定修订的合同进度计划，经监理人批准后7日内，承包人应当根据合同进度计划或合同进度计划修订和本项约定的图纸提供期限和数量，编制或者修改图纸供应计划并报送监理人，其中应当载明承包人对各最新版本图纸(包括第1.6.3项约定的图纸修改图)的最迟需求时间，监理人应当在收到图纸供应计划后7天内批复或提出修改意见，否则该图纸供应计划视为得到批准。
（3）经监理人批准最新的图纸供应计划对合同双方有合同约束力，应当作为发包人或者监理人向承包人提供图纸的主要依据。发包人或者监理人不按照图纸供应计划提供图纸而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担赔偿责任。
（4）承包人未按照约定的时间向监理人提交图纸供应计划,致使发包人或者监理人未能在约定的时间内提供相应图纸或者承包人未按照图纸供应计划组织施工所造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。
（5）发包人提供图纸的期限、数量和其他约定见合同条款专用部分。
1.6.2  承包人提供的文件
（1）由承包人提供的文件包括部分工程的大样图、加工图等，承包人应当按照约定的范围、数量和期限报送监理人，监理人应当在约定的期限内批复。承包人提供文件的范围、数量、期限和监理人批复期限以及其他约定见合同条款专用部分。
（2）除合同条款第4.1.10项约定的由承包人提供的设计文件外，本项约定的其他应由承包人提供的文件，包括必要的加工图和大样图，均不能作为合同计量与支付的依据文件。
1.6.3  图纸的修改
图纸需要修改和补充的，监理人应当按照合同条款第1.6.1（2）目约定的有合同约束力的图纸供应计划，签发图纸修改图给承包人。承包人应按修改后的图纸施工。
1.6.4  图纸的错误
承包人发现发包人提供的图纸存在明显错误或疏忽，应及时通知监理人。
1.6.5  图纸和承包人文件的保管
监理人和承包人均应在施工场地各保存一套完整的包含第1.6.1项、第1.6.2项、第1.6.3项约定内容的图纸和承包人文件。
[bookmark: _Toc489279860][bookmark: _Toc490222494][bookmark: _Toc342296269][bookmark: _Toc117350413][bookmark: _Toc483668078][bookmark: _Toc338944711][bookmark: _Toc486580049][bookmark: _Toc480486731][bookmark: _Toc480486903]1.7  联络
1.7.1  与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。
1.7.2  第1.7.1项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定地点和接收人，并办理签收手续。
（1）联络来往信函的送达期限：合同约定了发出期限的，送达期限为合同约定的发出期限后的24小时内；合同约定了通知、提供或者报送期限的，通知、提供或者报送期限即为送达期限。
（2）发包人指定的接收人和接收地点见合同条款专用部分。
（3）监理人指定的接收人和接收地点见合同条款专用部分。
（4）承包人指定的接收人为合同协议书中载明的承包人项目经理本人或者项目经理的授权代表。承包人应在收到开工通知后7天内，按照合同条款第4.5.4项的约定，将授权代表其接收来往信函的项目经理的授权代表姓名和授权范围通知监理人。除合同另有约定外，承包人施工场地管理机构的办公地点即为承包人指定的接收地点。
（5）发包人（包括监理人）和承包人中任何一方指定的接收人或者接收地点发生变动，应当在实际变动前提前至少一个工作日以书面形式通知另一方。发包人（包括监理人）和承包人应当确保其各自指定的接收人在法定的和（或）符合合同约定的工作时间内始终工作在指定的接收地点，指定接收人离开工作岗位而无法及时签收来往信函视为拒不签收。
（6）发包人（包括监理人）和承包人中任何一方均应当及时签收另一方送达其指定接收地点的来往信函，拒不签收的，送达信函的一方可以采用挂号或者公证方式送达，由此所造成的直接的和间接的费用增加（包括被迫采用特殊送达方式所发生的费用）和（或）延误的工期由拒绝签收一方承担。
[bookmark: _Toc483668079][bookmark: _Toc480486732][bookmark: _Toc338944712][bookmark: _Toc486580050][bookmark: _Toc490222495][bookmark: _Toc117350414][bookmark: _Toc342296270][bookmark: _Toc489279861][bookmark: _Toc480486904][bookmark: _Toc179632637][bookmark: _Toc152045619][bookmark: _Toc152042397][bookmark: _Toc144974587]1.8  转让
除合同另有约定外，未经对方当事人同意，一方当事人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转移合同义务。
[bookmark: _Toc486580051][bookmark: _Toc342296271][bookmark: _Toc144974588][bookmark: _Toc480486905][bookmark: _Toc490222496][bookmark: _Toc179632638][bookmark: _Toc152042398][bookmark: _Toc338944713][bookmark: _Toc483668080][bookmark: _Toc480486733][bookmark: _Toc152045620][bookmark: _Toc489279862][bookmark: _Toc117350415]1.9  严禁贿赂
合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
[bookmark: _Toc480486734][bookmark: _Toc483668081][bookmark: _Toc152042399][bookmark: _Toc490222497][bookmark: _Toc144974589][bookmark: _Toc480486906][bookmark: _Toc179632639][bookmark: _Toc117350416][bookmark: _Toc486580052][bookmark: _Toc342296272][bookmark: _Toc152045621][bookmark: _Toc489279863][bookmark: _Toc338944714]1.10  化石、文物
1.10.1  在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。
1.10.2  承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
[bookmark: _Toc179632640][bookmark: _Toc144974590][bookmark: _Toc152045622][bookmark: _Toc152042400][bookmark: _Toc480486735][bookmark: _Toc489279864][bookmark: _Toc486580053][bookmark: _Toc342296273][bookmark: _Toc483668082][bookmark: _Toc117350417][bookmark: _Toc338944715][bookmark: _Toc490222498][bookmark: _Toc480486907]1.11  专利技术
1.11.1  承包人在使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担，但由于遵照发包人提供的设计或技术标准和要求引起的除外。
1.11.2  承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。
1.11.3  承包人的技术秘密和声明需要保密的资料和信息，发包人和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人。
[bookmark: _Toc483668083][bookmark: _Toc152045623][bookmark: _Toc152042401][bookmark: _Toc489279865][bookmark: _Toc490222499][bookmark: _Toc144974591][bookmark: _Toc342296274][bookmark: _Toc179632641][bookmark: _Toc486580054][bookmark: _Toc117350418][bookmark: _Toc338944716][bookmark: _Toc480486736][bookmark: _Toc480486908]1.12  图纸和文件的保密
1.12.1  发包人提供的图纸和文件，未经发包人同意，承包人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。
1.12.2  承包人提供的文件，未经承包人同意，发包人和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。
[bookmark: _Toc342296275][bookmark: _Toc13525][bookmark: _Toc483668084][bookmark: _Toc338944717][bookmark: _Toc490222500][bookmark: _Toc489279866][bookmark: _Toc480486909][bookmark: _Toc486580055][bookmark: _Toc117350419][bookmark: _Toc480486737]2.发包人义务
[bookmark: _Toc152045625][bookmark: _Toc486580056][bookmark: _Toc179632643][bookmark: _Toc480486910][bookmark: _Toc490222501][bookmark: _Toc152042403][bookmark: _Toc480486738][bookmark: _Toc483668085][bookmark: _Toc338944718][bookmark: _Toc117350420][bookmark: _Toc342296276][bookmark: _Toc144974593][bookmark: _Toc489279867]2.1  遵守法律
发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。
[bookmark: _Toc338944719][bookmark: _Toc483668086][bookmark: _Toc152042404][bookmark: _Toc489279868][bookmark: _Toc117350421][bookmark: _Toc342296277][bookmark: _Toc144974594][bookmark: _Toc179632644][bookmark: _Toc480486739][bookmark: _Toc486580057][bookmark: _Toc480486911][bookmark: _Toc152045626][bookmark: _Toc490222502]2.2  发出开工通知
发包人应委托监理人按第11.1款的约定向承包人发出开工通知。
[bookmark: _Toc480486912][bookmark: _Toc342296278][bookmark: _Toc486580058][bookmark: _Toc117350422][bookmark: _Toc489279869][bookmark: _Toc483668087][bookmark: _Toc490222503][bookmark: _Toc480486740][bookmark: _Toc338944720]2.3  提供施工场地
发包人应在约定期限前确保施工场地具备施工条件并移交给承包人，具体施工条件在 “技术标准和要求”第一节“一般要求”中约定。发包人最迟应当在移交施工场地的同时向承包人提供施工场地内地下管线和地下设施等有关资料，并保证资料的真实、准确和完整。发包人移交施工场地的期限见合同条款专用部分。
[bookmark: _Toc117350423][bookmark: _Toc342296279][bookmark: _Toc152045628][bookmark: _Toc480486741][bookmark: _Toc489279870][bookmark: _Toc179632646][bookmark: _Toc338944721][bookmark: _Toc480486913][bookmark: _Toc144974596][bookmark: _Toc483668088][bookmark: _Toc486580059][bookmark: _Toc152042406][bookmark: _Toc490222504]2.4  协助承包人办理证件和批件
发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
[bookmark: _Toc117350424][bookmark: _Toc490222505][bookmark: _Toc480486914][bookmark: _Toc342296280][bookmark: _Toc338944722][bookmark: _Toc480486742][bookmark: _Toc486580060][bookmark: _Toc483668089][bookmark: _Toc489279871]2.5  组织设计交底
发包人应根据批准的合同进度计划，组织设计单位向承包人进行设计交底。
发包人应在第11.1.1项约定的开工日期前，组织设计人向承包人进行合同工程总体设计交底（包括图纸会审）。发包人还应按照合同进度计划中载明的阶段性设计交底时间，组织和安排阶段工程设计交底（包括图纸会审）。承包人应当以书面方式通过监理人向发包人申请增加设计交底，发包人在认为确有必要且条件许可时，应当尽快组织这类设计交底。
[bookmark: _Toc480486915][bookmark: _Toc483668090][bookmark: _Toc338944723][bookmark: _Toc489279872][bookmark: _Toc480486743][bookmark: _Toc342296281][bookmark: _Toc117350425][bookmark: _Toc486580061][bookmark: _Toc490222506]2.6  支付合同价款
发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。
[bookmark: _Hlk114648754]发包人应当严格落实人工费用与其他工程款分账管理制度，分解工程价款中的人工费用，及时足额将人工费用拨付到承包人的工资专用账户。
[bookmark: _Toc489279873][bookmark: _Toc490222507][bookmark: _Toc117350426][bookmark: _Toc480486916][bookmark: _Toc338944724][bookmark: _Toc144974599][bookmark: _Toc152042409][bookmark: _Toc179632649][bookmark: _Toc486580062][bookmark: _Toc152045631][bookmark: _Toc480486744][bookmark: _Toc342296282][bookmark: _Toc483668091]2.7  组织竣工验收
[bookmark: _Hlk114649206]发包人应按合同约定及时组织竣工验收。发包人在组织竣工验收时，应对工程是否符合消防要求进行查验。经查验不符合规定的，发包人不得编制工程竣工验收报告。
[bookmark: _Toc486580063][bookmark: _Toc480486917][bookmark: _Toc117350427][bookmark: _Toc490222508][bookmark: _Toc480486745][bookmark: _Toc483668092][bookmark: _Toc489279874]2.8  向承包人提交支付担保
（1）发包人要求承包人提交履约担保的，除合同条款专用部分另有约定的，在承包人按合同条款第4.2款向发包人递交符合合同约定的履约担保的同时，发包人应当按照金额和条件对等的原则和合同文件中规定的格式或者其他经过承包人事先认可的格式向承包人递交一份支付担保。发包人提供支付担保格式见合同条款专用部分附件六。
（2）支付担保的有效期应当自本合同生效之日起至发包人实际支付竣工付款之日止。
（3）发包人无法获得一份不带具体截止日期的履约担保，支付担保中应当约定有“变更工程竣工付款支付日期的，保证期间按照变更后的竣工付款支付日期做相应调整”或类似约定的条款。
（4）支付担保应当在发包人付清竣工付款之日后28天内退还给发包人；承包人不承担发包人与支付担保有关的任何利息或其它类似的费用或者收益。
[bookmark: _Toc490222509][bookmark: _Toc480486918][bookmark: _Toc486580064][bookmark: _Toc489279875][bookmark: _Toc480486746][bookmark: _Toc483668093][bookmark: _Toc117350428]2.9  办理工程质量监督手续
发包人应按有关规定及时办理工程质量监督手续。
[bookmark: _Toc117350429][bookmark: _Toc490222510][bookmark: _Toc480486919][bookmark: _Toc489279876][bookmark: _Toc486580065][bookmark: _Toc480486747][bookmark: _Toc483668094]2.10  环境保护责任
 发包人对建筑垃圾处理、施工扬尘治理负总责。
[bookmark: _Toc117350430][bookmark: _Toc486580066][bookmark: _Toc480486748][bookmark: _Toc489279877][bookmark: _Toc483668095][bookmark: _Toc490222511][bookmark: _Toc480486920]2.11  移交工程档案
发包人应根据建设行政主管部门和（或）城市建设档案管理机构的规定，收集、整理、立卷、归档工程资料，并按规定时间向建设行政主管部门或者城市建设档案管理机构移交规定的工程档案。
[bookmark: _Toc480486749][bookmark: _Toc486580067][bookmark: _Toc489279878][bookmark: _Toc117350431][bookmark: _Toc490222512][bookmark: _Toc483668096][bookmark: _Toc480486921]2.12  批准和确认
按照合同约定应当由监理人或者发包人回复、批复、批准和确认，或承包人提出修改意见的要求、请求、申请和报批等，自监理人或者发包人指定的接收人收到承包人发出的相应要求、请求、申请和报批之日起，如果监理人或者发包人在合同约定的期限内未予回复、批复、批准、确认或提出修改意见的，视为监理人和发包人已经同意、确认或者批准。
[bookmark: _Toc483668097][bookmark: _Toc342296283][bookmark: _Toc490222513][bookmark: _Toc480486750][bookmark: _Toc338944725][bookmark: _Toc486580068][bookmark: _Toc489279879][bookmark: _Toc117350432][bookmark: _Toc480486922]2.13  其他义务
发包人应履行的其他义务见合同条款专用部分。
[bookmark: _Toc342296284][bookmark: _Toc338944726][bookmark: _Toc11667][bookmark: _Toc490222514][bookmark: _Toc117350433][bookmark: _Toc483668098][bookmark: _Toc486580069][bookmark: _Toc480486923][bookmark: _Toc480486751][bookmark: _Toc489279880]3.监理人
[bookmark: _Toc483668099][bookmark: _Toc486580070][bookmark: _Toc117350434][bookmark: _Toc489279881][bookmark: _Toc338944727][bookmark: _Toc342296285][bookmark: _Toc480486924][bookmark: _Toc490222515][bookmark: _Toc480486752]3.1  监理人的职责和权力
3.1.1  监理人受发包人委托，享有合同约定的权力。监理人在行使某项权力前需要经发包人事先批准，合同条款通用部分没有指明的，应在合同中指明。监理人履行须经发包人批准行使的权力时，应当向承包人出示其行使该权力已经取得发包人批准的文件或者其他合法有效的证明。发包人需批准明确行使的权力见合同条款专用部分。
3.1.2  监理人发出的任何指示应视为已得到发包人的批准，但监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人的权利、义务和责任。
3.1.3  合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人提交文件的审查或批准，对工程、材料和设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。
[bookmark: _Toc480486925][bookmark: _Toc480486753][bookmark: _Toc179632653][bookmark: _Toc152045635][bookmark: _Toc486580071][bookmark: _Toc483668100][bookmark: _Toc489279882][bookmark: _Toc338944728][bookmark: _Toc117350435][bookmark: _Toc342296286][bookmark: _Toc490222516][bookmark: _Toc152042413][bookmark: _Toc144974603]3.2  总监理工程师
发包人应在发出开工通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时，应在调离14天前通知承包人。总监理工程师短期离开施工场地的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。
[bookmark: _Toc480486926][bookmark: _Toc480486754][bookmark: _Toc486580072][bookmark: _Toc490222517][bookmark: _Toc117350436][bookmark: _Toc342296287][bookmark: _Toc483668101][bookmark: _Toc338944729][bookmark: _Toc489279883]3.3  监理人员
3.3.1  总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知承包人。
3.3.2  监理人员对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利。
3.3.3  承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。
3.3.4  总监理工程师不应将合同条款通用部分第3.5款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或者委托给其他监理人员。
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3.4.1  监理人应按第3.1款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应加盖监理人授权的施工场地机构章，并由总监理工程师或总监理工程师按第3.3.1项约定授权的监理人员签字。
3.4.2  承包人收到监理人按第3.4.1项作出的指示后，应遵照执行。指示构成变更的，应按第15条处理。
3.4.3  在紧急情况下，总监理工程师或被授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。承包人应在收到上述临时书面指示后24小时内，向监理人发出书面确认函。监理人在收到书面确认函后24小时内未予答复的，该书面确认函应被视为监理人的正式指示。
3.4.4  除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第3.3.1项被授权的监理人员处取得指示。
3.4.5  由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担赔偿责任。 
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3.5.1  总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。
3.5.2  总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第24条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行；按照第24条的约定对总监理工程师的确定需要作出修改的，按修改后的结果执行。
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监理人或者发包人就承包人对合同约定的任何责任和义务的某种违约行为的宽恕，不影响监理人和发包人在此后的任何时间严格按合同约定处理承包人的其它违约行为，也不意味发包人放弃合同约定的发包人与上述违约有关的任何权利和赔偿要求。
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4.1.1  遵守法律
承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。
4.1.2  依法纳税
承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。
4.1.3  完成各项承包工作
（1）承包人应按合同约定以及监理人根据第3.4款作出的指示，实施、完成全部工程，并修补工程中的任何缺陷。除第5.2款约定由发包人提供的材料和工程设备和第6.2款约定由发包人提供的施工设备和临时设施外，承包人应负责提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按照合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除工作。
（2）承包人应当依法合规建立施工扬尘综合治理、建筑垃圾、土方和砂石清运与消纳、保证使用已在本市进行信息编码登记符合排放标准的非道路移动机械和严禁使用高排放非道路移动机械以及行业挥发性有机物治理（如建筑外墙涂装、钢结构等鼓励使用水性漆替代油性漆）等责任制，制定具体的管控机制和实施方案，严格落实。
[bookmark: _Hlk114649406]（3）承包人应按法律法规、经消防设计审查合格或者满足工程需要的消防设计文件等规定组织施工，编制消防专项施工方案；按消防设计要求、施工技术标准和合同约定检验消防产品和具有防火性能要求的建筑材料、建筑构配件和设备的质量，保证消防施工质量；配合发包人组织的竣工验收消防查验，对建设工程消防施工质量签章确认。
4.1.4  对施工作业和施工方法的完备性负责
承包人应按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。
4.1.5  保证工程施工和人员的安全
承包人应按照第9.2款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。
4.1.6  负责施工场地、周边环境和生态保护工作
承包人应按照第9.4款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。即做好施工现场（含生活区）封闭式管理；做好施工现场实名制管理；做好对重点人群的管理；做好生活区隔离管理；做好智能体温计佩戴管理工作；做好环境卫生整治和消毒工作；做好施工现场从业人员健康素养宣传教育等工作。
4.1.7  避免施工对公众与他人的利益造成损害
承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。
4.1.8  为他人提供方便
（1）承包人应当对在施工场地或者附近实施与合同工程有关的其他工作的独立承包人履行管理、协调、配合、照管和服务义务，由此发生的费用被认为已经包括在承包人的签约合同价（投标总报价）中，具体工作内容和要求见合同条款专用部分。
（2）承包人还应按照监理人指示为独立承包人以外的他人在施工场地或者附近实施与合同工程有关的其他工作提供可能的条件，可能发生费用由监理人按合同条款通用部分第3.5款商定或者确定。
4.1.9  工程的维护和照管
工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人为止。
4.1.10  承包人的设计工作 
根据发包人委托，在其设计资质等级和业务允许的范围内，完成约定的施工图设计或与工程配套的设计工作，经监理人确认后使用，发包人承担由此发生的费用和合理利润。由承包人负责完成的设计文件属于合同条款第1.6.2项约定的承包人提供的文件，承包人应按照合同条款专用部分第1.6.2项约定的期限和数量提交，由此发生的费用被认为已经包括在承包人的签约合同价（投标总报价）中。承包人承担的施工图设计或与工程配套的设计工作内容见合同条款专用部分。
4.1.11  农民工工资保证金
承包人应在银行设立工资保证金专用账户，专项用于发生欠薪时支付农民工工资的应急保障。账户内资金启用应当经建设主管部门和劳动保障行政部门批准。
4.1.12  其他义务
承包人应履行的其他义务见合同条款专用部分。
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4.2.1  履约担保的格式和金额
合同约定承包人提交履约担保的，承包人应在签订合同前，按照发包人约定的格式或者其他经过发包人认可的格式向发包人递交一份履约担保。经过发包人事先书面认可的其他格式的履约担保，其担保条款的实质性内容应当与发包人合同文件约定的格式内容保持一致。承包人是否提交履约担保及需要提交履约担保的金额见合同条款专用部分。承包人履约担保格式见合同条款专用部分附件五。
4.2.2  履约担保的有效期
履约担保的有效期应当自本合同生效之日起至发包人签认并由监理人向承包人出具工程接收证书之日止。如果承包人无法获得一份不带具体截止日期的担保，履约担保中就应当约定有“变更工程竣工日期的，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整”或类似约定的条款。
4.2.3  履约担保的退还
履约担保应在监理人向承包人颁发（出具）工程接收证书之日后28天内退还给承包人。发包人不承担承包人与履约担保有关的任何利息或其它类似的费用或者收益。
4.2.4  通知义务
不管履约担保条款中如何约定，发包人根据担保条款提出索赔或兑现要求28天前，应通知承包人并说明导致此类索赔或兑现的违约性质或原因。相应地，不管第2.8款约定的支付担保条款中如何约定，承包人根据担保条款提出索赔或兑现要求28天前，也应通知发包人并说明导致此类索赔或兑现的违约性质或原因。但是，本项约定的通知不应理解为是在任何意义上寻求承包人或者发包人的同意。
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4.3.1  承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。
4.3.2  承包人不得将工程主体、关键性工作分包给第三人。
4.3.3  未经发包人同意，承包人不得将其自行施工范围工程的其他部分或工作分包给第三人。发包人同意承包人分包的非主体、非关键性工作包括：
（1）投标函附录约定的分包工程；
（2）除投标函附录中约定的分包内容外，经过发包人和监理人同意的其他非主体、非关键性工作，但分包人应当经过发包人和监理人审批。发包人和监理人有权拒绝承包人的分包请求和承包人选择的分包人。
4.3.4  发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程，包括从暂列金额开支的专业工程，达到依法应当招标的规模标准的，以及虽未达到规定的规模标准但合同中约定采用招标方式实施的，应当按第15.8.1项的约定，由发包人和承包人以招标方式确定专业分包人。除项目审批部门有特别核准外，暂估价的专业工程的招标应当采用与施工总承包同样的招标方式。
4.3.5  在相关分包合同签订并报送有关建设行政主管部门后7天内，承包人应当将一份副本提交给监理人，承包人应保障分包工作不得再次分包。
4.3.6  分包工程价款由承包人与分包人（包括专业分包人）结算。未经承包人同意，发包人不得以任何形式向分包人（包括专业分包人）支付相关分包合同项下的任何工程款项。因发包人未经承包人同意直接向分包人（包括专业分包人）支付相关分包合同项下的任何工程款项而影响承包人工作的，所造成的承包人费用增加和（或）延误的工期由发包人承担。
4.3.7  未经发包人和监理人审批同意的分包工程和分包人，发包人有权拒绝验收分包工程和支付相应款项，由此引起的承包人费用增加和（或）延误的工期由承包人承担。
4.3.8  分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应。
4.3.9  发包人同意的分包工程，承包人应向发包人和监理人提供合同副本。
4.3.10  承包人应与分包人就分包工程向发包人承担连带责任。
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4.4.1  联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同承担连带责任。
4.4.2  联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。
4.4.3  联合体牵头人负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。
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4.5.1  承包人项目经理必须与承包人投标时所承诺的人员一致，并在根据第11.1.1项确定的开工日期前到任。在监理人向承包人颁发（出具）工程接收证书前，项目经理不得同时兼任其他任何项目的项目经理。未经发包人书面许可，承包人不得更换项目经理。承包人项目经理的姓名、职称、身份证号、执业资格证书号、注册证书号、执业印章号、安全生产考核合格证书号等细节资料应当在合同协议书中载明。承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换14天前通知发包人和监理人。承包人项目经理短期离开施工场地，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。
4.5.2  承包人项目经理应按合同约定以及监理人按第3.4款作出的指示，负责组织合同工程的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向监理人提交书面报告。
4.5.3  承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人授权的施工场地管理机构章，并由承包人项目经理或其授权代表签字。
4.5.4  承包人项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围通知监理人。
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4.6.1  承包人应在接到开工通知后28天内，向监理人提交承包人在施工场地的管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及各工种技术工人的安排状况。承包人应向监理人提交施工场地人员变动情况的报告。
4.6.2  为完成合同约定的各项工作，承包人应向施工场地派遣或雇佣足够数量的下列人员：
（1）具有相应资格的专业技工和合格的普工；
（2）具有相应施工经验的技术人员；
[bookmark: _Hlk114649430]（3）具有相应岗位资格的各级管理人员（包含符合工程项目规模和技术难度的涉及消防各专业齐全、具备相应能力的质量管理人员）。
4.6.3  承包人安排在施工场地的主要管理人员和技术骨干应相对稳定。承包人更换主要管理人员和技术骨干时，应取得监理人的同意。
4.6.4  特殊岗位的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有必要时，可进行现场考核。
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承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换。
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4.8.1  承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。
4.8.2  承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。
4.8.3  承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。
4.8.4  承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。
4.8.5  承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。
4.8.6  承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。
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发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工程。
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4.10.1  发包人应将其持有的现场地质勘探资料、水文气象资料提供给承包人，并对其准确性负责。但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。
4.10.2  承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集有关地质、水文、气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，应视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。
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4.11.1  不利物质条件一般是指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。不利物质条件的具体范围见合同条款专用部分。
4.11.2  承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知监理人。监理人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第15条约定办理。监理人没有发出指示的，承包人因采取合理措施增加的费用和（或）工期延误，由发包人承担。
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5.1.1  除第5.2款约定由发包人提供的材料和工程设备外，由承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。但是，发包人在工程量清单中给定暂估价的材料和工程设备，包括从暂列金额开支的材料和工程设备，其中属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，以及虽不属于依法必须招标的范围但合同中约定采用招标方式采购的，应当按第15.8.1项的约定，由发包人和承包人以招标方式确定专项供应商。承包人负责提供的主要材料和工程设备清单见合同条款专用部分“附件三：承包人提供的材料和工程设备一览表”。
5.1.2  承包人应在合同约定的期限内，将各项材料和工程设备的供货人和品种、规格、数量及供货时间等报送监理人审批。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。承包人将其提供的各项材料和工程设备的供货人和品种、规格、数量及供货时间等报送监理人审批的期限见合同条款专用部分。
5.1.3  对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按照合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。
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5.2.1  发包人负责提供的材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点和计划交货日期等见合同条款专用部分“附件四：发包人提供的材料和工程设备一览表”。
5.2.2  承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备。
5.2.3  发包人应在材料和工程设备到货7天前通知承包人，承包人应会同监理人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。由发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。
5.2.4  发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的费用。 
5.2.5  承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请监理人批准。由于承包人要求更改交货时间或地点所增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。 
5.2.6  发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
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5.3.1  运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。
5.3.2  随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经监理人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向监理人提出申请。
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5.4.1  监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
5.4.2  监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。
5.4.3  发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。
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6.1.1  承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。
6.1.2  除合同另有约定外，承包人应承担自行修建临时设施的费用。需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。承包人自行修建临时设施的范围以及所需临时占地见合同条款专用部分。
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发包人提供的施工设备或临时设施，以及相关运行、维护、拆除、清运费用的承担人见合同条款专用部分。
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承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
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6.4.1  除为第4.1.8项约定的其他独立承包人和监理人指示的他人提供条件外,承包人运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施仅限于用于合同工程。未经监理人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。
6.4.2  经监理人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。
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除合同条款专用部分另有约定外，发包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。承包人应协助发包人办理上述手续。
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7.2.1  除合同条款专用部分另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。
7.2.2  发包人和监理人有权无偿使用承包人修建的临时道路和交通设施，不需要交纳任何费用。
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7.3.1  承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。
7.3.2  承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。
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由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但合同条款专用部分另有约定除外。
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因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。
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本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。
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8.1.1  发包人应在合同约定的期限内，通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限见合同条款专用部分。
8.1.2  承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，承包人测设施工控制网的其他要求见合同条款专用部分。并将施工控制网资料在约定期限内报送监理人审批，其报送监理人审批的期限见合同条款专用部分。
8.1.3  承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复，并承担施工控制网点的管理与修复费用。工程竣工后将施工控制网点移交发包人。
[bookmark: _Toc152042448][bookmark: _Toc152045670][bookmark: _Toc489279918][bookmark: _Toc480486789][bookmark: _Toc480486961][bookmark: _Toc483668136][bookmark: _Toc144974638][bookmark: _Toc486580107][bookmark: _Toc342296321][bookmark: _Toc179632688][bookmark: _Toc117350471][bookmark: _Toc338944763][bookmark: _Toc490222552]8.2  施工测量
8.2.1  承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。
8.2.2  监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。
[bookmark: _Toc483668137][bookmark: _Toc179632689][bookmark: _Toc144974639][bookmark: _Toc490222553][bookmark: _Toc117350472][bookmark: _Toc489279919][bookmark: _Toc152042449][bookmark: _Toc486580108][bookmark: _Toc338944764][bookmark: _Toc480486790][bookmark: _Toc480486962][bookmark: _Toc342296322][bookmark: _Toc152045671]8.3  基准资料错误的责任
发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。发包人提供上述基准资料错误导致承包人测量放线工作的返工或造成工程损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人发现发包人提供的上述基准资料存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。
[bookmark: _Toc483668138][bookmark: _Toc117350473][bookmark: _Toc152042450][bookmark: _Toc152045672][bookmark: _Toc489279920][bookmark: _Toc480486791][bookmark: _Toc342296323][bookmark: _Toc490222554][bookmark: _Toc480486963][bookmark: _Toc338944765][bookmark: _Toc144974640][bookmark: _Toc486580109][bookmark: _Toc179632690]8.4  监理人使用施工控制网
监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。
[bookmark: _Toc10687][bookmark: _Toc490222555][bookmark: _Toc483668139][bookmark: _Toc480486792][bookmark: _Toc342296324][bookmark: _Toc480486964][bookmark: _Toc489279921][bookmark: _Toc338944766][bookmark: _Toc486580110][bookmark: _Toc117350474]9.施工安全、治安保卫和环境保护
[bookmark: _Toc152045674][bookmark: _Toc480486793][bookmark: _Toc489279922][bookmark: _Toc144974642][bookmark: _Toc152042452][bookmark: _Toc480486965][bookmark: _Toc342296325][bookmark: _Toc117350475][bookmark: _Toc338944767][bookmark: _Toc486580111][bookmark: _Toc490222556][bookmark: _Toc483668140][bookmark: _Toc179632692]9.1  发包人的施工安全责任
9.1.1  发包人应按合同约定履行安全职责，授权监理人按合同约定的安全工作内容监督、检查承包人安全工作的实施，组织承包人和有关单位进行安全检查。
9.1.2  发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任。
9.1.3  发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：
（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；
（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失。
[bookmark: _Toc342296326][bookmark: _Toc486580112][bookmark: _Toc480486794][bookmark: _Toc117350476][bookmark: _Toc338944768][bookmark: _Toc489279923][bookmark: _Toc483668141][bookmark: _Toc480486966][bookmark: _Toc490222557]9.2  承包人的施工安全责任
9.2.1  承包人应按合同约定履行安全职责,执行监理人有关安全工作的指示,并在合同条款专用部分约定的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制施工安全措施计划报送监理人审批。监理人应在合同条款专用部分约定的期限内完成批复。
9.2.2  承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料、行业挥发性有机物和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。
9.2.3  承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。
9.2.4  承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人审批。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。
9.2.5  合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按第3.5款商定或确定。
9.2.6  承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。
9.2.7  由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。
[bookmark: _Toc342296327][bookmark: _Toc480486967][bookmark: _Toc486580113][bookmark: _Toc489279924][bookmark: _Toc117350477][bookmark: _Toc338944769][bookmark: _Toc480486795][bookmark: _Toc483668142][bookmark: _Toc490222558]9.3  治安保卫
9.3.1  发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，负责统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。
9.3.2  发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。
9.3.3  在工程开工前应当明确责任人编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。制定施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案的责任人见合同条款专用部分。
[bookmark: _Toc489279925][bookmark: _Toc117350478][bookmark: _Toc483668143][bookmark: _Toc486580114][bookmark: _Toc480486796][bookmark: _Toc338944770][bookmark: _Toc342296328][bookmark: _Toc480486968][bookmark: _Toc490222559]9.4  环境保护
9.4.1  承包人在施工过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。
9.4.2  承包人应建立施工扬尘治理、建筑垃圾、土方和砂石清运与消纳、保证使用已在本市进行信息编码登记符合排放标准的非道路移动机械和严禁使用高排放非道路移动机械以及行业挥发性有机物治理（如建筑外墙涂装、钢结构等鼓励使用水性漆替代油性漆）等责任制，针对工程项目特点制定具体的实施方案，并严格实施。如扬尘治理，承包人应在建筑工地公示施工扬尘治理措施、责任人、主管部门等信息，并及时向当地主管部门报送施工扬尘治理措施落实情况。
9.4.3  承包人应在合同条款专用部分约定的时限内，按合同约定的环保工作内容，编制施工环保措施计划（包含第9.4.2项约定的实施方案内容），报送监理人审批。监理人在合同条款专用部分约定的期限内给予批复。
9.4.4  承包人应按照批准的施工环保措施计划有序地堆放和处理施工废弃物，避免对环境造成破坏。因承包人任意堆放或弃置施工废弃物造成妨碍公共交通、影响城镇居民生活、降低河流行洪能力、危及居民安全、破坏和污染环境，或者影响其他承包人施工等后果的，承包人应承担责任。
9.4.5  承包人应按合同约定采取有效措施，对施工开挖的边坡及时进行支护,维护排水设施，并进行水土保护，避免因施工造成的地质灾害。
9.4.6  承包人应按国家饮用水管理标准定期对饮用水源进行监测，防止施工活动污染饮用水源。
9.4.7  承包人应按合同约定，加强对噪声、粉尘、废气、废水和废油的控制，努力降低噪声，控制粉尘和废气浓度，做好废水和废油的治理和排放。
[bookmark: _Toc486580115][bookmark: _Toc179632696][bookmark: _Toc480486797][bookmark: _Toc480486969][bookmark: _Toc117350479][bookmark: _Toc342296329][bookmark: _Toc144974646][bookmark: _Toc152045678][bookmark: _Toc490222560][bookmark: _Toc483668144][bookmark: _Toc489279926][bookmark: _Toc338944771][bookmark: _Toc152042456]9.5  事故处理
工程施工过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。
[bookmark: _Toc117350480]9.6  施工现场安全生产标准化管理目标
9.6.1由于承包人原因，施工现场安全生产标准化评定、认定等级未达到合同协议书中约定的管理目标等级但“达标（合格）”的，承包人应当向发包人支付未达到合同协议书中约定的安全生产标准化管理目标等级的违约金或损失赔偿金。未达到合同协议书中约定的安全生产标准化管理目标等级的违约金或损失赔偿金的金额或者计算方法见合同条款专用部分。
9.6.2 发包人鼓励承包人提高施工现场安全生产标准化管理。施工现场安全生产标准化评定、认定等级高于合同协议书中约定的管理目标等级的，发包人可给予承包人创优奖励。发包人是否给予承包人创优奖励及创优奖励金额或者计算方法见合同条款专用部分。
[bookmark: _Toc117350481]9.7  特殊安全文明施工
9.7.1由于承包人原因，特殊安全文明施工要求未达到合同约定的要求，承包人应当向发包人支付未达到合同约定的特殊安全文明施工要求的违约金或损失赔偿金。未达到合同约定的特殊安全文明施工要求的违约金或损失赔偿金的金额或者计算方法见合同条款专用部分。
9.7.2 发包人鼓励承包人提高特殊安全文明施工要求。特殊安全文明施工要求高于合同约定的要求，发包人可给予承包人创优奖励。发包人是否给予承包人创优奖励及创优奖励金额或者计算方法见合同条款专用部分。
[bookmark: _Toc489279927][bookmark: _Toc483668145][bookmark: _Toc480486798][bookmark: _Toc342296330][bookmark: _Toc338944772][bookmark: _Toc480486970][bookmark: _Toc117350482][bookmark: _Toc486580116][bookmark: _Toc21373][bookmark: _Toc490222561]10.进度计划
[bookmark: _Toc480486971][bookmark: _Toc490222562][bookmark: _Toc483668146][bookmark: _Toc480486799][bookmark: _Toc486580117][bookmark: _Toc342296331][bookmark: _Toc117350483][bookmark: _Toc489279928][bookmark: _Toc338944773]10.1  合同进度计划
[bookmark: _Hlk114649467]10.1.1  承包人应当在收到监理人按照第11.1.1项发出的开工通知后7天内，编制详细的施工进度计划和施工方案说明报送监理人，施工进度计划应当反映进度管理的相关要素，包括开工日期和竣工日期、要求发包人组织设计人进行阶段性工程设计交底的时间、区段工程的开始时间和完成时间、施工次序和方法、施工活动的逻辑关系，主要材料和设备进场时间和数量，管理人员、劳动力及主要施工机械设备进出场时间和数量，保障工程安全、质量和工期的技术措施等。监理人应在收到承包人报送的相关进度计划和施工方案说明后14天内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的施工进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人编制施工进度计划和施工方案说明的内容见合同条款专用部分。
10.1.2  承包人还应根据合同进度计划，按照第10.1.1项相关约定编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人审批。承包人编制分阶段或分项施工进度计划和施工方案说明的内容及时限要求见合同条款专用部分。
10.1.3  群体工程中单位工程分期进行施工的，承包人应当按照发包人提供图纸及有关资料的时间要求，编制单位工程进度计划和施工方案说明。群体工程中有关编制进度计划和施工方案说明的要求见合同条款专用部分。
[bookmark: _Toc480486972][bookmark: _Toc486580118][bookmark: _Toc480486800][bookmark: _Toc490222563][bookmark: _Toc342296332][bookmark: _Toc483668147][bookmark: _Toc117350484][bookmark: _Toc489279929][bookmark: _Toc338944774]10.2  合同进度计划的修订
10.2.1  不论何种原因造成工程的实际进度与第10.1款的合同进度计划不符时，承包人可以在合同条款专用部分约定的期限内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人审批；
10.2.2  监理人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报监理人审批。监理人应在合同条款专用部分约定的期限内完成批复。监理人在批复前应获得发包人同意。
[bookmark: _Hlk114649618]10.2.3发包人对修订合同进度计划的批准，不影响发包人主张逾期损失赔偿和（或）承包人主张工期顺延的权利。
[bookmark: _Toc117350485][bookmark: _Hlk114649637][bookmark: _Hlk112684339]10.3  合同进度计划的其他要求
10.3.1  经发包人批准的合同进度计划或最新版本合同进度计划的修订是发承包双方调配施工生产资源和实施进度管理的根据。
[bookmark: _Hlk112684475][bookmark: _Hlk112684377]10.3.2  施工进度计划管理的人员配置要求见合同条款专用部分。
[bookmark: _Hlk112684387]10.3.3  施工进度计划的计算机应用软件要求见合同条款专用部分。
[bookmark: _Toc338944775][bookmark: _Toc486580119][bookmark: _Toc480486973][bookmark: _Toc480486801][bookmark: _Toc489279930][bookmark: _Toc20719][bookmark: _Toc117350486][bookmark: _Toc483668148][bookmark: _Toc342296333][bookmark: _Toc490222564]11.开工和竣工
[bookmark: _Toc152045683][bookmark: _Toc480486974][bookmark: _Toc144974651][bookmark: _Toc486580120][bookmark: _Toc179632701][bookmark: _Toc338944776][bookmark: _Toc117350487][bookmark: _Toc152042461][bookmark: _Toc483668149][bookmark: _Toc489279931][bookmark: _Toc490222565][bookmark: _Toc342296334][bookmark: _Toc480486802]11.1  开工
11.1.1  监理人应在开工日期7天前向承包人发出开工通知。监理人在发出开工通知前应获得发包人同意。工期自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起计算。承包人应在开工日期后尽快施工。
11.1.2  承包人应按第10.1款约定的合同进度计划，向监理人提交工程开工报审表，经监理人审批后执行。开工报审表应详细说明按合同进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料设备、施工人员等施工组织措施的落实情况以及工程的进度安排。
[bookmark: _Toc342296335][bookmark: _Toc338944777][bookmark: _Toc179632702][bookmark: _Toc480486975][bookmark: _Toc480486803][bookmark: _Toc489279932][bookmark: _Toc486580121][bookmark: _Toc144974652][bookmark: _Toc152042462][bookmark: _Toc152045684][bookmark: _Toc117350488][bookmark: _Toc490222566][bookmark: _Toc483668150]11.2  竣工
承包人应在第1.1.4.3目约定的期限内完成合同工程。实际竣工日期在接收证书中写明。
[bookmark: _Toc117350489][bookmark: _Toc489279933][bookmark: _Toc490222567][bookmark: _Toc338944778][bookmark: _Toc480486976][bookmark: _Toc480486804][bookmark: _Toc483668151][bookmark: _Toc486580122][bookmark: _Toc342296336]11.3  发包人的工期延误
在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成承包人关键线路工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第10.2款的约定办理。
（1）增加合同工作内容；
（2）改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性；
（3）发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；
（4）因发包人原因导致的暂停施工；
（5）提供图纸延误；
（6）未按合同约定及时支付预付款、进度款；
（7）因发包人原因不能按照监理人发出的开工通知中载明的开工日期开工；
（8）发包人造成工期延误的其他原因见合同条款专用部分。
[bookmark: _Toc342296337][bookmark: _Toc486580123][bookmark: _Toc490222568][bookmark: _Toc338944779][bookmark: _Toc480486805][bookmark: _Toc117350490][bookmark: _Toc483668152][bookmark: _Toc489279934][bookmark: _Toc480486977]11.4  异常恶劣的气候条件
由于出现异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期。异常恶劣的气候条件的范围和标准见合同条款专用部分。
[bookmark: _Toc489279935][bookmark: _Toc117350491][bookmark: _Toc483668153][bookmark: _Toc342296338][bookmark: _Toc480486806][bookmark: _Toc338944780][bookmark: _Toc486580124][bookmark: _Toc480486978][bookmark: _Toc490222569]11.5  承包人的工期延误
[bookmark: _Hlk114649740][bookmark: _Hlk114649750]11.5.1  由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人施工进度不能满足合同工期要求的，承包人应在不影响工程安全和质量的前提下采取必要的赶工措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。
11.5.2  由于承包人原因造成不能按期竣工的，按照合同约定的竣工日期（包括按合同工期延长）后7天内，监理人应当按第23.4.1项的约定书面通知承包人,说明发包人有权得到逾期竣工违约金，逾期竣工违约金计算标准和计算方法见合同条款专用部分。但最终逾期竣工违约金的金额不应超过合同约定的逾期竣工违约金最高限额。逾期竣工违约金最高限额见合同条款专用部分。
监理人未在规定的期限内发出本款约定的书面通知的，发包人丧失主张逾期竣工违约金的权利。
11.5.3  承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。
[bookmark: _Toc117350492][bookmark: _Hlk114649770]11.6  发承包双方原因导致的工期延误
在履行合同过程中，由于发承包双方的原因造成承包人关键线路工期延误或窝工降效的，承包人可根据实际影响情况并按照合同约定期限提出工期顺延和（或）费用损失申请，发包人应当在合同约定的期限内及时处理，并按过错责任分担工期和（或）费用损失；责任划分不清的，以主导原因为主承担工期和（或）费用损失。需要修订合同进度计划的，按照第10.2款的约定办理。发承包双方导致工期延误的原因见合同条款专用部分。
[bookmark: _Toc117350493]11.7  非发承包双方原因导致的工期延误
在履行合同过程中，由于非发承包双方的原因造成承包人关键线路工期延误或窝工降效的，承包人可根据实际影响情况并按照合同约定期限提出工期顺延和（或）费用损失申请，发包人应当在合同约定的期限内及时处理，给予顺延工期，发承包双方应根据公平原则分担费用损失。需要修订合同进度计划的，按照第10.2款的约定办理。非发承包双方导致工期延误的原因见合同条款专用部分。
[bookmark: _Toc480486979][bookmark: _Toc490222570][bookmark: _Toc483668154][bookmark: _Toc486580125][bookmark: _Toc117350494][bookmark: _Toc338944781][bookmark: _Toc342296339][bookmark: _Toc480486807][bookmark: _Toc489279936]11.8  工期提前
发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付相应的奖金。提前竣工的奖励办法见合同条款专用部分。
[bookmark: _Toc6280][bookmark: _Toc342296340][bookmark: _Toc483668155][bookmark: _Toc117350495][bookmark: _Toc480486808][bookmark: _Toc486580126][bookmark: _Toc490222571][bookmark: _Toc489279937][bookmark: _Toc338944782][bookmark: _Toc480486980]12.暂停施工
[bookmark: _Toc486580127][bookmark: _Toc480486981][bookmark: _Toc338944783][bookmark: _Toc117350496][bookmark: _Toc490222572][bookmark: _Toc483668156][bookmark: _Toc342296341][bookmark: _Toc489279938][bookmark: _Toc480486809]12.1  承包人暂停施工的责任
因下列情形暂停施工增加的费用和（或）工期延误由承包人承担：
（1）承包人违约引起的暂停施工；
（2）由于承包人原因为工程合理施工和安全保障所必需的暂停施工；
（3）承包人擅自暂停施工；
（4）承包人承担暂停施工责任的其他情形见合同条款专用部分。
[bookmark: _Toc486580128][bookmark: _Toc489279939][bookmark: _Toc117350497][bookmark: _Toc483668157][bookmark: _Toc342296342][bookmark: _Toc152042469][bookmark: _Toc480486810][bookmark: _Toc338944784][bookmark: _Toc480486982][bookmark: _Toc490222573][bookmark: _Toc152045691][bookmark: _Toc144974660][bookmark: _Toc179632709]12.2  发包人暂停施工的责任
由于发包人原因引起的暂停施工造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。
[bookmark: _Toc483668158][bookmark: _Toc342296343][bookmark: _Toc152042470][bookmark: _Toc480486983][bookmark: _Toc152045692][bookmark: _Toc489279940][bookmark: _Toc338944785][bookmark: _Toc144974661][bookmark: _Toc490222574][bookmark: _Toc179632710][bookmark: _Toc486580129][bookmark: _Toc117350498][bookmark: _Toc480486811]12.3  监理人暂停施工指示
12.3.1  监理人认为有必要时，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂停施工。不论由于何种原因引起的暂停施工，暂停施工期间承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障。
12.3.2  由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人应在接到书面请求后的24小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停施工请求。
[bookmark: _Toc342296344][bookmark: _Toc480486984][bookmark: _Toc486580130][bookmark: _Toc144974662][bookmark: _Toc179632711][bookmark: _Toc152045693][bookmark: _Toc490222575][bookmark: _Toc483668159][bookmark: _Toc338944786][bookmark: _Toc480486812][bookmark: _Toc489279941][bookmark: _Toc152042471][bookmark: _Toc117350499]12.4  暂停施工后的复工
12.4.1  暂停施工后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停施工的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工。
12.4.2  承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。
12.4.3  根据第12.4.1款的约定，监理人发出复工通知后，监理人应和承包人一起对受到暂停施工影响的工程、材料和工程设备进行检查。承包人负责修复在暂停施工期间发生在工程、材料和工程设备上的任何损蚀、缺陷或损失，修复费用由承担暂停施工责任的责任人承担。
12.4.4  暂停施工持续56天以上，按合同约定由承包人提供的材料和工程设备，由于暂停施工原因导致承包人在暂停施工前已经订购但被暂停运至施工现场的，发包人应按照承包人订购合同的约定支付相应的订购款项。
[bookmark: _Toc152045694][bookmark: _Toc483668160][bookmark: _Toc486580131][bookmark: _Toc480486813][bookmark: _Toc342296345][bookmark: _Toc144974663][bookmark: _Toc480486985][bookmark: _Toc338944787][bookmark: _Toc179632712][bookmark: _Toc117350500][bookmark: _Toc489279942][bookmark: _Toc490222576][bookmark: _Toc152042472]12.5  暂停施工持续56天以上
12.5.1  监理人发出暂停施工指示后56天内未向承包人发出复工通知，除了该项停工属于第12.1款的情况外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后28天内准许已暂停施工的工程或其中一部分工程继续施工。如监理人逾期不予批准，则承包人可以通知监理人，将工程受影响的部分视为按第15.1（1）项的可取消工作。如暂停施工影响到整个工程，可视为发包人违约，应按第22.2款的规定办理。
12.5.2  由于承包人责任引起的暂停施工，如承包人在收到监理人暂停施工指示后56天内不认真采取有效的复工措施，造成工期延误，可视为承包人违约，应按第22.1款的规定办理。
[bookmark: _Toc342296346][bookmark: _Toc480486814][bookmark: _Toc489279943][bookmark: _Toc12833][bookmark: _Toc483668161][bookmark: _Toc117350501][bookmark: _Toc480486986][bookmark: _Toc338944788][bookmark: _Toc486580132][bookmark: _Toc490222577]13.工程质量
[bookmark: _Toc480486987][bookmark: _Toc152042474][bookmark: _Toc489279944][bookmark: _Toc483668162][bookmark: _Toc342296347][bookmark: _Toc152045696][bookmark: _Toc117350502][bookmark: _Toc486580133][bookmark: _Toc490222578][bookmark: _Toc179632714][bookmark: _Toc144974665][bookmark: _Toc338944789][bookmark: _Toc480486815]13.1  工程质量要求
13.1.1  工程质量验收按合同约定验收标准执行。
13.1.2  因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。
13.1.3  因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
[bookmark: _Toc480486988][bookmark: _Toc117350503][bookmark: _Toc342296348][bookmark: _Toc489279945][bookmark: _Toc483668163][bookmark: _Toc480486816][bookmark: _Toc486580134][bookmark: _Toc338944790][bookmark: _Toc490222579]13.2  承包人的质量管理
13.2.1  承包人应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备专职质量检查人员，建立完善的质量检查制度。承包人应在合同条款专用部分约定的期限内，提交工程质量保证措施文件，包括质量检查机构的组织和岗位责任、质检人员的组成、质量检查程序和实施细则等，报送监理人审批。监理人应在合同条款专用部分约定的期限内完成审批。
13.2.2  承包人应加强对施工人员的质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行规范和操作规程。
[bookmark: _Toc342296349][bookmark: _Toc480486817][bookmark: _Toc489279946][bookmark: _Toc117350504][bookmark: _Toc338944791][bookmark: _Toc483668164][bookmark: _Toc490222580][bookmark: _Toc480486989][bookmark: _Toc486580135]13.3  承包人的质量检查
承包人应按合同条款专用部分的约定对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。监理人应在合同条款专用部分约定的期限内完成审查。
[bookmark: _Toc489279947][bookmark: _Toc117350505][bookmark: _Toc342296350][bookmark: _Toc483668165][bookmark: _Toc490222581][bookmark: _Toc338944792][bookmark: _Toc486580136][bookmark: _Toc480486990][bookmark: _Toc480486818]13.4  监理人的质量检查
监理人有权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。监理人可以进行察看和查阅施工原始记录的其他地方见合同条款专用部分。
[bookmark: _Toc490222582][bookmark: _Toc117350506][bookmark: _Toc480486819][bookmark: _Toc489279948][bookmark: _Toc483668166][bookmark: _Toc480486991][bookmark: _Toc342296351][bookmark: _Toc338944793][bookmark: _Toc486580137]13.5  工程隐蔽部位覆盖前的检查
13.5.1  通知监理人检查
经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在合同约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。监理人对工程隐蔽部位进行检查的期限见合同条款专用部分。
13.5.2  监理人未到场检查
监理人未按第13.5.1项约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第13.5.3项的约定重新检查。
13.5.3  监理人重新检查
承包人按第13.5.1项或第13.5.2项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.5.4  承包人私自覆盖
承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
[bookmark: _Toc480486820][bookmark: _Toc338944794][bookmark: _Toc144974670][bookmark: _Toc480486992][bookmark: _Toc342296352][bookmark: _Toc483668167][bookmark: _Toc486580138][bookmark: _Toc117350507][bookmark: _Toc489279949][bookmark: _Toc179632719][bookmark: _Toc490222583][bookmark: _Toc152042479][bookmark: _Toc152045701]13.6  清除不合格工程
13.6.1  承包人使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.6.2  由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
[bookmark: _Toc486580139][bookmark: _Toc117350508][bookmark: _Toc489279950][bookmark: _Toc480486993][bookmark: _Toc476479360][bookmark: _Toc483668168][bookmark: _Toc480486821][bookmark: _Toc490222584][bookmark: _Toc342296472][bookmark: _Toc241459713]13.7  质量争议
发包人和承包人对工程质量有争议的，除可按第24条办理外，监理人可提请合同双方委托有相应资质的工程质量检测机构进行鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任人承担，双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。经检测，质量确有缺陷的，已竣工验收或已竣工未验收但实际投入使用的工程，其处理按工程保修书的约定执行；已竣工未验收且未实际投入使用的工程以及停工、停建的工程，根据检测结果确定解决方案，或按工程质量监督机构的处理决定执行。
[bookmark: _Toc338944795][bookmark: _Toc486580140][bookmark: _Toc489279951][bookmark: _Toc179632720][bookmark: _Toc117350509][bookmark: _Toc480486994][bookmark: _Toc152045702][bookmark: _Toc480486822][bookmark: _Toc490222585][bookmark: _Toc144974671][bookmark: _Toc342296353][bookmark: _Toc17302][bookmark: _Toc152042480][bookmark: _Toc483668169]14.试验和检验
[bookmark: _Toc480486995][bookmark: _Toc490222586][bookmark: _Toc152042481][bookmark: _Toc342296354][bookmark: _Toc117350510][bookmark: _Toc338944796][bookmark: _Toc144974672][bookmark: _Toc152045703][bookmark: _Toc483668170][bookmark: _Toc179632721][bookmark: _Toc489279952][bookmark: _Toc486580141][bookmark: _Toc480486823]14.1  材料、工程设备和工程的试验和检验
14.1.1  承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。
14.1.2  监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。
14.1.3  监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
[bookmark: _Toc489279953][bookmark: _Toc152042482][bookmark: _Toc480486824][bookmark: _Toc480486996][bookmark: _Toc152045704][bookmark: _Toc486580142][bookmark: _Toc117350511][bookmark: _Toc483668171][bookmark: _Toc179632722][bookmark: _Toc338944797][bookmark: _Toc342296355][bookmark: _Toc490222587][bookmark: _Toc144974673]14.2  现场材料试验
14.2.1  承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。
14.2.2  监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。
[bookmark: _Toc338944798][bookmark: _Toc483668172][bookmark: _Toc486580143][bookmark: _Toc489279954][bookmark: _Toc152045705][bookmark: _Toc342296356][bookmark: _Toc144974674][bookmark: _Toc117350512][bookmark: _Toc179632723][bookmark: _Toc480486997][bookmark: _Toc152042483][bookmark: _Toc480486825][bookmark: _Toc490222588]14.3  现场工艺试验
承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审批。
[bookmark: _Toc480486998][bookmark: _Toc9766][bookmark: _Toc489279955][bookmark: _Toc117350513][bookmark: _Toc338944799][bookmark: _Toc483668173][bookmark: _Toc480486826][bookmark: _Toc342296357][bookmark: _Toc486580144][bookmark: _Toc490222589]15.变更
[bookmark: _Toc483668174][bookmark: _Toc480486999][bookmark: _Toc338944800][bookmark: _Toc480486827][bookmark: _Toc117350514][bookmark: _Toc490222590][bookmark: _Toc342296358][bookmark: _Toc486580145][bookmark: _Toc489279956]15.1  变更的范围和内容
15.1.1  在履行合同中发生以下情形之一，应按照本条规定进行变更。
（1）取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施；
（2）改变合同中任何一项工作的质量或其他特性；
（3）改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；
（4）改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序；
（5）为完成工程需要追加的额外工作；
（6）变更的其他情形见合同条款专用部分。
15.1.2  发包人违背第15.1（1）目的约定，将被取消的合同中的工作转由发包人或其他人实施的，承包人可向监理人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为，发包人在监理人收到承包人通知后28天内仍不纠正违约行为的，应当赔偿承包人损失（包括合理的利润）并承担由此引起的其他责任。承包人应当按第23.1（1）项的约定，在上述28天期限到期后的28天内，向监理人递交索赔意向通知书,并按第23.1（2）项的约定，及时向监理人递交正式索赔通知书，说明有权得到的损失赔偿金额并附必要的记录和证明材料。发包人支付给承包人的损失赔偿金额应当包括被取消工作的合同价值中所包含的承包人管理费、利润以及相应的税金和规费。
[bookmark: _Toc342296359][bookmark: _Toc144974677][bookmark: _Toc179632726][bookmark: _Toc117350515][bookmark: _Toc480486828][bookmark: _Toc486580146][bookmark: _Toc490222591][bookmark: _Toc152045708][bookmark: _Toc489279957][bookmark: _Toc483668175][bookmark: _Toc338944801][bookmark: _Toc152042486][bookmark: _Toc480487000]15.2  变更权
在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第15.3款约定的变更程序向承包人作出变更指示，承包人应遵照执行。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。
[bookmark: _Toc480487001][bookmark: _Toc480486829][bookmark: _Toc490222592][bookmark: _Toc342296360][bookmark: _Toc486580147][bookmark: _Toc483668176][bookmark: _Toc117350516][bookmark: _Toc489279958][bookmark: _Toc338944802]15.3  变更程序
15.3.1  变更的提出
（1）在合同履行过程中，可能发生第15.1.1项约定情形的，监理人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的图纸和相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由监理人按第15.3.3项约定发出变更指示。 
（2）在合同履行过程中，发生第15.1.1项约定情形的，监理人应按照第15.3.3项约定向承包人发出变更指示。
（3）承包人收到监理人按合同约定发出的图纸和文件，经检查认为其中存在第15.1.1项约定情形的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的14天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。
（4）若承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。
15.3.2  变更估价
（1）除合同条款专用部分对期限另有约定外，承包人应在收到变更指示或变更意向书后的14天内，向监理人提交变更报价书，报价内容应根据第15.4款约定的估价原则，详细开列变更工作的价格组成及其依据，并附必要的施工方法说明和有关图纸。承包人提交变更报价书的期限见合同条款专用部分。
（2）变更工作影响工期的，承包人应提出调整工期的具体细节。监理人认为有必要时，可要求承包人提交要求提前或延长工期的施工进度计划，及相应施工措施等详细资料。
（3）除合同条款专用部分对期限另有约定外，监理人收到承包人变更报价书后的14天内，根据第15.4款约定的估价原则，按照第3.5款商定或确定变更价格。监理人商定或确定变更价格的期限见合同条款专用部分。
（4）收到变更指示后，如承包人未在规定的期限内提交变更报价书的，监理人可自行决定是否调整合同价款以及如果监理人决定调整合同价款时，相应调整的具体金额。
15.3.3  变更指示
（1）变更指示只能由监理人发出。
（2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。
[bookmark: _Toc483668177][bookmark: _Toc489279959][bookmark: _Toc486580148][bookmark: _Toc342296361][bookmark: _Toc480487002][bookmark: _Toc117350517][bookmark: _Toc480486830][bookmark: _Toc338944803][bookmark: _Toc490222593]15.4  变更的估价原则
因工程量清单漏项（仅适用于合同协议书约定采用单价合同形式时）或变更引起的价格调整按照本款约定处理。
15.4.1  已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。
15.4.2  已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人按第3.5款商定或确定变更工作的单价。
15.4.3  已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由监理人按第3.5款商定或确定变更工作的单价。
15.4.4  因工程量清单漏项（仅适用于合同协议书约定采用单价合同形式时）或变更引起措施项目发生变化，原措施项目费中已有的措施项目，采用原措施项目费的组价方法变更；原措施项目费中没有的措施项目，由承包人根据措施项目变更情况，提出适当的措施项目费变更，由监理人按第3.5款商定或确定变更措施项目的费用。
15.4.5  合同协议书约定采用单价合同形式时，因非承包人原因引起已标价工程量清单中列明的工程量发生增减，超过合同约定范围且导致分部分项工程费总额变化超过一定幅度时，可以调整单价，否则不因已标价工程量清单中列明工程量的增减而调整单价。其调整的原则见合同条款专用部分。
15.4.6  因变更引起价格调整的其他处理方式见合同条款专用部分。
[bookmark: _Toc486580149][bookmark: _Toc480486831][bookmark: _Toc338944804][bookmark: _Toc117350518][bookmark: _Toc480487003][bookmark: _Toc483668178][bookmark: _Toc489279960][bookmark: _Toc342296362][bookmark: _Toc490222594]15.5  承包人的合理化建议
15.5.1  在履行合同过程中，承包人对发包人提供的图纸、技术要求以及其他方面提出的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第15.3.3项约定向承包人发出变更指示。
15.5.2  承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人可按国家有关规定给予奖励。对承包人提出合理化建议的奖励方法见合同条款专用部分。
[bookmark: _Toc483668179][bookmark: _Toc152045712][bookmark: _Toc152042490][bookmark: _Toc486580150][bookmark: _Toc338944805][bookmark: _Toc342296363][bookmark: _Toc480487004][bookmark: _Toc490222595][bookmark: _Toc117350519][bookmark: _Toc480486832][bookmark: _Toc179632730][bookmark: _Toc489279961][bookmark: _Toc144974681]15.6  暂列金额
暂列金额只能按照监理人的指示使用，并对合同价格进行相应调整。
[bookmark: _Toc480487005][bookmark: _Toc179632731][bookmark: _Toc152042491][bookmark: _Toc117350520][bookmark: _Toc490222596][bookmark: _Toc144974682][bookmark: _Toc342296364][bookmark: _Toc338944806][bookmark: _Toc152045713][bookmark: _Toc483668180][bookmark: _Toc489279962][bookmark: _Toc480486833][bookmark: _Toc486580151]15.7  计日工
15.7.1  发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。其价款按列入已标价工程量清单中的计日工计价子目及其单价进行计算。
15.7.2  采用计日工计价的任何一项变更工作，应从暂列金额中支付，承包人应在该项变更的实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审批：
（1）工作名称、内容和数量；
（2）投入该工作所有人员的姓名、工种、级别和耗用工时；
（3）投入该工作的材料类别和数量；
（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；
（5）监理人要求提交的其他资料和凭证。
15.7.3  计日工由承包人汇总后，按第17.3.2项的约定列入进度付款申请单，由监理人复核并经发包人同意后列入进度付款。
[bookmark: _Toc117350521][bookmark: _Toc342296365][bookmark: _Toc483668181][bookmark: _Toc480486834][bookmark: _Toc486580152][bookmark: _Toc490222597][bookmark: _Toc338944807][bookmark: _Toc489279963][bookmark: _Toc480487006]15.8  暂估价
15.8.1  发包人在工程量清单中给定暂估价的材料和工程设备及专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，由发包人和承包人采用招标方式选择专项供应商或专业分包人。发包人和承包人的权利义务关系约定如下： 
（1）由承包人作为招标人，依法组织招标工作并接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门的监督。
（2）与组织招标工作有关的费用应当被认为已经包括在承包人的签约合同价（投标总报价）中。
（3）中标金额与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
（4）在任何招标工作启动前，承包人应当按照合同条款专用部分约定期限编制招标工作计划并通过监理人报请发包人审批，招标工作计划应当包括招标工作的时间安排、拟采用的招标方式、拟采用的资格审查方法、主要招标过程文件的编制内容、对投标人的资格条件要求、评标标准和方法、评标委员会组成、是否编制招标控制价和（或）标底以及招标控制价和（或）标底编制原则。发包人应当在监理人收到承包人报送的招标工作计划后应当在合同条款专用部分约定期限内给予批准或者提出修改意见。承包人应当严格按照经过发包人批准的招标工作计划开展招标工作。
（5）承包人应当在发出招标公告（或者资格预审公告或者投标邀请书）、资格预审文件和招标文件前按照合同条款专用部分约定期限，分别将相关文件通过监理人报请发包人审批，发包人应当在监理人收到承包人报送的相关文件后应当在合同条款专用部分约定期限内给予批准或者提出修改意见，经发包人批准的相关文件，由承包人负责誊清整理并准备出开展实际招标工作所需要的份数，通过监理人报发包人核查并加盖发包人印章，发包人在相关文件上加盖印章只表明相关文件经过发包人审核批准。最终发出的文件应当分别报送一份给发包人和监理人备查。
（6）如果发、承包任何一方委派评标代表，评标委员会应当由七人以上单数构成。除发包人或者承包人自愿放弃委派评标代表的权利外，招标人评标代表应当分别由发包人和承包人等额委派。
（7）设有标底的，承包人应当在开标前提前48小时将标底报发包人审核认可，发包人应当在收到承包人报送的标底后24小时内给予批准或者提出修改意见。承包人和发包人应当共同制定标底保密措施，不得提前泄露标底。标底的最终审核和决定权属于发包人。
（8）设有招标控制价的，承包人应当在招标文件发出前提前7天将招标控制价报发包人审核认可，发包人应当在收到承包人报送的招标控制价后72小时内给予认可或者提出修改意见。招标控制价的最终审核和决定权属于发包人，未经发包人认可，承包人不得发出招标文件。
（9）承包人在收到相关招标项目评标委员会提交的评标报告后，应当在24小时内通过监理人转报发包人核查，发包人应当在监理人收到承包人报送的评标报告后48小时内核查完毕，评标报告经过发包人核查认可后，承包人才可以开始后续程序，依法确定中标人并发出中标通知书。
（10）承包人与专业分包人或者专项供应商订立合同前应当按照合同条款专用部分约定期限，将准备用于正式签订的合同文件通过监理人报发包人审核，发包人应当在监理人收到相关文件后在合同条款专用部分约定期限内给予批准或者提出修改意见，承包人应当按照发包人批准的合同文件签订相关合同，合同订立后，在合同条款专用部分约定期限内，承包人应当将其中的两份副本报送监理人，其中一份由监理人报发包人留存。
（11）发包人对承包人报送文件进行审批或提出的修改意见应当合理，并符合现行有关法律法规的规定。
（12）承包人违背本项上述约定的程序或者未履行本项上述约定的报批手续的，发包人有权拒绝对相关专业工程或者涉及相关专项供应的材料和工程设备的工程进行验收和拨付相应工程款项，所造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。发包人未按本项上述约定履行审批手续的，所造成的费用增加和（或）工期延误由发包人承担。
15.8.2  发包人在工程量清单中给定暂估价的材料和工程设备不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，应由承包人按第5.1款的约定提供。经监理人确认的材料、工程设备的价格与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
15.8.3  发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，由监理人按照第15.4款进行估价，但合同条款专用部分另有约定的除外。经估价的专业工程与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
[bookmark: _Toc342296366][bookmark: _Toc490222598][bookmark: _Toc489279964][bookmark: _Toc486580153][bookmark: _Toc480487007][bookmark: _Toc480486835][bookmark: _Toc338944808][bookmark: _Toc117350522][bookmark: _Toc25755][bookmark: _Toc483668182]16.价格调整
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除合同条款专用部分另有约定外，因物价波动引起的价格调整按照本款约定处理。
16.1.1 采用价格指数调整价格差额
[bookmark: _Toc429569374]16.1.1.1 价格调整公式
因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据投标函附录中的价格指数和权重表约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格。

        
 
式中： △P -- 需调整的价格差额；
	P0 -- 第17.3.3项、第17.5.3项和第17.6.2项约定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。第15条约定的变更及其他金额已按现行价格计价的，也不计在内；
[bookmark: _Toc152042495][bookmark: _Toc144974686]	A -- 定值权重(即不调部分的权重)；
	B1; B2 ;B3·····Bn -- 各可调因子的变值权重(即可调部分的权重)为各可调因子在投标函投标总报价中所占的比例；
	Ft1 ;Ft2 ;Ft3·····Ftn -- 各可调因子的现行价格指数，指第17.3.3项、第17.5.3项和第17.6.2项约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数；
	Fo1; Fo2; Fo3·····Fon -- 各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。
以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用有关部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用有关部门提供的价格代替。
16.1.1.2 暂时确定调整差额
在计算调整差额时得不到现行价格指数的，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整。
[bookmark: _Toc429569375]16.1.1.3 权重的调整
按第15.1款约定的变更导致原定合同中的权重不合理时，由监理人与承包人和发包人协商后进行调整。
16.1.1.4 承包人工期延误后的价格调整
由于承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第16.1.1.1目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为现行价格指数。
16.1.2  采用造价信息调整价格差额
施工期内，因人工、材料、设备和机械台班价格波动影响合同价格时，需要进行价格调整的，其价格和数量应由监理人审核，监理人确认需调整的内容、范围、价格和数量作为调整工程合同价格差额的依据。
16.1.2.1  引起价格调整的物价波动风险范围及幅度
施工期内，因人工、材料、设备和机械台班发生物价波动变化幅度在合同约定的风险幅度范围以内的，由承包人承担或受益，不调整合同价格；其价格波动变化幅度在合同约定的风险幅度范围以外的，由发包人承担或受益。物价波动引起价格调整的风险范围以及调整的风险幅度见合同条款专用部分。
16.1.2.2  物价波动变化幅度的计算方法
（1）投标报价基准期确定的人工、材料、设备和机械台班的市场价格即为基准价。投标报价基准期见合同条款专用部分。
（2）《北京工程造价信息》中工程造价信息价有的，以北京市建设工程造价管理机构发布的《北京工程造价信息》中的工程造价信息价（以下简称造价信息价格）为依据确定基准价，造价信息价格中有上、下限的，以下限为准；《北京工程造价信息》工程造价信息价中没有的，确定基准价的方法见合同条款专用部分。
（3）合同履行期间价格的确定方法见合同条款专用部分。
（4）物价波动变化幅度的计算方法见合同条款专用部分。
16.1.2.3  物价波动引起价格调整的方法
（1）第16.1.2.1目中约定的人工、材料、设备和机械台班的物价波动变化幅度超过风险幅度时，价格调整方法见合同条款专用部分。
（2）第16.1.2.1目中约定的人工的物价波动变化幅度超过风险幅度时，应当计算全部价格差额，其价格差额由发包人承担或受益，其价格差额只计取税金。
（3）第16.1.2.1目中约定的材料、设备和机械台班的物价波动变化幅度超过风险幅度时，应当计算超过部分的价格差额，其价格差额由发包人承担或受益，其价格差额只计取税金。
16.1.2.4  物价波动引起价格调整的其他约定见合同条款专用部分。
16.1.3  物价波动引起价格调整的其他方法见合同条款专用部分。
[bookmark: _Toc144974688][bookmark: _Toc338944810][bookmark: _Toc152045717][bookmark: _Toc117350524][bookmark: _Toc486580155][bookmark: _Toc483668184][bookmark: _Toc489279966][bookmark: _Toc179632735][bookmark: _Toc490222600][bookmark: _Toc480486837][bookmark: _Toc152042496][bookmark: _Toc342296368][bookmark: _Toc480487009]16.2  法律变化引起的价格调整
在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需要的工程费用发生除第16.1款约定以外的增减时，监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定，按第3.5款商定或确定需调整的合同价款。
[bookmark: _Toc13818][bookmark: _Toc490222601][bookmark: _Toc480486838][bookmark: _Toc338944811][bookmark: _Toc489279967][bookmark: _Toc117350525][bookmark: _Toc342296369][bookmark: _Toc480487010][bookmark: _Toc483668185][bookmark: _Toc486580156]17.计量与支付
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17.1.1  计量单位
计量采用国家法定的计量单位。
17.1.2  计量方法
工程量计算规则执行工程量清单中约定的计量计价规范版本。除合同另有约定外，承包人实际完成的工程量按约定的工程量计算规则和有合同约束力的图纸进行计量。
17.1.3  计量周期
（1）本合同的计量周期为月，当月计量截止日期（不含当日）和下月计量起始日期（含当日）见合同条款专用部分。
（2）单价子目已完成工程量是否按月计量见合同条款专用部分。
（3）总价子目计量方法见合同条款专用部分。
17.1.4  单价子目的计量
（1）已标价工程量清单中的单价子目工程量为估算工程量。结算工程量是承包人实际完成的，并按合同约定的计量方法进行计量的工程量。
（2）承包人对已完成的工程进行计量，向监理人提交进度付款申请单、已完成工程量报表和有关计量资料。
（3）监理人对承包人提交的工程量报表进行复核，以确定实际完成的工程量。对数量有异议的，可要求承包人按第8.2款约定进行共同复核和抽样复测。承包人应协助监理人进行复核并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。
（4）监理人认为有必要时，可通知承包人共同进行联合测量、计量，承包人应遵照执行。
（5）承包人完成工程量清单中每个子目的工程量后，监理人应要求承包人派员共同对每个子目的历次计量报表进行汇总，以核实最终结算工程量。监理人可要求承包人提供补充计量资料，以确定最后一次进度付款的准确工程量。承包人未按监理人要求派员参加的，监理人最终核实的工程量视为承包人完成该子目的准确工程量。
（6）监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的7天内进行复核，监理人未在约定时间内复核的，承包人提交的工程量报表中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。
17.1.5  总价子目的计量（适用于采用支付分解报告）
总价子目按照有合同约束力的支付分解表支付。承包人应根据合同条款第10条约定的合同进度计划和总价子目的总价构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素对各个总价子目的总价按月进行分解，形成支付分解报告。承包人应当在收到经过监理人批复的合同进度计划后7天内，将支付分解报告以及形成支付分解报告的分项计量和总价分解等支持性资料报监理人审批，监理人应当在收到承包人报送的支付分解报告后7天内给予批复或提出修改意见，经监理人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表。支付分解表应根据合同条款第10.2款约定的修订合同进度计划进行修正，修正的程序和期限应当依照本项上述约定，经修正的支付分解表为有合同约束力的支付分解表。
（1）总价子目的价格调整方法见合同条款专用部分。
（2）列入每月进度付款申请单中各总价子目的价值为有合同约束力的支付分解表中对应月份的总价子目总价值。
（3）监理人根据有合同约束力的支付分解表复核列入每月进度付款申请单中的总价子目的总价值。
（4）除按照第15条约定的变更外，在竣工结算时总价子目的工程量不应当重新计量，签约合同价所基于的工程量即是用于竣工结算的最终工程量。
17.1.5  总价子目的计量（适用于采用按实际完成工程量计量）
（1）总价子目的计量和支付应以总价为基础，对承包人实际完成的工程量进行计量，是进行工程目标管理和控制进度款支付的依据。总价子目的价格调整方法见合同条款专用部分。
（2）承包人在合同条款专用部分第17.1.3（1）目约定的每月计量截止日期后，对已完成的分部分项工程和单价措施项目的子目，按照合同条款第17.1.2项约定的计量方法进行计量，对已完成的总价措施项目的相关子目，按其总价构成、费用性质和实际发生比例进行计量，向监理人提交进度付款申请单、已完成工程量报表和有关计量资料。
（3）监理人对承包人提交的工程量报表进行复核，以确定实际完成的工程量。对数量有异议的，可要求承包人进行共同复核。承包人应协助监理人进行复核并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。
（4）监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的7天内进行复核，监理人未在约定时间内复核的，承包人提交的工程量报表中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。
（5）除按照第15条约定的变更外，在竣工结算时总价子目的工程量不应当重新计量，签约合同价所基于的工程量即是用于竣工结算的最终工程量。
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17.2.1  预付款
预付款用于承包人为合同工程施工购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款必须专用于合同工程。预付款的额度和预付办法以及支付时间见合同条款专用部分。
安全文明施工费用预付款额度及方式见合同条款专用部分。
发包人逾期支付合同约定的预付款，除承担第22.2款约定的违约责任外，还应向承包人支付按第17.3.3(2)目约定的标准和方法计算的逾期付款违约金。
17.2.2  预付款的扣回与还清
预付款在进度付款中按照合同约定扣回。在颁发工程接收证书前，由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。预付款扣回办法见合同条款专用部分。
[bookmark: _Toc489279970][bookmark: _Toc480487013][bookmark: _Toc490222604][bookmark: _Toc342296372][bookmark: _Toc483668188][bookmark: _Toc486580159][bookmark: _Toc480486841][bookmark: _Toc117350528][bookmark: _Toc338944814]17.3  工程进度付款
17.3.1  付款周期
付款周期同计量周期。
17.3.2  进度付款申请单
承包人应在每个付款周期末，按监理人批准的格式和合同约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。承包人提交进度付款申请单份数见合同条款专用部分。
承包人报送监理人的进度付款申请单应包括下列内容：
[bookmark: _Hlk114650047]（1）截至本次付款周期末已实施工程的价款及其中人工费占工程款比例；
（2）根据第15条应增加和扣减的变更金额；
（3）根据第23条应增加和扣减的索赔金额；
（4）根据第17.2款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；
（5）根据第17.4.1项约定应扣减的质量保证金；
（6）根据合同应增加和（或）扣减的其他内容金额见合同条款专用部分；
[bookmark: _Hlk114650054]（7）本次应付进度款见合同条款专用部分。
政府机关、事业单位、国有企业建设工程进度款支付应不低于已完成工程价款的80%。
17.3.3  进度付款证书和支付时间
（1）监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审查同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人有权扣发承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。
（2）发包人应在监理人收到进度付款申请单后的28天内，将进度应付款支付给承包人。发包人未按第17.2.1(2)目、第17.3.3(2)目、第17.5.3(2)目和第17.6.2(2)目约定的期限支付承包人依合同约定应当得到的款项，应当从应付之日起按照合同约定的计算标准和计算方法向承包人支付逾期付款违约金。承包人应当按第23.1（1）目的约定，在最终付款期限到期后28天内，向监理人递交索赔意向通知书,说明有权得到按本款约定的标准和方法计算的逾期付款违约金。承包人要求发包人支付逾期付款违约金不影响承包人要求发包人承担第22.2款约定的其他违约责任的权利。逾期付款违约金计算标准和计算方法见合同条款专用部分。
（3）监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。
（4）进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和合同约定办理。进度付款涉及政府性资金的支付方法见合同条款专用部分。
17.3.4  工程进度付款的修正
在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经双方复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。
17.3.5  临时付款证书
在合同约定的期限内，承包人和监理人无法对当期已完工程量和按合同约定应当支付的其他款项达成一致的，监理人应当在收到承包人报送的进度付款申请单等文件后14天内，就与承包人达成一致意见的金额编制临时付款证书，报送发包人审查。临时付款证书中应当说明承包人有异议部分的金额及其原因，经发包人签字确认后，由监理人向承包人出具临时付款证书。发包人应当在监理人收到进度付款申请单后28天内，将临时付款证书中确定的应付金额支付给承包人。发包人和监理人均不得以任何理由延期支付工程进度付款。
对临时付款证书中承包人有异议部分的金额，承包人应当按照监理人要求，提交进一步的支持性文件，经监理人进一步审核并认可的应付金额，应当按第17.3.4项的约定纳入到下一期进度付款证书中。经过进一步努力，承包人仍有异议的，按合同条款第24条的约定办理。
有异议款项中经监理人进一步审核后认可的，或者经过合同条款第24条约定的争议解决方式确定的应付金额，其应付之日为引发异议的进度付款证书的应付之日，承包人有权得到按第17.3.3（2）目约定计算的逾期付款违约金。
[bookmark: _Toc480486843][bookmark: _Toc117350529][bookmark: _Toc338944815][bookmark: _Toc486580160][bookmark: _Toc480487015][bookmark: _Toc490222605][bookmark: _Toc489279971][bookmark: _Toc342296373][bookmark: _Toc483668189]17.4  质量保证金
[bookmark: _Toc338944816][bookmark: _Toc483668190][bookmark: _Toc489279972][bookmark: _Toc480487016][bookmark: _Toc342296374][bookmark: _Toc486580161][bookmark: _Toc480486844][bookmark: _Toc490222606]17.4.1  质量保证金处理
（1）合同条款专用部分第4.2.1项约定不提交履约担保，采用扣留质量保证金的，质量保证金由监理人从第一个付款周期开始按进度付款证书确认的已实施工程的价款、根据合同条款第15条增加和扣减的变更金额、根据合同条款第23条增加和扣减的索赔金额以及根据合同应增加和扣减的其他金额（不包括预付款的支付、返还、此前已经按合同约定支付给承包人的进度款以及已经扣留的质量保证金）的总额的约定比例扣留，直至质量保证金累计扣留金额达到竣工结算合同总价的约定比例为止；
采用质量保证金保函担保形式的，工程竣工前，不得扣留质量保证金。
（2）合同条款专用部分第4.2.1项约定提交履约担保，采用扣留质量保证金的，在第17.5款竣工结算中，应当按照竣工结算合同总价约定的比例扣留质量保证金；采用质量保证金保函担保形式的，工程竣工前，不得扣留质量保证金。
（3）质量保证金的形式与约定比例见合同条款专用部分。
17.4.2  在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金金额或退还保函担保，发包人应在14天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余保证金返还承包人或将其保函退还承包人。
17.4.3  在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额或依据其保函担保约定追究责任，并有权根据第19.3款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。
[bookmark: _Toc117350530]17.5  竣工结算
[bookmark: _Hlk114650119]17.5.1  过程结算
[bookmark: _Hlk111558437]本工程是否进行过程结算及相关要求见合同条款专用部分。
17.5.2  竣工付款申请单
（1）工程接收证书颁发后，承包人应按合同约定的份数和期限向监理人提交竣工付款申请单，并提供相关证明材料。承包人提交竣工付款申请单份数和期限见合同条款专用部分。
（2）竣工付款申请单应包括下列内容：竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额和应支付或扣减的其他内容金额。竣工付款申请单的其他内容见合同条款专用部分。
（3）监理人对竣工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的竣工付款申请单。
（4）承包人未按本项约定的期限和内容提交竣工付款申请单或者未按第17.5.2（3)目约定提交修正后的竣工付款申请单，经监理人催促后14天内仍未提交或者没有明确答复的，监理人和发包人有权根据已有资料进行审查，审查确定的竣工结算合同总价和竣工付款金额视同是经承包人认可的工程竣工结算合同总价和竣工付款金额。
17.5.3  竣工付款证书及支付时间
（1）监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的14天内完成审核，并提出发包人到期应支付给承包人的价款等审核意见，报送发包人审核。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签字确认的竣工付款证书。监理人未在约定时间内提出具体意见的，视为承包人提交的竣工付款申请单已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内提出具体意见的，监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
（2）发包人应在监理人出具竣工付款证书后的14天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.3（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
[bookmark: _Hlk114650160]（3）如竣工付款证书中显示进度款支付超出实际已完成工程价款的情况，承包人应在监理人出具竣工付款证书后30日内向发包人返还多收到的工程进度款。
（4）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，发包人可出具竣工付款申请单中与承包人达成一致意见部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第24条“争议的解决”的约定办理。
（5）竣工付款涉及政府投资资金的，按第17.3.3（4）目的约定办理。
17.5.4  除第17.5.5项约定的情况外，发包人和承包人应当在监理人颁发（出具）工程接收证书后56天内办清竣工结算和竣工付款。
17.5.5  政府投资或者以政府投资为主的建设项目纳入审计项目计划的，发包人和承包人均负有配合、接受审计机关审计的义务，竣工结算应当依据审计结论，办清竣工结算和竣工付款的时间按照相关规定执行。
[bookmark: _Toc483668191][bookmark: _Toc489279973][bookmark: _Toc480487017][bookmark: _Toc338944817][bookmark: _Toc490222607][bookmark: _Toc117350531][bookmark: _Toc342296375][bookmark: _Toc486580162][bookmark: _Toc480486845]17.6  最终结清
17.6.1  最终结清申请单
（1）缺陷责任期终止证书签发后，承包人可按合同约定的份数和期限向监理人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。承包人提交最终结清申请单的份数和期限见合同条款专用部分。
发包人向承包人支付质量保证金利息的，承包人应按照约定的利息计算方法计算利息，并列入最终结清申请单中。是否支付质量保证金利息及利息计算方法见合同条款专用部分。
（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。
17.6.2  最终结清证书和支付时间
（1）监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内，提出发包人应支付给承包人的价款等审核意见，并报送发包人审核。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内提出具体意见的，监理人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
（2）发包人应在监理人出具最终结清证书后的14天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.3（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
（3）承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第24条“争议的解决”的约定办理。
（4）最终结清付款涉及政府投资资金的，按第17.3.3（4）目的约定办理。
[bookmark: _Toc480487018][bookmark: _Toc489279974][bookmark: _Toc480486846][bookmark: _Toc342296376][bookmark: _Toc117350532][bookmark: _Toc486580163][bookmark: _Toc338944818][bookmark: _Toc483668192][bookmark: _Toc7700][bookmark: _Toc490222608]18.竣工验收
[bookmark: _Toc490222609][bookmark: _Toc489279975][bookmark: _Toc152045726][bookmark: _Toc152042505][bookmark: _Toc480487019][bookmark: _Toc117350533][bookmark: _Toc144974697][bookmark: _Toc483668193][bookmark: _Toc179632744][bookmark: _Toc338944819][bookmark: _Toc486580164][bookmark: _Toc342296377][bookmark: _Toc480486847]18.1  竣工验收的含义
18.1.1  竣工验收指承包人完成了全部合同工作后，发包人按合同要求进行的验收。
18.1.2  国家验收是政府有关部门根据法律、规范、规程和政策要求，针对发包人全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。
18.1.3  需要进行国家验收的，竣工验收是国家验收的一部分。竣工验收所采用的各项验收和评定标准应符合国家验收标准。发包人和承包人为竣工验收提供的各项竣工验收资料应符合国家验收的要求。 
[bookmark: _Toc342296378][bookmark: _Toc117350534][bookmark: _Toc480487020][bookmark: _Toc486580165][bookmark: _Toc338944820][bookmark: _Toc480486848][bookmark: _Toc490222610][bookmark: _Toc489279976][bookmark: _Toc483668194]18.2  竣工验收申请报告
当工程具备以下条件时，承包人即可向监理人报送竣工验收申请报告：
（1）除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部单位工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验和验收均已完成，并符合合同要求。
（2）承包人负责整理和提交的竣工验收资料应当符合工程所在地建设行政主管部门和（或）城市建设档案管理机构有关施工资料的要求，同时已按合同条款专用部分约定备齐了符合要求的竣工资料。竣工验收资料的内容和份数以及费用支付方式见合同条款专用部分。
（3）已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内需完成的尾工（甩项）工程，和缺陷修补工作清单等相应施工计划。
（4）监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作。
（5）监理人要求提交的竣工验收资料清单。
[bookmark: _Toc117350535][bookmark: _Toc489279977][bookmark: _Toc490222611][bookmark: _Toc342296379][bookmark: _Toc480486849][bookmark: _Toc480487021][bookmark: _Toc486580166][bookmark: _Toc483668195][bookmark: _Toc338944821]18.3  验收
监理人收到承包人按第18.2款约定提交的竣工验收申请报告后，应审查申请报告的各项内容，并按以下不同情况进行处理。
18.3.1  监理人审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28天内通知承包人，并指出在颁发接收证书前承包人需进行的工作内容。承包人完成监理人通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至监理人同意为止。
18.3.2  监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28天内提请发包人进行工程验收。
18.3.3  发包人经过验收后同意接受工程的，应在监理人收到竣工验收申请报告后的56天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。发包人验收后同意接收工程，但提出整修和完善要求的，限期修好，并缓发工程接收证书。整修和完善工作完成后，监理人复查达到要求的，经发包人同意后，再向承包人出具工程接收证书。
18.3.4  发包人验收后不同意接收工程的，监理人应按照发包人的验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程认真返工重作或进行补救处理，并承担由此产生的费用。承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告，按第18.3.1项、第18.3.2项和第18.3.3项的约定进行。
18.3.5  经验收合格的工程, 实际竣工日期为承包人按照第18.2款提交竣工验收申请报告或按照本款重新提交竣工验收申请报告的日期（以两者中时间在后者为准）。
18.3.6  发包人在收到承包人竣工验收申请报告56天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。
[bookmark: _Toc152045729][bookmark: _Toc486580167][bookmark: _Toc480487022][bookmark: _Toc144974700][bookmark: _Toc480486850][bookmark: _Toc179632747][bookmark: _Toc483668196][bookmark: _Toc490222612][bookmark: _Toc489279978][bookmark: _Toc152042508][bookmark: _Toc338944822][bookmark: _Toc117350536][bookmark: _Toc342296380]18.4  单位工程验收
18.4.1  发包人根据合同进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的单位工程时，或承包人提出经发包人同意时，可进行单位工程验收。验收的程序可参照第18.2款与第18.3款的约定进行。验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程验收证书。已签发单位工程接收证书的单位工程由发包人负责照管。单位工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。
18.4.2  发包人在全部工程竣工前，使用已接收的单位工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
[bookmark: _Toc486580168][bookmark: _Toc480487023][bookmark: _Toc342296381][bookmark: _Toc480486851][bookmark: _Toc338944823][bookmark: _Toc117350537][bookmark: _Toc490222613][bookmark: _Toc489279979][bookmark: _Toc483668197]18.5  施工期运行
18.5.1  施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项单位工程或工程设备安装已竣工，根据合同条款专用部分约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第18.4款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。
18.5.2  在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第19.2款约定进行修复。
[bookmark: _Toc342296382][bookmark: _Toc483668198][bookmark: _Toc480487024][bookmark: _Toc117350538][bookmark: _Toc480486852][bookmark: _Toc490222614][bookmark: _Toc338944824][bookmark: _Toc486580169][bookmark: _Toc489279980]18.6  试运行
18.6.1  工程及工程设备试运行的组织与费用承担
（1）工程设备安装具备单机无负荷试运行条件，由承包人组织试运行，费用由承包人承担。
（2）工程设备安装具备无负荷联动试运行条件，由发包人组织试运行，费用由发包人承担。
（3）投料试运行应在工程竣工验收后由发包人负责，如发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意，另行签订补充协议。
18.6.2  由于承包人的原因导致试运行失败的，承包人应采取措施保证试运行合格，并承担相应费用。由于发包人的原因导致试运行失败的，承包人应当采取措施保证试运行合格，发包人应承担由此产生的费用，并支付承包人合理利润。
[bookmark: _Toc490222615][bookmark: _Toc338944825][bookmark: _Toc486580170][bookmark: _Toc117350539][bookmark: _Toc480486853][bookmark: _Toc342296383][bookmark: _Toc480487025][bookmark: _Toc489279981][bookmark: _Toc483668199]18.7  竣工清场
18.7.1  监理人颁发（出具）工程接收证书后，承包人负责按照以下要求对施工场地进行清理，直至监理人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。
（1）施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；
（2）临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原；
（3）按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地；
（4）工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按监理人指示全部清理；
（5）监理人指示的其他场地清理工作已全部完成。
18.7.2  承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。
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18.8.1  工程接收证书颁发后的56天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。
18.8.2  承包人撤离施工场地（现场）时，监理人和承包人应当办理永久工程和施工场地移交手续，移交手续以书面方式出具，并分别经过发包人、监理人和承包人的签认。但是，监理人和发包人未按第17.5.2项约定的期限办清竣工结算和竣工付款的，本工程不得交付使用，发包人和监理人也无权要求承包人按合同约定的期限撤离施工场地（现场）和办理工程移交手续。
18.8.3  缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应在合同约定期限内全部撤离施工场地。撤离施工场地的期限要求见合同条款专用部分。
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18.9.1  本工程需要按照合同约定进行中间验收。进行中间验收的部位见合同条款专用部分。
18.9.2  当工程进度达到第18.9.1项约定的中间验收部位时，承包人应当进行自检，并在中间验收前48小时以书面形式通知监理人验收。书面通知应包括中间验收的内容、验收时间和地点。承包人应当准备验收记录。只有监理人验收合格并在验收记录上签字后，承包人方可继续施工。验收不合格的，承包人在合同约定的期限内修改后重新验收。重新验收的期限见合同条款专用部分。
18.9.3  监理人不能按时进行验收的，应在验收前至少24小时以书面形式向承包人提出延期要求，但延期不能超过48小时。监理人未能按本款约定的时限提出延期要求，又未按期进行验收的，承包人可自行组织验收，监理人必须认同验收记录。
经监理人验收后工程质量符合约定的验收标准，但验收24小时后监理人仍不在验收记录上签字的，视为监理人已经认可验收记录，承包人可继续施工。
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缺陷责任期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前。
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19.2.1  承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。
19.2.2  缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。
19.2.3  监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。
19.2.4  承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第19.2.3项约定办理。
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由于承包人原因造成某项缺陷或损坏，使某项工程或工程设备不能按原定目标使用，需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年。
[bookmark: _Toc117350546][bookmark: _Toc490222622][bookmark: _Toc152042517][bookmark: _Toc480487032][bookmark: _Toc483668206][bookmark: _Toc152045738][bookmark: _Toc480486860][bookmark: _Toc489279988][bookmark: _Toc486580177][bookmark: _Toc342296389][bookmark: _Toc338944831][bookmark: _Toc144974709][bookmark: _Toc179632756]19.4  进一步试验和试运行
任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。
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缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密规定。
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在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期，包括根据第19.3款延长的期限终止后14天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金或退还保函。
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19.7.1  合同当事人根据有关法律法规规定明确工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其保修期的起算日期相应提前。工程质量保修范围、期限和责任见合同条款专用部分。
19.7.2  质量保修书是竣工验收申请报告的组成内容。承包人应当按照有关法律法规规定和合同所附的格式出具质量保修书，质量保修书的主要内容应当与本款上述约定内容一致。承包人在递交合同条款第18.2款约定的竣工验收报告的同时，将质量保修书一并报送监理人。
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承包人应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人投保建筑工程一切险、安装工程一切险。其具体的投保内容、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容见合同条款专用部分。
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20.2.1  承包人员工伤事故的保险
（1）承包人应依照有关法律法规规定参加工伤保险，为其履行合同所雇佣的全部人员（包括专业分包人、劳务分包人使用的人员），在合同工程开工前应当一次性缴纳工伤保险费。承包人在工程分包计费时，不得再向分包人另行计提、划拨工伤保险费。
（2）承包人工伤事故保险期限自合同工程开工之日起至合同终止之日止。
20.2.2  发包人员工伤事故的保险
发包人应依照有关法律法规规定参加工伤保险，为其现场机构雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费，并要求其监理人也进行此项保险。
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20.3.1  发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其监理人也进行此项保险。
20.3.2  承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。
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20.4.1  第三者责任系指在保险期内，对因工程意外事故造成的、依法应由被保险人负责的工地上及毗邻地区的第三者人身伤亡、疾病或财产损失（本工程除外），以及被保险人因此而支付的诉讼费用和事先经保险人书面同意支付的其他费用等赔偿责任。
20.4.2  在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应以承包人和发包人的共同名义，投保第20.4.1项约定的第三者责任险，其保险费率、保险金额、保险费承担人等有关内容见合同条款专用部分。
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承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。办理保险的险种见合同条款专用部分。
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20.6.1  保险凭证
承包人应在合同约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与合同约定的条件保持一致。各项保险生效的证据和保险单副本的期限见合同条款专用部分。
20.6.2  保险合同条款的变动
承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。
20.6.3  持续保险
承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。
20.6.4  保险金不足的补偿
保险金不足以补偿损失的，应由承包人和（或）发包人按合同约定负责补偿。保险金不足的补偿原则见合同条款专用部分。
20.6.5  未按约定投保的补救
（1）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。
（2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。
20.6.6  报告义务
当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。
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21.1.1  不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和合同约定的其他情形。其他情形见合同条款专用部分。
21.1.2  不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第3.5款商定或确定。发生争议时，按第24条的约定办理。
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21.2.1  合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。
21.2.2  如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。
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21.3.1  不可抗力造成损害的责任
不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担： 
（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；
（2）承包人设备的损坏由承包人承担；
（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；
（4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；
（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。
21.3.2  延迟履行期间发生的不可抗力
合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。
21.3.3  避免和减少不可抗力损失
不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
21.3.4  因不可抗力解除合同
合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第22.2.5项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第22.2.4项约定，由监理人按第3.5款商定或确定。
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22.1.1  承包人违约的情形
在履行合同过程中发生的下列情况属承包人违约：
（1）承包人违反第1.8款或第4.3款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；
（2）承包人违反第5.3款或第6.4款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；
（3）承包人违反第5.4款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；
（4）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误；
（5）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；
（6）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
（7）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。
22.1.2  对承包人违约的处理
（1）承包人发生第22.1.1（6）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按有关法律处理。
（2）承包人发生除第22.1.1（6）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。
（3）经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为，具备复工条件的，可由监理人签发复工通知复工。
22.1.3  承包人违约解除合同
监理人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人可向承包人发出解除合同通知。合同解除后，发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。
22.1.4  合同解除后的估价、付款和结清
（1）合同解除后，监理人按第3.5款商定或确定承包人实际完成工作的价值，以及承包人已提供的材料、施工设备、工程设备和临时工程等的价值。 
（2）合同解除后，发包人应暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。 
（3）合同解除后，发包人应按第23.4款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。
（4）合同双方确认上述往来款项后，出具最终结清付款证书，结清全部合同款项。
（5）发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第24条的约定办理。
22.1.5  协议利益的转让
因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在解除合同后的14天内，依法办理转让手续。 
22.1.6  紧急情况下无能力或不愿进行抢救
在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。
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22.2.1  发包人违约的情形
在履行合同过程中发生的下列情形，属发包人违约：
（1）发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误的；
（2）发包人原因造成停工的；
（3）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；
（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；
（5）发包人不履行合同约定其他义务的。
22.2.2  承包人有权暂停施工
发包人发生除第22.2.1（4）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
22.2.3  发包人违约解除合同 
（1）发生第22.2.1（4）目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。   
（2）承包人按第22.2.2项暂停施工28天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行动不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。
22.2.4  解除合同后的付款
因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后28天内向承包人支付下列金额，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：
（1）合同解除日以前所完成工作的价款；
（2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付还后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；
（3）承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；
（4）承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；
（5）由于解除合同应赔偿的承包人损失；
（6）按合同约定在合同解除日前应支付给承包人的其他金额。
发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金或退还质量保证金保函和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。
22.2.5  解除合同后的承包人撤离
因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善做好已竣工工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第18.7.1项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件。
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在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。
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根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：
（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利；
（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；
（3）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；
（4）在索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
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（1）监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。
（2）监理人应按第3.5款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。
（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第24条的约定办理。
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23.3.1  承包人按第17.5款的约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。
23.3.2  承包人按第17.6款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。 
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23.4.1  发生索赔事件后，监理人应及时书面通知承包人，详细说明发包人有权得到的索赔金额和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人提出索赔的期限和要求与第23.3款的约定相同，延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。
23.4.2  监理人按第3.5款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。
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发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在合同条款专用部分中约定下列一种方式解决。
（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。
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在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。
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24.3.1  采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的28天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。
24.3.2  合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。
24.3.3  被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的28天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。
24.3.4  争议评审组在收到合同双方报告后的14天内，邀请双方代表和有关人员在合同约定的期限内举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。举行调查会的期限见合同条款专用部分。
24.3.5  在调查会结束后的14天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，在合同约定的期限内作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。争议评审组作出争议评审意见的期限见合同条款专用部分。
24.3.6  发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。
24.3.7  发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的14天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。
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[bookmark: _Toc2401]1.一般约定
1.1   词语定义
1.1.2   合同当事人和人员
1.1.2.2   发包人：北京语言大学
1.1.2.3   承包人：                       
1.1.2.6   监理人：                       
1.1.2.8   发包人代表：
姓    名：   
职称：      
联系电话：   
电子信箱：    
通信地址：北京市海淀区学院路15号
1.1.2.8   监理人代表：
姓    名：   
职称：      
联系电话：   
电子信箱：    
通信地址： 

1.1.3   工程和设备
1.1.3.2 永久工程：按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。
1.1.3.3  临时工程：承包人为完成合同工程内容所修建的临时性工程 ，并在本工程竣工后或在发包人要求时 ，承包人需予以全部拆除的工程 。包括临时性住房、仓库、办公室、道路 ，以及施工所需的水、电工程 。有关费用及工期影响均已考虑及包含在合同价款  及合同工期内 。本工程临时用水、用电、排水量不能满足本工程施工的 ， 由承包人考虑及负责解决 。有关费用及工期影响已考虑及包含在合同价款及合同工期内 。
承包人施工过程中应考虑对施工场地内设施、绿化及管线的保护、保洁工作 ，并在报价中考虑相应费用 ，如有损坏应负责翻新修复或赔偿损失 。承包人为监理人、发包人委托的造价咨询单位提供办公室（如需要） ，办公室应具备办公条 件（水电、空调、采暖、网络、桌椅柜） ，有关费用及工期影响均已考虑及包含在合同价款及合同工期内 。
1.1.3.10   永久占地：指为实施本合同工程而需要的一切永久占用的土地 ，包括道路两侧路权范围内的用地 。
1.1.3.11   临时占地：指为实施本合同工程而需要的一切临时占用的土地 ，包括施工所用的现场临时出入通道，以及生产(办公)、生活等临时设施用地等 。
1.1.4    日期
1.1.4.5   缺陷责任期期限：24个月。
1.1.4.6   基准日期：投标截止时间前28天 。
1.1.8   其他需要补充的内容
1.1.8.5   其他需要补充的内容：
/
1.4   合同文件的优先顺序
合同文件的优先解释顺序如下：
（1）合同协议书；
（2） 中标通知书；
（3）投标函及投标函附录；
（4）合同条款专用部分；
（5）合同条款通用部分；
（6） 已标价工程量清单；
（7）技术标准和要求；
（8） 图纸；
（9）施工组织设计 。
（说明：（6） 、（7） 、（8）填空内容分别限于技术标准和要求、图纸、合同清单三者之一 。）
1.5   合同协议书
合同生效的条件： 自发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并
盖单位章后 。
1.6   图纸和承包人文件
1.6.1   图纸的提供
（5）发包人提供图纸的期限：开工前10日内
发包人提供图纸的数量：6套
其他约定：/
1.6.2   承包人提供的文件
（1） 由承包人提供的文件范围：
A:根据本项目实际情况调整后的施工组织设计、分包计划、分包及材料设备招标采购 计划等 。承包人所提交的施工组织设计不能低于承包人在投标施工方案内所说明的所有工程
内容和承诺的标准 。因承包人提交的施工方案不能通过监理工程师审查而造成工期延误 ，承包人自行承担 。    
B: 承包人应按照监理人同意的格式和详细程度 ，提交工程进度计划 ，并获得监理人的批
准 。该进度计划不得对随投标文件提交的施工组织设计中相应内容做出实质性变动 。    
C : 由承包人提供过的深化设计或加工图、大样图、安装图及协调配合图若存在缺陷造成的工 期延误或返工 ， 即使该等已经获得发包人的审批 ，承包人仍需承担相关责任及费用 ，相应工期不予顺延 。 监理人批复的文件仅用于施工 ，商务问题以合同约定为准 。
D:工程竣工图纸 ，工程验收资料 。
承包人提供文件的期限：
合同签订后10日内；竣工验收完成后10个日内 。
承包人提供文件的数量：
一式三份
监理人批复承包人提供文件的期限：
收到承包人提供的文件后7日内
其他约定：
承包人应当在合同履行期间 ，每月25日提供当月工程统计报表及下月计划报表 ，其相
应费用已包含在合同价款中 。
1.7   联 络
1.7.2   联络来往函件的送达和接收
（2）发包人指定的接收地点：北京市海淀区学院路15号院
发包人指定的接收人为：        
（3）监理人指定的接收地点：按发包人要求
监理人指定的接收人为：按发包人要求
（4）承包人指定的接收地点：                                  
1.13   工程量清单缺陷引起的价格调整（适用于采用单价合同形式）
因工程量清单缺陷引起的价格调整办法
（1） 以项计价的分部分项工程量清单项目不应重新计量及调整。
（2）执行合同专用条款15.4 。
1.13   暂定数量单价计价项目的价格调整（适用于采用总价合同形式）
分部分项工程项目清单工程量为暂定数量单价计价项目的价格调整办法：
/
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2.3   提供施工场地
发包人移交施工场地的期限：发包人应当将具备施工条件的施工场地，在监理人发出开工通知中载明的开工日期7天前移交给承包人。
2.8   向承包人提交支付担保
（1）发包人向承包人提交支付担保的金额：/
2.13   其他义务
发包人应当履行的其他义务：
发包人向承包人提供的有关现场的数据和资料，是发包人现有的能被承包人利用的资料，承包人应积极并尽一切可能对施工现场进行详细了解，发包人对承包人做出的任何推论、理解和结论均不负责任 。
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3.1   监理人的职责和权力
3.1.1   发包人需批准明确行使的权力：
（1）承包人施工索赔的审核权 ，包括工期索赔和费用索赔；（2） 因施工工艺变化、
设计变更导致的合同价款是否调整的审核权；（3）工程款拨付的审核权；（4）暂估价材
料、设备的价格审核权；（5）其它涉及工程费用的审核权；（6）工程月进度计划及更高级
别计划的变更审核权；（7）重大质量事故的处理建议权 。（8）洽商变更的签订审核权；
	（9）进度请款单的审核；（10）进度付款单的签字支付建议；（11）施工进度的更改或对
工期给予延长的建议权；（12） 乙方使用的新材料、新产品、新工艺、新技术的项目审核
权；（13）工程验收报告的监理确认 。（注： 以上涉及造价调整的经济技术文件必须经过发
包人书面认可方能生效）
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4.1   承包人的一般义务
4.1.8   为他人提供方便
（1）承包人应当对在施工场地或者附近实施与合同工程有关的其他工作的独立承包人履行管理、协 调、配合、照管和服务义务的具体工作内容和要求：
1)为其他独立承包人在使用施工用地、道路和其他公用设施等方面提供方便 ，避免对邻 近的公共设施产生干扰 。承包人占用或使用他人的施工场地 ，影响他人作业或生活的 ，应承担相应责任 。
2）承包人在报价中应充分考虑总承包服务费用 ，不得以任何手段、借口、理由或形式向暂估价的材料和工程设备供应商另行收取、索取或截留与独立承包工程有关的工程款项 ， 由此引起的一切后果均由承包人负责 。
3）须积极、主动完成合同约定的相应的管理、协调、配合、服务工作 。如承包人拒绝履行  或不完全履行或履行未达到合同约定 ，将被视为承包人违约 。承包人将承担因此造成的对暂 估价的材料和工程设备供应工作的工期及整体工期的影响及因此造成的暂估价的材料和工程 设备供应工作的成本增加（包括但不限于抢工等一切所需费用） ，所承担费用需投标人自行考虑 。
4）承包人负责对各暂估价的材料和工程设备的采购计划进行审核 ，协调各暂估价的材料和工程设备的采购及供货进度 ，协调各暂估价的材料和工程设备供应商之间的配合 ，对各暂估价的材料和工程设备质量及进度（包括总工期）负责 。 
5）为本工程所涉及的所有暂估价的材料和工程设备供应商提供临时办公、辅助设施、贮存仓库的场地及材料存放场地 。
6）负责修建、维修及保养和管理施工现场的临时道路或施工通道 。在现场通道上搭设硬质安全防护（如需要） 。如安全网、防护栏杆、防护盖板、硬质防护、安全警示标志等 。    
7）提供用于施工及发包人现场检查的照明设备 ，包括照明线路、照明灯具 ，在正常施工时间内及发包人批准的抢工时间内保证照明系统处于正常使用状态 。
8）负责工程保护工作 ， 已竣工项目成品保护和现场物料的保管工作 ，并直至工程竣工 。
9）核对各专业图纸间的需要统一 的尺寸、标高等 ，保证各专业图纸间无冲突 。    
10）在指定区域设置垃圾堆放点 ， 负责统一清理施工现场、办公区、生活区的所有渣土、垃圾 ，并办理相关手续 ，相关费用已包含在投标总价中 。
11）如遇上级机关或当地行政主管部门到现场进行视察指导工作 ，承包人须做好现场保障工作 。
12）承包人应当履行的其他管理、协调、配合、照管和服务工作 。承包人未按照本合同约定 履行管理、配合、协调、交接等责任和义务 ，发包人有权自行完成该工作或另行委托第三方 完成该工作 ，所发生费用发包人将从承包人工程款内扣除 ， 同时发包人有权按照本合同有关条款的约定追究承包人的违约责任 。
13）承包人组织人员进驻工程现场时 ，应切实采取预防传染性疾病的有效措施 ，配合必要的 医药用品、消毒、测温、通用等设施、设备 ，加强防控工作 。还应建立人员流动登记制度，信息报告制度 ，要与卫生防疫部门取得联系 ，做好各项防范措施的落实工作 。承包人将其采 取上述措施而可能发生的全部费用在投标报价中综合考虑 ，发包人将不再另行支付 。承包人采取措施不力所造成的一切后果 ，均由承包人自行负责 。
4.1.10   承包人的设计工作
承包人承担的施工图设计或与工程配套的设计工作内容：
/
4.1.13   其他义务
（1）安全生产标准化措施费由承包人统一管理 ，承包人对工程安全生产标准化负总责 。承包人不按 分包合同约定支付安全生产标准化措施费 ，造成分包人不能及时落实安全防护措施导致发生事故的 ， 由 承包人负主要责任。
（2）对于超过一定规模的危大工程（如有） ，承包人应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行 论证 ，并根据专家论证意见对专项方案进行调整 ，发包人原因造成的专项方案调整 ，其费用变化由发包 人承担。
（3）承包人应使用符合北京市《建筑类涂料与胶粘剂挥发性有机化合物含量限值标准》（DB11/ 1983-2022）相关要求的产品。
（4）承包人应履行的其他义务：
1）承担施工安全保卫工作及夜间施工照明的责任： 由承包人负责并承担由此发生的费
用 。 
2)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪声管理等手续：按北京市有关规定办理 ，承包人负责处理并承担费用 。
3)施工场地清洁卫生的要求：对施工生产和生活垃圾应及时清运 ，承包人承担由此发生的费用 。
4)投标过程中承包人已综合考虑搬运施工场地内设施费用 ，如家具家电等的移位费用 ，承包人在投标报价时已一并考虑在报价中 。
5)承包人在施工范围内进行拆除工作时 ， 需对现场所需拆除的材料及设备提前向发包人报备 ，涉及学校资产、可回收利用的资源 ，承包人应妥善保管 ，并应交由发包人进行处置 ，承包人不得擅自变卖 。对于其余经发包人查看后不可回收 ，且不涉及学校资产的设备、物品等 ，承包人负责对其进行运输和消纳 ，并在报价中进行体现 。拆除的数量作为结算拆除工程 量 ，实际拆除的可回收材料较原资源不足的 ， 需向甲方说明理由 ，否则应按实际损失金额赔 偿 。拆除工程中不在校方固定资产帐目中的 ，拆除后由施工单位按照相关规定处理 ，拆除残 值综合考虑在拆除项报价中 。本清单子目以“项 ”为单位 ，总价固定包干 ，根据现场勘查的具体情况 ，结合企业自身实力 ，综合报价 ，此项结算不再做任何调整 。 
6)施工期间施工单位须配备合格造价人员 ，如在施工过程中发生洽商项 ，所有经济类洽商在实施前需及时报发包人协商 ，发包人批准后方可实施 ，否则所有经济增项不予承认 。如有暂估价材料项目 ，投标文件按招标清单之中给定暂估材料价填报 。
7）承包人项目经理、技术负责人及项目专职安全员在整个合同期内的工作应是全职而不应是兼职 。除非监理人及发包人同意 ，承包人项目经理、技术负责人和项目专职安全员须保证在现场的工作时间每周不少于五天 ，否则视同承包人违约 ，如承包人项目经理、技术负责人和项目专职安全员在现场的工作时间不足五天/周或累计五次缺席工程例会 ，承包人应承担壹万元/天或次的违约金 ，最高不超过签约合同价的5%,发包人可从工程进度款中扣除相应违约金 。
8)承包人为完成合同工程内容所修建的临时性工程 ，并在本工程竣工后或在发包人要求时 ，承包人需予以全部拆除的工程 。包括临时性住房、仓库、办公室、道路 ， 以及施工所需的水、电工程 。有关费用及工期影响均已考虑及包含在合同价款及合同工期内 。
9）本工程临时用水、用电、排水量不能满足本工程施工的 ， 由承包人考虑及负责解决 。有关费用及工期影响已考虑及包含在合同价款及合同工期内 。
10)承包人施工过程中应考虑对施工场地内设施、绿化及管线的保护、保洁工作 ，并在报价中考虑相应费用 ，如有损坏应负责翻新修复或赔偿损失 。
11)承包人为监理人、发包人委托的造价咨询单位提供办公室（如需要） ，办公室应具备办  公条件（水电、空调、采暖、网络、桌椅柜） ，有关费用及工期影响均已考虑及包含在合同价款及合同工期内 。
12)施工现场施工用水用电、生活用水用电和施工噪音管理等事项施工单位自行考虑 ，用水用电挂表计量 ，按计量向学校交纳水电费 ， 费用含在合同价中 。 
13)本工程实施全过程跟踪审计 ，本合同承包人应按照学校要求积极配合跟踪审计单位 ，应为该工程审计人员所进行的工程计量、现场勘查等相关工作提供必要条件 。未按学校跟踪审 计办法相关流程执行的相关事项 ，其工程价款及与经济有关书面资料的效力将得不到发包人 认可 。未经过发包人审计部门或其委托的咨询单位审定的结算价款 ，发包人有权拒绝支付 。
14)承包人不得以发包人和承包人之间未能就变更工作的计价达成一致而拒绝实施变更工作 ，也不得暂停、拖延或终止施工 。
15）发包人制定的有关本项目建设管理制度作为本合同一部分 ，承包人应认真遵守 ，不符合 要求的 ，发包人有权依据管理办法进行处理 。特别指出 ，发包人对暂估价材料设备管理办法将作为合同的组成部分 ，承包人已充分理解并执行 。 
16）施工过程中发包人确定的计量与价款支付仅作为进度款支付依据 ，不作为竣工结算依据 。
17）如果将本工程部分施工技术资料（包括设计变更、工程洽商记录、施工方案等）作为工程结算依据 ，则必须经过发包人签字确认 。无发包人签字确认 ，不得作为结算依据或结算支撑资料 。
18）在施工期间 ，凡发包人发书面通知要求承包人整改或配合的 ，承包人应严格遵照执行 。 若因承包人整改导致工作完成时间逾期的 ，则承包人承担工程逾期的违约责任 。承包人经过 一次整改经发包人或监理人验收仍不符合本合同约定的 ，则每发生一次应向发包人支付违约 金拾万元 。承包人整改二次后仍不符合合同约定的 ，发包人有权解除合同且要求承包人承担本合同协议中约定的合同总价百分之三的违约金 。
19）承包人提交的竣工结算报告和竣工结算资料并不能直接构成本合同的结算结论 ，发包人 可按合同文件的规定拒绝、认可或更改结算 ，并委托本工程的造价咨询单位对承包人的结算提供审核意见 。
20）关于撤场补充约定如下：
无论本合同因何种原因解除，如发包人指令承包人撤场 ，承包人必须撤场 。无论因何种原 因承包人撤场的 ，承包人必须在撤场的同时向发包人或依发包人指令向后续施工单位移交其 所掌握的全部有关本工程的资料 ，并妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交给后 续施工单位的工作 ，按发包人要求的时间（但不少7个日历天）将自有机械设备和人员撤出施工场地 ，并配合发包人办理有关工程档案的归档手续或相关政府批准或备案手续 。承包人 承诺放弃其对本工程可能享有的建设工程优先受偿权；已完工程所对应的合同价格支付事宜由发包人和承包人双方在承包人撤场后另行约定。承包人承诺绝对不以占用、留置工程 ，滞留施工场地的方法拖延撤场、干扰发包人的继续施工建设 。本工程竣工前承包人撤场 的 ，发包人可委托第三方完成本工程 ，第三方可进入施工场地并使用一切临时建筑物、施工 机械、工具、器材和用于工程、送抵和置于施工场地的所有材料和设备 ，并有权要求继续履 行承包人与第三方签订的合同 。如承包人未向发包人或依发包人指令移交其所掌握的全部 有关本工程的资料 ，或未妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交给后续施工单位 的工作 ，或未配合发包人办理有关工程档案的归档手续或相关政府批准或备案手续 ，则承包 人应自约定或法定应当履行之日起每日按照合同文件中合同价格的0.2‰向发包人支付违约金 ，直至其全部适当履行完毕为止；如果上述违约金不足以抵偿发包人因此而遭受的实际损失的 ，承包人就不足部分仍应承担赔偿责任 。如承包人未按发包人要求的时间（但不少于7 个日历天）将自有机械设备和人员撤出施工场地 ，并将施工场地完整地移交给发包人或后续 施工单位 ，则承包人（包括承包人的机械和施工人员）每滞留工地一个日历天 ，应按照合同文件中合同价格的0.2‰向发包人支付违约金 ，直至其全部适当履行完毕为止 。如果上述违约金不足以抵偿发包人因此而遭受的实际损失的 ，承包人就不足部分仍应承担赔偿责任 。
21）承包人就本工程接受任何媒体（包括报章杂志、电台、电视台、互联网媒体等 。下同）采访之前 ，或向任何媒体提供与本工程有关的报道材料之前 ，其均应先行征求发包人的意见后方可接受上述采访或提供上述报道材料 。如发包人同意承包人接受上述采访或提供上述报道材料 ，则在上述采访后形成的稿件或提供的报道、材料正式发表、公布或以其它方式公开 之前 ，承包人还应主动并促使相关媒体将上述稿件或报道材料先行报送发包人审查 ，待发包 人审查完毕后方可进行正式发表、公布或以其它方式公开 。有违本条款 ，发包人有权从工程款中扣除拾万元/次作为违约金 。
22）本工程纯粹的措施项目施工方案变化（即：不是由于设计图纸变更引起的措施项目的施 工方案或工艺变化）导致措施项目费用增加由承包人承担 ， 即使是发包人对变化后施工技术方案签字认可 ，此类方案变化导致的费用增加同样由承包人承担 。
23）成品保护：承包人应提供必要的人员、材料和设备用于整个工程的成品保护 ，包括对已 原有的工程或工作的保护 ， 防止任何已完工作遭受任何损坏或破坏 。任何未完成的工程或工作的成品保护由承包人负责 。成品保护费用由投标人在投标时充分考虑并包含在合同总价内 ，结算时不再另行计取 。
24）承包人应按照北京市有关施工场地交通、环卫、施工噪音管理等的要求 ， 负责办理相关 手续并承担费用（如交通特别通行证、排污手续、渣土及垃圾消纳、降噪措施） ，并保证这 些规定在施工中得到贯彻执行 ， 以免除发包人因承包人未能完成上述工作所承担的费用支出 （包括但不限于政府部门罚款、工期延误期间的费用支出）和工期延误责任 。承包人须主动协调同周围居民及有关单位的关系 ， 以免造成窝工、停工、延误工期的现象发生 。
25）承包人有责任采取必要的措施 ，协商并解决扰民及民扰问题 ，承包人必须遵照有关国家、北京市政府发布的规定 ，避免或减少由于施工造成的噪音、空气污染而带来的扰民及民 扰影响及施工带来日常行人路及道路使用之干扰 。承包人必须主动协调同周围居民及有关单 位的关系 ， 以免造成窝工、停工、延误工期的现象发生 。扰民费用以及为防扰民、民扰而发 生的费用均已包含在合同价格中 ，不再另计 。如承包人在北京市有关规定中所允许的施工时 间以外进行施工， 因此发生噪音、空气污染等扰民事故索赔、额外费用、工期延误等 ，均由 承包人承担 ，承包人不能以扰民或民扰问题处理为理由 ， 向发包人提出索赔或工期延长的要求 。
26）负责施工现场的所有施工临时设施、临时道路、备用发电机、水、电管线的修建安装， 保证施工的正常进行； 如发包人对上述场地变更使用用途 ，承包人应按发包人的时间要求及时腾退、恢复场地原状 ，并承担由此发生的费用 ，结算时不再另行计取 。
27）协助发包人完成与消防、公安、建委、城管、交通、环卫、防疫等政府机关及部门的协 调工作 ，采取措施完成上述政府部门相关要求 ，并承担由此发生的费用 ，结算时不再另行计取 。
28）为满足施工现场安全管理 ，依据相关文件的要求 ，投标人应充分考虑施工现场内安装高清摄像机监控系统设施 ，安装后能符合现场安全监督标准 ，并接入发包人与政府相关部门（如要求）监控中心 。相关费用应包含在安全文明施工费中 。 
29）根据建设行政主管部门和（或）城市建设档案管理机构的规定 ，收集、整理、立卷、归 档工程资料 ，并按规定时间向建设行政主管部门或者城市建设档案管理机构移交规定的工程档案 。
30）对各类重要会议或其他事件的责任：承包人应在各类重用会议或其他事件（如两会 ，高 考 ， 中考 ， 国家和城市庆典 ，市级运动会 ，交通管制 ，扬尘治理 ，雾霾（露天作业（处于关 键线路上）遇上橙色预警或红色预警除外） 、领导视察、行政主管部门检查）发生时响应政 府要求 ，并在签约合同价（投标总报价） 中考虑该类事件造成施工工作的时间限制所带来的工期和费用等风险 ，对于此类事件 ，发包人将不给予承包人任何费用和工期的补偿 。
31）为保证资金监管和农民工工资支付 ，承包人在接到中标通知后  14   日内 ，必须按发包人 要求设立针对本工程的专项账户 。承包人应当加强工程款管理 ，做到专款专用 ，不得拖欠专 业分包工程、材料、设备货款、农民工和工人工资等费用；监理工程师或发包人对工程款使 用情况进行监督检查时 ，承包人应当积极配合 ，不得阻扰和拒绝 。如承包人发生拖欠行为，一经查实 ，一律通报并责令承包人自行组织资金迅速偿还欠款 。对恶意拖欠和拒不按计划偿还的 ，发包人有权直接从承包人未结工程款中代扣代付且无需经过承包人同意 。必要时 ，发包人将有关情况向主管机关反映 ，并有权解除本合同 ，依法追究承包人的违约责任 。
32）承包人组织人员进驻工程现场时 ，应切实采取预防传染性疾病的有效措施 ，配合必要的 医药用品、消毒、测温、通用等设施、设备 ，加强防控工作 。承包人还应建立人员流动登记 制度 ，信息报告制度 ，要与卫生防疫部门取得联系 ，做好各项防范措施的落实工作 。因承包人采取措施不力所造成的一切后果 ，均由承包人自行负责 。
33）不论何时 ，若发包人认为承包人所提供材料不能满足工程需要的 ，发包人有权要求承包 人进行更换 ，承包人应在收到发包人书面通知后  5 天内完成更换 ，并保证工程的延续性 ，否则承包人应承担违约责任 。
34）承包人在工程施工中拖延工期 ，监理工程师认为工程进度过慢 ，无法确保工程按规定的 时间完成时 ，监理工程师向承包人发出要求加快进度的通知 ，承包人须立即采取必要措施，加快工程进度 ，确保工程按期完成 ，承包人无权因采取此种措施而获得任何经济补偿和工期补偿 。
35）承包人应接受发包人和监理单位的指令 ，严格按照施工图纸、设计变更洽商单、会议纪 要、施工及验收规范等进行施工 。承包人在保证工程质量和不降低设计标准的前提下 ，在施 工前对施工图纸提出的修改设计、修改工艺的合理化建议 ，经发包人和设计、监理单位同意 后实施；若承包人发现施工图中出现错误或明显不合理的情况 ，应在工程实施前  30 日通知 发包人及监理人 ，并提出相应的处理方案 ，经设计、发包人、监理人同意后方可实施 ，若未经同意进行施工的 ，全部责任由承包人承担 。
36）对于主要的材料设备 ，应在发包人认为必要时 ，安排必要的厂家考察 ，相关费用由承包人承担 ， 已包含在合同总价中 。所有材料进场前需经发包人确认后封样 ，方可进场施工 ，封样的材料将作为结算时的依据 。
37）在工程施工过程中以及保修期内 ， 由于承包人原因出现质量问题、安全事故、拖欠工资保险、人员上访等原因 ，受到报纸、电视等媒体的曝光或受到主管部门的批评 ，给发包人或本工程的形象、信誉等造成影响和损失的 ，均由承包人负责处理 ，并承担损失 。
38）对用于永久工程由承包人提供的主要材料、半成品、成品、建筑构配件、工程设备等应当符合相关质量标准及合同要求 ，发包人只承担第一次送检并合格所发生的试验、检验费用 ，如因检验结果未达到合同和规范中要求的质量标准 ，重复送检增加的试验、检验等所有费用需由承包人自行承担 。如因该批材料及设备重复送检仍不满足相关要求则须无条件退场 ， 由此带来的费用增加和工期延误责任由承包人承担 ，其金额从承包人结算工程款中扣除 。
4.2   履约担保
4.2.1   承包人履约担保的格式和金额
发包人不要求承包人提供承包人履约担保。
承包人履约担保的金额为/
4.11   不利物质条件
4.11.1   不利物质条件的范围：
地下已存在的但未探明的非自然物质障碍和污染物 ，包括化石、文物 ，但不包括气候 条件、不可抗力、地下管线、废旧基础等 ，其中地下管线和废旧基础等属于承包人在施工前即应当查明的事实 。
[bookmark: _Toc25245]5.材料
5.1   承包人提供的材料
5.1.2  承包人将由其提供的材料的供货人和品种、规格、数量及供货时间等报送监理人审批的期限：材料和工程设备采购前15日内 。
5.2   发包人提供的材料
5.2.7  因承包人原因引起发包人提供的材料的实际领用数量超过 按图纸计算的实际数量（适用于采用单价合同形式） 及材料有效损耗时 ，超出部分的材料费用由承包人承担。
材料有效损耗=按上述约定计算的数量×“ 附件四：发包人提供的材料一览表 ”中对应的有效损耗率。
[bookmark: _Toc19498]6.施工设备和临时设施
6.1   承包人提供的施工设备和临时设施
6.1.2   承包人承担自行修建临时设施费用的范围：
施工现场不允许搭建临时设施 。
发包人办理申请手续并承担相关费用的临时占地：
/
6.2   发包人提供的施工设备和临时设施
发包人提供的施工设备和临时设施：
不提供 。
发包人提供的施工设备和临时设施的运行、维护、拆除、清运费用的承担人：
/
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7.1   道路通行权和场外设施
负责取得道路通行权、场外设施修建权的办理人 :承包人  ，其相关费用由发包人承担。
7.2   场内施工道路
7.2.1  施工所需的场内临时道路和交通设施的修建、维护、养护和管理人：承包人  ，相关费用由承包人承担。
7.4   超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造等费用的承担人：
承包人承担 。
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8.1   施工控制网
8.1.1   发包人通过监理人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：
合同签订后7日内（如有） 。
8.1.2   承包人测设施工控制网的其他要求：
由承包人依据监理人提供的测量基准点、基准线和水准点以及国家的工程测量技术规
范和合同要求的工程精度 ，测设自己的施工控制网 。
承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：
在收到监理人按照通用合同条款第11.1.1项发出的开工通知后7日内 。
[bookmark: _Toc9825]9.施工安全、治安保卫和环境保护
9.2   承包人的施工安全责任
9.2.1   承包人向监理人报送施工安全措施计划的期限：
在收到监理人按照通用合同条款第11.1.1项发出的开工通知后7日内 。
监理人收到承包人报送的施工安全措施计划后应当在7天内给予批复。
任何因承包人原因（包括但不限于忽视、误解及/或未尽力确证项目相关情况），而使发包人及/或第三方在项目实施过程中蒙受损失，由承包人独立承担全部赔偿责任，造成人身损失及重大财产损失的，发包人可单方解除合同并要求承包人承担违约责任。
9.3   治安保卫
9.3.3 制定施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案的责任人：承包人 。
9.4   环境保护
9.4.3   施工环保措施计划报送监理人审批的时间：
在收到监理人按照通用合同条款第11.1.1项发出的开工通知后7日内 。
监理人收到承包人报送的施工环保措施计划后应当在7天内给予批复。
9.6   施工现场安全生产标准化管理目标
9.6.1   未达到合同协议书中约定的安全生产标准化管理目标等级的违约金或损失赔偿金的金额或者 计算方法：
按《北京市住房和城乡建设委员会印发《关于执行(建设工程工程量清单计价标准)及配套工程量计算标准的实施意见》 的通知》京建发(2025)377 号最低限价的二倍计算； 如安全生产标准化管理目标等级未达到合格标准 ，但已竣工的 ，按合同中载明的安全生产
标准化措施费总额的20%计算违约金 。
9.6.2   发包人不给予承包人创优奖励 。发包人给予承包人创优奖励的 ，创优奖励金额或者计算方法：
/
9.7   特殊安全生产标准化
9.7.1 未达到合同约定的特殊安全生产标准化要求的违约金或损失赔偿金的金额或者计算方法：
/
9.7.2 发包人不给予承包人创优奖励 。发包人给予承包人创优奖励的 ，创优奖励金额或者计算方法：
/
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10.1   合同进度计划
10.1.1承包人编制施工进度计划和施工方案说明的内容：
承包人应按投标阶段承诺的总进度计划关键线路目标 ， 以及施工顺序和方法要点 ， 向监理人提交更准确更详细的施工进度计划和施工方案 。
10.1.2承包人编制分阶段或分项施工进度计划和施工方案说明的内容及时限要求：/
10.1.3群体工程中有关编制进度计划和施工方案说明的要求：/
10.2   合同进度计划的修订
10.2.1承包人报送修订合同进度计划申请报告和相关资料的期限：
合同签订后7日内 。
监理人批复修订合同进度计划申请报告的期限：
收到承包人报送的修订合同进度计划申请报告和相关资料后7日内 。
10.2.2监理人批复修订合同进度计划的期限：
收到承包人报送的修订合同进度计划和相关资料后7日内 。
10.3   合同进度计划的其他要求
10.3.2施工进度计划管理的人员配置要求：
承包人应制定详细的施工进度计划 ， 由项目经理或生产经理主要负责计划管理并配置
一名进度计划管理员 。
10.3.3施工进度计划的计算机应用软件要求：
承包人应当保障本项目施工过程中所使用的计算机应用软件通过官方渠道购买 ， 能够 满足施工要求 。且承包人承诺其对所运用的计算机应用软件具有完全的知识产权和使用  权限 ，不会致使发包人因此被其他第三方主张知识产权或追索 ，否则 ， 由承包人自行负
责解决 ，并赔偿发包人因此遭受的损失 。
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11.3   发包人的工期延误
（8）发包人造成工期延误的其他原因：
发包人和承包人双方共同认为必须延长工期的(以书面文件为准)等延误承包人关键线
路工作的情况 。
11.4   异常恶劣的气候条件
异常恶劣的气候条件的范围和标准：
暴雨橙色预警信号、大风黄色预警信号、沙尘暴橙色预警信号 。 由于恶劣的气候条件导致工期延误的 ，承包人有权要求发包人延长工期 ，但不增加费用 。
11.5   承包人的工期延误
11.5.2  逾期竣工违约金的计算标准和计算方法：
计算标准 :合同额的万分之二/天 。计算标准 :每延误一天 ，承包人应当向发包人赔偿合同额的万分之二/天整 ，不足一天按一天计 。
逾期竣工违约金最高限额：
总额不超过合同结算价的百分之三 。 
逾期竣工超过 150 天，发包人有权解除合同。

11.6   合同双方原因导致的工期延误
合同双方导致工期延误的原因：
/
11.7   非合同双方原因导致的工期延误
非合同双方导致工期延误的原因：
/
11.8   工期提前
提前竣工的奖励办法：
/
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12.1 承包人暂停施工的责任
（4）承包人承担暂停施工责任的其他情形：
/
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13.2   承包人的质量管理
13.2.1   承包人向监理人提交工程质量保证措施文件的期限：
合同签订后7日内 。
监理人审批工程质量保证措施文件的期限：
收到承包人提交的工程质量保证措施文件7日内 。
13.3   承包人的质量检查
承包人向监理人报送工程质量报表的期限：
需监理人查验前48小时 。
承包人向监理人报送工程质量报表的要求：
表中至少包含：各方责任主体质量行为情况、第三方监测质量行为情况；重要部位、
关键工序工程质量存在的主要问题及整改情况；材料进场验收及原材料试验情况 。
监理人审查工程质量报表的期限：
收到工程质量报表后5日内 。
13.4   监理人的质量检查
承包人应当为监理人的检查和检验提供方便 ，监理人可以进行察看和查阅施工原始记录的其他地方包括：
施工场地、承包人的现场试验场所、承包人的预制构件制作车间、承包人门窗制作车
间等重要材料设备制作场地 。   
13.5   工程隐蔽部位覆盖前的检查
13.5.1   监理人对工程隐蔽部位进行检查的期限：
收到承包人的检查通知后12小时内 。 
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15.1   变更的范围和内容
15.1.1在履行合同中发生以下情形之一 ，应按照本条规定进行变更。         
（6）变更的其他情形：
招标图纸和清单范围之外的工作内容 。

15.3   变更程序
15.3.2   变更估价
（1）承包人提交变更报价书的期限：
A ．承包人提出合理化建议同时需要提供变更估算造价； 
B.发包人发出的变更指令 ，承包人收到变更指示或变更意向书的7天内（重大变更可延长）提交变更估算报价书；
C.承包人不得以发包人和承包人之间未能就变更洽商工作的计价达成一致而拒绝实施变更工作 ，也不得暂停、拖延或终止施工；
D.本合同中的“变更估价 ”是指变更洽商单经发包人签字确认之前 ，供学校各分管领导决 策确认相关变更事宜的估算价格 ，此估价由承包人提供 ，不作为结算依据 ，承包人最终上报的变更结算造价偏差不超过相应变更估算价的15%；   
E.本合同中的“变更结算造价 ”是指变更洽商单会签并现场实施完毕后各方确定的变更结算价格 ，为监理人、发包人、审计（全过程跟踪审计单位） 审核确认后的价格 ，作为变更价款的最终确认价格 ，如果实施过程中没有再次发生变化 ，结算时变更洽商费用按此价格计入 。
（3）监理人商定或确定变更价格的期限：
发包人（含监理人、全过程跟踪审计）收到承包人价款申请后28天内提供审核意见 。
15.4   变更的估价原则
因变更引起的价格调整方法：工程变更（洽商、索赔）或结算重计量（结算重计量仅适用于单价合同） 引起价格及合同价款变化的 ，其变化价格及价款按以下规定调整：    
	（1）调整范围仅限于分部分项工程量清单、单价措施项目清单、安全生产标准化措施费、
税金 ，不在前述列项范围内的项目不做调整 。
	（2） 已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的 ，采用该子目的单价 ，相同子目出现多个报价时 ，按有利于最低单价执行 。
	 （3） 已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目 ，但有类似子目的 ，可在合理范围内参 照类似子目的单价（如有多个类似子目 ，则参照最低单价的类似子目） ， 只调整差异部分,差异部分调整原则参照以下（4）条；其中材料替换 ，价差仅计取税金 。
	（4） 已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目 ，也无类似子目的 ，其组成单价的各要素确定原则为：   
A:已标价的工程量清单中已有相应的人工、材料、机械等消耗量的 ，按照已有的执行； 如果没有 ，依据《北京市房屋修缮工程预算消耗量标准(2021)》 的相关规定确定； 如果《北 京市房屋修缮工程预算消耗量标准(2021)》 的相关规定没有的 ， 由承包人提出发包人审批确定 。
B:已标价的工程量清单中已有相应的人工、主要材料、机械等价格 ，按照已有的执行；如果没有 ，新增的材料价格按照施工期项目投标当期的《北京建设工程造价信息》 中的价格 执行（信息价中有上下限的 ，按下限取定）； 如果《北京建设工程造价信息》没有相应材 料价格 ，则由承包人根据市场行情提出报价 ，发包人审批确定 。人工单价按照已标价的工 程量清单相应专业的人工单价计取 ，没有的按投标期的《北京建设工程造价信息》 的中值计取 。
C：辅助材料执行当地官方发布的信息价（信息价中有上下限的 ，按下限取定；信息价没有  的按当地现行定额基价执行） ，机械费执行当地现行定额基价 ，其它要素按当地官方计价依据通常标准执行 。
D：综合单价中的各项取费标准按照相应项目原投标费率确定 ，投标费率没有对应的按发包人审批确定 。
（5）安全生产标准化措施费的调整按《北京市住房和城乡建设委员会印发《关于执行
〈建设工程工程量清单计价标准〉 及配套工程量计算标准的实施意见》的通知》京建发〔2025〕377号最低限价计算 。未达到合同约定的安全文明施工标准或要求的结算调整方法
参见合同专用条款9.6、9.7条 。
		（6）当单个子目工程量变化幅度在±15%以外（不含），且导致整个项目的分部分项工程费总额变化幅度超过±1%时 ，由承包人提出并由监理人按第3.5款商定或确定新的单价 ，商定或确定新的单价的原则如下：
1）消耗量可依据现行定额相关项目的消耗量确定 。
2）人工、材料、机械价格按投标期北京市信息价确定（信息价没有不调整） 。
3）管理费和利润按相应项目原投标费率确定 。
4）按以上原则重新形成的综合单价应符合如下调价方向：“ 当增加15%以上时 ，增加部分
的工程量的综合单价应当调低； 当减少15%以上时 ，剩余部分的工程量综合单价应当调高 ”， 如果不符合此调价方向的 ，仍然按原投标综合单价执行 。
15.4.4  因变更引起措施项目发生变化的 ，措施项目费调整方法：
仅调整安全生产标准化措施费 ，其他总价措施费项目包死不作调整 。
15.4.5 合同协议书约定采用单价合同形式时 ， 因非承包人原因引起合同清单中列明的工程量发生 增减 ，且单个项目工程量变化幅度在±15    %以内（含）时 ，应执行合同清单中列明的该项目的单价；单 个项目工程量变化幅度在±15%以外（不含） ，且导致分部分项工程费总额变化幅度超过±1%时 ， 由承包人提出并由监理人按第3.5款商定或确定新的单价 ，该项目按修正后的新的单价计价。
15.4.7   因变更引起价格调整的其他处理方式：
/
15.5   承包人的合理化建议
15.5.2   对承包人提出合理化建议的奖励方法：
/
15.7   计日工
15.7.1   计日工合同单价指：/
15.8   暂估价
15.8.1   按合同约定应当由发包人和承包人采用招标方式选择专项供应商或专业分包人的： 
（4）承包人报送招标计划期限：提前7天
发包人审批招标工作计划时限： 收到后7天内
（5）承包人报送相关文件时限：提前7天
发包人审批相关文件时限： 收到后7天内
（10）承包人申报合同文件时限：提前7天
发包人审批合同文件时限： 收到后7天内
承包人报送正式签订合同副本时限：签订后7天内
15.8.3  发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或者未达到依法必须招标的规模标准的 ，其最终价格的估价人为：发包人或者按照下列约定：/
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16.1   物价波动引起的价格调整
物价波动引起价格调整方法：造价信息调整价格差额法
16.1.2   采用造价信息调整价格差额
16.1.2.1 引起价格调整的物价波动风险范围及幅度
引起价格调整的物价波动风险范围：人工工日、钢筋、预拌混凝土、电线、电缆
引起价格调整的物价波动风险幅度： ±6%
16.1.2.2  物价波动引起价格调整的风险幅度的计算方法
（1）投标报价基准期：     年     月。
（2）《北京工程造价信息》 中工程造价信息价没有的 ，基准价的确定方法：
与基准期对应的主要材料和机械以及人工市场价格为基准价 。基准价应以《北京工程 造价信息》（以下简称造价信息） 中的基准期市场信息价格为依据确定 。造价信息价格中有 上、下限的 ， 以下限为准；造价信息价格缺项时 ，应以发包人、承包人共同确认的市场价格为依据确定 。
（3）合同履行期间价格的确定方法：
施工期市场价格应以《北京工程造价信息》（以下简称造价信息） 中的施工期市场信 息价格为依据确定 。造价信息价格中有上、下限的 ， 以下限为准；造价信息价格缺项时 ，应以发包人、承包人共同确认的施工期价格为准 。
（4）风险幅度的计算方法：
1） 当投标报价中的主要材料以及人工工日单价低于基准价时 ，施工期市场价的涨幅
以基准价格为基础确定 ，跌幅以投标报价为基础确定 。
2） 当投标报价中的主要材料以及人工工日单价高于基准价时 ，施工期市场价跌幅以基准价格为基础确定 ，涨幅以投标报价为基础确定 。
3） 当投标报价中的主要材料以及人工工日单价等于基准价时 ，施工期市场价涨（跌）幅度以基准价格为基础确定 。
4）主要材料市场价格的变化幅度小于或等于合同中约定的价格变化幅度时 ，不做调整；变化幅度大于合同中约定的价格变化幅度时 ，应当计算超过部分的价格差额 ，其价格差额由发包人承担或受益 。
5）人工市场价格的变化幅度小于或等于合同中约定的价格变化幅度时 ，不做调整；变化幅度大于合同中约定的价格变化幅度时 ，应当计算全部价格差额 ，其价格差额由发包人承担或受益 。
6）人工、材料计算后的价格差额只计取税金 。
16.1.2.3   物价波动引起价格调整的方法
（1）价格调整方法：采用加权平均法 。
16.1.2.4   其他约定：（1）设备和机械台班不因物价波动进行相应价格调整 。
		（2）投标人投标报价时充分考虑本项目的品牌档次要求 ，承包人应当参考所列品牌的材料 和工程设备 ，采购相当于或高于所列品牌技术标准的材料和工程设备 ，承包人选用的品牌需 报承包人和建设单位同意 ，且均执行投标单价 。如果承包人选用了低于所列品牌技术标准的 材料和工程设备 ，不论是否经过发包人同意 ，发包人都有权按信息价或市场价比例进行相应扣减 。因更换品牌给建设单位造成损失的 ， 需承担违约责任 ，并向建设单位赔偿其损失 。
16.1.3   其他价格调整方法
总价措施项目费用为固定价格（除安全生产标准化措施费） ，合同内外工程所有变化 均不导致总价措施项目费用调整（除安全生产标准化措施费） 。承包人自行考虑工期、
工程量调整、洽商变更等风险因素的影响 ，进行投标报价 ，结算时不作调整 。   
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17.1   计量
17.1.3   计量周期
本工程的计量周期 按月计量  
（1）每月25日为当月计量截止日期（不含当日）和下月计量起始日期（含当日）。
（2）本合同执行（采用单价合同形式时）单价项目已完成工程量按月计量。
（3）总价项目计量方式采用按实际完成工程量计量。
17.1.5   总价项目的计量（适用于采用按实际完成工程量计量）
（1）采用按实际完成工程量计量方式的,总价项目的价格调整方法：
 / 
17.2   预付款
17.2.1预付款   

（1）预付款额度
预付款额度：签约合同价（扣除暂列金额（含税） 、专业暂估工程（含税） 、安全生产标准化措施费（含税） ） x30% 。
其中：其他预付额度：发包人向承包人一次性支付农民工工伤保险的100%  
（2）预付办法
预付款预付办法： 由承包人向发包人提交预付款支付申请 ，经发包人审定后 ，在收到承包人提交的对应额度的增值税专用发票后 ，发包人向承包人支付对应预付款 。
预付款的支付时间：合同签订后 ，不迟于约定的开工日期前7日内 。
（3）安全生产标准化措施费用预付额度及方式：
安全生产标准化措施费用的预付不受上述预付办法和支付时间约定的制约 。安全生产标准化措施费 用按以下时间节点和金额进行预付：
发包人应当在不迟于第11.1.1项约定的开工日期前的7天内 ，将签约合同价中载明的安全生产标准化 措施费用总额的50%一次性预付给承包人。
发包人应当在±0.00以下主体结构施工完成或签约合同价中分部分项工程项目的完成价款比例达到 30%（两者中以条件先满足的为准）7天内 ，预付至签约合同价中载明的安全生产标准化措施费用总额的 70%。
发包人应当在安全生产标准化考评、评定达到（含整改后达到）或超过合同约定的安全生产标准化 管理目标之日起7天内 ，预付至签约合同价中载明的安全生产标准化措施费用总额的90%。
发包人应当在工程竣工后 ，安全生产标准化考评、认定达到或超过合同约定安全生产标准化管理目 标并颁发考评证书之日起的7天内 ，预付至签约合同价中载明的安全生产标准化措施费用总额的100%。
安全生产标准化措施费用的预付不抵扣。
17.2.2   预付款的扣回与还清
预付款的扣回办法：从第二次支付进度款时开始抵扣工程预付款 ，每次抵扣金额为当期发 包人审核确认的当期应支付进度款的50%，直至扣完为止 。但不得扣除已支付的安全生产标准化措施费和全额农民工工伤保险 。
17.3   工程进度付款
17.3.2   进度付款申请单
进度付款申请单的份数：一式五份 。
承包人报送监理人的进度付款申请单应包括下列内容：
包括下列内容 : 
（1）付款次数或编号； 
（2）截止上期末累计已完成工程的价款； 
（3）截止上期末累计已支付工程的价款； 
（4）本期实施完成的并经发包人确认可支付工程的价款 ，包括 :  
1)本期已实施完成并经审核确认可支付的分部分项工程价款 ，截至本次付款周期末 ，经相关单位审核确认的已累计实施的分部分项工程价款；
2)本期按照已标价的工程量清单中的措施费(除安全生产标准化措施费外)除以合同协议书中约定的总工期所包括的总15天的不计,超过15天不足30天的按1个月计,且不考虑工期延长)计算确定的本期应当平均分摊支付的总价措施费 ，截止本次付款周期末,经相关单位审
核确认的已累计支付的措施费； 
3)当期应当按照各暂估价的专业分包工程和发包人发包专业工程当期实际完成的工程价款占
暂估价的专业分包工程的价款；
4) 经发包人审核确认 ， 当期已实施完成或已发生的 ，按照合同约定应当增加或扣减的金额 (包括已经相关单位审核确认的暂估价的调整、变更、  计日工、索赔、奖励、违约金等的价款)；
(5)根据第17.2款约定应扣减的本期应当抵扣的预付款；
(6)根据上述内容,应附的发包人要求的相应工程量计算底稿、计量计价依据、调价依据及
其他相关证明材料；
(7)现场已执行完毕并经四方(基建处、审计处、全过程审计单位、施工单位)  审核会签后的变更金额；
(8)经四方(基建处、审计处、全过程审计单位、施工单位)审核会签后的索赔金额； 
(9) 根据合同约定应扣减的违约金金额； 
(10)根据合同约定应增加或扣减的其他金额 。
（7）根据合同应增加和（或）扣减的其他内容金额：
/
（8）本期应付进度款：
按照进度付款涉及政府性资金的支付方法相关约定执行 。
17.3.3   进度付款证书和支付时间
（2）逾期付款违约金的计算标准：按当期银行贷款利率计算
逾期付款违约金的计算方法：
逾期未付款总额  ×银行发布的同期同类贷款利率×逾期付款时间 。
（4）进度付款涉及政府性资金的支付方法：
1）每月按监理、发包人审核后工程量对应款的80%支付进度款 ， 当工程款（含预付款）累计支付至“签约合同价（扣除专业工程暂估价金额（含税） 、暂列金额（含税） ）×80% +现场执行完毕并且造价经基建处、审计处、全过程跟踪审计、施工单位四方会签确认的洽商变更价款×80%+四方审定会签确认的人工及主材调整金额×80% ”时 ，停止  拨付工程款 。待工程竣工验收合格且结算审计完成后30天内 ，支付至审定的竣工结算合同总
价的97%，剩余3%为质量保证金 ，待缺陷责任期满后支付 。
2）暂估价的专业分包工程的预付款和进度款按照实际签订的专业分包工程施工合同的约定另行支付 。在发包人根据本合同支付进度款之前 ，承包人必须提供其已经按照与分包合同的 约定支付了工程款的证明 ，否则发包人有权不支付下期工程款并不承担任何责任 。同时 ，发 包人有权在承包人未按约定支付分包人工程款并可能对本工程或发包人形成不利影响时 ，直 接向分包人支付工程款（无论多于或少于承包人应付的数目） ，并从相应应支付给承包人的款项中扣除 。
3）承包人约定的支付劳务分包单位工程款的进度不得与合同条件中约定的发包人与承包人确定的合同价格支付进度有较大差异 。
4）在发包人已按照合同约定支付工程款时 ，承包人未能妥善协调解决与劳务人员任何纠
纷 ，导致劳务人员围堵发包人、采用极端方式胁迫发包人或以其他方式给发包人造成恶劣影 响的 ，每发生一次 ，承包人应当向发包人支付壹至拾万的违约金 ，发包人将从相应应支付给承包人的款项中扣除 。
5）本工程造价确定应以发包人审计部门审定的金额为准 ，发包人审计部门也可以委托造价  咨询单位进行审核 ，未经过发包人审计部门或其委托的造价咨询单位审定的结算价款 ，发包人有权拒绝支付 。
17.4   质量保证金
17.4.1   质量保证金处理
（3）质量保证金形式：采用扣留质量保证金（采用银行保函担保或其他保函担保形式╱采用扣留质量保证金）。
质量保证金约定比例： 结算审计审定金额的3%
17.5   竣工结算
17.5.1 过程结算
本工程不进行过程结算。
过程结算的相关要求：/
17.5.2   竣工付款申请单
（1）承包人提交竣工付款申请单的份数：一式五份 。
承包人提交竣工付款申请单的期限：工程竣工后28日内提交结算报告及完整的结算资料 。
（2）竣工付款申请单的其他内容：按照发包人规定的格式和内容填写 ，应包括但不限于竣 工结算合同总价、已支付的工程价款、应扣回的预付款、 应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额、工程变更、工程洽商、现场签证等 。
17.6   最终结清
17.6.1最终结清申请单
（1）承包人提交最终结清申请单的份数：一式五份 。
承包人提交最终结清申请单的期限：在缺陷责任期终止证书颁发后28天内 。
发包人向承包人不支付质量保证金利息。
发包人向承包人支付质量保证金利息的 ，利息计算方法：
/
[bookmark: _Toc22211]18.竣工验收
18.2   竣工验收申请报告
（2）承包人负责整理和提交的竣工验收资料具体内容：
(一)文件封面应具有工程名称、开竣工日期、编制单位、卷册编号、单位技术负责人和法人代表或法人委托人签字并加盖单位公章 。
(二)文件材料部分排列宜按以下顺序    
1、施工组织设计；    
2、施工图设计文件会审、技术交底记录；    
3、设计变更通知单、洽商记录；    
4、原材料、成品、半成品、构配件、设备出厂质量合格证书 ， 出厂检(试)验报告和复试报告(须一一对应)；
5、施工试验资料；
6、施工记录；    
7、测量复核及预检记录；
8、隐蔽工程检查验收记录；
9、工程质量检验评定资料；
10、使用功能试验记录；
11、事故报告；  
12、竣工测量资料；
13、竣工图； 
14、工程竣工验收文件 。
竣工验收资料的份数：4套竣工图及2套工程档案资料(含电子版),费用承包人承担 。
竣工验收资料的费用支付方式： 已包含在合同价款中 ， 由承包人承担 。
18.5   施工期运行
18.5.1   需要施工期运行的单位工程或设备安装工程：
(1) 工程设备安装具备单机无负荷试运行条件, 由承包人组织试运行,费用由承包人承担 。
(2) 工程设备安装具备无负荷联动试运行条件, 由发包人组织试运行,费用由发包人承担 。    (3)   投料试运行应在工程竣工验收后由发包人负责,如发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时,应征得承包人同意,另行签订补充协议 。
18.8   施工队伍的撤离
18.8.3   缺陷责任期满时 ，承包人在施工场地保留的人员和施工设备最终撤离的期限：
工程接收证书颁发后的  56  天内,除了发包人同意需在缺陷责任内继续工作和使用的人 员、施工设备和临时工程外,其余的人员,施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除,除合同另有约定外,缺陷责任期满时,承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地 。
18.9   中间验收
18.9.1   本工程需要进行中间验收的部位：
/
18.9.2   验收不合格的 ，承包人在/期限内进行修改后重新验收。
[bookmark: _Toc9913]19.缺陷责任与保修责任
19.7   保修责任
19.7.1   工程质量保修范围：执行《建设工程质量管理条例》 。
工程质量保修期限：根据《建设工程质量管理条例》 的规定 ，供热与供冷系统 ，为两个采 暖期、供冷期； 电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程为两年 ， 电梯系统维保期为两年，消防系统维保期限为两年 ，其他工程的保修期限为两年 。建设工程的保修期 ， 自整体工程竣工验收合格之日起计算 。
工程质量保修责任： 1.属于保修范围和内容的项目 ，承包人应在接到修理通知之日后7天内 派人修理 ，承包人不在约定期限内派人修理 ，发包人可委托其他人员修理 ，保修费用从质量保修金内扣除 。
2.发生须紧急抢修事故 ，承包人接到事故通知后 ，应立即到达事故现场抢修 。非承包人施工质量引起的事故 ，抢修费用由发包人承担 。
3.因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的 ，承包人应承担损害赔偿责任 。
[bookmark: _Toc2645]20.保险
20.1  工程保险
本工程不投保工程保险 。投保工程保险时 ， 险种为：/  ，并符合以下约定：
（1）投保人：/
（2）投保内容：/
（3）保险费率： 由投保人与合同双方同意的保险人商定。
（4）保险金额：/
（5）保险期限：/
20.4   第三者责任险
20.4.2   保险金额：/  ，保险费率由承包人与发包人同意的保险人商定 ，相关保险费由/承担。
20.5   其他保险
承包人应为其施工设备、进场材料等办理的保险：
/
20.6   对各项保险的一般要求
20.6.1   保险凭证
承包人向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本的期限：
/
20.6.4   保险金不足的补偿
保险金不足以补偿损失时 ，承包人和发包人负责补偿的责任分摊：
/
[bookmark: _Toc19770]21.不可抗力
21.1   不可抗力的确认
21.1.1   合同条款通用部分第21.1.1项约定的不可抗力以外的其他情形：
烈度7度(不含7度)以上地震 ， 10级以上(不含10级)台风, 日雨量 60mm 以上暴雨(以国 家县(市)级以上气象局(台)、地震局(台)等专门机构公布为准)， 以及县市级以上政府公告不允许在本场地施工的时段 。
不可抗力的等级范围约定：
烈度7度(不含7度)以上地震 ， 10级以上(不含10级)台风 ， 日雨量60mm以上暴雨(以国家县(市)级以上气象局(台)、地震局(台)等专门机构公布为准)， 以及县市级以上政府公告不允许在本场地施工的时段 。
[bookmark: _Toc17097]24.争议的解决
24.1  争议的解决方式
因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，合同双方友好协商不成、不愿提请争议组评审或者不 愿接受争议评审组意见的，选择下列第贰种方式解决：
（壹）提请/仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁 ，仲裁裁决是终局的 ，对合同双方均有约束力。
（贰）   向工程所在地即北京市海淀区人民法院提起诉讼。
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承包人承揽工程项目一览表


	单位工程

名     称
	建设

规模
	建筑面积
（平方米)
	结
构

	层
数
	跨
度(米)
	设备安装
内    容
	工程造价
(元)
	开工

日期
	竣工

日期

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




[bookmark: _Toc26818][bookmark: _Toc20362][bookmark: _Toc222823333][bookmark: _Toc14267]附件二： 承包人提供的材料一览表
承包人提供的材料一览表

	序  号
	
材料设备
名   称
	
规格
型号
	单  位
	数  量
	
单  价
	
交货
方式
	
交货
地点
	计划
交货
时间
	
备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




[bookmark: _Toc20845][bookmark: _Toc24245][bookmark: _Toc222823334][bookmark: _Toc30331]附件三： 发包人提供的材料一览表

发包人提供的材料一览表


	序  号
	
材料设备 名      称
	
规格
型号
	单  位
	数  量
	
单价
(元)
	
合价
(元)
	其中： 有效损率 (%)
	
交货
方式
	
交货
地点
	计划
交货
时间
	
备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





[bookmark: _Toc10678][bookmark: _Toc15872][bookmark: _Toc222823335][bookmark: _Toc10267]附件四： 承包人履约担保格式

注：此处履约担保格式 ， 由承包人依据现行法规政策要求自行补充

[bookmark: _Toc222823336][bookmark: _Toc8092][bookmark: _Toc13553][bookmark: _Toc27860]附件五： 支付担保格式

注：此处支付担保格式 ， 由发包人依据现行法规政策要求自行补充。


[bookmark: _Toc20973][bookmark: _Toc2527][bookmark: _Toc3369][bookmark: _Toc222823337]附件六： 质量保修书格式



房屋建筑工程质量保修书

发包人： 北京语言大学 
承包人：              

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质 量保修办法》 ，经协商一致 ，对         北京语言大学热力管网改造项目    （工程名称）签订保修书。
一、工程保修范围和内容
承包人在保修期内 ，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定 ，承担本工程保修责任。
保修责任范围包括地基基础工程、主体结构工程 ，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外 墙面的防渗漏 ，供热与供冷系统 ， 电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程 ， 以及双方约定的其他 项目 。具体保修的内容 ，双方约定如下：。
二、保修期
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定 ，约定本工程的保修期如下：
地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；
屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为  5  年；
外窗工程为  2  年 ，外窗防渗漏为  5  年；
装修工程为  2  年；
电气管线、给排水管道、设备安装工程为  2  年；
供热与供冷系统为  2  个采暖期、供冷期；
住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为  2  年；
其他项目保修期限约定如下：
                        /                            。
三、保修责任
1、属于责任范围、内容的项目 ，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修 。承包人不在约 定期限内派人保修的 ，发包人可以委托他人修理。
2、发生紧急抢修事故的 ，承包人在接到事故通知后 ，应当立即到达事故现场抢修。
3、对于涉及结构安全的质量问题 ，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》 的规定 ，立即向当地建 设行政主管部门报告 ，采取安全防范措施； 由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，
承包人实施保修。
4、质量保修完成后 ， 由发包人组织验收。
四、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
五 、其 他
双方约定的其他工程保修责任事项：
                     /                             。
本工程保修书 ， 由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署 ，作为施工合同附件 ，其有 效期限至保修期满。

[bookmark: OLE_LINK40][bookmark: OLE_LINK39]发包人： 北京语言大学   （公章）    承包人：                        （公章）
法定地址： 北京市海淀区学院路15号   法定地址：


法定代表人或其                         法定代表人或其
委托代理人：              （签字）    委托代理人：                 （签字）
电话：                                电话：                   
传真：                                    传真：           
电子邮箱：                               电子邮箱：            
开户银行：                                  开户银行：            
帐号：                                   帐号：              
邮政编码：                               邮政编码：    

[bookmark: _Toc222823338][bookmark: _Toc18711][bookmark: _Toc29871][bookmark: _Toc13367]附件七： 廉政责任书格式

建设工程廉政责任书

发包人： 北京语言大学 
承包人：     
为加强建设工程廉政建设 ，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为 ， 防止谋取不正当利 益的违法违纪现象的发生 ，保护国家、集体和当事人的合法权益 ，根据国家有关工程建设的法律法规和 廉政建设的有关规定 ，订立本廉政责任书。
一、双方的责任
1.1 应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规 ，相关政策 ， 以及廉政建设的各项规定。
1.2 严格执行建设工程合同文件 ， 自觉按合同办事。
1.3 各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外） ，不得 为获取不正当的利益 ，损害国家、集体和对方利益 ，不得违反建设工程管理的规章制度。
1.4 发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的 ，应及时提醒对方 ，情节严重的 ，应向其上 级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
二、发包人责任
发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员 ，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规 定：
2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
2.2 不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。
2.3 不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以 及出国（境） 、旅游等提供方便。
2.4 不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。
2.5 不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业 务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。
三、承包人责任
应与发包人保持正常的业务交往 ，按照有关法律法规和程序开展业务工作 ，严格执行工程建设的有 关方针、政策 ，执行工程建设强制性标准 ，并遵守以下规定：
3.1 不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、 好处费、感谢费等。
3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国 （境） 、旅游等提供方便。
3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等 活动。
四、违约责任
4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的 ，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯 罪的 ，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的 ，应予以赔偿。
4.2  承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的 ，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪 的 ，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的 ，应予以赔偿。
4.3 本责任书作为建设工程合同的组成部分 ，与建设工程合同具有同等法律效力 。经双方签署后立 即生效。
五、责任书有效期
本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。
六、责任书份数
本责任书一式二份 ，发包人承包人各执一份 ，具有同等效力。

发包人： 北京语言大学  （公章）       承包人：    ）
法定地址：北京市海淀区学院路15号      法定地址：    

法定代表人或其                         法定代表人或其
委托代理人：               （签字）    委托代理人：                 （签字）
电话：                           电话：    
传真：                             传真：    
电子邮箱： jijianchu@blcu.edu.cn        电子邮箱：    
开户银行：中国工商银行北京东升路支行    开户银行：     
帐号：0200006209089106391               帐号：    
邮政编码：100083                        邮政编码：     
监督单位：                    （盖章） 监督单位：                （盖章）



.
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[bookmark: bookmark11][bookmark: _Toc24288][bookmark: _Toc2006]第六章  响应文件格式

供应商编制文件须知
1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
2、对于竞争性磋商文件成交记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。
3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。
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响 应 文 件 封面（非实质性格式）



响 应 文 件

项 目 名 称 :
项 目 编 号 /包 号 ：
供应商名称 ：


161

1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
1-1营业执照等证明文件
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1-2供应商资格声明书
供应商资格声明书
致：采购人或采购代理机构
在参与本次项目磋商中，我单位承诺：
（一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；
（五）我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；
（六）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；
（七）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：
	序号
	单位名称
	相互关系

	1
	
	

	2
	
	

	…
	
	



上述声明真实有效，否则我方负全部责任。
供应商名称（加盖公章）：           
日期：          年   月   日
说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取成交、成交的”有关规定予以处理。
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2落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）
2-1中小企业政策证明文件
说明：
（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，供应商无须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；当供应商拟享受中小企业扶持政策时，仍应提供上述证明文件，否则不享受相关中小企业扶持政策。
（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购，响应文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业或要求供应商以联合体形式参加采购活动，响应文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
（4）中小企业声明函填写注意事项
1）《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。联合体参与的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。
2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
3）对于多标的采购项目，供应商应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《供应商须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）》及《金融业企业划型标准规定》（〔2015〕309号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。
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2-1-1中小企业证明文件

中小企业声明函（工程、服务）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：           	
日期：           	

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
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残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行选择）：
□不属于符合条件的残疾人福利性单位。
□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                   单位的            项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。



                                              单位名称（盖章）：         	
   日    期：                   
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2-2其他落实政府采购政策的资格要求（如有）
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3本项目的特定资格要求（如有）
3-2其他特定资格要求
(1)供应商须具备建市政公用工程施工总承包三级（含）以上资质及有效的安全生产许可证；	
(2)供应商拟派项目经理须具备市政公用工程专业二级（含）以上注册建造师执业资格及有效的安全生产考核合格证书（B本），且承诺在签订本项目合同时不得担任其他在施建设工程项目的项目经理。
(3)供应商必须是中央政府国家机关2021-2022年工程施工项目定点入围企业（建市政公用工程施工总承包三级（含）以上资质），且最后报价优惠率不小于定点入围中承诺的优惠率。
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4磋商保证金凭证/交款单据电子件
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5响应书（实质性格式）
响应书
致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就______（项目名称，项目编号/包号）组织的采购活动，并对此项目 进行磋商。
1.我方已详细审查全部竞争性磋商文件，自愿参与磋商并承诺如下：
（1）本响应有效期为自响应文件提交截止之日起______个日历日。
（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应竞争性磋商文件的全部要求。
（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。
（4）如我方成交，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照竞争性磋商文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
2.其他补充条款（如有）：_____。
与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地址______          传    真______
电话______          电子函件______


供应商名称（加盖公章）：______
日期：   年   月   日
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6授权委托书（实质性格式）
授权委托书
本人______（姓名）系______（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改______（项目名称）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。
代理人无转委托权。

供应商名称（加盖公章）：______
法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：______
委托代理人（签字或签章）：______
日期：       年   月   日

附：法定代表人（单位负责人）及委托代理人身份证明文件电子件：



说明：
1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署 人可为单位负责人。
2.若响应文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授 权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法 定代表人（单位负责人）身份证明》。
3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。
4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证或护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证双面电子件。
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法定代表人（单位负责人）身份证明

致：      （采购人或采购代理机构）
兹证明，
姓名：       性别：       年龄：       职务：       
系                 （供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证或护照等身份证明文件电子件：


供应商名称（加盖公章）：______
法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：______
日期：   年   月   日
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7报价一览表
报价一览表
项目编号：                          项目名称：                   

	
包号
	
供应商名称
	报价

	
	
	大写
	小写

	
	
	
	


注：
1.此表中，每包的报价应和《分项报价表》中的总价相一致。
2.本表必须按包分别填写。


供应商名称（加盖公章）：______
日期：        年        月       日
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8分项报价表

按工程量清单报价，可单独提供。
177

9合同条款偏离表（实质性格式）
合同条款偏离表
项目编号/包号：                                 项目名称：______
	序号
	竞争性磋商文件条目号（页码）
	竞争性磋商文件要求
	响应文件内容
	偏离情况
	说明

	对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择响应无效）：
□无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视 作供应商已对之理解和响应。）
□有偏离（如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐一列明，否则响应无效；对合同条款 中的所有要求，除本表列明的偏离外 ，均视作供应商已对之理解和响应。）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：______
日期：       年   月   日
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10采购需求偏离表（实质性格式）
采购需求偏离表
项目编号/包号：                                 项目名称：______
	序号
	竞争性磋商
文件条目号
(页码)
	竞争性磋商文件要求
	响应内容
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：
1.对竞争性磋商文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，响应无效。
2.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：______

日期：       年   月   日
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11竞争性磋商文件要求提供或供应商认为应附的其他材料

11-1供应商信息采集表
	供应商名称
	供应商所属性别
	外商投资类型

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


注：1.供应商如为联合体，则应填写联合体各成员信息。
2.供应商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有供应商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。
3.外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。



12最后报价一览表（实质性格式，磋商后提交）
最后报价一览表
项目编号/包号：                             项目名称：                    
	序号
	供应商名称
	最后报价
	其他声明

	
	
	大写
	小写
	

	
	
	
	
	





注： 1.此表中 ，每包的最后报价应和《最后分项报价表》 中的总价相一致。 
     2.本表必须按包分别填写。
     3.此表无需在响应文件中提交，磋商后供应商按磋商小组要求提交。


供应商授权代表签字（或加盖供应商公章）：______
日期：       年   月   日


182

13最后分项报价表（实质性格式，磋商后提交）

最后分项报价表
项目编号：                 项目名称：                报价单位：人民币元
	
序号
	最后报价计算过程或说明（可以填写按第
一次报价下浮/上浮比例，也可以填写相对
第一次报价某部分价格变化情况）
	
总价（元）
	
备注

	1
	
	
	

	合计（元）
	
	



注：
1.此表无需在响应文件中提交，磋商后供应商按磋商小组要求提交。
2.在履行合同过程中，工程计价按照第一次报价的已标价工程量清单中的单价执行并按照最终报价相对于第一次报价的优惠比例进行预付款、进度款支付，在工程竣工结算时按照最终报价相较于第一次报价的优惠比例，计算竣工结算合同总价。
3.供应商在磋商小组规定的时间内提交最终报价的总价金额。在履行合同过程中，工程计价按照第一次报价的已标价工程量清单中的单价执行，在工程竣工结算时按照最终报价相较于第一次报价的优惠比例，计算竣工结算合同总价。

供应商授权代表签字（或盖供应商公章）：             	
日期：        年        月       日
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