技术、服务及其他要求
（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）
3.1.采购内容
采购包1：
采购包预算金额（元）: 1,281,810.60
采购包最高限价（元）: 1,281,810.60
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	数量
(计量单位)
	标的金额 （元）
	所属行业
	是否涉及核心产品
	是否涉及采购进口产品
	是否涉及强制采购节能产品
	是否涉及优先采购节能产品
	是否涉及优先采购环境标志产品

	1
	C09029900 其他林业服务
	会东县2026年生态环境损害赔偿异地植被恢复项目
	1.00（次）
	1,244,773.60
	农、林、牧、渔业
	否
	否
	否
	否
	否

	2
	C09020100 造林服务
	会东县2026年生态环境损害赔偿异地植被恢复项目（草地恢复）
	1.00（次）
	37,037.00
	农、林、牧、渔业
	否
	否
	否
	否
	否


是否适用本国产品标准：否
报价要求
采购包1：
	序号
	报价内容
	数量（计量单位）
	最高限价
	价款形式
	报价说明

	1
	会东县2026年生态环境损害赔偿异地植被恢复项目
	1.00（次）
	1,244,773.60
	总价
	无

	2
	会东县2026年生态环境损害赔偿异地植被恢复项目（草地恢复）
	1.00（次）
	37,037.00
	总价
	无


★注：本采购包涉及采购货物的，供应商响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。
本项目涉及核心产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章。
本项目涉及采购进口产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


★注：不涉及采购进口产品时，供应商不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。
本项目涉及强制采购节能产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，供应商应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，否则作无效响应处理。具体要求详见第五章符合性审查表。
本项目涉及优先采购节能产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，供应商提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。
本项目涉及优先采购环境标志产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，供应商提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。
3.2.技术要求
采购包1：
标的名称：会东县2026年生态环境损害赔偿异地植被恢复项目
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	林地植被恢复面积保存率、苗木成活率、保存率
	林地植被恢复面积365亩，植被恢复后的株数成活率85%以上，三年后株数保存率达80%以上。
1.1造林密度
按照《造林技术规程》及造林地立地条件和树种的生态学、生物学特性，确定造林密度。根据造林模型，植被恢复为异叶山黄麻的造林株行距为2×3m、植被恢复为植被恢复为银合欢的造林株行距为2×2m、植被恢复为夹竹桃的造林株行距为2×1.5m、植被恢复为小桐子的造林株行距为3×3m。
1.2种苗需要量
共需苗木75581株。其中：异叶山黄麻营养袋苗株8501株、银合欢营养带苗21029株、夹竹桃营养袋苗44961株、小桐子实生苗1090株。
1.3整地打坑
（1）时间：2026年10月。
（2）方式：恢复林地的土地，采用穴状整地方式，栽植穴规格为40cm×40cm×30cm。
（3）数量
林地植被恢复的打坑数量（含补植）为75581个，其中：其中：异叶山黄麻栽植穴8501个、银合欢栽植穴21029个、夹竹桃栽植穴44961个、小桐子栽植穴1090个。
（4）质量：先按设计的株行距确定好种植穴位置，再挖种植穴，将挖出的树根、石块拣出。并保护好原有植被，以防止因整地造成植被破坏，引起水土流失；回填土壤时先将表土填入种植穴，当表土回填完后，再回填心土，回填土壤稍低于穴外沿时即可。
1.4客土
植被恢复区域地势陡峭，土壤瘠薄，难以满足森林植被恢复条件，参照《裸露坡面植被恢复技术规范》（GB/T38360—2019），对50%的造林穴换填种植土。确保造林穴的土壤厚度达到30cm及以上，提高造林成活率。
1.5栽植
（1）植被恢复时间：2026年10月—11月。
（2）栽植方法及技术要求：
营养袋苗栽植时，应保持营养袋的完整性，先撕破营养袋底部的材料，将苗木放于穴正中，分层覆土，压实，再覆土至原苗木根迹处，栽植后在以苗干为中心的地表周围筑一圆形土盘。苗干周围稍高、向外渐低、盘边再稍高，以便于浇水。栽植好后，及时浇足定根水，待水分下渗完，表土略干后，再在上面覆盖一层细土保湿。
实生苗栽植时，根据小桐子苗木特点和土壤墒情，对实生苗进行修根、苗根浸水等处理；按照“三埋两踩一提苗”的方式栽植：填土一半后提苗踏实，再填踩实，最后覆上虚土，回填泥土一般应略超过苗木根颈；做到苗正根舒、细土埋根、分层覆土压实。
1.6补植与抚育
（1）补植
为确保造林成效，提高幼苗保存率，造林后第二个月加强自查，对苗木成活率达不到85%的造林地块，进行补植。补植标准为当年造林用苗的15%。补植苗木同树种、同龄的营养袋苗或实生苗，补植整地、栽植时间、栽植技术等同当年造林。
（2）抚育
造林当年10月进行一次。从造林后的第二年起对造林地进行幼林抚育，抚育次数、时间和具体要求为：
①抚育次数
在每年春季和夏季对未成林造林地各进行一次幼林抚育。
②抚育时间
春季抚育为2-3月，夏季抚育为6-7月。
③抚育要求
对植被恢复林地进行松土、培土、除草、除灌、浇水、施肥等抚育措施，加强病虫害防治，促进幼树生长。
1.7施肥
（1）施基肥
为改善土壤结构，维护和增加土壤肥力，提高成活率，促进种苗旺盛生长，在栽植营养袋苗前回土时，每穴施入腐熟农家肥或有机肥1.5kg。
（2）追肥
为加快苗木生长，在栽植的苗木成活第二年、第三年雨季共追施复合肥2次，每穴每次施肥0.5kg。
1.8管护
（1）管护人员
根据植被恢复地点实际情况，落实1个管护人员，实行巡山管护。
（2）管护措施
造林完毕后，由施工单位制定封育公约，落实管护人员，严禁人畜进入造林地践踏苗木，提高苗木保存率。
1.9质量要求
根据《四川省林业和草原局关于印发四川省恢复植被和林业生产条件、树木补种标准的通知》（川林规发〔2026〕1号）要求：植被恢复后的株数成活率85%以上，三年后株数保存率达80%以上。


标的名称：会东县2026年生态环境损害赔偿异地植被恢复项目（草地恢复）
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	面积保存率、草地盖度、高度。
	草地植被恢复面积37亩，当年草本盖度≥85%，三年后草本盖度≥80%，不低于周围同类型草地平均高度。
1.1草种选择
选择鸭茅草籽，进行撒播和点播相结合。
1.2整地方式
为浅耙平整，土壤厚度不低于20厘米。
1.3整地时间
整地时间为：2026年10月。
1.4播种方式
（1）草种用量
草种用种量为4.6kg/亩。其中：当年播种4kg/亩，补播0.6kg/亩。
拌种
草种撒播前，将草种按比例混合后用适量土壤（或沙）进行拌种，使种子均匀混合在沙土中。
（3）方式
采用人工撒播和点播相结合的方法，按设计撒播密度均匀撒在平整好的地上，撒5-10mm的细粒土覆盖草种，然后用耙或耱等埋压，并喷水湿润种植区。
1.5施肥
为改善土壤结构，维护和增加土壤肥力，提高成活率，促进种苗旺盛生长，播种当年施复合肥20kg/亩，第二年施复合肥10kg/亩、第三年施复合肥10kg/亩。
1.6后期补种
栽植、撒播后一个月，开展成活率、出芽率调查；对于草原盖度未达到85%的地块，进行补播。
同时，恢复工作完成后观察检测期为一个生长季，对于草原盖度未达到85%的地块，随时进行补播，确保通过检查验收。
1.7管护
草地植被恢复与林地植被恢复共同聘请一人管护。
1.8草地恢复质量
种植草种一个生长季后的草原盖度≥85%，三年后草本盖度≥80%，不低于周围同类型草地平均高度。


3.3.服务要求
3.3.1服务内容要求
采购包1：
	 序号
	 符号标识
	 服务要求名称
	 服务要求内容

	1
	★
	安全要求及劳务纠纷要求
	（1）供应商应加强安全教育培训，强化安全责任，增强安全意识。对本项目拟派的全体人员须购买意外保险，进行岗前相关安全操作技术培训，加强安全的超前管理和过程管理，严格安全生产考核。在项目实施过程中所发生的所有安全事故和生产事故，劳动纠纷均由成交供应商承担。（提供格式自拟的承诺函原件并加盖投标人鲜章）
（2）合同履行期间所发生的劳动关系由中标人负责，一切劳务或劳资纠纷由中标人全权负责处理，由此导致的不良影响及后果，由中标人承担，与采购人无关。若因纠纷给采购人带来的不利影响和经济损失，由采购人依法追偿。（提供格式自拟的承诺函原件并加盖投标人鲜章）

	2
	★
	其他要求
	（1）如中标，不可因未了解项目现场情况而放弃中标不履行中标供应商义务。如因中标供应商不能正常履约，给采购人造成任何损失的，采购人将保留进一步追溯的权利，并要求投标人赔偿由此带来的所有损失；如放弃中标，所产生的后果按照政府采购相关法律法规执行；
（2）未尽事宜由采购人和中标人在采购合同中另行协商约定。

	3
	★
	合同实质性条款
	甲乙双方应根据本采购项目的特点，在不违背招标文件要求、投标承诺的原则下，就具体条款进行修改和增减。

	4
	★
	报价要求
	本项目报总价，报价应是最终用户验收合格后的报价，包括服务全过程的劳务、苗木、肥料、物料、管理、保险、税费、利润及其他不可预见的完成本项目的一切费用。采购人不再单独支付其他费用。


3.3.2.商务要求
采购包1：
	序号
	符号标识
	商务要求名称
	商务要求内容

	1
	★
	服务期限
	1095天

	2
	★
	服务地点
	会东县乌东德镇

	3
	★
	验收、交付标准和方法
	由业主组织委托有资质的第三方单位进行检查验收。

	4
	★
	支付方式
	分期付款

	5
	★
	付款进度安排
	1付款条件：合同签订生效，开工令发布，进场施工，达到该付款条件起10个工作日内，支付合同总金额的40.00%
2付款条件：提供的苗木、草种达到设计要求，经验收合格，达到该付款条件起10个工作日内，支付合同总金额的20.00%
3付款条件：施工结束，经初次验收合格，达到该付款条件起10个工作日内，支付合同总金额的30.00%
4付款条件：项目竣工，经验收合格，达到该付款条件起10个工作日内，支付合同总金额的10.00%

	6
	★
	违约责任与解决争议的方法
	（1）发包人违约责任：在解除合同后28天内向承包人支付合同约定的违约金额。 （2）承包人违约责任：发包人可向承包人发出解除合同通知。合同解除后，发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。 （3）争议解决办法：发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，向会东县人民法院提起诉讼


3.4.其他要求
采购包1：
无
