云南省体育彩票管理中心2025年视频监控设备采购项目

招 标 文 件

招标编号：C53A00625001323

采  购  人：云南省体育彩票管理中心

采购代理机构：云南招标股份有限公司

2025年06月

目     录

第一章	公开招标公告	3

一、项目基本情况	3

二、申请人的资格要求：	3

三、获取招标文件	4

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	4

五、公告期限	4

六、其他补充事宜：	4

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。	5

第二章 投标人须知	7

投标人须知前附表	7

一、总  则	11

二、招标文件	13

三、投标文件	14

四、投标文件的提交	18

五、开标与评标	19

六、中标结果	21

七、其他事项	22

第三章 合同书样式及主要条款	23

合同条款前附表	23

第四章  投标文件格式	51

开标一览表	53

一、资格证明文件	54

二、商务部分	69

三、技术部分	82

第五章  货物需求及技术要求	88

第六章 资格评审标准	89

1. 资格审查	102

2. 资格审查标准	102

3. 资格审查程序	102

第七章 评标方法（综合评分法）	103

评标方法前附表	103

1.评标方法：	108

2.政府采购政策：	108

3. 评标程序及标准	110

第一章 公开招标公告

项目概况

云南省体育彩票管理中心2025年视频监控设备采购项目的潜在投标人应在云南省电子交易平台（政采云平台https://www.zcygov.cn/）获取招标文件，并于2025年07月03日14点30分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：C53A00625001323

项目名称：云南省体育彩票管理中心2025年视频监控设备采购项目

预算金额：447.16万元

最高限价：447.16万元

采购需求：为4876个体育彩票实体店、县域管理站、大理销售管理部和玉溪销售管理部分别采购高清摄像头及相关设备，并配套安装调试服务。

注：1.★本次采购不接受进口产品，进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。2.投标人须对本项目内所有内容进行整体投标，不得缺项漏项，否则按不实质性响应招标文件处理。

合同履行期限（交货期）：合同签订正式生效后30个日历日内完成全部设备供货，合同签订后90个日历日内完成全部设备安装调试。（包括销售管理部监控设备的安装调试，县域管理站和体育彩票实体店设备的安装调试并接入云南省体育彩票实体店视频监控云平台正常运行）。

本项目（否）接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

（1）云南省体育彩票管理中心2025年视频监控设备采购项目：非专门面向中小企业采购；

3.本项目的特定资格要求：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动；

（2）本次招标不接受联合体投标。

三、获取招标文件

时间：2025年06月12日06:00至2025年06月19日23:59，每天上午06:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：云南省电子交易平台（政采云平台https://www.zcygov.cn/）

方式：1.凡有意参加投标者，须在政采云平台办理数字证书（CA），CA申领链接：ttps://middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys，并在政采云绑定数字证书（CA）后在网上获取采购文件及其它采购资料，数字证书（CA）详见其办理流程。2.按上述要求获取文件的供应商视为合法获取了本项目采购文件，具备本项目的投标资格。

售价：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2025年07月03日14点30分（北京时间）；

地点：政采云平台（云南省昆明市五华区人民西路328号云南招标股份有限公司办公楼1楼政采评第二标厅）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

开标方式：网上开标

是否需要缴纳投标保证金：是

（1）云南省体育彩票管理中心2025年视频监控设备采购项目:

保证金金额：20000（元）

保证金缴纳方式：支票、汇票、本票、保函、其他非现金形式:银行转账、网银、电汇、保证保险等。

保证金缴纳截止时间：2025年07月03日14点30分

其他：

1.交货地点：采购方指定地点交货（所有交货地点涉及全省十六个州市）。

2.交付标准：安装、调试且验收合格交付。

3.公告发布的媒介：本次招标公告在《云南省政府采购网》上发布。

4.注意事项

（1）本项目为不见面开标，投标单位无需到达现场；

（2）本项目实行网上投标，采用电子投标文件，供应商应按照本项目采购文件和"政采云"平台的要求编制、加密后在提交投标文件截止时间前上传至"政采云"平台，提交投标文件截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件。供应商在"政采云"平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程采购活动经办人及联系方式；

（3）各供应商在开标前应确保成为政采云平台供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。凡有意参加投标的供应商，须在政采云平台办理数字证书（CA）CA申领链接：https://middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys，并通过政采云绑定数字证书（CA）后在网上获取采购文件及其它采购资料，数字证书（CA）详见其办理流程；

（4）供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7（64位）及以上操作系统。客户端请至政采云公司网站（https://edu.zcygov.cn/luban/yunnan-dzjy-gys）进行查看下载，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：云南省体育彩票管理中心

地址：云南省昆明市西山区希望路45号

联系方式：陆老师，0871-64622570

2.采购代理机构信息

名 称：云南招标股份有限公司

地　址：云南省昆明市人民西路328号

联系方式： 0871-68303085

3.项目联系方式

项目联系人：田珣、田恩泽、吴钦瑞、袁艳、张林秀

电　话：0871-68303085

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 2.1 | 采购人 | 云南省体育彩票管理中心 |
|  | 采购代理机构 | 云南招标股份有限公司 |
|  | 项目名称及招标编号 | 项目名称：云南省体育彩票管理中心2025年视频监控设备采购项目 招标编号：C53A00625001323 |
| 3.1 | 招标范围 | 技术规格详见招标公告及招标文件第五章 |
| 3.2 | 交货 | 合同履行期限（交货期）：合同签订正式生效后30个日历日内完成全部设备供货，合同签订后90个日历日内完成全部设备安装调试。（包括销售管理部监控设备的安装调试，县域管理站和体育彩票实体店设备的安装调试并接入云南省体育彩票实体店视频监控云平台正常运行）。 交货地点：采购方指定地点交货（所有交货地点涉及全省十六个州市）。 |
| 4.1.2 | 财务状况 | 提供上一年度（2023年或2024年）经审计的财务报告（扫描件，财务报告及报表须附可通过统一监管平台进行查验的验证二维码)或自投标文件提交截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明（扫描件）或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函（成立时间不足一年的，可提供自投标文件提交截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明或自成立至今经第三方审计的财务报告；如提供投标担保函的，需同时提供专业担保机构经财政部门认可的证明文件）。 |
| 4.1.3 | 纳税证明材料的时间范围 | 缴税所属时间在2024年1月至投标截止日期前任意连续3个月的税务局税收通用缴款书扫描件或银行电子缴税（费）凭证扫描件或税务局出具纳税情况的相关证明扫描件（成立未满3个月的提供成立以来的纳税证明或相关情况说明；依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税） |
| 4.1.4 | 缴纳社会保险证明材料的时间范围 | 缴费所属时间在2024年1月至投标截止日期前任意连续3个月的社会保险费缴款书扫描件或银行电子缴税（费）凭证扫描件或社保管理部门出具的有效的缴款证明扫描件（成立未满3个月的提供成立以来的社会保险费缴纳证明或相关情况说明；不需要缴纳社会保险费的，应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保险费） |
| 4.1.6 | 没有重大违法记录书面声明 | （1）投标人必须提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款（200万元）等行政处罚）； （2）采购代理机构将于评标前在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”对投标人进行信用信息查询。查询记录为上述网站信用信息查询结果的网页截图或网页打印稿。列入失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，不得参加政府采购活动。 |
| 4.2 | 本项目的特定资格要求 | 见第一章“公开招标公告”二、申请人的资格要求 |
| ★4.5 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 9.1 | 招标文件澄清截止时间 | 提交投标文件截止时间十五日前 |
| 13.1.3 | 构成投标文件商务部分的其他资料 | 1、售后服务机构技术力量说明； 2、招标文件中所涉及到的相关资料及证明文件或投标人认为必须提供的其他相关资料。 |
| 13.1.4 | 构成投标文件技术部分的其他资料 | 1、第五章“货物需求及技术要求”中要求提供的其他资料； 2、招标文件中所涉及到的相关资料及证明文件或投标人认为必须提供的其他相关资料。 |
| ★15.1 | 本项目预算金额及最高限价 | 447.16万元 |
| 15.5 | 备品备件 | 本次招标（□要求 ■不要求） |
| ★17.1 | 投标文件有效期 | 从提交投标文件截止之日起90日历天 |
| 18.1 | 分包 | ■本项目不得分包。 □本项目中， 可以分包。 |
| ★21.1 | 投标保证金 | 本项目投标保证金提交形式包括：支票、汇票、本票、保函、保证保险、银行转账、网银、电汇等非现金形式 。 投标保证金应以供应商自身名义提交，不得以分支机构等其他名义提交（按照规定，供应商可以为自然人的项目除外）。 一、缴纳方式：通过银行转账、网银、电汇等形式打款至项目专项账户 保证金金额：￥20000.0000元（人民币贰万元整） 缴纳时间：到账截止时间为投标文件（响应文件）递交截止时间，到账时间以项目专项账户实际到账时间为准，未按时到账的保证金视为未提交。 开户名称：云南招标股份有限公司 开户银行：富滇银行股份有限公司昆明科技支行； 开户账号：010000011540； 注： 1、潜在投标人（供应商）登录“云南招标股份有限公司网站（http://www.ynzbw.com）”，可在保证金子账户菜单中查询相关保证金缴纳账号。 2、保证金应按上述项目标段专项账户进行缴纳。 3、每项目、每标段的投标保证金均不相同，请缴纳保证金时注意。 4、保证金缴纳、退还的具体操作，详见《投标保证金线上缴纳公告》 5、请在汇款时按完整的银行账号进行汇款。 二、允许投标人自主选择以支票、汇票、本票、保函、保证保险等非现金形式缴纳或提交保证金，到账截止时间应当与投标（响应）截止时间一致。 1.以支票方式提交的，出票人必须是供应商，支票收款人必须是采购人，支票必须正确填写收款人信息，用途须注明用于本项目（项目名称）的投标保证金。供应商必须保证支票有效，否则一切后果自负； 2.以汇票方式提交的，出票人必须是供应商，收款人必须是采购人。备注内必须注明用于本项目（项目名称）的投标保证金，供应商必须保证汇票有效，否则一切后果自负； 3.以本票提交的，出票人必须是供应商，收款人必须是采购人。备注内必须注明用于本项目（项目名称）的投标保证金，供应商必须保证本票有效，否则一切后果自负； 4.以保函方式提交的，保函申请人必须是供应商，受益人必须是采购人；银行保函必须正确填写受益人和申请人的全称，并与招标文件规定的名称相一致。银行保函的有效期应当不小于投标有效期，以免造成投标无效。 5.以投标保证保险方式提交的，投保人必须是供应商，被保险人必须是采购人；投标保险必须正确填写被保险人和投保人的全称，并与招标文件规定的名称相一致。投标保证保险的有效期应当不小于投标有效期，以免造成投标无效。 |
| ★20 22 | 投标文件的编制 | 投标文件全部采用电子文档，供应商应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和政采云电子交易平台的要求编制，编制后应进行电子签名及加密。 |
| 23.1 | 提交投标文件截止时间 | 时间：2025年07月03日14点30分（北京时间）； |
| 23.2 | 提交投标文件的地点 | 地点：政采云平台 |
| 23.3 | 投标文件的退还 | 不予退还 |
| 24.1 | 开标时间和地点 | 时间：同“提交投标文件截止时间”； 地点：同“提交投标文件的地点”； |
| 26.3 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 31.1 | 履约担保（履约保证金） | 合同总价的5%。（形式以支票、汇票、本票、保函等非现金形式） |
| 32 | 采购代理服务费 | 1.本项目采购代理服务费由中标供应商支付，中标供应商收到中标通知书的同时，应向采购代理机构缴付采购代理服务费； 2.采购代理服务费参照“国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格[2002]1980号）” 及“国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知(发改办价格[2003]857号)”规定的标准计算，以中标金额作为收费的计算基数，向中标人收取； 3.账户名称：云南招标股份有限公司，开户银行：中国工商银行股份有限公司昆明西市区支行，账号：2502016009024543511。 |
| 34.1 | 备选方案 | 不接受 |
| 34.2 | 需要补充的其他内容 |  |
| 1） | 省级政府采购中标人须知： 中标人在《云南省政府采购网》查询到中标公示后，需办理以下事宜： 1、缴纳招标代理服务费。 2、领取中标通知书，并与采购人联系、洽谈采购合同。 |  |
| 2） | 投标文件的解密：（1）采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人须使用加密时所用的 CA 锁按平台提示和招标文件的规定登录到“政采云”平台电子开标大厅签到，并在发起解密指令之时起 60 分钟内完成对电子投标文件在线解密；投标文件未按时解密的，视为撤回投标文件。 |  |
| 3） | ★投标人所投产品为“节能产品政府采购品目清单”中政府强制采购产品，则选报的该产品必须具备国家确定的认证机构（“市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告”所列认证机构；如有新增确定的认证机构，提供相应证明材料即可）出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，并在投标文件中提供该证书（包含证书附录）复印件/扫描件，并在附录中标明所投产品型号，否则其投标文件无效；如所投产品型号与认证证书或证书附录不一致，则其投标文件无效。 |  |

一、总  则

1.采购人、采购代理机构、项目名称及招标编号，详见招标文件“投标人须知前附表”。

2. 资金来源

2.1财政资金，用于采购“货物需求及技术要求”所列货物。

3. 招标范围

3.1 本项目招标范围：见“投标人须知前附表”。

3.2 本项目合同履行期限、交货地点：见“投标人须知前附表”。

4. 合格的投标人

4.1投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并提供下列材料：

4.1.1投标人必须是具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织或自然人：提供三证合一的营业执照或其他组织证明材料或自然人身份证明；

4.1.2投标人财务状况证明材料，具体要求详见“投标人须知前附表”；

4.1.3投标人纳税证明材料，具体要求详见“投标人须知前附表”；

4.1.4投标人缴纳社会保险证明材料，具体要求详见“投标人须知前附表”；

4.1.5投标人须提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关承诺；

4.1.6投标人必须提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款（200万元）等行政处罚）；采购代理机构将于评标前在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”对投标人进行信用信息查询。查询记录为上述网站信用信息查询结果的网页截图或网页打印稿。列入失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，不得参加政府采购活动。

4.2落实政府采购政策需满足的资格要求：详见第一章“招标公告”

4.3本项目的特定资格要求：详见第一章“招标公告”

4.4“投标人须知前附表”规定接受联合体投标的，除应符合本章第4.1-4.4项和“投标人须知前附表”的要求外，还应遵守以下规定：

(1) 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级；

(2)联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任；

(3)以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一项目包下的政府采购活动。

4.5 符合上述条件的投标人应承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。

5. 投标费用

5.1不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与准备和参加投标活动有关的全部费用。

6.质疑

6.1 投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑内容不得含有虚假、恶意成分。当事人对自己提出的主张，有责任提供证据，提出质疑时应同时提交相关证据材料和注明事实的确切来源。

6.2供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为投标人从政采云平台获取招标文件之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

6.3投标人提出质疑应符合中华人民共和国财政部第94号令《政府采购质疑和投诉办法》的规定。提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）投标人名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

6.4质疑函应当由投标人的法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。委托代理人进行质疑的，应当提交投标人的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

接收质疑函的方式：以书面形式递交由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章的质疑函原件和必要的证明材料；邮寄送达的以邮件交邮日期为准。

联系部门：招标六部

联系电话：0871-68303085

通讯地址：云南省昆明市人民西路328号

6.5采购代理机构将在收到投标人的质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

6.6参与政府采购活动的投标人对评审过程或者中标结果提出质疑的，采购代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑。质疑答复导致中标结果改变的，采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

7.投诉

7.1投诉必须首先经过质疑程序。质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内书面向同级财政部门提出投诉。

二、招标文件

8. 招标文件构成

8.1要求提供的货物、采购过程及合同条款在招标文件中均有说明，招标文件共七章，各章的内容如下：

第一章  公开招标公告

第二章  投标人须知

第三章  合同书样式及主要条款

第四章  投标文件格式

第五章  货物需求及技术要求

第六章  资格评审标准

第七章  评标方法

9. 招标文件的澄清

9.1投标人应认真核查招标文件，如有疑问的，投标人可以在 “投标人须知前附表”规定截止时间前以在线不署名形式要求采购代理机构澄清，截止时间后送达的澄清要求概不接受。所有获取了采购文件的潜在供应商凭企业数字证书（CA）登录“政采云”平台，通过在线方式进行不署名提问。

9.2采购代理机构将以网上电子文件形式答复所有获取招标文件的投标人（答复中不包含问题的来源）要求澄清的问题，其他澄清方式为无效。

10. 招标文件的澄清或者修改

10.1 采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，于招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的投标人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

10.2 采购代理机构和采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将变更时间书面通知所有获取招标文件的投标人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

10.3采购人对采购文件中的涉及评标办法、评审项目等重要评审内容做出变更，将同时发布补遗文件进行说明以保证各投标人都能重新下载并用于编制电子投标文件。

10.4投标人应在投标截止时间前及时登录云南省政府采购网、政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）中查看有关招标文件的答疑、补遗内容。否则，后果自负。

10.5招标文件澄清、招标文件修改文件内容均以网上电子文件为准，当招标文件、招标文件澄清、招标文件修改文件内容后前相互矛盾时，以最后发出的为准。

三、投标文件

11. 投标文件编写注意事项

11.1投标人应仔细阅读招标文件，在完全了解采购的内容、技术性能要求(详见“货物需求及技术要求”)和商务条件后，编写投标文件。招标文件中标注★号的条款为实质性要求和条件，投标文件必须响应招标文件的实质性要求和条件，不满足任何一条将导致投标无效。

11.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指：投标人必须对招标文件中的实质性要求和条件的内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺，并提供相应的证明材料。

12. 投标的语言及计量单位

12.1投标人的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电统一使用中文（特别规定除外）。

12.2投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用中国法定计量单位。

13. 投标文件构成

13.1投标人编写的投标文件应按第四章“投标文件格式”要求填写。

13.2投标人同时投多个标段（若分标段时）的，投标文件应按包分别编制，单独上传。

14. 投标文件的格式要求

14.1投标人应按第四章“投标文件格式”提供的格式完整地填写。

15. 投标报价

★15.1本项目预算金额及最高限价见“投标人须知前附表”，若投标人的投标报价超过预算金额或最高限价，按不实质性响应招标文件要求处理。

15.2投标人须就“货物需求及技术要求”中的所投货物内容作完整唯一报价。

15.3投标人应依据招标文件的要求及有关资料，按国家或行业现行技术经济标准、定额及规范，自行测算出满足招标要求的投标货物的竞争性报价。投标报价包括但不仅限于货物的出厂价、辅助线材费用、摄像头支架费用、综合布线费用、接入云平台的相关费用、包装费用、运杂费用、安装调试费用、人员服务费用、技术服务费、验收合格所需的相关费用、保证期内缺陷的修复补救费用、售后服务费用、移机服务费用、市场价格变化的风险费用、利润、税金等的总和，该报价应考虑市场风险、政策性风险、汇率风险等因素，并能保证投标人完成履行合同所需的全部工作，为包干总价。此价格在合同签订后将不作调整。

15.4投标产品的出厂价指制造厂生产的，满足招标要求及符合国家质量检测标准的产品价格。包括但不仅限于产品的设计费、投标人为取得生产制造投标产品所需的软硬件产品和技术资料的费用、人工费、包装费、利润和税金等费用。

15.5项目特别要求的备品备件，指按“投标人须知前附表”的要求提供规定时间内所需的备品备件清单和报价。

15.6进口组部件、元器件或全进口产品的全部费用须折合成人民币报价，并注明进口件的原产地，交货时需提供商检证明。汇率风险由投标人自行承担。

15.7运杂费用：即投标货物到项目地点前的所有费用，包括铁路或公路运费、提货及转运费用、短途运费、包装费、装卸费用、加固费用、保险费等。

15.8技术服务费用包括：设计联络费用（若有）、现场服务（包括指导安装和调试费用）和人员培训的费用、技术资料费以及技术咨询协调费用等。技术服务费用应按“投标人须知前附表”的要求报价。

16. 投标货币

16.1投标以人民币报价。

17. 投标文件有效期

17.1在“投标人须知前附表”规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

★17.2投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购代理机构可以不退还投标保证金。

17.3在特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标文件失效，但投标人有权收回其投标保证金。

18.分包

18.1“投标人须知前附表”规定允许分包的项目，投标人在中标后只能将项目的非主体、非关键性工作分包。投标人应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

19. 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

20. 投标文件的编制

20.1投标文件全部采用电子文档，投标人应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和政采云电子交易平台的要求编制，编制后应进行电子签名及加密。

★20.2如投标人提交的电子标书不符合20.1要求或开标时无法读取导入或解密，其投标文件将不予受理。

20.3投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人/单位负责人（签名或盖章）确认。

★20.4关键内容字迹潦草、表达不清、未按要求填写而导致非唯一理解，视为未实质性响应招标文件的投标文件。

20.5投标文件中提供的资料（扫描件），内容必须清晰可辨，若内容模糊，无法辨识，均视为未提供。

★20.6投标文件中对招标文件商务条款及技术要求的应答出现完全或绝大部分复制招标文件要求，属于未如实进行应答的，视为未实质性响应招标文件的投标文件。

20.7投标文件应由法定代表人/单位负责人在凡规定（电子签名）处逐一电子签名（电子签名或电子签章），要求盖章处应盖单位章（电子签章）。

21. 投标保证金

21.1投标保证金为人民币。投标人应在提交投标文件截止时间以前按“投标人须知前附表”的规定提交，并在规定的时间内保持有效。

21.2投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购代理机构将在自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

21.3未中标人的投标保证金将在中标公告发出后5个工作日退还；中标人的投标保证金将在采购合同签订之日起5个工作日内退还。

21.4投标保证金的退回方式：1）以银行转账、网银、电汇缴纳的保证金，以网银对公转账的方式退还到投标人打款账户；2）以支票、汇票及本票等票据方式缴纳的保证金，经财务查账确认后以对公转账的方式退还到投标人开户账户；3）以银行保函或保证保险方式缴纳的保证金由投标人自行联系出函机构。

21.5采购代理机构逾期退还投标保证金的，除退还投标保证金本金外，还将按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

21.6下列情况发生时，投标保证金将不予退还

（1）投标人在投标有效期内要求撤回投标的；

（2）中标人中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（3）中标人将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（4）中标人拒绝履行合同义务的。

四、投标文件的提交

22. 投标文件的密封与标记

22.1投标人进行电子交易应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

22.2使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领 CA 数字证书，申领流程见该项目采购公告附件。

22.3为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在投标文件提交截止时间前完成在 “政府采购云平台”的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

23. 提交投标文件截止时间和地点

23.1投标文件的递交/上传不得迟于“投标人须知前附表”规定的递交投标文件截止时间。逾期送达/上传的投标文件，采购人不予接收。

23.2投标人必须在规定时间内将投标文件递交/上传到“投标人须知前附表”规定的地点。

23.3除“投标人须知前附表”另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

23.4在投标截止时间前，投标人可以撤回在网上已递交的投标文件，修改后重新上传，无须书面形式通知采购人。

23.5修改的投标文件应按照本章第20款、第22款的要求进行重新编制、加密和递交。

23.6在投标截止时间后递交的投标文件不予撤回。

五、开标与评标

24. 开标

24.1采购代理机构将在“投标人须知前附表”规定的时间和地点进行开标，请各投标人代表准时参加线上开标会。如投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

24.2投标截止后投标人不足3家的，不得开标。

24.3开标会：开标会由采购代理机构主持，具体流程如下：

（1）采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人须使用加密时所用的 CA 锁按平台提示和招标文件的规定登录到“政采云”平台电子开标大厅签到，并在发起解密指令之时起 60 分钟内完成对电子投标文件在线解密；投标文件未按时解密的，视为撤回投标文件。

（2）发起解密指令之时起 5 分钟内投标人还未进行解密的，代理机构可通知投标人，投标人未预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到投标人，所产生的后果由投标人自行承担。

（解密异常情况处理：详见本章 27.2电子交易活动的中止） 如投标人成功解密投标文件，但未在“政采云”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。

24.4 开标工作人员将做开标记录。

24.5 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应在线提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

25. 资格审查

25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构应当按照“第六章 资格评审标准”依法对投标人的资格进行审查，合格投标人不足3家的，不得评标。

26. 评标

26.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为5人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会应当推选组长，但采购人代表不得担任组长。采购人委派代表参加评标委员会的，要向采购代理机构出具授权函。

26.2评标原则及方法

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

26.3评标方法

本项目按“投标人须知前附表”规定的评标方法评标。在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。第七章“评标方法”没有规定的评审因素和标准，不作为评标依据。

26.4评标应当在严格保密的情况下进行。任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。评标委员会成员和与评标活动有关的人员在政府采购活动中应严格遵守政府采购评审工作纪律，不得向外界泄露评审情况。

★26.5在评标过程中，评标委员会发现投标人有本须知19条款规定的情形，应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

★26.6有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

★26.7提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一招标项目包投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；提供相同品牌产品的不同投标人，评审得分相同的，评标委员会将按第七章评标办法1.2款规定顺序确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

26.8若单个项目包为非单一产品采购项目，对于招标文件第五章规定核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌有一项品牌相同的，按26.7款规定处理。

★26.9按上述条款执行后，投标人不足3家的，本项目应予废标。

27.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

(1)符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

27.2电子交易活动的中止

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

27.3出现27.2中情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

六、中标结果

28. 中标人的确定

28.1采购代理机构应当在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人确认。

28.2采购人应当在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告中推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

29. 中标通知书

29.1中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日，同时向中标人发出中标通知书。

29.2中标通知书是合同的一个组成部分。

30. 签订合同

30.1采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订政府采购合同。

30.2中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，或中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

30.3政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

31. 履约担保

31.1签订合同后，中标人应按“投标人须知前附表”上确定的履约担保的金额及形式，向采购人提交履约担保，联合体中标的，其履约担保由牵头人递交。否则，视为放弃中标项目，投标保证金将不予退还。

31.2签订合同后，如中标人不按双方签订合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

七、其他事项

32. 采购代理服务费

32.1  采购代理机构按以下货物招标收费标准向中标人收取招标代理服务费：

| 中标金额 （万元） | 收费标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100—500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500—1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000—5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000—10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |

32.2中标人应在接受“中标通知书”前向采购代理机构一次付清代理服务费。

33. 招标文件编制依据

33.1本招标文件根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规编制。

34.需要补充的其他内容

34.1 “投标人须知前附表”中若规定可以接受备选方案的，投标人在投标文件中只能提供一个备选方案，并注明主选方案，且备选方案的投标价格不得高于主选方案。凡提供两个以上备选方案或未注明主选方案的，该投标将被视为未实质性响应招标文件要求。

评标委员会在对有备选方案的投标人进行评审时，应当以主选方案为准进行评审，如考虑备选方案的，备选方案必须实质性响应招标文件要求。

34.2其它需要补充的其他内容：见“投标人须知前附表”。

第三章 合同书样式及主要条款

合同条款前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 交货： 1.合同履行期限（交货期）：合同签订正式生效后30个日历日内完成全部设备供货，合同签订后90个日历日内完成全部设备安装调试。（包括销售管理部监控设备的安装调试，县域管理站和体育彩票实体店设备的安装调试并接入云南省体育彩票实体店视频监控云平台正常运行）。 2.交货地点：采购方指定地点交货（所有交货地点涉及全省十六个州市）。 3.交付标准：安装、调试且验收合格交付。 |
| 2 | 付款方式： 2.1合同签订生效日10个日历日内，乙方应向甲方缴纳合同总价5%的履约保证金，甲方收到乙方开具合同总价20%的有效发票和合同总价5%的履约保证金后，甲方在10个工作日内向乙方支付合同总价20%的费用； 2.2供货期内全部货物送达甲方指定地点，由乙方提出初验报告经甲方（或甲方指定人员）初验合格且乙方无违约情形，乙方开具合同总价30%的有效发票，甲方在收到发票后10个工作日内向乙方支付合同总价30%的费用； 2.3当乙方设备安装调试进度达到75%（即实体店摄像头安装完成3675台等）时，且乙方无违约情形，由乙方提出项目安装调试完成进度验收报告，经甲方对完成情况进行验收合格后，乙方向甲方提供合同总价40%的有效发票后，甲方在10个工作日内向乙方支付合同总价40%； 2.4乙方按合同约定时间将合同约定所有内容全部履行完毕且乙方无违约情形，乙方提出终验报告经甲方终验合格后向甲方开具合同总价10%的有效发票，甲方在收到乙方开具合同总价10%的有效发票后在10个工作日内向乙方支付合同尾款10%的费用； 2.5终验合格及甲方合同尾款费用支付完毕后，且乙方无违约情形，由乙方在10个工作日内提出退还履约保证金申请，经甲方同意后在10个工作日内向乙方无息退还履约保证金。 |
| 3 | 履约保证金：合同总价的5%。（形式以支票、汇票、本票、保函等非现金形式） |
| 4 | 质保要求： 4.1乙方保证提供的设备是全新成套未使用过的合格产品，是由生产厂商在原产地生产的合格产品，质量完全符合生产厂家出厂的技术指标和国家有关技术标准，并完全符合本项目规定的质量、性能和规格的要求。 4.2乙方须完成项目集成工作，包含但不限于安装、调试、硬件集成、布线施工、标签标识、提供集成资料等工作。并保证设备经正确安装、合理操作和维护保养在其使用寿命期内具有令甲方满意的性能，并对因设备的设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何故障负责。 4.3“质保期”自双方在终验报告上签字之日（验收合格）起6年。乙方质保期提供包括但不限于设备更换整件或零部件的维修、保养，设备的安装和迁移等服务。 4.4乙方承诺在项目质保期内为甲方提供7×24小时的技术支持和维修服务。 4.5乙方保证在本项目设备出现故障和缺陷时，接到甲方提出的技术服务要求后30分钟内予以响应，如甲方有要求或必要时，乙方应在接到甲方通知后，1小时内到达省级现场，2小时内到达州市区县现场，4小时内到达乡镇村现场。 4.6乙方在接到甲方维修通知后24小时内仍不能修复有关设备，乙方应提供同型号或不低于中标设备参数的设备更换，如因此给甲方造成损失，乙方应负责赔偿。 4.7乙方在接到甲方提出的技术服务要求或维修通知后30分钟后没有响应、拒绝或没有派售后服务人员到达甲方提供技术服务、修理或退换货物，甲方有权委托第三方对本项目设备进行维修或提供技术服务，由此产生的一切费用由乙方承担。 4.8在质保期，乙方需按甲方要求定期（月和年）提供设备运行报告，内容包括但不限于设备运行情况、设备维修情况、故障情况分析和可行性建议等，并严格按照甲方提出的业务要求和内容进行合理调整服务策略。 4.9在质保期内，甲方有权对质保服务提出整改要求。甲方有权委托第三方机构对该项目设备和服务运行情况进行评估。 4.10质保期届满后，如果因本项目硬件或软件的固有缺陷和瑕疵出现紧急故障和事故，乙方应在接到甲方通知后立即提供技术支持。 4.11甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利、商标或其它知识产权及其他侵权行为的起诉。如第三方提出侵权指控，乙方应向甲方承担违约责任并承担由此而引起的一切法律责任和费用，如造成甲方赔偿的，甲方承担责任后可向乙方进行追偿。 |
| 5 | 验收要求及标准： 5.1设备验收要求 5.1.1全部设备安装地点和室内安装位置达到甲方要求（具体安装地址和位置由渠道部、党群人事部等相关部室负责确定）。 5.1.2全部设备安装调试后，管理部监控设备能正常使用，县域管理站和实体店监控设备能正常接入云南省体育彩票实体店视频监控云平台及设备，并能正常使用。 5.1.3提供全部设备签收单（甲方指定人员和乙方）、安装调试记录表（甲方指定人员、乙方和网点）、云南省体育彩票实体店视频监控云平台接入验收表（甲方指定人员、乙方和项目其他乙方）。 5.1.4验收涉及到的所有相关费用包含在总价中。 5.2设备验收标准 5.2.1.初验 5.2.1.1所有设备到达甲方指定地点后，自甲方收到乙方应通知之日起7个工作日内，双方对应合同设备型号总数和技术参标，按照型号总数1%的比例进行抽样验收。抽检合格后并不当然免除乙方的质保责任，即使抽检合格乙方仍需承担承担所有交付标的的质保责任。 5.2.1.2验收过程中，由于乙方原因未能达到合同内容约定的设备技术参标和数量，则由乙方在整改期限内（不得超过自发生问题之日起3个日历日内）无条件更换和补足数量标准，在达标后由乙方申请进行再次验收。 5.2.1.3验收过程中，双方应及时共同记录合同内容的执行情况及设备验收情况。对于未达到数量及技术性能指标的，应如实记录设备表现、可能原因及处理意见等。 5.2.1.4如项目达到约定的数量及技术性能指标，则双方应在验收工作完成后3日工作日内签署合同初验证明材料一式二份，双方各持一份。 5.2.2.终验： 5.2.2.1设备需安装到甲方指定地址，如未按甲方指定地址安装，乙方应自收到甲方通知之日起3个日历日内安装到甲方指定地址。 5.2.2.2设备测试时,应按甲方要求提供设备相关技术参数,确保提供设备能够接入甲方指定视频监控云平台正常运行。如未能达到甲方测试要求, 乙方应自收到甲方通知之日起3个日历日内采取措施处理，直到达到标准。 5.2.2.3乙方所有设备安装调试完毕，提供书面验收资料包括初验证明、设备签收单、安装调试记录表、体育彩票实体店视频监控云平台接入验收表等证明资料，由甲方根据乙方提供验收资料进行终验。 |
| 6 | 违约事项： 6.1乙方逾期交货或验收[包括但不限于设备安装服务、配合甲方云平台项目调试服务、调试交付服务等]，甲方有权按逾期天数*合同总额1‰收取违约金。逾期达到或超过7个日历日，甲方有权解除本合同，乙方应退还甲方已支付的全部费用，按照上述约定支付违约金并赔偿甲方因此而受到的全部经济损失。 6.2验收或安装过程中，甲方如发现设备包括但不限于质量、规格、提供贴牌产品（包括存在缺陷或使用不符合要求的材料）与合同约定不符等问题，甲方有权委托有资质的机构进行鉴定，鉴定所有费用由乙方承担。若鉴定不合格，采购人有权单方面解除合同，乙方应退还甲方已支付的全部费用，由此造成的损失由乙方承担。 6.3乙方未在整改期限内达到合同约定的验收标准，甲方有权拒绝接收所有设备，同时甲方有权单方面解除合同，乙方应退还甲方已支付的全部费用，由此造成的损失由乙方承担。 6.4乙方在安装和调试过程中，出现甲方认定的违规事件，如乙方安装过程中存在未按要求地址与位置安装、言语不当或与甲方相关人员（包括但不限于管理部负责人员、实体店人员和项目其他乙方等）争吵推诿等情形，严重有损体育彩票形象或影响整体项目开展的，每发生一次乙方应向甲方支付1000元的违约金。 6.3乙方未按照合同约定或招投标文件标准履行应尽的运行维护和售后维护责任，每迟延或怠于响应维护一次，应向甲方支付1000元的违约金。同时乙方将承担设备故障对甲方造成的损失。 6.4乙方不履行或存在违反合同其他约定的，从违约之日起每日乙方须向甲方支付合同总价3‰的违约金，违约金累计总额不超过合同总价的5%；逾期半个月以上的，甲方有权解除合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。 6.5乙方发生违约的，甲方有权按照合同情况或遭受的损失扣除履约保证金及未付款项，如款项已经全部支付、履约保证金已退回后发现乙方存在违约行为的，甲方有权继续向乙方主张违约责任，乙方应承担全部法律责任，并赔偿甲方遭受的一切损失。 6.6甲方不能按合同约定及时支付相应款项，乙方有权对该项目进行暂停或终止，由此造成的项目延误或损失由甲方承担。每延误支付一日按合同总金额的1‰支付违约金；违约金最高限额不超过合同总金额的5%。合同履行过程中乙方存在违约行为或给采购人造成损失的，履约保证金乙方有权不予退还并按合同约定追究乙方违约责任。 6.7任一方违反本合同约定的，守约方有权向违约方主张由此而造成的一切损失即为维护自身合法权益而支出的费用（包括但不限于律师费、诉讼费、差旅费、保全费等）。 6.8甲方无正当理由拒收项目，甲方应向乙方偿付合同款总价5%的违约金；甲方有权拒付合同价以外的任何费用；乙方有权拒绝合同整体范围以外的条件。 6.9合同履行过程中乙方存在违约行为或给甲方造成损失的，履约保证金甲方有权不予退还并按合同约定追究乙方违约责任。如履约保证金不足以弥补甲方损失的，甲方有权自应付未付合同款项中对违约金损失进行扣除。如款项已经全部支付、履约保证金已退回后发现乙方存在违约行为的，甲方有权继续向乙方主张违约责任，乙方应向甲方按照合同约定支付违约金并赔偿损失。 6.10乙方不得将本合同任意内容转包或分包，否则甲方有权单方面终止或解除合同，乙方应退还甲方已支付的全部费用，由此造成的损失由乙方承担。 |
| 7 | 未尽事宜以合同谈判时双方商定为准。 |

政府采购合同

项 目 名 称：云南省体育彩票管理中心2025年视频监控设备采购项目

合 同 编 号：（系统编号）

（自编号，如有）

甲 方：

乙 方：

甲方（采购人单位章）名    称：

地    址：

邮    编：

法定代表人或委托代理人：

项目（技术）负责人：

电    话：

签订日期：

乙方（供应商单位章）名    称：

地    址：

邮    编：

法定代表人或委托代理人：

经办人：

电话：

签订日期：

丙方（鉴证方单位章）名    称：云南招标股份有限公司

地    址：

邮    编：

法定代表人：

或委托代理人：

经　办　人：

电    话：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：云南省体育彩票管理中心2025年视频监控设备采购项目

采购项目编号：C53A00625001323

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

否

（4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购

（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

询价 单一来源 框架协议 其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是    否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否

（7）合同是否分包：是       否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业  中型企业  小微型企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

否

（10）是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是       否      不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否

是否邀请专家参加验收：是  否

是否邀请服务对象参加验收：是  否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 | 1.合同签订生效日10个日历日内，乙方应向甲方缴纳合同总价5%的履约保证金，甲方收到乙方开具合同总价20%的有效发票和合同总价5%的履约保证金后，甲方在10个工作日内向乙方支付合同总价20%的费用； 2.供货期内全部货物送达甲方指定地点，由乙方提出初验报告经甲方（或甲方指定人员）初验合格且乙方无违约情形，乙方开具合同总价30%的有效发票，甲方在收到发票后10个工作日内向乙方支付合同总价30%的费用； 3.当乙方设备安装调试进度达到75%（即实体店摄像头安装完成3675台等）时，且乙方无违约情形，由乙方提出项目安装调试完成进度验收报告，经甲方对完成情况进行验收合格后，乙方向甲方提供合同总价40%的有效发票后，甲方在10个工作日内向乙方支付合同总价40%； 4.乙方按合同约定时间将合同约定所有内容全部履行完毕且乙方无违约情形，乙方提出终验报告经甲方终验合格后向甲方开具合同总价10%的有效发票，甲方在收到乙方开具合同总价10%的有效发票后在10个工作日内向乙方支付合同尾款10%的费用； 5.终验合格及甲方合同尾款费用支付完毕后，且乙方无违约情形，由乙方在10个工作日内提出退还履约保证金申请，经甲方同意后在10个工作日内向乙方无息退还履约保证金。 |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 | 1.乙方逾期交货或验收[包括但不限于设备安装服务、配合甲方云平台项目调试服务、调试交付服务等]，甲方有权按逾期天数*合同总额1‰收取违约金。逾期达到或超过7个日历日，甲方有权解除本合同，乙方应退还甲方已支付的全部费用，按照上述约定支付违约金并赔偿甲方因此而受到的全部经济损失。 2.验收或安装过程中，甲方如发现设备包括但不限于质量、规格、提供贴牌产品（包括存在缺陷或使用不符合要求的材料）与合同约定不符等问题，甲方有权委托有资质的机构进行鉴定，鉴定所有费用由乙方承担。若鉴定不合格，采购人有权单方面解除合同，乙方应退还甲方已支付的全部费用，由此造成的损失由乙方承担。 3.乙方未在整改期限内达到合同约定的验收标准，甲方有权拒绝接收所有设备，同时甲方有权单方面解除合同，乙方应退还甲方已支付的全部费用，由此造成的损失由乙方承担。 4.乙方在安装和调试过程中，出现甲方认定的违规事件，如乙方安装过程中存在未按要求地址与位置安装、言语不当或与甲方相关人员（包括但不限于管理部负责人员、实体店人员和项目其他乙方等）争吵推诿等情形，严重有损体育彩票形象或影响整体项目开展的，每发生一次乙方应向甲方支付1000元的违约金。 3.乙方未按照合同约定或招投标文件标准履行应尽的运行维护和售后维护责任，每迟延或怠于响应维护一次，应向甲方支付1000元的违约金。同时乙方将承担设备故障对甲方造成的损失。 4.乙方不履行或存在违反合同其他约定的，从违约之日起每日乙方须向甲方支付合同总价3‰的违约金，违约金累计总额不超过合同总价的5%；逾期半个月以上的，甲方有权解除合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。 5.乙方发生违约的，甲方有权按照合同情况或遭受的损失扣除履约保证金及未付款项，如款项已经全部支付、履约保证金已退回后发现乙方存在违约行为的，甲方有权继续向乙方主张违约责任，乙方应承担全部法律责任，并赔偿甲方遭受的一切损失。 6.甲方不能按合同约定及时支付相应款项，乙方有权对该项目进行暂停或终止，由此造成的项目延误或损失由甲方承担。每延误支付一日按合同总金额的1‰支付违约金；违约金最高限额不超过合同总金额的5%。合同履行过程中乙方存在违约行为或给采购人造成损失的，履约保证金乙方有权不予退还并按合同约定追究乙方违约责任。 7.任一方违反本合同约定的，守约方有权向违约方主张由此而造成的一切损失即为维护自身合法权益而支出的费用（包括但不限于律师费、诉讼费、差旅费、保全费等）。 8.甲方无正当理由拒收项目，甲方应向乙方偿付合同款总价5%的违约金；甲方有权拒付合同价以外的任何费用；乙方有权拒绝合同整体范围以外的条件。 9.合同履行过程中乙方存在违约行为或给甲方造成损失的，履约保证金甲方有权不予退还并按合同约定追究乙方违约责任。如履约保证金不足以弥补甲方损失的，甲方有权自应付未付合同款项中对违约金损失进行扣除。如款项已经全部支付、履约保证金已退回后发现乙方存在违约行为的，甲方有权继续向乙方主张违约责任，乙方应向甲方按照合同约定支付违约金并赔偿损失。 10.乙方不得将本合同任意内容转包或分包，否则甲方有权单方面终止或解除合同，乙方应退还甲方已支付的全部费用，由此造成的损失由乙方承担。 |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 | 质保要求： 1.乙方保证提供的设备是全新成套未使用过的合格产品，是由生产厂商在原产地生产的合格产品，质量完全符合生产厂家出厂的技术指标和国家有关技术标准，并完全符合本项目规定的质量、性能和规格的要求。 2.乙方须完成项目集成工作，包含但不限于安装、调试、硬件集成、布线施工、标签标识、提供集成资料等工作。并保证设备经正确安装、合理操作和维护保养在其使用寿命期内具有令甲方满意的性能，并对因设备的设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何故障负责。 3.“质保期”自双方在终验报告上签字之日（验收合格）起6年。乙方质保期提供包括但不限于设备更换整件或零部件的维修、保养，设备的安装和迁移等服务。 4.乙方承诺在项目质保期内为甲方提供7×24小时的技术支持和维修服务。 5.乙方保证在本项目设备出现故障和缺陷时，接到甲方提出的技术服务要求后30分钟内予以响应，如甲方有要求或必要时，乙方应在接到甲方通知后，1小时内到达省级现场，2小时内到达州市区县现场，4小时内到达乡镇村现场。 6.乙方在接到甲方维修通知后24小时内仍不能修复有关设备，乙方应提供同型号或不低于中标设备参数的设备更换，如因此给甲方造成损失，乙方应负责赔偿。 7.乙方在接到甲方提出的技术服务要求或维修通知后30分钟后没有响应、拒绝或没有派售后服务人员到达甲方提供技术服务、修理或退换货物，甲方有权委托第三方对本项目设备进行维修或提供技术服务，由此产生的一切费用由乙方承担。 8.在质保期，乙方需按甲方要求定期（月和年）提供设备运行报告，内容包括但不限于设备运行情况、设备维修情况、故障情况分析和可行性建议等，并严格按照甲方提出的业务要求和内容进行合理调整服务策略。 9.在质保期内，甲方有权对质保服务提出整改要求。甲方有权委托第三方机构对该项目设备和服务运行情况进行评估。 10.质保期届满后，如果因本项目硬件或软件的固有缺陷和瑕疵出现紧急故障和事故，乙方应在接到甲方通知后立即提供技术支持。 11.甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利、商标或其它知识产权及其他侵权行为的起诉。如第三方提出侵权指控，乙方应向甲方承担违约责任并承担由此而引起的一切法律责任和费用，如造成甲方赔偿的，甲方承担责任后可向乙方进行追偿。 验收要求及标准： 1.设备验收要求 1.1全部设备安装地点和室内安装位置达到甲方要求（具体安装地址和位置由渠道部、党群人事部等相关部室负责确定）。 1.2全部设备安装调试后，管理部监控设备能正常使用，县域管理站和实体店监控设备能正常接入云南省体育彩票实体店视频监控云平台及设备，并能正常使用。 1.3提供全部设备签收单（甲方指定人员和乙方）、安装调试记录表（甲方指定人员、乙方和网点）、云南省体育彩票实体店视频监控云平台接入验收表（甲方指定人员、乙方和项目其他乙方）。 1.4验收涉及到的所有相关费用包含在总价中。 2.设备验收标准 2.1.初验 2.1.1所有设备到达甲方指定地点后，自甲方收到乙方应通知之日起7个工作日内，双方对应合同设备型号总数和技术参标，按照型号总数1%的比例进行抽样验收。抽检合格后并不当然免除乙方的质保责任，即使抽检合格乙方仍需承担承担所有交付标的的质保责任。 2.1.2验收过程中，由于乙方原因未能达到合同内容约定的设备技术参标和数量，则由乙方在整改期限内（不得超过自发生问题之日起3个日历日内）无条件更换和补足数量标准，在达标后由乙方申请进行再次验收。 2.1.3验收过程中，双方应及时共同记录合同内容的执行情况及设备验收情况。对于未达到数量及技术性能指标的，应如实记录设备表现、可能原因及处理意见等。 2.1.4如项目达到约定的数量及技术性能指标，则双方应在验收工作完成后3日工作日内签署合同初验证明材料一式二份，双方各持一份。 2.2终验： 2.2.1设备需安装到甲方指定地址，如未按甲方指定地址安装，乙方应自收到甲方通知之日起3个日历日内安装到甲方指定地址。 2.2.2设备测试时,应按甲方要求提供设备相关技术参数,确保提供设备能够接入甲方指定视频监控云平台正常运行。如未能达到甲方测试要求, 乙方应自收到甲方通知之日起3个日历日内采取措施处理，直到达到标准。 2.2.3乙方所有设备安装调试完毕，提供书面验收资料包括初验证明、设备签收单、安装调试记录表、体育彩票实体店视频监控云平台接入验收表等证明资料，由甲方根据乙方提供验收资料进行终验。 |

第四章  投标文件格式

云南省体育彩票管理中心2025年视频监控设备采购项目

投 标 文 件

招标编号：

投标人：

日期：      年       月       日

开标一览表

项目名称：                                    招标编号：

| 投标人名称 | 投标总报价（万元） | 合同履行期限（交货期） | 交货地点 | 投标保证金 形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价（大写）： |  |  |  |  |  |

注：

1、表中“投标总报价”应与格式二、商务部分“投标函”中“投标总报价”和“货物报价表” 中“投标总报价”一致。

2、如上传电子投标文件中无该表，以政采云系统中开标记录为准。

一、资格证明文件

- 投标人应按所附格式要求填写并提交。

- 资格声明中的签字人应保证全部声明和填写的内容是真实的和正确的。

- 投标人提交的材料将被保密，但不退还。

## （一）基本资质部分

格式1：

#### 营业执照（扫描件）

格式2：

#### 投标人财务状况证明材料

格式3：

#### 投标人依法缴纳税收的证明材料

格式4：

#### 投标人依法缴纳社会保障资金的证明材料

格式5：

#### 投标人具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关承诺

格式6：

#### 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款（200万元）等行政处罚）

投标人：                                 （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：               （电子签名）

日期：      年       月       日

注：

1、重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款（200万元）等行政处罚。

格式7：

#### 供应商具备参加政府采购活动条件承诺书

致：                        （采购人名称）：

我公司承诺，具备以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

投标人：                                 （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：               （电子签名）

日期：      年       月       日

注：

1、供应商应对是否满足“具有独立承担民事责任的能力；良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件。”进行说明和承诺。

2、已提供了对应证明材料或说明和承诺的，可不重复提供。

## （二）采购政策部分

格式1：

#### 中小企业声明函（货物）（如有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加   （ 单 位 名 称 ）    的    （ 项 目 名 称 ）    采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.    （ 标 的 名 称 ） ，属于 （二）工业  行 业 ；制造商为           （ 企 业 名 称 ）   ，从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于            （ 中 型 企 业 、 小 型 企 业 、 微 型 企 业 ） ；

2.      （ 标 的 名 称 ） ，属于（二）工业 行 业 ；制造商为          （ 企 业 名 称 ）   ，从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于           （ 中 型 企 业 、 小 型 企 业 、 微 型 企 业 ） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日 期

注：

1、上表中从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业提供本企业制造的货物参与投标时，须提供本企业的《中小企业声明函》；中小企业提供其他中小企业制造的货物参与投标时（货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标），须在《中小企业声明函》中如实填报制造商信息；

3、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

4、中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

5、投标人须核对《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的中小企业划型标准，如实填写声明函。所声明的从业人员人数或营业收入或资产总额金额不符合中小企业划型标准规定或未按招标文件明确的所属行业填写或未完整、明晰填写的，导致无法确认的，不予认可，责任由供应商自行承担。根据政府采购主管部门关于政府采购信息公示的相关要求，如中标单位为中型、小型（或微型）企业，其投标文件中所提供的中小企业声明函需在云南省政府采购网随中标结果一并公示，请各投标单位如实提供及填写。

5、本项目标的所属《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）中所列“（二）工业”的行业。（注：（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。）

格式2：

#### 残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日  期：

注：中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标结果同时公告，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

格式3：

#### 监狱企业证明文件（如有）

根据财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知（财库〔2014〕68号），监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

## （三）特定资质部分

格式1：

#### 其他资格声明函

云南招标股份有限公司：
一、下述公司负责人与我公司单位负责人为同一人：（如无则本项填写“无”）  
1.                              
2.

……
（可自行添加）
二、我公司与下述公司存在直接控股关系：（如无则本项填写“无”） 
1.                              
2.

……
（可自行添加）
三、我公司与下述公司存在管理关系：（如无则本项填写“无”） 
1.                              
2.

……
（可自行添加）
     我单位郑重声明：1.与本单位负责人为同一人或者与本单位存在直接控股关系、管理关系的供应商未参与_  (项目名称)  同一合同项下的投标。2.我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商3.  我公司不属于联合体投标；4.（其他声明，由投标人自行填写）。
我单位保证上述声明真实、有效、可查。 
特此声明。

投标人：                                 （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：               （电子签名）

日期：      年       月       日

注：

1、单位负责人，是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2、直接控股关系，是指单位或个人股东的直接控股关系；控股股东，是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

3、直接管理关系，是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的直接管理与被管理关系，如上下级关系的事业单位和团体组织。

格式2：

#### 其他资格证明文件

招标文件“投标人资格要求”中要求提供的其他材料

二、商务报价部分

格式1：

投 标 函

致：  （采购人）

我方仔细研究了（采购项目名称）   （招标编号：                ）项目招标文件的全部内容，正式授权   （姓名和职务）     全权代表投标人  （投标人全称）   参加投标，并提交电子投标文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、按招标文件项目需求及技术要求和投标报价汇总表，投标总报价（大写）         ，人民币(￥          )，在  （交货期）   完成交货。

2、我方已详细审查全部招标文件，包括（澄清文件）(如果有的话)。我方完全理解相关文件要求，并承担对这方面有不明及误解的后果。

3、在投标人须知规定的开标日期起遵循本投标文件，并在投标人须知第17.1条规定的投标文件有效期满之前均具有约束力，我方承诺的投标有效期为：          日历天。

4、同意投标人须知中关于投标保证金不予退还的规定。

5、同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料，并保证数据和资料的完整性和真实性。

6、完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标人为中标人的行为。

7．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同，并履行相应的合同责任和义务。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保（如有）。

（3）我方承诺将承担售后服务及保修责任。

8．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

9．                                       （其他补充说明）。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                                 邮政编码：

电话：                                 传真：

开户名称：

开户银行：

帐    号：

投标人：                                 （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：               （电子签名）

日期：      年       月       日

格式2：

投标人信息表

（请投标人如实填写本表信息）

| 公司名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司地址 |  |  |  |  |  |
| 公司性质 |  |  | 公司类型 |  |  |
| 法定代表人 |  |  | 注册资金 |  |  |
| 注册日期 |  |  | 开户银行 |  |  |
|  |  |  | 开户基本账号 |  |  |
| 联系人 |  |  | 联系电话 | 手机 |  |
|  |  |  |  | 固话 |  |
| 联系传真 |  |  | 联系邮箱 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 公司管理体系认证 |  | （质量、职业、环境管理体系，如有） |  |  |  |
| 公司资质及各类生产、经营许可等（如有） |  |  |  |  |  |
| 如：相关资质。 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

注：1.后附三证合一后的营业执照（扫描件）；

2.投标人如果是代理商或经销商，可以提供制造商的营业执照、针对本项目的授权或长期代理协议、原厂售后服务承诺等（如有，不作强制要求）。

格式3：

法定代表人身份证明书

投标人名称：

单位性质：

成立时间：        年       月       日

经营期限：

姓名：            性别：            年龄：            职务：

系                        （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

注:后附法定代表人身份证（扫描件）。

投标人：                            （电子签章）

年       月       日

格式4：

法定代表人授权委托书

本授权书声明：  （投标人全称） 的法定代表人代表本公司授权（委托代理人姓名）为本公司合法代理人，就贵方组织的有关（采购项目名称）项目（招标编号：                ）的招标，以本单位名义投标。代理人在本项目投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予承认。

代理人无转委托权。

投标人：                                 （电子签章）

法定代表人：               （电子签名）

日期：      年       月       日

__________________________________________________________________________________________

| 附： |  |
| --- | --- |
| 委托代理人姓名： |  |
| 职 务： |  |
| 身份证号码： |  |
| 详 细 地 址： |  |
| 电 话： |  |

注:1.在投标文件中附法定代表人及委托代理人身份证（扫描件）。

格式5：

货物报价表

项目名称：                                                                           招标编号：

| 序号 | 货物名称 | 安装地点 | 制造商名称、国别、是否进口 | 品牌 | 型号和规格 | 是否中型或小型或微型企业、残疾人福利性单位或监狱企业制造的货物 | 数量 （1） | 单价（元） （2） | 合计（元） （3）=（1）*（2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清云台红外摄像头 | 全省4876实体店和县域管理站 |  |  |  |  | 4876 |  |  |  |
| 2 | 高清云台人脸识别摄像头 | 全省4876实体店和县域管理站 |  |  |  |  | 48 |  |  |  |
| 3 | 监控设备 | 大理销售管理部 | 摄像头： 交换机： 监控录像机： 监控硬盘： | 摄像头： 交换机： 监控录像机： 监控硬盘： | 摄像头： 交换机： 监控录像机： 监控硬盘： |  | 1 |  |  |  |
| 4 | 监控设备 | 玉溪销售管理部 | 摄像头： 监控录像机： 监控硬盘： | 摄像头： 监控录像机： 监控硬盘： | 摄像头： 监控录像机： 监控硬盘： |  | 1 |  |  |  |
| 投标总报价（元）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人必须将招标文件第五章“货物需求及技术要求”中采购货物按顺序逐项填报此表，不得缺项漏项或任意合并项目报价，必须按本表格式填写，否则评委可视为未响应招标文件实质性要求。

2、“投标总报价”项价格应与“开标一览表”中“投标总报价”一致（提示：注意单位）。货物的出厂价、辅助线材费用、摄像头支架费用、综合布线费用、接入云平台的相关费用、包装费用、运杂费用、安装调试费用、人员服务费用、技术服务费、验收合格所需的相关费用、保证期内缺陷的修复补救费用、售后服务费用、移机服务费用、市场价格变化的风险费用、利润、税金等的总和均包含在其报价中。

3、在“是否中型或小型或微型企业、残疾人福利性单位或监狱企业制造的货物”项中如实填写“中型企业”、“小型企业”、“微型企业”、“残疾人福利性单位”或“监狱企业”，并按招标文件要求提供《中小企业声明函》。

★4、投标人所报价货物（产品）品牌、规格和型号须与技术规格偏离表投标品牌、规格和型号保持一致，否则按不实质性响应招标文件处理。

★5、本表中所填货物数量应为采购人所需购买数量，否则在符合性评审阶段按无效投标处理。

投标人：                                 （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：               （电子签名）

日期：      年       月       日

格式6：

商务条款偏离表

投标人须对应招标文件中要求的商务条款，认真填写该表。

商务条款是指：招标文件第五章《货物需求及技术要求》中商务部分和《合同条款资料表》中要求的交货期、交货地点、付款方式、履约保证金、质保期、违约责任等要求。

项目名称：                                           招标编号：

| 序号 | 招标文件页码及条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 响应情况说明 | 商务条件支持资料索引 （页码及条目号等） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：对于投标产品商务条款响应要求需有证明材料支持的，必须在投标文件中提供证明材料，并将该证明材料在投标文件中的索引（页码及条目号等）标注在“商务条件支持资料索引”中。

投标人：                                 （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：               （电子签名）

日期：      年       月       日

格式7：

服务方案

（格式自拟）

格式8：

售后服务能力评审

格式9：

类似项目经验（如有）

项目名称：                                     招标编号：

| 序号 | 项目名称 | 主要内容 | 年份 | 业主单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 | ………………………… |  |  |  |  |

供应商根据自身实际情况进行编写，类似业绩须附有相关证明材料（如未提供，则视为未提供有效业绩）

格式10：

投标保证金交纳凭证

格式11：

构成投标文件商务部分的其他资料

详见第二章“投标人须知前附表”第13.1.3条，请自拟格式。

三、技术部分

格式1：

技术规格偏离表

请按投标产品的实际技术参数，逐条对应招标文件的“货物需求及技术要求”中要求的技术规范认真填写该表，该表不能作为投标产品的技术文件。

项目名称：                                              招标编号：

| 产品名称 | 序号 | 招标文件技术规范、要求 | 投标品牌、型号、技术参数及配置 | 偏离 | 技术支持资料索引（页码及条目号等） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、表格中“偏离”一列，投标人只能如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。凡投标内容高于招标文件要求的，按“正偏离”填写；低于招标文件要求的，按“负偏离”填写；满足招标文件要求的，按“无偏离”填写。并在“投标品牌、型号、技术参数及配置”一列中写明技术参数。

2、序号应对应该产品在第五章《货物需求及技术要求》中的序号。

3、各供应商须对招标文件第五章《货物需求及技术要求》中的技术参数要求作出全面、真实的反映，供应商除如实填写技术规格偏离表外，投标文件中必须提供最新技术支持资料或说明（第五章“货物需求及技术要求”要求提供技术支持资料的，以最新技术支持资料为准，没有要求技术支持资料的，以投标人说明为准）支持参数技术规格偏离表应答（技术支持资料以制造商技术参数声明函或制造商公开发布的产品彩页或检测机构出具的检测报告为准。若制造商技术参数声明函或产品彩页与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。如第五章“货物需求及技术要求”对技术支持资料有具体要求的，以第五章要求为准），若投标文件中最新技术支持资料参数与技术规格偏离表应答不符或无技术资料该应答，而供应商又未在投标文件中作出说明和解释的，视为不响应该条技术参数要求。供应商所附技术支持资料与所投产品明显不符或无明确关联的，则视为未提供。

4.投标人应将支持该项技术要求响应的技术支持资料在投标文件中的索引（页码及条目号等）标注在“技术支持资料索引”一栏中。

投标人：                                 （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：               （电子签名）

日期：      年       月       日

格式2：

技 术 文 件

应包括（但不限于）以下内容：

1.投标人基本情况（投标人的组织机构、制造商的生产能力、主要加工机具装备等）概述；

2.货物主要技术指标、参数及性能的详细说明；原材料选择、设计（使用）寿命；外购/外协件制造厂、产地；

3.货物设计、制造、检验（测）、试验、验收、包装、运输、储存及试车等拟采用的标准、规范和方式；产品相关鉴定资料、试验报告、检验报告等；

4.所投货物的技术彩页或有效的宣传资料及必要的图纸资料；

5.详细技术说明、流程图及效果图等技术资料；

6.实施方案（至少包含：货物交货时间进度安排及保障措施、为保证本项目顺利实施拟投入的生产设备与人员配置情况、拟投产品效果图）；

7. 投标人提出的合理化建议（如技术方案的调整、设备配置及功能等）；

……

格式3：

项目实施方案

自拟格式

格式3：

构成投标文件技术部分的其他资料

详见第二章“投标人须知前附表”第13.1.4条，请自拟格式。

第五章  货物需求及技术要求

说明：

各供应商须对招标文件第五章《货物需求及技术要求》中的技术参数要求作出全面、真实的反映，供应商除如实填写技术规格偏离表外，投标文件中必须提供最新技术支持资料或说明（第五章“货物需求及技术要求”要求提供技术支持资料的，以最新技术支持资料为准，没有要求技术支持资料的，以投标人说明为准）支持参数技术规格偏离表应答（技术支持资料以制造商技术参数声明函或制造商公开发布的产品彩页或检测机构出具的检测报告为准。若制造商技术参数声明函或产品彩页与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。如第五章“货物需求及技术要求”对技术支持资料有具体要求的，以第五章要求为准），若投标文件中最新技术支持资料参数与技术规格偏离表应答不符或无技术资料该应答，而供应商又未在投标文件中作出说明和解释的，视为不响应该条技术参数要求。供应商所附技术支持资料与所投产品明显不符或无明确关联的，则视为未提供。

注：本项目标的所属《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）中所列“（二）工业”的行业。（注：（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。）

云南省体育彩票管理中心2025年视频监控设备采购项目

（一）招标内容

| 项目名称 | 指定安装地点 | 类型 | 数量 | 计量 单位 | 单价限价（元） | 总价限价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 云南省体育彩票管理中心2025年视频监控设备采购项目 | 全省4876实体店和县域管理站 | 高清云台红外摄像头 | 4876 | 台 | 900 | 445.56 | 提供集成服务为摄像头安装至采购方指定地点和位置，提供机架、POE电源（包括电源线）和辅助材料（现场安装5类网线和PVC管）等辅助材料。提供设备安装服务、配合采购方体育彩票实体店视频监控云平台调试服务、调试交付服务。质保期内免费提供一次移机集成服务。以上集成服务费用包含在总价中。 |
|  |  | 高清云台人脸识别摄像头 | 48 |  | 1400 |  |  |
|  | 大理销售管理部 | 监控设备 | 1 | 套 | 10000 | 1 | 提供集成服务为摄像头安装至采购方指定地点和位置，提供机架、POE电源（包括电源线）和辅助材料（现场安装5类网线和PVC管）等辅助材料。提供设备安装服务。以上集成服务费用包含在总价中。 |
|  | 玉溪销售管理部 | 监控设备 | 1 | 套 | 6000 | 0.6 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | 447.16 |  |

本项目核心产品为：高清云台红外摄像头。

（二）技术参数

| 序号 | 安装地点 | 货物名称 | 技术规范、要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全省（4876实体店和管理部办公地点（包括管理部或县域管理站） | 高清云台红外摄像头 | ★1.镜头像素不低于400万像素 。 | 4876个 |
|  |  |  | ▲2.分辨率不低于2560×1440。 |  |
|  |  |  | ▲3.云台功能：设备水平方向0°～350°连续旋转，垂直方向+5°～+90°，自动翻转180°。 |  |
|  |  |  | ▲4.传感器（CMOS）：1/2.8英寸。 |  |
|  |  |  | ▲5.变倍功能：支持不低于4倍光学变倍，16倍数字变倍。 |  |
|  |  |  | 6.具有内置拾音器和扬声器，具备音频输入输出接口。 |  |
|  |  |  | 7.具备声光报警功能和具备报警输入输出接口。 |  |
|  |  |  | 8.巡航功能：支持不低于5条以上巡航路径。 |  |
|  |  |  | 9.预置位功能：不低于20个预置位。 |  |
|  |  |  | ▲10.支持POE和DC12V两种供电方式。 |  |
|  |  |  | 11.网络接口：具备 1个 R-45 网口,支持10M/100M 网络数据。 |  |
|  |  |  | 12.视频编码标准：支持采用H.265、H.264视频编码标准。 |  |
|  |  |  | ★13.支持 GB/T28181 协议，支持第三方管理平台接入。 |  |
|  |  |  | ▲14.防护等级：支持IP66，TVS 6000V防雷、防浪涌和防突波保护。 |  |
|  |  |  | 15.工作温度和湿度：-10℃~45℃，湿度小于95%（无凝结）。 |  |
|  |  |  | 16.帧率：网传帧率自适应。 |  |
|  |  |  | 17.图像设置：可调节亮度，对比度，饱和度等。 |  |
|  |  |  | 18.视频质量诊断：具有图像诊断雪花、偏色、画面冻结、增益失衡、摄像头抖动、条纹噪声设置选项。 |  |
|  |  |  | ▲19.自动侦测报警，报警时自动关闭红外灯、开启白光补光灯，持续时长不低于4min，报警期间可输出彩色图像。 |  |
| 2. |  | 高清云台人脸识别摄像头 | ★1.镜头像素不低于400万像素 。 | 48个 |
|  |  |  | ▲2.分辨率不低于2560×1440。 |  |
|  |  |  | ▲3.内置GPU芯片。 |  |
|  |  |  | ▲4.云台功能：设备水平旋转调整为范围不小于180°，连续旋转，垂直旋转调整为范围不小于45°。 |  |
|  |  |  | ▲5.传感器（CMOS）：1/1.8英寸。 |  |
|  |  |  | ▲6.变倍功能：支持不低于4倍光学变倍，16倍数字变倍。 |  |
|  |  |  | ▲7.倍率切换功能：支持变倍过程中视频图像不间断。 |  |
|  |  |  | 8.彩色视频图像：当环境照度降低至设定阀值，在白天、夜晚可以输出彩色视频图像。 |  |
|  |  |  | ▲9.夜视功能：内置红外补光灯，最大补光距离不低于10m。 |  |
|  |  |  | 10.具备内置拾音器、扬声器和音频输入输出接口。 |  |
|  |  |  | 11.具备声光报警功能和报警输入输出接口。 |  |
|  |  |  | ▲12.人脸识别功能：支持人脸识别、人脸抓拍、支持最优的人脸图像输出。 |  |
|  |  |  | ▲13.人脸抓拍功能：支持人脸实时抓拍、质量优先抓拍策略不少于2种。 |  |
|  |  |  | 14.具备抗干扰、宽动态、数字降噪和强光抑制等功能。 |  |
|  |  |  | 15.网络接口：具备 1个 R-45 网口,支持10M/100M 网络数据。 |  |
|  |  |  | 16.视频编码标准：支持采用H.265、H.264视频编码标准。 |  |
|  |  |  | ★17.支持GB/T28181协议，支持第三方管理平台接入。 |  |
|  |  |  | 18.防护等级：支持IP66。 |  |
|  |  |  | ▲19.POE和电源供电：POE供电。 |  |
|  |  |  | 20.工作温度和湿度：-10℃~45℃，湿度小于95%（无凝结）。 |  |
|  |  |  | 21.帧率：网传帧率自适应。 |  |
|  |  |  | 22.图像设置：可调节亮度，对比度，饱和度等。 |  |
|  |  |  | 23.视频质量诊断：具有图像诊断雪花、偏色、画面冻结、增益失衡、摄像头抖动、条纹噪声设置选项。 |  |
|  |  |  | ▲24.人脸区域自动曝光功能：根据人脸区域的光照变化自动调节曝光参数。 |  |
| 3 | 大理销售管理部 | 摄像头 | 1.镜头像素不低于400万像素 。 | 10个 |
|  |  |  | ▲2.分辨率不低于2560×1440。 |  |
|  |  |  | ▲3.云台功能：设备水平方向0°～350°连续旋转，垂直方向+5°～+90°，自动翻转180°。 |  |
|  |  |  | 4.变倍功能：支持不低于4倍光学变倍，16倍数字变倍。 |  |
|  |  |  | 5.支持POE和DC12V两种供电方式。 |  |
|  |  |  | 6.具有内置拾音器和扬声器，具备音频输入输出接口。 |  |
|  |  |  | 7.网络接口：具备 1个 R-45 网口,支持10M/100M 网络数据。 |  |
|  |  |  | 8.视频编码标准：支持采用H.265、H.264视频编码标准。 |  |
|  |  |  | 9.支持 GB/T28181 协议，支持第三方管理平台接入。 |  |
|  |  |  | 10.防护等级：支持IP66。 |  |
|  |  |  | 11.夜视功能：内置红外补光灯，最大补光距离不低于50m。 |  |
|  |  |  | 12.工作温度和湿度：-10℃~45℃，湿度小于95%（无凝结）。 |  |
|  |  |  | 13.帧率：网传帧率自适应。 |  |
|  |  |  | 14.图像设置：可调节亮度，对比度，饱和度等。 |  |
|  |  |  | 15.视频质量诊断：具有图像诊断雪花、偏色、画面冻结、增益失衡、摄像头抖动、条纹噪声设置选项。 |  |
|  |  |  | 16.自动侦测报警，报警时自动关闭红外灯、开启白光补光灯，持续时长不低于4min，报警期间可输出彩色图像。 |  |
| 4 |  | 交换机 | ▲1.端口数不低于16个 。 | 1台 |
|  |  |  | 2.支持POE供电方式。 |  |
|  |  |  | 3.支持 GB/T28181 协议。 |  |
| 5 |  | 监控录像机 | 1.视频输入不低于16路。 | 1台 |
|  |  |  | 2.分辨率不低于2560×1440/60Hz。 |  |
|  |  |  | ▲3.录像功能有手动录像、定时录像、时间录像、移动侦测录像、报警录像、动测或报警录像，动测且报警录像录像帧率为8MP/7MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF。 |  |
|  |  |  | ▲4.录像回放功能包括即时回放、常规回放、时间回放、标签回放、智能回访和外部文件回访，日志回访。 |  |
|  |  |  | 5.备份功能包括常规备份、时间备份、录像剪辑备份。 |  |
|  |  |  | 6.支持 GB/T28181 协议。 |  |
|  |  |  | 7.解码能力：最大支持24×1080P。 |  |
|  |  |  | 8.输入带宽：不低于160Mbps，输出带宽：不低于160Mbps。 |  |
| 6 |  | 监控硬盘 | ▲1.容量不低于10000GB。 | 1块 |
|  |  |  | ▲2.接口为SATA3.0。 |  |
|  |  |  | 3.转速（rpm）为7200转。 |  |
|  |  |  | 4.传输速率不低于250MB/s。 |  |
|  |  |  | 5.缓存不低于256MB。 |  |
| 7 | 玉溪销售管理部 | 摄像头 | 1.镜头像素不低于600万像素 。 | 2个 |
|  |  |  | ▲2.分辨率不低于2560×1440。 |  |
|  |  |  | ▲3.云台功能：设备水平方向0°～350°连续旋转，垂直方向+5°～+90°，自动翻转180°。 |  |
|  |  |  | 4.变倍功能：支持不低于4倍光学变倍，16倍数字变倍。 |  |
|  |  |  | 5.支持POE和DC12V两种供电方式。 |  |
|  |  |  | 6.具有内置拾音器和扬声器，具备音频输入输出接口。 |  |
|  |  |  | 7.网络接口：具备 1个 R-45 网口,支持10M/100M 网络数据。 |  |
|  |  |  | 8.视频编码标准：支持采用H.265、H.264视频编码标准。 |  |
|  |  |  | 9.支持 GB/T28181 协议，支持第三方管理平台接入。 |  |
|  |  |  | 10.具备较好的防护性能环境适应性，防护等级≥IP66。 |  |
|  |  |  | 11.夜视功能：内置红外补光灯，最大补光距离不低于20m。 |  |
|  |  |  | 12.工作温度和湿度：-10℃~45℃，湿度小于95%（无凝结）。 |  |
|  |  |  | 13.图像设置：可调节亮度，对比度，饱和度等。 |  |
|  |  |  | 14.存储功能：支持本地Micro SD卡存储。 |  |
|  |  |  | 15.靶面尺寸不小于1/1.2英寸。 |  |
|  |  |  | 16.声音报警功能：有预设报警声音类型，支持自定义语音，并可设置次数。 |  |
| 8 |  | 监控录像机 | 1.视频输入不低于16路。 | 1台 |
|  |  |  | 2.分辨率不低于2560×1440/60Hz。 |  |
|  |  |  | ▲3.录像功能有手动录像、定时录像、时间录像、移动侦测录像、报警录像、动测或报警录像，动测且报警录像录像帧率为8MP/7MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF。 |  |
|  |  |  | ▲4.录像回放功能包括即时回放、常规回放、时间回放、标签回放、智能回访和外部文件回访，日志回访。 |  |
|  |  |  | 5.备份功能包括常规备份、时间备份、录像剪辑备份。 |  |
|  |  |  | 6.支持 GB/T28181 协议。 |  |
|  |  |  | 7.解码能力：最大支持24×1080P。 |  |
|  |  |  | 8.输入带宽：不低于160Mbps，输出带宽：不低于160Mbps。 |  |
| 9 |  | 监控硬盘 | ▲1.容量不低于10000GB。 | 1块 |
|  |  |  | ▲2.接口为SATA3.0。 |  |
|  |  |  | 3.转速（rpm）为7200转。 |  |
|  |  |  | 4.传输速率不低于250MB/s。 |  |
|  |  |  | 5.缓存不低于256MB。 |  |

（三）合同主要内容

1.交货期交货地点

1.1 交货期：

1.1.1合同签订日起，30个日历日内为供货期，完成全部设备的供货。

1.1.2合同签订日起，90个日历日内为安装调试期，完成全部设备的安装和调试，包括销售管理部监控设备的安装调试，县域管理站和体育彩票实体店设备的安装调试并接入云南省体育彩票实体店视频监控云平台正常运行）。

1.2 交货地点：采购方指定地点交货（所有交货地点涉及全省十六个州市。其中包括但不限于所需物流、搬运、安装人工费、辅助线材、摄像头支架、安装调试、移机服务等所需相关费用包含在总价中）。

2.付款方式

2.1合同签订生效日10个日历日内，供应商应向采购方缴纳合同总价5%的履约保证金，采购方收到供应商开具合同总价20%的有效发票和合同总价5%的履约保证金后，采购方在10个工作日内向供应商支付合同总价20%的费用；

2.2供货期内全部货物送达采购方指定地点，由供应商提出初验报告经采购方（或采购方指定人员）初验合格且供应商无违约情形，供应商开具合同总价30%的有效发票，采购方在收到发票后10个工作日内向供应商支付合同总价30%的费用；

2.3当供应商设备安装调试进度达到75%（即实体店摄像头安装完成3675台等）时，且供应商无违约情形，由供应商提出项目安装调试完成进度验收报告，经采购方对完成情况进行验收合格后，供应商向采购方提供合同总价40%的有效发票后，采购方在10个工作日内向供应商支付合同总价40%；

2.4供应商按合同约定时间将合同约定所有内容全部履行完毕且供应商无违约情形，供应商提出终验报告经采购方终验合格后向采购方开具合同总价10%的有效发票，采购方在收到供应商开具合同总价10%的有效发票后在10个工作日内向供应商支付合同尾款10%的费用；

2.5终验合格及采购方合同尾款费用支付完毕后，且供应商无违约情形，由供应商在10个工作日内提出退还履约保证金申请，经采购方同意后在10个工作日内向供应商无息退还履约保证金。

3.服务要求

3.1设备安装地点、数量和位置按照采购方要求安装。

3.2根据采购方监控要求，提供满足监控所需的设备位置安装实施方案。

★3.3设备安装调试需接入云南省体育彩票实体店视频监控云平台(除大理销售管理部和玉溪销售管理部两个指定安装地点接入本地视频监控系统），确保达到采购方使用要求（提供承诺函）。

3.4质保期内，销售管理部、县域管理站和体育彩票实体店地址迁移的，提供一次移机服务。

4.质保要求：

4.1供应商保证提供的设备是全新成套未使用过的合格产品，是由生产厂商在原产地生产的合格产品，质量完全符合生产厂家出厂的技术指标和国家有关技术标准，并完全符合本项目规定的质量、性能和规格的要求。

4.2供应商须完成项目集成工作，包含但不限于安装、调试、硬件集成、布线施工、标签标识、提供集成资料等工作。并保证设备经正确安装、合理操作和维护保养在其使用寿命期内具有令采购方满意的性能，并对因设备的设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何故障负责。

4.3“质保期”自双方在终验报告上签字之日（验收合格）起6年。供应商质保期提供包括但不限于设备更换整件或零部件的维修、保养，设备的安装和迁移等服务。

4.4供应商承诺在项目质保期内为采购方提供7×24小时的技术支持和维修服务。

4.5供应商保证在本项目设备出现故障和缺陷时，接到采购方提出的技术服务要求后30分钟内予以响应，如采购方有要求或必要时，供应商应在接到采购方通知后，1小时内到达省级现场，2小时内到达州市区县现场，4小时内到达乡镇村现场。

4.6供应商在接到采购方维修通知后24小时内仍不能修复有关设备，供应商应提供同型号或不低于中标设备参数的设备更换，如因此给采购方造成损失，供应商应负责赔偿。

4.7供应商在接到采购方提出的技术服务要求或维修通知后30分钟后没有响应、拒绝或没有派员到达采购方提供技术服务、修理或退换货物，采购方有权委托第三方对本项目设备进行维修或提供技术服务，由此产生的一切费用由供应商承担。

4.8在质保期，供应商需按采购方要求定期（月和年）提供设备运行报告，内容包括但不限于设备运行情况、设备维修情况、故障情况分析和可行性建议等，并严格按照采购方提出的业务要求和内容进行合理调整服务策略。

4.9在质保期内，采购方有权对质保服务提出整改要求。采购方有权委托第三方机构对该项目设备和服务运行情况进行评估。

4.10质保期届满后，如果因本项目硬件或软件的固有缺陷和瑕疵出现紧急故障和事故，供应商应在接到采购方通知后立即提供技术支持。

4.11采购方在中华人民共和国境内使用供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利、商标或其它知识产权及其他侵权行为的起诉。如第三方提出侵权指控，供应商应向采购方承担违约责任并承担由此而引起的一切法律责任和费用，如造成采购方赔偿的，采购人承担责任后可向供应商进行追偿。

5.设备验收

5.1设备验收要求

5.1.1全部设备安装地点和室内安装位置达到采购方要求（具体安装地址和位置由渠道部、党群人事部等相关部室负责确定）。

5.1.2全部设备安装调试后，管理部监控设备能正常使用，县域管理站和实体店监控设备能正常接入云南省体育彩票实体店视频监控云平台及设备，并能正常使用。

5.1.3提供全部设备签收单（采购方指定人员和供应商）、安装调试记录表（采购方指定人员、供应商和网点）、云南省体育彩票实体店视频监控云平台接入验收表（采购方指定人员、供应商和项目其他供应商）。

5.1.4验收涉及到的所有相关费用包含在总价中。

5.2设备验收标准

5.2.1.初验

5.2.1.1所有设备到达采购方指定地点后，自采购方收到供应商应通知之日起7个工作日内，双方对应合同设备型号总数和技术参标，按照型号总数1%的比例进行抽样验收。抽检合格后并不当然免除供应商的质保责任，即使抽检合格供应商仍需承担承担所有交付标的的质保责任。

5.2.1.2验收过程中，由于供应商原因未能达到合同内容约定的设备技术参标和数量，则由供应商在整改期限内（不得超过自发生问题之日起3个日历日内）无条件更换和补足数量标准，在达标后由供应商申请进行再次验收。

5.2.1.3验收过程中，双方应及时共同记录合同内容的执行情况及设备验收情况。对于未达到数量及技术性能指标的，应如实记录设备表现、可能原因及处理意见等。

5.2.1.4如项目达到约定的数量及技术性能指标，则双方应在验收工作完成后3日工作日内签署合同初验证明材料一式二份，双方各持一份。

5.2.2.终验：

5.2.2.1设备需安装到采购方指定地址，如未按采购方指定地址安装，供应商应自收到采购方通知之日起3个日历日内安装到采购方指定地址。

5.2.2.2设备测试时, 应按采购方要求提供设备相关技术参数,确保提供设备能够接入采购方指定视频监控云平台正常运行。如未能达到采购方测试要求, 供应商应自收到采购方通知之日起3个日历日内采取措施处理，直到达到标准。

5.2.2.3供应商所有设备安装调试完毕，提供书面验收资料包括初验证明、设备签收单、安装调试记录表、体育彩票实体店视频监控云平台接入验收表等证明资料，由采购方根据供应商提供验收资料进行终验。

6.违约事项

6.1供应商逾期交货或验收[包括但不限于设备安装服务、配合采购方云平台项目调试服务、调试交付服务等]，采购方有权按逾期天数*合同总额1‰收取违约金。逾期达到或超过7个日历日，采购方有权解除本合同，供应商应退还采购方已支付的全部费用，按照上述约定支付违约金并赔偿采购方因此而受到的全部经济损失。

6.2验收或安装过程中，采购方如发现设备包括但不限于质量、规格、提供贴牌产品（包括存在缺陷或使用不符合要求的材料）与合同约定不符等问题，采购方有权委托有资质的机构进行鉴定，鉴定所有费用由供应商承担。若鉴定不合格，采购人有权单方面解除合同，供应商应退还采购方已支付的全部费用，由此造成的损失由供应商承担。

6.3供应商未在整改期限内达到合同约定的验收标准，采购方有权拒绝接收所有设备，同时采购方有权单方面解除合同，供应商应退还采购方已支付的全部费用，由此造成的损失由供应商承担。

6.4供应商在安装和调试过程中，出现采购方认定的违规事件，如供应商安装过程中存在未按要求地址与位置安装、言语不当或与采购方相关人员（包括但不限于管理部负责人员、实体店人员和项目其他供应商等）争吵推诿等情形，严重有损体育彩票形象或影响整体项目开展的，每发生一次供应商应向采购方支付1000元的违约金。

6.3供应商未按照合同约定或招投标文件标准履行应尽的运行维护和售后维护责任，每迟延或怠于响应维护一次，应向采购方支付1000元的违约金。同时供应商将承担设备故障对采购方造成的损失。

6.4供应商不履行或存在违反合同其他约定的，从违约之日起每日供应商须向采购方支付合同总价3‰的违约金，违约金累计总额不超过合同总价的5%；逾期半个月以上的，采购方有权解除合同，由此造成的采购方经济损失由供应商承担。

6.5供应商发生违约的，采购方有权按照合同情况或遭受的损失扣除履约保证金及未付款项，如款项已经全部支付、履约保证金已退回后发现供应商存在违约行为的，采购方有权继续向供应商主张违约责任，供应商应承担全部法律责任，并赔偿采购方遭受的一切损失。

6.6采购方不能按合同约定及时支付相应款项，供应商有权对该项目进行暂停或终止，由此造成的项目延误或损失由采购方承担。每延误支付一日按合同总金额的1‰支付违约金；违约金最高限额不超过合同总金额的5%。合同履行过程中供应商存在违约行为或给采购人造成损失的，履约保证金供应商有权不予退还并按合同约定追究供应商违约责任。

6.7任一方违反本合同约定的，守约方有权向违约方主张由此而造成的一切损失即为维护自身合法权益而支出的费用（包括但不限于律师费、诉讼费、差旅费、保全费等）。

6.8采购方无正当理由拒收项目，采购方应向供应商偿付合同款总价5%的违约金；采购方有权拒付合同价以外的任何费用；供应商有权拒绝合同整体范围以外的条件。

6.9合同履行过程中供应商存在违约行为或给采购方造成损失的，履约保证金采购方有权不予退还并按合同约定追究供应商违约责任。如履约保证金不足以弥补采购方损失的，采购方有权自应付未付合同款项中对违约金损失进行扣除。如款项已经全部支付、履约保证金已退回后发现供应商存在违约行为的，采购方有权继续向供应商主张违约责任，供应商应向采购方按照合同约定支付违约金并赔偿损失。

6.10供应商不得将本合同任意内容转包或分包，否则采购方有权单方面终止或解除合同，供应商应退还采购方已支付的全部费用，由此造成的损失由供应商承担。

7.保密事项

7.1 供应商有义务妥善保管和保护由采购方提供的所有信息和资料等。

7.2 双方应对本合同的具体内容负有保密责任。因履行本合同获悉对方所有信息（包括履行本合同期间产生的信息），包括涉及体育彩票有关的全部信息和文件、商业秘密（包括业务和财务秘密）、个人信息（视频记录和人脸信息）、技术信息和（或）其他应予保密的信息和资料，任何一方均不应向任何第三方披露、泄漏或提供所有信息。保密期限为无限期保密，除非采购方向外公开或司法机构依法调取。

7.3 出现其它违约责任的，违约方按照《中华人民共和国民法典》有关条款的规定承担违约责任，存在争议的提交采购方有管辖权的法院诉讼解决。

第六章 资格评审标准

投标文件出现不满足下列各项评审内容及标准要求之一的，则资格评审为不合格。合格投标人不足3家的，不得评标。下列各项评审内容及标准均为招标文件的实质性要求，除招标文件规定的澄清情形外，投标文件响应各款所列材料在开标后不得后补、修改。

| 评审程序 | 评 审 内 容 及 标 准 |  |
| --- | --- | --- |
| 资格审查前附表 | 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供下列材料： |
|  | 1.1 | 投标人必须是具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织或自然人：提供三证合一的营业执照或其他组织证明材料或自然人身份证明； |
|  | 1.2 | 财务状况证明材料：提供上一年度（2023年或2024年）经审计的财务报告（扫描件，财务报告及报表须附可通过统一监管平台进行查验的验证二维码)或自投标文件提交截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明（扫描件）或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函（成立时间不足一年的，可提供自投标文件提交截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明或自成立至今经第三方审计的财务报告；如提供投标担保函的，需同时提供专业担保机构经财政部门认可的证明文件）。 |
|  | 1.3 | 纳税证明材料的时间范围：缴税所属时间在2024年1月至投标截止日期前任意连续3个月的税务局税收通用缴款书扫描件或银行电子缴税（费）凭证扫描件或税务局出具纳税情况的相关证明扫描件（成立未满3个月的提供成立以来的纳税证明或相关情况说明；依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税） |
|  | 1.4 | 缴纳社会保险证明材料的时间范围：缴费所属时间在2024年1月至投标截止日期前任意连续3个月的社会保险费缴款书扫描件或银行电子缴税（费）凭证扫描件或社保管理部门出具的有效的缴款证明扫描件（成立未满3个月的提供成立以来的社会保险费缴纳证明或相关情况说明；不需要缴纳社会保险费的，应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保险费） |
|  | 1.5 | 投标人具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关承诺； |
|  | 1.6 | （1）投标人必须提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款（200万元）等行政处罚）； （2）采购代理机构将于评标前在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”对投标人进行信用信息查询。查询记录为上述网站信用信息查询结果的网页截图或网页打印稿。列入失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，不得参加政府采购活动。 |
|  | 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求：无； |
|  | 3 | 本项目的特定资格要求： |
|  | 3.1 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动； |
|  | 3.2 | 本次招标不接受联合体投标； |
| 资格审查小组 | 资格审查小组由采购人和采购代理机构共同组成。 |  |

## 1. 资格审查

公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

## 2. 资格审查标准

资格审查标准：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格条件以及证明文件等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格；见资格审查前附表。

## 3. 资格审查程序

采购人或采购代理机构依据本章规定的标准对投标文件进行资格审查。有一项不符合审查标准的，投标无效。

注：合格投标人不足3家的，不再进入评标程序，作废标处理。

第七章 评标方法（综合评分法）

评标方法前附表

| 条款号 | 评审程序 | 评 审 内 容 及 标 准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 符合性评审标准 | 投标人存在下列情况之一的，投标无效： |  |
|  |  | 未按照招标文件的规定提交投标保证金的； |  |
|  |  | 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的； |  |
|  |  | 单价报价及总价报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； |  |
|  |  | 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； |  |
|  |  | 未实质性响应招标文件中标注★条款内容的； |  |
|  |  | 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |  |
| 2.2 | 详细评审标准 | 1、评标总得分计算公式 | 投标人的评标总得分＝F1＋F2＋F3 其中： ①F1、F2、F3分别为投标报价、技术部分、商务部分3项评分因素的汇总得分 |
|  |  | 2、评分因素分值及权重 | 投标报价F1：满分30分。 技术部分F2：满分40分。 商务部分F3：满分30分。 |

评分细则如下：

| F1投标报价得分（满分30分） | 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 评标基准价：满足招标文件资格评审及符合性评审要求且投标价格最低的投标报价。 政府采购政策： 1.制造商为小、微企业应考虑的优先条件和价格折扣： 所投货物全部由小微企业制造，即所投货物全部由小微企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；并且所投所有货物均由小微企业生产时，所报价格给予10%的扣除，用扣除后的报价参与评审（须按招标文件要求提供《中小企业声明函》，否则不予认可）。 供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受规定的中小企业扶持政策。 2.供应商为监狱企业视同小型或微型企业： 对监狱企业提供货物部分的最终价格给予10%的扣除，用扣除后的最终价格参与评审（供应商为监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可）。 3.供应商为残疾人福利性单位视同小型或微型企业： 对残疾人福利性单位提供货物部分的最终价格给予10%的扣除，用扣除后的最终价格参与评审（提供《残疾人福利性单位声明函》或相关证明材料，否则不予认可）。 |  |
| --- | --- | --- |
| F2技术部分得分（满分40分） | 一.设备技术指标响应性 （满分27分） | 评委将根据投标人所提供产品的技术参数对招标文件的响应程度进行综合打分： （1）▲重要技术参数评审 根据投标文件对招标文件第五章《货物需求及技术要求》中“（二）技术参数”：的技术规范、要求响应程度进行评分，共9个产品，每个产品▲重要技术参数全部满足招标文件要求得2分，否则不得分，满分18分； （2）一般技术参数评审 根据投标文件对招标文件第五章《货物需求及技术要求》中“（二）技术参数”：的技术规范、要求响应程度进行评分，共9个产品，每个产品一般技术参数全部满足招标文件要求得1分，否则不得分，满分9分； 因供应商未按招标文件要求提供相关产品证明材料导致评标委员会无法评审时，则视为不响应该项技术参数要求。（证明材料包括：第五章 货物需求及技术要求的技术参数要求内明确要求提供的证明材料，未明确的可提供所投产品制造商提供的主要技术指标、参数及性能的详细说明书或制造商公开发布的印刷资料（彩页或产品宣传册）或检测（检验）报告或国家相关机构认定的证书或厂商适配的报告证书或官方网站发布的技术资料截图或制造商所出具的技术白皮书。不接受供应商自行印刷、打印或者手写的技术支持资料，若投标文件中技术支持资料参数与技术规格偏离表应答不符或无上述技术支持资料，视为不响应该条技术参数。） |
|  | 二.节能、环保产品（满分0.5分） | 投标产品认定为节能产品（非政府强制采购节能产品）的得0.25分，环保产品的得0.25分。 |
|  | 三.项目实施方案（满分12.5分） | 1、项目理解和需求分析：项目现状和需求分析透彻准确，符合实际；针对项目重难点提出具体可行的建议； 2、供货计划：有对应切实可行，详细具体的供货计划和供货保障措施，满足采购人需求，提供承诺函和违约承诺； 3、安装调试方案：提供完整详细的设备对接安装及设备调试规范和设备与系统对接方案，满足采购人要求，提供承诺函和违约承诺； 4、项目进度计划：项目进度计划方案有明确的时间节点且具有合理性，有明确具体的违约责任承诺； 5、质保方案和质保措施：提供切实可行的质量保证方案和质保措施； 以上方面，每项2.5分，有一项缺乏针对性或完整性或合理性的扣1.5分，存在一项缺项漏项或不满足招标文件要求的扣2.5分。 |
| F3商务部分得分（满分30分） | 一.服务方案（满分15分） | 1、服务方案：设备验收、培训以及运行维护等，内容详细具体、合理可行； 2、服务保障：提供了完整、详细、合理的服务保障方案，措施切实可行，完全满足采购需求； 3、服务团队：服务团队人员配备完整且充分，分工合理，团队架构完整且专业齐全，专业搭配符合本项目建设需求； 4、技术支撑和维保服务：质保期内提供7x24小时技术支持和维修服务，技术服务响应及时、快捷，提供了有效的保障措施或相关承诺； 5、违约承诺：至少包括技术支持、巡检维护、产品软硬件更新等，承诺完整、详细、合理；有具体可行的服务违约处罚措施。 以上方面，每项3分，有一项缺乏针对性或完整性或合理性的扣2分，存在一项缺项漏项或不满足招标文件要求的扣3分。 |
|  | 二.售后服务能力（满分12分） | 1、供应商承诺在中标后能确保及时有效的提供售后服务，有具体的保障措施，且对应明确了切实可行的保障条件，并满足招标文件要求； 2、有稳定的售后服务团队，且售后服务人员配置齐全合理； 3、在质保期内故障响应及时、快捷，提供了具体、切实可行的保障措施； 4．提供了完整、详细应急措施及解决方案。 以上方面，每项3分，有一项缺乏针对性或完整性或合理性的扣2分，存在一项缺项漏项或不满足招标文件要求的扣3分。 |
|  | 三.类似项目经验 （满分3分） | 供应商每提供一个近3年（2022年-至今）类似供货业绩证明材料的，加0.5分，分数加满为止； 证明材料以中标/成交通知书或合同或业主证明为准，如证明材料无法清晰反映项目内容或证明材料未按要求提供全面的，导致评标委员会无法评定时，则视为未提供，不予赋分。 |

注：缺乏针对性、完整性、合理性指：内容前后矛盾、有错漏、所阐述的内容不具体、内容与本项目无关联、与项目实际情况不匹配等任意一种情形。注：①以评审专家结合项目实际情况和响应文件响应情况独立评审为准。②缺乏针对性、完整性、合理性是指：相关制度、方案及措施内容生搬硬造，阐述存在逻辑错误，前后矛盾；涉及内容无重点，未能体现出本项目的特点或与实际需求不完全相符；语言错误或存在歧义，政策、规范标准与本项目要求不一致；对相关内容的关键要求没有详细说明，内容有缺漏；内容过于简略或与本项目无关联等任意一项类似情形。

## 1.评标方法：

1.1本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件全部实质性要求（即通过资格性评审及符合性评审）的投标文件，按照本章前附表规定的评分标准进行打分，并按评标总得分计算公式计算评标总得分，按总得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人；

1.2评标总得分相同时的推荐原则：得分相同的，按投标报价由低到高顺序推荐；评标总得分及投标报价相等时，评标委员会将依次按技术部分得分高优先、商务部分得分高优先的顺序推荐；所有得分均相等且政府采购政策条件也相等的，按质保期长优先、交货时间短优先、故障到达时间短优先的顺序推荐中标候选人。

## 2.政府采购政策：

2.1中小企业

2.1.1根据《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库〔2020〕46号）的规定，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.1.2本规定所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.1.3小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

2.1.4中小企业提供本企业制造的货物参与投标时，须提供本企业的《中小企业声明函》；中小企业提供其他中小企业制造的货物参与投标时，须在《中小企业声明函》中如实填报制造商信息。

2.2监狱企业

2.2.1根据财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知（财库〔2014〕68号），监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

2.3残疾人福利性单位

2.3.1根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）的规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，声明函格式参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）的规定，并对声明的真实性负责。

2.3.2在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

2.3.3中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

2.4小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型或微型企业）应考虑的优先条件和价格折扣：

对小型和微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型或微型企业）服务或货物的最终价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审（如所投服务或货物为小型或微型企业提供，须提供《中小企业声明函》，因所提供材料不全导致评标委员会无法评定时，评标价格不予扣除）。

2.5节能、环境标志产品

2.5.1节能产品是指列入财政部和国家发改委公布的《节能产品政府采购品目清单》中的货物。政府强制采购节能产品是指《节能产品政府采购品目清单》中以“★”标注类别的产品。

2.5.2环境标志产品是指列入财政部、生态环境部公布的《环境标志产品政府采购品目清单》中的货物。

★2.5.3本项目采购清单中若有政府强制采购节能产品，只接受强制节能产品投标，投标人必须在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。投标人必须选报，否则按不实质性响应招标文件要求处理。

2.5.4投标人应在投标文件中提供所投标产品国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，否则不予认可。

2.5.5《节能产品政府采购品目清单》及《环境标志产品政府采购品目清单》可通过中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/ ）查阅、下载。

★投标人所投产品为“节能产品政府采购品目清单”中政府强制采购产品，则选报的该产品必须具备国家确定的认证机构（“市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告”所列认证机构；如有新增确定的认证机构，提供相应证明材料即可）出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，并在投标文件中提供该证书（包含证书附录）复印件，并在附录中标明所投产品型号，否则其投标文件无效；如所投产品型号与认证证书或证书附录不一致，则其投标文件无效。

## 3. 评标程序及标准

3.1资格评审

采购人和采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查，见第六章 资格评审标准。

3.2符合性评审

3.2.1依据招标文件的规定，评标委员会对符合资格的投标人的投标文件从有效性、完整性和对招标文件的实质性响应程度等方面进行审查，见评标方法前附表。

★3.2.2提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一招标项目包投标的，按一家投标人计算。

★3.2.3若单个项目包为非单一产品采购项目，对于招标文件第五章规定核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌有一项品牌相同的，按3.2.2款规定处理。

★3.2.4按上述条款执行后，投标人不足3家的，本项目应予废标。

3.3详细评审

3.3.1评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价, 见评标方法前附表。

3.3.2评标委员会各成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。对投标人的客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。

3.3.3评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

3.3.4投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

★同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本章4.2款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

3.3.5价格部分（F1）按评标方法前附表规定的投标报价计算公式，计算出各投标人价格部分得分。技术部分（F2）和商务部分（F3）得分由评标委员会成员独立评分，投标人各项评分因素得分为该项因素各评委评分的算术平均值。所有计算结果均保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

★3.3.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4. 投标文件的澄清

4.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，进行书面澄清或说明。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。

4.2 投标人的澄清、说明应当采用书面形式，由法定代表人或其授权的代表签字，澄清事项不得超出投标文件的范围并不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明属于投标文件的组成部分。

4.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明。

5.评标结果

5.1评标委员会按最终得分由高到低顺序推荐3名中标候选人，得分相同时，按本章1.2款规定进行推荐，并提出书面评标报告。

5.2 采购人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人名单，确定中标人。

5.3提供相同品牌产品的不同投标人，评审后得分最高的获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不予推荐；提供相同品牌产品的不同投标人，评审得分相同的，评标委员会将按本章1.2款规定顺序确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

5.4评审委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关规定的，要停止评审工作并向采购人或采购代理机构书面说明情况，采购人或采购代理机构应当修改采购文件后重新组织采购活动；发现投标人提供虚假材料、串通等违法违规行为的，要及时向采购人或采购代理机构报告。