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1、 采购标的
1. 采购标的
1 场地及周围情况
1.1 本工程为中国中医科学院望京医院科研医疗配套用房暨医疗废弃物智慧转运处置站建设项目，
1.2 建设地点：北京市朝阳区望京中环南路6号，中国中医科学院望京医院院内；
资金情况：本工程控制价为： 3949398.53元。
其中：分部分项工程合价为：3065596.43元； 
措施项目合价为：465961.85元；
其他项目合价为：91743.12元；
增值税税金的合价为：326097.13元。
其他说明：专业工程暂估价（含税）合计金额：/元；
材料和工程设备暂估价(含税)合计金额：/元；
暂列金额（不含计日工）（含税）合计金额：100000元；
安全文明施工费（含税）合计金额：233939.06元；
赶工增加费（含税）合计金额（如有）：/元。

2、 商务要求
1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
工期要求：270日历天；
计划开工日期：2026年6月15日
计划竣工日期：2027 年 03 月 11 日
其他：/
建设地点：中国中医科学院望京医院院内

2. 付款条件（进度和方式）
合同签订后7日发包方支付承包方工程承包价款的30%，发包人或发包人委托单位应在收到承包人递交的竣工结算文件30天内审核完毕，并出具经发包方盖章签字的正式审核报告。竣工结算审核完成后14天内，支付至工程审核结算价的97%;保留3%的质保金。

3. 包装和运输（如适用，须满足《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库﹝2020﹞123号））
本项目不适用

4. 保险
需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，包括但不限于农民工工伤保险等。

3、 技术要求
1 工程范围及要求
1.1 工程招标范围：本项目拟建建筑檐高6.6米，包括房屋拆除工程，钢结构框架，建筑及装修工程，强弱电工程，给排水工程，采暖通风工程，消防工程等完成项目所需全部工作内容，具体范围详见招标技术纲要。
1.2 工程量清单编制依据
1.2.1 《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2024)》、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准（GB/T50854-2024）》、《仿古建筑工程工程量计算标准（GB/T50855-2024）》、《通用安装工程工程量计算标准（GB/T50856-2024）》、《市政工程工程量计算标准（GB/T50857-2024）》、《园林绿化工程工程量计算标准（GB/T50858-2024）》、《构筑物工程工程量计算标准（GB/T50860-2024）》、《房屋修缮工程工程量清单计价规范（DB11/T 638-2023北京）》；
1.2.2 2021年《北京市房屋修缮工程计价依据——预算消耗量标准》及动态调整文件；
1.2.3 北京市《建设工程施工消耗量标准》（DB11/T2382-2024)及动态调整文件；
1.2.4 委托方提供的施工图纸及拟改造工程量确认单
1.2.5 人材机价格参照2026年02月《北京建设工程造价信息》及市场行情，有价格区间的按中间价考虑；
1.2.6 企业管理费、利润及其他总价总价措施费等费用选取编制期相应费用的中等水平；
1.2.7 常态化疫情防控措施费按京建发〔2022〕190号《北京市住房和城乡建设委员会关于明确安全文明施工费中常态化疫情防控措施费用标准的通知》中的相关规定计取。
1.2.8 规费按当期发布的水平计入。
2.质量标准
2.1 本工程要求的质量标准为：合格，符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求。
2.2 本工程安全生产标准化管理目标等级按“达标”考虑
2.3 购买材料需满足以下条件：1.产品出厂合格证；2.质量保证书；3.出厂检测报告；4.复检报告；5.材料到场后，需有发包人现场对比和验收，对于不合格的及不满足条件的材料进行无条件退回。

3. 适用规范和标准
包括但不限于以下规范及图集：
3.1 适用的规范、标准和规程
3.2 除合同另有约定外，本工程适用现行国家、行业和地方规范、标准和规程，按最新规范为准。构成合同文件的任何内容与适用的规范、标准和规程之间出现矛盾，承包人应书面要求监理人予以澄清，除监理人有特别指示外，承包人应按照其中要求最严格的标准执行。
3.3 除合同另有约定外，材料、施工工艺和本工程都应依照本技术标准和要求以及适用的现行规范、标准和规程的最新版本执行。若适用的现行规范、标准和规程的最新版本是在基准日后颁布的，且相应标准发生变更并成为合同文件中最严格的标准。
3.4 国内目前可以直接引用其索引号的主要施工验收规范

4.相关责任与要求
4.1 相关责任
4.2 对承包人进行工作面的交接验收完成后，发生的质量问题，由中标人自行解决，费用不予增加、工期不予顺延；
4.3 中标人需对现场设备设施进行成品保护，负责对其作业面内所有的成品及半成品保护工作，并直至完成成品验收交接后为止；因中标人原因造成损失的，由中标人承担相应责任；
4.4 供应商投标前，应确认其投标书已全面理解且符合本招标文件的内容和要求，响应文件一旦提交，采购人认为其报价已包括本招标文件所包含的全部磋商范围内容。供应商应在现场踏勘时充分了解现场情况，响应文件中对现场差异情况除非有明确证明，否则采购人认为供应商在投标报价中已充分考虑到并不再进行调整。
4.5 洽商变更等变动必须以书面形式通知采购人各相关专业的负责人，同时在洽商变更中必须考虑好相关专业的工序和设备是否影响功能性要求，美观要求，是否能够实现。
4.6 资料的整理与规范填写，必须按实际日期填写，以免造成资料填写的日期时间前后颠倒。
4.7 装修所选用的材料必须符合图纸设计和图集的相关要求，满足相关的环保、防火要求，提供需要复试材料的检测报告（原件），保证验收的顺利通过。
4.8  治安保卫
4.8.1 突发治安事件紧急预案的要求：满足施工现场实际需要，承包人成立治安小组，明确责任，落实到人，不能影响医院的正常开展工作，避免由项目引起的医患问题。 承包人由于环保、噪声、污染、非法临时占地等原因造成病患、附近居民等的上访或12345投诉，一经查实按违约事项处理，并要接诉即办，立即沟通、整改、回复，未按期整改回复，每逾期1天，处以2000元/天违约金。                                                                                 
4.8.2治安保卫管理方面的其他要求：提前7天将演练方案报监理人及发包人驻现场安全工程师，积极配合并接受发包人驻现场安全工程师的部署、指导性建议； 承包人定期组织突发治安事件应急演练，逐步完善应急预案。
4.9地上、地下设施和周边建筑物的临时保护要求：根据施工现场制定临时保护措施。

5. 验收标准
5.1本工程所使用的主要材料应满足国家规定。

6. 绩效考评目标要求
6.1 施工资料档案完整度100%。主要包括招投标资料、施工合同、施工方案、验收资料等相关材料；
6.2 保证施工安全，无任何人员伤亡和财产损失；

7. 其他说明
7.1在符合性审查环节，通过资格审查的供应商使用资质标注为异常的，招标人应取消其投标资格，其投标按无效投标处理。
7.2投标人的投标报价低于（不含）以下限度的或评标委员会认为投标报价组成明显不合理的：招标控制价下浮   6   %；（适用于房屋建设工程）
对于评标委员会认为投标报价组成明显不合理的，启动质疑程序后投标人须按评标委员会要求进行合理说明或补正或提供相关证明材料的，如未提供按无效投标处理。
7.3施工图纸及清单工程项目中所列项日有些无法以图纸形式表达的工作内容由投
标人视现场情况结合图纸综合考虑。


8.工程量清单、图纸（详见招标文件）

