东莞市凤岗镇乡村振兴示范带规划设计
采购需求书
1、 项目背景
2022年6月，广东省出台《广东省乡村振兴示范带建设指引（试行）》，要求全省建设一批特色鲜明、辐射带动能力强的乡村振兴示范带,努力实现从点（单村）到线（全域）的乡村全面振兴，示范带建设成为推动乡村全面振兴的重要抓手。东莞市提出规划建设“莞邑拾光”十大主题示范带线路，总长约430公里，其中“客韵侨乡”示范带途经樟木头镇、清溪镇、塘厦镇、凤岗镇等4个镇街，总长约48公里。我镇初步规划乡村振兴示范带总长约15公里，以石马河凤岗段为生态主轴，串联竹尾田村、竹塘村、凤岗社区、黄洞村、塘沥村、凤德岭村、油甘埔村、雁田村等典型客侨聚落及南门山森林公园、官井头水库、雁田水库等生态资源。同时围绕凤岗自然、人文、产业等资源禀赋，对我镇总体规划面积82.43平方公里全域同步展开重要节点线路规划设计，打造更多示范廊道或精品线路，以点扩面的方式推动凤岗镇全域振兴，并作为今后示范带延伸主体行动纲领性规划。
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凤岗镇乡村振兴示范带规划范围图
2、 工作内容
从凤岗镇的文化特色、临深区位、生态特色、城乡融合等特色入手，摸底调查分析农业、山水自然资源、历史文化资源、示范带滨水产业资源，明确乡村振兴示范节点的布局，并通过串珠连线、以点扩面的方式推动凤岗镇全域振兴，主要工作内容如下：

1、规划研判。包括区域价值研判、现状基础条件认知、相关规划衔接等内容。

2、总体定位与目标。基于凤岗镇的山水特征、人文底蕴和乡村风貌，结合当地的人文风情，提炼凤岗镇乡村振兴示范带的总体定位。

3、精品线路布局。策划1-2条精品线路，沿石马河15公里，明确精品线路的分段主题特色与项目布局。同时梳理沿线历史建筑和人文节点的风貌特色，结合凤岗相关历史，提炼特色文化符号和设计元素，制定风貌建设指引，内容包括立面改造样式、细部设计、材料选型等。

4、示范带节点概念规划。依托核心资源载体，策划乡村振兴节点，提出发展定位、功能构成、产业提升、文化振兴、公服及基础设施发展等方面指引内容。

5、示范带八大专项行动。围绕乡村“五大振兴”，以产业兴旺、环境改善、风貌提升、乡风文明、设施完善、治理有效、党建引领、运营规范八大类专项行动，全面推进乡村振兴示范带建设。
6、实施指引。落实项目库、投资估算及建设时序。
3、 成果要求
成果文件应图文并茂，符合《广东省乡村振兴示范带建设指引（试行）》要求，详细表达规划设计方案意图、目标、各项设计内容等。本次乡村振兴示范带规划设计的成果以说明书和图纸为主，文字表达应规范、准确、肯定、含义清楚。
1、说明书
说明书包括但不限于以下内容：
（1）规划背景；
（2）现状分析；
（3）目标定位；
（4）示范带总体布局；
（5）节点概念规划；

（6）八大专项行动；
（7）项目策划及估算；
（8）实施保障措施。
2、图集

根据规划说明书章节内容需要，合理提供现状分析和规划设计图纸，包括但不限于：
（1）区位分析图；
（2）现状分析图；
（3）乡村振兴示范带总体布局图；
（4）乡村振兴示范带节点概念规划图；
（5）乡村振兴重点项目布局图；
（6）乡村振兴示范带建设时序图。
4、 工作计划
1、第一阶段（资料收集和调研阶段，5个工作日）：合同生效后，设计单位开展资料收集、实地调研、访谈座谈、分析研究，制定规划编制方案。
2、第二阶段（规划方案编制阶段，20个工作日）：编制初步规划设计方案，召开编制规划方案咨询会1次，征求部门和专家意见，同时提交规划设计方案（初稿），发有关单位征求意见。

3、第三阶段（修改完善规划设计方案阶段，10个工作日）：根据征求有关单位的意见修改完善规划设计方案，提交规划设计方案（送审稿）。
4、第四阶段（规划报批阶段，10个工作日）：根据审查意见完善规划设计方案后，报批正式规划成果。
