[bookmark: H24]第二章 采购需求
[bookmark: H25]一、项目概况：
[bookmark: P41]项目属性：工程类
[bookmark: P42]品目类别：装修工程（B07000000）
[bookmark: P43]项目名称：微生物实训室、食品理化分析及仪器分析实训室配套工程项目
[bookmark: P44]工程内容：本工程是对学校教学楼A102室进行装修改造。主要内容包括拆除原有墙体后，新建双玻镁岩棉洁净板隔墙，墙面粉刷油漆，房间天花安装铝扣板吊顶，安装教室内的插座和灯管并进行综合布线,定制并安装成品拼装箱等
[bookmark: P45]（具体内容详见工程量清单）。
[bookmark: P46]项目施工总工期：监理单位开具开工令后30个日历日内完工；
[bookmark: P47]本项目总预算：人民币237,038.47元（大写贰拾叁万柒仟零叁拾捌元肆角柒分），其中：①安全生产措施费6596.85元；②暂列金额9619.89元。

[bookmark: P48]（一）项目施工地点：
[bookmark: P49]番禺校区：广州市番禺区南村镇市新路北段669号
[bookmark: P50]（二）报价要求：本项目实行综合单价包干、措施费包干、工程量按实结算，供应商根据采购文件、工程量清单、设计图纸、资料及说明，按包工、包料、包机械、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包劳保、包验收、包联动调试、包竣工验收以及施工总承包管理配合服务等方式完成工程的一切费用，价格精确到分。
[bookmark: P51]★（1）最高限价（元）：人民币237,038.47元（贰拾叁万柒仟零叁拾捌元肆角柒分），其中：①安全生产措施费6596.85元；②暂列金额9619.89元。超出最高投标限价的报价将会视为无效报价。供应商必须对本项目的全部内容进行报价（暂列金额、安全生产措施费为不可竞争费用，报价时不可更改金额）。
[bookmark: P52]★（2）供应商应在报价响应文件中，根据工程量清单格式及内容制作分项报价表，若缺项漏项，则视为响应无效。如果二次报价低于首次报价，还应提供二次报价的工程量清单（工程量及具体清单见采购公告附件）。
（3） [bookmark: L1]供应商作为规范成熟的服务方，报价是应认真复核施工图纸及工程量清单，充分考虑服务过程可能的估算错误漏量及漏项，采购人报价即视为对项目清单工程量的认可，以及工程量清单已包含图纸中的全部工程内容，且没有出现量差、漏项或重复计算情况。如出现图纸清单外内容，采购人根据根据实际情况采取设计变更或现场签证确定相应工程量。
[bookmark: H26]二、团队人员要求
[bookmark: P53]供应商需指派专职团队负责本改造工程的工程质量、工作进度、施工安全等的管理，建立完整的项目管理团队，对工程的施工、安全、质量、造价等进行规范管理，相关人员必须具有相应能力，并具有对应的职称或资格。
[bookmark: P54]供应商需为本项目配备的人员包括但不限于：
	[bookmark: C18]主要项目管理团队人员

	[bookmark: C19]在本项目任职
	[bookmark: C20]数量（人）
	[bookmark: C21]要求
	[bookmark: C22]备注（工作内容和岗位职能）

	[bookmark: C23]项目负责人
	[bookmark: C24]1
	[bookmark: C25]1.符合磋商公告要求；

	[bookmark: C26]主要负责项目总体管理与资源配置、施工组织与计划实施、质量技术与安全管控、成本控制与财务协调等

	[bookmark: C27]技术负责人
	[bookmark: C28]1
	[bookmark: C29]1.具有建筑施工专业相关专业中级或以上职称；
2.具有类似项目工程施工的工作经验。
	[bookmark: C30]主要负责编制施工技术方案及施工计划、编制劳动力材料机械使用计划、负责对土建安装各分部分项工程技术交底及协调各工序相互配合等

	[bookmark: C31]造价负责人
	[bookmark: C32]1
	[bookmark: C33]1.具备建筑工程造价类相关专业的中级或以上工程师职称；
[bookmark: _GoBack]★2.具有有效期内的二级或以上注册造价工程师（或原注册造价工程师）注册证书（提供证书扫描件）。
3.具有工程造价类工作经验。
	[bookmark: C34]主要造价文件编制与审核等

	[bookmark: C35]专职安全员
	[bookmark: C36]1
	[bookmark: C37]1.符合磋商公告要求；
2.具有工程安全相关工作经验；
3.具有建筑工程类初级或以上职称的，
	[bookmark: C38]负责巡视检查施工安全状况、对施工人员安全教育及监督、检查安全相关资料等

	[bookmark: C39]其他专业技术人员
	[bookmark: C40]6
	[bookmark: C41]1.测量员1名、施工员1名、质量员1名，材料员1名，资料员1名、低压电工1名，分别从事对应专业技术工作
2.测量员、施工员、质量员、材料员资料员需具备相关工作经验，具有相关初级或以上工程师职称；
3.★低压电工人员需要具有特种作业操作证（高压电工作业或低压电工作业）。（提供证书扫描件）
	[bookmark: C42]主要负责项目施工过程中各类建筑材料的选型、施工、资料、技术、资料整理，施工管理等相关工作。

	[bookmark: C43]备注：
1、项目负责人、技术负责人和专职安全员不得互相兼任；
2、供应商在参与本次采购响应文件中提交上述施工团队人员名单、有效的工伤保险参保证明及相关资质证件扫描件。


[bookmark: H27]三、工作要求
[bookmark: P55]1.对维修过程产生的废弃物不得随意乱倒乱卸，需按照国家环保部门的规定清理转、处理；
[bookmark: P56]2.响应供应商需严格遵守建设单位（广州科技贸易职业学院）校园安全管理的相关要求，如进入校园需提前报备、物品离校需提前报备；
[bookmark: P57]3.施工人员的食宿由施工单位安排； 
[bookmark: P58]4.施工期间，施工人员所发生的一切人身安全、伤害等意外事故由施工单位负全部责任。 
[bookmark: P59]5.因施工造成的损坏由施工单位恢复原状。 
[bookmark: P60]6.鉴于施工周期与学校常规教学时段重叠，供应商须采取降噪措施，并优化施工组织方案，确保教学活动不受施工干扰。
[bookmark: P61]7.在施工过程中，应对作业区域内既有物品及周免环境采取防尘遮蔽及隔离防护措施，以避免扬尘污染。
[bookmark: P62]8.主要材料及设备必须经建设单位、设计单位、监理单位共同确认之后方可使用。设计装修的颜色及样板需采购人最终确定。
[bookmark: P63]9.安全文明施工要求：执行《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）和《广州市建设工程文明施工管理规定》（广州市人民政府令第62号）的规定、《广州市建委关于规范建筑施工安全管理标准的通知》穗建筑[2005]652号及现行的省、市关于安全文明施工的相关规定。
[bookmark: P64]10.响应供应商应严格执行国家及地方相关环保、安全文明施工规定，确保安全生产措施费专款专用。该费用须专项用于施工过程中的污染防治、节能减排、降尘降噪、废弃物合规处理、资源循环利用、安全防护设施配置、现场文明施工管理及人员教育培训等绿色安全文明措施，不得挪作他用。供应商须制定专项实施方案并定期提交费用使用报告，采购方有权对执行情况进行核查，如发现未落实相关要求或费用使用不规范，将按合同约定追究违约责任并限期整改，情节严重者可解除合同。
[bookmark: P65]如本项目需求引用的标准有更新的，则供应商应按最新的标准执行。如采购文件要求供应商提供符合某个标准的检测报告作为投标/响应文件组成部分的，且自本项目采购文件发出后该标准有更新的（即产生新标准），则供应商可按照采购文件规定的标准出具检测报告，也可按新标准出具检测报告。
[bookmark: H28]四、集中现场踏勘时间、地点：
[bookmark: P66]因本项目为修缮项目，图纸未必能一一体现每一细部施工要点。为保施工质量，建议供应商参加现场踏勘。
[bookmark: P67]1）踏勘形式：统一组织现场踏勘，由供应商在规定时间内自行前往现场踏勘，现场不作任何答疑。
[bookmark: P68]2）踏勘时间及地点：
[bookmark: P69]踏勘集中时间：2026年9月15日上午 9:00，逾期不候。
[bookmark: P70]踏勘集中地点：广州市番禺区广州科技贸易职业学院北门。
[bookmark: P71]3）联系人：张老师  ，办公电话： 020-39951978     
[bookmark: P72]4）踏勘要求：
[bookmark: P73]（1）不按上述时间、地点集中的潜在供应商，视为放弃参加踏勘的权利。
[bookmark: P74]（2）踏勘现场不提供停车位，请供应商自行安排；
[bookmark: P75]（3）供应商及其代表自行承担现场踏勘的风险（包括但不限于财产损失或损坏，以及其他任何原因造成的损失、损坏）及费用。采购人不承担任何责任和费用；
[bookmark: P76]（4）供应商及其代表不得以任何形式或方式向采购人透露、展示或提供包含投标供应商名称、代表人姓名、联系方式、产品等信息及文件资料。
[bookmark: P77]（5）现场踏勘期间，采购人仅带到项目实施现场具体位置，参加现场踏勘的人员均需听从采购人的统一安排。
[bookmark: P78]（6）若有需要，采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不得超过项目采购文件的范围，一切以项目采购文件为准，采购人对供应商由此而作出的推论、解释和结论概不负责。
[bookmark: P79]（7）采购人不单独接受或组织第二次现场踏勘。
[bookmark: H29]五、技术方案
[bookmark: P80]（一）总体施工方案及技术保证措施
[bookmark: P81]1.施工总体部署 
[bookmark: P82]根据项目特点制定合理的施工思路及施工流程（如前期准备、主体施工、收尾验收等），并说明各阶段衔接措施。列明劳动力、机械设备、材料供应等安排，确保满足学校装修改造工程灵活、高效的施工需求。
[bookmark: P83]2.各分部分项工程的施工方法
[bookmark: P84]拆除工程：说明拆除顺序、保护措施、垃圾清运及环保处理方案。土建或装修工程：明确基层处理、材料工艺（如防水、贴砖、涂料等）及验收标准。安装工程（水电、设备等）：描述管线敷设、设备安装、调试等具体方法及技术规范。特殊工艺：针对高空作业、有限空间施工等高风险环节，须专项说明安全技术措施。
[bookmark: P85]3.技术保证措施
[bookmark: P86]明确材料进场验收、施工过程三检制（自检、互检、专检）、隐蔽工程验收等制度；供应商需结合项目实际编制方案，中标后须按招标人要求进一步细化并严格执行。
[bookmark: P87]（二）施工总进度计划及工期 
[bookmark: P88]1.施工总体进度计划，即进度目标，应满足需求书中的工期要求，中标后须严格执行。
[bookmark: P89]2.施工进度计划，可采用横道图等项目管理工具。
[bookmark: P90]3.施工进度计划技术保证措施，包括但不仅限于人力保证、物力保证、资金保证、技术保证等。
[bookmark: P91]（三）质量保证措施
[bookmark: P92]1.质量目标
[bookmark: P93]施工质量满足国家、省、市及行业质量标准、控制标准和验收规范，在质量管理过程中达到或超过质量标准，通过各级验收合格，确保工程无永久性缺陷。
[bookmark: P94]2.质量保证体系及质量保证措施等
[bookmark: P95]供应商应当完善质量管理制度，提供有效的质量保证措施，建立质量控制流程，建立并保持一个有效的工程质量管理体系。
[bookmark: P96]3.质量承诺
[bookmark: P97]包括但不仅限于（1）若因成交供应商原因造成工程质量没有达到合同约定的验收标准，采购人有权要求成交供应商返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加或工期延误，由成交供应商承担责任。（2）成交供应商必须保证在施工期间,现场施工的人员和单位必须具备相应施工资质,成交供应商将对此承担全部责任。如果成交供应商因违反本项要求导致事故的发生，成交供应商将承担全部责任和赔偿相应损失。
[bookmark: P98]（四）安全施工、文明施工与环境保护措施
[bookmark: P99]1.不影响学校正常教学、安全管理的具体建议或措施
[bookmark: P100]2.安全施工保证体系及措施
[bookmark: P101]包括但不仅限于成交供应商依照现行的相关规定，实施工作，做到安全文明作业，全过程必须服从采购人的指导及监督，保证作业期间的管理工作符合各项管理要求；成交供应商必须在作业现场危险区域设置醒目的警示标志，采取警戒措施。
[bookmark: P102]4.文明施工保证体系及措施
[bookmark: P103]包括但不仅限于施工作业主要扬尘环节应有控制措施。
[bookmark: P104]4.环境保护体系及措施
[bookmark: P105]5.应急预案
[bookmark: P106]成交供应商需制定事故发生应急救援预案，对工作人员进行应急培训、安全文明规范培训及自救知识培训等。
[bookmark: P107]（五）施工现场组织团队方案 
[bookmark: P108]包括但不仅限于施工现场组织团队的各岗位分工、责任范围：必须设立项目经理、技术负责人、测量员、施工员、质量员，材料员，资料员、电工关键岗位，详细说明项目管理团队的组织架构及岗位职责，确保施工全过程责任到人。
[bookmark: L2]（六）成品保护及现场管理措施
[bookmark: P109]能提供具体成品保护及学校原有不需要施工的部位的保护措施。包括但不仅限于（1）实行"作业面准入"制度，施工人员需佩戴防护用具（如软底鞋、工具包）方可进入保护区域；每日开展5分钟成品保护班前交底，明确当日施工区域的保护重点。（2）粉尘作业区设置临时负压吸尘装置，湿法切割等抑尘措施；材料运输通道铺设双层保护板，重型设备移动需使用抬升工具。（3）同一室内环境下，不需施工的部位采取的保护材料，保护材料拆除流程等。
[bookmark: H30]六、缺陷责任期
[bookmark: P110]（一）缺陷责任期2年，从本项目竣工验收合格之日起算。
[bookmark: P111]（二）在缺陷责任期内，若发生工程质量问题，成交供应商必须在3个日内响应，超出响应时间的由采购人安排第三方进行维修，并按实际费用扣除质量保证金；若超过3次不响应，则视为相应供应商未履行本合同约定，采购人有权不予退还质量保证金。
[bookmark: H31]七、支付方式
[bookmark: P112]（一）预付款：合同签订后，收到供应商合法发票的5个工作日内支付合同价（扣除含税暂列金，安全生产措施费与预付款同比例支付）的30%作为预付款；
[bookmark: P113]（二）进度款：当完成工程量累计达到70%以上，收到供应商合法发票的5个工作日内支付至合同价（扣除含税暂列金，安全生产措施费与进度款同比例支付）的70%；
[bookmark: P114]（三）验收款：项目完成通过验收合格后，收到供应商合法发票的5个工作日内支付至合同价（扣除含税暂列金及含税安全生产措施费，其中安全生产措施费支付至100%）的80%；
[bookmark: P115]（四）结算审核款：竣工结算完成后，送审结算价不得超项目合同总价，收到供应商合法发票的5个工作日内支付至工程结算审定价（扣除含税安全生产措施费）的97%；
[bookmark: P116]（五）尾款（质保金结算）：工程结算审定价（扣除含税安全生产措施费）的3%作为质量保证金，在缺陷责任期满后收到供应商合法发票的5个工作日内一次性无息付清。
[bookmark: H32]八、工程质量与验收标准
[bookmark: P117]1、成交供应商进场施工时，必须做好采购人要求的不施工部位的成品保护，如有损坏，需无偿修复至进场前的状态。成交供应商需服从采购人的工作安排，配合采购人的监督。
[bookmark: P118]2、成交供应商必须严格按照经确认的施工方案组织施工，并接受采购人对工程质量、工期、安全、文明施工、环保及工地纪律的监督和管理。
[bookmark: P119]3、成交供应商在工程施工期间，必须配备专职安全员，建立健全安全制度。必须建立施工安全用电制度，确保施工用电设备的完好无损，并设置漏电保护装置。
[bookmark: P120]4、工程的材料、辅料及施工应符合国家、省有关标准要求。
[bookmark: P121]5、成交供应商必须为本工程指派固定的项目负责人，如需更换项目管理负责人，必须经得采购人同意。
[bookmark: P122]6、本项目的缺陷责任期为验收合格后两年，按自竣工验收合格之日起计算，缺陷责任期内成交供应商须进行质量三包。
[bookmark: P123]7、本工程以作法说明和国家制订的施工及验收标准及有关规范为质量评定验收标准。
[bookmark: P124]8、工程竣工验收由成交供应商、采购人共同进行，学校收到供应商验收申请后7日内组织履约验收，验收合格后双方签署验收合格证书，工程交付采购人使用。
[bookmark: P125]9、工程质量要求及目标：执行国家、广东省、广州市现行验收评审标准，合格。
[bookmark: P126]10、安全生产文明施工要求及目标：执行国家、广东省、广州市现行验收评审标准，合格。


[bookmark: P127]附件：异常低价审查

[bookmark: P128]根据财政部2026年1月14日发布的《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》规定，本项目将对投标人的异常低价进行审查。
[bookmark: P129]（一）如投标人报价中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
[bookmark: P130]1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
[bookmark: P131]2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
[bookmark: P132]3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
[bookmark: P133]4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
[bookmark: P134]（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
[bookmark: P135]异常低价投标(响应)审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

