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第1章 竞争性磋商公告
华坪县2026年农村公路生命安全防护工程
项目概况
华坪县2026年农村公路生命安全防护工程的潜在供应商应在政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）获取采购文件，并于 2026 年09月10日09点00分（北京时间）前提交响应文件。



[bookmark: _Toc28359089][bookmark: _Toc35393798][bookmark: _Toc35393629][bookmark: _Toc28359012]
一、项目基本情况
1.项目编号：LJZC2026-C2-00693-TYZX-0088
2.项目名称：华坪县2026年农村公路生命安全防护工程
3.采购方式：竞争性磋商
4.最高限价：221.6184万元
[bookmark: OLE_LINK1]5.采购需求：对华坪县中心镇、荣将镇、石龙坝镇、兴泉镇、永兴乡、船房乡、新庄乡、通达乡等8个乡镇的32条农村公路交通安全隐患路段进行治理，隐患里程共计12.792公里。主要实施内容：对不同段落、不同位置存在的交通安全隐患通过采用增设护栏、警示桩、道口桩等具体措施对相应路段进行改造，确保行车安全。最终以施工图及工程量清单所包含的全部内容为准（以工程量清单计算范围为准）。
6.本项目共划分为2个标段，具体划分如下：
	标段名称
	标段范围
	预算金额（万元）
	工期（日历天）

	华坪县2026年农村公路生命安全防护工程（一标段）
	位于中心镇、船房乡、永兴乡、荣将镇四个乡镇共16条道路，隐患总里程8.396公里。
	107.279
	90

	华坪县2026年农村公路生命安全防护工程（二标段）
	位于兴泉镇、新庄乡、通达乡、石龙坝镇四个乡镇共16条道路，隐患总里程4.396公里。
	114.3394
	90


8.质量要求：满足《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80／1—2017)的要求,一次性验收合格。标段工程交工验收的质量评定：合格。竣工验收的质量评定：合规。
9.本项目不接受联合体磋商。
二、供应商的资格要求
1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：
1.1具有独立承担民事责任的能力：提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件。
1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：财务状况良好，未处于财产被接管、冻结和破产状态；提供2023年～2025年任意一年经第三方机构审计的审计报告及财务报表【注：成立单位不满三年的须提供成立至今经第三方机构审计的审计报告及财务报表，新成立不满一年的单位提供成立至今加盖公章的财务报表。刚成立的新公司，提供具有健全的财务会计制度的相关证明材料。】
1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力： 提供相关证明材料或书面声明。
1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录： ①提供2025年8月至今期间（税款所属时期）任意3个月的税务局税收通用缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或税务局出具纳税情况的相关证明复印件；②提供2025年8月至今期间（费款所属时期）任意3个月的社会保险费缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或社保管理部门出具的有效的缴款证明复印件。（成立未满3个月的提供成立以来的税收和社会保障资金缴纳凭证或相关情况说明；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）。
1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），提供“参加本项目政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明”（成立未满三年的投标人提供成立以来在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）。
1.6法律、行政法规规定的其他条件：
1.6.1信用要求：截至响应文件递交时间，未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。对被列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将否决其磋商申请资格（提供相关承诺）。
1.6.2其他要求：不存在违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。”规定的情形。[提供相关承诺]
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不属于专门面向中小企业(监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业)的政府采购项目，根据财政部财库[2020]46号《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知、财库〔2022〕19号《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》,对小微企业报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审，需提供《中小企业声明函》，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业（不重复享受折扣）。本项目中小企业划分标准所属行业为建筑业。
3.本项目的特定资格要求：
[bookmark: _Toc28359091][bookmark: _Toc28359014][bookmark: _Toc35393800][bookmark: _Toc35393631]3.1资质要求：供应商须具备建设行政主管部门颁发的公路工程施工总承包叁级（含叁级）以上资质，并具有有效的安全生产许可证、交通运输企业安全生产标准化达标等级叁级（含叁级）以上证书，且在人员、设备、资金等方面具备相应能力。
3.2项目负责人资格要求：拟派项目经理须具备公路工程专业二级以上（含二级）注册建造师执业资格证书（不含临时二级建造师执业资格证书），同时持有有效的安全生产考核合格证书（B证），注册单位应与供应商一致，且未担任其他在建工程项目的项目经理；
3.3项目总工资格要求：拟派项目总工须具备公路工程相关专业中级或以上职称。
三、获取采购文件
1.时间：2026 年08月24日 至 2026 年08月31日,上午时间06:00-12:00 ；下午时间：12:00-23:59时（北京时间，节假日除外）；
2.获取方式：政府采购云平台上获取，供应商须在政府采购云平台办理数字证书（CA），并在政采云绑定数字证书（CA）后线上获取采购文件及其它采购资料。CA申领链接：https://middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys，CA申领后需登陆政府采购云平台完成数字证书（CA）绑定才可以使用，数字证书（CA）详见其办理流程。       
3.按上述要求获取文件的供应商视为合法获取了本项目采购文件，具备本项目的磋商资格，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。
 4.竞争性磋商文件售价：0.00元
[bookmark: _Toc28359015][bookmark: _Toc35393801][bookmark: _Toc35393632][bookmark: _Toc28359092]四、响应文件提交
截止时间：2026年09月10日09 点 00 分（北京时间）
地 点：通过“政采云”平台在线提交（政采云平台 https://www.zcygov.cn/）；
[bookmark: _Toc35393802][bookmark: _Toc28359016][bookmark: _Toc35393633][bookmark: _Toc28359093]五、开启
时 间：2026年09月10日09点 00 分（北京时间）
地 点：“政采云”平台在线提交（政采云平台 https://www.zcygov.cn/）；
六、公告期限 
自本公告发布之日起 5 个工作日。
[bookmark: _Toc35393804][bookmark: _Toc35393635]七、其他补充事宜
[bookmark: _Toc28359095][bookmark: _Toc35393805][bookmark: _Toc35393636][bookmark: _Toc28359018]7.1开标方式：本项目为不见面开标，供应商无需到达现场。 
7.2本项目实行网上投标，采用电子投标文件； 
7.3各供应商应在开标前应确保成为政采云平台供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 
凡 有 意 参 加 竞 标 的 供 应 商 ， 须 在 政 采 云 平 台 办 理 数 字 证 书（CA ）CA 申 领 链 接 ： https://middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys，并通过政采云绑定数字证书（CA）后在网上获取采购文件及其它采购资料，数字证书（CA）详见其办理流程。注：供应商如之前已在云南 CA 在线数字证书办理网进行过注册并办理过企业数字证书（CA）的，直接绑定即可，无需重复办理（2022 年 1 月 1 日前在云南省公共资源交易平台办理过云南 CA 证书的需到原办理点进行升级后方可使用）。外省供应商在政采云平台办理的其他 CA 可直接使用，无需重复办理。供应商通过 CA 证书获取采购文件的视为合法获取了项目采购文件，具备本项目的磋商资格。 
7.4.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用 WIN7（64 位）及以上操作系统。客户端请至政采云公司网站（https://edu.zcygov.cn/luban/yunnan-dzjy-gys）进行查看下载，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询；如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密 CA 与解密 CA 不一致等），采购中心/代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标。 
7.5本次竞争性磋商公告在《云南省政府采购网》（http://www.yngp.com/）、政采云平台上发布，我公司对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。
7.6其他未尽事宜，详见本项目竞争性磋商文件。 
8、 凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。


[bookmark: _Toc28359019][bookmark: _Toc35393637][bookmark: _Toc28359096][bookmark: _Toc35393806]1.采购人信息
名    称：华坪县交通运输局
地    址：华坪县中心镇兴隆街
[bookmark: _Toc35393638][bookmark: _Toc28359020][bookmark: _Toc35393807][bookmark: _Toc28359097]联系方式：13988864616（吴俊衡）

2. [bookmark: _Toc35393808][bookmark: _Toc35393639][bookmark: _Toc28359098][bookmark: _Toc28359021]采购代理机构信息
名 称：泰宇建筑工程技术咨询有限公司
地 址：浙江省杭州市拱墅区祥园路
联系方式：15334405888（谢贤梅）

3.项目联系方式
项目联系人：谢贤梅
电　　 话：15334405888　　　　












第二章  供应商须知
[bookmark: _Toc179390139]供应商须知前附表
	[bookmark: _Toc10419][bookmark: _Toc229583199]条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	采购人
	名    称：华坪县交通运输局
地    址：华坪县中心镇兴隆街
联系方式：13988864616（吴俊衡）

	1.1.3
	采购代理机构
	名 称：泰宇建筑工程技术咨询有限公司
地 址：浙江省杭州市拱墅区祥园路
联系方式：15334405888（谢贤梅）

	1.1.4
	项目名称
	华坪县2026年农村公路生命安全防护工程

	1.1.5
	最高限价
	本项目划分为2个标段，各标段最高限价：
一标段：107.279万元
二标段：114.3394万元
重要提示：供应商可选择投其中一个或全部标段，供应商对应标段的投标报价不得超过所投标段最高限价，超出的，该标段投标无效。

	1.2.1
	资金来源
	财政资金

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	采购内容
	完成采购需求、施工图及工程量清单所示全部工程内容和缺陷责任期服务。本次竞争性磋商划分为两个标段（详见公告）。

	1.3.2
	建设地点
	华坪县中心镇、荣将镇、石龙坝镇、兴泉镇、永兴乡、船房乡、新庄乡、通达乡等8个乡镇

	1.3.3
	合同履行期限（工期）
	90日历天

	1.3.4
	质量要求
	满足《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80／1—2017)的要求,一次性验收合格。标段工程交工验收的质量评定：合格。竣工验收的质量评定：合规。

	1.3.5
	标段划分
	本项目划分为2个标段（见公告）

	1.4.1
	供应商资质条件
	1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：
1.1具有独立承担民事责任的能力：提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件。
1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：财务状况良好，未处于财产被接管、冻结和破产状态；提供2023年～2025年任意一年经第三方机构审计的审计报告及财务报表【注：成立单位不满三年的须提供成立至今经第三方机构审计的审计报告及财务报表，新成立不满一年的单位提供成立至今加盖公章的财务报表。刚成立的新公司，提供具有健全的财务会计制度的相关证明材料。】
1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力： 提供相关证明材料或书面声明。
1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录： ①提供2025年8月至今期间（税款所属时期）任意3个月的税务局税收通用缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或税务局出具纳税情况的相关证明复印件；②提供2025年8月至今期间（费款所属时期）任意3个月的社会保险费缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或社保管理部门出具的有效的缴款证明复印件。（成立未满3个月的提供成立以来的税收和社会保障资金缴纳凭证或相关情况说明；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）。
1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），提供“参加本项目政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明”（成立未满三年的投标人提供成立以来在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）。
1.6法律、行政法规规定的其他条件：
1.6.1信用要求：截至响应文件递交时间，未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。对被列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将否决其磋商申请资格（提供相关承诺）。
1.6.2其他要求：不存在违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。”规定的情形。[提供相关承诺]
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不属于专门面向中小企业(监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业)的政府采购项目，根据财政部财库[2020]46号《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知、财库〔2022〕19号《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》,对小微企业报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审，需提供《中小企业声明函》，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业（不重复享受折扣）。本项目中小企业划分标准所属行业为（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
3.本项目的特定资格要求：
3.1资质要求：供应商须具备建设行政主管部门颁发的公路工程施工总承包叁级（含叁级）以上资质，并具有有效的安全生产许可证、交通运输企业安全生产标准化达标等级叁级（含叁级）以上证书，且在人员、设备、资金等方面具备相应能力。
3.2项目负责人资格要求：拟派项目经理须具备公路工程专业二级以上（含二级）注册建造师执业资格证书（不含临时二级建造师执业资格证书），同时持有有效的安全生产考核合格证书（B证），注册单位应与供应商一致，且未担任其他在建工程项目的项目经理；
3.3项目总工资格要求：拟派项目总工须具备公路工程相关专业中级或以上职称。

	1.4.2
	是否接受联合体磋商
	不接受。

	1.8.1
	投标预备会
	不召开，如有疑问请各供应商在供应商须知前附表2.2.1规定的时间和方法提出。

	2.1.2
	构成竞争性磋商文件的其他材料
	采购人以书面形式发出的答疑书、补遗书或通知等。

	2.2.1
	供应商要求澄清竞争性磋商文件的截止时间和方法
	磋商截止时间前5日。所有获取了竞争性磋商文件的潜在供应商凭企业数字证书（CA）登录政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/），通过网络在线方式进行不署名提问。

	2.2.2
	提交响应文件截止时间
	详见第一章“竞争性磋商公告”

	2.3.1
	采购人澄清或修改竞争性磋商文件的截止时间和方法
	磋商截止时间前5日，由采购人以补遗书方式按程序报有关主管部门备案后，在竞争性磋商公告发的网站上向潜在供应商发布，并以书面形式向获取竞争性磋商文件的潜在供应商发送。
所有获取了竞争性磋商文件的潜在供应商登录政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）凭企业身份认证数字证书（CA）查看澄清内容，该澄清文件作为竞争性磋商文件的组成部分，对双方均具有约束力。

	2.3.2
	供应商确认收到竞争性磋商文件澄清或修改的时间
	供应商自行登录政府采购云平台获取修改后的竞争性磋商文件，无须回复确认已收到该修改。

	3.2.1
	报价方式
	本项目报价采用清单报价方式，供应商根据随竞争性磋商文件一同发布的工程量清单进行报价。
报价说明：
1.本项目采用2轮报价。
一次报价：供应商制作响应文件的同时在文件中第一次报价。
2.二次报价（即最终磋商报价）：在磋商结束后，磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终磋商报价（最终磋商报价为评审依据）。在二次报价时供应商上传的二次报价表附件需盖单位的公章。
注：1.磋商报价高于最高限价时，按无效响应处理。
2.为防止供应商恶意报价等不正当竞争：供应商报价有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评审委员会应当要求其在评审现场合理的时间内提供报价成本组成说明，并写出控制成本完成履约、保证产品质量的具体措施，必要时提交相关证明材料。评审小组有权对投标成本说明论证，供应商不能证明其报价合理性的，评审小组有权将其作为无效报价处理。

	3.3.1
	磋商有效期
	自申请人提交响应文件截止之日起计算90天内。

	3.4.1
	磋商保证金
	本项目不收取磋商保证金。

	3.5.1
	响应文件格式
	响应文件全部采用电子文档。响应文件必须使用《政府采购云平台》制作；特别注意：
（1）供应商不得对竞争性磋商文件格式中的内容进行删减或修改，否则作为无效报价处理。
（2）供应商可以在格式内容之外另行说明和增加相关内容，作为响应文件的组成部分。另行说明或自行增加的内容、以及按响应文件格式在空格（下划线）由供应商填写的内容，不得与竞争性磋商文件的强制性审查标准和禁止性规定相抵触。
（3）按响应文件格式在空格（下划线）由供应商填写的内容，确实没有需要填写的，可以在空格中用“/”标示，也可以不填（空白）。但竞争性磋商文件中另有规定的从其规定。
（4）响应文件应对竞争性磋商文件提出的所有实质性要求和条件作出实质性响应，并且实质性响应的内容不得互相矛盾。

	3.5.3
	响应文件的签署
	按照响应文件格式，采用单位证书电子签章和个人数字证书电子签章或电子签名。
注：在需要电子签章的地方进行电子签章，无需逐页电子签章。

	3.5.4
	响应文件的提交及内容
	网上递交：网上递交网址为政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/），供应商须在磋商截止时间前完成所有响应文件的上传，磋商截止时间前未完成响应文件传输的，视为撤回响应文件。

	4.1.1
	响应文件的密封
	网上递交的响应文件应按照政府采购云平台相关要求进行加密。

	4.2.3
	是否退还响应文件
	否。

	5.1
	开启时间和地点
	开启时间：同响应文件提交截止时间
开启地点：同响应文件提交截止地点

	5.2
	智能开标解密流程及操作方法
	1.本项目采用网上开标远程解密方式，开启响应文件时磋商申请人无需到现场出席磋商会。
2.磋商申请人应提前熟悉“政釆云”相关磋商程序，并按“政釆云”开标大厅中的提示完成磋商活动。
3.采购代理机构将依托电子交易平台发起开始解密指令采后，供应商登录“政采云”开标大厅，使用供应商编制响应文件时的加密数字证书对响应文件进行解密。
4.响应文件解密：CA证书在线解密，响应文件解密时长不超过60分钟，由于自身原因解密失败的视为无效响应。采购人将不予接收其响应文件，一切责任由供应商自行负责。

	6.1.1
	磋商小组的组建
	评审委员会构成:3人或3人以上单数；
评审专家确定方式：除采购方代表外，其余评审专家在云南省政府采购专家库中随机抽取。
注：特殊情况经审批后确定。

	6.3
	评审办法
	综合评分法

	7.1
	是否授权磋商小组确定成交人
	否
由磋商小组根据“第三章评审办法”的相关规定推荐3名成交候选人，采购人根据相关规定确定成交人。

	7.3.1
	履约担保
	是否要求成交人提交履约保证金：否
农民工工资保证金：3％签约合同价
采用银行保函时，出具保函的银行级别：各类银行
采用保险单时，中标单位可向相应的保险公司购买，保费必须从供应商基本账户汇出。履约担保采用保证保险方式的，需将投保成功的保单彩色复印件递交至业主单位。

	10
	需要补充的其他内容
	无

	10.1
	供应商代表出席开标会
	本项目开标方式为网上智能开标，供应商无须到开标现场。

	10.2
	成交公示
	采购人或者采购代理机构应当自成交人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，竞争性磋商文件应当随成交结果同时公告。

	10.3
	监督
	本项目的采购活动及其相关当事人应当接受采购人、相关监督部门依法实施的监督。

	10.4
	解释权
	构成本竞争性磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除竞争性磋商文件中有特别规定外，仅适用于采购阶段的规定，按竞争性磋商公告、供应商须知、评标办法、响应文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。

	10.5
	关于中小企业及其他落实政策
	政府采购优惠政策：
（1）中、小、微企业价格评分优惠政策
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：
①符合中小企业划分标准；
②服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予5%（工程项目）的扣除，用扣除后的价格参加评审。
供应商应对提交的中小企业声明函的真实性负责。提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。
（2）监狱企业优先采购政策
根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，监狱企业优先采购政策，监狱企业参与本项目投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小型、微型企业享受价格扣除等优惠政策。
（3）残疾人福利性单位优先采购政策
根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，残疾人福利性单位优先采购政策，残疾人福利性单位参与本项目投标时，提供《残疾人福利性单位声明函》并对声明的真实性负责，视同小型、微型企业享受价格扣除等优惠政策。
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国财政部令第87号——政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，采购人应当在货物服务招标投标活动中落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。
本项目不专门面向中小企业采购。对符合政策规定的小微企业承建的工程，按现行政策给予价格扣除后参与价格评审；监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。
 中小企业划分标准所属行业：（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

	10.6
	串通行为处理办法
	不同供应商通过同一台设备上传磋商响应文件将视为“不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制”的情形；开标评审流程不同供应商通过同一台设备解密磋商文件、进行磋商最终报价等操作，将视为“不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜”的情形，疑似串通磋商。磋商评审小组在评审流程符合性审查、报价符合性审查阶段，通过“在线询标”功能，向疑似串通磋商的供应商发送磋商问题函，要求供应商对其与其他供应商通过同一台设备上传磋商响应文件；通过同一台设备解密磋商文件、进行磋商最终报价等操作异常情况进行澄清，超时未澄清的供应商视为放弃澄清，评审小组将根据供应商回复澄清情况，确定供应商是否通过符合性审查或报价符合性审查。其他串通磋商情形，评审小组将依据电子交易平台智能巡检异常信息据实判定，并参照上述处理方法开展评审。

	10.7
	磋商
	通过资格审查及符合性审查的供应商应准备实时在线，磋商小组通过网络方式通知供应商在规定时限内，在“政采云”平台进行二次报价，提交最终（第二次）报价。
供应商一共有二次报价机会（第一次报价为电子响应文件中的报价，第二次报价为最终报价）。报价的准备时间按“政采云”平台要求为准，超出规定时间未进行报价的，视为放弃最终报价，按第一次报价为准。
参与最终报价的供应商可根据格式制作“最终磋商报价表”，用于“政采云”平台最终报价。此表内的最终报价必须跟磋商结束后在“政采云”平台内报价一致，若供应商报价与系统不一致的按此表为准。

	10.8
	采购人补充的其他内容
	1.领取成交通知书的时间及要求：成交人须在成交公示发布后5个日历天内办理完成领取成交通知书的相应手续，包括但不限于缴纳招标代理服务费等相关费用。
2.招标代理服务参照云南省建设工程招标投标行业协会关于印发《云南省建设工程及政府采购代理服务收费参考意见》的通知（云建招协〔2026〕11号）标准收取。
3.本项目工程量清单编制费和计价文件编制费依据云价综合【2012】66号文之取费标准计算后向成交人收取预算编制服务费。
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供应商须知正文部分
1. 总则
1.1 项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）、《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）等有关法律、法规和规章的规定，本项目已具备竞争性磋商条件，现对本项目以竞争性磋商方式进行采购。
1.1.2本招标项目采购人：见供应商须知前附表。
1.1.3本招标项目采购代理机构：见供应商须知前附表。
1.1.4本招标项目名称：见供应商须知前附表。
1.1.5本招标项目最高限价：见供应商须知前附表。
1.1.6本招标项目质量标准：见供应商须知前附表。
1.2 资金来源
1.2.1本招标项目的资金来源：见供应商须知前附表。
1.3 采购范围和标段划分
1.3.1采购内容：见供应商须知前附表。
1.3.2建设地点：见供应商须知前附表。
1.3.3工期、服务期限：见供应商须知前附表。
1.3.4质量要求：见供应商须知前附表。
1.3.5标段划分：见供应商须知前附表。
1.4 供应商资格要求
1.4.1供应商应具备承担本项目的资格要求：见供应商须知前附表。
1.4.2联合体磋商：见供应商须知前附表。
1.5 费用承担
1.5.1招标代理服务费按照云南省建设工程招标投标行业协会关于印发《云南省建设工程及政府采购代理服务收费参考意见》的通知（云建招协〔2026〕11号）标准收取。
1.5.2本项目工程量清单编制费和计价文件编制费依据云价综合【2012】66号文之取费标准计算后向成交人收取预算编制服务费。
1.5.3成交人应承担其参加本采购活动自身所发生的所有费用。
1.6 保密
参与采购活动的各方应对竞争性磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
1.7 语言文字
除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9投标预备会
1.9.1采购人不统一召开投标预备会，如有疑问请各供应商在供应商须知前附表2.2.1规定的时间前以书面形式提出。
[bookmark: _Toc21682266]2. 竞争性磋商文件
2.1 竞争性磋商文件的组成
2.1.1竞争性磋商文件的组成：
（1）电子竞争性磋商文件，包含竞争性磋商公告、供应商须知、评审办法、工程量清单、合同条款、技术标准和要求、响应文件格式；
（2）其他附件（电子版）。
根据供应商须知前附表对竞争性磋商文件所作的澄清、修改，构成竞争性磋商文件的组成部分。
2.2 竞争性磋商文件的澄清
2.2.1供应商应仔细阅读和检查竞争性磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间和方法要求采购人对竞争性磋商文件予以澄清。
2.2.2磋商截止时间：见供应商须知前附表。
2.2.3采购人确认收到竞争性磋商文件澄清的时间：见供应商须知前附表。
2.3 竞争性磋商文件的修改
2.3.1采购人澄清或修改的时间和方法：见供应商须知前附表。
2.3.2供应商确认收到竞争性磋商文件澄清或修改的时间：见供应商须知前附表。
2.3.3当竞争性磋商文件、竞争性磋商文件澄清、竞争性磋商文件修改文件内容相互矛盾时，以最后发出的为准。
[bookmark: _Toc21682267]3. 响应文件
3.1 响应文件的组成
3.1.1响应文件全部采用电子文档。
3.1.2在编制技术标响应文件时，粘贴图片使用JPG格式的文件，并且每张图片的分辨率应小于100dpi，最终的每份标书文件所占用的磁盘空间必须小于100M。
3.1.3供应商须知前附表规定不接受联合体磋商的，或供应商没有组成联合体的，响应文件不包括本章所指的联合体协议书。
3.2 磋商报价
3.2.1本项目的报价方式：见供应商须知前附表。
3.2.2供应商必须按照随竞争性磋商文件一同发布的工程量清单进行报价，否则响应文件将按无效处理，若供应商在计算磋商总价时出现缺项、漏项、计算错误等，由此造成的后果由供应商自行承担，供应商不得以此作为调整合同金额的理由，如对采购人造成损失，则损失由供应商承担。
3.2.3磋商报价为完成本项目全部的费用，该价格包含材料设备费用、人工工资、保险、税金、售后服务、其他相关费用等所有费用，该报价应符合市场行情并能保证供应商完成履行合同所需的一切工作。合同一旦签订，此价格在合同实施期间将不因市场价格等的变化而调整。
3.2.4供应商综合考虑市场价并结合自身水平及实力，磋商报价各项费用均不得超过最高限价，否则按废标处理。
3.2.5供应商不得哄抬报价，也不应低于成本价（或进价）报价。磋商小组认为供应商的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组将认定供应商响应文件无效。
3.2.6报价货币为人民币。
3.3 磋商有效期
3.3.1在供应商须知前附表规定的磋商有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。
3.3.2出现特殊情况需要延长磋商有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长磋商有效期。供应商同意延长的，应相应延长其磋商保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其投标失效，但供应商有权收回其磋商保证金。
3.4 磋商保证金
3.4.1见供应商须知前附表。
3.5 响应文件的编制
3.5.1响应文件格式：见供应商须知前附表。
3.5.2响应文件应当对竞争性磋商文件有关交付时间、磋商有效期、采购清单要求、采购范围等实质性内容作出响应。
3.5.3响应文件的签署：见供应商须知前附表。
3.5.4响应文件递交及有关内容：见供应商须知前附表。
3.5.5响应文件光盘刻录要求：见供应商须知前附表。
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4.1 响应文件的密封和标记
4.1.1响应文件的密封：见供应商须知前附表。
4.1.2响应文件的封套上应写明的其他内容见供应商须知前附表。
4.1.3未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的响应文件，采购人不予受理。
4.2 响应文件的递交
4.2.1供应商应在本章第2.2.2项规定的磋商截止时间前递交响应文件。
4.2.2网上上传：供应商登录“政府采购云平台”，根据拟要报价的项目，上传响应文件。
现场光盘供应商递交响应文件的地点：见供应商须知前附表。
4.2.3除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。
4.2.4供应商在提交响应文件截止时间前，应将电子响应文件上传到政府采购云平台。如果供应商没有按规定网上递交电子响应文件，视为响应无效。
4.2.5逾期解密的响应文件，采购人不予受理。
4.3 响应文件的修改与撤回
4.3.1在本章第 2.2.2 项规定的磋商截止时间前，供应商可以修改或撤回已在网上递交的响应文件，无须书面形式通知采购人。
4.3.2修改的响应文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交。
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5.1 开标时间和地点
采购人在本章第2.2.2 项规定的磋商截止时间（开标时间）和供应商须知前附表规定的地点开标。
5.2 开标程序
开标会现场由代理机构主持，主持人按下列程序进行开标：
（1）宣布开标纪律；
（2）公布在磋商截止时间前递交响应文件的供应商名称，检验确认供应商代表资格；
（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；
（4）按照供应商须知前附表规定检查响应文件的密封情况；
（5）按照供应商须知前附表的规定确定并宣布响应文件开标顺序；
（6）按照交易平台自动提取所有供应商顺序当众开标，导入有效供应商的电子响应文件，同时，对网上递交的加密响应文件进行解密，解密完成后，公布供应商名称、标段名称、磋商保证金的递交情况及其他内容，并记录在案。因供应商原因造成响应文件未解密的，视为撤回其响应文件；
（7）采购人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；
（8）开标结束。
5.3 响应文件不予受理情形
响应文件有下列情形之一的，采购人不予受理：
（1）在 2.2.2 项规定的“磋商截止时间”以后逾期送达的；
（2）不符合3.5.4项规定的“响应文件的提交及内容”要求的；
（3）不符合 4.1.1 项规定的“响应文件密封”要求的；
（4）供应商提交的电子标书格式不符合3.5.1项要求或无法读取导入的。
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6.1 磋商小组
6.1.1评审由采购人依法组建的磋商小组负责。磋商小组由有关技术、经济等方面的专家组成。磋商小组成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。
6.1.2磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）供应商或供应商的主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与供应商有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
6.2 评审原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评审
磋商小组按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。第三章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。
6.4在招标采购中，出现下列情形之一的，应予无效标处理：
（1）符合专业条件的供应商或者对竞争性磋商文件作实质响应的供应商不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的；
（5）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
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7.1 定标方式
采购人依据磋商小组推荐的成交候选人确定成交人，磋商小组推荐成交候选人的人数见供应商须知前附表。
7.2 成交通知
采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告报送采购人。采购人应当自收到评审报告之日起５个工作日内，在评审报告确定的成交候选人名单中按顺序确定成交人。
7.3 履约担保
详见供应商须知前附表。
7.4 签订合同
7.4.1采购人和成交人应当自成交通知书发出之日起30天内，根据竞争性磋商文件和成交人的响应文件订立书面合同。
7.4.2发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，给成交人造成损失的，还应当赔偿损失。
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8.1 重新招标
有下列情形之一的，采购人将重新招标：
（1）符合专业条件的供应商或者对竞争性磋商文件作实质响应的供应商不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
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9.1 对采购人的纪律要求
采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
9.2 对供应商的纪律要求
供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。
9.3 对磋商小组成员的纪律要求
磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，磋商小组成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
9.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求
与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。
9.5 投诉
9.5.1供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、成交或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
9.5.2供应商提供的质疑书应符合中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的规定。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（二）质疑项目的名称、编号；
（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（四）事实依据；
（五）必要的法律依据；
（六）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
9.5.3采购人、采购代理机构将在收到供应商的书面质疑后7个工作日内做出书面答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
9.5.4参与政府采购活动的供应商对评标过程或者结果提出质疑的，采购人或采购代理机构可以组织原磋商小组协助处理质疑事项，并依据磋商小组出具的意见进行答复。质疑答复导致评标结果改变的，采购人或采购代理机构应当将相关情况报财政部门备案。
9.5.5投诉人必须首先经过质疑程序，在对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内书面向同级财政部门投诉。
[bookmark: _Toc21682274][bookmark: _Toc450832928]10. 需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。
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第三章  评审办法（综合评分法）
[bookmark: _Toc11653][bookmark: _Toc29177]评审办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	资格审查
	详见2.1款

	2
	符合性评审
	详见2.2款

	3
	磋商及最终报价
	详见2.3款

	4
	详细评审
	详见2.4款



[bookmark: _Toc238706739][bookmark: _Toc450232593][bookmark: _Toc465926564]一、评审方法
（一）本工程评审办法根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律法规制定。
（二）本办法是磋商小组确定成交候选人的依据，在评审过程中应充分体现公平、公正、科学、择优的原则。
（三）磋商小组在评审时分四个阶段进行：
① 第一阶段为资格审查；
② 第二阶段为符合性评审；
③ 第三阶段磋商及最终报价；
④ 第四阶段为详细评审。
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[bookmark: _Toc465926565]二、评审标准
	审查内容
	评审因素
	评审标准

	2.1
资格审查标准
	资格条件
	符合第二章“供应商须知”第1.4.1项规定


备注：
1、上述评审标准中，若有其一不满足要求，则不通过资格审查，响应文件不得进入下一阶段评审；
2、磋商小组将根据竞争性磋商文件规定的要求对竞争性磋商申请文件资格审查资料进行认真、详细的评审；
3、对未通过资格审查的竞争性磋商供应商，采购人或招标代理机构将不作任何解释。所有竞争性磋商供应商的竞争性磋商申请文件均不退还。

2.2 符合性评审标准
2.2.1评审时，磋商小组将首先评定每份响应文件是否在响应了竞争性磋商文件的要求。
2.2.2如果响应文件不响应竞争性磋商文件的各项要求，磋商小组将予以拒绝，并且不允许供应商通过修改或撤消，使之通过响应性的评审。
	审查内容
	评审因素
	评审标准

	2.2符合性评审标准
	供应商名称
	与营业执照一致

	
	磋商申请函及磋商函附录
	有法定代表人或其委托代理人电子签章，并加盖单位电子签章；符合竞争性磋商文件给定格式及内容。

	
	法定代表人身份证明书
	符合竞争性磋商文件给定格式及内容,并加盖电子签章。

	
	法定代表人授权委托书
	有法定代表人和其委托代理人电子签章，并加盖单位电子签章；符合竞争性磋商文件给定格式及内容。
注：响应文件（包括评审过程中的澄清、说明或者补正）由法定代表人签署的，不审查该项。

	审查内容
	评审因素
	评审标准

	




2.2符合性评审标准
	联合体
	按竞争性磋商文件要求，本项目不接受联合体磋商，供应商未组成联合体参与磋商。

	
	签字或盖章要求
	签字或盖章要求符合第二章“供应商须知”第3.5.3项。

	
	响应文件格式
	响应文件格式符合第七章“磋商响应文件格式”的要求。

	
	磋商报价
	未超过最高限价。

	
	响应文件有效期
	符合第二章“供应商须知”第3.3.1项规定。

	
	其它实质性要求
	（1）响应文件对磋商文件的实质性要求和条件作出响应；
（2）响应文件未含有采购人不能接受的附加条件；
（3）无法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他无效情形。

	
	无串通情形
	供应商不存在以下情形：
（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞争性磋商事宜；
（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同供应商的响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；
（5）不同供应商的响应文件相互混装。



2.3磋商及最终报价
通过符合性评审的所有供应商进行磋商，磋商的主要内容为二次最终报价。通过资格审查及响应性审查的供应商应准备实时在线，磋商小组通过网络方式通知供应商在规定时限内，在“政采云”平台进行二次报价，提交最终（第二次）报价，通过磋商供应商最终报价计算供应商报价部分得分。


2.4详细评审标准：（总分100分）
	条款号
	评审因素
	评 审 标 准

	2.4.1
	分值构成
（总分100分）
	1、磋商报价评审F1（满分20分）
2、施工组织设计评审F2（满分55分）
3、主要人员评审F3（满分20分）
4、其他因素评审F4（满分5分）
供应商的综合得分＝F1＋F2＋F3+F4；

	条款号
	评分因素和权重分值

	
	评审因素
	评分因素权重分值
	各评分因素细分项
	分值
	评 审 标 准

	2.4.2（1）
	磋商报价评分F1（满分20分）
	20分
	磋商报价
	20分
	1.报价分计算方式：
满足竞争性磋商文件要求且最终报价（此处的最终报价指最终轮次的总价）最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的磋商报价得分统一按照下列公式计算：
磋商报价得分=（磋商基准价/最终报价）×20；
2.项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。
注：本项目不专门面向中小企业采购。对符合政策规定的小微企业承建的工程，按现行政策给予价格扣除5%后参与价格评审；监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。

	2.4.2（2）
	施工组织设计评审F2（满分55分）
	55分
	主要工程项目的施工方案、方法与技术措施
	20分
	第一档：主要工程项目的施工方案、方法与技术措施合理、具体，针对性强，对重点、难点分析透彻，解决方案切实可行，得20分；
第二档：主要工程项目的施工方案、方法与技术措施较合理，具有针对性，对项目重点、难点的解决方案可行，得14分；
第三档：主要工程项目的施工方案、方法与技术措施基本合理，针对性一般，对项目重点、难点的解决方案基本可行，得6分；
第四档：主要工程项目的施工方案、方法与技术措施表述不够清晰，针对性差，对项目重点、难点的解决方案不够具体，得1分；
未提供主要工程项目的施工方案、方法与技术措施，得0分。


	
	评审因素
	评分因素权重分值
	各评分因素细分项
	分值
	评 审 标 准

	2.4.2（2）
	施工组织设计评审
	
	质量、进度、安全保证体系及保证措施
	15分
	第一档：质量、进度、安全保证体系及保证措施完善、具体，管理机构健全、职责分工明确，管理制度齐全，针对性强，得15分；
第二档：质量、进度、安全保证体系及保证措施较完善、具体，管理机构健全、职责分工较明确，管理制度齐全，有一定的针对性，得10分；
第三档：质量、进度、安全保证体系及保证措施基本完善，管理机构较健全、职责分工基本可行，管理制度基本可行，针对性一般，得5分；
第四档：质量、进度、安全保证体系及保证措施不完善，管理机构不够健全、职责分工不明确，管理制度不完善，针对性较差，得1分；
未提供质量、进度、安全保证体系及保证措施的不得分。

	
	
	
	总体施工组织布置及规划
	10分
	第一档：总体施工组织布置及规划合理、具体，具有针对性且切实可行，得10分；
第二档：总体施工组织布置及规划较合理，针对性一般，且基本可行，得6分；
第三档：总体施工组织布置及规划表述不够清晰，针对性一般，得3分；
第四档：总体施工组织布置及规划不合理，无针对性的，得1分；
未提供总体施工组织布置及规划的不得分。

	
	
	
	环境保护、水土保持、文明施工保证体系及保证措施
	5分
	第一档：环境保护、水土保持、文明施工保证体系及保证措施完善、具体，具有针对性且切实可行，得5分；
第二档：环境保护、水土保持、文明施工保证体系及保证措施较完善，针对性一般，且基本可行，得3分；
第三档：环境保护、水土保持、文明施工保证体系及保证措施不完善，无针对性的，得1分。
未提供环境保护、水土保持、文明施工保证体系及保证措施的不得分。

	
	
	
	项目风险预测与防范，事故应急预案
	5分
	第一档：项目风险预测与防范，事故应急预案完善、具体，具有针对性且切实可行，得5分；
第二档：项目风险预测与防范，事故应急预案较完善，针对性一般，且基本可行，得3分；
第三档：项目风险预测与防范，事故应急预案不完善，无针对性的，得1分。
未提供项目风险预测与防范，事故应急预案的不得分。


续上表

	条款号
	评分因素和权重分值

	
	评审因素
	评分因素权重分值
	各评分因素细分项
	分值
	评 审 标 准

	2.4.2（3）
	主要人员
	20分
	项目经理任职资格与业绩
	10分
	a.项目经理满足竞争性磋商文件第一章竞争性磋商公告特定资格要求的，并按响应文件格式提供证明材料的，得6分； 
b.2023年至今承接（已完或在建）的类似项目，承担过一件得2分，每增加一件加2分，本项得分最高4分。提供合同协议书或中标通知书的扫描件。

	
	
	
	项目总工任职资格与业绩
	10分
	a.项目总工满足竞争性磋商文件第一章竞争性磋商公告特定资格要求的，并按响应文件格式提供证明材料的，得6分； 
b.2023年至今承接（已完或在建）的类似项目，承担过一件得2分，每增加一件加2分，本项得分最高4分。提供合同协议书或中标通知书的扫描件。

	2.4.2（4）
	其他因素
	5分
	业绩
	5分
	2023年至今承接（已完或在建）的类似项目，承担过一件得2.5分，每增加一件加2.5分，本项得分最高5分。提供合同协议书或中标通知书的扫描件。
类似项目指：公路工程施工项目。



2.4.4详细审查评分要求和统计分数原则
1）磋商小组各成员应首先对各供应商的响应文件进行评审，并按竞争性磋商文件规定分值评分，各分档评分中间不得用插入法评分。
2）详细评审过程中，各磋商小组成员应自主评分并签字确认。
3）统计分数原则：计算算术平均分值为供应商的详细评审得分（保留小数点后两位）。
2.5评审结论
将详细评审汇总，通过最终得分由高至低推荐成交候选人。若有供应商得分相同时，则报价低者排名靠前；若报价仍相同，则技术部分得分高者排名靠前，三者都相同的，则由磋商小组投票表决。
2.6评审报告
磋商小组成员根据评审情况和建议推荐成交候选人名单提出书面评审报告。

第四章 工程量清单

（工程量清单另附）
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[bookmark: _Toc89773387][bookmark: _Toc181606489]第一节  通用合同条款
（“通用合同条款”采用《标准施工招标文件》的“通用合同条款”）














[bookmark: _Toc445300961][bookmark: _Toc76463529][bookmark: _Toc89773388][bookmark: _Toc181606490][bookmark: _Toc40212548][bookmark: _Toc495524336][bookmark: _Toc237061031][bookmark: _Toc15941770][bookmark: _Toc533694891][bookmark: _Toc20866]第二节  合同专用条款
[bookmark: _Toc5467]A.公路工程专用合同条款
“公路工程专用合同条款”采用中华人民共和国交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）的“公路工程专用合同条款”。请供应商自行购买《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）。
[bookmark: _Toc27953][bookmark: _Toc236827478]
B．项目专用合同条款
说明：
1.招标人按照《公路工程标准施工招标文件》的相关规定，根据招标项目的具体特点和实际需要，对“通用合同条款”及“公路工程专用合同条款”进行补充和细化，编制了“项目专用合同条款”。
2.“项目专用合同条款”的编号与“通用合同条款”和“公路工程专用合同条款”一致。
[bookmark: _Toc342924719][bookmark: _Toc342924506][bookmark: _Toc353172553]项目专用合同条款数据表
说明：本数据表是项目专用合同条款中使用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分。第七章“响应文件格式”的投标函附录中的数据（供供应商确认）与本表所列有重复。
	序号
	条款号
	信息或数据

	1
	1.1.2.2
	发包人：华坪县交通运输局
地址：华坪县中心镇兴隆街

	2
	1.1.2.6
	监理人：由发包人通过招标方式确定后书面通知承包人

	3
	1.1.4.5
	缺陷责任期：自实际交工日期起计算 1 年

	4
	1.6.3
	图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该项工程或工程相应部位施工前7天签发图纸修改图给承包人

	5
	3.1.1
	监理人受发包人委托，享有合同约定的权力。监理人在行使权力前需经发包人事先批准并执行本项目建设管理办法的相关规定。

	6
	5.2.1
	发包人是否提供材料或工程设备：否
如发包人负责提供材料或工程设备，相关规定如下： \     

	7
	6.2
	发包人是否提供施工设备和临时设施：否
如发包人负责提供部分施工设备和临时设施，相关规定如下： \     

	8
	8.1.1
	发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：承包人进场后7天内。
承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：资料报送后28天。

	9
	11.5（3）
	逾期交工违约金：1000元/天

	10
	11.5（3）
	逾期交工违约金限额：  10%  签约合同价

	11
	11.6
	提前交工的奖金：    \   天/元

	12
	11.6
	提前交工的奖金限额：    \   签约合同价

	13
	15.2.2
	承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人按所节约成本的  \  %或增加收益的  \  %给予奖励。


续上表
	序号
	条款号
	信息或数据

	14
	16.1
	合同期内不调价

	15
	17.2.1（1）
	开工预付款金额：  / 签约合同价

	16
	17.2.1（2）
	材料、设备预付款比例：  / 等主要材料、设备单据所列费用的　/　%

	17
	17.3.2
	承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数：4份

	18
	17.3.3（1）
	进度付款付款证书最低限额：人民币   万元。

	19
	17.3.3（2）
	逾期付款违约金的利率：中国人民银行公布的短期贷款利率。

	20
	17.3.4
	工程进度付款方式：按工程进度款不高于80%拨付，工程交（竣）工验收合并进行，余款待工程交（竣）工验收合格后扣留3%质量保证金一次性拨付。

	21
	17.4.1
	质量保证金百分比：月支付额的3%；农民工工资保证金：月支付额的 3 %。

	22
	17.4.1
	质量保证金限额：3%合同价格。
质量保证金是否计付利息：否

	23
	17.5.1（1）
	承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数：3份

	24
	17.6.1（1）
	承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数：3份。

	25
	18.2（2）
	竣工资料的份数：4份，电子版1份。

	26
	18.5.1
	单位工程或工程设备是否需投入施工期运行：否
如单位工程或工程设备需要进行施工期运行，需要施工期运行的单位工程或工程设备规定如下：\ 

	27
	18.6.1
	本工程及工程设备是否进行试运行：否
如本工程及工程设备需要进行试运行，试运行的具体规定如下：\

	28
	19.7（1）
	保修期：自实际交工日期起计算5年

	29
	20.1
	建筑工程一切险的保险费率：2.5‰（暂定）

	30
	20.4.2
	第三者责任险的最低投保金额：/万元人民币，事故次数不限（不计免赔额）保险费率：0.5  ‰（暂定）

	31
	24.1
	争议的最终解决方式：诉讼
诉讼机构名称：工程所在地的人民法院

	32
	
	（1）为确保施工过程中农民工工资实时、足额发放到位，承包人应按照项目专用合同条款约定的时间和金额缴存农民工工资保证金。
（2）农民工工资保证金可采用银行保函或现金、支票形式。采用银行保函时，出具保函的银行须具有相应担保能力，且按照发包人批准的格式出具，所需费用由承包人承担。
（3）农民工工资保证金的扣留条件、返还时间按照项目专用合同条款的约定执行。
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1.一般约定
1.1词语定义
1.1.1合同
第1.1.1.6目细化为：
技术规范：指本合同所约定的技术标准和要求，是合同文件的组成部分。通用合同条款中“技术标准和要求”一词具有相同含义。
第1.1.1.8目细化为：
已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的已标明价格、经算术性错误修正及其他错误修正（如有）且承包人已确认的最终的工程量清单，包括工程量清单说明、投标报价说明、计日工说明、其他说明及工程量清单各项表格（工程量清单表5.1～表5.5）。
本项补充第1.1.1.10目：
1.1.1.10补遗书：指发出招标文件之后由招标人向已取得招标文件的供应商发出的、编号的对招标文件所作的澄清、修改书。
1.1.2合同当事人和人员
本项补充第1.1.2.8目：
1.1.2.8承包人项目总工：指由承包人书面委派常驻现场负责管理本合同工程的总工程师或技术总负责人。
1.1.3工程和设备
第1.1.3.4目细化为：
单位工程：指在建设项目中，根据签订的合同，具有独立施工条件的工程。
第1.1.3.10目细化为：
永久占地：指为实施本合同工程而需要的一切永久占用的土地，包括公路两侧路权范围内的用地。
第1.1.3.11目细化为：
临时占地：指为实施本合同工程而需要的一切临时占用的土地，包括施工所用的临时支线、便道、便桥和现场的临时出入通道，以及生产（办公）、生活等临时设施用地等。
本项补充第1.1.3.12目、第1.1.3.13目：
1.1.3.12分部工程：指在单位工程中，按结构部位、路段长度及施工特点或施工任务划分的若干个工程。
1.1.3.13分项工程：指在分部工程中，按不同的施工方法、材料、工序及路段长度等划分的若干个工程。
1.1.6其他
本项补充第1.1.6.2目、第1.1.6.8目：
1.1.6.2竣工验收：指《公路工程竣（交）工验收办法》中的竣工验收。通用合同条款中“国家验收”一词具有相同含义。
1.1.6.3交工：指《公路工程竣（交）工验收办法》中的交工。通用合同条款中“竣工”一词具有相同含义。
1.1.6.4交工验收：指《公路工程竣（交）工验收办法》中的交工验收。通用合同条款中“竣工验收”一词具有相同含义。
1.1.6.5交工验收证书：指《公路工程竣（交）工验收办法》中的交工验收证书。通用合同条款中“工程接收证书”一词具有相同含义。
1.1.6.6转包：指承包人违反法律和不履行合同规定的责任和义务，将中标工程全部委托或以专业分包的名义将中标工程肢解后全部委托给其他施工企业施工的行为。
1.1.6.7专业分包：指承包人与具有相应资格的施工企业签订专业分包合同，由分包人承担承包人委托的分部工程、分项工程或适合专业化队伍施工的其他工程，整体结算，并能独立控制工程质量、施工进度、材料采购、生产安全的施工行为。
1.1.6.8劳务分包：指承包人与具有施工劳务资质的劳务企业签订劳务分包合同，由劳务企业提供劳务人员及机具，由承包人统一组织施工、统一控制工程质量、施工进度、材料采购、生产安全的施工行为。
1.1.6.9雇佣民工：指承包人与具有相应劳动能力的自然人签订劳动合同，由承包人统一组织管理，从事分项工程施工或配套工程施工的行为。
1.4合同文件的优先顺序
本款约定为：
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除项目专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
（1）合同协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；
（2）中标通知书；
（3）投标函及投标函附录；
（4）项目专用合同条款；
（5）公路工程专用合同条款；
（6）通用合同条款；
（7）工程量清单计量规则；
（8）技术规范；
（9）图纸；
（10）已标价工程量清单；
（11）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；
（12）其他合同文件。
1.5合同协议书
本款补充：
制备本合同文件的费用由发包人承担。在合同协议书签订并生效之前，投标函和中标通知书将对双方具有约束力。
1.6图纸和承包人文件
1.6.1 图纸的提供
本项细化为：
监理人应在发出中标通知书之后42天内，向承包人免费提供由发包人或其委托的设计单位设计的施工图纸、技术规范和其他技术资料2份，并向承包人进行技术交底。承包人需要更多份数时，应自费复制。由于发包人未按时提供图纸造成工期延误的，按第11.3款的约定办理。
1.6.2承包人提供的文件
本项细化为：
有下列情形之一的，承包人应免费向监理人提交相关部分工程的施工图纸3份，并附必要的计算书、技术资料，或施工工艺图、设备安装图及安装设备的使用和维护手册各2份供监理人批准。
（1）为使第1.6.1项所述的施工图纸适合于经施工测量后的纵、横断面；
（2）为使第1.6.1项所述的施工图纸适合于现场具体地形；
（3）为使第1.6.1项所述的施工图纸适合于因尺寸与位置变化而引起局部变更；
（4）由于合同要求与施工需要。
此类图纸应按监理人规定的格式和图幅绘制。监理人在收到由承包人绘制的上述工程、工艺图纸、计算书和有关技术资料后14天内应予批准或提出修改要求，承包人应按监理人提出的要求作出修改，重新向监理人提交，监理人应在7天内批准或提出进一步的修改意见。
1.6.4图纸的错误
本项细化为：
当承包人在查阅合同文件或在本合同工程实施过程中，发现有关的工程设计、技术规范、图纸或其他资料中的任何差错、遗漏或缺陷后，应及时通知监理人。监理人接到该通知后，应立即就此作出决定，并通知承包人和发包人。
1.9严禁贿赂
本款补充：
在合同执行过程中，发包人和承包人应严格履行《廉政合同》约定的双方在廉政建设方面的权利和义务以及应承担的违约责任。承包人如果用行贿、送礼或其他不正当手段企图影响或已经影响了发包人或监理人的行为和（或）欲获得或已获得超出合同规定以外的额外费用，则发包人应按有关法纪严肃处理当事人，且承包人应对其上述行为造成的工程损害、发包人的经济损失等承担一切责任，并予赔偿。情节严重者，发包人有权终止承包人在本合同项下的承包。
2.发包人义务
2.3提供施工场地
本款补充：
发包人负责办理永久占地的征用及与之有关的拆迁赔偿手续并承担相关费用。承包人在按第10条规定提交施工进度计划的同时，应向监理人提交一份按施工先后次序所需的永久占地计划。监理人应在收到此计划后的14天内审核并转报发包人核备。发包人应在监理人发出本工程或分部工程开工通知之前，对承包人开工所需的永久占地办妥征用手续和相关拆迁赔偿手续，通知承包人使用，以使承包人能够及时开工；此后按承包人提交并经监理人同意的合同进度计划的安排，分期（也可以一次）将施工所需的其余永久占地办妥征用以及拆迁赔偿手续，通知承包人使用，以使承包人能够连续不间断地施工。由于承包人施工考虑不周或措施不当等原因而造成的超计划占地或拆迁等所发生的征用和赔偿费用，应由承包人承担。
由于发包人未能按照本项规定办妥永久占地征用手续，影响承包人及时使用永久占地造成的费用增加和（或）工期延误应由发包人承担。由于承包人未能按照本项规定提交占地计划，影响发包人办理永久占地征用手续造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。
3.监理人
3.1监理人的职责和权力
第3.1.1项补充：监理人在行使下列权力前需要经发包人事先批准：
（1）根据第4.3款，同意分包本工程的某些非主体和非关键性工作；
（2）确定第4.11款下产生的费用增加额；
（3）根据第11.1款、第12.3款、第12.4款发布开工通知、暂停施工指示或复工通知；
（4）决定第11.3款、第11.4款下的工期延长；
（5）审查批准技术方案或设计的变更；
（6）根据第15.3款发出的变更指示，其单项工程变更或累计变更涉及的金额超过了项目专用合同条款数据表中规定的金额；
（7）确定第15.4款下变更工作的单价；
（8）按照第15.6款决定有关暂列金额的使用；
（9）确定第15.8款项下的暂估价金额；
（10）确定第23.1款项下的索赔额。如果发生紧急情况，监理人认为将造成人员伤亡，或危及本工程或邻近的财产需立即采取行动，监理人有权在未征得发包人的批准的情况下发布处理紧急情况所必需的指令，承包人应予执行，由此造成的费用增加由监理人按第3.5款商定或确定。
3.5商定或确定
第3.5.1项补充：
如果这项商定或确定导致费用增加和（或）工期延长，或者涉及确定变更工程的价格，则总监理工程师在发出通知前，应征得发包人的同意。
4.承包人
4.1承包人的一般义务
4.1.9工程的维护和照管本项细化为：
（1）交工验收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程及将用于或安装在本工程中的材料、设备。交工验收证书颁发时尚有部分未交工工程的，承包人还应负责该未交工工程、材料、设备的照管和维护工作，直至交工后移交给发包人为止。
（2）在承包人负责照管与维护期间，如果本工程或材料、设备等发生损失或损害，除不可抗力原因之外，承包人均应自费弥补，并达到合同要求。承包人还应对按第19条规定而实施作业的过程中由承包人造成的对工程的任何损失或损害负责。
4.1.10其他义务
本项细化为：
（1）临时占地由承包人向当地政府土地管理部门申请，并办理租用手续，承包人按有关规定直接支付其费用，发包人对此将予以协调。
临时占地范围包括承包人驻地的办公室、食堂、宿舍、道路和机械设备停放场、材料堆放场地、弃土场、预制场、拌和场、仓库、进场临时道路、临时便道、便桥等。承包人应在 “临时占地计划表” 范围内按实际需要与先后次序，提出具体计划报监理人同意，并报发包人。临时占地的面积和使用期应满足工程需要，费用包括临时占地数量、时间及因此而发生的协调、租用、复耕、地面附着物（电力、电信、房屋、坟墓除外）的拆迁补偿等相关费用。除项目专用合同条款另有约定外，临时占地的租地费用实行总额包干，列入工程量清单100章中由承包人按总额报价。
临时占地退还前，承包人应自费恢复到临时占地使用前的状况。如因承包人撤离后未按要求对临时占地进行恢复或虽进行了恢复但未达到使用标准的，将由发包人委托第二方对其恢复，所发生的费用将从应付给承包人的任何款项内扣除。
（2）除项目专用合同条款另有约定外，承包人应承担并支付为获得本合同工程所需的石料、砂、砾石、黏土或其他当地材料等所发生的料场使用费及其他开支或补偿费。发包人应尽可能协助承包人办理料场租用手续及解决使用过程中的有关问题。
（3）承包人应严格遵守国家有关解决拖欠工程款和民工工资的法律、法规，及时支付工程中的材料、设备货款及民工工资等费用。承包人不得以任何借口拖欠材料、设备货款及民工工资等费用，如果出现此种现象，发包人有权代为支付其拖欠的材料、设备货款及民工工资，并从应付给承包人的工程款中扣除相应款项。对恶意拖欠和拒不按计划支付的，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。
承包人的项目经理部是民工工资支付行为的主体，承包人的项目经理是民工工资支付的责任人。项目经理部要建立全体民工花名册段工资支付表，确保将工资直接发放给民工本人，或委托银行发放民工工资，严禁发放给“包工头”或其他不具备用工主体资格的组织和个人。
工资支付表应如实记录支付单位、支付时间、支付对象、支付数额、支付对象的身份证号和签字等信息。民工花名册段工资支付表应报监理人备查。
（4）承包人应分解工程价款中的人工费用，在工程项目所在地银行开设民工工资（劳务费）专用账户，专项用于支付民工工资。发包人应按照本合同约定的比例或承包人提供的人工费用数额，将应付工程款中的人工费单独拨付到承包人开设的民工工资（劳务费）专用账户。民工工资（劳务费）专用账户应向人力资源社会保障部门和交通运输主管部门备案，并委托开户银行负责日常监管，确保专款专用。开户银行发现账户资金不足、被挪用等情况，应及时向人力资源社会保障部门和交通运输主管部门报告。
（5）承包人应严格执行招标文件技术规范对施工标准化提出的具体要求，结合本单位施工能力和技术优势，积极采取有利于标准化施工的组织方式段工艺流程，加强工地建设、工艺控制、人员管理和内业资料管理，强化对施工一线操作人员的培训，改善职工生产生活条件，与此相关的费用承包人应列入工程量清单100章中。
（6）承包人应履行项目专用合同条款约定的其他义务。
4.2履约保证金
本款细化为：
承包人应保证其履约保证金在发包人签发交工验收证书且承包人按照合同约定缴纳质量保证金前一直有效。发包人应在收到承包人缴纳的质量保证金后28天内把履约保证金退还给承包人。
承包人拒绝按照本合同约定缴纳质量保证金的，发包人有权从竣工付款证书中扣留相应金额作为质量保证金，或者直接将履约保证金金额用于保证承包人在缺陷责任期内履行缺陷修复义务。
4.3分包
第4.3.2项、第4.3.4项细化为：
4.3.2承包人不得将工程关键性工作分包给第三人。经发包人同意，承包人可将工程的其他部分或工作分包给第三人。分包包括专业分包和劳务分包。
4.3.3专业分包
在工程施工过程中，承包人进行专业分包必须遵守以下规定：
（1）允许专业分包的工程范围仅限于非关键性工程或者适合专业化队伍施工的专项工程。未列入投标文件的专项工程，承包人不得分包。但因工程变更增加了有特殊性技术要求、特殊工艺或者涉及专利保护等的专项工程，且按规定无须再进行招标的，由承包人提出书面申请，经发包人书面同意，可以分包。
（2）专业分包人的资格能力（含安全生产能力）应与其分包工程的标准和规模相适应，且应当具备如下条件：
a.具有经工商登记的法人资格：
b.具有从事类似工程经验的管理与技术人员；
c.具有（自有或租赁）分包工程所需的施工设备。
承包人应向监理人提交专业分包人的资格能力证明材料，经监理人审查并报发包人批准后，可以将相应专业工程分包给该专业分包人。
（3）专业分包工程不得再次分包。
（4）承包人和专业分包人应当按照交通运输主管部门制定的统一格式依法签订专业分包合同，并履行合同约定的义务。专业分包合同必须遵循承包合同的各项原则，满足承包合同中的质量、安全、进度、环保以及其他技术、经济等要求。专业分包合同必须明确约定工程款支付条款、结算方式以及保证按期支付的相应措施，确保工程款的支付。承包人应在工程实施前，将经监理人审查同意后的分包合同报发包人备案。
（5）专业分包人应当设立项目管理机构，对所分包工程的施工活动实施管理。项目管理机构应当具有与分包工程的规模、技术复杂程度相适应的技术、经济管理人员，其中项目负责人和技术、财务、计量、质量、安全等主要管理人员必须是专业分包人本单位人员。
（6）承包人应当建立健全相关分包管理制度和台账，对专业分包工程的质量、安全、进度和专业分包人的行为等实施全过程管理，按照本办法规定和合同约定对专业分包工程的实施向发包人负责，并承担赔偿责任。专业分包合同不免除承包合同中规定的承包人的责任或者义务。
（7）专业分包人应当依据专业分包合同的约定，组织分包工程的施工，并对分包工程的质量、安全和进度等实施有效控制。专业分包人对其分包的工程向承包人负责，并就所分包的工程向发包人承担连带责任。
（8）承包人对施工现场安全负总责，并对专业分包人的安全生产进行培训和管理。专业分包人应将其专业分包工程的施工组织设计和施工安全方案报承包人备案。专业分包人对分包施工现场安全负责，发现事故隐患，应及时处理。
违反上述规定之一者属违规分包。
4.3.4劳务分包
在工程施工过程中，承包人进行劳务分包必须遵守以下规定：
（1）劳务分包人应具有施工劳务资质。
（2）劳务分包应当依法签订劳务分包合同，劳务分包合同必须由承包人的法定代表人或其委托代理人与劳务分包人直接签订，不得由他人代签。承包人的项目经理部、项目经理、施工班组等不具备用工主体资格，不能与劳务分包人签订劳务分包合同。承包人应向发包人和监理人提交劳务分包合同副本并报项目所在地劳动保障部门备案。
（3）承包人雇用的劳务作业应加入承包人的施工班组统一管理。有关施工质量、施工安全、施工进度、环境保护、技术方案、试验检测、材料保管与供应、机械设备等都必须由承包人管理与调配，不得以包代管。
（4）承包人应当对劳务分包人员进行安全培训和管理，劳务分包人不得将其分包的劳务作业再次分包。
违反上述规定之一者属违规分包。
本款补充第4.3.6项、4.3.7项：
4.3.6发包人对承包人与分包人之间的法律与经济纠纷不承担任何责任和义务。
4.3.7本项目的各项分包工作均应遵守《公路工程施工分包管理办法》的有关规定。
4.4联合体
本款补充第4.4.4项：
4.4.4未经发包人事先同意，联合体的组成与结构不得变动。
4.6承包人人员的管理
第4.6.3项细化为：承包人安排在施工场地的主要管理人员和技术骨干应与承包人承诺的名单一致，并保持相对稳定。未经监理人批准，上述人员不应无故不到位或被替换：若确实无法到位或需替换，需经监理人审核并报发包人批准后，用同等资质和经历的人员替换。
本款补充第4.6.5项：
4.6.5尽管承包人已按承诺派遣了上述各类人员，但若这些人员仍不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人继续增派或雇用这类人员，并书面通知承包人和抄送发包人。承包人在接到上述通知后应立即执行监理人的上述指示，不得无故拖延，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
4.7撤换承包人项目经理和其他人员
本款细化为：
承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换，同时委派经发包人与监理人同意的新的项目经理和其他人员。
4.9工程价款应专款专用
本款细化为：
发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工程。承包人必须在发包人指定的银行开户，并与发包人、银行共同签订《工程资金监管协议》，接受发包人和银行对资金的监管。承包人应向发包人授权进行本合同工程开户银行工程资金的查询。发包人支付的工程进度款应为本工程的专款专用资金，不得转移或用于其他工程。发包人的期中支付款将转入该银行所设的专门账户，发包人及其派出机构有权不定期对承包人工程资金使用情况进行检查，发现问题及时责令承包人限期改正，否则，将终止月支付，直至承包人改正为止。
4.10承包人现场查勘
第4.10.1项细化为：
发包人提供的本合同工程的水文、地质、气象和料场分布、取土场、弃土场位置等资料均属于参考资料，并不构成合同文件的组成部分，承包人应对自己就上述资料的解释、推论和应用负责，发包人不对承包人据此作出的判断和决策承担任何责任。
4.11不利物质条件
第4.11.2项细化为：
4.11.2承包人遇到不可预见的不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知监理人。监理人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第15条约定办理。监理人没有发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误，由发包人承担。
本款补充第4.11.3项：
4.11.3可预见的不利物质条件
（1）对于项目专用合同条款中已经明确指出的不利物质条件无论承包人是否有其经历和经验均视为承包人在接受合同时已预见其影响，并已在签约合同价中计入因其影响而可能发生的一切费用。
（2）对于项目专用合同条款未明确指出，但是在不利物质条件发生之前，监理人已经指示承包人有可能发生，但承包人未能及时采取有效措施，而导致的损失和后果均由承包人承担。
补充第4.12、4.13款：
4.12投标文件的完备性
合同双方一致认为，承包人在递交投标文件前，对本合同工程的投标文件和己标价工程量清单中开列的单价和总额价已查明是正确的和完备的。投标的单价和总额价应包括了合同中规定的承包人的全部义务（包括提供货物、材料、设备、服务的义务，并包括了暂列金额和暂估价范围内的额外工作的义务）以及为实施和完成本合同工程及其缺陷修复所必需的一切工作和条件。
4.13开展党建工作要求
对于政府投资的国家高速公路项目，或承包人为国有控股或参股企业的，承包人应按规定在项目现场设立基层党组织。承包人为非国有控股或参股企业的，应创造条件使党员能够参加党组织生活并接受相应管理。
承包人在项目现场设立基层党组织的，应明确党组织机构设置、党组织负责人及党务工作人员配备情况，编制党务工作开展预案，并按照预案要求在项目实施过程中同步开展党务工作，充分发挥基层党组织在项目实施中的作用。
5.材料段工程设备
5.2发包人提供的材料段工程设备
第5.2.3项补充：承包人负责接收并按规定对材料进行抽样检验和对工程设备进行检验测试，若发现材料段工程设备存在缺陷，承包人应及时通知监理人，发包人应及时改正通知中指出的缺陷。承包人负责接收后的运输和保管，因承包人的原因发生丢失、损坏或进度拖延，由承包人承担相应责任。
6.施工设备和临时设施
6.1承包人提供的施工设备和临时设施
第6.1.2项约定为：
承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由承包人按第4.1.10项（1）目的规定办理。
6.3要求承包人增加或更换施工设备
本款细化为：
承包人承诺的施工设备必须按时到达现场，不得拖延、缺短或任意更换。尽管承包人已按承诺提供了上述设备，但若承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
7.交通运输
7.1道路通行权和场外设施
本款约定为：
承包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。需要发包人协调时，发包人应协助承包人办理相关手续。
7.5道路和桥梁的损坏责任
因承包人运输造成施工场地内外公路道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。
8.测量放线
8.4监理人使用施工控制网
本款补充：
经监理人批准，其他相关承包人也可免费使用施工控制网。
9.施工安全、治安保卫和环境保护
9.2承包人的施工安全责任
第9.2.1项细化为：
承包人应按合同约定履行安全职责，严格执行国家、地方政府有关施工安全管理方面的法律、法规及规章制度，同时严格执行发包人制定的本项目安全生产管理方面的规章制度、安全检查程序及施工安全管理要求，以及监理人有关安全工作的指示。
承包人应根据本工程的实际安全施工要求，编制施工安全技术措施，并在签订合同协议书后28天内，报监理人和发包人批准。该施工安全技术措施包括（但不限于）施工安全保障体系，安全生产责任制，安全生产管理规章制度，安全防护施工方案，施工现场临时用电方案，施工安全评估，安全预控及保证措施方案，紧急应变措施，安全标识、警示和围护方案等。对影响安全的重要工序和下列危险性较大的工程应编制专项施工方案，并附安全验算结果，经承包人项目总工签字并报监理人和发包人批准后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。
本项目需要编制专项施工方案的工程包括但不限于以下内容：
（1）不良地质条件下有潜在危险性的土方、石方开挖；
（2）滑坡和高边坡处理；
（3）桩基础、挡墙基础、深水基础及围堰工程；
（4）桥梁工程中的梁、拱、柱等构件施工等；
（5）隧道工程中的不良地质隧道、高瓦斯隧道等；
（6）水土工程中的打桩船作业、施工船作业、外海孤岛作业、边通航边施工作业等：
（7）水下工程中的水下焊接、混凝土浇筑、爆破工程等；
（8）爆破工程；
（9）型临时工程中的大型支架、模板、便桥的架设与拆除；桥梁、码头的加固与拆除；
（10）其他危险性较大的工程。
监理人和发包人在检查中发现有安全问题或有违反安全管理规章制度的情况时，可视为承包人违约，应按第22.1款的规定办理。
第9.2.5项细化为：
除项目专用合同条款另有约定外，安全生产费用应为投标价（不含安全生产费及建筑工程一切险及第三者责任险的保险费）的1.5%（若发包人公布了最高投标限价时，按最高投标限价的1.5%计）。安全生产费用应用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。如承包人在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要，则承包人应在本项目工程量清单其他相关子目的单价或总额价中予以考虑，发包人不再另行支付。因采取合同未约定的特殊防护措施增加的费用，由监理人按第3.5款商定或确定。
本款补充第9.2.8项、第9.2.11项：
9.2.8承包人应充分关注和保障所有在现场工作的人员的安全，采取以下有效措施，使现场和本合同工程的实施保持有条不紊，以免使上述人员的安全受到威胁。
（1）按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员；
（2）承包人的垂直运输机械作业人员、施工船舶作业人员、爆破作业人员、安装拆卸工、起重信号工、电工、焊工等国家规定的特种作业人员，必须按照国家规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业；
（3）所有施工机具设备和高空作业设备均应定期检查，并有安全员的签字记录；
（4）根据本合同各单位工程的施工特点，严格执行《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规范》等有关规定。
9.2.9为了保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在确有必要的时候和地方，或当监理人或有关主管部门要求时，承包人应自费提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护设施。
9.2.10在通航水域施工时，承包人应与当地主管部门取得联系，设置必要的导航标志，及时发布航行通告，确保施工水域安全。
9.2.11在整个施工过程中对承包人采取的施工安全措施，发包人和监理人有权监督，并向承包人提出整改要求。如果由于承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由承包人负责。
9.4环境保护
本款补充第9.4.7项、第9.4.11项：
9.4.7承包人应切实执行技术规范中有关环境保护方面的条款和规定。
（1）对于来自施工机械和运输车辆的施工噪声，为保护施工人员的健康，应遵守《中华人民共和国环境噪声污染防治法》并依据《工业企业噪声卫生标准》合理安排工作人员轮流操作筑路机械，减少接触高噪声的时间，或间歇安排高噪声的工作。对距噪声源较近的施工人员，除采取使用防护耳塞或头盔等有效措施外，还应当缩短其劳动时间。同时，要注意对机械的经常性保养，尽量使其噪声降低到最低水平。为保护施工现场附近居民的夜间休息，对居民区150m以内的施工现场，施工时间应加以控制。
（2）对于公路施工中粉尘污染的主要污染源：灰土拌和、施工车辆和筑路机械运行及运输产生的扬尘，应采取有效措施减轻其对施工现场的大气污染，保护人民健康，如：
a.拌和设备应有较好的密封，或有防尘设备。
b.施工通道、沥青混凝土拌和站及灰土拌和站应经常进行洒水降尘。
c.路面施工应注意保持水分，以免扬尘。
d.隧道出渣和桥梁钻孔灌注桩施工时排出的泥浆要进行妥善处理，严禁向河流或农田排放。
（3）采取可靠措施保证原有交通的正常通行，维持沿线村镇的居民饮水、农田灌溉、生产生活用电及通信等管线的正常使用。
9.4.8在整个施工过程中对承包人采取的环境保护措施，发包人和监理人有权监督，并向承包人提出整改要求。如果由于承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由承包人负责。
9.4.9在施工期间，承包人应随时保持现场整洁，施工设备和材料、工程设备应整齐妥善存放和储存，废料与垃圾及不再需要的临时设施应及时从现场清除、拆除并运走。
9.4.10在施工期间，承包人应严格遵守《关于在公路建设中实行最严格的耕地保护制度的若干意见》的相关规定，规范用地、科学用地、合理用地和节约用地。承包人应合理利用所占耕地地表的耕作层，用于重新造地；合理设置取土坑和弃土场，取土坑和弃土场的施工防护要符合要求，防止水土流失。承包人应严格控制临时占地数量，施工便道、各种料场、预制场要根据工程进度统筹考虑，尽可能设置在公路用地范围内或利用荒坡、废弃地解决，不得占用农田。施工过程中要采取有效措施防止污染农田，项目完工后承包人应将临时占地自费恢复到临时占地使用前的状况。
9.4.11承包人应严格按照国家有关法规要求，做好施工过程中的生态保护和水土保持工作。施工中要尽可能减少对原地面的扰动，减少对地面草木的破坏，需要爆破作业的，应按规定进行控爆设计。雨季填筑路基应随挖、随运、随填、随压，要完善施工中的临时排水系统，加强施工便道的管理。取（弃）土场必须先挡后弃，严禁在指定的取（弃）土场以外的地方乱挖乱弃。
10.进度计划
10.1合同进度计划
本款补充：
承包人编制施工方案说明的内容见项目专用合同条款。承包人向监理人报送施工进度计划和施工方案说明的期限：签订合同协议书后28 天之内。
监理人应在14天内对承包人施工进度计划和施工方案说明予以批复或提出修改意见。
合同进度计划应按照关键线路网络图和主要工作横道图两种形式分别编绘，并应包括每月预计完成的工作量和形象进度。
10.2 合同进度计划的修订
本款补充：
承包人提交合同进度计划修订申请报告，并附有关措施和相关资料的期限：实际进度发生滞后的当月25日前。
监理人批复修订合同进度计划的期限：收到修订合同进度计划后14天内。

补充第10.3款、第10.4款：
10.3年度施工计划
承包人应在每年11月底前，根据已同意的合同进度计划或其修订的计划，向监理人提交2份格式和内容符合监理人合理规定的下一年度的施工计划，以供审查。该计划应包括本年度估计完成的和下一年度预计完成的分项工程数量段工作量，以及为实施此计划将采取的措施。
10.4合同用款计划
承包人应在签订本合同协议书后28天之内，按招标文件中规定的格式，向监理人提交2份按合同规定承包人有权得到支付的详细的季度合同用款计划，以备监理人查阅。如果监理人提出要求，承包人还应按季度提交修订的合同用款计划。
11.开工和交工
11.1开工
第11.1.2 补充：
承包人应在分部工程开工前14天向监理人提交分部工程开工报审表，若承包人的开工准备、工作计划和质量控制方法是可接受的且已获得批准，则经监理人书面同意，分部工程才能开工。
11.3发包人的工期延误
本款补充：
即使由于上述原因造成工期延误，如果受影响的工程并非处在工程施工进度网络计划的关键线路上，则承包人无权要求延长总工期。
11.4异常恶劣的气候条件
本款补充：
异常气候是指项目所在地30年以上一遇的罕见气候现象（包括温度、降水、降雪、风等）。异常恶劣地气候条件在项目专用合同条款中作具体规定。
11.5承包人的工期延误
本款细化为：
（1）承包人应严格执行监理人批准的合同进度计划，对工作量计划和形象进度计划分别控制。除第11.3款规定外，承包人的实际工程进度曲线应在合同进度管理曲线规定的安全区域之内。若承包人的实际工程进度曲线处在合同进度管理曲线规定的安全区域的下限之外时，则监理人有权认为本合同工程的进度过慢，并通知承包人应采取必要措施，以便加快工程进度，确保工程能在预定的工期内交工。承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。
（2）如果承包人在接到监理人通知后的14天内，未能采取加快工程进度的措施，致使实际工程进度进一步滞后，或承包人虽采取了一些措施，仍无法按预计工期交工时，监理人应立即通知发包人。发包人在向承包人发出书面警告通知14天后，发包人可按第22.1款终止对承包人的雇用，也可将本合同工程中的一部分工作交由其他承包人或其他分包人完成。在不解除本合同规定的承包人责任和义务的同时，承包人应承担因此所增加的一切费用。
（3）由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期交工违约金。逾期交工违约金的计算方法在项目专用合同条款数据表中约定，时间自预定的交工日期起到交工验收证书中写明的实际交工日期止（扣除已批准的延长工期），按天计算。逾期交工违约金累计金额最高不超过项目专用合同条款数据表中写明的限额。发包人可以从应付或到期应付给承包人的任何款项中或采用其他方法扣除此违约金。
（4）承包人支付逾期交工违约金，不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。
（5）如果在合同工程完工之前，已对合同工程内按时完工的单位工程签发了交工验收证书，则合同工程的逾期交工违约金，应按已签发交工验收证书的单位工程的价值占合同工程价值的比例予以减少，但本规定不应影响逾期交工违约金的规定限额。
11.6工期提前
本款补充：
发包人不得随意要求承包人提前交工，承包人也不得随意提出提前交工的建议。如遇特殊情况，确需将工期提前的，发包人和承包人必须采取有效措施，确保工程质量。
如果承包人提前交工，发包人支付奖金的计算方法在项目专用合同条款数据表中约定，时间自交工验收证书中写明的实际交工日期起至预定的交工日期止，按天计算。但奖金最高限额不超过项目专用合同条款数据表中写明的限额。
本条补充第11.7款：
11.7工作时间的限制
承包人在夜间或国家规定的节假日进行永久工程的施工，应向监理人报告，以便监理人履行监理职责和义务。
但是，为了抢救生命或保护财产，或为了工程的安全、质量而不可避免的短暂作业，则不必事先向监理人报告。但承包人应在事后立即向监理人报告。
本款规定不适用于习惯上或施工本身要求实行连续生产的作业。
12.暂停施工
12.1承包人暂停施工的责任
本款第（5）项细化为：
（5）现场气候条件导致的必要停工（第11.4款规定的异常恶劣的气候条件除外）；
（6）项目专用合同条款可能约定的由承包人承担的其他暂停施工。
13.工程质量
13.1工程质量要求
第13.1.1项约定为：
工程质量验收按技术规范及《公路工程质量检验评定标准》执行。
本款补充第13.1.4项和第13.1.5项：
13.1.4发包人和承包人应严格遵守《关于严格落实公路工程质量责任制的若干意见》的相关规定，认真执行工程质量责任登记制度并按要求填写工程质量责任登记表。
13.1.5本项目严格执行质量责任追究制度。质量事故处理实行“四不放过”原则：事故原因调查不清不放过；事故责任者没有受到教育不放过；没有防范措施不放过；相关责任人没受到处理不放过。
13.2承包人的质量管理
第13.2.1项补充：
承包人提交工程质量保证措施文件的期限：签订合同协议书后28天之内。
本款补充第13.2.3项、第13.2.10项：
13.2.3公路工程实行质量责任终身制。承包人应当书面明确相应的项目负责人和质量负责人。承包人的相关人员按照国家法律法规和有关规定在工程合理使用年限内承担相应的质量责任。
13.2.4承包人应当建立健全工程质量保证体系，制定质量管理制度，强化工程质量管理措施，完善工程质量目标保障机制；严格遵守国家有关法律、法规和规章，严格执行公路工程强制性技术标准、各类技术规范及规程，全面履行工程合同义务。
13.2.5承包人对工程施工质量负责，应当按合同约定设立现场质量管理机构、配备工程技术人员和质量管理人员，落实工程施工质量责任制。
13.2.6承包人应当严格按照工程设计图纸、施工技术标准和合同约定施工，对原材料、混合料、构配件、工程实体、机电设备等进行检验；按规定实行班组自检、工序交接检、专职质检员检验的质量控制程序；对分项工程、分部工程和单位工程进行质量自评。检验或者自评不合格的，不得进入下道工序或者投入使用。
13.2.7承包人应当加强施工过程质量控制，并形成完整、可追溯的施工质量管理资料，主体工程的隐蔽部位施工还应当保留影像资料。对施工中出现的质量问题或者验收不合格的工程，应当负责返工处理；对在保修范围和保修期限内发生质量问题的工程，应当履行保修义务。
13.2.8承包人应当按照合同约定设立工地临时试验室，配齐检测和试验仪器、仪表，及时校正确保其精度；严格按照工程技术标准、检测规范和规程，在核定的试验检测参数范围内开展试验检测活动，并确保规范规定的检验、抽检频率。承包人应当对其设立的工地临时试验室所出具的试验检测数据和报告的真实性、客观性、准确性负责。
13.2.9承包人应当依法规范分包行为，并对承担的工程质量负总责，分包单位对分包合同范围内的工程质量负责。
13.2.10承包人驻工程现场机构应在现场驻地和重要的分部、分项工程施工现场设置明显的工程质量责任登记表公示牌。
13.4监理人的质量检查
本款补充：
监理人及其委派的检验人员，应能进入工程现场，以及材料或工程设备的制造、加工或制配的车间和场所，包括不属于承包人的车间或场所进行检查，承包人应为此提供便利和协助。
监理人可以将材料或工程设备的检查和检验委托给一家独立的有质量检验认证资格的检验单位。该独立检验单位的检验结果应视为监理人完成的。监理人应将这种委托的通知书不少于7天前交给承包人。
13.5工程隐蔽部位覆盖前的检查
第13.5.1项补充：
当监理人有指令时，承包人应对重要隐蔽工程进行拍摄或照相并应保证监理人有充分的机会对将要覆盖或掩蔽的工程进行检查和量测，特别是在基础以上的任一部分工程修筑之前，对该基础进行检查。
13.6清除不合格工程
第13.6.1项细化为：
（1）承包人使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行替换、补救或拆除重建，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
（2）如果承包人未在规定时间内执行监理人的指示，发包人有权雇用他人执行，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
14.试验和检验
补充第14.4款：
14.4试验和检验费用
（1）承包人应负责提供合同和技术规范规定的试验和检验所需的全部样品，并承担其费用。
（2）在合同中明确规定的试验和检验，包括无须在工程量清单中单独列项和已在工程量清单中单独列项的试验和检验，其试验和检验的费用由承包人负担。
（3）如果监理人所要求做的试验和检验为合同未规定的或是在该材料或工程设备的制造、加工、制配场地以外的场所进行的，则检验结束后，如表明操作工艺或材料、工程设备未能符合合同规定，其费用应由承包人承担，否则，其费用应由发包人承担。
15.变更
15.1变更的范围和内容
本款第（1）项细化为：
（1）取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施，由于承包人违约造成的情况除外；
15.3变更程序
本款补充第15.3.4项：
15.3.4设计变更程序应执行《公路工程设计变更管理办法》的相关规定。
15.4变更的估价原则
本款细化为：
除项目专用合同条款另有约定外，因变更引起的价格调整按照本款约定处理。
15.4.1如果取消某项工作，则该项工作的总额价不予支付：
15.4.2已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。
15.4.3已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人按第3.5款商定或确定变更工作的单价。
15.4.4己标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可在综合考虑承包人在投标时所提供的单价分析表的基础上，由监理人按第3.5款商定或确定变更工作的单价。
15.4.5如果本工程的变更指示是因承包人过错、承包人违反合同或承包人责任造成的，则这种违约引起的任何额外费用应由承包人承担。
15.5承包人的合理化建议
第15.5.2项约定为：
承包人提出的合理化建议缩短了工期，发包人按第11.6款的规定给予奖励。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人按项目专用合同条款数据表中规定的金额给予奖励。
15.6暂列金额
本款细化为：
15.6.1暂列金额应由监理人报发包人批准后指令全部或部分的使用，或者根本不予动用。
15.6.2对于经发包人批准的每一笔暂列金额，监理人有权向承包人发出实施工程或提供材料、工程设备或服务的指令。这些指令应由承包人完成，监理人应根据第15.4款约定的变更估价原则和第 15.7 款的规定，对合同价格进行相应调整。
15.6.3当监理人提出要求时，承包人应提供有关暂列金额支出的所有报价单、发票、凭证和账单或收据，除非该工作是根据已标价工程量清单列明的单价或总额价进行的估价。
16.价格调整
16.1物价波动引起的价格调整
本款约定为：
（1）除项目专用合同条款另有约定外，因物价波动引起的价格调整应按项目专用合同条款数据表的规定，按照第16.1.1项或第16.1.2项约定的原则处理；或者
（2）在合同执行期间（包括工期拖延期间）由于人工、材料和设备价格的上涨而引起工程施工成本增加的风险由承包人自行承担，合同价格不会因此而调整。
16.1.1采用价格指数调整价格差额
16.1.1.1价格调整公式
价格调整公式后增加备注如下：
式中，A=1-（B1+B2+B3+ ......+Bn）。
本目最后一段文字细化为：在采用价格调整公式进行调价时，还应遵守以下规定：
（1）以上价格调整公式中的各可调因子、定值权重，以及基本价格指数及其来源由发包人在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用国家或省、自治区、直辖市价格部门或统计部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用上述部门提供的价格代替。
（2）价格调整公式中的变值权重，由发包人根据项目实际情况测算确定范围，并在投标函附录价格指数和权重表中约定范围；承包人在投标时在此范围内填写各可调因子的权重，合同实施期间将按此权重进行调价。
17.计量与支付
17.1计量
17.1.2 计量方法
本项约定为：
工程的计量应以净值为准，除非项目专用合同条款另有约定。工程量清单中各个子目的具体计量方法按本合同文件技术规范中的规定执行。
17.1.4单价子目的计量
本项补充：
（7） 承包人未在已标价工程量清单中填入单价或总额价的工程子目，将被认为其已包含在本合同的其他子目的单价和总额价中，发包人将不另行支付。
17.1.5总价子目的计量
本项补充：
本项目工程量清单中要求承包人以“总额”方式报价的子目，各子目的支付原则和支付进度按项目专用合同条款的规定执行。
17.2预付款
17.2.1预付款
本项约定为：
预付款包括开工预付款和材料、设备预付款。具体额度和预付办法如下：
（1）开工预付款的金额在项目专用合同条款数据表中约定。在承包人签订了合同协议书且承包人承诺的主要设备进场后，监理人应在当期进度付款证书中向承包人支付开工预付款。
承包人不得将该预付款用于与本工程无关的支出，监理人有权监督承包人对该项费用的使用，如经查实承包人滥用开工预付款，发包人有权立即向银行索赔履约保证金，并解除合同。
（2）材料、设备预付款按项目专用合同条款数据表中所列主要材料、设备单据费用（进口的材料、设备为到岸价，国内采购的为出厂价或销售价，地方材料为堆场价）的百分比支付。其预付条件为：
a.材料、设备符合规范要求并经监理人认可；
b.承包人已出具材料、设备费用凭证或支付单据；
c.材料、设备已在现场交货，且存储良好，监理人认为材料、设备的存储方法符合要求。
则监理人应将此项金额作为材料、设备预付款计入下一次的进度付款证书中。在预计交工前3个月，将不再支付材料、设备预付款。
17.2.2预付款保函
本项细化为：
承包人无须向发包人提交预付款保函。发包人向承包人支付的预付款，应按照本合同第17.2.1项规定使用，承包人提交的履约保证金对预付款的正常使用承担保证责任。
17.2.3预付款的扣回与还清
本项约定为：
（1）开工预付款在进度付款证书的累计金额未达到签约合同价的30%之前不予扣回，在达到签约合同价30%之后，开始按工程进度以固定比例（即每完成签约合同价的1%，扣回开工预付款的2%）分期从各月的进度付款证书中扣回，全部金额在进度付款证书的累计金额达到签约合同价的80%时扣完。
（2）当材料、设备已用于或安装在永久工程之中时，材料、设备预付款应从进度付款证书中扣回，扣回期不超过3个月。已经支付材料、设备预付款的材料、设备的所有权应属于发包人。
17.3工程进度付款
17.3.3进度付款证书和支付时间
本项（1）目补充：
如果该付款周期应结算的价款经扣留和扣回后的款额少于项目专用合同条款数据表中列明的进度付款证书的最低金额，则该付款周期监理人可不核证支付，上述款额将按付款周期结转，直至累计应支付的款额达到项目专用合同条款数据表中列明的进度付款证书的最低金额为止。
本项（2）目细化为：
发包人应在监理人收到进度付款申请单且承包人提交了合格的增值税专用发票后的28天内，将进度应付款支付给承包人。
发包人不按期支付的，按项目专用合同条款数据表中约定的利率向承包人支付逾期付款违约金。违约金计算基数为发包人的全部未付款额，时间从应付而未付该款额之日算起（不计复利）。
17.3.4工程进度付款方式
按工程进度款不高于80%拨付，工程交（竣）工验收合并进行，余款待工程交（竣）工验收合格并审计后扣留3%质量保证金一次性拨付。
本款补充第17.3.5项：
17.3.5农民工工资保证金
（1）为确保施工过程中农民工工资实时、足额发放到位，承包人应按照项目专用合同条款约定的时间和金额缴存农民工工资保证金。
（2）农民工工资保证金可采用银行保函或现金、支票形式。采用银行保函时，出具保函的银行须具有相应担保能力，且按照发包人批准的格式出具，所需费用由承包人承担。
（3）农民工工资保证金的扣留条件、返还时间按照项目专用合同条款的约定执行。
17.4 质量保证金
第17.4.1、17.4.2项细化为：
17.4.1交工验收证书签发后14天内，承包人应向发包人缴纳质量保证金。质量保证金可采用银行保函或现金、支票形式，金额应符合项目专用合同条款数据表的规定。采用银行保函时，出具保函的银行须具有相应担保能力，且按照发包人批准的格式出具，所需费用由承包人承担。
质量保证金采用现金、支票形式提交的，发包人应在项目专用合同条款数据表中明确是否计付利息以及利息的计算方式。
17.4.2在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期满，且质量监督机构已按规定对工程质量检测鉴定合格，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金金额，发包人应在14天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余保证金返还承包人。
17.5交工结算
17.5.1交工付款申请单
本项（1）目约定为：
承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数在项目专用合同条款数据表中约定；期限：交工验收证书签发后42天内。
17.5.2交工付款证书及支付时间
本项（2）目细化为：
发包人应在监理人出具交工付款证书且承包人提交了合格的增值税专用发票后的14天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.3（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
17.6最终结清
17.6.1最终结清申请单
本项（1）目约定为：
承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数在项目专用合同条款数据表中约定；期限：缺陷责任期终止证书签发后28天内。
最终结清申请单中的总金额应认为是代表了根据合同规定应付给承包人的全部款项的最后结算。
17.6.2最终结清证书和支付时间
本项（2）目细化为：
（2）发包人应在监理人出具最终结清证书且承包人提交了合格的增值税专用发票后的14天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.3（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
18.交工验收
18.2交工验收申请报告
本款第（2）项约定为：
竣工资料的内容：承包人应按照《公路工程竣（交）工验收办法》和相关规定编制竣工资料。
竣工资料的份数在项目专用合同条款数据表中约定。
18.3验收
第18.3.2项补充：
交工验收由发包人主持，由发包人、监理人、质监、设计、施工、运营、管理养护等有关部门代表组成交工验收小组，对本项目的工程质量进行评定，并写出交工验收报告报交通运输主管部门备案。承包人应按发包人的要求提交竣工资料，完成交工验收准备工作。
第18.3.5项约定为：
经验收合格工程的实际交工日期，以最终提交交工验收申请报告的日期为准，并在交工验收证书中写明。
本款补充第18.3.7项：
组织办理交工验收和签发交工验收证书的费用由发包人承担。但按照第18.3.4项规定达不到合格标准的交工验收费用由承包人承担。
本条补充第18.9款：
18.9竣工文件
承包人应按照《公路工程竣（交）工验收办法》的相关规定，在缺陷责任期内为竣工验收补充竣工资料，并在签发缺陷责任期终止证书之前提交。
19.缺陷责任与保修责任
19.2缺陷责任
第19.2.2项补充：
在缺陷责任期内，承包人应尽快完成在交工验收证书中写明的未完成工作，并完成对本工程缺陷的修复或监理人指令的修补工作。
19.5承包人的进入权
本款补充：
承包人在缺陷修复施工过程中，应服从管养单位的有关安全管理规定，由于承包人自身原因造成的人员伤亡、设备和材料的损毁及罚款等责任由承包人自负。
19.7保修责任
本款细化为：
（1）保修期自实际交工日期起计算，具体期限在项目专用合同条款数据表中约定。保修期与缺陷责任期重叠的期间内，承包人的保修责任同缺陷责任。在缺陷责任期满后的保修期内，承包人可不在工地留有办事人员和机械设备，但必须随时与发包人保持联系，在保修期内承包人应对由于施工质量原因造成的损坏自费进行修复。
（2）在全部工程交工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其保修期的起算日期相应提前。
（3）工程保修期终止后28天内，监理人签发保修期终止证书。
（4）若承包人不履行保修义务和责任，则承包人应承担由于违约造成的法律后果，并由发包人将其违约行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。
20.保险
20.1工程保险
本款约定为：
建筑工程一切险的投保内容：为本合同工程的永久工程、临时工程和设备及己运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保险。
保险金额：工程量清单第100章（不含建筑工程一切险及第三者责任险的保险费）至700章的合计金额。
保险费率：在项目专用合同条款数据表中约定。
保险期限：开工日起直至本合同工程签发缺陷责任期终止证书止（即合同工期＋缺陷责任期）。
承包人应以发包人和承包人的共同名义投保建筑工程一切险。建筑工程一切险的保险费由承包人报价时列入工程量清单100章内。发包人在接到保险单后，将按照保险单的费用直接向承包人支付。
20.4第三者责任险
第20.4.2项补充：
第三者责任险的保险费由承包人报价时列入工程量清单100章内。发包人在接到保险单后，将按照保险单的费用直接向承包人支付。
20.5其他保险
本款约定为：
承包人应为其施工设备等办理保险，其投保金额应足以现场重置。办理本款保险的一切费用均由承包人承担，并包括在工程量清单的单价及总额价中，发包人不单独支付。
20.6对各项保险的一般要求
20.6.1保险凭证
本项约定为：
承包人向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本的期限：开工后56天内。
20.6.3持续保险
本项补充：
在整个合同期内，承包人应按合同条款规定保证足够的保险额。
20.6.4保险金不足的补偿
本项细化为：
保险金不足以补偿损失的（包括免赔额和超过赔偿限额的部分），应由承包人和（或）发包人按合同约定负责补偿。
20.6.5未按约定投保的补救
本项（2）目细化为：
（2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，或未按保险单规定的条件和期限及时向保险人报告事故情况，或未按要求的保险期限进行投保，或未按要求投保足够的保险金额，导致受益人未能或未能全部得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。
21.不可抗力
21.1不可抗力的确认
21.1.1项细化为：
不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件。包括但不限于：
（1）地震、海啸、火山爆发、泥石流、暴雨（雪）、台风、龙卷风、水灾等自然灾害；
（2）战争、骚乱、暴动，但纯属承包人或其分包人派遣与雇用的人员由于本合同工程施工原因引起者除外；
（3）核反应、辐射或放射性污染；
（4）空中飞行物体坠落或非发包人或承包人责任造成的爆炸、火灾；
（5）瘟疫；
（6）项目专用合同条款约定的其他情形。
21.3不可抗力后果及其处理
21.3.4 因不可抗力解除合同
本项细化为：
合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第22.2.5项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第22.2.4项约定，由监理人按第3.5款商定或确定，但由于解除合同应赔偿的承包人损失不予考虑。
22.违约
22.1承包人违约
22.1.1承包人违约的情形
本项（2）目细化为：
（2）承包人违反第5.3款或第6.4款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施、材料或工程设备撤离施工场地；
本项（7）目细化为：
（7）承包人未能按期开工；
（8）承包人违反第4.6款或6.3款的规定，未按承诺或未按监理人的要求及时配备称职的主要管理人员、技术骨干或关键施工设备；
（9）经监理人和发包人检查，发现承包人有安全问题或有违反安全管理规章制度的情况；
（10）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。
22.1.2对承包人违约的处理
本项补充：
（4）承包人发生第22.1.1项约定的违约情况时，无论发包人是否解除合同，发包人均有权向承包人课以项目专用合同条款中规定的违约金，并由发包人将其违约行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。
22.2发包人违约
22.2.1发包人违约的情形
本项（5）目细化为：
（5）发包人无正当理由不按时返还履约保证金、质量保证金或农民工工资保证金的；
（6）发包人不履行合同约定其他义务的。
22.2.2承包人有权暂停施工
本项细化为：
发包人发生除第22.2.1（4）、（5）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
发包人发生第22.2.1（5）的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后的28天内仍不返还履约保证金、质量保证金或农民工工资保证金的，发包人应按项目专用合同条款的约定向承包人支付逾期返还保证金的违约金。
22.2.4解除合同后的付款
本项（2）目细化为：
（2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付款后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；
23.索赔
23.1承包人索赔的提出
本款第（4）项细化为：
（4）在索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
23.2承包人索赔处理程序
本款第（2）项细化为：
（2）监理人应按第3.5款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果报发包人批准后答复承包人。如果承包人提出的索赔要求未能遵守第23.1（2）~（4）项的规定，则承包人只限于索赔由监理人按当时记录予以核实的那部分款额和（或）工期延长天数。
24.争议的解决
24.3争议评审
第24.3.1项补充：
争议评审组由3人或5人组成，专家的聘请方法可由发包人和承包人共同协商确定，亦可请政府主管部门推荐或通过合同争议调解机构聘请，并经双方认同。争议评审组成员应与合同双方均无利害关系。争议评审组的各项费用由发包人和承包人平均分担。
本条补充第24.4、第24.5款（适用于采用仲裁方式最终解决争议的项目）：
24.4仲裁
（1）对于未能友好解决或未能通过争议评审解决的争议，发包人或承包人任一方均有权提交给第24.1款约定的仲裁委员会仲裁。
（2）仲裁可在交工之前或之后进行，但发包人、监理人和承包人各自的义务不得因在工程实施期间进行仲裁而有所改变。如果仲裁是在终止合同的情况下进行，则对合同工程应采取保护措施，措施费由败诉方承担。
（3）仲裁裁决是终局性的并对发包人和承包人双方具有约束力。
（4）全部仲裁费用应由败诉方承担；或按仲裁委员会裁决的比例分担。
24.5仲裁的执行
（1）任何一方不履行仲裁机构的裁决的，对方可以向有管辖权的人民法院申请执行。
（2）任何一方提出证据证明裁决有《中华人民共和国仲裁法》第五十八条规定情形之一的，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决。人民法院认定执行该裁决违背社会公共利益的，裁定不予执行。仲裁裁决被人民法院裁定不予执行的，当事人可以根据双方达成的书面仲裁协议重新申请仲裁，也可以向人民法院起诉。
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附件一 合同协议书

合同协议书

（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施（项目名称），已接受（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目施工第标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。
1（项目名称）第合同段为K    +     至K    +    ，长约    km。
2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：
（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；
（2）中标通知书；
（3）补遗书；
（4）投标函及投标函附录；
（5）项目专用合同条款；
（6）公路工程专用合同条款；
（7）通用合同条款；
（8）技术规范；
（9）图纸；
（10）已标价工程量清单；
（11）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；
（12）其他合同文件。
3. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。
4. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）元（¥）。
5. 承包人项目经理：        。承包人项目总工：       。
6. 工程质量符合交工验收质量评定：；竣工验收质量评定：。
7. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
9. 承包人应按照监理人指示开工，工期为月。
10.接受云南省交通主管部门、发包人委托进行的项目跟踪审计，实事求是地签字认可审计单位的审计结论，签认审计组正式出具的工程数量审核意见，签认经发包人认可的新增单价审核意见，签认项目跟踪审计办公室协商确定的其他事项（如计量规则认定等），并配合完成存在问题的整改工作。
11. 本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。
12．本协议书正本二份、副本份，合同双方各执正本一份，副本份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。
13.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：（盖单位章）                      
法定代表人或其委托代理人：（签字）
             
承包人：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）

年  月  日
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附件二 廉政合同
廉政合同
根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，（项目名称）的项目法人（项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目施工第标段的施工单位（施工单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。
1．发包人和承包人双方的权利和义务
（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。
（2）严格执行（项目名称）施工第标段施工合同文件，自觉按合同办事。
（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。
（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
2、发包人的义务
（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。
（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通信工具、交通工具和高档办公用品等。
（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工作有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。
（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。
（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。
3．承包人的义务
（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。
（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。
4．违约责任
（1）发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（2）承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。
5.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。
6.本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。
7．本合同作为（项目名称）施工第标段施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。
8．本协议书一式份，甲方执份，乙方执份，具有同等法律效力。送交发包人和承包人的监督单位各一份。

发包人：（盖单位章）                              承包人：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）      法定代表人或其委托代理人：（签字）


年月日                                        年月日





发包人                                    承包人

监督单位：（全称）（盖单位章）           监督单位：（全称）（盖单位章）
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附件三 安全生产合同
安全生产合同
为在（项目名称）第（标段）施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人（发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人（承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：
1.发包人职责
（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
（2）按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。
（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
（5）组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。
2.承包人职责
（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》（中华人民共和国交通运输部令2017年第25号）、《公路工程施工安全技术规范》和《公路筑养路机械操作规程》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
（2）坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，—环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资格条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。
（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
（11）安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。
3.违约责任
如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。
4.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。
5．本合同正本二份、副本份，合同双方各执正本一份，副本份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）

承包人：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）


[bookmark: _Toc252633047]年  月  日

[bookmark: _Toc252633048]附件四 项目经理委任书

（承包人全称）
（合同工程名称）项目经理委任书

致：（发包人全称）
（承包人全称）法定代表人（职务、姓名）代表本单位委任（职务、姓名）为（合同工程名称）的项目经理。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由（姓名）代表本单位全面负责。



承包人：（盖单位章）
法定代表人：（职务）
（姓名）
（签字）

年  月  日

抄送：（监理人）

[bookmark: _Toc252633049][bookmark: _Toc252633050]
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附件五 履约保证金格式
履约保证金
（发包人名称）：
鉴于___________（发包人名称，以下简称“发包人"）接受________（承包人名称，以下简称“承包人"）于______年____月____日参加________（项目名称） ______标段施工的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。
1.担保金额人民币（大写） ______元（¥_____）。
2.担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发交工验收证书且承包人按照合同约定缴纳质量保证金之日止。
3.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7日内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。
4.发包人和承包人按合同条款第15条变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
地址：							
邮政编码：							
电话：							
传真：							
年  月  日


附件六 维护农民工合法权益合同格式

（项目名称）
工程施工第标段
维护农民工合法权益合同

根据《劳动合同法》、《国务院办公厅关于切实解决建设领域拖欠工程款问题的通知》（国办发〔2003〕94号）、《国务院办公厅转发建设部等部门关于进一步解决建设领域拖欠工程款问题意见的通知》（国办发〔2003〕78号）、交通运输部《关于在公路建设中切实维护农民合法权益有关问题的通知》（交公路发〔2003〕544号）、劳动和社会保障部《关于农民工参加工伤保险有关问题的通知》（劳社部发〔2004〕18号）、《云南省交通厅关于转发国务院办公厅及省政府办公厅进一步加强建设领域拖欠工程款清理工作的通知》（云交基建〔2004〕934号）、《云南省人民政府办公厅关于印发云南省农民工工资准备金管理办法等3个办法的通知》（云政办发〔2011〕145号）以及招标文件的相关规定，为严肃公路建设市场劳动人员管理制度，维护劳动人员合法权益，保持社会稳定，本项目发包人 (以下简称“甲方”)与承包人(以下简称“乙方”)，特订立如下合同协议：
1、 甲方职责
1、严格遵守党的政策和国家有关法律法规及交通运输部和相关部委的有关规定，以及云南省政府、云南省交通运输厅的相关规定；
2、督促乙方严格劳动合同管理，规范公路建设用工行为。随时抽查乙方劳动合同的执行情况，对于未签订劳动合同的单位，及时予以纠正，以维护所有公路建设劳动者的合法权益；
3、甲方按合同协议书的规定，按时支付给乙方工程进度款。甲方支付的工程进度款将转入经甲方指定的银行所设的专门账户，甲方及其派出机构有权随时对乙方工程资金使用情况进行检查。甲方支付的预付款、工程进度款为本工程的专用资金，乙方不得转移或用于其他工程。
2、 乙方的职责
1、乙方应认真贯彻执行国家的相关法律法规和规定，以及云南省政府、云南省交通运输厅、发包人的相关规定；
2、乙方招用的农民工，必须依照《劳动合同法》及相关规定，与农民工签订劳动合同。劳动合同要明确合同期限、劳动报酬、工作内容、工作时间、劳动保护、劳动条件、工资支付的方式及违反劳动合同的责任等内容；
3、甲方支付的工程进度款，乙方必须专款专用，不得转移或用于其他工程。
4、乙方应认真按照《云南省农民工工资准备金管理办法》开立专门的农民工工资准备金账户，按相关规定预存入农民工工资保证金，并确保农民工工资按时支付。
三、违约责任
若乙方未与农民工签订劳动合同或未按已签订的劳动合同规定支付劳动报酬，或处理不当、不及时，除乙方应承担相应的法律责任外，甲方保留停止对乙方支付的权利，直至乙方妥善处理好纠纷为止，且并不因此承担延迟付款的责任。必要时，甲方将依据乙方对其农民工的支付比例来支付乙方应得的款项。
本协议书是合同文件的补充，应与国家的相关法律法规及交通运输部和相关部委的有关规定、云南省政府、云南省交通运输厅和发包人的相关规定，以及合同文件同时对照、阅读和理解。
甲方：                                                            乙方：
法定代表人或其委托代理人：                          法定代表人或其委托代理人：
                                  
年  月  日
[bookmark: _Toc20343]


第六章 技术标准和要求
按国家现行技术规范执行。
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                   （项目名称）                




  响  应  文  件

项目编号：LJZC2026-C2-00693-TYZX-0088

[bookmark: _GoBack]

供应商：                        （电子签章）

法定代表人或委托代理人：               （电子签名）

日        期：       年       月      日

[bookmark: _Toc21597]
目录


（格式自拟）
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一、资格审查部分
[bookmark: _Toc10930]（一）供应商基本情况表
	[bookmark: _Toc14053]供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	

联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	邮箱
	

	法定代表人
	姓名
	
	职业资格
	
	电 话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	




其中
	
高级职称人员
	

	营业执照号
	
	
	
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	

经营范围
	

	
备注
	



供应商：                       （电子签章）
法定代表人或委托代理人：       （电子签名）
      年   月   日
（二）资格证明文件
1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：
1.1具有独立承担民事责任的能力
提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件。

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
财务状况良好，未处于财产被接管、冻结和破产状态；提供2023年～2025年任意一年经第三方机构审计的审计报告及财务报表【注：成立单位不满三年的须提供成立至今经第三方机构审计的审计报告及财务报表，新成立不满一年的单位提供成立至今加盖公章的财务报表。刚成立的新公司，提供具有健全的财务会计制度的相关证明材料。】

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
 提供相关证明材料或书面声明。

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
①提供2025年8月至今期间（税款所属时期）任意3个月的税务局税收通用缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或税务局出具纳税情况的相关证明复印件；②提供2025年8月至今期间（费款所属时期）任意3个月的社会保险费缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或社保管理部门出具的有效的缴款证明复印件。（成立未满3个月的提供成立以来的税收和社会保障资金缴纳凭证或相关情况说明；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）。

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），提供“参加本项目政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明”（成立未满三年的投标人提供成立以来在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）。


1.6法律、行政法规规定的其他条件
1.6.1信用要求：截至响应文件递交时间，未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。对被列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将否决其磋商申请资格（提供相关承诺）。

1.6.2其他要求：不存在违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。”规定的情形。[提供相关承诺]











2.落实政府采购政策需满足的资格要求:
本项目不专门面向中小企业采购。根据财政部财库[2020]46号《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知、财库〔2022〕19号《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》,对小微企业报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。供应商如符合小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位政策条件，应按响应文件格式提供《中小企业声明函》，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业（不重复享受折扣）。
























（1）《中小企业声明函》（原件，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）价格扣减条件的供应商须提交）

中小企业声明函（工程、服务）（如有）
[bookmark: _Hlk75014986]本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司为参加        （单位名称） 的        （项目名称）   采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：
1.（标的名称）         ，属于（建筑业）行业；承建（承接）企业为（企业名称） ，从业人员    人， 营业收入      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称）         ，属于（建筑业）行业；承建（承接）企业为（企业名称） ，从业人员    人， 营业收入      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。 如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商：                                 （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：               （电子签名）
      年   月   日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。



（2）《监狱企业证明文件》
监狱企业声明函（如有）
本单位郑重声明，根据《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 的规定，本单位为符合条件的监狱企业性单位，且本单位参加            单位的            项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务)，或者提供其他监狱企业性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
注： 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

供应商：                                 （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：               （电子签名）
      年   月   日



（3）《残疾人福利性单位声明函》
残疾人福利性单位声明函（如有）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：                                 （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：               （电子签名）
      年   月   日

注：符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。
	








3.本项目的特定资格要求：

3.1资质要求：供应商须具备建设行政主管部门颁发的公路工程施工总承包叁级（含叁级）以上资质，并具有有效的安全生产许可证、交通运输企业安全生产标准化达标等级叁级（含叁级）以上证书，且在人员、设备、资金等方面具备相应能力。

3.2项目负责人资格要求：拟派项目经理须具备公路工程专业二级以上（含二级）注册建造师执业资格证书（不含临时二级建造师执业资格证书），同时持有有效的安全生产考核合格证书（B证），注册单位应与供应商一致，且未担任其他在建工程项目的项目经理；
3.3项目总工资格要求：拟派项目总工须具备公路工程相关专业中级或以上职称。













[bookmark: _Toc29980]（三）供应商认为还需补充、提供的其他材料
格式自拟
























[bookmark: _Toc12148][bookmark: _Toc3031]


二、报价部分
（一）报价一览表（第一轮）
项目名称：
项目编号：
	供应商名称
	

	报价
（人民币）
	大写：
	

	
	小写：
	

	[bookmark: _Hlk75012526]合同履行期限（工期）
	

	项目经理
	

	项目总工
	

	质量承诺
	

	备注
	
                        




[bookmark: _Hlk70069989][bookmark: _Toc3092][bookmark: _Toc19891][bookmark: _Toc15326][bookmark: _Toc1137]供应商：                       （电子签章）
法定代表人或委托代理人：       （电子签名）
      年   月   日

注：各供应商最终报价均在“政府采购云平台”（https://www.zcygov.cn/)上报价，最终报价表格式以“政府采购云平台”（https://www.zcygov.cn/)系统上的格式为准。

[bookmark: _Toc524506832][bookmark: _Toc247085881][bookmark: _Toc144974863][bookmark: _Toc246997106][bookmark: _Toc61537551][bookmark: _Toc152042584][bookmark: _Toc328832342][bookmark: _Toc179632815][bookmark: _Toc435618745][bookmark: _Toc152045795][bookmark: _Toc246996363]


（二）已标价工程量清单
供应商应按第四章“工程量清单”的要求逐项填报工程量清单。
































（三）磋商申请函
             （采购人名称）：
我方已仔细研究了              （项目名称）竞争性磋商文件的全部内容，且对竞争性磋商文件无任何异议，并愿意以最后磋商报价，向你方提供竞争性磋商文件要求的工程。 
1、 我方承诺在磋商有效期内不修改或撤销响应文件。
2、本磋商的磋商有效期为自响应文件递交截止之日起90个日历天。
3、我方承诺所提交的响应文件及有关资料是完整的、真实的、准确的和有效的，否则，我方承担由此造成的任何损失及引起的任何后果。
4、如我方成交：
（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）我方承诺按合同约定的合同履约期限（计划工期）和地点，按竞争性磋商文件要求完成工程。
（3）除商务条款偏离表列出的偏差外，我方响应磋商文件的全部要求。
5、                （其他补充说明）。

与本次磋商有关的正式通讯地址为：

供应商：                （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：      （电子签名）
地址：			
电话：			
传真：			
日期：      年   月   日

[bookmark: _Toc19817][bookmark: _Toc21599]






（四）磋商申请函附录
	序号
	条款名称
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1
	缺陷责任期
	1.1.4.5
	自实际交工日期起计算1年
	

	2
	逾期交工违约金
	11.5
	1000元／天 
	

	3
	逾期交工违约金限额
	11.5
	10％签约合同价 
	

	4
	提前交工的奖金
	11.6
	无
	

	5
	提前交工的奖金限额
	11.6
	无
	

	6
	价格调整的差额计算
	16.1.1
	合同期内不调价
	

	7
	开工预付款金额
	17.2.1
	无
	

	8
	材料、设备预付款比例
	17.2.1
	/
	

	9
	进度付款证书最低限额
	17.3.3（1）
	/
	

	10
	逾期付款违约金的利率
	17.3.3（2）
	无
	

	11
	质量保证金金额
	17.4.1
	3％的结算金额，且质量保证金不计付利息
	

	12
	保修期
	19.7
	自实际交工日期起计算1年
	



供应商：（全称）                （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：             （电子签名）
                                                        年   月   日


（五）法定代表人身份证明书

供应商名称：                          
单位性质：                                
地    址：                                
成立时间：            年        月       日
经营期限：
姓    名：           性别：       年龄：      职务：      
系             （供应商名称）           的法定代表人。
特此证明

附：法定代表人身份证原件扫描件如下
	

（身份证扫描件正面）
	

（身份证扫描件反面）




供应商：          （电子签章）
日      期：    年    月    日


[bookmark: _Toc21791]
（六）授权委托书
本人    （姓名）    系      （磋商人名称）      的法定代表人，现授权委托
    （姓名）    为我方代理人。代表我公司全权办理     （项目名称）    的竞争性磋商、确定最终报价、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议和处理有关事宜，其法律后果由我方承担及合同。
委托期限：          
代理人无转委托权。
附：授权委托代理人身份证原件扫描件如下。
	

（身份证扫描件正面）
	

（身份证扫描件反面）




供应商：            （电子签章）          
法定代表人：                 （电子签名）     
身份证号码：                                  
委托代理人：              （电子签名）    
身份证号码：                                  
日   期：            年        月        日


注：法定代表人未授权的无需提供此表

三、商务及技术部分
（一）施工组织设计
[bookmark: _Toc25411][bookmark: _Toc240360935][bookmark: _Toc251323488]1、供应商应按以下要点编制施工组织设计（文字宜精炼、内容具有针对性；）（包括，但不限于）
(1)总体施工组织布置及规划、施工组织机构、施工总平面布置图、施工总体进度规划
(2)质量目标、工期目标（包括总工期、节点工期）、安全目标
    (3)主要工程项目的施工方案、方法与技术措施(尤其对重点、关键和难点工程的组织及安排、施工方案、方法、工艺流程控制及其措施)
(4)工期保证体系及保证措施
(5)人员安排与保证措施
    (6)工程质量管理体系及保证措施
    (7)安全生产管理体系及保证措施
    (8)环境保护、水土保持保证体系及保证措施
(9)文明施工、文物保护施工管理、保证体系及保证措施
(10)标准化施工管理及保证措施
(11)农民工工资管理及保证措施
    (12)项目风险预测与防范，事故应急预案
    (13)其他应说明的事项
2、施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式附后。
附表一 施工总体计划表
附表二 分项工程进度率计划（斜率图）
附表三 工程管理曲线
附表四 分项工程生产率和施工周期表
附表五 施工总平面图
附表六 劳动力计划表
附表七 临时占地计划表
附表八 外供电力需求计划表

[bookmark: _Toc252633071]附表一 施工总体计划表
	年度
	年
	年
	年

	月份
主要工程项目
	1
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	12
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	1
	2
	3
	4
	…

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




附表二 分项工程进度率计划（斜率图）
	年度
	年
	年

	季度
	一
	二
	三
	四
	一
	二
	三
	四

	月份
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	…

	图例：
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注：1.应按各标段实际工程内容填写。    2.各个项目的进程可用线条的长短来表示。
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[bookmark: _Toc252633073]附表三 工程管理曲线
	年度


	年
	年

	工期历程的百分比（%）
季度


进度
工

程

完

成

的

百

分

比

（%）

	一
	二
	三
	四
	一
	二
	……

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	

	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	70
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


0     10     20     30     40      50     60     70     80     90    100





[bookmark: _Toc252633074]附表四 分项工程生产率和施工周期表
	序号
	工程项目
	单位
	数量
	平均每生产单位规模（人，各种机械台）
	平均每生产单位生产率（数量，每周）
	每生产单位
平均施工时间（周）
	生产单位总数
（个）

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	



附表五 施工总平面图
投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明施工营地、料场、临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。


















[bookmark: _Toc252633076]
附表六 劳动力计划表
                                                               单位：人
	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	




[bookmark: _Toc252633077]附表七 临时占地计划表
	用途
	面积（m2）
	需用时间
年月至年月
	用地位置

	
	菜地
	水田
	旱地
	果园
	荒地
	
	桩
号
	左侧（m）
	右侧（m）

	一、临时工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.便道
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.便桥
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.……
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	二、生产及生活临时设施
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.临时住房
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.办公等公用房屋
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	租用面积合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc252633078]附表八 外供电力需求计划表
	用电位置
	计划用电数量（KW·h）
	用途
	需用时间
年月
至年月
	备注

	桩号
	左或右（m）
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc37659452]（二）项目管理机构人员配备情况
（1）项目管理机构配备情况表
项目名称：
项目编号：
	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	已承担在建工程情况

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	项目数
	主要项目名称

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	


	一旦我单位成交，将实行项目负责人责任制，我方保证并配备上述项目管理机构，上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理，项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。


注：后附身份证、毕业证、职称证、养老保险等相关证明材料扫描件。



	[bookmark: _Toc241375180]姓名
	
	年龄
	
	专业
	

	职称
	
	公司单位职务
	
	拟在磋商项目工程担任任职
	

	毕业学校
	 年  月毕业于   学校    专业，学制 年

	经历

	年~年
	参加过的工程项目名称
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	获奖情况
	

	目前任职
项目状况
	项目名称
	

	
	担任职位
	

	
	可以调离日期
	

	备注
	

	
	


（2）拟委任的项目经理和项目总工简历表

  注：1.本表应填写项目经理和项目总工相关情况。
2.供应商应根据采购文件第二章“供应商须知”的要求在本表后附相关证明材料。
3.拟委任的项目经理和项目总工资历表”还应附能够证明项目经理和项目总工具有相关业绩的材料扫描件（如有）。
    



（3） [bookmark: _Toc251323497][bookmark: _Toc371003517][bookmark: _Toc240360944][bookmark: _Toc343526174]近年完成的类似项目情况表
  2023年至今类似项目
	（序号）

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	交工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目负责人（项目经理）
	

	项目描述
	



	备注
	


[bookmark: _Toc343526175][bookmark: _Toc251323498][bookmark: _Toc152047269][bookmark: _Toc371003518][bookmark: _Toc240360945][bookmark: _Toc144974473]注：1.每张表格只填一个项目，并标明序号。
2.本表后应付中标（成交）通知书或合同协议书扫描件。
3.如近年来，供应商法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

（四）正在施工的和新承接的项目情况表
	（序号）

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	签约合同价
	

	开工日期
	

	计划交工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量要求
	

	项目负责人（项目经理）
	

	项目描述
	

	备注
	



注：1.每张表格只填一个项目，并标明序号。
2.本表后应付中标（成交）通知书或合同协议书扫描件。
3.本表应包含所有在建工程项目，包括正在施工、已签订合同协议书或已收到中标（成交）通知书或意向书但尚未签订合同的项目。




附件1.最终（二次）报价表
最终（二次）报价表
项目名称：
采购人：
	磋商日期
	     年    月   日

	供应商名称
	

	最终二次总报价
	小写：￥            元
大写：                

	其他承诺条件：


备注：此表在磋商时，要求填报最终报价时作为附件上传。
各供应商最终报价均在“政府采购云平台”（https://www.zcygov.cn/)上报价，最终报价表格式以“政府采购云平台”（https://www.zcygov.cn/)系统上的格式为准。


供应商：                   （电子签章） 
法定代表人：                   （电子签名）
                                   日期：     年    月    日

