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[bookmark: _Toc81384207]第一章 竞争性磋商公告
防城港市中医医院四楼日间手术室工程竞争性磋商公告
	项目概况
　　防城港市中医医院四楼日间手术室工程的潜在供应商应采用现场报名方式获取竞争性蹉商采购文件，并于2024年6月26日15点00分（北京时间）前提交响应文件。


一、项目基本情况
项目编号：FCZC2024-C2-10011-GLGC(Y)
项目名称：防城港市中医医院四楼日间手术室工程
采购方式：□竞争性谈判 ☑竞争性磋商 □询价
建设内容：包含手术室装修装饰、电气、给排水、暖通及医用气体安装等，具体详见设计图纸及工程量清单；
建设地点：防城港市中医医院
施工期限：自签订合同之日起60个日历日；
工程质量：符合有关国家质量标准、技术规范及规程要求。 
资金来源：业务用房改造专项资金
2.预算控制价（人民币）：肆拾伍万壹仟叁佰柒拾叁元壹角捌分（¥451373.18元）
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；且为境内注册（指按国家有关规定要求注册的）的供应商。
2.供应商的特定要求：
1.具备建筑装修装饰工程专业承包二级以上（含二级）资质，并同时具有省级或以上建设行政主管部门颁发的建筑施工企业安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应能力的施工企业；
2.拟派驻本工程的项目经理必须具有建筑工程专业二级以上（含二级）注册建造师资格并获得有效的安全生产考核合格证（B证）； 
3.供应商按《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）医疗器械分类管理要求提供有效的医疗器械经营备案凭证或者经营许可证，且经营范围必须包含采购标的（符合《医疗器械监督管理条例》第四十一条第二款规定的除外）；
4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
5.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。
5.本项目不接受联合体投标。
三、获取采购文件
　　时间：2024年6月14日至2024年6月21日，每天上午8:00至12:00，下午15:00至18:00（北京时间，法定节假日除外）
方式：本项目采用线下填表报名方式购买竞争性磋商采购文件。请潜在供应商到采购代理机构处现场报名（投标人并将资质证明报名材料扫描发送至电子邮箱2294353460@qq.com）,并电话联系（严工：18977002756）确认报名结果。
售价：200元，售后不退。
四、响应文件提交
　　截止时间：2024年6月26日15点00分（北京时间）
地点：广西国立工程咨询有限公司(防城港市防城区市场监督管理局大门直入50米)　　
注：供应商应当在响应文件提交截止时间前，将响应文件密封送达响应文件提交地点。在响应文件提交截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购代理机构应当拒收。
五、开启
　　时间：2024年6月26日15点00分（北京时间）截标后为与磋商人谈判时间，具体时间由采购代理机构另行通知。
　　地点：广西国立工程咨询有限公司(防城港市防城区市场监督管理局大门直入50米，参加法定代表人或被授权人必须持证件（法定代表人须凭法定代表人身份证明书原件、身份证原件及身份证复印件（加盖公章）出席；被授权人须凭法定代表人授权委托书原件、被授权人身份证原件及身份证复印件（加盖公章）出席）依时到达指定地点等候当面谈判。
六、公告期限
　　自本公告发布之日起5个工作日。
七、其他补充事宜
　　1.本采购项目落实的政府采购政策：
　　（1）政府采购促进中小企业发展。
　　（2）政府采购支持采用本国产品的政策。
　　（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。
　　（4）政府采购促进残疾人就业政策。
　　（5）政府采购支持监狱企业发展。
2.网上公告媒体查询：中国政府采购网。
3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动；
4.对在“信用中国”网站、中国政府采购网被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，不得参与政府采购活动。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
　　1.采购人信息
　　名称：防城港市中医医院
地址：防城港市防城区二桥东路8号
联系人及电话：曾宪武 ,何明珠0770-3270106
　2.采购代理机构信息
　　名 称：广西国立工程咨询有限公司
地 址：防城港市防城区市场监督管理局大门直入50米
　　联系方式：18977002756
　　3.项目联系方式
　　项目联系人：黄丽艳
　　电 话：18977002756　　
采购人：防城港市中医医院

采购代理机构：广西国立工程咨询有限公司
 2024年6月14日

















第二章磋商须知
竞标人须知前附表
	序号
	说明名称
	内容与要求

	1
	项目名称及编号
	项目编号：FCZC2024-C2-10011-GLGC(Y)
项目名称：防城港市中医医院四楼日间手术室工程

	2
	预算控制价（人民币）
	[bookmark: _GoBack]肆拾伍万壹仟叁佰柒拾叁元壹角捌分（¥451373.18元）

	3
	项目简要描述
	建设内容：包含手术室装修装饰、电气、给排水、暖通及医用气体安装等，具体详见设计图纸及工程量清单；
建设地点：防城港市中医医院
施工期限：自签订合同之日起60个日历日；
工程质量：符合有关国家质量标准、技术规范及规程要求。 
资金来源：业务用房改造专项资金

	4
	磋商竞标人资格要求
	1.具备建筑装修装饰工程专业承包二级以上（含二级）资质，并同时具有省级或以上建设行政主管部门颁发的建筑施工企业安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应能力的施工企业；
2.拟派驻本工程的项目经理必须具有建筑工程专业二级以上（含二级）注册建造师资格并获得有效的安全生产考核合格证（B证）； 
3.供应商按《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）医疗器械分类管理要求提供有效的医疗器械经营备案凭证或者经营许可证，且经营范围必须包含采购标的（符合《医疗器械监督管理条例》第四十一条第二款规定的除外）；
4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
5.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。
5.本项目不接受联合体投标。

	5
	履约保证金
	无

	6
	磋商保证金
	磋商保证金：无，按照防财采〔2020〕14号文件规定，本项目不收取竞标保证金

	7
	响应文件份数
	正本一份、副本三份。
响应文件电子版。供应商在递交响应文件时，同时递交响应文件电子版。
1.响应文件电子版内容：与纸质响应文件全部内容一致。
2.响应文件电子版形式：可编辑的word文档格式1份。
3.响应文件电子版密封方式：响应文件电子版U盘与纸质版响应文件一并装入响应文件袋中。

	

8
	响应文件递交截止时间
	响应文件递交截止时间：2024年 6月26日15点00分；
竞标人递交响应文件的地点：广西国立工程咨询有限公司(防城港市防城区市场监督管理局大门直入50米)，竞标人应按竞争性磋商文件中规定的响应截止时间前递交响应文件。

	9
	磋商时间
	磋商时间：响应文件递交截止时间：2024年6月26日15点00分截标后（具体时间由代理机构工作人员另行通知）
磋商地点：广西国立工程咨询有限公司(防城港市防城区市场监督管理局大门直入50米)

	10
	评定方法
	评定方法：综合评估法 

	11
	磋商有效期
	磋商有效期：60日历天 （从磋商截止之日算起）

	12
	采购代理服务费
	1.采购代理费支付方式：
本项目代理服务费由成交供应商在发布中标公示后领取中标通知书前，一次性向采购代理机构支付(收费不满5000元时按5000元一个项目收取)。
2.采购代理费收取标准：
参照国家发展改革委员会（原国家计委）文件 “国家计委关于印发《磋商代理服务收费管理暂行办法》的通知”（ 计价格【2002】1980号）、关于磋商代理服务收费有关问题的通知（发改办价格[2003]857号）及 “国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知”（发改价格【2011】534号）规定服务类标准及项目规模和特点，按服务磋商中标金额100万以下，按1.5%收取服务费，由乙方向 中标单位（成交供应商） 收取；
3. 采购代理费收取银行账户
开户户名：广西国立工程咨询有限公司防城港分公司
开户银行：防城港防城国民村镇银行有限责任公司  
银行账号：6121 0101 3020 27926






磋商供应商须知

磋商须知
一、总　则
1. 项目概况
1.1本项目名称及项目编号：见“磋商须知前附表”。
1.2本项目建设地点：见“磋商须知前附表”。
1.3 本项目采购范围：见“磋商须知前附表”。
1.4 本项目的要求工期：见“磋商须知前附表”。
1.5 本项目的质量要求：见“磋商须知前附表”。
2.定义
2.1“采购人”是指：依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2“采购代理机构”是指：根据采购人的委托办理采购事宜的机构。
2.3“供应商”是指购买了竞争性磋商文件，响应本文件要求，参加磋商的法人、其他组织或者自然人。如果该供应商在本次磋商中成交，即成为“成交供应商”。
2.4“工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮等。
2.5“服务”是指除货物和工程以外的其他采购对象。
2.6“响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。
3.供应商的资格条件
3.1参加本项目的供应商必须满足符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
3.2参加本项目的供应商应满足的其它特定资格条件：见“磋商须知前附表”。
3.3本项目不接受联合体磋商，供应商以联合体形式参加磋商的，磋商无效。
4. 磋商费用
4.1 供应商应自行承担所有与编写和提交响应文件有关的费用，不论磋商结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务和责任承担此类费用。
二、竞争性磋商文件
5.竞争性磋商文件的组成
5.1 本竞争性磋商文件包括六个章节，各章的内容如下：
第一章  竞争性磋商公告
第二章  磋商须知及前附表
第三章  评审方法
第四章  采购项目需求
第五章  技术标准、规范
第六章  合同条款及格式
第七章  响应文件基本格式
5.2  根据本章第6.1项的规定对竞争性磋商文件所做的澄清、修改，构成竞争性磋商文件的组成部分。当竞争性磋商文件与竞争性磋商文件的澄清和修改就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。
6. 竞争性磋商文件的澄清和修改
6.1 采购人或采购代理机构对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或修改的，应当在提交首次响应文件截止之日5日前，以书面形式通知所有竞争性磋商文件收受人，不足5日的，应当顺延提交响应文件截止之日；同时，采购代理机构在竞争性磋商公告的发布媒体上发布更正公告。
6.2  采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，延长首次响应文件递交截止时间，但应当在递交首次响应文件截止之日5日前，将变更时间书面通知所有竞争性磋商文件收受人，不足5日的，应当顺延递交首次响应文件截止之日。同时，采购代理机构在竞争性磋商公告的发布媒体上发布更正公告。
三、首次响应文件
7. 首次响应文件编制基本要求
7.1  供应商应仔细阅读竞争性磋商文件，在充分了解采购的内容、服务要求和商务条款以及实质性要求和条件后，编写首次响应文件。
7.2  对竞争性磋商文件的实质性要求和条件作出响应是指供应商必须对竞争性磋商文件中标注为实质性要求和条件的服务要求、商务条款及其它内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺，必要时提供证明材料。竞争性磋商文件中标注▲号的内容为实质性要求和条件。
7.3  供应商提交的首次响应文件以及供应商与采购代理机构和采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释响应文件时以翻译文本为主。
7.4  第七章“响应文件基本格式”中规定了响应文件格式的，应按相应格式要求编写。
7.5  响应文件应编制目录，且页码清晰准确。
8. 首次响应文件的组成
8.18.1首次响应文件分为资格文件、价格文件、商务和技术文件三个部分。属于必须提供的文件，如未提供或提供的文件无效，其响应文件按无效处理。应递交的有关文件如未特别注明为原件的，可提交复印件。
8.1.1资格文件
（1）有效营业执照副本复印件（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）；
（2）法定代表人身份证明书及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）（除自然人竞标外必须提供，否则响应文件按无效响应处理）；
（3）授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）（委托时必须提供，否则响应文件按无效响应处理）；
（4）投标人根据防财监〔2023〕58 号文要求提供的《防城港市政府采购供应商信用承诺函》（格式附后）（必须提供，否则按无效投标处理）；
（5） 供应商直接控股、管理关系信息表（格式后附）（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
（6）竞标声明（格式后附）（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）；
（7）建筑装修装饰工程专业承包二级以上（含二级）资质（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）；
（8）有效省级或以上建设行政主管部门颁发的建筑施工企业安全生产许可证（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）；
（9）拟投入本工程四大员（施工员、质量员、安全员、材料员）具有相应施工现场专业人员职业培训合格证书及身份证正反面复印件（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）；
（10）拟投入本工程的专职安全员具有安全生产考核合格证（C类）复印件且在有效期内（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
（11）拟派驻本工程的项目经理必须具有建筑工程专业二级以上（含二级）注册建造师资格并获得有效的安全生产考核合格证（B证）（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
(12)在最近三年内无骗取成交或严重违约（如无不正当理由拖延工程超过合同总工期三分之一以上的，不按合同履行义务的等）或重大工程质量问题的承诺书（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）； 
（13）供应商对农民工工资保证金的交纳与使用承诺（按桂劳社发2009【50】文执行）（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）；
（14）安全防护、文明施工措施方案的承诺书（按桂建质安[2015]16号文执行）（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）；
（15）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）；
（16）拟派的项目经理不在其他项目服务的承诺书（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）； 
（17）中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或供应商属于监狱企业的证明材料 （必须提供，否则按无效响应处理）；
（18)供应商按《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）医疗器械分类管理要求提供有效的医疗器械经营备案凭证或者经营许可证，且经营范围必须包含采购标的（符合《医疗器械监督管理条例》第四十一条第二款规定的除外）（必须提供，否则按无效响应处理）；
(19)除磋商文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料；
8.1.2 价格文件
（1）竞标函（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）
（2）磋商报价书文件
①报价表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）
②工程量清单报价文件；（必须提供，否则响应文件按无效处理）
（3） 供应商认为需要提供的其他有关资料。
8.1.3 商务和技术文件
（1）施工组织设计（格式自拟）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
（2）项目管理机构配备情况（格式自拟）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
（3）供应商认为需要提供的其他有关资料。
注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖供应商电子签章，否则响应文件按无效响应处理。规定签字的部分先打印出来按要求由法定代表人（负责人）或授权代理人亲笔签字,否则磋商无效。
8.2供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
8.3供应商在磋商活动中提供任何虚假材料，其磋商无效，并报监管部门查处；成交后发现的，成交人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。
9. 计量单位
9.1除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。
10.响应文件的有效期
10.1响应文件从递交首次响应文件截止日后60天内有效。
10.2在特殊情况下，采购代理机构可酌情延长有效期。供应商可同意或不同意延长响应文件的有效期，不同意延长响应文件有效期的供应商，其保证金将在原响应文件的有效期满后5个工作日内予以退还，不计利息；同意延长响应文件有效期的供应商不能要求对原响应文件（经供应商与磋商小组磋商后确定的内容作为原响应文件的组成部分）作任何改变，并同意在延长的磋商有效期内遵循本响应文件，在延长的有效期满之前继续具有约束力。
11.响应文件签名、盖章要求
11.1响应文件修改处应由法定代表人（负责人）或委托代理人亲笔签名并加盖电子公章，否则其竞标无效。
11.2字迹潦草、表达不清或未按要求填写的响应文件可能将被认定为无效的竞标。
11.3响应文件应由法定代表人（负责人）或委托代理人在凡规定签章处逐一签名和盖公章，否则其磋商无效。
11.4响应文件应避免涂改、行间插字或者删除，否则其响应文件按无效响应处理。
12. 保证金
12.1本项目不需要缴纳磋商保证金。
四、磋商报价要求
13.1磋商报价
13.1.1供应商应以人民币报价。
13.1.2磋商报价：本工程磋商报价采用综合单价包干的方式，按工程量清单方式报价，按实际工程量结算。磋商报价为供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和。供应商的报价，应以在要求工期内完成本竞标工程范围的全部内容为依据，不得以任何理由重复计算。除非合同中另有规定，供应商的总报价应包括完成该工程项目的成本（包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、保险、交通维护等）、利润、税金、开办费、技术措施费、大型机械进出场费、试验检测费、污水、废水、建筑垃圾处理费、风险费、政策性文件规定的费用等所有费用。供应商在报价时应考虑各种风险因素和承受能力。
13.1.3供应商应在磋商报价表上标明报价。磋商报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以磋商报价表为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以磋商报价表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照以上规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其磋商无效。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。除上述原因以外，如果因供应商原因引起的报价失误，并在磋商时被接受，其后果由供应商自负。
13.1.4 供应商应先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。
13.1.5 响应文件中，采购人不提供取土点、弃土点，有关土石方挖、填、弃的超运、青苗补偿、场地恢复、道路修复、土石方平整、压实、检测等一切作业以及运输过程中所发生的一切费用均应考虑在相关单价中，以综合单价包干，土石方按市场报价，结算时不对土方运距进行费用签证。
13.1.6 供应商的临时占地（含预制厂、料厂、拌和站、借弃土场、项目部驻地等）租用费（含拆迁补偿）、临时用地的环保、恢复及所有临时性占地的青苗补偿及地面附着物发生的费用均由供应商负责；由于供应商原因引起工期延长造成供应商临时占地的租用费增加由供应商负责并在竞标报价中综合考虑。
13.1.7 供应商承担本工程所需配备的水电设备（如变压器、电路等）及其使用（如施工用电费用）、维护、拆除、修复等费用。供应商还应自备发电机，以满足停电时施工的需要，以上费用在报价中综合考虑。
13.1.8  与本竞标工程项目有关的技术规范要求的费用应包括在竞标报价中。
13.1.9  供应商在报价时不能改变磋商文件规定的暂定部分价格。
13.1.10 供应商所填报的各项基价中的各种材料单价在合同实施期间不因市场价格变化因素而变动，供应商在报综合单价时应考虑各种风险因素和自己的承受能力。
13.1.11 供应商必须在采购人盖章的工程量清单复印件上认真填写工程量清单中所列的本合同各工程细目的单价、合价和总额价，加盖单位公章后放入响应文件之中。供应商没有填入单价、合价或总额价的工程细目，采购单位将不予支持，并认为该细目的价款已包括在工程量清单其他细目的单价或总额价中。供应商在工程量清单中多报的细目或单价、合价或总额价采购单位将不予接受，严重者将视为重大偏差，其磋商将被拒绝。
13.1.12 采购人所提供的工程量清单，应认为已包括完成本工程的所有项目。凡设计图纸已指明的工程或完成图纸所示工程所必不可少的附属工程、相关工程、衔接与后续工程所需的费用，供应商应计入相关项目的单价中。
13.1.13 供应商在报价中所报的单价和合价，以及报价汇总表中的价格均包括完成该工程项目的成本、利润、税金、开办费、技术措施费、大型机械进出场费、风险费、政策性文件规定费用等所有费用。
13.1.14 供应商可先到工地踏勘现场以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。
13.2  工程上限控制价计算参考依据
13.2.1.1计价依据
（1）设计施工图纸、送审的工程概算书等相关资料；
13.3 经磋商小组审定存在严重不平衡不合理、低于其企业成本的磋商报价采购人予以拒绝。
13.3.1 相应供应商的报价均超过了财政采购预算，采购人不能支付的，采购活动终止；终止后，采购人需要采取调整采购预算或项目配置标准等，或采取其它采购方式的，应当在采购活动开始前获得财政部门批准；
13.3.2 供应商不得以低于成本价进行磋商，也不得以他人名义磋商或者以其它方式骗取成交。
13.4  工程上限控制价
13.4.1 供应商应认真对照施工设计图纸、工程量清单等文件核对采购人公布的工程上限控制价，如发现工程上限控制价中存在明显误差或有遗漏的，必须在提交响应文件截止时间5日前向采购人提出书面异议或修正要求。如采购人认为有必要对本工程上限控制价进行修正的，必须在提交响应文件截止时间3日前重新公布修正后的本工程上限控制价。
五、响应文件的封装和递交
14.响应文件的封装、密封与标志
14.1磋商供应商应分别将竞争性磋商响应文件中“价格文件”、“商务技术文件”全部装订成一册（封面写明“价格文件”、“商务技术文件”字样），活页装订的将视为废标。
14.2 磋商供应商应将响应文件正、副本分别装订成册，在每个文本封面上标明项目名称、项目编号、磋商供应商名称等内容，并在每个文本封面上标明“正本”或“副本”字样。磋商供应商应将正、副本响应文件（正本一份、副本四份）装入响应文件袋中加以密封，并在每一封贴处密封签章（公章、密封章、法定代表人（负责人）或其委托代理人签字四种方式之一均可）。
14.3 竞争性磋商响应文件的信封上应写明：
1）竞争性磋商项目编号；
2）竞争性磋商项目名称；
3）磋商供应商名称。
15.响应文件的递交
15.1 所有竞争性磋商的响应文件应于竞争性磋商文件中规定的时间前递交到本公司指定地点。
15.2 响应文件从递交截止日期后60天内有效。
15.3在响应文件提交截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。
15.4 采购代理机构不可视情况延长提交响应文件的截止时间。
16.迟交的响应文件
按《中华人民共和国政府采购法》的规定，在规定的提交响应文件截止时间之后提交的任何响应文件将被拒收。
17．递交响应文件截止时间、地点
17.1响应文件的递交不得迟于本须知前附表规定的截止时间。
17.2供应商必须在规定时间内将响应文件提交到本须知前附表规定地点，超过截止时间送达的响应文件为无效文件，将拒收。
18. 响应文件的修改与撤回
18.1 供应商的修改或撤回通知，详见“竞争性磋商公告”。
18.2 在提交响应文件截止时间以后，供应商不得修改响应文件。
18.3 在磋商有效期内，供应商不能撤回其响应文件。
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1、磋商的步骤及评分标准
1.1 实质审查
（1）磋商小组审查竞争性磋商响应文件的实质性内容是否符合竞争性磋商文件的实质性要求。
（2）磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（负责人）或其授权代表签字或者加盖公章。
未实质性响应磋商文件的磋商响应文件按无效处理，磋商小组应当告知有关供应商。
1.2 磋商
磋商时间及地点：详见本须知前附表第 8 项规定。
（1）磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。
（2）磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动的内容包括采购需求中的技术、服务要求。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。
（3）对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人（负责人）或授权代表签字或者加盖公章。逾时不交的，视同放弃磋商。修正文件与响应文件同具法律效力。
（4）磋商评审在严格保密的情况下进行，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。本公司对磋商过程和重要磋商内容进行记录，磋商双方在记录上签字确认。
1.3 最后报价
（1）磋商小组只要求商务评审和技术（服务）评审合格的磋商供应商在规定的时间内进行最后报价，密封递交磋商小组，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，并按评分结果从高到低排序，推荐成交候选人顺序，形成评审报告。
（2）评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可，磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。
1.4 响应供应商的最后报价均超过了政府采购预算，采购人不能支付的，磋商活动终止；终止后， 采购人需要采取调整采购预算或项目配置标准等，或采取其他采购方式的，应当在采购活动开始前获得广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处批准。
1.5 本采购项目的评标依据为竞争性磋商文件和响应文件，采用的评分标准为综合评分法。
2、确定成交供应商办法
质量和服务均能满足竞争性磋商文件实质性响应要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的磋商供应商确定成交供应商。
3、成交结果公告
3.1本公司在磋商工作完成后 2 个工作日内将评审报告送采购人，采购人确认后，成交结果将在网上公告媒体可查询结果。
3.2 磋商供应商如对成交结果公告有异议，可以在成交结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向本公司提出质疑。本公司将在收到磋商供应商的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
3.3 质疑磋商供应商必须首先经过质疑程序，在对本公司的答复不满意或者本公司未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向本级政府采购监督管理部门投诉。
质疑联系部门及电话为：广西国立工程咨询有限公司 18977002756
七、签订合同
29.成交供应商接到成交通知书后，应自成交通知书发出之日起25天内与采购人签订合同。
30.如成交供应商不按成交通知书的规定签订合同，则按成交供应商违约处理。
31.成交供应商因不可抗力或者拒绝签订政府采购合同的，采购人可以与成交供应商之后排名第一的成交候选供应商签订采购合同，以此类推。采购人也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。
32.政府采购合同公告
根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
十一、其他事项
33. 代理服务费
33.1代理服务费参照原国家发展计划委员会计价格〔2002〕1980号《磋商代理服务费管理暂行办法》及国家发改委发改价格〔2011〕534号文收费标准，收费标准以成交金额为计算基数，按“工程磋商”费率计算。签订合同前，成交人应向采购代理机构一次付清代理服务费。
33.2代理服务收费标准(按工程磋商类)：
	                       费率中标金额
	货物磋商
	服务磋商
	工程磋商

	100万元以下
	  1.5%                
	1.5%
	1.0% 

	100～500万元
	1.1%                 
	0.8%
	0.7% 

	500～1000万元
	  0.8%                
	0.45%
	0.55%

	1000～5000万元
	0.5%                
	0.25%
	0.35% 

	5000万元～1亿元
	0.25%                 
	0.1%
	0.2%

	1～5亿元
	0.05%
	  0.05%
	  0.05%

	5～10亿元
	0.035%
	  0.035%
	0.035%

	10～50亿元
	0.008%
	0.008%
	0.008%

	50～100亿元
	 0.006%
	0.006%
	0.006%

	100亿以上
	 0.004%
	0.004%
	0.004%


注：磋商代理服务收费按差额定率累进法计算。
34.采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关规定。
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附件1
广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号： ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目中标（或成交）供应商（ 公司名称 ） 提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：
	验收方式：
	□自行验收 □委托验收

	序号
	名 称
	货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准）
	数量
	金 额

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合 计
	
	

	合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元

	实际供货日期
	
	合同交货验收日期
	

	
	
	
	

	验收具体内容
	（应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件)

	验收小组意见
	验收结论性意见：

	
	有异议的意见和说明理由：
签字：

	验收小组成员签字：

	监督人员或其他相关人员签字：
或受邀机构的意见（盖章）：

	中标或者成交供应商负责人签字或盖章：   

联系电话：    年    月    日
	采购人或受托机构的意见（盖章）：

联系电话：     年    月   日
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第三章  评审方法
一、评审原则：
（一）磋商小组的构成：本采购项目的磋商小组分别由依法组成的评审专家、采购人代表等三人组成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。
（二）评审依据：以磋商采购文件、响应文件为评定依据。
（三）本项目专门面向中小微企业采购（参加磋商的供应商应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）中关于中小微企业的相关规定；监狱企业及残疾人福利性单位视同于小微企业），不再执行价格评审优惠的扶持政策。
（四）响应文件的报价如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：
（1）最终报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以最终报价表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以最终报价表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其磋商无效。
（五）评审方式：以封闭方式进行。
二、评分标准：
本项目采用综合评分法确定成交人。供应商的最终报价不得高于工程招标控制价，磋商小组评定供应商以低于成本报价，报价严重不平衡、不合理，其磋商作无效处理。凡高于工程招标控制价的最终报价作无效处理。
(一) 磋商小组对响应文件进行资格及符合性审查，对实质上不响应竞争性磋商文件的响应文件予以拒绝。
(二)磋商小组对通过资格及符合性审查的响应文件进行详细评审（详细评审包含资信评审标准、技术标评审和商务标评审），详细评审如下：
	序号
	评审因素
	评审标准

	详细评审内容
	分值构成（总分100分）
	（1）价格30分
（2）施工组织评分62分
（3）商务资信业绩评分8分

	1
	价格
满分30分
	采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分30分为满分。）
	某供应商价格分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30分

	（1）本项目为专门面向中小企业采购的项目，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，对供应商最后报价不再执行价格评审优惠的扶持政策。
（2）以进入综合评分环节的最低的评标报价为基准价，基准价报价得分为30分。

	2
	施工组织评分标准满分62分
	主要施工方法
（满分6分）
	一档（0 分）各主要分部施工方法针对性差，施工技术方案差，工艺落后、方法不合理，不能指导具体施工和确保安全；
二档（2分）各主要分部施工方法基本符合项目实际，施工技术方案基本齐全，方法基本合理、基本可行，基本能指导具体施工并确保安全；
三档（4 分）各主要分部施工方法符合项目实际，施工技术方案齐全，工艺成熟、方法合理、可行，能指导具体施工并确保安全；
四档（6分）各主要分部施工方法针对性强，施工技术方案详尽周密，工艺先进、方法科学、可行，能很好的指导具体施工并确保安全。 

	
	
	拟投入的主要物资计划（满分6分）
	一档（0 分）：投入的施工材料的组织计划差，投入计划与进度计划不呼应，不能满足施工需要。
二档（2 分）：投入的施工材料有详细的组织计划，投入计划与进度计划呼应，基本满足施工需要，调配投入计划基本合理。
三档（4分）：投入的施工材料有详细的组织计划，投入计划与进度计划呼应，基本满足施工需要，调配投入计划基本合理、准确。
四档（6 分）：投入的施工材料有详细的组织计划且计划周密，投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确。 

	
	
	拟投入人员配置（满分 8分）
	一档（2分）：持证专职安全生产管理人员满足项目要求，其他项目班子人员不齐备或搭配不合理。
二档（4 分）：项目管理班子各专业技术人员配备基本齐全，主要管理人员基本满足工程施工需要。
三档（6 分）： 技术负责人有中级及以上职称；持证专职安全生产管理人员满足项目要求，项目管理班子各专业技术人员配备齐全，主要管理人员完全满足工程施工需要。
四档（8分）：项目经理具有中级及以上职称，技术负责人中级及以上职称；其他项目班子人员齐备、搭配合理，都有岗位证书。

	
	
	劳动力安排计划
（满分6分）
	一档（0 分）：各主要施工工序劳动力安排计划不全，无各工种劳动力安排计划或计划不全，劳动力投入不合理，不能满足施工需要。
二档（2 分）：各主要施工工序应有劳动力安排计划，有各工种劳动力安排计划，劳动力投入基本合理，基本满足施工需要。
三档（4分）： 各主要施工工序有详细的劳动力安排计划，有各工种劳动力安排计划，劳动力投入合理，满足施工需要。
四档（6 分）：各主要施工工序有详细周密的劳动力安排计划，各工种劳动力安排计划齐全，劳动力投入与进度计划呼应合理，满足施工需要。 

	
	
	确保工程质量的技术组织措施（满分6分）
	一档（0 分）：质量技术管理班子人员配备不合理，制度不健全。质量技术保证措施和手段不可行，没有质量违约责任承诺。
二档（2 分）：质量技术管理班子人员配备基本合理，制度基本健全。主要工序有质量技术保证措施和手段，能有效保证技术质量，满足招标文件的质量要求。
三档（4 分）： 有专门的质量技术管理班子和制度，且人员配备合理，制度健全。主要工序有质量技术保证措施和手段，自控体系完整，能有效保证技术质量，达到承诺的质量标准。
四档（6 分）：有专门的质量技术管理班子和制度，且人员配备合理，制度健全。主要工序有质量技术保证措施和手段，且先进、可行、具体，高于招标文件的质量要求及施工验收规范要求，达到承诺的质量标准。

	
	
	确保安全生产的技术组织措施（满分6分）
	一档（0 分）：安全生产管理人员配备不合理，安全管理制度不健全，各道工序安全技术措施基本符合实际，不能满足有关安全技术标准要求。现场防火、应急救援、社会治安安全措施不合理。
二档（2 分）：安全生产管理人员配备基本合理，安全管理制度基本健全，各道工序安全技术措施基本符合实际，基本满足有关安全技术标准要求。现场防火、应急救援、社会治安安全措施基本合理。
三档（4 分）：安全生产管理人员配备合理；有健全的安全管理制度，各道工序安全技术措施符合实际且满足有关安全技术标准要求。现场防火、应急救援、社会治安安全措施合理。
四档（6分）：安全生产管理人员配备合理；有健全的安全管理制度，各道工序安全技术措施针对性强，符合实际且高于国家有关安全技术标准要求。现场防火、应急救援、社会治安安全措施得力。

	
	
	确保工期的技术组织措施（满分10分）
	一档（1 分）：有保证工期的具体措施。各项计划图表编制不完善，安排不合理，不能满足本项目施工实际要求。
二档（4 分）：有保证工期的具体措施，措施基本得当。各项计划图表编制基本齐全，安排基本合理，基本符合本项目施工实际要求。
三档（7 分）： 有保证工期的具体措施且措施得当。各项计划图表编制完善，安排较合理，符合本项目施工实际要求。
四档（10 分）：有保证工期的具体措施且措施得力。各项计划图表编制详尽周密，安排科学合理，符合本项目施工实际要求。

	
	
	确保文明施工的技术组织措施（6分）
	一档（0 分）：现场文明施工、环境保护措施和内容与《建筑施工安全生产检查标准》、《广西壮族自治区建筑工程文明施工导则》的要求偏差大，无现场文明施工目标的承诺。
二档（2分）：现场文明施工、环境保护措施和内容基本达到《建筑施工安全生产检查标准》、《广西壮族自治区建筑工程文明施工导则》；有具体实现现场文明施工目标的承诺，而且各项措施基本全面、具体、有效的。
三档（4 分）：现场文明施工、环境保护措施和内容达到《建筑施工安全生产检查标准》、《广西壮族自治区建筑工程文明施工导则》；有具体实现现场文明施工目标的承诺，而且各项措施周全、具体、有效的。
四档（6 分）: 现场文明施工、环境保护措施和内容达到且高于《建筑施工安全生产检查标准》、《广西壮族自治区建筑工程文明施工导则》要求；有具体实现现场文明施工目标的承诺，而且各项措施科学、具体、得力的。

	
	
	工程施工的重点和难点及保证措施
（满分8分）
	一档（2 分）：对项目关键技术有表述，对重点、难点有建议，解决方案不可行。
二档（4 分）：对项目关键技术有一定了解，对重点、难点有建议，解决方案基本可行。
三档（6 分）：对项目关键技术、工艺有深入的表述，对重点、难点有合理的建议，解决方案经济、安全、基本可行。
四档（8 分）：对项目关键技术、工艺有深入的表述。对重点、难点有先进合理的施工措施并有可行的安全措施，解决方案完整、经济、安全、切实可行，措施得力。 

	3
	商务资信业绩评分标准（满分8分）
	项目业绩（满分8分）
	从 2021 年 1 月 1 日至投标截止时间止在建或已完成过类似工程项目的，每提供 1 个有效业绩得2 分，满分 8分。(必须提供建设合同或中标通知书证明材料,不提供的不得分) 

	供应商汇总得分
	供应商汇总得分=1+2+3


三、推荐成交候选供应商原则
（1）磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐至少2名成交候选供应商，并编写评审报告。磋商小组根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，以评审报价由低到高顺序排列；若得分相同且评审报价相同的，以最后报价由低到高顺序排列；若仍相同的，按技术标得分由高到低顺序排列并推荐成交候选供应商。
（2）成交供应商放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，采购单位可以顺延取排名后一位的成交候选供应商为成交供应商或重新组织采购。
（3）磋商小组认为，某磋商人的有效报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，应要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料，否则，磋商小组不推荐该磋商人为成交候选人。

[bookmark: _Toc453681441]


























第四章  采购项目需求
	项目
	服务内容/参数
	单位
	数量

	防城港市中医医院四楼日间手术室工程
	本采购工程，应该认真按施工图纸要求进行施工；同时也要严格执行建筑装修装饰专业有关的现行标准和技术规范。
一、图纸（另册发放）
二、工程量清单（另册发放）
三、项目情况：包含手术室装修装饰、电气、给排水、暖通及医用气体安装等，具体详见设计图纸及工程量清单；
四、资金来源：业务用房改造专项资金
五、项目预算控制价金额：451373.18元（详见工程量清单）。
六、本项目的资质要求：
1.具备建筑装修装饰工程专业承包二级以上（含二级）资质，并同时具有省级或以上建设行政主管部门颁发的建筑施工企业安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应能力的施工企业；
2.拟派驻本工程的项目经理必须具有建筑工程专业二级以上（含二级）注册建造师资格并获得有效的安全生产考核合格证（B证）； 
3.供应商按《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）医疗器械分类管理要求提供有效的医疗器械经营备案凭证或者经营许可证，且经营范围必须包含采购标的（符合《医疗器械监督管理条例》第四十一条第二款规定的除外）；
七、商务要求：
（1）工程要求：按照工程量清单及图纸改造施工
（2）合同签订期：自成交通知书发出之日起 3个工作日内。
（3）施工期限：自签订合同之日60个日历日。  
（4）工程质量要求：符合有关国家质量标准、技术规范及规程要求 ；
（5）质保期：1年
（6）验收标准：本工程应该认真按照工程量清单的要求进行施工，同时也要严格执行国家相关的专业现行标准和技术规范验收。
（7）付款方式：
自合同签订之日起15个工作日内采购人预付合同总额的30%，项目竣工验收合格后，承包人按照经审结算金额开具全额发票，采购人在收到发票之日起6个月内支付至经审结算金额的97%，尾款在竣工验收之日起，保质期满后15个工作日内付清结算金额的3%（自验收合格之日起计算，不计息）。

	项
	1



[bookmark: _Toc453681445]四、工程建设地点的现场条件：
（一）现场自然条件：满足施工要求。
（二）现场施工条件：符合施工要求。
五、技术规范：


本工程应该认真按照工程量清单的要求进行施工，同时也要严格执行国家相关的专业现行标准和技术规范。
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第五章  技术标准、规范


一、图纸（另册发放）
二、工程量清单（另册发放）




第6章 [bookmark: _Toc453681446][bookmark: bookmark1576][bookmark: _Toc1972][bookmark: _Toc14907][bookmark: bookmark1578][bookmark: _Toc256000178][bookmark: bookmark1577][bookmark: _Toc27368][bookmark: _Toc453681539][bookmark: _Toc108835678][bookmark: _Toc108836089] 第一部分
一、合同协议书
[bookmark: bookmark1917][bookmark: _Toc21416][bookmark: _Toc7161][bookmark: bookmark1915][bookmark: _Toc10532][bookmark: bookmark1916]第一部分 合同协议书
发包人（全称）：                                   
承包人（全称）：                              
[bookmark: _Toc351203481]根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                           施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1. 工程名称：                                         。
2. 工程地点：                                           。
3. 工程立项批准文号：                                   。
4. 资金来源：                                           。
5. 工程内容：                                           。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6. 工程承包范围：
                                                        。
[bookmark: _Toc351203482]二、合同工期
计划开工日期：年月日。（具体以发包人书面通知为准）
计划竣工日期：年月日。
工期总日历天数：         天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
[bookmark: _Toc351203483]三、质量标准
工程质量符合           标准。
[bookmark: _Toc351203484]四、签约合同价与合同价格形式
1. 签约合同价为：
人民币（大写）                 （¥            元）；
其中：
（1）安全文明施工费：
人民币（大写）               （¥          元）；
（2）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写）               （¥          元）；
（3）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）               （¥          元）；
（4）暂列金额：
人民币（大写）               （¥          元）。
2. 合同价格形式：                  。
[bookmark: _Toc351203485]五、项目经理
承包人项目经理：                     。
[bookmark: _Toc351203486]六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如有）；
（2）投标函及其附录（如有）； 
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）已标价工程量清单或预算书； 
（7）图纸；
（8）其他合同文件：
邀标文件及附件（含所有补充通知）；
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
[bookmark: _Toc351203487]七、承诺
1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
[bookmark: _Toc351203488]3. 发包人和承包人通过邀投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
[bookmark: _Toc351203489]九、签订时间
本合同于         年    月    日签订。
[bookmark: _Toc351203490]十、签订地点
本合同在                                    签订。
[bookmark: _Toc351203491]十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
[bookmark: _Toc351203492]十二、合同生效
本合同自                                   生效。
[bookmark: _Toc351203493]十三、合同份数
本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。


发包人：防城港市中医医院                      承包人：  （公章）
（公章）                              
                                 
法定代表人或其委托代理人：                    法定代表人或其委托代理人：
（签字）                                     （签字）

统一社会信用代码：                            统一社会信用代码：                   
地  址：                                      地  址：                            
邮政编码：                                     邮政编码：                          
法定代表人：                                   法定代表人：                        
委托代理人：                                   委托代理人：                         
电  话：                                       电  话：                            
传  真：                                       传  真：                             
电子信箱：                                     电子信箱：                         
开户银行：                                     开户银行：                         
账  号：                                       账  号：                           


[bookmark: _Toc351203494][bookmark: _Toc351203652]第二部分 通用合同条款
本工程的施工合同通用条款按国家工商行政管理局和建设部颁布的现行最新通用条款执行。

第三部分 专用合同条款
[bookmark: _Toc351203633][bookmark: _Toc296944495][bookmark: _Toc297048342][bookmark: _Toc292559361][bookmark: _Toc292559866][bookmark: _Toc296346657][bookmark: _Toc296347155][bookmark: _Toc296890984][bookmark: _Toc296891196][bookmark: _Toc297120456][bookmark: _Toc296503156]1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：合同履行中发包人和承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名    称：                 ；
资质类别和等级：              ；
联系电话：                ；
电子信箱：                    ；
通信地址：                。
1.1.2.5 设计人：
名    称：                 ；
资质类别和等级：              ；
联系电话：                ；
电子信箱：                    ；
通信地址：                。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：                    。
1.1.3.9 永久占地包括： 实施工程需永久占用的土地。
1.1.3.10 临时占地包括： 实施工程需要临时占用的土地。
1.3法律 
适用于合同的其他规范性文件：现行的国家法律和行政法规，工程所在地政府的有关法规和规章。
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：现行的国家标准、规范及行业标准、规范等。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：  无     ；
发包人提供国外标准、规范的份数：  无     ；
发包人提供国外标准、规范的名称：  无     。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：待定。
1.5 合同文件的优先顺序：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及其附录；（4）专用合同条款及其附件；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单；（9）其他合同文件。
1.6 图纸和承包人文件	
1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：开工日期前7天向承包人提供图纸；
发包人向承包人提供图纸的数量：   份；
发包人向承包人提供图纸的内容：        。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：                     ；
承包人提供的文件的期限为：监理人应在收到承包人文件后   天内审查完毕，监理人对承包人文件有异议的，承包人应予以修改，并重新报送监理人；
承包人提供的文件的数量为：待定；
承包人提供的文件的形式为：待定；
发包人审批承包人文件的期限：接到承包人文件    日内。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在         天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：待定   ；
发包人指定的接收人为：待定   。
承包人接收文件的地点：待定   ；
承包人指定的接收人为：待定。
监理人接收文件的地点：待定  ；
监理人指定的接收人为：待定   。
1.10 交通运输
[bookmark: _Toc303539100][bookmark: _Toc300934943][bookmark: _Toc318581155][bookmark: _Toc312677986][bookmark: _Toc304295521]1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：按通用合同条款1.10.1执行。
[bookmark: _Toc300934944][bookmark: _Toc303539101][bookmark: _Toc304295522][bookmark: _Toc312677987][bookmark: _Toc318581156]1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：                    。
[bookmark: _Toc318581157]关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：      。  
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。
1.11 知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用合同条款1.11.1执行。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用合同条款1.11.1执行。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用合同条款1.11.2执行。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用合同条款1.11.2执行。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：按通用合同条款1.11.4执行。
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：      是      。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：±5%           。
[bookmark: _Toc351203634][bookmark: _Toc292559867][bookmark: _Toc296503157][bookmark: _Toc296890985][bookmark: _Toc296891197][bookmark: _Toc296944496][bookmark: _Toc297048343][bookmark: _Toc297120457][bookmark: _Toc292559362][bookmark: _Toc296346658][bookmark: _Toc296347156]2. 发包人
2.2 发包人代表
发包人代表：
姓    名：       ；
身份证号：      ；
职    务：       ；
联系电话：       ；
电子信箱：       ；
通信地址：        。
发包人对发包人代表的授权范围如下：             。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：发包人应最迟于开工日期      天前向承包人移交施工现场。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：
（1）将施工用水、电、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场内的要求：无
（2）保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件的要求：无
（3）协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，并承担相关费用的要求：无
(4)双方约定发包人约定应提供的其他设施和条件：      待定       。
2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：       无            。
发包人是否提供支付担保：无                  。
发包人提供支付担保的形式：无                 。
[bookmark: _Toc351203635][bookmark: _Toc296346659][bookmark: _Toc292559868][bookmark: _Toc297120458][bookmark: _Toc296891198][bookmark: _Toc297048344][bookmark: _Toc296944497][bookmark: _Toc296890986][bookmark: _Toc296503158][bookmark: _Toc296347157][bookmark: _Toc292559363]3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
（5）承包人提交的竣工资料的内容：                           。
承包人需要提交的竣工资料套数：  待定                       。
承包人提交的竣工资料的费用承担：                         。
承包人提交的竣工资料移交时间：  待定                     。
承包人提交的竣工资料形式要求：  待定                     。
（6）承包人应履行的其他义务:                        。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓    名：        ；
身份证号：        ；
建造师执业资格等级：       ；
建造师注册证书号：         ；
建造师执业印章号：         ；
安全生产考核合格证书号：       ；
联系电话：           ；
电子信箱：        ；
通信地址：        ；
承包人对项目经理的授权范围如下：待定                        。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：待定                   。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：待定   。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：待定     。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：待定             。
    3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：待定        。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：承包人应在接到开工通知后    天内。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：待定          。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：按通用合同条款3.3.4执行。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：待定                。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：待定                 。
[bookmark: _Toc304295523][bookmark: _Toc303539102][bookmark: _Toc312677988][bookmark: _Toc297120459][bookmark: _Toc300934945][bookmark: _Toc297048345][bookmark: _Toc297216151][bookmark: _Toc297123492][bookmark: _Toc296944498][bookmark: _Toc296891199][bookmark: _Toc296890987][bookmark: _Toc296347158][bookmark: _Toc296503159][bookmark: _Toc296346660][bookmark: _Toc292559869][bookmark: _Toc292559364]3.5 分包
[bookmark: _Toc318581158][bookmark: _Toc297120460][bookmark: _Toc297048346][bookmark: _Toc312677989][bookmark: _Toc300934946][bookmark: _Toc304295524][bookmark: _Toc303539103][bookmark: _Toc297216152][bookmark: _Toc292559870][bookmark: _Toc292559365][bookmark: _Toc296890988][bookmark: _Toc296944499][bookmark: _Toc296891200][bookmark: _Toc296503160][bookmark: _Toc296347159][bookmark: _Toc296346661][bookmark: _Toc297123493][bookmark: _Toc312677990][bookmark: _Toc318581159]3.5.1 分包的一般约定:本工程允许合法分包.
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按通用合同条款3.6执行  。
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保：                       。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：         。
[bookmark: _Toc351203636][bookmark: _Toc292559366][bookmark: _Toc292559871][bookmark: _Toc267251413][bookmark: _Toc296346663][bookmark: _Toc296347161][bookmark: _Toc296890990][bookmark: _Toc296891202][bookmark: _Toc296944501][bookmark: _Toc297048348][bookmark: _Toc297120462][bookmark: _Toc296503162]4. 监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：按通用合同条款4.1执行          。
关于监理人的监理权限：按通用合同条款4.1执行          。 
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：按通用合同条款4.1执行。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名：      ；
职    务：      ；
监理工程师执业资格证书号：      ；
联系电话：       ；
电子信箱：       ；
通信地址：       ；
关于监理人的其他约定：按通用合同条款4.2和4.3执行。
4.4 商定或确定
[bookmark: _Toc267251418]在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：按通用合同条款4.4执行。
[bookmark: _Toc351203637][bookmark: _Toc297048349][bookmark: _Toc296347162][bookmark: _Toc292559367][bookmark: _Toc296944502][bookmark: _Toc296346664][bookmark: _Toc296890991][bookmark: _Toc297120463][bookmark: _Toc296891203][bookmark: _Toc296503163][bookmark: _Toc292559872]5. 工程质量
5.1 质量要求
[bookmark: _Toc297216155][bookmark: _Toc304295527][bookmark: _Toc297123496][bookmark: _Toc300934949][bookmark: _Toc312677997][bookmark: _Toc303539106][bookmark: _Toc318581164]5.1.1质量标准和要求：合格。
关于工程奖项的约定：无                       。
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按通用合同条款5.3.2执行。
监理人不能按时进行检查时，应提前12小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：48小时。
[bookmark: _Toc351203638]6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按通用合同条款6.1执行。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：按通用合同条款6.1.4执行。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：按通用合同条款6.1.4执行。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：按通用合同条款6.1.5执行。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：按通用合同条款6.1.6执行。
[bookmark: _Toc351203639]7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：（1）施工方案； （2）施工现场平面布置图；（3）施工进度计划和保证措施； （4）劳动力及材料供应计划；（5）施工机械设备的选用；（6）质量保证体系及措施；（7）安全生产、文明施工措施；（8）环境保护、成本控制措施；（9）合同当事人约定的其他内容。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人应在合同签订后   天内，但至迟不得晚于开工日期前    天。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理人应在监理人收到施工组织设计后     天内确认或提出修改意见。
[bookmark: _Toc312678005][bookmark: _Toc312677479][bookmark: _Toc297216173][bookmark: _Toc300934966][bookmark: _Toc304295541][bookmark: _Toc303539123][bookmark: _Toc297123514]7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理人应在收到修订的施工进度计划后     天内完成审核和批准或提出修改意见。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：按通用合同条款7.3.1执行。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用合同条款7.3.1执行。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用合同条款7.3.1执行。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起     天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：发包人应在至迟不得晚于开工日期前    天通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。
[bookmark: _Toc304295546][bookmark: _Toc297216175][bookmark: _Toc312677484][bookmark: _Toc312678010][bookmark: _Toc303539125][bookmark: _Toc300934968][bookmark: _Toc297123516]7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：待定                      。
[bookmark: _Toc312678012][bookmark: _Toc312677486][bookmark: _Toc318581169][bookmark: _Toc297216177][bookmark: _Toc297123518][bookmark: _Toc304295548][bookmark: _Toc303539127][bookmark: _Toc300934970]7.5.2 因承包人原因导致工期延误
[bookmark: _Toc312678013][bookmark: _Toc312677487][bookmark: _Toc318581170]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：逾期竣工应向发包人支付误期赔偿费（每逾期一天赔偿金额为合同总价的万分之四），误期时间从规定竣工日期起直到全部工程或相应部分工程的移交竣工报告的批准日期之间的天数（不足一天的按一天计算）。
[bookmark: _Toc318581171][bookmark: _Toc312678014]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价的10%。
[bookmark: _Toc297216178][bookmark: _Toc303539128][bookmark: _Toc300934971][bookmark: _Toc312678015][bookmark: _Toc297123519][bookmark: _Toc304295549]7.6 不利物质条件
[bookmark: _Toc312678016][bookmark: _Toc304295550][bookmark: _Toc300934972][bookmark: _Toc297216179][bookmark: _Toc303539129][bookmark: _Toc297123520][bookmark: _Toc318581172]不利物质条件的其他情形和有关约定：待定                        。
[bookmark: _Toc312678017][bookmark: _Toc303539130][bookmark: _Toc297216180][bookmark: _Toc300934973][bookmark: _Toc297123521][bookmark: _Toc304295551]7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）待定                                       ；
（2）                                           ；
（3）                                           。
7.9 提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励：无                    。
[bookmark: _Toc351203640]8. 材料与设备
[bookmark: _Toc296347166][bookmark: _Toc296503167][bookmark: _Toc296890995][bookmark: _Toc296891207][bookmark: _Toc296944506][bookmark: _Toc297048353][bookmark: _Toc297120467][bookmark: _Toc297123527][bookmark: _Toc297216186][bookmark: _Toc300934979][bookmark: _Toc296346668][bookmark: _Toc304295556][bookmark: _Toc312677493][bookmark: _Toc312678019][bookmark: _Toc280868654][bookmark: _Toc292559372][bookmark: _Toc292559877][bookmark: _Toc303539136][bookmark: _Toc280868656][bookmark: _Toc280868655][bookmark: _Toc267251424]8.4材料与工程设备的保管与使用
[bookmark: _Toc292559373][bookmark: _Toc292559878][bookmark: _Toc300934980][bookmark: _Toc304295557][bookmark: _Toc303539137][bookmark: _Toc312678020][bookmark: _Toc318581173][bookmark: _Toc296346669][bookmark: _Toc296347167][bookmark: _Toc296503168][bookmark: _Toc296890996][bookmark: _Toc296891208][bookmark: _Toc297216187][bookmark: _Toc297048354][bookmark: _Toc296944507][bookmark: _Toc312677494][bookmark: _Toc297120468][bookmark: _Toc297123528]8.4.1发包人供应的材料设备以及保管费用的承担：无 。
8.4.2承包人采购材料设备的约定：本合同工程实行承包人材料设备包干方式，由承包人自购。所购材料必须有产品合格证，实验或检验报告，并由发包人派驻的工程师验证后才能进入施工。
8.6 样品
8.6.1 样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求： 待定    。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由承包人办理申请手续并承担相应费用。
[bookmark: _Toc351203641][bookmark: _Toc312677495][bookmark: _Toc304295559][bookmark: _Toc303539139][bookmark: _Toc300934982][bookmark: _Toc297216192][bookmark: _Toc297123533][bookmark: _Toc312678021][bookmark: _Toc267251428][bookmark: _Toc292559883][bookmark: _Toc292559378][bookmark: _Toc297120473][bookmark: _Toc296347172][bookmark: _Toc296503173][bookmark: _Toc267251427][bookmark: _Toc297048359][bookmark: _Toc296891213][bookmark: _Toc296944512][bookmark: _Toc296891001][bookmark: _Toc296346674]9. 试验与检验
[bookmark: _Toc297123534][bookmark: _Toc300934983][bookmark: _Toc312677496][bookmark: _Toc304295560][bookmark: _Toc303539140][bookmark: _Toc297216193][bookmark: _Toc312678022]9.1试验设备与试验人员
[bookmark: _Toc304295561][bookmark: _Toc297216194][bookmark: _Toc300934984][bookmark: _Toc312677497][bookmark: _Toc297123535][bookmark: _Toc312678023][bookmark: _Toc303539141][bookmark: _Toc318581174]9.1.2 试验设备
[bookmark: _Toc300934985][bookmark: _Toc303539142][bookmark: _Toc312678024][bookmark: _Toc304295562][bookmark: _Toc312677498][bookmark: _Toc297123536][bookmark: _Toc297216195]施工现场需要配置的试验场所：  待定                  。 
施工现场需要配备的试验设备：   待定                 。
施工现场需要具备的其他试验条件：  待定                。
9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，承包人应根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审查。
[bookmark: _Toc351203642][bookmark: _Toc296503193][bookmark: _Toc296891021][bookmark: _Toc296891233][bookmark: _Toc296944532][bookmark: _Toc297048379][bookmark: _Toc297120493][bookmark: _Toc297123540][bookmark: _Toc297216199][bookmark: _Toc300934989][bookmark: _Toc303539146][bookmark: _Toc304295566][bookmark: _Toc292559398][bookmark: _Toc292559903][bookmark: _Toc296346694][bookmark: _Toc296347192][bookmark: _Toc312677499][bookmark: _Toc312678025][bookmark: _Toc267251439][bookmark: _Toc267251437][bookmark: _Toc267251435][bookmark: _Toc267251433][bookmark: _Toc267251441][bookmark: _Toc267251440][bookmark: _Toc267251442]10. 变更
[bookmark: _Toc312678026][bookmark: _Toc312677500][bookmark: _Toc304295567][bookmark: _Toc292559399][bookmark: _Toc296891022][bookmark: _Toc300934990][bookmark: _Toc297216200][bookmark: _Toc296346695][bookmark: _Toc297048380][bookmark: _Toc296347193][bookmark: _Toc296891234][bookmark: _Toc297120494][bookmark: _Toc292559904][bookmark: _Toc296503194][bookmark: _Toc296944533][bookmark: _Toc297123541][bookmark: _Toc303539147]10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：按通用合同条款10.1执行。
10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定: （1）合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；（2）合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；（3）合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由建设单位将预算清单及变更的相关资料送上级主管部门审核，经上级主管部门审定后，按磋商时成交价与工程招标控制价的统一下调比例调整确定价格。（4）新增项目在原合同金额10%以内（不含10%）的，须报防城港市政府采购管理部门备案；新增项目在原合同金额10%以上（含10%）的，须报上级主管部门批准或另行组织采购。
[bookmark: _Toc300934993][bookmark: _Toc296944536][bookmark: _Toc297048383][bookmark: _Toc292559907][bookmark: _Toc297216203][bookmark: _Toc297123544][bookmark: _Toc303539150][bookmark: _Toc296503197][bookmark: _Toc296891025][bookmark: _Toc292559402][bookmark: _Toc297120497][bookmark: _Toc296346698][bookmark: _Toc296347196][bookmark: _Toc296891237][bookmark: _Toc312677503][bookmark: _Toc304295570][bookmark: _Toc312678029][bookmark: _Toc296891243][bookmark: _Toc297048389][bookmark: _Toc297123545][bookmark: _Toc292559913][bookmark: _Toc297120503][bookmark: _Toc303539151][bookmark: _Toc296347202][bookmark: _Toc296346704][bookmark: _Toc296944542][bookmark: _Toc300934994][bookmark: _Toc296503203][bookmark: _Toc297216204][bookmark: _Toc292559408][bookmark: _Toc296891031]10.5承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：待定。
发包人审批承包人合理化建议的期限：待定。
[bookmark: _Toc300934995][bookmark: _Toc292559409][bookmark: _Toc292559914][bookmark: _Toc303539152][bookmark: _Toc304295571][bookmark: _Toc296346705][bookmark: _Toc312677504][bookmark: _Toc312678030][bookmark: _Toc318581175][bookmark: _Toc296891244][bookmark: _Toc296944543][bookmark: _Toc297048390][bookmark: _Toc297120504][bookmark: _Toc296347203][bookmark: _Toc296503204][bookmark: _Toc296891032][bookmark: _Toc297123546][bookmark: _Toc297216205]承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：                                
无  。
[bookmark: _Toc297123548][bookmark: _Toc296346700][bookmark: _Toc296891027][bookmark: _Toc303539154][bookmark: _Toc304295574][bookmark: _Toc296503199][bookmark: _Toc297048385][bookmark: _Toc292559909][bookmark: _Toc297120499][bookmark: _Toc296891239][bookmark: _Toc296944538][bookmark: _Toc296347198][bookmark: _Toc300934997][bookmark: _Toc312677507][bookmark: _Toc312678033][bookmark: _Toc297216207][bookmark: _Toc292559404]10.7 暂估价
[bookmark: _Toc318581176][bookmark: _Toc312677508][bookmark: _Toc312678034]暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
[bookmark: _Toc312678035][bookmark: _Toc318581177][bookmark: _Toc312677509]10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第    种方式确定。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第    种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：待定           。
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：待定               。
[bookmark: _Toc351203643]11. 价格调整
[bookmark: _Toc296891029][bookmark: _Toc297216209][bookmark: _Toc296346702][bookmark: _Toc297123550][bookmark: _Toc303539157][bookmark: _Toc292559406][bookmark: _Toc304295577][bookmark: _Toc296944540][bookmark: _Toc297048387][bookmark: _Toc296347200][bookmark: _Toc296503201][bookmark: _Toc312678039][bookmark: _Toc296891241][bookmark: _Toc300935000][bookmark: _Toc297120501][bookmark: _Toc292559911]11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调价，承包人所填报的各项基价中的各种材料单价及综合单价在合同实施期间不因市场价格变化因素而变动，报价人在填报综合单价时应充分考虑各种风险因素和自己的承受能力。
[bookmark: _Toc297120505][bookmark: _Toc292559915][bookmark: _Toc296503205][bookmark: _Toc296347204][bookmark: _Toc296944544][bookmark: _Toc292559410][bookmark: _Toc296346706][bookmark: _Toc296891033][bookmark: _Toc296891245][bookmark: _Toc297048391][bookmark: _Toc351203644][bookmark: _Toc312678040][bookmark: _Toc297123552][bookmark: _Toc300935002][bookmark: _Toc303539159][bookmark: _Toc304295579][bookmark: _Toc297216211]12. 合同价格、计量与支付
[bookmark: _Toc292559916][bookmark: _Toc267251461][bookmark: _Toc292559411][bookmark: _Toc296346707][bookmark: _Toc296347205][bookmark: _Toc296503206][bookmark: _Toc296891034][bookmark: _Toc296891246][bookmark: _Toc296944545][bookmark: _Toc297120506][bookmark: _Toc297048392][bookmark: _Toc297123553][bookmark: _Toc297216212][bookmark: _Toc300935003][bookmark: _Toc303539160][bookmark: _Toc304295580][bookmark: _Toc312678041]12.1 合同价格形式
1、单价合同。
综合单价包含的风险范围：除工程变更和政策性调整以外的其他风险。
风险费用的计算方法：单价采用固定单价，各种风险费用已综合考虑在单价中。
[bookmark: _Toc300935004][bookmark: _Toc303539161][bookmark: _Toc304295581][bookmark: _Toc297216213][bookmark: _Toc297123554][bookmark: _Toc312678042][bookmark: _Toc292559412][bookmark: _Toc292559917][bookmark: _Toc296346708][bookmark: _Toc296347206][bookmark: _Toc296891035][bookmark: _Toc296891247][bookmark: _Toc296944546][bookmark: _Toc297048393][bookmark: _Toc297120507][bookmark: _Toc296503207]风险范围以外合同价格的调整方法：因设计变更引起工程项目、工程量变化的，变更合同价款按下列方法进行。（1）合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；（2）合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；（3）合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由建设单位将预算清单及变更的相关资料送上级主管部门审核，经上级主管部门审定后，按磋商时成交价与工程招标控制价的统一下调比例调整确定价格。（4）新增项目在原合同金额10%以内（不含10%）的，须报防城港市政府采购管理部门备案；新增项目在原合同金额10%以上（含10%）的，须报上级主管部门批准或另行组织采购。
12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额： 30%。
预付款支付期限：自合同签订之日起15个工作日内。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限： 无               。
预付款担保的形式为：   无                   。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：     待定                            。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：   一个月。提交已完工程量报告的时间为每月25日，逾期不予受理。该报告应完整、准确的统计上月20日至当月20日工作量完成情况，并提交相应的中期付款申请单（月度请款单）。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：   按通用合同条款12.3.3执行   。
12.4 工程进度款支付
[bookmark: _Toc296891251][bookmark: _Toc296944550][bookmark: _Toc297048397][bookmark: _Toc297120511][bookmark: _Toc297123556][bookmark: _Toc297216215][bookmark: _Toc300935006][bookmark: _Toc303539163][bookmark: _Toc296346712][bookmark: _Toc296347210][bookmark: _Toc292559921][bookmark: _Toc296503211][bookmark: _Toc292559416][bookmark: _Toc296891039]12.4.1 付款周期
关于付款周期的约定：按照建设工程完工进度支付工程款，每次进度款支付限额为当次完成并确认工程量的80%，合同骏工验收后，合同内进度款支付额度不超过合同总价的80%，合同外进度款支付额度不超过合同外总价的70%，在工程竣工决算（结算）审计后支付至工程款结算总额的97%，预留工程款结算总额的3%作为质量保证金。
  工程款支付方式：银行转账或电汇。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：    按通用合同条款12.4.2执行         。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按通用合同条款12.4.3执行    。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后   天内完成审查并报送发包人。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：发包人应在收到后   天内完成审批并签发进度款支付证书。
（2）发包人支付进度款的期限：待定。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：待定。
12.4.5进度付款的修正
在对已签发的进度款支付证书进行阶段汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和承包人均有权提出修正申请。经发包人和承包人同意的修正，应在下期进度付款中支付和扣除。
12.4.6 支付分解表的编制
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：按通用合同条款12.4.6执行。
[bookmark: _Toc351203645][bookmark: _Toc297123564][bookmark: _Toc292559424][bookmark: _Toc297120519][bookmark: _Toc296944558][bookmark: _Toc297216223][bookmark: _Toc300935015][bookmark: _Toc297048405][bookmark: _Toc303539172][bookmark: _Toc304295593][bookmark: _Toc312678053][bookmark: _Toc292559929][bookmark: _Toc296346720][bookmark: _Toc296891047][bookmark: _Toc296891259][bookmark: _Toc296347218][bookmark: _Toc296503219]13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前12小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：48小时。
[bookmark: _Toc297123565][bookmark: _Toc297120523][bookmark: _Toc296503223][bookmark: _Toc296891051][bookmark: _Toc296891263][bookmark: _Toc296944562][bookmark: _Toc297048409][bookmark: _Toc292559933][bookmark: _Toc296346724][bookmark: _Toc297216224][bookmark: _Toc300935016][bookmark: _Toc303539173][bookmark: _Toc296347222][bookmark: _Toc312678056][bookmark: _Toc292559428][bookmark: _Toc304295596][bookmark: _Toc267251476][bookmark: _Toc267251474][bookmark: _Toc267251473][bookmark: _Toc267251472][bookmark: _Toc267251471][bookmark: _Toc267251470][bookmark: _Toc267251475]13.2 竣工验收
[bookmark: _Toc280868704][bookmark: _Toc280868705][bookmark: _Toc280868706][bookmark: _Toc280868707][bookmark: _Toc280868708][bookmark: _Toc280868709]13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：按通用合同条款12.2.2执行  。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：待定。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：同当事人应当在颁发工程接收证书后     天内完成工程的移交。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：  待定。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：  待定    。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：试车内容应与承包人承包范围相一致。
（1）单机无负荷试车费用由    承包人   承担；
（2）无负荷联动试车费用由      承包人  承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：     待定                   。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：承包人应在     内完成竣工退场。
[bookmark: _Toc351203646]14. 竣工结算
14.1 竣工付款申请
承包人提交竣工付款申请单的期限：承包人应在工程竣工验收合格后    天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单。
竣工付款申请单应包括的内容：（1）竣工结算合同价格；（2）发包人已支付承包人的款项；（3）应扣留的质量保证金； （4）发包人应支付承包人的合同价款。
14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：监理人应在收到竣工结算申请单后   天内完成核查并报送发包人。
发包人完成竣工付款的期限：发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后   天内完成审批，并由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书  。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用合同条款14.2执行。
关于高估冒算的约定
施工单位编制的结算书高估冒算超出报审结算总造价10%以上的，由施工单位负责支付建设单位与造价咨询单位约定的审核全部费用；施工单位高估冒算超出报审结算总造价5%-10%的，由施工单位负责支付建设单位与造价咨询单位约定的审核费用50%。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：待定         。
承包人提交最终结算申请单的期限：承包人应在缺陷责任期终止证书颁发后    天内，按专用合同条款约定的份数向发包人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。 
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后     天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。
（2）发包人完成支付的期限：发包人应在颁发最终结清证书后    天内完成支付。
[bookmark: _Toc351203647][bookmark: _Toc267251483][bookmark: _Toc267251482][bookmark: _Toc267251484][bookmark: _Toc267251485][bookmark: _Toc267251490][bookmark: _Toc267251489][bookmark: _Toc267251488][bookmark: _Toc267251486][bookmark: _Toc267251498][bookmark: _Toc267251491][bookmark: _Toc267251492][bookmark: _Toc267251497][bookmark: _Toc267251493][bookmark: _Toc267251494][bookmark: _Toc267251495][bookmark: _Toc267251496][bookmark: _Toc267251499][bookmark: _Toc267251503][bookmark: _Toc267251502][bookmark: _Toc267251501][bookmark: _Toc267251504][bookmark: _Toc267251506][bookmark: _Toc267251507][bookmark: _Toc267251508][bookmark: _Toc267251515][bookmark: _Toc267251509][bookmark: _Toc267251510][bookmark: _Toc267251511][bookmark: _Toc267251514][bookmark: _Toc267251513]15. 缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：24个月   。
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：是。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第（1）种方式：
（1） 3%的工程款；
15.3.2 质量保证金的扣留 
质量保证金的扣留采取以下第 （1）种方式：
（1）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
关于质量保证金的补充约定：  待定   。
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为： 2 年。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：接到发包人通知之日起     日内到达。
[bookmark: _Toc351203648][bookmark: _Toc280868717][bookmark: _Toc280868718]16. 违约
16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：按通用合同条款16.1.1执行。
    16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：  待定        。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：  待定             。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：    待定                                       。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：    待定              。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：    待定           。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：      待定        。
（7）其他：                                          。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满28天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：                                。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：      待定            。    
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：    按通用合同条款16.2.3执行   。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：   由承包人承担         。
[bookmark: _Toc351203649]17. 不可抗力 
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：              。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28天内完成款项的支付。
[bookmark: _Toc351203650]18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：由承包人承担。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定：            待定              。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：                          。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用合同条款18.7执行。
[bookmark: _Toc351203651]20. 争议解决
20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：                     。  
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。
选定争议评审员的期限：合同当事人应当自合同签订后    天内，或者争议发生后   天内，选定争议评审员。
争议评审小组成员的报酬承担方式：  待定             。
其他事项的约定：                                     。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：按通用合同条款20.3.2执行  。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第     种方式解决：
（1）向防城港市市仲裁委员会申请仲裁；
（2）向防城港市人民法院起诉。
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工程质量保修书
发包人（全称）：                                 
　　承包人（全称）：                                 

　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。
　　一、工程质量保修范围和内容
　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
　　质量保修范围包括合同及施工图纸所包括的工程。具体质量保修内容双方约定如下：
　　                                                                            。
　　二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
（1）地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；
（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年；
（3）供热及供冷系统为 2 个采暖期及供冷期；
（4）电气管线、给排水管道、设备安装为 2 年；
（5）装修工程为 2 年；
（6）室外的上下水和小区道路等市政公用工程为 2 年；
（7）所有项目工程的质量保修期不少于 1 年；
（8）桥梁工程为2年；            
（9）道路工程为2年；
（10）排水(雨水)工程为2年；
（11）绿化工程为工程竣工综合验收合格后12个月 ；
（12）在没有明文规定下，参照建设工程质量保修条例，双方协商为设计文件规定的该工程的合理使用年限内保修；
（13）其他约定：            。
　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为         个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
    四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
　　五、保修费用
　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：                                          。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：         承包人(公章)：           
地  址：      地  址：       
法定代表人(签字)：       法定代表人(签字)：       
委托代理人(签字)：       委托代理人(签字)：       
电  话：    电  话：     
传  真：    传  真：     
开户银行：    开户银行：   
账  号：         账  号：     
邮政编码：      邮政编码：   

附件2：
主要建设工程文件目录
	文件名称
	套数
	费用（元）
	质量
	移交时间
	责任人
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承包人用于本工程施工的机械设备表
	序号
	机械或设备名称
	规格型号
	数量
	产地
	制造年份
	额定功率(kW)
	生产能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	





[bookmark: _Toc296346729][bookmark: _Toc296347227][bookmark: _Toc296503228][bookmark: _Toc296891056][bookmark: _Toc296891268][bookmark: _Toc296944567][bookmark: _Toc267261699]附件4：
承包人主要施工管理人员表
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc267261701][bookmark: _Toc296347230][bookmark: _Toc296503231][bookmark: _Toc296346732][bookmark: _Toc296891059][bookmark: _Toc296891271][bookmark: _Toc296944570]
附件5：
履约担保
             	（发包人名称）：

鉴于            （发包人名称，以下简称“发包人”）与                  （承包人名称）（以下称“承包人”）于    年   月   日就                         （工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。 
1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。
2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。
3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。
4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。
5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。
6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：                           （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：               （签字）
地    址：                                      
邮政编码：                                      
电    话：                                      
传    真：                                      

                          年        月        日





[bookmark: _Toc296347231][bookmark: _Toc296346733][bookmark: _Toc267261702][bookmark: _Toc296944571][bookmark: _Toc296891272][bookmark: _Toc296891060][bookmark: _Toc296503232]附件6：
预付款担保
            		  （发包人名称）：

根据                 （承包人名称）（以下称“承包人”）与                        （发包人名称）（以下简称“发包人”）于     年    月    日签订的          （工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。
1. 担保金额人民币（大写）                元（¥             ）。
2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。
3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。
4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。
5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。
6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。


担保人：                          （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：            （签字）
地    址：		  		                   			
邮政编码：		  		                   			
电    话：		  		                   			
传    真：		  		                   			
  

                           年      月      日
[bookmark: _Toc296891061][bookmark: _Toc296891273][bookmark: _Toc296944572][bookmark: _Toc296346734][bookmark: _Toc296347232][bookmark: _Toc296503233]
附件7:  
支付担保
             （承包人）：

鉴于你方作为承包人已经与          （发包人名称）（以下称“发包人”）于   年   月    日签订了             （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：
一、保证的范围及保证金额
1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。
2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。
3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的      %，数额最高不超过人民币元（大写）        （¥        ）。
二、保证的方式及保证期间
1. 我方保证的方式为：连带责任保证。
2. 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后    日内。
3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。
三、承担保证责任的形式
我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。
四、代偿的安排
1. 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。
2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。
3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。
五、保证责任的解除
1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。
2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。
3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。
4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。
5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起  个工作日内，将本保函原件返还我方。
六、免责条款
1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。
2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。
3. 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。
4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。
七、争议解决
因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第     种方式解决：
（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；
（2）向                     人民法院起诉。
八、保函的生效
本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。


担保人：                                   （盖章）
法定代表人或委托代理人：                   （签字）
地    址：                                        
邮政编码：                                        
传    真：                                        

                            年      月      日

附件8：
11-1：材料暂估价表
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



11-2：工程设备暂估价表
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	




11-3：专业工程暂估价表
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	





第七章  磋商响应文件格式


磋商响应文件


项目编号：                       
项目名称：                       
供应商名称：                     
供应商地址：                     


首次响应文件提交截止时间前不得解密
                                    
年    月    日



资格文件（封面）


项目编号：                       
项目名称：                       
供应商名称：                     
供应商地址：                     

年    月    日

[bookmark: _Toc317578549]目录
（1）有效营业执照副本复印件；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
（2）法定代表人身份证明书及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人竞标外必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
（3）授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
（4）投标人根据防财监〔2023〕58 号文要求提供的《防城港市政府采购供应商信用承诺函》（格式附后）；（必须提供，否则按无效投标处理）；
（5） 供应商直接控股、管理关系信息表（格式后附）（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
（6）竞标声明（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
（7）建筑装修装饰工程专业承包二级以上（含二级）资质；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）；
（8）有效省级或以上建设行政主管部门颁发的建筑施工企业安全生产许可证；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
（9）拟投入本工程四大员（施工员、质量员、安全员、材料员）具有相应施工现场专业人员职业培训合格证书及身份证正反面复印件；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
（10）拟投入本工程的专职安全员具有安全生产考核合格证（C类）复印件且在有效期内（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
（11）拟派驻本工程的项目经理必须具有建筑工程专业二级以上（含二级）注册建造师资格并获得有效的安全生产考核合格证（B证）
(12)在最近三年内无骗取成交或严重违约（如无不正当理由拖延工程超过合同总工期三分之一以上的，不按合同履行义务的等）或重大工程质量问题的承诺书； （必须提供，否则响应文件按无效响应处理）； 
（13）供应商对农民工工资保证金的交纳与使用承诺（按桂劳社发2009【50】文执行）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
（14）安全防护、文明施工措施方案的承诺书（按桂建质安[2015]16号文执行）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
（15）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； （必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
（16）拟派的项目经理不在其他项目服务的承诺书； （必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
（17）中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或供应商属于监狱企业的证明材料； （必须提供，否则按无效响应处理）
（18)供应商按《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）医疗器械分类管理要求提供有效的医疗器械经营备案凭证或者经营许可证，且经营范围必须包含采购标的（符合《医疗器械监督管理条例》第四十一条第二款规定的除外）；（必须提供，否则按无效响应处理）


附：（格式）                     
信用承诺函
防城港市政府采购供应商信用承诺函（格式）

致（采购人或采购代理机构） ：
我方自愿参加 （项目名称） 项目（项目编号：         ）的政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定，并郑重承诺： 
1.我方具有符合采购文件资格要求的财务状况报告。 
2.我方具有符合采购文件资格要求的依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 
3.我方参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。 
我方对以上承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（公章）：
统一社会信用代码：
法定代表人或授权代表(签名)：
日期： 年 月 日

注：1.供应商须在投标（响应）文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标（采购）文件要求，按无效投标（响应）处理。
2.供应商的法定代表人（其他组织的为负责人）或者授权代表的签名或盖章应真实、有效，如由授权代表签名或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。


供应商名称（签章）：
日期：  年  月   日

供应商直接控股、管理关系信息表；

1、供应商直接控股股东信息表

	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码或者统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：
1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。
2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。
3.供应商不存在直接控股股东的，则在“直接控股股东名称”填“无”。


        法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：                    
供应商（电子签章）：                               
年    月    日


2、供应商直接管理关系信息表

	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：
1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。
2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3.供应商不存在直接管理关系的，则在“直接管理关系单位名称”填“无”。






              法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：                   
供应商（电子签章）：                
                                        年    月    日








竞标声明

致：（采购人名称）：
（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址                              。
我方愿意参加贵方组织的（项目名称）项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：
1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。
2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。
3.在此，我方宣布同意如下：
（1）将按磋商文件的约定履行合同责任和义务；
（2）已详细审查全部磋商文件，包括澄清或者更正公告（如有）；
（3）同意提供按照贵方可能要求的与磋商有关的一切数据或者资料；
（4）响应磋商文件规定的竞标有效期。
4.我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
5.我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。
6.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）
□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；
□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：                         ；
7.与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：                  邮政编号：        
电话/传真：                         电子邮箱：                                
开户银行：                           帐号：                               
8.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。
特此承诺。


法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：                                                
供应商（电子签章）：                                          
                                          年    月    日
























供应商对农民工工资保证金的交纳与使用承诺（按桂劳社发2009【50】文执行）；

致：          （招标人名称）
    根据广西壮族自治区劳动和社会保障厅、广西壮族自治区建设厅《广西壮族自治区劳动和社会保障厅、建设厅关于进一步完善建筑行业农民工工资保证金制度的通知》（桂劳社发［2009］50号）文件规定，我方在此向招标人承诺：
1. 我方在以前所承建工程中均按时足额支付工资，在截止磋商之日止不存在拖欠或克扣农民工工资的行为。
2.我方参与磋商的          （工程名称）       项目，一旦成交，我方保证按广西壮族自治区劳动和社会保障厅、广西壮族自治区、建设厅《广西壮族自治区劳动和社会保障厅、建设厅关于进一步完善建筑行业农民工工资保证金制度的通知》（桂劳社发［2009］50号）文件规定能够及时、足额存入农民工工资保证金。
3.我方在承包的          （工程名称）       项目中出现拖欠农民工和工人工资的，由劳动和社会保障、建设行政主管部门从其缴存的农民工工资保证金中先予划支,已先予支取农民工工资保证金的，在接到先予支取通知之日起30天内，我方向指定的账户交存已先予支取使用农民工工资保证金数额的2倍工资保证金。
4. 如我方不按规定执行，发包人有权取消我方承包资格。

       法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：               
供应商（电子签章）：                
                          年    月    日











安全防护、文明施工措施方案的承诺书（按桂建质安[2015]16号文执行）；

致      （招标人名称）     ：
根据桂建质安[2015]16号文件规定，我方在此向招标人承诺：
1、我方参与磋商的    （工程名称）   项目，一旦成交，我方保证在施工过程中，严格执行《广西壮族自治区建筑工程安全防护、文明施工措施费及使用管理细则》（桂建质安[2015]16号文）的有关规定，确保建设工程各项安全防护、文明施工措施落实到位。
2、如我方在承包的    （工程名称）    项目中出现未按桂建质安[2015]16号文附件一规定执行的情形，我方愿意按照相关规定接受建设单位及有关主管部门的处罚。


法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：                   
供应商（电子签章）：                
                          年    月    日





















附件：广西壮族自治区建筑工程安全防护、文明施工措施项目清单内容
	类别
	项目名称
	具  体  内  容

	文明
施工
与
环境
保护
	安全警示
标志牌
	在易发伤亡事故（或危险）处设置明显的、符合国家标准要求的安全警示标志牌。

	
	现场围挡
	（1）现场采用封闭围挡，高度不小于1.8m；
（2）围挡材料可用彩色、定型钢板，砖、砼砌块等墙体。

	
	七牌二图
	在进门处悬挂工程概况、进场出入制度、管理人员名单及监督电话、安全生产规定、文明施工、消防保卫、节能公示等七牌以及施工现场总平面图、工程效果图。

	
	企业标志
	现场出入的大门应设有本企业标志或企业标识。

	
	场容场貌
	（1）道路畅通；
（2）排水沟、排水设施畅通；
（3）工地地面硬化处理（办公区，生活区，现场道路，材料堆放、混凝土搅拌、砂浆搅拌、钢筋加工等场地，外脚手架基础等）。

	
	材料堆放
	（1）材料、构件、料具等堆放时，悬挂有名称、品种、规格等标牌；
（2）水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料应封闭存放或采取覆盖等措施；
（3）易燃、易爆和有毒有害物品分类存放。

	
	现场防火
	消防器材配置合理，符合消防要求。

	
	垃圾清运
	施工现场应设置密闭式垃圾站，施工垃圾、生活垃圾应分类存放。
施工垃圾必须采用相应容器或管道运输。

	
	宣传栏、环保及不扰民措施
	宣传栏、安全宣传标语等，洗车（防止污染市区道路）、粉尘、噪声控制，排污（污水、废气）措施等。

	临时设施
	现场办公
生活设施
	（1）施工现场办公、生活区与作业区分开设置，保持安全距离。
（2）工地办公室、现场宿舍、食堂、厕所、饮水、沐浴、休息场所等符合卫生和安全要求；

	
	施工现场
临时用电
	配电线路
	（1）按照TN-S系统要求配备五芯电缆、四芯电缆和三芯电缆。
（2）按要求架设临时用电线路的电杆、横担、瓷夹、瓷瓶等，或电缆埋地的地沟。
（3）对靠近施工现场的外电线路，设置木质、塑料等绝缘体的防护设施。

	
	
	配电箱
开关箱
	（1）按三级配电要求，配备总配电箱、分配电箱、开关箱三类（铁质）标准电箱。开关箱应符合一机、一箱、一闸、一漏。三类电箱中的各类电器应是合格品。
（2）按两级保护的要求，选取符合容量要求和质量合格的总配电箱和开关箱中的漏电保护器。
(3)对大型、落地式分配电箱、开关箱设置防护棚和通透式围挡。

	
	
	接地保护装置
	施工现场应设置不少于三处的接地保护装置。

	
	
	现场变配电装置
	总配电室建筑材料必须达到三级防火要求，室内做硬地坪、电缆沟。

	安全施工
	临边洞口交叉高处作业防护
	楼层、屋面、阳台等临边防护
	用密目式安全立网全封闭，作业层另加两道防护栏杆和18cm高的踢脚板。

	
	
	通道口
防护
	设防护棚，防护棚应为不小于5cm厚的木板或两道相距50cm的竹笆。两侧应沿栏杆架用密目式安全网封闭。

	
	
	预留洞口防护
	用硬质材料全封闭；短边超过1.5m长的洞口，除封闭外四周还应设有防护栏杆。

	
	
	电梯井口防护
	设置定型化、工具化、标准化的防护门。在电梯井内每隔2层（不大于10m）设置一道安全平网。

	
	
	楼梯边
防护
	设1.2m高的定型化、工具化的防护栏，18cm高的踢脚板。

	
	
	垂直方向交叉作业防护
	设置防护隔离棚或其他设施。

	
	
	高空作业防护
	有悬挂安全带的悬索或其他设施；有操作平台；有上下的梯子或其他形式的通道。

	
	
	基坑、卸料平台防护
	设1.2m高标准化的防护栏，用密目式安全立网封闭，悬挂标识。

	
	安全防护用品
	安全帽、安全带、特种作业人员（电工、混凝土工、焊工等）防护服装、用品等。

	其他
	机械设备防护
	中小型机械防护
	设防护棚（同通道口防护并有防雨措施）。

	
	
	垂直运输设备防护
	（1）垂直运输设备检测、检验、日常维护、保养等。
（2）物料提升机、施工电梯等卸料平台搭设、外侧用密目式安全立网全封闭，有安全通道、安全防护门、防护棚等。

	
	专家论证审查
	超过一定规模的危险性较大分部分项工程专家论证审查。

	
	应急救援预案
	救援器材准备及演练等。

	
	非正常情况施工
	其它特殊情况下的防护费用，如：城市主干道、人流密集、河边等处施工及文物、古建筑、古树保护等。


注：本表所列建筑工程安全防护、文明施工措施项目，是依据现行法律法规及标准规范确定的。如法律法规和标准规范修订，本表所列项目应按照修订后的法律法规和标准规范进行调整。



















[bookmark: _Toc530490871][bookmark: _Toc16062844][bookmark: _Toc533009204][bookmark: _Toc530575497][bookmark: _Toc530575395][bookmark: _Toc525051042][bookmark: _Toc530552309]法定代表人身份证明原件及授权委托书（委托代理时提供）（格式）

法定代表人身份证明原件

单位名称：                         
地    址：                          
姓    名：       性别：         
年    龄：       职务：         
系（供应商名称）的法定代表人，以本单位的名义参加             工程的磋商活动。为施工业务，签署上述工程的响应文件、进行合同磋商、签署合同和处理与之有关的一切事务。
特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

供应商（电子签章）：
日期：      年    月    日


注：自然人竞标的无需提供，联合体竞标的只需牵头人出具。


授权委托书


致：（采购人名称）：
我  （姓名）  系  （供应商名称）  的（法定代表人/□负责人/□自然人本人），现授权 （姓名） 以我方的名义参加              项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。
    我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。
本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
委托代理人无转委托权，特此委托。
附：法定代表人身份证明书及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字或者电子签名）：     法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：                    
委托代理人身份证号码：                              
                                
                                      供应商（电子签章）：                      
                                         年    月    日
















中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或供应商属于监狱企业的证明材料； （必须提供，否则按无效响应处理）
（1）中小企业声明函
 
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
…… 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
企业名称（电子签章）： 
日 期：
注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
 
 

（2）残疾人福利性单位声明函
 
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动由本单位承担工程，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
 
                     单位名称（电子签章）：
                              日  期：
 
 
 
 
 
 






 
 



 
（3）监狱企业声明函
 
根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定：监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤炭管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

注：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
























 
报价文件（封面）


项目编号：                       
项目名称：                       
供应商名称：                     
供应商地址：                     

年    月    日


目录
（1）磋商函（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）
（2）磋商报价书文件
①报价表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）
②已标价的工程量清单；（必须提供，否则响应文件按无效处理）
（3）供应商认为需要提供的其他有关资料。













一、磋商函

采购人名称：
1.根据已收到的遵照《中华人民共和国政府采购法》的规定，我单位经考察现场和研究上述（项目名称）  竞争性磋商文件的磋商须知、合同条件、技术规范、图纸和其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）小写：¥        的总价，按上述合同条件、技术规范、图纸的条件承包（项目名称）采购范围内全部工程的施工、竣工和保修。
2.一旦我方成交，我方保证在签订合同后    天内开工，      天（日历天）内竣工并移交整个工程，并保证工程质量 合格 。
3.我方同意所递交的响应文件在“磋商须知”第15条规定的磋商有效期内有效，在此期间内我方的磋商有可能成交，我方将受此约束。
4.除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本响应文件将构成约束我们双方的合同。

供应商（电子签章）：
单 位 地 址：
法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：
邮 政 编 码：
电       话：
传       真：
开户行名称：
银 行 帐 号：
开户行地址：
日      期：        年    月    日  












二、磋商报价书文件

1、报价表

	序号
	科目名称
	金额（元）

	1
	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
	

	2
	其中：暂估价
	

	3
	总价措施项目清单计价合计
	

	4
	其中：安全文明施工费
	

	5
	其他项目清单计价合计
	

	6
	税前项目清单计价合计
	

	7
	规费、税金项目清单计价合计
	

	8
	其中：增值税
	

	9
	磋商报价
	



法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：                    
供应商（电子签章）：      
日期：   年   月   日

















2、工程量清单报价文件
 
备注：
1. 所有报价应以人民币表示。
1. 报价文件有关资料必须逐页加盖单位公章或加盖骑缝章。
1. 报价文件封面格式自拟，需加盖单位公章及编制人签字。

4、工程量清单报价表格要严格按照预算招标控制价给出的表格要求和内容填报。






三、供应商认为需要提供的其他有关资料。
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商务技术文件（封面）


项目编号：                       
项目名称：                       
供应商名称：                     
供应商地址：                     

年    月    日



目录
（1）施工组织设计（格式自拟）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
（2）项目管理机构配备情况（格式自拟）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
（3）供应商认为需要提供的其他有关资料。






















[bookmark: _Toc81461367]一、 施工组织设计

1.供应商应编制完整的施工组织设计，说明各分部分项工程的施工方法和布置，编制具体要求是：编制时应采用文字并结合图表形式说明各分部分项工程的施工方法；结合招标工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如雨季施工技术措施，减少扰民噪音、降低环境污染技术措施、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。
2.施工组织设计除采用文字表述外须附下列图表，图表及格式要求附后。
2.1 拟投入的主要施工机械设备表；（表9.1）
2.2 劳动力计划表；
2.3 计划开、竣工日期和施工进度网络图；（表9.3）
2.4 临时用地表。
[bookmark: _Toc173579003][bookmark: _Toc172364023][bookmark: _Toc153274945]
（1）拟投入的主要施工机械设备表
      {招标工程项目名称}   工程                         表9.1
	序号
	机械或
设备名称
	型号
规格
	数量
	国别产地
	制造年份
	额定功率（KW）
	生产能力
	用于施工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc173579004][bookmark: _Toc153274946][bookmark: _Toc172364024]（2）计划开、竣工日期和施工进度网络图
表9.3
1.供应商应提交的施工进度网络图或施工进度表，说明按竞争性磋商文件要求的工期进行施工的各个关键日期。成交的供应商还应按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。
2.施工进度表可采用网络图（或横道图）表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期。
3.施工进度计划应与施工组织设计相适应。
[bookmark: _Toc59820888][bookmark: _Toc81461368]
二、项目管理机构配备
[bookmark: _Toc81461369]
（1）拟投入的主要管理人员情况表
{项目名称} 工程                                                         表9.6
	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	承担完工
工 程 情 况

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	原服务单位
	项目数
	主要项目名称

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一旦我单位成交，将实行项目负责人负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。             




[bookmark: _Toc81461370][bookmark: _Toc59820889]（2）项目负责人简历表
 （项目名称）                                                    表9.7
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	担任项目负责人年限
	

	项目负责人资格证书编号
	

	已完工工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工日期
	已完工工程
	工程质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



上述填报内容与实际相符，若不真实愿按有关规定接受处理。
[bookmark: _Toc59820890][bookmark: _Toc81461371]

（3）项目技术负责人简历表
      （项目名称）                                                      表9．8
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	担任技术负责人年限
	

	在施工和已完工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工日期
	在建或已 完工
	工程质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc81461372][bookmark: _Toc59820891]上述填报内容与实际相符，若不真实愿按有关规定接受处理。

（4）主要竣工工程情况表

	建设单位
	项目名称
	规模
	开、竣工日期
	合同价款

	

	
	
	
	

	

	
	
	
	

	

	
	
	
	

	

	
	
	
	

	

	
	
	
	



     注：请在开标时携带合同原件备核


[bookmark: _Toc81461373]（５）辅助说明资料
          （招标项目名称）                                        
	


注：1.辅助说明资料主要包括有关复印证明资料以及供应商认为有必要提供的资料。辅助说明资料格式不做统一规定，由供应商自行设计。
2.项目管理班子配备情况辅助说明资料，可另附（与本响应文件一起装订）。





三、供应商认为需要提供的其他有关资料。
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