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[bookmark: _Toc301]第一章 磋商邀请

湘潭大学综合实验大楼地下室提质改造工程进行竞争性磋商采购，现采用发布公告方式，邀请符合资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。
[bookmark: _Toc22657511][bookmark: _Toc10259][bookmark: _Toc14043][bookmark: _Toc5950]一、项目概况
1、采购项目名称：湘潭大学综合实验大楼地下室提质改造工程
2、政府采购编号：湘财采计[2026]000512号
3、采购代理编号：NLZX-SZ-202604031
4、评标办法：综合评分法
5、采购项目标的、数量及预算：
本项目采购总预算为1418176.75元，最高限价为1418176.75元（其中包含暂列金额69973.2元）。本项目按合格供应商的综合得分由高到低排序，确定一家成交单位。
	包/品目名
	标的名称
	最高限价（元）
	代理服务费限价（元）

	1
	湘潭大学综合实验大楼地下室提质改造工程
	[bookmark: _GoBack]1418176.75元（暂列金69973.2元）
	9049元


[bookmark: _Toc22657512][bookmark: _Toc21710][bookmark: _Toc15985][bookmark: _Toc8821]二、采购人的采购需求
	[bookmark: _Toc22657516]标的物名称
	标的主要需求

	
	服务要求
	合同条款

	湘潭大学综合实验大楼地下室提质改造工程
	1.承包方式：包工包料
2.质量要求：合格工程
3.保修要求：按建设部【2000】80号令相关保修规定。
	1、工期要求：自合同签订之日起70日历天完成合同工程。
2、付款方式：
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]本工程不支付进度款，整个工程完成并正式竣工验收合格后，付至合同价款（扣减暂列金额和原合同范围内取消的工作）的50%；乙方向甲方审计部门提交基建工程竣工结算验证所需资料清单后，付至合同价款（扣减暂列金额和原合同范围内取消的工作）的80%；经审计部门审计，乙方提交完整的竣工资料存档后10个工作日内，凭国家规定税务发票付至审定总价款的97%；余款3%作为工程质量保证金（不计息），保修期满乙方履行保修责任后一次性付清。

	竞竞争性磋商项目可能实质性变动内容
	是（√ ）
	是（ √）

	
	否（   ）
	否（   ）


1、采购项目需要落实的政府采购政策：
（1）本项目专门面向中小企业或者微型企业采购。
（2）强制采购：本项目不属于政府采购实行强制采购的节能产品。 
（3）优先采购：政府采购鼓励采购的节能环保产品。
（4）价格评审优惠：政府采购促进中小企业发展（包括政府采购支持监狱企业发展、政府采购促进残疾人就业）。
[bookmark: _Toc6088][bookmark: _Toc12301][bookmark: _Toc3285]三、供应商资质要求：
[bookmark: _Toc22657514]1、供应商的基本资格条件：供应商必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，即：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2、供应商的特定资格条件：
（1）投标人具有建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级（含叁级）或建筑装修装饰工程专业承包贰级(含贰级)及以上资质证书。且安全生产许可证处于有效期内；
（2）拟任项目负责人须具有建设行政主管部门颁发的建筑工程专业贰级（含贰级）或以上注册建造师证，以及有效的B类安全生产考核合格证；
[bookmark: _Toc24186]3、法人提交企业法人营业执照副本(或者法人登记证书）、组织机构代码证副本、基本户开户证明复印件或银行开户基本信息；
4、法人提交法定代表人资格证明书复印件或者法定代表人授权委托书原件并附法定代表人身份证明复印件；自然人提交身份证明复印件；
5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
6、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。
7、供应商提供未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面承诺（格式自拟）。
8、本次磋商采购不接受(接受或不接受)供应商为联合体形式。
[bookmark: _Toc22224][bookmark: _Toc11019]四、竞争性磋商文件的获取方式
1、获取磋商文件的时间：从2026年04月07日起至2026年04月14日止，每天上午9：00时到12：00时，下午14：00时到17：00时(北京时间)，双休日及节假日除外。
2、获取磋商文件的地点：能力项目咨询有限公司（地址：长沙市雨花区时代阳光大道388号轻盐阳光CEO大厦A座711室）
3、获取磋商文件的报名材料要求：（1）法定代表人身份证明；（2）法定代理人委托授权书（委托获取）；（3）企业法人营业执照副本复印件(或者法人登记证书）复印件；（4）供应商的特定资格条件的证明材料的复印件。所有报名资料须加盖公章，一式两份。
[bookmark: _Toc22657515][bookmark: _Toc22618][bookmark: _Toc12061][bookmark: _Toc29103]五、响应文件提交的截止时间、开启时间及地点
1、提交首次响应文件的截止时间为2026年04月20日10时00分（北京时间），地点为能力项目咨询有限公司（地址：长沙市雨花区时代阳光大道388号轻盐阳光CEO大厦A座711室）。在截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购人、采购代理机构应当拒收；
2、首次响应文件的开启时间及地点与提交首次响应文件的截止时间及地点为同一时间及地点；
3、逾期送达或者不按竞争性磋商文件要求密封或者不按竞争性磋商文件的要求提供投标保证金的响应文件，采购代理机构将拒绝接收；
4、供应商的法定代表人或授权代表到场参加开标会议，并在开标会议现场身份验证时向采购人提交法定代表人身份证明文件原件和法定代表人授权委托书原件，出示本人身份证原件并签字以证明其出席，否则，投标将被拒绝。
[bookmark: _Toc25042][bookmark: _Toc13073][bookmark: _Toc11720]六、投标保证金
[bookmark: _Toc22657518]不要求。
[bookmark: _Toc4694][bookmark: _Toc14078][bookmark: _Toc25806]七、发布公告的媒介及公告期限
[bookmark: _Toc3322]1、本招标公告在中国湖南政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）发布。公告期限从本招标公告发布之日起5个工作日。
2、在其他媒体发布的招标公告，公告内容以本招标公告指定媒体发布的公告为准；公告期限自本招标公告指定媒体最先发布公告之日起算。
[bookmark: _Toc2430][bookmark: _Toc8022]八、疑问及质疑：
1、供应商对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人、采购代理机构将在3个工作日内作出答复。
2、供应商认为本邀请公告使自己的合法权益受到损害的，可以在邀请公告期限届满之日起7个工作日内，按《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2024〕67号)规定，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
[bookmark: _Toc22657519][bookmark: _Toc24486][bookmark: _Toc23319][bookmark: _Toc11881]九、联系方式
采购人：湘潭大学
联系人：祝老师
电  话：0731-58293956
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]地  址：湖南省湘潭市雨湖区北二环路
采购代理机构：能力项目咨询有限公司
联系人：吴艳、杨娟、刘平
电话：0731-89699711、19807317711
[bookmark: _Toc20475][bookmark: _Toc28735][bookmark: _Toc8138][bookmark: _Toc17860][bookmark: _Toc24204][bookmark: _Toc15366][bookmark: _Toc31129]地址：长沙市雨花区时代阳光大道388号轻盐阳光CEO大厦A座711室










[bookmark: _Toc1134][bookmark: _Toc1910][bookmark: _Toc5419][bookmark: _Toc11780][bookmark: _Toc29790][bookmark: _Toc22952][bookmark: _Toc30002]竞争性磋商文件

(第一部分)





[bookmark: _Toc21003][bookmark: _Toc19528][bookmark: _Toc15521][bookmark: _Toc11601][bookmark: _Toc4871][bookmark: _Toc20388]

[bookmark: _Toc27084]第二章 磋商须知
[bookmark: _Toc2094][bookmark: _Toc29825][bookmark: _Toc4523][bookmark: _Toc418][bookmark: _Toc31483]第一节 磋商须知前附表
注：请在方框□内划√选择，在“条款号”内限选一项。（本项目采用的条款用“■”标示）
	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	一、说明

	第二章第1.1款
	采购项目
	湘潭大学综合实验大楼地下室提质改造工程

	第二章第2.1款
	采购人
	采购人：湘潭大学
地址：湖南省湘潭市雨湖区北二环路
联系人：祝老师
电话：0731-58293956

	第二章第2.2款
	采购代理机构
	采购代理机构：能力项目咨询有限公司
联系人：吴艳、杨娟、刘平
电话：0731-89699711、19807317711
地址：长沙市雨花区时代阳光大道西388号轻盐阳光CEO大厦711室

	第二章第2.3款
	供应商的邀请方式
	公告邀请

	第二章第3.1款
	供应商资格条件
	（一）基本资格条件：
1、供应商的基本资格条件：供应商必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，即：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2、供应商的特定资格条件：
（1）投标人具有建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级（含叁级）或建筑装修装饰工程专业承包贰级(含贰级)及以上资质证书。且安全生产许可证处于有效期内；
（2）拟任项目负责人须具有建设行政主管部门颁发的建筑工程专业贰级（含贰级）或以上注册建造师证，以及有效的B类安全生产考核合格证；
3、法人提交企业法人营业执照副本(或者法人登记证书）、组织机构代码证副本、基本户开户证明复印件或银行开户基本信息；
4、法人提交法定代表人资格证明书复印件或者法定代表人授权委托书原件并附法定代表人身份证明复印件；自然人提交身份证明复印件；
5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
6、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。
7、供应商提供未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面承诺（格式自拟）。
8、本次磋商采购不接受(接受或不接受)供应商为联合体形式。

	第二章第6.1款
	联合体形式
	■不接受
□接受

	第二章第6.2款
	对联合体各方的要求
	本项目不接受联合体投标

	第二章第7.1款
	现场勘察
	■采购人不组织
□采购人组织，时间：地点：联系人：

	第二章第8.1款
	采购进口产品
	■本项目拒绝采购进口产品
□本项目已经财政部门审核同意购买进口产品

	
	政府采购优先采购节能产品或环境标志产品
	依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购。供应商必需提供节能或环境标志产品认证证书复印件，未按以上要求提供认证证书复印件或不是清单内的产品，评审时不予优先采购：
采用综合评分法时，对于技术和价格分，应分别给予总分值4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为：技术部分/%、价格部分/%。

	第二章第9.2款
	政府采购支持中小企业发展
	■专门面向中小企业采购（应同时在邀请公告中注明）。
本项目专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
□非专门面向中小企业采购：（供应商如提供有中小企业产品，投标文件必需按磋商文件对中小企业所列要求特别标注说明所投中小企业产品所在品目、品牌、型号，否则评审时不予以考虑）：
1、给予小型和微型企业产品的价格给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为/％。
2、给予联合体小型和微型企业产品的价格给予2%-3%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为/％。
3、给予中型企业产品的价格给予3%-5%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为/％。

	
	残疾人福利性单位
	□否
■是，非专门面向残疾人福利单位采购（供应商如提供残疾人福利性单位生产的产品，投标文件必须按磋商文件对残疾人福利性单位所列要求特别标注说明所投残疾人福利性单位生产的产品所在品目、品牌、型号，否则评审时不予以考虑）：
残疾人福利性单位生产的产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为：10%。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受扶持中小企业发展的优惠政策。

	
	监狱企业
	□否
■是，非专门面向监狱企业采购（供应商如提供监狱企业生产的产品，投标文件必须按磋商文件对监狱企业所列要求特别标注说明所监狱企业生产的产品所在品目、品牌、型号，否则评审时不予以考虑）：
监狱企业生产的产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为：/%。
监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受扶持中小企业发展的优惠政策。

	第二章第9.6款
	政府采购支持中小企业融资
	有融资需求的，登陆中国湖南政府采购网查询。

	
	政府采购信用担保
	有履约担保或融资担保需求的，登陆中国湖南政府采购网查询。

	二、磋商文件

	第二章第10.2款
	磋商文件的可能实质性变动内容
	服务要求、合同条款

	第二章第11.1款
	提供磋商文件期限
	以磋商公告为准

	第二章第11.2款
	报名需提交的资料
	以磋商公告为准

	第二章第12.1款
	提交首次响应文件的截止时间
	2026年04月20日10时00分(北京时间)

	三、响应文件的编写

	第二章第16.4款
	采购项目预算
	本项目采购总预算为1418176.75元，最高限价为1418176.75元（暂列金69973.2元）。

	第二章第19.1款
	磋商保证金
	不要求

	第二章第20.1款
	响应文件有效期
	60日（日历日）

	第二章第21.1款
	响应文件副本份数
	正本一份（须每页加盖公章），副本二份，电子文档壹份（电子文件须以PDF的格式存入U盘，内容与纸质投标文件的正本一致)。
投标文件打印后均采用胶装方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。

	四、响应文件的递交

	第二章第22.2款
	封套上应载明的信息
	XXXX响应文件
采购代理编号：XXXX
供应商名称：
在2026年4月20日10时00分之前不得启封

	第二章第24.1款
	响应文件的递交地点
	能力项目咨询有限公司（地址：长沙市雨花区时代阳光大道西388号轻盐阳光CEO大厦711室）

	五、响应文件的磋商与评审

	第二章第31.2款
	评审因素和标准
	详见“评审因素和标准”

	第二章第31.3款 
	最后报价调整
	1、给予小型和微型企业产品的价格给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为/％。
2、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为：/%。监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受扶持中小企业发展的优惠政策。

	第二章第31.5款
	技术、商务、价格得分或总得分调整
	符合第二章第9.1款规定，按第二章第31.6款规定及本款分值调整：
节能产品：
技术加分＝技术分值×加分比例×（节能产品最后报价÷最后总报价）；
价格加分＝价格分值×加分比例×（节能产品最后
报价÷最后总报价）。
2、环境标志产品：
技术加分＝技术分值×加分比例×（环境标志产品最后报价÷最后总报价）；
价格加分＝价格分值×加分比例×（环境标志产品
最后报价÷最后总报价）。

	第二章第31.6款
	多处或部分获得政府采购政策优惠的计算方法
	1、供应商投标产品具备政府采购优先采购环境标志的，标委员会评审时，对其优惠政策进行评审。
2、扶持中小企业发展的优惠政策可以叠加享受。
3、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受扶持中小企业发展的优惠政策。
4、供应商按磋商文件要求提供相关的证明文件：所投产品为中小企业生产的，应如实填写并提供生产厂家的《中小企业声明函》及《提供中型、小型、微型企业产品清单》；产品属于“节能产品”或“环境标志产品”的，应如实填写并提供《提供“节能产品”、“环境标志产品”清单》并提供《节能产品政府采购清单》、《环境标志产品政府采购清单》中该产品所在页复印件。否则，磋商小组不予认可。
5、为贯彻落实《湖南省财政厅 湖南省农业农村厅 湖南省乡村振兴局 湖南省供销合作总社关于运用政府采购政策支持乡村振兴有关事项的通知》（湘财购〔2021〕11号）文件精神，深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作，助力推进乡村振兴进程。

	六、成交结果信息公布与授予合同

	第二章第37.1款、
	财政部门指定的媒体
	中国湖南政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）发布

	第二章第39.3款
	履约担保
	■不要求提供
□要求提供

	七、其他规定

	第二章第41.1款
	采购代理服务费
	[bookmark: _Toc11560]本项目将依据湘建建〔2024〕19号规定的收费标准及代理优惠率计取招标代理服务费，以实际中标金额据实结算。

	第二章第42.1款
	其他规定
	根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
1、信用信息查询的查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、湖南信用网（www.hncredit.gov.cn)和湖南政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn)。
2、信用信息查询的截止时点：至本项目响应文件递交截止时间止。
3、信用信息查询记录的具体方式：采购人或采购代理机构在开标时在规定的查询渠道进行查询。
4、信用信息查询记录证据留存的具体方式：查询记录的网上打印件。
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一、说明
1.适用范围
1.1本磋商文件仅适用于磋商须知前附表(以下简称磋商须知前附表)中所叙述的采购项目。
2.定义
2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见磋商须知前附表。
2.2“采购代理机构”是指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构和其他采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见磋商须知前附表。
2.3“供应商”是指响应磋商文件要求、参加竞争性磋商采购的法人、其他组织或者自然人。本次政府采购项目邀请的供应商通过磋商须知前附表所述方式，邀请符合资格条件的供应商提交响应文件（含资格证明资料），参与竞争性磋商采购活动。
2.4“磋商小组”是指依据财政部《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》有关规定组建，依法依规履行其职责和义务的机构。
2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原资料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》(财库〔2022〕31)。
2.6“工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等，详见《政府采购品目分类目录》(财库〔2022〕31)。
2.7“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，详见《政府采购品目分类目录》财库〔2022〕31)。
2.8“节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品。
2.9“进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)。
为贯彻落实《湖南省财政厅 湖南省农业农村厅 湖南省乡村振兴局 湖南省供销合作总社关于运用政府采购政策支持乡村振兴有关事项的通知》（湘财购〔2021〕11号）文件精神，深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作，助力推进乡村振兴进程。
3.供应商的资格要求
3.1供应商应当符合磋商须知前附表中规定的资格条件要求。
3.2供应商不得存在下列情形之一：
（l）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。
（2）与其他供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人，或者与其他供应商存在直接控股、管理关系。
（3）受到刑事处罚，或者受到较大数额罚款（较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等情形之一的行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录。
4.参与磋商的费用
4.1无论磋商的结果如何，供应商应自行承担所有与竞争性磋商采购活动有关的全部费用。
5．授权委托
5.1供应商代表为供应商法定代表人的，应持有法定代表人身份证明。供应商代表不是供应商法定代表人的，应持有法定代表人授权书，并附法定代表人身份证明。请供应商的法人代表（或授权代表）凭法人证明（或授权委托书原件）及身份证原件准时参加磋商会议，否则，其磋商响应文件将被拒绝。
6．联合体形式
6.1除磋商须知前附表中另有规定，本次磋商采购不接受为联合体形式的供应商。
6.2供应商为联合体形式的，除应符合本章第3条规定外，还应遵守以下规定：
（l）联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的义务、工作、合同工作量比例；
（2）联合体各方均应当符合本章第3.1款规定的供应商基本资格条件；
（3）除磋商须知前附表中另有规定，联合体各方中至少有一方应当符合本章第3.1款规定的供应商特定资格条件；
（4）联合体各方不得再单独或与其他供应商组成新的联合体参加同一项目的采购活动。
7.现场勘察
7.1供应商应按磋商须知前附表中规定对采购项目现场和周围环境的现场考察。
7.2勘查现场的费用由供应商自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。
7.3采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。
8.采购进口产品
8.1除磋商文件前附表另有规定外，本项目拒绝进口产品参加竞争性磋商采购活动。
8.2本章第7.1款规定同意购买进口产品的，本项目采购活动不限制满足磋商文件要求的国内产品参与竞争性磋商。
9.政府采购政策支持
9.1对列入财政部、国家发展改革委发布的《节能产品政府采购清单》且属于应当“强制采购的节能产品”，按照规定实行强制采购。实行政府采购强制采购的节能产品见磋商文件前附表。
9.2对列入财政部、国家发展改革委发布的《节能产品政府采购清单》的“非强制采购节能产品”，财政部、环境保护部发布的《环境标志产品政府采购清单》的“环境标志产品”以及中小企业，实行优先采购，按照省级以上财政部门有关政策规定，评审时进行价格扣除或加分。实行政府采购优先采购的优惠率见磋商文件前附表。
9.3产品同时属于“非强制采购节能产品”、“环境标志产品”的，评审时只有其中一项能享受优先待遇(供应商自行选择，并在报价文件中并填报相关信息及数据)；中小企业可以与同时属于“非强制采购节能产品”、“环境标志产品”中的一项重复计算。
9.4同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除及加分。
9.5为贯彻落实《湖南省财政厅 湖南省农业农村厅 湖南省乡村振兴局 湖南省供销合作总社关于运用政府采购政策支持乡村振兴有关事项的通知》（湘财购〔2021〕11号）文件精神，深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作，助力推进乡村振兴进程。
9.6符合本章第9.1款、第9.2款规定的，应提供相关证明资料。
9.7供应商有融资、担保需求的，具体办理流程可向磋商须知前附表所列金融机构和担保机构询问。
二、磋商文件
10．磋商文件的组成
10.1磋商文件由下列文件组成：
第一章磋商邀请
第二章磋商须知
第三章政府采购合同格式条款
第四章采购需求
第五章响应文件组成
10.2磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同条款，在磋商须知前附表中明确。
10.3供应商应仔细阅读磋商文件的全部内容，按照磋商文件要求编制响应文件。任何对磋商文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。
11.磋商文件的提供期限
11.1磋商文件的提供期限自开始发出之日起不得少于五个工作日。具体提供期限见磋商文件前附表。
11.2供应商应持磋商文件前附表规定的资料领取磋商文件。
12.提交首次响应文件的截止时间
12.1供应商提交首次响应文件截止时间见磋商须知前附表。
13.磋商文件的澄清或者修改
13.1在提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。
13.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止之日5日前，通过网上形式通知所有接收磋商文件的供应商，不足5日的，顺延供应商提交首次响应文件截止时间。
13.2提交首次响应文件截止时间前对磋商文件澄清或者修改内容，为磋商文件的组成部分。
三、响应文件
14.一般要求
14.1供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件做出实质性的响应。
14.2供应商提交的响应文件及供应商与采购人或采购代理机构、磋商小组就有关磋商的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其它语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。
14.3计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。
14.4响应文件应采用书面形式，电报、传真、电子邮件形式的响应文件概不接受。
14.5供应商应按磋商文件中提供的响应文件格式填写。
15.响应文件的组成
[bookmark: _Toc32371][bookmark: _Toc26808]15.1 响应文件包括下列内容： 
第一章 磋商通知
第二章 磋商须知
第三章 评审方法及标准
第四章 政府采购合同格式条款
第五章 采购需求
第六章 响应文件组成
15.2在磋商过程中，供应商根据磋商小组书面形式要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)是响应文件的有效组成部分。
15.3磋商文件规定可能发生实质性变动的，供应商应当在《技术/商务响应与偏离表》中对应内容注明。
15.4根据《政府采购法》第四十二条的规定，供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。
16.报价
16.1供应商应当根据磋商文件要求和范围，以人民币报价，以元为单位，保留小数点后两位。
16.2供应商应按第五章响应文件组成格式填写。
16.3响应文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应而被拒绝。
16.4供应商的报价不得超过采购项目预算，采购项目预算或其计算方法见磋商须知前附表。
17.供应商符合磋商文件规定的证明文件
17.1供应商应提交满足本章第3.1款规定的资格条件要求的证明文件,该证明文件作为响应文件的一部分。
17.2如果供应商为联合体，则应提交联合体各方资格证明文件、联合体协议。否则，在评审时将其视为无效响应。
17.3除磋商须知前附表另有规定外，供应商提供的货物及服务不是供应商制造或拥有的，则必须提供经销、或代理采购货物、或采购货物提供售后服务的证明文件。
18．样品提供
18.1磋商须知前附表规定供应商在磋商时提供样品的，供应商有以下情形之一的，在评审时将其视为无效响应。
（1）未在磋商须知前附表规定的提交时间、地点提交的；
（2）供应商提供的样品与响应文件中提供样品的型号、规格不一致的。
19.磋商保证金
19.1磋商须知前附表规定交纳磋商保证金的，在提交首次响应文件截止时间前应按磋商须知前附表规定的磋商保证金形式交纳，不得以现金方式交纳。磋商保证金有效期应当与本章第20.1款规定的响应文件有效期一致。
19.2供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者共同交纳磋商保证金，其交纳的磋商保证金，对联合体各方均具有约束力。
19.3供应商未按照磋商文件要求提交磋商保证金的，响应无效。
19.4采购代理机构在成交通知书发出后5个工作日内退还未成交供应商的磋商保证金；在采购合同签订后5个工作日内退还成交供应商的磋商保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。
19.5有下列情形之一的，磋商保证金不予退还，并上缴本级财政国库：
（1）供应商在提交首次响应文件截止时间后撤回响应文件的；
（2）供应商在响应文件中提供虚假资料的；
（3）确定成交结果后，无正当理由放弃成交资格的；
(4)除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
（5）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（6）磋商文件规定的其他情形。
20.响应文件有效期
20.1响应文件有效期见磋商须知前附表，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，从提交首次响应文件截止时间之日起计算。响应文件有效期不足的将被视为无效响应。
21.响应文件的签署及规定
21.1响应文件的正本和副本应装订成册，正本一份，副本份数见磋商须知前附表。正本和副本的封面上应标记“正本”或“副本”的字样，当正本和副本有差异时，以正本为准。电子版（电子文件须以PDF的格式存入U盘，内容与纸质投标文件的正本一致）。
21.2响应文件正本和副本应按磋商文件要求签章处盖单位章和由法定代表人或其委托代理人签字；任何加行、涂改、增删，应有法定代表人或其委托代理人在旁边签字。否则，将导致响应文件无效。
21.3在磋商过程中，供应商按磋商文件规定和磋商小组要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，可打印或用不退色墨水书写，但需经法定代表人或其委托代理人签字，或者加盖供应商单位章。否则，将导致响应文件无效。
四、响应文件的递交
22.响应文件的密封和标记
22.1各供应商必须将响应文件正本、副本、电子档U盘、所有原件（如磋商文件有规定提交的，须列明详细清单），各自单独密封，分别独立包装，分别加贴封条，并在封套的封口处（封套两端折叠封口处）盖供应商单位章并由法定代表人或授权委托人签字，一并递交，不得混装。
22.2响应文件封套上应写明的内容见磋商须知前附表。
22.3响应文件如果未按上述规定密封和加写标记，采购人或采购代理机构将拒绝接收。
23.响应文件的补充、修改或者撤回
23.1供应商在提交首次响应文件截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。该通知应有供应商法定代表人或其委托代理人签字。
23.2补充、修改的内容与响应文件不一致时，以补充、修改的内容为准。
24.响应文件的递交与接收
24.1供应商应在提交首次响应文件截止时间前，将响应文件送达磋商须知前附表中指定的地点。在截止时间后送达的响应文件，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当拒收。
24.2在提交首次响应文件截止时间后，由供应商代表当场查验响应文件的密封状况，采购人或采购代理机构不当场拆封响应文件。
五、响应文件的磋商与评审
25.磋商程序
25.1磋商程序：响应文件审查、磋商（包括澄清）、响应文件评审、提出成交供应商。其中，磋商按本章第30.1款或者第30.2款情形进行。
26.响应文件审查
26.1资格性审查：根据本章第3.1项规定的供应商资格条件要求，对响应文件的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格条件。
26.2符合性审查:对响应文件(包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件)的有效性、完整性和响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。
26.3响应文件审查结束后，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。供应商应派其法定代表人或委托代理人参加磋商。
27.实质性响应
27.1实质性响应是指响应文件(包括首次响应文件、重新提交的响应文件)与磋商文件要求的所有条款、条件和规格相符，没有偏离。偏离指不满足、或不响应磋商文件的要求。
27.2响应文件是否实质性响应磋商文件要求由磋商小组依据磋商文件规定认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。
28.无效响应
28.1磋商小组在对资格性和符合性进行审查时，有下列情况之一的，属无效响应，磋商小组应当告知有关供应商：
（1）供应商不具备本章第3.1款规定的供应商资格条件要求，或存在本章第3.3款情形的；
（2）联合体不符合本章第3.2款规定的；
（3）应交未交磋商保证金或金额不足、磋商保证金缴纳形式不符合磋商文件要求的；
（4）响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章的；
（5）响应文件不满足本章第27.1款规定的实质性要求的；
（6）报价超过采购项目预算的；
（7）响应文件有效期不足的；
（8）响应文件不符合法律、规章、规范性文件和磋商文件规定及要求的。
29.澄清
29.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。该要求应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖公章。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
29.2最后报价计算错误修正的原则：最后报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改分项报价。
30.磋商
30.1本章第10.2项未明确磋商文件实质性变动内容的，或者磋商文件明确了可能发生实质性变动内容，但在磋商过程中，磋商小组根据磋商情况认为磋商文件无需发生实质性变动的，磋商小组应当直接与响应文件审查合格的供应商就价格组织多轮磋商。
（1）磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在磋商小组规定时间内提交最后报价。
（2）磋商文件明确可能发生实质性变动，但在磋商过程中磋商小组根据磋商情况认为磋商文件无需发生实质性变动的，磋商小组不另行通知。
30.2本章第10.2款明确磋商文件实质性变动内容的，磋商小组可以组织多轮磋商。在每一轮磋商中，磋商小组可以根据磋商文件规定和磋商情况，对磋商文件的采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作实质性变动(磋商文件的实质性变动内容为磋商文件的组成部分)，并以书面形式要求响应文件审查合格的供应商，在规定的截止时间前重新提交响应文件。磋商小组应当根据本章第26.2款规定对供应商重新提交的响应文件进行审查。供应商重新提交的响应文件审查不合格的，不得进入下一轮磋商，也不得要求提交最后报价。
（1）磋商文件能够详细列明采购需求的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。
（2）磋商文件不能详细列明采购需求的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。
30.3重新提交的响应文件或者最后报价应按本章第21.3款规定，由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖供应商单位章，在规定时间内密封递交给磋商小组。
30.4供应商的最后报价及政府采购政策规定的价格扣除情况，磋商小组应召集所有参加最后报价的供应商当场开封公布，并由供应商代表签字确认。投标单位每次磋商的报价应比前一次更具有优势，不能超出前一次报价。磋商小组认为供应商最后报价明显不合理或低于成本，有可能影响项目实施和不能诚信履约的，可要求其在规定期限内提供书面文件及相关证明材料解释说明，否则，按无效响应处理。
30.5提交首次响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并书面通知采购代理机构或者磋商小组。该通知由供应商法定代表人或其委托代理人签字。采购代理机构按本章第19.4款规定退还退出磋商的供应商的磋商保证金。
30.6提交首次响应文件的供应商，未按磋商文件规定及磋商小组要求提交最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，且又未按本章第30.5款规定退出磋商的，供应商的磋商保证金不予退还。
31.响应文件评审	
31.1经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评价。
31.2综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。本采购项目的评审因素和标准见磋商须知前附表。
31.3最后报价调整。磋商小组以各供应商最后报价为基础，按照符合政府采购支持中小企业发展的相应条件，对供应商的最后报价进行价格扣除，用扣除后的最后报价计算价格得分，具体价格扣除比例见磋商须知前附表。
31.4综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且经调整后的最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：
磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100
项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。
31.5涉及政府采购政策优惠对供应商分值进行调整的，按磋商须知前附表规定调整供应商的技术、商务、价格得分或总得分。
31.6涉及多处或部分获得政府采购政策优惠的，其多处或部分享受政府采购优惠政策的计算方法见磋商须知前附表相关规定。
31.7评审时，磋商小组各成员应当独立对每个供应商的响应文件进行评价、评分，并按照政府采购优惠政策对最后报价进行价格扣除和技术、商务、价格加分后，汇总各供应商的总得分。
32.提出成交供应商
32.1磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名（含）以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(财库〔2014〕214号)和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）所列“政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目”情形的，可以推荐2家成交候选供应商。
33.确定成交供应商
33.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。
33.2采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。
34.磋商终止
34.1出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，在本章第37.1款指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(财库〔2014〕214号)和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）所列“政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目”情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
35．重新评审
35.1除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动。
36.保密及串通行为
36.1磋商小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。
36.2供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假资料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。
36.3有下列情形之一的，属于恶意串通，对供应商依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：
（一）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；
（二）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；
（三）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；
（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
（五）供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；
（六）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；
（七）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。
六、成交结果信息公布与授予合同
37.成交信息的公布
37.1成交供应商确定后2个工作日内，成交结果信息将在磋商须知前附表指定的媒体上公布。
38.询问及质疑
38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。
38.2供应商若认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害，可以按法律、行政法规及湖南省财政厅规范性文件规定向采购人或采购代理机构提出质疑。
39.成交通知
39.1成交供应商确定后，采购人或采购代理机构将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。
39.2成交通知书是合同文件的组成部分。
39.3成交供应商在收到采购代理机构的成交通知书后10日内，应按照磋商须知前附表的规定，向采购人提交履约担保。
39.4成交供应商没有按照本章第39.3款规定提交履约担保的，视为放弃成交资格，其保证金不予退还。
40.签订合同
40.1成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订政府采购合同。
40.2磋商文件、成交供应商的响应文件等均为签订政府采购合同的依据。
40.3成交供应商应当按照合同约定履行义务。成交供应商不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目分包后分别向他人转让。
40.4成交供应商有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：
（一）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；
（二）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
（三）拒绝履行合同义务的；
（四）违反法律、规章、规范性文件规定的。
七、其他规定
41.1采购代理服务费
41.1采购代理机构应按磋商须知前附表规定收取采购代理服务费。
41.2集中采购机构不得收取采购代理服务费。
42.其他规定
42.1磋商文件的其他规定见磋商须知前附表。

[bookmark: _Toc20658]第三章 评审办法及标准
1.磋商小组
1.1评审由依法组成的磋商小组负责。
2.评审方法
2.1评审方法：综合评分法，即响应文件能够最大限度的满足磋商文件规定的各项综合评价标准且经评审得分最高的供应商为成交供应商的评标方法。
2.2本采购项目的评审因素和标准见磋商文件前附表，不得对响应文件优于磋商文件要求的评审因素给予加分。
评审因素：价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务、对磋商文件的响应程度，以及相应的比重或者权值等，但不包括第二章“磋商须知”第3.1款规定的供应商资格条件。
2.3权值的取值范围见下表，本采购项目的权值见磋商文件前附表。
	序号
	项     目
	权值的取值

	1
	商务
	详见评分细则

	2
	技术
	

	3
	价格
	

	∑(1+2+3)=100
	100


3.比较与评价
3.1磋商小组应按照磋商文件中规定的评审方法、标准和评标因素，对资格性检查和符合性检查合格的响应文件进行评估，综合比较与评价。
3.2最终报价评价。磋商小组以最终报价为基础，依次对最终报价进行算术修正和政府采购政策优惠价格扣除计算。
3.3价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最终报价最低的价格为评审基准价，其价格分为满分，其他有效供应商的价格分按照下列公式计算：
磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×50
本项所称最终报价为按本章第3.2款规定价值扣除后的最终报价。
3.4涉及政府采购政策优惠的，按磋商文件前附表规定调整供应商的技术、价格得分或总得分。
3.4.1 价格评审优惠：
（1）供应商全部为符合政策要求的中小企业，投标价格按磋商文件前附表有关规定给予一定比例的价格折扣，用扣除后的价格参与评审。
（2）小型、微型企业参加联合体投标并在联合体协议中明确其在合同金额占联合体合同总金额 30%以上的，该联合体投标价格按招标文件第四章第一节有关规定给予一定比例的价格折扣，用扣除后的价格参与评审。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业；
（3）监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。
3.4.2政府采购政策交叉与叠加
（1）供应商同时符合小型、微型企业及监狱企业、残疾人福利性单位要求的，评审时只有一种类型享受价格评审优惠政策；
（2）供应商应按本章第3.4.3款规定提供相关证明资料（包括提供相关报价）。
3.4.3供应商符合本章第3.4.1款规定的，应提供相关证明资料。
（1）中小企业：按《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）、湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知（湘财购[2022]17号）规定，供应商提供《小型、微型企业声明函》（格式）。
（2）监狱企业：按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。
（4）残疾人福利性单位：按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)文件规定提供《残疾人福利性单位声明函》（格式）
3.5涉及多处获得政府采购政策优惠的，涉及调整得分的，按本章第3.4款规定调整得分；涉及调整价格的，按本章第3.2款规定调整价格。综合调整见磋商文件前附表相关规定。
3.6评审时，磋商小组各成员应当独立对每个供应商的响应文件进行评价、评分，然后汇总每个供应商项评分因素的得分。
3.7评分细则


评分标准表
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	分值
	分值细则

	投标报价（50分）
	50
	1、报价调整：本项目专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
2、以经磋商小组一致认定满足采购文件要求且最后报价最低的投标人的价格为磋商基准价，其价格分为满分50分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×50
评审委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

	技术部分
（30分）
	施工方案与技术措施
	10
	根据供应商提供针对本项目特点的施工方案(包括但不限于总体概况表述，项目主要及关键方案、施工顺序、施工工艺、作业方法、作业流程、操作要领阐述、工程进度计划与保证措施等)的完整性、详细程度、专业性、合理性、针对性、可行程度进行综合评定:
对项目总体概况表述全面、清晰、完整、准确，图文并茂；部署及措施先进、可靠；对项目主要及关键方案有深入的表述，对重点、难点分析透彻，解决方案切实可行；施工平面布置有针对性、合理，较好满足施工需要，符合安全、文明生产要求、提出的总工期及节点工期进度计划符合采购人工期要求、完全满足本项目要求的计10分，每有一项遗漏缺失或可行性不高的扣2分，扣完为止，无方案的不计分。

	
	质量管理体系与措施
	5
	根据供应商针对本项目特点制定的质量保证管理体系与措施的严密性、合理性、完善性、针对性等因素综合评定：
方案针对性突出、体系严密、质量目标明确，管理机构健全，职责分工明确；管理制度完整；实施与监控措施全面、有效，措施得体完全符合本项目情况的计5分，每有一项遗漏缺失或可行性不高的扣1分，扣完为止，无方案的不计分。

	
	安全管理体系与措施
	5
	根据供应商针对本项目的安全管理体系与措施的严密性、合理性、完善性、针对性等因素综合评定：
安全目标明确，管理机构健全，职责分工明确；管理制度齐全；实施与监控措施全面、有效、针对可能出现的风险采取预防和应急处置措施得力，方案针对性突出、体系严密、措施得体完全符合本项目情况的计5分，每有一项遗漏缺失或可行性不高的扣1分，扣完为止，无方案的不计分。

	
	环境保护体系与措施
	6
	根据供应商提供的环境保护体系与措施，结合本项目实际情况，提供的项目现场情况分析符合实际，噪音控制、污水控制、扬尘控制，材料堆放等表述全面且方案完善、环境管理目标明确，管理机构健全，职责分工明确；管理制度齐全；实施与监控措施全面、有效，方案整体针对性强，且具有可行性的计6分，每有一项遗漏缺失或可行性不高的扣1分，扣完为止，无方案的不计分。

	
	资源配备计划
	4
	依据项目实地情况,拟投入本项目的机械设备及管理措施、主要人员的专业、经验、职称等综合评定：资源投入计划与施工部署、施工方法及进度计划呼应，满足施工需要，调配投入计划方案完善、措施合理，且具有可行性的计4分，每有一项遗漏缺失或可行性不高的扣1分，扣完为止，无方案的不计分。

	商务部分（20分）
	类似业绩
	12
	供应商自2022年11月1日至投标截止时间止，具备同类（建筑工程）项目业绩的，每提供一个计3分，最多计12分。
以项目合同签订时间为准，须提供施工合同复印件，否则不计分。

	
	售后服务
	4
	针对本项目提供详细、合理、具体的售后服务方案计划，在满足本项目基础条件的前提下，对规定质保期内有令采购单位满意的优质售后服务承诺，售后服务承诺方案全面完善、具体、可行性强的计4分，每有一项遗漏缺失或可行性不高的扣1分，扣完为止，无方案的不计分。

	
	无不良行为
	4
	根据供应商及拟任项目负责人近三年以来的不良行为记录情况，供应商应在响应文件中如实反映其单位及拟任项目负责人2021年以来的不良行为记录，无不良行为记录的计4分，发生一次不良行为记录该项不计分。
注：须提供官网查询结果或无不良行为记录承诺函。以省级及以上建设行政主管部门公布的不良行为记录为准。一旦发现弄虚作假，取消投标资格或成交资格。

	合计
	100
	

	说明：
1、评分依据评标标准，对照响应文件进行。评标标准涉及要求提供复印件的，响应文件中须附相关证书和证明文件的复印件并加盖单位公章，否则相应计分项不予计分。评标标准或资格条件中涉及要求递交原件备查的，供应商须在投标截止时间前将要求提供的原件单独密封包装（外包装上注明供应商名称和证件明细）与投标文件一起递交，否则相应计分项不予计分。
2、磋商小组认为供应商的报价明显低于其他供应商报价，使得其投标报价可能低于本招标项目成本价的，有可能影响项目质量或不能诚信履约的，给采购人带来严重风险的，供应商应按磋商小组要求作出书面说明并提供相关证明材料，不做说明、不能合理说明或不能提供相关证明材料或拒绝说明的，将被认定为恶意低价竞标并作无效投标处理。
3、评分所指缺陷为：有标题无实质性描述、非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。



4. 推荐成交候选人名单
4.1按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按最终报价由低到高顺序排列。得分且最终报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。
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立项编号： 　　　　　
合同编号：　　　　　

政府采购合同





采购项目名称：湘潭大学XXXX工程 
采   购   人：湘潭大学         
供   应   商：                  
政府采购计划编号：              




二〇二六年 月



政府采购合同协议书

采购人（全称）：       湘潭大学                      （甲方）
供应商（全称）：                                      （乙方）
为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。
1、项目信息
（1）采购项目名称： 湘潭大学　　　　   
（2）政府采购计划编号：                
（3）项目内容：     包括工程量清单及所提供施工图所示的全部内容         
（4）是否分包：       否        。
2.合同金额
（1）合同金额：小写：　　； 大写：　，其中暂列金额为：小写　　　　（大写　　　　）  。   
项目中标金额不能作为总价包干依据，最终结算价以省教育厅、省财政厅规定程序审计的审计结论为准。供应商应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备、材料以及所有人工、管理、财务等所有费用，如供应商遗漏谈判文件所列工程量清单内容，均由成交人自负，采购人不再支付任何费用。
（2）具体标的见附件。
（3）付款方式：按专用合同条款12.4（工程进度款）支付。
3.合同履行
（1）起始日期：    年　   月    日，完成日期：      年    月    日。
总日历天数：   　　天。
（2）地点： 湘潭大学校园内          
（3）方式：                /             
（4）履约担保：            /             
（5）质量保证金：       。
4.合同验收
（1）验收主体：     湘潭大学基建监管小组 。
（2）验收方式：           现场验收              。
（3）验收标准：符合《工程施工质量验收规范》要求的合格工程。
5.组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议
（2）本合同协议书
（3）成交通知书
（4）响应文件
（5）政府采购合同专用条款
（6）政府采购合同通用条款
（7）标准、规范及有关技术文件，图纸。
（8）其他合同文件。
6.合同生效
本合同自     双方签字、盖章之日起     生效。
7.合同份数
本合同一式 陆 份，采购人执 肆  份，供应商执  贰 份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：       年  　 月     日
合同订立地点：     

附件：具体标的明细、分包合同等。        









甲      方：（公章）                    乙      方：（公章）

法定代表人：                            法定代表人：                    

委托代理人：                            委托代理人：                    
电      话：                            电      话：                    
传      真：                            传      真：         /           
                                        开户银行：                           
                                        账    号：                          
湘潭大学综合实验大楼地下室提质改造工程                                       磋商文件

9
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三、专用合同条款
（专用合同以具体签订为准）
湘潭大学
建设工程施工合同

工程名称：　　　　　　　　　　　　　


发包人（甲方）：湘潭大学    
  法人代表：      廖永安   　　　　 　   　　　　　　　　　　
  所在地：     湖南省湘潭市雨湖区北二环路　  　　　　　　　　　　

承包人（乙方）：　　　　　　　　　　
法人代表：     　　　　　　　　　　
  所在地：       　　　　　　　　　　






为维护甲乙双方的合法权益，根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律法规、国家规定，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，经双方协商一致，订立本合同，以资信守。
一、工程概况
工程名称：　　　　　　　　　　　　
工程地点：湘潭大学校园内　　　　　　　　　　　
二、工程内容
主要工程项目：工程量清单及所提供施工图所示的全部内容，具体包括
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
三、工程工期
本工程于　　　　　开工，　　　　　竣工，工期　　天。
四、工程质量要求
乙方工程施工应当严格按照相关国家标准规范执行，国家标准不明确的，乙方应当本着确保施工安全、质量可靠的原则进行施工。甲方有权自行或委托第三方按照相关国家标准规范和行业标准规范，对乙方的施工过程进行检查，乙方施工不规范的，甲方有权责令改正并要求返工。
甲方按照《建筑工程施工质量评价标准》（GB/T50375-2016）、《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB 50210-2018）、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2013）等相关现行国家标准规范作为工程质量检查和验收依据。
五、材料设备供应
（一）乙方按照合同约定和工程需求，负责供应本合同项下工程所需的所有材料设备。所使用的材料设备本合同没有明确约定的，以本合同授权的现场代表签字同意使用的材料设备为准。
（二）乙方应按照合同约定、设计图纸和有关标准要求采购材料设备，并提供产品合格证明，对材料设备的质量负责。乙方采购的材料设备，应在使用前按甲方代表的要求进行检验或试验，并经甲方现场代表签字同意后才能使用，不合格的不得使用，检验或试验费用由乙方承担。
（三）乙方应在材料设备到货后24小时内通知甲方代表清点、检验。乙方采购的材料设备与设计、国家标准要求不符时，乙方应负责更换、修复、拆除或运出施工场地重新采购，并承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。
（四）乙方提供的材料设备均由乙方负责采购、运输和保管。在本合同项下工程正式验收前，乙方应负责保管、维护所有材料设备，因材料设备损坏、丢失造成的损失，由乙方承担。
六、施工过程管理
（一）甲方
1.甲方指派 　　 同志为现场代表。对工程质量、进度、安全进行全面监督管理，办理有关经济签证。
2.甲方应按合同约定向乙方提供施工场地，并在施工期间负责提供学校主干道进入施工场地的道路，满足施工运输需要。
3.甲方应协助乙方办理法律规定应由甲方办理的有关施工证件和批件。
（二）乙方
1.乙方应当具备完成本合同约定施工项目的企业资质，在合同签订时向甲方交验资质材料原件，并将复印件交付甲方备案，因乙方不具备资质导致的所有法律后果，由乙方承担。
2.乙方委派 　　　  为项目负责人，全面负责施工现场的施工组织管理，确保按设计、施工规范和进度要求施工。乙方为履行合同发出的一切函件均应盖有乙方公章，并由乙方项目负责人或其授权代表签字。项目负责人不向甲方说明情况，无故未来工地应向甲方支付300元／天的违约金，从工程结算款中扣除。若项目负责人变更，应提前3日书面通知甲方并经同意后，由变更后的负责人继续承担前任应负的责任和承诺。
3.乙方应向施工场地派遣或雇佣足够数量的下列人员：（1）具有相应资格的专业技工和合格的普工；（2）具有相应施工经验的技术人员；（3）具有相应岗位资格的各级管理人员。乙方安排在施工场地的主要管理人员和技术骨干应相对稳定。乙方更换主要管理人员和技术骨干时，应取得甲方的同意。特珠岗位的工作人员均应持有相应的资格证明，甲方有权随时检查。甲方认为有必要时，可进行现场考核。乙方应对其项目负责人和其他人员进行有效管理。甲方要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的乙方项目负责人和其他人员的，乙方应予以撤换。
4.乙方应当自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，在甲方指定的范围内可免费使用，但乙方在指定范围外另行申请使用临时用地的，应经甲方同意，并承担临时用地的费用。
5.乙方应当服从学校有关部门管理，维护学校环境卫生保持路面整洁。所有施工车辆进出要按学校指定路线行走，并及时清理被施工污染的道路、场地，保证校内卫生。施工临时设施、设备、材料只能位于甲方指定地点。因施工造成周边环境破坏或干扰甲方、第三方的作业或生活的，由乙方承担相应责任。
（三）工程施工的水、电费用按表计量，费用按学校水、电单价（水4.67元/吨、电0.8503元/度，如遇政策调整，按调整后的单价收取）计价缴纳，结算时从工程款中扣回。
（四）乙方承担工程施工期间、质保期及修补任何缺陷的过程中的安全生产责任，应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对乙方人员的安全教育，设置安全警示和防护标志，发放安全工作手册和劳动保护用具，提供安全保卫所必须的一切照明、临时道路、人行道、防护棚、施工围挡、警告信号和看守等，并保证其正常使用，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。施工场地及施工中所发生的安全事故，由乙方负责处理并承担全部责任，因安全事故造成乙方员工、雇员或第三人到甲方闹事或向甲方主张赔偿的，甲方有权暂缓支付全部工程款项，直至乙方将事故妥善处理完毕。由此造成甲方损失的，乙方还应当承担赔偿责任。
（五）乙方承担其雇佣人员的管理职责，应与所雇员工签订劳动合同，并按时发放工资，购买各项国家规定应当购买的社会保险，如因拖欠所雇人员工资问题造成闹事的，甲方有权将工程款作为工资根据乙方与员工订立的劳动合同或按市场行情标准直接支付给乙方员工。乙方拖欠员工工资致使员工有不当行为造成甲方无法正常使用项目工程或造成其他方面损失的，乙方应当承担或连带承担赔偿责任。
（六）乙方应当为履行本合同购买下列保险：为订立了劳动合同的员工购买工伤保险，为雇佣人员购买意外伤害保险，为乙方企业购买雇主责任保险，乙方不购买上述保险的，应由保险理赔的所有费用由乙方承担。
（七）本合同项下工程竣工验收后，乙方应按以下要求对施工场地进行清理，竣工清场费用由乙方承担，乙方未按甲方的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，甲方有权委托其他人恢复或清理，所发生的费用从拟支付给乙方的款项中扣除：
1.清除施工场地内残留的全部垃圾；
2.拆除临时工程，清理、平整或复原场地；
3.撤离乙方的设备和剩余材料，包括废弃的施工设备和材料；
4.清理工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物。
七、隐蔽工程验收
经乙方自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，乙方应通知甲方在约定的期限内检查确认签字。乙方的通知应附有自检记录和必要的检查资料。甲方应按时到场检查确认。经甲方检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，乙方才能进行覆盖。甲方检查确认质量不符合要求的，乙方应在甲方指示的时间内修整返工，由甲方重新检查。乙方未通知甲方到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，甲方有权指示乙方钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由乙方承坦。
八、承包方式与工程价款
（一）承包方式：本工程实行第  1  种承包方式。
1.包工包料，综合单价包干承包方式，签约合同价为    （￥     元），其中暂列金额为         （￥     元）。最终结算付款金额以甲方审计结算金额为准。
2.包工包料、按实结算的承包方式。按《建设工程工程量清单计价标准》及现行消耗量标准、相关法律法规及规范性文件计价。
（二）乙方账户
开户银行：                                          
    户    名：                                          
帐    号：                                          
九、合同的变更
（一）合同履行过程中发生以下情形的：①增加或减少合同中任何工程量，或追加额外的工程量；②改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；③改变工程的基线、标高、位置和尺寸；④改变工程的时间安排或实施顺序，甲方可以提出工程内容变更，并向乙方发出变更指示（应说明计划变更的工程范围和变更的内容），乙方应当按照变更后的工程内容执行。变更部分按照省住建厅关于执行《建设工程工程量清单计价标准》及配套工程量计价标准的通知（湘建科函[2025]150号）、省住建厅关于发布2025《湖南省建设工程消耗量标准》的通知（湘建科函[2025]151号）、现行法律法规及规范性文件执行。
（二）甲乙双方协商一致，可以变更本合同的相关内容，由甲乙双方以书面形式确定合同变更的内容。
（三）合同履行期间，如合同项下约定内容或依据遇政策调整，按调整后的政策执行。
十、工程款支付
本工程不支付进度款。
（一）整个工程完成并正式竣工验收合格后，付至合同价款（扣减暂列金额和原合同范围内取消的工作）的50%；
（二）乙方向甲方审计部门提交基建工程竣工结算验证所需资料清单后，付至合同价款（扣减暂列金额和原合同范围内取消的工作）的80%；
（三）经审计部门审计，乙方提交完整的竣工资料存档后10个工作日内，凭国家规定税务发票付至审定总价款的97%。
（四）余款3%作为工程质量保证金（不计息），支付方式为：保修期满乙方履行保修责任后一次性付清。  
（五）乙方应在甲方付款前向甲方出具合法、等额、有效的增值税发票，如未按约提供，甲方有权相应顺延付款日期。
十一、竣工验收与结算
（一）验收内容和标准：合同约定的工程内容，包括但不限于设计图纸、预算文件、审计文件、甲方现场代表要求等其他本合同相关文件要求以及第四条约定的工程质量。
（二）验收方式：工程竣工后，乙方提交竣工验收申请，甲方维修部门同意后组织学校相关部门进行验收，乙方予以配合。
（三）乙方应当于竣工验收合格之日起10日内向甲方提交竣工报告及完整的结算资料，经最终审定的结算造价作为双方结算工程款的有效依据。工程结算前，乙方应负责提供全套工程审计资料交至甲方。乙方在办理竣工结算时的资料应全面真实，最终审减额超出乙方的结算送审金额5%以上的部分，按超出部分金额的10%承担违约金，甲方有权从乙方的工程款中扣除。
十二、保修条款
（一）乙方按《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》等国家有关规定，对交付甲方使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。
（二）工程质量保修范围和内容：《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》规定了最低保修期限的，按照上述规定期限执行，上述规定中没有规定最低保修期限的部分，包括但不限于工程、工艺、材料等的保修期均为两年。保修期自工程竣工验收通过之日起计算。
（三）属于保修范围内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起3日内派人保修。发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应在4小时内到达事故现场抢修。
十三、保密条款
（一）乙方不得向第三方扩散、转让甲方提交的图纸等技术经济资料。
（二）竣工图纸等技术经济资料交付甲方后，乙方不得留存复制品。
十四、违约责任
（一）甲方违约责任
在履行合同过程中，因甲方原因造成工期延误的，乙方的履行期限相应顺延。
（二）乙方违约责任
1.因乙方原因造成工程无法按期竣工验收的，每延迟1日，应当承担总合同价款的1‰作为违约金，甲方有权从工程结算款中扣除。延迟累计达30日的，甲方有权单方解除合同或另行委托第三方完成剩余工程，委托第三方产生的费用由乙方承担，且乙方应当承担合同总价款的10%作为违约金。
2. 乙方不得将本合同项下工程以任何形式转包或分包给第三方，否则应承担合同总价款的10%作为违约金，甲方有权单方解除合同或要求乙方继续按合同将剩余工程建设完毕至验收合格，由此造成工期延误的，还应当承担延期竣工的违约责任。
3.乙方应按期保证工程竣工并验收合格，对不合格的部分，应负责返工至合格为止，由此增加的一切费用由乙方承担。造成工程不能按期竣工验收的，乙方还应当承担延迟竣工验收的违约责任。
4.乙方无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的，甲方有权立即单方解除合同，乙方还应当支付合同总价款的10%作为违约金。
5.甲方有权拒绝乙方提供的不合格材料或工程设备，并要求乙方立即进行更换。甲方在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和工期延误由乙方承担。
6.乙方由于自身原因未能按合同进度计划完成工作，或乙方施工进度明显不能满足合同工期要求的，乙方应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。
7.乙方不按本合同第十一条第三项的约定时间报送结算书，逾期满1个月后，每日承担审定总价的1‰的违约金，最多不超过10%。
8.乙方向第三方扩散、转让甲方提交的图纸等技术经济资料，或乙方留工程图纸等技术经济资料的复制品及其他技术资料的，由此造成甲方的损失，乙方应当承担赔偿责任。
9.乙方未能按第十二条保修条款的约定承担保修责任的，甲方有权自行或另行委托第三方进行维修，由此产生的费用由乙方承担，乙方还应当支付合同总价款的1%作为违约金，甲方有权从质保金中扣除。
10.乙方不按本合同约定进行安全文明施工的（包括但不限于运输污损道路环境、场地清理不及时不彻底等情形），甲方有权自行或委托第三方进行处理，所产生的费用甲方有权在工程款项中扣除。
11.在国家规定的工程合理使用期限内，乙方应确保工程质量。若因乙方原因致使工程在合理使用期限内产生人身和财产损害的，乙方应承担损害赔偿责任。
十五、不可抗力
（一）遭受不可抗力的一方应于12小时内向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。
（二）因不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和工期延误等后果，由合同双方各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；乙方设备的损坏和停工损失由乙方承担；不能按期竣工的，应合理延长工期，乙方不需支付逾期竣工违约金。甲方要求赶工的，乙方应采取赶工措施，赶工费用由甲方承担。
（三）受不可抗力影响的一方不免除其应当尽可能地及时采取合理措施减少不可抗力对本合同履行所造成的影响的责任。没有采取合理措施致使损失扩大的，该方不得就扩大损失的部分要求免责。
十六、合同的解除
（一）甲乙双方协商一致，可以解除合同，具体事宜由双方协商决定。
（二）因乙方违约，甲方单方面解除合同的，合同解除后按如下方式处理：
1.乙方应按照甲方的要求移交工程图纸、相关文件等技术经济资料；
2.乙方应按照甲方的要求完成施工现场的清理和撤离，由此产生的费用由乙方承担；
3.甲方按照第十一条验收标准确定乙方实际完成的工程量，对合格的工程部分，甲方支付相应的工程款；对不合格或未完成的工程部分，甲方不支付任何价款，由此产生的费用由乙方承担。
4.乙方应按本合同的约定承担相应的违约责任，支付违约金，并赔偿因解除合同给甲方造成的损失。
十七、争议的解决
合同在履行过程中所发生的争议，双方应及时协商解决；协商未达成一致的，可提交有关部门调解解决；调解不成的，诉至甲方所在地人民法院。 
十八、其他
（一）本合同涉及的词语定义以《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）为依据。
（二）本合同未尽事宜，双方可另行协商或签订补充协议，所达成的一致意见或协议与本合同具有同等效力。本合同履行过程中双方之间产生的书面材料属于本合同的一部分，与本合同具有同等法律效力。
（三）本合同经双方签字盖章后生效。本合同一式陆份，甲方肆份，乙方贰份。


甲方 (盖章)：                           乙方 (盖章)：
法定代表人：                           法定代表人：
委托代理人：                           委托代理人：
合同订立时间：＿＿＿年＿＿月＿＿日

附件  
专用合同条款附件：
附件1   工程质量保修书
附件2   湘潭大学建设项目安全生产管理协议书（试行）
附件3   湘潭大学项目建设廉洁从业承诺书




附件1
工程质量保修书
发包人（全称）：湘潭大学
　　承包人（全称）：        

　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就 湘潭大学XXXX工程（工程全称）签订工程质量保修书。
　　一、工程质量保修范围和内容
　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包人承包范围内的全部内容  。
　　二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗     为   5  年；
3．装修工程为    2   年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为    2   年；
5．供热与供冷系统为   2  个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为    2  年；
7．其他项目保修期限约定如下：    2年  。
　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为  24  个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
    四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
　　五、保修费用
　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：     /     。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：         承包人(公章)：           
地  址：      地  址：       
法定代表人(签字)：       法定代表人(签字)：       
委托代理人(签字)：       委托代理人(签字)：       
电  话：    电  话：     
传  真：    传  真：     
开户银行：    开户银行：   
账  号：         账  号：     
邮政编码：      邮政编码：   


附件2
建设项目安全生产管理协议书（试行）
发包方（全称）：  湘潭大学  （以下简称甲方）
承包方（全称）：            （以下简称乙方）
根据《民法典》、《安全生产法》、《建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                    工程施工安全管理事项协商一致，特签订本协议。经甲乙双方平等协商、意见一致，自愿签订如下安全生产协议，并作为新建、改建、扩建、检修、安装、服务、劳务等发包工程项目合同的必要补充协议。 
一、工程概况
1.工程名称： 湘潭大学XXXX工程 
2.工程地点：湘潭大学校园内
二、承包范围及内容
1.承包工程范围：项目图纸及清单里的全部内容。
2.承包工程内容： 项目图纸及清单里的全部内容      。
三、乙方资质情况
1.资质证书号码：
2.资质专业及等级：
3.安全生产许可证号码：编号：
4.安全生产许可证复审时间及有效期：
四、甲乙双方共同责任
4.1、甲、乙双方必需认真落实国家、省、市颁发相关安全生产方针、政策、严格实施相关安全生产法律、法规、法令、条例和安全工作规程及建设施工安全管理要求。
4.2、甲、乙双方单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。
4.3、甲、乙双方都应建立健全安全管理组织体制，包含具体负责安全生产领导。乙方施工人员超出30人时，必需配置专职安全员，30人以下设兼职安全员。
4.4、甲、乙双方在施工前要认真勘察施工现场，甲方对乙方责任人和工程技术人员依据工程项目内容、特点进行全方面安全技术交底。乙方应具体了解工程项目作业环境、施工日期、各类安全方法情况及安全注意事项后拟订施工计划和施工安全技术方法，交甲方或甲方委托监理企业审批立案。
4.5、施工期间，乙方指派  同志负责本工程项目相关安全、消防工作；甲方指派  同志负责联络、检验、监督乙方实施相关安全、消防要求。甲乙双方应常联络，相互帮助检验和处理工程施工中相关安全、消防工作，共同预防事故发生。乙方人员施工中发生不安全情况应立刻向甲方通报，甲方有权对乙方实施安全监督、处罚。
4.6、施工区域范围各类安全防护设施、遮拦、安全标志牌、警告牌和接地线等不得私自拆除、变动。如确实需要拆除、变动，必需经施工责任人和甲、乙双方指派安全管理人员书面同意，并确定可靠安全方法后方可拆除、变动现场安全防护设施。任何一方人员私自拆除、变动安全防护设施所造成后果，均由该方负责。
4.7、甲、乙双方必需严格实施禁火区域内动火作业相关要求，正确使用动火作业工作要领。易燃、易爆场所严禁吸烟及动用明火、消防器材不准挪作它用。工地严禁使用电炉，冬季施工如必需采取明火加热防冻方法时，应取得甲方书面同意、落实防火、防爆方法，并指派专员值班负责。焊工必须持有效证件上岗作业，严禁无证操作。
4.8、甲乙双方人员对各自所处的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，发现隐患，立即停止施工，落实整改后方准施工。一经施工，就表示该施工单位确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。
4.9、甲、乙双方不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。
4.10、发生生产安全事故时，单位的主要负责人应当立即组织抢救，并不得在事故调查处理期间擅离职守。
五、甲方权利义务
5.1、甲方应按要求对乙方安全资质进行审查，确定乙方承包工程项目与其资质相符合。
5.2、甲方按照有关安全标准对乙方进行日常监督检查。甲方有权要求乙方必须严格遵守安全生产法律、法规、标准、安全生产规章制度和操作规程，熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案。
5.3、甲方对乙方使用的临时设施、安全防护用品进行检查和验收，对不符合安全要求和项目管理规定的设施和防护用品有权要求拆除、更换。
5.4、甲方对施工区域进行安全生产和文明施工检查。对检查中发现的安全隐患发出限期整改通知，有权责令整改、停工整顿或进行经济处罚。
5.5、甲方对乙方违反安全生产标准、操作规程、违章指挥、违章作业、违反劳动纪律等行为的人员，甲方有权予以制止、下达整改通知、罚款、停工整顿或清退出场等。
5.6、甲方事先向乙方进行具体安全技术交底，要求乙方制订施工安全技术方法，经甲方或甲方委托监理企业审查合格后监督乙方实施。
5.7、甲方有帮助乙方搞好安全生产、消防管理等监督检验责任，对于查出安全生产事故隐患，乙方必需限期整改。对限期整改不达标，甲方有权责令乙方暂停施工和撤消协议，由此造成损失都由乙方负担。
六、乙方权利义务
6.1、乙方应具备有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件，具有相关部门颁发的安全生产证书。
6.2、乙方的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。并对本单位安全生产工作负有下列职责:
（1）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；
（2）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；
（3）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；
（4）保证本单位安全生产投入的有效实施；
（5）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位。
6.3、乙方的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:
（1）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；
（2）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；
（3）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施，及时消除生产安全事故隐患；
（4）及时、如实报告生产安全事故。
（5）组织或者参与本单位应急救援演练:
（6）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；
（7）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；
（8）督促落实本单位安全生产整改措施。生产经营单位可以设置专职安全生产分管负责人，协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责。
6.4、乙方必须按照法律法规的要求在施工现场配备足额的专职安全管理人员，安全管理人员必须持有安全生产考核合格证书。
6.5、乙方必须按图纸、标准和规范以及专项安全方案、安全技术措施、安全技术交底和安全操作规程进行作业。
6.6、乙方组织进场的机械设备、机具、安全防护设施用品、临时用电设施以及自制自建的其他设施应符合国家、地方、行业标准，及时向甲方申报及验收，并对其安全性和使用维护负责，不合格的严禁使用。
6.7、乙方应按合同约定设置、维护承包范围内的安全防护设施，对甲方提供的各类设施负责按规定使用、维护、保养和维修，不得随意拆除施工现场的各类安全防护设施、警示设施。
6.8、乙方在实施有可能发生火灾、爆炸、触电、 高空坠落、坍塌、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤等人身伤亡事故和可能引发严重设备事故情况时，施工前应主动书面通知甲方。
6.9、乙方现场安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。不得关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息。
6.10、对重大危险源应当登记建档，乙方应进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。
6.11、乙方从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。应当接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力。包含各工种安全操作规程、特种作业人员持证上岗与审查考评制度、各级安全生产岗位责任制和定时安全检验、安全教育制度等， 乙方参与施工人员要求身体健康 (特种作业人员按国家相关文件要求实施)。
6.12、乙方的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案。
6.13、乙方在施工期问必需严格遵守和实施甲方在安全生产、消防等方面相关要求，接受甲方监督、检验和指导，并按施工违章考评(处罚)标准给予处罚。甲方违反安全生产法律、制度指令，乙方有权拒绝实施，乙方有权要求甲方改善，甲方应认真整改。
6.14、乙方施工人员应对所在施工区域、作业环境及所使用设施、设备、工器具等进行认真检验。发觉隐患立刻停止施工，并经落实整改后方准继续施工。一经开工，就表示乙方已确定施工场所、作业环境、设备、安全防护设施等均符合安全生产要求和处于安全状态，由此乙方对施工过程中因为上述原因而造成事故负全方面责任。
6.15、乙方使用施工作业脚手架，应由经培训考评取得特种作业证人员进行搭设(或委托有专业资质单位搭建)。乙方负责现场安全责任人要对施工现场所用脚手架天天开工前做必需检验，发觉隐患应立刻整改，检验合格后再登架作业。严禁使用未经验收、检验不合格和超出使用期内脚手架。
6.16、乙方在施工期间所使用多种机械设备及工器具应确保设备和工器具完好并符合安全要求，设备及工器具使用(包含有特殊使用要求说明)必需书面交代清楚。必需进行检验，并做好检验统计。设备和工器具保管、维修应由乙方负责，并严格实施安全操作规程。在使用过程中，因为设备、工器具原因或使用操作不妥而造成伤亡事故，由乙方负责。
6.17、乙方在施工中，应注意对地下设施(如:电缆、管道、光缆、接地网线等)及高压架空线保护。甲方对地下设施和障碍物应具体交底，明确施工要求。乙方应落实交底要求，如遇有情况，应立刻向甲方工程项目部和甲方指派安全管理人员联络处理，采取保护方法后施工。严禁冒险作业、野蛮作业。
6.18、乙方应当建立纵向到底、横向到边的全员安全生产责任制，以保证安全生产工作人人有责、各负其责；各岗位的责任人员、责任范围及相关考核标准一目了然。当管理架构发生变化、岗位设置调整，从业人员变动时，乙方应当及时对全员安全生产责任制内容作出相应修改，以适应安全生产工作的需要。
6.19、乙方应对工作现场的行为完全负责，乙方工作人员不得违章作业，冒险作业，不能疲劳作业，并按规定做好保护工作；工程现场人员必须有配备齐全的安全防护用品，不能满足安全工程需要时，人员不得进入工程现场。
6.20、乙方与从业人员订立的劳动合同，应当载明有关保障从业人员劳动安全、防止职业危害的事项，以及依法为从业人员购买安全生产责任险（建筑工程团体人身意外伤害保险）。乙方不得以任何形式与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任。在施工过程中如发生人身伤亡事故，由乙方承担全部负责。
七、其他
本协议一式贰份，具有同等法律效力，甲乙双方各持壹份，本协议经双方签字、盖章之日起即时生效，作为《施工合同》附件并含有相同法律效力。因履行本协议发生纠纷，双方应友好协商，协商不成的可以向工程所在地人民法院提起诉讼。





甲     方：（公章）                乙     方：（公章）
法定代表人（委托代理人）：         法定代表人：
项目负责人：                        委托代理人：
电    话：                        电      话：          
年  月  日                        年  月  日


附件3
湘潭大学项目建设廉洁从业承诺书
本人      作为         法人代表（法人、委托人），为                  项目廉洁从业的第一责任人。根据招投标政策法规和学校要求，郑重承诺:
（一）严格按合同约定履职尽责，自觉接受学校及相关部门监督；
（二）确保项目质量，严格按规范和工艺施工，不偷工减料、以次充好；
（三）对施工过程中出现的问题严格按要求整改落实；
（四）严格遵守纪律法规要求，不向相关监管人员进行宴请、赠送礼品礼金有价证券等任何形式的商业贿赂；
（五）无其他违纪违规违法行为。
 
承诺人:      （签名、公司章）        
身份证号码：
联系电话：   
年   月   日



[bookmark: _Toc15873]第五章 采购需求

[bookmark: _Toc7803]一、项目概况
项目名称：湘潭大学综合实验大楼地下室提质改造工程
2、 [bookmark: _Toc29426]工程条件：
1、供应商应负责自行解决正常施工所需要的进入施工现场的交通条件。
2、采购人负责协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作，但相关费用由供应商承担。
3、施工手续办理：供应商需要办理施工过程中的所有手续包括但不限于城管、卫生、环保、治安、劳动、保险、安监等手续，由投标人负责，需缴纳的相关费用由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc23245]三、项目基本情况：
1、项目地点：湘潭大学指定地点
2、工程范围：主要内容详见工程量清单；
3、质量要求：合格工程
4、保修及验收要求：保修期内按照相关标准和规范进行施工。整体按国务院【2000】279号令相关保修规定。
5、工期要求：自合同签订之日起70日历天完成合同工程。
6、付款方式：本工程不支付进度款，整个工程完成并正式竣工验收合格后，付至合同价款（扣减暂列金额）的50%；乙方向甲方审计部门提交基建工程竣工结算验证所需资料清单后，付至合同价款的80%（扣减暂列金额）；经审计部门审计，乙方提交完整的竣工资料存档后10个工作日内，凭国家规定税务发票付至审定总价款的97%；余款3%作为工程质量保证金（不计息），保修期满乙方履行保修责任后一次性付清。
[bookmark: _Toc24233]四、工程承包范围：
工程量清单及图纸包含的所有内容。图纸另册。
[bookmark: _Toc7998]五、施工要求：
1、成交单位须保护好施工现场内外的环境及卫生，施工材料及垃圾须集中堆放、清理。
2、成交单位须管理好进入采购单位内的施工人员，保证施工现场作业人员的安全，杜绝一切安全事故的发生。
3、成交单位须保证在施工过程中不影响湘潭大学的日常工作，由于施工期间的不规范行为造成的一切安全问题，由成交单位承担全部责任。服从学校有关部门管理，维护学校环境卫生保持路面整洁。所有施工车辆进入要按学校指定路线行走，并及时清理被施工污染的道路、场地，保证校内卫生。施工临时设施、设备、材料只能位于发包方指定地点。
3、施工中如有损坏原有管线、基础设施、铺砌、构建物、绿化环境等由承包方无偿恢复原状。
4、设置安全警示和防护标志。
5、成交单位在施工过程中，必须根据磋商文件的要求，选择材料的品牌、品种、规格、质地，采购前必须由采购单位看样定货，签字确认后方可采购进场。
★6、工程施工须严格按工程量清单所列项目进行，如有漏项必须事先书面报告采购人，经采购人贰人签字认可方可施工，否则不予认定。需要增补的项目，施工前须出具书面通知并进行工程签证。
7、根据磋商文件的要求。所用材料必须是原厂家生产的，新的未使用和未经修复的，必须符合国家规定的相应技术标准，并按相应的国家标准及行业规范完成所有安装。必须严格按《产品质量法》实行三包。本工程项目的材料、设备、施工须达到现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求。
供应商须对以上7点于投标文件中响应。
★六、人员要求：
（1）拟任技术负责人具有建筑工程相关专业工程师以上职称证书；
（2）施工项目部其他关键岗位人员配备参照湘建建[2020]208号文执行，配备施工员1人、安全员1人，质量员1名，关键岗位人员须具备建设行政主管部门颁发的岗位资格证书，其中安全员须具有安全考核合格证书C证；
（3）施工项目部关键岗位人员及本项目被授权人必须是本企业在职人员，提供劳动保障部门出具近三个月的社保证明；施工项目部关键岗位人员均无在建工程；
（4）供应商应无严重拖欠农民工工资违法失信行为，并作出承诺（格式自拟）。
七、投标报价说明：
1、依据：本磋商文件；现行《湖南省建筑工程消耗量标准》、《湖南省安装工程消耗量标准》、《湖南省建设工程计价办法》及其它有关配套文件和市场行情。
[bookmark: OLE_LINK7]2、投标预算文件应有总价与分项构成。本次投标采用综合单价包干形式。
3、投标报价由供应商自行决定，只允许有一个报价，投标报价应为含税优惠价。
4、 投标报价中应考虑招标文件中要求供应商承担的风险范围以及相关的费用。
5、 投标总价为供应商在投标文件中提出的各项支付金额的总和，为实施、完成招标工程并修补缺陷以及履行招标文件中约定的风险范围内的所有责任和义务所发生的全部费用。
八、其他重要说明：
1、供应商在领取招标工程量清单时，必须对工程量清单详细复核，如发现清单有漏项或工程量有较大出入，必须以书面形式在招标文件截止3个工作日前向招标人提交；如投标时未提出，则视同认可招标工程量清单为全部施工图纸范围（若有图纸的话）。
2、请供应商务必对施工现场和周围环境进行踏勘，以获取供应商编制有关投标文件和签署合同时所需的有关资料。踏勘现场所发生的费用由供应商自行承担，供应商并应对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。
3、参加投标的供应商应按照本投标书的要求编制投标书，不得围标和串通投标，不得哄抬或不合理压低报价。
4、参加投标的供应商应互相尊重，整个投标过程不得发生有损于他人合法权益和任何不利于团结的言行。
5、整个投标过程中如发生违反投标纪律的情况，将取消该单位投（中）标资格，并影响其今后到湘潭大学参加建设项目投标信誉。供应商参加湘潭大学招投标报名，学校确定入围投标的供应商和项目经理，无正当理由2次及以上不参加投标报价的，或违反投标纪律1次及以上的，学校将取消该供应商、项目经理继续参加学校工程招投标的资格。
6、供应商一旦成交，不得以任何理由将工程转包或分包。
7、服从采购人的管理，包括用电、用水等。
★8、成交单位在办理竣工结算时应遵循《湘潭大学建设项目审计实施办法》https://sjc.xtu.edu.cn/info/1049/1104.htm的相关规定。

[bookmark: _Toc6014][bookmark: _Toc13949][bookmark: _Toc25360][bookmark: _Toc12063][bookmark: _Toc24824]对于上述项目要求，供应商应在响应文件中进行回应，作出承诺及说明。

[bookmark: _Toc31469][bookmark: _Toc6947][bookmark: _Toc22060]







政府采购
[bookmark: _Toc27659][bookmark: _Toc21909][bookmark: _Toc31071][bookmark: _Toc6744][bookmark: _Toc27730][bookmark: _Toc10603][bookmark: _Toc30589][bookmark: _Toc6003]竞争性磋商文件

(第二部分)












[bookmark: _Toc15796]第六章 响应文件组成

供应商的响应文件应包含以下几个部分：
一、磋商响应声明
附件1：法定代表人身份证明(法定代表人参加磋商)
附件2：法定代表人授权书(委托代理人参加磋商)
附件3：湖南省政府采购供应商资格承诺函
附件4：工程质量保修书
二、保证金
三、供应商的资格证明材料
[bookmark: _Toc18993][bookmark: _Toc25253]附件5：供应商基本情况表
[bookmark: _Toc26839][bookmark: _Toc28494]附件6：供应商的资格条件更新材料
[bookmark: _Toc6333][bookmark: _Toc27599]附件7：磋商文件规定的基本资格条件证明资料
[bookmark: _Toc30538][bookmark: _Toc9712]附件8：磋商文件规定的特定资格条件证明资料
四、施工组织设计
附件9：主要人员简历表
五、技术/商务响应与偏离表
六、提供政府采购政策产品等证明材料
附件9：中小企业声明函
七、报价一览表及报价文件
[bookmark: _Toc2229][bookmark: _Toc15828]附件10：报价一览表及报价文件
[bookmark: _Toc32209][bookmark: _Toc23594]附件11：分项报价表
八、供应商认为需提供的其它资料
附件12：主要人员简历表
九、最后报价






竞争性磋商
响 应 文 件

                     
采购项目名称：                                  
采   购   人：                                  
代 理 编 号 ：                                  
采购代理机构：                                  


供应商：                         


年  月  日


[bookmark: _Toc13223][bookmark: _Toc16956]一、磋商响应声明

致             (采购人或采购代理机构)：
根据贵方为           （项目名称）的磋商邀请（采购代理编号：         ），签字代表       （姓名、职务）经正式授权并代表供应商        （供应商名称）提交响应文件正本一份，副本     份；响应文件电子文档： 一 份，参加本次采购项目，并在此声明，所递交的响应文件内容完整、真实。
一、我方已详细审查磋商文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
二、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。
三、我方愿意按磋商文件规定和磋商小组要求重新提交响应文件和最后报价。
四、我方同意在磋商文件中规定的提交首次响应文件截止时间起    日内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。
五、我方承诺遵守《政府采购法》及实施条例、《政府采购非招标方式管理办法》（财政部第74号令）的有关规定，保证在获得成交资格后，按照磋商文件确定的事项签订招标采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。
六、我方承诺在参与竞争性磋商过程中，若出现《政府采购法》第七十七条、《政府采购法实施条例》第七十二条和《政府采购非招标方式管理办法》第五十四条规定之情形，我方同意接受条款规定作出的处罚。
七、我方的联系方式：
地址：              邮编：                电话：              电子邮箱：            。


附件1：法定代表人（负责人）身份证明(法定代表人〔负责人〕参加磋商)
附件2：法定代表人（负责人）授权书(委托代理人参加磋商)

供应商名称(盖单位章)：
法定代表人或其委托代理人 (签字)：            
日     期：           年     月    日


附件1
法定代表人身份证明(格式)

供应商名称：                      
统一社会信用代码：                      
注册地址：                      
姓名：         性别：         年龄：         职务：         系         （供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。
特此证明。
附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。
	身份证（正面）复印件
	身份证（反面）复印件



注：供应商代表为法定代表人（单位负责人）的提供。供应商为自然人的无需提供。

供应商名称(盖单位公章)：
日期：               年      月     日


法定代表人参与磋商的，请将此身份证明单独另备一份与法定代表人身份证原件于开标现场身份验证时使用。


附件2
授权委托书(格式)

本人          （姓名、职务）系                           （供应商名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                     （项目名称、采购代理编号）响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；(3)退出磋商（如可能）；(4)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：                                      。
代理人无转委托权。
本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。
附：委托代理人身份证复印件及法定代表人身份证明(附件1，原件)
	身份证（正反面）复印件
	身份证（正反面）复印件




法定代表人（签字）：                     
委托代理人（签字）：                     
日期：         年      月       日



本授权委托书和法定代表人身份证明（单独另备一份）及委托代理人身份证原件开标现场查验。


附件3

湖南省政府采购供应商资格承诺函


本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。
按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)，本公司企业规模为：大型□中型□小型□微型□。
□本公司自愿入驻湖南省政府采购电子卖场，遵守《湖南省政府采购电子卖场管理办法》(湘财购〔2019〕27号)，如违反承诺，同意金融机构将增信保证划缴国库(非电子卖场采购活动项目不需勾选)。

公司(单位)名称(盖章)


年月日


机构代码、注册登记机构、日期、有效期、注册资本、地址、经济行业、经济性质

法定代表人(负责人)姓名(签字)、身份证号、手机号：

授权代表人姓名(签字)、身份证号、手机号：


附件4
工程质量保修书
发包人（全称）：   湘潭大学                      
　　承包人（全称）：                                 

　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。
[bookmark: _Toc11945][bookmark: _Toc25485]　　一、工程质量保修范围和内容
　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包人承包范围内的全部内容  。
[bookmark: _Toc14367][bookmark: _Toc3499]　　二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗     为   5  年；
3．装修工程为    2   年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为    2   年；
5．供热与供冷系统为   2  个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为    2  年；
7．其他项目保修期限约定如下：    2年  。
　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
[bookmark: _Toc17430][bookmark: _Toc17208]三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为  24  个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
[bookmark: _Toc5728][bookmark: _Toc11394]    四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
[bookmark: _Toc17251][bookmark: _Toc3519]　　五、保修费用
　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：     /     。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：         承包人(公章)：           
地  址：      地  址：       
法定代表人(签字)：       法定代表人(签字)：       
委托代理人(签字)：       委托代理人(签字)：       
电  话：    电  话：     
传  真：    传  真：     
开户银行：    开户银行：   
账  号：         账  号：     
邮政编码：      邮政编码：   



[bookmark: _Toc18431][bookmark: _Toc8681]二、磋商保证金缴纳证明材料

不要求


[bookmark: _Toc10706][bookmark: _Toc20535]三、供应商的资格证明资料
附件5             供应商基本情况表

盖供应商单位章
	供应商名称
	
	法定代表人
	

	委托代理人
	
	邮政编码
	

	办公电话
	
	电子邮箱
	

	上年营业收入
	
	员工总人数
	

	营业执照
	注册号码
	
	注册地址
	

	
	发证机关
	
	发证日期
	

	
	营业范围（主营）
	

	
	营业范围（兼营）
	

	基本账户开户行及账号
	

	税务登记机关
	

	资质名称
	等级
	发证机关
	有效期

	
	
	
	

	
	
	
	

	备注
	




附件6：
供应商的资格条件更新材料

说明：供应商根据磋商文件第二章第14.1项“在磋商小组确定邀请供应商名单起至提交首次响应文件止，供应商资格条件发生重大变化，可能影响资格条件的，供应商应更新或者补充提供的资格证明材料，以证实其各项条件仍能继续满足本章第3.1项规定的供应商资格条件要求”的规定，应提供的更新或者补充资格证明材料。




附件7
磋商文件规定的基本资格条件证明资料


附件8
磋商文件规定的特定资格条件证明资料

备注：提供第二章 磋商须知第3.1款供应商特定资格条件证明资料的复印件。


[bookmark: _Toc3486][bookmark: _Toc25461]四、施工组织设计

施工组织设计

施工组织设计可包括但不限于：
(1)施工方案与技术措施；
(2)质量管理体系与措施；
(3)安全管理体系与措施；
(4)环境保护体系与措施；
(5)资源配备计划；
[bookmark: _Toc9761][bookmark: _Toc7254]
五、技术/商务响应与偏离表
	序号
	磋商文件条目号
	采购规格/技术（商务）条款
	响应文件的规格/
技术（商务）条款
	响应与偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：1、“响应与偏离”应注明“响应”或“偏离”。
2、属磋商文件规定可能变动的内容在“说明”栏中注明。

供应商名称：                       
法定代表人或其委托代理人(签字)：                       
日期：         年       月      日

[bookmark: _Toc10384]
六、提供享受招标采购政策的证明材料和清单表

附件9

中小企业声明函
(不满足以下条件的无需填写)

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于 建筑行业 ；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于 建筑行业 ；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
······
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。



“节能产品”、“环境标志产品”证明材料

说明：1、供应商提供的产品属于下列情形，应按第二章磋商须知第2.8款、第9.2款规定提供相关证明材料(清单或目录所在页复印件)，并在本章《七、报价一览表及报价文件》中提供相应数据。
(1)符合政府采购强制采购政策的(《节能产品政府采购清单》成交记★符号节能产品及其他强制采购产品)；
(2)符合政府采购优先采购政策的(《节能产品政府采购清单》中非标记★符号节能产品，《环境标志产品政府采购清单》中环境标志产品)。
2、未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。


残疾人福利性单位声明函
(不属于残疾人福利性单位的无需填写)

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业招标采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加          单位的          项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


单位名称（盖章）：
日  期：


监狱企业证明资料
(不属于监狱企业的无需提供)

备注：按《财政部司法部关于招标采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。
[bookmark: _Toc20651270]

[bookmark: _Toc13917]七、报价一览表及报价文件
附件10  报价一览表

	项目名称
	
	采购代理编号
	

	总报价
	大写：                                       元人民币整

小写：                                       元人民币整

	工期
	

	保修质量
	

	项目负责人
	

	备  注
	





供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：              

日期：         年    月   日


附件11
分项价格表

按采购文件提供的清单报价。
按湘建价〔2020〕56号文《湖南省建设工程计价办法》（以下简称“计价办法”）及其配套文件、 湘建价〔2016〕72号文《关于增值税条件下计费程序和计费标准的规定》、湘建价[2016]160号文《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》、湘建价[2016]134号文《关于取消建筑行业劳保基金与增加社会保险费有关事项的通知》规定，采用一般计税法。
注：1）投标文件中提供的主材必须填写品牌及型号。
2）供应商委托他人编制投标报价文件的，应当委托具有相应资质的工程造价咨询机构编制并在投标文件中附有委托合同，其投标报价文件应当注明委托人和被委托人并加盖各自法人公章，同时由被委托人的造价员签字并加盖造价员执业专用章，签字盖章的造价员的注册单位应当与被委托人一致。未按本规定提供的投标报价文件无效。





投标人名称（单位公章）：                _
法定代表人或其授权的代理人(签字)：                _
日期：          年        月     日




[bookmark: _Toc12380]八、供应商认为需要提供的其它资料
附件12 项目负责人简历

项目负责人简历
	姓   名
	
	性  别
	

	职   务
	
	职  称
	

	毕业学校、专业
	

	身份证号
	
	拟在本合同任职
	

	执业资格证
	
	执业资格证书号
	

	近三年承担项目情况

	时间
	类似项目名称
	担任职务
	项目单位名称及电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


[bookmark: _Toc34637811]

[bookmark: _Toc28703]九、最后报价


说明：最后报价按规定在开标现场提供。












(全文完）
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