第五章  采购项目技术、服务、采购合同内容条款及其他商务要求

一、项目背景

依据四川省委办公厅、四川省人民政府办公厅印发的《四川省现代农业园区建设考评激励方案》（川委厅[2018]50号）、《中共四川省委农村工作领导小组办公室关于开展 2019 年实施乡村振兴战略和省星级现代农业园区等考评激励工作的通知》（川农领办〔2019〕37 号）、中共四川省委农村工作领导小组办公室关于印发《四川省现代农业园区认定评分标准（修订稿)>《四川省现代种业园区考核评分标准》的通知(川农领办〔2020〕24 号)、《关于做好2021年度省星级现代农业园区考评推荐申报工作的通知》（川农函〔2021〕617号）等通知要求，编制系列规划。

★最高限价：29.6万元

二、服务内容及要求

1、服务依据：符合国家、省、市等有关上位规划精神和要求，与会东县经济社会发展规划、相关专项规划等有机衔接，以国家、省、市园区发展规划编制体系为指导，按照现代农业园区规划编制要求及四川省现代农业园区分类创建认定评分标准，通过基地调研、座谈交流、资料研读、方案编制等流程，高标准高质量开展会东县种养循环现代农业园区建设规划编制工作。

2、服务内容：组建优秀的规划团队，高质高效开展会东县种养循环现代农业园区建设规划编制工作，具体服务工作内容如下：

（1）现场调研：深入本园区涉及区域及重大农业产业项目地进行实地调研，开展深度走访调查，对园区农业资源本底等基础条件和关键核心问题进行研判，明确园区农业产业未来发展方向。

（2）座谈交流：开展专项座谈，与区委区政府相关领导、农业农村局相关负责人、重点镇村相关负责人、新型农业经营主体负责人等开展面对面的座谈交流，就园区面临的难点、亮点、重点等方面进行深入讨论。

（3）资料研读：搜集国家省市区相关政策文件和规划，结合政府实地调研和座谈交流的数据，有逻辑、有重点的对资料进行梳理汇总及分析，为园区总体规划编制提供重要的依据。

（4）方案编制：深入贯彻落实乡村振兴国家战略、加快农业农村现代化、省委“10+3”产业发展要求，扎实做好会东县种养循环现代农业园区建设规划编制。按照总体规划标准，方案内容包括但不限于：项目背景、基础研判、规划思路、空间布局、重点项目、运营管理、实施计划、投资估算、效益分析、保障措施等。

（5）成果汇报：项目团队根据需要给采购人进行汇报陈述，听取相关领导相关建议，并根据建议进行优化。

（6）资源对接：根据产业发展需求，对接相关的高校院所和产业链合作企业资源，保障项目的有效落地。

3、成果资料要求：会东县种养循环现代农业园区规划电子档一套、纸质版五份。

★三、商务要求（实质性要求）

1、服务期限：合同签订之日起60个工作日内完成；

2、服务地点：采购人指定地点；

3、付款方式：合同签订后7个工作日内，采购人向成交供应商支付合同总金额的30%；成交供应商向采购人提交规划初稿后7个工作日内，采购人向成交供应商支付合同总金额的40%；成交供应商向采购人提交规划终稿后7个工作日内，采购人向成交供应商支付合同总金额的30%。

4、验收标准：参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。