闽南师范大学小规模工程施工单位库管理办法(2024年修订）

第一章  总  则

第一条 为规范学校小规模工程项目的采购活动，提高工程质量和效益，根据《闽南师范大学小规模工程采购管理办法（试行）》闽南师大〔2020〕98号，结合学校实际，制定本办法。

第二条 学校工程控制价在5-50万元（不含）以内的单项小规模工程项目，均适用本办法。

第三条 本办法所称施工单位库，是指通过公开采购选取的具有一定资质的施工单位储备。

第四条 施工单位库管理应遵循公开择优、考核评价、动态建设的原则。

第二章 施工单位库的使用

第五条 学校工程控制价在5-50万元（不含）的单项小规模工程项目，原则上从施工单位库中抽取施工单位。若有特殊资质要求或其他有特殊情况的项目，可按有关规定另行选择。

第六条  工程项目按以下方式从施工单位库随机抽取：

（一）工程项目经基建处审核后，在学校招投标信息网、基建处网站公示工程项目施工单位库随机抽取公告，公告期一个工作日。

（二）由基建处相关人员（不少于三人）随机抽取工程项目的施工单位。分三次抽取号码球：第一次为第三成交候选人，第二次为第二成交候选人，第三次为第一成交候选人。如若第一成交候选人弃权，则由第二成交候选人成交，以此类推。若成交施工单位有3个及以上未竣工验收合格的学校在建项目，原则上不再参与新项目的抽取（应急抢修项目除外）。

（三）抽取结果在学校招投标信息网、基建处网站公示一个工作日，公示结束后成交单位在规定时间内提交响应文件并领取成交通知书，签订施工合同。

第七条 应急或抢修的工程项目，可直接从施工单位库中指派施工单位，或从库外另行委托施工单位，并按规定及时办理相关手续。

第三章 控制价及优惠率的确定

第八条 工程项目预算审核价即为工程项目的控制价。优惠率采用固定优惠率，预算审核价在5-15万元的工程项目优惠率为10%，即成交价为预算审核价*（1-10%）；预算审核价在15（不含）-50万元（不含）的工程项目优惠率为12%，即成交价为预算审核价为*（1-12%）。

第四章  工程款支付

第九条 工程验收合格后支付合同价50%，施工单位根据学校规定提交完整结算资料后支付合同价30%，工程结算完成后支付至结算总价的100%，同时施工单位提交结算总价的3%到学校账户作为工程质保金，二年保修期满后无息退还。施工单位支付工程款时应按学校规定提交相应票据。

第五章  入库施工单位的考核和管理

第十条 工程验收合格后，施工单位需在二个月内按学校规定提交完整结算资料，逾期未提交结算资料则不得参与施工项目的抽取，直至提交结算资料后方可参与施工项目抽取。

第十一条 入库施工单位实行考核评价机制。

每个工程项目竣工验收合格后，基建处对施工单位进行考评。

基建处根据单项项目的考评，对施工单位进行年度综合考评，年度考评得分最终按各项目考评分的平均值计算。入库单位年度考核为合格及以上（年度考评得分≥80分）在服务期限内（二年）可继续留库；年度考核被评为“不合格”（年度考评分＜80分）下一年度被淘汰。年度内未承接项目的施工单位，不列入考评范围，下一年度继续留库。（小规模工程项目施工单位库考核表见附件）

第十二条 入库施工单位实行淘汰机制。有下列情形之一的单位，将即时被淘汰出施工单位库：

（一）单位的资质被降级或变更，不适合承担相关工程项目或已不符合入库条件；

（二）单位被政府主管部门列入建筑市场主体黑名单；

（三）因施工方原因造成合同约定期限没有完工，且在采购人催告的合理期限内仍未完工，影响学校正常工作；

（四）发生工程质量、安全责任事故；

（五）被抽中后无正当理由拒绝承接项目或拒绝承担指定的应急抢险项目的；或不在规定时间内领取成交通知书及签订合同；

（六）发生挂靠、转包、违法分包施工项目；

（七）非采购人原因，不按规定发放工人工资导致上访并造成恶劣影响；

（八）工程质量未达到合格或未通过验收，拒不整改；

（九）发现施工单位有不廉洁行为；

（十）存在对项目工程实施和学校造成不利影响的其他情形。

存在以上情形的单位，若在校已有正在实施的项目，仍应按合同约定履行完其职责。

第十三条 入库施工单位应在校方对某项目前期有配合需求时（如项目前期勘察现场，技术及经济咨询等）提供必要协助。

第十四条 施工单位在被抽取到项目后，在中标公示期间未提出放弃中标的，被视为对项目抽取公告时提供的工程资料并无异议。若在中标公示期间完成后才提出放弃中标结果或拒签合同的，则被视为“无正当理由拒绝承接项目”，按第十一条规定处理。

第十五条 施工单位应及时进行工程结算，若因施工单位原因无法在竣工验收后二个月内提交竣工结算资料的，校方有权根据已有工程资料单方面进行结算。结算结果作为最终工程价格。

第十六条 在施工期间及保修期间，施工单位应当按国家规定为工人办理必要的保险并对工人安全负责。施工单位在建及保修期保修施工时应按国家和地方有关部门的规定，结合工程实际情况，制定安全施工管理规章，采用适当有效的防护措施，加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，承担安全施工一切责任和费用，并承担(由于措施不力造成)一切事故责任和因此发生的一切费用。

第十七条 施工单位库实行动态管理。基建处根据学校小规模工程的总量变化或施工要求，以及施工单位在库数量情况，适时对施工单位进行增补。

第六章  处罚机制

第十八条 中标结果通知到施工单位后，施工单位需及时签订施工合同并开展施工，若因施工单位原因造成中标公示7日内无法签订施工合同或签订合同后表示放弃中标的（或签订合同后7日内因施工单位原因无法开展施工的），视作无法履约行为，学校有权解除中标结果或合同，重新确定施工单位，届时将按照合同价格（或中标价格）的5%作为违约金从入库时缴纳的保证金中扣除。

第十九条 施工单位需严格按图施工，除产生工程变更外，若在结算过程中发现实际施工与图纸（含变更）不符，且未经过建设单位同意的，校方将按合同条款进行处罚。

第七章 附则

第二十条 本办法由基建处负责解释。

第二十一条 本办法自公布之日起施行。

附件：

闽南师范大学小规模工程施工单位库项目考核评分表

施工单位：                           项目名称：

| 序号 | 项目 | 评分标准 | 评分 | 原因备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础分（80） | 80 | 80 |  |
| 2 | 施工 工期 （4分） | 1.工期提前完成一天加1分，最高加4分； 2.工期因施工方原因延误一天扣1分，延误四天以上扣4分。 |  |  |
| 3 | 施工 过程 （6分） | 1.未经申请同意变更，不按图施工的一次扣4分，无此情况加2分； 2.不按安全文明施工要求施工的一次扣2分，无此情况加2分； 3.不按学校通知要求执行的一次扣4分，无此情况加2分。 |  |  |
| 4 | 竣工 验收 （3分） | 1.项目一次性竣工验收合格的加3分； 2.第一次验收不合格的扣2分； 3.第一次验收不合格，且整改后仍不合格的扣3分。 |  |  |
| 5 | 档案 管理 （2分） | 1.在合同约定时间内提交结算、归档资料的加2分； 2.不按时提交结算、归档资料的扣2分； 3.提供的结算、档案材料不完整的，发生一次扣1分。 |  |  |
| 6 | 配合满意度 (5分) | 项目实施过中对施工单位的配合度及满意度的评价。(好：5分，中3分，差0分) |  |  |
| 合计得分 |  |  |  |  |
| 现场管理人员： 年 月 日 |  |  |  |  |