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第1章  [bookmark: _Toc42325154][bookmark: _Toc7749] 磋商邀请
中技建设咨询有限公司受中南大学湘雅二医院的委托，对中南大学湘雅二医院疑难病症诊治能力提升工程（心血管方向）业务用房改造标段七：心血管领域洁净手术室6-13间相关配套用房改造工程 进行竞争性磋商采购，现采用网上公告征集的方式，接受符合资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。
一、采购项目基本概况
1、采购项目名称：中南大学湘雅二医院疑难病症诊治能力提升工程（心血管方向）业务用房改造标段七：心血管领域洁净手术室6-13间相关配套用房改造工程
2、委托代理编号： HNZJC2022-GC(C2)-760
3、计划工期：120日历天（不包括施工过程中手术间腾挪，搬迁，清空等间歇时间）
4、采购预算：11908236.79元
5、招标范围：中南大学湘雅二医院疑难病症诊治能力提升工程（心血管方向）业务用房改造标段七：心血管领域洁净手术室6-13间相关配套用房改造工程，具体以施工图及工程量清单为准。
6、工程质量标准：按《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013、《洁净室施工及验收规范》GB50591-2010及《工程施工质量验收规范》等要求，验收合格。
7、采购方式：竞争性磋商
二、供应商资格条件：
1、供应商基本资格条件：
符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商条件。
2、供应商特定资格条件：
（1）具有独立法人资格并依法取得企业营业执照，营业执照处于有效期；湖南省外企业须按照湘建建【2015】190号文件要求办理省外入湘企业基本情况登记（以“湖南省住房和城乡建设网”查询为准）或具有入湘施工登记证（处于有效期内）；
（2）供应商须具备建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上（或建筑装饰装修工程设计与施工贰级及以上资质）、建筑机电安装工程专业承包贰级及以上（或机电工程施工总承包叁级及以上）、电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质，安全生产许可证在有效期内。
（3）项目负责人具有机电工程专业贰级及以上注册建造师资格及B类安全生产考核合格证。（提供资质证书复印件并加盖公章），项目岗位人员配备按湘建建（2020）208号文规定不少于4人，其中项目负责人1人，项目技术负责人1人，施工员不少于1人，专职安全员不少于1人，质量员不少于1人（施工员可由技术负责人兼任）；
（4）供应商须具有医疗器械经营企业许可证或医疗器械经营备案凭证； 
（5）供应商近三年有独立承接过一个洁净手术室工程项目，需提供竣工验收证明（时间以竣工验收证明中的建设单位签字时间为准）、合同（或中标通知书）；
（6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动；
（7）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。
（8）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动(供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的除外)。采购人通过信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商是否存在不良信用记录。
3、本次磋商不接受为联合体形式的供应商。
三、获取磋商文件的时间、地点、方式及磋商文件售价
1、凡有意参加磋商采购活动的，请于2022年11月15日起至2022年11月22日(节假日除外)，每日上午8：30至11：30、下午14：00至17：00(北京时间)，持单位介绍信、法定代表人身份证明或授权委托书(附法定代表人身份证明)、个人身份证到中技建设咨询有限公司（长沙市雨花区湘府中路117号高升金典商务楼12层）购买磋商文件。 
2、磋商文件每份人民币400元，售后不退。
四、响应文件提交的截止时间、开启时间及地点
1、提交首次响应文件的截止时间为2022年12月02日15时00 分（北京时间），地点为中技建设咨询有限公司（长沙市雨花区湘府中路117号高升金典商务楼18层）。在截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当拒收。
2、首次响应文件的开启时间及地点与提交首次响应文件的截止时间及地点为同一时间及地点。
五、采购项目联系人姓名和电话
1、采购人：中南大学湘雅二医院
地  址：长沙市芙蓉区人民中路139号   
联系人：陈老师、李老师
电话：0731-85294138
2、采购代理机构：中技建设咨询有限公司
地  址：长沙市雨花区湘府中路117号高升金典商务楼12层
联系人：金弦、李勤、粟智超  邮编：410000
电  话：0731-84169659 
传  真：0731-84169656
3、投标保证金
投标保证金账户：中技建设咨询有限公司
开户银行：兴业银行长沙湘府路支行
帐　  号：3682 5010 0100 0044 51 
4、购磋商文件款、招标代理服务费
开户名称：中技建设咨询有限公司
开 户 行：兴业银行长沙湘府路支行 
银行账号：3682 5010 0100 0044 51   
公告网址：http://www.ccgp.gov.cn/

第2章  [bookmark: _Toc27978][bookmark: _Toc489882257]磋商须知
[bookmark: _Toc12832][bookmark: _Toc489882258]磋商须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	一、说明

	第二章
第1.1款
	采购项目
	中南大学湘雅二医院疑难病症诊治能力提升工程（心血管方向）业务用房改造标段七：心血管领域洁净手术室6-13间相关配套用房改造工程

	第二章
第2.1款
	采购人
	采购人：中南大学湘雅二医院
地  址：长沙市芙蓉区人民中路139号
联系人：陈老师、李老师
电话：0731-85294138

	第二章
第2.2款
	采购代理机构
	名  称：中技建设咨询有限公司
地  址：长沙市雨花区湘府中路117号高升金典商务楼12层
电  话：0731-84169659
联系人：金弦、李勤、粟智超

	第二章
第2.3款
	供应商的邀请方式
	■（1）发布公告     
□（2）采购人和评审专家分别书面推荐的方式邀请不少于3家符合相应资格条件的供应商
□（3）随机从省级财政部门建立的供应商库中抽取

	第二章
第3.1款
	供应商资格条件
	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；且：
(1) 报价不能超过采购项目预算金额或最高限价；
(2) 供应商按磋商文件要求的时间、金额提交磋商保证金，磋商保证金应从供应商基本账户转出；
(3) 法定代表人参加的提交法定代表人身份证明原件；授权人参加的提交法定代表人授权委托书原件及双方身份证复印件（并附法定代表人身份证明原件）；
(4) 法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明；
(5) 供应商磋商响应声明（格式）；
(6) 供应商在提交首次响应文件的截止时间前六个月任意三个月依法缴纳税收的凭证复印件（“三证合一”或“五证合一”可不提供）；
(7) 供应商在提交首次响应文件的截止时间前六个月任意三个月依法缴纳社会保险的凭证复印件（“五证合一”可不提供）；
(8) 响应文件的装订、签署、盖章应符合采购文件要求；
(9) 提供2021年度经会计师事务所审计的财务报告复印件或银行出具的资信证明；
（10）联合体协议书（接受联合体形式投标的提供）；
（11）法律、行政法规规定的其他条件。
2.供应商特定资格条件：
（1）具有独立法人资格并依法取得企业营业执照，营业执照处于有效期；湖南省外企业须按照湘建建【2015】190号文件要求办理省外入湘企业基本情况登记（以“湖南省住房和城乡建设网”查询为准）或具有入湘施工登记证（处于有效期内）；
（2）供应商须具备建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上（或建筑装饰装修工程设计与施工贰级及以上资质）、建筑机电安装工程专业承包贰级及以上（或机电工程施工总承包叁级及以上）、电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质，安全生产许可证在有效期内；
（3）项目负责人具有机电工程专业贰级及以上注册建造师资格及B类安全生产考核合格证。（提供资质证书复印件并加盖公章），项目岗位人员配备按湘建建（2020）208号文规定不少于4人，其中项目负责人1人，项目技术负责人1人，施工员不少于1人，专职安全员不少于1人，质量员不少于1人（施工员可由技术负责人兼任）；
（4）供应商须具有医疗器械经营企业许可证或医疗器械经营备案凭证；
（5）供应商近三年有独立承接过一个洁净手术室工程项目，需提供竣工验收证明（时间以竣工验收证明中的建设单位签字时间为准）、合同（或中标通知书）。
注：供应商具有实行了“三证合一”/“五证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证/工商营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社保登记证和统计登记证，符合基本资格条件的相关条款（“三证合一”为国发【2015】33号文件规定，2015年10月1日执行；“五证合一”为国发【2016】53号文件规定，2016年10月1日执行），供应商如为“三证合一”或“五证合一”。请务必注明清楚，未自行注明或者说明的，资格审查主体不予以认定或澄清，因此造成资格审查不合格的，由供应商自行负责。
（6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动；
（7）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。
（8）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动(供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的除外)。采购人通过信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商是否存在不良信用记录。

	第二章
第6.1款
	联合体形式
	■不接受
□ 接受

	第二章
第6.2（3）款
	对联合体各方的要求
	无

	第二章
第7.1款
	现场勘察
	采购人不统一组织现场踏勘，各供应商可自行对项目现场及周围环境进行踏勘，以便获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。采购人不承担供应商踏勘现场所发生的任何费用、责任和风险。

	第二章
第8.1款
	采购进口产品
	该条款不适用本项目

	第二章
第9.1款
	政府采购强制采购
	该条款不适用本项目

	第二章
第9.2款
	价格评审优惠
	□专门面向中小企业采购（应同时在招标公告中注明）。
■非专门面向中小企业采购：
①符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库〔2022〕19号)价格评审优惠政策的，本项目小微企业给予投标报价4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
②联合体：联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的,给予联合体1%-2%的价格扣除。

	
	优先采购
	优先采购：对列入财政部、国家发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》的非强制采购节能产品，财政部、生态环境保护部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》的环境标志产品，实行优先采购。本项目不适用

	
	
	采购产品为《节能产品政府采购清单》(有效期)内非标记★符号的，对于技术分，本项目不加分。
对于价格分，应给予价格总分值4%-8%的加分。本项目具体加分比例为：5%。具体加分计算公式为：
价格加分＝价格分值×加分比例×（节能产品报价÷总报价）
注：非强制采购节能产品：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（复印件）。

	
	
	采购产品为《环境标志产品政府采购清单》(有效期)内的，对于技术分，本项目不加分。
对于价格分，应给予价格总分值4%-8%的加分。本项目具体加分比例为：5%。具体加分计算公式为：
价格加分＝价格分值×加分比例×（环境标志产品报价÷总报价）。
注：环境标志产品：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品证书（复印件）。

	
	
	同一产品同时属于上述两类或三类产品的，只取其中一类进行加分。

	第二章
第9.3款
	中小企业融资、信用担保
	有融资、信用担保需求的，可登陆中国政府采购网查询。

	二、磋商文件

	第二章
第10.2款
	磋商文件的可能实质性变动内容
	技术、服务要求以及合同专用条款

	第二章
第11.1款
	提交首次响应文件的截止时间
	详见第一章磋商邀请

	三、响应文件的编写

	第二章
第15.4款
	采购项目预算
	采购项目预算：11908236.79元

	第二章
第17.1款
	保证金
	□ 不要求提供
■ 要求提供：
1、保证金数额：230000.00 元(人民币)
2、缴纳方式：以支票、汇票、本票等形式从供应商的基本账户缴入如下账户，查询已经到账，视为已缴纳。
3、缴纳时间：提交首次响应文件的截止时间前到账。
投标保证金账户：中技建设咨询有限公司
开户银行：兴业银行长沙湘府路支行
帐　  号：3682 5010 0100 0044 51
备注：须在进账单“款项来源”栏注明“2022-760”。

	第二章
第18.1款
	响应文件有效期
	 90 日（日历日）

	第二章
第19.1款
	响应文件副本份数
	一正三副，共四份，另提供电子档（U盘装载）

	四、响应文件的递交

	第二章
第20.2款
	封套上应载明的信息
	中南大学湘雅二医院疑难病症诊治能力提升工程（心血管方向）业务用房改造标段七：心血管领域洁净手术室6-13间相关配套用房改造工程 响应文件  
采购代理机构编号：              
在        年     月     日   时  分之前不得启封

	第二章
第22.1款
	响应文件的递交地点
	中技建设咨询有限公司（长沙市雨花区湘府中路117号高升金典商务楼18层）

	第二章
第25.1款
	响应文件的实质性响应
	除法律、法规和磋商文件规定的其他响应无效情形外，磋商文件中用“★”符号标明的条款为实质性要求和条件，对其中任何一条的偏离，为实质性偏离，其响应无效。

	五、响应文件的磋商与评审

	第二章
第29.2款
	评审因素和标准
	见附页1

	第二章
第29.3款
	最后报价调整
	政府采购支持小微企业发展：
小型或微型企业，最后报价扣除比例为4％；
评审时，用扣除后的最后报价计算价格分。

	六、成交结果信息公布

	第二章
第36.1款、
	成交信息公布的媒体
	中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、
中南大学湘雅二医院（https://www.xyeyy.com/）

	第二章
第38.3款
	履约担保
	■不要求提供
□要求提供，履约担保的金额为：   /  。

	七、其他规定

	第二章
第39.1款
	采购代理服务费
	采购代理服务费按照招标代理机构与采购人的约定收取,由中标人在领取中标通知书时一次性缴纳。

	第二章
第39.2款
	其他规定
	两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
1.  信用信息查询的查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。
2.  信用信息查询的截止时点：至本项目首次响应文件的提交截止时间止。
3.  信用信息查询记录的具体方式：由采购人或采购代理机构在规定的查询渠道进行查询。
4.  信用信息查询记录证据留存的具体方式：查询记录的网上打印件。

	
	知识产权
	（一）供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。
（二）采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。
（三）供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。
（四）本项目产生和承载的数据资源归采购人所有，未经采购人书面同意，成交人不可将数据资源用于本项目之外，包括数据复制、加工、共享、应用和提供给第三方。
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附页1：评审方法
[bookmark: _Toc27422]评审因素和标准
本采购项目采用综合评分法，满分100分。
	序号
	评审因素
	分值
	评分标准
	
	

	价格
30分
	投标报价
	30分
	1、以经评委会一致认定满足采购文件要求且所报价格最低的报价为评审基准价，其价格得分计30分。其他供应商的价格得分统一按公式计算：报价得分＝（评审基准价／报价）×价格权值×100
注：给予小型和微型企业产品的价格给予4％的扣除，用扣除后的价格参与评审；
	
	

	
	政府采购政策价格项调整
	
	

	商务
27分
	业绩
	12分
	供应商提供近三年以来的洁净手术室改造项目（特定资格条件设定业绩除外）：每提供1个业绩计2分，计满12分为止。（注：需提供合同（放重要签字盖章页，需体现签订时间及成交金额）或中标通知书、竣工验收证明材料，时间以竣工验收证明中的建设单位签字时间为准，否则不计分）
	
	

	
	售后服务方案
	5分
	从①服务内容；
②服务响应时间；
③服务承诺及保障措施；
④备件供应及质量保证；
⑤售后维修服务方案等方面；
对供应商提供的售后服务方案进行评价，各类专项服务方案每缺少一项内容扣1分，每有一处缺陷扣0.5分，本项扣完为止，没有方案不计分。
（缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。）
	
	

	
	综合实力
	10分
	1、供应商具有ISO质量管理体系认证、ISO环境管理体系认证、ISO职业健康管理体系认证，证书在有效期内的，每提供1个计1分，最多得3分，认证范围与本项目医用净化或手术室相关的得1分，此项最多得4分。注：证书均需全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page）上能查询到，并在响应文件中附上相应网站截图及证书复印件并加盖供应商公章。否则不计分。
2、供应商具有ISO医疗器械质量管理体系认证，证书在有效期内的得2分，未提供的不计分。注：证书均需全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page）上能查询到，并在响应文件中附上相应网站截图及证书复印件并加盖供应商公章。否则不计分。
3、为保证数字化手术室系统的升级需要，供应商同时具有手术室视音系统、示教系统、数字一体化系统软件著作权证书的得4分，未提供的不计分。
注：提供相关证书复印件加盖公章，未提供不计分。
	
	

	
	政府采购政策商务项调整
	
	

	技术
43分
	满足采购文件技术要求程度
	8分
	1、响应文件没有 “技术/商务响应与偏离表”的，本项不计分。
2、技术条款中标注“★”号的条款有任何负偏离(不响应)，在评审时将其视为无效响应。
3、以磋商文件“第四章 采购需求”为基准，参数清楚，阐述详尽且完全满足磋商文件采购需求的计8分。
4、“▲”参数响应不完整或描述不清，或应答时缺项漏项，或要求提供证明材料未提供，或提供的证明材料不清楚的，或负偏离的，每负偏离一项扣2分，扣完为止；
5、一般参数（非“★”、“▲”）响应不完整或描述不清，或应答时缺缺项漏项，或要求提供证明材料未提供，或提供的证明材料不清楚的，或负偏离的，每负偏离一项扣1分，扣完为止。
	
	

	
	施工方案与技术措施
	12分
	供应商对项目总体概况表述清晰、完整；部署及措施先进、可靠；对项目主要及关键方案有深入的表述，对重点、难点分析透彻，解决方案切实可行；施工平面布置有针对性、合理，较好满足施工需要，符合安全、文明生产要求；主要施工顺序、施工工艺、作业方法、作业流程、操作要领等切实可行、有针对性，以上有关施工技术及方案合理、有操作性的，计12分，每存在一处缺漏或不完整扣1分，扣完为止。未提供不计分。
	
	

	
	工程进度计划与保证措施
	5分
	供应商对项目特点、关键线路、控制性工程以及重难点工程的分析及提出的工程进度计划、方案与措施。符合采购人工期及节点工期的要求，对控制性工程、重难点工程进行经济、科学、合理配置资源的工期保证措施得力且有操作性的，计5分，每存在一处缺漏或不合理扣1分，扣完为止。未提供不计分。
	
	

	
	质量管理体系与措施
	5分
	供应商提供的质量管理体系需包含但不限于明确质量目标，建立明确的质量管理制度、落实质量责任制，建立具体的管理结构，对隐蔽工程等提出具体的质量保证措施，提供完整的技术保障措施，实施与监控措施全面、有效等。有关上述质量管理措施方案阐述合理、可行，保证措施得力、可信且有操作性的，计5分，每存在一处缺漏或不合理扣1分，扣完为止。未提供不计分。
	
	

	
	安全管理体系与措施
	5分
	供应商提供的安全目标明确，安全管理机构健全、职责分工明确；安全管理制度齐全，安全管理体系分析得当、针对可能出现的风险采取预防和应急处置措施得力、有操作性的，计5分，每存在一处缺漏或不合理扣1分，扣完为止。未提供不计分。
	
	

	
	环境保护管理体系与措施
	4分
	供应商对现场情况分析符合实际，提出的噪音控制、污水控制、扬尘控制，材料堆放、人员管理等方法与措施合理、符合相关要求的，计4分，每存在一处缺漏或不合理扣1分，扣完为止。未提供不计分。
	
	

	
	资源配备计划
	4分
	供应商结合本项目实际情况，提供资源配备计划，表述全面、方案完善、措施合理且具有针对性的，计4分；每存在一处缺漏或不合理扣1分，扣完为止。未提供不计分。
	
	

	
	政府采购政策技术项调整
	
	

	合计
	
	
	
	


注：
1、所有复印件均需要加盖供应商单位公章。
2、类似项目以委托协议（或施工合同）和竣工验收资料为准，日期以竣工验收资料中业主签字日期为准。
3、企业、项目负责人不良行为记录由供应商自行承诺并对真实情况负责，如发现虚假承诺的，按“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形处理。

[bookmark: _Toc4630][bookmark: _Toc489882262]磋商须知正文
[bookmark: _Toc11785][bookmark: _Toc472022189]一、说明
1.适用范围
1.1 本磋商文件仅适用于【磋商须知前附表】(以下简称【磋商须知前附表】)中所叙述的采购项目。
2.定义
2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见【磋商须知前附表】。
2.2 “采购代理机构”是指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构和其他采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见【磋商须知前附表】。
2.3 “供应商”是指响应磋商文件要求、参加竞争性磋商采购的法人、其他组织或者自然人。本次政府采购项目采用【磋商邀请】所述方式，邀请符合资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。供应商应持【磋商邀请】规定的资料购买磋商文件。
2.4 “磋商小组”是指依据财政部《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》有关规定组建，依法依规履行其职责和义务的机构。
2.5 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。
2.6 “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。
2.7 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。
2.8 “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购品目清单》或者《环境标志产品政府采购品目清单》的产品。
2.9“进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)。
3.供应商的资格要求
3.1 供应商应当符合【磋商须知前附表】中规定的下列资格条件要求；
（l）《政府采购法》第二十二条第一款规定的供应商基本资格条件；
（2）磋商文件规定的供应商特定资格条件。 
3.2供应商为联合体形式的，除应满足本章第3.1款资格条件要求及第3.3款规定外，还应遵守以下规定： 
（1）联合体各方应按磋商文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务(含承担工作及工作量比例)；
（2）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；
（3）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
3.3 供应商不得存在下列情形之一：
（l）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。
（2）与其他供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人，或者与其他供应商存在控股、关联关系。
（3）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。
（4）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件（联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录）。
4.参与磋商的费用 
4.1 无论磋商的结果如何，供应商应自行承担所有与竞争性磋商采购活动有关的全部费用。
5．授权委托
5.1供应商代表为供应商法定代表人的，应持有法定代表人身份证明。供应商代表不是供应商法定代表人的，应持有法定代表人授权书，并附法定代表人身份证明。
6．联合体形式
6.1除【磋商须知前附表】中另有规定，本次磋商采购不接受为联合体形式的供应商。
6.2供应商为联合体形式的，除应符合本章第3条规定外，还应遵守以下规定：
（l）联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的义务、工作、合同工作量比例；
（2）联合体各方均应当符合本章第3.1款规定的供应商基本资格条件；
（3）除【磋商须知前附表】中另有规定，联合体各方中至少有一方应当符合本章第3.1款规定的供应商特定资格条件；
（4）联合体各方不得再单独或与其他供应商组成新的联合体参加同一项目的采购活动。
7.现场勘察
7.1供应商应按【磋商须知前附表】中规定对采购项目现场和周围环境的现场考察。
7.2勘察现场的费用由供应商自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。
7.3采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。
8.采购进口产品
8.1除【磋商须知前附表】另有规定外，本项目拒绝进口产品参加竞争性磋商采购活动。
8.2本章第8.1款规定同意购买进口产品的，本项目采购活动不限制满足磋商文件要求的国内产品参与竞争性磋商。
9. 政府采购政策支持
9.1价格评审优惠
（1）供应商提供的工程全部由符合政策要求的小型、微型企业承建，即工程施工单位为中小企业，评审时按“评标方法及标准”规定给予价格折扣，用扣除后的价格参与评审；
（2）采购文件接受大中型企业与小型、微型企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小型、微型企业分包的采购项目或者采购包，对于联合协议或者分包意向协议约定小型、微型企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，评审时按“第四章评标方法及标准”规定给予价格折扣，用扣除后的价格参与评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
规定采购项目或者采购包属于“预留采购份额”，且专门面向中小企业采购的，小型、微型企业，或者接受中型企业与小型、微型企业组成联合体，或者允许中型企业向一家或者多家小型、微型企业分包的，其价格评审优惠按上款规定执行。
9.2政府采购政策其他规定
（1）中型企业、小型企业和微型企业类型按照《关于印发＜政府采购促进中小企业发展办法＞的通知》(财库[2020]46号)和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定认定。
（2）监狱企业、残疾人福利性单位以及个体工商户视同小型、微型企业，享受预留采购份额、价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业、残疾人福利性单位以及个体工商户属于小型、微型企业的，不重复享受扶持政策。
（3）联合体投标，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
[bookmark: _Toc62225291][bookmark: _Toc79488645][bookmark: _Toc62206166][bookmark: _Toc23255846]9.3.供应商应提供的政府采购政策证明资料
9.3.1符合本章规定的，供应商应在响应文件中提供相关证明资料。
（1）中小企业：按《关于印发＜政府采购促进中小企业发展办法＞的通知》(财库[2020]46号) 文件规定，提供《中小企业声明函》（格式）。采购文件要求或接受联合体形式，或者要求或允许分包的，还应当提供联合协议或者分包意向协议。《中小企业声明函》（格式）中采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见【投标须知前附表】。
（2）监狱企业：按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。
（3）残疾人福利性单位：按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)文件规定提供《残疾人福利性单位声明函》（格式）。
9.6供应商有融资、担保需求的，具体办理流程可可登陆中国湖南政府采购网查询。
[bookmark: _Toc472022190][bookmark: _Toc21392]二、磋商文件
10．磋商文件的组成
10.1 磋商文件由下列文件组成：
第一章 磋商邀请
第二章 磋商须知
第三章 合同格式条款
第四章 采购需求
第五章 响应文件组成
10.2磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同条款，在【磋商须知前附表】中明确。
10.3供应商应仔细阅读磋商文件的全部内容，按照磋商文件要求编制响应文件。任何对磋商文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。
10. 磋商文件的发售期限
10.1磋商文件的发售期限不少于5个工作日。具体提供期限见【磋商须知前附表】。
11.提交首次响应文件的截止时间
11.1供应商提交首次响应文件截止时间见【磋商须知前附表】。
12.磋商文件的澄清或者修改
12.1在提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。 
12.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止之日5日前，以书面形式、电子邮件、网站披露等其中至少一种方式将澄清或者修改的内容通知所有报名的供应商（需要纸制书面通知的供应商请自行到代理公司领取），不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。磋商开始后，除磋商小组要求提供的以外，不接受供应商及与供应商有关的第三方递交的材料。
12.2提交首次响应文件截止时间前对磋商文件澄清或者修改内容，为磋商文件的组成部分。
三、响应文件
13.一般要求
13.1 供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件做出实质性的响应。
13.2 供应商提交的响应文件及供应商与采购人或采购代理机构、磋商小组就有关磋商的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其它语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。
13.3 计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。
13.4 响应文件应采用书面形式，电报、传真、电子邮件形式的响应文件概不接受。
13.5 供应商应按磋商文件中提供的响应文件格式填写。
14.响应文件的组成
14.1 响应文件包括下列内容： 
（1）磋商响应声明
（2）保证金
（3）供应商的资格证明文件
（4）服务方案说明
（5）技术/商务响应与偏离表
（6）中小企业声明函
（7）报价一览表及报价文件
（8）供应商认为需提供的其他资料
14.2在磋商过程中，供应商根据磋商小组书面形式要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)是响应文件的有效组成部分。
14.3磋商文件规定可能发生实质性变动的，供应商应当在《技术/商务响应与偏离表》中对应内容注明。
14.4根据《政府采购法》第四十二条的规定，供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。
15.报价
15.1供应商应当根据磋商文件要求和范围，以人民币报价，以元为单位，保留小数点后两位。
15.2供应商应按第五章响应文件组成格式填写。
15.3响应文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应而被拒绝。
15.4供应商的报价不得超过采购项目预算，采购项目预算或其计算方法见【磋商须知前附表】。
15.5投标总价不得缺漏采购文件所要求的内容，否则，在评标时将视为无效投标。
15.6供应商对所投品目只允许有一个报价，不接受选择性报价，不接受0报价，否则，在评标时将视为无效投标。
15.7如果在评标过程中，评标小组发现供应商的投标报价明显低于其他通过符合性审查供应商的综合报价或者有理由怀疑其投标综合报价可能低于其成本的，将要求该供应商在规定的时间内出具详细的成本计算清单（加盖供应商单位公章或授权代表签字）并提供相关证明材料（相关证明材料：提供与本次采购规模、类似的业绩，以合同复印件为准，并加盖供应商单位公章）。供应商在规定的时间内不能出具详细的成本计算清单或不能提供相关证明材料的，视作该供应商以低于成本报价投标，其投标文件应作废标处理。
16.供应商符合磋商文件规定的证明文件
16.1供应商应提交满足本章第3.1款规定的资格条件要求的证明文件,该证明文件作为响应文件的一部分。
16.2如果供应商为联合体，则应提交联合体各方资格证明文件、联合体协议。否则，在评审时将其视为无效响应。
17.磋商保证金
17.1【磋商须知前附表】规定交纳磋商保证金的，应按【磋商须知前附表】规定的磋商保证金形式交纳，不得以现金方式交纳，在提交首次响应文件截止时间前，向采购代理机构交纳不超过采购项目预算2﹪的磋商保证金(数额采用四舍五入，计算至元)。磋商保证金有效期应当与本章第18.1款规定的响应文件有效期一致。
17.2供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者共同交纳磋商保证金，其交纳的磋商保证金，对联合体各方均具有约束力。
17.3供应商未按照磋商文件要求提交磋商保证金的，响应无效。
17.4采购代理机构在成交通知书发出后5个工作日内退还未成交供应商的磋商保证金；在采购合同签定后5个工作日内退还成交供应商的磋商保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。
17.5 有下列情形之一的，磋商保证金不予退还，并上缴本级财政国库：
（1）供应商在提交首次响应文件截止时间后撤回响应文件的；
（2）供应商在响应文件中提供虚假资料的；
（3）确定成交结果后，无正当理由放弃成交资格的；
(4) 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
（5）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（6）磋商文件规定的其他情形。
18.响应文件有效期
18.1响应文件有效期见【磋商须知前附表】，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，从提交首次响应文件截止时间之日起计算。响应文件有效期不足的将被视为无效响应。
19.响应文件的签署及规定
19.1响应文件的正本和副本应装订成册，正本一份，副本份数见【磋商须知前附表】。正本和副本的封面上应标记“正本”或“副本”的字样，当正本和副本有差异时，以正本为准。
19.2 响应文件正本和副本应按磋商文件要求签章处盖单位章和由法定代表人或其委托代理人签字；任何加行、涂改、增删，应有法定代表人或其委托代理人在旁边签字。否则，将导致响应文件无效。
19.3 在磋商过程中，供应商按磋商文件规定和磋商小组要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，可打印或用不退色墨水书写，但需经法定代表人或其委托代理人签字，或者加盖供应商单位章。否则，将导致响应文件无效。
四、响应文件的递交
20.响应文件的密封和标记
20.1响应文件应密封包装，加贴封条，并在封套的封口处盖供应商单位章或者由法定代表人或其委托代理人签字。
20.2响应文件封套上应写明的内容见【磋商须知前附表】。
20.3响应文件如果未按上述规定密封和加写标记，采购人或采购代理机构将拒绝接收。
21.响应文件的补充、修改或者撤回
21.1供应商在提交首次响应文件截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。该通知应有供应商法定代表人或其委托代理人签字。
21.2补充、修改的内容与响应文件不一致时，以补充、修改的内容为准。
22.响应文件的递交与接收
22.1 供应商应在提交首次响应文件截止时间前，将响应文件送达【磋商须知前附表】中指定的地点。在截止时间后送达的响应文件，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当拒收。
22.2在提交首次响应文件截止时间后，由供应商代表当场查验响应文件的密封状况，采购人或采购代理机构不当场拆封响应文件。
五、响应文件的磋商与评审
23.磋商程序
23.1磋商程序：响应文件审查、磋商（包括澄清）、响应文件评审、提出成交供应商。其中，磋商按本章第28.1款或者第28.2款情形进行。
24.响应文件审查
24.1 资格性审查：根据本章第3.1项规定的供应商资格条件要求，对响应文件的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格条件。
24.2符合性审查： 对响应文件(包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件)的有效性、完整性和响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。
24.3响应文件审查结束后，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。供应商应派其法定代表人或委托代理人参加磋商，且须携带身份证或其他与法定代表人或其代理人身份相符的有效证件原件，以备查验。
25.实质性响应
25.1实质性响应是指除法律、法规和磋商文件规定的其他响应无效情形外，响应文件(包括首次响应文件、重新提交的响应文件)与磋商文件中用“★”符号标明的为实质性要求和条件，对其中任何一条的偏离，为实质性偏离，其响应无效。偏离指不满足、或不响应磋商文件的要求。
中南大学湘雅二医院疑难病症诊治能力提升工程（心血管方向）业务用房改造标段七：心血管领域洁净手术室6-13间相关配套用房改造工程                                             竞争性磋商文件

25.2响应文件是否实质性响应磋商文件要求由磋商小组依据磋商文件规定认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。
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供应商资格审查表
项目名称：                                采购代理编号：
	序号
	审查项目
	审查标准
	是否合格

	
	
	
	供应商A
	…

	1
	报价
	报价不得超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价。
	
	

	2
	磋商保证金
	磋商保证金应按采购文件要求的时间、金额提交。
	
	

	3
	法定代表人身份证明或授权委托书
	法定代表人参加磋商的应附身份证明原件；授权人参加磋商的应附授权委托书原件（含法定表代表人及授权人身份证复印件）及法定代表人的身份证明原件。
	
	

	4
	供应商主体资格证明文件
	法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件。
	
	

	5
	供应商磋商响应声明（格式）
	应按照采购文件的格式要求及内容提交磋商响应声明并按格式要求正确签署和盖章。
	
	

	6
	缴纳税收证明资料
	供应商在提交首次响应文件的截止时间前六个月任意三个月依法缴纳税收的凭证复印件（“三证合一”或“五证合一”可不提供）；
	
	

	7
	缴纳社会保险证明资料
	供应商在提交首次响应文件的截止时间前六个月任意三个月依法缴纳社会保险的凭证复印件（“五证合一”可不提供）；
	
	

	8
	资信证明文件
	提供2021年度经会计师事务所审计的财务报告复印件或银行出具的资信证明；
	
	

	9
	特定资格条件
（提供符合特定资格条件证明材料复印件。）
	

详见第一章 磋商邀请


	
	

	10
	装订、签署、盖章
	响应文件的装订、签署、盖章应符合采购文件要求。
	
	

	11
	联合体协议书
	联合体协议书（接受联合体形式投标的提供）。
	
	

	12
	信用记录查询
	信用记录查询。
	
	

	13
	法律、行政法规规定的其他条件
	
	
	

	审查结论
	
	


注：供应商必须按采购文件中的要求提供相关证明材料，响应文件应为有效文件并加盖供应商单位章，并按采购文件规定签署。
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符合性审查表
项目名称：                                           采购代理编号： 
	序号
	审查项目
	审查标准
	是否合格

	
	
	
	供应商A
	…
	…

	1
	响应文件的签署、盖章
	响应文件中商务技术文件应按照采购文件规定要求签署、盖章
	
	
	

	2
	响应文件实质性响应
	响应文件对采购文件的实质性要求和条件作出响应。
采购文件中用“★”符号标明的条款为实质性要求和条件，对其中任何一条的偏离，为实质性偏离，其响应文件无效。
（注：本条款所称偏离指对本文件商务、技术条款及参数的负偏离。）
	
	
	

	3
	有效期
	有效期应满足采购文件要求
	
	
	

	4
	其他条款
	是否含有采购人不能接受的附加条件的
	
	
	

	5
	
	是否有不符合本节第24.2款规定符合性审查标准的
	
	
	

	6
	
	是否存在法律、法规和采购文件规定的其他投标无效情形的
	
	
	

	审查结论
	
	
	



26.无效响应 
26.1磋商小组在对资格性和符合性进行审查时，有下列情况之一的，属无效响应，磋商小组应当告知有关供应商：
（1）供应商不具备本章第3.1款规定的供应商资格条件要求，或存在本章第3.3款情形的；
（2）联合体不符合本章第3.2款规定的；
（3）应交未交磋商保证金或金额不足、磋商保证金缴纳形式不符合磋商文件要求的；
（4）响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章的；
（5）响应文件不满足本章第26.1款规定的实质性要求的；
（6）报价超过采购项目预算的；
（7）响应文件有效期不足的；
（8）响应文件不符合法律、规章、规范性文件和磋商文件规定及要求的。
27.澄清
27.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。该要求应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖公章。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
27.2 最后报价计算错误修正的原则：最后报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改分项报价。
28.磋商
28.1本章第10.2项未明确磋商文件实质性变动内容的，或者磋商文件明确了可能发生实质性变动内容，但在磋商过程中，磋商小组根据磋商情况认为磋商文件无需发生实质性变动的，磋商小组应当直接与响应文件审查合格的供应商就价格组织多轮磋商。
（1）磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在磋商小组规定时间内提交最后报价。
（2）磋商文件明确可能发生实质性变动，但在磋商过程中磋商小组根据磋商情况认为磋商文件无需发生实质性变动的，磋商小组不另行通知。
28.2本章第10.2款明确磋商文件实质性变动内容的，磋商小组可以组织多轮磋商。在每一轮磋商中，磋商小组可以根据磋商文件规定和磋商情况，对磋商文件的采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作实质性变动(磋商文件的实质性变动内容为磋商文件的组成部分)，并以书面形式要求响应文件审查合格的供应商，在规定的截止时间前重新提交响应文件。磋商小组应当根据本章第25.2款规定对供应商重新提交的响应文件进行审查。供应商重新提交的响应文件审查不合格的，不得进入下一轮磋商，也不得要求提交最后报价。
（1）磋商文件能够详细列明采购需求的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。
（2）磋商文件不能详细列明采购需求的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。
28.3重新提交的响应文件或者最后报价应按本章第19.3款规定，由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖供应商单位章，在规定时间内密封递交给磋商小组。
28.4供应商的最后报价及政府采购政策规定的价格扣除情况，磋商小组应召集所有参加最后报价的供应商当场开封公布，并由供应商代表签字确认。
28.5提交首次响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并书面通知采购代理机构或者磋商小组。该通知由供应商法定代表人或其委托代理人签字。采购代理机构按本章第17.4款规定退还退出磋商的供应商的磋商保证金。
28.6提交首次响应文件的供应商，未按磋商文件规定及磋商小组要求提交最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，且又未按本章第28.5款规定退出磋商的，供应商的磋商保证金不予退还。
29.响应文件评审
29.1经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评价。
29.2综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。本采购项目的评审因素和标准见【磋商须知前附表】。
29.3最后报价调整。磋商小组以各供应商最后报价为基础，按照符合政府采购支持中小企业发展的相应条件，对供应商的最后报价进行价格扣除，用扣除后的最后报价计算价格得分，具体价格扣除比例见本章第9.2款规定。
29.4综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且经调整后的最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：
磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100
项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。
29.5评审时，磋商小组各成员应当独立对每个供应商的响应文件进行评价、评分，并按照政府采购优惠政策对最后报价进行价格扣除和技术、商务、价格加分后，汇总各供应商的总得分。
30.提出成交供应商
30.1磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(财库〔2014〕214号)和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）所列“政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目”情形的，可以推荐2家成交候选供应商。
31.确定成交供应商
31.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。
31.2采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。
32.磋商终止
32.1出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，在本章第35.1款指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动： 
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(财库〔2014〕214号) 和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）所列“政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目”情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
33．重新评审
33.1除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动。
34.保密及串通行为
34.1磋商小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。
34.2供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假资料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。
34.3有下列情形之一的，属于恶意串通，对供应商依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：
（1）供应商直接或者间接从采购人、采购代理机构获得其他供应商的响应情况，并修改其响应文件的；
（2）采购人、采购代理机构授意供应商撤换、修改响应文件的；
（3）供应商之间协商技术方案、合同条款以及报价等响应文件实质性内容的；
（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加竞争性谈判政府采购活动的；
（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商成交的；
（6）供应商之间商定部分供应商放弃提交响应文件或者退出谈判或者放弃成交的；
（7）供应商与采购人、采购代理机构以及谈判小组成员之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为的。
（8）法律、行政法规或规章规定的其他串通行为。
六、成交结果信息公布与授予合同
35.成交信息的公布
35.1成交供应商确定后2个工作日内，成交结果信息将在【磋商须知前附表】指定的媒体上公布。
36.询问及质疑
36.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在3个工作日内作出答复。
36.2供应商认为磋商文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。
36.3本章第36.2款所称供应商应知其权益受到损害之日，是指：
（1）对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者招标公告期限届满之日；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
36.4供应商提出质疑的，应提供质疑函原件。采购人或采购代理机构应当向质疑供应商签收回执。
36.5供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
36.6质疑函按中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“下载专区”的“政府采购供应质疑函范本”和“质疑函制作说明”制作。
36.7采购人或采购代理机构将在签收回执之日起7个工作日内作出书面答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关的供应商。
36.8供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意，或采购人或采购代理机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后15个工作日内，按政府采购相关法律法规规章的规定及程序，向同级财政部门提出投诉。
37.成交通知
37.1成交供应商确定后，采购人或采购代理机构将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。
37.2 成交通知书是合同文件的组成部分。
37.3 成交供应商在收到采购代理机构的成交通知书后10日内，应按照【磋商须知前附表】的规定，向采购人提交履约担保。联合体成交的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。
37.4 成交供应商没有按照本章第37.3款规定提交履约担保的，视为放弃成交资格，其保证金不予退还。
38.签订合同
38.1成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订政府采购合同。
38.2磋商文件、成交供应商的响应文件等均为签订政府采购合同的依据。
38.3 成交供应商应当按照合同约定履行义务。成交供应商不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目分包后分别向他人转让。
38.4 成交供应商有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：
（一）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；
（二）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
（三）拒绝履行合同义务的；
（四）违反法律、规章、规范性文件规定的。
七、其他规定
39.采购代理服务费
39.1采购代理机构应按【磋商须知前附表】规定收取采购代理服务费。
40.其他规定
40.1磋商文件的其他规定见【磋商须知前附表】。
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第3章  [bookmark: _Toc1288]合同格式条款











说明：本合同格式条例下述所涉及的“发包人”均指“采购人”，“承包人”均指“成交供应商”





中南大学湘雅二医院疑难病症诊治能力提升工程（心血管方向）业务用房改造标段七：心血管领域洁净手术室6-13间相关配套用房改造工程                                             竞争性磋商文件
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[bookmark: _Toc32040]第一部分 合同协议书

发包人（以下简称“甲方”）：中南大学湘雅二医院  
承包人（以下简称“乙方”）：                     

为进一步明确责任，保障甲乙双方的利益，维持医院正常运行，保证改造工程的质量和效率，严格改造工程的预决算管理，经甲乙双方友好协商，就 中南大学湘雅二医院疑难病症诊治能力提升工程（心血管方向）业务用房改造标段七：心血管领域洁净手术室6-13间相关配套用房改造工程（项目招标编号：   ）事项协商一致，根据相关法律法规及本工程的具体情况签订本合同。
    本合同的承包人应当在合同履行期间持续具有本工程项目所需的合法资质。
[bookmark: _Toc15910]一、工程概况
1.1 工程名称：中南大学湘雅二医院疑难病症诊治能力提升工程（心血管方向）业务用房改造标段七：心血管领域洁净手术室6-13间相关配套用房改造工程
1.2 工程地点：长沙市人民中路139号中南大学湘雅二医院                                                                                         
1.3 工程概况：本工程为中南大学湘雅二医院疑难病症诊治能力提升工程（心血管方向）业务用房改造，改造范围为外科楼A座三层手术部心血管领域洁净手术室6-13间相关配套用房，主要包括装饰装修、强弱电、暖通空调、医疗气体、给排水、智能化系统改造等内容，具体以施工图及招标工程量清单为准。                                
[bookmark: _Toc2506]二、工程承包范围
2.1 承包范围：                                       
[bookmark: _Toc3322]三、合同工期
3.1 合同工期总日历天数   天（不包括施工过程中手术间腾挪，搬迁，清空等间歇时间）。甲乙双方在确定竣工日期时，已充分考虑了停水、停电、节假日、高低温天气等各种因素（如因甲方医疗设备、配套施工未及时到位造成的延误，工期相应顺延）。
3.2 乙方须按照招标图纸、现场及相关科室进行图纸的深化设计工作和送审的计划表供发甲方审核。同时必须确保所有提交的优化设计和图纸（包括一切计算数据）、所需的文件及资料均能及时按程序及规定要求送审以便审批施工。如乙方未能按照所定计划提交所需的资料而导致工期拖延，一切之损失及责任须由乙方负责。
3.3 计划开工日期：           ，计划竣工日期：           。实际开工日期以甲方的开工通知为准，开工后的工期节点同向调整，乙方不得因开竣工日期的调整而向甲方提出任何索赔。因本项目为国家卫健委财政资金支持的建设内容，财政预算执行具有时限性，如超过计划竣工日期，甲方将严格按合同追究违约责任。
3.4 系统测试及验收要求：项目竣工验收时，由乙方邀请国家授权的疾控等权威部门对净化系统工程有关项目进行测试以及空气质量检测，并出具检测报告，所发生的费用均在本次招标范围内。对测试不合格项目，乙方应按照甲方要求限时整改，在整改后，对主要指标仍不能达标的，甲方扣除全部质保履约保证金并保留追究其经济及法律责任的权利。
[bookmark: _Toc23364]四、质量标准及技术要求
4.1 工程质量标准：工程按照《医院洁净手术部建筑技术规范》50333-2013、《洁净室施工及验收规范》GB50591-2010及《工程施工质量验收规范》要求，达到合格质量，按照国家现行规范和标准、行业标准及施工图纸施工和验收合格；装饰装修、电气、空调等专业改造各项内容验收依据以相关国家规范、合同文本和招投标的承诺函为准；智能化示教系统项目验收依据国家相关规范要求，同时达到设计图纸要求，满足临床科室使用要求及合同约定内容。感观验收需满足甲方要求。
4.2 其它质量要求:① 满足医院使用部门的要求（本项目为在原外科楼A座三层手术部内进行改造，不对原手术室结构进行拆改，同时改造实施过程中不得影响其他手术室正常运行，所有产品质量均不得低于原手术室标准。本次改造的原则是：使新手术室基础设施提升，符合国家规范，保障净化的指标，满足使用要求，其设计结构层次是在符合相关规范指标要求的基础上，以安全可靠性为核心，在此基础上从功能、维护、节能、环保方面进行优化设计，以确保整个洁净工程的优异品质，真正打造成一个满足医疗服务的精品工程）。②根据招标方提供的图纸和采购文件的要求，对招标范围内的建筑装饰、净化空调系统与自动控制、强电、弱电及示教智能化、医用气体、给排水等各系统项目等进行深化设计，设计的总体原则是：洁污分明，配套设施完善，功能与设施先进完备。③本项目改造前后建筑功能基本不变，改造区域内的垂直交通核不进行消防改造，改造考虑基本维持大楼原有设计标准，改造区域兼顾新规范要求，拆改后的消防系统消防栓、消防排烟、消防喷淋、烟感报警、疏散指示灯、应急照明灯等参照改造前进行恢复。
4.3 技术要求：项目范围内的设计、施工工艺、设备及材料的选择满足现代化医院的使用要求。设备及工艺的安排应具有先进性、高可靠性、实用性、经济性与合理性。全部技术指标，包括设备、材料、包装、运输、安装等都应具有先进性，调试、维修等各项目的技术参数，施工及验收必须符合本采购文件及国家规范的相关要求，包括但不限于下列规范：
《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50210-2018
《建筑地面工程施工质量验收规范》 GB50209-2010
《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2013
《建筑地面设计规范》 GB50037-2013
《建筑设计防火规范》 GB50016-2014(2018年版）
《建筑内部装修设计防火规范 》 GB50222-2017
《建筑内部装修防火施工及验收规范》 GB50354-2017
《综合医院建筑设计规范》GB51039-2014
《洁净室施工及验收规范》 GB50591-2010
《洁净厂房设计规范》 GB50073--2013
《医药工业洁净厂房设计规范》 GB50457-2019 
《医疗建筑电气设计规范》 JGJ312-2013
《建筑照明设计标准》 GB50034-2013
《洁净室用灯具技术要求》GB24461-2009
《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2011
《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB50736-2016
《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2016
《通风与空调工程施工规范》 GB50738-2011
《医用气体工程技术规范》 GB50751-2012
《医用气体管道系统终端 第1部分：用于压缩医用气体和真空的终端》 YY 0801.1-2010
《医用中心吸引系统通用技术条件》 YY/T 0186-94
《医用中心供氧系统通用技术条件》 YY/T 0187-94
《医用气体和真空用无缝铜管》 YS/T 650-2007 
《建筑给排水设计标准》  GB50015-2019
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2018
《建筑排水塑料管道工程技术规程》 CJJ/T29-2010
《民用建筑隔声设计规范》 GB50118-2010
以上规范、标准如有新颁布相关国家标准及国家建设工程强制性条文，以最新颁布的为准。
4.4培训要求
由厂家组织用户进行现场技术培训，使用一段时间后提供现场的深入技术培训，终生提供免费的应用咨询以及技术帮助。提供免费的仪器操作、维护、维修的国内培训。
4.5安装调试及技术服务要求
设备制造商授权的技术人员到现场免费进行安装调试，确保仪器技术指标验收合格，并由生产厂家或投标厂家为用户提供现场技术培训。
4.6服务要求
1) 施工项目部关键岗位人员数量按湘建建（2020）208号文规定不少于4人，即项目负责人1人，项目技术负责人1人，施工员不少于1人，专职安全员不少于1人（取得安全生产考核合格证书C证），质量员不少于1人（施工员可由技术负责人兼任），且关键岗位人员不得有在建项目。
2) 乙方应严格按照工期要求倒排时间表，提前安排设备、材料订购计划，施工工期节点处所需设备材料必须按时到货，合理安全施工，确保工程按时验收，交付使用。
3) 乙方应提供产品全套技术标准、技术资料及安装维护使用手册等资料。
4) 乙方应提供详细的供货清单，包括设备的性能参数、产地等。
5) 乙方应详细列明洁净手术室系统进口设备和国产设备明细。
6) 乙方对因产品质量、运输包装原因不能保证合格使用的本系统设备，应予以退货或更换。
7) 乙方应在系统竣工验收30日内，对甲方本系统管理操作人员免费提供操作及维护培训，人员数量为5-7名，
8) 在后续的临床上线过程中，乙方应以科室需求提供免费的手术室智能化系统的不断深化、优化功能，最终满足科室的使用要求。
9) 乙方对各种型号的设备须提供足够的备件、附件和易损件并保证是原厂生产的产品，以满足设备正常运行的需要。乙方须在投标文件中提供备品备件清单和价格。
10) 乙方对所供应的设备从项目竣工验收合格之日开始免费保修(≥60个月)，并且终生提供维修服务。乙方须提供全面、详细的售后服务计划和承诺书。
11) 根据使用需求，提供免费的手术室基础数字化系统的完善改进，并且医院后期规划升级信息化平台涉及信息接口改造事宜，乙方应无偿予以配合，确保手术室数字化系统与医院信息化平台数据互联互通。
12) 所有设备及材料必须符合中华人民共和国有关节能、环保方面的规范、规程、规定等要求，且施工过程中，工程所用设备、材料的品牌须经甲方书面同意后方可安排进场施工、安装。
[bookmark: _Toc2631]五、甲乙方代表
5.1 甲方需委派        （项目经理）任甲方驻工地代表（手写签名样本:           ），代表甲方行使本合同约定的权利，履行本合同约定的职责，但无权减轻本合同中约定的乙方的责任或义务，且下列事项须执行甲方制度流程采用甲方要求的形式并由甲方授权的相应责任人签批或盖甲方公章确认方为有效：设计变更、工程洽商、材料批价、工程结算、涉及经济条款或工程造价的谈判。
5.2 乙方委派     （项目经理）为乙方驻工地代表（手写签名样本:           ），代表乙方行使本合同约定的义务，履行本合同约定的职责。对工程进度、质量、安全负责，负责办理中间交工工程验收手续及其他事宜。乙方在未经甲方允许的情况下，不允许私自更换乙方驻工地代表，并且服从甲方或甲方委托的监理单位管理。
5.3由甲方委派      为监理驻工地代表，代表甲方依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对本工程安全、质量、造价、进度进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调。
5.4由甲方委派造价咨询单位的项目审计总负责人为审计驻工地代表，代表甲方对本工程进行全过程审计，包含对本项目进行开工前审计、跟踪审计和竣工决算审计，将事后审查与事前、事中监督并举，强化对工程建设领域的全方位审计监督。 
[bookmark: _Toc2886]六、合同价款
6.1按固定单价合同执行： 
1) 合同总金额（小写）：￥         ；（大写）：      （人民币）。
2) 以上价款为暂定合同价款，工程量为暂定工程量，结算时按实调整，  
上浮不得超过暂定合同价款的10%，超出部分由承包人承担；
3)单价为固定单价，包括完成合同项下一个规定计量单位项目的所有工作内容及完成此工作内容而必须的各种辅助工作所需的人工、材料、机械、管理费、利润、规费、税金、其他费用（成品保护、零星特点、措施费、保险等），以及包含：①深化设计、②施工、③货物（包括保修期内的备品备件、易损件、专用工具等）的设计、制造、包装、保险、运输、安装调试、主管部门验收（含第三方检测）。④培训、售后服务及技术支持等相关服务的所有费用。乙方应充分考虑本项目合同实施期间可能发生的一切费用，并承担由此而带来的风险。
6.2价款中均已包含完成该项工程所需要的：施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、利润、税费、安全防护费、安全文明施工措施费、农民工工资保证金及政策性文件规定的各项应有费用及合同明示或暗示的所有一切风险、责任和义务的费用。由乙方包工、包料、包机械、包管理、包质量、包工期。包安全、包文明施工、包验收等直至竣工验收交付使用以及保修期间因乙方施工质量问题产生的所有费用。
[bookmark: _Toc2853]七、甲方权利和义务
7.1 甲方以书面形式委托施工改造项目，负责向乙方发出开工指令，审核乙方上报的施工方案。
7.2 甲方负责监督管理乙方的工作质量、进度。
7.3 甲方如认为有必要时，可对甲方拟建实施项目工程或其任何部分的形式、质量或数量作出变更，并有权要求乙方进行下述任何工作：
7.3.1增加或减少合同中包括的任何工作的数量；
7.3.2改变任何工作的性质、质量或种类；
7.3.3增加或减少为完成本工程所需要的任何种类的附加工作；
7.3.4改变本工程任何部分施工的规定顺序或时间安排；
7.3.5甲方要求的其他工作。
7.4甲方在乙方施工完毕后及时组织人员对项目进行验收，并签字确认。
7.5按合同约定支付工程款。
[bookmark: _Toc15394]八、乙方权利和义务
8.1乙方应在接到甲方书面通知后半个工作日安排施工、维修人员到位，并在甲方要求时间内完成施工、维修内容；应急任务接到电话通知半小时内必须到达现场并安排施工。
8.2乙方负责跟踪合同工期内完成项目的施工进度，并于施工结束后通知甲方验收。
8.3乙方负责对承接工程的质量承担责任，并对因乙方原因而造成的质量问题承担无偿返修责任，直至符合质量要求为止。工程验收交付后严格履行本合同约定的质量保修义务。
8.4乙方必须保证不影响医院正常医疗业务开展情况下，提供施工照明、围栏设施，并负责安全保卫。自觉遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格采取施工保卫安全等技术措施，按照安全标准组织施工，确保现场施工人员及第三者安全，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。自行解决施工照明并保证用电安全，制定安全防火责任人，物件堆放整齐，及时清理场地干净整洁。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。
8.5乙方有义务接受甲方的监督和管理，并服从甲方的安排与施工协调。
8.6乙方有义务确保文明施工与施工场地及周边的整洁，按规定做好施工场地交通组织、夜间施工、建筑垃圾（包括渣土）生活垃圾等运输、工程、生活污水、噪音排放和消防的申报工作，并承担因此发生的相关费用，及因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。
8.7乙方有义务采取恰当措施保护施工场地周边物品、管理（包括地下管线）、公共设施和邻近建筑物、构筑物、古树名木等。由于乙方施工措施不当造成污染、侵损、破坏周围物品、管线（包括地下管线）、公共设施和邻近建筑物、构筑物、古树名木、堵塞排水管网等，造成的损失由乙方承担。
8.8乙方有义务承担与其施工、维修工程有关，或其施工、维修工程进行期间，或其施工、维修工程导致的人身伤亡及财产损坏导致的损失、费用、索赔、补偿或诉讼的法律责任，并保障甲方免负该责任。甲方对任何雇员的意外或伤亡，不论该人是否受雇于乙方，皆不负任何法律上的赔偿责任，乙方须保障甲方免付任何有关的索偿、要求、诉讼、成本、费用和支出。
8.9 乙方自行解决任何产品加工和生活场地。
8.10 自觉接受甲方委托的监理和造价咨询公司的监督。
8.11 乙方应当保证对本协议项下全部设备提供售后服务，并将售后服务及维修方案作为附件，保证具有完整性和可操作性。
8.12乙方应提供及时周到的售后服务，提供全天24小时服务。出现故障，乙方技术人员应在2小时内到达现场维修，确保24小时内修复，如不能修复，应在24小时内提供备用设备，以保障甲方的正常使用至故障设备修复为止。
[bookmark: _Toc11213]九、结算
9.1结算要求：
9.1.1 结算须按照甲方的制度流程相关规定办理，需按要求提交齐全的达到档案接收标准的竣工图和竣工结算资料。
9.1.2结算审核审减额大于乙方送审额20%以上（含），该次所有审计服务费用均由乙方承担，甲方直接从工程结算款中扣除该审计费用。
9.1.3乙方应完全理解并服从甲方对结算的复审、抽审、审计安排，不得以此为由向甲方提出任何索偿。所有结算最终审核完成后，均须签订《结算确认书》。
9.2结算方式：采取固定单价方式，工程量为暂定工程量，结算时按实调整，上浮不得超过暂定合同价款的10%。工程量的确认原则上以甲方及委托的监理单位和造价咨询公司审核并签字认可的竣工图纸及相关竣工验收资料为准。如果现场实际施工情况与竣工资料不符的，以实际施工情况为准。最终以中南大学湘雅二医院审计办公室审计报告单为结算依据。 
9.3结算依据：
9.3.1湘建价[2020]56号湖南省住房和城乡建设厅关于印发2020《湖南省建设工程计价办法》及《湖南省建设工程消耗量标准》的通知；
9.3.2湘建价[2016]160号《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》；
9.3.3湘建价[2016]72号关于印发《关于增值税条件下计费程序和计费标准的规定》及《关于增值税条件下材料价格发布与使用的规定》的通知；
9.3.4长住建发[2018] 104号《关于建设工程扬尘防治调整安全文明施工费计价规定的通知》；
9.3.5湘建价[2019]61号《湖南省住房和城乡建设厅关于调整建设工程社会保险费计费标准的通知》；
9.3.6湘建价[2019]47号《关于调整建设工程销项税额税率和材料价格综合税率计费标准》的通知；
9.3.7湘建价[2019]130号《关于发布2019年湖南省建设工程人工工资单价》的通知。
9.4人工单价：参考施工同期湖南省人工工资最低工资标准及医院规定标准执行。
9.5综合单价和材料价格按投标价，新增项目和新增材料以甲方核定单价为准。
9.6水电费装有专用水电表的，按实收费；没有装专用水电表的，按定额消耗在结算时予以扣回；没有定额消耗量的，在决算时按审计事务所测算的平均值予以扣除。
[bookmark: _Toc22424]十、付款方式
10.1付款方式：①合同签订后60日内支付合同总金额的30%作为预付款；②空调机组、UPS、隔离变压器等主要设备到达现场并经甲方签收后支付到合同总金额的60%；③竣工验收阶段按单项工程支付进度款，各单项工程竣工验收合格后支付到该单项工程已完成工程量造价的85%；④项目审计结算后支付到结算金额的97%；⑤剩余审计结算金额的3%待保修期满后无质量问题，由乙方提交付款申请后甲方一次性付清（无息）。
10.2甲方每次支付款项前，乙方必须开具同等数额的正规税务发票，否则甲方有权拒绝支付而无需承担任何违约责任。
    乙方开具本合同等额正规税务发票。发票相关信息及要求：
	名称：中南大学湘雅二医院                       税号：121000004448855592
单位地址：湖南省长沙市人民中路139号          电话：0731-85295888
开户银行：中国银行杏林支行                    银行账号：5872 5735 1943
要求：1、开具本合同等额正规增值税发票
2、登陆“国家税务总局全国增值税务发票查验平台”，查验发票真伪，并将查询明细打印，附在发票后。其他税务网站上查询无效。


10.3应付款项甲方支付至本合同约定的账号，合同期内乙方不得更改收款账户，甲方仅进行一次支付，如支付失败，甲方有权暂停支付至乙方提供新的符合甲方要求的收款账户及相关证明文件之日。乙方变更工商信息时应及时以书面的形式告知甲方，未及时告知而导致乙方损失则由乙方自行负责，甲方不承担责任。
乙方的收款账号:            
开户银行：                 
户名：                      
[bookmark: _Toc7104]十一、保修条款
11.1保修期： 5年 ，自工程竣工验收合格（以甲方、监理签字的《工程竣工验收证明》的最终签字时间为准）起算，且不低于国家、地方相关管理规定。
11.2 乙方维修负责人为      ，身份证号码：       联系电话：       ，为保证工程维修期间的文件送达及联系畅通，乙方须拟派一名紧急维修联系人（主管工程副总以上职位），通讯方式如下：
紧急维修联系人：     ，身份证号码：          
联系电话：       
公司联系电话：        ，公司传真号码：           
公司通信地址：                
公司注册地址：                 
11.3乙方以上联络方式可同时采用，甲方采用其中任意一项联系方式均为有效。以上岗位人员及公司的通讯方式、地址等一旦发生变更，乙方必须及时书面通知甲方。如未及时通知，造成甲方无法及时联系到乙方现场维修联系人或维修通知、指令无法送达的情况，则甲方委托第三方单位维修的费用或其他包括但不限于赔偿、补偿等费用，均由乙方承担。乙方指定的负责人或者联系人及其他维修人员的行为后果均由乙方承担。
[bookmark: _Toc4319]十二、违约与争议
[bookmark: _Hlk1667000]12.1工程质量达不到验收标准的部分，乙方应按甲方要求的时间内予以修复，直到符合验收标准为止，其费用与工期拖延的损失由乙方承担，同时承担给第三方造成的一切损失。
12.2由于乙方产品质量、安装操作流程或安装质量等原因引起的安全事故，责任全部由乙方承担，同时承担给甲方造成的一切损失。
12.3由于乙方原因，造成工期延误时，每延误一天，乙方须按本工程总价的1%向甲方支付违约金，延误超过30个日历天，甲方有权单方面终止合同，并要求乙方承担本合同总价的10％的违约金及其他一切损失。
12.4 若乙方虚报谎报设计变更、工程洽商单以及结算，将追究乙方的违约责任，乙方须支付瞒报部分结算费用的双倍作为违约金。
12.5 乙方若将本工程全部转包给他人，视为乙方单方面违约解除合同，并按本合同总价的20％向甲方支付违约金，并赔偿甲方其他损失。
12.6 乙方应当在合同履行期间持续具有本工程项目所需的合法资质，如因其自身原因失去合法资质，致使无法实现合同目的，按本合同12.5条款处理。
12.7争议解决方式：甲乙双方在履行合同时发生争议，可以协商解决、或者请第三方调解。当事人不愿协商、调解或者协商、调解不成的，向甲方所在地人民法院起诉。
十三、合同解除
承包人如有下列情形之一的，发包人有权解除合同，并要求承包人支付违约金，并赔偿损失：
13.1在合同期内发包人有权对承包人的工程质量、服务响应及时性等进行不定期考核，发包人评价承包人考核不合格的；
13.2服务期内如承包人出现（1）犯罪行为；（2）被行政执法机关处以吊销营业执照、取消资质、责令停业、行政罚款金额（叁万元人民币以上、暂扣安全生产许可证；（3）财务被接管或冻结情况的。包括但不限于偷税漏税、虚假宣传、商业欺诈、商业贿赂、非法生产等商业不良行为；
13.3承包人在合同签署前未主动告知发包人其在合同签署前三年之内有上述第7.2中的行为的；
13.4承包人处于司法诉讼中且发包人认为承包人存在经营风险或专利侵权风险等可能影响合同履行的情形。
13.5因承包人原因未按招标文件、投标文件及合同规定履行服务承诺一次以上；
13.6其他解除情形依照本合同约定。
十四、反商业贿赂条款
请承包人与发包人签署合同之当事人认真阅读本条款，同意与发包人签订并遵守如下反商业贿赂条款：
14.1双方都清楚并愿意严格遵守中华人民共和国反商业贿赂的法律规定，双方都清楚任何形式的贿赂和贪渎行为都将触犯法律，并将受到法律的严惩。
14.2发包人或承包人均不得向对方或对方经办人或其他相关人员索要、收受、提供、给予合同约定外的任何利益，包括但不限于明扣、暗扣、现金、购物卡、实物、有价证券、旅游或其他非物质性利益等，但如该等利益属于行业惯例或通常做法，则须在合同中明示。
14.3发包人严格禁止发包人经办人员的任何商业贿赂行为。发包人经办人发生本条第二款所列示的任何一种行为，都是违反发包人单位制度的，都将受到发包人单位制度和国家法律的惩处。
14.4发包人郑重提示：发包人反对承包人或承包人经办人员为了本合同之目的与本合同以外的任何第三方发生本条款第二条所列示的任何一种行为，该等行为都是违反国家法律的行为，并将受到国家法律的惩处。
14.5如因一方或一方经办人涉嫌违反上述第2点、第3点、第4点之规定，相对方均有权中止合同；如经司法机关调查后其商业贿赂行为属实，则相对方有权解除合同，造成守约方损失的，应承担损害赔偿责任。
14.6本条所称“其他相关人员”是指承包人经办人以外的与合同有直接或间接利益关系的人员，包括但不仅限于合同经办人的亲友。
[bookmark: _Toc351203486]十五、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书；
（2）投标函及其附录；
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
[bookmark: _Toc351203487]十六、承诺
16.1发包人承诺按要求对项目技术文件进行审查并委托监理对现场质量安全进行监督，筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
16.2承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
16.3发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
[bookmark: _Toc351203488]十一、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
[bookmark: _Toc351203491]十二、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
[bookmark: _Toc351203493]十四、合同份数
本合同一式7份，均具有同等法律效力，发包人执4份，承包人执3份。
（以下无正文）

中南大学湘雅二医院疑难病症诊治能力提升工程（心血管方向）业务用房改造标段七：心血管领域洁净手术室6-13间相关配套用房改造工程                                             竞争性磋商文件
中南大学湘雅二医院疑难病症诊治能力提升工程（心血管方向）业务用房改造标段七：心血管领域洁净手术室6-13间相关配套用房改造工程                                             竞争性磋商文件

中技建设咨询有限公司                                     电话：0731-84169659           - 115 -
长沙市雨花区湘府中路117号高升金典商务楼12层            传真：0731-84169656

发包人(盖章): 中南大学湘雅二医院    承包人(盖章）：
地址：长沙市人民中路139号           地址：             
纳税人识别码：121000004448855592     纳税人识别码：              
法定代表人签字：                     法定代表人签字：
  

开户银行： 中国银行杏林支行          开户银行：             
账号： 5872 5735 1943                账号：                      

签订地点：  中南大学湘雅二医院      
签订日期：                      


[bookmark: _Toc25644][bookmark: _Toc351203494][bookmark: _Toc337558727]
第二部分 通用合同条款
采用住房城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的“通用合同条款”。
[bookmark: _Toc11255]
第三部分 专用合同条款
[bookmark: _Toc351203633][bookmark: _Toc296503156][bookmark: _Toc296891196][bookmark: _Toc292559361][bookmark: _Toc296347155][bookmark: _Toc296890984][bookmark: _Toc296944495][bookmark: _Toc296346657][bookmark: _Toc297120456][bookmark: _Toc297048342][bookmark: _Toc292559866]1. 一般约定
[bookmark: _Toc17014]1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.1其他合同文件包括： 施工组织设计、招标文件、投标文件、补充协议、补充条款、施工现场统一管理协议、有关的工程洽商、变更、清单报价等。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.1监理人：
名称：         ；
资质类别和等级：   /  ；
联系电话：  /  ；
电子信箱：   / ；
通信地址：   /   。
1.1.2.2 设计人：
名称：   /    ；
资质类别和等级：  /  ；
联系电话：  /  ；
电子信箱：  / ；
通信地址： / 。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.1 作为施工现场组成部分的其他场所包括： / 。
1.1.3.2 永久占地包括：  /  。
1.1.3.3 临时占地包括：  因本工程施工临时占用的场地  。
[bookmark: _Toc23688]1.3法律
适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、国家及省市现行的有关建筑工程的法律、法规及相关政策。
[bookmark: _Toc16401]1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：《建筑工程施工质量验收统一标准》、《建筑施工验收规范》、《施工操作规范》及国家、省市其他现行有关建筑工程的法律、法规及相关政策。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：国内没有相应标准、规范时按国内外先进水平执行；
发包人提供国外标准、规范的份数：/；
发包人提供国外标准、规范的名称：/。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：按照国家和地方现行的行业建设规范执行  。
[bookmark: _Toc24807]1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）投标函及其附录；
（4）招标答疑、澄清、修改或补充文件或承诺函件；
（5）专用合同条款及其附件；
（6）通用合同条款；
（7）技术标准和要求；
（8）图纸；
（9）已标价工程量清单或预算书；
（10）合同附件等。
上述合同文件应被认为是互为补充和解释的，如有歧义或矛盾，除非合同另有明确约定，按上一条所排列的顺序，排列在前的文件效力高于排列在后的文件，所有合同文件中，合同协议书具有最高效力。
进一步约定：
（a）除非合同中另有特别注明，如果“技术标准和要求”与“图纸”之间出现歧义或矛盾时，数量以“图纸为准”，质量要求或工艺标准以“技术标准和要求”为准；
（b）对于同一类文件，以其最新版本或最新颁发文本为准；
（c）除非合同类另有约定，双方在合同履行过程中依据本合同而签署、签发、签收的有关补充协议、指示、通知、决定、纪要、备忘录等亦具有合同约束力，其优先解释顺序应视其内容与其他合同文件的相互关系而定。但是，任何不列在上的其他文件皆不成为合同文件的组成部分，其内容不能影响合同文件的含义，除非双方同意签认作为本合同的补充；
（d）如果在不同的合同文件之间、同一个合同文件的不同部分之间或任何合同本身出现模糊、矛盾或不一致之处，在无法根据合同优先解释顺序进行澄清或仍不足以澄清的情况下，除非本合同另有约定，应由发包人发出书面澄清。
1.6 图纸和承包人文件	
1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：  开工前7天    ；
发包人向承包人提供图纸的数量：1套（电子档） ；
发包人向承包人提供图纸的内容：  本工程相关连接配套施工图纸  。
1.6.2 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、项目管理机构及施工现场人员安排、施工进度网络图、施工材料进场计划表、施工方案、产品型录等；
承包人提供的文件的期限为：开工前7天以上；
承包人提供的文件的数量为：4份      ；
承包人提供的文件的形式为：  纸质3份及电子文档1份     ；
发包人审批承包人文件的期限：收到承包人提供的文件后7日内。
1.6.3 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。
[bookmark: _Toc14856]1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在  7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
[bookmark: _Toc25065]1.8 交通运输
[bookmark: _Toc300934943][bookmark: _Toc318581155][bookmark: _Toc303539100][bookmark: _Toc312677986][bookmark: _Toc304295521]1.8.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定： 按照发包人安全保卫部门相关规定执行    。
[bookmark: _Toc312677987][bookmark: _Toc304295522][bookmark: _Toc300934944][bookmark: _Toc318581156][bookmark: _Toc303539101]1.8.2 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：以现场施工条件为准 。
[bookmark: _Toc318581157]关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定/。 
1.8.3超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包人承担。
1.9 知识产权
1.9.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人   。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 未经发包人同意，承包人不得提供给第三人，否则将承担相应的经济和法律责任。工程质量保修期满后，除承包人存档需要的图纸外，应当全部图纸退还给发包人   。
1.9.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 归发包人所有  。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人未经发包人同意，不得使用上述文件申报奖项或者公开推广宣传   。
[bookmark: _Toc24042]1.9.3 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：包含在合同价中   。
[bookmark: _Toc9903]1.10工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：是。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：
（1）工程量清单综合单价中已有适用于变更签证工程的，并且变更签证后工程量调增量小于原工程量的15%（含15%）时，按投标综合价格变更合同价款；
（2）工程量清单综合单价中有类似适用于变更签证工程的，并且变更签证后工程量调增量小于原工程量的15%（含15%）时，可以参照投标类似综合单价变更合同价款；
（3）变更签证后工程量调整量大于原工程量15%、工程量清单漏项或由于设计变更引起新增项目时，其综合单价应按照湖南省建设行政主管部门颁发的建设工程消耗量标准、取费标准、计费程序、综合人工工资单价及工程造价管理机构发布的工程造价信息（工程造价信息没有发布的参考市场价）确定，且按中标总报价相对招标控制价之比优惠；
（4）分部分项工程量变更后调减的工程量以及因设计变更被取消的项目，其综合单价应按照原投标综合单价确定，且因发包人原因产生的变更后减少或取消的项目，承包人应予以认可不得索取任何费用。
[bookmark: _Toc351203634][bookmark: _Toc296347156][bookmark: _Toc297120457][bookmark: _Toc296891197][bookmark: _Toc296346658][bookmark: _Toc296503157][bookmark: _Toc296944496][bookmark: _Toc292559362][bookmark: _Toc296890985][bookmark: _Toc297048343][bookmark: _Toc292559867]2. 发包人
[bookmark: _Toc3826]2.1 发包人代表
发包人代表： / ；
姓名： / ；
职务： / ；
联系电话： / ；
电子信箱： / ；
通信地址：  中南大学湘雅二医院  。
发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人处理与本工程建设相关的事宜，对施工组织设计及方案确定、质量监督、工程量确认、进出厂材料、设备检验和使用、工程变更、工期顺延等事项的初步审核权 。
发包人结合工程实际需要保留随时修改上述授权范围的权力。
2.2 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.2.1 提供施工现场：关于发包人移交施工现场的期限要求：发包人可根据实际情况向承包人一次性移交或分期移交现场，移交时双方应填写现场移交记录。
2.2.2 提供施工条件： 关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：执行通用条款。
[bookmark: _Toc351203635][bookmark: _Toc296890986][bookmark: _Toc292559363][bookmark: _Toc297120458][bookmark: _Toc296944497][bookmark: _Toc296891198][bookmark: _Toc296346659][bookmark: _Toc296347157][bookmark: _Toc297048344][bookmark: _Toc296503158][bookmark: _Toc292559868]3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
（1）承包人提交的竣工资料的内容：承包人应按照任何有关管理机构的要求以及政府关于档案管理的规定进行整理和装订全套竣工资料（含竣工图、完整的技术资料等）并保证其正确性、完整性和有效性。承包人应在发包人颁发工程竣工验收证书之前，将竣工资料和竣工图纸按合同约定的份数提交给发包人。承包人提供符合竣工备案要求的全套竣工资料是工程竣工验收和结算的前提条件。如果承包人提供的竣工资料不能完全反映项目现场工程情况，则发包人有权要求承包人修改。
（2）承包人需要提交的竣工资料套数： 竣工图、竣工资料、结算资料等各六套纸质档。
（3）承包人提交的竣工资料的费用承担：所有竣工资料（含竣工图纸）的准备、编制、整理和装订的费用均由承包人承担。
（4）承包人提交的竣工资料移交时间：承包人在工程竣工验收日期前14天。
（5）承包人提交的竣工资料形式要求：纸质、电子版同时提供、存档图纸按照档案存储要求整理。竣工资料及竣工图纸必须准确真实地反映实际施工情况，并符合城建档案馆关于资料的要求。承包人应在竣工备案合格之日起三个月内向城建档案馆办理工程资料验收和移交，并取得相应的合格证书。属于发包人应提供的资料由发包人及时提供给承包人，承包人未按规定向档案馆移交资料造成的损失由承包人承担。资料移交产生的所有费用由承包人承担。
（6）承包人应履行的其他义务：做好现场安全文明施工工作，严格执行建筑节能相关法律法规，在施工过程中节约资源，杜绝浪费；施工过程中，承包人应随时保持场地、道路清洁，如清洁工作未做好，承包人承担全部责任及相应处罚。
（7）承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：
1）开工前对施工图纸认真核查，积极配合发包人组织的施工图交底及会审工作，指出图纸上任何不符施工常规、惯例或规范之处，以及设计图纸中错、漏、碰问题，并配合发包人做好各系统管线的综合平衡工作，如因承包人原因未能在施工该道工序前10天协调解决好此类矛盾、问题而造成工程费用增加和工期损失，发包人不予补偿费用和延顺工期。
2）应在开工前3天内以书面形式向发包人和监理人提供项目部关键岗位人员上岗证、有关设备合格证、年审证等证件。
3）承包人在签订合同之前已查看了施工现场及周围的环境，掌握了所有与工程施工有关或对施工有影响的情况，如地质土壤情况、水源、当地气候情况、道路、交通流量、劳动力的提供范围和周围居民等。发包人将施工场地移交给承包人后，承包人应对施工场地的管理负责（包括施工安全、环境污染、扰民和民扰），若发生非不可抗力或非发包人及监理人指令原因而影响施工导致工期拖延及财产损失的，由承包人承担相应责任。
4）采取措施避免工程施工对红线周围地下管线及市政设施造成破坏。如果在现场挖掘土方工作的过程中，发现电线、水道管道，或者其他公共设施，承包人应立即停止挖掘工作，并及时报告监理人或专门机构。承包人根据有关指示，负责修理那些被破坏的公共设施，并恢复原状，由承包人承担相应责任。
5）保护好施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物等，费用由承包人承担。
6）承包人负责在需要的时间和地点，根据有关部门要求，自费提供和维护所有灯光、护板、栅栏、警告信号和警卫，以及对工程进行保护或为公众提供安全和方便。承包人未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害，由承包人承担责任及所发生的费用。
7）施工过程所需证件由承包人及时办理。如发生扰民和民扰，承包人应妥善处理。
8）遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式知会发包人、监理人，由此发生的费用由承包人承担。
9）严格遵守有关环境保护法律法规，加强施工现场的环境管理，在施工过程中严格落实粉尘、废水等污染防治措施及生态保护、水土保持措施，由此发生的费用及罚款由承包人负责。
10）保证施工场地清洁卫生符合长沙市有关规定的要求。承包人应保证发包人免于受到或承担应由承包人负责的施工、完工和保修等事项造成公众的便利和对公用道路、便道的使用和他人财产的占用遭受干扰时所引起的或与之有关的索赔、诉讼、损害赔偿及其他开支。
11）施工过程中，承包人应严格按《安全文明施工条例》和《长沙市建设工程现场文明施工管理办法及检查评定标准》执行，搞好文明施工，树立企业形象。施工照明按国家、省、市有关政策文件执行，需满足夜间施工照明的需要，发生费用由承包人承担。
12）施工过程中，承包人需做好施工记录，隐蔽工程记录，汇集施工技术资料，包括摄影、录像资料。负责做好施工现场安全保卫和施工现场的组织管理工作，创建文明施工工地及标准化管理。
13）施工过程中，承包人不得对原工程设计擅自进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的损失，由承包人承担，延误的工期不予延顺。
14）自行解决本工程所需资源，包括施工所需足够量的设备、材料，并自行进行妥善看管，丢失、损坏由承包人自理。
15）承包人负责提供各类物资设备的进场计划，并于工程开工之日起20个日历日内向发包人提供。对发包人采购又不需要承包人安装的物资设备，承包人负责按设备要求进行预留预埋；及时提供符合安装条件的运输通道和作业面以及必要的仓储场所；及时提供水、电接口至安装作业点；负责协助安装单位对成品进行保护。
16）实行《周报》和《月报》制度。《周报》在每周例会前一天报送发包人和监理人，《周报》包括下周计划和本周已完成的工作、未完成情况说明（包括拟采取措施、最终完成时间）；《月报》在每月二十五日前报送发包人和监理人，《月报》包括次月施工进度计划和当月工作总结，月施工进度计划必须具体、详细，并且必须按本合同约定的进度要求编制。如不按时、按要求报送，承包人按本合同约定承担违约责任。参加各类施工协调、配合会，由于工地交叉施工引起的问题，有义务进行配合解决，服从发包人及监理人现场总协调做出的决定。
17）合同规定由承包人完成的工作（包括合同、会议纪要约定内容以及设计变更等），如承包人拒绝完成或不能按合同要求完成，发包人有权安排第三方完成，按发包人实际发生费用增加5%从承包工程款中扣除，影响工期的责任由承包人承担。
18）承包人投标报价时已考虑了施工期间已有成品保护等各种可能因素影响施工所需增加的费用和工期，承包人承诺在前述可能影响工期和费用的因素出现时不要求发包人增加费用和延顺工期。
19）在施工过程中，承包人必须遵守发包人和监理人制定的管理制度，及时执行发包人和监理人发出的指令。
20）承包人应准备备用发电机、水池等设施，一周内停水停电累计不超过8小时的，不予签证费用和工期。
21）已竣工工程未交付发包人验收使用之前，负责成品保护，保护期间发生损坏、损失的风险和责任由承包人承担，承包人自费予以修复。
22）承包人项目部关键岗位管理人员在本工程或其分项工程施工期间（包括准备和收尾阶段），均需按中标通知书约定的人员配置，无特殊原因不得更换；承包人如需变更人员安排、机械设备和施工方案等，必须提前一周书面上报发包人并经同意后方可执行，否则发包人有权终止合同，由此产生的一切损失由承包人负责。
23）承包人应及时提出用水、用电申请，经批准后在发包人提供的水、电源设置点自费装表按表计量，费用按当地物价部门确认的价格收费标准向有权执收部门缴纳，其水、电设置点位置的维护、管理费用由承包人负责。承包人负责完成由设置点起至施工区域内的水、电、通讯线路的架设，费用由承包人承担。
24）本工程施工所需设备、临时设施进入现场后，即应被视为是专门供本工程使用。施工期间，承包人如需运出现场，需征得监理人和发包人的书面同意。
25）除合同另有规定外，发包人无论何时均不对上述承包人的设备、临时设施和材料的损失或损坏承担任何责任。
26）承包人应维护和爱护施工现场周围环境，包括现场周围现有的设施、花草等均不得损害，否则其一切费用由承包人负责。
27）承包人完工后应及时拆除临时设施，配合发包人和监理人办理工程交接手续。
28）承包人应按时付足民工工资，不得拖欠，否则，由此发生的一切后果均由承包人承担和处理，并承担相应的法律责任。发包人可以先予支付民工工资并从应付承包人账款中扣减。
29）必须履行投标文件和其他承诺的内容。
30）承包人必须按合同的规定精心组织施工，按时完成全部工程和对工程的维护、保修工作。承包人对所有现场作业和施工队方法的适应、稳定和安全承担全部责任，不得擅自降低工程质量标准。如果承包人在核查合同文件或在本工程实施过程中，发现有关工程设计、规范、图纸或其他资料存在任何差错、遗漏或缺陷，应立即以书面形式报发包人和监理人，否则，由此产生的费用或给发包人造成的损失由承包人承担。承包人在工程实施的各有关环节中必须遵守监理程序，按规定步骤提请监理人验收签认，并对监理人按合同规定进行的工作提供协助和创造所需条件。承包人对现场人员（包括施工人员及第三方人员）及未交工前的工程（包括材料、设施、设备）的安全及管理负全部责任。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓名：       ；
身份证号：           ；
建造师执业资格等级：            ；
建造师注册证书号：             ；
建造师执业印章号：               ；
安全生产考核合格证书号：             ；
联系电话：               ；
电子信箱：               ；
通信地址：               ；
3.2.2承包人对项目经理的授权范围如下：代表承包人全权处理与本工程建设相关事宜 。项目经理负责指导施工文件的编制和工程的实施。除非合同中另有约定，项目经理应受理合同范围内的所有通知、指示、同意、批准、证书、决定及其他通讯录联络。项目经理无论何时离开现场均应指定合适的替代人员并通知监理人。
3.2.3关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理应驻守施工现场，驻守工地时间每周不少于5天且不少于30小时。
3.2.4承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：  本合同签订后三日内应提供，承包人未提供的，发包人有权无条件更换承包人，发包人未要求更换前，承包人每延迟提供一日，向发包人支付违约金人民币5000元。
3.2.5项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：承包人项目经理如离开工地，应向发包人代表请假并经批准；离开施工场地2天及以上，应事先征得发包人同意，并委派代表带行其职责，否则承包人向发包人支付违约金1000元/人·次，如一个月内项目负责人、项目技术负责人未按规定累计离开工地3人次，承包人向发包人支付违约金10000元。
3.2.6承包人擅自更换项目经理的违约责任：发包人有权解除施工合同。
3.2.7 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：如项目经理专业水平达不到岗位要求、工作责任心不强，不能积极配合发包人正常工作、违反发包人或承包人工地现场管理规定或经常出现有损健康与安全，或有损环境保护的行为等，发包人有权要求承包人立即更换。承包人拒绝更换，每延迟一日向发包人支付违约金5000元，超过10日，发包人有权解除合同，并追究承包人违约责任。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：期限同通用条款，施工现场管理人员必须与投标文件列明的人员完全一致。承包人应当为完成合同而设置合理可行的现场组织机构并为此雇佣那些在各自行业或职业内具有足够经验、认真负责和精干称职的管理人员。但是，除非事先获得对方同意，承包人不应从为发包人、监理人、设计人服务的人员中招收或试图招收职员和工人。
3.3.2 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人以下人员，经监理人提出，发包人同意，必须在24小时内调离本工程范围，否则每人次承包人支付违约金1000元；同时，承包人应在3天内完成用合格的人员（经发包人批准）代替上述调离人员，否则每拖延1天承包人支付违约金300元。
（a）发包人确认无法胜任工作者，包括：对分部分项工程施工进度及施工质量达不到合同要求负有责任的施工人员、不熟悉本专业工作的施工人员、工作责任心不强的施工人员、不积极配合发包人工作或不积极执行发包人指令者；
（b）不能积极配合监理及发包人正常工作者；
（c）违反发包人或承包人工地现场管理规定者；
（d）无证上岗者（适用于按规定必须有上岗证）；
（e）与投标文件、中标通知书约定名册不符者；
（f）与本工程施工无关人员；
（g）三次书面签字而工作未落实者。
3.3.3 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：  承包人项目经理如离开工地，应向发包人代表请假并经批准；离开施工场地2天及以上，应事先征得发包人同意，并委派代表代行其职责。
3.3.4承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：未经发包人同意，承包人擅自用不符合资质要求人员替换投标承诺的其他管理人员，发包人有权要求承包人支付违约金20万元/人次；或未经发包人同意，承包人用符合资质要求人员替换投标承诺的其他管理人员，发包人有权要求承包人支付违约金5万元/人次。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人向发包人支付违约金1万元/人·次，如一个月内项目经理、项目技术负责人未按规定累计离开工地3人次，承包人向发包人支付违约金10万元。
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禁止分包的工程包括： 本工程不允许分包。
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3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：同通用条款。
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保：否。
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4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：监理人受发包人的委托，进行工程建设合同管理、工期控制、工程造价控制和质量管理控制，以及施工现场的监督管理并协调有关各方的工作关系。监理人的具体工作职责、范围和权利以发包人和监理人签订的《监理合同》及相关文件为准，承包人在本合同签订前对此充分知情并理解。
关于监理人的监理权限：详见监理合同。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：详见监理合同。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓名：     ；
职务： / ；
监理工程师执业资格证书号： / ；
联系电话：  /  ；
电子信箱： / ；
通信地址：  / ；
关于监理人的其他约定：监理人应当全面、客观、公正地履行其职责和权力。除非合同另有约定，监理人应当依据法律、行政法规、规章以及本合同行使其相应的职责和权利  。
（a）监理人无权修改合同
（b）所有由监理人发出的书面通知、指示、同意、批准、证书、决定及其他通讯联络，只要与本工程的人员、合同、价格、支付、计量、计价、工期、工期延长、质量、建筑使用功能、分包人和供应商的选择、材料和工程设备审批等有关，须事先经过发包人的审核并批准，并有发包人或其合法授权人的签字，方可成为发包人和承包人之间有合同约束力的文件。
（c）发包人有权在任何时候决定将本合同中约定的监理人的某些职责和权力委托给其他机构、咨询单位或个人。发包人在做这种决定后7日内，应将这种决定的细节以书面形式通知包括监理人和承包人在内的各相关方。如果发生这种委托，则本合同中约定的监理人的职责和权力应按照发包人的委托由发包人委托的其他机构、咨询单位或个人来行使，合同中相关条款也应做相应的解释。
（d）除非合同另有约定，监理人无权解除、变更或增加合同中约定的承包人的任何职责、义务和工作。
（e）除非合同另有约定，承包人应将依据合同发给监理人的所有函件、报告等复制给发包人。
（f）在发包人认为必要时，发包人可直接向承包人发出任何书面通知、指示、同意、批准、证书、决定及其他通讯联络，但应同时抄送一份副本给监理人。
（g）当发包人和监理人各自的任何书面通知、指示、同意、批准、证书、决定及其他通讯联络之间出现冲突、矛盾或不一致时，发包人的决定应是最终的和具有合同约束力的。
（h）合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人提交的文件的审查或批准，对工程、材料和设备的检查和检验，以及对承包人作出的指示等职务行为而减轻或解除。
4.4 商定或确定
[bookmark: _Toc267251418]在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
（1）/；
（2）/ ；
（3）/。
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[bookmark: _Toc25503]5.1 质量要求
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关于工程奖项的约定：发包人不支付奖金。
[bookmark: _Toc32168]5.2隐蔽工程检查
5.2.1承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件后，承包人应在共同检查前48小时通知业主、监理人和造价咨询人检查。由于工期进度要求，如果出现整改的，整改完毕后监理人随时配合承包人进行验收。
监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：48小时。
5.2.2承包人隐蔽工程完成前，须经发包人和监理人针对各项隐蔽工程共同验收合格。承包人覆盖隐蔽工程部位后，发包人或监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，承包人应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期；经检查证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
[bookmark: _Toc351203638]6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按照国家和工程所在地有关安全生产的要求，做好现场安全文明施工工作，发生安全事故造成损失的，因施工引起的各类安全事故的全部责任和费用由承包人承担相关责任，并赔偿发包人由此造成的所有损失。
6.1.2关于治安保卫的特别约定：按照相关部门及医院安全保卫部的要求，做好施工治安管理，杜绝不良治安事件发生，保证医院良好的医疗和办公秩序的进行。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：工程开工后，承包人负责编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案报监理人和发包人审核后严格落实。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，承包人应立即告知发包人并向当地政府报告。发包人和承包人共同积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。
6.1.3文明施工
合同当事人对文明施工的要求：
1）施工过程中，承包人应做好围挡、栅栏、施工警示标牌、施工文明宣传标示等，对工程进行保护并为公众提供安全和方便。
2）承包人临时堆放建筑材料、设备或者建筑垃圾需征得发包人同意认可，做好围挡及文明标识，并及时清理保持场地、道路清洁。承包人应维护和爱护施工现场周围环境，包括现场周围现有的设施、花草等均不得损害，保护好施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物，如造成破坏，则承包方应照价赔偿。
3）承包人在签订合同之前充分了解施工现场及周围的环境情况，包括环境污染、周围居民及办公楼人员等，如发生扰民和民扰，承包人应妥善处理。
4）遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式知会发包人、监理人，由此发生的费用由承包人承担。
5）严格遵守有关环境保护法律法规，加强施工现场的环境管理，在施工过程中严格落实粉尘、废水等污染防治措施及生态保护、水土保持措施，由此发生的费用及罚款由承包人负责。
6）施工过程中，承包人应严格按《安全文明施工条例》和《长沙市建设工程现场文明施工管理办法及检查评定标准》执行，搞好文明施工，树立企业形象。施工照明按国家、省、市有关政策文件执行，需满足夜间施工照明的需要，发生费用由承包人承担。
6.1.4关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：/。
[bookmark: _Toc351203639]7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：施工现场临时用电方案、安全技术措施、详细可靠的钢结构吊装方案，及发包人和监理人要求的其他内容。
7.1.2施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：
（1）承包人应按本合同协议书约定的各工期节点编写详细施工组织设计和工程进度计划（网络计划），在不晚于本合同约定的开工日期前7天内提交监理人审核，施工组织设计和合同进度计划须经发包人书面批准后方可实施。合同进度计划应当内容全面详实，针对工程的全部或分项施工作业和特点提出施工方法、安排、顺序和时间表，并在各节点位置标注有相应的工程量及材料消耗量。
（2）双方在确定本合同完工日期及各节点进度要求时，已充分考虑可能出现各种形式的雨雪、冰雹、台风、高温天气、停水、停电、节假日、扰民和民扰等不利因素。
（3）承包人必须按发包人和监理人批准的施工组织设计（或施工方案）和合同进度计划组织施工，接受发包人和监理人对进度的检查、监督。工程实际进度落后合同进度计划时，承包人应按发包人和监理人的要求提出整改措施，经发包人代表和总监理工程师批准后执行。
（4）工程实际进度落后进度计划有可能造成工程不能按期完工，而承包人没有在发包人和监理人要求的期限内采取措施赶上合同进度计划的，承包人自愿根据实际情况将承包人承包范围内的部分工程增加5%单价交给发包人，发包人负责指定分包给具有相应资质的施工单位完成，或者调整承包人承包范围直至解除本施工合同，将工程另行发包给具有相应资质的其他施工单位完成。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：监理人应在收到承包人提交的施工组织设计和合同进度计划后7日内予以确认或提出修改意见，修改完善后包发包人审核认可，发包人应当在监理人确认后14日内确认或提出修改意见。
[bookmark: _Toc303539123][bookmark: _Toc312678005][bookmark: _Toc297123514][bookmark: _Toc297216173][bookmark: _Toc300934966][bookmark: _Toc312677479][bookmark: _Toc304295541]7.2 施工进度计划
7.2.1 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到承包人修改后的合同进度计划后7天内予以确认或提出修改意见，修订合同进度计划并审批是为了进度管理和各方配合协调、发包人规划资金和后续经营等，不影响承包人对工期延误责任的承担。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：在收到开工通知后7日或通用条款约定的日期（两者以早到者为准）内，承包人应当向发包人和监理工程师提交开工报审表，并经监理工程师审批后执行。开工报审表应详细说明按合同进度计划正常施工所需要的施工道路、临时设施、材料设备、施工人员、施工用水、施工用电等施工组织措施的落实情况及工程的进度安排。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：发包人根据本合同所负责的开工前的准备工作，经承包人检查不符合要求的，发包人应负责进行整改或补充完成。但承包人不能据此拒绝接受现场，承包人仍应当在开工日期到来前与发包人完成现场移交工作，并按期完工。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：为了保证在进场后能尽快实施工程，承包人应在本合同签署后尽可能早地做好与本工程有关的必要、适当的任何准备工作，这些准备工作应视为承包人为了完成合同而进行的工作的一部分，承包人自行承担费用。
对于承包人已经接收现场，而没有向发包人提交任何关于开工准备工作需要整改和完善的书面通知的，视为现场开工条件已经完全满足，其余开工准备工作由承包人自费完成，工期不予延顺。
在收到发包人的开工通知后，承包人拒绝接收现场，或在接收现场后未能按合同要求开始工程施工的，视为承包人违约。在此情形下，合同工期不予延顺，耽误的工期由承包人自行通过赶工弥补，未能按期完成节点工期和总工期要求的，承包人应当按本合同约定承担违约责任。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前提供。本款提及的定位和放线是指工程的初始坐标定位、基准标高定位以及控制轴线的定位。此类定位和放线工作完成后，承包人应通知监理工程师要求发包人及时组织相关部门或机构进行复验并确认。如果此类复验发现承包人的定位或放线有误，承包人应立即予以矫正并承担矫正的费用。
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7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（1）发包人和承包人同意以下情形视为可延期条件：因战争，动乱，空中飞行物坠落；非三方责任造成的爆炸、火灾、四级（含四级）以上地震等造成工程停工，经合同三方确认后，可顺延工期。
（2）因发包人原因导致工期延误的其他情形：    ／        。
[bookmark: _Toc312677486][bookmark: _Toc312678012][bookmark: _Toc318581169][bookmark: _Toc303539127][bookmark: _Toc300934970][bookmark: _Toc297216177][bookmark: _Toc297123518][bookmark: _Toc304295548]7.5.2 因承包人原因导致工期延误
[bookmark: _Toc312677487][bookmark: _Toc312678013][bookmark: _Toc318581170]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：
由于承包人违约造成工期延误时，承包人应支付逾期竣工违约金的计算方法：每延期1天，承包人支付工程合同总价1‰的违约金（此款在工程竣工结算时扣除）。承包人支付逾期竣工违约金后，不免除承包人继续完成工程及修补缺陷的义务。
[bookmark: _Toc312678014][bookmark: _Toc318581171]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：不设上限。
[bookmark: _Toc303539128][bookmark: _Toc297216178][bookmark: _Toc304295549][bookmark: _Toc300934971][bookmark: _Toc297123519][bookmark: _Toc312678015]7.6 不利物质条件
[bookmark: _Toc297216179][bookmark: _Toc297123520][bookmark: _Toc303539129][bookmark: _Toc312678016][bookmark: _Toc304295550][bookmark: _Toc300934972][bookmark: _Toc318581172]不利物质条件的其他情形和有关约定：承包人应充分勘察现场，施工过程中遇到不利物质条件时，应及时通知监理人和发包人，并按监理人和发包人确定的指示，采取相应措施。承包人未按监理人和发包人确定的指示执行，和（或）采取不合理的措施而增加的费用和（或）工期延误的责任由承包人自行承担。
[bookmark: _Toc303539130][bookmark: _Toc300934973][bookmark: _Toc297216180][bookmark: _Toc304295551][bookmark: _Toc297123521][bookmark: _Toc312678017]7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：不可抗力自然灾害，按政府相关部门发布的通知或文件为准。
7.8 提前竣工的奖励：发包人鼓励承包人在保证施工质量的前提下提前竣工，但不为此给予任何经济奖励。
[bookmark: _Toc351203640]8. 材料与设备
8.1 承包人采购材料与工程设备
（1）承包人应按设计和有关标准要求采购工程所需材料、设备，并提供产品合格证明、检验报告等，对材料、设备质量负责。
（2）承包人采购的材料、设备、构配件等在进场时要先向发包人和监理工程师填报《材料、设备、构配件进场报验单》，经发包人和监理工程师验收合格书面签证认可后方能使用，不合格的不得使用。已进场的不合格材料应清退出场，由此造成的损失由承包人自行负责。
（3）承包人采购、使用的材料设备不符合设计或标准要求时，承包人应负责修复、拆除或重新采购，承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。
（4）发包人和监理工程师对材料、设备质量的认可并不意味着承包人对其所采购材料、设备质量的责任免除。
（5）承包人将由其提供的材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等报送监理人审批的期限： 开工后7天内提供整个产品型录。
[bookmark: _Toc312677493][bookmark: _Toc304295556][bookmark: _Toc300934979][bookmark: _Toc296891207][bookmark: _Toc296503167][bookmark: _Toc297123527][bookmark: _Toc296890995][bookmark: _Toc296347166][bookmark: _Toc280868654][bookmark: _Toc292559372][bookmark: _Toc296944506][bookmark: _Toc297120467][bookmark: _Toc297216186][bookmark: _Toc303539136][bookmark: _Toc297048353][bookmark: _Toc312678019][bookmark: _Toc296346668][bookmark: _Toc292559877][bookmark: _Toc280868656][bookmark: _Toc267251424][bookmark: _Toc280868655]8.2材料与工程设备的保管与使用
[bookmark: _Toc292559878][bookmark: _Toc292559373][bookmark: _Toc297048354][bookmark: _Toc304295557][bookmark: _Toc312677494][bookmark: _Toc297216187][bookmark: _Toc296890996][bookmark: _Toc318581173][bookmark: _Toc296347167][bookmark: _Toc297123528][bookmark: _Toc312678020][bookmark: _Toc300934980][bookmark: _Toc297120468][bookmark: _Toc296944507][bookmark: _Toc296891208][bookmark: _Toc296346669][bookmark: _Toc303539137][bookmark: _Toc296503168]8.2.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：承包人应妥善保管，发包人不另行支付保管费。
[bookmark: _Toc26126]8.3 样品
8.3.1	样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：本项目招标范围内的主要材料和设备均需提供样品报监理人和发包人认可后方可用于工程施工，其规格和数量应满足发包人确认样品的需要。
[bookmark: _Toc19788]8.4 施工设备和临时设施
8.4.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人自行建设并承担全部费用。需要临时占地的，报发包人同意后并办理相关手续，费用由承包人承担。
[bookmark: _Toc351203641][bookmark: _Toc312678021][bookmark: _Toc303539139][bookmark: _Toc304295559][bookmark: _Toc312677495][bookmark: _Toc297216192][bookmark: _Toc300934982][bookmark: _Toc297123533][bookmark: _Toc296891001][bookmark: _Toc296347172][bookmark: _Toc296891213][bookmark: _Toc296944512][bookmark: _Toc267251427][bookmark: _Toc297120473][bookmark: _Toc297048359][bookmark: _Toc296346674][bookmark: _Toc292559378][bookmark: _Toc296503173][bookmark: _Toc267251428][bookmark: _Toc292559883]9. 试验与检验
[bookmark: _Toc304295560][bookmark: _Toc297123534][bookmark: _Toc303539140][bookmark: _Toc312677496][bookmark: _Toc300934983][bookmark: _Toc297216193][bookmark: _Toc312678022]9.1试验设备与试验人员
[bookmark: _Toc297123535][bookmark: _Toc304295561][bookmark: _Toc297216194][bookmark: _Toc303539141][bookmark: _Toc312677497][bookmark: _Toc300934984][bookmark: _Toc312678023][bookmark: _Toc318581174]9.1.1 试验设备
[bookmark: _Toc303539142][bookmark: _Toc300934985][bookmark: _Toc312678024][bookmark: _Toc297216195][bookmark: _Toc312677498][bookmark: _Toc297123536][bookmark: _Toc304295562]施工现场需要配置的试验场所：执行通用条款。
施工现场需要配备的试验设备：由承包人按照工程要求配置。
施工现场需要具备的其他试验条件：由承包人按照工程要求配置。
[bookmark: _Toc10869]9.2 现场工艺试验
现场工艺试验的有关约定：同通用条款。
[bookmark: _Toc351203642][bookmark: _Toc304295566][bookmark: _Toc296944532][bookmark: _Toc296347192][bookmark: _Toc296891021][bookmark: _Toc300934989][bookmark: _Toc303539146][bookmark: _Toc297216199][bookmark: _Toc297120493][bookmark: _Toc297123540][bookmark: _Toc296503193][bookmark: _Toc292559903][bookmark: _Toc296346694][bookmark: _Toc292559398][bookmark: _Toc296891233][bookmark: _Toc297048379][bookmark: _Toc312678025][bookmark: _Toc312677499][bookmark: _Toc267251433][bookmark: _Toc267251435][bookmark: _Toc267251441][bookmark: _Toc267251437][bookmark: _Toc267251439][bookmark: _Toc267251440][bookmark: _Toc267251442]10. 变更
[bookmark: _Toc296891234][bookmark: _Toc312677500][bookmark: _Toc297216200][bookmark: _Toc297123541][bookmark: _Toc296503194][bookmark: _Toc303539147][bookmark: _Toc296891022][bookmark: _Toc292559904][bookmark: _Toc296944533][bookmark: _Toc292559399][bookmark: _Toc304295567][bookmark: _Toc312678026][bookmark: _Toc296346695][bookmark: _Toc297120494][bookmark: _Toc297048380][bookmark: _Toc296347193][bookmark: _Toc300934990]10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：
（1）施工中如发包人认为有必要时，可对本工程中或其任何部分的形式、质量或数量做出变更，如：增加或减少合同中包括的任何部分工作的数量；取消任何部分工作；改变任何部分工作的性质、质量或种类；改变本工程任何部分的标高、线形、位置和尺寸；增加或减少为完成本工程所必要的任何部分种类的附加工作；改变本工程任何部分施工的规定顺序或时间安排等。由此发生工程量的变化，结算时仍按合同综合单价予以结算，承包人不得以任何理由拒绝或不予结算。
（2）发包人如需进行工程变更，应提前3天以书面形式通知承包人。承包人按书面通知的内容和要求进行工程变更，工程量如增加超过10%，则工期相应延顺。
（3）承包人不得擅自进行工程变更。任何擅自变更导致增加的费用或发包人的损失，由承包人承担，延误的工期不予延顺。
（4）工程联系单只能作为指令的书面依据，如引起造价变更，必须附现场签证单。
（5）工程签证的内容中必须有原因、原始记录，且附发包人指令等，并按发包人签证变更制度执行。结算时，设计变更通知单、工程联系单和现场签证单（均须为原件）一并报发包人。
（6）设计变更由设计人提出，经发包人确认后执行；工程现场变更由承包人以《工程技术核定单》的形式提出，经发包人和监理人确认后执行；必要时需征得设计人的认可。发包人提出的任何变更要求，承包人必须服从。
（7）本工程仅《设计变更通知单》和经发包人、监理人确认的《工程技术核定单》和《工程经济签证单》能作为工程变更结算的依据，其他双方往来函件不得作为工程结算的依据。
10.2变更权
工程设计变更非经发包人书面确认，承包人不得对工程进行任何变更，应严格按照施工图纸、施工图会审纪要、有效的设计变更图纸进行施工。
[bookmark: _Toc15811]10.3 变更估价
10.3.1 变更估价原则
关于变更估价的约定: 以承包人投标文件编制的清单综合单价为基础，经发包人调整，双方确认后作为变更签证的价款调整依据：
（1）工程量清单综合单价中已有适用于变更签证工程的，并且变更签证后工程量调增量小于原工程量的15%（含15%）时，按投标综合价格变更合同价款；
（2）工程量清单综合单价中有类似适用于变更签证工程的，并且变更签证后工程量调增量小于原工程量的15%（含15%）时，可以参照投标类似综合单价变更合同价款；
（3）变更签证后工程量调整量大于原工程量15%、工程量清单漏项或由于设计变更引起新增项目时，其综合单价应按照湖南省建设行政主管部门颁发的建设工程消耗量标准、取费标准、计费程序、综合人工工资单价及工程造价管理机构发布的工程造价信息（工程造价信息没有发布的参考市场价）确定，且按中标总报价相对招标控制价之比优惠；
（4）分部分项工程量变更后调减的工程量以及因设计变更被取消的项目，其综合单价应按照原投标综合单价确定；
（5）计项措施费包干，不予调整；
（6）合同期内，如遇政策性调整，则按相关规定执行。
[bookmark: _Toc297120497][bookmark: _Toc292559907][bookmark: _Toc297048383][bookmark: _Toc292559402][bookmark: _Toc300934993][bookmark: _Toc303539150][bookmark: _Toc297216203][bookmark: _Toc296346698][bookmark: _Toc296891025][bookmark: _Toc296503197][bookmark: _Toc297123544][bookmark: _Toc296944536][bookmark: _Toc296347196][bookmark: _Toc296891237][bookmark: _Toc312678029][bookmark: _Toc304295570][bookmark: _Toc312677503][bookmark: _Toc297216204][bookmark: _Toc297048389][bookmark: _Toc300934994][bookmark: _Toc297120503][bookmark: _Toc297123545][bookmark: _Toc296503203][bookmark: _Toc296944542][bookmark: _Toc296891031][bookmark: _Toc292559913][bookmark: _Toc292559408][bookmark: _Toc296347202][bookmark: _Toc296891243][bookmark: _Toc296346704][bookmark: _Toc303539151]10.4承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：执行通用条款。
发包人审批承包人合理化建议的期限：执行通用条款。
[bookmark: _Toc297216205][bookmark: _Toc297120504][bookmark: _Toc292559914][bookmark: _Toc296944543][bookmark: _Toc296503204][bookmark: _Toc296347203][bookmark: _Toc296346705][bookmark: _Toc312677504][bookmark: _Toc296891244][bookmark: _Toc318581175][bookmark: _Toc296891032][bookmark: _Toc297123546][bookmark: _Toc304295571][bookmark: _Toc303539152][bookmark: _Toc300934995][bookmark: _Toc297048390][bookmark: _Toc312678030][bookmark: _Toc292559409]承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：发包人鼓励承包人提出合理化建议，但不为此支付任何费用。
[bookmark: _Toc296347204][bookmark: _Toc292559410][bookmark: _Toc297048391][bookmark: _Toc296346706][bookmark: _Toc296503205][bookmark: _Toc296891033][bookmark: _Toc296891245][bookmark: _Toc292559915][bookmark: _Toc297120505][bookmark: _Toc296944544][bookmark: _Toc351203644][bookmark: _Toc297216211][bookmark: _Toc300935002][bookmark: _Toc304295579][bookmark: _Toc303539159][bookmark: _Toc297123552][bookmark: _Toc312678040]11. 合同价格、计量
[bookmark: _Toc292559916][bookmark: _Toc267251461][bookmark: _Toc292559411][bookmark: _Toc296891034][bookmark: _Toc296944545][bookmark: _Toc296503206][bookmark: _Toc296891246][bookmark: _Toc297048392][bookmark: _Toc296347205][bookmark: _Toc297120506][bookmark: _Toc296346707][bookmark: _Toc300935003][bookmark: _Toc304295580][bookmark: _Toc297123553][bookmark: _Toc297216212][bookmark: _Toc303539160][bookmark: _Toc312678041]11.1 合同价格形式：单价合同。
综合单价包含的风险范围：合同价款包含的工作内容为招标工程量清单所包含的工程量、工作范围、工作内容及合同相关条款所要求考虑的各种风险及费用。任何因忽视发包人要求而引起的承包人报价不准而导致的索赔、造价变更将不予批准。
风险范围包括但不限于以下内容：排污费、垃圾清理外运处理费、道路占用费、工效降低费用（高考、中考、重大活动等限制）、承包范围内的各种常规检测或试验费用、发包人供应的材料设备的保管费、场内料具二次搬运费、材料堆放场地的整理、工程成品、半成品的保护、临时停水停电的应急措施、夜间照明施工增加费、冬雨季施工增加费、赶工费、为获得质量奖励投入的费用、垃圾外运、垃圾排放处理费、根据规范、验收及资料规定要求必须进行的所有相关测试、检验、试验、检测费（超国家标准要求的检验检测费用和按照规范标准应该由发包人承担的除外）等。结算时不再单独计取和另外增加。
风险费用的计算方法：
（a）施工期间的辅助材料费、机械费涨跌因素已计入合同价款，合同执行期间不调整；
（b）本项目安全文明施工费按国家及湖南省现行相关文件规定计取，其他措施项目费中的计项措施费的变更按现行法律法规执行，现行法律法规没有规定的，由双方协商解决；
（c）承包人投标文件施工组织设计中所有内容的费用均非设计或发包人原因造成的施工方案的调整，费用不调整；
（d）渣土消纳场及借土回填取土场由承包人按当地政府规定或市场情况自行确定，场地消纳费、回填土购买、渣土运输办证等费用包含在合同价格中；
风险范围以外合同价格的调整方法：
（a）本项目工程部份材料设备招标时暂无法确定品牌、规格，在施工过程，发包人另行依法确定品牌、规格及价格，承包人投标时已按招标清单填表须知规定的暂定价报价，结算时价差按发包人依法确定的材料设备价格进行调整；
（b）本工程部分项目暂无法确定品种、型号及规格，在施工过程中，发包人另行依法确定品种、型号、规格及材料价格，承包人投标时已按招标清单填表须知规定的暂定综合单价报价，暂定综合单价已包括除税金和规费外的所有费用，结算时根据实际做法按照本合同约定的变更、签证、暂定价项目的计价方法计算。
[bookmark: _Toc303539161][bookmark: _Toc300935004][bookmark: _Toc312678042][bookmark: _Toc297123554][bookmark: _Toc304295581][bookmark: _Toc297216213][bookmark: _Toc296891035][bookmark: _Toc297120507][bookmark: _Toc296347206][bookmark: _Toc297048393][bookmark: _Toc296346708][bookmark: _Toc296944546][bookmark: _Toc296891247][bookmark: _Toc296503207][bookmark: _Toc292559917][bookmark: _Toc292559412]11.2 预付款
11.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额： 支付暂定合同总金额的30%作为预付款 。
11.3 计量
11.3.1 计量原则
工程量计算规则：本工程采用国家《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）等相关规定确定的工程量计算规则。只要约定的工程量计算规则中有适用的、能合理分解出或推断出的相应计算规则，则应按照前述适用的、分解出的、推断出的计算规则计算相应工作的工程量。如果约定的工程量计算规则中没有适用的、能合理分解出或推断出的计算规则，则双方应参考项目所在地现行定额工程量计算规则计算相应的工程量定额工程量计算规则仍无法参考的，则甲乙双方协商解决，在协商一致前，以发包人提出的计算规则为准计算相应工程量，承包人有意见的，双方在工程结算时一并解决。双方确认，无论结算结果是否增加工程量，发包人均无须承担违约责任。
11.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：按实际完成工程量向监理人提交进度报表和进度款申请。
11.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：同通用条款。
12. 支付
12.4 工程进度款支付
[bookmark: _Toc300935006][bookmark: _Toc296347210][bookmark: _Toc297123556][bookmark: _Toc303539163][bookmark: _Toc297120511][bookmark: _Toc296503211][bookmark: _Toc296891039][bookmark: _Toc296944550][bookmark: _Toc297048397][bookmark: _Toc292559921][bookmark: _Toc296891251][bookmark: _Toc297216215][bookmark: _Toc296346712][bookmark: _Toc292559416]12.4.1 付款周期
关于付款周期的约定：①合同签订后60日内支付合同总金额的30%作为预付款；②空调机组、UPS、隔离变压器等主要设备到达现场并经甲方签收后支付到合同总金额的60%；③竣工验收阶段按单项工程支付进度款，各单项工程竣工验收合格后支付到该单项工程已完成工程量造价的85%；④项目审计结算后支付到结算金额的97%；⑤剩余审计结算金额的3%待保修期满后无质量问题，由乙方提交付款申请后甲方一次性付清（无息）。
乙方应当在甲方每次支付费用前开具合法有效足额的增值税发票，否则甲方有权拒付服务费，因此造成的损失由乙方自担。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：按通用条款执行。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：经监理人和发包人审核签认的实际已完合格工程量计算清单6份。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：收到承包人完整的相关资料后10天内。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到监理人审查意见后14天内。
（2）发包人支付进度款的期限：发包人签发进度款支付证书30天内。如承包人现场管理工作（包括但不限于质量控制、进度控制、安全管理和关键岗位人员到岗履约情况等）不能使发包人满意时，发包人有权暂停当期工程进度款的支付。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：由于非承包人的原因，发包人已逾期支付进度款时，承包人应书面催告发包人。发包人在接收书面催告7天后仍不付款，自第8天始按承包人同期中国人民银行活期存款基准利率支付拖欠工程价款的利息。通用条款约定的其他违约责任不适用。
其他约定：按形象进度付款，具体合同谈判时约定。
如在施工过程中，因承包人安全文明措施不到位，管理不善，造成事故或受到相关单位处罚，影响发包人建设，在未按发包人要求处理事故或消除影响前，发包人暂停支付工程款。因承包人进度付款申请资料的缺失而造成进度付款延迟，发包人不承担相应责任。
12.4.5 单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：按通用条款执行。
[bookmark: _Toc351203645][bookmark: _Toc304295593][bookmark: _Toc296944558][bookmark: _Toc296346720][bookmark: _Toc297048405][bookmark: _Toc296347218][bookmark: _Toc296503219][bookmark: _Toc296891047][bookmark: _Toc292559929][bookmark: _Toc296891259][bookmark: _Toc312678053][bookmark: _Toc303539172][bookmark: _Toc297123564][bookmark: _Toc297120519][bookmark: _Toc297216223][bookmark: _Toc292559424][bookmark: _Toc300935015]13.验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：48小时。
[bookmark: _Toc297120523][bookmark: _Toc304295596][bookmark: _Toc296503223][bookmark: _Toc296944562][bookmark: _Toc297123565][bookmark: _Toc292559428][bookmark: _Toc296347222][bookmark: _Toc296346724][bookmark: _Toc312678056][bookmark: _Toc296891051][bookmark: _Toc292559933][bookmark: _Toc297048409][bookmark: _Toc300935016][bookmark: _Toc296891263][bookmark: _Toc297216224][bookmark: _Toc303539173][bookmark: _Toc267251474][bookmark: _Toc267251472][bookmark: _Toc267251475][bookmark: _Toc267251476][bookmark: _Toc267251473][bookmark: _Toc267251470][bookmark: _Toc267251471]13.2 竣工验收
[bookmark: _Toc280868704][bookmark: _Toc280868705][bookmark: _Toc280868706][bookmark: _Toc280868707][bookmark: _Toc280868708][bookmark: _Toc280868709]13.2.1竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：同通用条款。工程竣工验收合格后14日内，承包人必须无条件向发包人交付已完工程。实际竣工日期以发包人在竣工验收记录或竣工验收备案表中签认的时间为准。工程竣工验收合格发包人依约签认工程接收证书后，承包人必须按照监理人发出的书面通知的时限和内容要求实施竣工清场工作；承包人竣工清场工作未完成之前，发包人有权暂停支付剩余应付工程款。
13.2.2发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：承包人应再次书面提醒发包人。再次通知后14日发包人仍然未按照约定履行本款相关义务的，承包人可开始按照每日500元的标准向发包人收取违约金。通用条款约定的其他违约责任不适用。
13.2.3移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：/。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：承包人应再次书面提醒发包人。再次通知后14日发包人仍然未按照约定履行本款相关义务的，承包人可开始按照每日500元的标准向发包人收取违约金。通用条款约定的其他违约责任不适用。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：承包人每延迟一日，按照暂定合同总价的千分之五向发包人支付违约金。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：/。
（1）单机无负荷试车费用由承包人承担；
（2）无负荷联动试车费用由承包人承担。
13.3.2 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：/。
[bookmark: _Toc6442]13.3 竣工退场
13.3.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：竣工验收合格后的14日内，除了经监理人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。如果承包人以任何理由拒绝退场，承包人承担与本合同约定的逾期竣工一样的违约责任。
[bookmark: _Toc351203646]14. 竣工结算
14.1 竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：工程已竣工验收并移交发包人使用且工程档案资料已报政府工程建设质监部门和城建档案管理部门备案，且工程竣工结算审核完毕后28天内。
竣工结算申请单应包括的内容：同通用条款。
[bookmark: _Toc17902]14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人；监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，承包人应发出书面确认函通知监理人并应在书面通知函中明确告知监理人本次书面确认函系按照本条约定发出，监理人应在收到书面确认函后14天内予以核查或提出具体意见，否则视为承包人提交的竣工付款申请单已经监理人核查同意。发包人应在收到竣工付款申请单后14天内完成审核，发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，承包人应发出书面确认函通知发包人并应在书面通知函中明确告知发包人本次书面确认函系按照本条约定发出，发包人应在收到书面确认函后14天内予以审核或提出具体意见，否则视为监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款已经发包人同意。
发包人完成竣工付款的期限：签发竣工付款证书后的14 天内支付。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按照合同约定的争议解决条款处理。
14.3最终结清
14.3.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：4份。
承包人提交最终结算申请单的期限：工程保修期满且竣工结算审核完毕后28天内向监理人提交。
14.3.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：监理人在收到承包人提交的最终结清申请单后14天内完成审核，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人；监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，承包人应发出书面确认函通知监理人并应在书面通知函中明确告知监理人本次书面确认函系按照本条约定发出，监理人应在收到书面确认函后14天内予以核查或提出具体意见，否则视为承包人提交的最终结清申请单已经监理人核查同意。发包人应在收到后14天内完成审核，发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，承包人应发出书面确认函通知发包人并应在书面通知函中明确告知发包人本次书面确认函系按照本条约定发出，发包人应在收到书面确认函后14天内予以审核或提出具体意见，否则视为监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款已经发包人同意。
（2）发包人完成支付的期限：签发最终结清证书之日起56日内支付。
[bookmark: _Toc351203647][bookmark: _Toc267251483][bookmark: _Toc267251482][bookmark: _Toc267251484][bookmark: _Toc267251485][bookmark: _Toc267251489][bookmark: _Toc267251490][bookmark: _Toc267251488][bookmark: _Toc267251486][bookmark: _Toc267251491][bookmark: _Toc267251499][bookmark: _Toc267251492][bookmark: _Toc267251501][bookmark: _Toc267251496][bookmark: _Toc267251493][bookmark: _Toc267251502][bookmark: _Toc267251495][bookmark: _Toc267251498][bookmark: _Toc267251497][bookmark: _Toc267251503][bookmark: _Toc267251494][bookmark: _Toc267251506][bookmark: _Toc267251504][bookmark: _Toc267251507][bookmark: _Toc267251508][bookmark: _Toc267251515][bookmark: _Toc267251510][bookmark: _Toc267251513][bookmark: _Toc267251509][bookmark: _Toc267251511][bookmark: _Toc267251514]15. 缺陷责任期与保修
15.12缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：从工程通过竣工验收之日起计24个月。
[bookmark: _Toc17901]15.2 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：扣留质量保证金。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
[bookmark: _Toc10623]15.2.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第（3）种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：/；
（2）/%的工程款；
（3）其他方式:审计结算金额的3%。
[bookmark: _Toc12489]15.2.2 质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式: / 
关于质量保证金的补充约定：待项目保修期满后无质量问题，由乙方提交付款申请后甲方一次性无息退还保证金。
15.3保修
15.3.1 保修责任
工程保修期为：按合同协议书的约定，不低于国家有关规定的要求。
15.3.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：2小时内。
[bookmark: _Toc351203648][bookmark: _Toc280868717][bookmark: _Toc280868718]16. 违约
[bookmark: _Toc11991]16.1 承包人违约
16.1.1 承包人违约的情形
在合同履行过程中发生的下列情形，属于承包人违约：
（1）承包人违反合同约定进行转包或分包的；
（2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的；
（3）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的； 
（4）承包人违反发包人关于材料与设备专用要求的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的；
（5）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的；
（6）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的；
（7）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；
（8）承包人未能按照合同约定履行其他义务的；
（9）承包人发生以上违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。
（10）承包人未能按照国家标准和行业标准施工导致工程出现质量问题而引发的安全事故或纠纷，导致发包人经济损失的，发包人承担及赔偿的所有费用及责任应由承包人全部承担。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：承包人发生违约情况时，发包人均有权向承包人要求按合同约定支付违约金。其违约行为严重者，发包人将其违约行为上报省级建筑主管部门，作为不良行为记录纳入建设市场信用信息管理系统。
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：见本合同专用条款相关约定。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：因承包人违约解除合同，发包人无义务因上述事宜向承包人支付任何费用，其余同通用条款。
[bookmark: _Toc351203649]17. 不可抗力
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：因战争，动乱，空中飞行物坠落；非三方责任造成的爆炸、火灾、四级（含四级）以上地震等造成工程停工，经合同三方确认后，可顺延工期。
[bookmark: _Toc15132]17.2 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后56天内完成款项
的支付。
[bookmark: _Toc351203650]18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：承包人负责投保建筑工程一切险，相关费用由承包人自行承担。
[bookmark: _Toc31855]18.2 其他保险
关于其他保险的约定：承包人应为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按长沙市有关规定执行。
18.3 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款。
[bookmark: _Toc351203651]19 争议解决
[bookmark: _Toc22979]19.1 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否。
[bookmark: _Toc8912]19.1.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：/。
选定争议评审员的期限：/。
争议评审小组成员的报酬承担方式：/。
其他事项的约定：/。
[bookmark: _Toc5563]19.1.2 争议评审小组的决定
[bookmark: _GoBack]合同当事人关于本项的约定：/。
[bookmark: _Toc16183]19.2仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：
（1）向 / 仲裁委员会申请仲裁；
（2）向长沙市芙蓉区人民法院起诉。



附件：主要设备清单
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第4章  [bookmark: _Toc14008]采购需求
第一部分   项目说明
1、本工程为交钥匙工程，供应商应根据招标代理机构提供的采购文件、各自情况等进行投标报价的编制，报价应包括招标范围内的全部内容，含①深化设计、②施工、③货物（包括质保期内的备品备件、易损件、专用工具等）的设计、制造、包装、保险、运输、安装调试、④主管部门验收（含第三方检测）、⑤培训、售后服务及技术支持等相关服务的所有费用。供应商应充分考虑本项目合同实施期间可能发生的一切费用，并承担由此而带来的风险。凡供应商在报价中未列明但又为招标所必备的项目或遗漏项目，采购人将一律视为已包括在其报价中，在合同执行中将不予考虑。
2、供应商应对本项目的商务条款响应情况进行说明，若有偏差须在投标文件商务标书《商务条款偏离表》中予以说明；若没有，应注明“无偏离”字样。若没有填写《商务条款偏离表》，即视为供应商声明其完全响应采购文件的商务条款；但评标委员会有权据此就商务标书中实际不响应部分作出废标的决定。
3、供应商应对其所报货物的技术指标响应情况进行说明，若有偏差须在投标文件技术标书《技术条款偏离表》中予以说明；若没有，应注明“无偏离”字样。若没有填写《技术条款偏离表》，即视为供应商声明其所报货物的技术指标完全符合采购文件技术规范的要求；带★条款为必须响应条款，有一条不响应即为废标，评标委员会有权据此就技术标书中实际不响应部分做出废标的决定。
4、售后服务
供应商应提供及时周到的售后服务，提供全天24小时服务。出现故障，供应商技术人员应在2小时内到达现场维修，确保24小时内修复，如不能修复，应在24小时内提供备用设备，以保障采购人的正常使用至故障设备修复为止。供应商应在响应文件中提出详细的本地化的售后维修服务方案。
5、验收标准和方法
装饰装修、电气、空调、医疗气体等专业改造各项内容验收依据以相关国家规范、合同文本和招投标的承诺函为准。智能化示教系统项目验收依据国家相关规范要求，同时达到设计图纸要求，满足临床科室使用要求及合同约定内容。
6、培训要求
由厂家组织用户进行现场技术培训，使用一段时间后提供现场的深入技术培训，终生提供免费的应用咨询以及技术帮助。提供免费的仪器操作、维护、维修的国内培训。
安装调试及技术服务要求
设备制造商授权的技术人员到现场免费进行安装调试，确保仪器技术指标验收合格，并由生产厂家或投标厂家为用户提供现场技术培训。
7、计划工期：120日历天（不包括施工过程中手术间腾挪，搬迁，清空等间歇时间）。
8、付款要求：①合同签订后60日内支付合同总金额的30%作为预付款；②空调机组、UPS、隔离变压器等主要设备到达现场并经采购人签收后支付到合同总金额的60%；③竣工验收阶段按单项工程支付进度款，各单项工程竣工验收合格后支付到该单项工程已完成工程量造价的85%；④项目审计结算后支付到结算金额的97%；⑤剩余审计结算金额的3%待保修期满后无质量问题，由成交供应商提交付款申请后甲方一次性付清（无息）。
第二部分   技术要求
本工程为中南大学湘雅二医院疑难病症诊治能力提升工程（心血管方向）业务用房改造，其中建筑工程造价约48559.25元，装饰工程造价约1372722.59元，安装工程造价约10486954.95元，改造范围为外科楼A座三层手术部心血管领域洁净手术室6-13间相关配套用房。拟对医院外科楼A座3层2005年投入使用的现有心血管方向OP19-OP29共11间手术室及相关辅房进行改造，另外对外科楼A座二层更衣更鞋区部分区域更换装饰墙板、更换钢制成套门以及部分吊顶、照明灯具等。具体内容详见施工图及招标工程量清单。设计的总体原则是：洁污分明，配套设施完善，功能与设施先进完备。
项目范围内的设计、施工工艺、设备及材料的选择满足现代化医院的使用要求。设备及工艺的安排应具有先进性、高可靠性、实用性、经济性与合理性。全部技术指标，包括设备、材料、包装、运输、安装等都应具有先进性，调试、维修等各项目的技术参数，施工及验收必须符合本采购文件及国家规范的相关要求，包括但不限于下列规范：
《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50210-2018
《建筑地面工程施工质量验收规范》 GB50209-2010
《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2013
《建筑地面设计规范》 GB50037-2013
《建筑设计防火规范》 GB50016-2014(2018年版）
《建筑内部装修设计防火规范 》 GB50222-2017
《建筑内部装修防火施工及验收规范》 GB50354-2017
[bookmark: _Hlk57899619]《综合医院建筑设计规范》GB51039-2014
《洁净室施工及验收规范》 GB50591-2010
《洁净厂房设计规范》 GB50073--2013
《医药工业洁净厂房设计规范》 GB50457-2019 
《医疗建筑电气设计规范》 JGJ312-2013
《建筑照明设计标准》 GB50034-2013
《洁净室用灯具技术要求》GB24461-2009
《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2011
《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB50736-2016
《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2016
《通风与空调工程施工规范》 GB50738-2011
《医用气体工程技术规范》 GB50751-2012
《医用气体管道系统终端 第1部分：用于压缩医用气体和真空的终端》 YY 0801.1-2010
《医用中心吸引系统通用技术条件》 YY/T 0186-94
《医用中心供氧系统通用技术条件》 YY/T 0187-94
《医用气体和真空用无缝铜管》 YS/T 650-2007 
《建筑给排水设计标准》  GB50015-2019
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2018
《建筑排水塑料管道工程技术规程》 CJJ/T29-2010
《民用建筑隔声设计规范》 GB50118-2010
以上规范、标准如有新颁布相关国家标准及国家建设工程强制性条文，以最新颁布的为准。
投标单位应根据招标方提供的图纸和采购文件的要求，对招标范围内的建筑装饰、净化空调系统与自动控制、强电、弱电及示教智能化、医用气体、给排水等各系统项目等进行深化设计。
[bookmark: _Toc54787911][bookmark: _Toc33194239][bookmark: _Toc56111600][bookmark: _Toc17484]一、安装界面划分
1.1招标范围
①OP19-29共11间手术室改造：每间手术室增加基础示教数字化系统软硬件，硬件包括55寸大屏、32寸吊屏、4K术野摄像系统、门口显示屏、中控+数字化双屏工作站等；更换相应区域的地材、照明灯具、自动平移门、部分强弱电插座面板等；更换净化空调机组段位及空调自控系统，对应三夹层的送风排风管系统，手术间内更换回风口、回风百叶机过滤网、排风口及百叶，更换层流天花高效过滤器及层流过滤阻尼网；部分辅房及公共区域的监控系统安装、装饰改造等。
②更换手术室现有器械柜、药品柜、麻醉柜柜门的同锁芯和缓冲条。 
③OP24-26三间手术室只保留麻醉塔，内镜塔和外科塔拆除，顶面装饰面层修补。
④更换改造范围内洁净走廊及清洁走廊的PVC地材为橡胶地材。
⑤整个改造区域（OP19-OP29、辅房及走道）的墙板整体油漆面修补。
⑥洁净走廊内的不锈钢刷手池更换成新的一体式自动刷手池，挂墙安装，洗手槽上部新增装饰吊柜，每台洗手槽配置一台60L电热水器安装在吊柜内。 
⑦每间手术室增加UPS不间断电源、隔离变压器系统。
⑧A座二层更衣更鞋区部分区域更换装饰墙板、更换钢制成套门以及部分吊顶、照明灯具等。
具体招标范围详见施工图及招标工程量清单。
1.2消防界面
本项目为改造项目，改造前后建筑功能基本不变，改造区域内的垂直交通核不进行消防改造。成交供应商改造考虑基本维持大楼原有设计标准，改造区域兼顾新规范要求，拆改后的消防系统消防栓、消防排烟、消防喷淋、烟感报警、疏散指示灯、应急照明灯等参照改造前进行恢复。
[bookmark: _Toc33194240][bookmark: _Toc54787912][bookmark: _Toc3964][bookmark: _Toc56111601]二、主要设备材料技术、质量要求
1、 橡胶地材
①类型：欧美原装进口橡胶卷材地板。花纹：无方向小颗粒碎花花纹。
②所用投标产品需为进口品牌生产的产品，贴牌产品不接受投标。
③地板厚度：2mm ，耐磨层厚度：2mm。经过专业防菌处理，具有抗菌和杀霉菌性能。
④焊条需为供本项目使用之地板的生产厂家原厂配套产品。
⑤具备静音吸音性能。
⑥相关技术参数
	序号
	项目
	测试标准
	要求

	1
	厚度
	EN 1817
	2.0mm

	2
	尺寸稳定性
	EN 23999
	≤0.4%

	3
	耐烟灼性
	EN 1399
	In accordance达标

	4
	硬度
	ISO 7619
	92邵尔

	5
	残余凹陷
	EN 24343
	0.05mm

	6
	耐磨性
	ISO 4649 (met A -5N)
	150mm³

	7
	光照色牢度
	ISO 105-B02 Met. 3
	In accordance达标

	8
	分类、分级
	EN 10874
	23/34/42

	9
	抗化学品性能
	EN 26987
	OK

	10
	脚轮座椅效果
	EN 425 (wheels type W)
	suitable 适合W型脚轮座椅

	11
	行走时电学性能
	EN 1815
	<2kw

	12
	绝缘性能
	IEC 60093
	>1010欧姆

	13
	隔音性能
	ISO 140-3
	6 dB

	14
	防滑
	DIN 51 130
	R9

	15
	防火
	EN 13 501
	满足Bfl-S1级


2、 手动气密门
1) 手动门规格需符合使用场所要求，门体采用金属板制作，304不锈钢门套，门体表面均喷塑处理，颜色与邻近墙面协调统一，配套提供五金件、门锁及门吸。严禁使用铝合金门套。
2) 尺寸公差：a.门扇高度(mm):+2～-1；b.门扇宽度(mm):+1～-3；c.门扇厚度(mm):+2～-1；d.门框槽口高度(mm):±3；e.门框侧壁高度(mm):±2。
3) 门框槽口宽度（mm）：±1。
4) 形位公差：a.门框（mm）：槽口两对角线长度差≤3；b.门扇（mm）：两对角线长度差≤3，扭曲度≤5，高度方向弯曲度≤2；c.门框、门扇（mm）：门框与门扇（前表面）高底差≤3。
5) 门框槽口对角线尺寸之差(mm):对角线尺寸<2000时，极限偏差≤2；对角线尺寸2000～3500时，极限偏差≤3；对角线尺寸>3500时，极限偏差≤4。
3、 电动气密门
1)必须用单电机驱动单扇220公斤以上门体，
2)具有高气密性、隔音性，气密性能达到JIS  A4702 A-4等级，隔音性能达到JIS  A4702 T-1等级或以上（提供气密性检测报告及设备原产地证明）。
3)同时具有手动按钮开启开关，门体打开时与洞口墙体齐平净尺寸为1500×2100；机电梁机箱高度应尽可能小，高度不得超过170mm,含感应装置、控制器、开关、马达、微电脑控制器、导轨、滑轮。
4)具有全开、带延时关闭功能，并应具有应急手动开门功能，防夹、防撞，开门速度﹤0.7m／s；开门可调停留时间：0-60s可调。
5)配备高性能安全防夹光线可使用双光束安全光线或使用多点位光幕感应器。
6)自动门可根据现场环境将程序开关调成自动、锁闭、半开、常开、一方通行功能。
7)门上要求有观察口300*600，(可选择调光玻璃),并在门上方配有“手术进行中”指示灯，防辐射手术室门增设“放射中”指示灯并与专用CT机电源联动，贴防辐射铅板，观察窗玻璃选用铅玻璃。
8)门机采用国外生产原装进口；门机、门体必须整体由同一厂商生产。提供相关证明；门机应带动门体完成密闭动作，保证关闭后达到要求密封等级。
9)门体表面采用抗菌材质，门板材料可选择抗指纹不锈钢板或铝板表面氟碳喷涂处理,颜色可根据采购人要求选择.门芯采用轻质铝蜂窝压铸成型工艺，门体表面光滑、平整以保障门体的隔音、隔热效果
▲10)自动门门机必须采用先进的进口直流无刷电机驱动并具备进口双曲面波纹减速器，以确保设备的节能性和增加运行可靠性。
11)产品应具有CE认证、并提供相关复印件
▲12) 品应具有TUV认证、并提供相关复印件
13)产品应具有ISO9001认证、并提供相关复印件
▲14) 产品应具有EN12207 class4气密性检测报告并提供相关复印件
▲15) 产品应具有气密性JIS A4702 A-4等级，隔音性JIS A4702 T-1等级检测报告、并提供相关复印件
▲16) 设备机构具有安全性高、使用寿命长，能安全运行2百万次以上、提供有关国内项目2百万次数使用记录证明材料复印件加盖该项目客户公司公章）
4、 液晶屏多功能控制面板
①系统采用安卓4.4.4及以上版本、图型动态画面显示，图型界面任意放大、缩小，自由拖拽、可点击、可刷屏。
②可预设手术、麻醉时间、并通过字体变色及闪烁提醒手术超时、麻醉超时。
③采用主界面及分界面组合。主界面动态显示手术计时、麻醉计时、北京时间及温度、湿度、压差。并设置控屏、空调、电话、气体监测、音乐、IT监测等分界面操作健，可一健快速操作分界面并查询及设置各种参数值。可一键通快速拨号手术室及各科室。IT监测界面能实时显示绝缘电阻、负载电流、负荷百分比、变压器温度等数据及显示系统过流状态、过温状态、绝缘状态。
④主界面可自动弹出各种故障信息、可查询。来电可自动弹出电话符号并发出振铃声、可接听。
⑤点击进入分界面。分界面点击、刷屏回到主界面或三分钟（时间可调）自动回到主界面。
⑥标准网络接口、RS485通讯接口。
⑦手术室多功能液晶显示触摸屏整机需通过国家权威机构（工业和信息化部）出具的“质量安全检验报告”（提供复印件）。
5、 医用涮手槽
▲1）整个刷手池一体安装，无需零部件拼接
2）洗手池要求：
▲2.1  材质为非不锈钢材质，为抗冲击复合材料制造，表面含抗菌涂层。
2.2  洗手池外观：池体内为圆弧形设计；贝壳型边缘，人体工程学设计的槽体，能够让手术医护人员保持更舒适、健康的站姿，避免使用过程中划伤，表面耐擦洗消毒；水槽深度不低于200mm，给与流水足够的落差，可有效防止水溅。
▲2.3）膝顶控制废弃物抽屉，保证手术室环境更整洁。
3）感应龙头：
▲3.1  智能化三合一设计：水、洗手液、消毒液均在一个水龙头中集成感应出液。避免医护人员刷手时来回走动取液，保证消毒液不会滴落在地面上。免触摸操作设计，出液口为非接触式操作模式，内置红外电子感应系统，可通过非接触晃动实现水/皂液/消毒液的流出控制，同时内置自动关闭系统，可实时捕捉洗手为人员，当手部离开感控位时，自动切断水流；在洗手时，无触碰随时调节水温，可调低或调高，并有直观显示提示使用者。
3.2 直观的彩色LED指示灯提示哪种液体被触发，直观免误操作。可根据个人需要调节水温。
▲3.3  水龙头中的配置充气机，增加水中的空气，产生柔和气泡水减少用水量，使得水滴不会飞溅。
3.4洗手液,消毒液,手刷等洗手用品壁挂式一体化模块设计，便于使用和管理。
4）、技术参数要求：
4.1刷手池：墙式安装，双人位高端医用刷手池：洗手池、医帽镜，消毒液存放柜一体成型。便于管理。
尺寸为：≤ 1600mm×700mm×1600mm。
4.2池体为雅白色。
4.3消毒液存放柜，可开合。由EN 1.4301不锈钢制造，表面抛光工艺。刷子、纸巾、皂液和消毒液分配器都置于柜中。
4.4池体下层由EN 1.4301不锈钢制造，表面抛光工艺。配备两个可脱卸的不锈钢抽屉，用来临时存放废弃物如刷子、纸巾等。
5）刷手池包含以下基本设备：
5.1配备感应龙头，可控制温度、出水、皂液、消毒液。
5.2配备一个可移动托架，用于放置使用过的刷子，颜色和材质与洗手盆一致。
5.3刷手池总重量约：≤130 kg
▲6）配置自净水处理系统，持续85℃-93℃物理热力灭菌，对下水道虹吸管内壁进行全自动消毒，防止感染性微生物产生，减少院内二次交叉感染，并提供CE认证。
6、 洁净空调处理机组：
6.1空调机组生产厂家必须具备通过国家CNAS认证的实验室，提供CNAS中英文认证证书以及CNAS证书，附件内容应包含组合式空气处理机组，提供复印件并加盖公章。
6.2空调机组生产厂家的生产基地有通过国家CNAS认证的风量测试台。
6.3机组箱板采用防冷桥双面板保温板，内填充保温材料保温层采用高压聚氨脂（PU）发泡材料，密度≥50kg/m3，导热系数≤0.0206W/m.℃，提供检测报告复印件加盖公章。
▲6.4空调机组生产厂家所生产的空调机组整机通过美国空调制冷协会的AHRI认证，提供复印件并加盖公章。
▲6.5空调机组厂家需通过TUV认证，提供认证证书复印件并加盖公章。
▲6.6空调机组生产厂家应具有制冷空调产品认证证书（CRAA）认证，提供复印件并加盖公章。
▲6.7空调机组生产厂家应有欧洲制冷空调、空气处理设备制造商协会颁布的Eurovent认证，提供证书复印件并加盖公章。
▲6.8空调机组生产厂家所生产的空调机组各项性能参数应达到欧洲Eurovent标准，其中，箱体强度需达到D1级，在-400pa和+700pa时，漏风率达到L2级，冷桥因子达到TB2级，提供官网查询数据截图并加盖公章。
▲6.9箱体结构采用无框架式结构，有效降低漏风率、变形率及冷桥因子，提供机组结构证明文件复印件并加盖公章。
▲6.10空调机组箱体的密封应可靠。当机组内保持1000Pa的全静压值时，箱体的漏风率不应大于0.03%，提供第三方检测报告复印件并加盖公章。
6.11表冷盘管采用防腐亲水铝箔，要求换热效率高，并能避免表冷器表面出现水滴改为水珠现象。接水盘采用304不锈钢材质，避免生锈现象。内部结构：内表面应光滑平整，无凹槽、凸起，便于清洗并能顺利排水。空调机组应具有保温措施与防冷桥措施并提供证明文件，要求传热系数不大于0.5w/(m2.k),以降低传热损失，避免外表结露；冷桥因子≥0.88，并提供国际权威认证检测报告复印件并加盖公章。
6.12空调机组因具有很好的保温性能，稳定运行4小时无凝露现象，提供权威认证出具的凝露实验报告并加盖公章。
6.13箱体拥有足够的强度，机械强度要求±1000pa＜2mm，并提供国际权威机构认证复印件报告并加盖公章；在运输，启动，运行，停机时都不得出现凹凸变形的现象。
6.14所有检修门为方便检修，均为外开式，铝合金材质，整体发泡成型，有双重刀口密封，运行无泄露，提供相应的证明文件复印件并加盖公章。 
6.15采用WIKA指针式压差计，连接管为不锈钢管。
6.16机组底座有调整水平装置，保证机组在现场对接时不要有缝隙，可以微调地基的不平整度，提供底框带平衡装置的证明文件复印件并加盖公章。
6.17空调机组风机采用EC风机，全封闭外转子电机。
▲6.18投标单位必须提供生产厂家出具的针对此项目的授权书。
▲6.19空调净化机组的自控系统必须是原厂提供。
7、 高效过滤器：
1）	采用无隔板式结构、玻璃纤维滤纸。
2）	玻璃纤维滤纸必须为优质产品。
3）	要求每个过滤器出厂前均应经过效率及检漏测试。
8、 定风量调节阀：
1) 外部有指标显示流量刻度，刻度误差小于等于±4%。
2) 外壳采用镀锌钢板、弹簧片采用不锈钢材质。
9、 排风机：
a) 排风机要求采用低噪声、高静压风机，满足所在房间的排风要求，同时噪声控制在规范规定的范围内。机组要求体积小巧，安装方便，低能耗。
b) 要求选用适合洁净室使用的高质量产品。
c) 采用高效长寿电机。
d) 采用多叶前向离心式风机。
e) 排风机采用吊装形式，成交供应商需配套提供弹簧减振。
10、 保温材料：
1) 保温材料采用闭泡橡塑保温材料，难燃B1级。
2) 采用与保温材料与之相配套的专用胶水（接口粘接后形成一体）。
3) 湿阻因子≥4500；真空吸水率≤10%。
4) 40℃下导热系数≤0.04W/(m.k)；0℃下导热系数≤0.035W/(m.k)。
11、 DDC控制器：
a) 微处理器采用32位或者16位工作频率10MHZ及以上。
b) 具有备用电池，可维持内存中的程序和数据信息至少72小时。
c) 预先配置应用程序模块，具有直接数字控制和程序逻辑控制功能，并具有联网协同工作的功能。
d) 可进行应用软件修改与下载程序，并具有密码保护功能。
e) 采用Modbus、Lon或C-bus通讯协议。
f) 安全等级：遵循UL标准的95安全等级；防护等级：IP20以上。
12、 电动比例积分调节阀、传感器、执行机构：
a．	传感器、执行器具有高可靠性，高稳定性，无需经常维护，检修方便，检修时不影响系统运行。
b．	测量控制用传感器精度不低于3%；计量用传感器不低于2%。
c．	温湿度传感器时间常数不大于20秒。
d．	传感器和执行器的变送器要求采用统一的0~10VDC或4~20MA信号。
13、 配电箱
1)配电箱内元件应排列整齐、固定可靠、各电气元件应可单独拆装。
2)配电箱柜体应采用优质冷轧钢板，表面应酸洗、磷化后用静电粉末高温喷涂，板材厚度应符合国家配电柜相关标准要求。
3)配电箱内所配导线端部应标明线号，箱体内应有一次接线及二次接线原理图。
4)配电箱内主要二次元器件均应通过国家相应安全认证，必须有“CCC”认证标志。
5)所有元件应具有经久耐用、操作安全、维护方便等优点。
14、 电线、电缆
电线电缆应有国家认可的质量检测机构的检验合格报告和“3C”认证。低烟无卤阻燃、耐火电缆应通过国家级相关质量监督检验机构的型式认可检验。
15、 隔离变压器：
1)GB192121-2008/EC61558-1:2005《电力变压器、电源、电抗器和类似产品的安全第1部分:通用要求和试验》
2)GB19212.16-2005EC61558-2-15:1999《电力变压器、电源装置和类似产品的安全第16部分:医疗场所供电用隔离变压器的特殊要求》
3)GB16895.24-2005∥EC60364-7-710:2002《建筑物电气装置第7-710部分:特殊装置或场所的要求一医疗场所
4)绝缘监视报警系统应符合IEC61557-8和IEC60364-7-710标准。4.3、外接报警显示仪应符合IEC60364-7-710:2002-11标准。
5)实时监视隔离电源系统对地绝缘状况，根据需要设定不同的报警响应值。
6)实时监视隔离变压器负荷状况及变压器的绕阻温度。
7)实时监视隔离电源系统各元器件与系统接地的接线状况。
8)实时显示隔离电源系统用电负荷百分比、系统绝缘阻值。
9)隔离变压器柜内采用的医用隔离变压器（H级）、绝缘检测仪、电流互感器和外接报警显示仪应该为同一品牌的产品。
16、 UPS电源
1）总体要求
①本次电池品牌要求与UPS同一品牌，生产产品需提供蓄电池制造商排污许可证（有效期内）资质证明文件， 有害物质过程管理体系认证证书。
②制造商具备CNAS实验室认可资质、国家级高新技术企业证书、两化融合管理体系评定证书、技术创新示范企业。
2）UPS主机
①UPS类型：工频UPS，UPS输入制式为单相，输出制式为单相，单台UPS额定输出功率≥10KVA；
②标配输入电抗器及输出端隔离变压器以抑制来自电网的浪涌电流和降低零地电压，优化UPS末端供电质量；
③输入参数：输入电压范围220/230±25%Vac；输入频率范围50/60±10%，输入功率因＞0.9；；
④输出参数：额定电压220/230V±0.5% AC；输出频率（Hz）：50/60Hz(电池模式)；畸变正弦波，THDv＜2%(线性负载)；
▲⑤系统效率：系统效率≥95%（100%负载），提供第三方证明文件；
⑥系统配置标准RS232通信接口，提供开放的通信协议及配套软件，通过机房动力监控系统能够方便的将UPS 的运行状态、主要运行参数；
▲⑦要求提供产品泰尔认证及报告；
3）UPS电池
①要求配置不低于38AH12V的蓄电池。本项目所购蓄电池产品为固定型密封铅酸蓄电池，与UPS同一品牌。
▲②蓄电池产品必须提供泰尔认证证书。
▲③应提供随产品提供蓄电池配套防漏液产品措施或解决方案，供应商应提供相关技术方案证明文件。
▲④所提供蓄电池应为无镉电池，蓄电池正负极板镉元素平均含量不超高电池板总质量的0.002%。供应商须提供所投蓄电池正负极板相关第三方权威机构提供的检测报告。
三、基础数字化技术参数与配置清单：
1、基础数字化手术室11间（OP19-OP29）
手术室术野摄像机采用无影灯旁置形式，用来拍摄病人手术部位术野视频；高清全景摄像机吊装在天花上，用来观察和录制手术室内医护人员的整体活动；配置一台32寸4K医用吊挂显示器系统，安装于吊装在天花上，墙壁上设置一台4K液晶显示单元，用于显示腔镜画面，术野相机画面，全景相机画面，远程场景、PACS影像和电子病历等其它信号。扩声音箱采用吸顶安装，与医生头戴或领夹佩戴的无线话筒结合，实现与远端示教室的语音互动。其他部件的安装必须符合整体一体化手术室及《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013要求。
系统具备兼容性，是一个免费开放的平台，而不能只对某一厂商或特定的设备开放；系统可集成市场上主流的成像设备（内窥镜、显微镜、DSA、C-Arm、X光机等）、医疗设备（监护仪、麻醉机、呼吸机、血气分析仪等）、计算机信号输出的设备（PACS影像工作站等）及医院现有的HIS、LIS、PACS等系统。
系统平台采用模块化设计，各个功能可根据需要自由组合搭配，模块包括视频模块（视频传输、视频录像、视频播放）、音频模块、手术示教、远程会诊、和信息系统集成等；通过系统交互界面集中控制，统一管理。
手术室到手术室外部（如示教室）的视音频通信采用光纤连接，并通过医院现有的标准局域网（LAN）传输数字化高清视频信号；视频采集、传输、处理、存储、播放全程采用4K超高清（可向下兼容），采用H.264编码，通过TCP/IP协议的标准网络进行通信和数据传输。
系统可将手术室全景摄像机信号、术野高清摄像机信号、专用医学成像设备（DSA、X光机、腔镜、显微镜、监护仪等）信号、床边监护设备（监护仪、麻醉机、呼吸机、血气分析仪等）、术中术者语音信号等同步进行数字化集成和显示。严格录像分级管理机制，同时保护医生、患者隐私。通过触摸屏点击操作，将各类视频或数据分别显示在手术间内的适当位置的多个显示屏上，实现视音频信号和病人医疗数据的切换，即点即看，也中多画面在一块显示屏上同时显示，兼容VGA、DVI、HDMI、色差、HD-SDI等多种信号。
系统提供友好的操作界面，触摸屏控制，操作直观，简单方便，用户可根据喜好自定义操作界面风格；设备参数配置、预设等图形化展示；开机自动检查。
系统可与医院的信息系统无缝集成，如HIS、LIS、PACS等，支持国际标准HL7接口与DICOM接口协议。可独立进行病人信息创建与管理，也可以通过HIS集中管理；提供病人信息双向交流的通道。
系统采用全中文操作界面和帮助文档；包括操作手册在内的各类文档均要求为中文。
系统的核心处理设备无需单独设置机柜或机房，可在手术室内独立放置，不影响手术室内空间使用。系统可实现一键开关，方便医护人员操作。
19-29间手术室示教点位设置在外科楼A座2层、7层、9层、13层、19层、20层等相关专科教研室。
2、主要设备材料清单与技术参数要求如下
	a) 基础示教数字化手术室

	序号
	设备材料名称
	单位
	数量
	技术参数要求

	手术室显示系统

	1
	▲外挂式液晶显示单元
	台
	15
	1.屏幕尺寸：≥55英寸
2.发光类型：LED
3.屏幕类型：IPS
4.显示比例：16:9
5.显示区域：≥1209.6 x680.40(mm)
6.最大分辨率：≥3840×2160
7.扫描频率：60Hz
8.点距：≥0.315 mm x 0.315 mm
9.可视角度：H:178º,V:178º（CR>10）
10.亮度：Typ.: ≥500cd/m2
11.对比度：Typ.:1100:1
12.响应时间：Typ.:8ms(G-TO-G)
13.视频信号输入接口：≥DVI×1、HDMI ×1、SDI×1、DP×1
14.视频信号输出接口：≥SDI×1
15.远程通讯接口：/
16.GAMMA设置	：≥10组内置 GAMMA:、Linear、Gamma 1.8、Gamma 2.0、Gamma 2.2、Gamma 2.4、CRT、DICOM1、DICOM2、DSA、DSI、CT/MRI"
17.医疗影像标准：符合DICOM3.14标准
18.GAMMA位数：14bit
19.色温：标准，冷色，暖色,用户自定义
20.隐藏式观片夹：/
21.观片灯模式：支持
22.表面防护："钢化玻璃（支持医用酒精擦拭消毒，满足手术室洁净要求）"
23.分屏显示效果独立校对：N/A
24.配置一体机：N/A
25.输入电源：100V-240VAC  50-60Hz
26.工作功率：TBD
27.待机功率：TBD
28.电源指示灯：三色指示（通电，开机，待机）
29.工作环境要求：温度：0℃～40℃湿度：20%～80%RH
30.储存环境要求：温度：-10℃～60℃ 湿度：10%～60%RH   
31.材质：钣金
32.颜色：医疗白
33.正面尺寸：≥1270.6*741.5*61 mm
34.面框边框尺寸：≥30mm
35.壁挂孔尺寸：≥400×400mm
36.安装位置下沿距地1850mm；
37.整机外型平整光滑不易积灰，满足洁净手术室要求；
38.外壳材质具有抗菌抗菌功能，提供证明材料。

	2
	多路高清医疗服务器
	台
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	1.产品形态：纯嵌入式设备，专业DSP芯片，针对手术室医疗设备多样性特点优化采集、编码功能；                                                         
▲2.输入接口: ≥ 4*DVI-I视频输入接口，兼容HDMI、VGA、CVBS、YPbPr视频接口  （提供背板图验证）                                                                                                                                4*3G-SDI视频输入接口，兼容HD-SDI、SD-SDI视频接口、1*LINE-IN音频输入接口 
3.输出接口：≥4*DVI-I视频环出接口，支持前端输入源无损环出、4*3G-SDI视频环出接口，支持前端输入源无损环出、1*DVI-I视频解码输出接口、1*LINE-OUT音频输出接口                                                        
4.控制接口：1*RS232,1*RS485，支持PALCO_D，PALCO_P，VISCA协议                                      
5.通讯接口：≥2*RJ45 10M/100M/1000M自适应网口                                                         
6.存储能力：内置≥1TB硬盘 
7.扩展接口：≥2*USB 2.0接口，支持U盘、外置硬盘接入；1*DVD刻录机，支持录像刻录
▲8.交互性组件：7寸全彩液晶电容触控屏，支持设备配置、直播预览、录制启停、信息录入等本地交互功能。（提供实物图片）
9.视频采集分辨率支持：最高支持≥4K@30Hz高清信号采集，并向下兼容各类高标清信号，包括1080I，720P，UGA，WXGA，XGA，4CI，,D1，CIF等；
▲10.视频编码算法：H.264 BaseLine Profile/H.264 HighProfile；（提供证明材料）  
11.视频质量调节参数：位置调节/三基色调节/亮度调节/饱和度调节/对比度调节/像素时钟调节/源扫描行数调节                                                                                                                                                                                                                           
▲12.音频编解码算法：G.711/AAC  （提供证明材料） 
13.协议支持：HTTP@TCP 
14.直播延时：不大于300毫秒 
15.单台手术最大画面数：≥4画面                                                                                                                                               
16.画面布局模式：单画面模式、多分屏模式、画外画模式、画中画模式，后3种多画面模式下大小画面间可点击切换。
▲17.多种工作模式：设备既可以作为服务器模式，也可以支持客户端模式，方便各示教场合；支持手术室和示教室的视频互动，和语音对讲。  （提供证明材料） 
18.客户端类型支持：BS客户端\CS客户端（数字化手术室软件、示教工作站软件）\嵌入式解码器客户端                                                       
▲19.协议支持：H.264、AAC、TCP、UDP，双流输出：主次双码流输出，次码流指定分辨率；（提供证明材料） 
20.文件存储格式：MP4 
21.文件分割模式：按时长/按大小                                                                      
22.文件录制方式：多画面资源模式录制、单画面单文件模式录制、混杂模式录制 
23.单文件最大画面数：≥4画面 
24.文件查询方式：按日期查询、按文件名查询，支持模糊查询                                                                                                                                 
25.控制方式：触屏本地控制/经网络远程控制                                                                           
26.画面预览：触屏本地实时预览直播画面或已存储的录像画面，便于手术室管理画面内容 
27.画质管理：预设3组高中低配置，可依据实际网络情况及要求动态调节 
28.信息管理：支持本地经触屏录入病患资料及主刀资料，便于后期查询或导出所需的录像文件 
29.资料管理：支持本地经USB接口导出录像文件或经刻录导出录像文件，并支持FTP远程上传到中心服务器 
30.云台控制：支持本地经触屏实现控制全景摄像机或术野摄像机移动、拉伸镜头、调节光圈、快门等功能 
▲31.隐私控制：触屏解锁独立密钥管理，防止误操作；直播、录制内容本地管理，保护医患隐私（提供证明材料） 
32.可视化交互：可解码一路示教室画面，经一体机DVI-I视频输出口显示在手术室本地大屏，增强交互时的环境体验

	3
	高清术野相机
	台
	11
	1. 采用Sony 4K机芯, 1/2.5 Exmor R CMOS Sensor；
2. 支持超短焦镜头设计，超短焦镜头可以比普通镜头的术野摄像机在手术拍摄过程中取得更好的细节，避免摄像机在变倍拉大过程中虚焦问题。
3. 可在距离被拍物 80cm 处全焦段（1 倍~20 倍）对焦;
4. 可通过菜单调节曝光，一键加减亮度；本术野摄像机专为无影灯下手术过程拍摄而设计，一键加减亮暗度可轻松面对高达150000lx的无影灯强光，操作简单，图像不曝光；
5. 支持4K/30、1080P/60等，可手动切换；
6. 采用双层医用镀膜，防水、抗菌、防污；易于清洁，可直接喷洒消毒药水清洁；
7. 外壳采用铝镁合金外壳，厚度高达1.4mm，可有效减少手术室内大型医疗设备带来的电磁干扰；
8. 支持手动、自动对焦，支持E-CORD模式；
9. 白平衡：具备超级白平衡功能，摄像机在调节曝光后可自动调节白平衡，色彩还原真实；
10. 输出接口采用HDMI-D接口；
11. 控制支持VISA、PELCO协议，采用2根线控制，便于布线穿管；
12. 采用HDMI光纤延长线和超细电源延长线设计，延长线直径不超过4mm，易于从吊臂中穿线，视频质量好，抗干扰能力强；
13. 一体式支架设计，所有线缆内部走线，便于清洁；
14. 遥控器采用2.4G zigbee 无线通信技术，遥控稳定、距离远、抗干扰能力强、没有方向要求(遥控时无需用遥控器对着术野相机)；
功率<12W

	4
	吊屏显示器
	台
	11
	1.屏幕尺寸：31.5英寸
2.分辨率：3840×2160
3.亮度：1000cd/m2
4.响应时间：16ms
5.对比度：1000:1
6.支持彩色：10.7亿
7.视角：178°
8.电源适配器：独立外置电源适配器
9.4K影像显示技术：采用4K超高清影像增强显示技术
10.医疗影像曲线：多组备选影像效果曲线，包括Gamma1.8,1.9,2.0,2.1,2.2,2.3,2.4,DICOM, Linear等
11.显示防护处理：显示屏正面采用医用高透光率减反射有机玻璃
12.促进散热设计：采用金属后壳，促进热量散发，保障整机长时间稳定运行
13.触摸按键：隐藏式电容触控按键，复合功能，操作方便，使用寿命长，保证一体化设计，方便清洁。
14.按键锁定：支持按键锁定，防止误操作
15.支持影像信号源一键选择：快捷选择信号源设计，支持一键切换选择信号源
16.支持一键切换不同显示效果：支持影像效果一键快捷切换，支持显示色温调节，满足不同设备的影像显示需求
17.输入信号接口：DP 1.2：计算机数字视频接口；
18.HDMI 2.0：计算机数字视频接口；
19.DVI-D：计算机数字视频接口；
20.VGA：模拟信号视频接口""
21.多屏显示：支持画中画/画边画等多种显示模式，多种设备影像同时输出显示；
22.抗扰接地设计：专用的接地柱设计，确保机器具有良好的抗干扰性能和安全性能
23.产品认证：产品通过CCC认证

24.符合EICC电子行业准则，ANSI/ESD静放电协会标准，ISO9001、14001、13485体系，SGS体系

	5
	术野/吊屏支臂系统
	台
	22
	系统包含三个部分：用于水平旋转的旋转臂、用于高度调节的弹簧臂平衡系统、用于悬挂医用显示器的悬挂系统。六组万向关节联动，320度全方位设计，具备疲劳校正装置和定位手感调节装置，长时间使用后便于定位调校。
详细参数：
1、工作电源： AC220V、50Hz；输入功率:1KVA；
2、旋转臂活动范围（半径）：≥850mm+910mm；
3、水平旋转角度：≥0～320°；
4、平衡臂活动范围（半径）：≥910mm；
5、升降高度≥1000 mm；
6、配置机械阻尼刹车制动装置；
7、净载重量：约7～10kg/套；
8、标配BNC接口1个/套；
9、电源线及插头1个/套；
10、主体材料采用高强度铝合金型材或高强度钢材；
11、表面采用模具成型塑胶件；
12、吸顶式安装，稳定牢固。

	系统软件

	1
	一键设置模块
	套
	11
	根据不同用户的使用习惯，对系统常用配置设置成模板，存储后可一键调用恢复所有设置，方便迅速

	2
	权限管理模块
	套
	11
	管理数字化手术室所有的角色定义、人员定义和权限定义，模块提供如下功能：
1、角色管理界面，由用户定义角色，给角色赋权限；
2、用户角色管理界面，由用户给系统用户赋予角色。
3、支持用户定义权限，这样新增功能的时候，可以将需要保护的功能添加到系统。

	3
	设备数据采集模块
	套
	11
	实现设备之间的数据采集、数据同步、数据交换、数据集成、数据调用等功能，大大减少在各功能模块之间建立的各种数据调用接口，提升对各功能模块管理效率 

	4
	视音频混编模块
	套
	11
	支持多路高清视频和1路语音同时编解码即时传输，实现视音频同步

	5
	HD视频录像模块
	套
	11
	全面解决医学影像获取、显示、处理、储存、和管理，负责数字化手术室所有数据的集中存储与管理

	6
	手术示教会诊核心数据单元
	套
	11
	▲手术示教会诊核心数据单元用于管理所有示教客户端的连接和数据交换，可将手术室腔镜视频、全景摄像机视频、术野视频、导航视频、监护仪视频等各类医疗影像自由输送到指定会诊室。PACS影像等病人基础信息同步显示。
用于管理所有示教客户端的连接和数据交换。
提供一体化手术室系统软件著作权

	其它

	1
	24口千兆交换机
	台
	11
	标准机架式
≥24个10/100/1000M自适应以太网电口
功耗<14.2W
包换容率≥48Gbps
包转发率≥36Mpps

	2
	无线扫码枪
	套
	11
	移动适应性（手持）:13 密尔 UPC 下每秒高达 5 英寸/13 厘米
扫描速度（免持）:13 密尔 UPC 下每秒高达 30.0 英寸/76.2 厘米
光源:瞄准模式：≥624 纳米线性琥珀色 LED 灯
照明:(2) ≥ 645 纳米超红 LED 灯
扫描器视域:32.8° H x 24.8° V（额定）
图像传感器: ≥640 x 480 像素
最小打印对比度:最小反射差 25%
左右摆动/前后摆动/旋转公差:+/- 65°；+/- 65°；0-360°
最小元素分辨率: Code 39：4.0 密尔；Code 128：4.0 密尔；
Data Matrix：≥6.0 密尔；QR 码：≥6.7 密尔
工作温度:DS2208/DS2278 成像仪：
0.0°C 至 50.0°C（32.0°F 至 122.0°F）
投射通讯座：
0.0°C 至 40.0°C（32.0°F 至 104.0°F）
存储温度:-40.0°C 至 70.0°C（-40.0°F 至 158.0°F）
湿度:5% – 95% 相对湿度（无冷凝）
跌落规格:坚固可靠的设计，可承受多次从 5.0 英尺/1.5 米高处跌落至混凝土地面的冲击
滚落规格:设计可承受 ≥250 次从 1.5 英尺/0.5 米的高度滚落1
环境密封:IP52
静电释放 (ESD):DS2208/DS2278 和 CR2278 底座：ESD/EN61000-4-2、+/-15 KV 空气、+/-8 KV 直接、+/-8 KV 间接
抗环境光干扰强度:0 到 10,000 英尺烛光/0 到 107,600 勒克斯

	3
	脚踏板控制器
	套
	11
	触点：纯银     额定电压：DC220V
额定电流：3-10A         重量：1.3KG
触点形式：一常闭，一常开        外壳材质：铸铝外壳
防水等级：IP68             数据接口：USB2.0*15M

	4
	胸外科电脑工作站
	套
	1
	
1.8核16线程 5.1GHz CPU 
2.独立显卡192bit显存位宽，8GB GDDR5显存，核心频率1506MHz，Boost频率1709MHz，等效显存频率8GHz
3.16g内存套装
4.500GB SSD固态硬盘 M.2接口(NVMe协议) 980
5.配套存储 2TB SATA6Gb/s 64M
6.4U工控机箱 30CM 黑色
7.12cm薄款机箱散热风扇

	视频处理系统

	1
	高清全景摄像机
	台
	11
	支持1080P、720P、576I、480I等多种分辨率
传感器：≥1/2.7英寸, CMOS, 有效像素：207万
水平视场角：72.5° ~ 6.9°， 垂直视场角：44.8° ~ 3.9°
水平转动范围：±170°，垂直转动范围：-30° ~ +90°
▲支持HDMI、SDI、网络三路同时输出（提供视频输出接口图片证明）
▲视频编码标准：H.265/H.264/MJEPG（提供证明资料）
视频码流：主码流, 辅码流
主码流分辨率：≥1920x1080, 1280x720, 1024x576
辅码流分辨率：720x576, 720x480, 320x240
支持协议：TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, 组播等

	2
	高清医疗影像采集系统
	套
	11
	可支持多达6路全高清医疗影像（PACS/腔镜/超声/DSA/监护仪/术野等）的采集、编码与传输，分辨率自动检测，无需手动设定。
输入格式：支持SDI、DVI（VGA\DVI\HDMI）、YPbPr、CVBS
输出格式：SDI、VGA、DVI、HDMI、YPbPr
编码方式： 视频：H.265 音频 AAC-LC、G711
支持分辨率：VAG：≥1920*1200@60Hz、1080P@60/50Hz、1080I@60/50/30Hz、720P@60Hz等；
HDMI、DVI、YPbPr：≥4K@30hz、1080P@60/50Hz、1080I@60/50Hz、720P@60/50Hz等；
SDI：≥4K@30hz、1080P@60/50/30/25Hz、1080I@60/50Hz、720P@60Hz等；
CVBS：N/P制式；
视频码率：64Kbps-20Mbp，支持主次双码流输出，
支持TS、RTSP、RTMP、HTTP流服务模式输出。
支持单播、组播；支持TCP、UDP、UDT等协议。
通讯接口：RS485、RS232，可控制手术内全景相机、术野相机等设备。
支持POE供电
前面板提供了按键和显示屏操作界面，方便对设备进行控制。同时提供嵌入式WEB服务，可通过浏览器进行操作与配置。

	3
	手术室门口屏（含控制系统软件）
	套
	11
	1、32位处理器,RK3288 GPU Mail-T764 GPU MP4 四核 GPU 内存≥ 2GB （2G/4G 可选） 
2、硬盘 ≥8GB (8G/16G/32G/64G/128G 可选) 
3、I/O接口及功能 网络 Giga LAN *1 串口 UART TTL *1 USB USB *3 OTG调试 Micro USB *1 
4、DP/VGA/HDMI Mini HDMI *1 WIFI/BT 2.4G,802.11 b/g/n + BT 3.0/4.0 TF卡 TF卡槽 *1 
5、液晶屏 尺寸/类型 ≥10.1" TFT LCD 分辨率 ≥1280×800 像素间距≥ 0.17925（H）× 0.17925（V）mm 最大色彩 16.7M  
6、内置孔外感应模块，可以开手术室自动门
7、实现手术室环境参数的实时显示 
8、实现对手术室内空调、无影灯的快捷控制  
9、近距离红外感应手术室自动门控制功能
10、手术排班对接模块

	4
	高清视频传输组件
	套
	11
	支持1080P@60/50/30/25Hz、1080I@60/50Hz、720P@60Hz等多种高清信号的长距离传输，支持SDI、DVI、VGA、YPbPr等格式自适应调整，无需手动设置。

	音频处理单元

	1
	音乐播放器
	套
	11
	多媒体控制模块可通过系统播放音乐，缓解病人紧张情绪，同时调节手术室气氛，也让医护人员得到放松；
▲系统可播放mp3/wma/wav等常用音频格式，具备有随机播放/顺序播放/重复播放等多种播放模式，并可调节音量。

	2
	高保真音响系统
	套
	11
	电源电压：AC 220V
功率：80 W
通道数量：24
信躁比：>85 dB
提供立体声混音ST、两编组GROUP1/2和辅助AUX等信号输出
XLR输入插孔提供+48V幻像电源，以便为需要外接电源的电容麦克风提供方便的连接
PHONES插孔可监听各分路输入信号、混响效果或立体声ST混合输出信号。
提供XLR麦克风和TRS耳机线性的平衡输入插孔，能处理从麦克风线性级设备和立体声输出合成器的宽范围声源

	3
	头戴式无线耳麦
	套
	11
	频率范围： 700-800MHz
可调信道数： 128+128
频率稳定性：±10ppm
接收方式：超外差二次变频
接收灵敏度： -95dBm 到 -75dBm 每步 2dBm 可调
音频频响： 40-18000Hz
谐波失真：≤0.5%
信噪比：≥100dB
音频输出： XLR 卡侬座独立平衡输出和φ 6.35 插座混合不平衡输出
电源规格：100-240V 50-60Hz
电源消耗：≤10W

	系统实施与调试

	1
	串口扩展卡
	套
	11

	支持设备串口控制协议的集中控制组件，可通过RS485/232等控制协议采集控制全景相机的焦距和镜头拉近拉远操作。

	2
	设备安装调试
	套
	11
	系统实施与调试费用：包含布线、设备安装等施工以及系统运行调试。,包含HIS,LIS,PACS等系统对接。

	3
	线缆辅材
	批
	11
	高清视频线、光纤、控制线、接头、相关管路桥架等

	术中视频谈话

	1
	手术室内谈话摄像头
	台
	11
	F2.0镜头，满足60度视角范围200W像素。
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2) 对测试不合格项目，成交供应商应按照采购人要求限时整改，在整改后，对主要指标仍不能达标的，采购人扣除全部质保金并保留追究其经济及法律责任的权利。
五、成交供应商服务要求
1) 供应商竣工后应提供产品全套技术标准、技术资料及安装维护使用手册等资料。
2) 供应商对因产品质量、运输包装原因不能保证合格使用的本系统设备，应予以退货或更换。
3) 成交供应商应在系统竣工验收30日内，对采购人本系统管理操作人员免费提供操作及维护培训，人员数量为5-7名。
4) 供应商对各种型号的设备须提供足够的备件、附件和易损件并保证是原厂生产的产品，以满足设备正常运行的需要。供应商须在投标文件中提供备品备件清单和价格。
5) 供应商应严格按照工程进度，合理安全施工，确保工程按时验收，交付使用。
6) 供应商对所供应的设备从质保期开始免费保修(≥24个月)，并且终生提供维修服务。供应商中标后须提供全面、详细的售后服务计划和承诺书。
7) 根据使用需求，提供免费的手术室基础数字化系统的完善改进，并且医院后期规划升级信息化平台涉及信息接口改造事宜，供应商应无偿予以配合，确保手术室数字化系统与医院信息化平台数据互联互通。
[bookmark: _Toc25086]六、所有设备及材料必须符合中华人民共和国有关节能、环保方面的规范、规程、规定等要求，且施工过程中，工程所用设备、材料的品牌须经建设单位书面同意后方可安排进场施工、安装。
第三部分 工程量清单：另册
第四部分 施工图纸：另册




第5章  [bookmark: _Toc489882268][bookmark: _Toc1939]响应文件组成

目 录
供应商的响应文件应包含以下部分：
[bookmark: _Toc16794]一、磋商响应声明
[bookmark: _Toc13731]附件1-1 法定代表人身份证明
[bookmark: _Toc19421]附件1-2 法定代表人授权委托书
[bookmark: _Toc26655]附件1-3：工程质量保修书
[bookmark: _Toc5300]二、保证金
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[bookmark: _Toc18687]附件3-1 供应商基本情况表
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附件4-1 施工方案说明
附件4-2 主要人员简历表
五、技术/商务响应与偏离表
六、报价一览表
七、提供享受政府采购政策优惠的证明资料和清单表
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[bookmark: _Toc19984]附件7-4 提供中小企业货物清单表
[bookmark: _Toc25742]附件7-5 节能产品、环境标志产品、两型产品的证明材料
[bookmark: _Toc7189]附件7-6 提供节能产品、环境标志产品、两型产品清单
八、供应商认为需提供的其它资料
九、最后报价





1、 [bookmark: _Toc472022213][bookmark: _Toc21228]磋商响应声明
致             (采购人或采购代理机构)：
我方已仔细研究了中南大学湘雅二医院疑难病症诊治能力提升工程（心血管方向）业务用房改造标段七：心血管领域洁净手术室6-13间相关配套用房改造工程的竞争性磋商文件（委托代理编号：             ）的全部内容，知悉参加竞争性磋商的风险，我方承诺接受磋商文件的全部条款且无任何异议。
一、我方同意在磋商文件中规定的提交首次响应文件截止时间起            日内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。
二、我方提交响应文件正本一份和副本一式             份，并保证响应文件提供的数据和资料全部内容真实、合法、准确和完整，我们对此负责，并愿承担由此引起的法律责任。
三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。
四、我方愿意按磋商文件规定和磋商小组要求重新提交响应文件和最后报价。
五、我方承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，保证在获得成交资格后，按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。
六、我方在此声明： 
（一）我方与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系。
（二）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无，填写“无”）：
1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：                           
2、我单位直接控股的其他单位如下：                           
3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：                           
（三）我方未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。
（四）我方承诺（承诺期：成立三年以上的，为提交首次响应文件截止时间前三年内；成立不足三年的，为实际时间）：
1、我方依法缴纳了各项税费及各项社会保障资金，没有偷税、漏税及欠缴行为。
2、我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。
3、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
4、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。
5、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。
6、我方在经营活动中没有存在下列重大违法记录：
(1)受到刑事处罚；
(2)受到200万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的行政处罚。
7、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。
8、我单位无以下不良信用记录情形：
（1）、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；
（2）、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
（3）、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。
我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。
注： “良好的商业信誉”是指投标人经营状况良好，无本资格声明第8条情形。
附件1-1：法定代表人身份证明(法定代表人参加磋商)
附件1-2：法定代表人授权书(委托代理人参加磋商)
附件1-3：工程质量保修书(工程类项目适用)

供应商名称(盖单位章)：                           
法定代表人或其委托代理人 (签字)：            
日期：    年   月   日

[bookmark: _Toc27345]附件1-1  
法定代表人身份证明
 
供应商名称：                   
注册号：                  
注册地址：                                    
成立时间：        年      月     日
经营期限：                  
经营范围：主营：               ；兼营：              
姓名：          性别：       年龄：          系      （供应商名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证复印件或影印件
	二代身份证复印件或影印件




 
 
 
 
供应商名称(盖单位章)：                           
日期：    年   月   日


注：法定代表人参加磋商必须提供本文件，不需要提供“法定代表人授权书”。



[bookmark: _Toc12250]附件1-2  
法定代表人授权书
 
本人          （姓名、职务）系                           （供应商名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                     （项目名称、采购代理机构编号）响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；(3)退出磋商；(4)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：                                      。
代理人无转委托权。
本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。
附：授权代表身份证复印件或影印件及法定代表人身份证明(附件1原件)

	二代身份证复印件或影印件









法定代表人（签字）：                     
授权代表（签字）：                     
日期：         年      月       日

注：法定代表人参加磋商不需要本授权书

[bookmark: _Toc13509]
附件1-3
工程质量保修书
 
发包人：（全称）                                                   
承包人：（全称）                                                   

为保证                                                       （工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，签订工程质量保修书，承包人在质量保修期内应按照有关规定及双方约定承担工程质量保修责任。
1 质量保修范围
根据施工单位的中标书和建设单位签定的《建筑工程合同》和工程决算书所包括的工程量与质量内容要求，施工单位应对该工程以下保修范围的部门、工序承担保修义务：

中南大学湘雅二医院疑难病症诊治能力提升工程（心血管方向）业务用房改造标段七：心血管领域洁净手术室6-13间相关配套用房改造工程
2 质量保修期
2.1 质量保修期从工程实际竣工验收合格之日起计算。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。
2.2 双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程质量保修期如下：
（1）地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；
（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为：         年；
（3）电气管线工程、给排水管道、设备安装工程为：            年；
（4）供热、供冷系统工程为：              个采暖期、供冷期；
（5）装饰装修工程为             年；
（6）其他项目             年。
3 质量保修责任
3.1 属于保修范围的项目，承包人应在接到通知后的7天内派人保修，承包人不在约定期限内派人保修，发包人可自行或指派第三方保修。
3.2 发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。
3.3 在国家规定的工程合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体结构的安全和质量。凡出现其质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，由设计单位提出保修方案，承包人应立即实施保修。
3.4 质量保修完成后，由发包人组织验收。
4 质量保修费用
质量保修费用及相关的损害赔偿费，由造成质量缺陷的责任方承担。
5 质量保证金
质量保证金的使用、约定、支付、返还与本合同的质量保证金赋予的约定一致。
6 其他
6.1 双方约定的其它工程质量保修事项：                                             
                                                                                     
6.2 本工程质量保修书，由发包人承包人在工程竣工验收前签署，作为合同附件，其有效期限至保修期满。
 
 
发包人（公章）：                       承包人（公章）：                    
法定代表人（签字）：                   法定代表人（签字）：                   
        年     月     日                    年     月     日
 




二、磋商保证金缴纳证明材料

1、提供付款凭证复印件或金融机构、担保机构出具的保函原件。
 
 
 
 

[bookmark: _Toc31586][bookmark: _Toc472022215]三、供应商的资格证明材料
[bookmark: _Toc29471]附件3-1
供应商基本情况表
盖供应商单位章
	供应商名称
	
	法定代表人
	

	组织机构代码
	
	邮政编码
	

	授权代表
	
	电子邮箱
	

	上年营业收入
	
	员工总人数
	

	营业执照
	注册号码
	
	注册地址
	

	
	发证机关
	
	发证日期
	

	
	营业范围（主营）
	

	
	营业范围（兼营）
	

	基本账户开户行及帐号
	

	税务登记机关
	

	资质名称
	等级
	发证机关
	有效期

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	备注
	




[bookmark: _Toc1568]附件3-2
联合体协议
 
致                 (采购人或采购代理机构)：
经研究，我们决定自愿组成联合体共同申请参加        （项目名称）项目        （采购代理编号）的竞争性磋商。现就联合体事宜订立如下协议：
一、联合体基本信息：                                  （各方公司名称、地址、营业执照、法定代表人姓名）。
二、         （某成员单位名称）为         （联合体名称）牵头人。
三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目响应文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与磋商和成交有关的一切事务；联合体成交后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
四．联合体将严格按照磋商文件的各项要求，递交响应文件，参加磋商，履行成交义务和成交后的合同，并向采购人承担连带责任。
五、联合体各成员单位内部的职责分工如下：               。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：               。
六、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
七、本协议书一式       份，联合体成员和采购人各执一份。
牵头人名称（盖单位章）：
法定代表人或其授权代表（签字）：            
 
成员二名称（盖单位章）：
法定代表人或其授权代表（签字）：           
        年     月   日  
说明：1、本协议书由授权代表签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

附件3-3      
磋商文件规定的基本资格条件证明资料

备注：
1、提供供应商主体资格证明文件复印件(法人提交营业执照副本或者法人登记证书)； 
2、提供上年度经会计师事务所审计的财务报告复印件（至少包含资产负债表、利润表和现金流量表），或银行出具的资信证明。
3、依法缴纳税收和社会保险费的证明资料：
(1)缴纳税收证明资料:《税务登记证》复印件，或者近三个月依法缴纳税收的证明（纳税凭证复印件），或者委托他人缴纳的委托代办协议和近三个月的缴纳证明（收据复印件），或者法定征收机关出具的依法免缴税收的证明复印件。
(2)缴纳社会保险证明资料：《社会保险登记证》复印件，或者近三个月依法缴纳社会保险的证明（缴费凭证复印件），或者委托他人缴纳的委托代办协议和近三个月的缴纳证明（收据复印件），或者法定征收机关出具的依法免缴保险费的证明复印件。
4、供应商参加本次政府采购活动前3年内没有重大违法记录的书面声明。
5、提供第二章 磋商须知第3.1款供应商基本资格条件：法律、行政法规规定的其他条件 (如果有的话)证明资料的复印件。
6、实行由一个登记机关核发一个加载法人和其他组织统一社会信用代码的营业执照登记制度的：
(1)实行营业执照、组织机构代码、税务登记“三证合一”登记模式的可不再提供《税务登记证》；
(2)实行营业执照、组织机构代码、税务登记、社会保险登记证、统计证“五证合一”登记模式的可不再提供《社会保险登记证》。

附:参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

[bookmark: _Toc1956]致              (采购代理机构)：
我单位郑重声明，参加本政府采购项目前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额等行政处罚）。
我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
特此声明。

供应商名称（单位章）： 
法定代表人或其委托代理人（签字）：              
日期：        年    月     日





附件3-4
磋商文件规定的特定资格条件证明资料

备注：提供第二章 磋商须知第3.1款供应商特定资格条件证明资料的复印件。项目经理部关键岗位人员无在建工程，由供应商自行承诺，并对真实性负责。格式自拟。





附件3-5
其他证明资料或说明



四、施工方案说明
附件4-1：

[bookmark: _Toc6133]说明：投标供应商须根据项目特点编写技术标（施工组织设计）。技术标为明标，内容包括：⑴施工方案与技术措施、⑵质量管理体系与措施、⑶安全管理体系与措施、⑷环境保护管理体系与措施、⑸工程进度计划与保证措施、⑹资源配备计划。


附件4-2：
主要人员简历表

	姓   名
	
	性  别
	

	职   务
	
	职  称
	

	毕业学校、专业
	

	身份证号
	
	拟在本合同任职
	

	执业资格证
	
	执业资格证书号
	

	近三年承担项目情况

	时间
	类似项目名称
	担任职务
	项目单位名称及电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


说明：主要人员证书、类似项目证明资料等按第二章第41.1款或第四章要求提供。

[bookmark: _Toc6938]供应商名称：                
[bookmark: _Toc23887]法定代表人或其委托代理人(签字)：              _
日期：       年      月     日
 
 



[bookmark: _Toc15347]五、技术/商务响应与偏离表

	序号
	磋商文件条目号
	采购规格/商务条款
	响应文件的规格/商务条款
	响应与偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：
1、“响应与偏离”应注明“响应”或“偏离”。
2、属磋商文件规定可能变动的内容在“说明”栏中注明。

[bookmark: _Toc22445]供应商名称（盖单位章）：                   
[bookmark: _Toc10045]法定代表人或其委托代理人(签字)：                   
[bookmark: _Toc13128]日          期：       年      月     日




六、 报价一览表（格式）

	项目名称	项目名称
	
	政府采购编号
	/

	
	
	采购代理编号
	

	品目分类编码
	/

	报价
	大写：                    元人民币整
小写：                    元人民币整

	合同工期
	

	质量标准
	

	保修承诺
	

	项目负责人
	姓名：
级别：
注册证号：
B类安全生产考核合格证号：
身份证号：

	备  注
	



供应商（盖单位章）：
法定代表人或其委托代理人签字：       
日期：         年    月   日





分项价格表 
按磋商文件提供的工程量清单要求及格式要求报价。
 
 
 




供应商（盖单位章）：
法定代表人或其授权代表签字：       
日期：         年    月   日


七、提供享受政府采购政策优惠的证明资料和清单表

附件7-1 
中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加     （单位名称）的     （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.    （标的名称），属于建筑业，承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；
2.   （标的名称），属于建筑业，承建（承接）企业为     （企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为      万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
说明：1、填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）和《财政部 工业和信息化部关于印发＜政府采购促进中小企业发展暂行办法＞的通知》(财库【2020】46号))相关规定。
2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
3、未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。




附7-2：残疾人福利性单位声明函

(不属于残疾人福利性单位的无需填写)

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


               单位名称（盖章）：
       日  期：




附7-3：监狱企业证明资料

(不属于监狱企业的无需提供)

备注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。


附件7-4
提供中小企业货物清单表
采购代理编号：                                          
	本公司对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	序号
	货物名称
	数量
	单价
	总额
	货物制造商名称
	货物制造商类型
(填写中型或小型、微型)
	商标名称

	中型

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	小计
	
	
	
	
	
	
	

	小型、微型

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	小计
	
	
	
	
	
	
	


说明：
1、本表用于计算中小企业应享受的政策功能价格扣除。
2、栏目4“单价”为综合单价，包含货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、管理费和利润等。
3、未提供《中小企业声明函》及未按上述要求填写的，评审时本表所有优惠不予以考虑。

供应商名称（盖单位章）：
供应商代表（签字）：       
日期：        年    月   日


附件7-5  
节能产品、环境标志产品、两型产品的证明材料

说明：
1、供应商提供的产品属于强制采购或者优先采购的，应按第二章第9.1款或者第9.2款规定提供产品列入《节能产品政府采购清单》、《环境标志产品政府采购清单》或《湖南省两型产品政府采购目录》所在页或证书复印件（该页包含制造商或企业名称或申请单位名称、规格型号、有效截止日期等内容），并加盖供应商单位章。在本章附7-6《提供节能产品、环境标志产品、两型产品清单》中提供相应数据。
2、未按上述要求提供的，评审时不予以考虑。








附件7-6
提供节能产品、环境标志产品、两型产品清单
项目名称：
采购代理编号： 
	本公司对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	序号
	货物名称
	数量
	单价
	总额
	货物制造商名称
	政策功能编码

	节能产品

	
	
	
	
	
	
	

	小计
	
	
	
	
	
	

	环境标志产品

	
	
	
	
	
	
	

	小计
	
	
	
	
	
	

	两型产品

	
	
	
	
	
	
	

	小计
	
	
	
	
	
	


说明：
1、本表用于计算节能产品、环境标志产品、两型产品的政策功能加分或价格扣除。
2、栏目7“政策功能编码”是指货物的中国环境标志认证证书编号、节能标志认证证书号、两型产品编号(货物同时属于节能产品、环境标志产品、两型产品的，只填写一种)。
3、栏目4“单价”为综合单价，包含货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、管理费和利润等。
4、未按上述要求提供、填写的，评审时本表所有优惠不予以考虑。


供应商名称（盖单位章）：
供应商代表（签字）：       
日期：        年    月   日




八、供应商认为需提供的其它资料及说明

提供磋商文件或评分标准需要提供的相关证明文件复印件

注：所有证书及相关证明材料真实性由投标供应商自行负责，如存在弄虚作假行为，将作无效投标处理，并按相关规定没收其磋商保证金,同时上报财政部门列入政府采购黑名单。



[bookmark: _Toc472022221]
九、最后报价表（现场提供）
	项目名称
	中南大学湘雅二医院疑难病症诊治能力提升工程（心血管方向）业务用房改造标段七：心血管领域洁净手术室6-13间相关配套用房改造工程
	采购代理编号
	 HNZJC2022-GC(C2)-760

	工程总报价
	大写：                    元人民币整
小写：                    元人民币整

	合同工期
	响应磋商文件要求

	质量标准
	响应磋商文件要求

	保修承诺
	响应磋商文件要求

	项目负责人
	姓名：
级别：
注册证号：
B类安全生产考核合格证号：
身份证号：

	备  注
	1. 项目总报价须包括其他项目费其价格不得变动。
2. 项目报价的各种规费必须按规定计算，不得打折或优惠。
3.最后报价不需要提供分项价格表。最后的分项价格由以下公式计算而生成。
	最后的分项价=第一次报价的分项价×
	最后总报价

	
	第一次总报价






说明：
1. 此报价不放在响应文件中，磋商现场根据评审专家的要求提供。
2. 磋商文件未发生改变，最后报价不得高于上一轮的报价。
3. 本报价一式两份，可打印或用不退色墨水书写。
4. 本报价文件递交给代理机构后不得修改，否则视为无效文件。

供应商名称：
法定代表人或其授权代表签字：       
日期：         年    月   日
