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竞争性磋商文件
采购项目名称：湖南省消防救援总队训练和战勤保障支队多功能训练馆改造项目
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第一章  磋商邀请
	项目概况

湖南省消防救援总队训练和战勤保障支队多功能训练馆改造项目的潜在供应商应在湖南省湘咨工程咨询管理有限责任公司（湖南省长沙市雨花区雨花路88号大鸿杰座9楼903室）获取采购文件，并于2026年10月27 日10点00分（北京时间）前提交响应文件。


一、项目基本情况

项目编号：MB1E202761789889470021 

项目名称：湖南省消防救援总队训练和战勤保障支队多功能训练馆改造项目
采购方式：□竞争性谈判 ☑竞争性磋商 □询价

预算金额：¥1670067.21元

最高限价：¥1670067.21元

采购需求：本项目为湖南省消防救援总队训练和战勤保障支队多功能训练馆改造项目，包含但不限于建筑工程、装修工程、安装工程等全部工作内容，具体内容详见磋商文件中的图纸及工程量清单。

合同履行期限：本项目工期 60 日历天，自采购人签发开工通知载明的开工日期起算，工期内需完成全部施工内容，提交完整竣工资料，工程实体达到合同约定标准、具备竣工验收条件。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：
满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 

落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，提供《中小企业声明函》（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）。本项目中小企业划分标准所属行业为：建筑业。
3、本项目的特定资格要求：（1）供应商具有住房城乡建设主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质，安全生产许可证处于有效期；（2）拟任项目经理具有建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格，注册执业单位与供应商单位名称一致，持有有效的 B 类安全生产考核合格证书且无在建工程；须提供无在建承诺函以及投标截止日前 3 个月（2026 年7月- 2026 年 9 月）内任意 1 个月供应商为拟任项目经理缴纳的社保证明材料。（3）湖南省外企业须办理省外入湘企业基本情况登记（提供 “湖南省住房和城乡建设厅官网 ” 或 “湖南省建筑市场监管公共服务平台”查询截图）。
4、被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的、被 “中国政府采购网” 网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动。 

5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 

6、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。
 7、不存在国家有关法律法规禁止的情形。
三、获取采购文件
时间：时间：2026年10月12日至2026年10月19日，每天上午9:00至12:00，下午14:30至17:00。（北京时间，法定节假日除外）。

地点：湖南省湘咨工程咨询管理有限责任公司（湖南省长沙市雨花区雨花路88号大鸿杰座9楼903室)。

方式：现场购买，法定代表人持法定代表人身份证明或授权委托人持授权委托书（并附法定代表人身份证明）、个人身份证购买竞争性磋商文件。

售价：400.00元/份，售后不退。

四、响应文件提交

截止时间：2026年10月27 日10点00分（北京时间）。
地点：湖南省长沙市雨花区雨花路88号大鸿杰座裙楼四楼开标室（湖南省湘咨工程咨询管理有限责任公司）。

五、开启

时间：2026年10月27 日10点00分（北京时间）。
地点：湖南省长沙市雨花区雨花路88号大鸿杰座裙楼四楼开标室（湖南省湘咨工程咨询管理有限责任公司）。

六、公告发布及期限

本磋商公告在指定的中国湖南政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）发布。自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜

1、采购项目需要落实的政府采购政策

1）政府采购促进中小企业发展有关政策；

2）政府采购其他相关政策。
2、供应商具有实行了“三证合一”或“五证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证或工商营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社保登记证和统计登记证，符合基本资格条件的相关条款。

3、供应商对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人、采购代理机构将在3个工作日内作出答复。

4、潜在供应商认为竞争性磋商文件或磋商公告使自己的合法权益受到损害的，可以在获取竞争性磋商文件之日或磋商公告期限届满之日起7个工作日内，按照财政部《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令94号）规定，以书面形式一次性向采购人、采购代理机构提出质疑。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：湖南省消防救援总队训练和战勤保障支队

地址：湖南省宁乡市金洲大道

联系方式：朱先生

电  话：0731-87119020
2、采购代理机构信息

名  称：湖南省湘咨工程咨询管理有限责任公司

地  址：湖南省长沙市雨花区雨花路88号大鸿杰座

联系人：吴安利、倪芳芳、田甜

邮  箱：422098773@qq.com

电  话：0731-85573431 

第二章 磋商须知
磋商须知前附表

	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	一、说明

	第二章第1.1款
	采购项目
	湖南省消防救援总队训练和战勤保障支队多功能训练馆改造项目

	第二章第2.1款
	采购人
	采购人名称：湖南省消防救援总队训练和战勤保障支队

地址：湖南省宁乡市金洲大道

联系方式：朱先生

电  话：0731-87119020

	第二章第2.2款
	采购代理机构
	名称：湖南省湘咨工程咨询管理有限责任公司

地  址：湖南省长沙市雨花区雨花路88号大鸿杰座

联系人：吴安利、倪芳芳、田甜

邮  箱：422098773@qq.com

电  话：0731-85573431 

	第二章第2.3款
	供应商的邀请方式
	■发布公告

□从省级以上财政部门建立的供应商库中随机抽取

□采购人和评审专家分别书面推荐的方式

	第二章第2.4款
	磋商小组
	磋商小组由采购人代表和评审专家共 3 人组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的三分之二。

	第二章第3.1款
	供应商资格条件及应提供的资格审查资料
	（一）供应商资格条件

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，提供《中小企业声明函》（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）。本项目中小企业划分标准所属行业为：建筑业。

3、本项目的特定资格要求：（1）供应商具有住房城乡建设主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质，安全生产许可证处于有效期；（2）拟任项目经理具有建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格，注册执业单位与供应商单位名称一致，持有有效的 B 类安全生产考核合格证书且无在建工程；须提供无在建承诺函以及投标截止日前 3 个月（2026 年7月- 2026 年 9 月）内任意 1 个月供应商为拟任项目经理缴纳的社保证明材料。（3）湖南省外企业须办理省外入湘企业基本情况登记（提供 “湖南省住房和城乡建设厅官网 ” 或 “湖南省建筑市场监管公共服务平台”查询截图）。
4、被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的、被 “中国政府采购网” 网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动。 

5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 

6、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。
 7、不存在国家有关法律法规禁止的情形。

(二）供应商应提供的资格审查资料

1、按第一章【磋商邀请】中申请人的资格要求对应提供，具体要求详见第五章“四、供应商的资格证明资料”的规定。

2、本项目专门面向中小企业采购，提供《中小企业声明函》。本项目中小企业划分标准所属行业为:建筑业。  

3、磋商保证金承诺书。

4、磋商响应声明。
5、落实政府采购政策需满足的资格要求证明文件

供应商为中型企业、小型企业和微型企业的应当提供《中小企业声明函》（格式见竞争性磋商文件第五章）；供应商为残疾人福利性单位的应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见竞争性磋商文件第五章）；供应商为监狱企业的应当提供监狱企业的证明资料。

	第二章第6.1款
	联合体形式
	■ 不接受

□ 接受

	第二章第7.1款
	现场勘察
	■ 采购人不组织，请供应商自行勘察
□ 采购人组织

	第二章第8.1款
	采购进口产品
	■ 本采购项目拒绝进口产品参加投标
□ 本采购项目已经财政部门审核同意购买进口产品

	第二章第9.1款
	强制采购节能产品
	■ 否

□ 是，采购《节能产品政府采购品目清单》(最新一期) 内的产品。

	第二章第9.2款
	政府采购优先采购：

1、非强制采购的节能产品；

2、环境标志产品；

3、支持中小企业发展；

4、其他。


	（一）强制采购节能产品

纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品政府采购品目清单，实施政府强制采购的（品目清单标注★符号）产品，为强制采购节能产品。投标供应商投标产品应当取得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其投标无效。本项目无强制采购节能产品。

（二）鼓励采购的节能环保产品

节能产品、环境标志产品按财库〔2019〕9号文《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》执行。提供认证机构出具的所投产品认证证书复印件，认证机构以《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》为准。

(1)采用最低评标价法时，应给予5%-10%的价格扣除。本项目具体扣除比例为 /  ％；

(2)采用综合评分法时，对于技术和价格分，应分别给予总分值4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为：技术4 %、价格4 %。

注：产品只能享受节能产品、环境标志产品等产品优惠中的一项，请投标供应商注明以哪一项为准。

投标供应商选用优先采购产品投标时，应按要求本文件第五章中的格式填写并提供证明材料，否则评审时不予认可。

支持中小企业发展

■专门面向中小企业采购

□非专门面向中小企业采购：用扣除后的价格参与评审

1、给予小型和微型企业产品（工程由中小企业承建，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求）

的价格给予3%-5%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本

项目具体扣除比例为/％。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：建筑业。
2、大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向一家或者多家小微企业分包的，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同金额 30%以上的，给予联合体或者大中型企业报价4%—6%（工程项目1%—2%）的价格扣除，用扣除后的价格参加评审，本项目具体扣除比例为/％。
注：①小型和微型企业提供中型企业产品的，按中型企业产品进行价格扣除；中型企业提供小型和微型企业产

品的，按小型和微型企业产品进行价格扣除。

②《政府采购促进中小企业发展管理办法》第四条规定“…在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企

业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业”。

（须提供中小企业声明函，如未提供或填写存在不实情况，视为放弃享受价格扣除政策）

	
	残疾人福利性

单位
	按照《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库(2017)141号)的规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供财库(2017)141号文规定的《残疾人福利性单位声明函》(格式见第五章)，并对声明的真实性负责，未提供声明函的不予折扣。

经磋商小组审核确认供应商符合残疾人福利性单位条件的，在评定时视同小、微型企业。残疾人福利性单位属于

小型、微型企业的，不重复享受政策。

	
	支持监狱企业发展


	□专门面向监狱企业采购项目

■非专门面向监狱采购项目(价格扣除):监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

口非专门面向监狱采购项目(其他优惠):/

	
	政府采购支持中小企业融资
	有融资需求的，可查询中国湖南政府采购网办事指南专栏中相关业务简介。

	
	政府采购信用担保
	有担保需求的，可查询中国湖南政府采购网办事指南专栏中相关业务简介。

	二、磋商文件

	第二章第10.2款
	磋商文件的可能实质性变动内容
	技术、服务要求以及合同草案条款可能作实质性变动

	第二章第11.1款
	提交首次响应文件的截止时间
	2026年10月27 日10:00 (北京时间) 

	三、响应文件的编写

	第二章第15.4款
	采购预算
	1670067.21元

1、供应商的投标总价不得超过采购预算，否则为无效投标。  

2、根据《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库[2026]2号）要求，出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%;

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%;

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%;

4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时

	
	
	间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

	第二章第17.1款
	磋商保证金
	■ 不要求提供

□ 要求提供，数额为：/元；缴纳方式：

	第二章第18.1款
	响应文件有效期
	90日（日历日）

	第二章第19.1款
	响应文件正副本份数
	正本壹份

副本贰份[image: image2.png]
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电子文件壹份(扫描件版本应当为响应文件正本签字盖章后的彩色扫描件，格式为PDF)

	四、响应文件的递交

	第二章第20.2款
	封套上应载明的信息
	                               项目响应文件

委托代理编号：                  

供应商名称：                    

法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）
在      年   月   日   时   分之前不得启封

	第二章第22.1款
	响应文件的递交地点
	湖南省长沙市雨花区雨花路88号大鸿杰座裙楼四楼开标室（湖南省湘咨工程咨询管理有限责任公司）

	五、响应文件的磋商与评审

	第二章第29.2款
	评审因素和标准
	见附页4。

	六、成交结果信息公布与授予合同

	第二章第35.1款
	财政部门指定的媒体
	中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn/

	第二章第37.3款
	履约保证金
	■不要求提供

□ 要求提供，履约保证金的金额为： 

履约保证金的形式： 

        履约保证金的金额： 

履约保证金退还方式、时间、条件： 

	七、其他规定

	第二章第39.1款
	采购代理服务费
	代理服务费按采购人和代理机构合同约定，参照《关于印发〈湖南省招标代理服务收费标准〉的通知》（湘招协〔2015〕6 号）及《湖南省物价局关于取消（取缔）、降标和市场化一批经营服务性收费的通知》（湘价服〔2013〕131 号）相关标准计取，以最终成交价格计算确定代理服务费用，并由成交供应商支付。

	第二章第40.1款
	其他规定
	本采购项目接收质疑函方式、联系部门及联系电话、通讯地址：
采购人联系部门：湖南省消防救援总队训练和战勤保障支队
联系电话：0731-87119020
通讯地址：湖南省宁乡市金洲大道

采购代理机构联系部门：湖南省湘咨工程咨询管理有限责任公司

联系电话：0731-85573431

通讯地址：湖南省长沙市雨花区雨花路88号大鸿杰座
注：1、本项目质疑与投诉按照财政部《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令94号）文件执行，如有财政部最新规定，按最新规定执行。

2、供应商在法定质疑期内针对同一采购程序环节的质疑须一次性提出。

	第二章第40.1款
	其他规定
	根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（1）信用信息查询的查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

（2）信用信息查询的截止时点：至本项目提交首次响应文件截止时间止。

（3）信用信息查询记录的具体方式：采购人或采购代理机构在开启首次响应文件时在规定的查询渠道进行查询。

（4）信用信息查询记录证据留存的具体方式：查询记录的网上打印件。

（5）信用信息的使用规则：现场查验并打印，留存备查。


注： 请在方框□内划√选择，在“条款号”内限选一项。（本项目采用的条款用“■”标示）
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湖南省政府采购支持中小企业融资合作银行及联系人名单
	银行名称
	联系人
	职 务
	联系电话

	交通银行湖南省分行
	刘  波
	名城支行客户经理
	13874998873

	交通银行湖南省分行
	肖勇光
	分行高级经理
	13755192647

	中国民生银行长沙分行
	黄飞燕
	营业部总经理
	13308463468

	中国民生银行长沙分行
	蒋寒奇
	营业部中小企业客户经理
	13548982975

	兴业银行长沙分行
	刘栅延
	支行行长
	13337316405

	兴业银行长沙分行
	蒋修远
	支行客户经理
	18607310422

	中国光大银行长沙分行
	邓永胜
	岳麓支行副行长
	13617319650

	中信银行长沙分行
	蔡学军
	公司银行部负责人
	13055167195

	中信银行长沙分行
	宋学农
	银行部综合管理部副总经理
	0731-845822141


附页2
湖南省政府采购信用担保试点工作的信用担保机构名单
	信用担保机构
	联系人
	联系电话

	中国投资担保公司
	何  嘉
	010-88822659/13718642233

	湖南省中小企业信用担保有限责任公司
	蔡建雄
	0731-84172390-201/15573193555

	湖南农业信用担保有限公司
	彭  球
邓霞英
	0731-89761702/13875980906 0731-89761706/13574125851


附页3
政府采购履约担保函
编号：              
                      （采购人）： 
鉴于你方与                   （以下简称供应商）于     年   月   日签定编号为           的《            政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在     年   月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：
一、保证责任的情形及保证金额
（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：
1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；
2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形: 
（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的； 
（2）                                                  。
（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的   %数额为      元（大写                  ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）
二、保证的方式及保证期间 
我方保证的方式为：连带责任保证。 
我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后    日内。
如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。 
三、承担保证责任的程序
1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。 
如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。
2．我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在    工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
四、保证责任的终止
1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。
2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。
3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。
4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。
五、免责条款
1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。
2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。
3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。
六、争议的解决
因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。
七、保函的生效 
本保函自我方加盖公章之日起生效。 
 
          保证人：（公章） 
                                            年   月   日

附页4评审方法

评审方法

一、资格审查程序

1、响应文件的资格性检查和符合性审查

1.1磋商小组将根据《资格性检查表》和《符合性审查表》中规定的内容，对供应商进行检查，并形成检查结果。供应商《响应文件》有任何一项不符合《资格性检查表》和《符合性审查表》要求的，视为未实质性响应磋商文件。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

1.2《资格性检查表》中对格式有要求的，除竞争性磋商文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

1.3《资格性检查表》见下表：

表1  资格性检查表
	序号
	检查因素
	检查内容
	供应商

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	
	营业执照
	提交有效的营业执照的复印件；
	
	
	
	
	

	
	法定代表人身份证明或授权委托书
	法人提交法定代表人身份证明或授权委托人提交授权委托书并附法定代表人身份证明；
	
	
	
	
	

	
	供应商资格声明
	提供符合竞争性磋商文件要求的《供应商资格声明》
	
	
	
	
	

	
	资格承诺函
	提供符合竞争性磋商文件要求的《湖南省政府采购供应商资格承诺函》
	
	
	
	
	

	
	信用记录查询
	信用信息查询的查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

（2）信用信息查询的截止时点：至本项目提交首次响应文件截止时间止。（3）信用信息查询记录的具体方式：采购人或采购代理机构在开启首次响
	
	
	
	
	

	
	
	应文件时在规定的查询渠道进行查询。

（4）信用信息查询记录证据留存的具体方式：查询记录的网上打印件。

经认定被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。
	
	
	
	
	

	6
	承诺函
	（1）提供单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动的承诺函；

（2）提供为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动的承诺函。
	
	
	
	
	

	7
	磋商响应声明
	提供符合竞争性磋商文件要求的《磋商响应声明》
	
	
	
	
	

	8
	磋商保证金
	提供符合竞争性磋商文件要求的《磋商保证金承诺书》
	
	
	
	
	

	9
	特定资格
	（1）提供住房城乡建设主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质证书复印件及处于有效期内的安全生产许可证复印件； 

（2）提供拟任项目经理建筑工程专业二级及以上注册建造师证书复印件，有效期内的B 类安全生产考核合格证书复印件、无在建承诺函及投标截止日前 3 个月（2026 年7月- 2026 年 9 月）内任意 1 个月供应商为拟任项目经理缴纳的社保证明材料复印件。

（3）湖南省外企业提供 “湖南省住房和城乡建设厅官网 ” 或 “湖南省建筑市场监管公共服务平台”查询截图。
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	本项目专门面向中小企业采购，须提供有效的《中小企业声明函》；残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》、监狱企业提供对应证明资料，视同中小企业。未按要求提供的，响应无效。
	
	
	
	
	

	11
	其它
	不存在国家有关法律法规禁止的情形
	
	
	
	
	

	结论
	
	
	
	
	
	


注：1、上述内容合格用“√”表示，不合格用“×”表示；
2、以上内容有一项不合格的，则资格性检查评定结果为不合格。
1.4符合性审查表见下表：

表2符合性审查表

	序号
	检查因素
	检查内容
	供应商

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	签署、盖章
	按照竞争性磋商文件要求签字（或印章）、盖章
	
	
	
	
	

	2
	响应文件有效期
	响应文件有效期满足90日（日历日）
	
	
	
	
	

	3
	报价
	（1）递交一份内容相同且只有一个有效报价

（2）报价未超过本项目采购预算或最高限价
	
	
	
	
	

	4
	实质性响应
	响应文件完全响应竞争性磋商文件载明的全部实质要求和条件，无负偏离、无遗漏、无无效响应。
	
	
	
	
	

	5
	其它
	法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他无效情形。
	
	
	
	
	

	结论
	
	
	
	
	
	


注：1、上述内容合格用“√”表示，不合格用“×”表示；
2、以上内容有一项不合格的，则符合性审查评定结果为不合格。
2、磋商
磋商小组可根据竞争性磋商文件的规定与供应商进行多轮磋商
3、澄清有关问题
3.1对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组将以书面形式通知供应商作出必要的澄清、说明，但不得超出响应文件的范围或对响应文件做实质性的修改（计算错误修正除外）。磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明。
表3  澄清、说明、补正事项纪要表
	序号
	供应商
	响应文件中需要澄清的页次
	对响应文件中含义不明确
	对同类问题表述不一致
	明显文字和计算错误的内容

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	


3.2计算错误将按以下方法修正：如果响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；若文字大写表示的数据与数字表示的有差别，则以文字大写表示的数据为准。若供应商拒绝接受上述修正，在评审时将其视为无效响应文件。
二、评审标准
磋商小组应按照竞争性磋商文件中规定的评审标准，对资格审查和符合性审查合格的响应文件进行综合比较并评审打分。 

1、评分标准
	评审因素
	评审内容
	分值
	评分标准

	商务部分

（30分）
	类似业绩
	12分
	供应商自投标截止之日前 36 个月内（业绩时间以合同签订时间为准）承担过建筑工程（含屋面防水）类似项目业绩，每提供 1 份有效业绩得 4 分，本项最高得 12分。

注：有效业绩证明材料须提供合同关键页复印件并加盖供应商公章，合同关键页须清晰体现项目名称、项目内容、甲乙双方主体、合同签订时间。若合同无法直接体现屋面防水施工内容，供应商可提供该项目结算资料复印件或竣工验收报告复印件或项目业主出具的证明材料复印件作为佐证材料，并加盖供应商公章，否则不予计分。

	
	拟任项目经理类似业绩
	10分
	 拟任项目经理自投标截止之日前 36 个月内（业绩时间以合同签订时间为准）承担过建筑工程类似项目业绩，每提供 1 份有效业绩得5 分，本项最高得 10 分。

注：有效业绩证明材料须提供合同关键页复印件并加盖供应商公章，合同关键页须清晰体现项目名称、项目内容、项目经理姓名、甲乙双方主体、合同签订时间。若合同未载明项目经理信息的，供应商可提供中标通知书复印件或竣工验收报告（备案表）复印件或项目业主出具的证明材料复印件作为佐证材料，并加盖供应商公章，否则不予计分。

	
	保修承诺
	4分
	供应商在“第四章 采购需求”规定的保修要求(屋面防水防渗保修期 5 年；其它工程保修期不少于 2 年)的基础上承诺每增加一年得2 分，本项最高得 4分。

（提供承诺函（格式自拟）并加盖供应商公章，否则不计分。

	
	保修服务

方案
	4分
	根据供应商提供的保修服务方案，方案内容至少包括：

①质量保证维护能力；

②维修维护响应时间；

③保修措施；

④服务承诺等。

方案详细具体、内容符合项目特性和采购需求的计4分。方案中有缺漏项的每项扣1分；每有一处缺陷的扣0.5分，扣完为止。

缺漏项是指：以上4项的任一项内容未在方案中体现或每项仅有标题无实质性描述。

缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不满足本项目的采购需求等任意一种情形。

	技术部分

（55分）
	施工方案与技术措施方案
	12分
	根据供应商提供的施工方案与技术措施方案，方案内容至少包括：

①项目总体概况；

②整体施工部署及专项技术实施措施（包括但不限于：总体施工部署、各分项专项技术实施措施等）；

③施工现场平面布置方案；

④项目重点、难点专项分析及针对性解决措施等；

方案详细具体、内容符合项目特性和采购需求的计12分。方案中有缺漏项的每项扣3分；每有一处缺陷的扣1.5分，扣完为止。

缺漏项是指：以上4项的任一项内容未在方案中体现或每项仅有标题无实质性描述。

缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不满足本项目的采购需求等任意一种情形。

	
	工程进度计划与保证措施方案
	12分
	根据供应商提供的工程进度计划与保证措施方案，方案内容至少包括：

①总工期及关键节点工期计划；
②整体施工进度计划；
③主要分项工程进度安排；
④工期保障措施等。
方案详细具体、内容符合项目特性和采购需求的计12分。方案中有缺漏项的每项扣3分；每有一处缺陷的扣1.5分，扣完为止。

缺漏项是指：以上4项的任一项内容未在方案中体现或每项仅有标题无实质性描述。

缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不满足本项目的采购需求等任意一种情形。

	
	质量管理体系与措施方案
	10分
	根据供应商提供的质量管理体系与措施方案，方案内容至少包括：

①项目质量目标；

②专项质量管理组织机构；

③质量管理制度

④全过程质量实施与管控措施（包括但不限于：材料报审、隐蔽工程验收、工序自检互检、质量缺陷整改等质量管控）等。

方案详细具体、内容符合项目特性和采购需求的计10分。方案中有缺漏项的每项扣2.5分；每有一处缺陷的扣1.25分，扣完为止。

缺漏项是指：以上4项的任一项内容未在方案中体现或每项仅有标题无实质性描述。

缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不满足本项目的采购需求等任意一种情形。

	
	安全管理体系与措施方案
	8分
	根据供应商提供的安全管理体系与措施方案，方案内容至少包括：

①项目安全管理目标；

②安全管理组织机构及岗位职责；

③专项安全管理制度（包括但不限于动火作业、临时用电、高空作业、机械施工等专项安全管理制度等）；

④施工全过程安全实施与管控措施（包括但不限于日常巡查、隐患排查、应急处置、人员安全教育、现场安全防护等管控措施）等。

方案详细具体、内容符合项目特性和采购需求的计8分。方案中有缺漏项的每项扣2分；每有一处缺陷的扣1分，扣完为止。

缺漏项是指：以上4项的任一项内容未在方案中体现或每项仅有标题无实质性描述。

缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不满足本项目的采购需求等任意一种情形。

	
	环境保护管理体系与措施方案
	8分
	根据供应商提供的环境保护管理体系与措施方案，方案内容至少包括：

①项目环境管理目标；

②环境管理组织机构及职责；

③环保及文明施工管理制度（包括但不限于扬尘管控、文明施工、垃圾清运等专项管理制度等）；

④全过程环保实施与管控措施等。

方案详细具体、内容符合项目特性和采购需求的计8分。方案中有缺漏项的每项扣2分；每有一处缺陷的扣1分，扣完为止。

缺漏项是指：以上4项的任一项内容未在方案中体现或每项仅有标题无实质性描述。

缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不满足本项目的采购需求等任意一种情形。

	
	资源配备计划方案
	5分
	根据供应商提供的资源配备计划方案，方案内容至少包括：

①资源配备计划；

②资源配备计划与施工部署、施工方法及进度计划的相互呼应调配等。

方案详细具体、内容符合项目特性和采购需求的计5分。方案中有缺漏项的每项扣2.5分；每有一处缺陷的扣1.25分，扣完为止。

缺漏项是指：以上2项的任一项内容未在方案中体现或每项仅有标题无实质性描述。

缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不满足本项目的采购需求等任意一种情形。

	报价部分

（15分）
	报价
	15分
	满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
   磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×15


注：所有复印件均需要加盖供应商公章。

评分准则

评分按以下计算汇总供应商最后得分。其计算公式如下：

评审总得分＝F1＋F2＋……＋Fn

F1、F2……Fn分别为各项评分因素的汇总得分；

F1：各评委商务评分的算术平均值：F1=(F1-1+F1-2+….F1-N)/N

F1-N：每个评委的商务评分，N为评委人数。

F2：各评委技术评分的算术平均值：F2=(F2-1+F2-2+….F2-N)/N

F2-N：每个评委的技术评分，N为评委人数。

记分、计算规则

A每次评分计算保留2位小数（百分比亦取2位小数），第三位小数四舍五入。

B有下列情况之一者单项评分为无效分，评委须作出解释，并重新打分：

评分高出规定最高分或低于规定最低分的；

一个记分内容有2个或2个以上记分的；

无记分；

④ 其它明显不合理记分。
磋商须知正文
一、说明
1.适用范围
1.1 本磋商文件仅适用于磋商须知前附表(以下简称【磋商须知前附表】)中所叙述的采购项目。
2.定义
2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见【磋商邀请】。
2.2 “采购代理机构”是指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构和其他采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见【磋商邀请】。
2.3 “供应商”是指响应磋商文件要求、参加竞争性磋商采购的法人、其他组织或者自然人。本次政府采购项目采用【磋商邀请】所述方式，邀请符合资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。供应商应持【磋商邀请】规定的资料购买磋商文件。
2.4 “磋商小组”是指依据财政部《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》有关规定组建，依法依规履行其职责和义务的机构。
2.5 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原资料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》（财库[2022]31号）。
2.6 “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等，详见《政府采购品目分类目录》（财库[2022]31号）。
2.7 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，详见《政府采购品目分类目录》（财库[2022]31号）。
2.8 “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购品目清单》或者《环境标志产品政府采购品目清单》的产品。
2.9“进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《政府采购进口产品管理办法》的通知（财库[2007]119 号）。
3.供应商的资格要求
3.1 供应商应当符合【磋商须知前附表】中规定。
3.2供应商为联合体形式的，除应满足本章第3.1款资格条件要求及第3.3款规定外，还应遵守以下规定： 
（1）联合体各方应按磋商文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务(含承担工作及工作量比例)；
（2）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；
（3）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
3.3 供应商不得存在下列情形之一：
（l）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。
（2）与其他供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人，或者与其他供应商存在控股、关联关系。
（3）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。
（4）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件（联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录）。
4.参与磋商的费用 
4.1 无论磋商的结果如何，供应商应自行承担所有与竞争性磋商采购活动有关的全部费用。
5．授权委托
5.1供应商代表为供应商法定代表人的，应持有法定代表人身份证明。供应商代表不是供应商法定代表人的，应持有法定代表人授权书，并附法定代表人身份证明。
6．联合体形式
6.1除【磋商须知前附表】中另有规定，本次磋商采购不接受为联合体形式的供应商。
6.2供应商为联合体形式的，除应符合本章第3条规定外，还应遵守以下规定：
（l）联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的义务、工作、合同工作量比例；
（2）联合体各方均应当符合本章第3.1款规定的供应商基本资格条件；
（3）除【磋商须知前附表】中另有规定，联合体各方中至少有一方应当符合本章第3.1款规定的供应商特定资格条件；
（4）联合体各方不得再单独或与其他供应商组成新的联合体参加同一项目的采购活动。
7.现场勘察
7.1供应商应按【磋商须知前附表】中规定对采购项目现场和周围环境的现场考察。
7.2勘察现场的费用由供应商自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。
7.3采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。
8.采购进口产品
8.1除【磋商须知前附表】另有规定外，本项目拒绝进口产品参加竞争性磋商采购活动。
9. 政府采购政策支持
9.1对列入财政部、国家发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》且属于应当“强制采购的节能产品”，按照规定实行强制采购。实行政府采购强制采购的节能产品见【磋商须知前附表】。
9.2对列入财政部、国家发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》的“非强制采购节能产品”，财政部、环境保护部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》的“环境标志产品”，以及小微企业，实行优先采购，按照省级以上财政部门有关政策规定，评审时进行价格扣除或加分。实行政府采购优先采购的优惠率见【磋商须知前附表】。
9.3产品同时属于“非强制采购节能产品”、“环境标志产品”的，评审时只有其中一项能享受优先待遇(供应商自行选择，并在报价文件中填报相关信息及数据)；小微企业可以与同时属于“非强制采购节能产品”、“环境标志产品”中的一项重复计算。
9.4同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除及加分。
9.5符合本章第9.1款、第9.2款规定的，应提供相关证明资料。
9.6供应商有融资、担保需求的，具体办理流程可登陆中国湖南政府采购网查询。
二、磋商文件
10．磋商文件的组成
10.1 磋商文件由下列文件组成：
第一章 磋商邀请
第二章 磋商须知
第三章 政府采购合同格式条款
第四章 采购需求
第五章 响应文件组成
10.2磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同条款，在【磋商须知前附表】中明确。
10.3供应商应仔细阅读磋商文件的全部内容，按照磋商文件要求编制响应文件。任何对磋商文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。
11.提交首次响应文件的截止时间
11.1供应商提交首次响应文件截止时间见【磋商须知前附表】。
12.磋商文件的澄清或者修改
12.1在提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。 
12.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止之日5日前，以书面形式通知所有接收磋商文件的供应商，不足5日的，顺延供应商提交首次响应文件截止时间。
12.2提交首次响应文件截止时间前对磋商文件澄清或者修改内容，为磋商文件的组成部分。
三、响应文件
13.一般要求
13.1 供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件做出实质性的响应。
13.2 供应商提交的响应文件及供应商与采购人或采购代理机构、磋商小组就有关磋商的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其它语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。
13.3 计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。
13.4 响应文件应采用书面形式，电报、传真、电子邮件形式的响应文件概不接受。
13.5 供应商应按磋商文件中提供的响应文件格式填写。
14.响应文件的组成
14.1 响应文件包括下列内容： 
（1）磋商响应声明(格式)

（2）工程质量保修书

（3）保证金

（4）供应商的资格证明资料

（5）报价表及报价文件(格式)
（6）采购需求响应
（7）采购需求偏离表
（8）享受政府采购政策优惠的证明资料
（9）响应标的符合磋商文件规定的证明文件
（10）供应商认为需提供的其他资料

（11）技术方案
（12）最终报价
14.2在磋商过程中，供应商根据磋商小组书面形式要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)是响应文件的有效组成部分。
14.3磋商文件规定可能发生实质性变动的，供应商应当在《技术/商务响应与偏离表》中对应内容注明。
14.4根据《政府采购法》第四十二条的规定，供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。
15.报价
15.1供应商应当根据磋商文件要求和范围，以人民币报价，以元为单位，保留小数点后两位。
15.2供应商应按第五章响应文件组成格式填写。
15.3响应文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应而被拒绝。
15.4供应商的报价不得超过采购项目预算，采购项目预算或其计算方法见【磋商须知前附表】。
16.供应商符合磋商文件规定的证明文件
16.1供应商应提交满足本章第3.1款规定的资格条件要求的证明文件,该证明文件作为响应文件的一部分。
16.2如果供应商为联合体，则应提交联合体各方资格证明文件、联合体协议。否则，在评审时将其视为无效响应。
17.磋商保证金
17.1【磋商须知前附表】规定交纳磋商保证金的，应按【磋商须知前附表】规定的磋商保证金形式交纳，不得以现金方式交纳，在提交首次响应文件截止时间前，向采购代理机构交纳不超过采购项目预算2﹪的磋商保证金(数额采用四舍五入，计算至元)。磋商保证金有效期应当与本章第18.1款规定的响应文件有效期一致。
17.2供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者共同交纳磋商保证金，其交纳的磋商保证金，对联合体各方均具有约束力。
17.3供应商未按照磋商文件要求提交磋商保证金的，响应无效。
17.4采购代理机构在成交通知书发出后5个工作日内退还未成交供应商的磋商保证金；在采购合同签定后5个工作日内退还成交供应商的磋商保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。
17.5 有下列情形之一的，磋商保证金不予退还，并上缴本级财政国库：
（1）供应商在提交首次响应文件截止时间后撤回响应文件的；
（2）供应商在响应文件中提供虚假资料的；
（3）确定成交结果后，无正当理由放弃成交资格的；
(4) 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
（5）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（6）磋商文件规定的其他情形。
18.响应文件有效期
18.1响应文件有效期见【磋商须知前附表】，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，从提交首次响应文件截止时间之日起计算。响应文件有效期不足的将被视为无效响应。
19.响应文件的签署及规定
19.1响应文件的正本和副本应装订成册，正本一份，副本份数见【磋商须知前附表】。正本和副本的封面上应标记“正本”或“副本”的字样，当正本和副本有差异时，以正本为准。
19.2 响应文件正本和副本应按磋商文件要求签章处盖单位章和由法定代表人或其委托代理人签字；任何加行、涂改、增删，应有法定代表人或其委托代理人在旁边签字。否则，将导致响应文件无效。
19.3 在磋商过程中，供应商按磋商文件规定和磋商小组要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，一式两份，可打印或用不退色墨水书写，但需经法定代表人或其委托代理人签字，或者加盖供应商单位章。否则，将导致响应文件无效。
四、响应文件的递交
20.响应文件的密封和标记
20.1响应文件应密封包装，加贴封条，并在封套的封口处盖供应商单位章或者由法定代表人或其委托代理人签字。
20.2响应文件封套上应写明的内容见【磋商须知前附表】。
20.3响应文件如果未按上述规定密封和加写标记，采购人或采购代理机构将拒绝接收。
21.响应文件的补充、修改或者撤回
21.1供应商在提交首次响应文件截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。该通知应有供应商法定代表人或其委托代理人签字。
21.2补充、修改的内容与响应文件不一致时，以补充、修改的内容为准。
22.响应文件的递交与接收
22.1 供应商应在提交首次响应文件截止时间前，将响应文件送达【磋商须知前附表】中指定的地点。在截止时间后送达的响应文件，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当拒收。
22.2在提交首次响应文件截止时间后，由供应商代表当场查验响应文件的密封状况，采购人或采购代理机构不当场拆封响应文件。
五、响应文件的磋商与评审
23.磋商程序
23.1磋商程序：响应文件审查、磋商（包括澄清）、响应文件评审、提出成交供应商。其中，磋商按本章第28.1款或者第28.2款情形进行。
24.响应文件审查
24.1 资格性审查：根据本章第3.1项规定的供应商资格条件要求，对响应文件的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格条件。
24.2符合性审查： 对响应文件(包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件)的有效性、完整性和响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。
24.3响应文件审查结束后，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。供应商应派其法定代表人或委托代理人参加磋商。
25.实质性响应
25.1实质性响应是指响应文件(包括首次响应文件、重新提交的响应文件)与磋商文件要求的所有条款、条件和规格相符，没有偏离。偏离指不满足、或不响应磋商文件的要求。
25.2响应文件是否实质性响应磋商文件要求由磋商小组依据磋商文件规定认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。
26.无效响应 
26.1磋商小组在对资格性和符合性进行审查时，有下列情况之一的，属无效响应，磋商小组应当告知有关供应商：
（1）供应商不具备本章第3.1款规定的供应商资格条件要求，或存在本章第3.3款情形的；
（2）联合体不符合本章第3.2款规定的；
（3）应交未交磋商保证金或金额不足、磋商保证金缴纳形式不符合磋商文件要求的；
（4）响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章的；
（5）响应文件不满足本章第26.1款规定的实质性要求的；
（6）报价超过采购项目预算的；
（7）响应文件有效期不足的；
（8）响应文件不符合法律、规章、规范性文件和磋商文件规定及要求的。
27.澄清
27.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。该要求应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖公章。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
27.2 最后报价计算错误修正的原则：最后报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改分项报价。
28.磋商
28.1本章第10.2项未明确磋商文件实质性变动内容的，或者磋商文件明确了可能发生实质性变动内容，但在磋商过程中，磋商小组根据磋商情况认为磋商文件无需发生实质性变动的，磋商小组应当直接与响应文件审查合格的供应商就价格组织多轮磋商。
（1）磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在磋商小组规定时间内提交最后报价。
（2）磋商文件明确可能发生实质性变动，但在磋商过程中磋商小组根据磋商情况认为磋商文件无需发生实质性变动的，磋商小组不另行通知。
28.2本章第10.2款明确磋商文件实质性变动内容的，磋商小组可以组织多轮磋商。在每一轮磋商中，磋商小组可以根据磋商文件规定和磋商情况，对磋商文件的采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作实质性变动(磋商文件的实质性变动内容为磋商文件的组成部分)，并以书面形式要求响应文件审查合格的供应商，在规定的截止时间前重新提交响应文件。磋商小组应当根据本章第25.2款规定对供应商重新提交的响应文件进行审查。供应商重新提交的响应文件审查不合格的，不得进入下一轮磋商，也不得要求提交最后报价。
（1）磋商文件能够详细列明采购需求的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。
（2）磋商文件不能详细列明采购需求的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。
28.3重新提交的响应文件或者最后报价应按本章第19.3款规定，由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖供应商单位章，在规定时间内密封递交给磋商小组。
28.4供应商的最后报价及政府采购政策规定的价格扣除情况，磋商小组应召集所有参加最后报价的供应商当场开封公布，并由供应商代表签字确认。
28.5提交首次响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并书面通知采购代理机构或者磋商小组。该通知由供应商法定代表人或其委托代理人签字。采购代理机构按本章第17.4款规定退还退出磋商的供应商的磋商保证金。
28.6提交首次响应文件的供应商，未按磋商文件规定及磋商小组要求提交最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，且又未按本章第28.5款规定退出磋商的，供应商的磋商保证金不予退还。
29.响应文件评审
29.1经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评价。
29.2综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。本采购项目的评审因素和标准见【磋商须知前附表】。
29.3最后报价调整。磋商小组以各供应商最后报价为基础，按照符合政府采购支持小微企业发展的相应条件，对供应商的最后报价进行价格扣除，用扣除后的最后报价计算价格得分，具体价格扣除比例见本章第9.2款规定。
29.4综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足竞争性磋商文件要求且经调整后的最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值
项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。
29.5评审时，磋商小组各成员应当独立对每个供应商的响应文件进行评价、评分，并按照政府采购优惠政策对最后报价进行价格扣除和技术、商务、价格加分后，汇总各供应商的总得分。
30.提出成交供应商
30.1磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(财库〔2014〕214号)和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）所列“政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目”情形的，可以推荐2家成交候选供应商。
31.确定成交供应商
31.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。
31.2采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。
32.磋商终止
32.1出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，在本章第35.1款指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动： 
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(财库〔2014〕214号) 和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）所列“政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目”情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
33．重新评审
33.1除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动。
34.保密及串通行为
34.1磋商小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。
34.2供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假资料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。
34.3有下列情形之一的，属于恶意串通，对供应商依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：
（1）供应商直接或者间接从采购人、采购代理机构获得其他供应商的响应情况，并修改其响应文件的；
（2）采购人、采购代理机构授意供应商撤换、修改响应文件的；
（3）供应商之间协商技术方案、合同条款以及报价等响应文件实质性内容的；
（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加竞争性磋商政府采购活动的；
（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商成交的；
（6）供应商之间商定部分供应商放弃提交响应文件或者退出磋商或者放弃成交的；
（7）供应商与采购人、采购代理机构以及磋商小组成员之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为的。
（8）法律、行政法规或规章规定的其他串通行为。

六、成交结果信息公布与授予合同
35.成交信息的公布
35.1成交供应商确定后2个工作日内，成交结果信息将在【磋商须知前附表】指定的媒体上公布。
36.询问及质疑
36.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在3个工作日内作出答复。
36.2供应商认为磋商文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。
36.3本章第36.2款所称投标人应知其权益受到损害之日，是指：
（1）对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者招标公告期限届满之日；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
36.4供应商提出质疑的，应提供质疑函原件。采购人或采购代理机构应当向质疑供应商签收回执。
36.5供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
36.6质疑函按中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“下载专区”的“政府采购供应质疑函范本”和“质疑函制作说明”制作。
36.7采购人或采购代理机构将在签收回执之日起7个工作日内作出书面答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关的供应商。
36.8供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意，或采购人或采购代理机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后15个工作日内，按政府采购相关法律法规规章的规定及程序，向同级财政部门提出投诉。
37.成交通知
37.1成交供应商确定后，采购人或采购代理机构将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。
37.2 成交通知书是合同文件的组成部分。
37.3 成交供应商在收到采购代理机构的成交通知书后10日内，应按照【磋商须知前附表】的规定，向采购人提交履约保证金。联合体成交的，履约保证金由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。
37.4 成交供应商没有按照本章第37.3款规定提交履约保证金的，视为放弃成交资格，其保证金不予退还。
38.签订合同
38.1成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订政府采购合同。
38.2磋商文件、成交供应商的响应文件等均为签订政府采购合同的依据。
38.3 成交供应商应当按照合同约定履行义务。成交供应商不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目分包后分别向他人转让。
38.4 成交供应商有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：
（一）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；
（二）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
（三）拒绝履行合同义务的；
（四）违反法律、规章、规范性文件规定的。
七、其他规定
39.采购代理服务费
39.1采购代理机构应按【磋商须知前附表】规定收取采购代理服务费。
40.其他规定
40.1磋商文件的其他规定见【磋商须知前附表】。
第三章  采购合同协议书
一、政府采购合同协议书
合同编号：                  
发包人（全称） ：                             （甲方，即采购人）
承包人（全称） ：                             （乙方，即成交供应商）
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就湖南省消防救援总队训练和战勤保障支队多功能训练馆改造项目工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：湖南省消防救援总队训练和战勤保障支队多功能训练馆改造项目。

2.工程地点：湖南省宁乡市金洲大道。

3.工程立项批准文号：         。

4.资金来源：               。

5.工程内容：本项目位于湖南省宁乡市，为湖南省消防救援总队训练和战勤保障支队多功能训练馆改造项目。主要施工内容包含原有训练馆木门窗、地面、墙面、天棚、屋面拆除，混凝土屋面新做防水隔离层、刚性层，钢板屋面檩条更换及铝镁锰钢板，训练馆内地面铺设塑胶运动地板、墙面新做吸音板墙面、铝单板墙面等。具体内容详图纸及工程量清单。

6.工程承包范围：包含但不限于建筑工程、装修工程、安装工程等全部工作内容（具体内容详见图纸及工程量清单）                    。

二、合同工期

计划开工日期：     年     月     日。

计划竣工日期：     年     月     日。

工期总日历天数：60日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关专业验收规范规定，工程质量达到合格标准。
四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：人民币（大写）           （￥      元）；

其中：

（1）安全文明施工费：人民币（大写）          （￥      元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）          （￥      元）；

（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）          （￥      元）；

（4）暂列金额：人民币（大写）              （￥       元）。

2.合同价格形式：固定综合单价合同                    。

五、项目经理

承包人项目经理：         。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）成交通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、签订时间

本合同于2026 年       月       日签订。

九、签订地点

本合同在               签订。

十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十一、合同生效

本合同自 双方签字和盖章后 生效。

十二、合同份数

本合同一式 肆 份，均具有同等法律效力，发包人执 贰 份，承包人执 贰  份。

 

发包人（公章）：                                 承包人（公章）：
法定代表人或其委托代理人（签字）：                 法定代表人或其委托代理人（签字）：
地址：                                           地址：
邮政编码：                                       邮政编码： 

电话：                                           电话：

开户银行：

账号：

 

二、政府采购合同通用条款（工程类）
采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的“通用合同条款”。

（略）
三、政府采购合同专用条款
政府采购合同专用条款（工程类）

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括： 磋商文件、投标响应文件、成交通知书、施工图纸、工程量清单、答疑纪要、合同补充协议、会议纪要、经双方确认的工程签证、变更文件、竣工结算资料及采购人明确的其他相关技术与商务文件。
1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                     ；

资质类别和等级：                     ；

联系电话：                     ；

电子信箱：                     ；

通信地址：                     。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                     ；

资质类别和等级：                     ；

联系电话：                     ；

电子信箱：                       ；

通信地址：                     。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：  /     。

1.1.3.9 永久占地包括：    /      。

1.1.3.10 临时占地包括：  /   。
1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件： 《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》《房屋建筑工程质量保修办法》、湖南省建设工程计价相关政策文件等。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：                        。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：   /      ；

发包人提供国外标准、规范的份数：  /    ；

发包人提供国外标准、规范的名称：  /    。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：   无     。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：                     。

1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：  合同签订后3个日历天内    ；

发包人向承包人提供图纸的数量： 电子版1套   ；

发包人向承包人提供图纸的内容：                     。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：                      ；

承包人提供的文件的期限为： 开工前3个日历天内报送前期资料，施工过程按监理及采购人要求按时报送，竣工后30日内报送全套竣工结算资料    ；

承包人提供的文件的数量为：  按发包人的实际需求提供    ；

承包人提供的文件的形式为：规范成册、签字盖章齐全、电子版可编辑格式  ；

发包人审批承包人文件的期限：                     。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：                     。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在    天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点： 湖南省宁乡市金洲大道   ；

发包人指定的接收人为：                     。

承包人接收文件的地点：                     ；

承包人指定的接收人为：                     。

监理人接收文件的地点：                           ；

监理人指定的接收人为：                            。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定： 承包人自行办理施工车辆、人员出入施工现场的相关手续，承担全部费用及管理责任，服从营地现场门禁、安保及消防队伍管理规定，严禁违规通行、违规停放。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：                     。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：      。  

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人    承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：             。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：                      。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：                     。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：                      。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：                                                                  。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：  是  。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：清单工程量与实际合格完成工程量存在偏差的，按竣工实际合格工程量据实结算，综合单价固定不变 。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                       ；

身份证号：                     ；

职    务：                     ；

联系电话：                     ；

电子信箱：                     ；

通信地址：                     。

发包人对发包人代表的授权范围如下：                     。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：                      。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：                         。
2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：                              。

发包人是否提供支付担保：                         。

发包人提供支付担保的形式：                                  。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：                                    。

承包人需要提交的竣工资料套数：                       。

承包人提交的竣工资料的费用承担：                     。

承包人提交的竣工资料移交时间：                       。

承包人提交的竣工资料形式要求：                       。

（10）承包人应履行的其他义务：                           。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：                      ；

身份证号：                      ；

建造师执业资格等级：                     ；

建造师注册证书号：                     ；

建造师执业印章号：                      ；

安全生产考核合格证书号：                     ；

联系电话：                     ；

电子信箱：                      ；

通信地址：                     ；

承包人对项目经理的授权范围如下： 全权负责本项目施工组织、人员管理、进度管控、质量安全管理、现场协调、资料报送、对接监理及采购人，处理施工现场日常全部履约事宜。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求： 每月驻场时间不少于22天，施工关键阶段全程在岗。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：                         采购人有权暂停工程款支付，责令限期整改，逾期未整改的扣除合同总价2%违约金。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：  每次扣除违约金2000元，累计3次及以上，采购人有权要求更换项目经理并追加履约处罚。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任： 扣除合同总价5%违约金，采购人有权终止合同并追究全部损失。

    3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：  扣除合同总价3%违约金，限期整改，拒不整改的终止合同。
3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前3个日历天内。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任： 次扣除违约金1000元，限期整改。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： 须提前24小时书面报请监理及采购人批准，未经批准不得离岗。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任： 每次扣除合同总价1%违约金  。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任： 每次扣除违约金500元，累计多次从重处罚。
3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：  本项目全部工程内容禁止分包。
主体结构、关键性工作的范围：         。
    3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：     /    。
其他关于分包的约定： 一经发现转包、分包、挂靠行为，采购人有权立即终止合同、没收履约保证金，承包人承担全部违约责任及经济损失，上报行业主管部门追责。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：   /   。
3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：              。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：   否     。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：                                。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：                               。

关于监理人的监理权限：                               。 

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：            。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                     ；

职    务：                     ；

监理工程师执业资格证书号：                     ；

联系电话：                      ；

电子信箱：                     ；

通信地址：                      ；

关于监理人的其他约定：                     。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                                   ；
（2）                                   ；
（3）                                   。
5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：   无           。

关于工程奖项的约定：   无         。
5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：                         。

监理人不能按时进行检查时，应提前       小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：         小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：                           。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：                                          。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：                                     。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：                                              。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：                        。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：                        。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：                                  。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：         。
7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：          。
7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：                 。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：                              。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：                               。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起     天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：                                  。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：  发包人未及时提供施工条件、未及时审批施工资料、现场协调不到位、书面指令停工、政策要求停工等非承包人原因造成的工期延误。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每逾期1日历天，扣除合同总金额的0.5‰ 。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：  合同总金额的10%    。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：施工现场地下未知障碍物、原有隐蔽构造与图纸不符、非人为的地质异常情况，按现场签证及现行计价规范据实处理。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）气象部门发布的暴雨、台风、暴雪、雷电大风等橙色及以上预警天气；

（2）连续48小时及以上降雨无法正常施工；

（3）政府及主管部门发布停工指令的极端天气、重污染天气管控。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：    无       。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：                               。

8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：   。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：                                         。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：                                             。 

施工现场需要配备的试验设备：                                              。

施工现场需要具备的其他试验条件：                                         。

9.4 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定：                                                  。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定： 施工图纸、工程量清单范围内的增减项、工艺调整、材料替换、采购人书面要求的施工内容调整、现场实际情况需优化的施工内容，所有变更必须取得采购人书面签证审批后方可实施。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:  清单已有子目执行原有固定综合单价；新增无清单子目按照2025版湖南省消耗量标准、2026年人工费指数、当期长沙建设造价信息及市场询价据实组价，取费标准与投标报价一致。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：                    。

发包人审批承包人合理化建议的期限：                    。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：                                                                          。
10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第    种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第    种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：                                       。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：                                       。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：   不予调整    。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第    种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：     ；  
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：                         。
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过   %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过   %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±   %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：                                          。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：                                                  。

风险费用的计算方法：                                                     。

风险范围以外合同价格的调整方法：                                          。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：                                                      。

风险费用的计算方法：                                                      。

风险范围以外合同价格的调整方法：                                          。

3、其他价格方式：                                   。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：  合同总金额的30%    。

预付款支付期限：  合同签订后10个工作日内     。

预付款扣回的方式：   随进度款及竣工结算同步抵扣，全额扣回    。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：                          。

预付款担保的形式为：                                  。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：                                      。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：                                  。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：                              。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：                              。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：                     。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：                                           。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：合同签订后10个工作日内，支付合同金额30%的工程预付款；工程全部完工、初步验收合格后10个工作日内，支付至合同金额的 80%；项目完成竣工结算审计后10个工作日内，支付至结算审定总金额的100%。成交供应商提供对应金额的正规税务发票，并提供合同金额3%的银行保函（该保函需载明：1、见索即付；2、收到甲方法定代表人或授权委托代理人签字确认并加盖公章的书面索赔通知后即应不争辩、不挑剔、不可撤销地向甲方支付索赔款，直至最高担保金额；3、保函有效期为保函开具之日起至验收合格后不少于2年，2年后无质量、售后及其他经济法律纠纷等问题可申请退回保函）。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：                                           。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：               。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：               。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：                           。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：                  。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：                                。

（2）发包人支付进度款的期限：                        。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：                                 。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：                                      。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：                             。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前       小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：         小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：                                                 。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：       。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：                        。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：      。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：                               。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：                                           。
（1）单机无负荷试车费用由                     承担；

（2）无负荷联动试车费用由                     承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：                                              。
13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：                            。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：                    。

竣工结算申请单应包括的内容：                                            。
14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：                      。
发包人完成竣工付款的期限：                            。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：                                。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：                    。
承包人提交最终结算申请单的期限：                    。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：               。
（2）发包人完成支付的期限：                         。
15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：                                                   。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：                      。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第     种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：                   ； 

（2）        %的工程款；

（3）其他方式:                                       。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第     种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:                                     。

关于质量保证金的补充约定：                                                。
15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：按照建设部令第80号令相关规定执行保修，屋面防水防渗保修期 5 年；其它工程保修期不少于 2 年；保修期自项目整体竣工验收合格之日起正式计算。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：                              。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：  无其他特殊违约情形，按通用条款及政府采购法规执行。
 16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：                                             。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：       。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：                                                       。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：                    。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：                         。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：                               。

（7）其他：                                          。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满    天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形： 施工质量不达标、安全文明施工不达标、人员脱岗、拒不整改、擅自变更施工内容、损坏既有设施、违反营地管理规定、转包分包等全部违规违约情形。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法： 按合同约定扣除违约金、整改返工、赔偿发包人全部经济损失，情节严重终止合同、没收履约保函、上报行业主管部门。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定： 承包人违约导致合同解除的，已完不合格工程不予结算，发包人有权另行委托施工，产生的超支费用、损失全部由承包人承担。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：                      。

17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：           。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后    天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：                              。
18.3 其他保险

关于其他保险的约定：                                  。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：                               。
18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：                                    。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：                          。  

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：                             。
选定争议评审员的期限：                               。

争议评审小组成员的报酬承担方式：                     。

其他事项的约定：                                     。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：                           。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第     种方式解决：

（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向                     人民法院起诉。
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第四章 采购需求
一、项目名称

湖南省消防救援总队训练和战勤保障支队多功能训练馆改造项目

二、采购项目预算

¥1670067.21元
三、工程地点

湖南省宁乡市金洲大道
四、工程概况
本项目位于湖南省宁乡市，为湖南省消防救援总队训练和战勤保障支队多功能训练馆改造项目。主要施工内容包含原有训练馆木门窗、地面、墙面、天棚、屋面拆除，混凝土屋面新做防水隔离层、刚性层，钢板屋面檩条更换及铝镁锰钢板，训练馆内地面铺设塑胶运动地板、墙面新做吸音板墙面、铝单板墙面等。具体内容详图纸及工程量清单。
五、招标范围

本项目为湖南省消防救援总队训练和战勤保障支队多功能训练馆改造项目，包含但不限于建筑工程、装修工程、安装工程等全部工作内容（具体内容详见图纸及工程量清单）。采购人有权根据项目实际施工情况，合理调整工程承发包范围，供应商须无条件配合。
六、工程量清单及图纸

另册提供

七、 清单编制依据

本工程采用工程量清单综合单价计价方式，具体计价依据如下：

（1）湖南省消防救援总队训练和战勤保障支队多功能训练馆改造项目施工图纸；

（2）湖南省住房和城乡建设厅《关于发布 2025〈湖南省建设工程消耗量标准〉的通知》（湘建科函〔2025〕151 号），执行《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》（2025）、《湖南省仿古建筑工程消耗量标准》（2025）、《湖南省安装工程消耗量标准》（2025）、《湖南省市政工程消耗量标准》（2025）、《湖南省园林绿化工程消耗量标准》（2025）、《湖南省市政排水设施维护工程消耗量标准》（2025）；

（3）湖南省住房和城乡建设厅《关于执行〈建设工程工程量清单计价标准〉及配套工程量计算标准的通知》（湘建科函〔2025〕150 号），执行《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）、《房屋建筑与装饰工程工程量清单计算标准》（GB/T 50854-2024）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB/T 50856-2024）等国家现行标准；

（4）湖南省建设工程造价管理总站《关于发布〈2026 年湖南省建设工程人工费指数〉的通知》（湘建价建〔2026〕20 号）；

（5）2026 年第 6 期《长沙建设造价》材料预算价格及市场询价资料；

（6）工程招标范围及其他相关资料。

八、技术要求 

本项目应当严格按照现行最新的施工验收规范进行施工。国家和行业不全的按本地有关部门规定和标准执行。

主要技术规范（包括但不限于）：

（1）《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012

（2）《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010（2016 年版）

（3）《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018 年版）

（4）《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010

（5）《工程结构通用规范》GB 55001-2021

（6）《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

（7）《建设工程施工现场供用电安全规范》GB 50194-2014

（8）《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2010

（9）《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018

（10）《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013

（11）《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015

（12）《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011

（13）《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015

（14）《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》JGJ/T 46-2024

九、工期

本项目工期 60 日历天，自采购人签发开工通知载明的开工日期起算，工期内需完成全部施工内容，提交完整竣工资料，工程实体达到合同约定标准、具备竣工验收条件。

十、质量要求

1、质量标准：本项目施工质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关专业验收规范规定，工程质量达到合格标准。

2、质量管理要求：成交供应商需在施工前向采购人和监理人提交完整的工程质量保证体系及专项施工措施文件，建立全过程质量检查、复核、验收制度，留存全套质量管控资料。施工前对全体施工人员开展专业技术培训和质量安全教育，严格执行施工规范、操作规程及安全施工准则。
施工全过程对进场材料、设备、施工工序、工程部位进行全方位质量检验、取样试验、复核测量及性能检测，完整记录施工质量数据，定期编制工程质量报表报送监理及采购人审核。对采购人、监理人违规、违约的错误施工指令，有权依法拒绝实施，确保工程施工质量合规达标。
十一、项目实施要求

1．材料运输、保管及人员保险

(1) 成交供应商全权负责本项目所有施工材料、设备、构配件从货源地至施工现场的全部运输、装卸、场内搬运、堆放就位等工作，相关费用全部包含在投标报价内，采购人不另行支付费用。
(2) 成交供应商负责施工现场所有材料、设备的防潮、防晒、防火、防盗、防损坏等保管工作，承担施工期间物资损耗、损坏、丢失等全部责任及费用，直至本项目整体验收合格移交。
(3) 成交供应商须为所有进场施工人员、管理人员购买足额人身意外伤害保险及相关施工保险，施工期间发生的人员伤亡、安全事故、财产损失等一切风险及责任均由成交供应商自行承担。
2.人员要求人员保险

（1）除拟任项目经理外，其他关键岗位人员承诺中标后按湘建建 [2020] 208 号文件的要求配备到位。中标后采购人有权随时核查拟任团队人员的劳动关系、社保及在岗履职情况，成交供应商应当予以配合。若查实成交供应商存在虚假承诺、挂靠等情形，采购人有权取消中标资格并追究相应责任。（提供承诺函，格式自拟。未提供承诺函的视为无效响应。）

（2）成交供应商须为所有进场施工人员、管理人员购买足额人身意外伤害保险及相关施工保险，施工期间发生的人员伤亡、安全事故、财产损失等一切风险及责任均由成交供应商自行承担。

3．验收要求

项目全部施工内容完工、自检合格后，由成交供应商主动提交竣工验收申请，经采购人核查确认后，由采购人统一组织开展项目竣工验收工作，验收标准以国家现行规范、施工图纸、清单要求及磋商文件约定为准。
4．质量保证和保修

(1) 质量保证：工程施工全过程严格遵守现行建筑工程施工质量验收规范，所有分项、分部工程验收合格，整体工程一次性竣工验收达标。
(2) 施工期间，成交供应商须自觉接受采购人、监理单位的全过程监督管理，严格遵守施工现场管理、安全文明施工等各项规定，及时整改检查发现的各类问题。
(3) 保修要求：按照建设部令第80号令相关规定执行保修，屋面防水防渗保修期 5 年；其它工程保修期不少于 2 年；保修期自项目整体竣工验收合格之日起正式计算。

(4) 保修期内，凡因施工工艺、材料质量、施工缺陷导致的工程质量问题，成交供应商须进场维修，确保维修后工程完好达标。由此产生的人工费、材料费、机械费等费用由成交供应商承担，采购人不再支付任何费用。若成交供应商未按时履约保修义务，采购人可另行委托第三方单位维修，产生的全部维修费用、违约金由成交供应商全额承担。
十二、项目特别说明

1．结算方式

(1) 付款人：湖南省消防救援总队训练和战勤保障支队
(2) 付款条件：合同签订后10个工作日内，支付合同金额30%的工程预付款；工程全部完工、初步验收合格后10个工作日内，支付至合同金额的 80%；项目完成竣工结算审计后10个工作日内，支付至结算审定总金额的100%。成交供应商提供对应金额的正规税务发票，并提供合同金额3%的银行保函（该保函需载明：1、见索即付；2、收到甲方法定代表人或授权委托代理人签字确认并加盖公章的书面索赔通知后即应不争辩、不挑剔、不可撤销地向甲方支付索赔款，直至最高担保金额；3、保函有效期为保函开具之日起至验收合格后不少于2年，2年后无质量、售后及其他经济法律纠纷等问题可申请退回保函）。

2. 报价要求

（1）本项目投标报价按照湖南省现行工程计价规范执行，报价完整包含人工、材料、机械、运输、安装、调试、保修、安全文明施工、管理费、利润、税费及所有隐形配套费用。
（2）供应商需结合自身施工成本、项目现场实际情况自主合理报价，严禁以低于企业成本价恶意低价参与磋商投标，否则视为无效投标。
（3）成交供应商严禁将本项目整体或部分内容分包、转包给任何第三方单位及个人，一经发现，采购人有权立即终止合同、没收履约保证金，并追究成交供应商全部经济损失及违约责任。
（4）若供应商履约过程中，施工质量、施工进度、技术标准、服务保障未达到磋商文件及合同约定要求，或未履行投标响应承诺，采购人有权暂停结算付款，要求成交供应商限期整改；整改后仍不满足合同约定的，采购人有权不予组织竣工验收，由此产生全部责任及经济损失由成交供应商自行承担，并按相关法律法规及合同约定追责。
（5）本项目采用固定综合单价合同。合同内已有清单子目，综合单价固定不作调整，工程量按竣工实际完成合格工程量计量；工程变更产生新增清单项目的，按合同约定及现行计价规范进行组价确定综合单价，办理结算。

3. 工程竣工结算

项目竣工验收合格后，成交供应商须在30日内整理编制完整、真实、合规的全套竣工资料、结算资料，成册后提交采购人存档审核。双方需在竣工资料提交后60日内办结全部竣工结算审计手续，若因供应商资料缺失、拖延报送等自身原因导致无法按时办结结算、造成财政资金收回等问题，全部经济损失及法律责任由供应商全权承担。
4. 工程变更管理

施工过程中所有工程变更、工程量增减、工艺调整、材料替换等变动内容，必须提前取得采购人书面签证及审批手续，完善变更资料后方可施工。无采购人有效签证审批的变更内容，采购人一律不予认可，不予结算付款。
5. 现场踏勘要求

供应商投标前自行踏勘项目施工现场，充分了解现场施工条件、场地环境、施工难度及配套要求，踏勘产生的交通、人工、耗材等所有费用自理，踏勘期间发生的人身、财产意外风险由供应商自行承担。供应商参与投标即视为已熟知项目现场全部情况及项目所有采购要求。
6. 工期违约处罚

成交供应商需严格按照合同约定工期完工，逾期未完成全部施工及验收工作的，每逾期1天扣除合同总金额的0.5‰作为违约金，逾期违约金累计上限为合同总金额的10%。其他施工违规、质量不达标、履约不力等违约情形，采购人将视情节轻重依规处理，情节严重的上报行业主管部门追责。
7. 投标承诺说明

供应商一旦提交投标响应文件，即视为完全知晓、认可并自愿遵守本采购需求全部条款及各项声明、约束要求，自愿承担相应履约责任及违约后果。
第五章 响应文件组成
目录
供应商的响应文件应包含以下部分：
一、磋商响应声明(格式)
二、工程质量保修书

三、保证金
四、供应商的资格证明资料

五、报价表及报价文件(格式)
六、采购需求响应
七、采购需求偏离表
八、享受政府采购政策优惠的证明资料
九、响应标的符合磋商文件规定的证明文件
十、供应商认为需提供的其他资料

十一、技术方案
十二、最终报价

政府采购
响 应 文 件
采购项目名称:                       
采   购   人：                       
政府采购编号:                       
采购代理编号:                       
采购代理机构：                      
供应商                         
年  月  日
一、磋商响应声明(格式)
致             (采购人、采购代理机构)：
根据贵方为           （项目名称）的磋商邀请（采购代理编号：         ），签字代表       （姓名、职务）经正式授权并代表供应商        （供应商名称）提交响应文件正本一份,副本     份；并在此声明，所递交的响应文件内容完整、真实。
一、我方已详细审查磋商文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
二、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。
三、我方愿意按磋商文件规定和磋商小组要求重新提交响应文件和最后报价。
四、我方同意在磋商文件中规定的提交首次响应文件截止时间起    日内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。
五、我方承诺遵守《政府采购法》及实施条例、《政府采购非招标方式管理办法》（财政部第74号令）的有关规定，保证在获得成交资格后，按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。
六、我方承诺在参与竞争性磋商过程中，若出现《政府采购法》第七十七条、《政府采购法实施条例》第七十二条和《政府采购非招标方式管理办法》第五十四条规定之情形，我方同意接受条款规定作出的处罚。
七、我方的联系方式：
地址：    ；邮编：      ；电话：      ；电子邮箱：         。
供应商名称(盖单位公章)：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：               
日期：               年      月     日
二、工程质量保修书

发包人：（全称）                                                   
承包人：（全称）                                                   
为保证                                                       （工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人和承包人根据《建设工程质量管理条例》，经协商一致，签订工程质量保修书，承包人在质量保修期内应按照有关规定及双方约定承担工程质量保修责任。
1 质量保修范围
质量保修范围包括                                                    等以及双方约定其他项目。具体质量保修范围，双方约定如下：
（1）                                                                      
（2）  具体以双方签订的合同为准。                                                                                                                                                                               
2 质量保修期
2.1 质量保修期从工程实际竣工验收合格之日起计算。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。
2.2 双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程质量保修期如下：
（1）其他项目：             年。
3 质量保修责任
3.1 属于保修范围的项目，承包人应在接到通知后的7天内派人保修，承包人不在约定期限内派人保修，发包人可自行或指派第三方保修。
3.2 发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。
3.3 在国家规定的工程合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体结构的安全和质量。凡出现其质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，由设计单位提出保修方案，承包人应立即实施保修。
3.4 质量保修完成后，由发包人组织验收。
4 质量保修费用
质量保修费用及相关的损害赔偿费，由造成质量缺陷的责任方承担。
5 质量保证金
质量保证金的使用、约定、支付、返还与本合同的质量保证金赋予的约定一致。
6 其他
6.1 双方约定的其它工程质量保修事项：                                             
6.2 本工程质量保修书，由发包人承包人在工程竣工验收前签署，作为合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人（公章）：                       承包人（公章）：                    
法定代表人（签字）：                   法定代表人（签字）：                
        年     月     日                      年     月     日
三、保证金
磋商保证金（不收取磋商保证金项目，提供以下承诺书）
磋商保证金承诺书
致  （采购代理机构）  ：
因本项目不收取磋商保证金，我公司承诺，如有下列情形之一的，同意向采购人缴纳采购项目预算2%（相当于应收磋商保证金的标准）的违约金，并承担相关法律责任，接受财政部门的相关处罚。

（一）中标、成交后无正当理由不与采购人签订合同的；
（二）未经采购人同意，将中标、成交项目分包方式履行合同的；
（三）在提交投标（响应）文件截止时间后撤回投标（响应）文件的；
（四）在投标（响应）文件中提供虚假材料的；
（五）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（六）法律法规或者采购文件规定的其他情形。
特此承诺！
供应商名称（盖单位章）：                 

日期：         年       月        日
说明：不收取磋商保证金的项目，供应商须提供此承诺书，否则视为无效投标。

四、供应商的资格证明资料

附件4-1
供应商基本情况表
（盖供应商单位章）

	供应商名称
	
	法定代表人
	

	委托代理人
	
	邮政编码
	

	
	
	电子邮箱
	

	上年营业收入
	
	员工总人数
	

	营业执照
	注册号码
	
	注册地址
	

	
	发证机关
	
	发证日期
	

	
	营业范围（主营）
	

	
	营业范围（兼营）
	

	基本账户开户行及账号
	

	税务登记机关
	

	资质名称
	等级
	发证机关
	有效期

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	备注
	附《登记证书》或《营业执照》（副本）复印件


附件4-2
竞争性磋商文件规定的资格条件证明资料
按第二章第3.1款要求提供以下资格条件证明资料：

1、营业执照；
2、法人提交法定代表人身份证明或者授权委托人提交授权委托书并附法定代表人身份证明；

3、供应商资格声明（格式）；
4、《湖南省政府采购供应商资格承诺函》；

5、信用记录查询；(由采购人、代理机构进行查询，无需供应商提供书面声明)；

6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供承诺函，格式自拟）； 

7、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动（提供承诺函，格式自拟）； 
8、其他说明。(非法人组织参与投标需提供的相关证明材料)。

附件4-2-1 

营业执照
附件4-2-2 
法定代表人身份证明（格式）

供应商名称：                 
统一社会信用代码：                 
注册地址：                 
姓名：         性别：         年龄：         职务：         系         （供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

	身份证（正面）复印件
	身份证（反面）复印件


供应商名称（盖单位公章）：               
日期：               年      月     日

附件4-2-2-1
授权委托书（格式）

本人          （姓名、职务）系                         （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：（1）签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                     （项目名称、采购代理编号）响应文件；（2）签署并重新提交响应文件及最后报价；（3）退出磋商（如可能）；（4）签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                      。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。
	身份证（正面）复印件
	身份证（反面）复印件


附：法定代表人（单位负责人）身份证明（按前页格式）

供应商名称（盖单位公章）：               
法定代表人（单位负责人）（签字或印章）：               

供应商授权的代理人（签字或印章）：               

日期：               年      月     日

附件4-2-3
供应商资格声明（格式）
致_______________________________（采购人、采购代理机构）：
按照采购文件的规定，我单位郑重声明如下：
一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为__________________，全称为，_____________________统一社会信用代码为_____________________，法定代表人（单位负责人）为____________________________，具有独立承担民事责任的能力。
二、我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。
三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。
五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。
六、我单位在参加采购项目招标采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指罚款金额200万元及以上。
（供应商在参加招标采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加招标采购活动，期限届满的，可以参加本项目招标采购活动。）
七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。
八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无，填写“无”）：
1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：______________

2、我单位直接控股的其他单位如下：______________
3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：______________

九、我单位不属于为本项目提供前期整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。
十、我单位无以下不良信用记录情形：
1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法失信主体；
2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
3、不符合招标采购法律法规规定的条件。
我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。
供应商名称（盖单位公章）：               
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：               

日期：               年      月     日

附件4-2-4
湖南省政府采购供应商资格承诺函
本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），本公司企业规模为：大型□ 中型□ 小型□ 微型□  
公司（单位）名称（盖章） 

年    月    日

机构代码：      

注册登记机构：              

日期：            

有效期：           

注册资本：           

地址：           

经济行业：             

经济性质：           

法定代表人（负责人）姓名（签字）：            

身份证号：                  

手机号：            

授权代表人姓名（签字）：             

身份证号：           

手机号：           
附件4-2-5
单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供承诺函）

格式自拟

附件4-2-6
为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动（提供承诺函）

格式自拟

附件4-3
竞争性磋商文件规定的特定资格条件证明资料
按第二章第3.1款要求提供以下特定资格条件证明资料：

（1）提供住房城乡建设主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质证书复印件及处于有效期内的安全生产许可证复印件； 

（2）提供拟任项目经理建筑工程专业二级及以上注册建造师证书复印件，有效期内的B 类安全生产考核合格证书复印件、无在建承诺函及投标截止日前 3 个月（2026 年7月- 2026 年 9 月）内任意 1 个月供应商为拟任项目经理缴纳的社保证明材料复印件；
（3）湖南省外企业提供 “湖南省住房和城乡建设厅官网 ” 或 “湖南省建筑市场监管公共服务平台”查询截图。
五、报价表及报价文件(格式)
报价一览表
	项目名称
	湖南省消防救援总队训练和战勤保障支队多功能训练馆改造项目
	采购代理编号
	

	工程总报价
	大写：                    元人民币整
小写：                    元人民币整

	工期
	

	保修要求
	

	质量等级标准
	

	项目负责人姓名
	

	项目负责人资质等级
	

	备  注
	


注：报价文件须由注册造价工程师签字，并加盖在有效期内的执业印章。若该注册造价工程师非本单位在职人员，报价文件内须随附：造价工程师注册证书复印件、造价咨询委托协议复印件、造价咨询机构营业执照复印件，所有复印件均须加盖供应商公章；不满足上述要求的，报价无效。

供应商（盖单位章）：
法定代表人或其授权代表签字：       
日期：         年    月   日 
附件5-2 分项报价说明
分项报价说明
按磋商文件提供的工程量清单报价。
六、采购需求的响应
编制说明：供应商应按磋商文件第四章采购需求自行编写采购需求响应文件（格式自拟）。
供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：             
日期：         年     月      日
七、采购需求响应与偏离表
采购代理编号:                                    项目名称：                       
包           号：                                   包名称：                         
	序号
	磋商文件章节条款号
	磋商文件要求
	响应文件应答
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	供应商保证：除本采购需求偏离表列出的偏离外，我单位对磋商文件的其他采购需求条款完全响应，无偏离。


备注：（1）供应商应根据磋商文件第四章“采购需求”填写本表；
（2）供应商如果对磋商文件第四章“采购需求”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；
（3）如不提供此表，则视为供应商不满足磋商文件第四章的所有条款要求，其响应无效。
供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：                     
日      期：          年        月      _日
八、享受政府采购政策优惠的证明资料
附件8-1 
中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。
 
 
企业名称（盖章）：
日 期：
 
 
 
备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
附8-2：残疾人福利性单位声明函

(不属于残疾人福利性单位的无需填写)

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

               单位名称（盖章）：

       日  期：

附8-3：监狱企业证明资料

(不属于监狱企业的无需提供)
备注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。
附件8-4
节能产品、环境标志产品的证明材料
说明：
1、供应商提供的产品属于强制采购或者优先采购的，应按第二章第9.1款或者第9.2款规定提供产品列入《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》所在页或证书复印件（该页包含制造商或企业名称或申请单位名称、规格型号、有效截止日期等内容），并加盖供应商单位章。在本章附8-5《提供节能产品、环境标志产品》中提供相应数据。
2、未按上述要求提供的，评审时不予以考虑。
附件8-5
提供节能产品、环境标志产品清单
项目名称：
采购代理编号： 
	本公司对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	序号
	货物名称
	数量
	单价
	总额
	货物制造商名称
	政策功能编码

	节能产品

	
	
	
	
	
	
	

	小计
	
	
	
	
	
	

	环境标志产品

	
	
	
	
	
	
	

	小计
	
	
	
	
	
	


说明：
1、本表用于计算节能产品、环境标志产品的政策功能加分或价格扣除。
2、栏目7“政策功能编码”是指货物的中国环境标志认证证书编号、节能标志认证证书号(货物同时属于节能产品、环境标志产品的，只填写一种)。
3、栏目4“单价”为综合单价，包含货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、管理费和利润等。
4、未按上述要求提供、填写的，评审时本表所有优惠不予以考虑。
供应商名称（盖单位章）：
供应商代表（签字）：       
日期：        年    月   日
九、响应标的符合磋商文件规定的证明文件
备注：提供磋商文件规定的证明材料复印件。
十、供应商认为需提供的其他资料
备注：供应商认为需提供的其他资料包括：
（1）磋商文件第四章采购需求要求的其他资料；
（2）磋商文件要求的其他相关资料。
技术方案

（1）施工方案与技术措施方案；
（2）工程进度计划与保证措施方案；
（3）质量管理体系与措施方案；
（4）安全管理体系与措施方案；
（5）环境保护管理体系与措施方案；

（6）资源配备计划方案
（7）其它。
十二、最终报价
最后报价
	项目名称
	湖南省消防救援总队训练和战勤保障支队多功能训练馆改造项目
	采购代理编号
	

	工程总报价
	大写：                    元人民币整
小写：                    元人民币整

	工期
	

	保修要求
	

	质量等级标准
	

	项目负责人姓名
	

	项目负责人资质等级
	

	备  注
	


注：最后报价说明
1、最后报价须由注册造价工程师签字，并加盖在有效期内的执业印章。若该注册造价工程师非本单位在职人员，报价文件内须随附：造价工程师注册证书复印件、造价咨询委托协议复印件、造价咨询机构营业执照复印件，所有复印件均须加盖供应商公章；不满足上述要求的，报价无效。
2、投标响应文件中的报价为第一次报价（第一次报价不予公布），最后报价采用当场公布并由供应商签字确认。成交价及价格评审以最后报价为准。在项目磋商过程中无任何实质性变动的前提下，最后报价不得高于上一轮报价且不得高于项目最高限价,否则作无效投标处理（项目磋商过程中有实质性变动的情况除外）。
3、本报价文件在现场递交后则不得修改，否则视为无效文件。
4、本表后还应当提供与最终报价配套的“分项报价说明”纸质文件（2份）及电子文件（签字盖章后的扫描件）1份，否则视为无效文件。
供应商名称：
法定代表人或其授权代表签字：       
日期：         年    月   日

分项报价说明
按磋商文件提供的工程量清单报价。
