中华人民共和国青茂出入境边防检查站执法办案等级建设项目合同

（主要条款）
项目名称：中华人民共和国青茂出入境边防检查站执法办案等级建设项目

合同编号：QMBJZ-2024-010

签订地点：广东省珠海市香洲区国防路99号青茂口岸联检楼
签订日期：    年    月    日

甲方：中华人民共和国青茂出入境边防检查站

法定代表人（负责人）：

甲方代表：     电话：
地址：
乙方：

法定代表人（负责人）：

项目经理（或工程现场负责人）：       电话：

地址：
经履行简易竞争性谈判程序，乙方成交承接中华人民共和国青茂出入境边防检查站执法办案等级建设项目。现双方依据本项目采购文件、投标文件、成交通知书等有关约定，按照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国政府采购法》及国家有关法律、法规的规定，在平等、自愿、等价有偿、公平、诚信的基础上，经友好协商达成一致意见，签订本合同以资信守。
一、工程概况

（一）工程名称：中华人民共和国青茂出入境边防检查站执法办案等级建设项目。
（二）工程地点：广东省珠海市香洲区国防路99号青茂口岸联检楼。

（三）乙方签订本合同前已经明确了解施工情况，保证严格按照甲方图纸要求及清单内容施工，不得以任何理由在图纸或清单外增加工程项目、项目结算，甲方只在图纸或清单范围内进行结算。
二、合同价

1.本工程合同价为：人民币       元（大写：      ，含税）。

2.本工程采用固定总价承包方式，合同价在合同等约定风险范围内不予调整。

3.合同价为完成工程量清单等要求的全部施工内容所需的所有设备费、备件备品费、运输费、货物装卸费、水电费、人工费、保险费、管理费、机械费及验收费等费用在内的全包价；乙方负责包工、包料、包质量、包安全、包通过验收等。

三、工期

    1.工期：15个工作日（合同签订之日起）。
2.竣工时间：乙方工程完工且自检合格后，向甲方递交竣工验收申请报告，甲方收到乙方递交的竣工验收申请后，5个工作日内，由甲方组织对工程进行竣工验收，如项目验收合格，则以乙方递交竣工验收申请报告之日作为竣工日期；如项目需按甲方要求整改后通过竣工验收的，则竣工日期为乙方整改后重新递交竣工验收申请报告并经甲方验收合格的日期。
3.如遇下列情况，乙方须书面通知甲方，经甲方代表审核确认后，可以顺延工期。另外，因乙方原因（如因自身管理不当、偷工减料等原因被责令停工等）导致工期延长的，工期不予顺延。

（1）现场实际明确为甲方原因（如甲方不能按时提供施工场地和施工用水用电等）造成工期延误的。

（2）在施工区域内有不可抗拒的自然灾害，如暴雨、台风等，使施工受到影响的。

（3）甲方提出的设计变更或工程量增加过大，影响工程进度的。

（4）其他非乙方原因造成对工期影响的。

4.在施工过程中，若甲方认为乙方不能满足施工进度要求，有权根据实际情况要求乙方采取赶工措施，由此造成的赶工费用由乙方承担。
四、组成合同的文件

下列组成本合同的文件是一个合同整体，彼此应能相互解释，互为说明。当出现相互矛盾时，组成本合同文件的优先解释顺序如下：

1.履行本合同过程中，双方另行协商签订的补充协议；（如有）

2.本合同；

3.成交通知书、响应文件及澄清文件、采购文件及其修改澄清等相关文件；
4.工程管辖地现行相关的建设工程标准、规范及有关技术文件；5.工程量清单。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
五、工程质量及验收标准

 1.工程质量必须达到合格（工程质量符合国家、广东省、工程所在地有管辖权的政府主管部门现行验收评审标准执行）。
2.乙方完工且自检合格后，应及时向甲方提出竣工验收申请，递交竣工验收申请报告。

3.验收方式：甲方和乙方代表同时在场，甲方依据合同条款及项目要求对项目中涉及的货物、设施进行清点、核对、测试和验收。

3.验收标准：

（1）工程质量必须达到合格（工程质量符合国家、广东省、工程所在地有管辖权的政府主管部门现行验收评审标准执行）。货物的质量、规格、数量等与本合同工程量清单保持一致，所有货物为原厂商未启封全新包装，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患；具有出厂合格证、完税发票和其它应具有的单证，在中国境内可依常规安全合法使用；序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅；符合国家安全质量标准、环保标准或行业标准，符合甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求。

（2）本项目所有货物、设施的性能和作用必须符合招标文件的要求，满足甲方需求，能正常使用无故障。

4.乙方必须在工程通过竣工验收后或合同提前解除之日起7个日历日内拆除临时设施，撤离现场，向甲方移交工程。乙方逾期移交，每逾期一日，按照每日500元计算违约金支付给甲方。
六、工程质保期
本项目所有建设的工程设施、供应货物的免费质保期为2年，自本项目通过甲方验收合格且交付使用之日起算。

七、付款方式

1.履约保证金

（1）本工程履约保证金为成交合同金额的10 %，即小写：     元（大写：    ），合同签订后3个日历日内乙方可依法依规采取支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式实现履约担保责任。

（2）履约保证金在工程竣工验收合格并移交甲方使用后30个日历日内扣除乙方应支付给甲方的费用后一次性无息退还。

（3）甲方有权在乙方违约时，从履约保证金中没收相应的违约金。

（4）在履约期间，若出现履约保证金被扣除后的余额不足原金额50%时，乙方需在3个工作日内向甲方补足至原金额的100%。若乙方未按期补交金额，甲方有权终止合同并没收乙方全部履约保证金，乙方需承担一切后果。

2.质量保证金

（1）质量保证金为工程结算价的3%，在工程竣工验收并确认结算价后5个工作日内，乙方向甲方以银行保函或对公转账形式提交工程质量保证金，待工程缺陷责任期满后，工程无质量问题且乙方履行了保修期服务承诺，保函有效期结束自动取消或甲方凭乙方的申请无息退还转账形式的质保金。
（2）质保期内，如乙方未履行相应保修责任，甲方可自行或指派第三方保修，费用从质量保证金中扣除，不足部分，甲方有权要求乙方补偿。若因乙方违约而导致质量保证金被扣除后的余额不足原金额50%时，乙方需在3个工作日内向甲方补足至原金额的100%。

（3）质保期满后，工程无质量问题、乙方履行了保修期服务承诺且质保金余额为原金额的100%，凭甲方开具的票据无息退还。

2.工程款

在工程通过竣工验收后，乙方向甲方递交工程竣工结算书，由甲方委托中介造价咨询机构进行审核；在完成且双方确认结算造价、乙方按期向甲方缴纳工程质量保证金，甲方在收到乙方开具符合国家规范要求的发票后10个工作日内支付结算价的100％。
4.以上付款以人民币支付的，甲方付款前，乙方均需向甲方开具符合国家规范要求的发票。

5.乙方往来款账号信息

开户名：

账号：
开户银行：
八、造价调整的条件及范围

1.工程量清单误差（不含拆除部分，采购工程量清单误差是指采购工程量与现场的误差）累计-[ 3 ]%（不含本数）的，调整超过的部分。

2.由于设计变更造成工程量增加或减少导致的造价变化。

3.由于工程商洽造成工程量增加或减少导致的造价变化。

4.采购文件及施工合同约定由乙方承担的风险因素范围之内不予调整。

5.其它事项：施工期内物价上涨、一切材料和设备价差、政策性调价、上级政府及当地政府现行规定的各种税收和有关费用一律不予调整。

6.所有材料的价格，成交后不作调整。

7.乙方必须以合同总价完成施工预算清单中所包含的全部工程项目和工程内容。工程量清单中所有拆除项目的工程量比实际工程量少或多或施工中应当拆除及修复而工程量清单中没有等情况，其拆除费用均由乙方在合同价中综合考虑，甲方不对这种情况进行签证方式增加费用，乙方不得以预算清单不详或没有设计而拒绝施工。

九、造价调整方式

（1）预算清单中已有的项目按照成交人成交费率计算。结算时调整项目的综合单价按预算编制原标底价×成交费率（成交费率＝（成交总价-不可竞争费用）/（预算总价-不可竞争费用）×100%）计算。

（2）预算清单中没有的项目，结算时调整项目的综合单价按预算编制原则×成交费率（成交费率＝（中标总价-不可竞争费用）/（预算总价-不可竞争费用）×100%）计算。

（3）工程量清单未列项目主要材料价格：参考施工期间具有管辖权的地方政府行业主管部门或行业协会公布的材料中档单价计算，未列的材料，可由采购人、成交人双方共同确认。

（4）措施项目费不调整。

十、材料要求

1.主要材料须采用国产中高档优等品，在确定主要材料之前，应将厂家、产地、品牌及材料的实物样本交甲方检验并获得甲方认可。

2.甲方有权根据使用要求和工程需要对设计、主要材料及设备进行变更，有权根据变更以及合同约定的造价调整方式对造价进行调整，乙方必须予以执行。

3.原则上乙方必须按照预算清单及采用经甲方确认的材料，若确定在缺货、停产等不可预见的情况下，可提出替换。材料替换时按以下原则进行：

（1）材料性能和质量高于原定品牌；

（2）需取得甲方同意；

（3）原则上不调价，取得甲方书面意见或双方商务洽商协议的除外。

十一、双方责任

1.甲方责任

（1）委派甲方代表对工程施工的质量、进度和安全等进行管理。
（2）向乙方提供施工场地，保证进出场地的道路畅通，同时提供施工用水、用电接驳点（水电费用由乙方承担）。

（3）协助乙方做好与工地现场相关单位的工作关系。

（4）及时对乙方提交有关工程的联系单、工程签证、进度安排、进度款支付申请和开展结算审核等予以回复。

（5）甲方在收到乙方所提交的完整竣工结算资料后，委托中介造价咨询公司办理结算审核。

2.乙方责任

（1）为保证工程质量，乙方应安排有资质的管理人员在施工期间驻守现场，不得无故离岗。如有特殊情况，负责人应提前一个小时征得甲方同意后方可离开。否则，甲方有权每次扣除履约保证金500元，如超过三次，甲方有权终止合同，乙方需承担一切后果。

（2）根据相关规范、预算工程量清单、采购文件、施工合同等的要求进行施工，完成承包范围内的施工工作。

（3）根据甲方现场实际需要导致工程量增减的，乙方要做好施工过程资料记录，并通知甲方现场代表对现场发生工程量进行见证。对引起工程造价变化的设计变更、工程签证等需请示上级领导批准后才能予以确定，乙方须考虑办理上述手续所需的合理时间，提前就施工中遇到的问题与甲方进行联系。

（4）按合同规定及时组织能满足工程进度和质量要求的人力、施工机械和材料进场。

（5）按相关安全法规进行安全施工，遵守甲方对施工现场有关施工噪音、环境保护、安全生产、文明施工等管理规定，承担在施工过程中的防火、防盗、防止事故发生等安全责任。若出现安全问题，一切责任由乙方承担。

（6）乙方必须采购全新未使用过的材料、设备，其质量必须符合相关规范、采购文件等的要求。

（7）工程竣工验收合格后，乙方在10个日历日内向甲方提交竣工结算书，并与甲方委托的造价咨询公司核对工程价款。
（8）认真做好质量自检、施工记录等，为甲方的检查监督提供便利条件。如工程质量不合格或达不到相关规范、采购文件和施工图纸的要求，甲方一经发现，有权要求乙方拆除和重新施工，由此产生的一切费用和工期延误由乙方承担。

（9）施工过程产生的垃圾由乙方自行清运出场，垃圾清运费用由乙方自行承担。

（10）工程交付甲方前，应负责已完工分部分项工程的成品保护工作（包括乙方及其他施工单位完成的内容），在此期间发生损坏的，由乙方自费修复原状。

（11）按合同约定工期完成承包施工内容，交付甲方使用；由于乙方原因出现工期延误，须支付违约金给甲方，每逾期一天，支付违约金人民币伍佰元（¥500.00），违约金由甲方在履约保证金中扣除。如工程进度出现明显滞后，甲方有权另行委托施工单位进场施工，所发生工程款在本项目履约保证金内扣除，乙方不得向甲方提起任何异议。乙方逾期超过10天的，甲方有权终止合同并没收乙方全部履约保证金。

（12）乙方应确保工程质量达到合格的验收标准。因乙方原因导致工程质量不合格的，甲方有权要求乙方整改。若乙方拒不整改或逾期整改，甲方有权解除合同，没收乙方履约保证金，乙方需无条件向甲方赔付合同价的10%作为违约金。乙方整改，造成工期延误的，按照第十一条第2款第（11）项处理。

（13）乙方未按相关安全规范、施工规范进行施工或者施工组织不当而发生的任何意外、安全事故等均由乙方承担责任，造成一般影响的（包含但不限于以下情形：碰撞、砸到现场工作人员的），甲方每次扣除乙方履约保证金的10%作为违约金；造成严重影响的（包含但不限于以下情形：引发火灾的，造成口岸设备设施损坏、造成人身伤害的），甲方有权没收乙方全部履约保证金，乙方须承担由此造成的一切赔偿责任。
（14）质保期内，若发生无法联系上乙方人员，或乙方接维修电话后未按时到场或未按时解决故障问题，每发生一次则扣除质保金的5%作为赔偿金；若未能及时解决重大故障且无法按期提供可正常使用的备用设备设施，每发生一次则扣除质保金的20%作为赔偿金，且甲方可委托第三方维修或向第三方购置或租赁设施予以替用，期间发生的费用全部由乙方承担；若在质保期满前1个月内乙方未安排人员对货物进行一次免费全面检查，及时修复有关问题，则扣除质保金的20%作为赔偿金。

（15）如果乙方破产或丧失清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给予乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。
第十二、未经合同双方共同书面同意，任何一方不得单方全部或部分转让其在本合同项下的权利和义务。乙方不得转包、违法分包、挂靠，否则甲方有权解除合同，要求乙方支付合同价 30 %违约金。
第十三、合同终止

    有下列情形之一的，合同权利义务终止：

    （1）本合同按约定履行完毕；

    （2）本合同经双方协商一致而终止；

（3）本合同约定或法律法规规定终止的其他情形。

十四、适用法律条款

本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律规定。

十五、争议的解决

凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，合同双方应通过友好协商解决；如果协商不能解决的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
十六、知识产权及保密
1.乙方应保证甲方在中华人民共和国使用上述货物、系统和服务的全部或其任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其产权和所有权，或侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由乙方承担一切责任。

2.乙方应教育和管理服务人员严格遵守出入境法律法规及口岸管理规定，服从甲方的管理和安排，严禁超范围施工、在口岸内随意走动等行为。乙方对在服务过程中所知悉或掌握的甲方工作情况包括警务秘密、工作秘密等负有保密义务，如有泄密或外泄甲方工作情况造成不良影响的，乙方应承担由此造成的一切后果。
十七、其它

1.本合同未尽事宜，由甲、乙双方友好协商，另签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合同经双方签字、盖章之日起生效。

3.任何一方违反本合同，除须承担违约责任外，还须赔偿给相对方由此造成的一切损失，包括但不限于资金占用费、利息、诉讼/仲裁费、律师费、维权交通食宿费、保全费、评估费、鉴定费及其他维权费用等。 

4.本合同一式伍份，甲方执肆份、乙方执壹份，具同等法律效力。

甲方（盖章）：                   乙方（盖章）：
法定代表人：                     法定代表人：
（或授权签约人）：              （或授权签约人）：                                                         

地址：                           地址：                                                           

账号：                           账号：

开户银行：                       开户银行：

签订日期：    年   月   日        签订日期：    年   月   日



