 歙县桂林镇2021年度枯死松树清理

除治服务采购项目采购需求
第一包（预算396396元）：

（一）项目概况：近期我乡部分松林遭受松材线虫等林业有害生物危害及自然灾害影响，松林陆续不断的出现松木病枯死现象。根据市、县两级文件精神，并结合源芳乡实际情况，现将源芳乡全域范围内松材线虫病枯死松木清理除治工作面向社会进行招标。

（二）实施范围: 清理除治歙县桂林镇竦口村、黄村村、石河村等范围内山上的所有枯死、濒临枯死松树以及伐倒松树，预计清理面积约1573株进行清理和除害处理。

注:枯(病)死松树株数统计截止10月15日，验收前枯(病)死松树株数如有增加也纳入本次招标范围内，实际费用采取总价包干，超出株数部分不计费用，在报价时自行考虑风险。

实施时间：从签订合同之日开始，须在2021年12月25日前完成道路沿线及疫点小班的清理除治，2022年3月15日前完成合同规定的任务（因不可抗拒原因造成的可向桂林镇人民政府提交延期书面申请，经审核同意后方可延期），2022年3月22日前报送除治成果。 
（四）具体清理和除害处理要求:

1、焚烧处理。在确保森林防火安全的条件下，经县防火指挥部允许后对清理的病枯死松树树段及 1 厘米以上的枝桠，采取就地就近焚烧，并要求焚烧彻底。采取烧毁方式处置疫木的，焚烧时及时向林业部门报备，必须要有焚烧照片并存档。不得将未充分焚烧的木段用土掩埋。

2、伐桩处理。对病枯死松树的伐桩，所有伐桩横截面距四周自然地面高度不超过 5 厘米并剥除伐桩上的树皮（不得人为在树桩四周填土，抬高自然地面高度）；先在伐桩中心区域用锯切开 1-2 厘米深的十字形或井字形凹槽，在伐桩上放置磷化铝 1-3 粒（伐桩直径 20cm 以下的放置 1 粒，伐桩直径 20－30cm 的放置 2 粒，伐桩直径 30cm 以上的放置 3 粒），用 0.1毫米以上厚度的塑料薄膜覆盖，塑料薄膜要大于树桩，绑紧后四周还要留有 10cm 以上的塑料薄膜，并用土将伐桩四周压实。

3、建立健全除害处理档案。项目实施要求对每株松材线虫病枯死树进行拍照、编号，明确标记除治时间、地理信息。每棵所除治枯死松树利用监管系统进行定位、电子存档，做到一树一档，成果资料有图有册，资料完整。枯（病）死松树清理除害档案要确定专人管理。档案材料包括：小班病枯死松树清理登记表，病枯死松树清理打堆的编号、定位表，病枯死松树采伐前、中、后图片，处置过程中（含焚烧）图片，伐桩处理图片资料，病枯死松树清理处置相关文件及批复，工作部署、培训、督查调度、排查、进度报表等图片报表资料。病枯死松树清理除害实行一树一档。

4、中标方在施工过程中必须严格按照《松材线虫病疫区和疫木管理办法》、《松材线虫病防治技术方案》等有关规定认真组织施工并进行清理和除害处理。同时按照采购人要求清理地点的顺序，进行清理，并按合同规定的时间保质保量完成清理工作。若未按技术规程和采购人要求施工，造成负面影响及损失由中标单位全部负责。

5、中标方施工人员应加强业务学习，现场设置安全警示标志，合理使用器械，确保在各项施工过程中，确保做好森林防火工作和施工人员的安全。现场发生任何意外一切后果均由中标方自行承担。

6、服务合同签订一周内，中标方须向采购单位提交一份服务人员名单及个人购买保险证明材料。

（五）处罚：

在清理过程中，如发现弄虚作假（松树定位、疫木流失等），按照 500 元/株、次进行处罚，谎报清理数字，有图片重复使用的，按照 2000 元/次处罚，发现掩埋、丢弃的按照 2000元/次处罚。

（六）报送除治成果要求：

中标方须报送除治成果纸质档案一式 2 份，电子档案 U 盘一式 2 份，具体要求如下：

1、建立除治全过程资料库，含小班枯死松树清理登记表，病枯死松树清理堆放地的编号、定位表，枯死松树采伐前、中、后图片，处置过程中（含焚烧）图片，伐桩处理图片资料；

2、撰写枯死木除治报告：对枯死树进行拍照、编号，明确标记除治时间、地理信息。每棵所除治枯死松树利用监管系统进行定位、电子存档，做到一树一档，内业成果资料有图有册，资料完整。建立健全除治台账，做好除治过程中图文收集、结果统计，并撰写除治工作总结。

第二包（预算668304元）：

（一）项目概况：近期我乡部分松林遭受松材线虫等林业有害生物危害及自然灾害影响，松林陆续不断的出现松木病枯死现象。根据市、县两级文件精神，并结合源芳乡实际情况，现将源芳乡全域范围内枯（病）死松木清理工作面向社会进行招标。

（二）实施范围: 清理除治歙县桂林镇桂林村、江村、连川村、吴川村、宋村村等范围内山上的所有枯死、濒临枯死松树以及伐倒松树约2652株进行清理和除害处理。

注:枯(病)死松树株数统计截止10月15日，验收前枯(病)死松树株数如有增加也纳入本次招标范围内，实际费用采取总价包干，超出株数部分不计费用，在报价时自行考虑风险。

（三）实施时间：从签订合同之日开始，须在2021年12月25日前完成道路沿线及疫点小班的清理除治，2022年3月15日前完成合同规定的任务（因不可抗拒原因造成的可向桂林镇人民政府提交延期书面申请，经审核同意后方可延期），2022年3月22日前报送除治成果。 
（四）具体清理和除害处理要求:

1、焚烧处理。在确保森林防火安全的条件下，经县防火指挥部允许后对清理的病枯死松树树段及 1 厘米以上的枝桠，采取就地就近焚烧，并要求焚烧彻底。采取烧毁方式处置疫木的，焚烧时及时向林业部门报备，必须要有焚烧照片并存档。不得将未充分焚烧的木段用土掩埋。

2、伐桩处理。对病枯死松树的伐桩，所有伐桩横截面距四周自然地面高度不超过 5 厘米并剥除伐桩上的树皮（不得人为在树桩四周填土，抬高自然地面高度）；先在伐桩中心区域用锯切开 1-2 厘米深的十字形或井字形凹槽，在伐桩上放置磷化铝 1-3 粒（伐桩直径 20cm 以下的放置 1 粒，伐桩直径 20－30cm 的放置 2 粒，伐桩直径 30cm 以上的放置 3 粒），用 0.1毫米以上厚度的塑料薄膜覆盖，塑料薄膜要大于树桩，绑紧后四周还要留有 10cm 以上的塑料薄膜，并用土将伐桩四周压实。

3、建立健全除害处理档案。项目实施要求对每株松材线虫病枯死树进行拍照、编号，明确标记除治时间、地理信息。每棵所除治枯死松树利用监管系统进行定位、电子存档，做到一树一档，成果资料有图有册，资料完整。枯（病）死松树清理除害档案要确定专人管理。档案材料包括：小班病枯死松树清理登记表，病枯死松树清理打堆的编号、定位表，病枯死松树采伐前、中、后图片，处置过程中（含焚烧）图片，伐桩处理图片资料，病枯死松树清理处置相关文件及批复，工作部署、培训、督查调度、排查、进度报表等图片报表资料。病枯死松树清理除害实行一树一档。

4、中标方在施工过程中必须严格按照《松材线虫病疫区和疫木管理办法》、《松材线虫病防治技术方案》等有关规定认真组织施工并进行清理和除害处理。同时按照采购人要求清理地点的顺序，进行清理，并按合同规定的时间保质保量完成清理工作。若未按技术规程和采购人要求施工，造成负面影响及损失由中标单位全部负责。

5、中标方施工人员应加强业务学习，现场设置安全警示标志，合理使用器械，确保在各项施工过程中，确保做好森林防火工作和施工人员的安全。现场发生任何意外一切后果均由中标方自行承担。

6、服务合同签订一周内，中标方须向采购单位提交一份服务人员名单及个人购买保险证明材料。

（五）处罚：

在清理过程中，如发现弄虚作假（松树定位、疫木流失等），按照 500 元/株、次进行处罚，谎报清理数字，有图片重复使用的，按照 2000 元/次处罚，发现掩埋、丢弃的按照 2000元/次处罚。

（六）报送除治成果要求：

中标方须报送除治成果纸质档案一式 2 份，电子档案 U 盘一式 2 份，具体要求如下：

1、建立除治全过程资料库，含小班枯死松树清理登记表，病枯死松树清理堆放地的编号、定位表，枯死松树采伐前、中、后图片，处置过程中（含焚烧）图片，伐桩处理图片资料；

2、撰写枯死木除治报告：对枯死树进行拍照、编号，明确标记除治时间、地理信息。每棵所除治枯死松树利用监管系统进行定位、电子存档，做到一树一档，内业成果资料有图有册，资料完整。建立健全除治台账，做好除治过程中图文收集、结果统计，并撰写除治工作总结。
