汕头航标处养护中心生产设备设施

改造项目（工程施工）合同

甲方：  交通运输部南海航海保障中心汕头航标处

乙方：

丙方：  交通运输部南海航海保障中心

汕头航标处养护中心生产设备设施改造项目工程

施工合同

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就乙方承包汕头航标处养护中心生产设备设施改造项目的施工工程一事，为明确甲、乙、丙三方的权利与义务，经三方协商后自愿签订本合同,达成协议如下：

- 工程名称和地点

（一）工程名称：汕头航标处养护中心生产设备设施改造项目

（二）工程地点：广东省揭阳市榕城区

第二条 工程内容、承包范围和质量要求

（一） 工程内容：按工程施工图纸及工程量清单全部内容执行。

（二）承包范围：乙方负责提供本工程所需的全部材料、配件及其运输、安全生产和经审核后的施工项目预算清单内容，及其它不可或缺的内容。

（三）工程质量要求：满足国家及行业有关技术规范和质量要求，并达到甲方使用要求。

第三条 承包方式：

本工程采用包工、包料、包工期、包质量、包安全的承包方式。

第四条 建设工期

计划开工日期：2024年   月   日 ；计划竣工日期: 2024年    月 日 ，总日历工期为    个日历天。如因特殊情况推迟开工日期或在履行过程中因工程设计变更、不可抗力等原因导致工期相应顺延的，甲、乙、丙三方应签订工期顺延确认书。

第五条 工程造价

经甲乙丙三方核定，本合同工程总价款（含税）为人民币：XXXXXXXXXXX(大写)(￥XXXXXX)。

本合同工程总价款已包括但不限于：承包范围全部工程内容的运输费、人工费、材料费、设备费、机械费、管理费、利润及税金，施工工艺及图纸费用、竣工图纸及资料费用，环境保护、安全施工、文明施工、临时设施、夜间施工、夜间照明、测量、监测、各种机械设备的进出场及安拆、已完工程及设备保护等措施费用，所需剔凿及修补、设备/材料的现场保管、二次搬运等费用，试验检测费、调试费、垂直运输费用、垃圾清运费等，乙方不得要求甲方就本合同另行向乙方或第三方支付任何费用。

若在合同履行期间，主材单价涨跌幅度超过投标基准价格10%时，其超过部分经甲乙丙三方协商，在工程完工后，经甲方指定的第三方机构据实进行结算审核后由丙方支付给乙方。

第六条  工程款支付和结算

（一）本合同生效且乙方缴纳履约保证金30天内，丙方向乙方支付本合同工程总价款的30%计人民币XX(￥XX)。

（二）在工程给水及消防管线完工后30天内，丙方向乙方支付本合同工程总价款的30%计人民币XX(￥XX)。

（三）在工程配合完成除锈设备更新和综合车间改造后30天内，丙方向乙方支付本合同工程总价款的20%计人民币XX(￥XX)。

（四）在工程竣工验收合格完成工程结算且乙方缴纳工程质量保证金后30天内，丙方向乙方支付本合同工程总价款的20%计人民币XX(￥XX)。

（五）因丙方使用财政资金，如因财政支付管理导致的支付延期或当年费用不足，支付期限自动顺延，差额顺延至下一期费用一并支付,丙方不承担逾期付款的违约责任,且乙方不得以此为由追究丙方违约责任。

（六）乙方指定收款银行账户如下： 户名：XXXX，账号：XXX，开户行：XXX。丙方向乙方上述银行账户付款即为丙方已履行完毕本合同的付款义务，乙方因收取此费用产生的税费由乙方自行承担。

- 第七条 履约保证金

乙方应在在签订合同协议书后30天内向丙方提交履约担保正本，担保金额为签约合同价的10%，乙方应保证其履约保证金在甲方签发交工验收证书前一直有效。在本项目全部工程交工验收后28天内将履约保证金不计利息全额退还给乙方。履约保证金退还前，乙方应先确保按照合同约定的质量保证金预留比例提交质量保证金或银行保函，出具银行保函担保的银行级别要求为乙方公司注册所在地的全国性国有商业银行或股份制商业银行的分支机构。

如果发生下述情况，丙方有权从履约保证金中扣罚违约金或赔偿金等：

（1）监理工程师指出乙方有违反合同的行为后，乙方仍继续违反该合同的行为；

（2）乙方被扣罚的款项。

- 第八条 质量保证金

（一）质量保证金的比例：合同结算价的3%；

（二）质量保证金的形式：银行转账、银行保函、电汇或其他合法形式。乙方如采用银行保函，出具银行保函担保的银行级别要求为乙方公司注册所在地的全国性国有商业银行或股份制商业银行的分支机构。在工程交工验收结算时一次性向丙方提交足额的质量保证金。

（三）质量保证金的返还：本合同缺陷责任期完成后，丙方无息返还剩余质量保证金。

- 第九条 三方一般责任

- （一）甲方责任

1、甲方有权对工程进度、工程质量进行监督，检查验收隐蔽工程，办理中间交工验收手续，负责签证，解决应由甲方解决的问题。

2、如乙方未按本合同约定进行施工的，甲方有权取消本合同范围内的任何工程项目或另行安排分包，相关价款从本合同总价款内扣减，乙方不得有异议或因协议施工项目的减少而要求甲方补偿或额外支付任何费用。

（二）乙方责任

1、乙方对本合同工程内容、工程范围、工程概况、工程质量等所有内容及要求完全理解，因上述内容引起的一切歧义以甲方的解释为准。

2、乙方应确保工程质量，做好各项施工前准备工作，按本合同约定的时间、质量如期完工和交付使用。

3、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方原因造成事故或人员伤亡的责任和因此发生的费用，由乙方承担全部责任和费用，如因此给甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方的损失。

4、乙方应负责采购并按本合同约定时间提供工程所需的所有材料。乙方采购的材料必须符合国家标准规定、设计标准和施工图纸要求，并应向甲方出具材料质量合格的证明。如乙方所采购或使用材料的质量不符合现行国家相关标准规定或设计标准或施工图纸要求的，甲方每发现一次，乙方应向甲方支付违约金人民币5000元，并且乙方应按甲方的要求无条件更换材料直至材料符合现行国家相关标准规定、设计标准和施工图纸要求，如因此造成工期延误的，乙方还要承担工期延误给甲方造成的损失。同时，乙方应负担本工程一切材料的任何检测费用。

5、乙方在本合同履行期间，应采取合理措施保护施工现场环境，对施工作业过程中可能引起的大气、水、噪音以及固体废物污染采取具体可行的防范措施。如因乙方原因引起环境污染侵权损害赔偿纠纷的，由乙方负责解决并承担全部责任和费用，如因此给甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方的损失。

6、工程竣工未正式移交前，乙方负责对本工程现场的一切设备、设施及工程成品、半成品进行妥善保护，一切材料如有丢失或损坏均由乙方承担责任。

7、乙方不得私自将本工程的全部或部分进行转包或分包，不得冒用他人资质承包本工程。

8、乙方负责乙方施工人员的用工手续及意外伤害保险的办理工作，乙方应按时支付工人工资。乙方进场施工人员的工资、福利、医疗、国家规定的社会保险等费用均由乙方自行承担。乙方施工人员在工作期间遭遇工伤、工亡的，由乙方负责办理相关理赔手续，并承担全部赔偿责任，如因此造成甲方损失的，乙方应赔偿甲方的损失。乙方负责乙方施工期间财产保险购买工作。

9、施工安装期间乙方应做好台风、暴雨、洪水等的预防工作，如因乙方未做好预防工作而导致的损失由乙方承担。

（三）丙方责任

丙方应按本合同约定时间支付工程款。

第十条  工程质量

乙方必须按现行行业规范进行施工，工程质量应符合国家相关质量、技术要求和本合同约定的工程质量要求。

第十一条  工程验收

（一）隐蔽工程和中间交工验收。工程具备履盖、掩盖条件或达到本合同约定的中间交工验收部位，乙方应在隐蔽和中间交工验收前2天书面通知甲方或相关质量监督机构参加验收。经验收合格签证后方可进行下道工序的施工。若甲方或相关质量监督机构需要变更验收时间的，应在验收前1天书面通知乙方。如甲方或质量监督机构未书面通知乙方变更验收时间，也未按时派员到场，乙方的质安部门应自行检查，做出记录，并对其质量负责。甲方或质量监督机构对此应予承认。

（二）工程达到竣工验收条件，由甲、乙双方协商验收时间，甲方应按施工图纸或工程量清单的内容进行验收，同时乙方向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告。

第十二条  工程保修

工程竣工后，乙方应按规定对工程实行保修，本工程质量保修期为一年，自工程竣工验收合格之日起开始计算。

质量保修期内，因乙方原因产生的质量缺陷，乙方应无条件承担质量缺陷责任和保修义务。乙方应在接到甲方修理通知之日起7天内派人修理，如乙方不履行保修义务，甲方可委托其他单位或人员进行维修，所发生的费用在质量保证金内扣除，不足部分由乙方支付。

因乙方原因造成安装工程维修、返修的费用由乙方承担；因甲方原因造成安装工程维修、返修的费用由甲方承担；因不可抗力造成安装工程维修、返修的费用，双方根据实际情况协商解决。

第十三条  工程变更与结算

工程变更：甲方因生产或使用需要，确需变更设计时，应在变更部位施工前3天书面通知乙方，并提供变更设计通知书，按规定办理工程设计变更手续。设计变更增减数应以甲方代表签证单为依据，工程采用包干价，对增减部份的工程款由甲乙双方协商并书面确认。

工程结算：乙方应在全部工程竣工验收合格后20天内提出竣工结算，甲方、丙方在接到结算书后20个工作日内安排结算公司开展结算审核工作。

第十四条  违约责任

（一）若工程质量不符合合同规定，乙方应按合同质量要求进行返工，并承担造成的费用和延误工期责任。乙方应在接到甲方通知后的7天内派人返工、整改，否则，甲方可委托其他单位或人员进行返工、整改，所产生的费用由乙方承担。若因工程质量问题导致甲方或第三方受到人身、财产等损失，乙方负责承担甲方或第三方的全部损失。

（二）丙方需按合同规定支付工程款，如丙方不能按时支付，需提前告知乙方，经乙方同意后，重新约定支付时间。

（三）除因特殊情况推迟开工日期或在履行过程中因工程设计变更、不可抗力等原因导致工期相应顺延并且甲、乙、丙三方签订了工期顺延确认书外，乙方逾期完工的，每逾期一天，乙方应以本合同工程总价款的万分之四向甲方支付违约金。逾期完工超过15天，甲方有权解除本合同，乙方还应承担由此给甲方和丙方造成的一切损失。

（四） 因乙方原因造成的安全事故，工期不予顺延，由此导致甲方或第三方受到人身、财产等损失的，乙方负责承担甲方或第三方的全部损失。

（五）甲、乙、丙三方任何一方如因一方原因，导致合同无法继续履行的，该方应提前10天书面通知其他两方；经三方协商同意后办理合同终止手续，并由违约方赔偿由此给守约方造成的经济损失。

（六）甲、乙、丙三方应信守本合同任一条款，否则违约方应赔偿守约方的全部损失及守约方为维权而支出的所有费用包括但不限于检测费、鉴定费、评估费、诉讼费、律师费、保全费等。

第十五条  争议解决办法

在履行本协议过程中甲、乙、丙三方发生争议的，三方应协商解决，协商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十六条  附  则

（一）合同的生效：本合同经甲、乙、丙三方签字盖章后生效。

（二）本合同一式玖份，甲方持叁份，乙方持叁份，丙方持叁份，均具有同等效力。

（三）本合同条款若与上级机关规定有抵触或上级机关另有新规定时，应按上级机关规定执行。

（四）本合同注明的甲、乙、丙三方的通讯地址为甲、乙、丙三方约定的送达地址，若有变更时应书面通知对方。甲、乙、丙三方任何一方向对方通讯地址发出的书面函件视为送达对方。

（五）甲、乙、丙三方对本合同未尽事宜，可另行商议，并以书面形式签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

第十七条  其他条款

工程竣工后，乙方须提供完整的工程档案并装订成册给甲方及丙方存档。

附件：工程量清单。

（以下无正文）

| 甲方： 交通运输部南海航海保障中心汕头航标处 （公章） | 乙方： XX （公章） | 丙方： 交通运输部南海航海保障中心 （公章） |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人（签字或盖章） 或委托代理人： | 法定代表人（签字或盖章） 或委托代理人： | 法定代表人（签字或盖章） 或委托代理人： |
| 地址： | 地址： | 地址： |
| 电话： | 电话： | 电话： |
|  |  | 税号： |

合同签订日期：2024年  月  日