

工程承包合同





资金支付单位：                      
建设单位：广州市白云区颜乐天纪念中学                      
施工单位： 

工程名称：广州市白云区颜乐天纪念中学关于改造3号楼为学生临时宿舍工程

工程地址：广州市白云区环岗二路11号

签约地点：广州市

签订日期：二Ｏ二  年   月  日

     建设工程委托施工合同

资金支付单位（甲方）：                                 
法定代表人：                                          
通信地址：                                            
建设单位（甲方）：广州市白云区颜乐天纪念中学            
法定代表人：                                       
通信地址：广东省广州市白云区均禾街环岗二路11号        
施工单位（乙方）：                                      
法定代表人：                                           
通信地址：                                             

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于甲方与发包人已经签订施工总承包合同（以下称“总包合同”），甲乙双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本分包合同。

第一条 工程概况
(一)工程名称：广州市白云区颜乐天纪念中学关于改造3号楼为学生临时宿舍工程
(二)工程地址：广州市白云区环岗二路11号
(三)工程内容及承包范围：按经甲方、监理审核批准的施工图纸、图纸会审纪要、设计变更、工程指令及工程量清单组织施工，承包本项目的            工程，以及承包范围内的一切检验、检测、验收资料的收集整理、工程验收、工程保修等工作，保证本专业工程在施工期、保修期符合合同要求，达到合同约定的质量标准。工程实施过程中，甲方有权根据工程实际情况增减工程量，或对乙方的承包范围进行适当调整，且调整后的工程造价仍包含在合同总价范围内，乙方须无条件接受，且不得因此提出任何索赔和补偿要求，或变相拖延工作，否则乙方须承担因此造成的甲方经济损失及工期延误的全部责任。
（四）工程承包方式：总价包干，乙方以包工、包料、包机械设备、包质量、包安全、包文明施工、包绿色施工、包工期、包各类检测、包半成品和成品保护、包资料、包治安、包环境保护、包验收、包合同范围内风险、包企业管理费等自身费用、包利润、包与其他分包单位的配合、包各类保险费用、包工程所在地政策性规定的所有费用及应缴税费等完成本专业分包工程的一切费用的承包方式承建该工程。
（五）除本合同另有约定，乙方应履行并承担总包合同、招投标文件及相关工程文件中与本专业分包工程有关的承包人的所有义务与责任，承担本专业工程的全部经营风险以及盈亏责任，同时应避免因乙方自身行为或疏漏造成甲方违反总包合同中约定的承包人义务的情况发生。
第二条  工程造价
（一）合同造价：含税造价为人民币               (￥           元)。
其中：不含税造价为人民币               （￥           元）；
增值税税额为人民币           (￥            元)，税率为   %，提供增值税专用发票。合同履行期间，如国家税收政策调整，仅调整税费差额部分，不含税造价不变，乙方不得以此为由主张调整合同总价。
第三条  工  期
（一）根据本合同的承包范围，总工期共   个日历天。
开工日期：暂定    年    月    日；
竣工日期：暂定    年    月    日。
（二）实际开工日期以项目现场施工进度计划要求的时间为准。合同履约过程中，甲方有权根据发包人要求和视工程实际情况对工期作出相应的调整，乙方须无条件接受，相关赶工费用及工期调整产生的风险费用已包含在合同价中，甲方不另行支付，且乙方不得以任何理由主张工期顺延或费用补偿。
（三）乙方不得因自身进度滞后导致甲方施工进度滞后，否则乙方按本合同第九条第（三）、（四）款承担违约责任。
第四条  工程质量和工程保修
（1） 工程施工过程中执行国家现行施工技术规范、施工安全规范和施工验收规范，包括但不限于：
1． 《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）及相应配套的各专业验收规范、施工技术规范和标准。
2． 《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ 1-2008）、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》（CJJ 2-2008）、《城市供水排水管道工程施工及验收规范》（CJJ 3-2010）、《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB 50268-2008）及相应配套的各专业验收规范、施工技术规范和标准。
3． 《园林工程施工及质量验收规范》（DB23/T 1673-2015）、《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ 82-2012）及相应配套的各专业验收规范、施工技术规范和标准。
分包工程质量标准：乙方承诺工程质量必须达到总包合同要求，按现行的工程施工质量验收规范标准，达到“合格”或以上，并不得因为乙方施工质量原因，导致本项目在获得国家、省、市级安全文明工地、绿色施工示范工地、工程优秀质量荣誉称号等评定时受到任何影响。
安全文明及绿色施工：乙方按工程所在地现行建筑工程安全文明、绿色施工检查标准及甲方有关安全文明、绿色施工管理规定施工，并确保获得市安全文明绿色施工样板工地，争创省安全生产文明施工示范工地、省建筑业绿色施工示范工程。确保不发生死亡事件、治安维稳事件和火灾消防安全事故。若因乙方原因导致未能获得市安全文明绿色施工样板工地，乙方须按合同总价3%支付违约金。 
工程保修期按总包合同要求且不低于《中华人民共和国建设工程质量管理条例》有关规定，保修期自总包整体工程竣工验收合格之日起计。总包合同没有约定或约定不清晰的保修期按以下约定执行：
乙方接到维修通知24小时内未书面回复方案、48小时内未进场维修的，甲方可自行委托第三方维修并按实际发生费用的150%从工程款项中予以扣除。
（2） 
地基基础工程为设计文件规定的合理使用年限；
钢结构工程为设计文件规定的合理使用年限；
防水工程为5年；
装饰装修工程为2年；
消防工程为2年；
暖通、给排水、通风空调等机电工程为2年；
智能化工程为2年；
供热和供冷系统为2个采暖期、供冷期；
市政工程为2年；
绿化工程为2年养护期，成活率为100%；

其他 ：           。
第五条  工程款支付和结算
1期：支付比例40%,自本合同签订后支付合同总价（扣除安全生产措施费后）的40%作为预付款；采购人在收到发票和相关支付申请文件后5个工作日内，办理支付手续。
2期：支付比例50%，工程竣工验收达到采购人认定的标准时，按合同价款（扣除安全生产措施费后）支付50％。采购人在收到发票和相关支付申请文件后5个工作日内，办理支付手续。
[bookmark: _GoBack]3期：尾款，工程完成财评结算时，按结算价支付至97％，剩余3%作为保修金待保修期完后支付。采购人在收到发票和相关支付申请文件后5个工作日内，办理支付手续。
前述规定的付款时间为采购人向政府支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），采购人在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期付款。最终付款时间以政府财政支付部门实际支付时间为准，由于财政资金支付原因造成的支付延误，不视为采购人违约。
[bookmark: auto_fouce_16]合同付款方为甲方收到发包人对应款项后支付乙方，付款以甲方实际收到发包人款项为前提。甲方支付款项之前，乙方应当提供合法有效的足额的发票给甲方，如乙方提供的开具发票不合规应在24小时内重新开具，每逾期一天按未开票金额0.3%支付违约金，且甲方有权暂停付款。
[bookmark: auto_fouce_17][bookmark: auto_fouce_18] 乙方违约导致甲方被发包人索赔的，除承担本合同约定责任外，还应赔偿甲方因此产生的律师费、公证费、鉴定费等维权成本。 
乙方应于合同签订后5个工作日内向甲方提交合同价10%作为履约保证金或提交合同10%的银行保函作为履约担保，担保期限应覆盖整体工程保修期届满之日，工期延误超过30天或发生重大质量事故时甲方有权全额没收。
(一)付款计划：
1． 备料款支付条件、额度：
本工程不设备料款。
本工程备料款为合同价的   %，实际支付，视施工准备情况确定。扣回备料款的时间和比例：                        。
2． 工程进度款支付条件、额度：交付甲方使用后，支付至合同总价的97%，剩余3%待保修期结束后支付。
最终付款前乙方需提交农民工工资结清证明、质量保证金保函及完税证明等资料，甲方审核合格且收到乙方合法有效足额的发票后方可支付余款。
第六条 双方责任
 (一)甲方责任：
1． 甲方委派        为现场管理代表，对乙方的施工质量、安全、进度、文明施工、绿色施工、劳动用工、民工工资管理、劳动保护、企业形象进行全过程控制管理。除现场管理代表或其书面授权的代理人外，其他人员均无权对工程有关事项进行确认。
2． 审核乙方编制的工程预结算、施工组织设计方案及各项专题方案。
3． 甲方有权直接审核确定最终结算造价，乙方应予配合。
4． 协助乙方对当地政府及相关部门、发包人、设计院、监理单位的联系协调工作，协助乙方办理本工程需要以甲方名义解决的有关事项。
5． 监督乙方与材料供应方签订的合同的履行情况。若因乙方违约而使本工程施工受到影响的，甲方有权审核乙方资金使用分配计划，并依据合同条款和乙方签认的验收单直接支付材料款给对方，乙方不得提出任何异议。
6． 施工期间定期、不定期进行检查评分，对事故隐患及时提出整改意见，对违章作业违章指挥即时指出并及时发文跟进。
7． 如工程中途停建、缓建或设计变更以及设计错误造成返工，甲方在收到乙方申报及资料后，应协同乙方向发包人提出索赔要求。但甲方在向监理单位、发包人提交的索赔申请上的签字、盖章仅为初步申请，并不表示对乙方索赔事项的确认。乙方不得以此为依据向甲方索赔。
8． 甲方向乙方提供施工图纸壹套，施工图纸如果不够使用，由乙方自行解决。
9． 依法执行国家个税相关规定。甲方支付的专业分包工程款中属人工费部分已包含工人应缴纳的工资个人所得税。
(二)乙方责任：
1． 本合同签订前，乙方应向甲方提交现场管理架构名单及名单上相应人员的资格证书,且确保施工过程中架构上所有人员落实到位。乙方委派     现场管理代表，负责分包工程施工期间质量、进度、安全文明施工、绿色施工、劳动保护、企业形象、劳动用工、民工工资、工程经济等事宜。乙方在收到甲方提出的关于上述事项的文件之日起七天内应予回复，逾期不回复或提出异议的，则视为同意。若出现突发事件，乙方法定代表人必须24小时内到现场处理。
2． 乙方应按工程所在地有关部门规定，办理与本专业工程相关的手续及缴纳相关费用。并严格执行国家的政策法令和甲方的各项规章制度，遵守政府及上级主管部门有关安全、质量、防火、治安、环境、文明施工、劳动用工、绿色施工、民工工资管理、劳动保护、综合治理、计划生育工作、特种人员持证上岗和《劳动法》等有关规定。如因乙方原因导致工地或甲方受到行政处罚和（或）承担损害赔偿的，由乙方承担一切经济责任。
3． 乙方应及时编制施工组织设计、各阶段的专项施工方案、各项专题方案、施工进度计划、工程预结算、收集整理各项资料（包括技术资料、安全资料、竣工资料）和参与图纸会审，超过一定规模的危险性较大的分部分项工程应进行专家论证及按属地要求组织验收。乙方应按照施工图纸和施工技术规范及经发包人及监理单位认可的施工组织设计、专项施工方案和专题方案进行施工，施工质量等级标准达到合同要求。
4． 乙方现场安全生产、文明施工、绿色施工、工程质量、进度等必须符合有关规定，对甲方提出的整改意见，乙方须予以接受，并立即进行整改、落实。乙方在收到整改通知书后三天内仍拒不整改或多次整改仍不符合要求的，甲方有权直接（无需征得乙方同意）自行或者聘请第三方按市场指导价上浮305作为计算整改费用，整改所发生的费用由乙方承担，由甲方从乙方的工程款中直接扣除，并收取代整改金额15%的管理费；情节严重恶劣的，甲方有权单方面终止合同，一切损失由乙方承担。
5． 乙方应按工程所在地相关文件精神，落实工人的职业技能培训和鉴定，持相应职业资格证上岗，特殊工种的工人必须持特种作业人员操作资格证上岗。每发现一例无证上岗人员按5000元/人/日计罚，同一人员累计超过3日的按乙方违约处理，甲方有权解除合同并要求乙方承担违约处理。
6． 乙方必须按照国家、省、市有关规定办理劳动用工手续，严格执行《劳动合同法》，与员工签订劳动合同，按有关规定缴纳社会保险和税费，并将用工人员劳动合同及缴纳社保证明的资料复印件（加盖公章）交甲方备案。乙方应按照工程所在地最新文件要求，为工地用工人员购买工伤保险和建筑意外伤害保险。如将本专业工程的劳务作业分包的，应分包给具有相应分包资质的劳务企业，并向甲方提供劳务分包合同备案。同时，乙方应协同甲方按照工程所在地有关规定，共同办好农民工业余学校，做好民工的培训学习及相关资料的建立。
7． 乙方进场后，须配合甲方完成信息化管理平台在项目管理全过程中的应用，对于甲方信息平台上反馈的安全、质量等问题，必须在规定时间内按相关规范及甲方要求完成整改。
8． 根据《住房和城乡建设部 人力资源社会保障部 关于印发建筑工人实名制管理办法(试行)的通知》（建市〔2019〕18号）、《住房和城乡建设部 人力资源社会保障部关于修改<建筑工人实名制管理办法(试行)>的通知》（建市〔2022〕59号）及工程所在地有关规定，乙方须做好工人实名制管理工作，做到“六统一”，即现场劳务人员与花名册、身份证、劳动合同、岗位技能证、月完成计量表、考勤表和工资支付表（本人签字）均统一。乙方须保证每天准时在工程所在地建设领域管理应用信息平台做好工人的录入和考勤工作，并按工程所在地政府主管部门要求配合甲方做好劳务工人实名制和工人工资分账管理的所有相关资料及上报工作。乙方虚报考勤、伪造工资支付表导致甲方被行政处罚的，按每例5万元承担违约金
9． 根据《保障农民工工资支付条例》（国务院第724号令）、人力资源社会保障部等十部门关于印发《工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》的通知（人社部发〔2021)53号）以及工程所在地的相关规定，乙方应每月按时足额发放工人工资。乙方关于本专业分包工程的工人工资由甲方在本工程的民工工资专用账户中代发，乙方需向甲方出具工人工资委托代发授权书。每月工人工资发放前，乙方须将工人花名册、工人考勤记录表、工人本人在银行办理的银行工资卡、月完成计量表、由工人本人签字确认的工资支付表等相关资料提交甲方，由甲方在本项目的农民工工资专用账户中将工资直接划拨发放至工人。
10． 甲方通过农民工工资专用账户发放的工人工资，视同乙方收取工程款。乙方确认该支付行为，且不得以未收到工程款为由抗辩工资支付义务。如乙方应收工程款不足以支付工人工资时，乙方自行解决，确保每月足额发放工人工资。
11． 乙方严禁聘用未满18周岁或超龄(男性60周岁(含)以上及女性50周岁(含)以上)以及身体状况不适合从事建筑行业的人员进入工地从事施工作业。
12． 乙方必须无条件服从甲方项目现场管理的规定，如甲方无法在项目部提供办公条件和（或）食宿方便的，乙方应自行解决。乙方已对本项目的办公、食宿条件做出充分考虑，合同价已包含因上述情况而产生的一切费用(包括但不限于办公费、住宿费、伙食费、上下班和加班交通费、误工费、加班费、窝工费、保险、规费、税金等一切费用)。
13． 工程所在地区域纳入诚信评价体系的工程，乙方要做好施工现场质量、安全、文明施工、绿色施工的管理工程，严格落实各施工阶段的质量检测和材料送检，配合甲方做好质量、安全、文明施工和绿色施工的资料上传，确保在诚信评价自动评分系统中不出现漏得分和扣分的情况，否则甲方将按照相关规定对乙方进行处罚。
14． 按照建设部、工程所在地省建设厅、工程所在地市建委、广州市建筑集团公司、甲方有关安全文明和绿色施工文件的要求，按规定投入必要的 “安全文明施工”和“绿色施工”专项资金，做好施工现场安全文明及绿色施工的具体工作，确保达到合同约定的安全文明及绿色施工标准。包括但不限于以下内容： 
（1）甲方已通过质量标准ISO9001:2015、环境标准ISO14001:2015、ISO45001:2018职业健康安全管理体系认证，乙方必须按照甲方的有关要求完成本工程项目的管理工作。
（2）乙方负责按照甲方现行《项目标准化管理手册—消防安全、安全文明》规定及相关管理实施细则，对施工现场企业形象标识（包括施工现场、办公区、作业区、生活区各功能区的门楼、围墙标识、办公室图表、文字，农民工业余学校布置，重大事件等现场）进行宣传布置。甲方负责策划和制定宣传和布置方案，乙方必须按方案要求实施并承担费用，相关费用已含在合同价中，甲方不另行支付。若未能达到方案要求的，乙方应整改至合格为止。若乙方怠于整改，甲方有权自行组织队伍进行整改，所有费用由乙方承担，甲方有权在乙方的工程款中直接扣除，且乙方须承担因此导致的甲方的损失。
（3）执行建设部、工程所在地关于建筑施工人员劳动保护的相关文件规定。支持项目现场建立工会劳动保护组织，开展群众性的劳动保护监督检查工作，保护工人在施工过程中的安全和健康。严格按施工组织设计进行平面布置、按标准搭建临时建筑、物件堆放要整齐，道路要畅通。民工进场需办理居住证和有关手续，批准才能录用。因违反规定而被有关部门罚款的，由乙方承担。
（4）乙方应执行《建筑与市政工程绿色施工评价标准》GB/T50640-2023及工程所在地有关文件要求，建立绿色施工管理体系和管理制度，开展绿色施工教育培训，实现“四节一环保”（节能、节材、节水、节地和环境保护）。
15． 施工期间，乙方须配合政府及有关部门要求的暂停施工，因此引起的相关费用已包含在合同价中，甲方不另行支付。
第七条  工程验收
（一）隐蔽工程或者中间验收部位未经甲方和专业监理工程师验收合格，不得隐蔽或继续施工，否则该部分工程视为不合格，因此产生的返工费用由乙方承担。
（二）乙方在分部（子分部）工程实物完工后，对实物进行自检，对工程竣工资料进行整理，30天内及时向甲方提出分部（子分部）工程质量验收的申请，甲方项目部组织乙方及相关部室进行分部（子分部）验收，乙方及时配合整改验收提出的工程实物和资料的问题，整改完毕后7天内由甲方向监理单位提出工程质量验收申请。乙方不配合验收的，每延误一天提交验收资料按合同总价0.5%支付违约金，累计超过15天甲方有权解除合同。
（三）甲方收到乙方分部（子部分）工程质量验收申请后向监理单位提出验收申请，及时办理工程的分部（子分部）的验收。
（四）乙方积极配合甲方、发包人办理好本专业工程的专项验收工作，为工程的竣工验收做好准备。
[bookmark: auto_fouce_28]（五）甲方、监理单位、发包人发现工程质量达不到约定标准时，乙方应返工或返修，直到符合约定标准为止。工程返工或返修所产生的一切费用由乙方负责。整改完成后须经甲方初验、复验、终验的三重验收确认合格，方可视为整改完成。 
除返工维修外，若因乙方原因导致甲方权益受损，乙方还应按单项工程造价20%支付质量违约金。
（六）分部（子分部）工程经验收合格的，在取得政府有关主管部门（或其委托机构）出具的工程施工质量验收文件后，质量验收日期以实际验收之日，即《单位（子单位）工程质量验收记录》日期为准；未取得政府有关主管部门（或其委托机构）出具的工程施工质量验收文件的，《单位（子单位）工程质量验收记录》日期不能作为结算和保修的竣工日期。
（七）乙方应积极配合甲方协助发包人办理工程的环保、城建档案等验收，协助发包人、甲方等按照工程所在地相关规定组织工程总体验收。
（八）乙方应按照国家《城市建设档案管理规定》、《城市建设档案管理办法》和甲方、发包人有关要求整理工程档案，在工程施工期间及时收集、整理、汇总、编制竣工档案。在工程质量验收完毕30天内，按总包合同要求份数加多一份原件向甲方移交完整有效的工程竣工资料。
（九）由于乙方原因未能及时办理各项验收，影响工程的进度、工期、工程款支付、工程质量保修等，由乙方承担相关的责任。
（十）乙方应保证施工场地清洁符合当地环境部门管理的有关规定，做好交工前的场地清理，达到甲方对现场约定的要求，并承担因自身原因违反有关规定所造成的损失和罚款。所有的材料、设备、机具等须按甲方要求进行堆码、放置。 

第八条　争议
（一）双方在履行合同时发生争议应协商或调解，协商或调解不成时，选择以下解决方式：
向位于广州市的中国广州仲裁委员会申请仲裁。
工程所在地人民法院提起诉讼。
（二）发生争议后，除非出现下列情况，双方应继续履行合同，保持分包工程施工连续，保护好已完工程：（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；（2）调解要求停止施工，且为双方接受；（3）法院要求停止施工。

第九条　合同有效期、份数
（1） 本合同自双方签字盖章之日生效，至工程竣工验收、保修期满并结清款项后失效。
（2） 本合同正本两份，双方各执一份，副本四份，甲方执三份，乙方执一份。
(以下无正文)

甲方：                     （盖章）                    　           
通讯地址：
法定代表人：                           
签约代表：                             



甲方：广州市白云区颜乐天纪念中学（盖章）                    　           
通讯地址：广东省广州市白云区均禾街环岗二路11号
法定代表人：余莹                           
签约代表：                             



乙方：            （盖章）　                               
通讯地址：                             
法定代表人：            　　　　　　　　　　　　   
签约代表：







附件1
工程量报价清单
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