目  录

第一章 招标公告	1

项目概况	1

一、项目基本情况	1

二、投标人的资格要求	1

三、获取招标文件	1

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	2

五、公告期限	2

六、其他补充事宜	2

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系	3

第二章 投标人须知	4

一、投标人须知前附表	4

二、总则	11

三、投标	15

四、开标	18

五、评标	18

六、意外情况的情形和处理	20

七、中标和合同	20

八、询问和质疑	21

九、其他事项	21

第三章 评审办法	23

一、资格审查标准	23

二、符合性评审标准	25

三、评分标准	26

四、评标程序	28

第四章 采购需求及要求	35

第五章 拟签订的合同文本	71

第六章 投标文件格式	64

资格审查部分	66

报价部分	77

技术、商务部分	84

- 招标公告

项目概况

牟定县2026年度山洪灾害防治项目的潜在投标人应在云南省政府采购电子交易平台（政采云https://www.zcygov.cn/）线上获取招标文件，并于2026年05月18日09时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：CXZC2026-G1-00230-YNCY-0001；

2.项目名称：牟定县2026年度山洪灾害防治项目；

3.预算金额（万元）：30.10；

4.最高限价（万元）：30.10；

5.采购需求：

根据云南省 2026 年度山洪灾害防治项目实施方案（楚雄州分册）进行实施。牟定县2026年度山洪灾害防治项目内容包括：县级会商决策能力提升(大屏显示系统，会商调度系统，GPU 能力提升）；基层防灾韧性能力提升（修订完善防御预案，培训、宣传、演练，宣传栏，新型入户报警“叫应”设备）等；具体内容详见招标文件第四章《采购需求》。

6.合同履行期限：合同签订后90日历天内完成设备及材料的安装、调试、验收合格，交付使用，完成修订防御预案及培训、宣传、演练。

### 7.本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

### 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目（不属于）专门面向中小企业采购的项目。

- 3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间： 2026 年04月25日06时00分至 2026 年05月06日23时59分，每天上午06:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）；

2.地点：云南省政府采购电子交易平台（政采云https://www.zcygov.cn/）线上获取；

3.方式：（1）凡有意参加投标者，须在云南省政府采购电子交易平台（政采云）办理数字证书（CA），并在云南省政府采购电子交易平台（政采云）绑定数字证书（CA）后线上获取采购文件及其他采购资料。CA申领链接：https://middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys，CA申领后需登录云南省政府采购电子交易平台（政采云）完成数字证书（CA）绑定才可以使用。数字证书（CA）详见其办理流程；

（2）按上述要求获取文件的投标人视为合法获取了本项目采购文件，具备本项目的投标资格。

### 4.售价：0.00元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标文件递交的截止时间及开标时间：2026年05月18日09 时 00 分（北京时间）。

2.地点：请登录云南省政府采购电子交易平台（政采云）投标客户端投标。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.开标方式：网上开标；

2.是否需要缴纳投标保证金：是；

牟定县2026年度山洪灾害防治项目：

保证金金额：1500.00元；

保证金缴纳方式：支票、汇票、本票、保函或者网银转账、电汇等非现金形式，投标人可根据实际情况，选择保证金的缴纳方式；

投标保证金缴纳截止时间：2026年05月18日 09 时 00 分（北京时间）。

- 3.其他：

（1）发布公告的媒介：本次招标公告在《云南省政府采购网》《政府采购云平台》上发布，采购人及采购代理机构对其他网站发布或转载的公告内容不承担任何责任；

（2）本项目实行网上投标，采用电子投标文件；

（3）各投标人应在开标前确保成为政采云平台投标人，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。凡有意参加投标的投标人，须在政采云平台办理数字证书（CA），CA申领链接：https://middle.zcygov,cn/ca/apply/list? app =zcy.sys，并通过政采云绑定数字证书（CA）后在网上获取采购文件及其他采购资料，数字证书（CA）详见其办理流程；

（4）投标人下载、安装完政采云电子交易客户端后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7(64位）及以上操作系统。客户端请至政采云公司网站（https://edu.zcygov.cn/luban/yunnan-dzjy-gys）进行查看下载，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询；云南CA操作问题：请致电云南CA，4006727666；云南CA紧急联系方式：15288315056。云南壹证通CA操作问题请致电：4000040628；云南壹证通CA紧急联系方式：19988166369。如因投标人自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），代理机构不予异常处理，视为投标人自动弃标。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

### 1.采购人信息

名    称：牟定县水务局

地    址：牟定县共和镇北塔路 110 号

联系方式：13529503939

### 2.采购代理机构信息

名    称：云南陈源项目管理有限公司

地　  址：云南省楚雄彝族自治州楚雄市茶花大道施家小区20号

### 联系方式：15812143049、13987827181

### 3.项目联系方式

项目联系人： 杨工、陈工

电话： 15812143049、13987827181

# 第二章 投标人须知

一、投标人须知前附表

本表是对投标人须知前附表的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| ## 条款名称 | ## 编列内容 |
| --- | --- |
| 采购人 | 名 称：牟定县水务局 地 址：牟定县共和镇北塔路 110 号 联 系 人：丁老师 电 话：13529503939 |
| 采购代理机构 | 名 称：云南陈源项目管理有限公司 地 址：云南省楚雄彝族自治州楚雄市茶花大道施家小区20号 项目联系人：杨工、陈工 电 话： 15812143049、13987827181 |
| 项目名称 | 牟定县2026年度山洪灾害防治项目 |
| 项目编号 | CXZC2026-G1-00230-YNCY-0001 |
| 最高限价 | 最高限价：30.10万元 投标报价超过最高限价的将按无效投标处理。 |
| 资金落实情况 | 已落实 |
| 资格审查 | □采购人审查 ■采购人委托采购代理机构进行审查 |
| 项目属性 | ■货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。 □工程：是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。 □服务：是指除货物和工程以外的其他采购对象。 是否政府购买服务项目：□是 ■否 |
| 核心产品 | □关于核心产品本项目不适用。 □本项目为单一产品采购项目。单一货物采购：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评标总得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；其他同品牌投标人不作为中标候选人。 ■本项目为非单一产品采购项目，核心产品为：大屏显示系统、会商调度系统、GPU 能力提升、新型入户报警“ 叫应 ”设备。 |
| 现场考察 | ■不组织 □组织 踏勘时间：202 年 月 日，时间上/下午 :00以前在 集合，逾期不再组织踏勘。现场踏勘所发生的一切费用及安全责任由投标人自行承担。 现场踏勘包括勘查、测量、制平面图、咨询等，踏勘结果与招标需求相互补充、支撑共同形成工程完整方案。满足使用功能要求和标准，风险共担，不作调整和签证。 现场联系电话： |
| 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间： 年 月 日 点 分 召开地点： 。 |
| 是否属于专门面向中小企业采购项目 | □属于 价格扣除优惠比例：中小企业价格扣除优惠比例： 0 % ■不属于 价格扣除优惠比例：小微企业价格扣除优惠比例： 10 % |
| 落实政府采购政策 | 一、中小企业价格扣除评分优惠政策 是否适用于本项目：■适用 □不适用。 按照工信部联企业〔2011〕300 号文《关于印发中小企业划型标准规定的通知》及财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定提供《中小企业声明函》，否则评审时不予承认。 注： ①中小企业提供《中小企业声明函》时，标的名称须根据本次采购标的名称逐项填写。 ②投标人提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。 ③中标人享受本办法（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购代理机构随中标结果公开中标人的《中小企业声明函》，接受社会监督。 二、监狱企业价格扣除评分优惠政策 是否适用于本项目：■适用 □不适用。 若投标人为监狱企业，按照财政部、司法部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》的规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。监狱企业在投标价格评审中给予10%的价格扣除优惠，须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，否则评审时不予承认。 注：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 三、残疾人福利性单位价格扣除优惠政策 是否适用于本项目：■适用 □不适用。 - 投标人如属残疾人福利性单位，产品价格需扣除的，须按照关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017〕141 号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》复印件，否则评审时不予承认。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。 - 注：残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。中标、中标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。 监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 四、对本国产品的支持政策 依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）“三、对本国产品的支持政策 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业。符合条件的投标人根据下表内容填写《中小企业声明函》： 标的名称; 中小企业划分标准所属行业. 牟定县2026年度山洪灾害防治项目; 工业. |
| 政府采购活动中中小企业的判定 | 一、可以判别为中小企业的情形 ①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或注册商标；（若一个合同项内涉及多个采购标的物的，采购人或采购代理机构应当在招标文件中逐一明确所有采购标的对应的中小企业划分标准所属行业。投标人根据招标文件中明确的行业所对应的划分标准，逐一判断所投标的物是否属于中小企业产品，并进行声明。一般只将采购项目中的主要货物作为标的物，开关等配件一般不作为标的物，也不对其生产厂商做相应要求） ②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； ③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 二、不应判别为中小（微）企业的情形 ①在货物采购项目中，投标人为中小企业，但所提供的货物为大型企业制造的，即货物由大型企业生产且使用大型企业商标或者注册商标的。不享受 《办法》规定的中小企业扶持政策。 ②投标人提供的货物既有中型企业制造，也有小微企业制造的，不享受《办法》规定的小微企业扶持政策。 |
| 是否接受联合体投标 | ■不接受 □接受，应满足下列要求： |
| 分包 | ■不允许 □允许，分包内容要求：/ 分包金额要求：/ 对分包人的资质要求：/ |
| 开标时间和地点 | 开标时间：同投标文件提交截止时间； 开标地点：同投标文件提交地点 注：投标人无需到现场开标。 投标人应按照本项目招标文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标文件提交截止时间前上传至“政采云”平台，按《投标人操作指南》（https://edu.zcygov.cn/luban/yunnan-dzjy-gys?utm=a0017.b3687.48.18.4b09ec80cbc911edb8a97356c5970511）完成远程投标文件解密等相关操作。投标文件提交截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件。若投标人未在规定时间内完成投标文件解密，则视为无效投标，不再进入评审阶段。投标人在“政采云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。 |
| 构成招标文件的其他资料 | 更正公告及补遗文件（若有） |
| 构成投标文件的其他资料 | 1.“第四章 采购需求及要求”“第六章 投标文件格式”中要求提供的其他资料； 2.招标文件中所涉及的相关资料及证明文件或投标人认为必须提供的其他相关资料。 |
| 业绩要求说明 | - 1.类似业绩： - 1）工程：结构形式、使用功能、建设规模相同或相近的项目； - 2）货物或设备类：与本项目采购标的物使用功能、应用范围、应用场景相同或相近的项目； - 3）服务类：内容、质量、标准相同或相近的项目。 - 2.业绩证明文件的签署人 - 1）中标（成交）通知书：中标（成交）人必须为投标人自身； - 2）合同协议书：签署人一方必须为投标人自身； - 3）验收证明文件：必须能体现出验收项目的实施主体（项目实施方必须为投标人自身）及双方信息及产品信息等有效证明文件。 - 3.业绩证明材料 - ■合同 - ■中标通知书/成交通知书 - ■竣工验收报告/验收证明 - □业主证明 - □其他材料： - 4.业绩证明材料种类要求： - ■提供上述勾选的任一项证明材料即可 - □需同时提供上述勾选的所有证明材料 |
| 投标保证金 | □不要求递交投标保证金 ■要求递交投标保证金 投标保证金的缴纳时间以实际到账的时间为准，未按时到账的投标保证金无效。投标保证金的交付人和投标人的名称必须一致，否则其投标文件将被否决。 投标保证金的缴纳方式：支票、汇票、本票、保函或者网银转账、电汇等非现金形式，投标人可根据实际情况，选择保证金的缴纳方式。 投标保证金金额：根据《云南省发展和改革委员会等部门关于鼓励减免政府投资项目投标保证金的通知》（云发改交易管理〔2023〕397号）文件精神，自2023年5月1日起，政府投资项目进行招标投标活动时，减免投标保证金，降幅不得低于现收取数额的50%，采购人、招标代理机构应当在招标文件中明确减免投标保证金的情况。本项目投标保证金均按标准下浮75.00%收取。 投标保证金金额：1500.00元 （一）投标保证金采用网银转账方式的：应以投标人名义提交且必须从投标人基本账户转出，不得以分支机构及其他名义提交。投标人应在投标截止时间前递交保证金并注明项目名称或项目编号等信息，到账时间以实际到达已公布的项目银行账号时间为准，未在投标截止时间前到账的保证金视为未提交。 开户名称：云南陈源项目管理有限公司 开 户 行：中国邮政储蓄银行股份有限公司楚雄州分行 账 号：953003010004508894 联 系 人：杨工 联系电话：15812143049 （二）投标保证金采用银行保函方式的：投保人应是投标人，受益人应是采购人，保证人应是投标人基本账号的开户银行。银行保函应正确填写受益人和投标人的全称，并与招标文件规定的项目名称相一致，以免造成投标无效。当投标人违反政府采购法律法规规章等规定且符合保证金不予退回情形的，由银行按照银行保函合同对采购人代偿投标保证金额。 （三）投标保证金采用电子保险保函方式的：在投标保证保险中，投标人为投保人，采购人为被保险人。当投标人违反法律法规且符合投标保证金不予退回情形的，由保险公司按照保险合同对采购人代偿投标保证金金额。 |
| 投标文件的签署 | 按照投标文件格式，在规定的电子签名处逐一电子签名，要求盖章处应盖单位公章（电子公章）。 |
| 投标文件是否退还 | ■否 □是，退还时间： / |
| 评审委员会的组建 | 1.评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购数额在 1000万元以上、技术复杂、社会影响较大的项目，评标委员会成员人数应当为7人以上单数。 2.专家确定方式：从“云南省政府采购评审专家库”中随机抽取。 3.评审委员会应当推选组长，但采购人代表不得担任组长。 |
| 评标方法 | ■综合评分法 □最低评标价法 |
| 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算90日历天。投标文件未明确投标有效期或者少于前述规定天数的，其投标文件按无效处理。 |
| 确定中标人 | 中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： □采用最低评标价法的：评审结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。 ■采用综合评分法的：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十七条、第六十八条相关规定执行。 |
| 中标通知书发出的形式 | ■书面 ■数据电文 |
| 随中标结果公告同时公告的内容 | （1）中小企业声明函；（如有） （2）残疾人福利性单位声明函；（如有） （3）因落实政府采购政策等原因进行价格扣除后中标（成交）投标人的评审报价（适用最低评标价法） （4）中标（成交）投标人的评审总得分（适用综合评分法） |
| 告知招标结果的形式 | ■投标人自行登录电子交易系统查看 □评标现场告知 |
| 履约保证金 | （1）金额： □免收 ■合同价的5% □定额收取：人民币 / 元 （2）支付方式： ■转账/电汇 ■支票 ■汇票 ■本票 ■保险 ■保函 （3）收款户名：牟定县水务局 （4）开户银行： （5）收款账号： （6）缴纳时间：中标人在收到中标（成交）通知书30日内向采购人提交履约保证金。 （7）退还时间：项目终验合格后，由中标人书面申请，经采购人审核无误后30个工作日内无息退还履约保证金。 注意事项： （1）以上各类机构出具的以担保函、保证保险承担责任的方式均须满足无条件见索即付条件。 （2）以担保函、保证保险形式缴纳履约保证金的，受益人和收取单位须为采购人。 |
| 采购代理服务费 | 1.收费对象： □采购人 ■中标人 2.收费标准：按人民币大写：柒仟元整（小写：¥7000.00元）收取。 - 3.缴纳时间：中标人应在接受“中标通知书”时向采购代理机构一次付清代理服务费。 - 4.缴纳方式：银行转账。 |
| 信用信息查询 | 1.信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将在开标后评标会议开始前通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道查询投标人接受资格审查时的信用记录。 2.信用信息查询记录和证据留存的具体方式：采购代理机构在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国执行公开网（https://zxgk.court.gov.cn/）对投标人进行失信被执行人、重大税收违法失信主体和政府采购严重违法失信行为记录名单的信用信息查询；在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）对投标人进行“政府采购严重违法失信行为信息记录”的信用信息查询。查询的投标人信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。 3.信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单或者重大税收违法案件当事人名单或者政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。 4.联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 方案讲解演示 | ■不组织 □组织，具体要求 |
| 承诺提醒 | 关于投标人针对本项目提出的相关资格或实质性要求的承诺（包括但不限于依法缴纳税收和社会保障资金），项目采购活动结束后，采购人或采购代理机构如有必要将核实投标人所作承诺的真实性，如提供虚假承诺将报告监管部门严肃追究法律责任。 |
| 定义 | - 1.原件：最初产生的区别于复制件（或复印件）的原始文件或文件的原本。 - 2.书面形式：包括文字的打印或复印件、传真、信函、电传、电报、电子邮件、《云南省政府采购网》《政府采购云平台》发布的公告等可以有形地表现所载内容的形式。 - 3.证明文件的清晰度和可读性：投标人所提供的证明文件应清晰、完整地表达信息，并保证文本和图表的清晰度和可读性。如果证明文件因未提供或因无法辨识确认无法正确表达信息、阅读困难等情况的发生，则评审委员会有权视具体情形评分时予以处理，乃至作出不利于投标人的认定。（涉及商业秘密的可以做模糊处理） - 4.证明文件的完整性：投标人所提供的证明文件应保证文件完整，包括所有必要的页码和附件。如有多份复印件，应确保每份复制品均为完整的副本。 - 5.时限（年份、月份等）计算：系指从开标之日向前追溯X年/月（“X”为“一”及以后整数）起算。 |
| 重要提示 | - 1.中标人应在规定期限内提交履约担保并与采购人签订合同，若中标人未能在规定期限内提交履约担保或签订合同，采购人有权取消中标人中标资格，并将相关违约行为报送监管部门，实施信用惩戒； - 2.合同签订后，中标人存在规定时间内不组织人员进场开工，不履行供货、安装或服务义务等情况，采购人有权解除合同，并追究违约责任，同时将相关违约行为报送监管部门，记不良行为记录，实施信用惩戒； - 3.中标人中标后被监管部门查实存在违法行为，不满足中标条件的或经查实不具备投标人参加政府采购活动应当具备的法定条件，或要求的特殊资格的，由采购人取消中标资格或有权解除合同（并做好项目后续工作），并追究其法律责任。 - 4.中标人在中标项目发生投诉、信访举报案件、履约存在争议时，拒绝协助配合执法部门调查案件的，采购人可以取消其中标资格或解除合同，并追究其违约责任。 |
| 进口产品的说明 （适用于货物类） | - 1.进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。 - 2.零配件全部进口或者部分进口，在国内组装成成品的产品不属于进口产品。国内组装后一般会贴上国内的品牌，属于国产产品。 - 注：不涉及采购进口产品时，投标人不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。 |
| 知识产权 | （1）构成本招标文件各个组成部分的文件，未经采购人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。如因此导致采购人损失的，投标人须承担全部赔偿责任。 （2）采购人在中华人民共和国境内使用中标货物（服务）、资料、技术、服务或其任何一部分时，履行合同义务后，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，投标人须承担全部赔偿责任。 |
| 采购活动中串通投标行为认定 | 根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第三十七条规定有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效： （一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； （二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； （三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （五）不同投标人的投标文件相互混装； （六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； （七）不同投标人的电子投标文件在同一台电脑上编制（芯片序列号、硬盘序列号、网卡序列号一致，视为由同一台电脑编制）、加密或者上传。 |
| 公平竞争 | 投标人应遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。 |
| 询问、质疑联系方式 | 接收部门：云南陈源项目管理有限公司 通讯地址：云南省楚雄彝族自治州楚雄市茶花大道施家小区20号 联系人： 杨工、陈工 联系电话：15812143049、13987827181 电子邮箱：402975250@qq.com |

## 二、总则

## 1.适用范围

1.1包括本招标文件中所述所有货物的供货、包装运输（包括卸车及就位至采购人指定的安装地点）、安装、调试、技术服务、培训、售后服务等所有内容。

## 2.定义

2.1采购人：详见“投标人须知前附表”。

2.2采购代理机构：详见“投标人须知前附表”。

2.3投标人：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

## 3.合格投标人

3.1投标人的资格条件：详见“第一章 招标公告”。

3.2联合体投标

3.2.1是否接受联合体投标：详见“投标人须知前附表”。

3.2.2两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的投标人均应当具备投标人的资格条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。否则，将导致其投标无效。（适用于联合体投标）

3.2.3联合体各方均应当满足相应的资格条件，项目中有特定资质要求的，联合体当中承担此项工作的投标人必须具备相应的资质。联合体中标后，必须由联合体中具备“相应”资质的投标人承担，否则将承担违约责任，并赔偿因违约给采购人造成的一切损失。

3.2.4以联合体参加投标的，联合体中有同类资质的投标人按联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。（适用于联合体投标）

3.2.5联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。（适用于联合体投标）

## 4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的全部费用。不论投标的结果如何，采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

## 5.投标人代表

5.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》。

## 6.招标文件的构成

6.1要求提供的货物和附属服务、招标过程和合同条款在招标文件中均有说明。

招标文件共六章，各章的内容如下：

第一章 招标公告

第二章 投标人须知前附表

第三章 评审办法

第四章 采购需求及要求

第五章 拟签订的合同文本

第六章 投标文件格式

6.2除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标货物和附属售后服务使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

## 7.投标人应当提交的资格、资信证明文件

7.1具有独立承担民事责任的能力的资格证明文件；

7.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件；

7.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明文件；

7.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明文件；

7.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明文件；

7.6法律、行政法规规定的其他条件的证明文件；

7.7本项目的特定资格证明材料；

7.8投标保证金缴纳证明；

- 8.为落实政府采购政策，采购标的需满足的要求，以及投标人须提供的证明材料

8.1中小企业参加投标

8.1.1中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当符合以下条件：

（1）在中华人民共和国境内依法设立的，符合国务院批准的中小企业划分标准（依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外），符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业；

（2）货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；

（3）小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业；

（4）在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策；

（5）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业；（适用于联合体投标）

（6）组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。（适用于涉及中小企业的联合体投标或者允许合同分包的采购项目）

8.1.2投标人提供的货物为中小企业制造的，投标时提供招标文件规定的《中小企业声明函》，并对声明函的真实性负责，未提供不予享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。投标人提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

8.2监狱企业参加投标

8.2.1监狱企业应当符合以下条件

监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

8.2.2监狱企业参加投标须提供的证明材料

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提供不予享受预留份额、评审价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

8.3残疾人福利性单位参加投标

8.3.1享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

8.3.2前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

8.3.3残疾人福利性单位参加投标须提供的证明材料：

（1）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明函的真实性负责，未提供不予享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策；

（2）投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

8.4本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章“招标公告”。采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第二章“投标人须知前附表”。

8.4.1对小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位产品参加投标享受的政策。

8.4.2非专门面向中小企业采购的项目，小微企业报价给予价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。（适用于非专门面向中小企业。对于专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠，享受政策内容详见第二章“投标人须知前附表”）

8.4.3监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府促进中小企业发展的政府采购政策。

8.4.4残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府促进中小企业发展的政府采购政策。福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

8.4.5接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或多家小微企业分包，对于联合协议或者分包意向协议约定小微型企业的合同份额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。（适用于非专门面向中小企业采购且允许联合体投标或合同分包的项目，如专门面向中小企业采购不享受价格评审优惠。）

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。（适用于联合体投标）

组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。（适用于联合体投标）

8.5节能产品、环境标志产品参加投标

8.5.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

8.5.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

8.5.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所投产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书彩色扫描件，否则投标无效。

8.5.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第六章《评审方法》（如涉及）。

8.5.5招标文件对节能产品、环境标志产品另有规定的从其规定。

8.6对本国产品的支持政策

依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

## 9.采购需求标准

9.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求及要求》。

9.2绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部生态环境部工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号），本项目如涉及绿色数据中心，则具体要求见第五章《采购需求及要求》。

## 10.招标文件的修改

10.1采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布更正公告，上传答疑澄清文件。不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

10.2已下载招标文件的投标人必须在云南省政府采购网（网址http://www.yngp.com/）和政采云平台（http：/www.zcygov.cn）上下载答疑澄清文件。投标人因未下载答疑澄清文件、由此可能引起的投标文件递交失败、解密失败、内容缺失等相关后果由投标人自行承担。

10.3当招标文件和澄清文件在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。

## 10.4更正或者修改的内容是招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

## 三、投标

## 11.投标文件的编制

11.1投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件做出明确响应。

11.2招标文件中注明不可以采购进口产品的（见“第一章 招标公告”），不允许提供进口产品参与采购活动。提供进口产品参与采购活动的，被视为投标无效。

## 12.投标文件计量单位

12.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应采用国家法定计量单位。

13.提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，参加评标、获得中标人推荐资格的认定

13.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照投标人须知前附表规定的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

13.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照投标人须知前附表规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不获得中标人推荐资格。

13.3非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，依据招标文件规定的评分办法，按13.1或13.2条规定处理。核心产品见“投标人须知前附表”。

## 14.投标文件的构成

14.1投标文件应由下列部分构成。

格式详见“第六章 投标文件格式”

14.2投标人应编写投标文件目录及页码。

## 15.投标报价

15.1所有投标均以人民币报价，投标报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，报价内容包含招标文件规定的货物及附属售后服务，标准附件，备品备件，专用工具，安装、调试、检验，培训，技术服务，采购代理服务费，运至最终目的地的运费和保险费等一切相关费用。

15.2投标人要按开标一览表（统一格式）和分项报价表（统一格式）的内容填写产品单价、总价及其他事项。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。若投标人不同意，投标无效。

15.3投标总价中如缺漏招标文件所要求的内容，投标人中标后须提供，且中标价以投标报价为准。若投标人不同意，投标无效。

15.4投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。投标人应对所有招标内容进行投标，且只提供最优方案一套，投标人提交任何包含价格调整要求的投标将按非实质性响应投标，投标无效。

15.5 有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

15.6 投标人如需用外汇购入某些投标货物，须折合人民币（包含进口环节税）计入总报价中。

15.7 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其投标无效。

## 16.投标保证金

16.1投标人须在投标文件递交截止时间之前向采购代理机构提交投标保证金，并作为其投标文件的一部分，详见“投标人须知前附表”。联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。（适用联合体投标）

16.2任何未按“投标人须知第16.1条”要求提交投标保证金的投标文件，投标无效。

16.3投标保证金有效期同投标有效期。

16.4采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

16.5自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。

16.6投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购代理机构自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金；但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

16.7采购人或者采购代理机构逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

16.8终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后5个工作日内退还已收取的投标保证金。

16.9投标保证金不予退还的情形：投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

## 17.投标有效期

17.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应不少于招标文件中载明的投标有效期。并在投标文件中承诺的投标有效期内保持有效。招标文件中载明的投标有效期详见“投标人须知前附表”，投标有效期不足的投标，投标无效。

17.2在特殊情况下，采购代理机构可延长投标有效期。延长投标有效期在云南省政府采购网（网址http://www.yngp.com/）和政采云平台（http：/www.zcygov.cn）发布，延期函以网上公告的形式通知所有已参加投标的投标人。已参加投标的投标人应以书面形式答复采购代理机构，同意延长有效期的投标人不能修改其投标文件，有关投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

## 18.投标文件的递交

18.1投标截止时间

18.1.1投标截止时间详见“第一章 招标公告”。

18.1.2电子版投标文件必须在招标文件规定的投标截止时间前上传到政采云平台（http：/www.zcygov.cn），否则投标无效。

18.1.3采购代理机构推迟投标截止时间，在云南省政府采购网（网址http://www.yngp.com/）和政采云平台（http：/www.zcygov.cn）发布延期公告，延期函以网上公告的形式通知所有已下载招标文件的投标人。在此情况下，采购代理机构、采购人和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的投标截止时间。

18.2迟交的投标文件

18.2.1在投标截止时间以后送达的投标文件，采购代理机构将拒绝接收。（适用于见面开标方式）

18.2.2未在投标截止时间前上传加密电子投标文件的，视为投标无效。（适用于不见面开标方式）

18.3投标文件的修改和撤回

18.3.1在投标截止时间前，投标人修改或撤回投标文件的，投标人可以在政采云平台（http：/www.zcygov.cn）上重新上传修改后的投标文件或撤回其投标。

18.3.2投标有效期内，投标人不得撤销或修改其投标文件，否则不予退还其交纳的投标保证金。

18.4原件及样品递交要求（若有）：招标文件要求提供材料原件、样品佐证的，所提供的物品必须在投标文件递交截止时间前递交至开标地点，逾期不予接收。具体要求详见“投标人须知前附表”

## 19.分包的规定

19.1本项目是否允许分包：详见“投标人须知前附表”。

19.2在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。（适用于允许分包）

## 19.3依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。（适用于允许分包）

## 20.恶意串通等行为的处理及串通投标情形的认定

20.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

20.2有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效。详见“投标人须知前附表”。

- 四、开标

## 21.开标

## 21.1开标：本项目开标方式及开标注意事项详见第一章“招标公告”。

21.2开标由采购代理机构主持，邀请采购人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。

21.3投标人未在规定时间内使用CA数字证书完成解密投标文件的，投标无效。

21.4开标时，采购代理机构将宣读投标人名称、投标报价以及其他内容。

投标人不足3家的，不得开标。

21.5开标过程应当由采购代理机构负责记录，并随招标文件一并存档。投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

- 五、评标

## 22.评标

22.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

合格投标人不足3家的，不得评标。

22.2评标委员会

评标由依照有关法规组建的评标委员会负责。

22.3评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

22.4对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人做出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

22.5评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.6评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

22.7投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

22.8评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在询标环节规定的合理时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

22.9投标人存在下列情况之一的，投标无效：

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

22.10在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消。

22.11评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

22.12评标委员会决定投标的实质性响应，只根据投标本身的真实无误的内容，评审工作不依据外部的证据，但投标有不真实不正确的内容时除外。

## 23.评标方法和评标标准

23.1评标方法：货物、工程、服务招标采购的评标方法采用最低评标价法、综合评分法。

本项目评分方法：详见“投标人须知前附表”

23.1.1最低评标价法：是指以价格为主要因素确定中标候选投标人的评标方法，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为中标候选投标人或者中标投标人的评标方法。
最低评标价法适用于标准定制商品及通用服务项目。

23.1.2综合评分法：是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选投标人或者中标投标人的评标方法。

综合评分的主要因素是：投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。上述因素应当在招标文件中事先规定。

评标时，评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的标书进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。

23.2评审过程中评标委员会需要投标人对投标、投标文件作出澄清、说明或者补正的。评标委员会和投标人应当通过电子交易平台交换数据电文，不接受线下提供的补正资料。给予投标人提交澄清说明或补正的时间不得少于30分钟，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。因投标人自身原因导致错过澄清，应承担其不利后果。

- 六、意外情况的情形和处理

## 24.意外情况的情形

## 24.1因客观原因造成电子化政府采购系统无法正常运行或者无法保证采购活动信息安全，应采取意外情况的处理措施。意外情况包括以下情形：

## （1）网络系统及其他设备发生故障，导致无法访问网站或无法使用电子化政府采购系统的；

## （2）电子化政府采购系统的软件或网络数据库出现错误，导致无法正常操作的；

## （3）电子化政府采购系统发现有安全漏洞，有潜在泄密危险的；

## （4）其他无法保证采购活动正常进行的。

## 25.意外情况的处理

## 出现24.1情况，故障当日（工作时间内）可排除的，电子化政府采购恢复进行；如故障当日无法排除的，采购活动终止，重新组织采购活动。

## 七、中标和合同

## 26.中标人的确定

26.1采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

## 27.中标结果公告

27.1中标人确定后，采购代理机构在云南省政府采购网（网址http://www.yngp.com/）和政采云平台（http：/www.zcygov.cn）上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。

## 28.履约保证金

28.1中标人在与采购人签订采购合同时，应向采购人提交“投标人须知前附表”规定的履约保证金。

28.2履约保证金用于补偿因中标人不能完成其合同义务而使采购人蒙受的损失。

## 29.签订合同

29.1中标人应按中标通知书规定的时间与采购人签订合同，否则按拒绝签订合同处理。

29.2招标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均为签订合同的依据。

29.3中标通知书是合同的一个组成部分。

29.4采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

29.5采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

29.6合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

29.7中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动；拒绝签订政府采购合同的中标人视为撤销投标文件，不予退还其交纳的投标保证金。

29.8中标人与采购人签订合同后两个工作日内，将采购合同彩色扫描件交予采购代理机构，以便退还投标保证金。

## 八、询问、质疑和投诉

## 30.询问

## 30.根据《中华人民共和国政府采购法》第五十一条“投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。”及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十二条“投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。”。进行答复。

## 31.质疑

## 31.1投标人认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的合法权益受到损害的，在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，可以向采购人、采购代理机构提出质疑。

## “知道或者应知其权益受到损害之日”是指：

## （一）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

## （二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

## （三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

## 投标人针对同一采购程序环节的质疑应当在法定质疑期内一次性提出，提出质疑时应当有明确的请求和必要的证明材料；法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

## 31.2本项目实行全流程电子化交易和在线监督，投标人询问、质疑可通过线上方式进行，也可采用线下纸质书面方式进行。

## 31.3根据系统功能和要求，直接参与具体项目交易的投标人可线上询问、质疑，使用CA数字证书通过“政采云”平台（https://www.zcygov.cn/）“投标人”模块进行提交。

## 31.4采购人及采购代理机构对线上询问、质疑的，采用线上方式进行受理答复，对采用线下询问、质疑的，采用线下方式进行受理答复。

## 31.5就同一内容同时进行线上询问、质疑和提交纸质询问、质疑的，以线上答复为主，通过在线答复后不再进行书面答复。

## 31.6质疑内容不得含有虚假、恶意成分。当事人对自己提出的主张，有责任提供证据，提出质疑时应同时提交相关证据材料和注明事实的确切来源。

## 31.7投标人提供的质疑函应符合中华人民共和国财政部第94号令《政府采购质疑和投诉办法》的规定。投标人提供的质疑函（质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名）应当包括以下主要内容：

## （1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

## （2）质疑项目的名称、编号；

## （3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

## （4）事实依据；

## （5）必要的法律依据；

## （6）提出质疑的日期。

## 31.8投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

## 质疑书实行实名制，并提交由法定代表人或其授权代理人签字并加盖单位公章的原件。

## 接收质疑函的方式：书面方式。

## 31.9采购人、采购代理机构将在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，质疑答复的内容不涉及商业秘密。

## 31.10参与政府采购活动的投标人对评审过程、中标或者成交结果提出质疑的，采购人或采购代理机构可以组织原评审委员会协助答复质疑事项，并依据评审委员会出具的意见进行答复。质疑答复导致中标结果改变的，采购人或采购代理机构应当将相关情况书面报财政部门备案。

## 32.投诉

## 32.1投诉必须首先经过质疑程序。质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内书面向同级财政部门提出投诉。

## 32.2质疑函、投诉书须使用财政部制定的范本文件。质疑函、投诉书格式：投标人可在中国政府采购网“http://www.ccgp.gov.cn/”下载专区自行下载。

## 九、其他事项

## 31.采购代理服务费

如为中标人支付采购代理服务费，须按“投标人须知前附表”规定的收费标准及缴纳时间，向采购代理机构缴纳采购代理服务费。

- 32.适用法律

采购代理机构及投标人的一切招标投标活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。

- 33.解释权

本招标文件是根据国家有关法律法规以及政府采购管理有关规定编制，招标文件的最终解释权属于采购人、采购代理机构。

第三章 评审办法

## 一、资格审查标准

| 类型 | 审查要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- |
| 营业执照等证明材料 | 具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供有效存续的营业执照或事业单位法人证书或非企业专业服务机构执业许可证或民办非企业单位登记证书或自然人的身份证明。 | 提供材料扫描件或电子证照，应完整地体现出材料或电子证照全部内容。 |
| 财务报表证明材料 | 具备健全的财务会计制度的证明材料｛注（任选其一）：①可提供投标文件递交截止日前三年内至少1年经会计师事务所或审计机构出具的财务审计报告（除报告外至少包含资产负债表、利润表、现金流量表）或投标人内部的财务报表（至少包含资产负债表、利润表、现金流量表）（任选其一）；②也可提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函；③也可提供截至投标文件递交截止日前六个月内银行出具的资信证明（复印件）；④投标人注册时间截至投标文件递交截止日不足一年的，也可提供在工商备案主管部门备案的公司章程复印件。 | 提供的材料合法有效，应完整地体现出材料或电子证照全部内容。 |
| 基本资质证明材料 | 投标人应具有履行合同相应的专业团队、设备等。 | 须附相关证明材料或承诺书。 |
| 基本资质证明材料 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 ①税收缴纳证明：提供截至投标文件递交截止日前六个月内已缴纳至少1个月的纳税证明或完税证明（成立未满3个月的，提供成立以来的纳税证明或完税证明凭证或相关情况说明）；依法免税的投标人应提供相关文件证明；（注：依法免税或零申报的投标人应提供相关文件证明） （复印件加盖投标人公章或提供网上可查询的网址信息） ②社会保障资金缴纳证明：提供截至投标文件递交截止日前六个月内已缴纳至少1个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明（成立未满3个月的，提供成立以来的社会保障资金缴纳凭证或相关情况说明）。依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关文件证明； （复印件加盖投标人公章或提供网上可查询的网址信息） | - 提供的材料合法有效，应完整地体现出材料或电子证照全部内容。 |
| 基本资质证明材料 | 投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 据实提供《参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》。 |
| 其他证明材料 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 据实提供《未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为名单的承诺函》《资格声明函》《无串通投标行为的承诺函》。 |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 无 |  |
| 本项目的特定资格要求 | 无 |  |

公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构依据招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评审，只有通过资格审查的投标文件才能进入评审。

## 二、符合性评审标准

评审委员会对符合资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。有下列情形投标文件不能通过符合性评审，未通过符合性评审的投标人将不进入综合评分。

| 评 审 内 容 | 评 审 标 准 |
| --- | --- |
| 投标文件格式 | 投标文件未按招标文件 第六章 投标文件格式“实质性格式”要求编制的。 |
| 投标文件的签署 | 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的。 |
| 投标报价 | 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； |
| 投标有效期 | 投标文件未按招标文件要求确定投标有效期的。 |
| 实质性条款 | 未实质性响应招标文件中标注★条款内容的。 |
| 投标保证金 | 未按照招标文件的规定提交投标保证金。 |
| 无串通投标情形 | 有下列情形之一的，视为投标人串通投标： ①不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； ②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； ③不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； ④不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； ⑤不同投标人的投标文件相互混装； ⑥不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； ⑦其他围标串标的情形。 |
| 权利义务 | 投标文件中应对“第五章 合同条款及格式”中规定的相应权利及义务进行响应。投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。 |
| 其他无效情形 | 法律法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 三、评分标准

### （1）投标报价评分标准（满分30分）

| 类型 | 评分标准 | 分值 | 打分方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价 | 投标报价计算公式= ×30 即：F1=[C/（B1，B2，…，Bn）]×30 注：C为评审基准价，即经符合性评审合格且投标价格最低的投标报价； B1，B2，…，Bn为第n个经符合性评审合格的投标报价。 1.在计算投标报价得分时，对小型或微型企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 2.残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业。 3.监狱企业或残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复计算，只进行一次价格扣除。 4.政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 | 30分 | 客观分 |

- 商务技术评分标准（满分70分）

| 类型 | 评分标准 | 分值 | 打分方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术 | 技术参数指标响应评审： 根据招标文件第四章 采购需求及要求中的技术（参数）内容进行评审： 1.1标注（“▲”）的条款为重要技术指标，每负偏离一条扣1.00分； 1.2未标注（“▲”）的条款为一般技术条款，每负偏离一条扣0.5分。 注：（1）“采购需求”中的重要技术指标（“▲”指标），除按要求填写技术规格偏离表外，还须提供证明材料，证明材料包括：招标文件技术指标内明确要求提供的证明材料，未明确的可提供所投产品主要技术指标、参数及性能的公开印刷的技术白皮书（非自行拟定）或制造商公开发布的印刷资料（彩页或产品宣传册）或检测（检验）报告或官方网站发布的技术资料截图或系统功能截图。不接受投标人自行临时编制、印刷、打印或者手写的技术支持资料，若投标文件中技术支持资料指标与技术规格偏离表应答不符或无上述技术支持资料，视为无证明材料。 （2）一般技术指标（未标注“▲”指标）若招标文件中明确要求提供证明材料的须按要求提供证明材料，未明确要求的须在技术规格偏离表上应答，偏离情况应如实填写“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”。 （3）若标注“▲”的条款偏离超过5条或未标注“▲”的一般技术条款超过20条，视为重大偏差，技术参数指标响应评审不得分。 | 0～42分 | 客观分 |
| 商务 | 投标人根据招标文件“第四章 采购需求及要求”编制项目实施方案： 方案包括：①安装调试实施方案〔包括但不限于设备安装调试方案（包括但不限于行标校准、仪器性能验证、项目性能验证）、设备配套资料及配件的交付方案〕；②工作进度计划（包含但不限于产品运输、安装、调试的时间安排）；③产品质量保证措施；④突发事件紧急事件处置预案（包括但不限于产品运输过程中及安装实施过程中可能遇到的各种风险，有应急预案及相应的解决措施）。 以上4项内容每项2.5分，无漏项、无缺陷得10分，每缺少一项扣2.5分；每有一项内容存在缺陷的扣0.5分，分数扣完为止，未提供方案的不得分。 （注：以上评审标准中所称“缺陷”是指以下几种情形：1、针对性不够：方案未能专门针对本项目，或者与项目的具体需求不匹配；2、内容前后矛盾：方案内容存在逻辑不一致或冲突的地方；3、涉及的规范及标准错误：方案中引用的规范或标准已经过期、不适用或存在错误；4、内容不完整或缺少关键节点：方案缺少必要的内容或步骤，无法支持项目的完整实施；5、套用其他项目方案：方案直接复制或修改其他项目的内容，而没有根据当前项目的具体情况进行调整。） | 0～10分 | 主观分 |
|  | 投标人根据招标文件“第四章 采购需求及要求”编制培训方案： 方案包含：①培训方式、②培训内容（包含但不限于产品的功能、操作及日常维护等）、③培训计划、④保障措施； 以上4项内容每项2分，无漏项、无缺陷得8分，每缺少一项扣2分；每有一项内容存在缺陷的扣0.5分，分数扣完为止，未提供方案的不得分。 （注：以上评审标准中所称“缺陷”是指以下几种情形：1、针对性不够：方案未能专门针对本项目，或者与项目的具体需求不匹配；2、内容前后矛盾：方案内容存在逻辑不一致或冲突的地方；3、涉及的规范及标准错误：方案中引用的规范或标准已经过期、不适用或存在错误；4、内容不完整或缺少关键节点：方案缺少必要的内容或步骤，无法支持项目的完整实施；5、套用其他项目方案：方案直接复制或修改其他项目的内容，而没有根据当前项目的具体情况进行调整。） | 0～8分 | 主观分 |
|  | 投标人根据招标文件“第四章 采购需求及要求”编制售后服务方案： 方案包括：①售后服务机构（包括但不限于售后服务人员名单、售后服务联系方式、售后服务网点等）；②售后服务内容（包括但不限于巡检内容、设备性能调试、设备升级服务等方面）；③故障处理方案（包括但不限于故障处理流程、故障响应/处理时间）；④质量监管措施。 以上4项内容每项2分，无漏项、无缺陷得8分，每缺少一项扣2分；每有一项内容存在缺陷的扣0.5分，分数扣完为止，未提供方案的不得分。 （注：以上评审标准中所称“缺陷”是指以下几种情形：1、针对性不够：方案未能专门针对本项目，或者与项目的具体需求不匹配；2、内容前后矛盾：方案内容存在逻辑不一致或冲突的地方；3、涉及的规范及标准错误：方案中引用的规范或标准已经过期、不适用或存在错误；4、内容不完整或缺少关键节点：方案缺少必要的内容或步骤，无法支持项目的完整实施；5、套用其他项目方案：方案直接复制或修改其他项目的内容，而没有根据当前项目的具体情况进行调整。） | 0～8分 | 主观分 |
|  | 类似业绩评审：（有效业绩的标准详见“投标人须知前附表”） 投标人自投标截止时间前近三年的类似业绩，每提供一项得1分，最高得2分；业绩如果为同一个项目统招分签的，仅作为一项业绩计分。 | 0～2分 | 客观分 |

四、评标程序

评标原则：“客观、公正、审慎”。评标时，评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的标书进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。

（1）评标委员会和评标专家的组成

根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十七条规定，评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购数额在 1000万元以上、技术复杂、社会影响较大的项目，评标委员会成员人数应当为7人以上单数。评标委员会应当推选组长，但采购人代表不得担任组长。

（2）评标委员会成员应当履行下列义务

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）按招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

（3）对评标过程和结果以及投标人的商业秘密保密；

（4）参与评标报告的起草；

（5）配合采购人或采购代理机构答复投标人提出的质疑；

（6）配合财政部门受理的投诉处理工作。

（3）比较与评价

经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其投标文件作进一步的比较与评价。

（4）落实政府采购政策：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）和《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价按照投标人须知前附表中规定的标准扣除后的价格参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，可给予联合体或者大中型企业的投标报价按照投标人须知前附表中规定的标准扣除后的价格参与评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定,政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（5）废标、重新招标与变更采购方式

出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件做实质性响应的投标人不足规定数量的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报政府采购监督管理部门批准。（符合专业条件或者对招标文件作出实质性响应的投标人只有一家，经评标委员会出具了招标文件没有不合理条款论证意见的。）

（6）中标候选人的确定原则及标准

1）评标委员会依据本项目招标文件所约定的评标方法，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人： 详见“投标人须知前附表”。

（7）确定中标候选人和中标人

1）评标委员会将根据评标标准，按投标人须知前附表中规定的按总得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人。

2）按投标人须知前附表中规定，由评标委员会或采购人确定中标人。

3）因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

（8）编写评标报告

评标报告是根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。

（9）政府采购异常低价

根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号的规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查投标人投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查投标人投标（响应）报价平均值×50%；

2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标（响应）报价×50%；

3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4）评审委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对投标人报价有规定的，从其规定。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1）项至第4）项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3）项情形，投标人已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随投标人提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

第四章 采购需求及要求

## 一、特别说明与规定

本部分内容均为采购人基本要求，如投标人无法响应，须在《技术需求响应/偏离表》《商务要求响应/偏离表》中详细说明，未说明的，视为完全响应，中标后必须严格遵守，否则视为违约。

1.投标人所提供的设备必须为原厂生产的全新正品，来源合法。所有货物到达现场应有完整的包装，随机技术、服务性资料和软件齐全。

2.采购需求及要求中“技术要求”的各项技术参数和规格要求如出现引用某一特定的专利技术、商标、名称、设计、原产地或供应者等情况，则仅起参考作用。投标人可选用实质上“相当于”或“优于”该参考技术规格要求的产品投标，同时填写《技术需求响应/偏离表》。

3.投标人必须根据采购需求及要求中“技术要求”在《技术需求响应/偏离表》中作出全面、真实地反映，“采购需求”中的重要技术指标（“▲”指标），除按要求填写技术规格偏离表外，还须提供证明材料，证明材料包括：招标文件技术指标内明确要求提供的证明材料，未明确的可提供所投产品主要技术指标、参数及性能的公开印刷的技术白皮书（非自行拟定）或制造商公开发布的印刷资料（彩页或产品宣传册）或检测（检验）报告或官方网站发布的技术资料截图或系统功能截图。不接受投标人自行临时编制、印刷、打印或者手写的技术支持资料，若投标文件中技术支持资料指标与技术规格偏离表应答不符或无上述技术支持资料，视为无证明材料。一般技术指标（未标注“▲”指标）若招标文件中明确要求提供证明材料的须按要求提供证明材料，未明确要求的须在技术规格偏离表上应答，偏离情况应如实填写“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”。

4.本章内容是采购人需求的最基本组成，在满足此项目功能要求的前提条件下，投标人不可擅自改动或减少。如果投标人认为采购需求及要求中缺少了满足采购要求所必需的设备、材料或其他工作内容，投标人应在投标时自行完成补齐，并在投标文件中详细说明增加内容及增加理由，同时由此产生的费用包含在投标总价内。对没有填报的费用，采购人将不予支付，并认为此项费用已包含在投标总价中。

5.请投标人在制作投标文件时仔细研究项目采购需求及要求。投标人不能简单照搬照抄采购单位项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，中标后在同采购单位签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由投标人承担。如投标人提供的货物和服务同采购单位提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《技术需求响应/偏离表》《商务要求响应/偏离表》上明示，如不明示的视同完全响应。中标后必须严格遵守，否则视为违约。

6.中标后设备的品牌应当是投标文件中承诺的品牌，不能随意更换。

7.说明

| 表示重要性 | 标识符合 | 代表意思 |
| --- | --- | --- |
| 重要指标项 | ▲ | 作为评分项，详见“第三章”中评分细则。 |
| 一般技术指标（无标识项） | 无 | 作为评分项，详见“第三章”中评分细则。 |

注：以投标文件中提供的投标响应表及采购需求要求提供的相关证明材料作为评审依据，投标人应诚实应答。

## 二、采购需求清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 | 县级会商决策能力提升 |  |  |  |
| 1 | 大屏显示系统 | 套 | 1 | 否 |
| 2 | 会商调度系统 | 套 | 1 | 否 |
| 3 | GPU 能力提升 | 套 | 1 | 否 |
| 三 | 基层防灾韧性能力提升 |  |  |  |
| 1 | 修订完善防御预案 | 个 | 1 | 否 |
| 2 | 提升防灾避险能力 |  |  |  |
| 2.1 | 培训、宣传、演练 | 次 | 1 | 否 |
| 2.2 | 宣传栏 | 块 | 30 | 否 |
| 3 | 强化未端预警预报手段 |  |  |  |
| 3.1 | 新型入户报警“ 叫应 ”设备 | 套 | 6 | 否 |

★三、商务要求

1.售后要求：

1.1.交货（交付）期：合同签订后90日历天内完成设备及材料的安装、调试、验收合格，交付使用，完成修订防御预案及培训、宣传、演练。（投标人可提供更优的交货（交付）期）

1.2.交货地点：牟定县水务局指定地点。

1.3.交货方式：由使用单位及中标人共同开箱对照采购清单进行交货。

1.4.交付要求：中标人交付的货物应当完全符合招标文件所规定的货物、数量和规格要求。中标人提供的货物不符合招标文件规定的，采购人有权拒收货物。

货物到货后由中标人及采购人对货物的型号、规格、数量、外观质量及货物包装等是否完好进行核查，若开箱后发现货物有缺少、破损，均由供应商承担，具体到货情况以中标人及采购人双方拆箱安装验收交付当日货物数量和完好情况为准。

中标人应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、合格证、随机资料及配件、随机工具等交付给采购人；中标人不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按约定交货，由中标人负责补齐，因此导致逾期交付的，由中标人承担相关的违约责任。

1.5.质量要求与验收标准：符合国家、省、市法律法规及行业标准。

1.6.在货物到达使用单位后，卖方应在七天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装调试，并承担因此发生的一切费用。

2.质量保证期服务要求

自验收结束之日起不低于三年质保，质量保质期内应免费对软件进行升级服务，提供相关技术支持，证书免费授权升级。国家主管部门或者行业标准对货物本身有更高要求的，从其规定并在合同中约定，供应商亦可提报更长的质保期。在质保期内，发生的非人为损坏的设备或材料问题，均由投标人负责维修或更换（质保范围由双方在合同中约定），其所有费用均由投标人自行承担。质保期从货物经最终验收合格之日开始计算，质保期内每个季度应进行维护保养 1 次。

质量保证期内，如果证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，中标人应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。中标人在收到通知后五个工作日内没有弥补缺陷，招标人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由中标人承担，招标人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。中标人提供的技术人员、工具、备件和联系方式，质量保证期服务响应、到达现场和解决问题的时限，中标人技术人员的交通、食宿费用承担主体，中标人技术人员撤换费用承担主体，质量保证期服务情况记录要求等。

3.技术培训要求

中标人应提供现场技术培训，以及远程技术支持等，为使用人员提供技术指导，保证使用人员正常操作设备各种功能并至少完成培训、宣传、演练1次。

4.其他要求：

4.1.本项目涉及修订完善防御预案需满足采购人的实际要求，如相关部门需要进行审查或审批，由中标人负责完成审批审查手续中的相关费用。

4.2.涉及需检测合格后才能验收使用的设备，相关检测费用由中标投标人承担。

4.3分别提供纸质版、电子版简易操作流程图一套。

5.履约验收方式

由使用单位组织验收人员按照合同、投标文件、招标文件及国家有关的质量标准规定进行验收。

6.包装运输

中标人负责设备包装、办理运输和保险，将设备安全运抵交货地点。设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。在包装箱外应标明采购人的订货号、发货号。各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。包装箱上应有明显的包装储运图示标志。整体产品或分别运输的部件都要适应运输和装载的要求。随产品提供的技术资料应完整无缺

- 7.付款方式：

项目整体验收合格后，2026 年 12 月 30 日前支付合同价款的 100%。因乙方未能按时提交等额发票给甲方，甲方有权拒绝付款，直至乙方提供发票后，甲方付款日期顺延。

- 四、技术要求

| 序号 | 货物名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 大屏显示系统 | 小间距高清显示屏 （一）高清显示屏 1 、像素点间距：≤1.5mm(提供由第三方检测机构出具带有“CNAS”、 “CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告复印件）； 2、▲为了提高整屏安装的平整度和安装效率，采用模组尺寸为≥320*240mm（提供由第三方检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告复印件）； 3 、▲刷新率：≥6000Hz ，支持通过配套控制软件调节刷新率设置选项（提供由第三方检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告复印件）； 4、灰度等级≥16bit，可达 65536级；白平衡亮度：≥550cd/㎡；亮度调节：0-100%亮度可调，256级手动/自动调节，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能；亮度均匀性≥99.5%；对比度≥11000：1；反光率：≤1%（提供由第三方检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告复印件）； 5、峰值功耗≤250W/m²；平均功耗≤100W/m²；供电电源：支持在4.2Vdc-5Vdc范围内能正常工作；输入电压：支持宽压输入在96-264VAC，在该范围内能正常工；在 5000米海拔环境下，产品可正常工作； 6 、防列亮电路设计：高清显示屏全彩灯珠采用防列亮电路设计，红光高清显示屏晶片、绿光高清显示屏晶片和蓝光高清显示屏晶片的正极分别通过导电丝与公共极盘连接导通，红光高清显示屏晶片、绿光高清显示屏晶片和蓝光高清显示屏晶片的负极与红光固晶焊盘、绿光 固晶焊盘和蓝光固晶焊盘分别导通，能有效防止高清显示屏显示屏出现“显示列亮”现象（提供由第三方检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告复印件）； 7 、▲采用塑钢底壳，通过长玻纤复合材料的定向增强特性与三维网状结构协同作用，量化抗冲击与抗变形性能，直接对标传统材质短板；塑钢底壳抗变形能力较常规料底壳提升≥30%，抗冲击强度≥85kJ/m²（提供由第三方检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告复印件）； 8、具备0级防霉特性,符合 GBT2423.16-2022《环境试验第2部分：试验方法试验J和导则：长霉》的测试要求，可防黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、绳状青霉、绿色木霉等（提供由第三方检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告复印件）； 9 、防信号远程窃密技术：具有良好的抗还原性能，具有良好的覆盖性，实现无缝干扰，覆盖范围广，从99KHz~1.2GHz,抑制传导辐射，对视频信息无二次转 发与加强作用；干扰信号强度10KHz~230MHz：小于90dBuV；干扰信号强度235MHz~l.2GHz：小于97dBuV；传导抑制＞36dB；可以单机使用、可以组网使用（提供由第三方检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告复印件）； 10、▲防电力远程窃密技术：采用信息相关方式阻止电力通信，采用电子对抗原理，防止电磁传导辐射泄露有用信息，防止劫持相关控制设备；覆盖范 围:1.1KHz~1.5GHz；输入/输出电源滤波设计抑制信号强度，具有很好的电磁兼 容性（提供由第三方检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告复印件）； 11、为不影响屏体周边人员的健康，要求投标人所投高清显示屏在正常工作中，显示屏1m范围内，前后左右4个位置噪音小于 1.4dB；所投高清显示屏观看舒适度需符合：“人眼视觉舒适度(VICO)≤1 级，基本无疲劳感（提供由第三方检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA ”标志的检测报告复印件）； 12 、▲所投高清显示屏产品符合高清环保标准化技术应用，提供相关证书复印件。 13、高清显示屏总尺寸不得低于14平方米。 （二）主控系统 1 、纯硬件插卡式架构设计，19英寸标准机架式安装， 2、单张输出板卡支持16个图层，支持图层在输出接口间漫游且规格不减，可进行图层参数设置； 3 、支持屏幕背景图显示；支持对输入添加文字或图片台标，文字与图片背景、位置可调；支持添加 OSD文字或图片，属性可调； 5、搭配预监卡支持对所有输入源预监，对所有输出进行回显（包含IP 流回显）； 6 、支持实时和预编模式，实时模式可实现画面控制实时上屏显示，预编模式支持在软件端进行显示内容预编辑后，再上屏显示； 7 、支持用户权限分级管控，超级管理员可分配用户使用权限，支持多用户同时在线编辑、控制、上屏操作，可预览其他用户操作； 8 、输出无需其它设备可直接连接高清显示屏显示，并支持高清屏亮度调节。 9 、具备全可视化控制和操作，所见即所得，提升现场控制的准确性和针对性；并且具备良好的界面设计和用户体验，操作人员使用简单、流畅； 10、支持多控制端，如移动端、落地一体机等多种客户端操作实时同步，让任何时刻的编辑操作都实时高效，安全可靠； 11、支持多媒体播控服务器、视频拼接器、音频处理器、智能中控及 IPC 摄像机的可视化控制。 （三）其他要求： 1、配件包括但不限于：智能配电柜、通讯线、电源线、接收、发送卡、钢结构架。 2、投标人负责货物及附属售后服务，标准附件，备品备件，专用工具，安装、调试、检验，培训，技术服务等所有一切工作。 |
| 2 | 会商调度系统 | - 视频会议系统 - （一）4K 视频会议主机 - 1.采用分体式硬件非 PC 架构、非工控机架构，摄像头与主机分离部署。 - 2.采用国产自主 ARM 编解码芯片，采用国产自主嵌入式操作系统。 - 3.支持 ITU-T H.323、IETF SIP 通信协议标准,终端呼叫速率支持 64Kbps～8Mbps,支持 ITU-T H.239 和 IETF BFCP 辅流协议。 - 4.支持 H.261 、H.263 、H.263+ 、H.264 、H.264HighProfile 、H.264SVC、H.265 、 H.265SVC 视频编解码协议；支持 G.711A/ μ 、G.722 、G.728 、G.729A 、G.722. 1、 G.722.lC 、G.719 、Opus 、AAC-LD 等音频编解码协议。 - 5.▲支持≥5 个视频输入接口，至少包含：3 个 HDMI 接口、2 个 IP 以太网接口；：支持≥3个视频输出接口，至少包含：3 个 HDMI 接口。（提供产品的高清背板接口图版本并加盖投标人鲜章）；支持≥11个音频输入接口，至少包含：3 个 HDMI接口、1 个卡侬（XLR 馈电）接口、1 个 TRS 接口、4 个 RCA 接口、2 个全向麦克风接口；支持≥9 个音频输出接口，至少包含：3 个 HDMI 接口、4 个 RCA 接口、2 个 USB 接口。（提供产品的高清背板接口图版本并加盖投标人鲜章） - 6.支持 4K 25/30fps、1080P 50/60fps、1080P 25/30fps、720P 50/60fps、720P 25/30fps、 4CIF、480P 、CIF、360P、180P 、90P 等视频分辨率。 - 7.支持 256Kbps 带宽下实现 720P 25/30fps；支持 384Kbps 带宽下实现 1080P 25/30fps；支持 1Mbps带宽下实现4K 25/30fps；在2Mbps带宽下，实现 4K 50/60fps。 - 8.支持在 H.264HP/H.265 会议下，主流在发送和接收达到 4K 25/30fps 情况下，辅流发送和接收同时可达到 4K 25/30fps双路对称静态和动态双流。 - 9.支持在 H.264HP/H.265 会议下，主流在发送和接收达到 4K 50/60fps 情况下，辅流发送和接收同时可达到 4K 50/60fps双路对称静态和动态双流。 - 10.支持双机热备冗余机制，当发生网络故障时， 自动切换至备份视频终端，保障会议继续进行，自动备份切换时间为 3 秒。 - 11.支持双网口跨网段或热备份工作模式。 - 12.支持 H.235H.323 协议）、TLSSIP 协议）信令加密，支持 AES 128/256 位媒体流加密算法。 - 13.支持 SM2、SM3、SM4 国密加密算法，可通过 MCU加入到国密与AES(128/256位)加密算法的混合加密会议。 - 14.支持 Web 界面密码登录保护，密码须符合复杂度要求，首次登录修改密码提示，具备弱口令风险提示、连接超时、错误口令尝试次数和锁定时长限制的防暴力破解机制，支持对安全访问登录错误口令连续失败次数、锁定时长及会话连接超时时长进行自定义编辑设置。 - 15.支持事件可追溯的基本信息，内容包含事件级别类型、事件名称、操作人、 - 设备IP地址、事件日期和时间、事件描述详情、事件详情信息和事件执行结果。 - 16.支持和 Polycom RMX 系列MCU 和 Group、HDX 系列实现视频和辅流高清互联，主视频流可达 1080P 25/30fps ，同时辅流不低于 1080P 25/30fps。 - 17.▲支持和不少于 5 家异品牌 MCU 和视频终端实现视频和辅流高清互联，主视频流和辅流同时可达到 4K 25/30fps。 - 18. 支持在≥55%网络丢包的环境下，音频清晰连贯，视频图像清晰流畅、无卡顿、无花屏、无马赛克；支持在≥75%网络丢包的环境下，音频清晰连贯、无卡顿、语义可准确理解。 - 19.▲支持通过省水利厅会议管理平台对终端进行一键操作，实现设定主会场、 - 一键广播、一键点名、一键查看会场、设置双流发送权限、一键静音/取消静音、发送字幕、开始/停止双流、观看前提示、个人分屏设置、屏蔽视频、手动切换备份终端、举手发言、预览会场信息、挂断/删除会场等。（提供技术承诺函证明） - 20.▲支持通过省水利厅会议管理平台对终端进行提醒功能，终端侧可呈现会场轮询提醒、被主席轮询提醒、点名提醒、广播提醒、报告人提醒及会场入会和离会等字幕提醒，在会前和会中自定义字幕提醒内容可实时生效。（提供技术承诺函证明） - （二）4K 摄像头 - 1 、支持≥850万像素 1/2.5英寸CMOS成像芯片，支持图像数字宽动态功能，与视频会议终端同一品牌； - 2 、支持≥12倍光学变焦，4K30fps 、1080P60fps 、1080P50fps等视频输出格式，提供产品彩页； - 3、支持水平视角≥80 ° , 垂直转动范围：≥+/- 30 °, 水平转动范围：≥+/- 110 ° ; - 4、支持 RTSP、RTMP 、ONVIF、GB/T28181 等网络协议，支持网络 VISCA 控制协议，支持远程升级、远程重启、远程复位； - 5、具备 HDMI、LAN(支持 POE) 、USB3.0 、RS232-IN 、RS232-OUT 等接口。 - 会议音频系统 - （一）音频处理器 - 1、支持 8 路平衡式话筒/线路输入采用裸线接口端子，平衡接法，具有 48V 幻象供电软开关，可以驱动各类电容麦克风单元。 - 2、8 路平衡式线路输出输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 - 3、内置 Web 服务器，采用浏览器通过物联网可轻松获取设备控制软件。 - 4、支持输入/输出分组控制功能，可实现对同类音频通道的推子音量同步管理，包含输入信号编组与输出信号编组双重控制，同时，支持编组执行标识色彩自定义设置。 - 5、输入通道功能：具有前置放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5/8/12 段图示均衡和 10/15/31 段参量均衡可选以及五种滤波器类型可选，包含 PEQ、High-Shelf、 Low-Shelf、LP 、HP。 - 6、输入具有 17 级灵敏度调节 0-51dB 增益，可以匹配不同灵敏度的各类麦克风，适用MIC 和 LINE 电平。 - 7、输出通道功能：具有延时器、分频器、限幅器、5/8/12 段参量均衡和 10/15/31段图示均衡可选以及五种滤波器类型可选，包含 PEQ 、High-Shelf、Low-Shelf、 LP 、HP。 - 8、支持增益共享自动混音(AMC)、自动增益控制（AGC）、自适应反馈消除（AFC）、自适应回声消除（AEC）、 自适应噪声消除（ANS）等声学算法。 - 9、具备 2 路可配置 GPIO 接口，通过软件配置为输入或输出。 - 10、每个通道可设定推子的最大值和最小值，让优化后的系统工作在设定电平范围内，有效避免误操作。 - 11、具备 RS-485 接口，实现视像跟踪控制功能，支持 PELCO-D/PELCO-P/VISCA等常见的摄像机控制协议。 - 12、支持与可视化管控平台对接，实现对输入输出通道增益调节、输入输出通道混音矩阵可视化自由切换、输入输出通道电平信号状态实时显示、输入输出通道静音开关控制及预设场景调用等。 - 13、支持场景预设、导入、导出功能，最大支持 99 组场景。 - 14、支持断电自动保护记忆功能。 - 15、采样率/量化位数：48kHz/24bit。 - 16、频率响应：20Hz ～ 20K Hz ， ±0.2dB。 - 17、总谐波失真(THD+N)： ≤0.004%@4dBu。 - 18、通道隔离度：104dB @1k Hz ，4dBu。 - 19、本底噪声(A-计权)：-90dBu。 - 20、工作电源：DC12V/2A。 - 21、电源功耗：＜15W。 - 22、尺寸(W*D*H)：482.6mm×206mm×44mm。 - 23、净重：2.3kg。 - （二）功放 - 1、功率：200W（额定）/800W（峰值）。 - 2、单元组成：8×3.5"全频单元。 - 3、最大声压级(1M)：119dB（额定）/125dB（峰值）。 - 4、阻抗： 8 Ω。 - 5、灵敏度（1W/1M）: 96dB。 - 6、频率响应：120Hz-20KHz。 - 7、指向性：水平 120 ° , 垂直 90 °。 - 8、输入接口：欧姆头+凤凰端。 - 9、箱体：外壳 ABS ，网罩金属。 - 10、尺寸(H×W×D)：904mm*92mm*102mm。 - 11、净重：6Kg。 - （三）一拖四鹅颈话筒（会议话筒） - 会议主机： - 1、一拖四无线会议鹅颈。 - 2、加密算法：采用数字导频技术,2048 位对称加密算法杜绝监听。 - 3、防误操作：机器面板上置有锁定功能，锁定打开后，所有的操作都不能进行操作，只有解锁后，才能再次操控机器。 - 4、频道数：预设 60 个共 4 组互不干扰频率，并锁定不受干扰的工作频道。 - 5、智能混音：具备三选一音频智能混音功能，话筒可以同时开启4 个，1 通道为优先通道，一直保持打开及正常音量，2-4 通道的话筒只有在收到有发言信号，对应的某一个通道才打开。 - 6、导频方式：数字导频。 - 7、调制方式：FM 调频。 - 8、显示屏：1.77 英寸。 - 9、射频载波范围：615~695MHz。 - 10、工作距离：无障碍直线 100 米以上。 - 11、频率响应：80Hz~ 20,000Hz。 - 12、动态范围：> 90db。 - 13、失真度 THD：< 0.5%。 - 14、信噪比：> 100dB ，A 计权。 - 15、射频灵敏度：-98dbm。 - 16、镜像抑制：> 75db。 - 17、邻频干扰抑制：>60dB。 - 会议话筒： - 1、通讯指令：电脑 CPU 控制。 - 2、电量提醒：智能电池欠压预警显示。 - 3、电路指标：PLL 锁相环频率合成技术动态音频压缩及自动电平控制电路杂讯锁定静噪控制对音码导航锁定静噪控。 - 4、类型：电容式。 - 5、指向性：超心形指向。 - 6、工作频率：610-690MHz。 - 7、拾音有效距离：100cm 以上。 - 8、灵敏度：>-20dBM（1V）。 - 9、发射功率：>对 10dBM(10mW)。 - 10、有效距离:无障碍直线 100 米以上。 - 11 、频率响应：100Hz-20,000Hz。 - 12、增益：10db。 - 13、抗干扰：防手机电磁波。 - 14、副波抑制：> 50db。 - 15、导频：数字导频。 - 16、显示屏：1.77 英寸的彩色显示屏，显示电池电量，信号强度等话筒各种状态。 - 17、电池规格：3200MA 大容量锂电池，续用时间轻松达 10 小时以上。 - 18、咪杆长度：38cm。 - 19、FM 最大调制频偏： ±45KHz。 - （四）音柱扬声器 - 1、功率：200W（额定）/800W（峰值）。 - 2、单元组成：8×3.5"全频单元。 - 3、最大声压级(1M)：119dB（额定）/125dB（峰值）。 - 4、阻抗： 8 Ω。 - 5、灵敏度（1W/1M）: 96dB。 - 6、频率响应：120Hz-20KHz。 - 7、指向性：水平 120 ° , 垂直 90 °。 - 8、输入接口：欧姆头+凤凰端。 - 9、箱体：外壳 ABS ，网罩金属。 - 10、尺寸(H×W×D)：904mm*92mm*102mm。 - 11、净重：6Kg。 - （五）时序器 - 1、超大容量设计，支持 1 路空气开关，最大电流 50A ，额定电流40A； - 2、支持 8 路控制按键及状态指示，支持从 1-8 或 8- 1 按顺序以 1 秒为间隔时间打开或关闭相对应通道； - 3、支持 8 路供电输出，每路输出 AC220V ，额定电流 10A ，最大电流 16A ，采用万能插座，适用各种类型插头； - 4、支持 USB 供电插座，提供 5V/100mA 的直流电源输出，支持 USB 供电开关控制； - 5、支持电平控制，短路开关控制，RS232 控制等多种外部控制方式； - 6、每路可设置延时关机时间，最长延时 10 分钟； - 7、每个通道对应一个电源指示灯，当通道输出电压时，相对应的指示灯亮，相反则关闭； - 8、前面板配备显示屏，可随时监视市电电压的稳定性； - 9、支持时序控制开关，全通开关，独立控制开关等多种面板控制方式； - 10、支持锁定键，长按锁定按键，可以锁定/解锁通道开关按键。 |
| 3 | GPU 系统 | - 图形工作站 - 1.CPU:Hygon 3000 系列高主频处理器 8 核，主频 3.0GHz ，支持超线程； - 2. 内存: ≥64G ，最大可安装 4 根内存，总容量 256G 内存支持 DDR4 3200 内存； - 3.硬盘:配置 1 块 4T SATA，1 块 1T HDD 固态 最高支持 2 个 3.5 寸+1 个 2.5 寸 硬盘可支持 1个 M.2 SSD； - 4.拓展插槽:最大可扩展 4 个 PCIe 插槽:2 个 PCI-E × 16 ；1 个 PCI-E ×8；1 个 PCI-E × 1 - ▲5.显卡: ≥配置 3080 12G 显卡，支持半高专业级显卡； - 6.显示器：≥27 寸； - 7.对外接口:4 个 USB 3.0 接口和 1 组音频接口位于机箱前部，2 个 USB3.0 接口、4 个 USB3.0接口、1 个千兆网口、1 个串口、1 组音频接口位于机箱后部，可支持选配指纹识别模组； - 8.光驱:可选配内置 DVD 光驱； - 9. 电源: ≥600W 静音电源； - ▲10.操作系统:支持 Windows10，Ubuntu 及国产桌面 Linux、UOS、银河麒麟等主流操作系统； - ▲11.认证资质:CCC证书及报告、节能认证证书、环境标志产品认证证书及报告； - 12:键盘鼠标：配置原厂键盘鼠标。 |
| 4 | 基层防灾韧性能力提升 | - 修订完善防御预案 - 按照《山洪灾害防御预案编制技术导则》（SL666—2024），结合危险区核定成果，修订完善县、乡、村三级山洪灾害防御预案。针对老弱病残幼、旅游或务工流动人员等群体和夜间、“断网、断电、断路 ”等特殊场景制定针对性措施。 - 1.预案编制范围 - 按照山洪灾害防御预案编制技术导则（SLT666-2024）要求，编制县山洪灾害防御预案，鼓励乡、村实行一纸化预案。 - 2.预案编制原则 - （1）应坚持以人为本，以避为要，以保障人民群众生命安全作为预案编制和执行的目标，以转移避险作为预案的主要措施； - （2）应坚持以防为主，专群结合，依托专业监测预警和群测群防相结合的防御体系，把“责任制体系，监测预警，转移避险 ”等作为预案编制重点； - （3）应坚持职责明确，协同联动，明确山洪灾害防御各部门(单位)职责，通过预案建立健全部门间，县乡村联动机制； - （4）应坚持实战导向，因地制宜，吸纳近年来山洪灾害防御的经验和教训，体现本地山洪灾害特点和防御实际； - （5）应坚持简洁明了，务实管用，并具有针对性，可操作性，宜图表结合，宜简不宜繁。 - 3.预案编制内容 - 县级、乡级预案应包括：总则、基本情况、责任制体系、监测预警、响应行动、保障措施及相关附表附图。 - 村级预案应包括以下内容：a)山洪灾害危险区和山洪风险隐患，各防御责任人职责，预警指标，预警信息接收反馈及传递流程，转移避险地点，转移路线，转移人员和包保责任人花名册等信息；b)一张图，标明危险区范围，转移人员和包保责任人，避险地点，转移避险路线，山洪风险隐患等基本信息。 - 4.预案编制要求 - 应根据区域内受山洪威胁人员，防御责任单位及责任人，山洪灾害危险区和风险隐患，预警指标等情况的变化，及时修订各级预案，并在次年人汛前按程序报批印发。山洪灾害发生后，应及时检视并修订各级预案 |
| 5 | 提升防灾避险能力 | - 培训、宣传、演练 - 宣传 - 利用会议、广播、电视、报纸、宣传栏、宣传册、挂图、光碟及发放明白卡等方式宣传山洪灾害防御知识，做到进村、入户、到人，不断提高人们主动防范、依法防灾的自觉性，增强人们的自救意识和自救能力。 - 宣传材料由县级水行政部门组织编制，分发至乡镇、村组。具体要求： - 宣传手册 - 印刷《山洪灾害防御知识宣传手册》，用通俗易懂的语言，图文并茂，宣传山洪灾害防御知识，发放至各乡（镇、街道办事处）。 - 1.内容 - 宣传内容覆盖山洪灾害认知、预警、转移避险、自救互救与应急处置、责任体系与联系方式等内容，语言简洁明了，简单易懂，配图贴合实际。 - 2.要求 - ①配色按照“红 =警示、黄=提醒、蓝=指引”三色定调； - ②排版按照图文相间原则，避免大段文字堆砌； - ③本地风险点、路线图、责任人信息需实地核查，确保准确； - 影像资料 - 1.内容：包括山洪灾害的成因、危害、特点、防御组织机构、预警信号、避险注意事项、预警监测设施的保护等内容； - 2.制作要求：分辨率 1920×1080（高清）或者 720×576（标清），时长控制5- 15 分钟以内，视频要求配备字幕； - 3.播放方式：不定期地在县电视台黄金时段播放及群众赶集时间进行宣传。 - 明白卡 - 1.制作要求 - ①在山洪灾害危险区内，应以户为单位发放山洪灾害防御明白卡； - ②明白卡应包括家庭人员信息及联系电话、灾害类型、转移责任人及联系电话、避灾安置点、预警信号等，预警信号根据山洪灾害防御预案要求确定； - ③明白卡版面应当简洁、直观、不花哨，防雨、防晒、防腐蚀； - ④明白卡由标题栏、文字区域、辅助图案、落款栏等部分组成； - ⑤明白卡一般不小于 A4 纸张尺寸。 - 2.材料选择 - ①白卡应以 KT 板、PVC 、过塑印刷纸张等材料，如有条件的地方，可以采用铝板； - ②版面采用户外写真印制，粘贴在底板上，画面平整、耐久、不容易脱色； - ③信息可以用油性记号笔书写。 - 宣传栏 - 制作宣传牌、宣传栏，由山洪灾害危险区各乡（镇、街道办事处）制作宣传牌、各村委会制作宣传栏，公布当地防御山洪灾害工作的组织机构，山洪灾害防御示意图，并宣传山洪灾害防御知识。 - 1.制作要求 - ①张贴在乡镇政府大院、集市、卫生院、中心校等人员密集区； - ②宣传内容包括山洪灾害防御组织机构、危险区示意图、监测预警、转移避险图、 自救互救等核心内容； - ③版面应当简洁、直观、不花哨，具有地域适配性，定期维护、动态更新，防雨、防晒、防腐蚀； - ④由标题栏、文字区域、辅助图案、落款栏等部分组成； - ⑤尺寸建议主宣传栏 240cm×120cm ，小型宣传栏 180cm×90cm。 - 2.材料选择 - 基础款用PVC 发泡板 (≥5mm）+户外高清喷绘覆膜，加强款用钢化玻璃 +内贴 KT 板，框架用铝合金或 304 不锈钢，防雨水抗暴晒。 - 3.安装 - 避开危房、大树、低洼处，选择地势高、视野开阔、人员必经处，隐患点附近宣传栏距隐患点 50- 100 米。 - 培训 - 县级水行政部门组织对相关人员开展山洪灾害监测预警系统组成及技术、数据信息汇集及预警平台或信息终端使用与维护、计算机网络故障诊断和处理方法、自动监测站操作维修与运行管理、简易监测站观测及报汛等技术培训，保障监测预警系统的正常运行。 - 1. 山洪灾害监测预警系统组成及核心技术培训 - （1）培训对象：县水行政部门技术骨人员、值班人员。 - （2）培训内容：云南山洪灾害防御系统整体架构，站点、预警平台、信息终端、传输网络的层级关系与数据流转逻辑；云南省山洪四预系统的预警逻辑、阈值条件、触发预警机制，预警信息发布条件和范围；平台日常维护，账号权限管理。 - 2.数据信息汇集及预警平台操作与维护 - （1）培训对象：县水行政部门技术人员、乡镇水利员、村监测员、网格员。 - （2）培训内容：监测数据的采集、处理、传输、存储、校验等操作， 自动监测站的操作、维修与运行管理，终端设备的维护与管理，熟练掌握设备日常操作、数据观测上报、简单故障排查（如天线松动、太阳能板清洁）等。 - 3.应急处置与协同配合 - （1）培训对象：县水行政部门负责人、乡镇/村级负责人、值班值守人员。 - （2）培训内容：预警信号的识别，预警平台的查询使用、预警信息的发布，信息上报流程，跨部门协同会商机制与联动。 - 演练 - 各县组织辖区内乡镇、村级按照应急预案开展演练，遵循突出实战、适应需求，按照计划准备、组织实施、评估总结接程序进行。通过演练，进一步提高乡镇（街道）应对汛情的应急处置能力，同时通过实战化演练，进一步增强应急预案的操作性和科学性。 - 1.开展对象：重点防治村、危险区村民； - 2.开展时间：必须在合同签订后30天内完成； - 3.演练内容：模拟监测预警触发、预警信息传递、安全疏导与人员撤离、安置点管理与应急保障等过程处理。 |
| 6 | 新型入户报警“叫应”设备 | - 防汛呼叫器 - 功能要求：（1）语音呼叫：具有语音呼叫功能，支持以户为单位进行单呼和以组为单位进行组呼； - （2）组户管理：具有组和户二级管理机制，可对接入的预警对象进行管理； - （3）一键报警：可通过近地无线 MESH 自组网按键触发紧急报警； - （4）叫应留痕：对每一次叫应操作存储叫应时间、被叫对象、叫应状态信息； - （5）呼叫记录：可查看终端编码、呼叫时间、送达状态等呼叫记录信息； - （6）叫应管理：可展示同组内的报警应答器设备值守、报警、应答状态； - （7）终端管理：可展示所接入应答的在线、离线状态； - （8）呼叫监听：具备监听喇叭可本地监听呼叫语音； - 技术参数： - （1）外接电源：DC12V/3A； - （2）公网通信：支持4G/WiFi/Ethernet； - （3）应急通信：支持近地无线MESH 自组网； - （4）组网机制： 内置 AODV 协议栈，最大 10 跳接力传输； - （5）监听喇叭：喇叭功率 5W，喇叭阻抗 4 Ω ; - （6）话筒输入：输入幅度>2mv，阻抗 600 Ω ; - （7） 内置电池：容量不小于2000mAh. - （8）工作温度：0~45℃; - 报警应答器 - 功能要求：（1）外观显示：可显示日期、时间等日常信息，并支持当地的天气预报信息显示和降雨量/水位显示； - （2）声光报警：内置扬声器和报警指示灯，支持语音、警笛、闪光报警； - （3）雨水提醒：支持接入现地监测数据，具有降雨、涨水提醒播报功能； - （4）智能预警： 内嵌多级智能叫应模型，支持防汛呼叫器、手机 APP 、小程序多渠道靶向预警发布； - （5）天气预报：支持天气预报功能，通过位置自动订阅当地天气，可按需设置发布时间； - （6）一键应答：具有报警、消警反馈叫应机制，支持一键报警确认和误报消除； - （7）语音喊话：通过防汛呼叫器、手机 APP 、小程序进行语音喊话发布语音消息； - （8）紧急报警：支持接收防汛呼叫器、手机 APP 、小程序的紧急报警指令； - （9）远程管理：开机后无需任何操作即可连接管理平台，支持管理平台和小程序进行远程管理，可实现全生命周期远程维护； - （10）传输加密：内置安全证书，公网信息采用密文格式传输； - （11）防爆认证：符合 GB/T 3836. 1-2021《爆炸性环境第 1 部分:设备 通用要求》，具有防爆合格证； - （12）备用电源：内置可充电备用电池，停电后可无缝切换。 - （13）状态指示：具有报警红蓝闪光和三级图文状态指示； - （14）亮度适应：具有夜间模式，可自动调整显示亮度； - （15）安装方式：具有隐藏式供电接口和折叠式安装托架，支持壁挂式、桌面式多种安装方式。 - 技术参数：（1） 电源规格：DC5V/2A； - （2）供电接口：Type-C； - （3） 内置电池：消费级电池,容量不小于 800mAh； - （4）通讯方式：支持近地无线MESH 自组网和 4G 通信； - （5）组网机制： 内置 AODV 协议栈，最大 10 跳接力传输； - （6）天线类型： 内置一体化多模多频天线； - （7）屏幕尺寸： ≥7 英寸； - （8）扬声器功率： ≥2W； - （9）工作温度：0~45℃; - （10）存储温度：-20~60℃。 |

- 第五章 拟签订的合同文本

- 说明：合同基本格式及主要条款以中标人和采购人最终协商确定的内容为准，但所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人的投标文件作实质性修改。

合同编号：

合同自编号 ：

项目编号 ：

●本合同须加盖甲乙双方骑缝章有效

云南省政府采购

（委托采购）

合

同

书

签订地点：云南省楚雄州牟定县

签订时间：202  年   月   日

甲方（采购人公章）名 称：牟定县水务局

地 址：牟定县共和镇北塔路 110 号

邮 编 ：675000

法定代表人或委托代理人：

科室负责人：

经办人：

电 话：

纳税人识别号：

开户银行：

账号：

签订日期：202 年  月  日

乙方（供应商公章）名 称：

地 址：

邮 编：

法定代表人或委托代理人：

经办人：

电 话：

纳税人识别号：

开户银行：

账号：

签订日期：202年  月  日

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规规定，牟定县水务局（以下简称“甲方”)通过            采购（采购方式）确定                         (供应商名称)(以下简称“乙方”)为                                的中标供应商。甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就                               有关事宜协商订立本合同。

一、合同文件

（一）本合同条款；

（二）中标通知书；

（三）中标人的投标文件；

（四）中标人在评标过程中做出的有关澄清、说明；

（五）本项目招标文件、澄清或修改文件；

（六）其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

- 本合同标的

三、合同价款与支付

1.合同总价为（人民币）大写：     （￥：            元）。

2.合同价款包括了产品价款、一切税费、包装、运输、保险、安装调试、检验、验收、培训、图纸、技术资料、质保期内等相关的全部费用。

（二）合同价款的支付

1.设备到货安装调试初验合格后，甲方向乙方支付合同总金额的50%。设备试运行且终验合格后，乙方应当向甲方提供合法有效的全额增值税专用发票，甲方在收到发票后30日内，向乙方支付合同总金额的45%。合同义务履行完毕后，甲方需在30日内，向乙方支付合同总金额的5%。

2.乙方应向甲方提供下列单据：

（1）发票原件；

（2）合同副本；

（3）验收证书（若有）；

（4）设备相关操作人员培训记录（如要求）。

四、包装、标记、运输和交付

（一）包装

1.乙方应对合同设备进行妥善包装，以满足合同设备运达指定交货地点保管的需要。包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护合同设备能够经受多次搬运、装卸、长途运输并适宜保管。

2.每个独立包装箱内应附装箱清单、质量合格证、装配图、说明书、操作指南等资料。

3.除合同条款另有约定外，甲方无需将包装物退还给乙方。

（二）标记

1.乙方应在每一包装箱相邻的四个侧面以不可擦除的、明显的方式标记必要的装运信息和标记，以满足合同设备运输和保管的需要。

2.根据合同设备的特点和运输、保管的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”“此端朝上，请勿倒置”“保持干燥”等字样和其他适当标记。如果发运合同设备中含有易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则应在包装箱上标明危险品标志。

（三）运输

1.乙方应自行选择适宜的运输工具及线路安排合同设备运输。

2.每件能够独立运行的设备应整套装运。该设备安装、调试、运行所使用的备品、备件、易损易耗件等应随相关的主机一起装运。

3.合同设备运输应当符合合同设备说明书要求；对温度、湿度等环境条件有特殊要求的，应当采取相应措施，保证合同设备的安全、有效。

4.乙方应在合同设备预计启运     日前，将合同设备名称、 数量、箱数、总毛重、总体积（用 m3 表示）、每箱尺寸（长×宽×高）、装运合同设备总金额、运输方式、预计交付日期和合同设备在运输、装卸、保管中的注意事项等预通知甲方，并在合同设备启运后 24 小时之内正式通知甲方。

5.乙方在根据第4项进行通知时，如果发运合同设备中包括易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则危险品的品名、性质、在运输、装卸、保管方面的特殊要求、注意事项和处理意外情况的方法等，也应一并通知甲方。

6.所有包装需确保设备及零部件在运输、装卸过程中不发生损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀，若因包装或运输不当造成设备损坏，中标人须在7个工作日内免费更换全新设备，并承担因此造成的一切损失。

7.整体产品或分体运输的部件，其包装及装载方式需适应公路、铁路等运输方式及装卸要求，避免运输过程中发生位移、碰撞。

8.随设备一同交付的技术资料（含产品合格证、质保书、操作手册、维修手册、图纸、检测报告等）需单独密封包装，确保完整无缺、字迹清晰，电子版资料存储于不可擦写光盘中，与纸质资料一同交付。

（四）交付

1.乙方应于202  年   月   日前将             交付甲方，且      生产日期至开箱检验结束止不得超过3个月（如为进口设备可延长至6个月），否则甲方有权拒绝验收。

2.甲方对乙方交付的包装的合同设备的外观及件数进行清点核验后应签发收货清单。甲方签发收货清单不代表对合同设备的接受，双方还应按合同约定进行后续的检验和验收。

3.合同设备的所有权和风险自项目验收完毕时起由乙方转移至甲方，合同设备未验收之前包括交付在内的所有风险均由乙方承担。

4.甲方如果发现技术资料存在短缺和损坏，乙方应在收到甲方的通知后7日内免费补齐短缺和损坏的部分。如果甲方发现乙方提供的技术资料有误，乙方应在收到甲方通知后7日内免费替换。如由于甲方原因导致技术资料丢失和损坏，乙方应在收到甲方的通知后7日内补齐丢失和损坏的部分，但甲方应向乙方支付合理的复制费用等。

五、开箱检验、安装、调试、验收

（一）开箱检验

1.合同设备交付后应进行开箱检验，即合同设备数量及外观检验。开箱检验应在全部设备到货后7日内进行，并通知乙方。

2.合同设备的开箱检验应在甲方指定地点进行。

3.开箱检验由甲乙双方共同进行，乙方应派遣代表（厂家技术工程师）到场参加开箱检验。

4.开箱检验时，设备须为原厂商(制造商)未启封的全新包装，具有出厂合格证，序列号、包装箱号，并与出厂批号一致，且可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、相关资料及配备件、随机工具等交付给甲方，且使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明,并由双方签章确认。

5.在开箱检验完成后，甲方和乙方应共同签署数量、外观检验报告，报告应列明检验结果，包括检验合格或发现的任何短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形。

6.如果乙方代表未能依约或按甲方通知到场参加开箱检验，甲方有权在乙方代表未在场的情况下进行开箱检验，并签署数量、外观检验报告，对于该检验报告和检验结果，视为乙方已接受，乙方确有合理理由且事先与甲方协商推迟开箱检验时间的除外。

7.在开箱检验过程中发现合同设备的短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形，由乙方负责，乙方应补齐、更换及采取其他补救措施。

8.本合同文件中约定由第三方检测机构对合同设备进行开箱检验或在开箱检验过程中另行约定由第三方检验的，则第三方检测机构的检验结果对双方均具有约束力。

9.开箱检验的检验结果不能对抗在合同设备的安装、调试、验收中及质量保证期内发现的合同设备质量问题，也不能免除或影响乙方依照合同约定对甲方负有的包括合同设备质量在内的任何义务或责任。

（二）安装、调试

1.开箱检验完成后，厂家技术工程师或厂家认证工程师应对合同设备进行安装、调试，以使其具备验收的状态。

2.安装、调试中合同设备运行需要的用水、用电等由甲方承担。

3.双方应对合同设备的安装、调试情况共同及时进行记录。

（三）验收

1.验收组织：由采购人组织验收小组，验收小组由采购人代表、技术专家（可邀请第三方专业机构专家）组成，人数为奇数且不少于3人。

2.验收依据：严格按照本招标文件、中标人投标文件、双方签订的采购合同及国家、行业现行有关质量标准、技术规范进行验收。

3.验收流程：设备安装调试完成后，中标人向采购人提交验收申请及完整的验收资料（含设备清单、产品合格证、质保书、检测报告、操作手册、培训记录、服务台账等）；采购人在收到验收申请后15个工作日内组织验收，验收分为初验和终验，初验合格后设备进入3个月试运行期，试运行期满无质量问题的，组织终验，终验合格后签署《验收合格证书》，作为付款及质保期开始的依据。

4.验收不合格处理：若验收不合格，中标人须在采购人规定的时限内完成整改，整改后重新验收，若仍不合格，采购人有权解除合同，中标人须退还采购人已支付的全部款项，并按合同总金额的20%向采购人支付违约金，同时承担采购人因此造成的全部损失。

5.初验

（1）安装、调试完成后30日内，双方应对合同设备进行验收，以确定合同设备是否达到合同约定的技术性能指标。

（2）如由于乙方原因合同设备在验收过程中未能达到合同约定的技术性能指标，则乙方应在双方同意的期限内采取措施消除合同设备中存在的缺陷，并在缺陷消除以后，尽快进行再次验收。

（3）如果由于乙方原因，再次验收均未能达到合同约定的技术性能指标，则甲方有权解除合同，并由此赔偿给甲方造成的一切损失，其履约保证金不予退还。

（4）验收过程中，如果发现设备的质量和规格与合同约定不符，或提供贴牌产品，包括存在缺陷或使用不符合要求的材料，甲方可委托有资质的第三方检验机构进行检验，并有权凭其出具的检验报告终止合同。

（5）验收过程中，双方应及时共同记录合同设备的使用及设备验收情况。对于未达到技术性能指标的，应如实记录设备表现、可能原因及处理情况等。

（6）验收审核资料包括但不限于合同设备制造商的《营业执照》检验报告、产品说明书、装箱清单等证明文件；乙方《营业执照》等证明文件。

（7）如合同设备均达到合同约定的技术性能指标，则甲乙双方应在验收工作完成后3日内签署合同设备初验证书一式二份，双方各持一份。

6.试运行：初验合格，合同设备进入试运行。试运行期限为1个月，试运行期间设备运行正常，乙方向甲方提交试运行报告。

7.终验：合同设备试运行期满后15日内，如合同设备均符合合同约定的技术性能指标，设备运行正常且无故障，则甲乙双方签署终验证书一式二份，双方各持一份。合同设备验收证书的签署不能免除乙方在质量保证期内对合同设备应承担的保证责任。

8.验收过程中发生的相关费用由乙方承担。

六、技术服务

1.乙方应委派厂家技术工程师或厂家认证工程师为甲方提供技术服务。

技术负责人：

联系电话：

2.乙方提供的技术服务包括但不限于对合同设备进行定期检查、检验、保养和维护并予以记录，确保合同设备处于良好状态，保障使用质量。

3.乙方提供终身技术服务。

4.如果任何技术人员不合格，甲方有权要求乙方撤换，因撤换而产生的费用应由乙方承担。在不影响技术服务并且征得甲方同意的条件下，乙方也可自负费用更换其技术人员。

七、质量保证期

1.除合同文件另有约定外，合同设备整体质量保证期为      年（含免费提供软件升级），自项目终验合格次日起计算。如对合同设备中关键部件的质量保证期有特殊要求的，甲乙双方可另行约定。

2.在质量保证期内如果合同设备出现故障，乙方应自负费用提供质保期服务，对相关合同设备进行修理或更换以消除故障。更换的合同设备和关键部件的质量保证期应重新计算。但如果合同设备的故障是由于甲方人为原因造成的，则对合同设备进行修理和更换的费用应由甲方承担。

3.设备厂家应有备件库以及备用样机，保证产品生命周期内正常使用。

4.质量保证期届满后，甲方应在     日内向乙方出具质量保证期限届满通知。

八、维修服务

1. 供应商负责对合同设备进行定期维护及修理，质保期内任何由制造、设计原因引起的损坏，应由供应商负责进行终身免费修理。

2.供应商应在收到采购人通知后   小时内做出响应，如需供应商到达现场，接到报修电话    分钟内回复，线上能处理的问题线上处理，如线上不能处理，     小时工程师到达现场处理，      天内无法修复提供替用机，每季度到现场进行巡检和保养设备。一旦遇到紧急情况可以拨打以下联系电话，保证迅速响应，最短时间内到场勘察、检测、解决问题。在有特殊任务的情况下，保证售后工程师到场，在检查过程中待命，随时响应处理临时出现的关于设备的问题。如果供应商未在上述时间内作出响应，则采购人有权自行或委托他人解决相关问题或查找和解决合同设备的故障，供应商应承担由此发生的全部费用。

3.供应商应对合同设备的维保服务的情况进行记录，记载合同设备故障发生的时间、原因及解决情况等，由采购人签字确认，并在质量保证期结束后提交给采购人。

4.质保期满后，所有零配件均按成本价供应，提供终身维修服务。

九、履约保证金

1.乙方应在在收到中标（成交）通知书30日内向甲方提交履约保证金，即人民币          元（大写：                ）。

2.履约保证金用于补偿因乙方不能完成其合同义务致使甲方蒙受的损失。

3.项目终验合格后，由乙方书面申请，经甲方审核无误后30个工作日内无息退还履约保证金。

4.合同履行过程中，若乙方违反合同及其附件约定的任何义务，甲方有权从履约保证金中直接扣除乙方应向甲方支付的违约金、损失赔偿额或其他应扣除款项等。若有不足的，由乙方另行承担赔偿责任。

5.履约保证金退还乙方后，乙方违反合同及附件约定的任何义务，甲方有权从合同尾款中直接扣除乙方应向甲方支付的违约金、损失赔偿额或其他应扣除款项等，若有不足的，由乙方另行承担赔偿责任。

十、保证

1.乙方保证其具有完全的能力履行本合同项下的全部义务。

2.乙方保证其所提供的合同设备符合《产品质量法》等相关法律、法规以及其他规范性文件的强制性规定。

3.乙方保证其对合同设备的销售不损害任何第三方的合法权益和社会公众利益。任何第三方不会因乙方原因而基于所有权、抵押权、留置权或其他任何权利或事由对合同设备主张权利。

4.乙方保证合同设备符合合同约定的规格、标准、技术性能指标等，能够安全和稳定地运行，且合同设备（包括全部部件）全新、完整、未使用过，非长期积压的库存商品。

5.乙方保证，乙方所提供的技术资料完整、清晰、准确，符合合同约定并且能够满足合同设备的安装、调试、操作以及维修和保养的需要。

6.乙方保证合同范围内提供的备品备件能够满足合同设备在质量保证期结束前正常运行及维修的需要，如在质量保证期结束前因乙方原因出现备品备件短缺影响合同设备正常运行的，乙方应免费提供。

7.如果在合同设备设计使用寿命期内发生合同项下备品备件停止生产的情况，乙方应事先将拟停止生产的计划通知甲方，使甲方有足够的时间考虑备品备件的需求量。根据甲方要求，乙方应：

（1）以不高于同期市场价格或其向任何第三方销售同类产品的价格提供合同设备正常运行所需的全部备品备件。

（2）免费提供可供甲方或第三方制造停产备品备件所需的全部技术资料，以便甲方持续获得上述备品备件以满足合同设备在寿命期内正常运行的需要。乙方保证甲方或甲方委托的第三方制造及甲方使用这些备品备件不侵犯任何人的知识产权。

8.乙方保证，在合同设备设计使用寿命期内，如果乙方发现合同设备由于设计、制造、标识等原因存在足以危及人身、财产安全的缺陷，乙方将及时通知甲方并及时采取修正或者补充标识、修理、更换等措施消除缺陷。

9.质保承诺

（1）质保期承诺：质保期内，任何零件一旦损坏，无条件更换原厂配件。

（2）整机更换条件：同一部件每年维修超过三次时，无条件整机更换新机。

十一、培训

1.设备安装调试验收结束后，厂家技术工程师进行免费现场技术培训，保证使用人员能够正常操作设备的各种功能。

2.提供现场培训，培训期间所发生的费用（往返差旅费、住宿费、资料费、培训费等）由乙方负责。

3.培训内容包括设备的基本原理、操作使用、维护保养、诊断、检测检测等，使甲方操作人员了解设备详细情况。

4.设备相关操作人员培训记录。

5.设备性能测试合格后，为采购人操作人员提供现场实操培训≥3次，每次培训时长≥4小时，确保参训人员独立完成设备常规操作、简单故障排查；培训后组织考核，考核合格率需达到100%。

十二、产权与风险转移

1.货物的产权，在货物终验合格并移交交付后由乙方转移至甲方。

2.货物损坏、灭失的风险在终验合格，甲乙双方签署验收合格书并交付使用时由乙方转移至甲方。

3.如货物不符合合同约定，甲方可以拒收，在拒收情况下，或者解除合同的，货物毁损、灭失的风险由乙方承担。

4.产权和风险的转移，不影响因乙方履行义务不符合约定，甲方要求其承担违约责任的权利。

十三、权利义务

1.	义务转让限制：未经甲方书面同意，乙方不得擅自向第三方转让其应履行的合同项下的义务。

2.	服务执行主体：乙方设备服务可由原厂执行，第三方厂家产品服务由中标方向第三方原厂厂家购买全保执行。

3.	资料交付要求：乙方应在签订本合同时提供设备配置清单、厂家或供应商售后服务承诺书等资料内容。

4.	知识产权保障：乙方保证甲方在使用设备期间（有配套软件的包括软件产品）不受第三方提出侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权的起诉。若出现，由乙方自付费用自行选择方案应对起诉，甲方积极配合乙方以降低双方损失。

5.	保密责任：甲乙双方应对本合同内容严加保密，在未经对方事先书面同意的情况下，不得将与本合同有关的信息、数据、资料等内容向任何第三方披露或为本合同履行以外的不当目的而使用。在本合同到期或终止后，甲乙双方仍须履行该保密义务。

十四、违约责任

（一）甲方违约责任

1.甲方无正当理由拒收乙方所提供的合同设备，视同甲方违约，甲方应向乙方支付本合同总价的5‰作为违约金。

2.甲方应在本合同约定时间内足额向乙方支付设备款项，每逾期30天，应向乙方支付逾期支付设备款项的1‰作为违约金，违约金累计不超过本合同总价的1%；因乙方未能按时、完整提交请款文件等原因而致甲方逾期付款的，不视为甲方违约。

（二）乙方违约责任

1.乙方未能按本合同约定按时提供设备或按时进行设备安装调试的，每逾期1天，应向甲方支付本合同总价5‰作为违约金；逾期时间超过30天的，甲方有权单方解除合同并另向第三方进行采购，且甲方不承担任何违约责任，同时乙方应承担因此给甲方造成的其他损失。若其向甲方支付的违约金不足以从履约保证金中弥补的，乙方应予赔偿，并按不超过本合同总价的5%作为违约金。

2.乙方向甲方提供的设备不符合本合同下的相关规定，乙方应于30日内更换符合的设备。甲方要求更换后仍不符合的或乙方未在约定的时间内更换的，甲方有权单方解除合同，乙方应承担由此给甲方造成的全部损失，同时并按本合同总价的20%向甲方支付违约金。

3.乙方应保证本合同下全部设备经安装调试后符合国家规定的相关质量标准、符合厂家的出厂标准、达到采购/招投标文件所述特殊要求，同时符合甲乙双方约定的标准（如有），并能正常、无妨碍地使用，否则视同乙方违约，甲方有权单方解除本合同，同时并按本合同总价的20%向甲方支付违约金，同时承担由此给甲方造成的一切损失。

4.乙方未按本合同约定为甲方提供设备操作、维护培训的，每次应按本合同总价的1%向甲方支付违约金。

5.如乙方不履行本合同项下质量保证及售后服务相关条款以及《售后服务承诺书》中的部分或全部约定，每次应按本合同总价的1%向甲方支付违约金，且应由乙方承担由此给甲方造成的一切损失。

6.乙方应保证其所提供的全部资料和证明文件合法、真实、有效，否则，乙方应按本合同总价的5%向甲方支付违约金，同时由乙方承担由此给甲方造成的一切损失。

7.未经甲方书面同意，乙方不得将本合同下的全部或部分权利、义务转让给任何第三方，否则甲方有权单方面解除本合同，乙方应在本合同解除后7天内退还甲方已支付的款项，并按本合同总价的20%向甲方支付违约金，同时承担由此给甲方造成的一切损失。

（三）本合同项下的所有违约金以及损失赔偿款等，甲方均有权从本合同价款或履约保证金中直接扣除，同时甲方有权根据本合同的相关约定向乙方提出不足部分的赔偿。

（四）合同双方中的任何一方不能履行其它义务，经守约方书面催告后仍不能在合理期限内作符合约定的改正或补救的，守约方有权要求违约方按本合同总额的10%支付违约金，并赔偿自身由此遭受的损失，且守约方有权单方书面通知违约方解除本合同。

（五）本合同中约定的违约金如不足以偿付守约方因违约方的违约行为所遭受的损失的，违约方应当负责偿付守约方的损失，包括但不限于财产损失、财产保全费用、人身损害、律师费、诉讼费等（除另有说明外，本合同下所指损失均作此解释）。

（六）赔偿限额：其它违约责任按相关法律法规处理。在中国法律允许的范围内，乙方对甲方每一设备的全部赔偿责任不应超出该设备的单价，并应于该设备的保修期结束时终止。同时，乙方对甲方的间接损失不承担责任。

十五、合同的转让和分包

本合同项下的合同设备为总承包合同，不能以任何形式进行分包，也不得向他人转让合同项目。

十六、合同的解除

有下述情形之一，当事人可发出书面通知全部解除合同，合同自通知到达对方时全部解除：

（1）乙方迟延交付合同设备超过30天；

（2）合同设备由于乙方原因均未能达到技术性能考核指标；

（3）甲方迟延付款超过3个月；

（4）合同一方当事人未能履行合同项下任何其它义务（细微义务除外），或在未事先征得另一方当事人同意的情况下，从事任何可能在实质上不利影响其履行合同能力的活动，经另一方当事人书面通知后7日内或在合同条款约定的其他期限内未能对其行为作出补救；

（5）合同一方当事人出现破产、清算、资不抵债、成为失信被执行人等可能丧失履约能力的情形，且未能提供令对方满意的履约保证金；

（6）本合同约定的其他情形。

十七、提出异议的时间和方法

1.	质量异议处理：甲方在验收后如对货物的型号、规格、质量有异议时，应在妥善保管货物的同时，向乙方提出书面异议。

2.	人为损坏异议无效：甲方因违章操作、保管、保养不善等人为造成货物损毁，所提出的异议乙方不予接受。

十八、通知与送达

1.	甲方信息：通信地址为牟定县水务局 项目负责人办公室；  ；电话：   。

2.	乙方信息：

3.	信息变更：如一方地址、电话、传真号码、开户银行及账号等资料有变更，应在变更当日书面通知对方，否则，视为未变更。

十九、争议的解决

（一）在合同执行过程中，双方若发生争议，争议应通过双方协商解决；如果协商不能解决的，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

（二）在诉讼期间，除正在进行的诉讼外，本合同其他部分应继续执行。

（三）诉讼费由败诉方负担。

二十、不可抗力

（一）签约双方的任何一方由于受不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予延长，其延长的期限应相当于事件影响的期限。不可抗力事件系指签约双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件。诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

（二）受阻一方应在不可抗力事件发生后，应尽快用电报、传真或电传通知对方。并于事件发生后3天内将有关当局出具的证明文件通知对方确认。在双方确认后3天内签署达成履行合同协议书。

二十一、合同的生效及其他

1.本合同在双方签字、甲方收到乙方提交的履约保证金后生效。

2.下述文件作为本合同不可分割的部分与本合同具有同等效力。

（1）项目编号：XXX招标采购文件

（2）项目编号：XXX乙方投标书。

3.本合同生效后，若有未尽事宜。经双方协商同意后，拟定补充文件。补充文件经双方法人代表或委托代理人签字后有效，作为本合同不可分割的部分。

4.本合同一式捌份，其中甲方柒份，乙方壹份，并从签订之日起生效。

5.附件效力：所有经双方签署、确认的文件，包括购销廉洁协议、配置清单、售后服务承诺书等附件、中标通知书及投标书均为本合同不可分割的有效组成部分，与本合同具有同等的法律效力，其合同生效日期为签字盖章确认之日起（以后签字一方的落款日期计算）。

# 第六章 投标文件格式

投标人编制文件须知

1.投标人按照本部分的顺序编制投标文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2.对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3.全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4.建议设置审查索引，以便资格审查小组顺利开展审查工作。

封面格式：

项目名称

项目编号：

投 标 文 件

投标人：                                （电子公章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字或电子签章）

日期：     年     月     日

资格审查部分

- 一、具有独立承担民事责任的能力（实质性格式）

- （1）投标人基本情况表

| 1 | 企业名称： |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |
| 4 | 电话： | 联系人： |
| 5 | 传真： | 电子邮箱： |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |
| 7 | 行政主管部门颁发的资质证书： 证书名称： 资质等级： 证书编号： 证书有效期： …… |  |
| 8 | 质量管理体系证书： （证书名称） 其他： （证书名称） …… |  |
| 9 | 经营范围： 1、 2、 3、 4、 …… |  |
| 10 | 其他需要说明的情况 |  |

投标人：                               （电子公章）

法定代表人（负责人）或授权委托人：          （签字或电子签章）

日期：     年     月     日

### （2）提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

（营业执照彩色扫描件加盖电子公章）

具体要求详见招标文件“第一章 招标公告”及“第三章 评审办法”资格审查标准

相关要求。

### （3）法定代表人（负责人）身份证明书

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：          年          月          日

经营期限：

姓    名：             性    别：

年    龄：             职    务：

系                             （投标人名称）的法定代表人（负责人）。

特此证明。

注：附法定代表人（负责人）身份证原件扫描件。

| 法定代表人（负责人）身份证原件扫描件正面 |  | 法定代表人（负责人）身份证原件扫描件背面 |
| --- | --- | --- |

## 投标人：                     （电子公章）

## 日期：        年     月    日

## 法定代表人（负责人）授权委托书（若有）

本授权委托书声明：我             （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托      （投标人名称）     的    （姓名）    为我方代理人，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称：        、项目编号：        ）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权，特此委托。

投标人：                                  （电子公章）

法定代表人（负责人）：                      （签字或电子签章）

身份证号码：

委托代理人：                         （签字）

身份证号码：

授权委托日期：        年     月     日

| 代理人身份证原件扫描件正面 |  | 代理人身份证原件扫描件背面 |
| --- | --- | --- |

注：附授权委托人身份证原件扫描件，如投标人由法定代表人（负责人）亲自签署投标文件并参与相关活动，则不需要办理授权。如有被授权的代理人签署上述文件，则必须按本格式规定填报并提交授权书，否则被授权的代理人将不被认可。

## 二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（实质性格式）

具备健全的财务会计制度的证明材料｛注（任选其一）：①可提供投标文件递交截止日前三年内至少1年经会计师事务所或审计机构出具的财务审计报告（除报告外至少包含资产负债表、利润表、现金流量表、附注）或投标人内部的财务报表（至少包含资产负债表、利润表、现金流量表）（任选其一）；②也可提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函；③也可提供截至投标文件递交截止日前六个月内银行出具的资信证明（复印件）；④投标人注册时间截至投标文件递交截止日不足一年的，也可提供在工商备案主管部门备案的公司章程复印件｝；

## 三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（实质性格式）

本承诺书声明：本公司参与贵方组织（项目名称：         、项目编号：         、）公开招标采购活动做出如下承诺：

本公司完全具备履行本项目合同所必需的供货、安装、专业售后团队、培训相关人员的能力，随时接受采购人的检查验证。如违反上述承诺，本公司将按照政府采购法有关规定接受处罚，并通过相关政府采购媒体予以公布。

其他需要说明的事项（如无可不填报）：

。

特此承诺。

投标人：                                    （电子公章）

### 法定代表人（负责人）或授权委托人：          （签字或电子签章）

日期：     年     月     日

## 四、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（实质性格式）

1）税收缴纳证明：提供截至投标文件递交截止日前六个月内已缴纳至少1个月的纳税证明或完税证明（成立未满3个月的，提供成立以来的纳税证明或完税证明凭证或相关情况说明）；依法免税的投标人应提供相关文件证明；（注：依法免税或零申报的投标人应提供相关文件证明）

（复印件加盖投标人公章或提供网上可查询的网址信息）

2）社会保障资金缴纳证明：提供截至投标文件递交截止日前六个月内已缴纳至少1个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明（成立未满3个月的，提供成立以来的社会保障资金缴纳凭证或相关情况说明）。依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关文件证明；

（复印件加盖投标人公章或提供网上可查询的网址信息）

投标人：                                    （电子公章）

### 法定代表人（负责人）或授权委托人：          （签字或电子签章）

日期：     年     月     日

- 参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明

- （实质性格式）

致：牟定县水务局、云南陈源项目管理有限公司

我方在此声明，我方在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有以下重大违法记录：

1.我方因违法经营被追究过刑事责任；

2.我方因违法经营被责令停产停业、吊销许可证或者执照；

3.我方因违法经营被处以较大数额罚款等行政处罚。

4.我方在近三年承接的项目中，无违法、违规的不良记录，未因违规或违约介入诉讼或仲裁，不存在拖欠工资情况及重大质量问题、重大安全事故，未因违规或违约解除合同。我方在投标期间没有处于被责令停业或财产被接管或冻结或被暂停参加投标活动的处罚阶段。

5.我方保证上述信息的完整、客观、真实、准确，若在本项目的招标投标的全过程中，被查实我方提供的资料及上述承诺不属实，或提供的相关资料不属实或不满足投标文件的要求，则采购人有权取消我方的投标及中标资格，且我方将无条件并愿意承担我方因提供虚假材料谋骗取中标、成交所引起的一切法律后果（包括经济损失）。

特此声明！

投标人：                                    （电子公章）

### 法定代表人（负责人）或授权委托人：          （签字或电子签章）

日期：     年     月     日

解释：参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：参照投标函相关承诺格式内容。重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款（较大数额罚款是指200万元以上罚款）等行政处罚。投标人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

## 六、法律、行政法规规定的其他条件（实质性格式）

（1）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为名单的承诺函

致：牟定县水务局、云南陈源项目管理有限公司

我公司依法参加贵单位组织的（项目名称：         、项目编号：         ）公开招标采购活动。现本公司郑重承诺：

1.我公司在参加政府采购活动前3年内未因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，可以参加本次政府采购活动。

2.我方未被列入“信用中国”网站失信被执行人名单。

3.我方未被列入“信用中国”网站重大税收违法案件当事人名单。

4.我方未被列入“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为记录名单。

以上承诺信息如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《中华人民共和国政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

投标人：                                    （电子公章）

日期：     年     月     日

注：3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购，处罚期限届满可以参加政府采购活动的，但应提供期限届满的证明材料。

### （2）资格声明函（实质性格式）

致：牟定县水务局、云南陈源项目管理有限公司

关于贵方组织的（项目名称：         、项目编号：         、）公开招标采购活动，我公司                   （公司名称）愿意参加，提供投标文件中规定的货物及服务，并针对本项目的相关资格条款，我公司作出以下声明；

      - 1.我公司是依法注册的法人，在法律上、财务上和运作上完全独立于牟定县水务局及云南陈源项目管理有限公司

      - 2.我公司遵守国家有关的法律、法令和条例，以及符合并承认和履行招标文件中的各项规定。

      - 2.我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

      - 3.我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

      - 4.与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| - 序号 | - 单位名称 | - 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |
| - 2 |  |  |
| - … |  |  |

      - 5.我公司完全符合本项目的投标资格，我公司对上述声明内容事项真实性负责。如经查实上述承诺声明的内容事项存在虚假或未履行，本单位愿意接受相关处罚并追究法律责任。

      - 特此承诺！

投标人：                                    （电子公章）

## 法定代表人（负责人）或授权委托人：          （签字或电子签章）

日期：     年     月     日

注：

1.单位负责人，是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2.直接控股关系，是指单位或个人股东的直接控股关系；控股股东，是指其出资额占有限责任公司资本总额50%以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额50%以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足50%，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

3.直接管理关系，是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的直接管理与被管理关系，如上下级关系的事业单位和团体组织。

- （3）无串通投标行为的承诺函（实质性格式）

## 一、我公司承诺无下列恶意串通投标的情形（包括但不限于）：

（一）投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件或者投标文件；

（二）投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

（三）投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（五）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

（六）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

（七）投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

## 二、我公司承诺无下列相互串通投标的情形（包括但不限于）：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

投标人：                                    （电子公章）

### 法定代表人（负责人）或授权委托人：          （签字或电子签章）

日期：     年     月     日

## 七、本项目的特定资格证明文件

具体要求详见招标文件“第一章 招标公告”及“第三章 评审办法”资格审查标准

相关要求。

报价部分

## 一、开标一览表（实质性格式）

- 项目名称：

项目编号：

金额单位：人民币 元

| 投标总报价（元） | 大写： 小写： |
| --- | --- |
| 质保期 |  |
| 合同履行期限 |  |
| 交货地点 |  |
| 投标有效期 |  |
| 其他承诺或声明 |  |

投标人：                                    （电子公章）

### 法定代表人（负责人）或授权委托人：          （签字或电子签章）

日期：     年     月     日

## 二、分项报价表（实质性格式）

项目名称：

项目编号：

金额单位：人民币 元

| 序号 | 货物名称 | 所属行业 | 品牌 | 制造商 | 型号/服务要求 | 节能/节水/环保 | 产地类型 | 国家 | 企业类型 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 国内□ 进口□ |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  | 国内□ 进口□ |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  | 国内□ 进口□ |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  | 国内□ 进口□ |  |  |  |  |  |  |
| 共计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

（1）★投标人须对所投标项的所有产品进行整体投标报价，不得缺项漏项，否则按不实质性响应招标文件要求处理。

（2）如所投设备为中型、小型、微型企业产品，须在上表“企业类型”中全部体现并明确。

（3）投标人对填写生产制造企业的企业类型负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

## （4）投标人可根据项目性质自行增减行数，但不得对表格中规定的内容进行更改。

投标人：                                    （电子公章）

### 法定代表人（负责人）或授权委托人：          （签字或电子签章）

## 日期：     年     月     日

## 三、落实政府采购政策

### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加      （单位名称）的      （项目名称）采购活动，货物全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于         （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：若无此项内容，可不填写此函。

企业名称：                                     （电子公章）

日期：     年     月     日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位在职职工人数为       人，安置的残疾人人数      人。且本单位参加      单位的      项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：若无此项内容，可不填写此函。

投标人：                         （电子公章）

日期：     年     月     日

## 监狱企业声明函

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）的规定，本公司为监狱企业。

根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为：

## 1、

## 2、

## 3、

…

本公司为参加（项目名称：         、项目编号：           ） 公开招标 采购活动提供本企业提供服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：若无此项内容，可不填写此函。

## 投标人：                                     （电子公章）

日期：     年     月     日

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　　　　　年　　月　日

注：若无此项内容，可不填写此函。

_____________________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

一、本国产品标准

本国产品应当符合以下条件：

（一）在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。

属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：

1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；

2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；

3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；

4.简单的上漆、磨光和分装；

5.其他不属于属性改变的情形。

（二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：

财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本通知第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

（三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

二、本国产品标准的适用范围

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

三、对本国产品的支持政策

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

技术、商务部分

## 一、技术需求响应/偏离表（实质性格式）

| 序号 | 技术要求项条款号 | 招标文件中的技术需求 | 投标文件中响应的具体内容 | 响应/偏离 | 说明 | 证明材料投标文件所在位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人应当如实填写上表“投标文件中响应的具体内容”处内容，对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，所产生的一切后果由投标人承担。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答。

2.响应/偏离内容项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于（不满足要求）的，填写“负偏离”；

3.投标人不按上述表格填写，所产生的一切后果由投标人承担。

4.投标人必须根据采购需求及要求中“技术要求”在《技术需求响应/偏离表》中作出全面、真实地反映，“采购需求”中的重要技术指标（“▲”指标），除按要求填写技术规格偏离表外，还须提供证明材料，证明材料包括：招标文件技术指标内明确要求提供的证明材料，未明确的可提供所投产品主要技术指标、参数及性能的公开印刷的技术白皮书（非自行拟定）或制造商公开发布的印刷资料（彩页或产品宣传册）或检测（检验）报告或官方网站发布的技术资料截图或系统功能截图。不接受投标人自行临时编制、印刷、打印或者手写的技术支持资料，若投标文件中技术支持资料指标与技术规格偏离表应答不符或无上述技术支持资料，视为无证明材料。一般技术指标（未标注“▲”指标）若招标文件中明确要求提供证明材料的须按要求提供证明材料，未明确要求的须在技术规格偏离表上应答，偏离情况应如实填写“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”。若出现制造商公开发布的技术白皮书、检测报告、彩页资料等技术证明文件中，同一技术参数或指标互相矛盾，视为该项技术参数不响应招标文件要求。

投标人：                                    （电子公章）

## 法定代表人（负责人）或授权委托人：          （签字或电子签章）

日期：     年     月     日

附件（若有）：

……

## 二、廉洁承诺书（实质性格式）

本企业参与（项目名称：         、项目编号：        、）的投标人，现做如下承诺：

### 1.所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

2.不与其他投标人串通投标，不损害采购人或其他投标人的合法权益。

3.不转让、出租、出借资质证书、人员岗位证书或以其他方式允许他人以本企业名义投标。

4.不与采购人或采购代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益。

5.不向采购人、评审委员会成员、监督人员行贿。

6.不扰乱招标投标活动正常秩序。

7.不进行虚假恶意投诉。

8.因违反法律法规、规章被查处的，不干预案件查处。

如出现上述行为，本投标人自愿承担相关责任，接受招标投标监督管理部门、纪检监察部门或司法机关调查处理。给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投标人：                                    （电子公章）

## 日期：     年     月     日

三、诚信履约承诺函（实质性格式）

致：牟定县水务局

如我单位被确定为（项目名称：        、项目编号：         ）的中标人，我单位承诺在合同签订及履约过程中将严格执行《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目招标文件中关于合同签订及履约的相关规定，不出现以下情形：

（1）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（2）未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同；

（3）将政府采购合同转包；

（4）提供假冒伪劣产品；

（5）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

本单位知悉如出现上述情形，将会被依法追究法律责任，可能的处理结果有：处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

投标人：                                    （电子公章）

法定代表人（负责人）或授权委托人：          （签字或电子签章）

日期：     年     月     日

四、合同条款偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择投标无效）： □无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明，否则投标无效；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。） |  |  |  |  |  |

注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人：                                    （电子公章）

法定代表人（负责人）或授权委托人：          （签字或电子签章）

### 日期：   年   月   日

五、商务要求响应承诺书

致：招标人名称

本项目（项目名称：         、项目编号：        ）招标文件中“★商务要求”作为采购人对投标人提出的最低要求，并将作为采购人与中标人签定合同的实质性要求。我单位确认已详细阅读并理解招标文件中的所有商务条款，我单位理解并完全响应本项目中的商务要求。

中标后我单位将严格遵照执行商务要求约定的各项义务，确保合同的顺利履行。

投标人：                                    （电子公章）

- 日期：   年   月   日

## 六、供货渠道与合作机构情况（若有）

| 分项 | 基 本 情 况 | 联系人/联系电话/传真 |
| --- | --- | --- |
| 生产厂家 | 单位名称： 地 址： 销售负责人： | 姓名： 电话： 传真： |
| 关键设备合法来源渠道 | 产品名称： 制造/投标人： 生产地： 经销总代理： 销售负责人： 产品介绍和报价的权威网站： 产品合法来源验证查询专线： 售后服务管理验证查询专线： | 电话： 传真： |

注：须提供相关证明材料

## 七、投标保证金缴纳证明（实质性格式）

云南陈源项目管理有限公司：

（投标人） 参加贵单位组织的（项目名称：         、项目编号：        、）公开招标采购活动。按招标文件的规定，已通过转账、银行汇款、支票、银行汇票等非现金形式缴纳人民币（大写）  　　  元的投标保证金。

开票信息：

名        称：

纳税人识别号：

地 址、电 话：

开 户 银 行 ：

账        号：

说明：上述要素的填写必须与银行转账或银行汇款凭证的要素一致，采购代理机构依据此凭证信息退还投标保证金。

### 附：投标保证金/保函、保险等缴纳凭证

投标人：                                    （电子公章）

法定代表人（负责人）或授权委托人：          （签字或电子签章）

日期：     年     月     日

## 八、项目实施方案

（格式自拟，内容由投标人根据评审办法并结合自身实际情况自行编写）

……

投标人：                                    （电子公章）

法定代表人（负责人）或授权委托人：          （签字或电子签章）

日期：     年     月     日

## 九、培训方案

（格式自拟，内容由投标人根据评审办法并结合自身实际情况自行编写）

……

投标人：                                    （电子公章）

法定代表人（负责人）或授权委托人：          （签字或电子签章）

日期：     年     月     日

## 十、售后服务方案

（格式自拟，内容由投标人根据评审办法并结合自身实际情况自行编写）

……

投标人：                                    （电子公章）

法定代表人（负责人）或授权委托人：          （签字或电子签章）

日期：     年     月     日

附件1

项目技术服务人员情况表

| 序号 | 职务 | 姓名 | 年龄 | 职称 | 专业 | 业绩 | 拟担任职务 | 从专业工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：                                    （电子公章）

法定代表人（负责人）或授权委托人：          （签字或电子签章）

- 日期：     年     月     日

- 附件2

- 售后服务网点（若有）

| - 序号 | - 机构名称 | - 机构地址 | - 固话号码 | - 联系人 | - 联系电话 | - E-mail/QQ | - 400/800全国免费电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| - …… |  |  |  |  |  |  |  |

- 注：若服务机构为合作伙伴的需提供相关证明资料如机构营业执照等（扫描件加盖电子公章）

投标人：                                    （电子公章）

法定代表人（负责人）或授权委托人：          （签字或电子签章）

日	期：   年   月   日

## 十一、投标人主要业绩（若有）

| 项目名称 | 采购人 | 采购人联系人及联系电话 | 供货安装期限 | 项目地点 | 项目规模 | 签约合同金额 | 合同内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明：附（评审办法要求提供的）证明材料。 |  |  |  |  |  |  |  |

## 十二、远程参与开标会议诚信承诺书

致：牟定县水务局（采购人）

我方郑重承诺：遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则，参加本次远程开标会议，是我方真实意思的表达。

一、不出借、买卖、伪造、涂改企业和从业人员的资质证书、营业执照、资格业绩、印章以及其他相关资信证明文件，严禁其他企业或个人以我公司的名义投标。

二、严格遵守法律法规和招标文件规定的投标程序。不隐瞒真实情况，不弄虚作假，不骗取投标和中标资格。

三、坚决抵制和杜绝串标、围标、哄抬报价、贿赂、回扣等违法投标和不正当竞争行为。

四、依法经营，公平竞争，不采取违法、违规或不正当手段损害、侵犯同行企业的正当权益。

五、遵守指令、不擅离职守。开标评标过程中，我方将坚持全程参加开评标会议，积极响应采购人的指令和操作要求，不擅离职守，始终保持通讯顺畅，因我方原因在规定时间内无法与管理端建立起联系的，即视为放弃交互的权利，我方认可采购人任意处置决定，接受包括终止投标资格在内的任何处理结果。

六、确保设施、设备工况良好。我方将负责提前检查电力供应、网络环境和远程开标会议有关设施、设备的稳定性和安全性，因我方原因导致无法完成投标或者不能进行现场实时交互的，均由我方自行承担一切后果。

## 七、不向采购人或评标委员会成员或相关人员行贿，以牟取中标。

我方若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消招投标资格、将不良行为记录记入档案、没收投标保证金等有关处理，并承担相应的法律责任。给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投标人：                           （电子公章）

# 法定代表人（负责人）：            （签字或电子签章）

# 日	期：   年   月   日

## 十三、投标质量保证书

致：牟定县水务局（采购人）

本投标书作为           （投标人）对（项目名称：           项目编号：           ） 公开招标采购活动提供质量保证的证明。

我方承诺提供以下质量保证并承担相应的法律责任：

1.提供的货物是全新的、符合国家质量标准、中国有关部门手续完备、具有生产企业质量保证书（或合格证明）的货物；保证产品为注效期内的合格产品。

2.保证甲方在合同产品使用期间不受第三方提出侵犯其专利权、商标，提供的货物符合投标文件承诺和所签合同规定的技术要求；

3.保证“投标文件售后服务承诺”全部内容的满足。

本保证书自开标日起90日内有效，如我方最终成交则至货物保质期满为止有效。

投标人：                           （电子公章）

# 法定代表人（负责人）：            （签字或电子签章）

## 日	期：   年   月   日

## 十四、投标人认为有必要提供的其他资料（若有）

# 招标文件要求投标人提交的其他资料或投标人认为应提交的其他资料

# （格式自拟）