招标编号：DLZC2025-G3-00606-DLJS-0052

弥渡县2025年绿色种养循环农业

试点项目

招标文件

采 购 人：弥渡县农业农村局

采购代理：大理建设工程招标有限公司

日    期：二0二五年七月

注 意 事 项

1、凡有意参加投标者，各供应商应在报名截止前应确保成为政采云平台供应商，并完成CA数字证书申领、登陆企业账号绑定。政府采购云平台支持多家CA服务商，供应商可自行选择办理。通过登录企业账号、CA数字证书在政采云平台上完成投标报名、下载招标文件、制作并上传电子投标文件、开标。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。按上述要求获取文件的供应商视为合法获取了本项目采购文件，具备本项目的投标资格。

2、本项目评标采用电子评标，投标人需在网上登陆企业账号递交电子投标文件。具体事宜各潜在投标人可查询政府采购云平台相关操作规则指南。

3、投标人应按照本项目采购文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标文件提交截止时间前上传至“政采云”平台，投标文件提交截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件。投标人在“政采云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。开标地点：“政采云”平台开标大厅。

4、投标人参加开标会议时，须按规定要求编制及网上递交电子投标文件，如果投标人没有按规定网上递交电子投标文件，视为投标无效。

5、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7（64位）及以上操作系统。客户端请至政采云公司网站（https://www.zcygov.cn/）进行查看下载，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询，数字证书问题可咨询云南壹证通CA：0871-67276028（紧急可拨19988166369）或云南CA操作问题：请致电云南CA，4006727666。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标。

目   录

第一章  招标公告	4

第二章  投标人须知	8

第三章  合同样式及主要条款	20

第四章  投标文件格式（一、二标段）	28

第四章  投标文件格式	（三标段）............................51

第五章  采购需求及项目概况	.69

第六章  评标办法（一、二标段）	73

第六章  评标办法（三标段）..................................82

- 弥渡县2025年绿色种养循环农业试点项目             公开招标公告

弥渡县2025年绿色种养循环农业试点项目的潜在投标人应在“政采云”平台（http://www.zcygov.cn）获取招标文件并于2025年8月26日8点30分（北京时间）前上传递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目名称：弥渡县2025年绿色种养循环农业试点项目

2、招标编号：DLZC2025-G3-00606-DLJS-0052

3、计划编号：4532925JH202500463

4、采购方式：公开招标

5、 预算金额：843.00万元

最高限价：843.00万元

其中：一标段：396.00万元、 二标段：384.00万元、三标段：63.00万元；

- 采购内容及实施地点：

- 6.1 一、二标段：

- 采购内容及实施范围：购买提供粪肥收集、处理、转运、施用等全环节服务的第三方专业化服务主体，完成粪肥还田服务6.5万亩。实施范围为耕地和园地，整县推进畜禽粪肥就地就近还田利用，涉及全县8个乡镇种植合作社、种植大户或有种植基地的养殖场。

- 实施地点及面积：一标段3.3万亩，其中红岩镇0.7万亩、弥城镇1.0万亩、苴力镇0.9万亩、牛街乡0.7万亩；二标段3.2万亩，其中新街镇0.6万亩、寅街镇0.9万亩、密祉镇0.9万亩、德苴乡0.8万亩。

- 实施内容：提供粪肥收集、处理、转运、施用等全环节服务。开展粪肥就地消纳、就近还田，粪肥还田等相关服务。年粪肥使用量底线标准：固体粪肥≥ 600公斤/亩，水泡粪≥4000公斤/亩，尿液+水≥6000公斤/亩，沼液≥4000公斤/亩）。

- 6.2 三标段：源于该项目一、二标段对以上标段涉及内容实施：田间试验及监测、粪肥抽检、试验示范、粪肥质量监管追溯、总结评估、宣传培训、技术指导及该项目材料收集、整理、完善后统一报甲方审核。

- 注：本项目共分三个标段。其中一、二标段采购内容一致但由于涉及实施地点（乡镇）较多且分散，为了更好的保证该项目按期实施，投标人须按标段投标，一、二标段不得同时成为第一中标候选人。若投标人同时投两个标段且同时中标的、按标段顺序前面一个标段评标结果有效，后面标段不参与中标候选人排序且按无效投标处理；请各投标人按自己的标段号投标并注明所投标段号。

- 7、服务质量要求：

- 一标段、二标段：严格执行相关标准、规范，对应用的腐熟粪肥实行企业自检与行业主管部门抽检相结合，确保不合格的粪肥不下田、不适宜的时间不下田，满足采购人需求一次验收评定合格。

- 三标段：严格落实粪肥还田相关技术标准和规范，构建粪肥流向全程可追溯监理机制，满足采购人需求一次验收评定合格。

8、服务期限：2025年8月至2026年7月

二、投标人资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

1.2.1提供投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料或书面声明（加盖投标人公章）；

1.3具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3.1 投标人在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）“行政处罚信息”、“列入经营异常名录信息”、“列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息”查询栏中查询的信息记录不得为参加政府采购活动前三年内因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚、列入经营异常名录且未被移出、列入严重违法失信企业名单（黑名单）且未被移出等不良情况（查询时间为本公告发布之日起至本项目开标当日为止，查询结果以采购人、采购代理机构查询结果为准，并将查询记录和证据留存）；

1.3.2 提供投标人 2022年至2024年任意一年度的财务报表（报表至少应包括资产负债表、利润表、现金流量表），成立不足一年的提供成立至今的财务报表，或提供自提交投标文件截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明（加盖投标人公章）或提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函（需同时提供专业担保机构经财政部门认可的证明文件扫描件加盖投标人公章）；

1.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.4.1 投标人须提供缴税所属时间在 2024 年07月至本项目投标文件提交截止时间前任意 3 个月的税务局税收通用缴款书或银行电子缴税（费）凭证或税务局出具纳税情况的相关证明，依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件（加盖投标人公章），至投标文件提交截止时间止成立不足三个月的投标人可提供相关情况说明（加盖投标人公章）；

1.4.2 投标人须提供缴费所属时间在 2024年07月至本项目投标文件提交截止时间前任意 3 个月的社会保险费缴款书或银行电子缴税（费）凭证或社保管理部门出具的有效的缴款证明，依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件（加盖投标人公章），至投标文件提交截止时间止成立不足三个月的投标人可提供相关情况说明（加盖投标人公章）；

1.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

提供投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）的书面声明（加盖投标人公章）；

1.6 法律、行政法规规定的其他条件：

1.6.1 投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中未被列入严重失信主体名单、失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（被禁止在一定期限内参加采购活动但期限届满的除外）（查询时间为本公告发布之日起至开标当日为止，查询结果以采购人、采购代理机构查询结果为准，并将查询记录和证据留存）；

1.6.2 投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中未被禁止参加政府采购活动（查询时间为本公告发布之日起至本项目开标当日为止，查询结果以采购人、采购代理机构查询结果为准，并将查询记录和证据留存）；

1.6.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供加盖投标人公章的书面承诺）；

1.6.4 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理等服务的投标人，不得再参加本采购项目的其他采购活动（提供加盖投标人公章的书面承诺）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求： 本项目非专门面向中小企业采购； 《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)。

3.本项目的特定资格要求：一、二标段 无 ；三标段需持有相关部门颁发的《检测资质认定证书》。

4.本项目属于农、林、牧、渔业。

5.本项目粪污为畜禽粪污。

6.本项目☑不接受□接受联合体投标。

## 三、获取招标文件

1.时间：2025年 8月04日至2025年8月11日，每天上午00：00至12：00，下午12：00至23：59（北京时间，法定节假日除外）

2.地点：投标人可自行在“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）下载采购文件（操作路径：登录“政采云”平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），此为获取招标文件的唯一途径。电子投标文件制作需要基于“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）获取的采购文件编制。

3.方式：有意参加投标的投标人需要在政采云平台办理数字证书（CA）。完成数字证书（CA）办理后，投标人需要在政采云平台绑定数字证书(CA)，并在平台上获取采购文件和其他相关采购资料。

注：CA办理链接：http://yzt.ynsmartcert.cn/cms/yztmdkj.html或者https://ggzy.yn.gov.cn/caDetailV2

需要注意的是，如果投标人之前已经在云南CA在线数字证书办理网注册并办理了企业数字证书（CA），则可以直接进行绑定，无需重复办理。此外，投标人在政采云平台办理的其他CA也可以直接使用，无需重复办理。如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询，数字证书问题可咨询云南壹证通CA：0871-67276028（紧急可拨19988166369）。

4.售价（元）：0。

四、投标文件提交

截止时间：2025-8-26 8:30（北京时间）

地点：供应商应按照本项目招标文件和"政采云"平台的要求编制、加密后在响应文件提交截止时间前上传至"政采云"平台，响应文件提交截止时间前未完成响应文件上传的，视为撤回响应文件。供应商在"政采云"平台提交电子版响应文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。

## 五、开标时间和地点

时间：2025-8-26  8:30（北京时间）

地点：大理建设工程招标有限公司弥渡分公司开标厅（供应商无需到达开标地点，须在"政采云"平台进行远程解密电子版响应文件。）

五、公告期限 ：自本公告发布之日起5个工作日

六、发布公告的媒介：

本次招标公告在《云南省政府采购网》、《政府采购云平台》上发布，采购人及采购代理机构对其他网站发布或转载的公告内容不承担任何责任。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息：

名称：弥渡县农业农村局

地址：弥渡县弥城镇人民路14号

联系人：董女士

联系方式：0872-8164316

2、采购代理机构信息:

名称：大理建设工程招标有限公司

地址：弥渡县弥城镇好来世纪4-7商铺4楼

联系电话：0872-8399699

3、项目联系方式：

项目联系人：罗女士

电话：0872-8399699、18087282755

- 投标人须知

- 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：弥渡县农业农村局 地址：弥渡县弥城镇人民路14号 |
|  | 采购代理机构 | 名称：大理建设工程招标有限公司 地址：弥渡县弥城镇好来世纪4-7商铺4楼 |
|  | 项目名称及 招标编号 | 项目名称：弥渡县2025年绿色种养循环农业试点项目 招标编号：DLZC2025-G3-00606-DLJS-0052 |
| 2 | 预算金额 | 详见第一章《招标公告》“一、项目基本情况” |
| 2.1 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 3 | 采购内容 实施地点 服务期限 | 详见第五章《采购需求》 |
| 4 | 投标人资格 要求 | 详见第一章《招标公告》“二、投标人资格要求” |
| 5 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 6 | 招标文件 的询问 | 供应商如果对招标文件有疑问，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或者采购代理机构应当在 3 个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。 询问联系人：大理建设工程招标有限公司 罗女士 电话：0871-8399699、18087282755 |
|  | 招标文件澄清、修改时间 | 澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构将在提交投标文件截止时间15日前，以网上电子文件形式通知所有获取招标文件的供应商；不足15个工作日的，采购人、采购代理机构将顺延提交首次提交投标文件截止时间。 |
|  | 供应商及时查看有关该项目招标文件的澄清、修改内容 | 供应商应在电子响应文件提交截止时间前及时登录政采云平台（https：//www.zcygov.cn/）中查看有关该项目招标文件的澄清、修改内容。如因供应商自身原因导致未及时查看有关该项目竞争性谈判文件的澄清、修改内容，由此造成的一切后果由供应商自行承担。 |
| 7 | 构成投标文件的其他资料 | 1、投标报价（开标一览表）； 2、资格证明文件； 3、商务部分； 4、技术部分； 5、招标文件中所涉及到的相关资料及证明文件或投标人认为必须提供的其他相关资料。 |
| 8 | 投标有效期 | 从提交投标文件截止之日起90日历天 |
| 9 | 无效投标 | （1）政采云电子平台显示供应商未上传响应文件； （2）因供应商原因上传的响应文件在开启文件时无法解密 （3）未按投标人资格要求提交资格证明文件； （4）投标文件未按规定格式、内容填写； （5）在投标文件中整包价格出现1个以上的报价； （6）传真投标； （7）在投标截止时间后提交的投标文件； （8）招标文件中要求的资格证明文件不全的. （9）投标文件无法定代表人签字或签字但无法定代表人有效委托书的； （10）投标有效期不足的； （11）投标内容有损国家的形象和公民的利益； （12）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的； （13）投标报价单价、总价均高于采购预算价的； （14）提供虚假的资料； （15）根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 |
| 10 | 投标保证金 | 不收取 |
| 11 | 投标文件份数 | - 电子投标。成交供应商须按照采购人要求补交纸质版全套投标文件一正一副。成交供应商补交的投标文件装订采用订本式或胶装式格式进行装订，不得采用活页式装订格式进行装订。 |
|  | 投标文件编制的其他要求 | （1）投标文件全部采用电子文档，供应商应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和政采云电子交易平台的要求编制，编制后应进行电子签章、签名及加密； （2）如投标文件提交的电子标书不满足招标文件要求或开标时无法读取导入或解密，其投标文件将不予受理； （3）投标文件中提供的资料（扫描件），内容必须清晰可辨，若内容模糊，无法辨识，均视为未提供。 |
| 12 | 提交投标文件时间和地点 | 详见第一章《招标公告》“四、投标文件提交” |
| 13 | 开标时间 和地点 | 详见第一章《招标公告》“五、开标时间和地点” |
| 14 | 评标方法 | 综合评分法； |
| 15 | 合同签订方式及付款方式 | 成交供应商在收到成交通知书30天内与采购人签合同。 付款方式：甲乙双方合同约定。 |
| 16 | 中标服务费及相关费用 | 按云建招协【2023】51号文的收费标准收取。由成交供应商在领取成交通知书时一次性向大理建设工程招标有限公司支付。 服务费接受以下形式：现金、银行电汇、网银。 收款方账户： 户名：大理建设工程招标有限公司弥渡分公司 开户行：弥渡农村商业银行总行营业部 账号：0000061971720012 |
| 17 | 履约保证金 | 无 |
| 18 | 现场踏勘 | 不组织，由投标人自行前往招标项目现场考察。 |
| 19 | 是否允许分包 | 不允许 |
| 20 | 其它 | 采购代理机构将依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的 CA 锁按平台提示和招标文件的规定登录到“政采云”平台电子开标大厅签到并在发起解密指令之时起 60 分钟内完成对电子投标文件在线解密。投标文件未按时解密的，视为投标文件无效。 |

一、总  则

1. 采购人、采购代理机构、项目名称、项目名称、招标编号，详见招标文件“投标人须知前附表”。

2. 资金来源

2.1采购人资金来源为财政资金，已落实。用于采购“采购需求”所列服务。

3. 招标范围

3.1 本项目采购内容：见“投标人须知前附表”。

3.2 本项目服务期、实施地点及质量要求：见“投标人须知前附表”。

4. 合格的投标人

4.1投标人应符合招标文件“招标公告”中规定的条件。

5. 投标费用

5.1不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与准备和参加投标活动有关的全部费用以及“投标人须知前附表”中所包含的费用。

6. 质疑

6.1 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑内容不得含有虚假、恶意成分。当事人对自己提出的主张，有责任提供证据，提出质疑时应同时提交相关证据材料和注明事实的确切来源。

提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法获取采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购公告期限届满之日（报名结束之日）起7个工作日内提出。

受理质疑部门：大理建设工程招标有限公司    电话:0872-8399699

6.2投标人提供的质疑书应符合中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的规定。投标人提供的质疑书（如材料中有外文资料应同时附上中文译本）应当包括以下主要内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

质疑书实行实名制，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章的原件。

6.3采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。质疑答复的内容不得涉及商业秘密。

6.4参与政府采购活动的投标人对评审过程或者结果提出质疑的，采购人或采购代理机构可以组织原评审委员会协助处理质疑事项，并依据评审委员会出具的意见进行答复。质疑答复导致中标或成交结果改变的，采购人或采购代理机构应当将相关情况报财政部门备案。

7.投诉

投诉必须首先经过质疑程序。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向同级财政部门提出投诉。

二、招标文件

8.招标文件构成

8.1要求提供的货物、采购过程及合同条款在招标文件中均有说明，招标文件共六章，各章的内容如下：

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  合同书样式及主要条款

第四章  投标文件格式（一、二标段）

第四章  投标文件格式（三标段）

第五章  采购需求及项目概况

第六章  评审办法（一、二标段）

第六章  评审办法（三标段）

9. 招标文件的澄清

9.1投标人应认真核查招标文件，如有疑问的，投标人可以在 “投标人须知前附表”规定截止时间前以澄清函形式（加盖电子签章）要求采购人澄清，截止时间后送达的澄清要求不予接受。

9.2采购代理机构将以书面形式答复所有购买招标文件的投标人（答复中不包含问题的来源）要求澄清的问题，其他澄清方式为无效。

10. 招标文件的澄清或者修改

10.1采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，于招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

10.2采购代理机构和采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有购买招标文件的投标人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

三、投标文件

11. 投标文件编写注意事项

11.1投标人应仔细阅读招标文件，在完全了解采购的内容、服务要求(详见“第五章采购需求要求”)和商务条件后，编写投标文件。投标文件必须响应招标文件的实质性要求和条件。

11.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指：投标人必须对招标文件中的实质性要求和条件的内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺，并提供相应的证明材料。

12. 投标的语言及计量单位

12.1投标人的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电统一使用中文（特别规定除外）。

12.2投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用中国法定计量单位。

13. 投标文件构成

13.1投标人编写的投标文件应由下列部分构成，并按第四章“投标文件格式”要求填写。有关文件的提交如未特别注明需提供原件的，可提供扫描件。

13.2构成投标文件的其他资料：详见“投标人须知前附表7”要求。

14. 投标文件的格式要求

14.1投标人应按第四章“投标文件格式”提供的格式完整地填写。投标文件由报价一览表（开标一览表）、资格证明文件、投标报价、商务部分、技术部分组成，按招标文件要求提交。

注：投标文件中提供的所有证明材料均要清晰可辨。

15. 投标报价

15.1投标人须就“采购需求”中的所投包服务内容作完整唯一报价；

15.2投标人应依据招标文件的要求及有关资料，按国家或行业现行技术经济标准、定额及规范，自行测算出满足招标要求的投标服务的竞争性报价。投标报价包含该项目所投服务完成直至验收的全部费用（包干价）包括：返工、误工及资料相关费用，该报价应考虑市场价格变化的风险费用、利润、税金、政策性风险、汇率风险等因素，并能保证投标人完成履行合同所需的全部工作，此价格在合同签订后将不作调整。

15.3满足招标要求及符合采购需求的价格。

15.4该报价指按“投标人须知前附表”的要求提供规定时间内服务并完成所需的各项报价之和。

- 投标货币

- 投标以人民币报价，汇率风险由投标人自行承担。

17. 投标文件有效期

17.1在“投标人须知前附表”规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

17.2在特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标文件失效。

18. 投标文件的编制

18.1投标文件全部采用电子文档，供应商应当在政采云电子投标客户端上编制响应文件，并生成电子加密标书（后缀名：.jmbs），响应文件制作完成并生成加密标书后，供应商需在开标前将加密的投标文件上传至政采云平台。

18.2如投标人提交的电子标书不符合编制要求或开标时无法读取导入或解密，其投标文件将不予受理。

18.3投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加电子签章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字确认。

18.4关键内容字迹潦草、表达不清、未按要求填写而导致非唯一理解，视为未实质性响应招标文件的投标文件。

18.5投标文件中提供的资料（包括扫描件），内容必须清晰可辨，若内容模糊，无法辨识，均视为未提供。

18.6投标文件应由法定代表人或其委托代理人在规定签章处逐一签章，要求签章处应签单位公章。

18.7. 投标保证金（不收取）

四、投标文件的提交

19. 投标文件全部采用电子文档，投标人应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”（企业账户登陆），并按照招标文件和政采云电子交易平台的要求编制，编制后应进行电子签名及加密。

19.1如投标人提交的电子标书不符合要求或开标时无法读取导入或解密，其投标文件将不予受理。

19.2投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回并书面通知采购人。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章并作为投标文件的组成部分。

19.3刻录投标文件光盘密封在密封袋中，使用记号笔在光盘盘面上标注投标供应商全称，不要粘贴标签。

19.4本项目评标采用电子评标，投标供应商需在网上递交电子投标文件,如现场解密需现场递交一份刻有电子投标文件及PDF格式的投标文件的光盘（注：PDF格式的投标文件为电子投标文件导出的格式，下同），PDF格式的投标文件和电子投标文件不一致的，以电子投标文件为准。

20选择远程解密的，无须递交电子光盘（或U盘）。

21. 提交投标文件截止时间和地点

21.1投标文件的提交不得迟于“投标人须知前附表”规定的提交投标文件截止时间。逾期送达的投标文件，采购人不予接收。

21.2投标人必须在规定时间内将投标文件提交到“投标人须知前附表”规定的地点。

21.3 除“投标人须知前附表”另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

五、开标与评标

22. 开标

22.1采购代理机构将在“投标人须知前附表”规定的时间和地点进行开标，投标人应按时解密投标文件。

22.2投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，停止开标。

22.3开标程序：

22.3.1采购代理机构将在“投标人须知前附表”规定的时间和地点进行开标，请各投标人代表准时参加线上开标会。如投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

22.3.3投标截止后投标人不足3家的，不得开标。

22.3.4开标会：开标会由采购代理机构主持，具体流程如下：

（1）采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人须使用加密时所用的 CA 锁按平台提示和招标文件的规定登录到“政采云”平台电子开标大厅签到并在发起解密指令之时起 60 分钟内完成对电子投标文件在线解密。

（2）发起解密指令之时起 5 分钟内投标人还未进行解密的，代理机构可通知投标人，投标人未预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到投标人进行解密的，视为撤回投标文件。（解密异常情况处理：详见本章电子交易活动的中止） 由此产生的后果由投标人自行负责。

22.4工作人员将做开标记录，投标人对唱标结果确认。

22.5 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应在线提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

有以下情形之一者，将作为无效投标文件处理：

投标文件逾期上传的；

投标人不具备投标资格的。

23. 评标

23.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

23.2采购人或者采购代理机构职责

采购人或者采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告。

（2）宣布评标纪律。

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形。

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长。

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰。

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件。

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为。

（8）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告。

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬。

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

23.3评标委员会职责

评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明。

（3）对投标文件进行比较和评价。

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

23.4评标原则及方法

1.坚持公平、公正、科学、择优的原则，本着实事求是的精神，不带有任何主观意愿和偏见，认真负责地做好评标工作，公平、公正地对待每一个投标人。

2.全面分析，综合评审。

23.5评标纪律

1.对评标内容和评标过程要严格保密，不得向投标人或与该过程无关的其它人员泄露；

2.评标期间的一切资料，包括评标意见、评标记录和评标结论，一律不得向外传和泄露；

3.任何属于投标文件审查、澄清、评价和比较的资料，不得向投标人或与该过程无关的其它人员泄露；

4.所有资料（包括招标文件、投标文件、评标表格及各种文字记录）在评标结束后均应分别整理、存档备查，任何人不得复制和保留；

5.评标结束后，与会人员不得向外界透露评标人员的评标意见，如因此造成的后果由责任者承担；

6.评标期间，评标人员不得外出，确需外出时应事先请假；

7.评标期间，所有与会人员均不得私自以任何方式和投标人进行联系，需询问、澄清的问题由评委会统一组织办理；

8.评标期间，未经允许评标委员会以外的任何单位或部门不得参加评标和采访评标工作。

23.6评标程序

评标只对有效投标文件进行评审。评标按：符合性审查→商务和技术评估、综合比较与评价→得分汇总→评标报告编写的程序进行。

23.7评标方法

本项目按“第六章 评标方法（综合评分法）”规定的评标方法评标。在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。第六章“评标方法”没有规定的评审因素和标准，不作为评标依据。

23.8评标应当在严格保密的情况下进行。任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。评标委员会成员和与评标活动有关的人员在政府采购活动中应严格遵守政府采购评审工作纪律，不得向外界泄露评审情况。

24. 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

六、中标结果

25. 中标人的确定

25.1根据评标委员会给出的评审综合得分由高到低对供应商进行推荐排序三名中标候选供应商，并由采购人确定第一中标候选供应商为中标人。

26. 成交通知书

26.1中标人确定后，采购代理机构向中标人发出成交通知书，并公示中标结果。

26.2成交通知书是合同的组成部分。

27. 签订合同

27.1采购人与中标人应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

27.2中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推；也可以重新招标。

27.3政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

七、其他事项

28. 成交服务费

28.1收取标准详见“投标人须知前附表”。

28.2由成交供应商在接受“成交通知书”前向采购代理机构一次付清成交服务费。

29. 招标文件编制依据

29.1本招标文件根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）及相关法律法规编制。

30.验收

30.1验收标准：详见第五章《采购需求及项目概况》。

30.2验收要求：按法规、规范要求验收。

31.合同签订后的技术服务和联络

31.1按采购人实际需求，成交商提供相应服务。

31.2成交商服务人员应具有下列资格

31.2.1 遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度；

31.2.2了解项目及合同的相关情况，有相同或相近的现场工作经验，能够正确地进行现场指导。

31.3成交商现场服务人员的职责

31.3.1供应商现场服务人员应有权全权处理现场出现的一切技术问题。如现场发生质量问题，供应商现场人员要在买方规定的时间内处理解决。

31.3.2供应商现场服务人员的更换应事先与采购人协商。

第三章 合同书样式及主要条款

合同条款前附表

| 序号 | 项目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务期限 | 同投标须知前附表 |
| 2 | 服务地点 | 同投标须知前附表 |
| 3 | 质量要求 | 同投标须知前附表 |
| 4 | 安全责任 | 投标人承担该项目施工过程中的全部安全责任。 |
| 5 | 付款方式 | 签订合同时采购人与中标供应商协商签订。 |
| 6 | 质保金 | 签订合同时甲乙双方商定。 |

（仅供参考以实际签订合同为准）

合同编号：                      合同自编号：                    招标编号：

●本合同须加盖甲乙双方骑缝章有效

云南省政府采购

（委托采购）

合

同

书

签订地点：

云南省财政厅  制

甲方（采购人公章）名称：

地址：

邮编：

法定代表人或委托代理人：

项目（技术）负责人：

电话：

签订日期：

乙方（供应商公章）名称：

地址：

邮编：

法定代表人或委托代理人：

经办人：

电话：

签订日期：

甲方：（采购人全称）

乙方：（成交供应商全称）

甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部87号令）》等相关法律规定，就弥渡县2025年绿色种养循环农业试点项目(    标段)（政采云项目编号：   ）项目进行的公开招标采购结果，经双方协定达成一致，签订以下内容：

一、项目概况

1.项目名称：                                     （  标段）

2.服务内容：

一、二标段：粪肥收集、处理、转运、施用等全环节服务。开展粪肥就地消纳、就近还田，粪肥还田等相关服务。年粪肥使用量底线标准：固体粪肥≥ 600公斤/亩，水泡粪≥4000公斤/亩，尿液+水≥6000公斤/亩，沼液≥4000公斤/亩）。按照以规模养殖场畜禽粪污为主，进行收集加工腐熟处理后，就地就近消纳的原则实施粪肥还田，粪肥还田以粮食作物以及蔬菜、水果等经济作物消纳为主。负责项目实施所需畜禽粪污收集、加工腐熟处理、转运、还田施用服务，让种植业和养殖业肥田互换，种养结合，就近转化、消纳，防止污染扩散，提高项目运作效率，粪肥处理必须符合有关规定和技术标准，还田粪肥须检测合格。

三标段：严格落实粪肥还田相关技术标准，构建粪肥流向全程可追溯监理机制，建立完善粪污收集、粪肥处理、指导建立粪肥还田管理台账， 定量化管理粪肥来源、收集处理方式、应用作物等，实现粪肥来 源清楚、去向有据可查；要定期开展抽检，做好质量控制和监督管理，避免因粪肥还田利用技术不到位对农业生产造成负面影响。

3.实施地点及面积：一标段3.3万亩、实施地点：红岩镇0.7万亩、弥城镇1.0万亩、苴力镇0.9万亩、牛街乡0.7万亩，；二标段3.2万亩、实施地点：新街镇0.6万亩、寅街镇0.9万亩、密祉镇0.9万亩、德苴乡0.8万亩。三标段：源于该项目一、二标段对以上标段涉及内容实施：田间试验及监测、粪肥抽检、试验示范、粪肥质量监管追溯、总结评估、宣传培训、技术指导及该项目材料收集、整理、完善后统一报甲方审核。

注：各标段根据实际内容填写。

二、服务期

1.服务期：一年（即     年     月     日至    年  月   日止）；

2.进度安排：

（1）

（2）

（3）

（4）

- 三、质量要求

一标段、二标段：严格执行相关标准、规范和技术指导意见，对应用的腐熟粪肥实行服务组织(企业)自检与行业主管部门抽检相结合，确保不合格的粪肥不下田、不适宜的时间不下田，满足采购人需求一次验收评定合格。

三标段：严格落实粪肥还田相关技术标准和规范，构建粪肥流向全程可追溯监理机制，满足采购人需求一次验收评定合格。

四、技术要求

1.技术模式

干清粪采用畜禽粪便堆沤腐熟还田，固体粪肥还田和粪水肥料还田利用模式。

2.技术标准

（1）严格按照《畜禽粪便无害化处理技术规范》(NY/GB/36195-2018)、《畜禽粪便堆肥技术规范》(NY/T3442-2019)、《畜禽粪便还田技术规范》(GB/T25246-2010)  等开展还田服务工作，确保还田粪肥质量达标，杜绝二次污染。粪肥还田安全质量抽查检测，对达不到标准要求的粪肥禁止施入农田；四是根据畜禽养殖规模科学测算粪污资源量，根据种植规模科学测算具体作物粪肥还田量。

（2）对粪污无害化处理、还田方式和还田量开展技术指导和监督，确保粪肥还田利用技术到位；对粪污收集处理主体处理后的粪肥，按照相关技术规程，定期开展抽检，从源头上控制不合格粪肥进入耕地。

3.粪污通过无害化处理、抽检合格达标后还田措施

（1）水泡粪或鲜粪粪污。采用粪污全量还田模式施用还田,作物未收获采取沟施，在两行作物中间开沟灌入并覆盖土壤；作物收获后采取粪污均匀泼撒耕地表面，结合整地机械深翻还田，水泡粪还田量≧4000公斤/亩，尿液+水还田量≧6000公斤/亩，沼液还田量≧4000公斤/亩。

（2）干粪粪污。采用干粪还田利用模式施用还田，粮食作物、蔬菜作物、经济作物等大田作物，种植时与移栽或播种同时施用，采取集中塘施和撒施；水果作物采取沟施或环状开槽施用并覆土，固体粪肥≧600公斤/亩。

五、合同金额及结算

1.合同金额:大写            元（小写      元)、单价：  元/亩。在合同履行中不作调整。

2.付款情况:

3.付款时间及方式：

六、甲乙双方的权利和义务

### （一）甲方的权利和义务

1. 负责合同签订后项目实施监管。

2. 负责提供实施方案文本及其图表资料，解答作业设计中的技术要领和要求，并到现场确认。

3.协调乙方项目实施区域与附近村（组）的关系。

4.协调监督单位及时组织项目验收和为资金兑现提供验收报告。由于甲方原因影响实施进度而造成的损失由甲方承担。

5.负责组织项目验收。

### （二）乙方的权利和义务

1.负责按招标文件采购需求和本合同规定完成所有项目内容。

2.遵守和履行招标文件、投标文件及中标所承诺的一切规定和条款。

3.及时向甲方或监督单位提供工作进度计划和所要求提供的其它书面资料。

4.严格按照各级农业部门制定的技术规程和设计组织施工，接受甲方的检查和监督。不得自行变更实施区域、增减实施面积,对减少量扣除相应金额、对增加量不予兑现。严格按甲方的施工要求，保证项目实施进度和质量标准。如不达要求造成整改、返工等增加的费用和损失由乙方承担。

5.遵守有关管理部门对施工环境卫生、施工现场、施工运输车辆、交通安全和施工人员人身保险等管理规定，坚持文明作业，安全施工，并承担因违反有关规定发生的费用和罚款。

6.乙方在合同履行过程中必须遵守安全文明施工操作规范，所产生安全事故及责任（包括但不限于设备、人身安全事故），均由乙方自行承担。

7.自行解决水源、电源等施工条件和费用。

8.共同参与项目验收工作。

七、验收及验收标准

1.项目验收依据：依据招标文件采购需求及项目合同的要求进行验收。

2.合同期内，若监监督单位发现施工达不到合格的，乙方需进行整改，直至符合要求为止。

3.相关行业标准：

《畜禽粪便无害化处理技术规范》(NY/GB/36195-2018)、《畜禽粪便堆肥技术规范》(NY/T3442-2019)、《畜禽粪便还田技术规范》(GB/T25246-2010) 等

4.验收内容及标准：

- 粪肥处理符合有关规定和技术标准，还田粪肥须检测合格，液体粪肥按还田技术要求完成还田工作。

- 5.验收时间：

八、违约责任

1.除发生不可抗力事实外，乙方不能按期完成或项目质量与实施方案不相符的，甲方有权拒验收，乙方无权请求返还履约保证金；逾期完成将向甲方每日偿付合同总额千分之一的滞纳金。如因乙方服务质量与项目实施方案不相符或未达到甲方质量要求，甲方除全额扣除履约保证金外，乙方还应承担由此造成甲方的实际损失，且甲方有权解除合同。

2.甲方无正当理由拒绝验收项目的，甲方向乙方偿付合同款总价百分之五的违约金；逾期支付合同款将向乙方每日偿付欠款总额千分之一的滞纳金。

3.甲方有权拒付合同价以外的任何费用；乙方有权拒绝合同整体范围以外的条件。

九、合同争议处理办法

甲乙双方在履行合同过程中发生纠纷，应及时向有关政府采购监督管理部门反映，以便相关部门进行协调或处理；本合同发生争议产生的诉讼，由合同签订地人民法院管辖。

十、本合同其他未尽事宜，按国家《中华人民共和国民法典》有关规定处理。

十一、本合同一式肆份，甲方二份，乙方二份。

十二、本合同自签订之日起生效。

十三、本合同不可分割之部分

（1）招标文件

（2）中标人的投标文件

（3）中标通知书

（4）合同附件

十四：附件（如有填写）

注：此范本仅为普通格式合同范本，仅供参考。采购双方可根据最终达成的成交内容进行调整、修改、补充，正式合同以采购双方根据合同法有关规定并参照此范本格式进行签订为准。

- 投标文件格式（一、二标段）

## 格式：封面

弥渡县2025年绿色种养循环农业试点项目

（  ）标段

投 标 文 件

招标编号：DLZC2025-G3-00606-DLJS-0052

供应商名称：           （加盖单位电子公章）

法定代表人或委托代理人：            （签字或电子签章）

日      期：     年     月     日

# 目  录

## （投标人自行编制）

## 一：开标一览表

开标一览表

项目名称：弥渡县2025年绿色种养循环农业试点项目 （   ）标段

项目编号：

| 项 目 | 内容 |
| --- | --- |
| 投标总价（元） | 小写： 大写： |
| 服务承诺 |  |
| 服务期限 |  |
| 项目负责人 |  |
| 备 注 |  |
| 备注：以上报价为完成项目所需的全部费用 |  |

- 注：此表应放于投标文件目录后第一页。

供应商名称（加盖单位电子公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或电子签章）：

日期：　　　年　　月　　日

# 二、资格证明文件

附件一： 法定代表人身份证明书、法人授权委托书

1.法定代表人身份证明书

单位名称：

地    址：

姓    名：      性别：	    年龄：     	 职务：

系             （单位名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：				（加盖单位电子公章）

日期：_____年____月___日

注:后附法定代表人身份证复印件。

## 2.法定代表人授权委托书

本授权书声明：  （供应商名称） 的法定代表人代表本公司授权   （委托代理人姓名）为本公司合法代理人，就贵方组织的有关    项目名称（  ）标段项目（招标编号：       ）的招标，以本单位名义投标。代理人在本项目投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予承认。

代理人无转委托权。

供应商名称（加盖单位电子公章）：

法定代表人（签字或电子签章）：

联系电话：

签发日期： 年 月 日

附：委托代理人身份证复印件

注：1.委托代理人出席开标会的，应提供本人身份证原件交由工作人员核验；

2.在投标文件中附法定代表人及委托代理人身份证扫描件；

- 附件二:营业执照（扫描件）

- 附件三:具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或书面声明

- 具体要求详见“投标人须知前附表”

- 供应商名称（加盖单位电子公章）：

- 法定代表人或其委托代理人（签字或电子签章）：

- 日期：         年       月       日

- 附件四:具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料

- 具体要求详见“投标人须知前附表”

- 供应商名称（加盖单位电子公章）：

- 法定代表人或其委托代理人（签字或电子签章）：

- 日期：         年       月       日

- 附件五:依法缴纳税收和社会保障资金的的的证明材料

- 具体要求详见“投标人须知前附表”

- 供应商名称（加盖单位电子公章）：

- 法定代表人或其委托代理人（签字或电子签章）：

- 日期：         年       月       日

- 附件六:参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

具体要求详见“投标人须知前附表”

- （注：重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业，吊销许可证或者执照，较大数额罚款等行政处罚）

- 供应商名称（加盖单位电子公章）：

- 法定代表人或其委托代理人（签字或电子签章）：

- 日期：         年       月       日

- 附件七:利害关系承诺书

- 投标人针对本项目资格要求中“单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一采购项目投标”的要求内容自行进行承诺或提供第三方出具的相关证明材料。

- 供应商名称（加盖单位电子公章）：

- 法定代表人或其委托代理人（签字或电子签章）：

- 日期：         年       月       日

- 附件八:投标人认为需要提供的其他材料

- 格式自拟

- 其它资格审查资料

- ........

- 三、商务部分

- 附件一：投标函

- 致：     （采购人名称）

- 我方仔细研究了   项目名称（ ）标段   招标文件的全部内容，正式授权下述签字人    （姓名和职务）     全权代表投标人  （投标人全称）   参加该项目    标段投标，若中标，并提交纸质投标文件两份。

- 据此函，签字人兹宣布同意如下：

- 按招标文件项目需求要求和投标报价汇总表，投标总报价（大写）      元，人民币（￥           ）

- 我方已详细审查全部招标文件，包括（澄清文件）(如果有的话)。我方完全理解相关文件要求，并承担对这方面有不明及误解的后果。

- 3、投标有效期：投标截止之日起      日历天。

- 4、同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料，并保证数据和资料的完整性和真实性。

- 5、完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标人为中标人的行为。

- 6．如我方中标：

- （1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同，并履行相应的合同责任和义务。

- （2）我方承诺将承担售后服务及返工责任。

- 7．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

- 8.（其他补充说明）。

- 与本投标有关的正式通讯地址为：

- 地    址：                      邮政编码：

- 电    话：                      传    真：

- 开户名称：                      开户银行：

- 帐    号：

- 供应商名称（加盖单位电子公章）：

- 法定代表人或其委托代理人（签字或电子签章）：

- 日期：         年       月       日

- 附件二：分项报价表

- 项目名称：弥渡县2025年绿色种养循环农业试点项目（   标段）

- 项目编号：

| - 序号 | - 项目名称 | - 数量 | - 单位 | - 单价（元/亩） | - 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 弥渡县2025年绿色种养循环农业试点项目（ 标段） |  | - 亩 |  |  |
| - 合计 |  |  |  |  |  |

- 注：“合计”项价格应与“开标一览表”中投标总价一致。

- 供应商名称（加盖单位电子公章）：

- 法定代表人或其委托代理人（签字或电子签章）：

- 日期：         年       月       日

- 附件三：商务条款偏离表

- 项目名称：弥渡县2025年绿色种养循环农业试点项目（   标段）

- 项目编号：

| - 序号 | - 招标文件的商务条款 | - 投标文件的商务内容 | - 偏离 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 注：

- 1.投标人须逐条对应招标文件中要求的商务条款，认真填写该表。

- 2.商务条款是指：招标文件《合同条款》中要求的有关内容。

- 3.表格中“偏离”部分，投标人只能如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。响应内容与招标文件要求有区别的均按“正偏离”或“负偏离”填写，并在备注栏中说明。

- 供应商名称（加盖单位电子公章）：

- 法定代表人或其委托代理人（签字或电子签章）：

- 日期：         年       月       日

- 附件四：承诺书（投标人）

- 本企业参与  项目名称 （）标段     的投标人，现作如下承诺：

- 1、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

- 2、遵守政府采购法律、法规和规章制度，维护政府采购市场秩序和公平竞争环境。

- 3、严格保守政府采购活动中获取的国家秘密和商业秘密。

- 4、不与其他投标人串通投标，不损害招标人或其他投标人的合法权益。

- 5、不转让、出租、出借资质证书、人员岗位证书或以其他方式允许他人以本企业名义投标。

- 6、不与招标人或招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益。

- 7、不向招标人、评标委员会成员、监督人员行贿。

- 8、不进行虚假恶意投诉。

- 9、因违反法律、法规、规章被查处的，不干预案件查处。

- 如出现上述行为，本投标人自愿承担相关责任，接受招标投标监督管理部门调查处理。给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

- 供应商名称（加盖单位电子公章）：

- 法定代表人或其委托代理人（签字或电子签章）：

- 日期：         年       月       日

- 附件五：关于资格的声明函

- 致：大理建设工程招标有限公司：

- 关于贵方发布的     项目名称（）标段       公告，本签字人愿意参加投标，提供分项报价表中规定的所有内容，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

- 投标人资格证明材料；

- 投标文件提供的其他所有资料；

- 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

- 同时我公司声明如下：（若承诺不属实，在采购结果公示期结束前一经查实将取消其投标人资格或中标候选人资格）

- 本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的，如有虚假，我公司将放弃投标保证金并承担相应的法律责任，并承担因此给你公司以及本项目采购人所造成的损失。

- 供应商名称（加盖单位电子公章）：

- 法定代表人或其委托代理人（签字或电子签章）：

- 日 期：         年       月       日

- 附件六：投标保证书

- 致：大理建设工程招标有限公司

- 本书作为             （投标人名称）对弥渡县2025年绿色种养循环农业试点项目（    标段），招标项目提供的保证。

- 一旦发生下述行为，我单位（或公司）将放弃中标资格：

- （1）开标后且在投标有效期内撤回投标，或虚假承诺；

- （2）无故不参加投标或者出现不廉洁行为的投标人；

- （3）提供虚假证明材料、虚假投标文件或虚假补充文件的；

- （4）不接受招标文件中有关规定对其投标价格有误之处的修正；

- （5）恶意干扰招投标活动，不听劝阻的；

- （6）中标通知书发出后，我方无故放弃中标项目的或无正当理由不与招标人签订合同的，未安约定缴纳中标服务费的或者拒不缴纳所要求的履约保证金的；

- （7）法律法规或招标文件规定的其他情形。

- 上述情况给采购人或采购代理机构造成损失的，承担相应的赔偿责任。

- 本保证书自开标日起90日有效，除非贵方提前终止或解除本保证书。

- 供应商名称（加盖单位电子公章）：

- 法定代表人或其委托代理人（签字或电子签章）：

- 日  期：         年       月       日

- 附件七：投标人基本情况表

| - 单位名称 |  |  | - 组织机构代码 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 成立时间 |  |  | - 通讯地址 |  |  |  |
| - 是否小微企业 |  | - 是 - 否 |  |  |  |  |
| - 财务状况 | - 资金总额 |  | - 万元 |  |  |  |
|  | - 其中，固定资产总额 |  | - 万元 | - 自有资金 |  | - 万元 |
|  | - 开户银行及账号 |  |  |  |  |  |
| - 公司简介 |  |  |  |  |  |  |

- 供应商名称（加盖单位电子公章）：

- 法定代表人或其委托代理人（签字或电子签章）：

- 日期：         年       月       日

- 附件八：人员、设备配置情况 （仅供参考）

- 拟投入项目负责人简历表

| - 姓名 |  |  | - 性别 |  | - 出生日期 |  | - 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 毕业院校及专业 |  |  |  |  | - 毕业时间 |  | - 年 月 日 |
| - 从事本专业时间 |  |  |  |  | - 为投标人工作的时间 |  |  |
| - 职称 |  |  |  |  | - 职称证号 |  |  |
| - 在本项目中担任职务 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 本人主要施工成果 | - 序序号 | - 工程项目名称及规模 |  |  | - 完成年月 | - 在该项目中任何职 |  |
|  | - 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 3 |  |  |  |  |  |  |
| - 本人所持证书 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 本人主要获奖情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 其它需补充的情况 |  |  |  |  |  |  |  |

- 注：提供相关资格证书扫描件及相关证明材料扫描件。

- 供应商名称（加盖单位电子公章）：

- 法定代表人或其委托代理人（签字或电子签章）：

- 日期：         年       月       日

- 拟派人员组成表（仅供参考）

| - 岗位 | - 姓名 | - 性别 | - 出生年月 | - 工作年限 | - 职称 | - 学历 | - 资格证（岗位证）及编号 | - 分工任务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 1、身份证正反面扫描件；

- 2、注册证书（如有）及职称证书（如有）扫描件；

- 3、表格长度和内容可根据需要自行调整，供应商根据招标文件要求结合实际情况和自身状况进行填写，格式可自拟。

- 供应商名称（加盖单位电子公章）：

- 法定代表人或其委托代理人（签字或电子签章）：

- 日期：         年       月       日

- 拟投入本项目的主要设备表

| - 序序号 | - 设备名称 | - 型号规格 | - 数量 | - 生产能力 | - 主要功能 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 注：供应商根据招标文件要求结合实际情况和自身状况进行填写，格式可自拟。

- 供应商名称（加盖单位电子公章）：

- 法定代表人或其委托代理人（签字或电子签章）：

- 日期：         年       月       日

- 劳动力计划表（参考格式）

| - 工种 | - 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 供应商名称（加盖单位电子公章）：

- 法定代表人或其委托代理人（签字或电子签章）：

- 日期：         年       月       日

- 附件九：类似业绩情况表

| - 项目名称 | - 采购单位 | - 合同金额 | - 实施时间 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 备注：类似业绩附合同书扫描件或中标通知书扫描件。

- 附件十：履约能力证明资料

- 附件十一：企业实力证明资料

- 附件十二：组织能力证明资料

- 附件十三：其他材料

- （一）政府采购政策功能材料（如有）

- （1）中小企业声明函

- 本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

- 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员    	人，营业收入为 	 万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    	万元，资产总额为  	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日  期：

- 注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年数据的新成立的企业可不填报。

- 成交供应商为中小企业的，其《中小企业声明函》将随采购结果同时公告，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

- （2）残疾人福利性单位声明函

- 本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策 的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

- 本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 单位名称（盖章）：

- 日 期：

- 注：1、投标人若非上述企业，则不需提供此附件。

- 2、成交供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随采购结果同时公告，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

- （3）监狱企业证明文件

- 根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）的规定：监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

- 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

- 注：1、投标人若非上述企业，则不需提供此附件

- （二）扫黑除恶承诺书

- 我单位作为项目的投标人,现作出如下承诺:

- 1.坚决贯彻落实习近平总书记关于扫黑除黑专项斗争的重要指示精神，按照党中央国务院、省委省政府的决策部署，严格遵守《住房和城乡建设部关于进一步加强房屋建筑和市政基础设施工程招标投标监管的指导意见》（建市规[2019]11号）文件要求，扎实开展好全省住建系统扫黑除恶专项斗争，营造良好的建筑市场秩序，促进建筑业高质量发展；

- 2.严格遵守《中华人民共和国招标投标法》等有关法律法规 ，公开、公平、公正和诚实信用参加工程项目投标；

- 3.不与其他投标人相互串通投标或者与招标人、招标代理机构串通投标；

- 4.不向招标人、招标代理机构或者评标委员会成员行贿谋取中标；

- 5.不以他人名义投标，挂靠、借用资质投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

- 6.不以暴力手段胁迫其他潜在投标人放弃投标，或胁迫中标人放弃中标，强揽工程；

- 7.不恶意举报投诉中标人或其他潜在投标人，干扰招标投标正常秩序；

- 8.不将中标项目转让给他人，不将中标项目肢解分别转让给他人，不将中标项目违法分包给他人；

- 9.在投标过程中，秉承诚实、信用、公平、公正的原则开展工作，出具的各类书面文件、证件及资料均真实、有效，不弄虚作假。

- 若违反上述行为，自愿承担相关责任，接受招标投标监督管理部门、纪检监察部门或司法机关调查处理。

- 供应商名称（加盖单位电子公章）：

- 法定代表人或其委托代理人（签字或电子签章）：

- 日期：         年       月       日

- （三）招标文件要求或投标人认为需要提供的其他材料

- 四、技术部分

- 技术文件（自行编制，格式自定义）

- 技术文件包括但不限于以下内容：

- 1、服务方案；

- 2、服务质量保证及措施；

- 3、人员配置；

- 4、服务承诺；

- 5、应急处置方案；

- 6、安全文明施工、环境保护措施

- 7、投标人认为需要提供的其他技术资料。

- 第四章   投标文件格式（三标段）

## 格式：封面

弥渡县2025年绿色种养循环农业试点项目

（三）标段

投 标 文 件

招标编号：DLZC2025-G3-00606-DLJS-0052

供应商名称：           （加盖单位电子公章）

法定代表人或委托代理人：            （签字或电子签章）

日      期：     年     月     日

# 目  录

## （投标人自行编制）

## 一：开标一览表

开标一览表

项目名称：弥渡县2025年绿色种养循环农业试点项目 （   ）标段

项目编号：

| 项 目 | 内容 |
| --- | --- |
| 投标总价（元） | 小写： 大写： |
| 服务承诺 |  |
| 服务期限 |  |
| 项目负责人 |  |
| 备 注 |  |
| 备注：以上报价为完成项目所需的全部费用 |  |

- 注：此表应放于投标文件目录后第一页。

供应商名称（加盖单位电子公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或电子签章）：

日期：　　　年　　月　　日

# 二、资格证明文件

附件一： 法定代表人身份证明书、法人授权委托书

1.法定代表人身份证明书

单位名称：

地    址：

姓    名：      性别：	    年龄：     	 职务：

系             （单位名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：				（加盖单位电子公章）

日期：_____年____月___日

注:后附法定代表人身份证复印件。

## 2.法定代表人授权委托书

本授权书声明：  （供应商名称） 的法定代表人代表本公司授权   （委托代理人姓名）为本公司合法代理人，就贵方组织的有关    项目名称（  ）标段项目（招标编号：       ）的招标，以本单位名义投标。代理人在本项目投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予承认。

代理人无转委托权。

供应商名称（加盖单位电子公章）：

法定代表人（签字或电子签章）：

联系电话：

签发日期： 年 月 日

附：委托代理人身份证复印件

注：1.委托代理人出席开标会的，应提供本人身份证原件交由工作人员核验；

2.在投标文件中附法定代表人及委托代理人身份证扫描件；

- 附件二:营业执照、资质证书（扫描件）

- 附件三:具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或书面声明

具体要求详见“投标人须知前附表”

- 供应商名称（加盖单位电子公章）：

- 法定代表人或其委托代理人（签字或电子签章）：

- 日期：         年       月       日

- 附件四:良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料

- 具体要求详见“投标人须知前附表”

- 供应商名称（加盖单位电子公章）：

- 法定代表人或其委托代理人（签字或电子签章）：

- 日期：         年       月       日

- 附件五:依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料

- 具体要求详见“投标人须知前附表”

- 供应商名称（加盖单位电子公章）：

- 法定代表人或其委托代理人（签字或电子签章）：

- 日期：         年       月       日

- 附件六:参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录

具体要求详见“投标人须知前附表”

- （注：重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业，吊销许可证或者执照，较大数额罚款等行政处罚）

- 供应商名称（加盖单位电子公章）：

- 法定代表人或其委托代理人（签字或电子签章）：

- 日期：         年       月       日

- 附件七:利害关系承诺书

- 投标人针对本项目资格要求中“单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一采购项目投标”的要求内容自行进行承诺或提供第三方出具的相关证明材料。

- 供应商名称（加盖单位电子公章）：

- 法定代表人或其委托代理人（签字或电子签章）：

- 日期：         年       月       日

- 附件八:投标人认为需要提供的其他材料

- （一）政府采购政策功能材料（如有）

- （1）中小企业声明函

- 本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

- 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员    	人，营业收入为 	 万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    	万元，资产总额为  	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日  期：

- 注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年数据的新成立的企业可不填报。

- 2、成交供应商为中小企业的，其《中小企业声明函》将随采购结果同时公告，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

- （2）残疾人福利性单位声明函

- 本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策 的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

- 本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 单位名称（盖章）：

- 日 期：

- 注：1、投标人若非上述企业，则不需提供此附件。

- 2、成交供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随采购结果同时公告，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

- （3）监狱企业证明文件

- 根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）的规定：监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

- 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

- 注：1、投标人若非上述企业，则不需提供此附件

- 其它资格审查资料（投标人认为需要提供的其它资料）

- ........

- 三、商务部分

- 附件一：投标函

- 致：     （采购人名称）

- 我方仔细研究了   项目名称（ ）标段   招标文件的全部内容，正式授权下述签字人    （姓名和职务）     全权代表投标人  （投标人全称）   参加该项目    标段投标，若中标，并提交纸质投标文件两份。

- 据此函，签字人兹宣布同意如下：

- 按招标文件项目需求要求和投标报价汇总表，投标总报价（大写）      元，人民币（￥           ）

- 我方已详细审查全部招标文件，包括（澄清文件）(如果有的话)。我方完全理解相关文件要求，并承担对这方面有不明及误解的后果。

- 3、投标有效期：投标截止之日起      日历天。

- 4、同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料，并保证数据和资料的完整性和真实性。

- 5、完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标人为中标人的行为。

- 6．如我方中标：

- （1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同，并履行相应的合同责任和义务。

- （2）我方承诺将承担售后服务及返工责任。

- 7．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

- 8.（其他补充说明）。

- 与本投标有关的正式通讯地址为：

- 地    址：                      邮政编码：

- 电    话：                      传    真：

- 开户名称：                      开户银行：

- 帐    号：

- 供应商名称（加盖单位电子公章）：

- 法定代表人或其委托代理人（签字或电子签章）：

- 日期：         年       月       日

- 附件二：分项报价表

- 项目名称：弥渡县2025年绿色种养循环农业试点项目（   标段）

- 项目编号：

| - 序号 | - 项目名称 | - 数量 | - 单位 | - 单价（元/亩） | - 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 弥渡县2025年绿色种养循环农业试点项目（ 标段） |  | - 亩 |  |  |
| - 合计 |  |  |  |  |  |

- 注：“合计”项价格应与“开标一览表”中投标总价一致。

- 供应商名称（加盖单位电子公章）：

- 法定代表人或其委托代理人（签字或电子签章）：

- 日期：         年       月       日

- 附件三：商务条款偏离表

- 项目名称：弥渡县2025年绿色种养循环农业试点项目（   标段）

- 项目编号：

| - 序号 | - 招标文件的商务条款 | - 投标文件的商务内容 | - 偏离 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 注：

- 1.投标人须逐条对应招标文件中要求的商务条款，认真填写该表。

- 2.商务条款是指：招标文件《合同条款》中要求的有关内容。

- 3.表格中“偏离”部分，投标人只能如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。响应内容与招标文件要求有区别的均按“正偏离”或“负偏离”填写，并在备注栏中说明。

- 供应商名称（加盖单位电子公章）：

- 法定代表人或其委托代理人（签字或电子签章）：

- 日期：         年       月       日

- 附件四：承诺书（投标人）

- 本企业参与  项目名称 （）标段     的投标人，现作如下承诺：

- 1、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

- 2、遵守政府采购法律、法规和规章制度，维护政府采购市场秩序和公平竞争环境。

- 3、严格保守政府采购活动中获取的国家秘密和商业秘密。

- 4、不与其他投标人串通投标，不损害招标人或其他投标人的合法权益。

- 5、不转让、出租、出借资质证书、人员岗位证书或以其他方式允许他人以本企业名义投标。

- 6、不与招标人或招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益。

- 7、不向招标人、评标委员会成员、监督人员行贿。

- 8、不进行虚假恶意投诉。

- 9、因违反法律、法规、规章被查处的，不干预案件查处。

- 如出现上述行为，本投标人自愿承担相关责任，接受招标投标监督管理部门调查处理。给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

- 供应商名称（加盖单位电子公章）：

- 法定代表人或其委托代理人（签字或电子签章）：

- 日期：         年       月       日

- 附件五：关于资格的声明函

- 致：大理建设工程招标有限公司：

- 关于贵方发布的     项目名称（）标段       公告，本签字人愿意参加投标，提供分项报价表中规定的所有内容，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

- 投标人资格证明材料；

- 投标文件提供的其他所有资料；

- 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

- 同时我公司声明如下：（若承诺不属实，在采购结果公示期结束前一经查实将取消其投标人资格或中标候选人资格）

- 本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的，如有虚假，我公司将放弃投标保证金并承担相应的法律责任，并承担因此给你公司以及本项目采购人所造成的损失。

- 供应商名称（加盖单位电子公章）：

- 法定代表人或其委托代理人（签字或电子签章）：

- 日 期：         年       月       日

- 附件六：投标保证书

- 致：大理建设工程招标有限公司

- 本书作为             （投标人名称）对弥渡县2025年绿色种养循环农业试点项目（    标段），招标项目提供的保证。

- 一旦发生下述行为，我单位（或公司）将放弃中标资格：

- （1）开标后且在投标有效期内撤回投标，或虚假承诺；

- （2）无故不参加投标或者出现不廉洁行为的投标人；

- （3）提供虚假证明材料、虚假投标文件或虚假补充文件的；

- （4）不接受招标文件中有关规定对其投标价格有误之处的修正；

- （5）恶意干扰招投标活动，不听劝阻的；

- （6）中标通知书发出后，我方无故放弃中标项目的或无正当理由不与招标人签订合同的，未安约定缴纳中标服务费的或者拒不缴纳所要求的履约保证金的；

- （7）法律法规或招标文件规定的其他情形。

- 上述情况给采购人或采购代理机构造成损失的，承担相应的赔偿责任。

- 本保证书自开标日起90日有效，除非贵方提前终止或解除本保证书。

- 供应商名称（加盖单位电子公章）：

- 法定代表人或其委托代理人（签字或电子签章）：

- 日  期：         年       月       日

- 附件七：投标人基本情况表

| - 单位名称 |  |  | - 组织机构代码 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 成立时间 |  |  | - 通讯地址 |  |  |  |
| - 是否小微企业 |  | - 是 - 否 |  |  |  |  |
| - 财务状况 | - 资金总额 |  | - 万元 |  |  |  |
|  | - 其中，固定资产总额 |  | - 万元 | - 自有资金 |  | - 万元 |
|  | - 开户银行及账号 |  |  |  |  |  |
| - 公司简介 |  |  |  |  |  |  |

- 供应商名称（加盖单位电子公章）：

- 法定代表人或其委托代理人（签字或电子签章）：

- 日期：         年       月       日

- 附件八：人员、设备配置情况 （仅供参考）

- 拟投入项目负责人简历表

| - 姓名 |  |  | - 性别 |  | - 出生日期 |  | - 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 毕业院校及专业 |  |  |  |  | - 毕业时间 |  | - 年 月 日 |
| - 从事本专业时间 |  |  |  |  | - 为投标人工作的时间 |  |  |
| - 职称 |  |  |  |  | - 职称证号 |  |  |
| - 在本项目中担任职务 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 本人主要施工成果 | - 序序号 | - 工程项目名称及规模 |  |  | - 完成年月 | - 在该项目中任何职 |  |
|  | - 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 3 |  |  |  |  |  |  |
| - 本人所持证书 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 本人主要获奖情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 其它需补充的情况 |  |  |  |  |  |  |  |

- 注：提供相关资格证书扫描件及相关证明材料扫描件。

- 供应商名称（加盖单位电子公章）：

- 法定代表人或其委托代理人（签字或电子签章）：

- 日期：         年       月       日

- 拟派人员组成表（仅供参考）

| - 岗位 | - 姓名 | - 性别 | - 出生年月 | - 工作年限 | - 职称 | - 学历 | - 资格证（岗位证）及编号 | - 分工任务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 1、身份证正反面扫描件；

- 2、注册证书（如有）及职称证书（如有）扫描件；

- 3、表格长度和内容可根据需要自行调整，供应商根据招标文件要求结合实际情况和自身状况进行填写，格式可自拟。

- 供应商名称（加盖单位电子公章）：

- 法定代表人或其委托代理人（签字或电子签章）：

- 日期：         年       月       日

- 技术部分（格式自拟）

- 附件十：服务实施方案编制

- 附件十一：项目实施的重点和难点及保障措施

- 附件十二：试验示范及监测能力证明资料

- 附件十三：粪肥检测能力说明及证明资料

- 附件十四：培训能力证明资料

- 附件十五：人员配置证明资料

- 附件十六：企业实力证明资料

- 附件十七：业绩证明资料（注：类似业绩需提供中标（成交）通知书或合同原件扫描件，作为评标依据。）

- 附件十八：招标文件要求或投标人认为需要提供的其他材料

第五章 采购需求及项目概况

（一）、项目概况

弥渡县持续推进绿色种养循环农业试点，坚持“花钱买机制”的原则，总结推广试点成功经验、典型做法、成熟模式，通过财政补贴奖励支持，培育壮大一批粪肥还田社会化服务组织，更高水平推行养殖场户、服务组织和种植主体紧密衔接、利益共享、成本共担的绿色种养循环发展模式，推进构建市场运作为主、政府引导为辅、社会资本参与的粪肥还田长效机制，助力全方位夯实粮食安全根基，巩固提高种植业绿色高质量发展水平。改良土壤培肥地力，促进耕地质量提升和农业绿色发展，同时形成发展绿色种养循环农业的技术模式、组织方式和补贴方式，为大面积推广应用提供经验。

任务目标：2025年计划在弥渡县域内8个乡镇完成粪肥还田6.5万亩，实施范围为耕地和园地，整县推进畜禽粪肥就地就近还田利用，涉及全县8个乡镇种植合作社、种植大户或有种植基地的养殖场，种植作物包括粮食、蔬菜、水果、茶叶、经济作物等。培育壮大一批专业化服务主体提供粪肥收集、处理、转运、施用服务，构建1-2种粪肥还田组织运行模式和技术模式，积极探索畜禽粪污收集、处理、安全还田利用制度机制，形成更加稳定的“种养＋服务一体化”的种养适配、生态循环发展模式及长效机制。结合弥渡县种植地块情况，各乡镇2025年任务面积分配情况如下：

| 乡（镇）名称 | 实施面积（万亩） | 种植作物 |
| --- | --- | --- |
| 红岩 | 0.7 | 粮食作物及蔬菜、水果等经济作物 |
| 新街 | 0.6 | 粮食作物及蔬菜、水果等经济作物 |
| 弥城 | 1.0 | 粮食作物及蔬菜、水果等经济作物 |
| 寅街 | 0.9 | 粮食作物及蔬菜、水果等经济作物 |
| 苴力 | 0.9 | 粮食作物及水果、核桃等经济作物 |
| 密祉 | 0.9 | 粮食作物及水果、药材等经济作物 |
| 德苴 | 0.8 | 粮食作物及水果、蔬菜等经济作物 |
| 牛街 | 0.7 | 粮食作物及茶叶、核桃、茶叶等经济作物 |
| 合计 | 6.5 |  |

注：全县需完成6.5万亩粪肥还田面积。在项目实施过程中，各乡镇应按照分配的任务面积完成项目实施工作。若需调整实施面积，需经县人民政府批准后方可在乡镇之间进行调整。

（二）采购需求:

- 一、二标段：开展粪肥收集、处理、转运、施用等全环节服务。整县推进粪肥就地消纳、就近还田、安全利用。还田以耕地和园地为主，作物以粮食作物、蔬菜、水果、茶叶等作物为主。推动农产品向绿色有机生产方式转变。年粪肥使用量底线标准：固体粪肥≥ 600公斤/亩，水泡粪≥4000公斤/亩，尿液+水≥6000公斤/亩，沼液≥4000公斤/亩）。严格按照《畜禽粪便无害化处理技术规范》 (NY/GB/36195-2018)、《畜禽粪便堆肥技术规范》(NY/T3442-2019)、《畜禽粪便还田技术规范》(GB/T25246-2010)等开展还田服务工作，确保还田粪肥质量达标，杜绝二次污染，坚决不允许将监测不合格的粪肥或未经过无害化处理的粪肥施用还田。

三标段：开展田间试验、监测、粪肥抽检、试验示范、粪肥质量监管追溯、总结评估、宣传培训、技术指导及该项目材料收集、整理、完善后统一报甲方审核。在粪肥还田关键时期，进行粪肥质量抽检，指导建立健全粪肥还田台账，对第三方服务主体施用的粪肥开展覆盖8个乡镇的粪肥还田安全质量抽查，抽取不低于100个粪肥样本，并做好检测结果的整理与分析，建立档案数据。

| - 序号 | - 项目主要服务内容 |
| --- | --- |
| - 1 | - 试验示范：有机-无机配施、有机-无机最佳配比及肥料利用率等5组试验，选择5种主要作物开展试验示范，开展相关测产工作。 |
| 2 | 效果监测评估：在各作物主要种植区设置试验监测小区，每种作物和模式不少于3个点，全县监测点不少于20个，并开展相关测产工作，监测点应设置在粪肥还田项目实施区域。 |
| 3 | 示范区建设：示范基地面积不少于1万亩，每个模式要建立1个千亩试验区。 |
| 4 | 粪肥质量监管:粪肥安全检测，对粪肥还田安全质量抽查检测100个样以上，按照《有机肥料》（NY525-2021）中对砷、汞、铅、镉、铬、粪大肠菌群数、蛔虫卵死亡率等限量指标规定检测，出具检测报告。 |
| 5 | 农户施肥调查：对示范区100家农户进行施肥调查。 |
| 6 | 台账建立、造册：协助相关单位人员等开展台账建立、造册监管指导工作。 |
| 7 | 技术培训：组织对项目实施乡镇、还田对象、粪肥还田第三方专业化服务组织开展技术培训工作，制作并发放培训宣传资料。 |
| 8 | 群众满意度调查，不少于100户。 |
| 9 | 构建粪肥流向全程可追溯监理机制。 |
| 10 | 制作项目宣传片，不少于十分钟。 |
| 11 | 其它：协助县农业农村局对项目实施过程中所有资料进行收集汇总，完成相关数据总结绩效报告等，并汇总报送 。 |

- （三）实施规模:完成粪肥还田6.5万亩（其中：一标段3.3万亩；二标段3.2万亩）；三标段：对一二标段实施内容做好田间试验及监测、粪肥抽检、实验示范、粪肥质量监管追溯、总结评估、宣传培训、技术指导及该项目材料收集、审核、完善审核后统一报甲方。

- （四）实施地点及范围：一标段3.3万亩，其中红岩镇0.7万亩、弥城镇1.0万亩、苴力镇0.9万亩、牛街乡0.7万亩，；二标段3.2万亩，其中新街镇0.6万亩、寅街镇0.9万亩、密祉镇0.9万亩、德苴乡0.8万亩。

- 实施范围为耕地和园地，整县推进畜禽粪肥就地就近还田利用，涉及全县8个乡镇种植合作社、种植大户或有种植基地的养殖场。

（五）预算金额：一标段：396万元、 二标段：384万元、三标段：63万元。

（六）服务期：2025年8月至2026年7月

（七）技术要求：

1.技术模式

干清粪采用畜禽粪便堆沤腐熟还田，固体粪肥还田和粪水肥料还田利用模式，即粪肥还田时固体粪肥还田量≥600公斤/亩。水泡粪采用畜禽粪便储液池发酵腐熟还田（全量还田）利用模式，即水泡粪还田量≥4000公斤/亩，尿液+水≥6000公斤/亩。沼液≥4000公斤/亩。

2.技术标准

（1）严把粪肥安全检测关。粪污资源化利用首先是安全利用，要求做到“四个必须”，一是坚持畜禽粪污必须经过堆沤腐熟发酵，按照《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T36195-2018）进行无害化处理和堆沤腐熟发酵；二是还田粪肥中对砷、汞、铅、镉、铬、粪大肠菌群数、蛔虫卵死亡率等限量指标规定必须符合《畜禽粪便还田技术规范》（GB/T25246-2010）；三是粪肥还田安全质量抽查检测，对达不到标准要求的粪肥禁止施入农田；四是根据畜禽养殖规模科学测算粪污资源量，根据种植规模科学测算具体作物粪肥还田量。

（2）对粪污无害化处理、还田方式和还田量开展技术指导和监督，确保粪肥还田利用技术到位；对粪污收集处理主体处理后的粪肥，按照相关技术规程，定期开展抽检，从源头上控制不合格粪肥进入耕地。

3.粪污通过无害化处理、抽检合格达标后还田措施

（1）液体粪肥。采用粪污全量还田模式施用还田,作物未收获采取沟施，在两行作物中间开沟灌入并覆盖土壤；作物收获后采取粪污均匀泼撒耕地表面，结合整地机械深翻还田，水泡粪≥4000公斤/亩，尿液+水≥6000公斤/亩，沼液≥4000公斤/亩。。

（2）干粪粪污（固体粪肥）。采用干粪还田利用模式施用还田，粮食作物、蔬菜作物、经济作物等大田作物，种植时与移栽或播种同时施用，采取集中塘施和撒施；水果作物采取沟施或环状开槽施用并覆土。干粪粪污（固体粪肥）≥600公斤。

（七）主要目标：

1、通过财政补贴奖励支持培育壮大一批专业化服务主体提供粪肥收集、处理、转运、施用服务，构建1-2种粪肥还田组织运行模式和技术模式，积极探索畜禽粪污收集、处理、安全还田利用制度机制，形成更加稳定的“种养＋服务一体化”的种养适配、生态循环发展模式及长效机制。

2、化肥减量增效 ，项目实施后建立化肥使用台账，以农产品亩产量作为定量考核标准，施用传统种植方式化肥使用量与绿色循环农业化肥用量对比分析的方法，有效合理的减少化肥施用量，推进全县化肥减量目标。

3、资源利用，项目实施后，加强农业种养殖技术培训，提高农民种养殖技术水平，让农户更多了解粪肥—接受粪肥—使用粪肥”。推进科学种植科学施肥的生产理念，使项目区畜禽粪污资源化利用率达90%以上；群众满意度达80%以上。

# 第六章 评标方法（一、二标段）

| 条款 | 评 审 内 容 | 评 审 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 资格评审标准 | 独立承担民事责任的能力 | 提供合法有效的工商营业执照 |
|  | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或书面声明 |
|  | 良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2022年至2024年任意一年度的财务报表（报表至少应包括资产负债表、利润表、现金流量表），成立不足一年的提供成立至今的财务报表，或提供自提交投标文件截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明（加盖投标人公章）或提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函（需同时提供专业担保机构经财政部门认可的证明文件扫描件加盖投标人公章）； |
|  | 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供缴税所属时间在 2024 年07月至本项目投标文件提交截止时间前任意 3 个月的税务局税收通用缴款书或银行电子缴税（费）凭证或税务局出具纳税情况的相关证明，依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件（加盖投标人公章），至投标文件提交截止时间止成立不足三个月的投标人可提供相关情况说明（加盖投标人公章）； |
|  |  | 提供缴费所属时间在 2024年07月至本项目投标文件提交截止时间前任意 3 个月的社会保险费缴款书或银行电子缴税（费）凭证或社保管理部门出具的有效的缴款证明，依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件（加盖投标人公章），至投标文件提交截止时间止成立不足三个月的投标人可提供相关情况说明（加盖投标人公章）； |
|  | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）的书面声明（加盖投标人公章）； |
|  | 法律、行政法规规定的其他条件 | “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中未被列入严重失信主体名单、失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（被禁止在一定期限内参加采购活动但期限届满的除外）（查询时间为本公告发布之日起至开标当日为止，查询结果以采购人、采购代理机构查询结果为准，并将查询记录和证据留存）； |
|  |  | 投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中未被禁止参加政府采购活动（查询时间为本公告发布之日起至本项目开标当日为止，查询结果以采购人、采购代理机构查询结果为准，并将查询记录和证据留存）； |
|  |  | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供加盖投标人公章的书面承诺）； |
|  |  | 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理等服务的投标人，不得再参加本采购项目的其他采购活动（提供加盖投标人公章的书面承诺）。 |
| 符合性评审标准 | 投标报价表 | 按第四章“投标文件格式”格式要求编写。 |
|  | 投标函 | 有法定代表人或其委托代理人签字或电子签章并加盖电子公章；符合第四章“投标文件格式”中规定的格式及内容。 |
|  | 法定代表人身份证明书 | 符合招标文件规定的格式及内容并加盖电子公章。 |
|  | 法定代表人授权委托书 | 有法定代表人签字或电子签章并加盖电子公章；符合招标文件规定的格式及内容； |
|  | 投标报价 | 报价完整且仅有一个报价方案 |
|  | 无效投标 | 符合第二章“投标人须知前附表” 第9项规定 |
|  | 响应文件格式 | 符合第四章“投标文件格式”中规定的要求 |
|  | 其他实质性要求 | 未出现不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求求。 |

注：1.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

详细评审

1.投标文件的修正

1.1评委将对确定为实质上响应的投标进行审核，看其是否有计算上和累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

(1)如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致，应以文字表示的金额为准。

(2)当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准，并修正总价。

1.2.评委将按上述修正错误的方法调整投标书中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

1.3.评委将允许修正投标书中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修正不能影响任何投标人相应的名次排列。

2.采用的评标方法

2.1本次招标所采用的评标方法为中华人民共和国财政部令(2017)第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十五条规定的“综合评分法”，即：投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

2.2评标委员会按以下公式计算出各投标人的总得分，推荐中标候选人按评标总得分由高到低顺序排列。

2.3评标委员会对满足招标文件全部实质性要求（即通过资格评审及符合性评审）的投标文件，按照本章前附表规定的评分标准进行打分，并按评标总得分计算公式计算评标总得分，按总得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人；评标总得分相等时，按投标报价由低到高顺序排列；评标总得分相等且投标报价相同时，按技术参数得分高低顺序排列；所有得分均相等的，按主要技术指标高优先、质保期长优先、交货时间短优先、故障到达时间短优先，投标产品中提供政府非强制采购节能、环保产品的优先，采购本省、本地企业的产品和服务、劳动关系和谐企业、新兴业态企业的产品和服务优先的顺序推荐。

3. 政府采购政策

3.1关于中小企业：

<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库【2020】46号文)的规定在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

注：监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

3.2监狱企业

3.2.1根据财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知（财库〔2014〕68号），监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3残疾人福利性单位

残疾人福利性单位制造的货物的，视同为小微企业，享受预留份额。

3.4节能、环境标志产品

3.4.1节能产品是指列入财政部和国家发改委公布的《节能产品政府采购品目清单》中的产品。政府强制采购节能产品是指《节能产品政府采购品目清单》中以“★”标注类别的产品。

3.4.2环境标志产品是指列入财政部、生态环境部公布的《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品。

★3.4.3本项目采购内容中若有政府强制采购节能产品，只接受获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品，且产品认证应依据《节能产品政府采购品目清单》中相关标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。否则按不实质性响应招标文件要求处理。

3.4.4节能产品、环境标志产品的政策应按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）等文件要求，对政府采购节能、环境标志品目清单内的产品实施优先采购和强制采购的政策。注：需提供证明材料，并将产品在“节能清单”或“环境标志产品政府采购清单”中的单页扫描件一份，并在扫描件上标注出所投产品及型号，其他形式的节能产品或环境标志产品证明材料不予认可。

3.5“涉及商品包装或快递包装的，按照《财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）要求执行。

3.6根据《云南省人民政府关于进一步促进全省经济持续平稳发展22条措施的意见》(云政发【2016】111号)文件要求:政府集中采购所需产品(服务)时,在同质同价条件下原则上优先采购本地产品(服务),在采购活动同等选择条件下，优先采购本省、本地企业、可追溯产品、劳动关系和谐企业、新兴业态企业的产品和服务。

详细评审内容及标准（满分为100分）

| 详细评分 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 7.2.1 | 分值构成 （满分100分） | 投标人的评标总得分＝F1＋F2＋F3 其中： F1、F2、F3分别为投标报价、商务部分、技术部分3项评分因素的汇总得分； |
|  |  | 投标报价F1：10分 商务部分F2：30分 技术部分F2：60分 |

| 条款号 | 评审项 | 评审内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.2.2 （1） | F1投标报价 (满分10分) | 评标价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的投标人的有效报价为基准价，其报价分为满分。其它投标人的价格分统一按照下列公式计算：得分保留小数点后两位 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10（计算到小数点后二位） 注：①评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 ②因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 评标委员会根据投标人提供的中小企业声明函的承诺认定其是否属于小型和微型企业并享受小微企业优惠政策。投标人对其承诺的企业规模真实性自行负责。 根据关于促进残疾人就业政府采购政策的通知(财库[2017]141号)的规定，残疾人福利性单位优惠政策，残疾人福利性单位参与本项目投标时，提供残疾人福利性单位声明函并对声明的真实性负责，视同小型、微型企业享受价格扣除等优惠政策。 若投标人符合中小企业行业划型标准或符合残疾人福利性单位条件的或属于监狱企业的，则投标人的有效投标报价在参与投标报价评审计算时给予10%的价格扣减。投标人满足其中两项或以上条件的，不重复进行扣减，最多只扣减一次。即：评标价=投标报价×（1-10%）。 对环境标志产品及节能产品的评审：☑不适用 □适用 财政部印发的《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第六十条 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |  |
| 7.2.2 （2） | F2商务部分 (满分30分) | 履约能力 （满分15分） | 第一档次（15分）:具备满足粪污收集、粪污处理及转运的基础设施、机械设备和生产技术，粪污运输车辆30辆以上，以及其他服务能力且保障措施可行，可保证项目顺利实施，提供相关证明资料齐全的。 第二档次（10分）:基本满足粪污收集、粪污处理及转运的基础设施、机械设备和生产技术，粪污运输车辆20辆以上，以及其他服务能力且保障措施可行，可保证项目顺利实施。提供相关证明资料一般的。 第三档次（5分）：粪污收集、粪污处理及转运的基础设施、机械设备和生产技术差，相关证明材料不全的。 |
|  |  | 类似业绩 （满分5分） | 投标人2022年7月1日至今具有1个项目得基础分2分、每增加一个业绩加2分，累计不超过5分。 注：类似业绩指畜禽粪污资源化利用（畜禽粪污处理）附合同书扫描件或中标通知书扫描件，不提供不得分。 |
|  |  | 企业实力 （满分5分） | 各评委综合各投标人财务状况、企业信誉等综合实力，横向比较、综合给分。 第一档次（5分）:企业实力优，能完全胜任该项目的； 第二档次（3分）:企业实力良，能完成该项目的； 第三档次（1分）:企业实力一般，完成该项目的有一定困难的； 第四档次（0分）:企业实力差，不能完成该项目的。 |
|  |  | 组织能力 （满分5分） | 各评委综合各投标人提供的组织服务能力证明资料，横向比较，综合给分。 第一档次（5分）:组织能力优，有针对性且合理； 第二档次（3分）:组织能力一般但有一定有针对性； 第三档次（1分）:组织能力一般； 第四档次（0分）:无组织能力； |
| 7.2.2 （3） | F3技术部分（满分60分） | 服务方案 （满分25分） | 各评委横向比较，酌情打分： 第一档次（25分）：服务方案较合理、完整、可行，内容描述具体、针对性强，对项目中的主要难点、重点分析到位且有合理、可行的应对措施；具有粪污处理技术相关证明资料且提供的相关证明资料齐全； 第二档次（20分）：服务方案基本合理、完整、可行，内容描述具体、针对性强，对项目中的主要难点、重点分析到位且有应对措施基本可行；具有粪污处理技术相关证明资料且提供的相关证明资料一般； 第三档次（15分）：服务方案基本合理、完整、可行，内容描述不够具体、针对性不强，对项目中的主要难点、重点分析不到位，应对措施不合理；具有粪污处理技术相关证明资料且提供的相关证明资料不全； 第四档次（10分）：服务方案不合理、不完整、可行性差，服务方案内容对招标文件的响应性差，内容描述不具体、针对性差，对服务工作中主要难点、重点分析偏差大、对应措施不合理、可行性差。具有粪污处理技术相关证明资料，且无相关证明资料； 第五档次（0分）：无服务方案。 |
|  |  | 服务质量 保证及措施 （满分10分） | 第一档次（10分）：质量目标明确，有具体、可行的质量保证措施和惩罚措施的。 第二档次（7分）：质量目标基本明确，质量保证措施和惩罚措施基本可行的。 第三档次（4分）：质量目标不明确的，无具体、可行的质量保证措施和惩罚措施的。 第四档次（0分）：无质量目标，无具体、可行的质量保证措施。 |
|  |  | 人员配置 (满分10分) | 第一档次（10分）：项目配置人员优，管理人员均为本单位在职人员，投标单位配置的人员专业、岗位结构合理，完全满足本项目服务需求。 第二档次（7 分）：项目人员配置良好，管理人员均为本单位在职人员，投标单位配置的人员专业、岗位结构合理，基本满足本项目服务需求。 第三档次（4分）：项目人员配置一般，项目组织机构管理体系存在问题的，不能契合本项目服务要求。 第四档次（0分）：无项目人员配置人员。 |
|  |  | 服务承诺 （ 满分5分） | 第一档次（5分）：服务承诺完善、切实可行，针对性强，有具体的违约承诺的。 第二档次（3 分）：服务承诺基本完善、可行，针对性一般，有具体的违约承诺的。 第三档次（1分）：服务承诺不完善，针对性差，违约承诺不具体的。 第四档次（0分）：无服务承诺。 |
|  |  | 应急处置方案（满分5分） | 第一档次（5分）：针对恶劣天气影响等特殊情况制定应急处置方案完善具体且有针对性的。 第二档次（3分）：针对恶劣天气影响等特殊情况制定应急处置方案一般的。 第三档次（1 分）：针对恶劣天气影响等特殊情况制定应急处置方案有明显失误的。 第四档次（0 分）：无应急处置方案。 |
|  |  | 安全文明 施工、环境 保护措施 （满分5分） | 第一档次（5分）：有具体、完整、可行的安全文明施工措施，保证措施全面合理的。 第二档次（3分）：有具体、可行的安全文明施工措施但措施不完整，保证措施合理可行的。 第三档次（1分）：安全文明施工保证措施不可行的。 第四档次（0分）：无安全文明施工保证措施的。 |
| 备 注 ：根据进入详细评审的投标文件对评因素的响应情况进行评审，分档打分 ，多个投标人响应情况基本一致时，可以按同一档次打分 。 |  |  |  |

（四）统分原则

1、评委应首先对各投标人投标文件进行评审，写出书面意见并按招标文件规定分值评分，并由各评委自主评分并签字确认。各评委的评分应在评标委员会内进行公示，并进行汇总。

2、统分原则：所有评委得分的算数平均值为投标人的最终得分（得分保留小数点后两位）。

（五）推荐

评标委员会按评审后总得分由高到低顺序推荐1～3名中标侯选人。总得分相同的，按投标价格由低到高顺序排列；总得分且投标报价相同的，按技术评审得分由高到低顺序排列；以此类推，若最总无法确定的，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定。（根据《财政部令第87号》第三章投标第三十一条实行）

（六）评标报告

评标委员会根据评审情况建议推荐中标人名单并提出书面评标报告。

本项目评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。

- 第六章  评标方法（三标段）

| 条款 | 评 审 内 容 | 评 审 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 资格评审标准 | 独立承担民事责任的能力 | 提供合法有效的工商营业执照 |
|  | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或书面声明 |
|  | 良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2022年至2024年任意一年度的财务报表（报表至少应包括资产负债表、利润表、现金流量表），成立不足一年的提供成立至今的财务报表，或提供自提交投标文件截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明（加盖投标人公章）或提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函（需同时提供专业担保机构经财政部门认可的证明文件扫描件加盖投标人公章）； |
|  | 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供缴税所属时间在 2024 年07月至本项目投标文件提交截止时间前任意 3 个月的税务局税收通用缴款书或银行电子缴税（费）凭证或税务局出具纳税情况的相关证明，依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件（加盖投标人公章），至投标文件提交截止时间止成立不足三个月的投标人可提供相关情况说明（加盖投标人公章）； |
|  |  | 提供缴费所属时间在 2024年07月至本项目投标文件提交截止时间前任意 3 个月的社会保险费缴款书或银行电子缴税（费）凭证或社保管理部门出具的有效的缴款证明，依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件（加盖投标人公章），至投标文件提交截止时间止成立不足三个月的投标人可提供相关情况说明（加盖投标人公章）； |
|  | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）的书面声明（加盖投标人公章）； |
|  | 法律、行政法规规定的其他条件 | “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中未被列入严重失信主体名单、失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（被禁止在一定期限内参加采购活动但期限届满的除外）（查询时间为本公告发布之日起至开标当日为止，查询结果以采购人、采购代理机构查询结果为准，并将查询记录和证据留存）； |
|  |  | 投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中未被禁止参加政府采购活动（查询时间为本公告发布之日起至本项目开标当日为止，查询结果以采购人、采购代理机构查询结果为准，并将查询记录和证据留存）； |
|  |  | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供加盖投标人公章的书面承诺）； |
|  |  | 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理等服务的投标人，不得再参加本采购项目的其他采购活动（提供加盖投标人公章的书面承诺）。 |
|  | 特殊资质要求 | 持有相关部门颁发的《检测资质认定证书》 |
| 符合性评审标准 | 投标报价表 | 按第四章“投标文件格式”格式要求编写。 |
|  | 投标函 | 有法定代表人或其委托代理人签字或电子签章并加盖电子公章；符合第四章“投标文件格式”中规定的格式及内容。 |
|  | 法定代表人身份证明书 | 符合招标文件规定的格式及内容并加盖电子公章。 |
|  | 法定代表人授权委托书 | 有法定代表人签字或电子签章并加盖电子公章；符合招标文件规定的格式及内容； |
|  | 投标报价 | 报价完整且仅有一个报价方案 |
|  | 无效投标 | 符合第二章“投标人须知前附表” 第9项规定 |
|  | 响应文件格式 | 符合第四章“投标文件格式”中规定的要求 |
|  | 其他实质性要求 | 未出现不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求求。 |

注：1.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

详细评审

1.投标文件的修正

1.1评委将对确定为实质上响应的投标进行审核，看其是否有计算上和累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

(1)如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致，应以文字表示的金额为准。

(2)当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准，并修正总价。

1.2.评委将按上述修正错误的方法调整投标书中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

1.3.评委将允许修正投标书中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修正不能影响任何投标人相应的名次排列。

2.采用的评标方法

2.1本次招标所采用的评标方法为中华人民共和国财政部令(2017)第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十五条规定的“综合评分法”，即：投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

2.2评标委员会按以下公式计算出各投标人的总得分，推荐中标候选人按评标总得分由高到低顺序排列。

2.3评标委员会对满足招标文件全部实质性要求（即通过资格评审及符合性评审）的投标文件，按照本章前附表规定的评分标准进行打分，并按评标总得分计算公式计算评标总得分，按总得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人；评标总得分相等时，按投标报价由低到高顺序排列；评标总得分相等且投标报价相同时，按技术参数得分高低顺序排列；所有得分均相等的，按主要技术指标高优先、质保期长优先、交货时间短优先、故障到达时间短优先，投标产品中提供政府非强制采购节能、环保产品的优先，采购本省、本地企业的产品和服务、劳动关系和谐企业、新兴业态企业的产品和服务优先的顺序推荐。

3. 政府采购政策

3.1关于中小企业：

<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库【2020】46号文)的规定在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

注：监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

3.2监狱企业

3.2.1根据财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知（财库〔2014〕68号），监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3残疾人福利性单位

残疾人福利性单位制造的货物的，视同为小微企业，享受预留份额。

3.4节能、环境标志产品

3.4.1节能产品是指列入财政部和国家发改委公布的《节能产品政府采购品目清单》中的产品。政府强制采购节能产品是指《节能产品政府采购品目清单》中以“★”标注类别的产品。

3.4.2环境标志产品是指列入财政部、生态环境部公布的《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品。

★3.4.3本项目采购内容中若有政府强制采购节能产品，只接受获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品，且产品认证应依据《节能产品政府采购品目清单》中相关标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。否则按不实质性响应招标文件要求处理。

3.4.4节能产品、环境标志产品的政策应按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）等文件要求，对政府采购节能、环境标志品目清单内的产品实施优先采购和强制采购的政策。注：需提供证明材料，并将产品在“节能清单”或“环境标志产品政府采购清单”中的单页扫描件一份，并在扫描件上标注出所投产品及型号，其他形式的节能产品或环境标志产品证明材料不予认可。

3.5“涉及商品包装或快递包装的，按照《财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）要求执行。

3.6根据《云南省人民政府关于进一步促进全省经济持续平稳发展22条措施的意见》(云政发【2016】111号)文件要求:政府集中采购所需产品(服务)时,在同质同价条件下原则上优先采购本地产品(服务),在采购活动同等选择条件下，优先采购本省、本地企业、可追溯产品、劳动关系和谐企业、新兴业态企业的产品和服务。

详细评审内容及标准（满分为100分）

| 序号 | 评标项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| F1 | 投标价格评分 | 10分 | 评标价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的投标人的有效报价为基准价，其报价分为满分。其它投标人的价格分统一按照下列公式计算：得分保留小数点后两位 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10（计算到小数点后二位） 注：①评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 ②因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 评标委员会根据投标人提供的中小企业声明函的承诺认定其是否属于小型和微型企业并享受小微企业优惠政策。投标人对其承诺的企业规模真实性自行负责。 根据关于促进残疾人就业政府采购政策的通知(财库[2017]141号)的规定，残疾人福利性单位优惠政策，残疾人福利性单位参与本项目投标时，提供残疾人福利性单位声明函并对声明的真实性负责，视同小型、微型企业享受价格扣除等优惠政策。 若投标人符合中小企业行业划型标准或符合残疾人福利性单位条件的或属于监狱企业的，则投标人的有效投标报价在参与投标报价评审计算时给予10%的价格扣减。投标人满足其中两项或以上条件的，不重复进行扣减，最多只扣减一次。即：评标价=投标报价×（1-10%）。 对环境标志产品及节能产品的评审：☑不适用 □适用 财政部印发的《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第六十条 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| F2 | 服务实施方案编制 | 25分 | 此项评审包含且不仅限于以下内容：投标人对项目的理解、结合本项目实际情况提出胡项目服务实施方案等进行综合评审 第一档次（25分）：各主要技术服务措施符合项目实际，有较详尽的技术方案，方法科学、合理、可行，完全能指导具体实施并确保安全； 第二档次（20分）：各主要服务措施符合项目实际，有详尽的技术方案，方法较科学、合理、可行，基本能指导具体实施并确保安全； 第三档次（15分）：各主要施工措施符合项目实际，未有详尽的技术方案，治理方法不可行，不能指导具体实施； 第四档次（0）：不提供实施方案的不得分。 |
| F3 | 项目实施的重点和难点及保障措施评审 | 15分 | 第一档次（15分）：项目实施方案对项目目标理解较准确、符合实际工作现状且响应较详细、具体，工作安排有序、项目组织机构较完整，具有保障及应急保障措施的； 第二档次（10分）：项目实施方案对项目目标理解准确，响应相对详细、具体，项目组织机构相对完整，具有保障及应急保障措施的； 第三档次（5分）：项目实施方案对项目目标理解基本准确，项目组织机构基本完整，无具体服务措施的。 第四档次（0分）：未提供对应方案的。 |
| F4 | 试验示范及监测能力评审 | 15分 | 第一档次（15分）：提供试验示范及监测能力相关证明资料完善且针对性强； 第二档次（10分）：提供试验示范及监测能力相关证明资料完善但无针对性； 第三档次（5分）：提供试验示范及监测能力相关证明资料一般且没有针对性。 第四档次（0分）：未提供试验示范及监测能力相关证明资料。 |
| F5 | 粪肥检测能力评审 | 15分 | 第一档次（15分）：提供粪肥检测能力相关证明资料完善且针对性强； 第二档次（10分）：提供粪肥检测能力相关证明资料一般且针对性弱； 第三档次（5分）：提供粪肥检测能力相关证明资料不满足且没有针对性。 第四档次（0分）：未提供粪肥检测能力相关证明资料的。 |
| F6 | 培训能力评审 | 5分 | 第一档次（5分）：针对本项目，提供相应的培训及技术指导。提供证明资料完善的； 第二档次（3分）：针对本项目，提供相应的培训及技术指导。提供证明资料一般的； 第三档次（1分）：针对本项目，提供相应的培训及技术指导。提供证明资料差的； 第四档次（0分）：不提供培训及指导相关证明资料。 |
| F7 | 人员配置 | 5分 | 此项评审包含且不仅限于以下内容：投标人提供的专业人员数量及岗位结构组合资料，综合打分： 第一档次（5分）：项目人员配置，完全满足本项目服务需求。 第二档次（3分）：项目人员配置，基本满足本项目服务需求。 第三档次（1分）：项目人员配置不能完成本项目服务要求。 第四档次（0分）：未提供项目人员配置相应资料。 |
| F8 | 企业实力 | 5 | 各评委综合各投标人财务状况、企业信誉等综合实力，横向比较、综合给分。 第一档次（5分）:企业实力优，能完全胜任该项目的； 第二档次（3分）:企业实力良，能完成该项目的； 第三档次（1分）:企业实力一般，完成该项目的有一定困难的； 第四档次（0分）:企业实力差，不能完成该项目的。 |
| F9 | 类似业绩评审 | 5 | 投标人2022年7月1日至今具有类似业绩（粪肥检测、土壤检测）1项得基本分2分，每增加1个业绩得2分，满分5分。 注：类似业绩需提供中标（成交）通知书或合同原件扫描件，作为评标依据。不提供不得分。 |

（四）统分原则

1、评委应首先对各投标人投标文件进行评审，写出书面意见并按招标文件规定分值评分，并由各评委自主评分并签字确认。各评委的评分应在评标委员会内进行公示，并进行汇总。

2、统分原则：所有评委得分的算数平均值为投标人的最终得分（得分保留小数点后两位）。

（五）推荐

评标委员会按评审后总得分由高到低顺序推荐1～3名中标侯选人。总得分相同的，按投标价格由低到高顺序排列；总得分且投标报价相同的，按技术评审得分由高到低顺序排列；以此类推，若最总无法确定的，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定。（根据《财政部令第87号》第三章投标第三十一条实行）

（六）评标报告

评标委员会根据评审情况建议推荐中标人名单并提出书面评标报告。

本项目评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。