辽宁省政府采购项目

服务类公开招标

采购文件

项目名称：建平县2025年高素质农民培育项目

项目编号：JH25-211322-00090

编制单位：辽宁聚诚项目管理有限公司

目  录

招标公告	1

第一章 投标人须知	5

第二章 投标文件内容及格式	26

第三章 服务需求	47

第四章 评标方法	59

第五章 政府采购合同条款及格式	70

建平县2025年高素质农民培育项目招标公告

项目概况

建平县2025年高素质农民培育项目招标项目的潜在供应商应在辽宁政府采购网获取招标文件，并于2025年10月15日09时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JH25-211322-00090

项目名称：建平县2025年高素质农民培育项目

预算金额：2994999.00元

最高限价：2994999.00元

采购需求：2025年全县培育高素质农民750人，其中常规班任务目标550人;专题班任务目标200人。根据今年人数和《高素质农民培育规范(修订)》共设置15个班级，每个班级50人，其中常规班11个，专题班4个，原则上当年完成培训任务，学员满意度达到90%以上，训后开展跟踪服务时长不超过1年，   次数不少于2次。

本项目各包组兼投不兼中,主要内容见下表:

| 包号 | 包组名称 | 采购需求 | 人均单价 （元/人） | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | 玉米单产提升培训班 | 玉米单产提升培训班，共4个班，每班50人，共计200人。 | 3318.18 | 663636.00 |
| 002 | 专业农机手培训班 | 专业农机手培训班，共计4个班，每班50人，共计200人。 | 3318.18 | 663636.00 |
| 003 | 肉牛、奶牛养殖培训班 | 肉牛、奶牛养殖培训班，共计3个班，每班50人，共计150人。 | 3318.18 | 497727.00 |
| 004 | 农机手专题班 | 农机手专题班，共计4个班，每班50人，共计200人。 | 5850.00 | 1170000.00 |

合同履行期限：截止2025年11月30日前完成培训任务

需落实的政府采购政策内容：中小微企业（含监狱企业）、残疾人就业政府采购政策、节能产品、环境标志产品、聘用建档立卡贫困人员物业公司相关规定。

本项目（是/否）接受联合体投标：否。

二、供应商的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：供应商应具有中华人民共和国境内注册的独立法人资格并能承担本项目的能力。

三、政府采购供应商入库须知

参加辽宁省政府采购活动的供应商未进入辽宁省政府采购供应商库的，请详阅辽宁政府采购网“首页—政策法规”中公布的“政府采购供应商入库”的相关规定，及时办理入库登记手续。填写单位名称、统一社会信用代码和联系人等简要信息，由系统自动开通账号后，即可参与政府采购活动。具体规定详见《关于进一步优化辽宁省政府采购供应商入库程序的通知》（辽财采函〔2020〕198号）。

四、获取招标文件

时间：2025年09月18日17时00分至2025年09月26日17时00分00秒(提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日)。

地点：辽宁政府采购网

方式：线上

售价：免费

五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2025 年10月 15日 9点 00 分（北京时间）（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

地点：朝阳市公共资源交易中心建平分中心（建平县红山街道人民路149段2号即西环岛农业发展银行东侧一楼）

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、质疑与投诉

供应商认为自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，向采购代理机构或采购人提出质疑。

1、接收质疑函方式：线上或书面纸质质疑函

2、质疑函内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式，详见辽宁政府采购网。

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本级财政部门提起投诉。

八、其他补充事宜

1、本项目为辽宁省政府采购电子招投标（采购）项目，参与本项目的供应商需自行办理政府采购CA数字证书并学习电子响应文件制作教程，系统操作问题请咨询技术支持电话（400-128-8588），CA 办理问题请咨询CA认证机构。供应商因自身操作问题导致的一切不良后果由供应商自行承担。

2、本项目响应文件递交方式采用线上递交（辽宁政府采购网），供应商应在规定时间内在辽宁政府采购网线上递交响应文件，具体操作流程详见辽宁政府采购网相关通知。参与本项目的供应商须自行办理好CA锁，如因供应商自身原因导致未线上递交响应文件的按照无效响应文件处理。

3、响应文件开启时，供应商根据自身条件可派代表持实体CA锁或移动CA数字证书及电脑至现场进行解密，也可以由自家供应商工作人员远程进行解密。在采购活动开始时须用实体CA锁或移动CA数字证书解密电子文件。电子解密时间30分钟(因开标系统发生不可抗力产生延误解密时间的，采购人将延长相应的解密时长，其他原因不予延长解密时间)。

4、供应商在电子评审活动中出现以下情形的，应按如下规定进行处理：

（1）因供应商原因造成投标文件未解密的；

（2）因供应商自用设备原因造成的未在规定时间内解密、上传文件或投标报价等问题影响电子评审的；

（3）因供应商原因未对文件校验造成信息缺失、文件内容或格式不正确等问题影响评审的。

出现前款（1）（2）情形的，视为放弃投标；出现前款（3）情形的，由供应商自行承担相应责任。

请随时关注辽宁政府采购网发布的变更公告，如因未关注变更公告发生的任何问题，由供应商自行负责。

九、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：建平县农业农村局

地    址：建平县红山街道京沈路三段181号

联系方式：赵显明、13464238999

2.采购组织机构信息

名    称：辽宁聚诚项目管理有限公司

地    址：沈阳市和平区南四经街143号

联系方式：18204056039

邮箱地址：lnjcxmgl888@163.com

3.项目联系方式

项目联系人：张宇

电　    话：18204056039

2025年09月17日

第一章 投标人须知

一 投标人须知表

| 条款号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 采购人 | 名 称：建平县农业农村局 地 址：建平县红山街道京沈路三段181号 联系人：赵显明 电 话：13464238999 |
| 1.2 | 采购组织机构 | 名 称：辽宁聚诚项目管理有限公司 地 址：沈阳市和平区南四经街143号 联系人：张宇 电 话：18204056039 |
| 1.3.4 | 合格供应商还要满足的其它资格条件 | 供应商应具有中华人民共和国境内注册的独立法人资格并能承担本项目的能力。 |
| 1.3.5 | 是否为专门面向中小企业采购 | 是 否 |
| 1.4 | 是否允许联合体投标 | 是 否 |
| 1.4.8 | 联合体投标的其他资格要求 | 不适用 |
| 2.2 | 项目预算金额、最高限价 | 包号; 包组名称; 预算金额; 最高限价. 001; 玉米单产提升培训班; 663636.00; 663636.00. 002; 专业农机手培训班; 663636.00; 663636.00. 003; 肉牛、奶牛养殖培训班; 497727.00; 497727.00. 004; 农机手专题班; 1170000.00; 1170000.00. 特别说明： 1.投标人的投标报价不得高于招标文件中给定各包组的最高限价，否则投标文件视为不响应招标文件实质性要求，按无效投标文件处理； 2.如某一投标人的投标报价明显低于本项目预算价格或其他投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人应按照评标委员会要求的内容和时间提供书面说明，并同时提交相应的佐证材料，投标人不能按照评标委员会要求的内容和时间提供书面说明或说明及佐证材料不足以证明其报价合理性的，其投标文件将视为不响应招标文件实质性要求，作无效投标文件处理。 |
| 4 | 计量单位 | 中华人民共和国法定计量单位 其他： |
| 6.1 | 现场考察、开标前答疑会 | 不组织 组织，时 间： 地 点： 联系人： 电 话： 组织，招标文件提供期限截止后以书面形式通知。 |
| 12.1 | 投标报价货币要求 | 所有投标均按 人民币 货币进行报价。 其它： |
| 13.1 | 投标保证金 | 1、投标保证金金额：001包、002包：6500.00元/包 003包：4500元、004包：10000元 2、缴纳保证金截止时间：递交投标文件截止时间（以保证金到指定的帐户时间为准，以免因银行系统到账时间的延时等原因出现投标保证金不能及时到达指定帐号。保证金在缴纳截止时间后到达指定帐号的采购人将拒绝接受其响应文件）。 3、投标保证金提交的方式：电汇、保函等非现金方式缴纳。 投标人以电汇或网银形式提交投标保证金的，投标保证金应从投标人基本账户中汇出，禁止以现金形式提交，保证金凭证上需注明项目名称。 收取保证金的单位账户信息如下： 账户名称:朝阳市公共资源交易中心建平分中心 开户银行:朝阳银行股份有限公司建平支行 开户行行号:313234200869 账号: 001包：6660008000000357020 002包：6660008000000357040 003包：6660008000000357030 004包：6660008000000357010 4、投标保证金递交情况：以开标当天交易中心出具的保证金入账清单、投标人提供的投标保证金汇款凭证及基本账户开户许可证为准。 5、注意事项：投标人按招标文件规定的保证金数额，应当通过单位基本帐户一次性足额汇入指定的帐号，并保证单位基本账户在退付保证金之前有效。由于银行间汇款可能会出现到账延时或系统故障等原因，各投标人汇款后，应经常查询本企业开户银行投标保证金是否存在退款的情况，以免影响投标。投标人在缴纳投标保证金时，应充分考虑银行汇款的时间误差风险，未递交到账的后果自负。 6、投标人可以以保函形式提供投标保证金 投标人以纸质银行保函提供投标保证金，须开标前现场递交纸质银行保函正本原件。为方便查验纸质银行保函，投标人的纸质银行保函应当从招标项目所在地市域范围内的全国性国有银行（中国工商银行、中国银行、中国农业银行、中国建设银行、交通银行等）出具，并提供该银行地址和查询电话。投标人提供的纸质银行保函需注明所投标项目名称及担保金额，否则，投标无效。 注意事项： ①以电汇或网银形式或电子保函形式提交投标保证金的，在开标现场通过大屏幕公开显示保证金缴纳情况，当场公布缴纳有效的投标人名单，作为保证金缴纳的最终依据，未查到的视为未响应采购文件（系统异常情况除外）。 ②以纸质银行保函形式提交投标保证金的，开标结束后，由采购人和采购代理机构在监管部门监督下对银行保函进行查验是否符合要求。对于不符合要求的银行保函，采购人及时通知评标委员会对相应的响应文件进行废标处理。 7、保证金退还方式：未取得《中标通知书》投标人的保证金，在中标通知书发出后五个工作日内退还。取得《中标通知书》 投标人的保证金在合同签订后五个工作日内退还。 保证金退还咨询电话：0421-7830242 0421-7815251 （注：财政部门鼓励采用保函的方式递交投标保证金，具体办理流程参阅辽宁政府采购网） |
| 15.1 | 投标有效期 | 90 日历日 |
| 16.1 | 投标文件及电子文档份数 | 电子响应文件1份（辽宁政府采购网递交）。 成交供应商在领取中标通知书时按采购人要求须提供纸质响应文件纸质正本1份及副本4份，纸质响应文件与电子响应文件应保证一致。 |
| 18.1 | 递交投标文件截止时间、地点 | 详见招标公告，以招标公告规定时间、地点为准。 |
| 20.1 | 开标时间、地点 | 详见招标公告，以招标公告规定时间、地点为准。 本次开标供应商可到现场参与开标或采用“腾讯会议”线上开标，投标单位可扫描下方二维码关注公众号，点击“开标信息”进入“现场直播”，并在开标时间前10分钟进入会议同时修改名称为投标单位名称，参会过程中，未经代理机构允许，不得私自开启语音和屏幕共享。 会议号：383-271-535 供应商未按时参加腾讯视频会议且未到现场开标，造成投标（响应）失败，责任由供应商自行承担。（对于未参加网上开标会议且未到现场开标的投标人视为默认认同开、评标的程序,相关投标人不得事后对开、评标的程序提出任何异议） 注：开、评标过程中供应商应保持电话畅通，如因供应商自身原因联系不上后果自负。 |
| 21 | 评标委员会 组成 | 评标委员会由评审专家 5 人组成，共 5 人。从辽宁省政府采购评审专家库抽取。 |
| 27.2 | 评标方法 | 综合评分法 最低评标价法 |
| 29.2 | 推荐中标候选人的数量 | 3名/包。 |
| 31 | 确定中标人的 方式 | 中标人数量：1名/包。 采购人委托评标委员会直接确定中标人 采购人确定中标人 |
| 35.1 | 履约保证金 | 不收取履约保证金 □ 收取履约保证金 |
| 36 | 采购代理服务费 | 本项目不收取采购代理服务费 本项目收取采购代理服务费 本项目采购代理服务费由成交供应商向采购代理机构予以支付。 支付标准：参照《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号和发改办[2003]857号文件及市场调节价格收取。 支付形式： 现金或转账或汇款 支付时间： 其费用由中标人在领取中标通知书时一次性付清 |
| 39.3 | 质疑 | 一、投标人认为自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，向采购组织机构提出质疑。 1.接收线上质疑函的方式：电子版质疑函上传至辽宁政府采购网 2.接收书面纸质质疑函的方式：接收加盖单位公章的书面质疑函 联系单位：辽宁聚诚项目管理有限公司 联 系 人：张宇 联系电话：18204056039 通讯地址：沈阳市和平区南四经街143号 3.质疑函的内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式。 二、投标人应在法定质疑期内一次性针对同一采购程序环节提出质疑，否则针对再次提出质疑将不予接收。（采购程序环节分为：招标公告、招标文件、招标过程、中标结果） |

注：表格中“”项或“■”项为被选中项。

二 总则

1.采购人、采购组织机构及投标人

1.1采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人见投标人须知表1.1条。

1.2采购组织机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构，本项目的采购组织机构见投标人须知表1.2条。

★1.3投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。本项目的投标人及其投标服务须满足以下条件：

1.3.1在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。

1.3.2符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门关于政府采购的有关规定。

1.3.3以采购组织机构认可的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.4符合投标人须知表1.3.4条中规定的资格条件。

1.3.5若投标人须知表1.3.5条中写明专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业，其投标将被认定为投标无效。

1.3.6若投标人须知表1.3.6款中写明采购服务所伴随的货物属于实施政府强制采购范围的节能产品，如投标人所投伴随的货物不具备依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，其投标将被认定为投标无效。

★1.4如投标人须知表1.4条中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.4.3采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。

1.4.5大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.4.6联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照较低的资质等级确定联合体的资质等级。

1.4.7以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动。

（2）联合体中标的，联合体各方应共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

1.4.8对联合体投标的其他资格要求见投标人须知表1.4.8条。

★1.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关投标将被认定为投标无效。

★1.6为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动，否则其投标将被认定为投标无效。

★1.7投标人在投标过程中不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其将被认定为投标无效。

2.资金来源

2.1本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

★2.2项目预算金额和分项或分包最高限价见投标人须知表2.2条。

★2.3投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

3.语言文字

除专用术语外，与投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

★4.计量单位

除投标人须知表4条中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

★5.投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与投标有关的费用。

6.现场考察、开标前答疑会（本项目不适用）

6.1投标人须知表6.1条规定组织现场考察或开标前答疑会的，采购人按规定的时间、地点组织投标人现场考察或开标前答疑会，或者在领取招标文件期限截止后以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

6.2由于未参加现场考察或标前答疑而导致对项目实际情况不了解，影响技术文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担相应后果。

6.3现场考察及参加标前答疑会所发生的费用及一切责任由投标人自行承担。

7.适用法律

本项目的采购人、采购组织机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门关于政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

三 招标文件

8.招标文件构成

8.1招标文件内容如下:

招标公告

- 投标人须知

第二章 投标文件内容及格式

第三章 服务需求

第四章 评标方法

第五章 政府采购合同条款及格式

★8.2投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款等。如投标人没有按照招标文件要求提交资料，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，可能导致其投标被认定为投标无效。

9.招标文件的澄清与修改

9.1采购人或者采购组织机构可以对已发出的招标文件进行澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布变更公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人（即采购人将澄清文件内容在发布招标公告的网络媒介统一公布，投标人自行查阅，如因投标人未及时查阅造成的一切投标风险均由投标人自行承担。)；不足15日的，采购人或者采购组织机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

9.2澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有招标文件的收受人具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购组织机构回函确认。

四 投标文件的编制

10.投标范围

10.1项目有分包的，投标人可对招标文件其中某一个分包或几个分包进行投标。

★10.2投标人应当对所投分包在招标文件“服务需求”中所列的所有服务内容进行投标，如仅响应分包中某一部分内容，其该包投标将被认定为投标无效。

10.3无论招标文件第三章 服务需求中是否要求，投标人所投的服务均应符合国家强制性标准。

11.投标文件构成

★11.1投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件。投标文件应包括资格性证明文件、符合性证明文件、其它材料三部分。具体见第二章 投标文件内容及格式。

★11.2投标人应按招标文件提供的格式编写投标文件。招标文件提供标准格式的按标准格式填列，未提供标准格式的可自行拟定。

11.3样品或演示要求详见投标人须知表11.3条。

★12.投标报价

12.1所有投标均按投标人须知表12.1条中要求货币进行报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第三条的规定，为保证公平竞争，如有服务主体部分的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

12.2投标人应按招标文件要求在相关表格中标明投标服务及伴随货物的单价和总价，并由法定代表人（非法人组织的负责人）或其委托代理人签署。

12.3投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

12.4每种服务只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

12.5除非招标文件另有规定，报价原则上精确到小数点后两位。

★13.投标保证金（本项目不适用）

13.1投标人应提交投标人须知表13.1条中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。

13.2投标保证金缴纳人、招标文件领取人、投标登记人和投标人必须为同一组织机构或联合体内不同成员单位，否则将视同未按招标文件规定交纳投标保证金。

13.3投标人存在下列情形的，投标保证金不予退还：

（1）在投标有效期内，投标人撤销投标的；

（2）中标后不按本须知第34条的规定与采购人签订合同的；

（3）中标后不按本须知第35条的规定提交履约保证金的；

（4）中标后不按本须知第36条的规定缴纳采购代理服务费的；

（5）存在其他违法违规行为的。

13.4联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

13.5投标保证金的退还

13.5.1中标人应在与采购人签订合同之日起5个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金退还手续。

13.5.2未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起5个工作日内无息退还。投标人应及时联系保证金收受机构办理退还投标保证金手续。

13.5.3投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，投标人应自采购人或者采购组织机构收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金退还手续。

13.5.4政府采购投标担保函不予退回。

13.6因投标人自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购组织机构将不承担相应责任。

★14.证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

14.1投标人应提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

14.2上条所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。

★15.投标有效期

15.1投标应在投标人须知表15.1条中规定的投标有效期内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

15.2在特殊情况下，采购人或采购组织机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。投标人可以拒绝延长投标有效期的要求，其投标保证金将及时无息退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

16.投标文件的签署及规定（适用于中标后递交纸质文件）

16.1投标人应按投标人须知表16.1款中的规定，准备和递交投标文件正本、副本和电子文档。

★16.2每份投标文件封皮须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

★16.3投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人（非法人组织负责人）或经其正式委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字或盖章，并加盖单位印章。委托代理人须持有书面的“法定代表人（非法人组织负责人）授权委托书”，并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人（非法人组织负责人）或其委托代理人在每一修改处签字。投标文件的副本可采用正本的复印件。

五 投标文件的递交

17.投标文件的密封和标记

17.1投标人应对现场递交U盘形式存储的电子投标文件进行密封包封。

17.2 包装封皮上应：

（1）注明项目名称、项目编号、包号、投标人名称。

（2）加盖投标人单位公章。

★18.投标截止

18.1投标人应在投标人须知表18.1中规定的递交投标文件截止时间前，将投标文件递交到投标人须知表18.1中规定的地点。

18.2采购人和采购组织机构有权按本须知的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，采购人、采购组织机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

★19.投标文件的接收、修改与撤回

19.1在投标截止时间后送达的投标文件，采购人和采购组织机构将拒绝接收。

19.2采购人或者采购组织机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，并向投标人出具以下签收回执。

接收投标文件回执单（不适用）

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 投标人名称 |  |
| 递交时间 |  |
| 接收单位 |  |
| 接收人签字 |  |

19.3递交投标文件以后，如果投标人要进行修改或撤回投标，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点，投标人对投标文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记。采购人和采购组织机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。否则，修改后的投标文件或撤回行为无效。

19.4在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

19.5 采购人和采购组织机构对所接收并当众宣读投标内容的投标文件概不退回。

六 开标及评标

★20.开标

20.1采购人和采购组织机构将按投标人须知表20.1条中规定的开标时间和地点组织公开开标并邀请所有投标人代表参加。

投标人不足 3 家的，不得开标。评标委员会成员不得参加开标活动。

20.2开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经记录后，由采购人或采购组织机构当众拆封投标文件，宣读投标人名称、投标价格及招标文件规定的内容。对于投标人在投标截止时间前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

未宣读投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

20.3采购人或采购组织机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。投标人未参加开标或未签字确认的，视同认可开标结果。

20.4投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购组织机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者提出回避申请。

★21.组建评标委员会

按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定依法组建评标委员会，负责本项目评标工作。本项目评标委员会组成详见投标人须知表21条。

★22.资格性审查

22.1采购人或采购组织机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人的资格进行审查，投标人应按照第二章《投标文件内容及格式》中的相应要求提交资格性证明材料。未通过资格审查的投标人不能进入评标，其投标将被认定为投标无效；通过资格性审查的投标人不足3家的，不得评标。

22.2采购人或采购组织机构将在递交投标文件截止时间前一个工作日至资格性审查结束前的期间内查询投标人的信用记录。投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

22.2.1不良信用记录指：投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

22.2.2 查询及记录方式：采购人或采购组织机构经办人将查询网页打印并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购组织机构查询结果为准。

在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。

投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

★23.符合性审查

符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。投标人应按照第二章《投标文件内容及格式》中的相应要求，提交符合性证明材料。未通过符合性审查的投标人不能进入下一阶段评审，其投标将被认定为投标无效；通过符合性审查的投标人数量不足3家的，不得作进一步的比较和评价。

★24.投标文件的澄清

24.1在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，其投标将被作为无效投标处理。

24.2投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

24.3投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。

24.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。提交证明材料的合理时间按第四章 评标方法规定执行。

25.样品及演示（本项目不适用）

25.1投标人须知表11.3条中要求投标人提供样品的，按照投标人须知表25.1条中样品的评审方法以及评审标准进行评审。

25.2采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标人同意后自行处理；对于中标人提供的样品，应当按招标文件规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。具体内容见投标人须知表11.3条。

25.3演示的评审方法以及评审标准具体内容见投标人须知表25.1条。

★26.投标无效

26.1在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

实质性要求是指招标文件中带有★号标识内容（包括本级及其下级编号中所有内容）等文字说明的要求。

对招标文件的实质性要求进行响应是指与招标文件中带有★号标识内容的文字说明、条款、条件和规格等要求相符。

如果投标文件没有对招标文件的实质性要求进行响应，将作为无效投标处理，投标人不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求、投标文件内容及财政主管部门指定媒体发布的相关信息。

26.2如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：

（1）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（2）投标人的报价超过了招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

（5）与其他投标人串通投标或者与采购人串通投标的；

（6）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；

（7）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（8）属于法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。

27.比较与评价

27.1经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

27.2评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知表27.2条中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见第四章 评标方法：

（1）最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（2）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

27.3 根据《财政部 工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库[2020]46号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，对于非专门面向中小企业的项目，在满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》，或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除10-20%后参与评审。具体详见第四章 评标方法。

27.4 依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书实施政府优先采购。具体优先采购办法详见第四章 评标方法。

27.5依据财政部 国务院扶贫办《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27 号）的规定，对于聘用建档立卡贫困人员物业公司的项目，在满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《聘用建档立卡贫困人员物业公司声明函》的投标人，对其投标报价扣除后参与评审。对具体办法详见第四章 评标方法。

27.6根据财政部、辽宁省财政厅相关规定，对于列入《辽宁省创新产品和服务目录》内的产品、服务实施政府优先采购。具体优先采购办法详见第四章 评标方法。

★28.废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件做实质性响应的投标人不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

29.中标候选人的推荐原则及标准

29.1除第32条规定外，评标委员会将根据评标标准，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，推荐中标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算数修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排序。报价相同的，按第四章评标方法规定执行。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按第四章评标方法规定执行。

29.2评标委员会将根据评标标准，按投标人须知表29.2条中规定的数量推荐中标候选人。

29.3因推荐中标候选人名单产生其他问题，由评标委员会集体研究处理。

★30.保密原则

30.1评标将在严格保密的情况下进行。

30.2有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评审文件、评标情况和评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

七 确定中标

31.确定中标人

由采购人或者采购人委托评标委员会按照投标人须知表31中规定的方式确定中标人。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

★32.采购任务取消

因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何供应商中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

33.中标通知书

33.1采购人或者采购组织机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在辽宁政府采购网及其地方分网媒体上公告中标结果。同时向中标人发出中标通知书。

33.2中标通知书是合同的组成部分。

★34.签订合同

34.1中标人应当自发出中标通知书之日起 30 日内，与采购人签订书面合同。

34.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件。

34.3中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

★35.履约保证金（本项目不适用）

35.1中标人应按照投标人须知表35.1条规定向采购人缴纳履约保证金。

35.2 如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为拒绝签订合同并放弃中标资格，中标人的投标保证金将不予退还。在此情况下，采购人可确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

★36.采购代理服务费

中标人须按照投标须知表36条规定，向采购组织机构支付采购代理服务费。

37.廉洁自律规定

37.1 采购组织机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、投标人恶意串通操纵政府采购活动。

37.2 采购组织机构工作人员不得接受采购人或者投标人组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者投标人报销应当由个人承担的费用。

38.人员回避

投标人认为采购人及其相关人员有法律法规所列与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或采购组织机构书面提出回避申请，并说明理由。

39.质疑与接收

39.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购组织机构提出质疑。

39.2质疑投标人应按照财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式（详见辽宁政府采购网）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑投标人将依法承担不利后果。

39.3采购组织机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见投标人须知表39.3条。

40.履约验收

本项目采购人及其委托的采购组织机构将严格按照政府采购相关法律法规以及《辽宁省政府采购履约验收管理办法》（辽财采〔2017〕603号）的要求进行验收。

第二章 投标文件内容及格式

一、投标文件、电子文档的外封面、封口、封皮及目录

| 序号 | 内容 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件、电子文档的外封面及封口 | 1 |
| 2 | 投标文件的封皮 | 2 |
| 3 | 投标文件的目录 | 3 |

二、资格性证明材料（有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审）

| 序号 | 资格性证明材料 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照或事业单位法人证书或执业许可证等证明文件复印件或自然人的身份证明复印件（自然人身份证明仅在自然人作为投标主体时适用） |  |
| 2 | 法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书（自然人投标的无需提供） | 4 |
| 3 | 法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书（授权委托人参加投标的须提供） | 5 |
| 4 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函 | 6 |
| 5 | 开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳税收的缴款凭据（增值税等）复印件加盖公章（注：依法免税的投标人，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖单位公章的情况说明） |  |
| 6 | 开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳社会保障资金的缴款凭据复印件加盖公章（注：依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖公章的情况说明） |  |
| 7 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函 | 7 |
| 8 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明 | 8 |
| 9 | 信用记录（采购人或采购代理机构将在招标文件规定的审查期间内进行查询） |  |
| 10 | 联合体协议书（本项目不适用） | 9 |

三、符合性证明材料（有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审）

| 序号 | 符合性证明材料 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 10 |
| 2 | 开标一览表 | 11 |
| 3 | 服务价格明细表 | 12 |
| 4 | 服务需求响应表 | 13 |
| 5 | 商务条款偏离表 | 14 |
| 6 | 投标人关联单位说明 | 15 |
| 7 | 其他符合性证明材料 |  |

四、其他材料（如有，请提供；如未提供，投标文件不作无效处理）

| 序号 | 其他材料 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监狱企业证明文件 |  |
| 2 | 中小企业声明函 | 17 |
| 3 | 残疾人福利性单位声明函 | 18 |
| 4 | 聘用建档立卡贫困人员物业公司声明函（本项目不适用） | 19 |
| 5 | 投标人基本信息表 | 22 |

重要提示：

1.投标人提供的证明材料，除需要投标人填报或有特殊说明外，均须按要求提供。

2.投标人在编制投标文件时，对于给定格式的文件内容，必须按照给定的标准格式进行填报；对于没有给定标准格式的文件内容，可以由投标人自行设计。

3.投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的材料不是中文时，应附中文译本，并加盖公章（自然人投标的，无需加盖单位公章，需要签字）。

4.“资格性证明材料”所列内容即为采购项目的资格性审查条件，有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审。

5.“符合性证明材料”所列内容即为采购项目的符合性审查条件，有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审。

6.“其他材料”

（1）综合评分法：投标人可就招标文件要求以及评分细则中各项要求提供相应材料。

（2）最低评标价法：投标人可就招标文件要求提供相应材料。

格式1

投标文件、电子文档外封面、封口格式

（仅供参考）

封面格式：

投标文件/电子文档 所投包号：第 包 项目名称： 项目编号： 投标人名称（加盖单位公章）

封口格式：

——于 年 月 日 时之前不准启封（公章）——

特别说明:电子文档外封面、封口格式仅供参考。

格式2

正本/副本

投标文件的封皮

投  标  文  件

所投包号：第   包

项目名称：

项目编号：

投标人名称 ：

格式3

目  录

一、资格性证明材料

1.1营业执照………………………………………………………………………所在页码

1.2法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书…………………………所在页码

1.3法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书…………………………所在页码

1.4商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函…………………………………所在页码

1.5开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳税收的缴款凭据复印件加盖公章

…………………………………………………………………………………所在页码

1.6开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳社会保障资金的缴款凭据

复印件加盖公章………………………………………………………………所在页码

1.7履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函……………………………所在页码

1.8政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明……所在页码

二、符合性证明材料

2.1投标函…………………………………………………………………………所在页码

2.2开标一览表……………………………………………………………………所在页码

2.3服务价格明细表………………………………………………………………所在页码

2.4服务需求响应表………………………………………………………………所在页码

2.5商务条款偏离表………………………………………………………………所在页码

2.6投标人关联单位说明…………………………………………………………所在页码

2.7其他符合性证明材料…………………………………………………………所在页码

三、其它材料（投标人基本信息表等）

……

我单位的投标文件由资格性证明材料、符合性证明材料和其它材料三部分组成，在此加盖单位公章并由法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人签字，保证投标文件中所有材料真实、有效。

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日      期：

格式4

法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书

姓名：        ，性别：        ，出生日期：         ，现任职务：       ，系            （投标人名称）的法定代表人（或非法人组织负责人）。

特此证明。

（※法定代表人（或非法人组织负责人）身份证正、反面复印件※）

投标人名称（加盖单位公章）：

日      期：

格式5

法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书

单位名称：

法定代表人（或非法人组织负责人）姓名：

身份证号码：

住所地：

授权委托人姓名：

身份证号码：

工作单位：

住    址：

电    话：

现委托           就（项目编号、项目名称、包号）投标中，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于   年   月   日签字或盖章生效，无转委托，特此声明。

（※授权委托人身份证正、反面复印件※）

委托人（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）（签字或盖章）：

授权委托人（签字或盖章）：

详细通讯地址：                            邮政编码：

传        真：                            电    话：

日        期:

格式6

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

（格式自拟）

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日      期：

格式7

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函

（格式自拟）

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日      期：

格式8

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（采购人或采购组织机构名称）  ：

在本项目递交投标文件截止时间前，我单位参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的重大违法记录；通过“信用中国”(网站：www.creditchina.gov.cn/)、“中国政府采购网”（网站：www.ccgp.gov.cn）等渠道查询，我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如发现我单位提供的声明函不实时，我单位将按照《政府采购法》有关提供虚假材料的规定，接受处罚。

特此声明。

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日      期：

格式9

联合体协议书（本项目不适用）

(采购人或采购组织机构)：

经研究，我方决定自愿组成联合体共同参加(项目名称、项目编号、包号)项目的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

一、联合体成员：

1.

2.

......

二、(某成员单位名称)为(联合体名称)牵头人。

三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标或成交有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

四、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，参加投标，履行中标义务和中标后的合同，并向采购人承担连带责任。

五、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                  。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：                  。大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标的，小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例如下：                  。

六、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

七、本协议书一式  份，联合体成员和采购人各执  份。

牵头人名称(加盖单位公章)：

法定代表人或其授权委托人(签字或盖章)：

成员名称(加盖单位公章)：

法定代表人或其授权委托人(签字或盖章)：

......

日      期：

格式10

投标函

（采购人或采购组织机构）：

根据贵方(项目名称)项目的招标公告(项目编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（名称、地址）提交下述文件正本  / 份、副本 / 份及电子文档 1 份，并以  形式出具的金额为     人民币元的投标保证金。

据此，签字代表宣布同意如下：

- 本项目投标总价详见开标一览表。

- 本投标有效期为自递交投标文件截止之日起90日历日。

（3）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如有）。

（4）在规定的开标时间后，遵守招标文件中有关保证金的规定（如有）。

（5）我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、检测等服务的投标人，我方不是采购组织机构的附属机构。

（6）我方承诺在领取中标通知书的同时按招标文件规定的形式，向采购组织机构一次性支付采购代理服务费（适用于中标人支付采购代理服务费情形）。

（7）按照贵方可能要求，提供与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

（8）按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

（9）我方承诺投标文件中的证明材料真实、合法、有效。

其他事项：                                                      。

与本项目有关的一切往来通讯请寄

地      址：                              传    真：

电      话：                              电子邮件：

法定代表人（非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：

投标人名称（加盖单位公章）：

投标人开户银行（全称）：

投标人银行账号：

日      期：

格式11

开标一览表

项目名称：                                              报价单位：元

| 包号 | 包组名称 | 投标总价 （元） | 履约期限 | 履约地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小写： 大写： |  |  |  |

注：此表中，投标总价应和服务价格明细表的总价相一致。

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日      期：

格式12

服务价格明细表

包号：                                               报价单位：元

| 序号 | 服务名称 | 投标报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总价（元）： |  |  |  |

注：1.此表中，总价应和开标一览表的投标总价相一致。

2.本表可根据实际情况进行拓展。

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日      期：

格式13

服务需求响应表

| 包号/序号： 服务内容： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 按服务需求填写 |  |  |  |  |
| 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列。 |  |  |  |

填表要求：

1.“投标文件响应内容”一栏由投标人按照招标文件要求填写并进行逐项响应；

2.“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件逐项对照的结果填写；偏离必须完整的用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注，不得填“正”、“负”或“无”等字样，否则视为不响应招标文件实质性要求而被否决；

3.“偏离说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明；

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日      期：

格式14

商务条款偏离表

包号：

| 序号 | 招标文件的商务条款 （实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。） | 投标文件响应 内容 | 偏离 程度 | 偏离 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★履约期限：2025年11月30日前完成培训任务。 |  |  |  |
| 2 | ★履约地点：建平县。 |  |  |  |
| 3 | ★付款方式及条件：具体内容以签订的合同为准。 |  |  |  |
| 4 | ★验收标准、验收程序、验收报告：本项目将严格按照政府采购相关法律法规以及《辽宁省政府采购履约验收管理办法》（辽财采〔2017〕603号）的要求进行验收。 ★组织验收主体：本项目的履约验收工作由采购人依法组织实施。 |  |  |  |
| 5 | ★质量保证期：1年。 |  |  |  |
| 6 | 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 |  |  |

填表说明：

1.“响应文件响应内容”一栏由投标人填写。

2.“偏离程度”一栏根据“响应文件响应内容”与采购文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3.“偏离说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。

投标人名称(加盖单位公章)：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日      期：

格式15

投标人关联单位的说明

说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

（1）与投标人单位法定代表人（或非法人组织负责人）为同一人的其他单位；

（2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。

注：若无此情形，写“无”即可。

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日      期：

格式16

中小企业声明函

本公司（联合体如有）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体如有）参加      （采购人名称）的         （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接，为       （请填写：中型、小型、微型）企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称），属于 其它未列明行业；承接企业为     （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元1，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.      （标的名称） ，属于  其它未列明行业；承接企业为     （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

注：投标人为非中小企业的，无需填写此声明函。

投标人名称（加盖单位公章）：

日      期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

格式17

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的     项目采购活动，提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：投标人为非残疾人福利性单位的，无需填写此声明函。

投标人名称（加盖单位公章）：

日      期：

格式18

聘用建档立卡贫困人员物业公司声明函（本项目不适用）

本单位郑重声明，根据财政部 国务院扶贫办《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27 号）的规定，本单位为符合条件的单位，且本单位参加       单位的     项目采购活动，由本单位提供物业服务，其中聘用建档立卡贫困人员达到公司员工（含服务外包用工） / %。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

附：物业公司注册所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明

注：投标人为非聘用建档立卡贫困人员物业公司的，无需填写此声明函。

投标人名称（加盖单位公章）：

日      期：

格式19

投标人基本信息表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  | 其中 | 总经理 |  |  |  |
| 注册资本 |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 项目人员 |  |  |  |
| 账 号 |  |  |  | 其他人员 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

- 第三章 服务需求

001包：

1.培育全省玉米产区高素质农民200名（共计4个班，每班50人）。按照《辽宁省高素质农民培训规范(试行)》要求，编制涵盖综合素养、专业能力和能力拓展三类培训课程内容，主要采用课堂、现场和线上三种教学形式开展培训。培训时间不少于54学时，培训机构应具有独立法人资格；具有教育培训职能或资质；拥有教学场所及教学设施设备，可容纳200人集中教学和食宿；具有完善的后勤组织管理保障体系及处理突发事件的应急预案和能力。承担实践教学环节的机构应当具有满足培育主题要求的场地、设施设备、实践师资等条件。具备组织赴现代农业园区、农业龙头企业、优秀新型经营主体等优质实训基地开展实训考察的能力和条件，拥有专职教学管理人员组成的专业培训团队和与培育主题相匹配的专职师资，能够主动接受省农业农村厅、省农业农村发展服务中心的组织、检查和指导，同时积极配合做好其他相关工作，能够保质保量按时完成集中授课、实训考察、线上学习、线上评价、典型提炼、宣传报道、绩效自评、档案整理及工作总结等培育任务，实现培训班次和学员信息100%上网、线上评价覆盖率100%、学员满意度90%及以上，培育全程可追溯。培训机构应具备规范使用培育补助资金能力。2025年11月30日前完成培训任务，训后跟踪服务一年。

2.培训机构应具备规范使用培育补助资金能力。设立培育资金专账，专款专用，主要用于培育任务中的讲课费，包括聘请授课教师和技术指导员的课时费；补助费，包括培训班班主任或辅导员补助费；食宿费，包括参训学员、授课教师等食宿费；交通费，包括教师、学员的往返交通费，异地实训考察交通费、租车费；教学费用，包括教材、耗材、场地、学习用品、实习用品、线上培训服务费，参观场地补偿费等，不得挤占挪用、骗取套取。资金预算科目完整、内容规范、标准准确，全部用于与高素质农民培育有关的工作。

培训模块要求

| 培育任务 | 培育层级 | 总学时 | 培训形式 | 课程体系及学时分配 |  |  |  | 天数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 综合素养 | 专业技能 | 能力拓展 | 合计 | ≥6天（不含报到和返程） |
| 常设任务+专题任务 | 县级 | ≥54学时 | 课堂教学 （线下） | ≥4学时 | ≥14学时 | ≤6学时 | ≥24学时 |  |
|  |  |  | 实践教学 |  | ≥20学时 |  | ≥20学时 |  |
|  |  |  | 交流观摩 |  |  | ≤4学时 | ≤4学时 |  |
|  |  |  | 线上教学 | ≤2学时 | ≤4学时 |  | ≤6学时 |  |
|  |  |  | 合计 | ≥6学时 | ≥38学时 | ≤10学时 | ≥54学时 |  |

002包：

1.培育专业农机手高素质农民200名（共计4个班，每班50人）。按照《辽宁省高素质农民培训规范(试行)》要求，编制涵盖综合素养、专业能力和能力拓展三类培训课程内容，主要采用课堂、现场和线上三种教学形式开展培训。培训时间不少于54学时，培训机构应具有独立法人资格；具有教育培训职能或资质；拥有教学场所及教学设施设备，可容纳200人集中教学和食宿；具有完善的后勤组织管理保障体系及处理突发事件的应急预案和能力。承担实践教学环节的机构应当具有满足培育主题要求的场地、设施设备、实践师资等条件。具备组织赴现代农业园区、农业龙头企业、优秀新型经营主体等优质实训基地开展实训考察的能力和条件，拥有专职教学管理人员组成的专业培训团队和与培育主题相匹配的专职师资，能够主动接受省农业农村厅、省农业农村发展服务中心的组织、检查和指导，同时积极配合做好其他相关工作，能够保质保量按时完成集中授课、实训考察、线上学习、线上评价、典型提炼、宣传报道、绩效自评、档案整理及工作总结等培育任务，实现培训班次和学员信息100%上网、线上评价覆盖率100%、学员满意度90%及以上，培育全程可追溯。培训机构应具备规范使用培育补助资金能力。2025年11月30日前完成培训任务，训后跟踪服务一年。

2.培训机构应具备规范使用培育补助资金能力。设立培育资金专账，专款专用，主要用于培育任务中的讲课费，包括聘请授课教师和技术指导员的课时费；补助费，包括培训班班主任或辅导员补助费；食宿费，包括参训学员、授课教师等食宿费；交通费，包括教师、学员的往返交通费，异地实训考察交通费、租车费；教学费用，包括教材、耗材、场地、学习用品、实习用品、线上培训服务费，参观场地补偿费等，不得挤占挪用、骗取套取。资金预算科目完整、内容规范、标准准确，全部用于与高素质农民培育有关的工作。

培训模块要求

| 培育任务 | 培育层级 | 总学时 | 培训形式 | 课程体系及学时分配 |  |  |  | 天数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 综合素养 | 专业技能 | 能力拓展 | 合计 | ≥6天（不含报到和返程） |
| 常设任务+专题任务 | 县级 | ≥54学时 | 课堂教学（线下） | ≥4学时 | ≥14学时 | ≤6学时 | ≥24学时 |  |
|  |  |  | 实践教学 |  | ≥20学时 |  | ≥20学时 |  |
|  |  |  | 交流观摩 |  |  | ≤4学时 | ≤4学时 |  |
|  |  |  | 线上教学 | ≤2学时 | ≤4学时 |  | ≤6学时 |  |
|  |  |  | 合计 | ≥6学时 | ≥38学时 | ≤10学时 | ≥54学时 |  |

003包：

1.培育肉牛、奶牛养殖高素质农民150名（共计3个班，每班50人）。按照《辽宁省高素质农民培训规范(试行)》要求，编制涵盖综合素养、专业能力和能力拓展三类培训课程内容，主要采用课堂、现场和线上三种教学形式开展培训。培训时间不少于54学时，培训机构应具有独立法人资格；具有教育培训职能或资质；拥有教学场所及教学设施设备，可容纳150人集中教学和食宿；具有完善的后勤组织管理保障体系及处理突发事件的应急预案和能力。承担实践教学环节的机构应当具有满足培育主题要求的场地、设施设备、实践师资等条件。具备组织赴现代农业园区、农业龙头企业、优秀新型经营主体等优质实训基地开展实训考察的能力和条件，拥有专职教学管理人员组成的专业培训团队和与培育主题相匹配的专职师资，能够主动接受省农业农村厅、省农业农村发展服务中心的组织、检查和指导，同时积极配合做好其他相关工作，能够保质保量按时完成集中授课、实训考察、线上学习、线上评价、典型提炼、宣传报道、绩效自评、档案整理及工作总结等培育任务，实现培训班次和学员信息100%上网、线上评价覆盖率100%、学员满意度90%及以上，培育全程可追溯。培训机构应具备规范使用培育补助资金能力。2025年11月30日前完成培训任务，训后跟踪服务一年。

2.培训机构应具备规范使用培育补助资金能力。设立培育资金专账，专款专用，主要用于培育任务中的讲课费，包括聘请授课教师和技术指导员的课时费；补助费，包括培训班班主任或辅导员补助费；食宿费，包括参训学员、授课教师等食宿费；交通费，包括教师、学员的往返交通费，异地实训考察交通费、租车费；教学费用，包括教材、耗材、场地、学习用品、实习用品、线上培训服务费，参观场地补偿费等，不得挤占挪用、骗取套取。资金预算科目完整、内容规范、标准准确，全部用于与高素质农民培育有关的工作。

培训模块要求

| 培育任务 | 培育层级 | 总学时 | 培训形式 | 课程体系及学时分配 |  |  |  | 天数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 综合素养 | 专业技能 | 能力拓展 | 合计 | ≥6天（不含报到和返程） |
| 常设任务+专题任务 | 县级 | ≥54学时 | 课堂教学（线下） | ≥4学时 | ≥14学时 | ≤6学时 | ≥24学时 |  |
|  |  |  | 实践教学 |  | ≥20学时 |  | ≥20学时 |  |
|  |  |  | 交流观摩 |  |  | ≤4学时 | ≤4学时 |  |
|  |  |  | 线上教学 | ≤2学时 | ≤4学时 |  | ≤6学时 |  |
|  |  |  | 合计 | ≥6学时 | ≥38学时 | ≤10学时 | ≥54学时 |  |

004包：

1.培育专业农机手专题班高素质农民200名（共计4个班，每班50人）。按照《辽宁省高素质农民培训规范(试行)》要求，编制涵盖综合素养、专业能力和能力拓展三类培训课程内容，主要采用课堂、现场和线上三种教学形式开展培训。培训时间不少于72学时，培训机构应具有独立法人资格；具有教育培训职能或资质；拥有教学场所及教学设施设备，可容纳200人集中教学和食宿；具有完善的后勤组织管理保障体系及处理突发事件的应急预案和能力。承担实践教学环节的机构应当具有满足培育主题要求的场地、设施设备、实践师资等条件。具备组织赴现代农业园区、农业龙头企业、优秀新型经营主体等优质实训基地开展实训考察的能力和条件，拥有专职教学管理人员组成的专业培训团队和与培育主题相匹配的专职师资，能够主动接受省农业农村厅、省农业农村发展服务中心的组织、检查和指导，同时积极配合做好其他相关工作，能够保质保量按时完成集中授课、实训考察、线上学习、线上评价、典型提炼、宣传报道、绩效自评、档案整理及工作总结等培育任务，实现培训班次和学员信息100%上网、线上评价覆盖率100%、学员满意度90%及以上，培育全程可追溯。培训机构应具备规范使用培育补助资金能力。2025年11月30日前完成培训任务，训后跟踪服务一年。

2.培训机构应具备规范使用培育补助资金能力。设立培育资金专账，专款专用，主要用于培育任务中的讲课费，包括聘请授课教师和技术指导员的课时费；补助费，包括培训班班主任或辅导员补助费；食宿费，包括参训学员、授课教师等食宿费；交通费，包括教师、学员的往返交通费，异地实训考察交通费、租车费；教学费用，包括教材、耗材、场地、学习用品、实习用品、线上培训服务费，参观场地补偿费等，不得挤占挪用、骗取套取。资金预算科目完整、内容规范、标准准确，全部用于与高素质农民培育有关的工作。

培训模块要求

| 培育任务 | 培育层级 | 总学时 | 培训形式 | 课程体系及学时分配 |  |  |  | 天数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 综合素养 | 专业技能 | 能力拓展 | 合计 | ≥8天（不含报到和返程） |
| 常设任务+专题任务 | 县级 | ≥72学时 | 课堂教学 （线下） | ≥4学时 | ≥16学时 | ≤4学时 | ≥24学时 |  |
|  |  |  | 实践教学 |  | ≥32学时 |  | ≥32学时 |  |
|  |  |  | 交流观摩 |  |  | ≤8学时 | ≤8学时 |  |
|  |  |  | 线上教学 | ≤4学时 | ≤4学时 |  | ≤8学时 |  |
|  |  |  | 合计 | ≥8学时 | ≥52学时 | ≤12学时 | ≥72学时 |  |

备注：

根据农社综函[2025〕15 号文件，关于《高素质农民培育项目管理工作规程(试行)》和(高素质农民培育规范(修订)》的通知，通过招投标形式遴选培育机构的，应将《高素质农民培育规范》有关培育机构条件的内容纳入招标条件。具体如下：

高素质农民培育规范(修订)

一、适用范围

承担高素质农民培育任务的机构应遵循本规范执行高素质农民培育任务。

二、培育对象

培育对象应正在从事或有意愿从事农业农村领域生产、经营、服务的农民和返乡人员,主要培育新型农业经营主体带头人和乡村振兴骨于人员。

本年度参加培育的农民,确因人才培养需要的，可在次年参加不同主题或同一主题更高层级的培育。

三、培育机构

申请承担培育任务的机构应当符合以下条件:

(一)成立3年以上,具有独立法人资格;

(二)具有教育、培训相关职能,资质或主营业务范围:

(三)能提供满足培育需要的教学场所及教学设施设备:

(四)具备专职教学管理人员和与培育主题相匹配的专兼职师资。

承担实践教学环节的机构应当具有满足培育主题要求的场地、设施设备、实践师资等条件。

培育机构负责建立培训班管理制度、制定开班计划、遴选培育对象、设置培训课程、委派或聘请授课师资、优选培育教材、落实培育任务、建立培育档案、开展跟踪服务,指定专人负贵培训班组织实施,接受质量监管和核验评价。培育机构将课堂教学、实践教学和跟踪服务的部分环节委托给其他机构实施的，应与该机构签订合作协议,明确委托内容、质量要求、完成期限等,并对培育效果负责。

鼓励培训班建立临时党组织,强化党建引领。

四、开班计划

开班计划应包括培育主题、课程、学时、培育对象、培育形式师资、教材、经费支出计划和预期效果等培育全过程内容,明确班级管理相关要求,经下达培育任务的农业农村部门审核后，由培育机构公开发布。

培育机构应严格按照开班计划实施培育。确有必要调整开班计划的,需经原审核部门同意。原则上每个培训班人数不超过70人,以实践教学为主的,每班不超过50人。由于交通不便、培育条件不足或培育内容专一性导致培育人数较少的，每班应不少于30 人。

- 课程要求

- 建立模块化课程体系,分为综合素养课、专业技能课、能力拓展课三类。培育机构综合考虑农时农事特点和人才培养规律,合理设计三类课程,选择集中或分时段开展。

- 根据培育主题实际需要确定培训班总学时,每个培训班原则上不少于40个学时(不包含报到、返程时间)。1学时为45分钟每天不超过8个学时。

- 综合素养课包括思想政治、政策法规、职业素养和文化素养类等课程,包含“开班第一课”。“开班第一课”应包括当年中央一号文件和农业农村部相关部署要求等内容。专业技能课应根据培育对象实际需求,紧紧围绕培育主题开设。能力拓展课由培育机构根据培育对象和培育目标自选开展、自行设计。

- 原则上,综合素养课学时不低于总学时数的10%。专业技能课学时数应不低于总学时数的70%,其中,采取实践教学的比例不低于专业技能课学时数的50%。能力拓展课学时数应不高于总学时数的20%。全部专业技能课程结束后应进行课程考核。

- 配合重大农业灾害、动物疫病应急处置等开展的应急性培训:学时要求可不受此限制。

- 培育形式

- 培育课程主要通过课堂教学(包含线上线下)实践教学、观摩交流等形式进行。鼓励培育机构创新教学方法,改进培育形式提高教学效果。

- 课堂教学包括线上线下集中授课。鼓励采取案例教学、参与式教学、互动式教学等形式。线上学习可采取网络直播或课件学习的方式。线上学习平台应具备完善的在线学习、直播授课、课程考核及相关统计、监测和评价功能。其中,线上学习学时数不超过总学时数的15%。

- 实践教学应在与课程内容直接相关的实习实训场所或生产经营一线开展,包括场地实训、顶岗实习、跟岗见习、模拟教学、实践孵化等形式。

- 交流观摩应选取与培育主题相符的地点或主体开展。

- 七、培育师资

- 培育师资应具备相应课程的专业条件，授课符合课程主题需求,授课方式易于农民接受,教案内容通俗实用。

- 综合素养课程师资原则上应来自政府及所属事业单位、大中专院校、科研院所等公益性机构。鼓励聘请农业企业、新型农业经营主体管理人员等“土专家”以及实操经验丰富的专业人员、技术能手讲授实践课程。“开班第一课”应由各级农业农村部门委派与培训班主题相符的主管单位人员讲授。跟踪服务应配备专门师资。

- 八、培育教材

- 培育教材包括正式出版物和各级农业农村部门组织编制的培育手册。培育机构应严把教材质量关，经主管部门审核，选用规范、先进、实用的培育教材。

- 优先选用农业农村部、教育部规划教材和各级农业农村部门推荐教材。鼓励文字教材和视频教材配合使用。

- 九、资金使用

- 培育机构应当按照相关规定和合同、协议约定的用途使用培育资金。可使用培育资金支付培育全过程环节所需费用，按照“谁使用谁负贵”的原则,规范资金使用。不得擅自改变资金用途或擅自转拨资金,不得给培育对象发放补助。

- 十、培育对象管理

- 培育机构应加强培育对象管理,要求培育对象在集中培育期间,严格遵守班级管理制度,严禁酗酒、滋事或从事可能影响学习培训的娱乐活动。

- 十一、结业证书

- 培育机构根据课程考核和考勤情况，综合评价学员学习成果，对完成学习任务的培育对象颁发结业证书。

- 十二、跟踪服务

- 培育机构应在课堂教学、实践教学和交流观摩全部完成后对学员开展跟踪服务,时长不超过1年,次数不少于2次。跟踪服务人数不少于培训班总人数的30%。跟踪服务形式可包括技术指导、政策推介、发展帮扶、组织交流互助、组织参加与培育主题相关的展会和技能竞赛等。

- 十三、信息档案

- 培育机构应将开班计划、培育对象信息、课程、师资、跟踪服务情况全部录入农民教育培训信息管理系统,及时更新相关培育、课程考核和结业证书颁发情况。

- 培育机构应建立培育档案,包括开班计划、培育对象信息、课程及考核结果记录、资金支出票据复印件、结业证书发放情况和其他必要培育信息。培育档案至少保存5年。

第四章 评标方法

本项目将按照招标文件第一章投标人须知中“六 开标及评标”、“七 确定中标”及本章的规定评标。

一、评标方法

本项目采用综合评分法进行评标。

二、评标原则及程序

（一）评标原则

评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。采购文件内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评审并向采购人或者采购组织机构说明情况。

（二）评标程序

★1.资格性审查

1.1详见投标人须知22条。资格审查表详见本章附件1。

★2.符合性审查

2.1详见投标人须知23条。符合性审查表详见本章附件2。

3.样品及演示（本项目不适用）

3.1投标人须知表11.3条中要求投标人提供样品或演示的，按照投标人须知表25.1条中确定的评审方法以及评审标准进行评审。(样品或演示属于符合性审查的，按照投标人须知23条规定执行）

★4.比较及评价

4.1评标委员会对通过符合性审查的投标文件进行比较和评价。

4.2在评标期间，对投标文件的澄清按投标人须知24条内容执行。

4.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间（接到通知后0.5小时）内提供书面说明，并提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标作为无效投标处理。

投标人的书面说明材料包含服务本身成本、人工费用、运输、税收等，以及报价不会影响服务质量或诚信履约能力的说明等。

投标人的书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人（非法人单位负责人或自然人本人）或者其授权代表签字确认。

投标人提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人的书面说明进行审查评价。投标人如有下列情况的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理：

- 拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明；

- 书面说明不能证明其报价合理性的；

- 未在规定时间内递交有效书面说明书的。

★5.需落实的政府采购政策性规定：

5.1对于中小微企业的相关规定

5.1.1对于非专门面向中小企业的项目，在满足价格扣除条件且在投标文件中按要求提交了《中小企业声明函》的，对投标报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标报价扣除比例如下：

（1）非联合体投标

小型和微型企业相应产品、服务投标报价的 10% （10-20%）。

（2）联合体投标

大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动的，联合体报价协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体报价协议合同总金额30%以上的，投标报价扣除 / （4-6%）。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，按第本款（1）条规定扣除比例享受扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

5.1.2监狱企业视同小型、微型企业，在满足价格扣除条件且在投标文件中按要求提交了省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，对其投标报价按本章5.1.1条款的比例予以扣除，用扣除后的价格参与评审。

5.1.3残疾人福利性单位视同小型、微型企业，在满足价格扣除条件且在投标文件中提供了《残疾人福利性单位声明函》的，对其投标报价按本章5.1.1条款的比例予以扣除，用扣除后的价格参与评审。

5.1.4监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.2对于节能产品、环境标志产品的相关规定（本项目不适用）

招标人招标的服务有伴随货物的，如伴随的货物属于节能产品或环境标志产品，依据认证证书实施政府优先采购。投标人应能够提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，方可对获得证书的产品优先推荐。

采用最低评标价法的，对《获得节能/环保认证产品部分报价表》中投标产品的报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。报价扣除比例为《获得节能/环保认证产品部分报价表》中产品报价的 /%。

采用综合评分法评标的项目，对《获得节能/环保认证产品部分报价表》中产品给予相应的加分。（详见评分细则）

5.3对于聘用建档立卡贫困人员物业公司的相关规定(本项目不适用)

在满足价格扣除条件且在投标文件中按要求提交了《聘用建档立卡贫困人员物业公司声明函》的投标人，对最后报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。扣除比例为最后报价的 / %。

5.4对于列入《辽宁省创新产品和服务目录》内的产品、服务的相关规定（本项目不适用）

采用最低评标价法的：对列入《辽宁省创新产品和服务目录》内的投标产品、服务给予其投标报价 / （6-8%）的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

采用综合评分法评标的：对列入《辽宁省创新产品和服务目录》内的投标产品、服务给予 / （6-8%）的加分（详见评分细则）。

★6.投标无效情况详见投标人须知。

★7.推荐中标候选人的原则

详见第一章投标人须知第29条，具体处理办法如下：

- 采用最低评标价法的（本项目不适用）：

扣除后的投标报价相同时，按投标报价由低至高排序；

按前款不能区分的，按技术指标优劣排序；

其他情况，由评标委员会投票处理。

- 采用综合评分法的：

得分相同的，按扣除后的投标报价由低到高顺序排序；

按前款不能区分的，按投标报价由低至高顺序排序；

按前款不能区分的，按技术指标优劣排序；

其他情况，由评标委员会投票处理。

三、确定中标人

评标委员会根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并向采购人提交书面评标报告。

采购人按照评标报告确定的中标候选人名单按顺序确定中标人，或由采购人委托评标委员会按照第一章投标人须知第31条规定的方式确定中标人。

注：1. 评标委员会采用综合评分法对通过初审投标人的投标文件进行综合评分；

2. 评分计算保留2位小数（四舍五入）；

3. 评标中遇到的其它问题，由评标委员会集体研究处理。

附件1

资格性审查表

| 序号 | 审查项目 | 审查标准 | 投标人名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照或事业单位法人证书或执业许可证等证明文件或自然人的身份证明 | 1.按要求提供 2.合法有效 |  |  |  |
| 2 | 法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书 | 1.按给定格式填写 2.按规定签章 |  |  |  |
| 3 | 法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书（授权委托人参加投标的须提供） | 1.按给定格式填写 2.按规定签章 |  |  |  |
| 4 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函 | 1.信息完整 2.按规定签章 |  |  |  |
| 5 | 开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳税收的缴款凭据（增值税等）复印件加盖公章（注：依法免税的投标人，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖单位公章的情况说明） | 1.按要求提供 2.合法有效 3.按规定签章 |  |  |  |
| 6 | 开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳社会保障资金的缴款凭据复印件加盖公章（注：依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖单位公章的情况说明） | 1.按要求提供 2.合法有效 3.按规定签章 |  |  |  |
| 7 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函 | 1.信息完整 2.按规定签章 |  |  |  |
| 8 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 | 1.按给定格式填写 2.按规定签章 |  |  |  |
| 9 | 信用记录（采购人或采购代理机构将按照招标文件规定的审查期间内进行查询） | 无投标须知22.2.1所述的不良记录 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |

填表说明：1.每项内容审查合格，在表中填写“√”；不合格填写“×”；

2.审查结论填写“通过”或“不通过”。

审查人签字：

日      期：

附件2

符合性审查表

| 序号 | 审查项目 | 审查标准 | 投标人名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 1.按给定格式填写 2.响应招标文件实质性要求 3.按规定签章 |  |  |  |
| 2 | 开标一览表 | 1.按给定格式填写 2.响应招标文件实质性要求 3.按规定签章 |  |  |  |
| 3 | 服务价格明细表 | 1.按给定格式填写 2.响应招标文件实质性要求 3.按规定签章 |  |  |  |
| 4 | 服务需求响应表 | 1.按给定格式及填表要求填写 2.响应招标文件实质性要求 3.按规定签章 |  |  |  |
| 5 | 商务条款偏离表 | 1.按给定格式及填表要求填写 2.响应招标文件实质性要求 3.按规定签章 |  |  |  |
| 6 | 投标人关联单位说明 | 1.无投标须知1.5所述情形 2.按给定格式填写 3.按规定签章 |  |  |  |
| 7 | 其他符合性证明材料 | 响应采购文件实质性要求 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |

填表说明：1.每项内容审查合格，在表中填写“√”；不合格填写“×”；

2.审查结论填写“通过”或“不通过”。

审查人签字：

日      期：

附件3

评分细则

（一）基本评分标准（001包～024包）

| 项目 | 分项名称 | 评分标准 | 满分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分（15分） | 投标报价 | 评审内容：投标报价； 评审标准：报价得分=（Cmin/C）×15。 其中，Cmin为所有有效报价中的最低投标报价，C为投标人的报价。报价得分四舍五入，保留小数点后两位。 | 15 |
| 技术部分（65分） | 工作方案 | 工作方案包括但不限于工作任务目标、保障措施、能否满足服务需求等内容，进行综合评分： 1.提供符合采购需求全面详实的有效方案，无缺陷，得10分； 2.提供符合采购需求较为全面的有效方案，但存在不足，得8分； 3.方案内容存在明显缺陷的，得5分； 4.方案内容存在不符合项目需求的，或方案中缺少上述应包括内容任意一项内容的，得2分； 5.未提供方案，得0分。 | 10 |
|  | 教学计划方案 | 教学计划方案包括但不限于模块化设计思路、课程针对性、学时能否达标、教学特点等内容，进行综合评分： 1.提供符合采购需求全面详实的有效方案，无缺陷，得10分； 2.提供符合采购需求较为全面的有效方案，但存在不足，得8分； 3.方案内容存在明显缺陷的，得5分； 4.方案内容存在不符合项目需求的，或方案中缺少上述应包括内容任意一项内容的，得2分； 5.未提供方案，得0分。 | 10 |
|  | 教学管理方案 | 教学管理方案包括但不限于培育团队及教师团队配备、管理制度（包括班级、学员、教学、档案等）、培训模式、管理方法等内容，进行综合评分： 1.提供符合采购需求全面详实的有效方案，无缺陷，得10分； 2.提供符合采购需求较为全面的有效方案，但存在不足，得8分； 3.方案内容存在明显缺陷的，得5分； 4.方案内容存在不符合项目需求的，或方案中缺少上述应包括内容任意一项内容的，得2分； 5.未提供方案，得0分。 | 10 |
|  | 后勤保障方案 | 后勤保障方案包括但不限于组织计划、保障体系、管理制度等内容，进行综合评分： 1.提供符合采购需求全面详实的有效方案，无缺陷，得10分； 2.提供符合采购需求较为全面的有效方案，但存在不足，得8分； 3.方案内容存在明显缺陷的，得5分； 4.方案内容存在不符合项目需求的，或方案中缺少上述应包括内容任意一项内容的，得2分； 5.未提供方案，得0分。 | 10 |
|  | 实训考察方案 | 实训考察方案包括但不限于考察目标、考察路线图、组织保障措施等内容，进行综合评分： 1.提供符合采购需求全面详实的有效方案，无缺陷，得10分； 2.提供符合采购需求较为全面的有效方案，但存在不足，得8分； 3.方案内容存在明显缺陷的，得5分； 4.方案内容存在不符合项目需求的，或方案中缺少上述应包括内容任意一项内容的，得2分； 5.未提供方案，得0分。 | 10 |
|  | 跟踪服务方案 | 跟踪服务方案包括但不限于团队成员配备、服务流程、服务标准等内容，进行综合评分： 1.提供符合采购需求全面详实的有效方案，无缺陷，得10分； 2.提供符合采购需求较为全面的有效方案，但存在不足，得8分； 3.方案内容存在明显缺陷的，得5分； 4.方案内容存在不符合项目需求的，或方案中缺少上述应包括内容任意一项内容的，得2分； 5.未提供方案，得0分。 | 10 |
|  | 应急处理方案 | 应急处理方案包括但不限于处理预案管理制度、处理流程、处理标准等内容，进行综合评分： 1.提供符合采购需求全面详实的有效方案，无缺陷，得5分； 2.方案内容存在缺陷的，得3分； 3.方案内容存在不符合项目需求的，或方案中缺少上述应包括内容任意一项内容的，得1分； 4.未提供方案，得0分。 | 5 |
| 商务部分（20分） | 培训场所 | 评审内容：培训场所； 以具备容纳200人及以上集中教学、统一食宿优质培训场所资源为基础，得10分；低于此标准得6分；未提供得0分；本项最多得10分。 （以上集中教学、统一食宿培训场所为供应商自有房产的，需提供房产证明；如不是自有的，则需提供租赁合同或合同协议书等证明材料的复印件（加盖投标人公章）和培训场所照片） | 10 |
|  | 类似经验 | 评审内容：类似经验； 评审标准：具有类似培育工作经历，每提供一项得2分，最多得10分。 注：提供相关证明材料复印件加盖投标人公章，未提供或不满足不得分。 | 10 |
| 合计 |  | 100 |  |

注：上述缺陷指对项目需求理解存在偏差、存在相互矛盾内容、未针对本项目编写等任意一种情形。不符合项目需求是指存在与本项目执行无关的内容、存在相关内容在实际操作中不能运用、使用的工作方法、标准、依据、流程有错误影响方案有效性等任意一种情形。

（二）加分项评分标准(本项目不适用）

| 加分 因素 | 加分说明 |
| --- | --- |
| 节能产品 | 对于《获得节能认证产品部分报价表》中的投标产品价格给予价格部分总分值 /%的加分，计算公式如下： 节能产品加分＝（节能产品投标报价之和/投标总价）×价格部分总分值× /%。注：强制节能产品除外。 |
| 环保产品 | 对于《获得环保认证产品部分报价表》中的投标产品价格给予价格部分总分值 /%的加分，计算公式如下： 环保产品加分＝（环保产品投标报价之和/投标总价）×价格部分总分值× /%。 |

第五章 政府采购合同条款及格式

合同条款

政府采购合同条款

- 术语定义

本政府采购合同下列术语应解释为：

1.1“政府采购合同”指供需双方依照政府采购程序、按照招标文件、投标文件确定的事项所达成的协议，包括附件、附录和上述文件所提到的构成政府采购合同的所有文件。

1.2 “政府采购合同价”指根据合同约定供方在正确地完全履行政府采购合同义务后需方应支付给供方的价格。

1.3 “服务”指政府采购合同服务清单（同投标文件中开标一览表及其附表，下同）所约定的服务内容。

1.4 “需方”指项目基本内容及要求中所述取得产品和服务的采购单位。

1.5 “供方”指项目基本内容及要求中所述提供产品和服务的中标供应商。

1.6 “检验”指需方按照政府采购合同约定的标准对供方所提供服务进行的检测和查验。

1.7 “验收书”指采购单位或采购组织机构根据合同履约验收意见书形成反映采购单位和组织验收机构意见的文件。

1.8“天”指日历天数（如无特别说明）。

1.9“第三人”是指本政府采购合同双方以外的任何中国境内外的自然人、法人或其它经济组织。

1.10“法律、法规”是指由中国各级政府及有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、规章及其它规范性文件的有关规定。

1.11“招标文件”指采购人或采购组织机构发布的招标文件。

1.12“投标文件”指供方按照采购组织机构招标文件的要求编制和递交，并最终被评标委员会接受的投标文件。

2.技术规范与服务内容

2.1投标服务的技术规范应与招标文件规定的技术规范（如果有的话）相一致。若无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

2.2 投标服务的服务内容应与招标文件规定服务内容及投标文件中的项目要求及投标响应表一致。

3.知识产权

3.1供方应保证需方在使用本政府采购合同项下的服务或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，供方负责交涉、处理并承担由此引起的全部法律及经济责任。

3.2供方应保证所供服务符合国家的有关规定。

3.3供方保证，供方依据本政府采购合同提供的服务及相关的软件和技术资料，供方均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，供方负责交涉、处理，并承担由此引起的全部法律及经济责任。

4.完成方式

供方按照合同约定的时间、地点完成服务。

5.付款

5.1政府采购合同以人民币付款。

5.2在供方按照政府采购合同的规定履行服务后，需方按照合同约定的方式和条件付款。

6.服务质量

6.1供方应保证政府采购合同项下所供服务是由供方提供的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和政府采购合同规定的质量、性能和技术规范等要求。

6.2供方提供的服务质量应满足行业一般标准，符合合同约定。

6.3需方有权对供方的服务质量进行监督，发现服务存在不符合合同标准的情形的，可以要求供方改正服务方式、替换服务人员等补救方式，供方应按需方要求改正，并赔偿需方实际损失。

6.4对于委托开发等最终以产品形式交付需方使用的服务，供方需按照招标文件要求对产品提供售后服务及质量保证，供方投标文件承诺的售后服务及质量保证优于招标文件要求的，以投标文件承诺的售后服务及质量保证为准。

7.技术服务和保修责任

7.1本条适用于委托开发等最终以产品形式交付需方使用的服务。

7.2供方对交付的产品的保修期，以招标文件中的规定为准，如果投标文件中的承诺优于招标文件规定，则以投标文件为准。

7.3供方应按如下内容提供售后服务：

7.3.1产品经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按招标文件、投标文件内容进行初验。在试运行期间，由于产品质量等造成某些指标达不到要求，供方须更换或进行修复，试运行期重新计算。

7.3.2初验后，设备再次经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按合同招标文件、投标文件内容进行下一步验收工作，进行终验。全部达到要求时，有关方按财政部和省财政厅关于履约验收规定签署最终验收文件。

7.3.3保修期间供方要保修除消耗品以外的所有产品。如果系统、设备等发生故障，供方要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者修理、更换整个或部分有缺陷的材料。

7.3.4保修期内，供方提供电话、电子邮件、Web、现场服务等方式的技术支持，对用户的现场服务要求，供方必须按投标文件做出的承诺进行响应。

7.3.5保修期内，供方应对出现故障无法修复的产品或无法正常运行的系统，提供替代产品以保证系统的正常工作。

7.3.6保修期内，供方应投标时的承诺提供相关服务。

7.3.7供方必须为维修和技术支持所未能解决的问题和故障提供正式的免费升级方案和升级服务。在质保期内，供方有责任解决所提供的投标货物和软件系统的任何问题；在质保期满后，当需要时，供方仍须对因投标货物本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

7.3.8在保修期结束后，产品寿命期内供方必须继续提供对产品备件、故障处理、软件升级等的服务，不得以任何借口拖延或中断对产品的售后服务，响应时间、取费标准按招标文件、投标文件规定或本合同约定的保修期内的相关标准执行。

7.3.9如果供方提供货物出现质量问题，经需方通知，供方未按时回应、借故推脱、无理由拒绝需方提出的维修、更换服务请求，或者未按照约定期限履行维修、更换义务，需方有权另行委托第三方进行维修，由此产生的维修和备件费用，由供方承担。 需方有权对维修或更换服务以实际发生的费用或按市场价从尚未支付的政府采购合同价款中扣除。如果这些金额不足以补偿，需方有权向供方提出不足部分的赔偿要求。货物经维修或更换后仍无法达到约定质量要求和技术标准，需方有权退货并向供方索赔。

7.3.10如果供方所提供货物发生质量责任事故，从而导致需方或者第三方发生损失或者需方被第三方索赔或者需方遭受处罚，经质量技术监督部门或其他机构认定事故为货物存在质量问题导致，则应由供方承担由此造成的一切责任，包括但不限于：赔偿需方或第三方直接或者间接的损失，赔偿需方因事故支付给第三方的赔偿金额，赔偿需方因处理事故所花费的合理费用，赔付需方因事故责任产生的罚款或其他费用。本条款在质保期及合同期届满后持续有效。

8.检验和验收

8.1完成服务后，需方或采购组织机构（由具体项目决定）应在政府采购合同规定的时间内组织验收，并在“验收书”上签字。“验收书”将作为申请付款文件的一部分。

8.2对于委托开发等最终以产品形式交付需方使用的服务，保修期自验收书签署之日起计算。

9.违约责任

9.1如果供方未按照政府采购合同规定的要求提供服务；或供方未能履行政府采购合同规定的任何其它义务时，需方有权向供方发出违约通知书，供方应按照需方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

9.1.1在需方同意延长的期限内提供服务并承担由此给需方造成的一切损失；

9.1.2在需方规定的时间内，用符合政府采购合同规定的服务以达到政府采购合同规定的要求，供方应承担由此发生的一切费用和风险。此时，相关服务的期限也应相应延长；

9.1.3需方有权部分或全部解除政府采购合同并要求供方赔偿由此造成的损失。此时需方可采取必要的补救措施，相关费用由供方承担。

9.2如果供方在收到需方的违约通知书后10日内未作答复也没有按照需方选择的方式承担违约责任，则需方有权从履约保证金（如有）、尚未支付的政府采购合同价款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿，需方有权向供方提出不足部分的赔偿要求。

9.3延期服务的违约责任

9.3.1除本合同条款第9条规定外，如果供方没有按照政府采购合同规定的时间提供服务，需方可要求供方支付违约金。违约金按照每周未提供服务费用的0.5%计收，但违约金的最高限额为未提供服务的合同价格的5%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，需方有权解除政府采购合同。

9.4以上各项交付的违约金并不影响违约方履行政府采购合同的各项义务。

10.不可抗力

10.1如果供方和需方因不可抗力而导致政府采购合同迟延履行或不能履行政府采购合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行政府采购合同义务的责任。因供方或需方先延误或不能履行政府采购合同而后遇不可抗力的情形除外。

10.2本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震。

10.3在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行政府采购合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其它事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

11.争端的解决

11.1需方和供方应通过友好协商，解决在执行本政府采购合同过程中所发生的或与本政府采购合同有关的一切争端。

11.2如果协商不成，双方中的任何一方可向需方所在地的人民法院提起诉讼。

11.3因政府采购合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本政府采购合同的其它部分应继续执行。

12.违约终止政府采购合同

12.1在需方因供方违约而按政府采购合同约定采取的任何补救措施不起作用的情况下，需方可在下列情况下向供方发出书面通知，提出终止部分或全部政府采购合同。

12.1.1如果供方未能在政府采购合同规定的限期或需方同意延长的限期内提供部分或全部服务；

12.1.2如果供方未能履行政府采购合同规定的其它任何义务。

12.1.3未经需方事先书面同意，供方部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。

12.2 如果需方根据上述规定，终止了全部或部分政府采购合同，需方可以依其认为适当的条件和方法购买与未履行服务类似的服务，供方应对购买类似服务所超出的那部分费用负责。供方应继续履行政府采购合同中未终止的部分。

13.政府采购法对政府采购合同变更终止的规定

政府采购合同的双方当事人(指供需双方)不得擅自变更、中止或者终止政府采购合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止政府采购合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

14.政府采购合同转让和分包

除招标文件规定,并经需方事先书面同意外，供方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。

15.适用法律：本政府采购合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

16.政府采购合同生效

16.1本政府采购合同在供需双方法定代表人或其授权代理人签字和加盖公章后生效。

16.2本政府采购合同一式五份，需方执二份，供方、采购组织机构、财政部门各执一份。

17.政府采购合同附件

下列文件构成本政府采购合同不可分割的组成部分，与本政府采购合同具有同等法律效力：

17.1招标文件；

17.2招标文件的更正公告、变更公告；

17.3中标供应商提交的投标文件；

17.4政府采购合同条款；

17.5中标通知书；

17.6政府采购合同的其它附件。

合同格式

政府采购合同格式

政府采购合同编号：

签订地点：

(需方名称)             （以下简称需方）和   (供方名称)    （以下简称供方）根据《中华人民共和国民法典》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本政府采购合同，共同信守。

一、政府采购合同文件

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件（招标文件编号           ）；

2.招标文件的更正公告、变更公告；

3.中标供应商提交的投标文件；

4.政府采购合同条款；

5.中标通知书；

6.政府采购合同的其它附件。

二、政府采购合同范围和条件

本政府采购合同的范围和条件与上述政府采购合同文件的规定相一致。

三、政府采购合同标的

本政府采购合同的标的为招标文件中所列相关服务。

四、政府采购合同金额

根据上述政府采购合同文件要求，政府采购合同的总金额为人民币  （大写）                 元。

五、付款方式及条件

六、服务时间和服务地点

1.服务时间：

2.服务地点：

七、验收要求

供方完全履行合同义务后，需方或需方的最终用户按照上述政府采购合同文件列明的标准进行验收，验收不合格的，供方需按照第八条的约定承担相应违约责任。

八、违约责任

1.供方逾期提供服务的，每逾期一天向需方支付合同金额  %的违约金，逾期  日的，需方有权单方面解除本协议。

2.供方提供的服务不符合约定的，需方有权向供方书面提出整改意见，供方需无条件整改至符合约定，自需方向供方提出书面意见之日起  日内，供方仍未整改或整改后服务仍不符合约定的，需方有权单方面解除本协议。

3.需方逾期付款的，每逾期一天向供方支付逾期金额  %的违约金，逾期  日的，供方有权单方面解除本协议。

九、争议解决

双方因履行本协议而产生的争议，应友好协商解决，协商不成的，任何一方可向需方所在地的人民法院提起诉讼。

十、合同生效

本政府采购合同经双方授权代表签字盖章后生效。

需  方（公章）:                       供  方(公章):

法定代表人或授权代表人(签字):         法定代表人或授权代表人(签字):

地  址：                              地  址：

联系人：                              联系人：

电  话：                              电  话：

传  真：                              传  真：

邮  编：                              邮  编：

日  期：       年      月      日     日  期：       年       月      日