第五章 采购内容与要求
第一节 服务要求
1、 项目名称：耒阳市2026年“秋粮抗逆防灾”项目
预算金额：本采购项目预算138.00万元，其中第一包预算31.80万元，第二包预算28.8万元，第三包预算25.2万元，第四包预算25.2万元，第五包预算27万元。
2、 项目概况 
为切实做好农业防灾减灾工作，抓实“秋粮抗逆防灾”关键措施，全力以赴夺取今年秋粮丰收。根据湖南省农业农村厅办公室关于印发《湖南省2026年“秋粮抗逆防灾”实施方案》的通知要求，结合我市实际情况，采购本项目。   
3、 目标任务   
坚持“因地制宜、分类施策、精选药肥、科学喷施”原则，突出关口前移、预防为主，紧盯晚稻主产区，聚焦寒露风及重大生物灾害等风险因素，因地因苗精准落实田间管护措施，做实做细秋粮抗逆防灾工作，全力实现大面积稳产增产目标。
四、采购需求
（1） 实施范围 根据耒阳市水稻生产实际，计划在全市5个“双季稻轮作（早专晚优）”模式水稻万亩示范片乡镇（街道）、9个粮食监测点的乡镇及晚稻生产面积较大的乡镇（计划在马水、导子、亮源、小水、公平、东湖圩、大市、夏塘、大义、新市、遥田、永济、余庆、三都、南阳15个乡镇实施）开展“秋粮抗逆防灾”项目，全市作业面积7.67万亩。具体实施地点由所在乡镇农业综合服务中心提供，实施情况见下表： 
耒阳市2026年“秋粮抗逆防灾”项目实施面积表
耒阳市2026年“秋粮抗逆防灾”包一实施面积表
	乡镇
	面积（亩）

	马水
	10000

	导子
	3000

	亮源
	4700

	合计
	17700


耒阳市2026年“秋粮抗逆防灾”包二实施面积表
	乡镇
	面积（亩）

	大市
	10000

	夏塘
	3000

	大义
	3000

	合计
	16000


耒阳市2026年“秋粮抗逆防灾”包三实施面积表
	乡镇
	面积（亩）

	新市
	6000

	遥田
	4000

	永济
	4000

	合计
	14000



耒阳市2026年“秋粮抗逆防灾”包四实施面积表
	乡镇
	面积（亩）

	小水
	10000

	公平
	1000

	东湖圩
	3000

	合计
	14000





耒阳市2026年“秋粮抗逆防灾”包五实施面积表
	乡镇
	面积（亩）

	余庆
	10000

	三都
	3000

	南阳
	2000

	合计
	15000



（二）技术要求
1、突出重点，分类施策。根据水稻生育进程，自然灾害发生实际，合理确定配方，严格按照叶面肥、植物生长调节剂等使用要求混合喷施，因地因苗因时因灾实施“秋粮抗逆防灾”工作，方案见下表。
耒阳市2026年“秋粮抗逆防灾”项目喷施方案
	类型
	名称
	登记作物
	含量要求
	亩用量

	肥料
	磷酸二氢钾
	水稻
	≧99%
	100g

	肥料
	大量元素水溶肥
	水稻
	大量元素含量≧50%，水不溶含量≦1%，水分含量≦3%。（标准按NY/T 1107-2020要求）
	50g

	生长调节剂
	芸苔素内酯
	水稻
	≧0.01
	15ml


2、供应商提供使用的产品需登记在水稻上，所有物质必须是在有效期内，所使用产品，农药需提供三证(即农药生产许可证、农药产品标准证和农药登记证)，肥料需提供备案登记证明。
3、重点关注寒露风等灾害。根据水稻生育进程，因地因苗因时因灾综合实施“秋粮抗逆防灾”项目。早霜寒露风，可喷施叶面肥、液体膜，应对低温冷害。根据我市晚稻生产情况，在9月30日前完成喷施99%磷酸二氢钾、大量元素水溶肥（NY/T 1107-2020标准）及 0.01%芸苔素内酯。 
 4、规范作业，务求实效。①作业高度。根据采用不同的无人机、不同类别的区域有不同的作业要求。对于载重量<30升的无人机，飞机距离稻株顶部的作业高度为2-3米，对于载重量≥30升的无人机，飞机距离稻株顶部的作业高度为2.5-4.5米。②亩药液量。针对现有主流植保无人机，建议飞行速度3-5米/秒,亩施药液量不小于5升，施药后4小时内如遇降雨，及时补施。③作业时间。在上午十点前或下午四时后进行施药，避开正午高温时段，施药后24小时内遇中到大雨要及时补喷。
（三）服务时间：合同签订后5天内完成任务。  
（四） 产品要求
1、成交供应商保证出售给采购人的产品或产品任何部分非他人所有或与他人共有，未设有抵押权、租赁权，未侵犯他人的专利权、版权、商标权等知识产权。一旦出现侵权，成交方应承担全部责任。
2、产品质量与包装
（1）单证齐全：应有产品合格证（或质量证明）、发票和其它应具有的单证；
（2）产品质量应符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准、行业标准或货物来源国官方标准；
3、货物为原厂商未启封全新包装，可追索查阅。
4、产品运输、保险及其他
（1）成交供应商负责产品到实施地点的全部运输，包括转运、装卸及现场搬运等。
（2）成交供应商负责材料设备在实施地点的保管，直至项目验收合格。
（3）成交供应商负责进行药物的运输和转运，负责其派出、聘请的实施人员的人身安全及人身意外保险。
（4）成交供应商在作业过程中不得将产品及包装泄漏、污染、破坏其他环境。
（五）验收要求
（1）督促和检查。各项目乡镇（街道）政府对各村进行督促落实和检查，及时掌握项目实施进展情况，确保项目按质按时完成，采购人对各乡镇（街道）进行专项检查。
（2）项目验收。项目实施完成后，承担实施任务的供应商向耒阳市农业技术服务中心提交项目验收资料，包括防治方案、作业确认单、无人机飞行轨迹截图、农户花名册等。其中作业面积须经村、镇两级确认，汇总后报耒阳市农业技术服务中心。耒阳市农业技术服务中心组织相关技术人员对作业面积和作业质量进行核验。
（3）成交供应商在进行供货、转运、验收时必须完全服从合同的规定和决议。
（4）在验收过程中，成交供应商不得人为干扰验收或者有弄虚作假的行为，否则将按照相关规定追究其违法、违纪责任。
（5）质量保证。服务质量应符合上述采购人提出的标准，验收合格。作业期间，应接受采购人、项目所在乡镇(街道)、村监督管理，遵守有关规定。成交供应商必须按质按量按时完成采购人指令的作业，否则不予验收。
（六）售后服务
（1）项目实施期间提供 24 小时的技术咨询服务，紧急情况需及时到达现场处理。
（2）重要农业生产时期、节假日须提供技术人员值守服务。
（七）报价要求
    投标价格包含：运至合同指定地点的药物材料费、包装费、仓储费、运输费、保险费、装卸费、工具费、税费、人工、管理、财务等所有费用，其他事项在项目实施中出现任何遗漏，均由成交供应商免费提供，采购人不再支付任何费用。
（八）其他要求   
1、服务方对本项目的报价包含完成本项目服务相关工作可能发生的一切费用以及相应的税金等。  
2、服务方在服务期限内，必须为防治人员购买人身意外保险。服务期间发生的一切安全责任事故及造成第三者伤害责任的，均由成交供应商承担相应的责任  
3、本次招标不组织统一踏勘现场活动，供应商应根据项目的实际情况自行组织踏勘现场，供应商因没有踏勘现场而给自身带来的损失，供应商自行负责。
（九）付款方式
（1）成交供应商在合同规定的时间将任务完成后，由成交供应商提出验收申请，采购人按照程序组织乡镇依照招标文件上的相关服务要求、有关指标和合同条款进行现场验收。
（2）验收合格后（无安全事故、无服务纠纷以及无其他经济法律纠纷），资金以财政国库支付为准。


第2节 商务要求
一、主要商务要求

	
履行合同的时间、地点及方式
	时间：合同签订后5天内完成任务。  
地点：采购人指定地点

	
服务期限
	合同签订后5天内完成任务。  

	
响应时间
	7*24小时

	
合同价款支付方式和条件
	（1）成交供应商在合同规定的时间将任务完成后，由成交供应商提出验收申请，采购人按照程序组织乡镇依照招标文件上的相关服务要求、有关指标和合同条款进行现场验收。
（2）验收合格后（无安全事故、无服务纠纷以及无其他经济法律纠纷），资金以财政国库支付为准。

	
解决争议的方式
	
☑仲裁  □诉讼




二、其他要求
1、服务方对本项目的报价包含完成本项目服务相关工作可能发生的一切费用以及相应的税金等。  
2、服务方在服务期限内，必须为防治人员购买人身意外保险。服务期间发生的一切安全责任事故及造成第三者伤害责任的，均由成交人承担相应的责任。  
[bookmark: _GoBack]3、投标人必须就本章第一节服务要求第四点“采购需求”的（二）、（三）项逐一进行响应和承诺，提供书面承诺函并加盖投标人电子公章及法人电子签名。（格式自拟）。
三、踏勘
本次招标不组织统一踏勘现场活动，供应商应根据项目的实际情况自行组织踏勘现场，供应商因没有踏勘现场而给自身带来的损失，供应商自行负责。供应商在投标前，如需踏勘现场，充分掌握现场地形、交通、周边环境，踏勘产生费用自行承担，因未踏勘造成报价漏项、实施受阻由供应商自行负责，踏勘期间发生的意外自负。本项目中标单位在中标后，需具有协调周边关系的能力。如因关系协调产生的一切费用均包含在本次招标预算内，采购人不再支付任何其他费用。中标单位需保证如期完工，如因关系协调处理而引发的工期延误、实施受阻、突发事件、安全事故等均由中标单位自行承担，采购人不受连带责任。以上内容，供应商须在投标文件中响应，提供书面承诺函并加盖投标人电子公章及法人电子签名。（格式自拟）。
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