采购项目需求表

一、项目描述

申报单位：衡阳县农业农村局 （单位公章）

	1
	项目名称
	2026年秋粮抗逆防灾项目

	2
	采购预算
	¥1940000.00元 

	3
	最高限价
	¥1940000.00元 

	4
	项目概况
	本项目为2026年秋粮抗逆防灾项目

	5
	项目联系人
	姓名：凌丙英              手机：15616709199

	6
	采购方式
	竞争性磋商

	7
	支持中小企业

发展政策措施
	本项目专门面向中小企业（含监狱企业）。 是(√)否()

本项目非专门面向中小企业，仅评审时予以价格扣除。是()否(√)

	8
	是否购买进口产品并已履行审批手续
	是(  )请附财政局批文复印件或扫描件，且在货物需求表中标明，

如：某产品（原装进口）。

否( √ )

	9
	项目是否分包

及分包预算
	是() 

	
	
	否(√)

	10
	供应商资格要求
	1、基本资格条件：

投标人需具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的基本资格条件，并提供以下资格证明文件：

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5 参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录书面声明；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2、特定资格条件：无。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他招标采购活动。

5、列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。

6、本次招标不接受联合体投标。

	11
	拟采用的评标办法
	综合评分法

	12
	采购需求
	详见“采购需求一览表”格式及填写要求。如有分包，应分包填列。注:为提高政府采购工作效率，请采购人按照采购需求格式要求填写。

	13
	样品
	/

	14
	合同主要条款
	付款人：衡阳县农业农村局

付款方式：项目实施完成后，承担实施任务的服务主体需向县农业农村局提交相关资料，包括物资发放到户表、物资发放汇总表、作业面积核查汇总表、服务面积核查表、服务组织作业台账、项目实施影像资料（现场作业照片、飞行轨迹图）等。其中作业面积须经村、乡两级核查确认，汇总后报县农业农村局。各乡镇对作业面积和作业质量进行全面核验，县农业农村局会同县财政局对各乡镇作业面积和作业质量进行抽验，抽验合格后，县农业农村局根据各乡镇核查汇总表按中标金额将资金拨付到实施主体。乡、村两级对作业结果负责，留存现场作业影像、图片资料以及相关佐证材料。

	15
	履约验收标准

及方法
	1、技术标准：详见“采购需求一览表”

2、质量要求：详见“采购需求一览表”

3、服务要求：（项目实施要求）

4、其他:/

	16
	可实质性变更内容
	无

	17
	踏勘现场要求
	自行踏勘


二、采购需求
一、项目名称
2026年秋粮抗逆防灾项目

二、目标任务
   坚持“因地制宜、分类施策、精选药肥、科学喷施”原则，突出关口前移、预防为主。在全县双季稻核心示范区10.78万亩晚稻生育中后期，重点应对高温干旱、洪涝、寒露风及重大生物灾害等风险，因地制宜做实做细秋粮抗逆防灾工作，全力实现大面积稳产增产目标。

三、项目实施
（一）实施时间。2026年9月10日-25日，在晚稻产量形成关键窗口期，尽快组织实施，争取在乳熟前、确保在蜡熟前完成喷施作业。
（二）实施范围。根据我县水稻生产实际，拟计划在25个乡镇双季稻生产核心示范区开展“抗逆防灾”飞防作业，作业面积10.78万亩。任务面积按因素法测算到各乡镇，具体详见下附表。
2026年衡阳县秋粮抗逆防灾面积分解表
	序号
	乡 镇
	任务（亩）
	序号
	乡 镇
	任务（亩）

	1
	西渡
	9840
	14
	演陂
	4760

	2
	台源
	10230
	15
	库宗桥
	4940

	3
	长安
	1000
	16
	洪市
	7580

	4
	渣江
	11520
	17
	金兰
	7100

	5
	石市
	5100
	18
	曲兰
	2280

	6
	三湖
	10020
	19
	大安
	2400

	7
	界牌
	3630
	20
	集兵
	1670

	8
	金溪
	990
	21
	樟木
	1520

	9
	溪江
	850
	22
	樟树
	1040

	10
	岘山
	9230
	23
	岣嵝
	2000

	11
	井头
	1710
	24
	杉桥
	1280

	12
	关市
	2070
	25
	板市
	910

	13
	栏垅
	4130
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	26
	合计
	107800
	
	
	


（三）实施方式。

1、药肥方案，见下表。
	防控药剂
	亩用量

（ml、g）
	防控作用
	防控面积

（万亩）
	规格
	数量（瓶、袋）
	总用量

（吨）

	氨基酸水溶性肥料(氨基酸≥100g/L）
	50ml
	提升水稻抗逆能力、提高结实率
	10.78
	500ml/瓶
	10780
	5.39

	0.01%14-羟基芸苔素甾醇
	20ml
	调节水稻生长状态、增强植株抗逆性，实现提质增产
	10.78
	100ml/瓶
	21560
	2.156

	99%磷酸二氢钾可溶液剂
	50g
	有效促进水稻灌浆、预防植株早衰，稳步提升粮食产量、改善稻米品质
	10.78
	1000g/袋
	5390
	5.39


为确保项目实施效果和农产品质量安全，投标人须提供项目实施农药产品（0.01%14-羟基芸苔素甾醇）的农药产品登记证、农药生产许可证、农药产品标准证复印件并加盖投标人公章。投标人须提供项目实施肥料产品（氨基酸水溶性肥料(氨基酸≥100g/L））的肥料登记证复印件并加盖投标人公章。投标人须提供项目实施产品（99%磷酸二氢钾可溶液剂）的产品质量检验报告复印件并加盖投标人公章。  
2、因灾因苗，分类施策，科学搭配。根据我县晚稻生育进程，自然灾害和病虫害发生实际，合理确定药肥配方，严格按照药肥使用要求喷施，因地因苗因时因灾实施“抗逆防灾”。在孕穗期结合“抗逆防灾”防治二化螟、稻飞虱、稻纵卷叶螟、稻瘟病、纹枯病、稻曲病，为保证防灾减灾效果可适当调整方案，建议农户添加杀虫剂、杀菌剂防治病虫害。施药后如遇降雨，及时补治，科学添加喷雾助剂。
3、规范作业，科学喷施，促壮保穗提质。采用植保无人机开展“抗逆防灾”作业。为了确保施药效果，在飞防时打足药液，抢晴施药。飞防作业前必须提前告知当地乡镇、村委会及农户，作业时树立好无人飞机作业安全警示牌和安全告知牌，注意保持与水塘的安全距离，避免药液漂移对鱼塘和蜜蜂的安全。作业时环境风速应小于三级风、气温不宜超过30℃，在上午10点前或下午4时后进行施药，避开正午高温时段；施药后24小时内遇中到大雨，要及时补喷。作业飞行速度控制在5—7m/s，亩喷液量不少于3L；飞行高度（离作物冠层的高度）根据载荷重量适当调整，载荷量＜50L的机型飞行高度2—3m，载荷量≥50L的机型飞行高度2.5—4m。

4、项目验收

项目实施完成后，承担实施任务的服务主体需向县农业农村局提交相关资料，包括物资发放到户表、物资发放汇总表、作业面积核查汇总表、服务面积核查表、服务组织作业台账、项目实施影像资料（现场作业照片、飞行轨迹图）等。其中作业面积须经村、乡两级核查确认，汇总后报县农业农村局。各乡镇对作业面积和作业质量进行全面核验，县农业农村局会同县财政局对各乡镇作业面积和作业质量进行抽验，抽验合格后，县农业农村局根据各乡镇核查汇总表按中标金额将资金拨付到实施主体。乡、村两级对作业结果负责，留存现场作业影像、图片资料以及相关佐证材料。

四、服务完成期限 
1.服务期限：自合同签订之日起7天（日历日）内完成任务。投标人须提供单独的响应承诺函（承诺须具体明确、表述严谨，不得使用模糊、笼统、不确定用语；承诺函须内容完整、条理清晰，加盖投标人单位公章并由法定代表人或授权委托人签字；承诺内容须真实有效，具有法律约束力，如虚假承诺、隐瞒事实，一经查实，将追究法律责任。 

2.服务地点：采购人指定地点。

五、付款人及付款方式 
1.付款人：衡阳县农业农村局。 

2.付款方式：项目实施完成后，承担实施任务的服务主体需向县农业农村局提交相关资料，包括物资发放到户表、物资发放汇总表、作业面积核查汇总表、服务面积核查表、服务组织作业台账、项目实施影像资料（现场作业照片、飞行轨迹图）等。其中作业面积须经村、乡两级核查确认，汇总后报县农业农村局。各乡镇对作业面积和作业质量进行全面核验，县农业农村局会同县财政局对各乡镇作业面积和作业质量进行抽验，抽验合格后，县农业农村局根据各乡镇核查汇总表按中标金额将资金拨付到实施主体。乡、村两级对作业结果负责，留存现场作业影像、图片资料以及相关佐证材料。

六、其他要求 
1.服务方对本项目的报价包含完成本项目服务相关工作可能发生的一切费用以及相应的税金等，采购人不再支付任何费用。 

2.服务方在服务期限内，必须为防治人员购买人身意外险。服务期间发生的一切安全责任事故及造成第三者伤害责任的，均由中标人承担相应的责任。 

3.响应时间：30分钟响应，90 分钟内到达现场。 

4.中标人须做好项目现场管理、安全保卫与宣传工作，维持正常生产作业秩序，坚决预防和杜绝其他安全事故的发生。 

5.施药时相关人员应做好防护措施，戴口罩，防止药物中毒。

6.投标人须承诺作业全过程遵守《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》（国务院、中央军委令第 761 号）、《民用无人驾驶航空器运行安全管理规则》（中华人民共和国交通运输部令2024年第1号）、《农用无人驾驶航空器操控员培训管理规定（试行）》（民航综飞发〔2025〕1 号）、湖南省人民政府办公厅关于印发《湖南省无人驾驶航空器公共安全管理暂行办法》的通知 （湘政办发〔2022〕72号）等相关法律法规，依法依规进行飞防作业。投标人须提供单独的响应承诺函（承诺须具体明确、表述严谨，不得使用模糊、笼统、不确定用语；承诺函须内容完整、条理清晰，加盖投标人单位公章并由法定代表人或授权委托人签字；承诺内容须真实有效，具有法律约束力，如虚假承诺、隐瞒事实，一经查实，将追究法律责任。 

7、解决争议的方式：仲裁

8、投标人在投标前，自行踏勘现场，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。

9、对于上述项目要求，供应商应在响应文件中进行回应，作出承诺及说明。


