政府采购合同

（工程类）

政府采购合同编号：

履约地点：  雅安市人民医院

签订地点：

签订时间：20___年___月___日

采购人（甲方）：  雅安市人民医院

采购人地址：

供应商(乙方)：__________________

供应商地址：__________________

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及 雅安市人民医院肿瘤、病原、分子遗传等实验室装修改造项目  采购项目（项目编号：              ）的《磋商文件》、乙方的响应文件及成交通知书，甲、乙双方同意签订本合同。

一、工程概况

1.工程名称： 雅安市人民医院肿瘤、病原、分子遗传等实验室装修改造项目

2.工程地点：  雅安市人民医院

3.项目编号：

4.工程内容、规模及承包范围

雅安市人民医院拟对肿瘤、病原、分子遗传等实验室及配套附属设施进行改造建设，总改造装修面积约1166.79平方米，主要建设内容包括但不限于：

⑴原有部分设施的拆除、土建工程、精装修工程、给排水工程；

⑵电气系统工程（包含照明、动力配电、UPS不间断电源系统）；

⑶通风与空调系统工程（包含全新风系统、排风系统，满足实验室压力梯度要求）；

⑷洁净工程（包含PCR实验室等所需洁净区域的装修与系统安装，洁净等级达到设计要求的[例如：万级、十万级]标准）；

⑸智能化工程（包含门禁、监控、环境参数监测系统）；

⑹气体管道工程（如压缩空气、氮气等）；

⑺消防改造工程以及与原建筑等各类设施的无缝衔接与运行匹配（含轨道物流，消防系统需接入一期安防中心）；

⑻实验室专用家具、设备基座及配套设施的安装与调试；

⑼其他为完成该项目建设所必需的全部施工工作。

详见施工图纸和工程量清单所包含的全部内容。

二、合同工期

计划开工日期：年 月 日

计划竣工日期：年 月 日

工期总日历天数：180天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准

三、质量标准和规范

（一）该工程质量符合标准：达到现行国家及行业现行技术规范，符合国家及行业验收合格标准。

（二）施工要求：

1.严格按照采购人提供的《雅安市人民医院肿瘤、病原、分子遗传等实验室装修改造项目施工图》、《工程量清单》全部内容进行施工，并满足《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300）、《洁净室施工及验收规范》（GB50591）、《医疗机构临床实验室管理办法》、《实验室生物安全通用要求》GB 19489、《建筑电气设计规范》GB 50052 、《综合医院建筑设计规范》GB 51039、《生物安全实验室建筑技术规范》（GB 50346）等国家技术规范和标准，达到改造后的房屋满足使用科室要求的目的。
   2.施工时需配合医院工作作息时间，做好防尘降噪密封性隔断。

3.施工内容完全按照《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300）、《洁净室施工及验收规范》（GB50591）、《医疗机构临床实验室管理办法》、《实验室生物安全通用要求》GB 19489、《建筑电气设计规范》GB 50052 、《综合医院建筑设计规范》GB 51039、《生物安全实验室建筑技术规范》（GB 50346）等国家技术规范及标准实施。
    4.技术要求
   （1）见采购人提供的《雅安市人民医院肿瘤、病原、分子遗传等实验室装修改造项目施工图》、《工程量清单》，并满足《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300）、《洁净室施工及验收规范》（GB50591）、《医疗机构临床实验室管理办法》、《实验室生物安全通用要求》GB 19489、《建筑电气设计规范》GB 50052 、《综合医院建筑设计规范》GB 51039、《生物安全实验室建筑技术规范》（GB 50346）等国家技术规范及标准。
    （2）缺陷责任期：2年。

（3）质保要求：有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；装修工程为2年；电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；排水设施等配套工程为2年。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。在全部工程竣工验收前，已经提前验收的区段工程，其质量保修期的起算日期相应提前。
    （4）施工要求：
    ①施工前应进行设计交底工作，并应对施工现场进行核查，了解医院管理的有关规定。
    ②各工序、各分项工程应自检、互检及交接检。
    ③施工中，严禁损坏房屋原有绝热设施；严禁损坏受力钢筋；严禁超荷载集中堆放物品；严禁在预制混凝土空心楼板上打孔安装埋件。
    ④施工中，严禁擅自改动建筑主体。承重结构或改变房间主要使用功能；严禁擅自拆改燃气、暖气、通讯等配套设施。
    ⑤管道、设备工程的安装及调试应在装饰装修工程施工前完成，必须同步进行的应在饰面层施工前完成。装饰装修工程不得影响管道、设备的使用和维修。涉及燃气管道的装饰装修工程必须符合安全管理的规定。
    ⑥施工人员应遵守施工安全、劳动保护、防火、防毒的法律，法规。
    ⑦施工现场用电应符合下列规定：
    a.施工现场用电应从户表以后设立临时施工用电系统。
    b.安装、维修或拆除临时施工用电系统，应由电工完成。
    c.临时施工供电开关箱中应装设漏电保护器。进入开关箱的电源线不得用插销连接。
    d.用电线路应避开易燃、易爆物品堆放地。
    e.暂停施工时应切断电源。
    ⑧施工现场用水应符合下列规定：
    a.不得在未做防水的地面蓄水。
    b.临时用水管不得有破损、滴漏。
    c.暂停施工时应切断水源。
    ⑨文明施工和现场环境应符合下列要求：
    a.施工人员应衣着整齐。
    b.施工人员应服从医院管理或治安保卫人员的监督、管理。
    c.应控制粉尘、污染物、噪声、震动等对相邻居民、居民区和城市环境的污染及危害。
    d.施工堆料不得占用楼道内的公共空间，封堵紧急出口。
    e.室外堆料应遵守医院管理规定，避开公共通道、绿化地、化粪池等市政公用设施。
    f.不得堵塞、破坏上下水管道、垃圾道等公共设施，不得损坏楼内各种公共标识。
    g.工程验收前应将施工现场清理干净。

h.施工产生的建筑垃圾等由施工方自行处理。

施工临时用水用电费用:在采购人指定位置规范安装计量器具，费用据实结算由乙方自行承担。

（5）材料、设备基本要求
    ①本项目工程所用材料的品种、规格、性能必须满足施工设计图纸和国家、行业、地方现行质量技术规范及环保的规定，且均为符合国家质检部门质检合格的全新货物。

②严禁使用国家明令淘汰的材料。
    ③装饰装修所用的材料应按设计要求进行防火、防腐和防蛀处理。
    ④乙方在中标后产品进场前提供产品合格证及第三方检验机构检测合格的检验报告，经采购人现场验收确认合格后方可进场使用。如发现有未经验收合格的材料和设备进场的，该批次材料或设备应该立即退场，3日内未完成全部退场的，采购人有权自行选择材料，由此产生的超报价费用，由乙方承担，同时所有需夜间进场的材料和设备均需报采购人同意并现场验收确认后方可进场。

⑤现场配制的材料应按设计要求或产品说明书制作。
    ⑥应配备满足施工要求的配套机具设备及检测仪器。
    ⑦装饰装修工程应积极使用新材料、新技术、新工艺、新设备。

⑧涉及医疗气体、洁净材料、生物安全防护等关键材料设备，必须满足医疗环境的特殊要求。
    （6）成品保护
    ①施工过程中材料运输应符合下列规定：
    a材料运输使用电梯时，应对电梯采取保护措施。
    b材料搬运时要避免损坏楼道内顶、墙、扶手、楼道窗户及楼道门等设施设备。
    ②施工过程中应采取下列成品保护措施：
    a各工种在施工中不得污染、损坏其他工种的半成品、成品。
    b材料表面保护膜应在工程竣工时撤除。
    c对邮箱、消防、供电、报警、网络等公共设施应采取保护措施。

d 上述条款如有发生，由乙方修复或赔偿。
   （7）净化系统的安装调试
    ①前期准备：
    a进行详细的项目评估和规划，充分理解施工图中关于净化空调系统的设计思路及控制思路，了解工程现场的实际情况、确定净化需求和目标、制定工程规划和施工组织设计方案。
    b准备所需的净化设备、材料和配件，确保质量和规格符合设计要求。
    c组织专业的施工队伍，并进行技术培训和安全教育。
    ②安装步骤：
    a按照设计要求进行设备基础、支架、管道支架等基础设施的施工。
    b按照设备说明书和设计要求安装净化设备，确保设备的水平度、垂直度和稳固性。
    c进行管道连接、电气安装和仪表安装，确保系统的严密性和可靠性。
    ③调试运行：
    a对整个净化系统进行全面的检查，包括设备、管道、电气和仪表等方面的检查。
    b进行单机调试和系统调试，检查设备的运行状态和性能参数，确保设备能够正常运行并达到设计要求。
    c进行运行测试，检查系统的稳定性和可靠性。
    ④特殊注意事项：
    a调试过程中应使用适当的仪器进行测量和调整，如热敏风速仪、皮托管、风量罩以及手持微压差计等。
    b在进行压差调试时，应注意调整房间的回流和排气量以控制室内压差，避免过多调整以免影响相邻房间的送风量。
    c进行气密性测试，检查风管及设备连接处是否存在漏风情况。
    ⑤确保净化系统的安装调试工作顺利进行，最终达到预期的净化效果和使用要求。

（三）特殊技术要求：

1.洁净要求： PCR实验室等需达到万级或十万级洁净度要求，压差梯度、温湿度控制必须严格符合设计图纸和规范要求。

2.环保要求： 实验室废水、废气必须经过专业处理，达标后方可排放。废液收集系统需防渗漏、耐腐蚀。

3.生物安全： 涉及二级生物安全实验室（BSL-2）的区域，其布局、密封性、消毒设施必须符合国家生物安全要求。

4.智能化系统： 包括实验室信息管理系统（LIMS）的管网（线）预埋、门禁系统、监控系统、环境参数监控系统等。

5.材料要求： 墙面、地面材料需耐腐蚀、易清洁、抗菌。实验台柜需采用优质耐腐蚀材质（如环氧树脂板、实心理化板）。

（四）安全及环境要求：

（1）乙方在施工过程中，应遵守环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。

（2）在施工过程中，乙方须做到文明施工，施工现场必须设立警戒标志，施工材料器具整齐存放，建渣统一堆放，保持现场环境卫生整洁，做好防尘降噪处理。在施工过程中当天产生的垃圾尽量当日清理干净，施工结束后，乙方应对施工现场彻底清理，切实做到“工完、料尽、场地清”。

（3）本项目由于其施工地点在医院范围内，根据采购人安全管理制度，乙方所有人员和车辆的进出，必须在采购人保卫部门办理手续，必须服从保卫部门的环境与安全管理。

（4）乙方必须按照现行法律法规文件的规定进行安全管理，建立健全建筑施工安全生产组织机构和安全保证体系，落实专职安全人员，落实安全生产责任制。严格安全防护措施，消除事故隐患。

（5）安全责任：施工期间，乙方应做好施工组织和工程安全防护工作，否则由此引起的安全责任（含事故）与采购人无关由乙方承担相应法律和经济责任。乙方在进场后须严格按照规范要求进行施工，并无条件遵从采购人提出的科学、规范、合理意见。若对采购人人员、财产或第三方造成损害，乙方负责赔偿和承担相应法律责任；

乙方在本工程所含施工现场进行特种作业时（本工程可能涉及的所有类型特种作业），应安排具有相关操作（执业）资格（或资质）的现场施工人员进行实际操作，并确保所有现场人员均已严格遵守相关作业安全规范，人员进场前将相关操作（执业）资格（或资质）交于采购人审查。因乙方现场管理原因导致安全事故的，由乙方承担相应法律和经济责任；

本项目施工实施过程中，对施工范围周边区域原有设施设备采取适当措施进行保护，如因乙方原因造成施工场地周边原有设备设施损坏的，乙方有责任无偿进行恢复并赔偿。在施工过程中所发生的所有安全事故、民工工资以及其他责任纠纷等均由乙方承担。

四、签约合同价与合同价格形式

（一）签约合同价为人民币（大写）________（小写金额：________元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）： (¥元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）： (¥元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）： (¥元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）： (¥元)；

（二）合同定价方式：固定单价合同

（三）付款进度安排及资金支付方式：

1.预付款：甲方与乙方签订合同后，达到付款条件起5个工作日内，据实情况说明为支付合同总金额(扣除暂列金及暂估价)的40%；

2.进度款：施工完成并初验后，达到付款条件起10个工作日日内，支付至合同总金额(扣除暂列金及暂估价)的70%；

3.竣工结算款：工程竣工验收合格、移交全部竣工资料并办理完毕结算审计后，达到付款条件起10个工作日内支付至结算审定总价的 97%。

4.尾款（质保金）：缺陷责任期满后，达到付款条件起10个工作日内，据实情况说明为一次性无息支付到竣工结算金额的100%。

（四） 价格变更

（1）变更的范围

关于变更的范围的约定：发包方有权在工程实施过程中根据实际情况调整具体工程内容。

2.变更估价

(1)已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，应采用该项目的单价。

(2)已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价;

(3)已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由乙方根据变更工程资料、《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2013)和2020年<四川省建设工程工程量清单计价定额》及配套文件(《建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法》(川建造价发[2019] 181号)等)、工程造价管理机构发布的信息价格，工程造价管理机构发布的信息价格缺价的，通过市场调查等取得有合法依据的市场价格和乙方报价同比例下浮，提出变更工程项目的单价，报甲方和监理人（如有）确认。

(4)如果取消某项工作，则该项工作的总额价不予支付:按合同清单综合单价不作调整。

(5)如果本工程的变更指示是因乙方过错、乙方违反合同或乙方责任造成的，则由此引起的任何额外费用应由乙方承担:

(6)未尽事宜，按招标工程量清单总说明规定办理。

（五）暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：  暂列金额是为甲方在招标工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。暂列金额由甲方暂列并根据实际情况而决定是否动用。乙方必须按甲方给定的金额计入投标报价总价  。

（六）价格调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：   不调整   。

（七）漏项工程处理

施工过程中，发现工程量清单或施工图存在漏项工程的，该漏项工程作为本项目采购需求的组成部分，超出暂列金部分采购人和供应商可以按照《中华人民共和国政府采购法》的规定签订不超过成交金额百分之十的补充合同。

（八）结算程序：

(1)结算申请：工程竣工验收合格后30日内，乙方应向甲方提交完整的竣工结算报告及相关资料。结算资料应包括但不限于：竣工图纸（4套）、变更图纸、设计变更单、现场签证单、工程量确认单、材料认价单、合同及补充协议、投标文件、结算书（含工程量清单及计价明细）等足以确定最终结算金额的全部文件。上述资料齐全后，视为结算申请完成。若乙方未在规定时间内提供完整的结算资料，经甲方书面催告后14天内仍未补正或无正当理由拒不提供的，甲方有权依据已有资料组织审核或委托第三方造价咨询机构进行结算审计，相关责任及风险由乙方承担。

(2)审核期限：甲方应在收到结算报告后60日内完成审核，双方确认无误后签署《工程结算审定单》。

(3)审计费用结算方式：本工程竣工结算审计由甲方委托的第三方造价咨询机构进行结算审计，其审核费用标准按甲方与造价咨询公司的合同约定执行，包含审减效益费和基本审查费。其中基本审查费用由甲方承担，审减费率在5%以内（含5%）的，审减效益费由甲方承担；审减率在5%以上的部分由乙方承担。

五、项目经理

姓名：

证书名称：

证书编号：

证书专业：

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标(成交)通知书；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

（3）通用合同条款；

（4）采购文件；

（5）投标(响应)文件；

（6）暂列金额：

（7）评审报告；

（8）技术标准和要求；

（9）图纸；

（10）已标价工程量清单或预算书；

（11）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.甲方承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.乙方承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.乙方承诺遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

八、验收、交付标准和方法

1.验收标准：按照本项目招标文件、乙方投标文件及合同要求内容，对改造施工进行初验及验收，包括但不限于：

（1）工程质量标准：必须符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300）、《洁净室施工及验收规范》（GB50591）、《医疗机构临床实验室管理办法》、《实验室生物安全通用要求》GB 19489、《建筑电气设计规范》GB 50052 、《综合医院建筑设计规范》GB 51039、《生物安全实验室建筑技术规范》（GB 50346）等国家技术规范和标准以及本项目合同附件的技术要求。

（2）乙方必须严格按图施工，确保工程质量和安全。

（3）隐蔽工程覆盖前，必须通知甲方验收，合格后方可进行下一道工序。

（4） 工程竣工后，乙方应提交完整的竣工图纸、技术资料和竣工报告。采购人组织设计、施工及医院相关使用部门进行竣工验收。验收不合格，乙方须无条件返工直至合格，并承担由此造成的损失和延误责任。

（5）需通过有资质的第三方检测机构进行环境指标（洁净度、压差、风速、噪音等）检测并出具合格报告，相关检测费用由乙方承担。

2. 验收主体：甲方

3.验收方式、程序和验收时间：项目施工完成，乙方提出验收申请之日起15日历天内甲方组织验收。

4.异议期限：甲方在工程竣工验收合格后，有权在30个自然日内就工程质量、材料、设备或施工工艺等方面提出异议。乙方应在收到异议通知后7日内进行核查并书面回复处理方案。经核实确属乙方责任的，乙方应无偿修复或更换，并承担由此产生的全部费用。本条款不影响工程已通过验收的事实认定，也不免除乙方在质保期内的质量保修责任。

九、质量保修范围和保修期

1.缺陷责任期：2年。

2.质保期：有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；装修工程为2年；电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；排水设施等配套工程为2年。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。在全部工程竣工验收前，已经提前验收的区段工程，其质量保修期的起算日期相应提前。

3.质保范围：乙方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章规定和合同约定，承担本工程质量保修责任。质量保修范围包括土建工程，防水工程，电气管线、给排水管道、设备安装和装饰装修工程等，即由乙方承建的项目均在质量保修范围内。

4.其他说明

（1） 乙方应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。

（2） 缺陷责任期内，甲方对已接收使用的工程负责日常维护工作。甲方在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，乙方应负责修复，直至检验合格为止。

（3）乙方应查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属乙方原因造成的，应由乙方承担修复和查验的费用。经查验属甲方原因造成的，甲方应承担修复和查验的费用。

（4） 乙方不能在合理时间内修复缺陷的，甲方可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第（3）项约定执行。

（5）缺陷责任期的延长

由于乙方原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，甲方有权要求乙方相应延长缺陷责任期。

（6）进一步试验和试运行

任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，乙方应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。

（7）乙方的进入权

缺陷责任期内乙方为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守甲方的保安和保密规定。

（8）保修责任

属于质量保修范围、内容的项目，乙方应当在接到质量保修通知之日起24小时内派人质量保修。乙方不在约定期限内派人质量保修的，甲方可以委托他人修理，发生的费用从质量保修金中扣除。

发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知8小时内到达事故现场抢修。
质量保修完成后，由甲方组织验收。

（9）质量保修费用

质量保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

（10）工程质量保修金为审计结算价款的3%。两年缺陷责任期满后30天内，扣除相关修理费用、相关违约金、支付第三方单位的费用后，甲方无息一次性退还剩余工程质量保修金。

（11）在质量保修期内，如有质量问题，甲方书面或电话通知乙方，乙方必须在接到书面或电话通知24小时内派专人进行维修处理，若乙方不按时或不派专人维修处理，甲方有权另行直接委托第三方单位进行维修处理，第三方单位处理的费用由甲方从质保金中扣除后直接支付给第三方单位。若处理费用超出质保金额的，甲方可按合同约定向乙方进行索赔。

（12）缺陷责任期满后质保问题：缺陷责任期满后，一旦在质量保修期内出现质量问题，甲方书面或电话通知乙方，乙方必须在接到书面或电话通知24小时内派专人进行维修处理，若乙方不按时或不派专人维修处理，甲方有权另行直接委托第三方单位进行维修处理，第三方单位处理的费用由乙方支付。

（13）同一部位经两次维修仍不合格的，乙方应按该部位造价的3倍支付违约金。

（14）乙方维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。

十、违约责任

（一）甲方违约的情形

1.在履行合同过程中发生下列情形之一的，属甲方违约：

1.1 甲方未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请付凭证，导致付款延误；

1.2 甲方原因造成停工；

1.3 甲方无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致乙方无法复工；

1.4 甲方无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同

1.5 甲方不履行合同约定其他义务。

2.  因甲方违约解除合同

2.1 发生以上违约情况时，乙方可书面通知甲方解除合同。

2.2 乙方按合同约定暂停施工28天后，甲方仍不纠正违约行为的，乙方可向甲方发出解除合同通知。但乙方的这一行为不免除甲方承担的违约责任，也不影响乙方根据合同约定享有的索赔权利。

3.  解除合同后的付款

因甲方违约解除合同的，甲方应在解除合同后28天内向乙方支付下列款项，乙方应在此期限内及时向甲方提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：

3.1 乙方发出解除合同通知前所完成工作的价款；

3.2 乙方为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。甲方付款后，该材料、工程设备和其他物品归甲方所有；

3.3 乙方为完成工程所发生的，而甲方未支付的金额；

3.4 乙方撤离施工场地以及遣散乙方人员的金额；

3.5 因解除合同造成的乙方损失；

3.6 按合同约定在乙方发出解除合同通知前应支付给乙方的其他金额。

3.7 甲方应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求乙方支付应偿还给甲方的各项金额。

4.  解除合同后的乙方撤离

因甲方违约而解除合同后，乙方应妥善处理正在施工的工程和已购材料、设备的保护和移交工作，并按甲方的要求将乙方设备和人员撤出施工场地。乙方撤出施工场地应遵守合同约定，甲方应为乙方撤出提供必要条件并办理移交手续。

（二）乙方违约的情形

1. 在履行合同过程中发生的下列情况之一的，属乙方违约：

1.1 乙方未按招标要求实施和竣工的工程不符合法律以及合同约定；

1.2 乙方违反合同约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；

1.3 乙方违反合同约定，未经甲方批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；

1.4 乙方违反合同约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；

1.5 乙方未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误；

1.6 由于乙方原因未能通过竣工试验或竣工后试验的；

1.7 乙方在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按甲方指示进行修补；

1.8 乙方无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；

1.9 关键岗位人员未经批准擅自更换；

1.10 安全文明施工不达标；

1.11 乙方不按合同约定履行义务的其他情况。

2. 对乙方违约的处理

2.1 工期延误，每延误一日按合同总价千分之一向甲方承担违约金，直至工程完工；若经甲方催告后或乙方的行为表示，乙方已不能履行合同的，甲方有权单方解除合同，并按合同总价的20%追究乙方的违约责任，由此给甲方造成损失的，乙方应全额承担。

2.1 乙方发生第1.6目约定的违约情况时，按照甲方要求中的未能通过竣工/竣工后试验的损害进行赔偿。发生延期的，乙方应承担延期责任。

2.2 乙方发生第1.8目约定的违约情况时，甲方可通知乙方立即解除合同。

2.3 乙方发生除第1.6目和第1.8目约定以外的其他违约情况时，甲方可向乙方发出整改通知，要求其在指定的期限内纠正。除合同条款另有约定外，乙方应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。

2.4 除工期延误外，乙方发生的其他违反合同义务的行为均视为违约，违约方应立即整改，并按合同总价百分之五承担违约金，该违约金甲方有权从工程款中直接扣除；经甲方合理催告后，乙方未整改或以其行为表示不整改的，甲方有权单方解除合同，并按合同总价20%追究乙方的违约责任，由此给甲方造成损失的，违约方应全额赔偿损失。

2.5 违约金甲方有权从任何应付款项中直接扣除，不足部分由乙方补足。

3. 因乙方违约解除合同

甲方发出整改通知24小时后，乙方仍不纠正违约行为的，甲方有权解除合同并向乙方发出解除合同通知。乙方收到甲方解除合同通知后14天内，乙方应撤离现场，甲方派员进驻施工场地完成现场交接手续，甲方有权另行组织人员或委托其他乙方。甲方因继续完成该工程的需要，有权扣留使用乙方在现场的材料、设备和临时设施。但甲方的这一行动不免除乙方应承担的违约责任，也不影响甲方根据合同约定享有的索赔权利。

4.  甲方发出合同解除通知后的估价、付款和结清

4.1 乙方收到甲方解除合同通知后28天内，甲方按合同约定或确定乙方实际完成工作的价值，包括甲方扣留乙方的材料、设备及临时设施和乙方已提供的设计、材料、施工设备、工程设备、临时工程等的价值。

4.2 甲方发出解除合同通知后，甲方有权暂停对乙方的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括乙方应支付的违约金。

4.3 甲方发出解除合同通知后，甲方有权按合同约定向乙方索赔由于解除合同给甲方造成的损失。

4.4 合同双方确认合同价款后，甲方颁发最终结清付款证书，并结清全部合同款项。

4.5 甲方和乙方未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按合同约定执行。

5. 协议利益的转让

因乙方违约解除合同的，甲方有权要求乙方将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给甲方，并在乙方收到解除合同通知后的14天内，依法办理转让手续。甲方有权使用乙方文件和由乙方或以其名义编制的其他文件。

6、 紧急情况下无能力或不愿进行抢救

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，甲方通知乙方进行抢救，乙方声明无能力或不愿立即执行的，甲方有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于乙方义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由乙方承担。

十一、解决争议的方法

在履行过程中发生争议时，当事人双方应及时协商解决，协商不成时，可依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十二、签订时间

本合同于20___年___月___日签订。

十三、签订地点

本合同在_________签订。

十四、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十五、合同生效

本合同自_______生效。

十六、合同份数

本合同一式___份，均具有同等法律效力，甲方执___份，乙方执___份。

甲方： （盖章）

法定代表人或主要负责人（授权代表）：

地 址：

开户银行：

账号：

签订时间： 年 月 日

乙方：（盖章）

法定代表人或主要负责人（授权代表）：

地 址：

开户银行：

账号：

签订时间： 年 月 日