采购需求

第一节 采购清单一览表

| 包号 | 标的名称 | 简要技术要求 | 数量 | 节能产品 | 进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025年湖南省审计厅审计项目地理信息技术服务及其他相关审计技术服务项目 | 详见第二节技术要求 | 1项 |  |  |

注：1.“包”为最小合同单位（最小投标单位）。每“包”内容应细化到具体标的。

2.投标人必须对一个完整、独立的包进行投标，不得仅对一个包中的部分标的投标，否则投标无效。

3.货物的主要技术参数或规格：详见“技术要求”中的具体技术参数。

4.投标人应在投标文件《分项报价明细表》中按标的名称顺序逐项填写，且每个标的中的条目均需按招标文件规定报价。如有缺项、漏项，其投标无效。

第二节  技术要求

## 一、项目概况

党的十八大以来，党中央明确提出要建立健全自然资源资产离任审计制度，推动领导干部切实履行自然资源资产管理和生态环境保护责任。为贯彻落实中央及省委省政府有关要求，切实加强自然资源资产保护及监管力度，应对相关审计项目实施过程中自然资源资产分布广、数据类型复杂、监管难度大的挑战，亟需采用创新技术手段开展相关审计工作。

在国家大力推进生态文明建设、加强自然资源资产管理和生态环境保护的战略背景下，地理信息技术（GIS）在审计项目中的应用已成为提升审计效能的重要手段。地理信息技术通过整合多源数据（如高分辨率遥感影像、土地利用数据、地形图等），结合空间分析、叠加分析、缓冲区分析等技术手段，能够高效识别自然资源变化、生态环境问题及违规行为，为推动生态文明建设、实现绿色发展目标提供了坚实的数据支撑和决策依据，为审计工作提供了科学化、精准化的技术支持。

## 二、采购内容

为我厅组织实施的领导干部自然资源资产离任审计以及审计署、省委审计委员会安排的农业农村项目审计、主权外贷和援款项目审计等提供地理信息技术服务。主要包括：数据采集整理、内业处理、外业核查、成果开发等，为后期审计整改和成果利用持续提供技术服务支撑。

- 1、投标限额标准

| 服务类别 | 最高限价 （元/个） | 人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 省级领导干部自然资源资产离任审计及其他相关审计技术服务 | 72000 | 内、外业不少于1人 | 内业分析30天，外业驻场15天 |
| 市级领导干部自然资源资产离任审计及其他相关审计技术服务 | 151800 | 内、外业不少于1人 | 内业分析60天，外业驻场61天 |
| 县级领导干部自然资源资产离任审计及其他相关审计技术服务 | 91000 | 内、外业不少于1人 | 内业分析50天，外业驻场31天 |
| 农业农村项目审计技术服务 | 80500 | 内、外业不少于1人 | 内业分析30天，外业驻场30天 |
| 主权外贷和援款项目审计技术服务 | 21000 | 内、外业不少于1人 | 内业分析5天，外业驻场7天 |

注：★1、各投标人的分项报价不得超过以上分项报价最高限价，否则视为无效投标。

### 2、服务范围

### 为我厅组织实施的领导干部自然资源资产离任审计以及审计署、省委审计委员会安排的农业农村项目审计、主权外贷和援款项目审计等提供地理信息技术服务

### 3、具体服务内容

本项目工作内容主要包含数据采集整理、内业处理、外业核查、成果分析、审计复核等。

3.1数据采集整理

采集省级自然资源、农业农村、生态环境管理相关部门的基础数据，包括年度工作要点、上级督察问题清单、通报约谈内容等业务数据，以及土地整治、闲置土地、违法用地、水体整治、矿山环境治理、涉农与造林工程项目等重点工作的资料，并整理相关矢量数据和业务数据。

##### （1）高分辨率影像数据

卫星影像数据源主要包括分辨率优于1.0m的GF2、GF7、JL1等数据，作为技术服务的主要遥感影像资料。

##### （2）业务管理系统基础数据

在省级部门单位业务管理数据支持下，协助审计组根据审计对象特点完善资料收集。工作涵盖自然资源、农业农村、生态环境保护调查、贷援款项目、行政管理及专项项目资料，涉及自然资源局、农业农村局、林业局等多个部门。资料为矢量电子数据，包括CAD、MapGIS、ArcGIS等格式。

3.2内业处理

根据自然资源内业处理内容不同，大致分为影像判读、套合比对和数据叠加三种技术路线，对土地资源、森林资源、水资源、湿地资源、矿产资源、生态环境开发利用和保、涉农项目和贷援款项目实施、审计整改护情况进行甄别，发现自然资源管理和生态环境保护、农业农村、主权外贷和援款等相关项目实施存在的问题。

##### 1. 耕地资源变化监测

目标：识别耕地面积变化及违规占用情况。

数据与叠加分析：

获取离任前后两个时期的耕地分布数据（如遥感影像），叠加分析耕地减少区域。

将耕地减少区域与土地利用规划数据（如基本农田保护区边界）叠加，识别违规占用区域。

##### 2. 河湖周边“四乱”监测

目标：监测河湖周边乱占、乱采、乱堆、乱建情况。

数据与叠加分析：

获取高分辨率遥感影像，提取河湖周边区域的变化信息（如新增建筑物、堆土、采砂点等）。

将变化区域与河湖管理范围数据（如河道管理范围、湖泊保护范围）叠加，识别“四乱”行为。

结合地面调查数据，验证“四乱”行为的性质和规模。

##### 3. 林地资源保护监测

目标：识别林地减少及非法砍伐行为。

数据与叠加分析：

获取离任前后两个时期的林地分布数据（如遥感影像），叠加分析林地减少区域。

将林地减少区域与林地保护区域数据（如生态红线范围）叠加，识别非法砍伐行为。

##### 4. 矿山资源开采合规性

目标：识别矿山资源非法开采行为。

数据与叠加分析：

获取离任前后两个时期的矿山分布数据（如遥感影像），叠加分析新增开采区域。

将新增开采区域与矿山开采许可区域数据叠加，识别非法开采行为。

##### 5. 自然资源综合变化监测

目标：综合评估耕地、林地、水体等资源的整体变化。

数据与叠加分析：

获取离任前后两个时期的耕地、林地、水体分布数据，叠加分析各类资源的减少区域。

将资源减少区域与保护区域数据（如基本农田、生态红线等）叠加，识别违规行为。

##### 6. 生态保护红线违规监测

目标：识别生态保护红线内的违规开发行为。

数据与叠加分析：

获取离任前后两个时期的土地利用数据，叠加分析新增开发区域。

将新增开发区域与生态保护红线范围数据叠加，识别违规开发行为。

##### 7.高标准农田建设情况监测

通过整合多源数据（如遥感影像、土地利用数据、地形图等），结合空间分析、叠加分析和深度学习智能提取技术，实现了对农田建设范围、质量和土地利用变化的高效核查与精准监测。识别违规占用、建设不达标及耕地非农化等问题，并通过无人机航飞和三维建模提供直观的可视化支持。生成专题地图和疑点图斑矢量图，为审计报告提供科学依据，为高标准农田建设的规划、实施和监管提供技术支撑，助力国家粮食安全和乡村振兴战略的实施。

##### 8.涉及农业农村相关审计项目情况监测

在涉及农业的工程项目中，地理信息技术（GIS）的应用可以为项目的规划、实施和监管提供强有力的技术支持。通过对比历史影像和现状数据，能够快速识别工程实施效果，评估农田改造、水利设施建设等项目的实际成效，为审计工作提供客观、精准的空间数据支撑，确保农业工程项目的合规性和效益最大化。

##### 9.主权外贷和援款审计项目监测

整合多源数据（如遥感影像、地形图、项目区域社会经济数据等），结合空间分析和叠加分析技术，实现对援建项目地理位置、建设进度和实际成效的高效核查与精准评估。识别项目区域内的土地利用变化、环境影响及潜在问题，并通过三维建模和可视化工具直观展示项目成果，结合属性数据分析，为审计人员提供科学依据，帮助评估援款使用的合规性和项目目标的达成情况，助力国际合作与可持续发展目标的实现。

##### 10.审计署、中央生态环境保护督察等揭示过的问题与历史问题整改情况

通过整合审计署和督察组公开的问题清单，结合地理信息系统（GIS）对问题点位进行空间化处理，明确每个问题的具体位置、范围和属性信息，形成空间化的“问题地图”。利用历史数据和空间叠加分析，将问题点位与生态保护红线、土地利用规划、自然保护区范围等图层进行比对，识别整改不到位或新出现的违规行为。结合数据分析工具，评估整改完成率、时效性和质量，为后续监督和决策提供科学依据。

##### 11.其他情况核实

对规划协同、地类认定冲突及项目冲突等审计部门认为其他需要核实的情况，通过专业资料和数字正射影像，进行套合比对、影像判读及甄别，发现相关问题。

3.3外业核查

对疑点图斑进行集中分析，形成取证单，并在属性表中添加坐标，制作证据附表。将附表发给被审计单位进行核查和签证。

供应方需配合审计组，根据事项重要性挑选疑点图斑进行外业调查。

对于重点审计事项、代表性强或异议较大的疑点，以及审计整改情况，应适当增加外业核查量，并在必要时进行二次分析和再核查。

3.4成果分析

根据开展研究型审计的需要，在现有基础上，围绕审计需求、政策变化以及行业特点，创新技术分析途径，开发新数据分析模型，编写技术语言，将技术分析疑点问题转化为审计成果。

所有外业核查任务完成后，应与审计组做好交接，归集所有外业核查记录、疑点图斑外业核查汇总表、审计取证单及被审计单位反馈意见、技术人员的采纳意见建议，为审计报告充分利用数据分析成果打好基础。对被审计单位提出异议较大、反馈意见较多的问题，共同进行判断、甄别或再分析、再核查。汇总数据模型，总结分析经验，形成论文、专利、案例、新闻报导等成果。

在审计报告形成过程、后期审计成果开发阶段，审计技术服务单位均有义务配合审计组完成成果汇总、成果开发。省审计厅、审计组按要求对技术服务完成质量进行考核考评（内业考核：分析模型种类、个数等；外业考核：外业工作量、疑点核查的点位、数量等），每年度内出现3次考核低于60分(考核制度详见附件1），采购人有权终止采购合同。

3.5审计复核

在审计中，被审计地区负责审计问题整改主要职责。发现违规行为时，必须及时整改，并在规定时间内完成。省审计厅将对整改效果进行验收，供应方提供技术支持进行复核。

4、技术要求

- 具备地理信息技术相关资质和丰富经验，能够处理大规模自然资源数据。

- 提供的数据处理和分析成果需符合国家相关标准和审计工作要求。

- 具备外业核查能力，能够快速响应审计现场的核查需求。

提供的卫星数据需清晰、反差适中，颜色饱和且鲜明，色调一致，无明显噪声、斑点和坏线。数据应具有丰富层次，能清晰辨别与地面分辨率相适应的细小地物，满足判读需求。

## 三、服务期限

一年，针对相关审计项目，技术服务时长将依据审计团队的实际需求决定，以确保审计工作的高质量完成。

## 四、人员要求

1.本项目需提供具备高级工程师或注册测绘师资格技术人员2人（提供人员证书彩色影印件及近 3 个月（2025年1月-2025年4月任意3个月）社保缴纳证明并加盖公章），若中途需换人，须经采购人审计组同意认可。

2.应成立专门服务于本项目的服务团队，满足该项目审计工作对服务人员数量和质量上的需求。

## 五、履行合同的时间、地点

服务时间：采购方指定时间（服务期限为壹年）

服务地点：采购人指定地点

服务方式：审计数据需要派技术人员到采购方指定地点作业，具体服务方式根据双方签订具体项目合同约定的服务方式。

## 六、合同价款支付方式

支付方式：湖南省审计厅国库集中支付

付款方式：按照采购人确认的实际完成工作量以及考核结果，据实结算。备注：根据省审计厅、审计组提供的每个完成的项目考核情况支付；考核为“优秀”的支付100%，考核为“良好”的支付90%,考核为“合格”的支付80%，考核为“不合格”的支付50%。

## 七、其他要求及说明

1.本项目采用费用包干方式建设，投标供应商应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需清单，以及人工、管理、财务等所有费用。如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人不再支付任何费用。

2.投标供应商在投标前，如需踏勘现场，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。

对于上述项目要求，投标供应商应在响应文件中进行回应及说明。

附件1

考核评分表

| 序号 | 考核内容 | 考核标准 | 备注 | 分值 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组织管理 | 设置项目管理机构，明确分管领导，配备专项技术团队。建立项目进度计划，各任务区负责人及时跟进主审，并汇报监测成果进度。 |  | 5 |  |
| 2 |  | 生产设备配备齐全（应包含高性能工作站、影像处理软件、地理信息处理软件等）。 |  | 5 |  |
| 3 |  | 服从审计组安排，与审计组同吃同住同劳动，按时上班，仪容整洁，注意维护审计形象。 |  | 10 |  |
| 4 | 纪律安全 | 签订保密协议、保密责任书,明确分管领导，配备专职安全工作人员。 |  | 5 |  |
| 5 |  | 实施内外网隔离，数据生产均在内网执行，建立符合安全管理的工作环境。 |  | 5 |  |
| 6 |  | 遵守审计工作纪律、保密纪律，保障审计项目资料、技术服务成果的完整性和安全性。遵纪守法，廉洁服务，不吃拿卡要。 |  | 10 |  |
| 7 | 服务质量 | 按时提交分析成果且成果精准丰富，错误少、误差小，能根据审计组工作需求调整分析方向、细化分析成果，充分服务审计取证过程。 |  | 20 |  |
| 8 |  | 配合审计组按时完成工作方案规定的外业核查任务比例，对被审计单位异议较大的疑点再核查、再分析，确保审计技术分析精准、高效。 |  | 20 |  |
| 9 |  | 审计分析疑点成果转化率高，成果汇总表格、资料、文件完整整洁，在现场审计结束后持续配合审计组完成该项目相关审计成果开发。 |  | 20 |  |

考核等级设计如下：

优  秀：分值≥90

良  好：90＞分值≥80

合  格：80＞分值≥60

不合格：分值＜60