审计服务合同

跟踪审计

年   月

审计服务合同

采购人（甲方）： 越西县审计局

供应商（乙方）： XXXXXXXXXXXXXXXXX

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国审计法》与项目行业相关的法律法规的有关规定，甲乙双方签订本合同。

第一条 委托审计项目（事项）基本情况

项目名称： 【  】

项目地点： 【   】

合同签订地点：【越西县审计局】

第二条 委托审计的工作内容和要求

（一）前期准备阶段

1.建设项目的审批文件。包括项目建议书、可行性研究报告、环境影响评估报告、概算批复、建设用地批准、建设规划及施工许可、设计图纸及设计图审查等文件是否齐全。

2.审查项目建设规模、内容和标准是否符合立项审批的规定。

3.审查征地或拆迁补偿费是否符合有关规定，有关评估、计价是否合规、合理，有无擅自扩大拆迁范围、提高补偿标准等问题。

4.参与施工图纸会审，并形成图纸会审纪要。

5.审查勘察、设计、施工、监理等参建单位确定的方式与程序是否合规。

6.审查施工合同与招投标文件中的主要条款是否一致。

（二）施工阶段

1.根据项目施工实施情况，编制本工程《审计实施方案》，严格按照经甲方批准的《审计实施方案》组织审计。乙方签订委托审计合同后，应按【竞争性磋商响应文件】提交的参审工作方案起草审计实施方案，并报甲方审定备案。甲方有权根据实际情况要求乙方对审定的《审计实施方案》进行调整，乙方应遵照执行。审计中乙方不得自行增添或减少审计内容，确需增减的应履行报批手续。方案中明确指派相应人员组成工作组。在合同履行过程中，乙方应保证其工作组成员的相对稳定。审计过程中不同时间段投入的工程技术人员数量，由乙方根据工作需求情况酌定。但检查核实后，甲方认为所派出人员不能满足审计需要时，有权要求乙方增派人员，乙方应当按甲方要求在2个工作日内完成人员增派。乙方完成的审计报告，必须完整包括审计实施方案中要求的内容。

2.施工组织(设计)方案的审核监督。主要针对施工过程中需 单独编制专项施工组织(设计)方案的新增子项目，对此类专项施工 方案中涉及工程造价变化部分进行技术经济分析与论证，对新增子项目的合理性、经济性审核，并提出建议。

3.工程变更及现场签证的审核监督。对工程变更和现场签证的合法性、真实性、合理性以及计价的准确性进行审核。

4.参加项目相关单位的工作例会并做好记录，纳入甲方对乙方委托事务的考核。做好本工程全过程跟踪审核服务的管理日志，重点记录 影响工程造价的现场详细记录(含详细尺寸、高程等)及相关处理情况。

5.对工程施工中新增项目、清单漏项项目综合单价的合规性、真实性和合理性的审核监督。

6.对工程施工中因变更、新增项目、漏项项目，原中标文件中未包括的材料、设备价格确定的合理性、合规性和真实性的审核监督。

7.监督各参建单位履职情况。查阅建设单位、地勘、设计、施工、监理单位合同等相关资料，监督各参建单位尽职尽责情况。

8.对工程进度造价的审核监督。应根据工程实际形象进度，依据招投标文件、施工合同约定，在设计文件、施工文件、现场签证等资料配套完整的基础上，结合现场勘查施工实际结果，对建设单位审核的月工程进度造价报告进行审核监督。

9.对工程索赔事件的真性性、合法性，以及赔偿金额的准确性 的审核监督。对发生的工程索赔事件，依据招标文件、施工合同及国家相关法规和政策，监督索赔事件的真性性，合规性及赔偿金额准确性。

10.材料、设备的询价。

11.其他相关的跟踪审计业务。

（三）工程竣工结算审核阶段

按照施工实际，依据招标文件要求、施工合同约定及国家的相关 法规和政策，开展工程竣工结算审核，并出具审核报告，确保工程竣工结算的真实性、合规性、完整性。

（四）委托审计提交服务成果文件的时间要求

服务成果文件是指：依托本合同确定跟踪审计的工作范围及内容， 乙方在跟踪审计中发现的问题向甲方提出的书面处理建议、意见以及  跟踪审计的基本情况报告。乙方出具的工程造价成果文件，须经乙方  指定常驻现场人员签字加盖执业专用章，乙方项目负责人复核签字加盖执业专用章及乙方公章。

根据委托服务的具体内容，乙方应按以下时间约定提交服务成果 文件，因非乙方所致的特殊原因乙方不能按约定期限提交的，应于期满十日前向甲方提出延期的书面申请，由甲方确定是否延期以及具体延长期限。

1.合同造价条款咨询，审查合同条款和招标条款是否一致，审查合同价与中标价是否一致；并根据合同条款提出预防索赔和反索赔意见，自获取资料后14个工作日；

2.变更款、技术、经济签证、图纸会审、索赔款的审核监督报告，自获取资料后14个工作日；

3.施工过程造价风险分析及建议报告(含与造价密切相关的原始 测量、隐蔽工程验收、图纸会审、设计变更及施工签证、工程阶段性 验收、以及单位工程的竣工验收和过程的监督),事项发生后5个工作日；

4.材料、设备价格审核监督，提供建议的审核监督报告，事项发生后30个工作日；

5.参与施工现场造价的审核日志(含参加每周的工作例会并做好记录、工程造价过程控制管理日志),每月报送甲方。

6.各阶段的工程结算审核报告，自获取资料后30个工作日；

7.竣工总结算的审核报告，事项发生后60个工作日；

8.已完月进度报表的审核建议意见，自获取资料后5个工作日；

9.新增项目、漏项项目暂定综合单价的核定，自获取资料后5个工作日；

10.施工过程跟踪审核报告：工程竣工验收合格后30个工作日；

11.其他内容：以甲方具体要求的时间为准。

（五）其他要求：乙方在本项目审计中，应当恪守职业道德，转变理念，加强审计专业知识的学习，接受业务指导，积极主动配合，提供优质的专业服务，从国家审计的视角切入审计工作，确保审计任务的完成。

1.坚持独立、客观、公正的审计原则。审计事项均应记入工作记录，尤其对项目管理部分的问题，要取证充分、定性准确。提交的审计报告，要将审计取证等证据材料作为附件上报，对发现的问题要有明确的结论，要引用相关的法律法规。

2.认真执行审计及廉政纪律。乙方参审人员要严格遵守甲方各项廉政纪律、审计纪律、保密纪律，严格执行中央“八项规定”和廉洁从审“八不准”纪律规定。甲方与乙方签订廉洁从审承诺书（见附件），乙方和参审人员应签订廉政承诺书。乙方参审人员赴工程现场开展审计工作应自行往返，并自行承担由此产生的费用支出；审计现场工作期间的食宿、交通及办公等费用支出由乙方自行承担，乙方住宿不得由项目参建单位提供，但项目建设单位可提供办公场所等必要保障。乙方参审人员需在被审计单位食堂就餐的，应当按标准缴纳伙食费。

第三条 甲方的权利和义务

（一）权利

1.有权要求乙方按审计相关规定和本合同约定开展审计工作；有权随时向乙方了解工作进展及相关情况；有权对乙方实施委托审计事项的过程质量进行指导、检查、考核；有权对乙方的服务行为进行监督和检查，对乙方不合规、不合理或不达标的事项，甲方有权下达整改通知书，并要求乙方限期整改（包括但不限于要求乙方更换不符合甲方要求的审计人员）。

2.有权对乙方提交的审计结论进行审核并对审计证据等有关资料进行抽查、复核，涉及需要补查补证的事项，有权要求乙方进行补充完善，甲方无需就此向乙方支付任何费用。

3.有权根据相关规定和合同约定对乙方的违法违规行为和违反合同约定的行为作出相应处理。甲方有权依据本合同约定或双方另行签订的考评办法对乙方提供的服务进行考评。当考评结果未达到标准时，有权依据考评办法约定的数额扣除审计服务费用。

4.有权对甲方因乙方在提供审计服务中的过错行为向第三方承担的经济赔偿，向乙方全额追偿。

（二）义务

1.为乙方顺利实施委托事项审计提供必要的工作条件；

2.根据合同约定和乙方的有关申请，协调、协助处理项目审计实施的相关事项；

3.按本合同约定支付审计服务费用。

第四条 乙方的权利和义务

（一）权利

1.有权根据相关法律法规、行业准则，以及甲方的授权实施项目审计的相应职权。

2.在项目审计实施过程中，有关审计资料交接、延伸审计调查等需要甲方协调、协助的事项，乙方以书面形式向甲方提出，并由甲方协调、协助解决。

3.享有按本合同约定收取审计费用的权利。

（二）义务

1.根据甲方要求实施项目审计，严格执行审计相关法律法规、规章，遵守行业执业准则、职业道德规范和审计纪律、廉洁从业的规定；报价包括乙方完成委托内容所需的全部费用，工作过程中不得另行要求增加费用。

2.接受、实施委托事项审计时应严格执行以下回避要求：

⑴在接受委托时，认为存在与被审计单位或审计事项有以下利害关系的，应当主动向甲方提出回避申请：①接受过有关单位委托，承办过受托审计事项所涉及的工程概（预）算、监理、评审、过程控制、造价审计、财务及决算报表审计、资产评估、鉴证服务等业务的；②近2年内与被审计单位或审计事项有其他经济利益和业务往来关系，或存在可能影响公正履职的其他利害关系的；③机构负责人或其近亲属与被审单位负责人或直接责任人是夫妻关系、近姻亲关系、三代以内直系血亲或旁系血亲关系的。

⑵在安排人员实施受托事项审计时，从业人员本人或其近亲属不得与被审单位负责人或直接责任人是夫妻关系、近姻亲关系、三代以内直系血亲或旁系血亲关系，不得与审计项目或事项有其他利害关系，或可能影响公正履职的其他情形。

3.严格按照甲方要求组织实施审计，不得擅自更换审计人员，严格执行其内部质量控制制度，应对审计取证资料、得出的审计结论等严格按照要求进行层级复核，向甲方出具真实、合法的审计成果，并承担相应法律责任。

4.实施审计过程中，发现被审计单位或相关单位存在重大违法违规问题的，应当及时向甲方报告。

5.严格遵守国家保密规定，审计成果及相关信息不得对外泄露，不得利用审计获取的信息牟取不正当利益或用于其他与审计无关的任何事项。

6.办理受托审计事项中，不得向被审计单位违规收取费用。

7.完成受托项目后，应在甲方规定的期限内，如实、完整地将审计形成的全部纸质资料原件和电子资料整理移交给甲方，并清除不应保留的电子信息。

8.乙方对其实施的审计取证单、审计工作底稿及审计成果的真实性、准确性负责，在合同约定的参与审计有效工作时间之外，若乙方出具的工作成果存在质量问题，应配合审计机关对相应问题进行重新调查，补充完善相应审计文书。

第五条 质量标准

满足《建设工程造价咨询规范》（GB/T51095）、《建设工程造价咨询成果文件质量标准》（CECA/GC7)、《建设项目全过程造价咨询规程》（CECA/GC4)和《四川省工程造价咨询服务标准》（川建价师协〔2017〕11号）等国家相关法规制度及合同要求。

第六条 咨询服务费用标准及支付方式

（一）审计费：  元，大写： （固定总价）

（二）签订合同，咨询人根据采购人的要求提交本项目全过程跟踪审计服务方案且经采购人确认合格后，支付全过程跟踪审计费用的40%。审计项目全部竣工验收，提交跟踪审计报告，经甲方复核合格后，支付全过程跟踪审计服务费的30%。剩余30%全过程跟踪审计服务费待出具最终结（决）算审核报告并经甲方复核合格后一次性支付。。每次付款前，乙方应向甲方出具符合甲方财务要求的等额合理的税务发票，甲方收到发票15个工作日内完成支付。因县财政统一收回资金或未及时下达资金导致甲方账户资金不足以付款时，付款期限应顺延。

第七条 违约责任

（一）甲方违约责任

1.未按本合同履行第三条第二款第一项义务，造成审计目标或任务未完成的，应由甲方自行承担相应后果。

（二）乙方违约责任

1.费用扣减

乙方在实施委托审计项目时有下列情形的，甲方有权扣减或要求返还相应审计服务费用：

⑴利用实施审计获取信息牟取不正当利益的，按获取利益的两倍予以扣减。

⑵违规向被审计单位收取费用的，按违规收取金额的两倍进行扣减。

⑶违反《审计“八不准”工作纪律》并导致严重后果的，按实际获取利益的两倍进行扣减。

⑷无故延迟出具审计分析、取证、结论性等相关资料的，每延迟10天，扣减应付审计费的10%，以此类推，扣完为止。

⑸审计事项漏审或错误，或明显重大违法违规问题未查出的，按每一事项基本审计服务费10%扣减。

⑹拟派履约人员应符合甲方对履约人员资质的要求，乙方在本工程跟踪审核监督服务过程中应保持项目业务人员(回避人员除外)的稳定，业务人员的更换须10个工作日前书面报甲方同意，所换业务人员须具备同等执业资格和能力。若乙方擅自更换项目业务人员，则甲方有权要求乙方支付违约金，该违约金甲方从应付的咨询服务费中按10000元/次/人直接扣除。

⑺甲方不定时（工作时间）抽查乙方派驻人员在岗情况，若乙方人员不在场，甲方将按500元/次/人的处罚标准从咨询服务费中扣除。

⑻乙方应当支付给甲方的违约金、赔偿金，甲方有权从待支付的服务费中扣除，不足部分有权向乙方追偿。前述所扣费用不能弥补甲方因此受到损失的，不足部分甲方有权继续向乙方追偿；前述违约情形严重的，甲方有权解除本合同，且乙方应全额返还甲方已付费用。

2.解除合同

乙方在实施委托审计项目时有下列情形的，甲方有权解除本合同，且乙方应全额返还甲方已付费用。还应赔偿因此造成的损失，并按照本合同审计服务费总额的20%向甲方支付违约金：

⑴出现滥用职权、徇私舞弊、索贿受贿等严重违法违规行为的。

⑵出具虚假审计结果，或在委托事项审计中因重大过失造成甲方、第三方重大经济损失或者造成恶劣社会影响的。

⑶将委托项目（事项）分包或者转包的。

⑷乙方或乙方参审人员违反本合同约定的回避义务的情形出现两次以上的。

⑸其他违反法律法规或严重违反合同约定情形的。

3.其他责任

⑴乙方因违反法律法规或合同约定造成甲方或被审计单位、相关单位及个人损失的，应当予以赔偿。

⑵除追究违约责任、解除本合同外，乙方出现违法违规行为或严重违反合同约定行为的，甲方还将根据问题性质和情节轻重，分别采取通报批评、警告、行业通报、列入黑名单、移交有关主管机关处理、移送司法机关追究刑事责任等措施。

⑶若乙方出具的审计成果或提供的审计服务未通过甲方确认合格的，乙方应按照甲方要求，在甲方规定期限内整改合格，并自行承担相应费用，由此造成逾期的，乙方还应按照本合同第七条第（二）款第1项第（4）目的约定承担逾期违约责任。

第八条 考核标准

甲方根据本合同约定对乙方进行考核，并根据考核结果结算支付费用或对乙方作出处理，乙方对此完全知晓，无任何异议，主要考核标准如下：

（一）审计费以误差率i为标准进行考核计费，计算公式为：（乙方初审金额-甲方审核结果金额）/甲方审核结果金额%，误差率i达到以下范围，作相应处理：

i＜2%，审计费按100%计取；

2%≤i＜3%，审计费按80%计取；

3%≤i，审计费不予计取；

当已支付审计费大于甲方考核计算得出的审计费时，乙方应在自甲方作出考核结果15个工作日内退还多付审计费。

（二）跟踪审计及结算审核，因乙方自身原因导致全过程造价控制咨询意见、总结报告未及时报送甲方或遗失甲方移交的送审资料，将视情况扣取咨询服务费用。

第九条 其他约定

（一）乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

（二）乙方保证所提供的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有产权瑕疵的，视为乙方违约。乙方应负担由此而产生的一切损失。

（三）乙方选派人员未经甲方同意，合同期内不得更换；对无法胜任工作的，甲方有权要求乙方更换人员，更换后仍无法胜任工作的，乙方有权终止合同。

（四）甲方损失包括但不限于甲方因乙方违约而产生的一切损失及甲方因采取行动减少损失或向乙方追偿而发生的成本、费用、中介费、顾问费、需向第三方支付的服务费、诉讼费、公证费、证据保全或财产保全费用及律师费。

第十条 争议的解决方法

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，任何一方有权向甲方住所地提起诉讼。

第十一条 协议未尽事宜及生效条件

（一）本合同未尽事宜，由双方根据法律法规等相关规定协商后签订补充协议。

（二）合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经政府采购监管部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

（三）本合同壹式【  】份，甲方【  】份，乙方【  】份，具有同等法律效力。

（四）本合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

（以下无正文，为合同签字页）

（本页无正文，为合同签字页）

甲方：越西县审计局

甲方代表：

统一社会信用代码：11513434009106426L

年	 月	 日

乙方：

乙方代表：

统一社会信用代码：

账户名称:

开户银行:

帐	号：

年	 月 	日

附件

廉洁从审承诺书

我单位从事本项目审计工作时,将严格按照《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法实施条例》、《中华人民共和国国家审计准则》和审计“八不准”工作纪律等相关法律法规的要求“依法审计、廉洁从审”。如审计过程中存在以权谋私、以审谋私,审计过程中隐瞒不报、私泄秘密等现象,本单位愿按照相关法律法规的规定接受处理。

承诺单位（盖章）:

法人或其授权的代理人签字：

年    月    日