## 封2招标控制价
地铁1号线白湖亭站西侧地块拆运一体化项目
招 标 控 制 价
招标控制价(小写): |  |  | 640679元 | 其中：甲供材料费
(大写): | 陆拾肆万零陆佰柒拾玖圆整 |  |  | 其中：甲供材料费
招 标 人: |  |  |  | 造价咨询人:
(盖单位公章) |  |  |  | (盖单位公章)
法定代表人 或其授权人: |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
(签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  |  | 审 核 人:
(签字) |  |  |  | (签字、加盖执业印章)
编 制 时 间: |  | 2024-10-08 |  | 审 核 时 间:

## 表2工程项目造价汇总表
工程项目造价汇总表
工程名称:地铁1号线白湖亭站西侧地块拆运一体化项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 单项工程 | 640679 | 2504 | 1849
合 计 |  | 640679 | 2504 | 1849

## 表3单项工程造价汇总表
单项工程造价汇总表
工程名称：地铁1号线白湖亭站西侧地块拆运一体化项目 单项工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 房屋建筑与装饰工程 | 640679 | 2504 | 1849
合 计 |  | 640679 | 2504 | 1849

## 表4单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：地铁1号线白湖亭站西侧地块拆运一体化项目 单项工程 房屋建筑与装饰工程 |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 637674
1.1 | 拆运费用 | 569626
1.2 | 消纳费 | 68048
2 | 措施项目费 | 3005
2.1 | 总价措施项目费 | 3005
2.1.1 | 安全文明施工费 | 2504
2.1.2 | 其他总价措施费 | 238
2.1.3 | 防尘喷雾措施费 | 263
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 640679

## 表5分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：地铁1号线白湖亭站西侧地块拆运一体化项目 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单项工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆运费用 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 01B002 | 建筑物拆除 | (1)构件名称:砖混、砖木、全木结构、简易房、钢棚、铁皮厂房等 (2)混凝土种类:详现场实际情况 (3)结构高度:详现场实际情况 (4)规范性围挡 (5)安全文明施工费 (6)减噪、防尘喷雾及其他措施费 | m2 | 8080.81 | 19.7 |  | 159191.96
2 | 010103002001 | 建筑垃圾清运 | (1)废弃料品种:建筑垃圾及生活垃圾、其它(详现场实际情况) (2)运距:36.0km (3)垃圾处理、装车、外运 | m3 | 3402.42 | 120.63 |  | 410433.92
消纳费 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
3 | 01B003 | 消纳费 | (1)消纳费 | m3 | 3402.42 | 20 |  | 68048.4
合 计 | [7 empty] | 637674.28

## 表6总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地铁1号线白湖亭站西侧地块拆运一体化项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
单项工程
房屋建筑与装饰工程
1 | 安全文明施工费 | 637674 | / | 2504
1.1 | 拆运费用 | 569626 | /
1.2 | 消纳费 | 68048 | 3.68 | 2504
2 | 其他总价措施费 | 637674 | / | 238
2.1 | 拆运费用 | 569626 | /
2.2 | 消纳费 | 68048 | 0.35 | 238
3 | 防尘喷雾措施费 | 2504 | / | 263
3.1 | 拆运费用 |  | /
3.2 | 消纳费 | 2504 | 10.5 | 263
合 计 |  |  |  | 3005

## 表7单价措施项目清单与计价表
单价措施项目清单与计价表
工程名称：地铁1号线白湖亭站西侧地块拆运一体化项目 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单项工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆运费用 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
消纳费 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
合 计

## 表8其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：地铁1号线白湖亭站西侧地块拆运一体化项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 总承包服务费
合 计 |  |  | ——

## 表9-1暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：地铁1号线白湖亭站西侧地块拆运一体化项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额
2 | 优质工程增加费
3 | 缩短定额工期增加费
4 | 发包人检测费
5 | 工程噪音超标排污费
6 | 渣土收纳费
7 | 加固工程检测费用
合 计 |  |  |  | ——

## 表9-2专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：地铁1号线白湖亭站西侧地块拆运一体化项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
合 计 |  |  |  | ——

## 表9-3总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：地铁1号线白湖亭站西侧地块拆运一体化项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础(元) | 费率(%) | 金额(元)
合 计

## 表11单价措施项目清单综合单价分析表
单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：地铁1号线白湖亭站西侧地块拆运一体化项目 | [11 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
单项工程 | [13 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [13 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆运费用 | [13 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
消纳费 | [13 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)

## 表12甲供材料一览表
甲供材料一览表
工程名称：地铁1号线白湖亭站西侧地块拆运一体化项目 | [9 empty] | 第1页 共1页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注
甲供材料费合计(元) |  |  |  | 质量等级: ---; 供应时间: ---; 第1页 共1页 送达地点: ---; 第1页 共1页 备注: ---

## 表14人工、材料设备、机械汇总表
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：地铁1号线白湖亭站西侧地块拆运一体化项目 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
一 |  | 人工 |  |  |  |  | 0
1 | 00010040 | 定额人工费 |  | 元 |  |  | 1848.79
二 |  | 材料
1 | 49011001 | 消纳费 |  | m3 | 3402.42 | 20 | 68048.4
2 | 49011010 | 建筑物拆除 |  | m2 | 8080.81 | 19.7 | 159191.96
三 |  | 设备
四 |  | 施工机具
1 | 99010030 | 履带式单斗挖掘机 | 液压 斗容量1.25m3 | 台班 | 3.743 | 1457.046 | 5453.23
2 | 99070030 | 履带式推土机 | 功率75kW | 台班 | 4.763 | 895.992 | 4267.96
3 | 99070610 | 自卸汽车 | 装载质量4t | 台班 | 509.002 | 630.073 | 320708.44