第五章 采购需求
第一节 采购清单一览表
	包号 
	包名称
	分项项目名称
（条目号/品目名称）
	配套货物是否接受进口产品投标
	数量
	服务要求
	备注

	
	
	
	
	
	时间
	地点
	

	1
	湖南省林业局2025年森林防火航空消防租机服务
	C15050300-通用航空服务

	否
	1项
	8个月
	采购人
指定地点
	


注：1、“包”为最小合同单位（最小投标单位）。每“包”内容应细化到“品目”（如果分品目的）。
2、投标人必须对一个完整、独立的包进行投标，不得仅对一个包中的部分品目投标，否则投标无效。
3、货物的主要技术参数或规格：详见“技术要求”中的具体技术参数。
4、投标人应在投标文件《分项报价明细表》中按分项项目名称（包括条目号/品目名称）顺序逐项填写，且每个品目中的条目均需按招标文件规定报价。如有缺项、漏项，其投标无效。
技术要求
一、航空消防租机服务整体计划
（一）服务概况
春季和秋冬季是我省森林高火险期，为切实保障我省森林资源，计划租用一架H125直升机，服务期自2025年1月1日—4月30日和9月1日—12月31日共8个月，在全省范围内利用直升机搭配巡护灭火装备，开展航空护林巡查、森林防火监测、森林火情早期处置、防火演练等任务，服务期内飞行时间保底240小时。
（二）飞行时间计划分配
直升机和机组服从省林业局防火处统一指挥调度，按省林业局指令执行各地森林防火巡护巡查和火情早期处置任务，240飞行小时计划拟分配如下：
表1  飞行时间计划分配表
	服务分类
	飞行时间
	服务内容

	护林巡查、防火监测
	160
	在春节、清明、春耕、夏季持续高温晴热、秋收烧荒、秋冬季防火期等森林火险预警期间，针对重点林区合理规划巡护路线，进行航空护林、空中巡查、森林防火监测。

	森林火情早期处置
	60
	根据上级下达的森林火情早期处置任务指令，开展航空森林灭火，提升早期灭火效能，打早打小打了。

	防火演练及其他
	10
	按需参加防火演练，提升空地一体化联动作战能力。

	队伍技战术
训练
	6
	通过实战场景式的模拟训练，培养航空消防专业队员，包括消防救援飞行员、航空消防救援人才、航空消防指挥员等；培训科目包括消防吊桶灭火、新型航空灭火装备灭火。

	其他
	4
	省林业局指派的其他飞行任务。

	合  计
	240
	

	备  注：以上飞行时间计划仅供参考，具体执飞任务内容以湖南省林业局安排部署为准。


（三）与航空器配套的相关装备
直升机需搭载消防吊桶、新型航空灭火设备等配套设备进行森林防火巡查巡护，对于巡护过程中发现的火情， 尽早及时处置。并采购高效灭火剂2.5吨，采用专门针对林木火灾开发的水系灭火剂，可高效快速灭火、隔绝空气、带走热量、提高燃点、持续防止现场林木火灾复燃。
（四）护林航线
以省青羊湖国有林场或经采购人同意的省内其他作业点作为驻防基地，规划设计森林防灭火巡护路线，报采购人通过，认真组织实施航空护林任务，并开展24小时常态化备勤。
（五）安全责任
中标人是安全生产责任主体单位，严格落实安全管理和遵循规章制度。确保公司资质、机组人员资质、航空器资质保险齐全合法合规；确保航空器 、航空消防装备及其他搭载设备安全适航。加强机组安全意识培养和安全技术教育，建立健全各项安全管理制度和应急预案，建立完善的安全保障体系。定期开展专业安全检查 ，排查安全隐患 ， 并按用户单位的安全生产督促检查整改意见落实到位。如造成人员伤亡和损失，由中标人承担所有责任。
（六）应急预案
中标人需为本项目服务制定应急预案。如发生紧急突发事件，应急专项小组立即响应，迅速进行应急安全处理。在最短时间内对作业现场突发事件进行合理处置，最大程度减少人员、财产损失及负面影响。
第三节 商务要求
一、主要商务要求
	第六章第二节
第1.1款
	甲方名称、地址 
	名称：湖南省林业局
地址：长沙市雨花区湘府东路一段1001号

	第六章第二节
第1.2（6）项
	项目现场
	详见采购需求

	第六章第二节
第5.1款
	履行合同的时间、地点及方式
	服务时间：服务期自2025年1月1日—4月30日和9月1日—12月31日共8个月
服务地点：采购人指定地点

	第六章第二节
第9.2（3）项
	响应时间
	在接到用户通知后立即响应，提供7×24小时的响应服务

	第六章第二节
第13.5款
	合同价款支付方式和条件
	付款人：湖南省林业局
付款方式：转账支付

	第六章第二节
第14.2（6）项
	乙方提供的其他服务
	详见本章 商务要求“二、其他要求及说明”规定

	第六章第二节
第20.2款
	解决争议的方式
	 诉讼
□ 仲裁

	第六章第二节
第23.1款
	合同未尽事项
	协商解决


“二、其他要求及说明”
1、交货期及实施地点 
1.1服务期自2025年1月1日—4月30日和9月1日—12月31日共8个月。
1.2项目实施地点：采购人指定地点。
2、结算方法：
2.1 付款人：湖南省林业局。
2.2 付款方式：
合同支付分2期。合同开始履行1个月内支付合同总价50%作为预付款；合同期履行结束并经采购人验收合格后2个月内据实结清。
3、验收标准和方法
项目验收须按国家标准和规范及合同要求进行，投标人应向采购人验收代表提交检验报告供采购人验收时审查。验收费用由中标人承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。
4、其他说明
本项目采用费用包干方式，费用预算价格包含飞行费、油料费、飞行计划申报及协调、人工费、运输费、保险费、税费等通航公司完成本服务的一切费用。
5、对于上述项目要求，投标人应在投标文件中进行回应，作出偏离及响应说明。
