# 采购需求

一、项目概况

（一）项目背景

本项目为山东省人工影响天气水资源保障工程配套专项设计服务，依据项目初步设计批复实施。通过对全省15市现有标准化人影作业站点实施土建修缮、安全设施、电气、防雷、监控通信系统等升级改造，全面提升地面人影作业材料存放库、现场作业、安防防雷安全保障能力，统一全省人影站点建设标准。现对本项目深化设计服务开展政府采购。

（二）实施范围

覆盖济南市、淄博市、枣庄市、东营市、烟台市、潍坊市、济宁市、泰安市、威海市、日照市、滨州市、德州市、聊城市、临沂市、菏泽市各级气象局、县级气象局及辖区内全部现有人工影响天气作业站点。

（三）项目建设规模

1.改造类固定作业站点：169个（含高炮+火箭综合点、单高炮点、单火箭点），需完整实施装备库、作业材料存放库、值班室、休息室室内外修缮、屋面防水、室外配套土建、强弱电、安防监控、通信、防雷全套设计；

2.简易改造固定作业站点：212个，仅开展防雷、强弱电、照明、安防、通信线路标准化改造设计；两类固定作业点合计381个，与项目初步设计批复固定作业点总量匹配；

3.流动作业点：168个，包含作业平台、配套附属设施、防雷、全线路系统升级改造设计。

（四）工程投资说明

本项目站点改造工程整体建安总投资约4000万元，作为项目建设体量参考；本次采购仅为配套深化设计服务，本次设计服务项目预算为95万元。

（五）服务总周期

整体服务周期2年，分两个年度阶段实施，全部服务内容均包含在包干报价内，采购人不另行支付配合、驻场、差旅等额外费用：

1.2026年度：完成全部站点踏勘测绘、全套施工图、工程量清单、最高投标限价及各类专项设计文件编制交付、配合本年度项目现场施工、验收、交付、审计工作。

2.2027年度延续配套服务：全程配合项目现场施工，直至全部改造工程竣工、验收、交付、审计工作全部完成。

二、设计服务工作内容

（一）169个改造类固定作业点设计内容

1.装备库、作业材料存放库、值班室、休息室：室内外墙面、地面、门窗、屋顶、屋面防水、防雷、强弱电、监控、灯具插座开关、安防、通信线路改造设计；

2.室外配套：作业平台、围墙、院内地面、大门改造；院内水路、电路管线及外线接驳；同步配套防雷、强弱电、监控、安防、通信线路标准化设计；逐站出具独立完整施工图、工程量计算、专项说明文件。

3.以每个站点改造的实际情况来确定设计内容。

（二）212个简易改造固定作业点设计内容

1.仅开展站点防雷设施、强弱电、监控、照明、安防、通信线路标准化升级设计，不含土建修缮设计。

2.以每个站点改造的实际情况来确定设计内容。

（三）168个流动作业点设计内容

1.作业平台、配套设施、防雷系统、强弱电、监控、灯具插座开关、安防、通信线路全套升级改造设计。

（四）全周期配套综合服务

1.前期工作：编制项目设计大纲，统一全部站点技术标准，统筹图纸质量、进度管控；

2.设计编制：出具设计说明书、结构 / 电气 / 防雷 / 智能化专项计算书，内部图纸校对审核；

3.招标配套：编制完整工程量清单、项目最高投标限价文件；

4.2026年度交付成果服务：完成全部踏勘记录、勘测图、全套施工图纸、专项说明整理并交付、设计交底、图纸会审、现场技术答疑、现场踏勘、施工变更图纸编制、竣工验收配合、财政审计资料支撑等全流程技术服务。

5.2027年度延续施工配套服务：设计交底、图纸会审、现场技术答疑、现场踏勘、施工变更图纸编制、竣工验收配合、财政审计资料支撑等全流程技术服务。

三、强制性技术标准要求

1.线路规范：工作用电、生活用电分离；强电、弱电、监控、安防、通信线路分区规范敷设；

2.监控系统：线路预留精准，接口统一标准化，预留扩展接口，十年内无需二次改造；

3.结构安全：修缮设计满足规范的安全要求；

4.电气安全：全站点配套完整防雷等电位接地、防水、防漏电设计；

5.系统兼容：电气、安防、通信系统预留标准化扩展接口，便于后期功能升级；

6.户外耐久性：室外管线、电气、配套设施选用耐候型材料，降低后期运维成本；

7.行业合规：完全符合《人工影响天气地面作业站建设规范》（QX-T 329-2016），设计方案不得违背本项目初步设计批复内容；

8.通用规范：符合《民用建筑设计统一标准》（GB50352-2019），所有建筑、电气、通信、防雷设计严格执行国家现行工程建设强制性标准。

四、设计交付成果及交付要求

（一）全套交付成果清单

1.全部站点现场踏勘记录单、现状勘测图纸；

2.施工图设计总说明书；

3.分站点全套施工图纸土建（装备库、作业材料存放库、值班室、休息室）、室外配套、防雷、强弱电、监控、安防、通信各专业，每个站点独立一套图纸）；

4.项目统一招标工程量清单；

5.项目工程最高投标限价文件；

6.专项设计说明：土建（装备库、作业材料存放库、值班室、休息室）、室外配套、防雷、电气、智能化通信专项说明；

7.设计交底、图纸会审、变更设计配套资料；

8.设计深度和成果：应符合国家《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016版）并交付纸质版8套，电子U盘1份（包含全部图纸、清单、说明、勘测资料可编辑源文件）。

（二）交付时间

合同签订后30日历天内完成淄博市33个固定作业点的全部设计成果，110日历天内完成剩余全部设计成果编制、审核并交付招标人、随施工进度同步提供技术支撑；2027年度延续服务随施工进度同步提供技术支撑直至项目全部交付使用。

（三）成果质量要求

1.所有设计成果具备落地可实施性，因投标人图纸疏漏、方案缺陷造成的设计变更、造价增加、工期延误，全部责任和经济损失由投标人承担；

2.所有材料、设备选型符合现行国家标准，严禁选用淘汰、不合格产品。

（四）项目团队配备要求

1.项目负责人：须持有二级及以上注册建筑师证书，具备中级及以上职称，在本单位注册并在职缴纳社保，实行项目负责人终身负责制，统筹全项目设计及两年全过程技术服务；

2.专职注册结构工程师1名：负责修缮设计的结构安全；

3.专职注册电气工程师（供配电1名）：负责强弱电分离、配电、漏电防护、防雷接地电气系统设计；

4.智能化/通信专业中级工程师1名：负责监控、安防、通信线路、系统扩展接口设计。

5.根据项目需求应及时派出专业现场人员驻场服务。

五、项目管理原则

1.独立公正原则：投标人独立、自主、公正开展全部设计工作，全面把控设计质量与进度；

2.项目负责人负责制：实行全过程项目负责人总牵头，统筹方案、图纸、进度、质量及两年施工配合全流程，直至项目交付使用为止；

3.依法合规原则：全部设计工作严格遵守国家、山东省现行工程建设强制性标准、气象人影行业管理规定。

六、商务要求

（一）服务阶段与付款约定

本项目分两个年度阶段实施，设置三期付款节点：

1.第一期付款：合同生效之日起15日历日内，中标人向招标人支付合同额10%作为履约保证金，同时招标人向中标人支付合同额30%；

2.第二期付款：完成淄博市所有固定作业点（33个）全套设计成果交付，支付合同额30%；

3.第三次付款：完成381个固定作业点、168个流动作业点全套设计成果交付，经招标人审核通过后；无设计质量问题，支付合同额40%；

4.中标人完成本合同全部服务内容，经招标人履约验收合格后5个工作日内，招标人向中标人无息返还履约保证金。

（二）2027年度延续服务专项说明

1.2027年度所有施工配套技术服务属于本合同包干服务范围，招标人无需另行支付任何服务费；

2.延续服务工作内容包含但不限于：各站点现场设计交底、图纸会审、施工全过程技术答疑及施工现场配合、施工变更图纸编制、竣工图纸整理完善、项目竣工验收资料配合、审计资料支撑；

3.服务时效要求：招标人提出技术需求后，24小时内响应，3个工作日内解决问题。

（三）验收标准

1.成果验收：交付图纸、勘测资料、工程量清单、最高限价文件完整齐全，符合国家技术规范及山东省人影标准化建设要求；

2.服务验收：2026、2027两个年度全程及时响应交底、答疑、变更需求，配合完成施工、验收、审计等全部工作；

3.若整体验收不合格，中标人须在招标人规定期限内无偿修改、补全全部设计成果，直至验收合格。