 采购需求
一、项目概况
（一）项目背景
本项目为山东省人工影响天气水资源保障工程配套专项设计服务，依据项目初步设计批复实施。通过对全省15市现有标准化人影作业站点实施土建修缮、安全设施、电气、防雷、监控通信系统等升级改造，全面提升地面人影作业材料存放库、现场作业、安防防雷安全保障能力，统一全省人影站点建设标准。现对本项目深化设计服务开展政府采购。
（二）实施范围
覆盖济南市、淄博市、枣庄市、东营市、烟台市、潍坊市、济宁市、泰安市、威海市、日照市、滨州市、德州市、聊城市、临沂市、菏泽市各级气象局、县级气象局及辖区内全部现有人工影响天气作业站点。
（三）项目建设规模
1.改造类固定作业站点：169个（含高炮+火箭综合点、单高炮点、单火箭点），需完整实施装备库、作业材料存放库、值班室、休息室室内外修缮、屋面防水、室外配套土建、强弱电、安防监控、通信、防雷全套设计；
2.简易改造固定作业站点：212个，仅开展防雷、强弱电、照明、安防、通信线路标准化改造设计；两类固定作业点合计381个，与项目初步设计批复固定作业点总量匹配；
3.流动作业点：168个，包含作业平台、配套附属设施、防雷、全线路系统升级改造设计。
（四）工程投资说明
本项目站点改造工程整体建安总投资约4000万元，作为项目建设体量参考；本次采购仅为配套深化设计服务，本次设计服务项目预算为95万元。
（五）服务总周期
整体服务周期2年，分两个年度阶段实施，全部服务内容均包含在包干报价内，采购人不另行支付配合、驻场、差旅等额外费用：
1.2026年度：完成全部站点踏勘测绘、全套施工图、工程量清单、最高投标限价及各类专项设计文件编制交付、配合本年度项目现场施工、验收、交付、审计工作。
2.2027年度延续配套服务：全程配合项目现场施工，直至全部改造工程竣工、验收、交付、审计工作全部完成。
二、设计服务工作内容
（一）169个改造类固定作业点设计内容
1.装备库、作业材料存放库、值班室、休息室：室内外墙面、地面、门窗、屋顶、屋面防水、防雷、强弱电、监控、灯具插座开关、安防、通信线路改造设计；
2.室外配套：作业平台、围墙、院内地面、大门改造；院内水路、电路管线及外线接驳；同步配套防雷、强弱电、监控、安防、通信线路标准化设计；逐站出具独立完整施工图、工程量计算、专项说明文件。
3.以每个站点改造的实际情况来确定设计内容。
（二）212个简易改造固定作业点设计内容
1.仅开展站点防雷设施、强弱电、监控、照明、安防、通信线路标准化升级设计，不含土建修缮设计。
2.以每个站点改造的实际情况来确定设计内容。
（三）168个流动作业点设计内容
1.作业平台、配套设施、防雷系统、强弱电、监控、灯具插座开关、安防、通信线路全套升级改造设计。
（四）全周期配套综合服务
1.前期工作：编制项目设计大纲，统一全部站点技术标准，统筹图纸质量、进度管控；
2.设计编制：出具设计说明书、结构 / 电气 / 防雷 / 智能化专项计算书，内部图纸校对审核；
3.招标配套：编制完整工程量清单、项目最高投标限价文件；
4.2026年度交付成果服务：完成全部踏勘记录、勘测图、全套施工图纸、专项说明整理并交付、设计交底、图纸会审、现场技术答疑、现场踏勘、施工变更图纸编制、竣工验收配合、财政审计资料支撑等全流程技术服务。
5.2027年度延续施工配套服务：设计交底、图纸会审、现场技术答疑、现场踏勘、施工变更图纸编制、竣工验收配合、财政审计资料支撑等全流程技术服务。
三、强制性技术标准要求
1.线路规范：工作用电、生活用电分离；强电、弱电、监控、安防、通信线路分区规范敷设；
2.监控系统：线路预留精准，接口统一标准化，预留扩展接口，十年内无需二次改造；
3.结构安全：修缮设计满足规范的安全要求；
4.电气安全：全站点配套完整防雷等电位接地、防水、防漏电设计；
5.系统兼容：电气、安防、通信系统预留标准化扩展接口，便于后期功能升级；
6.户外耐久性：室外管线、电气、配套设施选用耐候型材料，降低后期运维成本；
7.行业合规：完全符合《人工影响天气地面作业站建设规范》（QX-T 329-2016），设计方案不得违背本项目初步设计批复内容；
8.通用规范：符合《民用建筑设计统一标准》（GB50352-2019），所有建筑、电气、通信、防雷设计严格执行国家现行工程建设强制性标准。
四、设计交付成果及交付要求
（一）全套交付成果清单
1.全部站点现场踏勘记录单、现状勘测图纸；
2.施工图设计总说明书；
3.分站点全套施工图纸土建（装备库、作业材料存放库、值班室、休息室）、室外配套、防雷、强弱电、监控、安防、通信各专业，每个站点独立一套图纸）；
4.项目统一招标工程量清单；
5.项目工程最高投标限价文件；
6.专项设计说明：土建（装备库、作业材料存放库、值班室、休息室）、室外配套、防雷、电气、智能化通信专项说明；
7.设计交底、图纸会审、变更设计配套资料；
8.设计深度和成果：应符合国家《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016版）并交付纸质版8套，电子U盘1份（包含全部图纸、清单、说明、勘测资料可编辑源文件）。
（二）交付时间
合同签订后30日历天内完成淄博市33个固定作业点的全部设计成果，110日历天内完成剩余全部设计成果编制、审核并交付招标人、随施工进度同步提供技术支撑；2027年度延续服务随施工进度同步提供技术支撑直至项目全部交付使用。
（三）成果质量要求
1.所有设计成果具备落地可实施性，因投标人图纸疏漏、方案缺陷造成的设计变更、造价增加、工期延误，全部责任和经济损失由投标人承担；
2.所有材料、设备选型符合现行国家标准，严禁选用淘汰、不合格产品。
（四）项目团队配备要求
1.项目负责人：须持有二级及以上注册建筑师证书，具备中级及以上职称，在本单位注册并在职缴纳社保，实行项目负责人终身负责制，统筹全项目设计及两年全过程技术服务；
2.专职注册结构工程师1名：负责修缮设计的结构安全；
3.专职注册电气工程师（供配电1名）：负责强弱电分离、配电、漏电防护、防雷接地电气系统设计；
4.智能化/通信专业中级工程师1名：负责监控、安防、通信线路、系统扩展接口设计。
5.根据项目需求应及时派出专业现场人员驻场服务。
五、项目管理原则
1.独立公正原则：投标人独立、自主、公正开展全部设计工作，全面把控设计质量与进度；
2.项目负责人负责制：实行全过程项目负责人总牵头，统筹方案、图纸、进度、质量及两年施工配合全流程，直至项目交付使用为止；
3.依法合规原则：全部设计工作严格遵守国家、山东省现行工程建设强制性标准、气象人影行业管理规定。
六、商务要求
（一）服务阶段与付款约定
本项目分两个年度阶段实施，设置三期付款节点：
1.第一期付款：合同生效之日起15日历日内，中标人向招标人支付合同额10%作为履约保证金，同时招标人向中标人支付合同额30%；
2.第二期付款：完成淄博市所有固定作业点（33个）全套设计成果交付，支付合同额30%；
3.第三次付款：完成381个固定作业点、168个流动作业点全套设计成果交付，经招标人审核通过后；无设计质量问题，支付合同额40%；
4.中标人完成本合同全部服务内容，经招标人履约验收合格后5个工作日内，招标人向中标人无息返还履约保证金。
（二）2027年度延续服务专项说明
1.2027年度所有施工配套技术服务属于本合同包干服务范围，招标人无需另行支付任何服务费；
2.延续服务工作内容包含但不限于：各站点现场设计交底、图纸会审、施工全过程技术答疑及施工现场配合、施工变更图纸编制、竣工图纸整理完善、项目竣工验收资料配合、审计资料支撑；
3.服务时效要求：招标人提出技术需求后，24小时内响应，3个工作日内解决问题。
（三）验收标准
1.成果验收：交付图纸、勘测资料、工程量清单、最高限价文件完整齐全，符合国家技术规范及山东省人影标准化建设要求；
2.服务验收：2026、2027两个年度全程及时响应交底、答疑、变更需求，配合完成施工、验收、审计等全部工作；
3.若整体验收不合格，中标人须在招标人规定期限内无偿修改、补全全部设计成果，直至验收合格。
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