政府采购竞争性磋商采购文件

政府采购竞争性磋商文件


政府采购
竞争性磋商文件

采购项目名称：桃源农业生态试验站专改公配电工程 

采   购   人：中国科学院亚热带农业生态研究所   
政府采购计划编号: 7178073031721983883423        
委托代理编号: GDHCCD[2024]062                 
采购代理机构：国鼎和诚项目管理集团有限公司     
2024年07月

目录

第一章  磋商通知…………………………………………………………………1

第二章  磋商须知…………………………………………………………………5

磋商须知前附表………………………………………………………………5
磋商须知正文…………………………………………………………………8
一、说明……………………………………………………………………8
二、磋商文件………………………………………………………………10
三、响应文件………………………………………………………………11
四、响应文件的递交………………………………………………………13
五、响应文件的评审与磋商………………………………………………14
六、成交结果信息公布与授予合同………………………………………18
七、其他规定  ……………………………………………………………19
第三章  磋商办法…………………………………………………………………20

第四章  政府采购合同格式  ……………………………………………………30

第五章  采购需求…………………………………………………………………114

第六章  响应文件组成  …………………………………………………………144


第一章  磋商通知

    中国科学院亚热带农业生态研究所的桃源农业生态试验站专改公配电工程项目进行竞争性磋商采购，现采用发布公告方式，邀请符合资格条件的供应商提交证明材料参与资格审查，并参与竞争性磋商采购活动。

一、采购项目信息

项目名称 :桃源农业生态试验站专改公配电工程

采购方式:竞争性磋商
政府采购计划编号:717807303172198388342331
委托代理编号:GDHCCD[2024]062

供应商来源:网上公开征集
是否允许联合体:第1包：否
采购项目用途、技术要求、名称及预算：
	分包号
	包名称
	项目基本情况
	预算金额（元)

	1
	桃源农业生态试验站专改公配电工程
	详细
	1231828.30


采购项目的主要需求及磋商可能实质性变动内容:
	包/品目号
	标的物名称
	标的主要需求

	
	
	技术
	服务
	合同条款

	1
	桃源农业生态试验站专改公配电工程
	详见附件
	详见附件
	详见附件

	竞争性磋商项目可能实质性变动内容
	否
	否
	否


二、供应商资质要求

2.1 供应商基本资格条件：
（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）法律、行政法规规定的其他条件；
（七）供应商不得为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（https://www.ccgp.gov.cn/）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间内）。
2.2 供应商特定资格条件：
	包名
	投标人特定资格条件

	第1包：
	（1）具备建设行政主管部门颁发的输变电工程专业承包叁级及叁级以上资质，安全生产许可证处于有效期；并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力；（2）本包仅限中小企业参标。


三、竞争性磋商文件获取方式、时间及文件售价

竞争性磋商文件售价：每套人民币300.00 元，在递交投标文件时支付。
竞争性磋商文件获取时间:2024-08-07至2024-08-13
竞争性磋商文件获取方式：凡符合资格要求并有意参加磋商的供应商请在《中国政府采购网》（https://www.ccgp.gov.cn/）自行下载。 其下载的磋商文件与书面磋商文件具有同等法律效力
 四、响应文件的递交截止时间、开启时间及地址

响应文件的递交截止时间:2024-08-19 15:00
响应文件的开启时间:2024-08-19 15:00
响应文件的开启地点:国鼎和诚项目管理集团有限公司常德分公司会议室（常德市武陵区月亮大道泰达春天里1栋621室）

五、其他说明

①、为进一步规范政府采购项目投标保证金管理工作，切实落实深化政府采购改革制度，根据《常德市财政局关于印发2021年常德市深化政府采购制度改革工作方案的通知》（常财办发〔2021〕13号）文件精神，本项目取消保证金。
 六、采购项目需要落实的政府采购政策

(1)政府采购促进中小企业发展
(2)政府采购支持监狱企业发展
(3)政府采购促进残疾人就业
(4)政府采购鼓励采购节能环保产品
(5)湖南省政府采购支持两型产品办法
 七、联系方式

采购人：中国科学院亚热带农业生态研究所

地 址：湖南长沙芙蓉区远大二路
联系人：卢凌霄 

联系电话：18570396536 

 采购代理机构：国鼎和诚项目管理集团有限公司

地 址：常德市武陵区月亮大道泰达春天里1栋621室
联系人：蒋双红

联系电话：0736-7723566
八、本项目代理服务费收取方式和金额

代理服务费由成交供应商支付（按百分比收取）,支付标准：0-100万部分的按1%收取，超过100成部分按0.56%收取。
第二章 磋商须知

磋商须知前附表

	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	一、说明

	第二章第1.1款
	采购项目
	桃源农业生态试验站专改公配电工程

	第二章第2.1款
	采购人
	中国科学院亚热带农业生态研究所

	第二章第2.2款
	采购代理机构
	国鼎和诚项目管理集团有限公司

	第二章第2.3款
	供应商的邀请方式
	发布邀请公告

	
	磋商文件获取方式
	由各供应商自行在《中国政府采购网》上下载磋商文件，无须到采购代理机构报名。

	第二章第3.1款
	供应商资格条件
	一、基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商条件：

1、具有独立承担民事责任的能力，《营业执照》经营范围符合本次采购项目要求；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

二、特定资格条件： 

（1）具备建设行政主管部门颁发的输变电工程专业承包叁级及叁级以上资质，安全生产许可证处于有效期；并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力；（2）本包仅限中小企业参标。

	第二章第6.1款
	联合体形式
	本采购项目不接受联合体形式

	第二章第6.2（3）款
	对联合体各方的要求
	/

	第二章第7.1款
	现场勘察
	本次磋商不组织统一踏勘现场活动，供应商应根据项目的实际情况自行组织踏勘现场，供应商因没有踏勘现场而给自身带来的损失，供应商自行负责。

	第二章第8.1款
	采购进口产品
	/

	第二章第9.1款
	政府采购强制采购：(1)标记★符号的节能产品；(2)其他。
	/

	
	政府采购优先采购：

(1)非标记★符号的节能产品；

(2)环境标志产品；

(3)两型产品；

(4)支持中小企业发展；

(5)其他。
	符合政府采购促进中小企业发展相关规定的：

①给予小型和微型企业产品的价格扣除比例为 5 ％

②给予联合体2%-3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为   /   ％。

③给予中型企业产品的价格给予3%-5%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为 0％。

④根据财政部《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2023〕141号）文件要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为5％，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复计算

	
	政府采购支持中小企业融资
	有融资需求的，可查询中国湖南政府采购网办事指南专栏中相关业务简介。

	
	政府采购信用担保
	有担保需求的，可查询中国湖南政府采购网办事指南专栏中相关业务简介。

	
	法律、法规、规章和省级以上财政部门规定的其他内容
	/

	二、磋商文件

	第二章第10.2款
	磋商文件的可能实质性变动内容
	无

	第二章10.3款
	最高允许偏离项数
	一般商务和技术条款（参数），偏离项数之和≥ 5项将导致无效响应。

	第二章第12.1款
	递交响应文件的截止时间
	  2024  年  08月19日 15时 00 分 (北京时间)

	三、评标办法

	第二章第30.1款
	综合评分法
	响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按磋商因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人的评审方法。

	四、响应文件的编写

	第二章第16.4款
	采购项目预算
	￥1231828.30元。

	第二章第18.1款
	保证金
	本项目不需投标缴纳保证金。

	第二章第19.1款
	响应文件有效期
	  60  日（日历日）

	第二章第20.1款
	响应文件份数
	正本一份，副本二份，电子档U盘一份（pdf格式，内容必须与签字盖章的响应文件正本一致）

	五、响应文件的递交

	第二章第21.2款
	封套上应载明的信息
	桃源农业生态试验站专改公配电工程采购商务技术响应文件

政府采购计划编号: 7178073031721983883423
委托代理编号:  GDHCCD[2024]062 
在2024年08月19日15时00分之前不得启封

供应商名称：             

	第二章第21.5款
	响应文件的递交地点
	国鼎和诚项目管理集团有限公司常德分公司会议室（常德市武陵区月亮大道泰达春天里1栋621室）

	六、成交结果信息公布与供应商质疑

	第二章第36.1款、
	财政部门指定的媒体
	《中国政府采购网》（https://www.ccgp.gov.cn/）

	第二章第38.3款
	履约担保
	合同金额的6%。

	七、其他规定

	第二章第40.1款
	采购代理服务费
	代理服务费由成交供应商支付（按百分比收取）,支付标准：0-100万部分的按1%收取，超过100成部分按0.56%收取。

	第二章第40.2款
	交易服务费
	无。


磋商须知正文

一、说明

1.适用范围

1.1 本磋商文件仅适用于磋商须知前附表(以下简称磋商须知前附表)中所叙述的采购项目。

2.定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见磋商须知前附表。
2.2 “采购代理机构”是指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构和其他采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见磋商须知前附表。

2.3 “供应商”是指响应磋商文件要求、参加竞争性磋商采购的法人、其他组织或者自然人。
2.4 “磋商小组”是指依据《中华人民共和国政府采购法》和财政部《政府采购非招标采购方式管理办法》有关规定组建，依法依规履行其职责和义务的机构。

2.5 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

2.6 “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

2.7 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

2.8 “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品，“两型产品”是指湖南省财政厅发布的《湖南省两型产品政府采购目录》的产品。

2.9 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)。

3.供应商的资格要求

3.1 供应商应当符合磋商须知前附表中规定的下列资格条件要求；

（l）供应商基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的：

3.1.1具有独立承担民事责任的能力；

3.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.1.6法律、行政法规规定的其他条件。

（2）供应商特定资格要求：

3.1.6具备建设行政主管部门颁发的输变电工程专业承包叁级及叁级以上资质，安全生产许可证处于有效期；并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力；本包仅限中小企业参标。

3.2 供应商不得存在下列情形之一：

（l）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。

（2）与其他供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人，或者与其他供应商存在控股、关联关系。

（3）受到刑事处罚，或者受到三万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等情形之一的行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录。

4.参与竞争性磋商采购活动的费用 

4.1 无论竞争性磋商采购活动的结果如何，供应商应自行承担所有与本次竞争性磋商采购活动有关的全部费用。

5．授权委托

5.1供应商代表为供应商法定代表人的，应持有法定代表人身份证明。供应商代表不是供应商法定代表人的，应持有法定代表人授权书，并附法定代表人身份证明。请供应商的法人代表（或授权代表）凭法人证明（或授权委托书原件）及身份证原件准时参加磋商会议，否则，其磋商响应文件将被拒绝。

6．联合体形式

6.1除磋商须知前附表中另有规定，本次磋商采购活动不接受为联合体形式的供应商。

6.2供应商为联合体形式的，除应符合本章第3条规定外，还应遵守以下规定：

（l）联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的义务、工作、合同工作量比例；

（2）联合体各方均应当符合本章第3.1款规定的供应商基本资格条件；

（3）除磋商须知前附表中另有规定，联合体各方中至少有一方应当符合本章第3.1款规定的供应商特定资格条件；

（4）联合体各方不得再单独或与其他供应商组成新的联合体参加同一项目的采购活动。

7.现场勘察

7.1供应商应按磋商须知前附表中规定对采购项目现场和周围环境的现场考察。

7.2勘察现场的费用由供应商自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。

7.3采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。
8.采购进口产品

8.1除磋商文件前附表另有规定外，本项目拒绝进口产品参加竞争性磋商采购活动。

8.2本章第8.1款规定同意购买进口产品的，本项目采购活动不限制满足磋商文件要求的国内产品参与竞争性磋商采购活动。

9. 政府采购政策支持

9.1产品符合政府采购强制采购政策的，实行强制采购；符合政府采购优先采购政策的，产品只能享受节能产品、环境标志产品、两型产品等产品优惠中的一项(由供应商在报价文件中选择并填报政策功能编码，评审时进行价格扣除)；供应商享受支持中小企业发展政策优惠的，可以与同时享受节能产品、环境标志产品、两型产品等产品优惠中的一项累加扣除。省级以上财政部门关于政府采购强制采购、优先采购的政策规定可在本章第36.1款指定的媒体和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询。本项目价格扣除比例见磋商须知前附表。

9.2同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除。

9.3为推进政府采购诚信体系建设，供应商在签署相关承诺，提供相关信息前，应认真阅读省级以上财政部门相关政策规定。符合本章第9.1款、第9.2款规定的，应提供相关证明材料。否则，在评审时不予以扣除。

10. 偏离

10.1本条所称偏离为响应文件对磋商文件的偏离，即不满足、或不响应磋商文件的要求。偏离分为对磋商文件的实质性要求条款偏离和对磋商文件的一般商务和技术条款（参数）偏离。

10.2除法律、法规和规章规定外，磋商文件中用“拒绝”、“不接受”、“无效”、“不得”等文字规定或标注“★”符号的条款为实质性要求条款（即重要条款），对其中任何一条的偏离(即不满足、或不响应)，在评审时将其视为无效响应。未用上述文字规定或符号标注的条款为非实质性要求条款(即一般条款)。

10.3一般商务和技术条款（参数），偏离项数之和≥ 5项将导致无效响应。
二、磋商文件

11．磋商文件的组成

11.1 磋商文件由下列文件组成：

第一章 磋商通知

第二章 磋商须知

第三章 政府采购合同格式条款

第四章 采购需求

第五章 响应文件组成

11.2本章第12.1款规定的提交首次响应文件截止时间前对磋商文件澄清或者修改内容，为磋商文件的组成部分。
11.3磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同条款，在磋商须知前附表中明确。
11.4供应商应仔细阅读磋商文件的全部内容，按照磋商文件要求编制响应文件。任何对磋商文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

12.递交响应文件的截止时间
12.1供应商递交响应文件截止时间见磋商须知前附表。

13.磋商文件的澄清或者修改

13.1在本章第12.1款规定的递交响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。 

13.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当在本章第12.1款规定的提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收磋商文件的供应商，不足3个工作日的，顺延供应商提交响应文件截止时间。澄清更正采用“网上澄清更正 ”方式。采购代理机构对磋商文件的澄清更正将在《中国政府采购网》上发布，请各供应商关注中国政府采购网（https://www.ccgp.gov.cn/）上发布的磋商文件的澄清或修改、递交响应文件截止时间的变更等相关信息，恕不另行通知。如有遗漏本，采购代理机构概不负责。
三、响应文件

14.一般要求

14.1 供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件做出实质性的响应。

14.2 供应商提交的响应文件及供应商与采购人或采购代理机构、磋商小组就有关磋商的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其它语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。
14.3 计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。

14.4 响应文件应采用书面形式，电报、传真、电子邮件形式的响应文件概不接受。

14.5 供应商应按磋商文件中提供的响应文件格式填写。

15.响应文件的组成

15.1 响应文件包括下列内容： 

(1)磋商响应声明

(2)供应商的资格证明材料

(3)施工组织方案
(4)技术/商务响应与偏离表

(5)提供政府采购政策产品等证明材料

(6)报价一览表及报价文件

(7)供应商认为需提供的其它资料

(8)最后报价

15.2在磋商过程中，供应商根据磋商小组书面形式要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)是响应文件的有效组成部分。

15.3磋商文件规定可能发生实质性变动的，供应商应当在《技术/商务响应与偏离表》中对应内容注明。
15.4根据《中华人民共和国政府采购法》相关规定，供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。

16.报价

16.1供应商应当根据磋商文件要求和范围，以人民币报价，以元为单位，保留小数点后两位。

16.2供应商应按第四章“采购需求”要求及第五章“响应文件组成”格式填写。供应商在本章第12.1款规定的提交首次响应文件截止之日前修改报价一览表中的报价，应同时修改其按第五章要求填写的相应表格中的报价。此修改须符合本章第21.1款的有关要求。

16.3响应文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应而被拒绝。

16.4供应商的报价不得超过采购项目预算，超过采购预算价为无效响应。

17.供应商符合磋商文件规定的证明文件

17.1供应商提供资格证明材料，以证实其各项条件满足本章第3.1款规定的供应商资格条件要求。

17.2供应商为联合体形式的，则应提交联合体各方资格文件、联合体协议，否则将视为非实质响应而被拒绝。
18.保证金

18.1为进一步规范政府采购项目投标保证金管理工作，切实落实深化政府采购改革制度，根据《常德市财政局关于印发2021年常德市深化政府采购制度改革工作方案的通知》（常财办发〔2021〕13号）文件精神，本项目取消保证金。

19. 响应文件有效期
19.1响应文件有效期见磋商须知前附表，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，从本章第12.1款规定的提交首次响应文件截止时间之日起计算。响应文件有效期不足的将被视为无效响应。

20.响应文件的签署及规定

20.1响应文件的正本和副本应装订成册，正本一份，副本份数见磋商须知前附表。正本和副本的封面上应标记“正本”或“副本”的字样，当正本和副本有差异时，以正本为准。

20.2 响应文件正本和副本应按磋商文件要求签章处盖单位章和由法定代表人或其委托代理人签字；任何加行、涂改、增删，应有法定代表人或其委托代理人在旁边签字。否则，将导致响应文件无效。

20.3 在磋商过程中，供应商按磋商文件规定和磋商小组要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，一式两份，可打印或用不退色墨水书写，但需经法定代表人或其委托代理人签字，或者加盖供应商单位章。否则，将导致响应文件无效。

20.4供应商在递交响应文件的同时必须提交电子文件U盘一份，电子文件须为PDF格式，并能正常读取、拷贝。电子文件须包含响应文件与报价文件（第一次），所递交的电子文件必须与递交的响应文件完全一致。

四、响应文件的递交

21.响应文件的密封和标记

21.1各供应商必须将响应文件正本、副本、电子档U盘、资格证明材料原件（须列明详细清单），各自单独密封，分别独立包装，分别加贴封条，并在封套的封口处（封套两端折叠封口处）盖供应商单位章，一并递交，不得混装。

21.2最后报价由各供应商先行加盖公章，不须装订入响应文件中，由各供应商参加磋商的授权代表带至磋商现场，磋商后填写，请各供应商先行加盖单位公章。
21.3响应文件封套上应写明的内容见磋商须知前附表。
21.4响应文件如果未按上述规定密封和加写标记或混装的，采购人或采购代理机构将拒绝接收。

21.5响应文件递交地点：见磋商须知前附表。

22.响应文件的补充、修改或者撤回
22.1供应商在本章第12.1款规定的提交首次响应文件截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。该通知应有供应商法定代表人或其委托代理人签字。

22.2补充、修改的内容与响应文件不一致时，以补充、修改的内容为准。
23.响应文件的递交与接收

23.1 供应商应在本章第12.1款规定的提交首次响应文件截止时间前，将响应文件送达磋商须知前附表中指定的地点。在截止时间后送达的响应文件，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当拒收。
23.2在本章第12.1款规定的提交首次响应文件截止时间后，由供应商代表当场查验响应文件的密封状况，采购人或采购代理机构不当场拆封响应文件。

五、响应文件的评审与磋商

24、磋商程序

供应商资格审查、磋商（包括澄清、符合性评审查）、最后报价、综合评分、提出成交候选供应商名单。其中，磋商按本章第29.1款或者第29.2款情形进行。
25.磋商小组

25.1 采购人与采购代理机构将根据采购项目的特点依法组建磋商小组，其成员由评审专家和采购人的代表组成。磋商小组负责对供应商资格进行核查；对响应文件进行审查；与供应商进行磋商、对报价进行评价、根据综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分、推荐成交供应商。

26.供应商的资格核查

26.1 磋商小组根据磋商文件规定的供应商资格条件要求，对响应文件进行资格核查。供应商不满足资格条件的，在评审时将其视为无效响应。

26.2磋商小组可以要求供应商提交有关证明和证件的原件以便核验。

27.澄清

27.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。该要求应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由其法定代表人或其委托代理人签字，供应商的澄清、说明或者更正不得超出磋商文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

27.2 最后报价计算错误修正的原则：最后报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改分项报价。

28.符合性审查

28.1磋商小组按照磋商文件的规定，对供应商响应文件进行符合性审查。
28.2供应商响应文件有下列情况之一，其响应文件无效：

（1）应交未交保证金或金额不足、保函有效期不足、保证金形式或保函出证机构不符合磋商文件要求或未按磋商文件要求交纳保证金的；
（2）未按照磋商文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3）响应文件有效期不足的；

（4）报价超过采购预算价的；

（5）供应商递交的电子档不符合本磋商文件20.4规定的；

（6）不符合磋商文件★条款的；

（7）不符合法律、法规和磋商文件规定或符合本磋商文件其他无效响应条款规定的。

28.3符合性审查结束后，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商采购活动的供应商平等的磋商机会。供应商应派其法定代表人或委托代理人参加磋商。

29.磋商

29.1对于本章未明确磋商文件实质性变动内容，或者磋商文件明确了可能发生实质性变动内容，但在磋商过程中，磋商小组根据磋商情况认为磋商文件无需发生实质性变动的，磋商小组应当根据本章第26款、第28款规定对供应商提交的响应文件进行资格性、符合性审查，直接与实质性响应磋商文件要求的供应商就价格组织多轮磋商。
（1）磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在磋商小组规定时间内提交最后报价。

（2）磋商文件明确可能发生实质性变动，但在磋商过程中磋商小组根据磋内情况认为磋商文件无需发生实质性变动的，磋商小组不另行通知。

29.2对于本章明确磋商文件实质性变动内容，且在磋商过程中磋商文件实质性内容发生变动的，磋商小组可以组织多轮磋商。在每一轮磋商中，磋商小组可以根据磋商文件规定和磋商情况，对磋商文件的采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作实质性变动(磋商文件的实质性变动内容为磋商文件的组成部分)，并以书面形式要求符合性审查合格的供应商，在规定的截止时间前重新提交响应文件。磋商小组应当根据本章第28.1、28.2款规定对供应商重新提交的响应文件进行符合性审查。供应商重新提交的响应文件未通过符合性审查的，不得进入下一轮磋商，也不得要求提交最后报价。

（1）磋商文件能够详细列明采购需求的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。

（2）磋商文件不能详细列明采购需求的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

29.3 重新提交的响应文件或者最后报价应按本章第20.3款规定，由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖供应商单位章，在规定时间内密封递交给磋商小组。

29.4最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家。供应商的最后报价，磋商小组应召集所有参加最后报价的供应商当场开封公布，并由供应商代表签字确认。

29.5提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并书面通知采购代理机构或者磋商小组。该通知由供应商法定代表人或其委托代理人签字。采购代理机构按本章第18.4款规定退还退出磋商的供应商的保证金。

29.6提交首次响应文件的供应商，未按磋商文件规定及磋商小组要求提交最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，且又未按本章第29.5款规定退出磋商的，供应商的保证金不予退还。

30．磋商方法
30.1本项目采取综合评分法，即磋商小组按照磋商文件中规定的磋商方法、标准和磋商因素，由经磋商确定最终采购需求，资格性、符合性检查合格的供应商提交最后报价，磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合比较与评价，响应文件能够最大限度的满足磋商文件规定的各项综合评价标准且经评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评标方法。
30.2磋商因素：价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务、对磋商文件的响应程度，以及相应的比重或者权值等，但不包括供应商资格条件。

30.3磋商报价评价。磋商小组以经磋商确定最终采购需求，资格性、符合性检查合格的供应商提交的最后报价为基础，依次对磋商报价进行算术修正和政府采购政策优惠价格扣除计算。
30.4价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且磋商报价最低的磋商报价为磋商基准价，其价格分为满分，其他有效供应商的价格分按照下列公式计算：

磋商报价得分=(磋商基准价／最后磋商报价)×价格权值×100

磋商报价高于采购人预算价为无效响应。

本项所称磋商报价为按本章第30.2款规定评价后的磋商报价。

30.5涉及政府采购政策优惠的，按前附表规定调整。

30.6评审时，磋商小组各成员应当独立对每个供应商的响应文件进行评价、评分。

31.推荐成交候选供应商

30.1磋商小组推荐响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法，根据综合评分情况，按得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列。得分且最后报价相同的，按技术指标优劣顺序推荐。

30.2除市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目可以推荐2家成交候选供应商外，其他项目成交候选供应商数量为3名。

32.确定成交供应商

32.1采购代理机构应当在磋商结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

32.2 采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商
32.3最后报价确定遵守本章第30条的规定。

33.磋商的特殊情形

33.1市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，磋商过程中提交响应文件或者经评审实质性响应磋商文件要求提交最后报价的供应商只有两家时，供应商最低数量可以为两家。

34.竞争性磋商采购活动终止

34.1出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，在省级以上财政部门指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动： 

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除本章33.1款规定情形外，在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，或者提交最后报价的供应商少于3家的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。
35．重新评审

35.1除资格性审查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高或畸低的情形外，采购人或者采购代理机构不以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评定成交的标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

36.保密及串通行为

36.1磋商小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

36.2供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。

36.3有下列情形之一的，属于恶意串通，成交无效，并依照《政府采购法》第七十七条的规定追究法律责任：

（1）供应商直接或者间接从采购人、采购代理机构获得其他供应商的响应情况，并修改其响应文件的；

（2）采购人、采购代理机构授意供应商撤换、修改响应文件的；

（3）供应商之间协商技术方案、合同条款以及报价等响应文件实质性内容的；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加竞争性磋商政府采购活动的；

（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商成交的；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃提交响应文件或者退出磋商或者放弃成交的；

（7）供应商与采购人、采购代理机构以及磋商小组成员之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为的。
（8）法律、行政法规或规章规定的其他串通行为。

六、成交结果信息公布与授予合同

37.成交信息的公布

37.1成交供应商确定后2个工作日内，采购人或者采购代理机构应将成交结果信息在磋商须知前附表指定的媒体上公布。

38.询问及质疑

38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。
38.2供应商若认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害，可以按法律、规章及湖南省财政厅规范性文件规定向采购人或采购代理机构提出质疑。

39.成交通知

39.1成交供应商确定后，采购人或采购代理机构将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

39.2 成交通知书是合同文件的组成部分。

39.3 成交供应商在收到采购代理机构的成交通知书后10日内，应按照磋商须知前附表的规定，向采购人提交履约担保。联合体成交的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

39.4 成交供应商没有按照本章第38.3款规定提交履约担保的，视为放弃成交资格，其保证金不予退还。
40.签订合同

40.1 磋商文件、成交供应商的响应文件及其补充的响应文件等均为签订政府采购合同的依据。

40.2 成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订政府采购合同。

40.3 成交供应商应当按照合同约定履行义务。成交供应商不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目分包后分别向他人转让。

40.4 成交供应商有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（一）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

（二）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（三）拒绝履行合同义务的；

（四）违反法律、规章、规范性文件规定的。
第三章 磋商办法

一、磋商方法

本项目采取综合评分法，即响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按磋商因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人的评审方法。

磋商因素：价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务、对磋商文件的响应程度等，但不包括供应商资格条件。

磋商报价评价。磋商小组以经磋商确定最终采购需求，资格性、符合性检查合格的供应商提交的最后报价为基础，依次对磋商报价进行算术修正和政府采购政策优惠价格扣除计算。
价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且磋商报价最低的磋商报价为磋商基准价，其价格分为满分，其他有效供应商的价格分按照下列公式计算：

磋商报价得分=(磋商基准价／最后磋商报价)×价格权值×100

磋商报价高于采购人预算价为无效响应。

本项所称磋商报价为按第二章第30.2款规定评价后的磋商报价。

涉及政府采购政策优惠的，按前附表规定调整。

评审时，磋商小组各成员应当独立对每个供应商的响应文件进行评价、评分。

二.推荐成交候选供应商

1、磋商小组应当根据综合评分情况，按评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列。得分且最后报价相同的，按技术指标优劣顺序推荐。

2、除市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目可以推荐2家成候选供应商外，其他项目成交候选供应商数量为前3名。

三.确定成交供应商

1、采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

2、采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

3、最后报价确定遵守第二章第30条的规定。

附：评审表格

附表1：

资格性检查表

政府采购计划编号：                                                           日期：      年 月 日
	序

号
	资格检查内容
	供应商名称

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	工商营业执照、税务、组织机构代码（或“三证合一”的证照）
	
	
	
	
	
	

	2
	中小企业声明函
	
	
	
	
	
	

	3
	响应文件有效期
	
	
	
	
	
	

	4
	响应文件是否正确签署盖章
	
	
	
	
	
	

	5
	法人代表授权委托证书
	
	
	
	
	
	

	6
	法人代表或被委托人身份证复印件
	
	
	
	
	
	

	7
	资质证书、安全生产许可证
	
	
	
	
	
	

	8
	供应商依法纳税证明、缴纳社会保险证明
	
	
	
	
	
	

	9
	信用信息证明材料
	
	
	
	
	
	

	结     论
	
	
	
	
	
	

	磋商小组成员签字：

年  月   日


注：有下述情况之一的，磋商小组成员认定其为不合格供应商：

（1） 在磋商过程中，磋商小组成员发现供应商以他人的名义参与磋商的；串通磋商的；以行贿手段谋取成交或者以

其他弄虚作假方式参与磋商的；

（2） 供应商拒不按照要求对响应文件进行澄清、说明或者补正的；

（3） 响应文件没有供应商授权代表签字（或盖章）或者加盖公章的；

（4） 应交未交保证金或未按磋商文件规定交纳保证金的；
（5） 供应商不能按磋商文件规定提供合法的、真实的证明材料证明其为合格供应商的；
（6） 供应商资格条件不符合国家有关规定或者磋商文件要求以及其它不能满足法律法规资格性规定的。

结论填写“合格”或“不合格”，不合格供应商不进入下一轮评审。

附表2：                    

符合性检查表

政府采购计划编号：                                                    日期：      年  月  日
	序

号
	供应商

名称
	完整性
	实质性响应
	结论

	
	
	响应文件的组成（包括响应文件、报价文件、电子档 U盘）
	响应文件的格式
	报价

范围
	规范

标准
	服务期
	合同

条款
	是否符合

磋商文件

★条款
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	磋商小组成员签字：

年   月  日


有下述情况之一的，磋商小组成员认定其为不合格供应商：

（1） 响应文件载明的磋商响应文件范围小于磋商文件规定的采购范围的；

（2） 响应文件载明的服务规范标准低于磋商文件规定的；

（3） 响应文件载明的交货期超过磋商文件规定的；

（4）不符合磋商文件★条款的；

（5） 磋商报价超过采购预算价的；

（6） 响应文件附有采购人不能接受的条件的；

（7） 供应商有本磋商文件第二章28.2款规定情况之一的。

（8） 其它未能实质响应磋商文件条件和要求的。

附表3：

澄清、说明、补正事项纪要表  

  政府采购计划编号：                                                    日期：      年  月 日
	序号
	供应商名称
	磋商文件中需要澄清的页次
	对响应文件中含义不明确
	对同类问题

表述不一致
	明显文字和计算错误的内容

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	磋商小组成员签字:

年  月  日


注：

1、磋商小组可以书面方式要求供应商对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者纠正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2、响应文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
3、供应商对单价报价不予澄清。

附表4：

进入详细评审的合格供应商表

  政府采购计划编号：                                                   日期：      年  月 日
	序号
	合格的供应商名称

	1
	

	2
	

	3
	

	…
	

	
	

	
	

	磋商小组成员签字：

年  月  日


磋商小组成员认定供应商资格性和符合性检查合格，确定可以进入最后报价。

附表5：

不合格供应商名单
政府采购计划编号：                                                            日期：      年  月 日

	供应商名称
	不合格情况说明

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	磋商小组成员签字：

年   月   日


磋商小组认定供应商资格性和符合性检查不合格，确定其为不合格供应商。不合格供应商不能进入最后报价。

附表6：

磋商报价评分表（30%）

政府采购计划编号：                                                   日期：      年  月 日

	供应商名称
	最后报价
	评审报价
	磋商基准价
	权数取值
	磋商报价得分

	
	
	
	
	0.30
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	报价调整记录：



	磋商小组成员签字：

年    月    日


注：1、磋商基准价 = 最后报价最低的；
2、磋商报价得分=(磋商基准价／最后磋商报价)×价格权值×100；

        3、报价超过采购预算价为无效响应。

附表7：

评分细则

政府采购计划编号：                                                  日期：      年  月 日

	序号
	评分因素
	分值
	评分标准

	（1）商务部分   总分值：30分

	1
	公司证情况
	6
	供应商同时具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的计6，每缺少一个证书扣2分，没有提供证书复印件的不计分。

	2
	类似项目业绩
	6
	近三年每完成一个类似项目业绩计2分，最多计6分，没有为0分（需提供中标通知书和合同的扫描件）

	3
	提供的材料及设备品牌
	8
	完全响应招标文件要求的得8分，每偏离一项扣2分，扣完为止。（需提供主要材料及设备使用品牌承诺书和明细包括：包括生产厂家、产地、品牌、规格参数等）

	4
	项目部人员配备情况
	10
	1、拟任项目负责人是注册在本投标单位的机电工程壹级建造师，具有安全生产考核合格证书，且为本单位正式职工，计4分，没有或没有按照要求提供证明材料的不计分（需提供项目负责人的相关执业资格证书和为其购买社保的证明（加盖供应商公章）的扫描件）
2、拟任技术负责人具备电力工程相关专业中级及以上（含中级）技术职称，为本单位正式职工的计3分，没有或没有按照要求提供证明材料的不计分（需提供技术负责人的职称证书和为其购买社保的证明（加盖供应商公章）的扫描件）
3、拟任的派出的施工员、安全员、质检员具有对应岗位证书。每个岗位证书计1分，共计3分，没有或没有按照要求提供证明材料的不计分。（需提供施工员、安全员、质检员的对应的岗位证书和为其购买社保的证明（加盖供应商公章）的扫描件）

	（2）技术部分   总分值：40分

	5
	施工组织方案与技术措施
	10
	1、：施工组织方案合理、可行，主要施工顺序、施工工艺、作业方法、作业流程、操作要领阐述合理、有操作性的计10分，被认定为不合理或不具操作性的每条扣2.5分，扣完为止；

	
	工程进度计划与保证措施
	10
	具有详细的包括施工进度计划横道图、网络图，对项目特点、关键路线、控制性工程以及重点难点工程的分析及提出的工程进度计划符合采购人工期要求，对控制性工程、重难点工程进行经济、科学、合理配置资源的工期保证措施得力、可信且有操作性的计10分，被认定不合理或不具操作性的每条扣2.5分，扣完为止；

	
	安全管理体系与措施：
	10
	安全管理体系分析得当、针对可能出现的风险采取预防和应急处置措施得力、有操作性等的计10分，被认定为不合理或不具操作性的每条扣2.5分，扣完为止；

	
	质量管理体系与措施
	5
	质量管理体系阐述合理、可行，保证措施得力、可信且有操作性的计5分，被认定为不合理或不具操作性的每条扣2.5分，扣完为止；

	
	环境保护管理体系与措施
	5
	具有详细的施工区和施工完成后对施工临时占地恢复，施工过程中对建筑垃圾的处理，施工区环境保护工作的措施，合理、可信具有操作性的计5分，被认定不合理或不具操作性的每条扣2.5分，扣完为止。

	（3）价格部分   总分值：30分

	5
	报价
	30
	以经磋商小组一致认定满足磋商文件要求且最终报价最低的报价为评标基准价，其价格得分计30分。其他供应商的价格得分统一按公式计算：

报价得分＝基准价÷供应商最终报价×报价权重


附表8：

供应商得分汇总计算表

政府采购计划编号：                                                      日期：      年  月  日

	磋商

小组

成员

姓名
	供应商名称

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	总分
	
	
	
	
	
	

	平均
	
	
	
	
	
	

	最后

得分
	
	
	
	
	
	

	得分

排名
	
	
	
	
	
	


磋商小组成员签字：                                            年  月  日
附表9：

经评审的供应商排序表

政府采购计划编号：                                                      日期：      年  月 日

	排序
	供应商名称
	得分情况
	最后报价

	第一名
	
	
	

	第二名
	
	
	

	第三名
	
	
	

	
	
	
	

	……
	
	
	


注：

得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列。得分且最后报价相同的，按技术指标优劣顺序推荐。

附表12：

推荐成交候选供应商名单

政府采购计划编号：                                                     日期：      年  月 日

	排序
	成交候选供应商
	得分情况
	最后报价

	第一名
	
	
	

	第二名
	
	
	

	第三名
	
	
	

	……
	
	
	


第四章  政府采购合同格式

一．政府采购合同协议书
                         采购合同编号：
采购人（全称）： （甲方）
供应商（全称）：（乙方）
为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。
1.项目信息
（1）采购项目名称：
（2）采购计划编号：
（3）项目内容：
2.合同金额
（1） 合同金额小写：
              大写：
其中暂列金额：
（2）具体标的见附件。
（3）合同价格形式：固定总价合同。
3.履行合同的时间、地点及方式：
起始日期：年月日，完成日期：年月日。总日历天数：天。
地点：
方式：
4.付款方式：
	序号
	拨款分5次进行
	拨款比例％

	1
	合同签订后七个工作日内支付
	合同总额（扣除暂列金）30%

	2
	工程进度完成超过60%，由乙方提出申请，采购人审核通过后20个工作日内向承包人支付
	合同总额（扣除暂列金）25%

	3
	工程竣工验收合格并交齐所有结算审计档案资料（含工程验收合格资料）后，由承包人提出申请，采购人审核通过后20个工作日内向承包人支付
	合同总额（扣除暂列金）25%

	4
	工程竣工验收合格且双方结算通过审计出具正式审核报告后，由承包人以银行转账方式支付结算审定金额的3%至发包人指定账户作为工程质保金。乙方提供结算总额发票及申请，采购人确认收到质保金、发票及申请后20个工作日内向承包人支付
	累计支付至结算审定金额的100%

	5
	缺陷责任期满且无质量问题，承包人提出申请，发包人在收到申请之日起20个工作日内向承包人退还质保金
	无息退回工程质保金

	备注
	工程进度款不包含变更签证费用，变更签证费用一律待工程结算审核完成后按比例支付。
	


5.解决合同纠纷方式
首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷（请在方框内划√选择）：
( 提请仲裁       ( 向合同签约地人民法院提起诉讼
6.组成合同的文件
合同由以下文件构成，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
(1)本合同协议书
(2)中标（成交）通知书
(3)磋商响应文件及其附件
(4)合同专用条款
(5)合同通用条款
(6)标准、规范及有关技术文件
(7)工程报价单
(8)图纸
（9）磋商响应声明及其附录
（10）谈判文件
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件均视为本合同的组成部分。
7. 关于竣工验收的约定：
乙方在完成所有工程内容后，需完成供电部门的移交手续，所有户表正式送电正常后，凭供电部门签字盖章的竣工验收移交单，方可向甲方申请竣工验收。
8.合同生效
本合同自双方签字之日起生效。
9.合同份数
本合同一式  份，采购人执  份，供应商执  份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：年月日
合同订立地点：
甲      方：（公章）                     乙      方：（公章）
法定代表人：                             法定代表人：
委托代理人：                             委托代理人：
电      话：                             电      话：
传      真：                             传      真：
                                       开 户 银 行：
                    帐       号：
二、政府采购合同通用条款
1.一般约定 
1.1词语定义与解释
合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本
款所赋予的含义： 
1.1.1合同 
1.1.1.1合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的
文件，构成合同的文件包括合同协议书、中标/成交通知书（如果有）、磋商响应声明函及其附录（如果有）、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件。 
1.1.1.2合同协议书：是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。 
1.1.1.3中标标/成交通知书：是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。 
1.1.1.4磋商响应声明函：是指构成合同的由承包人填写并签署的用于响应的称为“响应函 ”的文件。 
1.1.1.5响应函附录：是指构成合同的附在响应函后的称为“响应函附录”的文件。 
1.1.1.6技术标准和要求：是指构成合同的施工应当遵守的或指导施工的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。 
1.1.1.7图纸：是指构成合同的图纸，包括由发包人按照合同约定提供或经发包人批准的设计文件、施工图、鸟瞰图及模型等，以及在合同履行过程中形成的图纸文件。图纸应当按照法律规定审查合格。 
1.1.1.8已标价工程量清单：是指构成合同的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单，包括说明和表格。 
1.1.1.9预算书：是指构成合同的由承包人按照发包人规定的格式和要求编制的工程预算文件。 
1.1.1.10其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。 
1.1.2合同当事人及其他相关方 
1.1.2.1合同当事人：是指发包人和（或）承包人。 
1.1.2.2发包人：是指与承包人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。 
1.1.2.3承包人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程施工承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。 
1.1.2.4监理人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托按照法律规定进行工程监督管理的法人或其他组织。 
1.1.2.5设计人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托负责工程设计并具备相应工程设计资质的法人或其他组织。 
1.1.2.6分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程或工作，并与承包人签订分包合同的具有相应资质的法人。
1.1.2.7发包人代表：是指由发包人任命并派驻施工现场在发包人授权范围内行使发包人权利的人。 
1.1.2.8项目经理：是指由承包人任命并派驻施工现场，在承包人授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。 
1.1.2.9总监理工程师：是指由监理人任命并派驻施工现场进行工程监理的总负责人。 
1.1.3工程和设备 
1.1.3.1工程：是指与合同协议书中工程承包范围对应的永久工程和（或）临时工程。 
1.1.3.2永久工程：是指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。 
1.1.3.3临时工程：是指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。 
1.1.3.4单位工程：是指在合同协议书中指明的，具备独立施工条件并能形成独立使用功能的永久工程。 
1.1.3.5工程设备：是指构成永久工程的机电设备、金属结构设备、仪器及其他类似的设备和装置。 
1.1.3.6施工设备：是指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，但不包括工程设备、临时工程和材料。 
1.1.3.7施工现场：是指用于工程施工的场所，以及在专用合同条款中指明作为施工场所组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。
1.1.3.8临时设施：是指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。 
1.1.3.9永久占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需永久占用的土地。 
1.1.3.10临时占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需要临时占用的土地。 
1.1.4日期和期限 
1.1.4.1开工日期：包括计划开工日期和实际开工日期。计划开工日期是指合同协议书约定的开工日期；实际开工日期是指监理人按照第 7.3.2项〔开工通知〕约定发出的符合法律规定开工通知中载明的开工日期。 
1.1.4.2竣工日期：包括计划竣工日期和实际竣工日期。计划竣工日期是指合同协议书约定的竣工日期；实际竣工日期按照第 13.2.3项〔竣工日期〕的约定确定。 
1.1.4.3工期：是指在合同协议书约定的承包人完成工程所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。 
1.1.4.4缺陷责任期：是指承包人按照合同约定承担缺陷修复义务，且发包人预留质量保证金的期限，自工程实际竣工日期起计算。 
1.1.4.5保修期：是指承包人按照合同约定对工程承担保修责任的期限，从工程竣工验收合格之日起计算。 
1.1.4.6基准日期：招标发包的工程以投标截止日前 28天的日期为基准日期，直接发包的工程以合同签订日前 28天的日期为基准日期。 
1.1.4.7天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天 24:00时。 
1.1.5合同价格和费用 
1.1.5.1签约合同价：是指发包人和承包人在合同协议书中确定的总金额，包括安全文明施工费、暂估价及暂列金额等。 
1.1.5.2合同价格：是指发包人用于支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。 
1.1.5.3费用：是指为履行合同所发生的或将要发生的所有必需的开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。 
1.1.5.4暂估价：是指发包人在工程量清单或预算书中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价、专业工程以及服务工作的金额。 
1.1.5.5暂列金额：是指发包人在工程量清单或预算书中暂定并包括在合同价格中的一笔款项，用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价格调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。 
1.1.5.6计日工：是指合同履行过程中，承包人完成发包人提出的零星工作或需要采用计日工计价的变更工作时，按合同中约定的单价计价的一种方式。 
1.1.5.7质量保证金：是指按照第15.3款〔质量保证金〕约定承包人用于保证其在缺陷责任期内履行缺陷修补义务的担保。
1.1.5.8总价项目：是指在现行国家、行业以及地方的计量规则中无工程量计算规则，在已标价工程量清单或预算书中以总价或以费率形式计算的项目。 
1.1.6其他 
1.1.6.1书面形式：是指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。 
1.2语言文字
合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。 
 1.3法律
合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。 
 1.4标准和规范 
1.4.1适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。 
1.4.2发包人要求使用国外标准、规范的，发包人负责提供原文版本和中文译本，并在专用合同条款中约定提供标准规范的名称、份数和时间。 
 1.4.3发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为承包人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的费用。 
1.5合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
（1）合同协议书；
（2）成交通知书；
（3）磋商响应声明函及其附录（如果有）；
（4）专用合同条款及其附件；
（5）通用合同条款；
（6）技术标准和要求；
（7）图纸；
（8）已标价工程量清单或预算书；
（9）其他合同文件。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。
1.6图纸和承包人文件 
1.6.1图纸的提供和交底
发包人应按照专用合同条款约定的期限、数量和内容向承包人免费提供图纸，并组织承包人、监理人和设计人进行图纸会审和设计交底。发包人至迟不得晚于第 7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前 14天向承包人提供图纸。
 因发包人未按合同约定提供图纸导致承包人费用增加和（或）工期延误的，按照第 7.5.1项〔因发包人原因导致工期延误〕约定办理。 
 1.6.2图纸的错误
承包人在收到发包人提供的图纸后，发现图纸存在差错、遗漏或缺陷的，应及时通知监理人。监理人接到该通知后，应附具相关意见并立即报送发包人，发包人应在收到监理人报送的通知后的合理时间内作出决定。合理时间是指发包人在收到监理人的报送通知后，尽其努力且不懈怠地完成图纸修改补充所需的时间。 
 1.6.3图纸的修改和补充
图纸需要修改和补充的，应经图纸原设计人及审批部门同意，并由监理人在工程或工程相应部位施工前将修改后的图纸或补充图纸提交给承包人，承包人应按修改或补充后的图纸施工。 
 1.6.4承包人文件
承包人应按照专用合同条款的约定提供应当由其编制的与工程施工有关的文件，并按照专用合同条款约定的期限、数量和形式提交监理人，并由监理人报送发包人。
除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人文件后 7天内审查完毕，监理人对承包人文件有异议的，承包人应予以修改，并重新报送监理人。监理人的审查并不减轻或免除承包人根据合同约定应当承担的责任。 
 1.6.5图纸和承包人文件的保管
除专用合同条款另有约定外，承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。 
1.7联络 
1.7.1与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。 
1.7.2发包人和承包人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人和送达地点。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点发生变动的，应提前 3天以书面形式通知对方。 
1.7.3发包人和承包人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函。拒不签收的，由此增加的费用和（或）延误的工期由拒绝接收一方承担。 
1.8严禁贿赂
合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
承包人不得与监理人或发包人聘请的第三方串通损害发包人利益。未经发包人书面同意，承包人不得为监理人提供合同约定以外的通讯设备、交通工具及其他任何形式的利益，不得向监理人支付报酬。 
1.9化石、文物
在施工现场发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取合理有效的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告有关政府行政管理部门，同时通知监理人。
 发包人、监理人和承包人应按有关政府行政管理部门要求采取妥善的保护措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。 
1.10交通运输 
1.10.1出入现场的权利
除专用合同条款另有约定外，发包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。承包人应协助发包人办理修建场内外道路、桥梁以及其他基础设施的手续。
 承包人应在订立合同前查勘施工现场，并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等。因承包人未合理预见所增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
1.10.2场外交通
发包人应提供场外交通设施的技术参数和具体条件，承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷载行驶，执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定，并配合交通管理部门的监督和检查。场外交通设施无法满足工程施工需要的，由发包人负责完善并承担相关费用。 
 1.10.3场内交通
发包人应提供场内交通设施的技术参数和具体条件，并应按照专用合同条款的约定向承包人免费提供满足工程施工所需的场内道路和交通设施。因承包人原因造成上述道路或交通设施损坏的，承包人负责修复并承担由此增加的费用。
 除发包人按照合同约定提供的场内道路和交通设施外，承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的其他场内临时道路和交通设施。发包人和监理人可以为实现合同目的使用承包人修建的场内临时道路和交通设施。场外交通和场内交通的边界由合同当事人在专用合同条款中约定。 
 1.10.4超大件和超重件的运输
由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。 
 1.10.5道路和桥梁的损坏责任
因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。 
 1.10.6水路和航空运输
本款前述各项的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。 
1.11知识产权 
1.11.1除专用合同条款另有约定外，发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。 
1.11.2除专用合同条款另有约定外，承包人为实施工程所编制的文件，除署名权以外的著作权属于发包人，承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。 
1.11.3合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。承包人在使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担；因发包人提供的材料、施工设备、工程设备或施工工艺导致侵权的，由发包人承担责任。
1.11.4除专用合同条款另有约定外，承包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。 
1.12保密
除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。
 除法律规定或合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将承包人提供的技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。 
1.13工程量清单错误的修正
除专用合同条款另有约定外，发包人提供的工程量清单，应被认为是准确的和完整的。出现下列情形之一时，发包人应予以修正，并相应调整合同价格：
（1）工程量清单存在缺项、漏项的；
（2）工程量清单偏差超出专用合同条款约定的工程量偏差范围的；
（3）未按照国家现行计量规范强制性规定计量的。 
2.发包人 
2.1许可或批准
发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
 因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。 
2.2发包人代表
发包人应在专用合同条款中明确其派驻施工现场的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。发包人更换发包人代表的，应提前 7天书面通知承包人。
 发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，承包人可以要求发包人撤换发包人代表。
 不属于法定必须监理的工程，监理人的职权可以由发包人代表或发包人指定的其他人员行使。 
2.3发包人人员
发包人应要求在施工现场的发包人人员遵守法律及有关安全、质量、环境保护、文明施工等规定，并保障承包人免于承受因发包人人员未遵守上述要求给承包人造成的损失和责任。
发包人人员包括发包人代表及其他由发包人派驻施工现场的人员。
2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供 
2.4.1提供施工现场
除专用合同条款另有约定外，发包人应最迟于开工日期 7天前向承包人移交施工现场。 
 2.4.2提供施工条件
除专用合同条款另有约定外，发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：
（1）将施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场内；
（2）保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件；
（3）协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，并承担相关费用；
（4）按照专用合同条款约定应提供的其他设施和条件。 
2.4.3提供基础资料
发包人应当在移交施工现场前向承包人提供施工现场及工程施工所必需的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，地质勘察资料，相邻建筑物、构筑物和地下工程等有关基础资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。
 按照法律规定确需在开工后方能提供的基础资料，发包人应尽其努力及时地在相应工程施工前的合理期限内提供，合理期限应以不影响承包人的正常施工为限。
 2.4.4逾期提供的责任
因发包人原因未能按合同约定及时向承包人提供施工现场、施工条件、基础资料的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。 
 2.5资金来源证明及支付担保
除专用合同条款另有约定外，发包人应在收到承包人要求提供资金来源证明的书面通知后 28天内，向承包人提供能够按照合同约定支付合同价款的相应资金来源证明。
 除专用合同条款另有约定外，发包人要求承包人提供履约担保金的，发包人应当向承包人提供支付担保。支付担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。 
2.6支付合同价款
发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。 
2.7组织竣工验收
发包人应按合同约定及时组织竣工验收。 
2.8现场统一管理协议
发包人应与承包人、由发包人直接发包的专业工程的承包人签订施工现场统一管理协议，明确各方的权利义务。施工现场统一管理协议作为专用合同条款的附件。 
 3.承包人
 3.1承包人的一般义务
承包人在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，并履行以下义务：
 （1）办理法律规定应由承包人办理的许可和批准，并将办理结果书面报送发包人留存；
（2）按法律规定和合同约定完成工程，并在保修期内承担保修义务；
（3）按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全；
（4）按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责；
（5）在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生
活的，应承担相应责任；
（6）按照第 6.3款〔环境保护〕约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作；
（7）按第 6.1款〔安全文明施工〕约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失；
（8）将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员工资，并及时向分包人支付合同价款；
 （9）按照法律规定和合同约定编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档，并按专用合同条款约定的竣工资料的套数、内容、时间等要求移交发包人；
（10）应履行的其他义务。 
3.2项目经理 
3.2.1项目经理应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确项目经理的姓名、职称、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项，项目经理经承包人授权后代表承包人负责履行合同。项目经理应是承包人正式聘用的员工，承包人应向发包人提交项目经理与承包人之间的劳动合同，以及承包人为项目经理缴纳社会保险的有
效证明。承包人不提交上述文件的，项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
项目经理应常驻施工现场，且每月在施工现场时间不得少于专用合同条款约定的天数。项目经理不得同时担任其他项目的项目经理。项目经理确需离开施工现场时，应事先通知监理人，并取得发包人的书面同意。项目经理的通知中应当载明临时代行其职责的人员的注册执业资格、管理经验等资料，该人员应具备履行相应职责的能力。
 承包人违反上述约定的，应按照专用合同条款的约定，承担违约责任。 
 3.2.2项目经理按合同约定组织工程实施。在紧急情况下为确保施工安全和人员安全，在无法与发包人代表和总监理工程师及时取得联系时，项目经理有权采取必要的措施保证与工程有关的人身、财产和工程的安全，但应在 48小时内向发包人代表和总监理工程师提交书面报告。 
3.2.3承包人需要更换项目经理的，应提前14天书面通知发包人和监理人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任项目经理的注册执业资格、管理经验等资料，继任项目经理继续履行第 3.2.1项约定的职责。未经发包人书面同意，承包人不得擅自更换项目经理。承包人擅自更换项目经理的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。 
3.2.4发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职的项目经理，通知中应当载明要求更换的理由。承包人应在接到更换通知后 14天内向发包人提出书面的改进报告。发包人收到改进报告后仍要求更换的，承包人应在接到第二次更换通知的28天内进行更换，并将新任命的项目经理的注册执业资格、管理经验等资料书面通知发包人。继任项目 经理继续履行第 3.2.1项约定的职责。承包人无正当理由拒绝更换项目经理的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。   
3.2.5项目经理因特殊情况授权其下属人员履行其某项工作职责的，该下属人员应具备履行相应职责的能力，并应提前 7天将上述人员的姓名和授权范围书面通知监理人，并征得发包人书面同意。 
3.3承包人人员 
3.3.1除专用合同条款另有约定外，承包人应在接到开工通知后 7天内，向监理人提交承包人项目管理机构及施工现场人员安排的报告，其内容应包括合同管理、施工、技术、材料、质量、安全、财务等主要施工管理人员名单及其岗位、注册执业资格等，以及各工种技术工人的安排情况，并同时提交主要施工管理人员与承包人之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明。 
3.3.2承包人派驻到施工现场的主要施工管理人员应相对稳定。施工过程中如有变动，承包人应及时向监理人提交施工现场人员变动情况的报告。承包人更换主要施工管理人员时，应提前 7天书面通知监理人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格、管理经验等资料。
特殊工种作业人员均应持有相应的资格证明，监理人可以随时检查。 
 3.3.3发包人对于承包人主要施工管理人员的资格或能力有异议的，承包人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要施工管理人员的，承包人应当撤换。承包人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。 
3.3.4除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场每月累计不超过 5天的，应报监理人同意；离开施工现场每月累计超过 5天的，应通知监理人，并征得发包人书面同意。主要施工管理人员离开施工现场前应指定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得监理人或发包人的同意。 
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员，或前述人员未经监理人或发包人同意擅自离开施工现场的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。 
3.4承包人现场查勘
承包人应对基于发包人按照第 2.4.3项〔提供基础资料〕提交的基础资料所做出的解释和推断负责，但因基础资料存在错误、遗漏导致承包人解释或推断失实的，由发包人承担责任。
 承包人应对施工现场和施工条件进行查勘，并充分了解工程所在地的气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他与完成合同工作有关的其他资料。因承包人未能充分查勘、了解前述情况或未能充分估计前述情况所可能产生后果的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。 
3.5分包 
3.5.1分包的一般约定
承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。承包人不得将工程主体结构、关键性工作及专用合同条款中禁止分包的专业工程分包给第三人，主体结构、关键性工作的范围由合同当事人按照法律规定在专用合同条款中予以明确。
承包人不得以劳务分包的名义转包或违法分包工程。 
3.5.2分包的确定
承包人应按专用合同条款的约定进行分包，确定分包人。已标价工程量清单或预算书中给定暂估价的专业工程，按照第 10.7款〔暂估价〕确定分包人。按照合同约定进行分包的，承包人应确保分包人具有相应的资质和能力。工程分包不减轻或免除承包人的责任和义务，承包人和分包人就分包工程向发包人承担连带责任。除合同另有约定
外，承包人应在分包合同签订后 7天内向发包人和监理人提交分包合同副本。 
 3.5.3分包管理
承包人应向监理人提交分包人的主要施工管理人员表，并对分包人的施工人员进行实名制管理，包括但不限于进出场管理、登记造册以及各种证照的办理。 
 3.5.4分包合同价款
（1）除本项第（2）目约定的情况或专用合同条款另有约定外，分包合同价款由承包人与分包人结算，未经承包人同意，发包人不得向分包人支付分包工程价款；
（2）生效法律文书要求发包人向分包人支付分包合同价款的，发包人有权从应付承包人工程款中扣除该部分款项。 
3.5.5分包合同权益的转让
分包人在分包合同项下的义务持续到缺陷责任期届满以后的，发包人有权在缺陷责任期届满前，要求承包人将其在分包合同项下的权益转让给发包人，承包人应当转让。除转让合同另有约定外，转让合同生效后，由分包人向发包人履行义务。 
3.6工程照管与成品、半成品保护
（1）除专用合同条款另有约定外，自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止。
 （2）在承包人负责照管期间，因承包人原因造成工程、材料、工程设备损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
（3）对合同内分期完成的成品和半成品，在工程接收证书颁发前，由承包人承担保护责任。因承包人原因造成成品或半成品损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。 
3.7履约担保
发包人需要承包人提供履约担保的，由合同当事人在专用合同条款中约定履约担保的方式、金额及期限等。履约担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。
 因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由承包人承担；非因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由发包人承担。 
3.8联合体 
3.8.1联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同向发包人承担连带责任。 
3.8.2联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。 
3.8.3联合体牵头人负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。
4.监理人 
4.1监理人的一般规定
工程实行监理的，发包人和承包人应在专用合同条款中明确监理人的监理内容及监理权限等事项。监理人应当根据发包人授权及法律规定，代表发包人对工程施工相关事项进行检查、查验、审核、验收，并签发相关指示，但监理人无权修改合同，且无权减轻或免除合同约定的承包人的任何责任与义务。
 除专用合同条款另有约定外，监理人在施工现场的办公场所、生活场所由承包人提供，所发生的费用由发包人承担。 
4.2监理人员
发包人授予监理人对工程实施监理的权利由监理人派驻施工现场的监理人员行使，监理人员包括总监理工程师及监理工程师。监理人应将授权的总监理工程师和监理工程师的姓名及授权范围以书面形式提前通知承包人。更换总监理工程师的，监理人应提前 7天书面通知承包人；更换其他监理人员，监理人应提前 48小时书面通知承包人。 
4.3监理人的指示
监理人应按照发包人的授权发出监理指示。监理人的指示应采用书面形式，并经其授权的监理人员签字。紧急情况下，为了保证施工人员的安全或避免工程受损，监理人员可以口头形式发出指示，该指示与书面形式的指示具有同等法律效力，但必须在发出口头指示后 24小时内补发书面监理指示，补发的书面监理指示应与口头指示一致。
监理人发出的指示应送达承包人项目经理或经项目经理授权接收的人员。因监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或发出了错误指示而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担相应责任。除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第 4.4款〔商定或确定〕约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。
 承包人对监理人发出的指示有疑问的，应向监理人提出书面异议，监理人应在 48小时内对该指示予以确认、更改或撤销，监理人逾期未回复的，承包人有权拒绝执行上述指示。
 监理人对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理期限内提出意见的，视为批准，但不免除或减轻承包人对该工作、工程、材料、工程设备等应承担的责任和义务。 
4.4商定或确定
合同当事人进行商定或确定时，总监理工程师应当会同合同当事人尽量通过协商达成一致，不能达成一致的，由总监理工程师按照合同约定审慎做出公正的确定。
 总监理工程师应将确定以书面形式通知发包人和承包人，并附详细依据。合同当事人对总监理工程师的确定没有异议的，按照总监理工程师的确定执行。任何一方合同当事人有异议，按照第 20条〔争议解决〕约定处理。争议解决前，合同当事人暂按总监理工程师的确定执行；争议解决后，争议解决的结果与总监理工程师的确定不一致的，
按照争议解决的结果执行，由此造成的损失由责任人承担。
5.工程质量 
5.1质量要求 
5.1.1工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。有关工程质量的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。 
5.1.2因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。 
5.1.3因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。 
5.2质量保证措施 
5.2.1发包人的质量管理
发包人应按照法律规定及合同约定完成与工程质量有关的各项工作。 
 5.2.2承包人的质量管理
承包人按照第 7.1款〔施工组织设计〕约定向发包人和监理人提交工程质量保证体系及措施文件，建立完善的质量检查制度，并提交相应的工程质量文件。对于发包人和监理人违反法律规定和合同约定的错误指示，承包人有权拒绝实施。
 承包人应对施工人员进行质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行施工规范和操作规程。
 承包人按照法律规定和发包人、监理人的要求，应配合受委托的检测机构，对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，根据检测机构提供的检测报告，编制工程
质量报表，报送监理人审查。承包人还应按照法律规定和发包人、监理人、检测机构的要求进行施工现场取样，提供试验样品，进行工程复测并应提交测量成果及其他工作。 
 5.2.3监理人的质量检查和检验
监理人按照法律规定和发包人授权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工现场，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行查看和查阅施工原始记录。监理人为此进行的检查和检验，不免除或减轻承包人按照合同约定应当承担的责任。
监理人的检查和检验不应影响施工正常进行。监理人的检查和检验影响施工正常进行的，且经检查检验不合格的，影响正常施工的费用由承包人承担，工期不予顺延；经检查检验合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。 
5.3隐蔽工程检查 
5.3.1承包人自检
承包人应当对工程隐蔽部位进行自检，并经自检确认是否具备覆盖条件。 
 5.3.2检查程序
除专用合同条款另有约定外，工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前 48小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。
 监理人应按时到场并对隐蔽工程及其施工工艺、材料和工程设备进行检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后，承包人才能进行覆盖。经监理人检查质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内完成修复，并由监理人重新检查，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
 除专用合同条款另有约定外，监理人不能按时进行检查的，应在检查前 24小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过 48小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。监理人未按时进行检查，也未提出延期要求的，视为隐蔽工程检查合格，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第 5.3.3项〔重新检查〕的约定重新检查。 
  5.3.3重新检查
承包人覆盖工程隐蔽部位后，发包人或监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，承包人应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润；经检查证明工程质量不符合合同要求的由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。 
 5.3.4承包人私自覆盖
承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和（或）延误的工期均由承包人承担。 
5.4不合格工程的处理 
5.4.1因承包人原因造成工程不合格的，发包人有权随时要求承包人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。无法补救的，按照第 13.2.4项〔拒绝接收全部或部分工程〕约定执行。 
5.4.2因发包人原因造成工程不合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。 
5.5质量争议检测
合同当事人对工程质量有争议的，由双方协商确定的工程质量检测机构鉴定，由此产生的费用及因此造成的损失，由责任方承担。
 合同当事人均有责任的，由双方根据其责任分别承担。合同当事人无法达成一致的，按照第 4.4款〔商定或确定〕执行。 
6.安全文明施工与环境保护 
6.1安全文明施工 
6.1.1安全生产要求
合同履行期间，合同当事人均应当遵守国家和工程所在地有关安全生产的要求，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中明确施工项目安全生产标准化达标目标及相应事项。承包人有权拒绝发包人及监理人强令承包人违章作业、冒险施工的任何指示。
在施工过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情况，承包人应及时报告监理人和发包人，发包人应当及时下令停工并报政府有关行政管理部门采取应急措施。
 因安全生产需要暂停施工的，按照第 7.8款〔暂停施工〕的约定执行。 
 6.1.2安全生产保证措施
承包人应当按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工方案，建立安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受发包人、监理人及政府安全监督部门的检查与监督。 
 6.1.3特别安全生产事项
承包人应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工作，施工过程中做好各项安全防护措施。承包人为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。
 承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向发包人和监理人提出安全防护措施，经发包人认可后实施。实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前 7天以书面通知发包人和监理人，并报送相应的安全防护措施，经发包人认可后实施。
需单独编制危险性较大分部分项专项工程施工方案的，及要求进行专家论证的超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，承包人应及时编制和组织论证。 
 6.1.4治安保卫
除专用合同条款另有约定外，发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。
 发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。
 除专用合同条款另有约定外，发包人和承包人应在工程开工后 7天内共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量避免人员伤亡和财产损失。 
 6.1.5文明施工
承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。合同当事人对文明施工有其他要求的，可以在专用合同条款中明确。
 在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经发包人书面同意，承包人可在发包人指定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。 
 6.1.6安全文明施工费
安全文明施工费由发包人承担，发包人不得以任何形式扣减该部分费用。因基准日期后合同所适用的法律或政府有关规定发生变化，增加的安全文明施工费由发包人承担。
 承包人经发包人同意采取合同约定以外的安全措施所产生的费用，由发包人承担。未经发包人同意的，如果该措施避免了发包人的损失，则发包人在避免损失的额度内承担该措施费。如果该措施避免了承包人的损失，由承包人承担该措施费。
除专用合同条款另有约定外，安全文明费支付方案应符合以下规定：
（1）合同工期在一年以内的工程，建设单位应在办理工程项目安全受监手续时将安全文明费一次性支付到位；
（2）合同工期在一年以上两年以内的工程，应在办理工程项目安全受监手续时支付安全文明费的 50%，剩余50%应在工程开工满一年前支付到位；
（3）合同工期在两年以上的工程，应在办理工程项目安全受监手续时支付安全文明费的50%，开工满一年前，再支付安全文明费的30%，开工满二年前剩余费用全部支付到位。
发包人逾期支付安全文明施工费超过7天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，承包人有权暂停施工，并按第16.1.1项〔发包人违约的情形〕执行。
承包人对安全文明施工费应专款专用，承包人应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用，否则发包人有权责令其限期改正；逾期未改正的，可以责令其暂停施工，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。 
6.1.7紧急情况处理
在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。 
6.1.8事故处理
工程施工过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报
告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。 
6.1.9安全生产责任 
6.1.9.1发包人的安全责任
发包人应负责赔偿以下各种情况造成的损失：
（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；
（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失；
（3）由于发包人原因对承包人、监理人造成的人员人身伤亡和财产损失；
（4）由于发包人原因造成的发包人自身人员的人身伤害以及财产损失。 
6.1.9.2承包人的安全责任
由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的发包人、监理人以及第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。 
6.2职业健康 
6.2.1劳动保护
承包人应按照法律规定安排现场施工人员的劳动和休息时间，保障劳动者的休息时间，并支付合理的报酬和费用。承包人应依法为其履行合同所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等，承包人应督促其分包人为分包人所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等。
承包人应按照法律规定保障现场施工人员的劳动安全，并提供劳动保护，并应按国家有关劳动保护的规定，采取有效地防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。承包人雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。
承包人应按法律规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。 
6.2.2生活条件
承包人应为其履行合同所雇用的人员提供必要的膳宿条件和生活环境；承包人应采取有效措施预防传染病，保证施工人员的健康，并定期对施工现场、施工人员生活基地和工程进行防疫和卫生的专业检查和处理，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。 
6.3环境保护
承包人应在施工组织设计中列明环境保护的具体措施。在合同履行期间，承包人应采取合理措施保护施工现场环境。对施工作业过程中可能引起的扬尘、大气、水、噪音以及固体废物污染采取具体可行的防范措施。
承包人应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因上述环境污染引起纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。 
7.工期和进度 
7.1施工组织设计 
7.1.1施工组织设计的内容
施工组织设计应包含以下内容：
（1）施工方案；
（2）施工现场平面布置图；
（3）施工进度计划和保证措施；
（4）劳动力及材料供应计划；
（5）施工机械设备的选用；
（6）质量保证体系及措施；
（7）安全生产、文明施工措施；
（8）环境保护、成本控制措施；
（9）合同当事人约定的其他内容。 
7.1.2施工组织设计的提交和修改
除专用合同条款另有约定外，承包人应在合同签订后 14天内，但至迟不得晚于第 7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前 7天，向监理人提交详细的施工组织设计，并由监理人报送发包人。除专用合同条款另有约定外，发包人和监理人应在监理人收到施工组织设计后 7天内确认或提出修改意见。对发包人和监理人提出的合理意见和要求，承包人应自费修改完善。根据工程实际情况需要修改施工组织设计的，承包人应向发包人和监理人提交修改后的施工组织设计。
施工进度计划的编制和修改按照第7.2款〔施工进度计划〕执行。 
7.2施工进度计划 
7.2.1施工进度计划的编制
承包人应按照第7.1款〔施工组织设计〕约定提交详细的施工进度计划，施工进度计划的编制应当符合国家法律规定和一般工程实践惯例，施工进度计划经发包人批准后实施。施工进度计划是控制工程进度的依据，发包人和监理人有权按照施工进度计划检查工程进度情况。 
7.2.2施工进度计划的修订
施工进度计划不符合合同要求或与工程的实际进度不一致的，承包人应向监理人提交修订的施工进度计划，并附具有关措施和相关资料，由监理人报送发包人。除专用合同条款另有约定外，发包人和监理人应在收到修订的施工进度计划后 7天内完成审核和批准或提出修改意见。发包人和监理人对承包人提交的施工进度计划的确认，不能减轻或免除承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。 
7.3开工 
7.3.1开工准备
除专用合同条款另有约定外，承包人应按照第7.1款〔施工组织设计〕约定的期限，向监理人提交工程开工报审表，经监理人报发包人批准后执行。开工报审表应详细说明按施工进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料、工程设备、施工设备、施工人员等落实情况以及工程的进度安排。
除专用合同条款另有约定外，合同当事人应按约定完成开工准备工作。 
7.3.2开工通知
发包人应按照法律规定获得工程施工所需的许可。经发包人同意后，监理人发出的开工通知应符合法律规定。监理人应在计划开工日期 7天前向承包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。
除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。
7.4测量放线 
7.4.1除专用合同条款另有约定外，发包人应在至迟不得晚于第 7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前 7天通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。
承包人发现发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的，应及时通知监理人。监理人应及时报告发包人，并会同发包人和承包人予以核实。发包人应就如何处理和是否继续施工作出决定，并通知监理人和承包人。 
7.4.2承包人负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置具有相应资质的人员、合格的仪器、设备和其他物品。承包人应矫正工程的位置、标高、尺寸或准线中出现的任何差错，并对工程各部分的定位负责。施工过程中对施工现场内水准点等测量标志物的保护工作由承包人负责。 
7.5工期延误 
7.5.1因发包人原因导致工期延误在合同履行过程中，因下列情况导致工期延误和（或）费用增加
的，由发包人承担由此延误的工期和（或）增加的费用，且发包人应支付承包人合理的利润：
（1）发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的；
（2）发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的；
（3）发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的；
（4）发包人未能在计划开工日期之日起 7天内同意下达开工通知的；
（5）发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的；
（6）监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的；
（7）专用合同条款中约定的其他情形。
因发包人原因未按计划开工日期开工的，发包人应按实际开工日期顺延竣工日期，确保实际工期不低于合同约定的工期总日历天数。因发包人原因导致工期延误需要修订施工进度计划的，按照第7.2.2项〔施工进度计划的修订〕执行。 
7.5.2因承包人原因造成工期延误的，可以在专用合同条款中约定逾期竣工违约金的计算方法和逾期竣工违约金的上限。承包人支付逾期竣工违约金后，不免除承包人继续完成工程及修补缺陷的义务。 
7.6不利物质条件
不利物质条件是指有经验的承包人在施工现场遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地表以下物质条件和水文条件以及专用合同条款约定的其他情形，但不包括气候条件。
承包人遇到不利物质条件时，应采取克服不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知发包人和监理人。通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第10条〔变更〕约定执行。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。 
7.7异常恶劣的气候条件
异常恶劣的气候条件是指在施工过程中遇到的，有经验的承包人在签订合同时不可预见的，对合同履行造成实质性影响的，但尚未构成不可抗力事件的恶劣气候条件。合同当事人可以在专用合同条款中约定异常恶劣的气候条件的具体情形。
承包人应采取克服异常恶劣的气候条件的合理措施继续施工，并及时通知发包人和监理人。监理人经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第 10条〔变更〕约定办理。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。 
7.8暂停施工 
7.8.1发包人原因引起的暂停施工
因发包人原因引起暂停施工的，监理人经发包人同意后，应及时下达暂停施工指示。情况紧急且监理人未及时下达暂停施工指示的，按照第 7.8.4项〔紧急情况下的暂停施工〕执行。
因发包人原因引起的暂停施工，发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。
7.8.2承包人原因引起的暂停施工
因承包人原因引起的暂停施工，承包人应承担由此增加的费用和或）延误的工期，且承包人在收到监理人复工指示后84天内仍未复工的，视为第 16.2.1项〔承包人违约的情形〕第（7）目约定的承包人无法继续履行合同的情形。 
7.8.3指示暂停施工
监理人认为有必要时，并经发包人批准后，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂停施工。 
7.8.4紧急情况下的暂停施工
因紧急情况需暂停施工，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时通知监理人。监理人应在接到通知后24小时内发出指示，逾期未发出指示，视为同意承包人暂停施工。监理人不同意承包人暂停施工的，应说明理由，承包人对监理人的答复有异议，按照第 20条〔争议解决〕约定处理。 
7.8.5暂停施工后的复工
暂停施工后，发包人和承包人应采取有效措施积极消除暂停施工的影响。在工程复工前，监理人会同发包人和承包人确定因暂停施工造成的损失，并确定工程复工条件。当工程具备复工条件时，监理人应经发包人批准后向承包人发出复工通知，承包人应按照复工通知要求复工。
承包人无故拖延和拒绝复工的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期；因发包人原因无法按时复工的，按照第7.5.1项〔因发包人原因导致工期延误〕约定办理。
7.8.6暂停施工持续 56天以上
监理人发出暂停施工指示后56天内未向承包人发出复工通知，除该项停工属于第7.8.2项〔承包人原因引起的暂停施工〕及第 17条〔不可抗力〕约定的情形外，承包人可向发包人提交书面通知，要求发包人在收到书面通知后28天内准许已暂停施工的部分或全部工程继续施工。发包人逾期不予批准的，则承包人可以通知发包人，将工程受影响的部分视为按第10.1款〔变更的范围〕第（2）项的可取消工作。
暂停施工持续 84天以上不复工的，且不属于第7.8.2项〔承包人原因引起的暂停施工〕及第 17条〔不可抗力〕约定的情形，并影响到整个工程以及合同目的实现的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。解除合同的，按照第 16.1.3项〔因发包人违约解除合同〕执行。 
7.8.7暂停施工期间的工程照管
暂停施工期间，承包人应负责妥善照管工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任方承担。 
7.8.8暂停施工的措施
暂停施工期间，发包人和承包人均应采取必要的措施确保工程质量及安全，防止因暂停施工扩大损失。 
7.9提前竣工 
7.9.1发包人要求承包人提前竣工的，发包人应通过监理人向承包人下达提前竣工指示，承包人应向发包人和监理人提交提前竣工建议书，提前竣工建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。发包人接受该提前竣工建议书的，监理人应与发包人和承包人协商采取加快工程进度的措施，并修订施工进度计划，由此增加
的费用由发包人承担。承包人认为提前竣工指示无法执行的，应向监理人和发包人提出书面异议，发包人和监理人应在收到异议后 7天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理工期。 
7.9.2发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，合同当事人可以在专用合同条款中约定提前竣工的奖励。 
8.材料与设备 
8.1发包人供应材料与工程设备
发包人自行供应材料、工程设备的，应在签订合同时在专用合同条款的附件《发包人供应材料设备一览表》中明确材料、工程设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级和送达地点。
承包人应提前 30天通过监理人以书面形式通知发包人供应材料与工程设备进场。承包人按照第7.2.2项〔施工进度计划的修订〕约定修订施工进度计划时，需同时提交经修订后的发包人供应材料与工程设备的进场计划。 
8.2承包人采购材料与工程设备
本工程须使用符合国家节能、环保要求的优质的一线品牌材料、设备，进场前3天承包人应报送具有材料、设备的名称、品牌、型号规格、环保质量等级、数量、使用时间、单价等内容的材料、设备清单给发包人，经发包人确认方可采购，并由发包人确定是否直接采购或参与共同采购，且实际采购的材料、设备档次不得低于招标控制价材料汇总表中注明的材料、设备标准。
8.3材料与工程设备的接收与拒收 
8.3.1发包人应按《发包人供应材料设备一览表》约定的内容提供材料和工程设备，并向承包人提供产品合格证明及出厂证明，对其质量负责。发包人应提前 24小时以书面形式通知承包人、监理人材料和工程设备到货时间，承包人负责材料和工程设备的清点、检验和接收。
发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照第 16.1款〔发包人违约〕约定办理。 
8.3.2承包人采购的材料和工程设备，应保证产品质量合格，承包人应在材料和工程设备到货前24小时通知监理人检验。承包人进行永久设备、材料的制造和生产的，应符合相关质量标准，并向监理人提交材料的样本以及有关资料，并应在使用该材料或工程设备之前获得监理人同意。
承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。 
8.4材料与工程设备的保管与使用 
8.4.1发包人供应材料与工程设备的保管与使用
发包人供应的材料和工程设备，承包人清点后由承包人妥善保管保管费用由发包人承担，但已标价工程量清单或预算书已经列支或专用合同条款另有约定除外。因承包人原因发生丢失毁损的，由承包人负责赔偿；监理人未通知承包人清点的，承包人不负责材料和工程设备的保管，由此导致丢失毁损的由发包人负责。
发包人供应的材料和工程设备使用前，由受委托的检测机构负责检验，检验费用由发包人承担，不合格的不得使用。 
8.4.2承包人采购材料与工程设备的保管与使用
承包人采购的材料和工程设备由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担。法律规定材料和工程设备使用前必须进行检验或试验的，承包人应按监理人的要求配合受委托的检测机构进行检验或试验，检验或试验费用由发包人承担，不合格的不得使用。
发包人或监理人发现承包人使用不符合设计或有关标准要求的材料和工程设备时，有权要求承包人进行修复、拆除或重新采购，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。 
8.5禁止使用不合格的材料和工程设备 
8.5.1监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。 
8.5.2监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，承包人应按照监理人的指示立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。 
8.5.3发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。 
8.6样品 
8.6.1 样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量等要求均应在专用合同条款中约定。样品的报送程序如下：
（1）承包人应在计划采购前 28天向监理人报送样品。承包人报送的样品均应来自供应材料的实际生产地，且提供的样品的规格、数量足以表明材料或工程设备的质量、型号、颜色、表面处理、质地、误差和其他要求的特征。
（2）承包人每次报送样品时应随附申报单，申报单应载明报送样品的相关数据和资料，并标明每件样品对应的图纸号，预留监理人批复意见栏。监理人应在收到承包人报送的样品后7天向承包人回复经发包人签认的样品审批意见。
（3）经发包人和监理人审批确认的样品应按约定的方法封样，封存的样品作为检验工程相关部分的标准之一。承包人在施工过程中不得使用与样品不符的材料或工程设备。
（4）发包人和监理人对样品的审批确认仅为确认相关材料或工程设备的特征或用途，不得被理解为对合同的修改或改变，也并不减轻或免除承包人任何的责任和义务。如果封存的样品修改或改变了合同约定，合同当事人应当以书面协议予以确认。 
8.6.2样品的保管
经批准的样品应由监理人负责封存于现场，承包人应在现场为保存样品提供适当和固定的场所并保持适当和良好的存储环境条件。 
8.7材料与工程设备的替代 
8.7.1出现下列情况需要使用替代材料和工程设备的，承包人应按照第 8.7.2项约定的程序执行：
（1）基准日期后生效的法律规定禁止使用的；
（2）发包人要求使用替代品的；
（3）因其他原因必须使用替代品的。 
8.7.2承包人应在使用替代材料和工程设备28天前书面通知监理人，并附下列文件：
（1）被替代的材料和工程设备的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料；
（2）替代品的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料；
（3）替代品与被替代产品之间的差异以及使用替代品可能对工程产生的影响；
（4）替代品与被替代产品的价格差异；
（5）使用替代品的理由和原因说明；
（6）监理人要求的其他文件。
监理人应在收到通知后14天内向承包人发出经发包人签认的书面指示；监理人逾期发出书面指示的，视为发包人和监理人同意使用替代品。
8.7.3发包人认可使用替代材料和工程设备的，替代材料和工程设备的价格，按照已标价工程量清单或预算书相同项目的价格认定；无相同项目的，参考相似项目价格认定；既无相同项目也无相似项目的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定价格。 
8.8施工设备和临时设施 
8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施
承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。
除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。 
8.8.2发包人提供的施工设备和临时设施
发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。 
8.8.3要求承包人增加或更换施工设备
承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。 
8.9材料与设备专用要求
承包人运入施工现场的材料、工程设备、施工设备以及在施工场地建设的临时设施，包括备品备件、安装工具与资料，必须专用于工程。未经发包人批准，承包人不得运出施工现场或挪作他用；经发包人批准，承包人可以根据施工进度计划撤走闲置的施工设备和其他物品。 
9.试验与检验 
9.1试验和检验业务 
9.1.1试验和检验是指工程检测机构接受发包人委托，依据国家有关法律法规和工程建设强制性标准，对涉及结构安全和使用功能项目的抽样检测和进入施工现场的建筑材料、构配件、工程设备和工程的取样检测。 
9.1.2试验和检验除专用合同另有约定外，应由发包人委托具有相应资质的检测机构进行检测。发包人应与检测机构签订书面委托合同，并支付相应的检测费用。发包人签订委托合同后的7天内应将被委托的检测机构名称及委托事项告知监理人、承包人。监理人、承包人必须将试验和检验交由被委托的检测机构进行。检测机构完成试验和检验业务后，出具检测报告。检测经发包人、监理人确定后，由承包人归档。 
9.2取样
检测的试样取样，应严格执行工程建设的标准和国家的有关规定，在监理人和（或）发包人的监督下现场取样。提供质量检测试样的单位和个人，对试样的真伪负责。 
9.3材料、工程设备和工程的试验和检验 
9.3.1承包人应按合同约定配合受委托的检测机构进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。 
9.3.2合同约定试验属于承包人自检性质的，承包人可以单独进行试验。试验属于监理人抽检性质的，监理人可以单独进行试验，也可由承包人与监理人共同进行。承包人对由监理人单独进行的试验结果有异议的，可以申请重新共同进行试验。约定共同进行试验的，监理人未按照约定参加试验的，承包人可自行试验，并将试验结果报送监理人，监理人应承认该试验结果。 
9.3.3监理人对承包人的试验和检验结果有异议的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求和质量标准的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、
工程设备和工程符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。 
9.4现场工艺试验
承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，承包人应根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划和试验经费，报送监理人审查。 
10.变更
10.1变更的范围
除专用合同条款另有约定外，合同履行过程中发生以下情形的，应按照本条约定进行变更：
（1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；
（2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；
（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；
（4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；
（5）改变工程的时间安排或实施顺序。 
10.2变更权
发包人和监理人均可以提出变更。变更指示均通过监理人发出，监理人发出变更指示前应征得发包人同意。承包人收到经发包人签认的变更指示后，方可实施变更。未经许可，承包人不得擅自对工程的任何部分进行变更。
涉及设计变更的，应由设计人提供变更后的图纸和说明。如变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应及时办理规划、设计变更等审批手续。 
10.3变更程序 
10.3.1发包人提出变更
发包人提出变更的，应通过监理人向承包人发出变更指示，变更指示应说明计划变更的工程范围和变更的内容。 
10.3.2监理人提出变更建议
监理人提出变更建议的，需要向发包人以书面形式提出变更计划，说明计划变更工程范围和变更的内容、理由，以及实施该变更对合同价格和工期的影响。发包人同意变更的，由监理人向承包人发出变更指示。发包人不同意变更的，监理人无权擅自发出变更指示。 
10.3.3变更执行
承包人收到监理人下达的变更指示后，认为不能执行，应立即提出不能执行该变更指示的理由。承包人认为可以执行变更的，应当书面说明实施该变更指示对合同价格和工期的影响，且合同当事人应当按照第 10.4款〔变更估价〕约定确定变更估价。 
10.4变更估价 
10.4.1变更估价原则
除专用合同条款另有约定外，变更估价按照本款约定处理： 
10.4.1.1因工程变更引起已标价工程量清单项目或其他工程数量发生变化时，其相应的综合单价除专用合同条款另有约定外，按下列规定调整：
1.当分部分项工程量项目变更后调增量小于原工程量的15%（含15%）时，其综合单价按原综合单价确定。 
2.当分部分项工程量项目变更后调增量大于原工程量的15%以上部分，或由于设计变更引起新增项目时，其综合单价应按省建设行政主管部门颁发的建设工程消耗量标准，取费标准、计费程序、人工工资单价及工程造价管理机构发布的工程造价信息（工程造价信息没有发布的参照市场价）确定，但供应商投标报价时的优惠比例应予保持。
3.当分部分项工程量变更后调减的工程量以及因设计变更被取消的项目，其综合单价按原综合单价确定。 
10.4.1.2因工程变更引起施工方案改变使措施项目发生变化时承包人应提出调整措施项目费，并将拟实施的方案报送监理人审核、发包人确认，按下列约定调整措施项目费： 
1.安全文明施工费应按调整后清单项目费和措施项目费计算。 
2.按系数计算的措施项目费，按调整后的清单项目费为基数调整。 
3.按总价计算的措施项目费，按实际发生的措施项目调整。 
4.按单价计算的措施项目费，按10.4.1.1的规定调整。 
10.4.2变更估价程序
承包人应在收到变更指示后14天内，向监理人提交变更估价申请。监理人应在收到承包人提交的变更估价申请后7天内审查完毕并报送发包人，监理人对变更估价申请有异议，通知承包人修改后重新提交。发包人应在承包人提交变更估价申请后14天内审批完毕。发包人逾期未完成审批或未提出异议的，视为认可承包人提交的变更估价
申请。
因变更引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付。 
10.5承包人的合理化建议
承包人提出合理化建议的，应向监理人提交合理化建议说明，说明建议的内容和理由，以及实施该建议对合同价格和工期的影响。
除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人提交的合理化建议后7天内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到监理人报送的合理化建议后7天内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，监理人应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照第10.4款〔变更估价〕约定执行。发包人不同意变更的，监理人应书面通知承包人。
合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人可对承包人给予奖励，奖励的方法和金额在专用合同条款中约定。 
10.6变更引起的工期调整
因变更引起工期变化的，合同当事人均可要求调整合同工期，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕并参考工程所在地的工期定额标准确定增减工期天数。 
10.7暂估价
暂估价专业分包工程、服务、材料和工程设备的明细由合同当事人在专用合同条款中约定。 
10.7.1依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第1种方式确定。合同当事人也可以在专用合同条款中选择其他招标方式。
第 1种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由承包人招标，对该暂估价项目的确认和批准按照以下约定执行：
（1）承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前14天将招标方案通过监理人报送发包人审查，发包人应当在收到承包人报送的招标方案后7天内批准或提出修改意见。承包人应当按照经过发包人批准的招标方案开展招标工作；
（2）承包人应当根据施工进度计划，提前14天将招标文件通过监理人报送发包人审批，发包人应当在收到承包人报送的相关文件后 7天内完成审批或提出修改意见；发包人有权确定招标控制价并按照法律规定参加评标；
（3）承包人与供应商、分包人在签订暂估价合同前，应当提前7天将确定的中标候选供应商或中标候选分包人的资料报送发包人，发包人应在收到资料后3天内与承包人共同确定中标人；承包人应当在签订合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。
第2种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标确定暂估价供应商或分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前14天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。发包人应在收到后 7天内确认。确定中标人后，由发包人、承包人与中标人共同签订暂估价合同。 
10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目
除专用合同条款另有约定外，对于不属于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第1种方式确定：
第1种方式：对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项约定确认和批准：
（1）承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前28天向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后 3天内报送发包人，发包人应当在收到申请后14天内给予批准或提出修改意见， 发包人逾期未予批准或提出修改意见的，视为该书面申请已获得同意；
（2）发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，发包人可以要求承包人重新确定暂估价项目的供应商、分包人; 
（3）承包人应当在签订暂估价合同后 7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。
第2种方式：承包人按照第 10.7.1项〔依法必须招标的暂估价项目〕约定的第 1种方式确定暂估价项目。
第 3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人具备实施暂估价项目的资格和条件的，经发包人和承包人协商一致后，可由承包人自行实施暂估价项目，合同当事人可以在专用合同条款约定具体事项。 
10.7.3因发包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。因承包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。 
10.8暂列金额
暂列金额应按照发包人的要求使用，发包人的要求应通过监理人发出。合同当事人可以在专用合同条款中协商确定有关事项。 
10.9计日工
需要采用计日工方式的，经发包人同意后，由监理人通知承包人以计日工计价方式实施相应的工作，其价款按列入已标价工程量清单或预算书中的计日工计价项目及其单价进行计算；已标价工程量清单或预算书中无相应的计日工单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定变更工作的单价。
采用计日工计价的任何一项工作，承包人应在该项工作实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审查：
（1）工作名称、内容和数量；
（2）投入该工作的所有人员的姓名、专业、工种、级别和耗用工时；
（3）投入该工作的材料类别和数量；
（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；
（5）其他有关资料和凭证。
计日工由承包人汇总后，列入最近一期进度付款申请单，由监理人审查并经发包人批准后列入进度付款。 
11.价格调整 
11.1市场价格波动引起的调整
除专用合同条款另有约定外，市场价格波动超过合同当事人约定的范围，合同价格应当调整。合同当事人可以在专用合同条款中约定选择以下一种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
（1）价格调整公式
因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据专用合同条款中约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格：
[image: image1.wmf]]

1

)

(

[

0

03

3

3

02

2

2

01

1

1

0

-

´

+

×

×

×

+

´

+

´

+

´

+

=

D

n

tn

n

t

t

t

F

F

B

F

F

B

F

F

B

F

F

B

A

P

P


公式中：ΔP——需调整的价格差额； 
P[image: image2.wmf]0

——约定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。约定的变更及其他金额已按现行价格计价的，也不计在内； 
A——定值权重（即不调部分的权重）； 
B[image: image3.wmf]1

；B[image: image4.wmf]2

[image: image5.wmf]；B[image: image6.wmf]3

……B[image: image7.wmf]n

 ——各可调因子的变值权重（即可调部分的权重），为各可调因子在签约合同价中所占的比例； 
F[image: image8.wmf]1

t

；F[image: image9.wmf]2

t

；F[image: image10.wmf]3

t

……F[image: image11.wmf]tn

——各可调因子的现行价格指数，指约定的付款证书相关周期最后一天的前 42天的各可调因子的价格指数； 
F[image: image12.wmf]01

；F[image: image13.wmf]02

；F[image: image14.wmf]03

……F[image: image15.wmf]n

0

——各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。
以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定，非招标订立的合同，由合同当事人在专用合同条款中约定。价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，无前述价格指数时，可采用工程造价管理机构发布的价格代替。
（2）暂时确定调整差额
在计算调整差额时无现行价格指数的，合同当事人同意暂用前次价格指数计算。实际价格指数有调整的，合同当事人进行相应调整。   
（3）权重的调整
因变更导致合同约定的权重不合理时，按照第4.4款〔商定或确定〕执行。
（4）因承包人原因工期延误后的价格调整
因承包人原因未按期竣工的，对合同约定的竣工日期后继续施工的工程，在使用价格调整公式时，应采用计划竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为现行价格指数。
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
合同履行期间，因人工、材料、工程设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工、机械台班单价进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数量应由发包人审批，发包人确认需调整的材料单价及数量，作为调整合同价格的依据。
（1）人工单价发生变化且符合省级或行业建设主管部门发布的人工费调整规定，合同当事人应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费等文件调整合同价格，但承包人对人工费或人工单价的报价高于发布价格的除外。
（2）材料、工程设备价格变化的价款调整按照发包人提供的基准价格，按以下风险范围规定执行: 
①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料、工程设备单价，在合同履行期间涨、跌幅以基准价格为基础超过风险范围时，据实调整。 
②承包人在投标报价中载明的材料、工程设备单价在合同履行期间涨、跌幅超过省及各市州建设行政主管部门各期间发布的预算价格
的风险范围时，据实调整。
（3）风险范围及幅度，专用合同条款有约定的按其约定，专用合同条款没有约定，按以大幅度为准： 
①建筑工程、市政工程与仿古建筑工程的风险幅度值为±3%。 
②装饰工程、安装工程与园林景观工程的风险幅度值为±5%。
（4）发生合同工期延误，应按下列约定，确定合同履行期的价格：因非承包人原因导致工期延误，计划进度日期后续工程的材料、工程设备价格，应采用计划进度日期与实际进度日期两者之间的较高者。
因承包人原因导致工期延误，计划日期后续工程的材料、工程设备价格，应采用计划进度日期与实际进度日期两者之间的较低者。
前述基准价格是指由发包人在招标文件或专用合同条款中给定的材料、工程设备的价格，该价格原则上应当按照省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的信息价编制。
 （5）施工机械台班单价的调整，根据机械台班中所包括的人工和燃料、动力数量按第 11.1款中的第 2种方法调整。
第 3种方式：专用合同条款约定的其他方式。 
11.2法律变化引起的调整
基准日期后，法律变化导致承包人在合同履行过程中所需要的费用发生除第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕约定以外的增加时，由发包人承担由此增加的费用；减少时，应从合同价格中予以扣减。基准日期后，因法律变化造成工期延误时，工期应予以顺延。
因法律变化引起的合同价格和工期调整，合同当事人无法达成一致的，由总监理工程师按第4.4款〔商定或确定〕的约定处理。
因承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。 
12.合同价格、计量与支付 
12.1合同价格形式
发包人和承包人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式： 
1.单价合同
单价合同是指合同当事人约定以工程量清单及其综合单价进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定综合单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第 11.1款〔市场价格波动引起的调整〕约定执行。 
2.总价合同
总价合同是指合同当事人约定以施工图、已标价工程量清单或预
算书及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第 11.1款〔市场价格波动引起的调整〕、因法律变化引起的调整按第 11.2款〔法律变化引起的调整〕约定执行。 
3.其它价格形式
合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。 
12.2预付款 
12.2.1预付款的支付
预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但最迟应在开工通知载明的开工日期 7天前支付。预付款应当用于材料、工程设备、施工设备的采购及修建临时工程、组织施工队伍进场等。
除专用合同条款另有约定外，预付款在进度付款中同比例扣回。在颁发工程接收证书前，提前解除合同的，尚未扣完的预付款应与合同价款一并结算。
发包人逾期支付预付款超过 7天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知，发包人收到通知后 7天内仍未支付的，承包人有权暂停施工，并按第 16.1.1项〔发包人违约的情形〕执行。 
12.2.2预付款担保
发包人要求承包人提供预付款担保的，承包人应在发包人支付预付款 7天前提供预付款担保，专用合同条款另有约定除外。预付款担保可采用银行保函、担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。在预付款完全扣回之前，承包人应保证预付款担保持续有效。
发包人在工程款中逐期扣回预付款后，预付款担保额度应相应减少，但剩余的预付款担保金额不得低于未被扣回的预付款金额。
12.3计量 
12.3.1计量原则
工程量计量按照合同约定的工程量计算规则、图纸及变更指示等进行计量。工程量计算规则应以相关的国家标准、行业标准等为依据，由合同当事人在专用合同条款中约定。 
12.3.2计量周期
除专用合同条款另有约定外，工程量的计量按月进行。 
12.3.3单价合同的计量
除专用合同条款另有约定外，单价合同的计量按照本项约定执行：
（1）承包人应于每月25日向监理人报送上月 20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。
（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。
（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的7天内完成审核的，承包人报送的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。 
12.3.4总价合同的计量
除专用合同条款另有约定外，按月计量支付的总价合同，按照本项约定执行：
（1）承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。
（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人审核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。
（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的7天内完成复核的，承包人提交的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量。 
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，可以按照第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量，但合同价款按照支付分解表进行支付。 
12.3.6其他价格形式合同的计量
合同当事人可在专用合同条款中约定其他价格形式合同的计量方式和程序。 
12.4工程进度款支付 
12.4.1付款周期  
除专用合同条款另有约定外，付款周期应按照第12.3.2项〔计量周期〕的约定与计量周期保持一致。 
12.4.2进度付款申请单的编制
除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：
（1）截至本次付款周期已完成工作对应的金额；
（2）根据第10条〔变更〕应增加和扣减的变更金额；
（3）根据第12.2款〔预付款〕约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；
（4）根据第15.3款〔质量保证金〕约定应扣减的质量保证金；
（5）根据第19条〔索赔〕应增加和扣减的索赔金额；
（6）对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正，应在本次进度付款中支付或扣除的金额；
（7）根据合同约定应增加和扣减的其他金额。 
12.4.3进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单的提交
单价合同的进度付款申请单，按照第 12.3.3项〔单价合同的计量〕约定的时间按月向监理人提交，并附上已完成工程量报表和有关资料。单价合同中的总价项目按月进行支付分解，并汇总列入当期进度付款申请单。
（2）总价合同进度付款申请单的提交
总价合同按月计量支付的，承包人按照第 12.3.4项〔总价合同的计量〕约定的时间按月向监理人提交进度付款申请单，并附上已完成工程量报表和有关资料。
总价合同按支付分解表支付的，承包人应按照第12.4.6项〔支付分解表〕及第12.4.2项〔进度付款申请单的编制〕的约定向监理人提交进度付款申请单。
（3）其他价格形式合同的进度付款申请单的提交
合同当事人可在专用合同条款中约定其他价格形式合同的进度付款申请单的编制和提交程序。 
12.4.4进度款审核和支付
（1）除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到后7天内完成审批并签发进度款支付证书。发包人逾期未完成审批且未提出异议的，视为已签发进度款支付证书。
发包人和监理人对承包人的进度付款申请单有异议的，有权要求承包人修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的进度付款申请单。监理人应在收到承包人修正后的进度付款申请单及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到监理人报送的进度付款申请单及相关资料后7天内，向承包人签发无异议部分的临时进度款支付证书。存在争议的部分，按照第20条〔争议解决〕的约定处理。
（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后14天内完成支付，发包人逾期支付进度款的，应按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。
（3）发包人签发进度款支付证书或临时进度款支付证书，不表明发包人已同意、批准或接受了承包人完成的相应部分的工作。 
12.4.5进度付款的修正
在对已签发的进度款支付证书进行阶段汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和承包人均有权提出修正申请。经发包人和承包人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。 
12.4.6支付分解表 
1、支付分解表的编制要求
（1）支付分解表中所列的每期付款金额，应为第12.4.2项〔进度付款申请单的编制〕第（1）目的估算金额；
（2）实际进度与施工进度计划不一致的，合同当事人可按照第 4.4款〔商定或确定〕修改支付分解表；
（3）不采用支付分解表的，承包人应向发包人和监理人提交按季度编制的支付估算分解表，用于支付参考。 
2、总价合同支付分解表的编制与审批
（1）除专用合同条款另有约定外，承包人应根据第7.2款〔施工进度计划〕约定的施工进度计划、签约合同价和工程量等因素对总价合同按月进行分解，编制支付分解表。承包人应当在收到监理人和发包人批准的施工进度计划后7天内，将支付分解表及编制支付分解表的支持性资料报送监理人。
（2）监理人应在收到支付分解表后7天内完成审核并报送发包人。发包人应在收到经监理人审核的支付分解表后7天内完成审批，经发包人批准的支付分解表为有约束力的支付分解表。
（3）发包人逾期未完成支付分解表审批的，也未及时要求承包人
进行修正和提供补充资料的，则承包人提交的支付分解表视为已经获得发包人批准。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批
除专用合同条款另有约定外，单价合同的总价项目，由承包人根据施工进度计划和总价项目的总价构成、费用性质、计划发生时间和相应工程量等因素按月进行分解，形成支付分解表，其编制与审批参照总价合同支付分解表的编制与审批执行。 
12.5支付账户
发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的承包人账户。 
13.验收和工程试车 
13.1分部分项工程验收 
13.1.1分部分项工程质量应符合国家有关工程施工验收规范、标准及合同约定，承包人应按照施工图设计文件和施工组织设计的要求完成分部分项工程施工。 
13.1.2除专用合同条款另有约定外，分部分项工程经承包人自检合格并具备验收条件的，承包人应提前48小时通知监理人进行验收。监理人不能按时进行验收的，应在验收前24小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过48小时。监理人未按时进行验收，也未提出延期要求的，承包人有权自行验收，监理人应认可验收结果。分部分项工程未经验收的，不得进入下一道工序施工。分部分项工程的验收资料应当作为竣工资料的组成部分。 
13.2竣工验收 
13.2.1竣工验收条件
工程具备以下条件的，承包人可以申请竣工验收：
（1）除发包人同意的甩项工作和缺陷修补工作外，合同范围内的全部工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验均已完成，并符合合同要求；
（2）已按合同约定编制了甩项工作和缺陷修补工作清单以及相应的施工计划；
（3）已按合同约定的内容和份数备齐竣工资料。 
13.2.2竣工验收程序
除专用合同条款另有约定外，承包人申请竣工验收的，应当按照以下程序进行：
（1）承包人向监理人报送竣工验收申请报告，监理人应在收到竣工验收申请报告后14天内完成审查并报送发包人。监理人审查后认为尚不具备验收条件的，应通知承包人在竣工验收前承包人还需完成的工作内容，承包人应在完成监理人通知的全部工作内容后，再次提交竣工验收申请报告。
（2）监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应将竣工验收申请报告提交发包人，发包人应在收到经监理人审核的竣工验收申请报告后28天内审批完毕，并在建设主管部门质量监督机构监督下组织监理人、承包人、设计人等相关单位完成竣工验收。
（3）竣工验收合格的，发包人应在验收合格后14天内向承包人签发工程接收证书。发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自验收合格后第15天起视为已颁发工程接收证书。
（4）竣工验收不合格的，监理人应按照验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。
（5）工程未经验收或验收不合格，发包人擅自使用的，应在转移占有工程后7天内向承包人颁发工程接收证书；发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自转移占有后第15天起视为已颁发工程接收证书。
除专用合同条款另有约定外，发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的，每逾期一天，应以签约合同价为基数，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。 
13.2.3竣工日期
工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。 
13.2.4拒绝接收全部或部分工程
对于竣工验收不合格的工程，承包人完成整改后，应当重新进行竣工验收，经重新组织验收仍不合格的且无法采取措施补救的，则发包人可以拒绝接收不合格工程，因不合格工程导致其他工程不能正常使用的，承包人应采取措施确保相关工程的正常使用，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。 
13.2.5移交、接收全部与部分工程
除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当在颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交。
发包人无正当理由不接收工程的，发包人自应当接收工程之日起，承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条款中另行约定发包人逾期接收工程的违约责任。
承包人无正当理由不移交工程的，承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条款中另行约定承包人无正当理由不移交工程的违约责任。 
13.3工程试车 
13.3.1试车程序
工程需要试车的，除专用合同条款另有约定外，试车内容应与承包人承包范围相一致，试车费用由承包人承担。工程试车应按如下程序进行：
（1）具备单机无负荷试车条件，承包人组织试车，并在试车前 48小时书面通知监理人，通知中应载明试车内容、时间、地点。承包人准备试车记录，发包人根据承包人要求为试车提供必要条件。试车合格的，监理人在试车记录上签字。监理人在试车合格后不在试车记录上签字，自试车结束满24小时后视为监理人已经认可试车记录，承包人可继续施工或办理竣工验收手续。
监理人不能按时参加试车，应在试车前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，但延期不能超过48小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。监理人未能在前述期限内提出延期要求，又不参加试车的，视为认可试车记录。
（2）具备无负荷联动试车条件，发包人组织试车，并在试车前 48小时以书面形式通知承包人。通知中应载明试车内容、时间、地点和对承包人的要求，承包人按要求做好准备工作。试车合格，合同当事人在试车记录上签字。承包人无正当理由不参加试车的，视为认可试车记录。 
13.3.2试车中的责任
因设计原因导致试车达不到验收要求，发包人应要求设计人修改设计，承包人按修改后的设计重新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用，工期相应顺延。因承包人原因导致试车达不到验收要求，承包人按监理人要求重新安装和试车，并承担重新安装和试车的费用，工期不予顺延。
因工程设备制造原因导致试车达不到验收要求的，由采购该工程设备的合同当事人负责重新购置或修理，承包人负责拆除和重新安装，由此增加的修理、重新购置、拆除及重新安装的费用及延误的工期由采购该工程设备的合同当事人承担。 
13.3.3投料试车
如需进行投料试车的，发包人应在工程竣工验收后组织投料试车。
发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意，并在专用合同条款中约定有关事项。
投料试车合格的，费用由发包人承担；因承包人原因造成投料试车不合格的，承包人应按照发包人要求进行整改，由此产生的整改费用由承包人承担；非因承包人原因导致投料试车不合格的，如发包人要求承包人进行整改的，由此产生的费用由发包人承担。 
13.4提前交付单位工程的验收 
13.4.1发包人需要在工程竣工前使用单位工程的，或承包人提出提前交付已经竣工的单位工程且经发包人同意的，可进行单位工程验收，验收的程序按照第13.2款〔竣工验收〕的约定进行。
验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程接收证书。已签发单位工程接收证书的单位工程由发包人负责照管。单位工程的验收成果和结论作为整体工程竣工验收申请报告的附件。 
13.4.2发包人要求在工程竣工前交付单位工程，由此导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。 
13.5施工期运行 
13.5.1施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项单位工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第13.4款〔提前交付单位工程的验收〕的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。 
13.5.2在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第15.2款〔缺陷责任期〕约定进行修复。 
13.6竣工退场
13.6.1竣工退场
颁发工程接收证书后，承包人应按以下要求对施工现场进行清理：
（1）施工现场内残留的垃圾已全部清除出场；
（2）临时工程已拆除，场地已进行清理、平整或复原；
（3）按合同约定应撤离的人员、承包人施工设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工现场；
（4）施工现场周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已全部清理；
（5）施工现场其他场地清理工作已全部完成。施工现场的竣工退场费用由承包人承担。承包人应在专用合同条款约定的期限内完成竣工退场，逾期未完成的，发包人有权出售或另行处理承包人遗留的物品，由此支出的费用由承包人承担，发包人出售承包人遗留物品所得款项在扣除必要费用后应返还承包人。 
13.6.2地表还原
承包人应按发包人要求恢复临时占地及清理场地，承包人未按发包人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定要求的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的费用由承包人承担。 
14.竣工结算 
14.1竣工结算申请
除专用合同条款另有约定外，承包人应在工程竣工验收合格后28天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料，有关竣工结算申请单的资料清单和份数等要求由合同当事人在专用合
同条款中约定。
除专用合同条款另有约定外，竣工结算申请单应包括以下内容：
（1）竣工结算合同价格；
（2）发包人已支付承包人的款项；
（3）应扣留的质量保证金；
（4）发包人应支付承包人的合同价款。 
14.2竣工结算审核
（1）除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到竣工结算申请单后14天内完成核查并报送发包人。发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后14天内完成审批，并由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。监理人或发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单。
发包人在收到承包人提交竣工结算申请书后28天内未完成审批且未提出异议的，视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单，并自发包人收到承包人提交的竣工结算申请单后第29天起视为已签发竣工付款证书。
（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在签发竣工付款证书后的14天内，完成对承包人的竣工付款。发包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金；逾期支付超过 56天的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金。
（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到发包人签认的竣工付款证书后7天内提出异议，并由合同当事人按照专用合同条款约定的方式和程序进行复核，或按照第20条〔争议解决〕约定处理。对于无异议部分，发包人应签发临时竣工付款证书，并按本款第（2）项完成付款。承包人逾期未提出异议的，视为认可发包人的审批结果。 
14.3甩项竣工协议
发包人要求甩项竣工的，合同当事人应签订甩项竣工协议。在甩项竣工协议中应明确，合同当事人按照第14.1款〔竣工结算申请〕及 14.2款〔竣工结算审核〕的约定，对已完成合格工程进行结算，并支付相应合同价款。 
14.4最终结清 
14.4.1最终结清申请单
（1）除专用合同条款另有约定外，承包人应在缺陷责任期终止证书颁发后7天内，按专用合同条款约定的份数向发包人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。
除专用合同条款另有约定外，最终结清申请单应列明质量保证金、应扣除的质量保证金、缺陷责任期内发生的增减费用。
（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应向发包人提交修正后的最终结清申请单。 
14.4.2最终结清证书和支付
（1）除专用合同条款另有约定外，发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后14天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。发包人逾期未完成审批，又未提出修改意见的，视为发包人同意承包人提交的最终结清申请单，且自发包人收到承包人提交的最终结清申请单后15天起视为已颁发最终结清证书。
（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在颁发最终结清证书后7天内完成支付。发包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金；逾期支付超过56天的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金。
（3）承包人对发包人颁发的最终结清证书有异议的，按第20条〔争议解决〕的约定办理。 
15.缺陷责任与保修 
15.1工程保修的原则
在工程移交发包人后，因承包人原因产生的质量缺陷，承包人应承担质量缺陷责任和保修义务。缺陷责任期届满，承包人仍应按合同约定的工程各部位保修年限承担保修义务。 
15.2缺陷责任期 
15.2.1缺陷责任期自实际竣工日期起计算，合同当事人应在专用合同条款约定缺陷责任期的具体期限，但该期限最长不超过24个月.
单位工程先于全部工程进行验收，经验收合格并交付使用的，该单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。因发包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，缺陷责任期自承包人提交竣工验收申请报告之日起开始计算；发包人未经竣工验收擅自使用工程的，缺陷责任期自工程转移占有之日起开始计算。 
15.2.2工程竣工验收合格后，因承包人原因导致的缺陷或损坏致使工程、单位工程或某项主要设备不能按原定目的使用的，则发包人有权要求承包人延长缺陷责任期，并应在原缺陷责任期届满前发出延长通知，但缺陷责任期最长不能超过24个月。 
15.2.3任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。 
15.2.4除专用合同条款另有约定外，承包人应于缺陷责任期届满后7天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后14天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后14天内，向承包人颁发缺陷责任期终止证书。 
15.3质量保证金
经合同当事人协商一致扣留质量保证金的，应在专用合同条款中予以明确。 
15.3.1承包人提供质量保证金的方式
承包人提供质量保证金有以下三种方式：
（1）质量保证金保函；
（2）相应比例的工程款；
（3）双方约定的其他方式。
除专用合同条款另有约定外，质量保证金原则上采用上述第（1）种方式。 
15.3.2质量保证金的扣留
质量保证金的扣留有以下三种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）双方约定的其他扣留方式。
除专用合同条款另有约定外，质量保证金的扣留原则上采用上述第（1）种方式。
发包人累计扣留的质量保证金不得超过结算合同价格的3%，如承包人在发包人签发竣工付款证书后28天内提交质量保证金保函，发包人应同时退还扣留的作为质量保证金的工程价款。 
15.3.3质量保证金的退还
发包人应按14.4款〔最终结清〕的约定退还质量保证金。 
15.4保修 
15.4.1保修责任
    工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。
发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。
15.4.2修复费用
保修期内，修复的费用按照以下约定处理：
（1）保修期内，因承包人原因造成工程的缺陷、损坏，承包人应负责修复，并承担修复的费用以及因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失；
（2）保修期内，因发包人使用不当造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，但发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理利润；
（3）因其他原因造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理的利润，因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失由责任方承担。 
15.4.3修复通知
在保修期内，发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在缺陷或损坏的，应书面通知承包人予以修复，但情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的，发包人可以口头通知承包人并在口头通知后48小时内书面确认，承包人应在专用合同条款约定的合理期限内到达工程现场并修复缺陷或损坏。 
15.4.4未能修复 
因承包人原因造成工程的缺陷或损坏，承包人拒绝维修或未能在合理期限内修复缺陷或损坏，且经发包人书面催告后仍未修复的，发包人有权自行修复或委托第三方修复，所需费用由承包人承担。但修复范围超出缺陷或损坏范围的，超出范围部分的修复费用由发包人承担。
15.4.5承包人出入权
在保修期内，为了修复缺陷或损坏，承包人有权出入工程现场，除情况紧急必须立即修复缺陷或损坏外，承包人应提前24小时通知发包人进场修复的时间。承包人进入工程现场前应获得发包人同意，且不应影响发包人正常的生产经营，并应遵守发包人有关保安和保密等规定。 
16.违约 
16.1发包人违约 
16.1.1发包人违约的情形
在合同履行过程中发生的下列情形，属于发包人违约：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的；
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的；
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的；
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的；
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的；
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；
（7）发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；
（8）发包人未能按照合同约定履行其他义务的。
发包人发生除本项第（7）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后28天内仍不纠正违约行为的，承包人有权暂停相应部位工程施工，并通知监理人。 
16.1.2发包人违约的责任
发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定发包人违约责任的承担方式和计算方法。 
16.1.3因发包人违约解除合同
除专用合同条款另有约定外，承包人按第16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满28天后，发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，或出现第16.1.1项〔发包人违约的情形〕第（7）目约定的违约情况，承包人有权解除合同，发包人应承担由此增加的费用，并支付承包人合理的利润。 
16.1.4因发包人违约解除合同后的付款
承包人按照本款约定解除合同的，发包人应在解除合同后28天内支付下列款项，并解除履约担保：
（1）合同解除前所完成工作的价款；
（2）承包人为工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的价款；
（3）承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的款项；
（4）按照合同约定在合同解除前应支付的违约金；
（5）按照合同约定应当支付给承包人的其他款项；
（6）按照合同约定应退还的质量保证金；
（7）因解除合同给承包人造成的损失。
合同当事人未能就解除合同后的结清达成一致的，按照第20条〔争议解决〕的约定处理。
承包人应妥善做好已完工程和与工程有关的已购材料、工程设备的保护和移交工作，并将施工设备和人员撤出施工现场，发包人应为承包人撤出提供必要条件。 
16.2承包人违约 
16.2.1承包人违约的情形
在合同履行过程中发生的下列情形，属于承包人违约：
（1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的；
（2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的；
（3）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的；
（4）承包人违反第8.9款〔材料与设备专用要求〕的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的；
（5）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的；
（6）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的；
（7）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；
（8）承包人未能按照合同约定履行其他义务的。
承包人发生除本项第（7）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。 
16.2.2承包人违约的责任
承包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定承包人违约责任的承担方式和计算方法。 
16.2.3因承包人违约解除合同
除专用合同条款另有约定外，出现第16.2.1项〔承包人违约的情形〕第（7）目约定的违约情况时，或监理人发出整改通知后，承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的，发包人有权解除合同。合同解除后，因继续完成工程的需要，发包人有权使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件，合同当事人应在专用合同条款约定相应费用的承担方式。发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任。 
16.2.4因承包人违约解除合同后的处理
因承包人原因导致合同解除的，则合同当事人应在合同解除后28天内完成估价、付款和清算，并按以下约定执行：
（1）合同解除后，按第4.4款〔商定或确定〕商定或确定承包人实际完成工作对应的合同价款，以及承包人已提供的材料、工程设备、施工设备和临时工程等的价值；
（2）合同解除后，承包人应支付的违约金；  
（3）合同解除后，因解除合同给发包人造成的损失；
（4）合同解除后，承包人应按照发包人要求和监理人的指示完成现场的清理和撤离；
（5）发包人和承包人应在合同解除后进行清算，出具最终结清付款证书，结清全部款项。
因承包人违约解除合同的，发包人有权暂停对承包人的付款，查清各项付款和已扣款项。发包人和承包人未能就合同解除后的清算和款项支付达成一致的，按照第20条〔争议解决〕的约定处理。 
16.2.5采购合同权益转让
因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的采购合同的权益转让给发包人，承包人应在收到解除合同通知后14天内，协助发包人与采购合同的供应商达成相
关的转让协议。 
16.3第三人造成的违约
在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。 
17.不可抗力 
17.1不可抗力的确认
不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。
不可抗力发生后，发包人和承包人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第4.4款〔商定或确定〕的约定处理。发生争议时，按第20条〔争议解决〕的约定处理。 
17.2不可抗力的通知
合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。
不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。 
17.3不可抗力后果的承担 
17.3.1不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程应当按照合同约定进行计量支付。 
17.3.2不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：
（1）永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏，以及因工程损坏造成的第三方人员伤亡和财产损失由发包人承担；
（2）承包人施工设备的损坏由承包人承担；
（3）发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失；
（4）因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的工人工资由发包人承担；
（5）因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人要求赶工的，由此增加的赶工费用由发包人承担；
（6）承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承担。
不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。 
17.4因不可抗力解除合同
因不可抗力导致合同无法履行连续超过84天或累计超过140天的，发包人和承包人均有权解除合同。合同解除后，由双方当事人按照第4.4款〔商定或确定〕商定或确定发包人应支付的款项，该款项包括：
（1）合同解除前承包人已完成工作的价款；
（2）承包人为工程订购的并已交付给承包人，或承包人有责任接受交付的材料、工程设备和其他物品的价款；
（3）发包人要求承包人退货或解除订货合同而产生的费用，或因不能退货或解除合同而产生的损失；
（4）承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的费用；
（5）按照合同约定在合同解除前应支付给承包人的其他款项；
（6）扣减承包人按照合同约定应向发包人支付的款项；
（7）双方商定或确定的其他款项。
除专用合同条款另有约定外，合同解除后，发包人应在商定或确定上述款项后28天内完成上述款项的支付。 
18.保险 
18.1工程保险
除专用合同条款另有约定外，发包人应投保建筑工程一切险或安装工程一切险；发包人委托承包人投保的，因投保产生的保险费和其他相关费用由发包人承担。 
18.2工伤保险 
18.2.1发包人应依照法律规定参加工伤保险，并为在施工现场的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求监理人及由发包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。 
18.2.2承包人应依照法律规定参加工伤保险，并为其履行合同的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求分包人及由承包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。 
18.3安全生产责任保险
承包人应依照法律规定为本企业施工项目缴纳安全生产责任保险。除专用合同条款另有约定外，安全生产责任保险由项目总承包人及与发包人直接签订工程承包合同的专业承包人分别缴纳。 
18.4持续保险
合同当事人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。 
18.5保险凭证
合同当事人应及时向另一方当事人提交其已投保的各项保险的凭证和保险单复印件。 
18.6未按约定投保的补救 
18.6.1发包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则承包人可代为办理，所需费用由发包人承担。发包人未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由发包人负责补足。 
18.6.2承包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则发包人可代为办理，所需费用由承包人承担。承包人未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由承包人负责补足。 
18.7通知义务
除专用合同条款另有约定外，发包人变更除工伤保险与安全生产责任保险之外的保险合同时，应事先征得承包人同意，并通知监理人；承包人变更除工伤保险与安全生产责任保险之外的保险合同时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。
保险事故发生时，投保人应按照保险合同规定的条件和期限及时向保险人报告。发包人和承包人应当在知道保险事故发生后及时通知对方。 
19.索赔 
19.1承包人的索赔
根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：
（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后 28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利；
（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔报告；索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；
（3）索赔事件具有持续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明持续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；
（4）在索赔事件影响结束后28天内，承包人应向监理人递交最终索赔报告，说明最终要求索赔的追加付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。 
19.2对承包人索赔的处理
对承包人索赔的处理如下：
（1）监理人应在收到索赔报告后14天内完成审查并报送发包人。监理人对索赔报告存在异议的，有权要求承包人提交全部原始记录副本；
（2）发包人应在监理人收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的28天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的索赔处理结果。发包人逾期答复的，则视为认可承包人的索赔要求；
（3）承包人接受索赔处理结果的，索赔款项在当期进度款中进行支付；承包人不接受索赔处理结果的，按照第20条〔争议解决〕约定处理。 
19.3发包人的索赔
根据合同约定，发包人认为有权得到赔付金额和（或）延长缺陷责任期的，监理人应向承包人发出通知并附有详细的证明。
发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内通过监理人向承包人提出索赔意向通知书，发包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求赔付金额和（或）延长缺陷责任期的权利。发包
人应在发出索赔意向通知书后28天内，通过监理人向承包人正式递交索赔报告。 
19.4对发包人索赔的处理
对发包人索赔的处理如下：
（1）承包人收到发包人提交的索赔报告后，应及时审查索赔报告的内容、查验发包人证明材料；
（2）承包人应在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后28天内，将索赔处理结果答复发包人。如果承包人未在上述期限内作出答复的，则视为对发包人索赔要求的认可；
（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人可从应支付给承包人的合同价款中扣除赔付的金额或延长缺陷责任期；发包人不接受索赔处理结果的，按第20条〔争议解决〕约定处理。 
19.5提出索赔的期限
（1）承包人按第14.2款〔竣工结算审核〕约定接收竣工付款证书后，应被视为已无权再提出在工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。
（2）承包人按第14.4款〔最终结清〕提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。 
20.争议解决
20.1和解
合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。 
20.2调解
合同当事人可以就争议请求建设行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。 
20.3争议评审
合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则，并按下列约定执行： 
20.3.1争议评审小组的确定
合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当自合同签订后28天内，或者争议发生后14天内，选定争议评审员。
选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，或
由专用合同条款约定的评审机构指定第三名首席争议评审员。
除专用合同条款另有约定外，评审员报酬由发包人和承包人各承担一半。 
20.3.2争议评审小组的决定
合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、规范、标准、案例经验及商业惯例等，自收到争议评审申请报告后14天内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条款中对本项事项另行约定。 
20.3.3争议评审小组决定的效力
争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。
任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：
（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（2）向有管辖权的人民法院起诉。 
20.5争议解决条款效力
合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。
三、专用合同条款
1.一般约定 
1.1词语定义 
1.1.1合同 
1.1.1.1其他合同文件包括：根据实际情况另行约定。
1.1.2合同当事人及其他相关方 
1.1.2.4监理人：          
名称：           
资质类别和等级：              
联系电话：              
电子信箱：                
通信地址：               
1.1.2.5设计人：             
名称：             
资质类别和等级：              
联系电话：             
电子信箱：             
通信地址：             
1.1.3工程和设备 
1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：无。
1.1.3.2永久占地包括：依据设计图纸确定。
1.1.3.3临时占地包括：发包人不提供临时占地，临时设施用地的手续办理由承包人负责，相关费用由承包人自行承担。
1.3法律
适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国安全生产法》、国务院颁发的《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》及国家、地方现行有关法律法规。 
1.4标准和规范 
1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家及行业规定的标准、规范及湖南省相关的标准、规范、规定。
1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：发包人不提供标准及规范，由承包人自行准备；
发包人提供国外标准、规范的份数：   / ；
发包人提供国外标准、规范的名称： / ；
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：详见施工图纸和工程量清单。
1.5合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：（1）本合同协议书（2）中标通知书、采购文件 (3)工程报价单或预算书（4）投标书及其附件（5）本合同专用条款（6）本合同通用条款（7）标准、规范及有关技术文件（8）图纸（9）已标价工程量清单或合理价（10）其他合同文件。
1.6图纸和承包人文件 
1.6.1图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：   /  ；
发包人向承包人提供图纸的数量：  4份；
发包人向承包人提供图纸的内容：     招标图纸    。
1.6.4承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计；施工计划及本月工程完成量报表、质量报表；
承包人提供的文件的期限为：承包人中标通知书下发后的7天内提交施工组织设计。每月25日前，向发包人提交下月施工计划及本月工程完成量报表、质量报表各三份；
承包人提供的文件的数量为：承包人中标通知书下发后的7 天内提交施工组织设计。每月25日前，向发包人提交下月施工计划及本月工程完成量报表、质量报表各三份；
承包人提供的文件的形式为：纸质和电子版；
发包人审批承包人文件的期限：承包人将文件交发包人后3个工作日。 
1.6.5现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：执行通用条款。
1.7联络 
1.7.1发包人和承包人应当在天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。 
1.7.2发包人接收文件的地点：                 。
发包人指定的接收人为：                       
承包人接收文件的地点：                    
承包人指定的接收人为：                
监理人接收文件的地点：                       
监理人指定的接收人为：                        
1.10交通运输
1.10.1出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，并承担相关手续费用和建设费用。
1.10.3场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：另行约定。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：双方另行约定。
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。 
1.11知识产权 
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：执行通用条款。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。 
1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行通用条款。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。
1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘的使用费的承担方式：执行通用条款。
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：本合同为固定总价合同，清单由承包人在投标前复核，若出现清单错误，由承包人自负责任，不予调整合同价格。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：不予调整。
2.发包人 
2.2发包人代表
发包人代表：
姓名：    
身份证号：
职务：
联系电话：
电子信箱：
通信地址：长沙芙蓉区远大二路644号；
发包人对发包人代表的授权范围如下：主持该项目施工过程中及保修阶段的全过程管理。负责安全、质量、进度，监督材料、设备的定样，材料价格的确认，以及代表发包人对工程量造价的预算和工程结算、工程安全、质量、进度、变更、认价、工程量的增减等所有相关文件的签字确认。 
2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供 
2.4.1提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：双方另行约定。
2.4.2提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：承包人现场踏勘了解的施工现场现有设施和条件为准，承包人认为不满足施工要求的，均由承包人自行解决并承担费用。 
2.5资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求： /  。
发包人是否提供支付担保： /  。
发包人提供支付担保的形式： / 。 
3.承包人 
3.1承包人的一般义务
（9）承包人提交的竣工资料的内容：均按发包人基建工程档案管理办法《中国科学院亚热带农业生态研究所基本建设项目档案建档规范》执行。
承包人需要提交的竣工资料套数：按现行相关规定。
承包人提交的竣工资料的费用承担：全部由承包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收前7天内。
承包人提交的竣工资料形式要求：按发包人基建工程档案管理办法及中国科学院亚热带农业生态研究所基本建设项目档案建档规范要求收集整理后移交，档案验收作为竣工验收的前提条件，档案验收不合格，不能办理竣工验收。
（10）承包人应履行的其他义务：1、开工报告；2、施工进度计划表；3、施工平面布置图； 4、隐蔽工程验收通知；5、甲供材料预算、竣工验收报告；6、向发包方提供的施工计划及相应施工进度统计表；8、工程事故报告以及应由发包人供应的材料；9、设备计划和材料收、登、存的统计报表等；。 
3.2项目经理 
3.2.1项目经理：                        
姓名：                       
身份证号：                     
建造师执业资格等级：                       
建造师注册证书号：                 
建造师执业印章号：                       
安全生产考核合格证书号：                  
联系电话：                  
电子信箱：                     
通信地址：  
承包人对项目经理的授权范围如下：领导、决策，调集企业所属各单位，各部门为项目进行全面服务和控制。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每月不少于24天，每少一天处以1万元罚款。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：处以1万元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失
3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：处以3 万元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失
3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：处以5 万元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失
3.3承包人人员 
3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：工程开工前2天。 
3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：处以2 万元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。
3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由总监理工程师批准，发包人认可后方可离开。 
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：处以2 万元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：处以1 万元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。
3.5分包 
3.5.1分包的一般约定：未明确允许分包的项目，均不得分包；
禁止分包的工程包括： / 。
主体结构、关键性工作的范围： / 。 
3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：   /    。
其他关于分包的约定：。 
3.5.4分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定： / 。 
3.6工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： /  。
3.7履约担保
承包人是否提供履约担保：是。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限： 
(1)履约担保的形式:承包人应以其单位的名义将合同额的6%的履约保证金以转账方式在签订合同前交纳到发包人指定的账号，到账后由发包人开出收款收据。
(2)履约担保的金额:合同额的6%。
(3)履约保证金提交的期限：合同签订前7个工作日
(4)履约担保的期限:从合同生效之日起,至承包人履行完施工承包合同约定的所有义务并经发包人验收合格后7个工作日为止。
(5)履约保证金退回:
工程竣工验收合格后全部无息退还。如出现承包人违约需向发包人承担违约责任或者损失赔偿的，发包人有权直接在履约保证金中扣除。在扣除相应违约金或损失赔偿金后,余额按前述方法退回给承包人。
4.监理人 
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：按监理合同约定。
关于监理人的监理权限：按监理合同约定。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：承包人提供现场办公室，其他物质和费用由监理人承担。 
4.2监理人员
监理人员名单及联系方式详见发包人通知。
4.4商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，按第20条的约定处理。
5.工程质量 
5.1质量要求 
5.1.1特殊质量标准和要求：
（1）承包人必须按本合同、设计图纸、工程量清单、招标文件、投标文件等对品牌、规格、型号、品相等要求的原材料、设备及构配件进行采购，发包人、监理人首次发现不符合要求或假冒伪劣产品的，承包人须向发包人支付违约金2000元/次，如累计出现两次或以上，从第二次起承包人须向发包人支付违约金5000元/次，并且承包人须无条件清场不符合要求的原材料、设备、构配件，直至整改合格，工期不予顺延，其他一切损失均由承包人承担；累计五次以上的，发包人有权单方面解除合同，对已完工程不予计量，同时承包人须向发包人支付本合同总金额20%的违约金；
（2）所有原材料、设备、构配件进场承包人必须按设计及规范要求进行检验试验，并提供相关质量证明文件，按要求报验，如首次发现经检验或（和）试验不合格，承包人须向发包人支付违约金2000元/次，如累计出现两次或以上，从第二次起承包人须向发包人支付违约金5000元/次，承包人须无条件整改合格，工期不予顺延，其他一切损失均由承包人承担；累计五次以上的，发包人有权单方面解除合同，对已完工程不予计量，同时承包人须向发包人支付本合同金额20%的违约金；
（3）工程实体质量承包人必须按设计及规范要求进行试验检测，如经试验检测首次发现不合格，承包人须向发包人支付违约金2000元/次，如累计出现两次或以上，从第二次起承包人须向发包人支付违约金5000元/次，承包人须无条件整改合格，工期不予顺延，其他一切损失均由承包人承担；累计五次以上的，发包人有权单方面解除合同，对已完工工程不予计量，并支付发包人20%本合同金额的违约金；交付使用后由于承包人的施工原因造成还有渗漏现象的，除按维修条款维修处理、赔偿损失外，承包人还应向发包人就每处渗漏点支付2000元违约金；承包人根据发包人制定的工序验收制度、实测实量制度、施工样板管理制度进行施工，承包人执行此类制度是承包人的合同义务和责任，发包人不需要为承包人履行其合同内的责任和义务而向承包人再支付任何额外的奖金或费用。
（4）工程实体未按设计文件及规范要求施工，发包人每发现一次不符合要求的，承包人须向发包人支付违约金2000元/次，如累计出现五次或以上，从第五次起承包人须向发包人支付违约金5000元/次，承包人须无条件整改直至合格，工期不予顺延，其他一切损失均由承包人承担；
（5）承包人必须按程序施工。发包人发现承包人未按程序进行工序报验、隐蔽工程验收，进场原材料、设备、构配件先用后检或上道工序未经验收合格即进入下道工序施工等行为的，承包人须向发包人支付违约金5000元/次，如累计出现两次或以上，从第二次起承包人须向发包人支付违约金10000元/次，承包人须无条件返工或整改直至合格，工期不予顺延，返工费用及其他一切损失均由承包人承担。累计五次以上的，发包人有权单方面解除合同，对已完工程不予计量，同时承包人须向发包人支付本合同金额20%的违约金。
（6）厨房、卫生间、屋面、露台、内排管道楼板处，应100%做防漏试验。
（7）需要质监部门和设计部门共同验收的部位，由承包人在验收前7天以书面形式通知发包人，发包人有权参加验收。 
关于工程奖项的约定：发包人不支付奖金。 
5.3隐蔽工程检查 
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：隐蔽工程和中间工程验收合格后，由发包人、监理方工程师在验收记录上签字后，承包人方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在工程师限定的时间内整改后重新验收，只有在重新验收合格后，承包人方可进行下一道工序施工。
监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过： 48 小时。 
6.安全文明施工与环境保护 
6.1安全文明施工 
6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：要求达到《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）标准，承包人需制定安全施工方案，进行安全教育，保证施工安全，若施工过程中发生任何安全事故，由承包人承担所有赔偿及法律责任，并承担由此造成的一切经济损失  。 
6.1.4关于治安保卫的特别约定：执行通用条款。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：承包人开工前7天向发包人提供施工场地治安管理计划，经发包人同意方可实施。
6.1.5文明施工
合同当事人对文明施工的要求：一、施工安全：（1）承包人报请监理工程师和业主代表审批的施工组织设计中应有安全施工方案，要有安全施工管理系统，配备安全管理系统，配备安全管理人员负责工程、车辆机械和施工人员的安全工作，将施工安全落到实处。（2）承包人要认真做好车辆机械的保养维护工作和驾驶操作人员的安全教育工作，车辆机械不得带病作业，不得违规操作，杜绝机械和车辆事故。二、施工噪音：工程施工期间，噪声对环境的影响必须满足国家和湖南省有关法规要求。施工噪声遵守《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90）。在选择施工设备及施工方法时，承包人必须考虑由此产生的噪声标准及对施工人员和周围单位和居民的影响。在工程施工过程中，若发生施工噪声超标扰民事件，由承包人负责解决，业主予以配合。三、污水排放：所有的废水、污水应按批准的方法处理后排入排污系统，不得污染环境，由此而引进的后果由承包人自行负责。所有的施工垃圾应按照批准的方法运往批准的地点进行处理，生活垃圾应按照城市规定每天集中，纳入城市垃圾处理系统。四、夜间施工：承包人应按长沙市有关规定要求办理夜间施工许可证。施工单位应充分考虑中考、高考、节假日及城市有关部门重大活动等期间限制夜间施工而对工期造成的影响，由于施工可能对周围居民、企事业等单位造成影响，可能由此而引发各种争议，这些争议应由承包人负责协调，业主尽可能予以协助。五、文明施工：参照建设工程文明工地创建活动的有关文件执行。
6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：安全防护费及文明施工费已包括在合同总价范围内，承包人需确保施工安全，承担现场人员的全部安全责任。
7.工期和进度 
7.1施工组织设计 
7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按招标文件约定，招标文件无约定的按通用条款或双方另行约定。
7.1.2施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前14天。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到后7 天内。
7.2施工进度计划 
7.2.2施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后5 天内。 
7.3开工 
7.3.1开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后、开工前。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：另行约定。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：在开工前办理完毕所有合法手续，包括临建设施、人员、机械以及按本合同2.1条款约定提供的相关资料等。 
7.3.2开工通知
以经发包人及监理人共同签署的开工令通知日期为准。 
7.4测量放线 
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：合同签订后、开工前。 
7.5工期延误 
7.5.1因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：由发包人给予相应的顺延时间。 
7.5.2因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：工期延迟按2000元/天处罚承包人。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：总额不超过合同价款的5%。
7.6不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：执行通用条款。 
7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）烈度为6级以上的地震；
（2）十级以上大风灾害；
（3）持续降雨24小时且降雨量大于200mm；
（4）造成工程损坏的冰雹和大雪灾害：任何6小时内持续降雪量超过300mm；
（5）日气温超过40摄氏度的高温持续超过2天；
（6）日气温低于零下5摄氏度的严寒持续超过3天；
（7）其它异常恶劣气候灾害。
上述风、雨、雪、冰雹、气温等均以工程当地湖南省气象部门测定公布的数据为准。
7.9提前竣工的奖励 
7.9.2提前竣工的奖励：本合同工程不支付提前竣工的奖金。
8.材料与设备 
8.4材料与工程设备的保管与使用 
8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担。
8.6样品 
8.6.1 样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：
主要材料必须采用质量合格并经发包人认可的产品，品牌符合本合同后附的《主要材料表》要求。发包人对承包人提供的材料进行验收与选择，承包人按照发包人确认的材料选用。
8.7 材料更换
承包人提供的材料若符合设计、造价文件的要求，发包人需要更换的，只增加更换后的材料实际支出超出的材料价部分，不增加人工、管理等其他费用。
8.8施工设备和临时设施 
8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。
9.试验与检验
试验与检验费用的约定：由承包人自行承担，已包含在中标金额内。
10.变更 
10.1变更的范围
10.1.1关于变更的范围的约定：（1）经建设单位、设计部门共同签字盖章认可的设计变更；（2）经施工单位、监理单位、建设单位共同确认的索赔与现场签证。 
10.1.2因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款。发包人保留删减和调整项目施工内容的权利。
10.1.3 承包人擅自增加的工程内容和作出的工程变更，承包人无权要求追加合同价款。发包人保留删减和调整项目施工内容以及追究承包人责任的权利。
10.1.4 施工管理中发生的零星事件需要签证的，承包人需在3天内报监理和发包人签署签证单，未及时办理签证手续的，发包人不再认可，不因此追加合同价款。
10.4变更估价 
10.4.1变更估价原则
关于变更估价的约定：变更签证由监理人和发包人共同审核确认工程量，但变更的价格在变更签证单中不予认可，以结算审核时第三方审核价格为准。供应商投标报价时的优惠比例应予保持。
10.5承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限： /  。
发包人审批承包人合理化建议的期限： /  。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： / 。 
10.7暂估价
暂估价材料和工程设备的明细详见附件：《暂估价一览表》。 
10.7.1依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取通用条款10.7.1第1种方式确定。 
10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取通用条款10.7.2第3种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目的约定：采用暂估价形式的分部分项工程、材料设备项目，由发包人和承包人共同选择供应商，价格以承包人的投标报价作为上限值，经发包人和监理公司审定确认后，调整合同价款。 
10.8暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金额是指发包人为可能发生工程变更而暂列的金额，包括因发包人提供的工程量清单漏项、清单有误引起的工程数量增加和施工过程中设计变更引起新的清单项目或工程数量增加等需要增加的金额，招标人委托具有建设行政主管部门颁发资质的造价咨询机构审定后，按照审定造价支付部分暂列金。暂列金是招标人自行确定设立的，承包商无权使用此笔费用。此费用按实际发生经招标人签证后确定全部使用、部分使用或不使用。暂列金不计入工程款付款的基数。
11.价格调整 
11.1市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：  不予调整  。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 / 种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：；
第 2种方式：采用造价信息进行价格调整。
第3种方式：其他价格调整方式：  /  。
12.合同价格、计量与支付 
12.1合同价格形式 
12.1.1.单价合同。
综合单价包含的风险范围：除重大设计变更外，各种因素引起的材料价格、人工工资、施工机械使用费、管理费、利润等变化及风险因素均不调整合同价格。清单综合单价描述内容相对于清单计价规范所含盖的内容有漏项或清单综合单价计算错误；清单综合单价内容描述错误等也包含在风险范围内，不予调整合同价格。如供应商遗漏谈判文件所列工程量清单内容，均由供应商自负，采购人不因此增加任何费用。
风险费用的计算方法：风险范围以内，不调整合同价格。
风险范围以外合同价格的调整方法：重大设计变更（变更标准、改变使用功能及结构类型）金额涉及综合单价超出或减少3%时，3%以内不予调整，3%以外进行调整。
12.1.2.固定总价合同。
固定总价包含的风险范围：
2.1  在投标过程中承包人应认真核对工程量清单，除投标人认为需要增加的项目外承包人不得对工程量清单作任何修改，投标人认为需要增加的项目，需在发包人提供的工程量清单后自行添补并列明该项目的内容、数量、单位、单价及合价等。（一切在投标时未报价的项目均被视为包括在投标金额中）。承包范围以招标图纸和工程范围文字描述确定，工程内容和项目即使有遗漏，承包人必须按承包范围完成该项工程,达到设计要求达到的工程效果，合同总价不予调整。
2.2  雨季施工因素、一般自然灾害等；施工方案变化引起的施工费用的增加；清单综合单价描述内容相对于清单计价规范所含盖的内容有漏项或清单综合单价计算错误；清单综合单价内容描述错误；清单工程量增减等因素均包含在合同总价的风险范围内。合同履行过程中，如出现上述风险范围内因素，合同总价不作调整。
2.3施工图中有而未施工的，应予以扣除，工程量按实计算。
风险费用的计算方法：风险范围以内，不调整合同价格。
风险范围以外合同价格的调整方法：重大设计变更（变更标准、改变使用功能及结构类型）可按实调整，金额以第三方审计为准。。
3.其他价格方式：/。
12.2预付款 
12.2.1预付款的支付
预付款支付比例或金额：按合同金额(暂列金额除外)的30%支付工程预付款。
预付款支付期限：合同签订后7个工作日内 。
预付款扣回的方式：在支付第一笔进度款时全额抵扣。
12.2.2预付款担保
承包人提交预付款担保的期限： / 。
预付款担保的形式为： /  。
12.3计量 
12.3.1计量原则
工程量计算规则：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《湖南省建设工程计价办法》（湘建价［2014］113 号）、《湖南省建设工程消耗量标准》的通知》（湘建价〔2020〕56号）及相关文件。
12.3.2计量周期
关于计量周期的约定： 每月计量 。
12.3.3单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：/ 。
12.3.4总价合同的计量
关于总价合同计量的约定： 承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，达到合同约定的付款条件时附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量： 是  。
12.3.6其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序： /  。
12.4工程进度款支付 
12.4.1付款
	序号
	拨款分5次进行
	拨款比例％

	1
	合同签订后七个工作日内支付
	合同总额（扣除暂列金）30%

	2
	工程进度完成超过60%，由乙方提出申请，采购人审核通过后20个工作日内向承包人支付
	合同总额（扣除暂列金）25%

	3
	工程竣工验收合格并交齐所有结算审计档案资料（含工程验收合格资料）后，由承包人提出申请，采购人审核通过后20个工作日内向承包人支付
	合同总额（扣除暂列金）25%

	4
	工程竣工验收合格且双方结算通过审计出具正式审核报告后，由承包人以银行转账方式支付结算审定金额的3%至发包人指定账户作为工程质保金。乙方提供结算总额发票及申请，采购人确认收到质保金、发票及申请后20个工作日内向承包人支付
	累计支付至结算审定金额的100%

	5
	缺陷责任期满且无质量问题，承包人提出申请，发包人在收到申请之日起20个工作日内向承包人退还质保金
	无息退回工程质保金

	备注
	工程进度款不包含变更签证费用，变更签证费用一律待工程结算审核完成后按比例支付。
	


12.4.2进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定： /  。
12.4.3进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定： /。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：。
12.4.4进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：收到申请七天内。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：。
（2）发包人支付进度款的期限：进度款与质量挂钩，所报送工程进度报表需经监理工程师及发包人签字确认，若所报工程质量达不到验收规范要求且没有在规定时间内按发包人要求整改，发包人有权暂缓支付该部分工程款。
13.验收和工程试车 
13.1分部分项工程验收 
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过： 48小时。 
13.2竣工验收 
13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：乙方在完成所有工程内容后，需完成供电部门的移交手续，所有户表正式送电正常后，凭供电部门签字盖章的竣工验收移交单，方可向甲方申请竣工验收。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后7天内。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： /   。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： /。
13.3工程试车 
13.3.1试车程序
工程试车内容：发包人根据工程实际情况另行安排。
13.3.3投料试车
关于投料试车相关事项的约定：发包人根据工程实际情况另行安排。
13.6竣工退场 
13.6.1竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后3天内 。 
14.竣工结算 
14.1竣工结算申请
承包人提交竣工付款申请单的期限：工程竣工验收合格后1个月内。
竣工付款申请单应包括的内容：包括但不限于竣工图、结算书、专用条款3.1条约定的竣工资料等。
14.2竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：另行约定。
发包人完成竣工付款的期限：另行约定。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：另行约定。
14.4最终结清 
14.4.1最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：四份。
承包人提交最终结算申请单的期限：双方另行约定。 
14.4.2最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：另行约定。
（2）发包人完成支付的期限：工程缺陷责任期满且无质量问题时付清。 
15.缺陷责任期与保修 
15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：自竣工验收合格之日起2年。
缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计。由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计。缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定从保证金中扣除，费用超出保证金额的，发包人可按合同约定向承包人进行索赔。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。
15.3质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：扣留。
15.3.1承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第 2 种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：/；
（2）3%的工程款；
（3）其他方式：   /   。
15.3.2质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第 3 种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式：工程竣工验收合格且及双方结算通过审计出具正式审核报告后，由承包人以银行转账方式支付结算审定金额的3%至发包人指定账户作为工程质保金。
关于质量保证金的补充约定： 缺陷责任期满且无质量问题，承包人提出申请，发包人在收到申请之日起20个工作日内向承包人退还质保金。
15.4保修 
15.4.1保修责任
工程保修期为：在《建设工程质量管理条例》及《房屋建筑工程质量保修办法》规定的最低保修期限的基础上延长   年。
即在正常使用下，本工程最低保修期限为:
1 地基基础和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限;
2 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为   年;
3 电气管线、给排水管道、设备安装工程为   年；
4 供热与供冷系统，为   个采暖期、供冷期;
5 装饰装修工程为   年；
⑥其他项目的保修期限为  年。
15.4.2 修复费用
保修期内，修复的费用的约定：保修期内，因承包人原因造成的工程质量问题或工程缺陷、损坏，承包人应负责修复，并承担修复的费用以及因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失。
15.4.3修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 24小时  。
16.违约 
16.1发包人违约 
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：/ 。
16.1.2发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1） 因发包人原因未能在计划开工日期前 7天内下达开工通知的违约责任：双方另行约定。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：双方另行约定。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：双方另行约定。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：双方另行约定。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：双方另行约定。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：双方另行约定。
（7）其他：  /  。 
16.1.3因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。 
16.2承包人违约 
16.2.1承包人违约的情形：执行通用合同
承包人违约的其他情形：
（1）承包人迟延开工或者延误工期15天以上。
（2）除不可抗力因素外，承包人工地停工10天（日历天）以上。
（3）在合同实施期间发现承包人提供了虚假资料（含招投标阶段）。
（4）承包人未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；
（5）承包人使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）承包人在签署了合同协议书之后，必须保证合同承诺的主要施工机械设备应在发包人指定的日期到场，以保证工程顺利开工。若合同承诺的主要施工机械设备不能按时进场、及时开工的，或者延误工期15天以上，发包人可解除合同。
（2）除不可抗力因素外，承包人工地停工20天（日历天）以上，发包人将视为承包人自动放弃本合同工程。
（3）在合同实施期间发现承包人提供了虚假资料（含招投标阶段），给发包人造成损失的，发包人有权从工程支付款或履约担保中扣除1％签约合同价的金额作为违约金；但承包人提供虚假资料骗取工程款或造成发包人其他损失的，承包人还应赔偿发包人一切损失。
（5）工期违约条款：如承包人延期施工或者因承包人原因造成工期延误，工期不予顺延，按2000元/天计算违约金，造成发包人损失的，给予赔偿。如因发包人原因造成工程延误，工期给予顺延。
（6）工程质量违约条款：因承包人施工原因导致工程整体质量出现问题的，按照合同金额30%计算违约金。如整体工程无法使用的，承包人赔偿发包人一切损失，对此发包人有权单方解除合同。
（7）工程材料质量违约条款：如承包人使用不合格材料，致使工程出现相应问题的，承包人应负责更换材料，并按照合同金额30%计算违约金，对此发包人有权单方解除合同。
     （8）因承包人施工不规范、安全措施不到位或人员管理不到位，造成的一切安全事故、工程事故等由承包人承担全部法律责任及经济赔偿，发包人不承担任何连带责任。承包人还需赔偿因此给发包人带来的一切损失。
16.2.3因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：监理人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人可向承包人发出解除合同通知。合同解除后，发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。
承包人违约解除合同应承担的责任：执行通用条款，并按照合同金额30%计算违约金。
16.2.4解除合同后的承包人撤离 
因承包人违约而解除合同后，承包人应妥善做好已竣工工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将承包人设备和人员撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件。已完工的合格工程由发包人聘请第三方进行审计，按审定金额的70%结算。
17.不可抗力 
17.1不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：不可抗力包括7级及7级以上地震；10级以上的风、雨等自然灾害；地震资料以湖南省地震局提供的资料为准，暴风资料以当地气象部门提供的资料为准。 
17.4因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后/天内完成款项的支付。 
18.保险 
18.1工程保险
关于工程保险的特别约定：由承包人承担。
18.3安全生产责任保险
关于安全生产责任保险的约定：由承包人承担。承包人需为其派出的所有施工人员的购买安全保险，进行安全教育，保证安全施工，若施工过程中发生任何安全事故，由承包人承担所有赔偿及法律责任，并承担由此造成的一切经济损失。
18.7通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：/。
19.补充条款
（1）竣工验收合格后承包人必须在发包人要求的时间内对验收中提出的问题进行整改，否则将按工期延误处罚。
（2）承包人应按文明施工、安全防护要求进行施工，施工现场的保护由承包人负责，由于保护措施不力造成的损失及相关费用由承包人自行承担。
（3）承包人应严格按照已批准的施工技术方案组织施工，如需调整需提前5天向发包人提出申请，并经批准后方可实施。如达不到经批准实施的施工技术方案要求的将予以处罚，根据具体情况罚款5-10万元，承包人无条件返工、修复至满足设计要求为止，并承担由此产生的一切费用。
（4）工程最终结算价格：承包人按施工图纸及现场实际工程量编制工程结算，经第三方评审后作为最终结算依据（结算单价不超过中标单价）。
（5）主材选定由发包人、监理人和承包人共同参与市场考察。
（6）承包人在报价组成中，存在着的低价或者低于成本价的设备及材料报价，由承包人自行负责，不允许调差；承包人不能以此购买低价劣质设备材料、偷工减料、以次充好等情况发生，发生一起，罚款2万/次。
20.争议解决 
20.3争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否。
20.3.1争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：/。
选定争议评审员的期限：/。
争议评审小组成员的报酬承担方式：/。
其他事项的约定：/。
20.3.2争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：/。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决：
（1）向     /     申请仲裁；
     （2）向工程所在地人民法院起诉。
附：主要材料表、不拖欠民工工资承诺书、工程质量保修书
第五章 采购需求

    一、工程项目综合说明

1、项目名称：桃源农业生态试验站专改公配电工程。

2、建设地点：桃源县境内。

3、承包方式：全包干。

4、质量要求：按照国家验收标准达到合格。

5、保修要求：按照国家有关文件的规定和规范。

6、要求工期：接到采购方通知后60天完工。

二、其他要求

1、供应商可以根据需要对工程施工现场和周围环境进行勘察，以获取须供应商自己负责的有关编制磋商响应文件和谈判报价所需的所有资料。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。

2、磋商文件向供应商提供的有关施工现场的资料和数据，是采购人现有的能使供应商利用的资料。代理机构对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3、主要材料和设备参与品牌：
	序号
	材料或设备名称
	参考品牌（仅供参考）

	1
	电缆
	金杯、恒飞、西湖

	2
	变压器
	愽控、普菲克、创业德力西

	3
	线管
	联塑、日丰、泓通

	4
	开关
	施耐德、德力西、正泰

	5
	配电箱
	吉英特、普克菲、湘东开关


注：以上品牌为参考品牌，如果投标提供的产品质量高于以上品牌的，请提供相应的说明。

三、工程量清单
	E.12： 建设项目投标报价汇总表

	工程名称：桃源农业生态试验站专改公配电工程
	第1页 共1页

	序号
	单项工程名称
	金额(元)
	其中：(元)

	
	
	
	绿色施工安全防护
措施项目费
	暂估价

	1
	中国科学院亚热带农业生态研究所(桃源站部)10/0.4kV配电
	
	
	

	1.1
	建筑工程
	
	
	

	1.2
	安装工程
	
	
	

	2
	中国科学院亚热带农业生态研究所(桃源站试验场)10/0.4kV配电
	
	
	

	2.1
	建筑工程
	
	
	

	2.2
	安装工程
	
	
	

	合    计
	
	
	

	注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。
	


	E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

	工程名称：安装工程  标段：
	第1页  共6页

	序号
	项目编码
	项 目 名 称
	项 目 特 征 描 述
	计量 
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价
	其中：
暂估价

	
	
	分部分项工程费
	
	
	
	
	
	

	1
	030403001002
	电缆下户组装
	1.名称:引下线制作(10kV); 
2.材质、规格:详见设计图纸; 
3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;
	处
	1.00
	
	
	

	2
	030410004003
	高压跌落开关
	1.名称:高压跌落开关; 
2.型号、规格:PD-15KV/200A; 
3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;
	台
	1.00
	
	
	

	3
	030410004004
	氧化锌避雷器
	1.名称:氧化锌避雷器; 
2.型号、规格:HY5WS-17/50; 
3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;
	台
	1.00
	
	
	

	4
	030409001002
	接地
	1.接镀锌地角桩:∠50*50*2500; 
2.镀锌接地扁铁:—50*5; 
3.名称:接地; 
4.含塑胶铜芯线BV-35、断接卡子制作、安装等内容 
5.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;
	项
	1.00
	
	
	

	5
	030408003004
	电缆电杆引下保护管
	1.材质: 镀锌钢管φ110*4; 
2.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;
	m
	10.00
	
	
	

	
	本页合计
	
	

	注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
	

	E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

	工程名称：安装工程  标段：
	第2页  共6页

	序号
	项目编码
	项 目 名 称
	项 目 特 征 描 述
	计量 
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价
	其中：
暂估价

	6
	030408001003
	电力电缆 ZC-YJV22-10kV-3*70
	1.名称:高压电缆; 
2.型号:ZC-YJV22-10kV-3*70; 
4.敷设方式、部位:管道/直接敷设; 
5.电压等级(kV):10KV; 
6.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求.;
	m
	20.00
	
	
	

	7
	030408001005
	电力电缆 ZC-YJV22-1kV-4*185
	1.名称:低压电缆; 
2.型号:ZC-YJV22-1kV-4*185; 
4.敷设方式、部位:桥架/管道/直接敷设; 
5.电压等级(kV):1KV; 
6.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求.;
	m
	35.00
	
	
	

	8
	030408001006
	电力电缆 ZC-YJV22-1kV-4*185+1*95
	1.名称:低压电缆; 
2.型号:ZC-YJV22-1kV-4*185+1*95; 
4.敷设方式、部位:桥架/管道/直接敷设; 
5.电压等级(kV):1KV; 
6.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求.;
	m
	350.00
	
	
	

	9
	030408001007
	电力电缆 ZC-YJV22-0.6/1kV-4*35+1*16
	1.名称:低压电缆; 
2.型号:ZC-YJV22-0.6/1kV-4*35+1*16; 
4.敷设方式、部位:桥架/管道/直接敷设; 
5.电压等级(kV):1KV; 
6.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求.;
	m
	70.00
	
	
	

	
	本页合计
	
	

	注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
	

	E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

	工程名称：安装工程  标段：
	第3页  共6页

	序号
	项目编码
	项 目 名 称
	项 目 特 征 描 述
	计量 
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价
	其中：
暂估价

	10
	030408001008
	电力电缆 ZC-YJV22-0.6/1kV-4*16
	1.名称:低压电缆; 
2.型号:ZC-YJV22-0.6/1kV-4*16; 
4.敷设方式、部位:桥架/管道/直接敷设; 
5.电压等级(kV):1KV; 
6.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求.;
	m
	40.00
	
	
	

	11
	030408001009
	电力电缆 ZC-YJV22-0.6/1kV-5*16
	1.名称:低压电缆; 
2.型号:ZC-YJV22-0.6/1kV-5*16; 
4.敷设方式、部位:桥架/管道/直接敷设; 
5.电压等级(kV):1KV; 
6.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求.;
	m
	5.00
	
	
	

	12
	030408006003
	10KV冷缩电缆终端头
	1.名称: 10KV冷缩电缆终端头3*（70-120）; 
2.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求.
	个
	2.00
	
	
	

	13
	030408006005
	1KV冷缩电缆终端头
	1.名称:电力电缆头 
2.电缆芯数:综合 
3.电缆截面:50~120mm 
4.材质、类型:铜 
5.安装部位:户内 
6.电压等级（kV):1KV以下 
7.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求.
	个
	10.00
	
	
	

	
	本页合计
	
	

	注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
	

	E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

	工程名称：安装工程  标段：
	第4页  共6页

	序号
	项目编码
	项 目 名 称
	项 目 特 征 描 述
	计量 
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价
	其中：
暂估价

	14
	030402018002
	欧式箱式变电站 250kVA (低计）
	1.名称:欧式箱式变电站 250kVA (低计）安装 带开关柜; 
2.变压器型号:250kVA,终端型,S13变压器; 
3.组合形式:成套产品，详设计图（且含计量装置、采集终端、消防器具、安全工器具、防凝露、通讯网络户控装置（如需）、卫星全球定位系统等内容）; 
4.本体及附件采购、二次转运、安装、接地、补漆，其他安装的一切相关内容； 
5.基础规格、浇筑材质:10#基础槽钢; 
6.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求.;
	台
	1.00
	
	
	

	15
	030408011002
	1kV电缆分支箱(壁挂式)
	1.名称:低压电缆分支箱，带开关，一进五出（成套安装）;
2.型号规格:满足设计及规范要求;
3.安装方式:壁挂式安装;
4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求.
	台
	2.00
	
	
	

	16
	030404017004
	三相电表箱（间接式）
	1.名称:三相电表箱（间接式）; 
2.型号规格:满足设计及规范要求; 
3.成套安装、含电表、电流互感器等; 
4.安装方式:壁挂式安装; 
5.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求.
	户
	1.00
	
	
	

	
	本页合计
	
	

	注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
	

	E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

	工程名称：安装工程  标段：
	第5页  共6页

	序号
	项目编码
	项 目 名 称
	项 目 特 征 描 述
	计量 
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价
	其中：
暂估价

	17
	030404017006
	三相电表箱（直接式）
	1.名称:三相电表箱（直接式）; 
2.型号规格:满足设计及规范要求; 
3.成套安装、含电表、电流互感器等; 
4.安装方式:壁挂式安装; 
5.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求.
	户
	1.00
	
	
	

	18
	030408003005
	电缆保护管
	1.名称:电缆排管; 
2.规格:CPVC管 φ167*5mm; 
3.敷设方式:地埋; 
4.含电缆标志、标识; 
5.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;
	m
	10.00
	
	
	

	19
	030408003006
	电缆保护管
	1.名称:电缆排管; 
2.规格:CPVC管φ110×5mm; 
3.敷设方式:地埋; 
4.含电缆标志、标识; 
5.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;
	m
	700.00
	
	
	

	20
	030411003001
	电缆桥架 300*150mm
	1.名称:钢制桥架; 
2.型号:300*150mm*1.5; 
3.材质:钢制 
4.含穿楼板墙面开孔及弯通、盖板、隔板、连接件等所有附件 
5.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求.
	m
	10.00
	
	
	

	
	本页合计
	
	

	注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
	

	E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

	工程名称：安装工程  标段：
	第6页  共6页

	序号
	项目编码
	项 目 名 称
	项 目 特 征 描 述
	计量 
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价
	其中：
暂估价

	21
	031002001001
	桥架支架
	1.名称:桥架支架（成品） 
2.材质：型钢（综合） 
3.含桥架支架组装、配件安装、刷油漆等； 
4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求.
	Kg
	7.50
	
	
	

	22
	030408008001
	防火堵洞
	1.名称:防火堵料 
2.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求.
	kg
	100.00
	
	
	

	23
	030414001001
	10kV以下电力变压器系统调试
	1.电压等级（kV）: 10KV;
	项
	1.00
	
	
	

	24
	030414002001
	送配电装置系统
	1.名称:送配电装置系统调试 
2.电压等级(kV):1kV以下
	项
	1.00
	
	
	

	25
	031301017001
	脚手架搭拆
	
	项
	1.00
	
	
	

	
	本页合计
	
	

	
	合    计
	
	

	注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	E.24：暂列金额明细表

	工程名称：安装工程  标段：
	第1页 共1页

	序号
	项目名称
	计量单位
	暂定金额(元)
	备注

	1
	不可预见费
	元
	22027.33
	

	2
	检验试验费
	元
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	合 计
	
	
	22027.33
	

	注：此表由招标人填写,如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

	工程名称：建筑工程  标段：
	第1页  共4页

	序号
	项目编码
	项 目 名 称
	项 目 特 征 描 述
	计量 
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价
	其中：
暂估价

	1
	010902001001
	配电房屋面新做防水
	1.铲除原卷材防水层; 
2.非固化橡胶沥青防水涂料+SBS改性沥青聚酯胎防水卷材 3mm; 
3.屋面及檐口水泥砂浆修整、找平； 
4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;
	m2
	58.00
	
	
	

	2
	010401001001
	混凝土箱变基础
	1.名称:混凝土箱变基础 
2.尺寸:详见设计图; 
3.具体做法详见设计图:品字型箱变设备基础平面图(XA-2-T-03)、 品字型箱变设备基础剖面图(XA-2-T-04)， 
4.含防雷接地、防凝露隔板等设计图中涉及的所有内容（仅不含钢护栏）; 
5.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;
	座
	1.00
	
	
	

	3
	040504001003
	低压电缆工作井
	1.名称:0.4kV低压电缆工作井; 
2.尺寸:1.35m*1.05m*1.3m;; 
3.具体做法详见设计图: 1.35×1.05×1.3 检修井图，含设计图中涉及的所有内容; 
4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;
	座
	2.00
	
	
	

	
	本页合计
	
	

	注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
	

	E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

	工程名称：建筑工程  标段：
	第2页  共4页

	序号
	项目编码
	项 目 名 称
	项 目 特 征 描 述
	计量 
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价
	其中：
暂估价

	4
	040504001004
	低压电缆手孔井
	1.名称：低压电缆手孔井 
2.尺寸:1.0m×1.0m×0.9m; 
3.具体做法详见设计图: 1.0m×1.0m×0.9m手孔井(砖砌)盖板开启式 E-6-3、手孔井盖板制作图 E-T-19，含设计图中涉及的所有内容; 
4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;
	座
	10.00
	
	
	

	5
	040101002001
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:综合; 
2.挖土深度:5M内; 
3.余土装车； 
4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求; 
	m3
	263.10
	
	
	

	6
	010404001001
	垫层
	1.垫层材料种类、配合比、厚度:C15商品砼垫层100mm; 
2.清基、捣固、抹平、养生、材料运输等工作内容； 
3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;
	m3
	23.99
	
	
	

	7
	040103001002
	砼包管
	1.混凝土强度等级C25; 
2.含混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护等内容； 
3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求。
	m3
	41.45
	
	
	

	
	本页合计
	
	

	注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
	

	E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

	工程名称：建筑工程  标段：
	第3页  共4页

	序号
	项目编码
	项 目 名 称
	项 目 特 征 描 述
	计量 
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价
	其中：
暂估价

	8
	010103001001
	回填砂
	1.填方材料品种:沟槽内回填砂; 
2.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;
	m3
	25.77
	
	
	

	9
	040103001001
	回填方
	1.名称:土方回填 
2.密实度要求:夯填 
3.填方材料品种:素土 
4.填方粒径要求:按设计要求 
5.填方来源、运距:综合考虑 
6.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;
	m3
	171.89
	
	
	

	10
	041001001002
	拆除路面路面
	1.拆除混凝土路面20cm厚(暂按20cm考虑，结算按实签证)； 
2.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求。
	m2
	40.00
	
	
	

	11
	040203007001
	水泥混凝土面层
	1.混凝土强度等级:C30;
2.厚度:20cm;
3.含模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、拉毛、压痕或刻防滑槽伸缝、缩缝、锯缝、嵌缝、路面养护等内容；
4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求。
	m2
	40.00
	
	
	

	
	本页合计
	
	

	注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
	

	E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

	工程名称：建筑工程  标段：
	第4页  共4页

	序号
	项目编码
	项 目 名 称
	项 目 特 征 描 述
	计量 
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价
	其中：
暂估价

	12
	040103002001
	渣土外弃
	1.废弃料品种:渣土; 
2.运距:投标人根据实际情况自行考虑; 
3.其他:含渣土卸区占用及处置费等全部费用； 
4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;
	m3
	99.21
	
	
	

	
	本页合计
	
	

	
	合    计
	
	

	注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	E.24：暂列金额明细表
工程名称：建筑工程  标段：

第1页 共1页

序号

项目名称

计量单位

暂定金额(元)

备注

1

不可预见费

元

1415.53

2
检验试验费

元

3
4
5
6
7
8
合 计
1415.53
注：此表由招标人填写,如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

	工程名称：安装工程  标段：
	第1页  共10页

	序号
	项目编码
	项 目 名 称
	项 目 特 征 描 述
	计量 
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价
	其中：
暂估价

	
	
	分部分项工程费
	
	
	
	
	
	

	1
	030410003001
	导线架设
	1.名称:架空绝缘线; 
2.型号:JKLYJ-10KV-70; 
3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;
	km
	0.189
	
	
	

	2
	030410002001
	横担组装（耐张横担）
	1.名称:耐张横担; 
2.型号、规格:HD3-15/8008; 
3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;
	组
	2.00
	
	
	

	3
	030410002013
	绝缘子
	1.名称:绝缘子; 
2.材质、规格:详见设计图纸; 
3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;
	项
	1.00
	
	
	

	4
	030403001001
	电缆下户组装
	1.名称:引下线制作(10kV); 
2.材质、规格:详见设计图纸; 
3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;
	处
	1.00
	
	
	

	5
	030410004004
	高压隔离开关
	1.名称:高压隔离开关; 
2.型号、规格:GW9-12/630A; 
3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;
	台
	1.00
	
	
	

	
	本页合计
	
	

	注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
	

	E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

	工程名称：安装工程  标段：
	第2页  共10页

	序号
	项目编码
	项 目 名 称
	项 目 特 征 描 述
	计量 
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价
	其中：
暂估价

	6
	030410004001
	高压跌落开关
	1.名称:高压跌落开关; 
2.型号、规格:PD-15KV/200A; 
3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;
	台
	1.00
	
	
	

	7
	030410004002
	氧化锌避雷器
	1.名称:氧化锌避雷器; 
2.型号、规格:HY5WS-17/50; 
3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;
	台
	2.00
	
	
	

	8
	030409001001
	接地
	1.接镀锌地角桩:∠50*50*2500; 
2.镀锌接地扁铁:—50*5; 
3.名称:接地; 
4.含塑胶铜芯线BV-35、断接卡子制作、安装等内容 
5.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;
	项
	1.00
	
	
	

	
	本页合计
	
	

	注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
	

	E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

	工程名称：安装工程  标段：
	第3页  共10页

	序号
	项目编码
	项 目 名 称
	项 目 特 征 描 述
	计量 
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价
	其中：
暂估价

	9
	030402018001
	欧式箱式变电站 250kVA (低计）
	1.名称:欧式箱式变电站 250kVA (低计）安装 带开关柜; 
2.变压器型号:250kVA,终端型,S13变压器; 
3.组合形式:成套产品，详设计图（且含计量装置、采集终端、消防器具、安全工器具、防凝露、通讯网络户控装置（如需）、卫星全球定位系统等内容）; 
4.本体及附件采购、二次转运、安装、接地、补漆，其他安装的一切相关内容； 
5.基础规格、浇筑材质:10#基础槽钢; 
6.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求.;
	台
	1.00
	
	
	

	10
	030408011001
	1kV电缆分支箱(壁挂式)
	1.名称:低压电缆分支箱，带开关，一进三出（成套安装）;
2.型号规格:满足设计及规范要求;
3.安装方式:壁挂式安装;
4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求.
	台
	1.00
	
	
	

	11
	030408011002
	1kV电缆分支箱(壁挂式)
	1.名称:低压电缆分支箱，带开关，一进四出（成套安装）; 
2.型号规格:满足设计及规范要求; 
3.安装方式:壁挂式安装; 
4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求.
	台
	1.00
	
	
	

	
	本页合计
	
	

	注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
	

	E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

	工程名称：安装工程  标段：
	第4页  共10页

	序号
	项目编码
	项 目 名 称
	项 目 特 征 描 述
	计量 
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价
	其中：
暂估价

	12
	030404017001
	三相电表箱（间接式）
	1.名称:三相电表箱（间接式）; 
2.型号规格:满足设计及规范要求; 
3.成套安装、含电表、电流互感器等; 
4.安装方式:壁挂式安装; 
5.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求.
	户
	2.00
	
	
	

	13
	030404017004
	配电箱BX/3D
	1.名称:3位单相电能表箱（成套安装、含电表）; 
2.型号规格:满足设计及规范要求; 
3.安装方式:悬挂式; 
4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求.
	台
	1.00
	
	
	

	14
	030404017005
	配电箱BX/10D
	1.名称:10位单相电能表箱（成套安装、含电表）; 
2.型号规格:满足设计及规范要求; 
3.安装方式:悬挂式; 
4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求.
	台
	2.00
	
	
	

	15
	030404017006
	配电箱BX/1D
	1.名称:1位单相电能表箱（成套安装、含电表）; 
2.型号规格:满足设计及规范要求; 
3.安装方式:悬挂式; 
4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求.
	台
	1.00
	
	
	

	
	本页合计
	
	

	注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
	

	E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

	工程名称：安装工程  标段：
	第5页  共10页

	序号
	项目编码
	项 目 名 称
	项 目 特 征 描 述
	计量 
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价
	其中：
暂估价

	16
	030404017007
	配电箱BX/12D
	1.名称:12位单相电能表箱（成套安装、含电表）; 
2.型号规格:满足设计及规范要求; 
3.安装方式:悬挂式; 
4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求.
	台
	1.00
	
	
	

	17
	030404017008
	配电箱BX/1S
	1.名称:1位三相电能表箱（成套安装、含电表）; 
2.型号规格:满足设计及规范要求; 
3.安装方式:悬挂式; 
4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求.
	台
	1.00
	
	
	

	18
	030409002001
	接地母线
	1.名称:表箱接地; 
2.材质:详设计图纸; 
3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求.
	处
	10.00
	
	
	

	19
	030408003001
	电缆电杆引下保护管
	1.材质: 镀锌钢管φ110*4; 
2.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;
	m
	6.00
	
	
	

	20
	030408003002
	电缆上墙保护管
	1.材质: 镀锌钢管φ110*4; 
2.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;
	m
	60.00
	
	
	

	
	本页合计
	
	

	注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
	

	E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

	工程名称：安装工程  标段：
	第6页  共10页

	序号
	项目编码
	项 目 名 称
	项 目 特 征 描 述
	计量 
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价
	其中：
暂估价

	21
	030408003008
	电缆保护管
	1.名称:电缆排管; 
2.规格:CPVC管φ110×5mm; 
3.敷设方式:地埋; 
4.含电缆标志、标识; 
5.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;
	m
	698.00
	
	
	

	22
	030408003007
	电缆保护管（挂墙）
	1.名称:1*CPVC管φ110×5mm; 
2.敷设方式:挂墙; 
3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;
	m
	127.00
	
	
	

	23
	030408003009
	电缆保护管
	1.名称:电缆排管; 
2.规格:CPVCΦ50*3mm; 
3.敷设方式:地埋; 
4.含电缆标志、标识; 
5.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;
	m
	119.00
	
	
	

	24
	030411003001
	电缆桥架 200*100mm
	1.名称:钢制桥架; 
2.型号:200*100*1.5; 
3.材质:钢制 
4.含穿楼板墙面开孔及弯通、盖板、隔板、连接件等所有附件 
5.含拆及恢复吊顶 
6.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求.
	m
	45.00
	
	
	

	
	本页合计
	
	

	注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
	

	E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

	工程名称：安装工程  标段：
	第7页  共10页

	序号
	项目编码
	项 目 名 称
	项 目 特 征 描 述
	计量 
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价
	其中：
暂估价

	25
	031002001001
	桥架支架
	1.名称:桥架支架（成品） 
2.材质：型钢（综合） 
3.含桥架支架组装、配件安装、刷油漆等； 
4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求.
	Kg
	33.75
	
	
	

	26
	030408008001
	防火堵洞
	1.名称:防火堵料 
2.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求.
	kg
	200.00
	
	
	

	27
	030408001001
	电力电缆 ZC-YJV22-10kV-3*70
	1.名称:高压电缆; 
2.型号:ZC-YJV22-10kV-3*70; 
4.敷设方式、部位:管道/直接敷设; 
5.电压等级(kV):10KV; 
6.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求.;
	m
	15.00
	
	
	

	28
	030408001002
	电力电缆 ZC-YJV22-0.6/1kV-4*120
	1.名称:低压电缆; 
2.型号:ZC-YJV22-0.6/1kV-4*120; 
4.敷设方式、部位:桥架/管道/直接敷设; 
5.电压等级(kV):1KV; 
6.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求.;
	m
	168.00
	
	
	

	
	本页合计
	
	

	注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
	

	E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

	工程名称：安装工程  标段：
	第8页  共10页

	序号
	项目编码
	项 目 名 称
	项 目 特 征 描 述
	计量 
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价
	其中：
暂估价

	29
	030408001003
	电力电缆 ZC-YJV22-0.6/1kV-4*95
	1.名称:低压电缆; 
2.型号:ZC-YJV22-0.6/1kV-4*95; 
4.敷设方式、部位:桥架/管道/直接敷设; 
5.电压等级(kV):1KV; 
6.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求.;
	m
	60.00
	
	
	

	30
	030408001004
	电力电缆 ZC-YJV22-0.6/1kV-4*35
	1.名称:低压电缆; 
2.型号:ZC-YJV22-0.6/1kV-4*35; 
4.敷设方式、部位:桥架/管道/直接敷设; 
5.电压等级(kV):1KV; 
6.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求.;
	m
	52.00
	
	
	

	31
	030408001005
	电力电缆 ZC-YJV22-0.6/1kV-4*25
	1.名称:低压电缆; 
2.型号:ZC-YJV22-0.6/1kV-4*25; 
4.敷设方式、部位:桥架/管道/直接敷设; 
5.电压等级(kV):1KV; 
6.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求.;
	m
	103.00
	
	
	

	32
	030408001006
	电力电缆 ZC-YJV22-0.6/1kV-4*16
	1.名称:低压电缆; 
2.型号:ZC-YJV22-0.6/1kV-4*16; 
4.敷设方式、部位:桥架/管道/直接敷设; 
5.电压等级(kV):1KV; 
6.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求.;
	m
	58.00
	
	
	

	
	本页合计
	
	

	注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
	

	E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

	工程名称：安装工程  标段：
	第9页  共10页

	序号
	项目编码
	项 目 名 称
	项 目 特 征 描 述
	计量 
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价
	其中：
暂估价

	33
	030408001007
	电力电缆 YJV-0.6/1kV-3*10
	1.名称:低压电缆; 
2.型号:YJV-0.6/1kV-3*10; 
4.敷设方式、部位:桥架/管道/直接敷设; 
5.电压等级(kV):1KV; 
6.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求.;
	m
	740.00
	
	
	

	34
	030408001008
	电力电缆 ZC-YJV22-0.6/1kV-4*70+1*35
	1.名称:低压电缆; 
2.型号:ZC-YJV22-0.6/1kV-4*70+1*35; 
4.敷设方式、部位:桥架/管道/直接敷设; 
5.电压等级(kV):1KV; 
6.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求.;
	m
	25.00
	
	
	

	35
	030408001009
	电力电缆 ZC-YJV22-0.6/1kV-4*35+1*16
	1.名称:低压电缆; 
2.型号:ZC-YJV22-0.6/1kV-4*35+1*16; 
4.敷设方式、部位:桥架/管道/直接敷设; 
5.电压等级(kV):1KV; 
6.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求.;
	m
	93.00
	
	
	

	36
	030408001010
	电力电缆 ZC-YJV22-0.6/1kV-5*16
	1.名称:低压电缆; 
2.型号:ZC-YJV22-0.6/1kV-5*16; 
4.敷设方式、部位:桥架/管道/直接敷设; 
5.电压等级(kV):1KV; 
6.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求.;
	m
	35.00
	
	
	

	
	本页合计
	
	

	注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
	

	E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

	工程名称：安装工程  标段：
	第10页  共10页

	序号
	项目编码
	项 目 名 称
	项 目 特 征 描 述
	计量 
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价
	其中：
暂估价

	37
	030411004001
	配线 BV10mm2
	1.名称:入户线电表出线; 
2.型号:BV-10; 
3.材质:铜芯 
4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求.
	m
	2523.00
	
	
	

	38
	030408006001
	10KV冷缩电缆终端头
	1.名称: 10KV冷缩电缆终端头3*（70-120）; 
2.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求.
	个
	2.00
	
	
	

	39
	030408006002
	1KV冷缩电缆终端头
	1.名称:电力电缆头 
2.电缆芯数:综合 
3.电缆截面:50~120mm 
4.材质、类型:铜 
5.安装部位:户内 
6.电压等级（kV):1KV以下 
7.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求.
	个
	26.00
	
	
	

	40
	030414001001
	10kV以下电力变压器系统调试
	1.电压等级（kV）: 10KV;
	项
	1.00
	
	
	

	41
	030414002001
	送配电装置系统
	1.名称:送配电装置系统调试 
2.电压等级(kV):1kV以下
	项
	1.00
	
	
	

	42
	031301017001
	脚手架搭拆
	
	项
	1.00
	
	
	

	
	本页合计
	
	

	
	合    计
	
	

	注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
	

	E.24：暂列金额明细表
工程名称：安装工程  标段：

第1页 共1页

序号

项目名称

计量单位

暂定金额(元)

备注

1

不可预见费

元

21309.85

2
检验试验费

元

3
4
5
6
7
8
合 计
21309.85
注：此表由招标人填写,如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

	工程名称：建筑工程  标段：
	第1页  共4页

	序号
	项目编码
	项 目 名 称
	项 目 特 征 描 述
	计量 
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价
	其中：
暂估价

	1
	041001007001
	拆除围墙
	1.拆除砖砌体,垃圾清理成堆； 
2.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求。
	m3
	1.08
	
	
	

	2
	041001008001
	拆除混凝土结构
	1.拆除混凝土结构,垃圾清理成堆； 
2.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求。
	m3
	14.18
	
	
	

	3
	041001001002
	拆除路面路面
	1.拆除混凝土路面20cm厚(暂按20cm考虑，结算按实签证)； 
2.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求。
	m2
	190.00
	
	
	

	4
	040203007001
	水泥混凝土面层恢复
	1.混凝土强度等级:C30;
2.厚度:20cm;
3.含模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、拉毛、压痕或刻防滑槽伸缝、缩缝、锯缝、嵌缝、路面养护等内容；
4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求。
	m2
	190.00
	
	
	

	
	本页合计
	
	

	注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
	

	E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

	工程名称：建筑工程  标段：
	第2页  共4页

	序号
	项目编码
	项 目 名 称
	项 目 特 征 描 述
	计量 
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价
	其中：
暂估价

	5
	010401001001
	混凝土箱变基础
	1.名称:混凝土箱变基础 
2.尺寸:详见设计图; 
3.具体做法详见设计图:品字型箱变设备基础平面图(XA-2-T-03)、 品字型箱变设备基础剖面图(XA-2-T-04)， 
4.含防雷接地、防凝露隔板、钢护栏等设计图中涉及的所有内容; 
5.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;
	座
	1.00
	
	
	

	6
	040504001003
	低压电缆工作井
	1.名称:低压电缆工作井; 
2.尺寸:1.35m*1.05m*1.3m;; 
3.具体做法详见设计图: 1.35×1.05×1.3 检修井图，含设计图中涉及的所有内容; 
4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;
	座
	2.00
	
	
	

	7
	040504001004
	低压电缆手孔井
	1.名称：低压电缆手孔井 
2.尺寸:1.0m×1.0m×0.9m; 
3.具体做法详见设计图: 1.0m×1.0m×0.9m手孔井(砖砌)盖板开启式 E-6-3、手孔井盖板制作图 E-T-19，含设计图中涉及的所有内容; 
4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;
	座
	12.00
	
	
	

	
	本页合计
	
	

	注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
	

	E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

	工程名称：建筑工程  标段：
	第3页  共4页

	序号
	项目编码
	项 目 名 称
	项 目 特 征 描 述
	计量 
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价
	其中：
暂估价

	8
	030413003001
	打洞(孔)
	1.名称:墙厚240mm以内 钻孔直径（mm以内） 100; 
2.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;
	个
	13.00
	
	
	

	9
	040101002001
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:综合; 
2.挖土深度:5M内; 
3.余土装车； 
4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求; 
	m3
	190.00
	
	
	

	10
	010404001001
	垫层
	1.垫层材料种类、配合比、厚度:C15商品砼垫层100mm; 
2.清基、捣固、抹平、养生、材料运输等工作内容； 
3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;
	m3
	13.28
	
	
	

	11
	040103001002
	C20砼包管
	1.混凝土强度等级C20; 
2.含混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护等内容； 
3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求。
	m3
	22.58
	
	
	

	12
	010103001001
	回填砂
	1.填方材料品种:沟槽内回填砂; 
2.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;
	m3
	16.99
	
	
	

	
	本页合计
	
	

	注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
	

	E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

	工程名称：建筑工程  标段：
	第4页  共4页

	序号
	项目编码
	项 目 名 称
	项 目 特 征 描 述
	计量 
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价
	其中：
暂估价

	13
	040103001001
	回填方
	1.名称:土方回填 
2.密实度要求:夯填 
3.填方材料品种:素土 
4.填方粒径要求:按设计要求 
5.填方来源、运距:综合考虑 
6.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;
	m3
	90.49
	
	
	

	14
	040103002001
	渣土外弃
	1.废弃料品种:渣土; 
2.运距:投标人根据实际情况自行考虑; 
3.其他:含渣土卸区占用及处置费等全部费用； 
4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求;
	m3
	149.32
	
	
	

	
	本页合计
	
	

	
	合    计
	
	

	注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
	


	E.24：暂列金额明细表

	工程名称：建筑工程  标段：
	第1页 共1页

	序号
	项目名称
	计量单位
	暂定金额(元)
	备注

	1
	不可预见费
	元
	1382.96
	

	2
	检验试验费
	元
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	合 计
	
	
	1382.96
	

	注：此表由招标人填写,如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。



第六章 响应文件组成

供应商的响应文件应包含以下八个部分：

一、磋商响应声明

附件1：法定代表人身份证明(法定代表人参加磋商)

附件2：法定代表人授权书(委托代理人参加磋商)
二、供应商的资格证明材料

附件3：供应商基本情况表

附件4：供应商有关评分内容的材料

三、施工组织方案
四、主要人员简历表
五、提供政府采购政策产品等证明材料

附件5：中小企业声明函
六、报价一览表及报价文件

附件6：报价文件
七、供应商认为需提供的其它资料

八、最后报价

一、磋商响应声明

致             (采购人或采购代理机构)：

我方已仔细研究了                 (项目名称)的竞争性磋商文件（政府采购编号：             ；采购代理编号：           ）的全部内容，知悉参加竞争性磋商的风险，我方承诺接受磋商文件的全部条款且无任何异议。

一、我方同意在磋商文件中规定的提交首次响应文件截止时间起    日内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。

二、我方提交响应文件正本一份和副本一式     份，同时提供一份电子文档（U盘），并保证响应文件提供的数据和材料是真实、准确的。否则，愿承担《政府采购法》第七十七条规定的法律责任。

三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

四、我方愿意按磋商文件规定和磋商小组要求重新提交响应文件和最后报价。

五、我方承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，保证在获得成交资格后，按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

附件1：法定代表人身份证明(法定代表人参加磋商)

附件2：法定代表人授权书(委托代理人参加磋商)

供应商名称(盖单位章)：

法定代表人或其委托代理人 (签字)：            
日期：            年            月            日

附件1

法定代表人身份证明(法定代表人参加磋商)

供应商名称：                   

注册号：                  
注册地址：                                    
成立时间：        年      月     日

经营期限：                  

经营范围：主营：               ；兼营：              

姓名：          性别：       年龄：          系      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件
供应商名称（盖单位章）：

日期：        年        月        日      

附件2
法定代表人授权书(委托代理人参加磋商)

本人          （姓名、职务）系                           （供应商名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                     （项目名称、政府采购编号、采购代理机构编号）响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；(3)退出磋商；(4)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                      。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

附：委托代理人身份证复印件及法定代表人身份证明(附件1，原件)

法定代表人（签字）：                     
委托代理人（签字）：                     
日期：         年      月       日

二、供应商的资格证明材料

附件3

供应商基本情况表

盖供应商单位章

	供应商名称
	
	法定代表人
	

	组织机构代码
	
	邮政编码
	

	委托代理人
	
	电子邮箱
	

	上年营业收入
	
	员工总人数
	

	营业执照
	注册号码
	
	注册地址
	

	
	发证机关
	
	发证日期
	

	
	营业范围（主营）
	

	
	营业范围（兼营）
	

	基本账户开户行及帐号
	

	税务登记机关
	

	资质名称
	等级
	发证机关
	有效期

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	备注
	提供营业执照副本、资质证书、安全生产许可证。同时提供依法缴纳税收、依法缴纳社保的证明和信用信息证明材料（见附件3-1、附件3-2和附件3-3）（注：以上复印件需加盖单位公章）


附件3-1

依 法 纳 税 证 明

依法缴纳税收应提交下列证明文件：

1、提供经会计师事务所出具的上一年度完整的财务审计报告复印件（加盖供应商公章）；如供应商无法提供上一年度审计报告，则须提供银行出具的资信证明原件及复印件（加盖供应商公章）；

2、提供依法缴纳税收参加本次政府采购活动前三个月的入账票据凭证复印件（加盖供应商公章）或依法缴纳税收承诺书原件

依法缴纳税收承诺书（格式）

我公司（单位）近三年依法缴纳了各项税费，没有偷税，漏税行为。

特此承诺。

（单位公章）

                                                           年     月    日
附件3-2

依法缴纳社保证明

1、供应商逐月交纳社会保障资金的，须提供参加本次政府采购活动前三个月的缴纳社会保障资金的入账票据凭证复印件（加盖供应商公章）；供应商逐年交纳社会保障资金的，须提供参加本次政府采购活动上年度缴纳社会保障资金的入账票据凭证复印件（加盖供应商公章）或依法缴纳社会保障资金承诺书。

依法缴纳社会保障资金承诺书（格式）

           我公司（单位）近三年均依法缴纳了各项社会保障资金，没有欠缴、漏缴行为。

    特此承诺。

 

 

 

                                      （单位公章）

                           年     月    日
附件3-3

信用信息证明材料

供应商不得为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间内） 

信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单查询清单和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入有效期的政府采购严重违法失信行为记录查询清单（加盖供应商公章）；
附件4

供应商有关评分标准内容的证明文件

说明：供应商根据磋商文件第三章“评分细则”的要求，提供有关证明材料。
三、施工组织方案
备注：请各供应商自行组织材料
供应商名称：                
法定代表人或其委托代理人(签字)：              _

日期：       年      月     日
四、主要人员简历表
	姓   名
	
	性  别
	

	职   务
	
	职  称
	

	毕业学校、专业
	

	身份证号
	
	拟在本合同任职
	

	执业资格证
	
	执业资格证书号
	

	近三年承担项目情况

	时间
	类似项目名称
	担任职务
	项目单位名称及电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


说明：需提供关键岗位人员的相关执业资格证书、无在建查询截图和为该项目关键岗位人

员购买社保的证明
供应商名称：                   
法定代表人或其委托代理人(签字)：                   
日          期：       年      月     日

五、提供政府采购政策产品等证明材料

附件5

中小企业声明函
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为    （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为     （请填写：中型、小型、微型）企业。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：               
日期：      年      月      日

说明：1、填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）和《财政部 工业和信息化部关于印发＜政府采购促进中小企业发展暂行办法＞的通知》(财库[2011]181号)相关规定。

2、未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。
六、报价一览表及报价文件

附件6
报价一览表
	项目名称
	
	政府采购编号
	

	
	
	委托代理编号
	    

	工程总报价
	大写：                    元人民币整

小写：                    元人民币整

	工期（日历天）
	

	质量等级
	

	保修承诺
	

	项目负责人
	

	备  注
	


供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：       
日期：         年    月   日

分项价格表

项目名称：             金额单位：元
备注：按采购文件提供的工程量清单报价。

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：       
日期：         年    月   日

七、供应商认为需要提供的其它资料
八、最后报价

说明：最后报价按第二章磋商须知第29条规定提供，格式按附件6。最后报价按照磋商小组的要求在磋商后再递交。
                                                                                                                                                  

国鼎和诚项目管理集团有限公司                                             电话：0736-7723566

PAGE  
                                                                                            

湖南省国鼎招标代理咨询有限公司                                                 电话：0736-7721918


