采购需求

第一节 技术要求

一、工程基本情况：

- 1.工程基本情况（概况）

- 本工程为中华人民共和国湖南出入境边防检查总站机关营区道路管网改造项目，项目位于中华人民共和国湖南出入境边防检查总站营区。本项目建设内容主要包括营区道路改造、给水管网改造、排污管道改造、营区照明系统改造、挡土墙维修，以及原战士楼、办公楼外墙维修等，详见施工图及工程量清单（另附）。

- （1）营区道路改造。修复营区道路现有塌陷、开裂部分基础，修复破损井盖，刨除现有道路面层沥青、重新敷设沥青路面，修补破损路沿石，西侧新增部分沥青路面，重新划定交通指示线等。

- （2）给水管网改造。拆除现有给水设施和管网，自市政接口处至各栋建筑重新开挖敷设给水管网，购置更新供水加压设备，敷设营区绿化灌溉管网，修复绿化及道路

- （3）排污管道改造。开挖、重新敷设综合楼、宿舍楼北向排污管网（不含化粪池），修复绿化及道路。

- （4）重新敷设营区照明亮化配电系统。

- （5）挡土墙。拆除并修复原战士楼到营区大门部分挡土墙围墙。

- （6）外墙改造。拆除原战士楼1、2层西侧、北侧、东侧外墙装饰层，重新喷涂外墙真石漆。办公楼外墙漆部分重新喷涂外墙真石漆。

- 2.工程条件

- 施工条件已成熟，场地内道路、用水、用电均已接通，场地四周无不良影响。

- 3.工程承包范围

- 主要包括设计图纸（另附）、预算清单包含项目的拆除、垃圾外运、新建、维修，安全文明施工、绿色施工等措施，以及甲方按使用需求和现场实际提出的其他项目。

- 4.项目预算及限价

- 项目预算：2583273.14元（大写：贰佰伍拾捌万叁仟贰佰柒拾叁元壹角肆分），最高限价：2583273.14元（大写：贰佰伍拾捌万叁仟贰佰柒拾叁元壹角肆分），投标人所报的投标报价总价、工程量清单综合单价均不得高于公布的最高投标限价，否则按投标无效处理。（综合单价限价详见工程量清单）

- 5.项目清单及说明

- 详见施工图及工程量清单（另附）。

- 6.工期及质量要求

- 工期120日历天。符合国家标准规范、设计图纸及甲方使用需求，质量合格。

二、项目实施要求

- 1.采购材料设备约定

- （1）本工程所需材料设备均由承包人负责采购供应（分包工程除外）。承包人采购的材料设备应符合本工程招标文件、设计技术文件中明确的品种、规格、质量等级等要求，并满足国家规定的具体要求。对国家有强制性认证要求的设备与材料，必须具有强制性认证标志。

- （2）承包人采购的材料设备必须先送样品，并经监理和发包人代表书面确认后，方可采购进场。未能取得监理、发包人认可的材料设备，不得进场使用。否则，发包人有权要求承包人更换或采取其它补救措施。

- （3）采购的材料到货后，要求均应有产品合格证、质保单及有关检测报告，符合国家和本项目要求的技术标准，并须经发包人委托的监理单位或指定的代表进行验收，按规定需送有检测资质的机构进行检测的，必须检测合格后方可使用。当承包人选定的材料设备质量达不到规定或预期质量目标要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。若使用劣质材料施工的，一经发现，发包人和监理单位有权制止其使用，甚至停工、返工或解除合同。无论发包人及监理是否发现和制止，由于使用劣质或不合格或不符合要求的材料施工所引起的一切责任均由承包人自负。

- 2.承包人现场应履行的义务

- ★（1）加强管理和认真履行合同义务，按投标书要求和本合同要求委派项目经理和项目技术负责人（包括各类专业技术人员和其他管理人员），应保证及时到位并保证常驻现场进行对本合同工程的管理，并保持岗位的稳定。

（1.1）拟任本工程的项目负责人具有建设行政主管部门颁发的建筑工程二级及以上注册建造师执业资格，具备有效的B类安全生产考核合格证书；拟任项目技术负责人具有建筑工程专业中级工程师及以上技术职称。

（1.2）项目其他关键岗位人员（项目技术负责人、施工员、专职安全员、质量员等）配备数量均不得低于湘建建[2020]208号文规定的最低配备标准，均须具备建设行政主管部门颁发的岗位资格证书，其中安全员须具有安全考核合格证书C证；本采购项目施工项目部关键岗位人员最低配备不得少于4人，其中项目负责人1人、项目技术负责人1人、施工员1人、专职安全员1人、质量员1人，其中质量员可由技术负责人兼任。

（1.3）施工项目部关键岗位人员必须是投标单位在职人员，年龄不超过60周岁（提供关键岗位人员相关证件材料并提供投标截止前近半年内任意连续三个月的社保证明材料），且提供施工项目部关键岗位人员无在建工程承诺书。

- （2）负责工程作业过程中自身和他人成品的保护，并不得损坏。非因发包人原因造成上述成品损坏的，承包人须承担赔偿责任。

- （3）遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、环卫和施工噪音等管理规定。所有手续的费用由承包人承担。承包人应采取有效措施尽量减小尘土和噪音污染。按有关行政管理部门要求标化管理及环保部门要求实施施工管理并承担相关费用，发包人给予配合。

- （4）在整个工程竣工验收并移交给发包人之前，承包人应按规定自行保护好已完成工程的任何一部份。此类费用由承包人承担。

- （5）对已知的施工场地周围地下管线和临近建筑物、构筑物的保护由承包人负责保护，并承担相应费用。

- （6）施工期间承包人应按规定做好施工场地清洁卫生工作。竣工后剩余的任何材料和物品除属于发包人的外，承包人均应迅速撤除。竣工验收、工程移交之前，承包人仍须承担成品保护、保洁、安全等工作，此类费用由承包人承担。

- （7）承包人负责在需要的时间和地点，根据有关部门要求和施工现场的需求，自行提供和维护所有灯光、护栏、栅栏、警告信号和警卫，以及对工程进行保护或为公众提供便利和方便，因承包人在灯光、护栏、栅栏、警告信号和警卫等方面的不规范而给第三人造成损害，由承包人自行承担赔偿费用及全部责任。

- （8）承包人应确保因其生产、生活产生的气体排放、地面排水及排污等，不超过国家或行业规定的数值，保证施工现场清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到工完场清的要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。

- （9）承包人负责协调因施工所涉及场地的周边关系，并承担由此而引起的费用。

- 3.施工要求

- 承包人严格按照设计图纸和行业规范施工，工程质量符合国家有关规范的合格标准。

- 4.项目经理要求

- 项目经理应按照投标文件提供的组织管理机构人员派遣，确保人证相符，特殊情况需更换经理的，应先由承包人申请，报监理单位审核，由发包人批准。

- 5.暂估价和暂列金额

- （1）暂估价。承包人就暂估价项目提出具体施工方案和成本分析，报监理与发包人共同确认后，可正式进场施工。

- （2）暂列金额是发包人自行确定设立的，承包人无权使用此笔费用。此费用按实际发生经发包人签证、监理人指示后确定全部使用、部分使用或不使用。

- 6.竣工退场

- （1）施工现场内残留的垃圾已全部清除出场。

- （2）临时工程已拆除，场地已进行清理、平整或复原。

- （3）按合同约定应撤离的人员、承包人施工设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工现场。

- （4）施工现场周边及其附近道路的施工堆积物，已全部清理。

- （5）施工现场其他场地清理工作已全部完成。

- 施工现场的竣工退场费用由承包人承担。承包人应在项目竣工验收7日历天内完成竣工退场，逾期未完成的，发包人有权出售或另行处理承包人遗留的物品，由此支出的费用由承包人承担，发包人出售承包人遗留物品所得款项在扣除必要费用后应返还承包人。

- 7.违约条款

- （1）发包人违约

- 按照《中华人民共和国民法典》第三编合同第二分编典型合同中第十八章建设工程合同中第803条至807条执行。

- （2）承包人违约

- ①因承包人原因达不到合同中规定的工程质量要求：发包人可要求承包人进行返工，如返工后仍达不到约定条件的，视为承包人违约，承包人应向发包人支付违约金，以监理工程师签署的质量不合格文件为准，每次支付不少于人民币2000.00元质量违约金。如导致发包人累计直接损失超过工程合同价的2%以上时，发包人有权解除合同，并要求承包人向发包人立即支付本合同价10%的违约金。

- ②承包人将本工程非法转包的，发包人可以立即解除本合同并要求承包人向发包人承担本合同价20%的违约金。

- ③未经监理人批准，私自将按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；每撤离一台设备或每撤离一批次材料，应向发包人支付2000.00元违约金。

- ④承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补，发包人可以委托他人修理，费用由承包人承担。

- 8.价格调整

- 工程结算价=合同金额(合同内清单综合单价x实际完成工程量)+设计变更、签证金额+合同中约定的可以调整金额

- （1）除施工图纸、设计变更通知、现场签证以外，其他如图纸会审记录、工程通知、施工方案或施工组织设计、发函等均不作为工程结算依据，如以上记录、通知、方案、发函等牵涉工程造价的变化，均以图纸、设计变更或现场签证的形式反映。

- （2）施工过程中，为确保施工质量和安全需要调整清单描述施工工艺、材料等情况的，经发包人、承包人双方签字确认后可纳入结算。

- （3）发包人以任何形式对工程进行变更或增加承包人工程量，如承包人认为按照发包人要求完成相关工程的施工，将引致合同造价以外的金额增加而要求补偿时，承包人收到发包人下达的《工程联系单》后，必须2个日历天内编写完成《现场签证单》并上报发包人审批。逾期上报视为承包任放弃补偿要求，不得后补。

- （4）发包人在收到承包人递交的《现场签证单》后，应在5个日历天内完成审批，书面回复承包人。发包人未在上述期限内书面回复承包人的，视为发包人不认可承包人递交的上述文件，承包人应当自行复核后，再向发包方重新递交上述文件。

- （5）承包人必须在现场签证工程施工完成后的7个日历天内向发包人提交现场签证工程完工复核。

- （6）现场签证单必须配有施工前和施工后照片作为附件以便于审核，没有照片的签证单一律视为无效签证单。如涉及隐蔽工程或拆除工程，应在隐蔽或拆除前通知监理单位和发包人代表现场拍照记录，否则该工序不纳入签证范围。

- （7）本工程综合单价已综合考虑了人工及材料市场价格波动、国家政策调整及配合整体工程进度而产生的加班赶工费等各种因素在内，除发包人认可的设计变更及现场签证以外，不随其它因素变化而上调。

- （八）项目特别说明

- 1.工程款支付方式

- （1）本工程项目按形象进度结合实际完成工程量支付工程进度款。

- （2）承包人完成施工组织方案编制和必要的施工前准备工作，由发包人和监理方确认，监理人签发开工通知后5个工作日内支付合同金额的10%。

- （3）给排水、灌溉管道和亮化管线敷设完毕（或挡土墙及围墙、外墙维修改造部分施工完毕），并经验收合格后5个工作日内支付合同金额的15%。

- （4）挡土墙及围墙、外墙维修改造部分施工完毕（或给排水、灌溉管道和亮化管线敷设完毕），并经验收合格后5个工作日内支付合同金额的15%。

- （5）路面刨除、新增道路基础、原有道路基础修复、水电井修补等施工完毕，并经验收合格后5个工作日内支付合同金额的20%。

- （6）竣工验收合格后5个工作日内支付合同金额的25%；

- （7）竣工结算审计完成后7个工作日内，承包人按照结算审定金额的3%缴纳质量保证金后（质保金以银行转账或者保函形式缴纳均可），发包人支付工程进度款至结算审计金额的100%；

- （8）工程竣工验收满2年后（如成交供应商承诺质保期≥2年，则以成交供应商实际承诺的质保期为准），无质量安全问题，无息返还质保金。

- 备注：进度款中应按照支付比例扣除暂列金额相应比例费用，最终由审计单位按照合同条款在竣工结算中审定暂列金额的审定金额。

- 2.工程竣工结算

- （1）竣工结算申请

- 承包人提交竣工结算申请的期限：竣工验收合格后21个日历日内提交结算审计文件及相关资料。

- 竣工结算付款申请应包括的内容：包括申报表、审计后的竣工结算报告书、竣工验收报告书及合同条款中要求提供的其他资料。

- （2）竣工结算审核

- 发包人审批竣工结算申请的期限：发包人建设部门应在收到承包人提交的竣工结算申请及相关资料后，7个工作日内完成核查；发包人审计部门应在收到经核查合格的竣工结算申请后28天内完成结算审计。

- 承包人应合理报审结算价款，结算误差控制在10%以内，审减金额在报审金额10%（含10%）之内的审计费用由发包人承担。审减金额超过报审金额10%以上部分的审计费用由承包人承担，审计费按实收取。

- 工程结算执行国家移民管理局工程建设项目结算审计有关规定。竣工结算审核完成，发、承包双方签字确认后，禁止发包人或承包人又以任何名义或理由再次进行工程造价咨询或重复审核竣工结算。

第二节 商务要求

一、主要商务要求

| 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- |
| 项目地点 | 湖南省长沙市天心区新姚中路99号中华人民共和国湖南出入境边防检查总站营区指定地点 |
| 项目工期 | 合同签订后120日历天完工 |
| 质量要求 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）等国家标准规范、设计图纸及甲方使用需求，质量达到合格标准。 |
| 工程保修期 | 按国务院2000年279号令要求及国家现行相关政策文件进行保修，保修期间进场维修，保证无偿修理完好，否则，由采购人安排维修，维修费在质保金内双倍扣除。 |
| 合同价款支付方式和条件 | 支付方式：自行支付 付款条件： （1）本工程项目按形象进度结合实际完成工程量支付工程进度款。 （2）承包人完成施工组织方案编制和必要的施工前准备工作，由发包人和监理方确认，监理人签发开工通知后5个工作日内支付合同金额的10%。 （3）给排水、灌溉管道和亮化管线敷设完毕（或挡土墙及围墙、外墙维修改造部分施工完毕），并经验收合格后5个工作日内支付合同金额的15%。 （4）挡土墙及围墙、外墙维修改造部分施工完毕（或给排水、灌溉管道和亮化管线敷设完毕），并经验收合格后5个工作日内支付合同金额的15%。 （5）路面刨除、新增道路基础、原有道路基础修复、水电井修补等施工完毕，并经验收合格后5个工作日内支付合同金额的20%。 （6）竣工验收合格后5个工作日内支付合同金额的25%； （7）竣工结算审计完成后7个工作日内，承包人按照结算审定金额的3%缴纳质量保证金后（质保金以银行转账或者保函形式缴纳均可），发包人支付工程进度款至结算审计金额的100%； （8）工程竣工验收满2年后（如成交供应商承诺质保期≥2年，则以成交供应商实际承诺的质保期为准），无质量安全问题，无息返还质保金。 备注：若合同金额中含有暂列金额，进度款中应按照支付比例扣除暂列金额相应比例费用，最终由审计单位按照合同条款在竣工结算中审定暂列金额的审定金额。 |
| 解决争议的方式 | 合同执行过程中发生争执，由双方协商解决。协商不成时，依法向采购方所在地人民法院起诉。 |
| 合同未尽事项 | 另行约定 |

- 其他商务要求

1.供应商在磋商前可自行到施工现场踏堪，根据现场和项目建设实际要求，投标时详细列明项目所需的设备、材料以及所有人工、管理、财务等所有费用，如供应商遗漏磋商文件所列工程量清单内容，均由成交供应商自负，采购人不再支付任何费用。如因成交供应商在工程拆除和实施过程中野蛮施工造成的新增工程量，概由成交供应商承担更换费用。

2、本项目不统一组织现场踏堪，供应商根据项目实际情况自行现场勘察，在现场踏勘中的发生的人员伤亡和财产损失应由供应商自行负责，供应商现场踏勘的一切费用自理。如有需要请自行踏勘，踏勘联系人：彭讲桂，联系电话：18670769066。

注：本项目以上技术、服务、合同条款等，在磋商过程中均可能产生实质性变动。