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第一部分  竞争性磋商公告
项目概况
浙江大学紫金港校区月牙楼东侧五层装修改造工程的潜在供应商应在浙江省国际技术设备招标有限公司（杭州市凤起路334号同方财富大厦14层1409室）获取采购文件，并于2026年4月21日14点30分（北京时间）前提交响应文件。
 一、项目基本情况
项目编号：0625-26216095
项目名称：浙江大学紫金港校区月牙楼东侧五层装修改造工程
采购方式：竞争性磋商
预算金额：264万元
最高限价：256万元
采购需求：
	标项序号
	标项名称
	数量
	最高限价(万元)
	单位
	简要规格描述
	备注

	1
	浙江大学紫金港校区月牙楼东侧五层装修改造工程
	1
	256
	项
	浙江大学紫金港校区月牙楼东侧五层装修改造工程，工程地点位于杭州市浙江大学紫金港校区，本次施工工程主要内容为地面铺贴、墙面装饰、顶面吊顶等。具体详见工程量清单及图纸。
	


合同履行期限：自合同签订之日起 60 日历天内完成。
本项目不接受联合体。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目整体专门面向中小企业采购；工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业；本项目采购标的为：浙江大学紫金港校区月牙楼东侧五层装修改造工程，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：建筑业。
中小企业划型标准：营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
3.本项目的特定资格要求：
3.1具有建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质的独立法人；
3.2安全许可条件：供应商具有《安全生产许可证》；具有企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人）“三类人员”A类证书（企业分管安全生产的副经理须有任命文件）；拟派项目经理具有“三类人员”B类证书；拟派现场专职安全生产管理人员具有“三类人员”C类证书；
3.3拟派项目经理资格：具有注册在供应商单位的建筑工程贰级及以上建造师执业资格，供应商在响应文件中需出具“建造师注册证书”复印件并加盖建造师注册章；
3.4供应商及拟派项目经理自 2023年 1 月 1 日起至提交首次响应文件截止之日止无行贿犯罪记录（提供承诺书）。
3.5未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。
三、获取采购文件
时间：2026年4月10日至响应文件递交截止时间，每天上午 8:30至 11:30，下午 13:30至 17:00（北京时间，法定节假日除外）
地点：浙江省国际技术设备招标有限公司（杭州市凤起路334号同方财富大厦14层1409室）
方式：现场报名/或邮件报名, 获取磋商文件时应提交企业法定代表人授权委托书或单位介绍信（留存）、营业执照复印件、报名表word版（如邮件报名需附上报名费汇款单，单位名称：浙江省国际技术设备招标有限公司。开户银行：中国工商银行杭州武林支行。账号：9558851202064655210。资料发至2551332731@qq.com）。
售价：每本人民币500元（售后不退）
四、响应文件提交
截止时间：2026年4月21日14点30分（北京时间）
地点：浙江省国际技术设备招标有限公司1412会议室（杭州市凤起路334号同方财富大厦14层）。
五、开启
时间：2026年4月21日14点30分（北京时间）
地点：浙江省国际技术设备招标有限公司1412开标室（杭州市凤起路334号同方财富大厦14层）。
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
1、信用记录：根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购代理机构会对响应供应商信用记录进行查询并甄别。
（1）信用信息查询的截止时点 ：磋商响应文件提交截止时间；
（2）查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）；
（3）信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购代理机构经办人和监督人员将查询网页进行保存；
（4）信用信息的使用规则：供应商存在不良信用记录的，其响应将被作为无效响应处理。
不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。
2.统一踏勘现场时间、地点：2026年4月17日9:00前在浙江大学紫金港校区月牙楼南门（高德地图：浙江大学建筑学系东南门），踏勘联系人：许老师 18015250712。
预约进校方式：踏勘前一天，采购代理机构会将入校预约链接发至报名单位邮箱，请各单位项目经理根据链接填写进校人员相关信息（请详细阅读：预约信息填报特别注意事项），逾期预约无效，并按约定时间准时到场。未预约或未按预约时间自行前往的，谢绝进入。拟派项目经理需携带身份证准时到场踏勘。
预约信息填报特别注意事项：（1）以下信息为必填项：入校人员姓名、证件号、工作单位（注意为必填）、手机号。如开车前往需填车牌号。（2）信息提交后需经过管理部门审核，因信息填报有误或不完整（如工作单位不填的），造成审核未通过而无法进校的，责任自负。预约审核通过，已收到审核通过短信为准。（3）每家投标报名单位进校可预约人数不得超过3人。
3.质疑联系人：
采购代理机构质疑联系人：孙荣 

采购代理机构质疑联系方式：0571-85860270
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人名称：浙江大学
联系人：史老师
联系电话：0571-88981195

采购部门邮箱：cgzx1@zju.edu.cn

地址：杭州市西湖区余杭塘路866号
2.采购代理机构信息
名  称：浙江省国际技术设备招标有限公司
地  址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层
联系方式：蔡勇强、赵佳璐、汪江洪0571-85873738、85864735、85860242

3.项目联系方式
项目联系人：蔡勇强、赵佳璐、汪江洪
电  话：0571-85873738、85864735、85860242
前 附 表
	序号
	项目
	内容

	1
	项目名称
	浙江大学紫金港校区月牙楼东侧五层装修改造工程

	2
	采购编号
	0625-26216095

	3
	采购预算
	本项目采购预算为人民币264万元，最高限价为256万元。

	4
	工期、质保期
	自合同签订之日起 60 日历天内完成，质保期详见合同部分。

	5
	供应商资格要求
	详见本项目竞争性磋商公告供应商的资格要求。

	6
	响应文件份数
	正本1份、副本2份。响应文件应采用胶装方式装订成册。文件电子版：壹份，含响应文件电子版及响应商务清单报价所有组价内容（excel和软件格式）的电子光盘或U盘。
注：成交单位还需向采购人提供装订成册的纸质响应文件副本3份，邮寄地址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层1409，蔡勇强，0571-85873738。

	7
	磋商保证金
	本项目对磋商保证金不作要求。

	8
	踏勘现场
	详见采购公告

	9
	磋商有效期
	磋商截止时间后90天内有效。

	10
	答疑截止时间
	2026年4月16日17 时00分前将问题传真至0571-85860230，同时发电子邮件至2551332731@qq.com。

	11
	响应文件递交地点
	地点：浙江省国际技术设备招标有限公司1412开标室（杭州市凤起路334号同方财富大厦14层）。

	12
	提交首次响应文件截止时间
	详见竞争性磋商公告

	13
	响应文件开启时间
	详见竞争性磋商公告

	14
	磋商地点
	地点：浙江省国际技术设备招标有限公司13层会议室（杭州市凤起路334号同方财富大厦13层）。

	15
	履约保证金
	详见合同

	16
	转包
	未经采购人允许，本项目不得转包。

	17
	评审办法
	综合评分法

	18
	质疑
	供应商认为磋商文件、磋商过程和成交、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
（一）对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；
（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（三）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

	19
	投诉
	质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督部门投诉。

	20
	注意事项
	1.磋商供应商如发现磋商文件及其评审办法中歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请于答疑截止日期前同时向采购人、采购代理机构反映，逾期不得再对磋商文件的条款提出质疑。
2．该项目成交公示期间，磋商供应商不得通过非正当途径、更不得通过非正当手段获取法律法规规定磋商小组（包括其他相关人员）应当保密的相关内容。即便由此获得资料（提供来源并经查实的例外）并作为向采购人或采购代理机构或监督管理部门提出异（质）疑或投诉或法院起诉的理由，均属于非法索取的依据。
3．磋商文件中凡标注“▲”的条款均为实质性要求，未响应的响应文件将作无效标处理。

	21
	采购代理服务费
	本项目的采购代理费由成交供应商支付，计费标准如下：
成交金额（万元）
工程类
100万(含)以内
0.7%

100万-500万部分
0.49%

注：依据上述费率，采取差额累进方式计取代理费。结算方式及时间为：在领取成交通知书时由成交供应商一次性向采购代理机构付清。.

缴款账户：
（1）收 款 人：浙江省国际技术设备招标有限公司
（2）开户银行：中国工商银行杭州武林支行
（3）账    号：9558851202064655210

	22
	履约担保
	1、成交方向采购方提供履约担保，担保方式为：  银行汇票、支票、电汇或银行保函担保合同作为本合同附件。担保额度：合同价的10%。成交方在合同协议签订前3天内，应按合同规定向采购方提交履约担保。
2、双方约定的其他担保事项：无
3、如成交方原因造成合同中止，履约担保金不返还。
4、如成交方不能按投标承诺和合同要求履约，采购方将有权扣除相应甚至全部履约担保。

	23
	公告发布媒体
	浙江大学采购网、中国政府采购网

	24
	支持中小企业
	一、说明
1、企业类型
（1）中小企业
中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。
符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，可享受相关中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
响应文件中须出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》【财库（2020）46号】规定的《中小企业声明函》，否则不得享受价格扣除。
（2）残疾人福利性单位
符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；
（3）监狱企业
根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，磋商供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。
2.价格扣除有关政策
根据财政部、工业和信息化部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》【财库（2020）46号】规定，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予3%—5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予1%—2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
二、针对本项目的相关规定
1.本项目专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
2.本项目采购标的对应的中小企业计划分标准所属行业为：建筑业。

	25
	特别约定
	中标（成交）供应商放弃中标（成交）资格导致重新采购的，应当承担支付代理费等费用在内的赔偿责任。

	26
	其他
	根据153号令《注册建造师管理规定》规定：“第二十一条 注册建造师不得同时在两个及两个以上的建设工程项目上担任施工单位项目负责人。”

▲在响应文件递交截止日存在在其他任何在建合同工程上现任项目负责人（包括工程总承包项目中的施工负责人）的，不得以拟派项目负责人的身份参加本次磋商采购活动。在建合同工程的开始时间为合同工程中标（成交）通知书发出日期（不通过招标方式的，开始时间为合同签订日期），结束时间为该合同工程通过验收或合同解除日期。

▲供应商须在磋商响应文件中提供项目负责人无在建工程承诺函（建议放资格条件后面），格式详见文件最后一页。（采购文件中的项目经理等同于项目负责人）


第二部分   磋商须知
一、总则
本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等相关法律、织和实施，并由政府采购管理部门指导和监督。
1．适用范围
1.1本次磋商工作仅适用于浙江大学紫金港校区月牙楼东侧五层装修改造工程。
1.2本项目采购方式采用竞争性磋商方式。
2．定义
2.1采购人系浙江大学。采购人委托浙江省国际技术设备招标有限公司为本项目采购代理机构。
2.2磋商供应商：响应本次采购，参加本次竞争性磋商的供应商。
2.3服务：磋商供应商按合同规定，须承担服务的义务。
3．采购项目概况
详见竞争性磋商公告相关内容，主要要求参见本文件第三部分。
4．合格的磋商供应商
详见竞争性磋商采购公告磋商供应商的资格要求规定。
5．磋商费用
磋商供应商应承担其参加磋商所涉及的一切费用，不管结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。
二、竞争性磋商文件
6.磋商文件的组成
6.1本磋商文件包括目录所示内容及所有按本须知发出的补充资料。
6.2除上述所列内容外，采购人及采购代理机构的任何工作人员对磋商供应商所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供磋商供应商参考，对采购人和磋商供应商无任何约束力。
6.3磋商供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照文件要求提交响应文件，并保证所提交的全部资料的真实性。不按磋商文件的要求提供的响应文件和资料，可能导致磋商被拒绝。
6.4磋商文件是磋商过程进行的有效依据，也是成交后签订合同的依据，对双方均具有约束力，凡不遵守磋商文件规定或对磋商文件的实质性内容不响应的报价，将可能被拒绝或以无效标处理。本磋商文件由采购人或采购代理机构进行解释。
7．磋商文件的澄清与修改
7.1磋商供应商在收到竞争性磋商文件后，若有问题需要澄清或认为有必要与采购人进行技术交流，应于前附表规定时间前，将问题传真至浙江省国际技术设备招标有限公司，同时将问题发电子邮件至2551332731@qq.com（电子邮件只作方便工作之用，与书面文件有不一致的，以书面文件为准）。截止期后的疑问将不予受理、答复。
7.2磋商供应商要求解释或澄清的问题应以书面形式，并加盖公章、写明日期。
7.3提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。
7.4竞争性磋商文件的澄清修改文件，通知所有获取竞争性磋商文件的供应商，并对其具有约束力。供应商在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。
7.5澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构可能会顺延提交首次响应文件截止时间。澄清或者修改的内容未对原磋商文件作出重大修改或不会影响响应文件编制的，递交首次响应文件截止时间不变。
7.6竞争性磋商文件澄清、答复、修改、补充的内容为竞争性磋商文件的组成部分。
7.7磋商文件发售截止日后，经采购人同意后购买磋商文件的磋商供应商不得对磋商文件和补充文件提出答疑或质疑。
三、响应文件编制要求
8．响应文件的组成
磋商供应商向采购人递交的书面响应文件（以下简称响应文件）由商务文件、技术文件、报价文件等组成（报价文件、商务文件和技术文件装订在一起），具体如下： 

8.1商务文件
（1）磋商响应函。
（2）法定代表人资格证明及法定代表人授权书（如为法定代表人参加磋商，则只需提供法定代表人资格证明书）。
（3）商务（合同）条款偏离表。
（4）供应商基本情况表。
（5）资格证明材料：
1.基本资格条件证明材料：
各供应商须在响应文件中出具对应证明材料。（商业信誉可提前自查，响应文件中可不提供）
a.具有独立承担民事责任的能力：
供应商须在响应文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：
①如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；
②如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；
③如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；
④如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；
⑤如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。
金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在磋商响应文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。
b.符合参与政府采购活动资格条件的承诺函；（参考格式见本文件第五部分）。（参考格式见本文件第五部分）
c.商业信誉：
至本项目磋商截止时间止未列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。（代理机构以开标当日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网页查询记录为准）
对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的磋商响应人，其磋商将作无效标处理。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求所对应的证明材料：本项目专门面向中小企业采购（监狱企业及残疾人福利性单位视同小型、微型企业）。
a.中小企业声明函；
b. 供应商为监狱企业的证明文件：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具（如有）；
c. 供应商如符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）政策规定的，须提供《残疾人福利性单位声明函》；（如有）；
3.特定资格条件证明材料：按公告提供相应证明文件。
（参考格式见本文件第五部分）
（6）项目负责人无在建工程承诺函；（格式见采购文件最后一页）
（7）供应商信息表（格式见附表）
（8）供应商具有的其它荣誉及资信证书情况；（如有，须出具相关证书复印件）
（9）现场踏勘签到回执；(如有)

（10）与资信评分有关的其他证明材料。（如有，需提供复印件加盖公章）。
注：以上内容为复印件的应加盖磋商供应商公章，附件中有参考格式的，参照格式，没有参考格式的，磋商供应商根据磋商文件要求自行编制。
8.2技术文件
（1）施工方案；
（2）质量保证措施；
（3）施工机具和检验仪器的投入；
（4）工期承诺、进度控制措施及施工质量控制措施；
（5）投入本项目的工程技术管理人员的专业配置情况；
（6）关键工序、复杂环节的相应技术措施；
（7）安全文明施工保证措施；
（8）材料设备进场计划及施工计划情况；
（9）合理化建议及售后服务；
（10）供应商认为需要提供的资料。
采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后，没有图表的可格式自拟。
附表一、拟投入的主要施工设备表
附表二、拟配备的试验和检测仪器设备表
附表三、项目管理班子配备情况表
附表四、项目经理简历表
附表五、技术负责人简历表
附表六、劳动力计划表
附表七、计划开、竣工日期和施工进度网络图或横道图
附表八、主要材料选用品牌表
8.3报价文件
（1）磋商响应报价一览表；
（2）磋商响应报价封面、扉页
（3）磋商响应报价编制说明
（4）单位（专业）工程费用汇总表
（5）分部分项工程清单与计价表
（6）分部分项工程清单综合单价计算表
（7）施工技术措施项目清单与计价表
（8）施工技术措施项目清单综合单价计算表
（9）施工组织措施项目清单与计价表
（10）其他项目清单与计价汇总表
（11）主要材料和工程设备一览表（注明品牌、规格、型号）
（12）主要机械台班一览表
（13）劳动力投入计划表
（14）磋商供应商认为磋商响应报价需要的其他资料。（此项无统一格式，由磋商供应商根据实际需要自行编制）。
8.4磋商货币
本次磋商项目货币为人民币。
8.5 磋商供应商应仔细阅读磋商文件中的所有内容，按照磋商文件的相关要求，详细编制响应文件，并保证响应文件的正确性和真实性，磋商供应商如与磋商文件商务、合同条款及技术各项要求有偏离，应填写《商务（合同或技术）条款偏离表》，如有好的建议，应填写《建议书》。
8.6 不按磋商文件的要求提供的响应文件可能导致被拒绝。
9．报价要求
9.1 本次报价方式为综合单价，全部采用人民币报价；各供应商的磋商报价，应是完成本项目工程范围及工期的全部，不得以任何理由予以重复，作为供应商计算单价或总价的依据；
9.2各供应商应按清单中列出的工程项目填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受，供应商未填单价或合价的工程项目，在实施后，采购人将不予以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的单价或合价内；
9.3技术规范要求的费用应包括在磋商报价中；
9.4合同的施工地点为本须知前附表第3项所述，除非合同中另有规定，供应商在磋商总价中的价格均包括完成该工程项目的直接费、间接费、利润、税金、风险费等所有费用；
9.5各供应商应充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准；
9.6除非本采购文件对工程量清单编制和报价另有说明的，否则，供应商应按工程量清单中的项目和数量进行报价。
10．磋商保证金
本项目无磋商保证金。
11．响应文件的有效期
11.1响应文件的有效期为磋商截止时间之日后90日历天。不足有效期的视为非实质性响应，其磋商将被拒绝。
11.2在原定有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人可以以书面形式向磋商供应商提出延长磋商有效期的要求，磋商供应商对此须以书面形式予以答复。
12．响应文件的规定
12.1每份响应文件应装订成册。
响应文件建议胶装（卡纸或铜版纸作封面，不建议硬质纸板做封面），活页装订（是指用卡条、抽杆夹、订书机等形式装订，使标书可以拆卸或者在翻动过程中易脱落的一种装订方式）的响应文件按无效标处理。
12.2响应文件一式五份，其中正本一份，副本二份。每份响应文件须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样。一旦正本与副本不符，以正本为准。
12.3响应文件的正本须用不退色的墨水填写或打印，由供应商法定代表人或其授权代表亲自签署并加盖磋商供应商单位公章，并注明“正本”字样。副本可以复印。标注需要签字或盖章的地方，未签字盖章的，作无效标处理。
12.4响应文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，必须由响应文件签署人在修改处签字或加盖印鉴。
12.5响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由磋商供应商负责。
四、响应文件的递交
13.响应文件的密封及标记
13.1磋商供应商应将响应文件密封在封装袋中，封口处应有磋商供应商公章或密封章。
13.2外层封皮上应写明：
磋商响应文件类型：“商务/技术/报价文件”。
项目名称：
采购编号：
磋商供应商名称：
联系人：   联系电话：
13.3如果磋商响应文未密封的，不予接收。因按上述要求密封及加写标记，采购人对响应文件的误投和提前启封不负责任。
14．磋商截止时间
14.1在本磋商须知前附表规定的磋商截止时间前，供应商应当将响应文件密封送达指定的磋商地点。在磋商截止时间以后送达的响应文件为无效文件，采购人、采购代理机构、磋商小组拒绝接收。
14.2采购人因故推迟磋商截止时间，将以书面形式通知所有磋商供应商。在这种情况下，采购人和磋商供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。
15．响应文件的修改与撤回
15.1磋商供应商可以在递交响应文件以后，在规定的响应文件提交截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。
15.2磋商供应商的补充、修改或撤回通知，应按本须知第13条规定编制、密封、标志和递交，并标明“修改”或“撤回”字样。
15.3补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。 

五、开启响应文件
16.磋商开始时，采购代理机构将组织查验响应文件的密封情况，确认无误后拆封响应文件。
注：本项目在响应文件开启后直接递交磋商小组审议，供应商所有阶段的报价均不进行公开唱标。
六、磋商人员及相关原则
17．参加磋商人员
17.1 供应商应派法定代表人授权代表参加磋商。该授权代表须出具法定代表人资格证明及授权委托书（格式详见第五章），并出示身份证件。授权代表如是法定代表人的，只须提供法定代表人证明并出示相关证明、证件即可。如是法定代表人授权两个及以上代表参加磋商的，应按实参加，并在相应文件上同时签署。如是法定代表人参加磋商且又授权其代表参加磋商，则磋商工作将以法定代表人的授权代表为准。
17.2未能出示上述文件或者证件的，磋商领导小组将拒绝与该供应商磋商。
18.磋商小组
18.1磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不少于磋商小组成员总数的2/3。
18.2评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。
18.3磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。
18.4评审专家在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向财政、监察等部门举报。
19．磋商评审原则
19.1磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。
19.2客观、公正的对待所有供应商，对所有供应商均采用相同的程序和标准，依据磋商评审程序列。
19.3在磋商期间，磋商供应商不得向磋商小组成员询问与其无关的磋商情况，不得进行旨在影响磋商结果的活动，否则将取消其磋商资格。
19.4在磋商过程中，评审专家不得与磋商供应商私下交换意见，在竞争性磋商工作结束后，评审专家或知情者应严格保密，不得将磋商评审情况告诉与之无关的人（包括磋商供应商）。
19.5在磋商和评定成交供应商的过程中，如有磋商供应商联合故意抬高报价或其他不正当行为，采购人有权中止磋商。
19.6采购人不向未成交供应商解释原因，不退还响应文件，不符合密封、装订要求而被拒绝的响应文件除外。
七、磋商程序
20. 对所有响应文件的初审
20.1初审包括资格条件、有效性和完整性进行审查。审查不合格的，其磋商响应将无效，不再进行后续磋商。如有下列情形的，初审不合格：
（1） 资格证明文件不全的或者不符合采购文件标明的资格要求的；
（2） 响应文件无法定代表人或其委托授权代表签名或盖章。
（3） 授权委托人与响应文件中授权委托书所载内容有异的。
（4） 响应文件内容虚假的。
（5） 响应文件有采购人不能接受的附加条件的。
（6） 磋商有效期、工期、工程质量目标、保修期等商务条款不能满足磋商文件要求的。
（7） 磋商文件明确规定的其他无效条款的。
    20.2 磋商小组可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
20.3磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式提出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。
授权代表对澄清、说明或者补正内容未签字确认的，将自行承担由此可能导致的对其不利的评审结果，磋商小组按少数服从多数原则对相关内容进行评判。
21.磋商
21.1 初审合格的供应商进入下一步的磋商活动。
21.2磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。
21.3在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。
21.4磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时在线告之所有参加磋商的供应商。
21.5供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。
21.6在技术文件磋商时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效标： 

（1） 项目管理班子配备不能满足要求的；
（2） 关键施工技术方案不可行的；
（3） 生产措施存在重大安全隐患的；
（4） 主要施工机械设备不能满足施工需要的；
（5） 采用的验收标准或主要技术指标达不到国家强制性标准或采购文件要求的；
（6） 采用的施工工艺、方法或质量安全管理措施不能满足国家强制性标准或要求的。
磋商小组对不予通过的技术文件，应在评审报告中进行说明。
21.7在报价响应文件磋商时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效标：
（1） 供应商的磋商总报价超过了本项目采购预算或最高限价的；
（2） 报价文件存在弄虚作假情况的（包括造价人员信息不实）；
（3） 供应商的报价明显低于该标项其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响工程质量或者不能诚信履约，未按磋商小组要求在磋商现场合理的时间内提供书面说明及相关证明材料以证明其报价合理性的；
（4） 改变采购文件提供的工程量清单（含分部分项工程及措施项目、其他项目清单项目编码、项目名称、计量单位、工程数量、项目特征描述）；
（5） 响应文件有采购人不能接受的附加条件的；
（6） 不符合法律、法规和本磋商文件规定的其他实质性要求的。
21.8出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：
（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；
（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（5）评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
22.综合评分
22.1磋商结束后，磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。
磋商小组依据评分细则对提交最后报价供应商的技术商务部分进行评分。
22.2综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审，得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。
22.3 技术商务评审因素
	评审因素
	分值
	评分细则

	商务分（10分）

	业绩
	2
	【客观分】供应商自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）同类公共建筑项目建筑装饰工程合同业绩（须出具以下业绩证明材料：①施工合同复印件；②竣工验收资料复印件）：每提供1份合同业绩得2分，最高得2分。

	
	4
	【客观分】拟派项目经理业绩自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）同类公共建筑项目建筑装饰工程施工业绩（须出具以下业绩证明材料：①施工合同复印件；②竣工验收资料复印件。以上资料都需体现项目经理姓名，如无法显示的，还须提交建设单位出具的证明材料）：每提供1份合同业绩得2分，最高得4分。

	
	说明：拟派项目经理业绩与供应商业绩重复的不计分。
【公共建筑指居住建筑以外的民用建筑，包含科教文卫建筑（包括文化、教育、科研、医疗、卫生、体育建筑等），办公建筑（包括写字楼、政府部门办公室等），商业建筑（如商场、金融建筑等），旅游建筑（如酒店、娱乐场所等），通信建筑（如邮电、通讯、广播用房）以及交通运输类建筑（如机场、高铁站、火车站、汽车站等），但不包括商住楼】

	人员资质
	2
	拟派项目经理具有中级工程师及以上职称的得2分。（证明资料：提供职称证书复印件。）

	政策功能
	2
	【客观分】响应产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的有效的节能产品认证证书（复印件）的得1分；
【客观分】响应产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的有效的环境标志产品认证证书（复印件）的得1分。
注：政府强制采购的节能产品的除外。

	技术分（60分）

	项目实施
	10
	【主观分】本工程的重点难点分析及技术上的应对措施、自身技术上的优势
（评分范围：5、4、3、2、1、0分），主要设备（材料）选择的科学合理性和技术先进性（评分范围：5、4、3、2、1、0分）。

	
	10
	【主观分】施工进度网络计划、关键节点和线路的保证措施是否具有针对性（评分范围：5、4、3、2、1、0分）和可行性（评分范围：5、4、3、2、1、0分）。

	
	5
	【主观分】派驻现场的工程技术管理人员的专业配置是否合理。（评分范围：5、4、3、2、1、0分）

	
	5
	【主观分】各专业工种的配置和劳动力的投入是否能满足工程的需要。（评分范围：5、4、3、2、1、0分）

	
	5
	【主观分】施工机具和检验仪器的投入是否能够满足工程质量和进度的要求。（评分范围：5、4、3、2、1、0分）

	
	5
	【主观分】工程关键部位的施工方案及保证措施是否具有针对性、科学合理。（评分范围：5、4、3、2、1、0分）

	保障措施
	5
	【主观分】施工质量的控制和检验手段是否科学、可靠。（评分范围：5、4、3、2、1、0分）

	
	10
	【主观分】原材料、半成品、外购件的质量保证措施保障（评分范围：5、4、3、2、1、0分）、可靠程度（评分范围：5、4、3、2、1、0分）。

	
	5
	【主观分】安全、文明施工及市政、市容、环保、消防等的保证措施是否科学、合理流动、到位。（评分范围：5、4、3、2、1、0分）


22.4磋商文件没有规定的评审标准不作为评审依据。
22.5 磋商小组成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，所有磋商小组成员的打分平均值为每个供应商的得分。
23. 最后报价
23.1磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。
23.2最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。
23.3已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，若因磋商文件实质性变动导致供应商无法满足采购需求的，允许供应商退出磋商。
23.4 价格分的计算（价格分30分）
各供应商的报价得分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他磋商供应商的报价得分统一按照下列公式计算：
报价得分=（评标基准价/最后报价）×价格权值（即30%）×100。
本项目价格抵扣政策详见前附表。
24.推荐成交候选供应商
24.1磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
八、确定成交供应商
25.确定成交供应商
25.1采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。
25.2采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。
九、签订合同
26.签订合同
26.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的和服务要求等事项签订政府采购合同。
26.2成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以选择排名第二的候选供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。排名第二的候选供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以选择排名第三的候选供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。
26.3拒签合同的责任
成交供应商接到成交通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同者，以磋商违约处理。成交供应商承担由此造成的直接经济损失，采购人保留向其索赔的权力。
26.4签订合同后，成交供应商不得将本项目进行转包。未经采购人同意，成交供应商不得采用转包的形式履行合同。否则，采购人有权终止合同。转包造成采购人损失的，成交供应商还应承担相应的赔偿责任。
十、终止竞争性磋商采购活动
27. 终止竞争性磋商采购活动
27.1在竞争性磋商采购活动过程中，出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。
（3）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
（4）因重大变故，采购任务取消的。
27.2在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。
第三部分 用户需求书
一、工程概况
浙江大学紫金港校区月牙楼东侧五层装修改造工程，工程地点位于杭州市浙江大学华家池校区，本次施工工程主要内容为原装饰及部分墙体拆除、地面铺贴、墙面装饰、顶面吊顶等。具体详见工程量清单及图纸。
二、工程招标和分包范围
工程招标范围：详见招标文件、设计图纸。
三、清单编制依据
1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）, 《单独装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）,《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013），《浙江省建设工程工程量清单计价指引》（2013），《浙江省建设工程计价规则(2018版)》、《建设工程计价计量规范辅导》（2013）、杭州市建设工程工程量清单计价实施细则（2018修订）、《关于发布杭州市工程渣土消纳市场信息价的通知》（杭管执联[2025]年1号）、《关于明确杭州市工程渣土运输及消纳项目计价清单编制和报价口径的通知》（杭州市建委2020年10月30日）等相关文件、解释等。
2、浙江大学提供的作业清单。
3、与本工程有关的标准（包括标准图集）、规范、技术资料。
4、招标文件及补充。
5、其它有关文件、资料。 

四、一般说明
（1）施工现场情况：以现场踏勘情况为准。
（2）交通运输情况：以现场踏勘情况为准。
（3）环境保护要求：满足省、市及当地政府对环境保护的相关要求和规定。
（4）本工程投标报价按《建设工程工程量清单计价规范》、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》、《通用安装工程工程量清单计算规范》的规定及要求，使用表格及格式按《建设工程工程量清单计价规范》要求执行，有更正的以勘误和解释为准。
（5）工程量清单中每一个项目，都需填入综合单价及合价，对于没有填入综合单价及合价的项目，按“0”报价处理；不同单项及单位工程中的分部分项工程量清单中相同项目（项目特征及工作内容相同）的报价应统一，如有差异，按最低一个报价进行结算。
（6）本工程量清单中的分部分项工程量及措施项目工程量均是根据本工程施工图，按照“工程量计算规范”的规定进行计算的，仅作为施工企业投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付价款的依据，工程量的变化调整以业主与承包商签订的合同约定为准，或按《建设工程工程量清单计价规范》有关规定执行，结算时工程量按实计量。
（7）工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改，若有错误，在招标答疑时及时提出，以“补遗”资料为准。
（8）分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征及具体做法只作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集。组价时应结合投标人现场勘查情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。
（9）投标人应充分考虑施工现场周边的实际情况对施工的影响，编制施工方案，并作出报价。
（10）暂列金额、暂估价：本工程不计入。
（11）创标化工地增加费：本工程不计入。
（12）总承包服务费：本工程不计入。
（13）投标时应仔细阅读图纸结合清单内容报价，凡清单说明与图纸冲突处以清单说明为准；图纸中材料规格不明确的如清单有描述的按清单描述的材料考虑。
（14）施工现场建筑垃圾外运，运距投标单位综合考虑；

（15）投标人应充分考虑材料二次搬运及运输等，在措施费中进行报价；

（16）工程图纸不明确的，根据现场实际情况及甲方、设计要求结合工程量清单进行报价；

（17）清单与图纸描述不一致时，施工方需在招标答疑时提出疑问，如无疑义，则认为按照图纸施工且依据投标时综合单价进行结算。结算时不得以任何理由针对此项提出任何单价调整，中标后综合单价不做调整；

（18）工程量清单项目特征描述的是主要工作内容，其他辅助工作内容投标人自行考虑，并计入综合单价及合价；

（19）以“项”为单位的分部分项工程量清单项目及措施项目为总价子目，合价固定包干，在招标范围内不作调整，投标人报价时应考虑设计方案优化、施工方案调整等风险因素；

（20）分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征及具体做法只作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明、技术措施表及相关标准图集。组价时应结合投标人现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用，清单描述不能作为投标人漏项、漏序的借口。

（21）本说明未尽事项，以计价规范、工程量计算规范、计价管理办法、招标文件以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。
五、有关专业编制说明
（一）通用部分
1、分部分项工程量清单中的工程量是按实物净量计算的，一切损耗均应在投标报价的综合单价
中考虑。
2、工程量清单项目名称和项目特征中，未特别注明的单位为mm。
3、分部分项工程量清单只描述了完成一个规定计量单位范围内应完成的主要工作内容，但投标
人填报的综合单价应是包含了这一计量单位项目范围内的所有工作内容所需的直接费、企业管理费、利润以及风险费用。
4、投标人在确定工程量清单中的每一项综合单价时，均应结合招标文件、技术规范、设计施工
图纸和现场勘察情况确定，其中：
（1）清单中涉及到有关标准图集的，投标综合单价应包含标准图集做法中所有工作内容。
（2）设计图纸未明确者，投标人应按清单明确内容报价。
5、投标人在投标报价时应充分领会《浙江省建设工程量清单计价指引》中各项目所组合的工程
内容。
6、投标人应先到工地现场踏勘，充分了解掌握现场情况，如工地位置、情况、道路、储存空间、
装卸限制、三通一平、当地的市政、市容、交通、治安、环保、环卫、城管、当地居民及任何其它足以影响承包价的情况，预计施工过程中各种不利因素，可将处理所需费用单列，汇入措施费中，计入投标报价。
7、风险金由投标人自行报价计入总价中，中标后不作调整。
8、下列项目由投标单位自行现场勘察并结合本工程实际情况、计算并计入项目措施费中，若不
列项或报价为0，视作优惠处理，今后一律不得调整；
（1）临时用水、临时用电、接线等产生的费用；
（2）因电力紧张或配备施工变压器容量不足等因素所发生的费用；
（3）场地内的二次搬运费；
（4）因施工场地限制，对临时设施搭设及施工进度的影响。
9、清单项目特征中的工作内容描述是主要工作内容，其他辅助工作内容投标人自行考虑，并计
入综合单价及合价。
10、装饰材料均需按图纸立面要求的形状加工成型，相关的折边及成型费用考虑在材料报价内，不另列项目计算。
11、图纸有标示，但无具体做法的按常规做法计列清单，此部分费用由投标单位考虑在报价内，施工期细化结算时不调整。
12、本工程平面部分若为弧形，地面地砖及石材铺贴、墙面墙砖及石材铺贴、吊顶饰面层的材料损耗应按实际考虑在相应报价中，结算时工程量按实铺面积计算，不再考虑损耗。
13、在本工程中若有特殊工程穿插施工，如电力、自来水、电信、电力、煤气、有线电视等配套项目，承包人必须无偿的向相应各专业单位提供用水、用电接口，除按国家规定向各专业单位按实收取水、电费外，不得向专业单位收取任何费用和押金，且必须全力配合专业单位施工工作并充分考虑其对本工程施工的影响，所需费用在投标报价时充分考虑，包含在投标总价中。
14、本工程所产生废弃料工程量及运距由投标人自行考虑，费用计入相应综合单价内。
15、施工图中不能反映的，而现场施工中有实际发生的费用由投标人自行踏勘现场后计入投标。
16、本工程施工图做法要求及与其它相关工程配合所产生的开孔、防水密封等费用均应列入相应清单项目综合报价中，结算时不作调整。
17、所有门窗报价均应包括所有五金配件。
18、拆除工程按项计入，请投标单位结合图纸自行现场勘查测算。
19、投标人根据自行确定的施工方案及招标文件相关要求，认为有必要增加的技术措施费，计入其他技术措施费当中，一旦中标不再调整。
20、若施工场地无法满足投标人临时设施布置需求，由投标人自行就近解决（场地租赁费用及场地到施工现场间的用水用电管线接通、道路接通、人材机的短驳转运在组织措施费考虑包干）。  

21、因受现场条件及工期等因素影响，施工期间不保证24小时正常供电，因此而引起的工期及相关费用的损失由投标人自行负责，投标人应自备发电机，其费用计入措施费，今后结算不做调整。
22、所有饰面材料，请投标单位自行充分考虑不同颜色和规格的报价的影响，实际施工时按业主、设计要求调整，中标后综合单价不变。
23、所有石材、石材线条的报价均需包含磨边、铣槽、表面处理(酸洗打蜡、镜面处理)、开孔、倒角、磨边、六面防护处理等费用，由投标人自行考虑，计入报价。
24、招标文件未提供品牌的材料及设备，应采用市场中高档品牌的国标产品，施工单位须报产地、  品牌、规格，经发包人签证同意后实施，否则不予以实施和结算。
（二）土建安装工程
（1）单独装饰工程：
1、垃圾外运：含垃圾清理、下楼及外运，各投标单位综合考虑计入报价，结算时不做调整；

2、渣土消纳各投标单位综合考虑计入报价，结算时不做调整；

3、金属窗拆除残值回收费各投标单位综合考虑计入报价，结算时不做调整；

4、其他拆除各投标单位综合考虑计入报价，结算时不做调整；

5、空气检测费各投标单位综合考虑计入报价，结算时不做调整；

6、其他措施费各投标单位综合考虑计入报价，结算时不做调整；

7、纤岩板具体参数要求如下：(1)板材规格:8mm，密度要求>1.45g/cm3;(2)板材经国家防火建筑材料质量监督检验中心检测，防火测试性能达到A2等级要求；(3)安装方式:同时采用100%全干挂方式，可100%拆卸及重复利用，不得采用任何点胶或其他胶粘方式安装；(4) 采用纤岩防火生态板作为基板，表面采用防火抗菌装饰层复合；(5)阳角采用配套同色同质弧形阳角；(6)甲醛含量:0.5mg/L，E0级;总挥发性有机化合物(TV02):<01ma/m3；(7)握螺钉力:1800N；(8) 抑制细菌生长，墙板表面抗菌:黄金葡萄球菌抗菌活性值>5.5，大肠杠菌抗菌活性值>5.4，铜绿假单胞菌抗菌活性值>4.6，肺炎克雷伯氏菌抗菌活性值>6.9，抗菌等级>99%；(9)抗冲击性能:凹痕直径13mm；(10)耐光色牢度:4级；(11)表面耐冷热循环:未见裂纹、鼓泡变色、起皱等；(12)表面耐划痕:3级:4.0N表面有90%连续双圆清晰可见的划痕；(13)表面耐磨:磨100r保留50%以上花纹；(14)表面耐污染:5级:无明显变化；(15)静曲强度:30MPa；(16)弹性模量:8000MPa；(17)含水率:7.5%；(18)吸水厚度膨胀率(24h)8%。
（2）安装工程说明：
1、根据甲方回复，无线AP 系统中配管计入清单，其他不计入；

2、根据甲方回复，空调拆除不在本次招标范围内；

3、根据甲方回复，热水机不在本次招标范围内；

4、根据甲方回复，出入口控制系统管线计入清单，其他不计入；

5、入侵报警及安防监控系统中的WDZ-YJY-3x2.5-JDG25 按30米计入；

6、入侵报警及安防监控系统中1x12芯室内单模光缆按100米计入；

7、计算机网络及综合布线系统中1x12芯室内单模光缆按100米计入，1x6芯室内单模光缆按100米计入；

8、出入口控制系统中，1x12芯室内单模光缆按100米计入

9、出入口控制系统中，安防机箱和门禁接线箱的网线CAT6UTP-4P按30米计入；

10、出入口控制系统中，UPS至门禁接线箱的电缆WDZ-YJY-3x2.5-JDG25按30米计入；

11、根据设计回复，5N1(楼层配电总箱)前端电缆WDZA-YJY-4x120+1x70按100米计入清单

12、根据设计回复，5ALE1前端电缆BTGY-5*6一条回路按100米计入清单；

13、根据设计回复，消防电系统中接入就近的报警线、消防电话线、电源线、广播线、电气火灾监控线按20米计入；

14、根据设计回复，电气系统中L9按LED格栅灯,300*50mm,30w/个计入；

15、根据设计回复，电气系统中L10按磁吸轨道射灯 25W/个计入；

16、室外机VRF-5F-2-38P冷媒管型号按54/28.6计入；

17、室外机VRF-5F-1-30P冷媒管型号按44.5/22.2计入；

18、接至主管的每个消火栓管按10米计入；

19、给排水系统中的接至主管的给水管PPR-DN50按30米计入；

20、给排水系统中PPR 热水管DN15按20米计入；

21、空调系统中，空调S125、S140、S80、S71连接的送回风管按镀锌钢板矩形风管1米计入；

22、有线电话交换机不计入本清单。

六、取费要求：
1、根据《关于调整安全文明施工基本费组成及费率的通知》（浙建建发[2022]37号），安全文明施工基本费报价不得低于《浙江省建设工程计价规则》（2018版）中规定的弹性费率下限取费基数乘以1.15。取费基数为人工费+机械费，其中单独装饰工程最低费率为7.39%，安装工程最低费率为9.19%，按市区一般工程统一考虑。

2、规费:根据浙建建〔2018〕61号文件，投标人根据国家法律法规及自身缴纳规费的实际情况，自主确定其投标费率，但在规费政策平稳过渡期内不得低于标准费率的30%。规费按以下要求计取：取费基数为人工费+机械费，既单独装饰工程最低费率为8.38%，安装工程最低费率为9.19%。

3、根据杭建市发〔2018〕578号文件，企业管理费报价不得低于省建设行政主管部门颁发的施工取费费率规定的对应专业工程企业管理费弹性费率下限乘以20%的计算值。企业管理费按以下要求计取：取费基数为人工费+机械费，单独装饰工程最低费率为2.27%，安装工程最低费率为3.26%。

4、根据《关于落实省建设厅调整2018版建筑安装工程安全文明施工费有关事项的通知》（杭建市通知[2025]98号）文件规定，投标人在投标报价时，应结合工程实际和企业信用状况将安责险等三项费用列入安全文明施工费中进行自主报价。

5、税金费率为9%，按一般计税方法。

七、主要材料（设备）参照品牌
	序号
	材料或设备名称
	品牌（参照或相当于）

	装饰部分

	1
	水泥
	海螺、南方、华润、红狮、华新

	2
	钢材
	宝钢、马钢、太钢、杭钢、沙钢

	3
	玻璃
	耀皮、台玻长江、南玻、信义

	4
	石膏板
	杰科（圣戈班）、拉法基、可耐福、龙牌、泰山

	5
	轻钢龙骨
	可耐福、龙牌、泰山、星牌优时吉

	6
	铝方通
	金霸（广州）、欧佰（广州）、欧斯龙（广州）

	7
	细木工板、木饰面板、免漆板、多层板、阻燃板
	兔宝宝、千年舟、莫干山

	8
	无机涂料、乳胶漆
	立邦、多乐士、三棵树、华润漆、大师漆

	9
	腻子
	立邦、美巢、三棵树

	10
	抗倍特板材
	佳丽福（Jialifu）、富栎华（广州）、博大（常州）

	11
	A级木质防火板
	焱木、木岩、久安康

	12
	瓷砖
	诺贝尔、斯米克、马可波罗、冠珠

	13
	铝合金型材
	凤铝、坚美、兴发、AAG亚铝

	14
	门、窗、家具五金配件
	雅洁、汇泰龙、坚朗、顶固

	15
	防水涂料、防水卷材
	科顺、东方雨虹、卓宝科技

	16
	耐侯密封胶
	之江、白云、硅宝、陶熙（DOWSIL）

	17
	铝扣板吊顶
	友邦、欧陆（广州）、鹏龙（深圳）、金霸（广州）

	18
	地胶板
	阿姆斯壮、丽杰（Rikett）、洁弗乐（Gerflor）、盟多、得嘉

	19
	成品木门
	美心（重庆）、金迪、盼盼、梦天、TATA

	20
	防火门、防盗门
	美心（重庆）、王力（王力安防）、赛银将军、索福（浙江永康）

	21
	灌浆料、聚合物砂浆
	上海环宇、杭州泰正、杭州鑫球、辰达

	22
	植筋胶、灌注胶
	杭州鑫球、上海悍马、杭州固安、华超

	23
	纤岩板
	富乐森、富美家、威盛亚

	安装部分

	1
	灯具
	飞利浦、松下、三雄极光、欧普、雷士

	2
	配电箱柜
	浙江金盾（杭州）、杭州杭开、浙江白象（杭州）

	3
	配电箱（柜）内元器件
	施耐德、ABB、西门子

	4
	开关、插座
	西门子、松下、施耐德

	5
	电线、电缆
	万马神（浙江万马）、永通（杭电股份）、远东电缆（江苏宜兴）、江苏上上

	6
	热浸镀锌钢管、镀锌钢管
	天津利达、河北华岐、天津友发、浙江金洲、河北新兴

	7
	JDG管
	武陵源（湖南常德）、萧通（天津市萧山管业）、上海申捷、杭州天一（杭州天一钢管有限公司）

	8
	PVC管、PPR管等塑料管
	伟星、中财、公元、联塑

	9
	网线、光缆
	爱谱华顿、一舟（浙江一舟）、江苏天诚、扬州春天、西蒙、汉胜

	10
	洁具
	箭牌、九牧、美标

	11
	消防报警设备
	松江、利达、海湾

	12
	消火栓箱（成套）
	杭州东盛、杭州金盾、萧山信达

	13
	桥架
	之江远大（浙江远大）、华鹏（江苏）、卡博菲、欧宝

	14
	网络摄像机
	海康威视、大华、宇视

	15
	网络交换机
	华为、思科、H3C

	16
	弱电机柜
	图腾、一舟、华为

	17
	PDU
	爱迪威、突破、勤诚

	18
	风机
	上虞专风、智汇拓特、金盾风机、浙江特风

	19
	小厨宝
	美的、海尔、史密斯

	20
	空调
	大金、日立、三菱

	21
	阀门
	上海开维喜、杭州春江、宁波埃美柯、上海冠龙


说明：
1、招标文件中对主要材料设备品牌、厂家、规格、型号有推荐的，投标人应采用并选用其中高档产品，或选用与招标人推荐的品牌相当及以上的中高档产品，如投标人所选材料设备的材质、规格、颜色、档次与招标文件存在明显差别，或虽按招标文件推荐的材料品牌选择但该材料因某种原因停产或其他原因而不能供应的，则实际施工过程中招标人有权在招标文件推荐的材料品牌中自行确定，且投标价格不予调整。
2、招标文件中对材料的品牌、规格、型号没有具体规定的，由投标人按招标文件的要求按中高档进行投标报价，并在“ 主要材料品牌一览表“的投标品牌一栏里注明所选材料设备的品牌、规格、型号，若投标人没有进行注明的，则招标人有权指定品牌，投标价格不调整。
3、发包人有权根据实际情况在发包人推荐的供应商（厂家）或品牌范围内进行调整，承包人须接受调整，并不得因此而要求调价。
4、若投标人未明确品牌，招标人将在此表 “推荐品牌或厂家”中指定品牌及型号，投标报价不予调整。
5、本项目所用材料承包人必须按国家有关标准和施工图纸要求采购，采购前应先提交其样品（质量等级、规格、颜色等）经监理工程师、设计师、发包人代表等确认许可后方可采购
6、本项目所有的装修用板材的环保等级要求为国家标准的E1级，乳胶漆等其他装修用材料的环保等级必须符合可以直接在室内使用的国家标准要求。
八、图纸、工程量清单

另附

第四部分  合同

范本四：一般适用总务处以浙江大学名义签订的修缮工程施工合同。

修缮工程施工合同
（浙江大学****************工程）
第一部分 合同协议书
发包人（全称）：浙江大学                  合同编号：           
承包人（全称）：                   
根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 浙江大学紫金港校区月牙楼东侧五层装修改造工程 工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况

1.工程名称：                      。
2.工程地点：                      。
3.工程立项批准文号：                  。
4.资金来源：                      。
5.工程内容：                      。
6.工程承包范围：
竞争性磋商文件、施工图、工程量清单报价包含的发包内容 。
二、合同工期

计划开工日期：     年   月   日。
计划竣工日期：     年   月   日。
工期总日历天数：     天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。实际开工日期以经发包人批准开工报告的开工日期为准。
三、质量标准

工程质量符合 国家施工验收规范合格 标准。
四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：
人民币（大写）                 (¥            元)；
其中：
（1） 磋商初次报价为：人民币（大写）      (¥            元)；
磋商最终报价为：人民币（大写）      (¥            元)；
优惠金额为：人民币（大写）      (¥            元)；
（2）已包含安全文明施工费：
人民币（大写）               (¥          元)；
2.合同价格形式：                           。
五、项目经理

承包人项目经理：                          。
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）成交通知书（如果有）；
（2）投标函及其附录（如果有）； 
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）竞争性磋商文件及其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过竞争性磋商形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
    八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。
十、签订地点

本合同在   杭州   签订。
十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效

本合同自双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章之日起生效。
十三、合同份数

本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 肆 份。
发包人：  (公章)             
            承包人：  (公章)
法定代表人或其委托代理人：  
            法定代表人或其委托代理人：
（签字）                    
           （签字）
统一社会信用代码：12100000470095016Q        统一社会信用代码：
地  址：西湖区余杭塘路866号 
            地  址：
邮政编码：   310058      

            邮政编码：
法定代表人：                
            法定代表人：
委托代理人：                
            委托代理人：
电  话： 88206030       

            电  话：
传  真： 88981007      


            传  真：
电子信箱：                   
            电子信箱：
发票抬头：    浙江大学       
            发票抬头：
开户银行：农行杭州市浙大支行紫金港分理处    开户银行：
账  号：19042201040000014   
            账  号：
第二部分 通用合同条款（略）

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括： 1、最终报价与补充承诺文件；2、竞争性磋商文件和工程量清单；3、磋商响应文件及其附件；4、标准、规范及有关技术文件；5、施工组织设计、其它文件；6、其他有关双方洽商、变更等书面协议文件 。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名    称：                              ；
资质类别和等级：                           ；
联系电话：                              ；
电子信箱：                              ；
通信地址：                              。
1.1.2.5 设计人：
名    称：                               ；
资质类别和等级：                           ；
联系电话：                               ；
电子信箱：                                ；
通信地址：                              。
1.3法律 
适用于合同的其他规范性文件： 国家现行法律、法规及浙江省与杭州市相关的法规、规章 。
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括： 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013强制性条文及与本工程相关的现行国家、省、市施工验收规范和质量评定标准以及磋商文件要求;财政部、建设部相关规范性文件；2、《浙江大学修缮管理办法》浙大发总务〔2019〕3号、《浙江大学修缮管理实施细则》浙大发总务〔2019〕4号文件 。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：     /     。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为： 1、本合同协议书；2、本合同专用条款；3、最终报价与补充承诺文件；4、成交通知书；5、竞争性磋商文件和工程量清单；6、磋商响应文件及其附件；7、本合同通用条款；8、标准、规范及有关技术文件；9、施工组织设计、其它文件；10、其他有关双方洽商、变更等书面协议文件 ；11、浙江大学相关文件 。
1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限： 开工前14天 ；
发包人向承包人提供图纸的数量： 4套 ；
发包人向承包人提供图纸的内容： 施工图 。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括： 施工组织设计、方案以及其他合同条款约定的须由承包人提供的其他文件 ；
承包人提供的文件的期限为： 开工前3天 ；
承包人提供的文件的数量为： 4套 ；
承包人提供的文件的形式为： 书面文件 ；
发包人审批承包人文件的期限：收到文件后7天内 。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定： 按通用合同条款第1.6.5项执行 。
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在 3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：                     ；
发包人指定的接收人为：                      。
承包人接收文件的地点：                      ；
承包人指定的接收人为：                     。
监理人接收文件的地点：                     ；
监理人指定的接收人为：                     。
1.10 交通运输
1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：按照浙大发保〔2010〕8号《浙江大学机动车辆进出校园管理办法》、浙大校办〔2017〕4 号《浙江大学机动车辆进出校园智能化管理实施细则》执行 。
1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：     /      。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定： 施工场内已有满足工程施工需要的场内道路和交通设施 。
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。
1.11 知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用合同条款第1.11.1项执行 。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用合同条款第1.11.1项执行。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 按通用合同条款第1.11.2项执行 。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用合同条款第1.11.2项执行。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式： （除发包人指明外）承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价内 。
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 是 。
允许调整合同价格的工程量偏差范围： 按专用合同条款第10.4.1项执行 。
2. 发包人

2.2 发包人代表
发包人代表：
姓    名：                   ；
身份证号：                   ；
职    务：                  ；
联系电话：                   ；
电子信箱：                   ；
通信地址：                  。
发包人对发包人代表的授权范围如下： 全面实施本工程的质量、进度、安全生产、文明施工的管理监督工作，但发包人代表所签署的任何书面文件（包括但不限于签发工程联系单、造价控制管理、工期变更及工期延误的确认）都须经发包人盖章确认后才生效 。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求： 开工前3天 。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括： 1、在开工日期3天前，将施工电源、水源及计量表接至承包人场布图指定的施工场地附近，场内接电、接水由承包人自行承担。电讯线路由承包人自行解决，需要时发包人可协助承包人与电信部门联系，费用全部由承包人承担；2、本工程施工现场周围道路畅通；施工时通道及施工时间的具体利用，应受发包人管理规定、磋商文件和其他须遵守约定、规定所述的限制，就此，承包人应自行承担费用及采取一切必要合理的措施以避免对发包人或其他第三方的正常营业或财产、人身安全造成影响、干涉、妨碍或侵害；3、承包人应考虑机械设备进场条件、后续工作、遗留问题及道路周边关系，场地内临时道路、出入通道已具备,后续临时道路的修建及养护由承包人负责，工程完工前承包人应对因施工造成的原有道路、排水等设施的损坏进行修缮，恢复原有使用功能，并包括到养护、道路部门办理所有相关手续。施工中应保证现状道路的正常通行。4、发包人在交付施工现场时，在现场实际交验，并做交验记录。5、进场后的临时设施场地布置应该服从发包人的安排 。
3.1 承包人的一般义务
（9）承包人提交的竣工资料的内容： 完整标准的竣工图及技术资料 。
竣工图绘制要求：当设计变更内容较少时，承包人可采用杠（划）改或叉改法直接在原施工图上进行绘制修改，并加盖竣工图章；当设计变更内容较多时，承包人应委托设计人重新编制竣工图蓝图（修改部分），在设计图中注明“竣工阶段”，并应有绘图人、审核人的签字。相关费用已包含在签约合同价中，不再另行增加。
承包人需要提交的竣工资料套数： 3套 。
承包人提交的竣工资料的费用承担： 承包人 。
承包人提交的竣工资料移交时间： 工程竣工验收合格后28天内 。
承包人提交的竣工资料形式要求： 书面 。
（10）承包人应履行的其他义务： 1、开工前承包人应对施工图纸认真核查，积极配合发包人组织的施工图纸会审及交底工作，及时指出图纸中有任何不符合施工常规或惯例之处，如有施工图问题在设计交底时未及时提出，而在后期施工过程中造成窝工、返工等情况，由承包人自行解决，费用已包含在签约合同价中； 2、做好与发包人另行委托的其他专业工程承包单位的相关衔接、管理、协调和配合服务工作，服从发包人及监理人现场总协调做出的决定；3、积极配合发包人要求的其他工作；4、承包人场布、交通、施工顺序等应服从发包人的安排；5、其他合同条款中约定的承包人应履行的义务 。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓    名：                       ；
身份证号：                       ；
建造师执业资格等级：               ；
建造师注册证书号：               ；
建造师执业印章号：               ；
安全生产考核合格证书号：            ；
联系电话：                       ；
电子信箱：                       ；
通信地址：                       ；
承包人对项目经理的授权范围如下： 代表承包人履行本合同，包括但不限于代表承包人对本工程进行工程管理及协调，全面负责工程的质量控制、进度控制、投资控制、安全管理、合同管理等 。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求： 项目经理到位率不得少于85%，到位率少于要求的，按累计最多不超过签约合同价百分之五平均计算每次的金额扣款 。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有权要求承包人更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担，且承包人应按照签约合同价的千分之一向发包人支付违约金 。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：按照签约合同价的千分之一向发包人支付违约金。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：
（1）承包人确需更换项目经理的，继任项目经理注册执业资格、管理经验的约定： 不低于前任人员的资格要求 。
（2）承包人擅自更换项目经理的违约责任： 如承包人未征得发包人同意擅自更换项目经理的，按照签约合同价的千分之五向发包人支付违约金，且发包人有权解除合同 。
    3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任： 按照签约合同价的千分之五向发包人支付违约金 。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 开工前3天 。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任： 按照签约合同价的千分之一向发包人支付违约金 。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： 提前24小时通知监理人员并征得监理人员同意 。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任： 按照签约合同价的千分之一向发包人支付违约金 。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任： 按照签约合同价的千分之一向发包人支付违约金 。
3.5 分包
3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括： 本工程合同的全部内容 。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 开工至竣工并移交发包人止 。
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保： 是 。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的： 承包人在本合同签订时应向发包人交纳数额为签约合同价的10%作为履约保证金，其中质量保证金、工期保证金和安全文明施工保证金各占三分之一。如承包人不能按投标承诺或合同要求履约的，发包人有权扣除相应甚至全部履约保证金。履约保证金待工程验收完毕，结合合同的履行情况，7天内无息退还 。
4. 监理人

4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：  按工程监理合同执行 。
关于监理人的监理权限：  按工程监理合同执行 。监理人须取得发包人书面批准后才能行使的职权：
（1）涉及全局进度的工程暂停；
（2）工程变更、设计变更的估价；
（3）索赔的处理；
（4）涉及改变原设计意图；
（5）对承包人合同规定的义务提出变更；
（6）超出施工合同约定的工程价格的调整和变更；
（7）其他专用合同条款中约定的须取得发包人书面批准后才能行使的职权 。
上述涉及设计变更、工期顺延、材料价格、用材、追加工程款、索赔的处理等可能影响工程价款或工期的签证，必须经发包人书面同意签字并盖章才有效。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： 按工程监理合同执行 。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名：          ；
职    务：          ；
监理工程师执业资格证书号：           ；
联系电话：                 ；
电子信箱：                 ；
通信地址：                 ；
关于监理人的其他约定： 按工程监理合同执行 。
5. 工程质量

5.1 质量要求
5.1.1 特殊质量标准和要求： 1、在各分部分项工程施工前，发包人将委托监理人审核承包人的技术交底情况，检查各项准备工作，包括但不限于操作人员的上岗证、各种材料的质保书、出厂合格证、取样复试、机械器具的准用证等。2、工程应达到工程施工质量验收规范标准，工程资料应满足职能部门的验收要求，并确保顺利通过验收。如承包人未及时提供竣工验收资料造成发包人不能及时备案而受到政府处罚的，该罚金由承包人承担，在工程结算款中扣除 。
关于工程奖项的约定：     /     。
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料 。
监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过： 48 小时。
6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。施工现场按照《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）评定达到“合格”标准 。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定： 按照《浙江大学校园治安管理规定》浙大发保〔2012〕2号文件执行 。
关于编制施工场地治安管理计划的约定： 由承包人在工程开工后7天内编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案 。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求： 按照《杭州市建筑工程施工场地文明管理规定》要求执行 。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：     /     。
7. 工期和进度

7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 专项施工方案等 。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 开工日期前7天，向监理人提交详细的施工组织设计，并由监理人报送发包人 。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 7天内 。
7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 7天内 。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限： 开工前3天 。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： 开工前7天 。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： 开工前7天 。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 180 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 开工前7天 。
7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：      /     。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为： 每延期一天，按签约合同价的千分之一支付违约金 。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 逾期竣工违约金总额不超过签约合同价的5%  。
7.6 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：      /     。
7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：      /     。
7.9 提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励：      /     。
8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用
8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 发包人 。
8.6 样品
8.6.1
样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：
 按磋商文件、工程量清单执行 。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定： 承包人 。
9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员
9.1.2 试验设备
施工现场需要配置的试验场所：      /     。
施工现场需要配备的试验设备：      /     。
施工现场需要具备的其他试验条件：      /     。
9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：      /     。
10. 变更

10.1变更的范围
关于变更的范围的约定： 参照《浙江大学修缮工程变更管理实施细则（试行）》浙大总务发〔2020〕6 号执行 。
10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定:  工程设计变更须经设计人及发包人共同书面签证；其它工程变更及工程联系单须经发包人书面签证，并按顺序编号。上述变更手续不完整，视为无效变更 。
合同价款外调整方法： 1、本工程结算时根据施工要求工作内容、工程量按设计变更和其它工程联系单实际发生调整，单价按磋商响应文件的投标单价结算。2、新增的工作内容单价，磋商响应文件有相应或相似投标单价的按此单价结算，无相应或相似投标单价时，按2018版工程预算定额，参照投标口径重新组价。3、无信息价材料，参照施工期市场价，特殊材料须经发包人签证认可 。
10.5承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：      /     。
发包人审批承包人合理化建议的期限：      /     。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：      /     。
10.7 暂估价
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：      /     。
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：      /     。
11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 / 种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：  /  ； 
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
（2）关于基准价格的约定：      /      。
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 / %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 / %时，其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 / %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 / %时，其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± / %时，其超过部分据实调整。
第3种方式：其他价格调整方式：      /      。
12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式
1、 采用固定单价合同 。
综合单价包含的风险范围：
（1）应由承包人承担的工、料、机在投标编制期或预算书编制期与合同实施期间所发生的市场价格波动。 
（2）其他： ①施工组织措施费；②一个有经验的承包人可以或应该预见的风险；③技术规程调整；④除税金外的国家、浙江省、杭州市政策（含计价规则、定额等）调整；⑤所有磋商文件或工程量清单已明示要求报价的内容而承包人未予报价的，将被认为已包含在签约合同价中，结算时不予调整；⑥承包人对工程现场环境以及发包人提供的磋商文件、图纸等资料作出错误的推论、理解而导致报价失误，属于承包人风险，结算时合同价款将不予调整； ⑦承包人已充分考虑与发包人另行委托的专业工程承包单位之间的配合及工作面交替施工引起的窝工情况，在结算时不作调整。
风险费用的计算方法：以上风险费用已包含在签约合同价中，不再另行计取。
风险范围以外合同价格的调整方法：
（1）因变更引起的调整按专用合同条款第10.4.1项的约定执行。
（2）发包人签证认可的其他增减。
2、总价合同。
总价包含的风险范围：      /     。
风险费用的计算方法：      /     。
风险范围以外合同价格的调整方法：      /     。
3、其他价格方式：      /     。
12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额： 签约合同价的30% 。
预付款支付期限： 合同签订后14天内 。
预付款扣回的方式：      /     。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：      /     。
预付款担保的形式为：      /     。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则： 1、实行工程量清单计价的工程项目，其工程量的计算规则应按国家标准工程量计算规范及省级行业主管部门颁布的补充规定执行。2、不实行工程量清单计价的工程项目，工程量的计算规则应按省、市行业主管部门颁布的各专业工程定额的工程量计算规则执行 。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：      /     。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：      /     。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：      /     。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：      /     。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：      /     。
12.4 工程进度款支付
12.4.1 付款时间
（1）关于付款周期的约定： 合同签订后按签约合同价的30％支付预付款；当完成总工程量的60％时，发包人向承包人支付签约合同价的30％；工程竣工正式验收合格，结算报告和完整的结算资料送达发包人接收后支付签约合同价的25％；工程审计结束后付至工程审计结算价的97％，余款作为工程质量保证金。履约保证金在竣工验收合格后，结合合同的履行情况7天内无息退还；联系单的费用在审计后，按照审计价与结算款一并支付，具体按《浙江大学修缮管理实施细则》（浙大发总务〔2019〕4号）规定办理。
（2）承包人收取工程款之前，应向发包人提交相应金额的正规的工程款增值税专用发票，发包人凭票付款，承包人未提交发票的，发包人有权拒绝付款，在此情形下，发包人不承担逾期付款违约责任。增值税专用发票开票信息如下：
发票抬头：              ；
税号：                  ；
开户行：                ；
银行账号：              ；
电话号码：              ；
地址：                  。
（3）承包人编制工程结算书应遵循实事求是的原则，送审造价应以初次报价投标结算口径及本合同10.4.1为基础进行编制，磋商初次报价与磋商最终报价的差额（¥       元）在最终送审价中直接扣除。
（4）对于结算审核费用，按浙价服〔2009〕84号文件《浙江省建设工程造价咨询服务基准收费标准》的规定执行。基本费由发包人承担；核减追加费按核减额超过送审造价5%的幅度以外的核减额为基数计算，费用由承包人承担，核增费用的审核费由承包人承担，承包人支付部分由承包人另行支付 。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：      /     。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：      /    。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：      /    。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：      /    。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限： 7天内 。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： 14天内 。
（2）发包人支付进度款的期限： 7天内  。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：      /     。
12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：      /     。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：      /     。
13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 48 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过： 48 小时。
13.2 竣工验收
13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定： 1、工程质量与竣工验收需由发包人牵头组织承包人、设计人、监理人及有关职能部门等共同参与验收认可，确保符合《工程施工质量验收规范GB50300-2013》标准执行，符合并通过消防验收要求，同时确保工程质量符合磋商文件规定的验收要求。承包人必须提供室内空气质量检测合格报告方可组织验收，检测费用由承包人支付。2、工程实施预验收制度，工程结算合同执行时间以预验收时间为准。工程保修期计算时间仍以正式验收时间为准 。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：
      /     。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：      /     。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：    /   。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：      /     。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容： 试车内容应与承包人承包范围相一致，试车费用由承包人承担 。
（1）单机无负荷试车费用由 承包人 承担；
（2）无负荷联动试车费用由 承包人 承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：      /     。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限： 7天内 。
14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限： 工程竣工验收合格后45天内 。
竣工结算申请单应包括的内容：竣工结算报告及完整的结算资料。
14.2 竣工结算审核
通用合同条款第14.2（1）项、第14.2（2）项均不予适用。
发包人审批竣工付款申请单的期限： 承包人提交的竣工结算申请单批准后的60天内 。
发包人完成竣工付款的期限：      /     。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：      /     。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数： 2份 。
承包人提交最终结算申请单的期限： 在缺陷责任期终止证书颁发后7天内 。 
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 14天内 。
（2）发包人完成支付的期限： 14天内 。
15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限： 按磋商文件，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算 。
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定： 是 。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第 2 种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：      /     ； 
（2） 3 %的工程款；
（3）其他方式：      /     。
15.3.2 质量保证金的扣留 
质量保证金的扣留采取以下第 2 种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式：      /     。
关于质量保证金的补充约定： 质量保证金在缺陷责任期全部届满后的7个工作日内扣除承包人未能履行缺陷修复义务相应金额的维修费用等其他款项后予以退还，不计利息 。
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为： 详见《工程质量保修书》 。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 48小时内 。
16. 违约

16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：      /     。
    16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：  / 。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：按合同成立时一年期贷款市场报价利率向承包人支付违约金。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：      /     。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：      /     。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：      /     。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：      /     。
（7）其他：      /     。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 28 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形： 1、未经发包人书面同意，承包人擅自更换材料或设备投标品牌（含询标纪要约定品牌）用于施工的，或在施工中使用假冒、贴牌品牌材料或设备的。2、其他合同条款中约定的承包人违约的情形。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法： 1、工期每延误一天，按签约合同价的1‰支付违约金，本项违约金总额不超过签约合同价的5%；2、工程质量达不到合格要求的，作违约论处，违约金按签约合同价的5％计算，并无偿整改达到合格要求 。3、未经发包人书面同意，承包人擅自更换材料或设备投标品牌（含询标纪要约定品牌）用于施工的，或在施工中使用假冒、贴牌品牌材料或设备的，一经发现，承包人必须无条件返工，将已使用材料或设备清退出场，并更换为符合磋商文件要求的材料或设备；同时，承包人应当按照该项目所用该种材料或设备总价值的100%向发包人支付违约金；4、本合同项下所有承包人应支付给发包人的违约金、赔偿金、罚金，发包人有权在应付承包人的任何一期工程款或履约保证金中直接扣除。
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定： 其他合同条款中有约定的，按其约定处理；其他合同条款中没有约定的，按通用合同条款第16.2.3项执行 。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 按实计算 。
17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 空中飞行物体坠落；非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾；持续时间2小时以上的十二级及以上大风；暴雨（24小时降水量100毫米以上）以及当地政府要求连续停止施工30天及以下的情形（非承包人原因引起的）。因不可抗力而导致承包人损失的，承包人不能向发包人提出费用索赔 。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28 天内完成款项的支付。
18. 保险

18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：      /     。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定： 承包人应按国家、浙江省、杭州市有关规定办理相关保险并自行支付保费（主要包括：承包人应为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险、并办理施工机械设备财产保险等），其中涉及发包人保险利益的，应将发包人列为被保险人。发生事故，除保险公司理赔外，发包人不承担任何费用 。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 是 。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定： 按通用合同条款第18.7款执行 。
20. 争议解决

20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 不同意 。
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：      /     。
选定争议评审员的期限：      /     。
争议评审小组成员的报酬承担方式：      /     。
其他事项的约定：      /     。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：      /     。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：
（1）向  /  仲裁委员会申请仲裁；
（2）向 工程所在地 人民法院起诉。
20.5其它约定：
（1）除约定外，工程残值回收归发包人统一处理。
（2）合同签定后，承包人应及时缴纳民工工伤保险费。
（3）工程造价50万元以上的项目，承包人可向浙江大学修缮管理委员会办公室提出评优申请。
（4）其他未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议书，补充协议书与本合同具同等法律效力 。
21. 送达

21.1 送达的方式
本合同任一方向对方发出的通知、信函、数据电文等，应当发送至本合同签章栏所列的地址、联系人和通信终端。一方当事人变更名称、地址、联系人或通信终端的，应当在变更后_7 天内及时书面通知对方当事人，对方当事人实际收到变更通知前的送达仍为有效送达，电子送达与书面送达具有同等法律效力。
21.2 送达的时间
合同任一方向对方发出的函件，自交邮后的第七日视为送达；发出的传真/电子邮件，自地址填写无误且系统顺利发出后，视为送至对方数据电文接收系统即送达。若实际送达日为非工作日，则视为在实际送达日后的下一工作日送达。
21.3 送达地址的诉讼效力
本合同约定的通信地址、电子通信终端作双方工作联系往来、法律文书送达之用；亦为双方争议解决时人民法院及仲裁机构的法律文书送达地址。人民法院及仲裁机构向合同任一方送达诉讼文书（含裁判文书）的，视为有效送达。当事人对电子通信终端的送达适用于争议解决时的送达。
附件1：《工程质量保修书》略
附件2：《维修改造项目垃圾堆放清运承诺书》略
附件3：《通用合同条款》略
附件1：

工程质量保修书

发包人（全称）：     浙江大学     
承包人（全称）：                         
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就浙江大学紫金港校区月牙楼五层办公区域装修改造 工程签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下： 合同约定的全部工程内容 。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；

3．装修工程为 2 年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；

5．供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年；

7、道路维修工程为 2 年；

8．其他项目保修期限约定如下： 质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算 。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知后48小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项： 发包人在工程竣工验收合格贰年后7个工作日内，扣除承包人未能履行缺陷修复义务相应金额的维修费用等其他款项后予以退还（不计利息）。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

附件2：

维修改造项目垃圾堆放清运承诺书

浙江大学：

很荣幸能为贵校 紫金港校区月牙楼五层办公区域装修改造工程 工程，在施工期间我公司将严格遵守贵校的各项规章制度，并接受监督与管理。
我代表                              （承包人名称），在此作如下承诺：

一、在装修改造期间，我公司按学校和物业要求建筑垃圾统一入袋，整齐堆放在规定位置，及时清运（原则上做到每日一清），并将周边环境打扫干净，每次清运时间不超过一周。

二、在装修期间如遇特殊情况（如市卫生大检查等），服从学校和小区物业的统一安排，保证大局。

三、经检查如与以上承诺不符，同意按学校总务处、监理单位或物业出具的联系单扣罚，每发现一次建筑垃圾乱堆、乱放罚款1000元，并上交学校账户。罚款结清前不予竣工验收。

                                    法定代表人或授权代表：                
                                         承包人公章：              
                                              年     月     日
第五部分 附件(响应文件格式)

说明：

1.响应文件由磋商供应商根据照磋商文件要求参照附件格式编制。

2.附件中有参考格式的，参照格式，没有参考格式的，自行编制。

一、响应文件外层包装封面（格式供参考）

磋商响应文件

（报价文件/商务文件/技术文件）

项目名称：浙江大学紫金港校区月牙楼东侧五层装修改造工程
采购编号：0625-26216095  

磋商供应商名称：                               

联 系 人：                              

联系电话：                          

在    年    月    日    时  分之前不得启封

二、响应文件封面（格式供参考）

                 正本/副本

浙江大学

浙江大学紫金港校区月牙楼东侧五层装修改造工程
磋商响应文件

（报价文件/商务文件/技术文件）

采购编号：0625-26216095

供应商名称（盖章）：                           
法定代表人或授权代表(签字或盖章)：                   
时间：    年   月   日

三、商务文件部分格式

附件1

磋商响应函

致：
根据贵方为_____________项目采购的磋商邀请（采购编号________），授权委托人________（全名、职务）经正式授权并代表      （磋商供应商名称）提交下述文件正本一份和副本二份。

(1)竞争性磋商初始报价单。

(2)按磋商供应商须知要求提供的全部文件。

据此函，授权委托人宣布同意如下：

(1)磋商供应商将按磋商文件的规定履行合同责任和义务。

(2)磋商供应商已详细审查全部磋商文件，包括修改文件（如需要修改）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

(3)其磋商自磋商日起有效期为90个日历天。

(4)如果在递交最后报价后，磋商供应商在磋商有效期内撤回响应文件（承诺及回复等）。

(5)磋商供应商同意提供按照采购人的可能要求的与其磋商有关的一切数据和资料，完全理解采购人不一定要接受最低价的磋商供应商。

(6)与本磋商有关的一切正式来往通讯请寄：

磋商供应商地址：               邮编：

电话：                        传真：

磋商供应商(盖章)：   

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：   

日期：    

附件2
（1）法定代表人资格证明书

单位名称：
地址：
姓名：   性别：        年龄：            职务：

系______________________的法定代表人。

特此证明。

磋商供应商(盖章)：

日期：                                 

（2）法定代表人授权书

本人____________（姓名）系_________________(磋商供应商全称)的法定代表人，现授权______________________(授权委托人姓名)为我方授权委托人，参加贵方组织的

____________________项目(采购编号)采购活动，授权委托人以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改磋商供应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：同本项目磋商有效期。

授权委托人无转委托权。

磋商供应商全称(公章)：

法定代表人：（签字或盖章）

身份证号码：

授权委托人：（签字或盖章）

身份证号码：

　　　　　　　　　　　　　　日　期：

法定代表人和授权委托人的身份证复印件附后。（正反面）

附件3

商务（合同或技术）条款偏离表

	序号
	磋商文件要求
	响应文件对应条款
	备注

	…
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：1.若不填写或只填写“无”视作完全响应磋商文件的要求;

2.磋商供应商若有好的建议可附建议书。

磋商供应商(盖章)：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：                                             

附件4－1

建议书

	


磋商供应商(盖章)：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件4

供应商基本情况表

	 单位名称
	
	成立时间
	

	资质等级

（如有）
	
	经营方式
	
	企业性质
	

	注册资金
	
	地    址
	

	经营范围
	

	单位

职工
	人数
	具有执业资格的管理人员人数

	
	
	

	单

位

简

介
	


附件5

资格证明文件

磋商响应须知8.1（5）条所述相关证明材料。

1.基本资格条件相关证明材料

a. 具有独立承担民事责任的能力：

供应商须在响应文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

1　 如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

2　 如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

3　 如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

4　 如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

5　 如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

b. 符合参与政府采购活动资格条件的承诺函：

承诺函

（采购人）：

我方    （磋商供应商全称）  参与      （项目名称）   政府采购活动，针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所述条件做如下承诺：

1. 我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2. 我方具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力；

3. 我方没有缴纳税收和社会保障等方面的失信记录；

4. 我方在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）

我方对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章） ： 

法定代表人或授权代表（签字或盖章）

日期：  年  月  日 

附件一：落实政府采购政策需满足的资格要求
中小企业声明函（工程）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 
 人，营业收入为 
 万元，资产总额为 
万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 
人，营业收入为  
万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章） ： 

法定代表人或授权代表（签字或盖章）

日期：  年  月  日   

说明：

1.1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.本项目所属行业见前附表。

3.中小企业划型标准规定（工信部联企业[2011]300号）附后。

4.《中小企业声明函》格式不得擅自调整，格式中划横线的部分需要各投标供应商按实际情况如实填写，括号中的内容是对拟填写内容的说明。

5.供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。
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或b.供应商为监狱企业的证明文件：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具（如有）

或c.残疾人福利性单位声明函（如有）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

               单位名称（盖章）：

                                       日  期：

附件二：特定资格要求
	序号
	特定资格要求
	供应商对能达到程度的简述（供应商填写）
	证明资料附后（复印件加盖公章）
	

	一
	企业资质要求
	
	
	

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	


注：1、证明材料复印件需齐全，不得缺页，否则证明无效，加盖公章。
2、证明材料因具备充分性，与要求相对应，否则由此产生的责任和风险磋商供应商承担。

3、根据采购公告本项目的特定资格要求逐条填写

磋商供应商(盖章)：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

四、技术文件部分格式

附件1

磋商响应一览表

项目名称：                                  
采购编号：               

	工期、质保期
	

	项目负责人
	


磋商供应商(盖章)：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

（1）施工方案；

（2）质量保证措施；

（3）施工机具和检验仪器的投入；

（4）工期承诺、进度控制措施及施工质量控制措施；

（5）投入本项目的工程技术管理人员的专业配置情况；

（6）关键工序、复杂环节的相应技术措施；

（7）安全文明施工保证措施；

（8）材料设备进场计划及施工计划情况；

（9）合理化建议及售后服务；

（10）供应商认为需要提供的资料。

采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后，没有图表的可格式自拟。

附表一  拟投入的主要施工设备表

附表二  拟配备的试验和检测仪器设备表

附表三  项目管理班子配备情况表

附表四、项目经理简历表

附表五、技术负责人简历表

附表六、劳动力计划表

附表七、计划开、竣工日期和施工进度网络图或横道图

附表八、主要材料选用品牌表

附件一 拟投入的主要施工设备表

	序号
	设备

名称
	型号

规格
	数量
	国别

产地
	制造

年份
	额定功率（KW）
	生产

能力
	用于施工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表二 拟配备的试验和检测仪器设备表

	序号
	仪器设备名称
	型号

规格
	数量
	国别

产地
	制造

年份
	已使用

台时数
	用途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表三 项目管理班子配备情况表

	职务
	姓名
	职称
	上岗资格证明
	已承担在建工程情况

	
	
	
	证书

名称
	级别
	证号
	专业
	原服务单位
	项目数
	主要项目名称

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本项目一旦我单位中标，将实行项目经理负责制，并配备上述项目管理班子。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。


附表四 项目经理简历表

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	从事项目经理年限
	

	项目经理资格证书编号
	

	在建和已完工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工日期
	在建或已完
	工程质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


备注：后附项目经理注册证书、B证、职称证等

附表五 技术负责人简历表

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	从事技术负责人年限
	

	资格证书名称及编号
	

	在建和已完工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工日期
	在建或已完
	工程质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附表六 劳动力计划表

单位：人

	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


附表七 计划开、竣工日期和施工进度网络图

1. 磋商供应商应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按采购文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2. 施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

附表八

主要材料选用品牌表

	序号
	材料或设备名称
	推荐品牌
	选用品牌

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	


注：根据清单中提供的《主要材料（设备）推荐品牌》一一对应填写，品牌的质量等级均要求为“中高档系列或以上”，不得采用经济型或低档产品。

五、报价文件部分格式

附件1

磋商响应报价一览表

项目名称：                                  

采购编号：                    

	总报价（人民币）¥                    ，

大写：                     元


注： “报价方式”以一次报清，完成本项目所需的所有费用必须包含在总报价中，如以后已实施而未列入报价的费用将被视为供应商优惠，采购人均不予支付。

磋商供应商(盖章)：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

浙江大学紫金港校区月牙楼东侧五层装修改造工程

投 标 报 价

投 标 人：                          （单位盖章）

年  月  日

磋 商 总 价
采购人：  浙江大学                         
工程名称： 浙江大学紫金港校区月牙楼东侧五层装修改造工程   

磋商总价（小写）：                             

          （大写）：                             

磋商供应商：                          （单位盖章）

法定代表人
或其授权人：                         （签字或盖章）

编 制 人：                       （签字盖执业专用章）

注册造价工程师（或造价员）

编制日期：    年  月  日

编制说明

工程名称：浙江大学紫金港校区月牙楼东侧五层装修改造工程
	


单位（专业）工程费用汇总表

工程名称：浙江大学紫金港校区月牙楼东侧五层装修改造工程     单位：元
	序号
	汇总内容
	
	金额（元）
	备注

	1
	分部分项工程
	
	
	

	1.1
	
	
	
	

	2
	措施项目
	
	
	

	2.1
	施工技术措施项目
	
	
	

	2.1.1
	
	
	
	

	2.2
	施工组织措施项目
	
	
	

	2.2.1
	其中：安全文明施工基本费
	
	
	

	3
	其他项目
	
	
	

	3.1
	暂列金额
	
	
	

	3.2
	暂估价
	
	
	

	3.3
	计日工
	
	
	

	3.4
	施工总承包服务费
	
	
	

	4
	规费
	
	
	

	5
	增值税
	
	
	

	磋商响应报价合计=1+2+3+4+5
	
	
	


分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浙江大学紫金港校区月牙楼东侧五层装修改造工程  第  页 共  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目

特征
	计量单位
	工程量
	综合

单价

（元）
	合价

（元）
	其中（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费
	机械费
	暂估价
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	
	
	
	

	合    计
	
	
	
	
	


工程量清单综合单价计算表

工程名称：浙江大学紫金港校区月牙楼东侧五层装修改造工程  第  页 共  页
	序号
	编号
	名称
	计量单位
	数量
	综 合 单 价（元）
	合计（元）

	
	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	风险费用
	小计
	

	1
	（清单编码）
	（清单名称）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	（定额编号）
	（定额名称）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	（清单编码）
	（清单名称）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	（定额编号）
	（定额名称）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合  计：
	


施工技术措施项目清单与计价表

工程名称：浙江大学紫金港校区月牙楼东侧五层装修改造工程  第  页 共  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目

特征
	计量单位
	工程量
	综合

单价

（元）
	合价

（元）
	其中（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费
	机械费
	暂估价
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	
	
	
	

	合    计
	
	
	
	
	


施工技术措施项目清单综合单价计算表

单位及专业工程名称：                                   第   页 共   页

	序号
	编号
	名称
	计量单位
	数量
	综 合 单 价（元）
	合计（元）

	
	
	
	
	
	人工费
	材料(设备)费
	机械费
	管理费
	利润
	小计
	

	1
	（清单编码）
	（清单名称）
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	（定额编号）
	（定额名称）
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	（清单编码）
	（清单名称）
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	（定额编号）
	（定额名称）
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合  计：
	


施工组织措施项目清单与计价表

单位及专业工程名称：                                 第   页 共   页
	序号
	项 目 名 称
	计算基础
	费率（%）
	金额（元）
	备注

	1
	安全文明施工费
	
	
	
	

	1.1
	安全文明施工基本费（包括施工扬尘污染防治增加费）
	
	
	
	

	1.2
	标化工地增加费
	
	
	
	

	2
	提前竣工增加费
	
	
	
	

	3
	二次搬运费
	
	
	
	

	4
	冬雨季施工增加费
	
	
	
	

	5
	行车、行人干扰增加费
	
	
	
	

	6
	其他施工组织措施费
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合    计
	
	


其他项目清单与计价汇总表

单位工程名称：                                       第   页 共   页

	序号
	项 目 名 称
	计量单位
	金额（元）
	备  注

	1
	暂列金额
	项
	
	

	1.1
	标化工地增加费
	项
	
	

	1.2
	优质工程增加费
	项
	
	

	1.3
	其他暂列金额
	项
	
	

	2
	暂估价
	项
	
	

	2.1
	材料（工程设备）暂估价
	项
	
	

	2.2
	专业工程暂估价
	项
	
	

	2.3
	专项技术措施暂估价
	项
	
	

	3
	计日工
	项
	
	

	4
	施工总承包服务费
	项
	
	

	4.1
	专业发包工程管理费
	项
	
	

	4.2
	甲供材料设备保管费
	项
	
	

	
	
	
	
	

	合    计
	
	


主要材料和工程设备一览表

工程名称：浙江大学紫金港校区月牙楼东侧五层装修改造工程    第  页 共  页
	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

（品牌等）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：1、所填写的单价必须与工程量清单计价中采用的相应材料的单价一致。

    2、表中材料和工程设备数量必须为整个工程所需的预算（磋商响应报价）材料数量。其中甲方推荐品牌的材料、信息价材料必须报列。

主要机械台班一览表

工程名称：浙江大学紫金港校区月牙楼东侧五层装修改造工程    第  页 共  页
	序号
	机械名称、规格、型号
	单位
	数  量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


劳动力投入计划表

	工  种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合    计
	
	
	
	
	
	
	


注：1、磋商供应商应按所列格式提交包括分包人在内的估计劳动力计划表。

    2、本计划表是以每班八小时工作制为基础编制的。
劳动力资源动态分布

	人数：

每格

人
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	月度
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


主要材料选用品牌表

	序号
	材料或设备名称
	推荐品牌
	选用品牌

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	


注：根据清单中提供的《主要材料（设备）推荐品牌》一一对应填写，品牌的质量等级均要求为“中高档系列或以上”，不得采用经济型或低档产

其他：中标服务费支付承诺书

中标服务费支付承诺书

浙江省国际技术设备招标有限公司：

本单位在此承诺：如在本项目成交，成交之日起7个工作日之内，向贵公司按采购文件约定支付中标服务费。如逾期支付代理服务费，须承担代理服务费每日百分之三的违约金，逾期十日未支付的，采购代理机构有权向杭州仲裁委员会对成交供应商提起仲裁，仲裁费用（包括仲裁受理费和仲裁处理费）均由我单位承担。

供应商全称（盖单位公章）：
磋商响应文件签署人（签字或盖章）：
日期：  年  月  日

浙江省国际技术设备招标有限公司中标服务费收取账号

收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司

开户银行：中国工商银行杭州武林支行

银行账号：9558851202064655210
附表
供应商信息表

1、项目经理：

姓    名：                  ；

身份证号：                       ；

建造师执业资格等级：               ；

建造师注册证书号：               ；

建造师执业印章号：               ；

安全生产考核合格证书号：            ；

联系电话：                       ；

电子信箱：                       ；

通信地址：                       ；

2、投标人： 

法定代表人或其委托代理人：  
                  


统一社会信用代码：                 
地  址：                      
邮政编码：                    
法定代表人：                  


委托代理人：                  
电  话：                          

传  真：                      




电子信箱：                    

发票抬头：                    

开户银行：                    
账  号：                        

3、 履约担保选择（不选或者全选则认为是保证金）： 

(保证金

(银行保函

（保函要求如下：1.杭州本地的银行亦或是杭州有营业点的银行（支行）；2.保函期限：工期+120天）。

附件：项目负责人无在建工程承诺函

项目负责人无在建工程承诺函

浙江大学：

本单位承诺：

本项目拟派项目负责人在响应文件递交截止日，不存在在其他任何在建合同工程上现任项目负责人（包括工程总承包项目中的施工负责人）的情形。

注：在建合同工程的开始时间为合同工程中标（成交）通知书发出日期（不通过招标方式的，开始时间为合同签订日期），结束时间为该合同工程通过验收或合同解除日期。

供应商全称（盖单位公章）：
磋商响应文件签署人（签字或盖章）：
日期：  年  月  日



