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[bookmark: _Toc13706]第一部分  招标公告
[bookmark: _Toc493931893][bookmark: _Hlk524699175][bookmark: _Toc363119276][bookmark: _Toc490849897]项目概况
陕西测绘地理信息局测绘综合楼六层修缮改造招标项目的潜在投标人应在西安市碑林区和平路108号佳腾大厦7层招标二部获取招标文件，并于2026年7月7日09点30分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc14141]一、项目基本情况
项目编号：SZ2265-GP-GC-084S
项目名称：陕西测绘地理信息局测绘综合楼六层修缮改造
采购方式：公开招标
预算金额：770.58万元（人民币）
最高限价：739.951553万元（人民币）
采购需求：本项目工程招标范围包括测绘综合楼六层拆除及改造工程、装饰装修工程、电气工程、给排水工程、火灾报警工程、弱电工程、通风空调工程、消防工程等内容。具体详见图纸及工程量清单。（要求详见招标文件）。
合同履行期限：工期：80日历日。
本项目(不接受)联合体投标。
[bookmark: _Toc29569]二、投标人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业项目，供应商应为中型企业、小型企业、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位。供应商为中小企业的，提供《中小企业声明函》，且中小企业的划分标准所属行业为建筑业；供应商为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；供应商为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》（监狱企业或残疾人福利性单位视同小型、微型企业）。
3.本项目的特定资格要求：
3.1提供法定代表人（单位负责人）授权委托书及被授权人身份证，法定代表人（单位负责人）直接参与只需提交其身份证；
3.2提供统一社会信用代码的营业执照或其他组织经营的合法凭证或自然人的提供身份证明文件；
3.3投标人资质及项目经理要求：投标人须具备建设部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质，具备有效的安全生产许可证；拟派项目经理须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师证，具备有效的安全生产考核合格证书（建安B证），在本单位注册，无不良信用记录，且未担任其他在建工程的项目经理（提供无在建承诺）；
3.4财务状况报告：提供2024年或2025年任意一个年度经审计的审计报告，符合《中小企业划型标准规定》的小型企业按照《小企业会计准则》执行，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表；或其开标前三个月内基本开户银行出具的资信证明或政府采购信用担保机构出具的担保函（以上三种形式的资料提供任何一种即可）；
3.5税收缴纳证明：提供自2025年1月1日至投标文件提交截止时间任意连续六个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章；依法免税的供应商应提供相关文件证明；
3.6社会保障资金缴纳证明：提供自2025年1月1日至投标文件提交截止时间任意连续六个月的已缴纳的社会保障资金的证明，社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明或提供其它相关证明资料，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；
3.7信用承诺：参加本次招标采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法，以及未被列入《信用中国》（https://www.creditchina.gov.cn）“重大税收违法失信主体名单”和“政府采购严重违法失信行为记录名单”和“失信被执行人”（页面跳转至《中国执行信息公开网》http://zxgk.court.gov.cn/shixin）及不处于《中国政府采购网》（http://www.ccgp.gov.cn）记录的“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的禁止参加政府采购活动期间，提供书面信用承诺函；
3.8书面承诺：提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；
3.9投标人及其拟派项目经理须在“陕西省住房和城乡建设厅（http://js.shaanxi.gov.cn/ ）”可查询；（提供加盖公章查询截图的复印件或扫描件）
3.10本项目不接受联合体投标。
[bookmark: _Toc24009]三、获取采购文件
时间：2026年6月12日至2026年6月22日，每天上午9:00至12:00，下午14:00至17:00。（北京时间，法定节假日除外）
地点：陕西省西安市碑林区和平路108号佳腾大厦七层招标二部
方式：领购招标文件时请携带身份证原件及复印件或扫描件、单位介绍信原件加盖公章
售价：￥500.0元（人民币）
[bookmark: _Toc22568]四、投标文件提交
截止时间：2026年7月7日09点30分（北京时间）
地点：陕西省西安市和平路108号佳腾大厦7层开标大厅
[bookmark: _Toc14869]五、开启
时间：2026年7月7日09点30分（北京时间）
地点：陕西省西安市和平路108号佳腾大厦7层开标大厅
[bookmark: _Toc27425]六、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc13750]七、其他补充事宜
本项目采购活动执行下列政府采购政策（具体办法详见招标文件）：（1）《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）。（2）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（陕财办采〔2022〕5号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）以及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。（3）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）。财政部、国家发改委、生态环境部、市场监管总局联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。（4）《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）、《财政部农业农村部国家乡村振兴局 中华全国供销合作总社关于印发<关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见>的通知》（财库〔2021〕20号）。（5）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）、陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）。（6）其他需要落实的政府采购政策（如有最新颁布的政府采购政策，按最新的文件执行）。
[bookmark: _Toc22079]八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称：陕西测绘地理信息局劳动就业服务中心
地 址：西安市友谊东路334号
联系方式：鞠工 029-87604266
2.采购代理机构信息
名 称：陕西省招标有限责任公司
地 址：陕西省西安市和平路108号佳腾大厦
联系方式：马悦、张轩、李楚瑶 029-87521315
3.项目联系方式
项目联系人：马悦、张轩、李楚瑶 
电 话：029-87521315
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[bookmark: _Toc26488]第二部分  投标人须知
[bookmark: _Toc283035009][bookmark: _Toc4497828][bookmark: _Toc4497881][bookmark: _Toc283304086][bookmark: _Toc416361843][bookmark: _Toc283035492][bookmark: _Toc16449][bookmark: _Toc290389696][bookmark: _Toc283035149]投标人须知前附表

	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	名称：陕西测绘地理信息局劳动就业服务中心
地址：西安市友谊东路334号
联系方式：029-87604266

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：陕西省招标有限责任公司
地址：西安市和平路108号佳腾大厦
联系人：马悦、张轩、李楚瑶
联系电话：029-87521315

	1.1.4
	项目名称
	陕西测绘地理信息局测绘综合楼六层修缮改造

	1.1.5
	建设地点
	陕西省西安市碑林区友谊东路334号

	1.1.6
	工程概况
	本工程为陕西测绘地理信息局测绘综合楼六层修缮改造，包括测绘综合楼六层拆除及改造工程、装饰装修工程、电气工程、给排水工程、火灾报警工程、弱电工程、通风空调工程、消防工程等内容。

	1.2.1
	资金来源
	财政资金

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	本工程为陕西测绘地理信息局测绘综合楼六层修缮改造施工图纸及工程量清单的全部内容。具体详见图纸及工程量清单。

	1.3.2
	工期要求
	计划工期：80日历天

	1.3.3
	质量要求
	达到国家现行施工验收规范“合格”标准。

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉
	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业项目，供应商应为中型企业、小型企业、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位。供应商为中小企业的，提供《中小企业声明函》，且中小企业的划分标准所属行业为建筑业；供应商为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；供应商为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》（监狱企业或残疾人福利性单位视同小型、微型企业）。
3.本项目的特定资格要求：
3.1提供法定代表人（单位负责人）授权委托书及被授权人身份证，法定代表人（单位负责人）直接参与只须提交其身份证；3.2提供统一社会信用代码的营业执照或其他组织经营的合法凭证或自然人的提供身份证明文件；3.3投标人资质及项目经理要求：投标人须具备建设部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质，具备有效的安全生产许可证；拟派项目经理须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师证，具备有效的安全生产考核合格证书（建安B证），在本单位注册，无不良信用记录，且未担任其他在建工程的项目经理（提供无在建承诺）；3.4财务状况报告：提供2024年或2025年任意一个年度经审计的审计报告，符合《中小企业划型标准规定》的小型企业按照《小企业会计准则》执行，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表；或其开标前三个月内基本开户银行出具的资信证明或政府采购信用担保机构出具的担保函（以上三种形式的资料提供任何一种即可）；3.5税收缴纳证明：提供自2025年1月1日至投标文件提交截止时间任意连续六个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章；依法免税的供应商应提供相关文件证明；3.6社会保障资金缴纳证明：提供自2025年1月1日至投标文件提交截止时间任意连续六个月的已缴纳的社会保障资金的证明，社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明或提供其它相关证明资料，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；3.7信用承诺：参加本次招标采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法，以及未被列入《信用中国》（https://www.creditchina.gov.cn）“重大税收违法失信主体名单”和“政府采购严重违法失信行为记录名单”和“失信被执行人”（页面跳转至《中国执行信息公开网》http://zxgk.court.gov.cn/shixin）及不处于《中国政府采购网》（http://www.ccgp.gov.cn）记录的“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的禁止参加政府采购活动期间，提供书面信用承诺函；3.8书面承诺：提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；3.9投标人及其拟派项目经理须在“陕西省住房和城乡建设厅（http://js.shaanxi.gov.cn/ ）”可查询；（提供加盖公章查询截图的复印件或扫描件）3.10本项目不接受联合体投标。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	不接受

	1.9.1
	踏勘现场
	本项目不组织，投标人如认为有必要，可自行踏勘，现场踏勘所发生的一切费用由投标人自行承担。

	1.10.1
	投标答疑会
	不召开，招标代理机构将对投标单位所提出的问题予以解答，并出具书面答疑纪要。答疑纪要为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。

	1.11
	分包
	[bookmark: _Hlk230098195]主体结构、关键性工作不允许分包，禁止违法分包、转包。
相关专业工程，经发包人确认后，可由承包人依法发包

	1.12
	偏离
	允许细微偏离
未能对实质性要求进行响应的属于重大偏离，投标文件发生重大偏离，否决其投标。实质性要求包括招标范围和内容、总工期、质量标准、发包人要求、投标保证金、投标有效期、合同主要条款等；
投标文件发生细微偏离的，评标委员会可书面通知投标人对细微偏离进行澄清或说明。细微偏离是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏离不影响投标文件的有效性。

	1.13
	评标办法
	综合评估法

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	根据招标文件相应条款对招标文件所作的答疑、修改及通知，构成招标文件的组成部分。

	2.2.1
	投标人要求答疑招标文件的截止时间
	投标截止日起10日前递交疑问，过期不予受理。招标人投标截止日起7日前予以回复。
投标人以书面形式送至招标代理机构，同时须将此书面文件电子版（word版及盖章扫描件）各一份发送至招标代理机构电子邮箱。（电子邮件：szjyb15@163.com）

	2.2.2
	投标截止时间
	2026年7月7日9时30分

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件答疑的时间
	在收到相应答疑文件后24小时内

	2.3.2
	投标人确认收到招标
文件修改的时间
	在收到相应修改文件后24小时内

	3.1.1
	构成投标文件的其他材料
	/

	3.3.1
	投标有效期
	90天

	3.4.1
	投标保证金
	1、 本次投标活动须交纳保证金：贰万元整。
2、投标保证金应为人民币，采用银行转账或电汇，从投标人基本账户转出。
3、保证金汇款账号：
户  名：陕西省招标有限责任公司
开户行：中国民生银行股份有限公司西安雁塔路支行
账  号：9902001766572554
（请在备注栏填写项目编号或项目名称简称）
4、投标保证金到账（保函提交）截止时间与投标截止时间一致。
（温馨提示：由于转账当天不一定能够到账，为避免因保证金未到账或延迟到账而导致投标文件被拒绝，建议至少提前1个工作日到账；如提交支票、汇票、本票、保函等，建议至少提前一个工作日将支票、汇票、本票、保函等正本送至招标代理机构，保函须由财政部门指定合作的专业担保机构出具，需提供指定合作证明资料。）
备注：
（1）投标保证金以投标人名称汇款,如以个人汇款，视为无效。
（2）保证金交纳凭证/保函/担保须标明项目名称或编号。
（3）投标保证金的交付单位和投标人的名称必须一致，否则将视为投标无效。

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	不允许

	3.7.3
	签字和（或）盖章要求
	签字和（或）盖章应符合本招标文件的要求。

	3.7.4
	投标文件份数
	正本1份；副本2份；电子版2份（光盘1份、U盘1份）。
电子版包含工程量清单广联达计价软件生成的投标书及其生成的excel表格以及投标文件PDF（PDF文件为软件生成的完整签字或盖章的投标文件正本电子版）。电子版存储在U盘内，单独密封。

	3.7.5
	装订要求
	按照投标人须知第4.1.1项规定的投标文件组成内容，投标文件应装订成册，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。

	4.1.2
	封套上写明
	项目编号：
项目名称：
投标文件（正本/副本/电子版）
投标人单位名称：                            
投标文件在    年 月   日     时前不得开启（投标截止日期）

	4.2.2
	递交投标文件地点
	陕西省西安市和平路108号佳腾大厦7层会议室

	4.2.3
	是否退还投标文件
	否

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间
开标地点：同递交投标文件地点

	5.2
	开标顺序
	投标文件递交时间逆顺序

	6.1.1
	评标委员会人数
	评标委员会构成：由经济、技术类专家组成，其中招标人代表0人，专家5人；
评标专家确定方式：评标前在相关专家库中随机抽取确定。

	7.1
	是否授权评标委员会
确定中标人
	否，推荐的中标候选人数：3名

	7.2.1
	中标公告媒介
	中国政府采购网

	7.4
	履约保证金
	要求
履约保证金的金额：签约合同价的10%。
履约保证金的形式：可采取银行转账或履约担保等方式提交。

	10
	需要补充的其他内容

	10.1
	招标最高限价
	设置招标最高限价
招标最高限价编制依据见招标文件第2.4条款
招标最高限价随招标文件同时发布：
招标最高限价：7399515.53元

	10.2
	暂列金额及专业工程暂估价
	本工程设置：暂列金额：250000.00元
专业工程暂估价：50000.00元

	10.3
	其他补充内容
	1.本工程发包方式为包工包料。采用工程量清单计价模式下的固定综合单价合同。按《陕西省建设工程工程量清单计价标准（2025）》计价，安全及文明施工措施费属不可竞争费用，按规定费率计入报价。
2.评标办法采用综合评估法。
3.暂列金额、专业工程暂估价应按照要求计入“已标价工程量清单”不得调整，否则按照否决投标处理。

	10.4
	缺陷责任期
	2年

	10.5
	中小企业政策的说明（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）
	本项目专门面向中小企业或者小型、微型企业采购。
本项目施工采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：“建筑业”。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

	10.6
	招标代理服务费、造价咨询服务费
	1、 招标代理服务费：以中标（成交）价为基数，参照国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法的通知》（计价格[2002]1980号）文件及国家发改价格[2011]534号文件规定的标准收取。由中标单位在领取中标通知书前向代理人支付。
2、 造价咨询服务费：依据陕价行发【2014】88号文件规定收费标准计取，由中标单位在领取中标通知书前向代理人支付。此两项费用含于报价中。
招标代理服务费、造价咨询服务费缴纳账户信息：
开户名称：陕西省招标有限责任公司 
开户行：招商银行西安朝阳门支行
账号：1299 0424 2010 801

	10.7
	报价说明
	供应商报价应充分考虑国家现行技术标准、规范要求、招标文件中明示或暗示的各项费用和支出，按照“工程量清单”给出的报价方式计算并填写报价文件。响应报价应是采购范围内全部工作内容的价格体现。响应报价一经提交，则将被视为发包内容的全部费用已经包含在响应报价内，供应商没有填报的费用，采购人将不予支付，并认为此项费用已包括在响应报价的其他综合单价或合价中。供应商亦不得以任何理由在响应报价中重复计价。除合同另有约定外，对成交人提出的任何追加报价，采购人将不予考虑。
报价中应包括：办理施工许可证、城管卫生等报建手续和垃圾排放、消防验收手续等工作费用，招标人不单独支付。 

	10.8
	其他
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，由招标人负责解释。
本招标文件未明确的其他事项，按照有关法律、法规或省市有关规定执行。
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1.总则
1.1 项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。本项目专门面向中小企业采购，仅适用承建工程的投标人为中小企业（包含残疾人福利性单位、监狱企业）参加的政府采购活动。
1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。
1.1.6本招标项目工程概况：见投标人须知前附表。
1.2 资金来源和落实情况
1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。
1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.3 招标范围、计划工期和质量要求
1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。
1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。
1.4 投标人资格要求
1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉：见投标人须知前附表；
1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：
(l)为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 
(2)为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；
(3)为本标段的监理人；
(4)为本标段的代建人；
(5)为本标段提供招标代理服务的；
(6)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
(7)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
(8)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
(9)被责令停业的；
(10)被暂停或取消投标资格的；
(11)财产被接管或冻结的；
(12)在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。
（13）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。
（14）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。
1.5 费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
1.7 语言文字
除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场
1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。
1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.10 投标答疑会
1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标答疑会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标答疑会，解答投标人提出的问题。
1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间解答。
1.10.3 投标答疑会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的解答，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该内容为招标文件的组成部分。
1.11 分包
主体结构、关键性工作不允许分包，禁止违法分包、转包。中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。以暂估价形式包括在总承包范围内的专业分包工程、货物属于依法必须进行招标的项目范围且达到国家规定规模标准的，应当依法进行招标。
1.12 偏离
投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。有以下情形之一的视为重大偏离，若发生重大偏离，则否决其投标:
(1)招标范围:投标人须知前附表。
(2)工期：投标人须知前附表。
(3)质量要求:投标人须知前附表。
(4)投标保证金：投标人须知前附表。
(5)投标有效期:投标人须知前附表。
(6)权利义务:劣于招标文件的相关实质性规定。
细微偏离是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏离不影响投标文件的有效性。同时，正副本不一致，以正本为主仅限于细微偏离。如报价前后不一致则视为无效报价，取消投标资格。
1.13 评标办法
见投标人须知前附表。
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2.1 招标文件的组成
本招标文件包括：
(1)招标公告； 
(2)投标人须知；
(3)评标办法；
(4)主要合同条款；
(5)工程量清单及图纸；
(6)技术标准和要求；
(7)投标文件格式； 
根据本章第1.10 款、第2.2 款和第2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
2.2 招标文件的澄清、质疑与答复
2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式，要求招标人对招标文件予以答复。
2.2.2 招标文件的答疑将在投标人须知前附表规定的投标截止时间七天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果答疑发出的时间距投标截止时间不足七天，相应延长投标截止时间。
2.2.3 投标人在收到答疑后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认己收到该澄清。
2.3 招标文件的修改
2.3.1 在投标截止时间15天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。
2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认己收到该修改。
2.4招标最高限价
招标最高限价编制依据：
2.4.1《陕西省建设工程工程量清单计价标准及计算标准》（2025）、《陕西省建设工程费用规则》（2025）；
2.4.2《陕西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额》（2025）、《陕西省通用安装工程消耗量定额》（2025）、《陕西省房屋建筑与装饰工程基价表》（2025）、《陕西省通用安装工程基价表》（2025）及配套的参考费率；
2.4.3招标文件、正常施工组织设计及施工方法；
2.4.4现行的施工规范及验收规范；
2.4.5国家及省市的相关规范、标准;
2.4.6施工图纸及图纸答疑；
2.4.7材料价格依据陕西信息价（2026年05月）及市场价计入。
2.4.8其他说明
[bookmark: _Toc6363][bookmark: _Toc184635073][bookmark: _Toc290389700][bookmark: _Toc4497884][bookmark: _Toc4497831]2.4.8.1暂列金额25万元（不含取费）计入建筑与装饰工程其他项目费；
2.4.8.2屋顶花园软装专业暂估价5万元（不含取费）计入建筑与装饰工程其他项目费；
2.4.8.3广联达云计价平台GCCP7.0（7.5000.23.2）版本。
3.投标文件
3.1 投标文件的组成
3.1.1 投标函
3.1.2 开标一览表
3.1.3 法定代表人身份证明书
3.1.4 法定代表人授权委托书
3.1.5 投标人资格证明文件
3.1.6 投标保证金交存凭证复印件
3.1.7 已标价工程量清单
3.1.8 评标响应资料
3.1.9 投标人认为需要提供的其他材料（格式自拟）
3.2 投标报价
3.2.1 工程量清单按照陕西省工程建设标准《建设工程工程量清单计价标准》DB61/T 5126-2025编制，投标人应根据招标范围、施工图纸等文件，核对招标工程量清单；未对工程量清单提出质疑的，视为认可招标人提出的工程量清单并据此报价。
3.2.2 投标报价应由投标人根据招标文件工程量清单的全部内容和要求的格式及陕西省建设行政管理部门规定的陕西省工程建设标准《建设工程工程量清单计价标准》DB61/T 5126-2025，按照企业定额，并参照现行计价依据、文件以及工程造价管理机构发布的市场价格信息，结合企业自身技术力量、设备装备水平、企业管理水平、市场价格行情并考虑招标文件中约定的风险范围内的责任、义务、风险因素涉及的费用自主编制。
3.2.3 投标人不得更改工程量清单计价表中的序号、项目编码、项目名称、计量单位、工程数量，必须按工程量清单中的相应内容填写。投标人未报出或未填单价或合价的工程量清单项目，在实施后，招标人将不予以支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。本工程只允许有一种报价方案和报价，且投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和。各类报价均以人民币表示，保留两位小数，第三位四舍五入。报价前后不一致则视为无效投标。
3.2.4 投标人可到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。
3.2.5 投标人未填报单价或合价的工程量清单项目，视为该项费用已包括在其他已报单价或合价内，结算时不予补偿。
3.2.6 暂列金额
本工程项目设置暂列金额及专业工程暂估价，投标报价时必须按招标工程量清单或招标文件的金额填写，不得修改。由于投标人修改造成投标无效的任何风险均由投标人承担。
3.3 投标有效期
3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。
3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
3.4 投标保证金
3.4.1 投标人在购买招标文件后，应按投标人须知前附表规定的金额递交投标保证金，将汇款凭证复印件将放入投标文件中，并作为其投标文件的组成部分。根据投标人的选择，投标保证金可以采用电汇、转账或支票等非现金形式支付。
3.4.2 投标人不按要求提交投标保证金的，其投标文件不予受理。
3.4.3未中标的投标人的投标保证金将于中标通知书发出后5个工作日内予以退还（不计利息）。
3.4.4 中标人的投标保证金，在中标人与招标人签订合同后5个工作日内退还。
3.4.5 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
3.4.5.1投标人在规定的投标有效期内撤回或修改其投标文件；
3.4.5.2中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。
3.4.5.3提交了投标保证金而未提交投标文件且未提前告知弃标的（投标文件递交迟到并经招标代理机构在递交现场确认为迟到的除外）。
3.4.5.4在确定中标人身份后拒不办理中标手续的。
3.4.5.5投标人出现本章9.2条情形的。
3.5 资格审查资料
见投标人须知前附表1.4.1项。
3.6 备选投标方案
除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。
3.7 投标文件的编制
3.7.1 投标文件应按第七部分“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录（如有）在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。
3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。
3.7.4 投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样，正本和副本如有不一致之处，以正本为准。
[bookmark: _Toc290389701][bookmark: _Toc184635074]3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。
3.8享受的政府采购政策
3.8.1 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的有关规定，在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员，则参与政府采购活动时，享受中小企业扶持政策。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，货物和服务项目可给予联合体或者大中型企业的报价 2%-3%的扣除，工程项目为 1%-2%的扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的有关规定，货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠，由财库〔2020〕46 号文件规定的 6%—10%提高至 10%—20%。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度由 2%—3%提高至 4%—6%。政府采购工程的价格评审优惠按照财库〔2020〕46 号文件的规定执行（工程项目为 3%—5%）。
3.8.2 监狱企业应符合《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展 
有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）文件规定，并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，不重复享受政策。 
3.8.3 根据财政部、民政部、中国残疾人联合会下发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）参与政府采购活动时，视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 
3.8.4 根据财政部、国家发改委、生态环境部、市场监管总局联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）有关要求，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效投标处理。
3.8.5 根据国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》 
（国办发〔2007〕51 号）有关要求，采购人需购买的产品属于政府强制采购节能产品范围应当在清单之内采购。节能清单中无对应细化分类且节能清单中的产品确实无法满足工作需要的，允许在节能清单之外采购。 
3.8.6 国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）。
3.8.7 节能产品政府采购品目清单详见财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）。 
3.8.8 环境标志产品政府采购品目清单详见财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）。 
3.8.9 《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）.
3.8.10 《财政部农业农村部国家乡村振兴局 中华人民共和国全国供销合作总社关于印发<关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见>的通知》（财库〔2021〕20号）。
3.8.11 《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）。
3.8.12 根据陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）规定“中小企业可根据各银行提供的方案，自行选择符合自身情况的金融产品，并根据方案中列明的联系方式和要求向相关银行提出信用融资申请。银行根据中小企业的申请开展尽职调查，合理确定融资授信额度。中小企业获得政府采购合同后，凭政府采购合同向银行提出融资申请。”（陕西省政府采购信用融资平台：http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/） 
3.8.13 《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）。
专门面向中小企业的项目（标包），参加政府采购活动的中、小、微企业应提供《中小企业声明函》或提供监狱企业的证明文件或残疾人福利性单位声明函，未提供上述声明函或证明文件的，则响应文件无效；如项目（标包）为专门面向中小企业采购的采购项目（标包），不再执行价格评审优惠扶持政策，如项目（标包）为非专门面向中小企业采购的采购项目（标包），执行价格评审优惠扶持政策，评审优惠幅度按照评审标准进行评审。
3.8.14其他需要落实的政府采购政策：按相关规定执行（如有最新颁布的政府采购政策，按最新的文件执行）。
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4.1 投标文件的密封和标记
4.1.1 投标文件的密封：投标文件需密封。
4.1.2 投标文件封套的标记：封套上应写明的内容见投标人须知前附表，并在封面加盖投标人单位章。
4.1.3 未按本章第4.1.1 项要求密封或未按本章第4.1.2项要求的投标文件，招标人不予受理。
4.2 投标文件的递交
4.2.1 投标人应在投标人须知前附表第2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。
4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。
4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1 在投标人须知前附表第2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。
4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。
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5.1 开标时间和地点
招标人在投标人须知前附表第2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。
5.2 开标程序
开标会主要程序如下：
（1）宣布开标纪律； 
（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称； 
（3）介绍招标人、招标代理机构和招标工作人员。唱标员、记标员不得在开标中途离开唱标室和随意更换；
（4）由监标人、投标人法定代表人或授权委托代理人检查投标文件的密封情况，按照投标人须知前附表规定的开标顺序当众开标，公布招标项目名称、投标人名称、投标总报价等内容，并记录在案；
（5）投标人代表、唱标人、记录人、监标人等有关人员在开标记录上签字确认； 
（6）开标结束。
5.2.2 投标文件的有效性
开标时，投标文件出现下列情形之一的，应当作为无效投标文件或不予受理：
1）投标文件在招标文件规定的投标截止日期规定时间之后送达的；
2）投标文件未按照本须知第4.1条的要求装订、密封和标记的；
3）未按招标文件要求提交投标保证金的；
4）招标文件中载明的其他无效标情况。
5.2.3 开启标书后，发现投标文件中出现下列情形之一的视为无效投标，不得进入评审：
1）投标文件未按招标文件规定格式填写，内容不全或关键词字迹模糊、无法辨认的；
2）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件或有多个不同报价的或提交替代投标方案的；
3）投标人擅自改动招标人提供的工程量清单内容（包括招标人指定的暂定单价）的；
4）投标工期超过招标文件规定期限的或工期过短经评标委员会认定为不合理工期的；
5）投标有效期少于招标文件规定期限的；
6）未对招标文件的实质性条款做出完全响应的；
7）安全文明施工费、规费、税金未按相关规定计取的；
8）附有招标人不能接受的条件的；
9）招标文件中载明的其他无效投标情况的。
5.3开标异议
投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。
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6.1 评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员：
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
6.2 评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标
评标委员会按照第三部分“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三部分“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
6.4评标过程的保密
6.4.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均属严格保密范围。
6.4.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。
6.4.3中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因做出任何解释，亦不退回投标文件。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。
6.5投标文件的澄清
为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清或说明，并经法定代表人或委托代理人签字盖章，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。根据本须知第6.7条规定，凡属于评标委员会在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。
6.6投标文件的初步评审
6.6.1开标后，经招标人审查符合本须知第5.3条有关规定的投标文件，才能提交评标委员会进行评审。
6.6.2评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留其重大的限制将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。
6.6.3如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，或投标文件的编制、内容及责任与招标文件的要求有重大偏差，经评标委员会2/3以上成员确认后，评标委员会将予以拒绝投标，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。
6.7投标文件计算错误的修正
投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；如有单独密封的开标一览表(报价表)与投标文件正本的开标一览表(报价表)不一致，以单独密封的开标一览表(报价表)为准。
投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以单独密封的开标一览表的总价为准，并修改单价；
总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
按上述修正的顺序和方法调整的投标报价应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，其投标将按无效投标处理。
6.8投标文件的评审、比较和否决
6.8.1评标委员会将按照本须知第6.6条规定，仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。
6.8.2在评审过程中,评标委员会可以以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。
6.8.3评标委员会依据规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，向招标人提出书面评标报告，并推荐合格的中标候选人。招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。
6.9禁止投标人相互串通投标
6.9.1有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：
（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
（2）投标人之间约定中标人；
（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；
（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。
6.9.2有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装；
（6）不同投标人的投标保证金从同一账户转出。
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7.1 定标方式
除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
7.2 中标通知
评审结果得出后，将按投标人须知前附表规定的媒体进行公示。
7.3签订合同
7.3.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其成交资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.3.2 发出中标通知书后，中标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人不退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
7.3.3 招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
7.3.4 在保留本须知规定权利情况下，招标人将合同授予其投标文件实质上响应招标文件要求的中标人，但该中标人必须具有有效实施本合同的能力和资源；
7.3.5 中标人进场后必须组织技术力量会同设计、监理人员进行认真、仔细的图纸会审和设计交底工作，以考虑具有可操作性的实施性的施工方案。否则，在施工过程因交底不详而对设计图纸理解不透所造成的一切损失均由中标人承担。
7.4 履约保证金或履约担保
7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。
7.4.2 中标人不能按本章第7.5.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.5 签订合同
7.5.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
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8.1.1 有下列情形之一的，招标人将重新招标：
（l）投标截止时间止，投标人少于3个的；
（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。
（3）国家法律、法规、规章和行政规范性文件规定的其他条件。
8.1.2 重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后以其他非采购招标方式进行重新采购。
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9.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
9.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
9.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三部分“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
9.5 质疑和投诉
质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购质疑和投诉办法》财政部令第94号、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》等的相关规定办理。 
9.5.1 投标人认为招标文件、采购过程和中标和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向招标代理机构提出质疑，逾期质疑无效。质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购供应商投诉处理办法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》等的相关规定办理。
投标人应知其权益受到损害之日是指：
1）对招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日；
2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
3）对中标和成交结果提出质疑的，为中标和成交结果公告发布之日。
9.5.2 质疑文件应当包括下列主要内容：
1）质疑投标人和相关投标人的名称、地址、联系人及联系电话等；
2）质疑项目及编号、质疑事项；
3）认为招标文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；
4）提出质疑的日期。
9.5.3质疑函应当署名。质疑投标人为自然人的，应当由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。
9.5.4投标人质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，招标代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将依法处理。
9.5.5质疑文件提交方式：由自然人本人或法定代表人或者主要负责人携带书面原件及身份证明原件到现场提交（自然人本人或法定代表人或者主要负责人不能到达现场的，可以委托他人到现场代交，但必须出具授权委托书原件，明确委托事宜。同时被委托人须携带身份证明原件），否则不予受理，并将质疑文件的可编辑电子版发送至366231304@qq.com电子邮箱中。 
9.5.6投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
9.5.7 潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的（必须为从合法渠道购买招标文件的投标人），可以对该文件提出质疑。
9.5.8质疑受理部门：陕西省招标有限责任公司
9.5.9 提交质疑文件地点：陕西省招标有限责任公司
9.5.10联系人及联系电话：胡蕊  029-87517633
9.5.11 招标人、招标代理机构不得拒收质疑投标人在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。本次采购活动中，招标代理机构对质疑回复等文件的送达方式为现场取件或电子邮件。
9.5.12 质疑函应当使用中文。质疑函范本详见财政部制定的范本即文件格式附件3。
9.5.13质疑投标人对招标代理机构的质疑答复不满意，或者招标代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向招标人的同级监督管理部门提起投诉。
9.5.14 投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。
9.5.15投标人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。投标人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。
9.5.16对捏造事实、提供虚假材料进行质疑的行为予以严肃处理：
依据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例、《政府采购供应商投诉处理办法》等法律法规的规定，投标人质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。对于捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑的，应上报同级财政部门予以处理，并将其列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。
9.5.17 对捏造事实诬告陷害他人、诽谤他人的法律适用：
《中华人民共和国刑法》第243条【诬告陷害罪】捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。
《中华人民共和国刑法》第246条【侮辱罪、诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
9.5.18监督部门：陕西测绘地理信息局劳动就业服务中心
采购人监督电话：029-87604262
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其他需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
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第三部分  评标办法
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资格性审查
	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	营业执照等主体资格证明文件
	具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供统一社会信用代码的营业执照或其他组织经营的合法凭证或自然人的提供身份证明文件；

	2
	投标人资质和拟派项目负责人要求
	投标人须具备建设部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质，具备有效的安全生产许可证；拟派项目经理须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师证，具备有效的安全生产考核合格证书（建安B证），在本单位注册，无不良信用记录，且未担任其他在建工程的项目经理（提供无在建承诺）；

	3
	财务状况报告
	提供2024年或2025年任意一个年度经审计的审计报告，符合《中小企业划型标准规定》的小型企业按照《小企业会计准则》执行，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表；或其开标前三个月内基本开户银行出具的资信证明或政府采购信用担保机构出具的担保函（以上三种形式的资料提供任何一种即可）；

	4
	税收缴纳证明
	提供自2025年1月1日至投标文件提交截止时间任意连续六个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章；依法免税的供应商应提供相关文件证明；

	5
	社保缴纳证明
	提供自2025年1月1日至投标文件提交截止时间任意连续六个月的已缴纳的社会保障资金的证明，社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明或提供其它相关证明资料，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；

	6
	信用记录
	参加本次招标采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法，以及未被列入《信用中国》（https://www.creditchina.gov.cn）“重大税收违法失信主体名单”和“政府采购严重违法失信行为记录名单”和“失信被执行人”（页面跳转至《中国执行信息公开网》http://zxgk.court.gov.cn/shixin）及不处于《中国政府采购网》（http://www.ccgp.gov.cn）记录的“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的禁止参加政府采购活动期间，提供书面信用承诺函；

	7
	法定代表人
（单位负责人）
授权委托书
	提供法定代表人（单位负责人）授权委托书及被授权人身份证，法定代表人（单位负责人）直接参与只需提交其身份证；

	8
	书面声明
	提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

	9
	投标人及其拟派项目负责人
	投标人及其拟派项目经理须在“陕西省住房和城乡建设厅（http://js.shaanxi.gov.cn/ ）”可查询；（提供加盖公章查询截图的复印件或扫描件）

	10
	参与政府采购要求
	本项目为专门面向中小企业项目，供应商应为中型企业、小型企业、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位。供应商为中小企业的，提供《中小企业声明函》，且中小企业的划分标准所属行业为建筑业；供应商为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；供应商为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》（监狱企业或残疾人福利性单位视同小型、微型企业）。
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	是否接受联合体投标
	本项目不接受联合体投标

	最终结论
（合格/不合格）
	



注：资格审查不合格的投标人不进行后续评


1

1


符合性评审
	评审因素
	评审标准

	投标人名称
	与营业执照一致

	投标文件签字盖章
	符合投标文件格式要求

	投标报价
	投标报价不超过招标文件中规定最高限价

	工期
	符合招标文件要求

	质量
	符合招标文件要求

	缺陷责任期
	符合招标文件要求

	强制节能产品
	带“★”项属于强制节能产品的，需提供所投产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书（★项为实质性响应条款，不满足则为无效响应）

	其他
	未附加招标人不能接受的其他条件


说明：以上各项有1项不合格，评审不予通过，作为未实质性响应招标文件。


二、详细评审
	2.2.1
	分值构成
	商务标90分（投标报价总价30分，分部分项工程量清单项目综合单价报价得分40分，措施项目费报价得分10分，业绩10分。）
技术标10分

	2.2.2
	评标基准价计算方式
	基准价=对各有效投标报价进行算术平均值计算，以算术平均值下浮 3 % 为评标基准价。

	2.2.3
	投标报价偏差率计算公式
	偏差率=100%*（投标人报价-评标基准价）/评标基准价

	2.2.4详细评分标准
	（1）技术标
（10分）
	施工方案（1分）
	施工方案完整全面，结合工程特点编制的总体施工部署与流程科学合理，现场组织架构清晰、职责明确，保证措施针对性强且切实可行的[0.5-1]分；施工方案内容较简单，施工部署与流程存在不足，现场组织架构不完整，保证措施针对性不强的，得[0-0.5）分。

	
	
	确保工程质量的技术组织措施（1分）
	针对本项目工程质量的组织措施方案科学合理、先进，可操作性强，针对性强得[0.5-1]分；针对本项目工程质量的组织措施方案基本明确，可操作性一般，能基本满足本项目需求[0-0.5）分。

	
	
	确保安全生产的技术组织措施（1分）
	有健全的安全施工保证体系，各项保证措施合理、可行，特别是在典型位置的安全措施可靠性具有强针对性方案得[0.5-1]分；有基本健全的安全施工保证体系及保证措施，在典型位置的安全措施具有一定可靠性及针对性方案得[0-0.5）分。

	
	
	确保文明施工的技术措施及环境保护措施（1分）
	有健全的文明及环境施工保证体系，各项保证措施合理、可行得[0.5-1]分；有基本健全的文明及环境施工保证体系及保证措施，具有一定可靠性及针对性方案得[0-0.5）分。

	
	
	确保工期的技术组织措施（1分）
	针对本项目工期保证的组织措施方案科学合理，提供清晰的施工进度管理文件，可操作性强，针对性强，完全满足本项目需求，得[0.5-1]分；针对本项目工期保证的组织措施方案基本明确，可操作性一般，能基本满足本项目需求，得[0-0.5）分。

	
	
	项目部人员组成（2分）
	项目部机构设置完整，各岗位配置齐全，岗位职责划分清晰，持证上岗要求规范，劳动力安排科学合理、贴合项目施工需求的，得[1-2]分；项目部机构配置不完善，岗位职责缺失，无持证上岗要求，劳动力安排不合理或缺失的得[0-1）。

	
	
	施工机械配备和材料投入计划（1分）
	施工机械配备完全满足本项目需要，配置材料先进、主流产品得[0.5-1]分；施工机械配备和材料投入计划未贴合实际得[0-0.5）分。

	
	
	节能环保产品及新技术、新产品、新工艺、新材料应用（2分）
	1、节能环保产品（1分）：
除强制采购产品外，主要材料与设备为节能产品或环境标志产品的，每种产品得0.5分，最高得1分，没有不得分。
注：节能产品、环境标志产品为品目清单中产品并取得认证证书；属于强制采购的产品，不再给予加分。
既是节能产品又是环保产品可同时得分。
2、新技术、新产品、新工艺、新材料应用（1分）：评审委员会依据投标文件内容自主赋分[0-1]。

	
	（2）商务标
（90分）
	投标报价（总价）
（30分）
	1、投标人的投标总报价高出招标最高限价的将被否决投标。
2、对各有效投标报价（总价）进行算术平均值计算，以算术平均值下浮 3 % 为评标基准价。
有效投标报价（总价）每高于评标基准价1%扣 2 分，每低于评标基准价1%扣 1分，扣完为止。具体得分按插入法计算。

	
	
	分部分项工程量清单项目综合单价报价得分
(40分）
	由监标人随机抽取 40 项分部分项工程量清单项目，评审各投标人的综合单价项目，每个单项满分为 1分。
计算评标基准价：对各有效报价进行算术平均值计算，以算术平均值下浮 3% 为评标基准价。
等于基准价的工程量清单综合单价得满分1分，每高于基准价 1％扣 0.05 分，每低于基准价1%扣 0.025分，单项分值扣完为止，具体得分按插入法计算。本项总得分为所评清单项单项合计值。

	
	
	措施项目费报价得分
（10分）
	计算评标基准价：对各有效报价进行算术平均值计算，以算术平均值下浮 3% 为评标基准价。
等于基准价的措施项目费得满分10分，每高于基准价1％扣 0.2 分，每低于基准价1%扣 0.1 分，本项扣完为止，具体得分按插入法计算。

	
	
	类似业绩
（10分）
	提供2023年1月1日至今的类似项目业绩，每份得2分，最高不超过10分。（业绩证明材料以合同复印件为准。时间以合同签订时间为准。）



一、评标原则
工程评定标工作坚持公平、公正、科学，择优的原则，对投标人的投标文件进行评审，依据综合得分由高至低的顺序确定中标候选人。
二、评标委员会组成
根据有关规定成立本工程评标委员会，评标委员会构成：5人，其中评标专家5人，评标专家确定方式：在中国政府采购网财政部评标专家库中随机抽取技术、经济方面的5名专家。
三、评标须知
1、开标后至中标人签订合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他任何情况均严格保密。
2、在投标文件的评审和比较、中标候选人的确定以及合同的签订过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将导致其投标被拒绝。
3、中标人确定后，未中标人不得向评标委员会人员或其他有关人员询问评标过程。
4、为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容做必要的澄清与说明，投标人应采用书面形式进行澄清与说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。
凡属于评标委员会在评标中发现计算错误进行核实的修改不在此列。
四、评审内容及标准：
1.评审内容：技术标（10分）、商务标（90分）。
本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由技术标得分高的确定。
2.评审标准
2.1 初步评审标准
2.1.1 资格性评审标准：见评标办法前附表
2.1.2 符合性评审标准：见评标办法前附表。
2.2 分值构成与评分标准
2.2.1 分值构成
（1）技术标：见评标办法前附表；
（2）商务标：见评标办法前附表；
2.2.2 评标基准价计算
评标基准价计算方法：见评标办法前附表。
2.2.3 投标报价的偏差率计算
投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。
2.2.4 详细评分标准
（1）技术标：见评标办法前附表；
（2）商务标：见评标办法前附表；
3.评标程序
3.1 初步评审
3.1.1 评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。
3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：
（1）第二部分“投标人须知”第1.4.2项规定的任何一种情形的；
（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。
3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
3.2 详细评审
3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。
（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对技术标计算出得分A；
（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对商务标计算出得分B；
3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.2.3 投标人得分=A+B。
3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。
3.3 投标文件的澄清和补正
3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.4 评标结果
3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。
3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。
五、评标过程中，出现本评标办法以外的特殊情况时，将暂停评标，有关情况待评标委员会确定后，再进行评定。  
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[bookmark: _Toc19046]第一部分  合同协议书
发包人（全称）：陕西测绘地理信息局劳动就业服务中心
承包人（全称）：                                 
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就陕西测绘地理信息局测绘综合楼六层修缮改造施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称：陕西测绘地理信息局测绘综合楼六层修缮改造
2.工程地点：西安市碑林区友谊东路334号 。
3.工程审批、核准或备案文号：   \   。
4.资金来源：   单位自筹     。
5.工程内容及规模：                          。
6.工程承包范围：                             。
二、合同工期
计划开工日期：   年   月   日。
计划竣工日期：   年   月   日。
工期总日历天数：     天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准
工程质量符合 合格 标准。
四、签约合同价与合同价格形式	
1.签约合同价为：
人民币（大写）             (¥      ）；
其中：   
（1）安全文明施工费：
人民币（大写） 				  (¥      元）；
（2）暂估价：   				  。
（3）暂列金：  				 。                    
（4）合同当事人对合同价格形式的其他约定：                。
2.合同价格形式： 固定单价合同  。
五、项目经理
承包人项目经理：      		。
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书；
（2）合同协议书
（3）专用合同条件；
（4）通用合同条件；
（5）招标文件；
（6）投标文件；
（7）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间
本合同于    年    月    日签订。
十、签订地点
本合同在          签订。
十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效
本合同自  双方签字盖章后  生效。
十三、合同份数
本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执伍份，承包人执贰份，见证方执壹份。
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发包人：陕西测绘地理信息局劳动就业服务中心
法定代表人或其委托代理人（签字）：
组织机构代码：
地  址：
邮政编码：
法定代表人：
委托代理人：
电  话：
传  真：
电子信箱：
开户银行： 
账  号： 
发包人：
法定代表人或其委托代理人（签字）：
组织机构代码：
地  址：
邮政编码：
法定代表人：
委托代理人：
电  话：
传  真：
电子信箱：
开户银行： 
账  号：
 



[bookmark: _Toc12894]第二部分  通用合同条款
[bookmark: _Toc351203495][bookmark: _Toc145583347][bookmark: _Toc303538972][bookmark: _Toc303538975][bookmark: _Toc303538973][bookmark: _Toc303538974][bookmark: _Toc303538976][bookmark: _Toc296503027][bookmark: _Toc296346528]1. 一般约定
[bookmark: _Toc337558728][bookmark: _Toc296346529][bookmark: _Toc296503028][bookmark: _Toc351203496][bookmark: _Toc145583348]1.1词语定义与解释
合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：
1.1.1 合同
1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件。
1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。
1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。
1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由承包人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。
1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。
1.1.1.6 技术标准和要求：是指构成合同的施工应当遵守的或指导施工的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。
1.1.1.7 图纸：是指构成合同的图纸，包括由发包人按照合同约定提供或经发包人批准的设计文件、施工图、鸟瞰图及模型等，以及在合同履行过程中形成的图纸文件。图纸应当按照法律规定审查合格。
1.1.1.8 已标价工程量清单：是指构成合同的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单，包括说明和表格。
1.1.1.9 预算书：是指构成合同的由承包人按照发包人规定的格式和要求编制的工程预算文件。
1.1.1.10 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）承包人。
1.1.2.2 发包人：是指与承包人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。
1.1.2.3 承包人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程施工承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。
1.1.2.4 监理人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托按照法律规定进行工程监督管理的法人或其他组织。
1.1.2.5 设计人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托负责工程设计并具备相应工程设计资质的法人或其他组织。
[bookmark: #go5]1.1.2.6 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程或工作，并与承包人签订分包合同的具有相应资质的法人。
1.1.2.7 发包人代表：是指由发包人任命并派驻施工现场在发包人授权范围内行使发包人权利的人。
1.1.2.8 项目经理：是指由承包人任命并派驻施工现场，在承包人授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。
1.1.2.9 总监理工程师：是指由监理人任命并派驻施工现场进行工程监理的总负责人。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.1 工程：是指与合同协议书中工程承包范围对应的永久工程和（或）临时工程。
1.1.3.2 永久工程：是指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。
1.1.3.3 临时工程：是指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。
1.1.3.4 单位工程：是指在合同协议书中指明的，具备独立施工条件并能形成独立使用功能的永久工程。
1.1.3.5 工程设备：是指构成永久工程的机电设备、金属结构设备、仪器及其他类似的设备和装置。
1.1.3.6 施工设备：是指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，但不包括工程设备、临时工程和材料。
1.1.3.7 施工现场：是指用于工程施工的场所，以及在专用合同条款中指明作为施工场所组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。
1.1.3.8临时设施：是指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。
1.1.3.9 永久占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需永久占用的土地。
1.1.3.10 临时占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需要临时占用的土地。
1.1.4 日期和期限
1.1.4.1 开工日期：包括计划开工日期和实际开工日期。计划开工日期是指合同协议书约定的开工日期；实际开工日期是指监理人按照第7.3.2项〔开工通知〕约定发出的符合法律规定的开工通知中载明的开工日期。
1.1.4.2 竣工日期：包括计划竣工日期和实际竣工日期。计划竣工日期是指合同协议书约定的竣工日期；实际竣工日期按照第13.2.3项〔竣工日期〕的约定确定。 
1.1.4.3 工期：是指在合同协议书约定的承包人完成工程所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。
1.1.4.4 缺陷责任期：是指承包人按照合同约定承担缺陷修复义务，且发包人预留质量保证金（已缴纳履约保证金的除外）的期限，自工程实际竣工日期起计算。
1.1.4.5 保修期：是指承包人按照合同约定对工程承担保修责任的期限，从工程竣工验收合格之日起计算。
1.1.4.6 基准日期：招标发包的工程以投标截止日前28天的日期为基准日期，直接发包的工程以合同签订日前28天的日期为基准日期。
1.1.4.7 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。
1.1.5 合同价格和费用
1.1.5.1 签约合同价：是指发包人和承包人在合同协议书中确定的总金额，包括安全文明施工费、暂估价及暂列金额等。
1.1.5.2 合同价格：是指发包人用于支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。
1.1.5.3 费用：是指为履行合同所发生的或将要发生的所有必需的开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。
1.1.5.4 暂估价：是指发包人在工程量清单或预算书中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价、专业工程以及服务工作的金额。
1.1.5.5 暂列金额：是指发包人在工程量清单或预算书中暂定并包括在合同价格中的一笔款项，用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价格调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。
1.1.5.6 计日工：是指合同履行过程中，承包人完成发包人提出的零星工作或需要采用计日工计价的变更工作时，按合同中约定的单价计价的一种方式。
[bookmark: #go2]1.1.5.7 质量保证金：是指按照第15.3款〔质量保证金〕约定承包人用于保证其在缺陷责任期内履行缺陷修补义务的担保。
1.1.5.8 总价项目：是指在现行国家、行业以及地方的计量规则中无工程量计算规则，在已标价工程量清单或预算书中以总价或以费率形式计算的项目。
1.1.6 其他
1.1.6.1 书面形式：是指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。
[bookmark: _Toc145583349][bookmark: _Toc337558729][bookmark: _Toc296503029][bookmark: _Toc351203497][bookmark: _Toc296346530]    1.2语言文字
合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。
[bookmark: _Toc337558730][bookmark: _Toc296346531][bookmark: _Toc296503030][bookmark: _Toc351203498][bookmark: _Toc145583350]1.3法律
合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。
合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。
[bookmark: _Toc351203499][bookmark: _Toc145583351]1.4 标准和规范
1.4.1 适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。
1.4.2 发包人要求使用国外标准、规范的，发包人负责提供原文版本和中文译本，并在专用合同条款中约定提供标准规范的名称、份数和时间。
1.4.3 发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为承包人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的费用。
[bookmark: _Toc351203500][bookmark: _Toc145583352][bookmark: _Toc337558731][bookmark: _Toc296346532][bookmark: _Toc296503031]1.5 合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书（如果有）；
（3）投标函及其附录（如果有）；
（4）专用合同条款及其附件；
（5）通用合同条款；
（6）技术标准和要求；
（7）图纸；
（8）已标价工程量清单或预算书；
（9）其他合同文件。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。
[bookmark: _Toc351203501][bookmark: _Toc145583353][bookmark: _Toc296346533][bookmark: _Toc337558732][bookmark: _Toc296503032]1.6图纸和承包人文件
1.6.1 图纸的提供和交底
发包人应按照专用合同条款约定的期限、数量和内容向承包人免费提供图纸，并组织承包人、监理人和设计人进行图纸会审和设计交底。发包人至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前14天向承包人提供图纸。
因发包人未按合同约定提供图纸导致承包人费用增加和（或）工期延误的，按照第7.5.1项〔因发包人原因导致工期延误〕约定办理。
1.6.2 图纸的错误
承包人在收到发包人提供的图纸后，发现图纸存在差错、遗漏或缺陷的，应及时通知监理人。监理人接到该通知后，应附具相关意见并立即报送发包人，发包人应在收到监理人报送的通知后的合理时间内作出决定。合理时间是指发包人在收到监理人的报送通知后，尽其努力且不懈怠地完成图纸修改补充所需的时间。
1.6.3 图纸的修改和补充
图纸需要修改和补充的，应经图纸原设计人及审批部门同意，并由监理人在工程或工程相应部位施工前将修改后的图纸或补充图纸提交给承包人，承包人应按修改或补充后的图纸施工。
1.6.4 承包人文件
承包人应按照专用合同条款的约定提供应当由其编制的与工程施工有关的文件，并按照专用合同条款约定的期限、数量和形式提交监理人，并由监理人报送发包人。
除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人文件后7天内审查完毕，监理人对承包人文件有异议的，承包人应予以修改，并重新报送监理人。监理人的审查并不减轻或免除承包人根据合同约定应当承担的责任。
1.6.5 图纸和承包人文件的保管
除专用合同条款另有约定外，承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。
[bookmark: _Toc145583354][bookmark: _Toc351203502][bookmark: _Toc296503033][bookmark: _Toc337558733][bookmark: _Toc296346534]1.7联络
1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。
1.7.2 发包人和承包人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人和送达地点。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方。
1.7.3 发包人和承包人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函。拒不签收的，由此增加的费用和（或）延误的工期由拒绝接收一方承担。
[bookmark: _Toc145583355][bookmark: _Toc351203503][bookmark: _Toc296503035][bookmark: _Toc337558734][bookmark: _Toc296346536]1.8严禁贿赂
合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
承包人不得与监理人或发包人聘请的第三方串通损害发包人利益。未经发包人书面同意，承包人不得为监理人提供合同约定以外的通讯设备、交通工具及其他任何形式的利益，不得向监理人支付报酬。
[bookmark: _Toc145583356][bookmark: _Toc351203504][bookmark: _Toc296346537][bookmark: _Toc296503036][bookmark: _Toc337558735]1.9化石、文物
在施工现场发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取合理有效的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告有关政府行政管理部门，同时通知监理人。
发包人、监理人和承包人应按有关政府行政管理部门要求采取妥善的保护措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
[bookmark: _Toc351203505][bookmark: _Toc145583357][bookmark: _Toc337558736]1.10交通运输
1.10.1 出入现场的权利
除专用合同条款另有约定外，发包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。承包人应协助发包人办理修建场内外道路、桥梁以及其他基础设施的手续。
承包人应在订立合同前查勘施工现场，并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等。因承包人未合理预见所增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
1.10.2 场外交通
发包人应提供场外交通设施的技术参数和具体条件，承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷载行驶，执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定，并配合交通管理部门的监督和检查。场外交通设施无法满足工程施工需要的，由发包人负责完善并承担相关费用。
1.10.3场内交通
发包人应提供场内交通设施的技术参数和具体条件，并应按照专用合同条款的约定向承包人免费提供满足工程施工所需的场内道路和交通设施。因承包人原因造成上述道路或交通设施损坏的，承包人负责修复并承担由此增加的费用。
除发包人按照合同约定提供的场内道路和交通设施外，承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的其他场内临时道路和交通设施。发包人和监理人可以为实现合同目的使用承包人修建的场内临时道路和交通设施。
场外交通和场内交通的边界由合同当事人在专用合同条款中约定。
1.10.4 超大件和超重件的运输
由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。
1.10.5 道路和桥梁的损坏责任
因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。
1.10.6 水路和航空运输
本款前述各项的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。
[bookmark: _Toc351203506][bookmark: _Toc145583358][bookmark: _Toc337558737][bookmark: _Toc296346538][bookmark: _Toc296503037]1.11知识产权 
1.11.1 除专用合同条款另有约定外，发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
1.11.2 除专用合同条款另有约定外，承包人为实施工程所编制的文件，除署名权以外的著作权属于发包人，承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
1.11.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。承包人在使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担；因发包人提供的材料、施工设备、工程设备或施工工艺导致侵权的，由发包人承担责任。
    1.11.4 除专用合同条款另有约定外，承包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。
[bookmark: _Toc145583359][bookmark: _Toc351203507][bookmark: _Toc337558738]1.12保密
除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。
除法律规定或合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将承包人提供的技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。
[bookmark: _Toc351203508][bookmark: _Toc145583360]1.13工程量清单错误的修正
除专用合同条款另有约定外，发包人提供的工程量清单，应被认为是准确的和完整的。出现下列情形之一时，发包人应予以修正，并相应调整合同价格：
（1）工程量清单存在缺项、漏项的；
（2）工程量清单偏差超出专用合同条款约定的工程量偏差范围的；
（3）未按照国家现行计量规范强制性规定计量的。
[bookmark: _Toc145583361][bookmark: _Toc351203509][bookmark: _Toc296503038][bookmark: _Toc296346539][bookmark: _Toc337558739][bookmark: OLE_LINK2]2. 发包人
[bookmark: _Toc351203510][bookmark: _Toc145583362][bookmark: _Toc296346540][bookmark: _Toc296503039][bookmark: _Toc337558740]2.1 许可或批准
发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。
[bookmark: _Toc145583363][bookmark: _Toc351203511]2.2 发包人代表
发包人应在专用合同条款中明确其派驻施工现场的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。发包人更换发包人代表的，应提前7天书面通知承包人。
发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，承包人可以要求发包人撤换发包人代表。
不属于法定必须监理的工程，监理人的职权可以由发包人代表或发包人指定的其他人员行使。
[bookmark: _Toc145583364][bookmark: _Toc351203512]2.3 发包人人员
发包人应要求在施工现场的发包人人员遵守法律及有关安全、质量、环境保护、文明施工等规定，并保障承包人免于承受因发包人人员未遵守上述要求给承包人造成的损失和责任。
发包人人员包括发包人代表及其他由发包人派驻施工现场的人员。
[bookmark: _Toc351203513][bookmark: _Toc145583365][bookmark: _Toc337558741][bookmark: _Toc296346541][bookmark: _Toc296503040]2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供  
2.4.1 提供施工现场
除专用合同条款另有约定外，发包人应最迟于开工日期7天前向承包人移交施工现场。
2.4.2 提供施工条件
除专用合同条款另有约定外，发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：
（1）将施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场内；
（2）保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件；
（3）协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，并承担相关费用；
（4）按照专用合同条款约定应提供的其他设施和条件。
2.4.3 提供基础资料
发包人应当在移交施工现场前向承包人提供施工现场及工程施工所必需的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，地质勘察资料，相邻建筑物、构筑物和地下工程等有关基础资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。
按照法律规定确需在开工后方能提供的基础资料，发包人应尽其努力及时地在相应工程施工前的合理期限内提供，合理期限应以不影响承包人的正常施工为限。
2.4.4 逾期提供的责任
因发包人原因未能按合同约定及时向承包人提供施工现场、施工条件、基础资料的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
[bookmark: _Toc351203514][bookmark: _Toc145583366][bookmark: _Toc296346543][bookmark: _Toc296503042][bookmark: _Toc337558745]2.5 资金来源证明及支付担保
除专用合同条款另有约定外，发包人应在收到承包人要求提供资金来源证明的书面通知后28天内，向承包人提供能够按照合同约定支付合同价款的相应资金来源证明。
除专用合同条款另有约定外，发包人要求承包人提供履约担保的，发包人应当向承包人提供支付担保。支付担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。
[bookmark: _Toc351203515][bookmark: _Toc145583367]2.6 支付合同价款
发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。
[bookmark: _Toc351203516][bookmark: _Toc145583368]2.7 组织竣工验收
发包人应按合同约定及时组织竣工验收。
[bookmark: _Toc145583369][bookmark: _Toc351203517]2.8 现场统一管理协议
发包人应与承包人、由发包人直接发包的专业工程的承包人签订施工现场统一管理协议，明确各方的权利义务。施工现场统一管理协议作为专用合同条款的附件。
[bookmark: _Toc351203518][bookmark: _Toc145583370][bookmark: _Toc337558746][bookmark: _Toc296346546][bookmark: _Toc296503045]3. 承包人
[bookmark: _Toc145583371][bookmark: _Toc351203519][bookmark: _Toc337558747][bookmark: _Toc296346547][bookmark: _Toc296503046]3.1 承包人的一般义务
承包人在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，并履行以下义务：
办理法律规定应由承包人办理的许可和批准，并将办理结果书面报送发包人留存；
（2）按法律规定和合同约定完成工程，并在保修期内承担保修义务；
（3）按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全；
（4）按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责；
（5）在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任；
（6）按照第6.3款〔环境保护〕约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作；
（7）按第6.1款〔安全文明施工〕约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失；
（8）将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员工资，并及时向分包人支付合同价款；
（9）按照法律规定和合同约定编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档，并按专用合同条款约定的竣工资料的套数、内容、时间等要求移交发包人；
（10）应履行的其他义务。
[bookmark: _Toc351203520][bookmark: _Toc145583372][bookmark: _Toc337558748][bookmark: _Toc296503047][bookmark: _Toc296346548]3.2 项目经理
3.2.1 项目经理应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确项目经理的姓名、职称、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项，项目经理经承包人授权后代表承包人负责履行合同。项目经理应是承包人正式聘用的员工，承包人应向发包人提交项目经理与承包人之间的劳动合同，以及承包人为项目经理缴纳社会保险的有效证明。承包人不提交上述文件的，项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
项目经理应常驻施工现场，且每月在施工现场时间不得少于专用合同条款约定的天数。项目经理不得同时担任其他项目的项目经理。项目经理确需离开施工现场时，应事先通知监理人，并取得发包人的书面同意。项目经理的通知中应当载明临时代行其职责的人员的注册执业资格、管理经验等资料，该人员应具备履行相应职责的能力。
承包人违反上述约定的，应按照专用合同条款的约定，承担违约责任。
3.2.2 项目经理按合同约定组织工程实施。在紧急情况下为确保施工安全和人员安全，在无法与发包人代表和总监理工程师及时取得联系时，项目经理有权采取必要的措施保证与工程有关的人身、财产和工程的安全，但应在48小时内向发包人代表和总监理工程师提交书面报告。
3.2.3 承包人需要更换项目经理的，应提前14天书面通知发包人和监理人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任项目经理的注册执业资格、管理经验等资料，继任项目经理继续履行第3.2.1项约定的职责。未经发包人书面同意，承包人不得擅自更换项目经理。承包人擅自更换项目经理的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。
3.2.4 发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职的项目经理，通知中应当载明要求更换的理由。承包人应在接到更换通知后14天内向发包人提出书面的改进报告。发包人收到改进报告后仍要求更换的，承包人应在接到第二次更换通知的28天内进行更换，并将新任命的项目经理的注册执业资格、管理经验等资料书面通知发包人。继任项目经理继续履行第3.2.1项约定的职责。承包人无正当理由拒绝更换项目经理的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。
3.2.5 项目经理因特殊情况授权其下属人员履行其某项工作职责的，该下属人员应具备履行相应职责的能力，并应提前7天将上述人员的姓名和授权范围书面通知监理人，并征得发包人书面同意。
[bookmark: _Toc145583373][bookmark: _Toc351203521][bookmark: _Toc296346549][bookmark: _Toc296503048][bookmark: _Toc337558749]3.3 承包人人员
3.3.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应在接到开工通知后7天内，向监理人提交承包人项目管理机构及施工现场人员安排的报告，其内容应包括合同管理、施工、技术、材料、质量、安全、财务等主要施工管理人员名单及其岗位、注册执业资格等，以及各工种技术工人的安排情况，并同时提交主要施工管理人员与承包人之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明。
3.3.2 承包人派驻到施工现场的主要施工管理人员应相对稳定。施工过程中如有变动，承包人应及时向监理人提交施工现场人员变动情况的报告。承包人更换主要施工管理人员时，应提前7天书面通知监理人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格、管理经验等资料。
特殊工种作业人员均应持有相应的资格证明，监理人可以随时检查。
3.3.3 发包人对于承包人主要施工管理人员的资格或能力有异议的，承包人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要施工管理人员的，承包人应当撤换。承包人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。
3.3.4 除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场每月累计不超过5天的，应报监理人同意；离开施工现场每月累计超过5天的，应通知监理人，并征得发包人书面同意。主要施工管理人员离开施工现场前应指定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得监理人或发包人的同意。
3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员，或前述人员未经监理人或发包人同意擅自离开施工现场的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。
[bookmark: _Toc145583374][bookmark: _Toc351203522][bookmark: _Toc296503050][bookmark: _Toc337558750][bookmark: _Toc296346551]3.4 承包人现场查勘
承包人应对基于发包人按照第2.4.3项〔提供基础资料〕提交的基础资料所做出的解释和推断负责，但因基础资料存在错误、遗漏导致承包人解释或推断失实的，由发包人承担责任。
承包人应对施工现场和施工条件进行查勘，并充分了解工程所在地的气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他与完成合同工作有关的其他资料。因承包人未能充分查勘、了解前述情况或未能充分估计前述情况所可能产生后果的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
[bookmark: _Toc351203523][bookmark: _Toc145583375][bookmark: _Toc296503051][bookmark: _Toc337558751][bookmark: _Toc296346552]3.5 分包
3.5.1 分包的一般约定
承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。承包人不得将工程主体结构、关键性工作及专用合同条款中禁止分包的专业工程分包给第三人，主体结构、关键性工作的范围由合同当事人按照法律规定在专用合同条款中予以明确。
承包人不得以劳务分包的名义转包或违法分包工程。
3.5.2 分包的确定
承包人应按专用合同条款的约定进行分包，确定分包人。已标价工程量清单或预算书中给定暂估价的专业工程，按照第10.7款〔暂估价〕确定分包人。按照合同约定进行分包的，承包人应确保分包人具有相应的资质和能力。工程分包不减轻或免除承包人的责任和义务，承包人和分包人就分包工程向发包人承担连带责任。除合同另有约定外，承包人应在分包合同签订后7天内向发包人和监理人提交分包合同副本。
3.5.3 分包管理
承包人应向监理人提交分包人的主要施工管理人员表，并对分包人的施工人员进行实名制管理，包括但不限于进出场管理、登记造册以及各种证照的办理。
3.5.4 分包合同价款
（1）除本项第（2）目约定的情况或专用合同条款另有约定外，分包合同价款由承包人与分包人结算，未经承包人同意，发包人不得向分包人支付分包工程价款；
（2）生效法律文书要求发包人向分包人支付分包合同价款的，发包人有权从应付承包人工程款中扣除该部分款项。
3.5.5 分包合同权益的转让
[bookmark: _Toc351203524]分包人在分包合同项下的义务持续到缺陷责任期届满以后的，发包人有权在缺陷责任期届满前，要求承包人将其在分包合同项下的权益转让给发包人，承包人应当转让。除转让合同另有约定外，转让合同生效后，由分包人向发包人履行义务。
[bookmark: _Toc145583376]3.6 工程照管与成品、半成品保护
（1）除专用合同条款另有约定外，自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，工作面范围内半成品、成品的保护工作，并承担修复责任，直到颁发工程接收证书之日止。
（2）在承包人负责照管期间，因承包人原因造成工程、材料、工程设备损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
（3）对合同内分期完成的成品和半成品，在工程接收证书颁发前，由承包人承担保护责任。因承包人原因造成成品或半成品损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
[bookmark: _Toc351203525][bookmark: _Toc145583377][bookmark: _Toc337558752][bookmark: _Toc296346553][bookmark: _Toc296503052]3.7 履约担保
发包人需要承包人提供履约担保的，由合同当事人在专用合同条款中约定履约担保的方式、金额及期限等。履约担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。
因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由承包人承担；非因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由发包人承担。
[bookmark: _Toc351203526][bookmark: _Toc145583378]3.8 联合体
3.8.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同向发包人承担连带责任。
3.8.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。
3.8.3 联合体牵头人负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。
[bookmark: _Toc351203527][bookmark: _Toc145583379][bookmark: _Toc296503053][bookmark: _Toc296346554][bookmark: _Toc337558753]4. 监理人
[bookmark: _Toc145583380][bookmark: _Toc351203528][bookmark: _Toc296346555][bookmark: _Toc337558754][bookmark: _Toc296503054]4.1监理人的一般规定
工程实行监理的，发包人和承包人应在专用合同条款中明确监理人的监理内容及监理权限等事项。监理人应当根据发包人授权及法律规定，代表发包人对工程施工相关事项进行检查、查验、审核、验收，并签发相关指示，但监理人无权修改合同，且无权减轻或免除合同约定的承包人的任何责任与义务。
除专用合同条款另有约定外，监理人在施工现场的办公场所、生活场所由承包人提供，所发生的费用由发包人承担。
[bookmark: _Toc145583381][bookmark: _Toc351203529][bookmark: _Toc337558755]4.2监理人员
发包人授予监理人对工程实施监理的权利由监理人派驻施工现场的监理人员行使，监理人员包括总监理工程师及监理工程师。监理人应将授权的总监理工程师和监理工程师的姓名及授权范围以书面形式提前通知承包人。更换总监理工程师的，监理人应提前7天书面通知承包人；更换其他监理人员，监理人应提前48小时书面通知承包人。
[bookmark: _Toc351203530][bookmark: _Toc145583382][bookmark: _Toc296503055][bookmark: _Toc296346556][bookmark: _Toc337558756]4.3监理人的指示
监理人应按照发包人的授权发出监理指示。监理人的指示应采用书面形式，并经其授权的监理人员签字。紧急情况下，为了保证施工人员的安全或避免工程受损，监理人员可以口头形式发出指示，该指示与书面形式的指示具有同等法律效力，但必须在发出口头指示后24小时内补发书面监理指示，补发的书面监理指示应与口头指示一致。
监理人发出的指示应送达承包人项目经理或经项目经理授权接收的人员。因监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或发出了错误指示而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担相应责任。除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第4.4款〔商定或确定〕约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。
承包人对监理人发出的指示有疑问的，应向监理人提出书面异议，监理人应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销，监理人逾期未回复的，承包人有权拒绝执行上述指示。
监理人对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理期限内提出意见的，视为批准，但不免除或减轻承包人对该工作、工程、材料、工程设备等应承担的责任和义务。
[bookmark: _Toc145583383][bookmark: _Toc351203531][bookmark: _Toc296346558][bookmark: _Toc296503057][bookmark: _Toc337558757]4.4 商定或确定
合同当事人进行商定或确定时，总监理工程师应当会同合同当事人尽量通过协商达成一致，不能达成一致的，由总监理工程师按照合同约定审慎做出公正的确定。
总监理工程师应将确定以书面形式通知发包人和承包人，并附详细依据。合同当事人对总监理工程师的确定没有异议的，按照总监理工程师的确定执行。任何一方合同当事人有异议，按照第20条〔争议解决〕约定处理。争议解决前，合同当事人暂按总监理工程师的确定执行；争议解决后，争议解决的结果与总监理工程师的确定不一致的，按照争议解决的结果执行，由此造成的损失由责任人承担。
[bookmark: _Toc351203532][bookmark: _Toc145583384][bookmark: _Toc337558758]5. 工程质量
[bookmark: _Toc145583385][bookmark: _Toc351203533][bookmark: _Toc337558759]5.1质量要求
5.1.1 工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。有关工程质量的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。
5.1.2 因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
5.1.3 因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
[bookmark: _Toc145583386][bookmark: _Toc351203534][bookmark: _Toc337558760]5.2质量保证措施
[bookmark: _Toc145583387]5.2.1 发包人的质量管理
发包人应按照法律规定及合同约定完成与工程质量有关的各项工作。
5.2.2 承包人的质量管理
承包人按照第7.1款〔施工组织设计〕约定向发包人和监理人提交工程质量保证体系及措施文件，建立完善的质量检查制度，并提交相应的工程质量文件。对于发包人和监理人违反法律规定和合同约定的错误指示，承包人有权拒绝实施。
承包人应对施工人员进行质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行施工规范和操作规程。
承包人应按照法律规定和发包人的要求，对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。此外，承包人还应按照法律规定和发包人的要求，进行施工现场取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及其他工作。
[bookmark: _Toc145583388]5.2.3 监理人的质量检查和检验
监理人按照法律规定和发包人授权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工现场，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。监理人为此进行的检查和检验，不免除或减轻承包人按照合同约定应当承担的责任。
监理人的检查和检验不应影响施工正常进行。监理人的检查和检验影响施工正常进行的，且经检查检验不合格的，影响正常施工的费用由承包人承担，工期不予顺延；经检查检验合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
[bookmark: _Toc351203535][bookmark: _Toc145583389][bookmark: _Toc337558761]5.3 隐蔽工程检查
5.3.1承包人自检
承包人应当对工程隐蔽部位进行自检，并经自检确认是否具备覆盖条件。
5.3.2检查程序
除专用合同条款另有约定外，工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。
监理人应按时到场并对隐蔽工程及其施工工艺、材料和工程设备进行检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后，承包人才能进行覆盖。经监理人检查质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内完成修复，并由监理人重新检查，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
除专用合同条款另有约定外，监理人不能按时进行检查的，应在检查前24小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过48小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。监理人未按时进行检查，也未提出延期要求的，视为隐蔽工程检查合格，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第5.3.3项〔重新检查〕的约定重新检查。
5.3.3 重新检查
承包人覆盖工程隐蔽部位后，发包人或监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，承包人应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期；经检查证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
5.3.4 承包人私自覆盖
承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和（或）延误的工期均由承包人承担。
[bookmark: _Toc145583390][bookmark: _Toc351203536][bookmark: _Toc337558762]5.4不合格工程的处理
5.4.1 因承包人原因造成工程不合格的，发包人有权随时要求承包人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。无法补救的，按照第13.2.4项〔拒绝接收全部或部分工程〕约定执行。 
5.4.2 因发包人原因造成工程不合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
[bookmark: _Toc351203537][bookmark: _Toc145583391]5.5 质量争议检测
合同当事人对工程质量有争议的，由双方协商确定的工程质量检测机构鉴定，由此产生的费用及因此造成的损失，由责任方承担。
合同当事人均有责任的，由双方根据其责任分别承担。合同当事人无法达成一致的，按照第4.4款〔商定或确定〕执行。
[bookmark: _Toc145583392][bookmark: _Toc351203538][bookmark: _Toc337558763]6. 安全文明施工与环境保护
[bookmark: _Toc145583393][bookmark: _Toc351203539][bookmark: _Toc337558764]6.1安全文明施工
6.1.1安全生产要求
合同履行期间，合同当事人均应当遵守国家和工程所在地有关安全生产的要求，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中明确施工项目安全生产标准化达标目标及相应事项。承包人有权拒绝发包人及监理人强令承包人违章作业、冒险施工的任何指示。
在施工过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情况，承包人应及时报告监理人和发包人，发包人应当及时下令停工并报政府有关行政管理部门采取应急措施。
因安全生产需要暂停施工的，按照第7.8款〔暂停施工〕的约定执行。
6.1.2 安全生产保证措施
承包人应当按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工方案，建立安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受发包人、监理人及政府安全监督部门的检查与监督。
6.1.3特别安全生产事项
承包人应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工作，施工过程中做好各项安全防护措施。承包人为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。
承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向发包人和监理人提出安全防护措施，经发包人认可后实施。 
实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前7天以书面通知发包人和监理人，并报送相应的安全防护措施，经发包人认可后实施。
需单独编制危险性较大分部分项专项工程施工方案的，及要求进行专家论证的超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，承包人应及时编制和组织论证。
6.1.4 治安保卫
除专用合同条款另有约定外，发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。
发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。
除专用合同条款另有约定外，发包人和承包人应在工程开工后7天内共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量避免人员伤亡和财产损失。
6.1.5 文明施工
承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。合同当事人对文明施工有其他要求的，可以在专用合同条款中明确。
在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经发包人书面同意，承包人可在发包人指定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。
6.1.6 安全文明施工费
安全文明施工费由发包人承担，发包人不得以任何形式扣减该部分费用。因基准日期后合同所适用的法律或政府有关规定发生变化，增加的安全文明施工费由发包人承担。
承包人经发包人同意采取合同约定以外的安全措施所产生的费用，由发包人承担。未经发包人同意的，如果该措施避免了发包人的损失，则发包人在避免损失的额度内承担该措施费。如果该措施避免了承包人的损失，由承包人承担该措施费。
除专用合同条款另有约定外，发包人应在开工后28天内预付安全文明施工费总额的50%，其余部分与进度款同期支付。发包人逾期支付安全文明施工费超过7天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，承包人有权暂停施工，并按第16.1.1项〔发包人违约的情形〕执行。
承包人对安全文明施工费应专款专用，承包人应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用，否则发包人有权责令其限期改正；逾期未改正的，可以责令其暂停施工，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
6.1.7 紧急情况处理
在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
6.1.8 事故处理
工程施工过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。
6.1.9 安全生产责任
6.1.9.1 发包人的安全责任
发包人应负责赔偿以下各种情况造成的损失：
（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；
（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失；
（3）由于发包人原因对承包人、监理人造成的人员人身伤亡和财产损失；
（4）由于发包人原因造成的发包人自身人员的人身伤害以及财产损失。
6.1.9.2 承包人的安全责任
由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的发包人、监理人以及第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。
[bookmark: _Toc351203540][bookmark: _Toc145583394][bookmark: _Toc337558765]6.2 职业健康
6.2.1 劳动保护
承包人应按照法律规定安排现场施工人员的劳动和休息时间，保障劳动者的休息时间，并支付合理的报酬和费用。承包人应依法为其履行合同所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等，承包人应督促其分包人为分包人所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等。
承包人应按照法律规定保障现场施工人员的劳动安全，并提供劳动保护,并应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。承包人雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。
承包人应按法律规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。
6.2.2 生活条件
承包人应为其履行合同所雇用的人员提供必要的膳宿条件和生活环境；承包人应采取有效措施预防传染病，保证施工人员的健康，并定期对施工现场、施工人员生活基地和工程进行防疫和卫生的专业检查和处理, 在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。
[bookmark: _Toc145583395][bookmark: _Toc351203541][bookmark: _Toc337558766]6.3 环境保护
承包人应在施工组织设计中列明环境保护的具体措施。在合同履行期间，承包人应采取合理措施保护施工现场环境。对施工作业过程中可能引起的大气、水、噪音以及固体废物污染采取具体可行的防范措施。
承包人应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因上述环境污染引起纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
[bookmark: _Toc351203542][bookmark: _Toc145583396][bookmark: _Toc337558767]7. 工期和进度
[bookmark: _Toc351203543][bookmark: _Toc145583397][bookmark: _Toc337558768][bookmark: _Toc296503066][bookmark: _Toc296346567]7.1施工组织设计
7.1.1 施工组织设计的内容
施工组织设计应包含以下内容：
（1）施工方案； 
（2）施工现场平面布置图；
（3）施工进度计划和保证措施； 
（4）劳动力及材料供应计划；
（5）施工机械设备的选用；
（6）质量保证体系及措施；
（7）安全生产、文明施工措施；
（8）环境保护、成本控制措施；
（9）合同当事人约定的其他内容。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
除专用合同条款另有约定外，承包人应在合同签订后14天内，但至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前7天，向监理人提交详细的施工组织设计，并由监理人报送发包人。除专用合同条款另有约定外，发包人和监理人应在监理人收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见。对发包人和监理人提出的合理意见和要求，承包人应自费修改完善。根据工程实际情况需要修改施工组织设计的，承包人应向发包人和监理人提交修改后的施工组织设计。
施工进度计划的编制和修改按照第7.2款〔施工进度计划〕执行。
[bookmark: _Toc351203544][bookmark: _Toc145583398][bookmark: _Toc337558769]7.2 施工进度计划
7.2.1 施工进度计划的编制
承包人应按照第7.1款〔施工组织设计〕约定提交详细的施工进度计划，施工进度计划的编制应当符合国家法律规定和一般工程实践惯例，施工进度计划经发包人批准后实施。施工进度计划是控制工程进度的依据，发包人和监理人有权按照施工进度计划检查工程进度情况。
7.2.2 施工进度计划的修订
施工进度计划不符合合同要求或与工程的实际进度不一致的，承包人应向监理人提交修订的施工进度计划，并附具有关措施和相关资料，由监理人报送发包人。除专用合同条款另有约定外，发包人和监理人应在收到修订的施工进度计划后7天内完成审核和批准或提出修改意见。发包人和监理人对承包人提交的施工进度计划的确认，不能减轻或免除承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。
[bookmark: _Toc145583399][bookmark: _Toc351203545][bookmark: _Toc337558770]7.3 开工
7.3.1 开工准备
除专用合同条款另有约定外，承包人应按照第7.1款〔施工组织设计〕约定的期限，向监理人提交工程开工报审表，经监理人报发包人批准后执行。开工报审表应详细说明按施工进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料、工程设备、施工设备、施工人员等落实情况以及工程的进度安排。
除专用合同条款另有约定外，合同当事人应按约定完成开工准备工作。
7.3.2 开工通知
发包人应按照法律规定获得工程施工所需的许可。经发包人同意后，监理人发出的开工通知应符合法律规定。监理人应在计划开工日期7天前向承包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。
除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。
[bookmark: _Toc351203546][bookmark: _Toc145583400]7.4测量放线
7.4.1 除专用合同条款另有约定外，发包人应在至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前7天通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。
承包人发现发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的，应及时通知监理人。监理人应及时报告发包人，并会同发包人和承包人予以核实。发包人应就如何处理和是否继续施工作出决定，并通知监理人和承包人。
7.4.2 承包人负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置具有相应资质的人员、合格的仪器、设备和其他物品。承包人应矫正工程的位置、标高、尺寸或准线中出现的任何差错，并对工程各部分的定位负责。
[bookmark: _Toc351203547]施工过程中对施工现场内水准点等测量标志物的保护工作由承包人负责。
[bookmark: _Toc145583401][bookmark: _Toc296503073][bookmark: _Toc296346574][bookmark: _Toc337558772]7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
在合同履行过程中，因下列情况导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和（或）增加的费用，且发包人应支付承包人合理的利润： 
（1）发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的；
（2）发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的；
（3）发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的；
（4）发包人未能在计划开工日期之日起7天内同意下达开工通知的；
（5）发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的；
（6）监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的；
（7）专用合同条款中约定的其他情形。
因发包人原因未按计划开工日期开工的，发包人应按实际开工日期顺延竣工日期，确保实际工期不低于合同约定的工期总日历天数。因发包人原因导致工期延误需要修订施工进度计划的，按照第7.2.2项〔施工进度计划的修订〕执行。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
[bookmark: _Toc296503076][bookmark: _Toc296346577]因承包人原因造成工期延误的，可以在专用合同条款中约定逾期竣工违约金的计算方法和逾期竣工违约金的上限。承包人支付逾期竣工违约金后，不免除承包人继续完成工程及修补缺陷的义务。
[bookmark: _Toc145583402][bookmark: _Toc351203548][bookmark: _Toc296503074][bookmark: _Toc337558773][bookmark: _Toc296346575][bookmark: _Toc296346578][bookmark: _Toc296503077]7.6 不利物质条件
不利物质条件是指有经验的承包人在施工现场遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地表以下物质条件和水文条件以及专用合同条款约定的其他情形，但不包括气候条件。
承包人遇到不利物质条件时，应采取克服不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知发包人和监理人。通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第10条〔变更〕约定执行。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
[bookmark: _Toc145583403][bookmark: _Toc351203549][bookmark: _Toc337558774][bookmark: _Toc296503075][bookmark: _Toc296346576]7.7 异常恶劣的气候条件
异常恶劣的气候条件是指在施工过程中遇到的，有经验的承包人在签订合同时不可预见的，对合同履行造成实质性影响的，但尚未构成不可抗力事件的恶劣气候条件。合同当事人可以在专用合同条款中约定异常恶劣的气候条件的具体情形。
[bookmark: _Toc351203550]承包人应采取克服异常恶劣的气候条件的合理措施继续施工，并及时通知发包人和监理人。监理人经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第10条〔变更〕约定办理。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
[bookmark: _Toc145583404][bookmark: _Toc337558775]7.8 暂停施工
7.8.1发包人原因引起的暂停施工
因发包人原因引起暂停施工的，监理人经发包人同意后，应及时下达暂停施工指示。情况紧急且监理人未及时下达暂停施工指示的，按照第7.8.4项〔紧急情况下的暂停施工〕执行。
因发包人原因引起的暂停施工，发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。
7.8.2 承包人原因引起的暂停施工
因承包人原因引起的暂停施工，承包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，且承包人在收到监理人复工指示后84天内仍未复工的，视为第16.2.1项〔承包人违约的情形〕第（7）目约定的承包人无法继续履行合同的情形。
7.8.3 指示暂停施工
监理人认为有必要时，并经发包人批准后，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂停施工。
7.8.4 紧急情况下的暂停施工
因紧急情况需暂停施工，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时通知监理人。监理人应在接到通知后24小时内发出指示，逾期未发出指示，视为同意承包人暂停施工。监理人不同意承包人暂停施工的，应说明理由，承包人对监理人的答复有异议，按照第20条〔争议解决〕约定处理。
7.8.5 暂停施工后的复工
暂停施工后，发包人和承包人应采取有效措施积极消除暂停施工的影响。在工程复工前，监理人会同发包人和承包人确定因暂停施工造成的损失，并确定工程复工条件。当工程具备复工条件时，监理人应经发包人批准后向承包人发出复工通知，承包人应按照复工通知要求复工。
承包人无故拖延和拒绝复工的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期；因发包人原因无法按时复工的，按照第7.5.1项〔因发包人原因导致工期延误〕约定办理。
7.8.6 暂停施工持续56天以上
监理人发出暂停施工指示后56天内未向承包人发出复工通知，除该项停工属于第7.8.2项〔承包人原因引起的暂停施工〕及第17条〔不可抗力〕约定的情形外，承包人可向发包人提交书面通知，要求发包人在收到书面通知后28天内准许已暂停施工的部分或全部工程继续施工。发包人逾期不予批准的，则承包人可以通知发包人，将工程受影响的部分视为按第10.1款〔变更的范围〕第（2）项的可取消工作。
暂停施工持续84天以上不复工的，且不属于第7.8.2项〔承包人原因引起的暂停施工〕及第17条〔不可抗力〕约定的情形，并影响到整个工程以及合同目的实现的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。解除合同的，按照第16.1.3项〔因发包人违约解除合同〕执行。
7.8.7 暂停施工期间的工程照管
暂停施工期间，承包人应负责妥善照管工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任方承担。
7.8.8 暂停施工的措施
暂停施工期间，发包人和承包人均应采取必要的措施确保工程质量及安全，防止因暂停施工扩大损失。
[bookmark: _Toc351203551][bookmark: _Toc145583405]7.9提前竣工
7.9.1 发包人要求承包人提前竣工的，发包人应通过监理人向承包人下达提前竣工指示，承包人应向发包人和监理人提交提前竣工建议书，提前竣工建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。发包人接受该提前竣工建议书的，监理人应与发包人和承包人协商采取加快工程进度的措施，并修订施工进度计划，由此增加的费用由发包人承担。承包人认为提前竣工指示无法执行的，应向监理人和发包人提出书面异议，发包人和监理人应在收到异议后7天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理工期。
7.9.2 发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，合同当事人可以在专用合同条款中约定提前竣工的奖励。
[bookmark: _Toc351203552][bookmark: _Toc145583406][bookmark: _Toc296346559][bookmark: _Toc296503058][bookmark: _Toc337558776]8. 材料与设备
[bookmark: _Toc145583407][bookmark: _Toc351203553][bookmark: _Toc337558777][bookmark: _Toc296346560][bookmark: _Toc296503059][bookmark: _Toc468936960]8.1发包人供应材料与工程设备
发包人自行供应材料、工程设备的，应在签订合同时在专用合同条款的附件《发包人供应材料设备一览表》中明确材料、工程设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级和送达地点。
承包人应提前30天通过监理人以书面形式通知发包人供应材料与工程设备进场。承包人按照第7.2.2项〔施工进度计划的修订〕约定修订施工进度计划时，需同时提交经修订后的发包人供应材料与工程设备的进场计划。
[bookmark: _Toc145583408][bookmark: _Toc351203554][bookmark: _Toc296503060][bookmark: _Toc296346561][bookmark: _Toc337558778]8.2承包人采购材料与工程设备
承包人负责采购材料、工程设备的，应按照设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明及出厂证明，对材料、工程设备质量负责。合同约定由承包人采购的材料、工程设备，发包人不得指定生产厂家或供应商，发包人违反本款约定指定生产厂家或供应商的，承包人有权拒绝，并由发包人承担相应责任。
承包人采购的主要材料应在采购前 7 个工作日将材料品牌、规格、型号、生产厂家、质量证明文件等资料报送发包人及监理人审核，经发包人书面同意后方可采购。若承包人未经审核擅自采购，发包人有权要求承包人将该材料清退出场，因此产生的费用及工期延误由承包人承担。若不合格材料导致工程质量隐患或后续使用故障，承包人需承担全部修复责任及由此造成的人身、财产损失赔偿责任。
环保材料要求1. 乙方（装修方）所用全部材料须符合国家强制环保标准， 须向甲方（业主）提供每批次材料的质检报告，未提供或检测不合格的材料不得进场；禁止使用国家明令淘汰的高污染材料，否则甲方有权要求无偿更换，且乙方承担工期延误损失。
[bookmark: _Toc145583409][bookmark: _Toc351203555][bookmark: _Toc337558779][bookmark: _Toc296346562][bookmark: _Toc296503061]8.3材料与工程设备的接收与拒收
8.3.1 发包人应按《发包人供应材料设备一览表》约定的内容提供材料和工程设备，并向承包人提供产品合格证明及出厂证明，对其质量负责。发包人应提前24小时以书面形式通知承包人、监理人材料和工程设备到货时间，承包人负责材料和工程设备的清点、检验和接收。
发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照第16.1款〔发包人违约〕约定办理。
[bookmark: _Toc250655469]8.3.2 承包人采购的材料和工程设备，应保证产品质量合格，承包人应在材料和工程设备到货前24小时通知监理人检验。承包人进行永久设备、材料的制造和生产的，应符合相关质量标准，并向监理人提交材料的样本以及有关资料，并应在使用该材料或工程设备之前获得监理人同意。
 承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。
[bookmark: _Toc145583410][bookmark: _Toc351203556][bookmark: _Toc337558780][bookmark: _Toc296503062][bookmark: _Toc296346563]8.4材料与工程设备的保管与使用
8.4.1 发包人供应材料与工程设备的保管与使用
发包人供应的材料和工程设备，承包人清点后由承包人妥善保管，保管费用由发包人承担，但已标价工程量清单或预算书已经列支或专用合同条款另有约定除外。因承包人原因发生丢失毁损的，由承包人负责赔偿；监理人未通知承包人清点的，承包人不负责材料和工程设备的保管，由此导致丢失毁损的由发包人负责。
发包人供应的材料和工程设备使用前，由承包人负责检验，检验费用由发包人承担，不合格的不得使用。
8.4.2 承包人采购材料与工程设备的保管与使用
承包人采购的材料和工程设备由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担。法律规定材料和工程设备使用前必须进行检验或试验的，承包人应按监理人的要求进行检验或试验，检验或试验费用由承包人承担，不合格的不得使用。
发包人或监理人发现承包人使用不符合设计或有关标准要求的材料和工程设备时，有权要求承包人进行修复、拆除或重新采购，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。
[bookmark: _Toc145583411][bookmark: _Toc351203557]8.5禁止使用不合格的材料和工程设备
8.5.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
8.5.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，承包人应按照监理人的指示立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。
8.5.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。
[bookmark: _Toc145583412][bookmark: _Toc351203558]8.6 样品
8.6.1	样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量等要求均应在专用合同条款中约定。样品的报送程序如下：
（1）承包人应在计划采购前28天向监理人报送样品。承包人报送的样品均应来自供应材料的实际生产地，且提供的样品的规格、数量足以表明材料或工程设备的质量、型号、颜色、表面处理、质地、误差和其他要求的特征。
（2）承包人每次报送样品时应随附申报单，申报单应载明报送样品的相关数据和资料，并标明每件样品对应的图纸号，预留监理人批复意见栏。监理人应在收到承包人报送的样品后7天向承包人回复经发包人签认的样品审批意见。
（3）经发包人和监理人审批确认的样品应按约定的方法封样，封存的样品作为检验工程相关部分的标准之一。承包人在施工过程中不得使用与样品不符的材料或工程设备。
（4）发包人和监理人对样品的审批确认仅为确认相关材料或工程设备的特征或用途，不得被理解为对合同的修改或改变，也并不减轻或免除承包人任何的责任和义务。如果封存的样品修改或改变了合同约定，合同当事人应当以书面协议予以确认。
8.6.2 样品的保管
经批准的样品应由监理人负责封存于现场，承包人应在现场为保存样品提供适当和固定的场所并保持适当和良好的存储环境条件。
[bookmark: _Toc145583413][bookmark: _Toc351203559]8.7材料与工程设备的替代
8.7.1 出现下列情况需要使用替代材料和工程设备的，承包人应按照第8.7.2项约定的程序执行：
（1）基准日期后生效的法律规定禁止使用的；
（2）发包人要求使用替代品的；
（3）因其他原因必须使用替代品的。
8.7.2 承包人应在使用替代材料和工程设备28天前书面通知监理人，并附下列文件：
（1）被替代的材料和工程设备的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料；
（2）替代品的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料；
（3）替代品与被替代产品之间的差异以及使用替代品可能对工程产生的影响；
（4）替代品与被替代产品的价格差异；
（5）使用替代品的理由和原因说明；
（6）监理人要求的其他文件。
监理人应在收到通知后14天内向承包人发出经发包人签认的书面指示；监理人逾期发出书面指示的，视为发包人和监理人同意使用替代品。
8.7.3 发包人认可使用替代材料和工程设备的，替代材料和工程设备的价格，按照已标价工程量清单或预算书相同项目的价格认定；无相同项目的，参考相似项目价格认定；既无相同项目也无相似项目的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定价格。
[bookmark: _Toc351203560][bookmark: _Toc145583414]8.8施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。
除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。
8.8.2发包人提供的施工设备和临时设施
发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。
8.8.3要求承包人增加或更换施工设备
承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
[bookmark: _Toc351203561][bookmark: _Toc145583415][bookmark: _Toc337558781][bookmark: _Toc296503063][bookmark: _Toc296346564]8.9材料与设备专用要求
承包人运入施工现场的材料、工程设备、施工设备以及在施工场地建设的临时设施，包括备品备件、安装工具与资料，必须专用于工程。未经发包人批准，承包人不得运出施工现场或挪作他用；经发包人批准，承包人可以根据施工进度计划撤走闲置的施工设备和其他物品。
[bookmark: _Toc351203562][bookmark: _Toc145583416][bookmark: _Toc337558782][bookmark: _Toc296503083][bookmark: _Toc296346584]9. 试验与检验
[bookmark: _Toc351203563][bookmark: _Toc145583417][bookmark: _Toc337558783]9.1试验设备与试验人员
9.1.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备以及其他必要的试验条件。监理人在必要时可以使用承包人提供的试验场所、试验设备以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的材料复核试验，承包人应予以协助。
9.1.2 承包人应按专用合同条款的约定提供试验设备、取样装置、试验场所和试验条件，并向监理人提交相应进场计划表。
承包人配置的试验设备要符合相应试验规程的要求并经过具有资质的检测单位检测，且在正式使用该试验设备前，需要经过监理人与承包人共同校定。
9.1.3 承包人应向监理人提交试验人员的名单及其岗位、资格等证明资料，试验人员必须能够熟练进行相应的检测试验，承包人对试验人员的试验程序和试验结果的正确性负责。
[bookmark: _Toc351203564][bookmark: _Toc145583418][bookmark: _Toc337558784]9.2取样
试验属于自检性质的，承包人可以单独取样。试验属于监理人抽检性质的，可由监理人取样，也可由承包人的试验人员在监理人的监督下取样。
[bookmark: _Toc351203565][bookmark: _Toc145583419][bookmark: _Toc337558785]9.3材料、工程设备和工程的试验和检验
9.3.1承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。
9.3.2试验属于自检性质的，承包人可以单独进行试验。试验属于监理人抽检性质的，监理人可以单独进行试验，也可由承包人与监理人共同进行。承包人对由监理人单独进行的试验结果有异议的，可以申请重新共同进行试验。约定共同进行试验的，监理人未按照约定参加试验的，承包人可自行试验，并将试验结果报送监理人，监理人应承认该试验结果。
9.3.3监理人对承包人的试验和检验结果有异议的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
[bookmark: _Toc351203566][bookmark: _Toc145583420][bookmark: _Toc337558786]9.4现场工艺试验
承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，承包人应根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审查。
[bookmark: _Toc145583421][bookmark: _Toc351203567][bookmark: _Toc337558787]10. 变更
[bookmark: _Toc145583422][bookmark: _Toc351203568][bookmark: _Toc337558788][bookmark: _Toc296503084][bookmark: _Toc296346585]10.1变更的范围
除专用合同条款另有约定外，合同履行过程中发生以下情形的，应按照本条约定进行变更：
（1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；
（2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；
（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；
（4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；
（5）改变工程的时间安排或实施顺序。
[bookmark: _Toc145583423][bookmark: _Toc351203569][bookmark: _Toc337558789][bookmark: _Toc296346586][bookmark: _Toc296503085]10.2变更权
发包人和监理人均可以提出变更。变更指示均通过监理人发出，监理人发出变更指示前应征得发包人同意。承包人收到经发包人签认的变更指示后，方可实施变更。未经许可，承包人不得擅自对工程的任何部分进行变更。
涉及设计变更的，应由设计人提供变更后的图纸和说明。如变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应及时办理规划、设计变更等审批手续。
[bookmark: _Toc351203570][bookmark: _Toc145583424][bookmark: _Toc296346587][bookmark: _Toc296503086][bookmark: _Toc337558790]10.3变更程序
10.3.1 发包人提出变更
发包人提出变更的，应通过监理人向承包人发出变更指示，变更指示应说明计划变更的工程范围和变更的内容。
10.3.2 监理人提出变更建议
监理人提出变更建议的，需要向发包人以书面形式提出变更计划，说明计划变更工程范围和变更的内容、理由，以及实施该变更对合同价格和工期的影响。发包人同意变更的，由监理人向承包人发出变更指示。发包人不同意变更的，监理人无权擅自发出变更指示。
10.3.3 变更执行
承包人收到监理人下达的变更指示后，认为不能执行，应立即提出不能执行该变更指示的理由。承包人认为可以执行变更的，应当书面说明实施该变更指示对合同价格和工期的影响，且合同当事人应当按照第10.4款〔变更估价〕约定确定变更估价。
[bookmark: _Toc145583425][bookmark: _Toc351203571][bookmark: _Toc296503087][bookmark: _Toc337558791][bookmark: _Toc296346588]10.4变更估价
10.4.1 变更估价原则
除专用合同条款另有约定外，变更估价按照本款约定处理：
（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；
（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；
（3）变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过15%的，或已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定变更工作的单价。
10.4.2 变更估价程序
承包人应在收到变更指示后14天内，向监理人提交变更估价申请。监理人应在收到承包人提交的变更估价申请后7天内审查完毕并报送发包人，监理人对变更估价申请有异议，通知承包人修改后重新提交。发包人应在承包人提交变更估价申请后14天内审批完毕。发包人逾期未完成审批或未提出异议的，视为认可承包人提交的变更估价申请。
因变更引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付。
[bookmark: _Toc351203572][bookmark: _Toc145583426][bookmark: _Toc296503094][bookmark: _Toc337558792][bookmark: _Toc296346595]10.5承包人的合理化建议
承包人提出合理化建议的，应向监理人提交合理化建议说明，说明建议的内容和理由，以及实施该建议对合同价格和工期的影响。
除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人提交的合理化建议后7天内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到监理人报送的合理化建议后7天内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，监理人应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照第10.4款〔变更估价〕约定执行。发包人不同意变更的，监理人应书面通知承包人。
合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人可对承包人给予奖励，奖励的方法和金额在专用合同条款中约定。
[bookmark: _Toc145583427][bookmark: _Toc351203573][bookmark: _Toc337558793]10.6变更引起的工期调整   
因变更引起工期变化的，合同当事人均可要求调整合同工期，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕并参考工程所在地的工期定额标准确定增减工期天数。
[bookmark: _Toc351203574][bookmark: _Toc145583428]10.7暂估价
暂估价专业分包工程、服务、材料和工程设备的明细由合同当事人在专用合同条款中约定。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第1种方式确定。合同当事人也可以在专用合同条款中选择其他招标方式。
第1种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由承包人招标，对该暂估价项目的确认和批准按照以下约定执行：
（1）承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前14天将招标方案通过监理人报送发包人审查，发包人应当在收到承包人报送的招标方案后7天内批准或提出修改意见。承包人应当按照经过发包人批准的招标方案开展招标工作；
（2）承包人应当根据施工进度计划，提前14天将招标文件通过监理人报送发包人审批，发包人应当在收到承包人报送的相关文件后7天内完成审批或提出修改意见；发包人有权确定招标控制价并按照法律规定参加评标；
    （3）承包人与供应商、分包人在签订暂估价合同前，应当提前7天将确定的中标候选供应商或中标候选分包人的资料报送发包人，发包人应在收到资料后3天内与承包人共同确定中标人；承包人应当在签订合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。
第2种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标确定暂估价供应商或分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前14天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。发包人应在收到后7天内确认。确定中标人后，由发包人、承包人与中标人共同签订暂估价合同。
10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目
除专用合同条款另有约定外，对于不属于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第1种方式确定： 
第1种方式：对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项约定确认和批准：
（1）承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前28天向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后3天内报送发包人，发包人应当在收到申请后14天内给予批准或提出修改意见，发包人逾期未予批准或提出修改意见的，视为该书面申请已获得同意；
（2）发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，发包人可以要求承包人重新确定暂估价项目的供应商、分包人;
（3）承包人应当在签订暂估价合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。
第2种方式：承包人按照第10.7.1项〔依法必须招标的暂估价项目〕约定的第1种方式确定暂估价项目。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人具备实施暂估价项目的资格和条件的，经发包人和承包人协商一致后，可由承包人自行实施暂估价项目，合同当事人可以在专用合同条款约定具体事项。
10.7.3 因发包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。因承包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
[bookmark: _Toc145583429][bookmark: _Toc351203575][bookmark: _Toc337558794][bookmark: _Toc296346591][bookmark: _Toc322522561][bookmark: _Toc296503090]10.8暂列金额
暂列金额应按照发包人的要求使用，发包人的要求应通过监理人发出。合同当事人可以在专用合同条款中协商确定有关事项。
[bookmark: _Toc351203576][bookmark: _Toc145583430][bookmark: _Toc296346592][bookmark: _Toc296503091][bookmark: _Toc337558796]10.9计日工 
需要采用计日工方式的，经发包人同意后，由监理人通知承包人以计日工计价方式实施相应的工作，其价款按列入已标价工程量清单或预算书中的计日工计价项目及其单价进行计算；已标价工程量清单或预算书中无相应的计日工单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定计日工的单价。
采用计日工计价的任何一项工作，承包人应在该项工作实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审查：
（1）工作名称、内容和数量；
（2）投入该工作的所有人员的姓名、专业、工种、级别和耗用工时；
（3）投入该工作的材料类别和数量；
（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；
（5）其他有关资料和凭证。
 计日工由承包人汇总后，列入最近一期进度付款申请单，由监理人审查并经发包人批准后列入进度付款。
[bookmark: _Toc351203577][bookmark: _Toc145583431]11. 价格调整
[bookmark: _Toc351203578][bookmark: _Toc145583432][bookmark: _Toc337558797][bookmark: _Toc296503092][bookmark: _Toc296346593]11.1市场价格波动引起的调整
除专用合同条款另有约定外，市场价格波动超过合同当事人约定的范围，合同价格应当调整。合同当事人可以在专用合同条款中约定选择以下一种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
（1）价格调整公式
因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据专用合同条款中约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格：


公式中：ΔP——需调整的价格差额；

——约定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。约定的变更及其他金额已按现行价格计价的，也不计在内；
A——定值权重（即不调部分的权重）；

——各可调因子的变值权重（即可调部分的权重），为各可调因子在签约合同价中所占的比例；

——各可调因子的现行价格指数，指约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数；

——各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。
以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定，非招标订立的合同，由合同当事人在专用合同条款中约定。价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，无前述价格指数时，可采用工程造价管理机构发布的价格代替。
（2）暂时确定调整差额
在计算调整差额时无现行价格指数的，合同当事人同意暂用前次价格指数计算。实际价格指数有调整的，合同当事人进行相应调整。
（3）权重的调整
因变更导致合同约定的权重不合理时，按照第4.4款〔商定或确定〕执行。
（4）因承包人原因工期延误后的价格调整
因承包人原因未按期竣工的，对合同约定的竣工日期后继续施工的工程，在使用价格调整公式时，应采用计划竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为现行价格指数。
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
合同履行期间，因人工、材料、工程设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工、机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数量应由发包人审批，发包人确认需调整的材料单价及数量，作为调整合同价格的依据。
（1）人工单价发生变化且符合省级或行业建设主管部门发布的人工费调整规定，合同当事人应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费等文件调整合同价格，但承包人对人工费或人工单价的报价高于发布价格的除外。
（2）材料、工程设备价格变化的价款调整按照发包人提供的基准价格，按以下风险范围规定执行:
①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价低于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过5%时，或材料单价跌幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价高于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过5%时，材料单价涨幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价等于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价涨跌幅以基准价格为基础超过±5%时，其超过部分据实调整。
④承包人应在采购材料前将采购数量和新的材料单价报发包人核对，发包人确认用于工程时，发包人应确认采购材料的数量和单价。发包人在收到承包人报送的确认资料后5天内不予答复的视为认可，作为调整合同价格的依据。未经发包人事先核对，承包人自行采购材料的，发包人有权不予调整合同价格。发包人同意的，可以调整合同价格。
[bookmark: OLE_LINK3]前述基准价格是指由发包人在招标文件或专用合同条款中给定的材料、工程设备的价格，该价格原则上应当按照省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的信息价编制。
（3）施工机械台班单价或施工机械使用费发生变化超过省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构规定的范围时，按规定调整合同价格。
第3种方式：专用合同条款约定的其他方式。
[bookmark: _Toc351203579][bookmark: _Toc145583433][bookmark: _Toc337558798][bookmark: _Toc296346594][bookmark: _Toc296503093]11.2法律变化引起的调整
基准日期后，法律变化导致承包人在合同履行过程中所需要的费用发生除第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕约定以外的增加时，由发包人承担由此增加的费用；减少时，应从合同价格中予以扣减。基准日期后，因法律变化造成工期延误时，工期应予以顺延。
因法律变化引起的合同价格和工期调整，合同当事人无法达成一致的，由总监理工程师按第4.4款〔商定或确定〕的约定处理。
因承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
[bookmark: _Toc145583434][bookmark: _Toc351203580][bookmark: _Toc337558799][bookmark: _Toc296346597][bookmark: _Toc296503096]12. 合同价格、计量与支付
[bookmark: _Toc145583435][bookmark: _Toc351203581][bookmark: _Toc337558800]12.1 合同价格形式
发包人和承包人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式： 
1.单价合同
单价合同是指合同当事人约定以工程量清单及其综合单价进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定综合单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕约定执行。
2.总价合同
总价合同是指合同当事人约定以施工图、已标价工程量清单或预算书及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕、因法律变化引起的调整按第11.2款〔法律变化引起的调整〕约定执行。
3.其它价格形式
合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。
[bookmark: _Toc296346598][bookmark: _Toc296503097][bookmark: _Toc351203582][bookmark: _Toc145583436][bookmark: _Toc337558801][bookmark: _Toc296503100][bookmark: _Toc296346601]12.2预付款
12.2.1预付款的支付
预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但至迟应在开工通知载明的开工日期7天前支付。预付款应当用于材料、工程设备、施工设备的采购及修建临时工程、组织施工队伍进场等。
除专用合同条款另有约定外，预付款在进度付款中同比例扣回。在颁发工程接收证书前，提前解除合同的，尚未扣完的预付款应与合同价款一并结算。
发包人逾期支付预付款超过7天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，承包人有权暂停施工，并按第16.1.1项〔发包人违约的情形〕执行。
12.2.2 预付款担保
发包人要求承包人提供预付款担保的，承包人应在发包人支付预付款7天前提供预付款担保，专用合同条款另有约定除外。预付款担保可采用银行保函、担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。在预付款完全扣回之前，承包人应保证预付款担保持续有效。
发包人在工程款中逐期扣回预付款后，预付款担保额度应相应减少，但剩余的预付款担保金额不得低于未被扣回的预付款金额。
[bookmark: _Toc351203583][bookmark: _Toc145583437][bookmark: _Toc337558802]12.3计量
12.3.1 计量原则
工程量计量按照合同约定的工程量计算规则、图纸及变更指示等进行计量。工程量计算规则应以相关的国家标准、行业标准等为依据，由合同当事人在专用合同条款中约定。
12.3.2 计量周期
除专用合同条款另有约定外，工程量的计量按月进行。
12.3.3 单价合同的计量
除专用合同条款另有约定外，单价合同的计量按照本项约定执行：
（1）承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。
（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。
（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的7天内完成审核的，承包人报送的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。
12.3.4 总价合同的计量
除专用合同条款另有约定外，按月计量支付的总价合同，按照本项约定执行：
（1）承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。
（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人审核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。
（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的7天内完成复核的，承包人提交的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量。
12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，可以按照第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量，但合同价款按照支付分解表进行支付。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
合同当事人可在专用合同条款中约定其他价格形式合同的计量方式和程序。
[bookmark: _Toc296503101][bookmark: _Toc296346602][bookmark: _Toc351203584][bookmark: _Toc145583438][bookmark: _Toc337558803]12.4工程进度款支付
[bookmark: _Toc145583439]12.4.1 付款周期
除专用合同条款另有约定外，付款周期应按照第12.3.2项〔计量周期〕的约定与计量周期保持一致。
12.4.2 进度付款申请单的编制
除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：
（1）截至本次付款周期已完成工作对应的金额；
（2）根据第10条〔变更〕应增加和扣减的变更金额；
（3）根据第12.2款〔预付款〕约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；
（4）根据第15.3款〔质量保证金〕约定应扣减的质量保证金；
（5）根据第19条〔索赔〕应增加和扣减的索赔金额；
（6）对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正，应在本次进度付款中支付或扣除的金额；
（7）根据合同约定应增加和扣减的其他金额。
[bookmark: _Toc145583440]12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单的提交
单价合同的进度付款申请单，按照第12.3.3项〔单价合同的计量〕约定的时间按月向监理人提交，并附上已完成工程量报表和有关资料。单价合同中的总价项目按月进行支付分解，并汇总列入当期进度付款申请单。
（2）总价合同进度付款申请单的提交
总价合同按月计量支付的，承包人按照第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定的时间按月向监理人提交进度付款申请单，并附上已完成工程量报表和有关资料。
总价合同按支付分解表支付的，承包人应按照第12.4.6项〔支付分解表〕及第12.4.2项〔进度付款申请单的编制〕的约定向监理人提交进度付款申请单。
（3）其他价格形式合同的进度付款申请单的提交
合同当事人可在专用合同条款中约定其他价格形式合同的进度付款申请单的编制和提交程序。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到后7天内完成审批并签发进度款支付证书。发包人逾期未完成审批且未提出异议的，视为已签发进度款支付证书。
发包人和监理人对承包人的进度付款申请单有异议的，有权要求承包人修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的进度付款申请单。监理人应在收到承包人修正后的进度付款申请单及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到监理人报送的进度付款申请单及相关资料后7天内，向承包人签发无异议部分的临时进度款支付证书。存在争议的部分，按照第20条〔争议解决〕的约定处理。
（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后14天内完成支付，发包人逾期支付进度款的，应按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。
（3）发包人签发进度款支付证书或临时进度款支付证书，不表明发包人已同意、批准或接受了承包人完成的相应部分的工作。
12.4.5 进度付款的修正
在对已签发的进度款支付证书进行阶段汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和承包人均有权提出修正申请。经发包人和承包人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。
12.4.6 支付分解表
1.支付分解表的编制要求
（1）支付分解表中所列的每期付款金额，应为第12.4.2项〔进度付款申请单的编制〕第（1）目的估算金额；
（2）实际进度与施工进度计划不一致的，合同当事人可按照第4.4款〔商定或确定〕修改支付分解表；
（3）不采用支付分解表的，承包人应向发包人和监理人提交按季度编制的支付估算分解表，用于支付参考。
2.总价合同支付分解表的编制与审批
（1）除专用合同条款另有约定外，承包人应根据第7.2款〔施工进度计划〕约定的施工进度计划、签约合同价和工程量等因素对总价合同按月进行分解，编制支付分解表。承包人应当在收到监理人和发包人批准的施工进度计划后7天内，将支付分解表及编制支付分解表的支持性资料报送监理人。
（2）监理人应在收到支付分解表后7天内完成审核并报送发包人。发包人应在收到经监理人审核的支付分解表后7天内完成审批，经发包人批准的支付分解表为有约束力的支付分解表。
    （3）发包人逾期未完成支付分解表审批的，也未及时要求承包人进行修正和提供补充资料的，则承包人提交的支付分解表视为已经获得发包人批准。
3.单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批
除专用合同条款另有约定外，单价合同的总价项目，由承包人根据施工进度计划和总价项目的总价构成、费用性质、计划发生时间和相应工程量等因素按月进行分解，形成支付分解表，其编制与审批参照总价合同支付分解表的编制与审批执行。
[bookmark: _Toc351203585][bookmark: _Toc145583441]12.5支付账户
发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的承包人账户。
[bookmark: _Toc351203586][bookmark: _Toc145583442][bookmark: _Toc296346607][bookmark: _Toc337558804][bookmark: _Toc296503106][bookmark: _Toc322522574]13. 验收和工程试车
[bookmark: _Toc145583443][bookmark: _Toc351203587][bookmark: _Toc337558805][bookmark: _Toc296503110][bookmark: _Toc296346611]13.1分部分项工程验收
13.1.1 分部分项工程质量应符合国家有关工程施工验收规范、标准及合同约定，承包人应按照施工组织设计的要求完成分部分项工程施工。
13.1.2 除专用合同条款另有约定外，分部分项工程经承包人自检合格并具备验收条件的，承包人应提前48小时通知监理人进行验收。监理人不能按时进行验收的，应在验收前24小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过48小时。监理人未按时进行验收，也未提出延期要求的，承包人有权自行验收，监理人应认可验收结果。分部分项工程未经验收的，不得进入下一道工序施工。
分部分项工程的验收资料应当作为竣工资料的组成部分。
[bookmark: _Toc145583444][bookmark: _Toc351203588][bookmark: _Toc337558806]13.2竣工验收
13.2.1竣工验收条件
工程具备以下条件的，承包人可以申请竣工验收：
（1）除发包人同意的甩项工作和缺陷修补工作外，合同范围内的全部工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验均已完成，并符合合同要求；
（2）已按合同约定编制了甩项工作和缺陷修补工作清单以及相应的施工计划；
（3）已按合同约定的内容和份数备齐竣工资料。
工程竣工后，如有需要，乙方须配合甲方委托CMA机构，对室内空气质量进行检测，检测项目至少包含甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC五项，结果须符合《室内空气质量标准》（GB/T 18883-2022）。
13.2.2竣工验收程序
除专用合同条款另有约定外，承包人申请竣工验收的，应当按照以下程序进行：
（1）承包人向监理人报送竣工验收申请报告，监理人应在收到竣工验收申请报告后14天内完成审查并报送发包人。监理人审查后认为尚不具备验收条件的，应通知承包人在竣工验收前承包人还需完成的工作内容，承包人应在完成监理人通知的全部工作内容后，再次提交竣工验收申请报告。
（2）监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应将竣工验收申请报告提交发包人，发包人应在收到经监理人审核的竣工验收申请报告后28天内审批完毕并组织监理人、承包人、设计人等相关单位完成竣工验收。
（3）竣工验收合格的，发包人应在验收合格后14天内向承包人签发工程接收证书。发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自验收合格后第15天起视为已颁发工程接收证书。
（4）竣工验收不合格的，监理人应按照验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。
（5）工程未经验收或验收不合格，发包人擅自使用的，应在转移占有工程后7天内向承包人颁发工程接收证书；发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自转移占有后第15天起视为已颁发工程接收证书。
除专用合同条款另有约定外，发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的，每逾期一天，应以签约合同价为基数，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。
13.2.3竣工日期
[bookmark: #go14]工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。
[bookmark: _Toc145583445]13.2.4 拒绝接收全部或部分工程
对于竣工验收不合格的工程，承包人完成整改后，应当重新进行竣工验收，经重新组织验收仍不合格的且无法采取措施补救的，则发包人可以拒绝接收不合格工程，因不合格工程导致其他工程不能正常使用的，承包人应采取措施确保相关工程的正常使用，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
13.2.5 移交、接收全部与部分工程
除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当在颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交。
发包人无正当理由不接收工程的，发包人自应当接收工程之日起，承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条款中另行约定发包人逾期接收工程的违约责任。
承包人无正当理由不移交工程的，承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条款中另行约定承包人无正当理由不移交工程的违约责任。
[bookmark: _Toc145583446][bookmark: _Toc351203589][bookmark: _Toc337558807][bookmark: _Toc296503111][bookmark: _Toc296346612]13.3工程试车
13.3.1试车程序
工程需要试车的，除专用合同条款另有约定外，试车内容应与承包人承包范围相一致，试车费用由承包人承担。工程试车应按如下程序进行：
（1）具备单机无负荷试车条件，承包人组织试车，并在试车前48小时书面通知监理人，通知中应载明试车内容、时间、地点。承包人准备试车记录，发包人根据承包人要求为试车提供必要条件。试车合格的，监理人在试车记录上签字。监理人在试车合格后不在试车记录上签字，自试车结束满24小时后视为监理人已经认可试车记录，承包人可继续施工或办理竣工验收手续。
监理人不能按时参加试车，应在试车前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，但延期不能超过48小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。监理人未能在前述期限内提出延期要求，又不参加试车的，视为认可试车记录。
（2）具备无负荷联动试车条件，发包人组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知承包人。通知中应载明试车内容、时间、地点和对承包人的要求，承包人按要求做好准备工作。试车合格，合同当事人在试车记录上签字。承包人无正当理由不参加试车的，视为认可试车记录。
13.3.2 试车中的责任
因设计原因导致试车达不到验收要求，发包人应要求设计人修改设计，承包人按修改后的设计重新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用，工期相应顺延。因承包人原因导致试车达不到验收要求，承包人按监理人要求重新安装和试车，并承担重新安装和试车的费用，工期不予顺延。
因工程设备制造原因导致试车达不到验收要求的，由采购该工程设备的合同当事人负责重新购置或修理，承包人负责拆除和重新安装，由此增加的修理、重新购置、拆除及重新安装的费用及延误的工期由采购该工程设备的合同当事人承担。
13.3.3 投料试车
如需进行投料试车的，发包人应在工程竣工验收后组织投料试车。发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意，并在专用合同条款中约定有关事项。
投料试车合格的，费用由发包人承担；因承包人原因造成投料试车不合格的，承包人应按照发包人要求进行整改，由此产生的整改费用由承包人承担；非因承包人原因导致投料试车不合格的，如发包人要求承包人进行整改的，由此产生的费用由发包人承担。
[bookmark: _Toc337558808][bookmark: _Toc351203590][bookmark: _Toc145583447]    13.4提前交付单位工程的验收
13.4.1 发包人需要在工程竣工前使用单位工程的，或承包人提出提前交付已经竣工的单位工程且经发包人同意的，可进行单位工程验收，验收的程序按照第13.2款〔竣工验收〕的约定进行。
验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程接收证书。已签发单位工程接收证书的单位工程由发包人负责照管。单位工程的验收成果和结论作为整体工程竣工验收申请报告的附件。
13.4.2 发包人要求在工程竣工前交付单位工程，由此导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。
[bookmark: _Toc351203591][bookmark: _Toc145583448]13.5 施工期运行
13.5.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项单位工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第13.4款〔提前交付单位工程的验收〕的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。
13.5.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第15.2款〔缺陷责任期〕约定进行修复。
[bookmark: _Toc296346613][bookmark: _Toc296503112][bookmark: _Toc145583449][bookmark: _Toc351203592][bookmark: _Toc337558809]13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
颁发工程接收证书后，承包人应按以下要求对施工现场进行清理：
（1）施工现场内残留的垃圾已全部清除出场；
（2）临时工程已拆除，场地已进行清理、平整或复原；
（3）按合同约定应撤离的人员、承包人施工设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工现场；
（4）施工现场周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已全部清理；
（5）施工现场其他场地清理工作已全部完成。
施工现场的竣工退场费用由承包人承担。承包人应在专用合同条款约定的期限内完成竣工退场，逾期未完成的，发包人有权出售或另行处理承包人遗留的物品，由此支出的费用由承包人承担，发包人出售承包人遗留物品所得款项在扣除必要费用后应返还承包人。
13.6.2 地表还原
承包人应按发包人要求恢复临时占地及清理场地，承包人未按发包人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定要求的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的费用由承包人承担。
[bookmark: _Toc145583450][bookmark: _Toc351203593][bookmark: _Toc337558810][bookmark: _Toc296346614][bookmark: _Toc296503113]14. 竣工结算
[bookmark: _Toc145583451][bookmark: _Toc351203594][bookmark: _Toc337558811]14.1 竣工结算申请
除专用合同条款另有约定外，承包人应在工程竣工验收合格后28天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料，有关竣工结算申请单的资料清单和份数等要求由合同当事人在专用合同条款中约定。
除专用合同条款另有约定外，竣工结算申请单应包括以下内容：
（1）竣工结算合同价格；
（2）发包人已支付承包人的款项；
（3）应扣留的质量保证金。已缴纳履约保证金的或提供其他工程质量担保方式的除外； 
（4）发包人应支付承包人的合同价款。
[bookmark: _Toc351203595][bookmark: _Toc145583452][bookmark: _Toc337558812]14.2 竣工结算审核
（1）除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到竣工结算申请单后14天内完成核查并报送发包人。发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后14天内完成审批，并由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。监理人或发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单。
发包人在收到承包人提交竣工结算申请书后28天内未完成审批且未提出异议的，视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单，并自发包人收到承包人提交的竣工结算申请单后第29天起视为已签发竣工付款证书。
（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在签发竣工付款证书后的14 天内，完成对承包人的竣工付款。发包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金；逾期支付超过56天的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金。
（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到发包人签认的竣工付款证书后7天内提出异议，并由合同当事人按照专用合同条款约定的方式和程序进行复核，或按照第20条〔争议解决〕约定处理。对于无异议部分，发包人应签发临时竣工付款证书，并按本款第（2）项完成付款。承包人逾期未提出异议的，视为认可发包人的审批结果。
[bookmark: _Toc145583453][bookmark: _Toc351203596][bookmark: _Toc337558813]14.3 甩项竣工协议
发包人要求甩项竣工的，合同当事人应签订甩项竣工协议。在甩项竣工协议中应明确，合同当事人按照第14.1款〔竣工结算申请〕及14.2款〔竣工结算审核〕的约定，对已完合格工程进行结算，并支付相应合同价款。
[bookmark: _Toc351203597][bookmark: _Toc145583454][bookmark: _Toc337558814]14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
（1）除专用合同条款另有约定外，承包人应在缺陷责任期终止证书颁发后7天内，按专用合同条款约定的份数向发包人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。
除专用合同条款另有约定外，最终结清申请单应列明质量保证金、应扣除的质量保证金、缺陷责任期内发生的增减费用。
（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应向发包人提交修正后的最终结清申请单。
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）除专用合同条款另有约定外，发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后14天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。发包人逾期未完成审批，又未提出修改意见的，视为发包人同意承包人提交的最终结清申请单，且自发包人收到承包人提交的最终结清申请单后15天起视为已颁发最终结清证书。
（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在颁发最终结清证书后7天内完成支付。发包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金；逾期支付超过56天的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金。
（3）承包人对发包人颁发的最终结清证书有异议的，按第20条〔争议解决〕的约定办理。
[bookmark: _Toc145583455][bookmark: _Toc351203598][bookmark: _Toc337558815]15. 缺陷责任与保修
[bookmark: _Toc145583456][bookmark: _Toc351203599][bookmark: _Toc337558816][bookmark: _Toc296346615][bookmark: _Toc296503114]15.1 工程保修的原则
在工程移交发包人后，因承包人原因产生的质量缺陷，承包人应承担质量缺陷责任和保修义务。缺陷责任期届满，承包人仍应按合同约定的工程各部位保修年限承担保修义务。
[bookmark: _Toc145583457][bookmark: _Toc351203600][bookmark: _Toc337558817]15.2 缺陷责任期
15.2.1 缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计算，合同当事人应在专用合同条款约定缺陷责任期的具体期限，但该期限最长不超过24个月。
单位工程先于全部工程进行验收，经验收合格并交付使用的，该单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。因承包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计算。因发包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期；发包人未经竣工验收擅自使用工程的，缺陷责任期自工程转移占有之日起开始计算。
15.2.2缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定从保证金或银行保函中扣除，费用超出保证金额的，发包人可按合同约定向承包人进行索赔。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。发包人有权要求承包人延长缺陷责任期，并应在原缺陷责任期届满前发出延长通知。但缺陷责任期（含延长部分）最长不能超过24个月。
由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，承包人不承担费用，且发包人不得从保证金中扣除费用。
15.2.3 任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。
15.2.4 除专用合同条款另有约定外，承包人应于缺陷责任期届满后7天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后14天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后14天内，向承包人颁发缺陷责任期终止证书。
[bookmark: _Toc351203601][bookmark: _Toc145583458][bookmark: _Toc337558818][bookmark: _Toc296503115][bookmark: _Toc296346616]15.3 质量保证金
经合同当事人协商一致扣留质量保证金的，应在专用合同条款中予以明确。
在工程项目竣工前，承包人已经提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
承包人提供质量保证金有以下三种方式：
（1）质量保证金保函； 
（2）相应比例的工程款；
（3）双方约定的其他方式。
除专用合同条款另有约定外，质量保证金原则上采用上述第（1）种方式。
15.3.2 质量保证金的扣留
质量保证金的扣留有以下三种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
[bookmark: #go6]（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）双方约定的其他扣留方式。
除专用合同条款另有约定外，质量保证金的扣留原则上采用上述第（1）种方式。
[bookmark: #go4]发包人累计扣留的质量保证金不得超过工程价款结算总额的3%。如承包人在发包人签发竣工付款证书后28天内提交质量保证金保函，发包人应同时退还扣留的作为质量保证金的工程价款；保函金额不得超过工程价款结算总额的3%。
发包人在退还质量保证金的同时按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付利息。
15.3.3 质量保证金的退还
缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，到期后，承包人可向发包人申请返还保证金。
发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于14天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议，发包人应当按照约定将保证金返还给承包人。对返还期限没有约定或者约定不明确的，发包人应当在核实后14天内将保证金返还承包人，逾期未返还的，依法承担违约责任。发包人在接到承包人返还保证金申请后14天内不予答复，经催告后14天内仍不予答复，视同认可承包人的返还保证金申请。
发包人和承包人对保证金预留、返还以及工程维修质量、费用有争议的，按本合同第20条约定的争议和纠纷解决程序处理。
[bookmark: _Toc145583459][bookmark: _Toc351203602][bookmark: _Toc337558819]15.4 保修
15.4.1保修责任
工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。
发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。
15.4.2 修复费用
保修期内，修复的费用按照以下约定处理：
（1）保修期内，因承包人原因造成工程的缺陷、损坏，承包人应负责修复，并承担修复的费用以及因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失；
（2）保修期内，因发包人使用不当造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，但发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理利润；
（3）因其他原因造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理的利润，因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失由责任方承担。
15.4.3 修复通知
在保修期内，发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在缺陷或损坏的，应书面通知承包人予以修复，但情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的，发包人可以口头通知承包人并在口头通知后48小时内书面确认，承包人应在专用合同条款约定的合理期限内到达工程现场并修复缺陷或损坏。
15.4.4 未能修复
因承包人原因造成工程的缺陷或损坏，承包人拒绝维修或未能在合理期限内修复缺陷或损坏，且经发包人书面催告后仍未修复的，发包人有权自行修复或委托第三方修复，所需费用由承包人承担。但修复范围超出缺陷或损坏范围的，超出范围部分的修复费用由发包人承担。
15.4.5 承包人出入权
在保修期内，为了修复缺陷或损坏，承包人有权出入工程现场，除情况紧急必须立即修复缺陷或损坏外，承包人应提前24小时通知发包人进场修复的时间。承包人进入工程现场前应获得发包人同意，且不应影响发包人正常的生产经营，并应遵守发包人有关保安和保密等规定。
[bookmark: _Toc351203603][bookmark: _Toc145583460][bookmark: _Toc337558820]16. 违约
[bookmark: _Toc296346630][bookmark: _Toc296503129][bookmark: _Toc145583461][bookmark: _Toc351203604][bookmark: _Toc337558821]16.1 发包人违约
16.1.1 发包人违约的情形
在合同履行过程中发生的下列情形，属于发包人违约：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的；
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的；
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的；
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的；
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的；
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；
（7）发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；
（8）发包人未能按照合同约定履行其他义务的。
发包人发生除本项第（7）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后28天内仍不纠正违约行为的，承包人有权暂停相应部位工程施工，并通知监理人。
16.1.2 发包人违约的责任
发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定发包人违约责任的承担方式和计算方法。
16.1.3 因发包人违约解除合同
除专用合同条款另有约定外，承包人按第16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满28天后，发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，或出现第16.1.1项〔发包人违约的情形〕第（7）目约定的违约情况，承包人有权解除合同，发包人应承担由此增加的费用，并支付承包人合理的利润。
16.1.4 因发包人违约解除合同后的付款
承包人按照本款约定解除合同的，发包人应在解除合同后28天内支付下列款项，并解除履约担保：
（1）合同解除前所完成工作的价款；
（2）承包人为工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的价款；
（3）承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的款项；
（4）按照合同约定在合同解除前应支付的违约金；
（5）按照合同约定应当支付给承包人的其他款项；
（6）按照合同约定应退还的质量保证金；
（7）因解除合同给承包人造成的损失。
合同当事人未能就解除合同后的结清达成一致的，按照第20条〔争议解决〕的约定处理。
承包人应妥善做好已完工程和与工程有关的已购材料、工程设备的保护和移交工作，并将施工设备和人员撤出施工现场，发包人应为承包人撤出提供必要条件。
[bookmark: _Toc145583462][bookmark: _Toc351203605][bookmark: _Toc296503131][bookmark: _Toc337558822][bookmark: _Toc296346632]16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
在合同履行过程中发生的下列情形，属于承包人违约：
（1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的；
（2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的；
（3）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的； 
（4）承包人违反第8.9款〔材料与设备专用要求〕的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的；
（5）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的；
（6）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的；
（7）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；
（8）承包人未能按照合同约定履行其他义务的。
承包人发生除本项第（7）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。
16.2.2 承包人违约的责任
承包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定承包人违约责任的承担方式和计算方法。
16.2.3 因承包人违约解除合同
除专用合同条款另有约定外，出现第16.2.1项〔承包人违约的情形〕第（7）目约定的违约情况时，或监理人发出整改通知后，承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的，发包人有权解除合同。合同解除后，因继续完成工程的需要，发包人有权使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件，合同当事人应在专用合同条款约定相应费用的承担方式。发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任。
16.2.4因承包人违约解除合同后的处理
因承包人原因导致合同解除的，则合同当事人应在合同解除后28天内完成估价、付款和清算，并按以下约定执行：
（1）合同解除后，按第4.4款〔商定或确定〕商定或确定承包人实际完成工作对应的合同价款，以及承包人已提供的材料、工程设备、施工设备和临时工程等的价值；
（2）合同解除后，承包人应支付的违约金，承包人违法转包、分包，发包人解除合同的，违约金数额为合同总金额 30% ；
（3）合同解除后，因解除合同给发包人造成的损失；
（4）合同解除后，承包人应按照发包人要求和监理人的指示完成现场的清理和撤离；
（5）发包人和承包人应在合同解除后进行清算，出具最终结清付款证书，结清全部款项。
因承包人违约解除合同的，发包人有权暂停对承包人的付款，查清各项付款和已扣款项。发包人和承包人未能就合同解除后的清算和款项支付达成一致的，按照第20条〔争议解决〕的约定处理。
16.2.5采购合同权益转让
因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的采购合同的权益转让给发包人，承包人应在收到解除合同通知后14天内，协助发包人与采购合同的供应商达成相关的转让协议。
[bookmark: _Toc351203606][bookmark: _Toc145583463]16.3 第三人造成的违约
在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。
[bookmark: _Toc145583464][bookmark: _Toc351203607][bookmark: _Toc296503116][bookmark: _Toc337558823][bookmark: _Toc296346617]17. 不可抗力 
[bookmark: _Toc351203608][bookmark: _Toc145583465][bookmark: _Toc296346618][bookmark: _Toc296503117][bookmark: _Toc337558824]17.1 不可抗力的确认
不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。
不可抗力发生后，发包人和承包人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第4.4款〔商定或确定〕的约定处理。发生争议时，按第20条〔争议解决〕的约定处理。
[bookmark: _Toc351203609][bookmark: _Toc145583466][bookmark: _Toc296346619][bookmark: _Toc296503118][bookmark: _Toc337558825]17.2 不可抗力的通知
合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。
不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。
[bookmark: _Toc145583467][bookmark: _Toc351203610][bookmark: _Toc296346620][bookmark: _Toc337558826][bookmark: _Toc296503119]17.3 不可抗力后果的承担
17.3.1 不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程应当按照合同约定进行计量支付。
17.3.2 不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：
（1）永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏，以及因工程损坏造成的第三人人员伤亡和财产损失由发包人承担；
（2）承包人施工设备的损坏由承包人承担；
（3）发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失；
（4）因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的工人工资由发包人承担；
（5）因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人要求赶工的，由此增加的赶工费用由发包人承担；
（6）承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承担。
不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。
[bookmark: _Toc145583468][bookmark: _Toc351203611][bookmark: _Toc337558827]17.4 因不可抗力解除合同
因不可抗力导致合同无法履行连续超过84天或累计超过140天的，发包人和承包人均有权解除合同。合同解除后，由双方当事人按照第4.4款〔商定或确定〕商定或确定发包人应支付的款项，该款项包括：
（1）合同解除前承包人已完成工作的价款；
（2）承包人为工程订购的并已交付给承包人，或承包人有责任接受交付的材料、工程设备和其他物品的价款；
（3）发包人要求承包人退货或解除订货合同而产生的费用，或因不能退货或解除合同而产生的损失；
（4）承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的费用；
（5）按照合同约定在合同解除前应支付给承包人的其他款项；
（6）扣减承包人按照合同约定应向发包人支付的款项；
（7）双方商定或确定的其他款项。
除专用合同条款另有约定外，合同解除后，发包人应在商定或确定上述款项后28天内完成上述款项的支付。
[bookmark: _Toc145583469][bookmark: _Toc351203612][bookmark: _Toc296503120][bookmark: _Toc337558828][bookmark: _Toc296346621]18. 保险
[bookmark: _Toc351203613][bookmark: _Toc145583470][bookmark: _Toc296346622][bookmark: _Toc296503121][bookmark: _Toc337558829]18.1 工程保险
除专用合同条款另有约定外，发包人应投保建筑工程一切险或安装工程一切险；发包人委托承包人投保的，因投保产生的保险费和其他相关费用由发包人承担。
[bookmark: _Toc351203614][bookmark: _Toc145583471][bookmark: _Toc296503122][bookmark: _Toc337558830][bookmark: _Toc296346623]18.2 工伤保险
18.2.1 发包人应依照法律规定参加工伤保险，并为在施工现场的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求监理人及由发包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。
18.2.2 承包人应依照法律规定参加工伤保险，并为其履行合同的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求分包人及由承包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。
[bookmark: _Toc145583472][bookmark: _Toc351203615][bookmark: _Toc337558831][bookmark: _Toc296503125][bookmark: _Toc296346626]18.3其他保险
发包人和承包人可以为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员，具体事项由合同当事人在专用合同条款约定。
除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备等办理财产保险。
[bookmark: _Toc145583473][bookmark: _Toc351203616]18.4持续保险
合同当事人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。
[bookmark: _Toc351203617][bookmark: _Toc145583474][bookmark: _Toc296503126][bookmark: _Toc337558832][bookmark: _Toc296346627]18.5 保险凭证
合同当事人应及时向另一方当事人提交其已投保的各项保险的凭证和保险单复印件。
[bookmark: _Toc145583475][bookmark: _Toc351203618][bookmark: _Toc296346628][bookmark: _Toc296503127][bookmark: _Toc337558833]18.6 未按约定投保的补救
18.6.1发包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则承包人可代为办理，所需费用由发包人承担。发包人未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由发包人负责补足。
18.6.2承包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则发包人可代为办理，所需费用由承包人承担。承包人未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由承包人负责补足。
[bookmark: _Toc351203619][bookmark: _Toc145583476][bookmark: _Toc337558834]18.7 通知义务
除专用合同条款另有约定外，发包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得承包人同意，并通知监理人；承包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。
保险事故发生时，投保人应按照保险合同规定的条件和期限及时向保险人报告。发包人和承包人应当在知道保险事故发生后及时通知对方。
[bookmark: _Toc351203620][bookmark: _Toc145583477][bookmark: _Toc296503140][bookmark: _Toc296346641][bookmark: _Toc337558835]19. 索赔
[bookmark: _Toc145583478][bookmark: _Toc351203621][bookmark: _Toc296346642][bookmark: _Toc337558836][bookmark: _Toc296503141]19.1承包人的索赔
根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：
（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利；
（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔报告；索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；
（3）索赔事件具有持续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明持续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；
（4）在索赔事件影响结束后28天内，承包人应向监理人递交最终索赔报告，说明最终要求索赔的追加付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
[bookmark: _Toc145583479][bookmark: _Toc351203622][bookmark: _Toc337558837][bookmark: _Toc296503142][bookmark: _Toc296346643]19.2 对承包人索赔的处理
对承包人索赔的处理如下：
（1）监理人应在收到索赔报告后14天内完成审查并报送发包人。监理人对索赔报告存在异议的，有权要求承包人提交全部原始记录副本；
（2）发包人应在监理人收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的28天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的索赔处理结果。发包人逾期答复的，则视为认可承包人的索赔要求；
（3）承包人接受索赔处理结果的，索赔款项在当期进度款中进行支付；承包人不接受索赔处理结果的，按照第20条〔争议解决〕约定处理。
[bookmark: _Toc351203623][bookmark: _Toc145583480][bookmark: _Toc296346644][bookmark: _Toc337558838][bookmark: _Toc296503143]19.3发包人的索赔
根据合同约定，发包人认为有权得到赔付金额和（或）延长缺陷责任期的，监理人应向承包人发出通知并附有详细的证明。
发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内通过监理人向承包人提出索赔意向通知书，发包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求赔付金额和（或）延长缺陷责任期的权利。发包人应在发出索赔意向通知书后28天内，通过监理人向承包人正式递交索赔报告。
[bookmark: _Toc351203624][bookmark: _Toc145583481][bookmark: _Toc296503144][bookmark: _Toc296346645][bookmark: _Toc337558839]19.4 对发包人索赔的处理
对发包人索赔的处理如下：
（1）承包人收到发包人提交的索赔报告后，应及时审查索赔报告的内容、查验发包人证明材料；
（2）承包人应在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后28天内，将索赔处理结果答复发包人。如果承包人未在上述期限内作出答复的，则视为对发包人索赔要求的认可；
（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人可从应支付给承包人的合同价款中扣除赔付的金额或延长缺陷责任期；发包人不接受索赔处理结果的，按第20条〔争议解决〕约定处理。
[bookmark: _Toc351203625][bookmark: _Toc145583482]19.5 提出索赔的期限
（1）承包人按第14.2款〔竣工结算审核〕约定接收竣工付款证书后，应被视为已无权再提出在工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。
（2）承包人按第14.4款〔最终结清〕提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。逾期提出的，视为放弃索赔权利。
[bookmark: _Toc351203626][bookmark: _Toc145583483][bookmark: _Toc296503146][bookmark: _Toc337558840][bookmark: _Toc296346647]20. 争议解决
[bookmark: _Toc351203627][bookmark: _Toc145583484][bookmark: _Toc296346648][bookmark: _Toc337558841][bookmark: _Toc296503147]20.1和解
合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。
[bookmark: _Toc145583485][bookmark: _Toc351203628][bookmark: _Toc337558842][bookmark: _Toc296346649][bookmark: _Toc296503148]20.2调解
合同当事人可以就争议请求建设行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。
[bookmark: _Toc351203629][bookmark: _Toc145583486][bookmark: _Toc296503149][bookmark: _Toc337558843][bookmark: _Toc296346650]20.3争议评审
合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则，并按下列约定执行： 
20.3.1 争议评审小组的确定
合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当自合同签订后28天内，或者争议发生后14天内，选定争议评审员。
选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，或由专用合同条款约定的评审机构指定第三名首席争议评审员。 
除专用合同条款另有约定外，评审员报酬由发包人和承包人各承担一半。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、规范、标准、案例经验及商业惯例等，自收到争议评审申请报告后14天内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条款中对本项事项另行约定。
20.3.3 争议评审小组决定的效力
争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。
任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。
[bookmark: _Toc351203630][bookmark: _Toc145583487][bookmark: _Toc337558844][bookmark: _Toc296503150][bookmark: _Toc296346651]20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：
（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（2）向有管辖权的人民法院起诉。
[bookmark: _Toc145583488][bookmark: _Toc351203631][bookmark: _Toc296346653][bookmark: _Toc296503152][bookmark: _Toc337558845]20.5争议解决条款效力
合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。 


[bookmark: _Toc20879]第三部分  专用合同条款
1.1词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：1、合同签署及履行中承发包双方之间澄清、洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、补充协议2、本合同协议书3、中标通知书4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、施工招标文件及附件7、标准、规范及有关技术文件8、投标文件及附件9、工程量清单10、工程报价单或预算书。
1.1.3工程和设备
1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：     。
1.1.3.9永久占地包括：        。
1.1.3.10临时占地包括：施工过程中的临时用房，生产用地等。
1.3法律
适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、国务院《建设工程质量管理条例》、国务院《建设工程安全生产管理条例》、建设部《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》、建设部《房屋建筑工程质量保修办法》、《陕西省建设工程工程量清单计价标准》（2025）、中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》、现行《建筑工程质量验收统一标准》、《建筑工程施工及验收规范》等国家、部门及地方现行及后续的有关法律、法规、规章、规范性文件等。
本合同同时适用国家与工程所在地的有关建筑质量安全、环境保护等方面的法律、法规、规章。
1.4标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：执行国家现行的技术标准、施工验收规范及质量检验评定标准，以及材料、设备所涉及的现行国家、省、市或行业的工程建设标准、规范的要求。
1.5合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：1、合同签署及履行中承发包双方之间澄清、洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、补充协议；2、本合同协议书；3、中标通知书；4、本合同专用条款及其附件；5、本合同通用条款；6、施工招标文件及附件；7、标准、规范及有关技术文件；8、投标文件及附件；9、工程量清单；10、工程报价单或预算书，以及其他合同文件。
1.6图纸和承包人文件	
1.6.1图纸的提供：
由承包人自备。
1.6.4承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计（施工方案）、工期进度计划、安全文明施工措施、人员安排等；
承包人提供的文件的期限为：开工前5日内；
承包人提供的文件的数量为：不少于5份；
承包人提供的文件的形式为：纸质文件及电子文档；
发包人审批承包人文件的期限：接到承包人文件后7日内。
1.6.5现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：执行通用条款。
1.7联络
1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.10交通运输
[bookmark: _Toc318581155][bookmark: _Toc303539100][bookmark: _Toc312677986][bookmark: _Toc300934943][bookmark: _Toc304295521]1.10.1出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：承包人负责现场管理，发包人遵守承包人现场管理的规定。
[bookmark: _Toc312677987][bookmark: _Toc304295522][bookmark: _Toc303539101][bookmark: _Toc318581156][bookmark: _Toc300934944]1.10.3场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：施工围墙以外为场外交通，施工围墙以内为场内交通，但施工大门至公共道路处为场内交通。
[bookmark: _Toc318581157]关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：场内道路的施工及交通设施由承包人负责，场外道路设施由发包人承担。
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
1.11知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人对上述文件复制应经发包人同意并记录，按受控文件要求进行管理，不得外传、外借。
1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人对上述文件复制应经发包人同意并记录，按受控文件要求进行管理，不得外传、外借。
1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人自行承担。
1.13工程量清单错误的修正
工程量清单中分部分项工程误差超过10%时据实调整。
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2.2发包人代表
发包人代表：
姓    名：        ；
发包人对发包人代表的授权范围如下：负责施工全过程的安全、进度、质量及现场费用控制管理、协调现场各种关系等。
2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：按通用条款执行。
2.4.2提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：通讯线路和设备由承包人自行解决并承担其费用。
2.5资金来源证明及支付担保：  /  。
[bookmark: _Toc351203635][bookmark: _Toc297048344][bookmark: _Toc296347157][bookmark: _Toc297120458][bookmark: _Toc292559363][bookmark: _Toc296944497][bookmark: _Toc296890986][bookmark: _Toc292559868][bookmark: _Toc296503158][bookmark: _Toc296891198][bookmark: _Toc296346659]3.承包人
3.1承包人的一般义务
3.1.1承包人提交的竣工资料的内容：竣工验收后一个月内，提交竣工图及完整资料文件。
承包人需要提交的竣工资料套数：不少于4套。
承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收后一个月内。
承包人提交的竣工资料形式要求：纸质文件及电子文档。
3.1.2承包人应履行的其他义务：
3.1.2.1承包人自行接入施工及现场办公用水、用电并承担相关费用。水电费计量由承包人自行安装水表、电表并自行按照发包人水电部门现行水电单价每月缴纳，发生水电费用由承包人自行承担。上述费用已包含在本合同价款中。施工场地水电，由发包人指定水源、电源接口位置，由承包人自行接入，并装表计量，电费每度1.1615元；水费每吨7.7504元，由承包人向供应部门缴纳。
3.1.2.2承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人应提供场区的安全保卫及交通、巡查等必要的照明、危险物的警示、围栏设施等，并负责施工现场的防火、防盗及施工安全保卫工作，相关费用已包含在本合同价款中。提供和维修夜间施工使用的照明、围栏设施，负责施工区域内的安全保卫，制定相应的施工安全措施，承担由于自身安全防护措施不力造成的经济损失和责任，费用在措施费已计取。
3.1.2.3需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：按照政府部门相关规定办理并承担办理手续及政府部门规定由承包人缴纳的费用，发包人提供协助，相关费用已包含在本合同价款中。如因承包人未及时办理上述手续，导致的罚款、费用和法律责任，由承包人自行承担。
3.1.2.4已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：已完成工程未正式向发包人移交之前，承包人应当按照专用条款约定负责对已完工程的保护工作（包括发包人对工程某些特殊部位和部分设施、设备保护提出的特殊要求），费用由承包人承担。在此期间发生的损坏由承包人自费负责予以修复。
3.1.2.5施工场地周围以下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：工程竣工移交前由承包人负责。由于施工方法不当造成损失、损坏发生的费用由承包方承担。
3.1.2.6施工场地清洁卫生的要求：达到文明工地要求并符合创卫标准，做到工完场清、构件、材料、设施分类堆放，做好标志、道路清洁、给排水畅通。
3.1.2.7双方约定承包人应做的其他工作：办理施工许可证等有关手续的工作。按时足额支付农民工工资。
3.1.2.8承包人应遵守工程所在地政府有关部门的管理规定，做好工程的安全防护、文明施工措施。在执行《通用条款》相关规定时，如由承包人行为给发包人带来的负面影响和经济损失，全部由承包人承担。
3.1.2.9承包人应严格按照《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准JGJ/T46-2024》和《建设工程施工现场供用电安全规范GB50194-2014》组织施工，所产生的相关费用已包含在本合同价款中。
3.1.2.10承包人必须充分考虑施工区域内的各种外界干扰因素，包括负责协调解决与相关使用方的关系，不得以使用方阻挠影响施工为由要求顺延工期或增加工程费用。
3.1.2.11工程竣工验收交付使用前，现场建筑垃圾及其临建房需全部拆除、做到工完场清，交付完备工程资料，如有违反，发包人可安排第三方实施，费用从承包人工程款中直接予以扣除，同时因承包人未履行本条约定，由此引发的费用、违约金及法律责任均由承包人承担。
3.1.2.12双方约定承包人应做的其他工作：
（1）承包人在投标文件中填写的资料，属于合同文本的组成部分，承包人应全面履行其所作的承诺，否则属于承包人违约，承包人应向发包人承担违约责任。
（2）承包人应制定相关的门卫制度，人员、车辆、材料等出入应经承包人批准，并做好相关防控措施，否则由此产生的法律和经济责任均由承包人承担。
（3）遵守发包人制定的各类项目管理制度、办法及发包人单位相关管理制度。
（4）发包人需要时，由于创卫、区内检查及大型庆典活动和政府性规定等对施工做出某些限制和配合要求，承包人应按照要求做出配合，并承担因此而引起工效降低需增加的费用以及工期延误风险。
（5）图纸交底前及施工过程中，承包人须配齐专业人员仔细阅读图纸，对各专业图纸进行核对，对图纸中存在问题应及时向发包人书面提出，经发包人书面答复后方可施工，否则因此返工而造成的一切损失（包括直接损失、间接损失、律师费、诉讼费、保全费、保函费以及其他实现债权的费用等）均由承包人承担，该费用已包含在合同价款中。
（6）承包人应对整个现场操作和施工方法的完备性、稳定性和安全性负全责。承包人自行承担施工过程中发生的一切人身、财产纠纷、损失和法律责任。
（7）承包人、发包人及监管现场产生的建筑垃圾和生活垃圾由承包人负责清运并承担费用，该费用已包含在合同价款中。
（8）承包人应在本合同生效后3天内及时调遣人员和调配施工设备、材料进入工地，按施工总进度要求完成施工准备工作。因承包人不及时进场进行施工准备或不办理相关施工手续，发包人将按每延误一天向承包人收取5000元的违约金。
（9）合同期内，承包人必须保证其项目负责人参加由发包人召集的每周定时举行的工地例会。项目负责人离开工地超过一日的，必须事先以书面形式通知发包人。无故不参加工地例会承包人按2000元/日（次）向发包人支付违约金，否则发包人有权做出扣减承包人管理费的决定，并有权要求撤换项目负责人。
（10）竣工验收时，承包人应从施工现场清除并运出承包人装备、剩余材料、各种临时设施和垃圾等，并保持整个现场及工程整洁。
（11）承包人应采取一切合理措施保护现场内外的环境，避免由于施工操作引起的粉尘、有害气体、噪声等对环境的污染或其他原因造成的人身伤害或财产损失。因承包人原因造成现场内外的粉尘、有害气体、噪声等环境污染或其他原因造成的人身伤害或财产损失，应由承包人负责解决并承担全部经济、法律责任，并对承包人处以10000元/次的违约金；由此给发包人造成损失的，应由承包人全部承担。
[bookmark: _bookmark505][bookmark: _bookmark503]（12）承包人有义务按照相关政策法规及地方要求进行环境、安全、文明施工，未按照要求导致的相关部门罚款或其他形式处罚，由承包人自行承担该部分费用及处罚，且发包人有权利对该行为进行处罚，造成严重社会影响的，发包人有权利单方面终止合同且对造成的影响提出索赔。
（13）承包人有义务配合发包人全面接受上级单位的审计工作，并遵守政府、发包人上级单位及发包人相关管理制度和规定。
（14）承包人负责办理有关施工场地交通、施工噪音、污水排放、环境卫生、垃圾处理、环境保护、扬尘治理、市政绿地占用、安全生产等管理的手续。及办理施工许可证、二次消防审批等有关手续的工作。
[bookmark: _bookmark473][bookmark: _bookmark475][bookmark: _bookmark477][bookmark: _bookmark523]（15）承担施工安全保卫工作及夜间施工照明的责任和要求：提供和维修夜间施工使用的照明、围栏设施，负责施工区域内的安全保卫，制定相应的施工安全措施，承担由于自身安全防护措施不力造成的经济损失和责任，费用在措施费已计取。
3.2项目经理
3.2.1项目经理：
姓    名：          ；
身份证号：                      ；
建造师执业资格等级：           ；
建造师注册证书号：                      ；
建造师执业印章号：                      ；
安全生产考核合格证书号：                   ；
联系电话：                 ；
电子信箱：                 ；
通信地址：                                            ；
承包人对项目经理的授权范围如下：包括但不限于与本合同执行的有关技术、工程进度、现场质量及安全管理、周围协调工作、质量检验、结算与支付等方面工作。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理每月驻场不少于26日，缺勤按2000元/日标准向发包人支付违约金。项目经理需要离开工地时必须向发包人以书面形式请假，获批准后方可离开工地，否则按缺勤处理。每次请假时间不超过1日，施工期间累计离场时间不得超过4日。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：由承包人自行承担。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：发包人有权按照2000元/天进行处罚。
3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：视为承包人违约，发包人有权取消合同，承包人应向发包人支付合同总价款30%的违约金。
3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：视为承包人违约，发包人有权取消合同，承包人应向发包人支付合同总价款30%的违约金。
3.3承包人人员
3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：合同签订后7日内。
3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：视为承包人违约，发包人有权解除合同，承包人应向发包人支付合同总价款30%的违约金。
3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：必须事先取得发包人的许可。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：视为承包人违约，发包人有权根据情况扣除承包人5000元-10000元/人违约金。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：发包人有权按照500元/人/天进行处罚。
3.3.6如果发包人（或发包人）认为已委派的项目经理、专业技术人员等主要人员的工作能力和业务水平不称职，经发包人同意而需要撤换时，承包人应在接到通知后，尽快撤回原委派的主要人员，同时委派经发包人与发包人同意的新的相应人选，否则将视为承包人违约，发包人有权解除合同，承包人应向发包人支付合同总价款30%的违约金；因此给发包人造成的损失（包括直接、间接损失、诉讼费、律师费、保全费、保函费以及其他实现债权的费用等）数额高于前述违约金的数额，应按损失数额赔偿。
3.3.7承包人原则上在本项目实施期间不得更换项目经理。承包人确实因特殊原因需要更换项目经理的（发包人提出要求更换的情况除外），需符合变更项目经理变更条件，应至少提前10日以书面形式通知发包人，未经发包人书面同意，承包人不得擅自更换；发包人同意的，也应进行全面详细的交接工作，发包人对后任项目经理满意后，才能进行正式更换；同时承包人需进行变更备案，执行西安市《关于进一步加强房屋建筑和市政工程项目经理（总监）变更管理的通知》。否则，发包人有权解除合同，承包人应向发包人支付合同总价款30%的违约金；因此给发包人造成的损失（包括直接、间接损失、诉讼费、律师费、保全费、保函费以及其他实现债权的费用等）数额高于前述违约金的数额，应按损失数额赔偿。
3.3.8项目经理同时担任两个及以上在建项目负责人的违约责任：
若在合同执行过程中，发现承包人项目经理同时担任两个及以上在建项目的项目负责人，则承包人违约，应向发包人支付合同总价款10%的违约金。
3.3.9承包人应执行国家、地方现行的有关农民工工资的管理规定及发包人关于农民工工资的相关管理办法。如发生因承包人拖欠农民工工资导致农民工到政府部门或发包人处索要工资的情况，则每发生1次，发包人将向承包人收取100,000.00元违约金。
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禁止分包的工程包括：执行国家法律法规相关规定。
主体结构、关键性工作的范围：以法律法规的规定及现场确定为准。
3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：           。
其他关于分包的约定：承包方不得将工程转包给其他施工单位。承包方如对部分单项工程需分包给专业施工单位施工时（专业施工单位须具备相应资质），应事先经发包方书面认可才能签订分包合同，并将分包合同报送发包方一份备案。分包合同不能解除承包方任何义务与责任，承包人和分包人就分包工程向发包人承担连带责任。承包方应派相应监督管理人员，保证分包合同的履行，分包单位的任何违约或疏忽均视为承包方违约或疏忽。
3.5.4分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：在分包合同中双方另行规定。
3.6工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：项目正式开工至项目移交竣工验收并交付使用。
3.7履约担保
承包人是否提供履约担保：是。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限：正式合同签订前5日，中标人向采购人提交合同总价5%的履约担保，提供方式可以银行转账或履约担保等方式提交。
履约保证金返还：施工服务完成后视履约情况是否良好一次性无息退还。
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4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：  /  
关于监理人的监理权限：  /  
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：  /  
4.2监理人员：  /  
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5.1质量要求
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5.1.1.1双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。
5.1.3因承包人原因出现质量事故，承包人应对工程进行修复。且除按国家、地方有关法律法规处罚外，同时按本合同相关条款进行处罚。若出现重大质量事故，发包人有权终止合同。
5.3.2检查程序
需要质检的隐蔽工程和中间验收部位的分类、部位、质检内容、标准、表格和参检方的约定：执行国家现行建设工程施工质量验收规范的规定和要求。除按规定进行正常隐蔽工程验收外，中间验收部分为：若发包人书面通知增加中间验收部分，承包人必须遵守。
本工程所有隐蔽工程均需要留存影像资料，作为隐蔽工程计价原始资料，如隐蔽工程影像资料丢失，发包人有权不予计价此部分隐蔽工程费用。承包人须提前24小时通知发包人代表隐蔽工程检查。承包人自检并在隐蔽验收前，以书面形式通知发包人代表。防水等重要部位的施工先做样板，经发包人验收后方可进行施工。
5.3.3重新检查
发包人可随意抽选或对工程质量存在异议的隐蔽工程，由发包人委托第三方检测机构对该部分工程质量进行检测，承包人应予以积极配合，检测合格，检测费用由发包人承担；检测不合格，检测费用由承包人承担。（费用标准按照发包人与第三方检测机构签订合同价款为准）。
[bookmark: _Toc351203638]6.安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：执行《通用条款》全部条款、达到安全文明施工的要求规定和创卫标准，因承包方原因达不到安全文明施工的要求规定和创卫标准时，承包人应切实整改达到此要求，所需费用均由承包人承担。达到文明工地标准。承包人应建立安全防护和文明施工制度，严格按照安全防护和文明施工的规定组织施工，并做好下列工作：在施工出入口处、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口电梯井口、孔洞口、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志；保持现场道路畅通、排水及排水设施通畅，做必要的现场地面硬化处理；妥善存放和处理材料设备和施工机械，水泥和其他易飞扬细颗粒的建筑材料应密闭存放或采取覆盖等措施，易燃易爆和有毒有害气体应分类存放；现场设置消防通道、配置消防设施和灭火器材，保证施工现场安全；施工垃圾、生活垃圾应分类存放，并及时从现场清运。
6.1.4关于治安保卫的特别约定：（1）施工现场内外由本项目承包人提供的生产区、办公区、生活区治安保卫工作由承包人全面负责；（2）上述区域内若发生群殴、械斗等群体性突发治安事件的，每发生一起承包人对发包人支付违约金50000元。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：由承包人在工程开工后3天内编制施工场地治安管理计划。
6.1.5文明施工
合同当事人对文明施工的要求：达到文明工地的要求和创卫标准。
6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：在开工前一次性100%足额给付承包方，承包方应当确保安全文明施工措施费专款专用，在财务管理中单独列出安全文明施工措施项目费用清单，承包方不得挪用安全文明施工措施项目费。
6.1.9安全生产责任：施工现场发生的一切安全事故由承包人承担全部责任及损失。
6.1.10承包人的安全责任增加内容如下：
6.1.10.1承包人应按合同约定履行安全职责，执行发包人有关安全工作的指示，并接到开工通知3日内，编制施工安全措施计划报送发包人审批。
6.1.11环境保护
6.1.11.1承包人在夜间施工应遵循相关规定。若施工单位违反有关安全文明施工、扬尘治理的有关规定，每发现一次，发包人对承包人收取50,00.00元的违约金。
6.1.11.2承包人应保持施工区和生活区的环境卫生，及时清除垃圾和废弃物，并运至指定的地点堆放和处理。进入现场的材料、设备必须置放有序，防止任意堆放器材、杂物阻塞工作场地周围的通道和破坏环境。
6.1.11.3废气排放、噪声超标、固体废物排放、危险废物排放等施工期间排污、建筑垃圾处置等承包人应按国家及地方相关部门要求进行排放和处理，该部分费用含在合同总价内。
6.1.11.4治污减霾措施严格按照《西安市扬尘污染防治条例》、《西安市2016城市治理专项工作实施方案》、《西安市建设工程施工现场围挡及出入口管理规定》、《西安市建设工地和两类企业扬尘治理措施》、《西安市2017年“铁腕治霾•保卫蓝天”“1+1+9”组合方案（办法）的通知》、《西安市2025—2026年秋冬季大气污染治理攻坚行动方案》执行。
6.1.11.5严格执行《绿色建筑评价标准》（GB∕T50378-2019）。
6.1.12事故处理
6.1.12人员工伤事故
6.1.12.1承包人应为其执行本合同所雇用的全部人员（包括分包人的人员）承担工伤事故责任。承包人可要求其分包人自行承担自己雇用人员的工伤事故责任，但发包人只向承包人追索其工伤事故责任。
6.1.12.2发包人应为其现场机构雇用的全部人员（包括发包人员）承担工伤事故责任，但由于承包人过失造成在承包人责任区内工作的发包人的人员伤亡，则应由承包人承担其工伤事故责任。
6.1.13文明施工
承包人按照《中华人民共和国安全生产法》，《建设工程安全生产管理条例》和建设部建办[2005]89号《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》及陕西省、项目所在地相关要求中关于创建安全文明施工作业环境的规定执行，所需全部费用已包含在发包人支付的安全防护、文明施工措施费中，发包人无需另行支付。承包人承担由于自身措施不力造成事故的全部责任和费用。
6.1.13.1承包人必须按规定做好工程的安全管理、文明施工工作，落实职业健康管理，必须达到文明工地标准和创卫标准。
6.1.13.2严格按文明工地和创卫标准，设立专用、分类垃圾场（箱），不得在施工区内任意堆放或乱倒垃圾，定期将垃圾清理外运。工程竣工后，所有临建设施（包括现场临建房屋、硬化路面、塔吊基础等）需在接到发包人通知后20日内全部拆除清理，施工现场周围和承包人生活区周围100米范围内施工现场清除干净，应做到无建筑材料、无建筑设备、无临时垃圾、无坑池渠沟、无掩埋的硬化道路和垃圾，场地整洁。以上费用已包含在合同价款中，不另行计取。若承包人不能按发包人要求的时间清理，造成后期工程无法实施，发包人有权委托第三方清理，所有费用均由承包人承担，发包人在工程款中直接扣除支付第三方，承包人无条件接受。
6.1.13.3因承包人原因造成的安全文明施工问题，由承包人承担一切损失。
6.1.13.4严格按照绿色施工标准组织施工，最大限度地节约资源与减少对环境负面影响的施工活动，实现四节一环保（节能、节地、节水、节材和环境保护）。
6.1.13.5由于承包人在施工生产过程中违反有关安全规程、消防条例和有关防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，承包人应承担由此引发的一切经济损失，并赔偿发包人的损失。
6.1.13.6承包人应遵守工程所在地政府有关部门的管理规定，做好工程的安全防护、文明施工措施。在执行《通用条款》相关规定时，如由承包人行为给发包人带来的负面影响和经济损失，全部由承包人承担。
6.1.13.7施工期间，施工场地需配置的消防设备由承包人自备（消防机具包括但不限于消防灭火弹/设备）。配量的标准和要求应符合有关规定，若发包人发现不符合标准，则承包人需在3日内整改，同时处1000元违约金。
6.1.13.8施工期间承包人因自身原因，收到政府部门关于安全文明施工方面相关通报，发包人按照每次对承包人处以扣除2万元的违约金，此违约金在竣工结算扣除。
6.1.13.9自承包人接收施工现场起，到工程竣工验收合格、移交发包人止。整个施工现场的安全管理及必要的安全投入，均由承包人承担。
6.1.13.10治污减霾措施严格按照《西安市建筑垃圾管理条例》、《西安市扬尘污染防治条例》、《西安市2016城市治理专项工作实施方案》、《西安市建设工地施工扬尘治理“六个百分百”指导图例》的通知、《西安市建设工程施工现场围挡及出入口管理规定》、《西安市建设工地和两类企业扬尘治理措施》、《西安市2017年“铁腕治霾•保卫蓝天”“1+1+9”组合方案（办法）的通知》、《西安市2025—2026年秋冬季大气污染治理攻坚行动方案》执行，工地“七个到位”标准、西安市建设工程施工现场围挡及出入口图册等要求，承包人要负责承担为达到以上标准所投入的费用。若承包人未按照上述规定执行，则对发包人产生的所有损失及因违反规定产生的费用均由承包人负责承担。
6.1.13.11现场用电必须按照施工验收相关规范要求，三相五线制，一机一闸必须带漏电保护，不许用电炉、电热褥、“热得快”等其他影响安全的不合格电器。如施工现场出现用电漏电或短路跳闸，每次由承包人向发包人承担2000元的违约金。
6.1.13.12承包人按照《中华人民共和国安全生产法》，《建设工程安全生产管理条例》和建设部建办[2005]89号《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》及陕西省、项目所在地相关要求中关于创建安全文明施工作业环境的规定执行，所需全部费用已包含在发包人支付的安全防护、文明施工措施费中，发包人无需另行支付。承包人承担由于自身措施不力造成事故的全部责任和费用。
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7.1.2施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订7天内。
发包人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：执行通用条款。
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7.2.2施工进度计划的修订
发包人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：执行通用条款。
7.3开工
7.3.1开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后5天内，但不得晚于通用条款7.3.2项[开工通知]载明的开工日期前10天。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：治污减霾专项方案、安全生产专项方案、文明施工专项方案、突发应急事件处理专项方案等，开工前7天内。
[bookmark: _Toc304295546][bookmark: _Toc312677484][bookmark: _Toc303539125][bookmark: _Toc312678010][bookmark: _Toc300934968][bookmark: _Toc297216175][bookmark: _Toc297123516]7.5工期延误
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（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：不可抗力，此延误工期须在发生后7天内办理延期申请，逾期不予认可。
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因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同金额的20%。
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8.2.1由招标文件中的暂定价材料设备，承包人在采购前必须经发包人认质认价，发包人认定的价格与暂定价差额计算材料价差，其差价部分只计取税金。发包人暂定价或需认质认价的材料设备单价已包含全部费用（为工地出库价）。
8.2.2承包人采购的所有材料、设备，除满足招标文件要求外，且应达到国家规范或设计要求的“合格”及以上标准，且应符合国家、省市关于健康、节能、环保以及强制性认证等要求。由承包人自购的主要材料、设备必须经发包方认质审批后，方可采购。如因材料、设备质量造成的工程损失由承包人负全部责任。
8.2.3承包人应在施工前所需材料的采购计划（包括材料品种、数量和采购时间）以书面形式提交给发包人。由于承包人未按时提供材料采购计划而造成的一切后果均应由承包人自行承担。
8.2.4发包人对承包人提供的主要材料和工程设备或认为有必要的材料和工程设备，有权进行质量抽检，材料、设备等质量抽检的费用由承包人承担。
8.2.5发包人或发包人发现承包人使用不合格的材料，每发现1次，承包人将向发包人支付10,000.00元整的违约金。
8.2.6招标文件和方案设计中未明确的材料、设备等参数要求，承包人所提供所有材料和设备不低于国标要求，其质量等级按照一线品牌确定；特种材料和设备按照发包人要求确定；最终按照施工图设计要求执行。
8.2.7本工程地面瓷砖、中央空调全套设备实行甲方认质认价制度，属于暂估价材料设备。承包人须采购前报送合同主要品牌中的3家及以上品牌样品、资质文件、报价单，经甲方封样、书面确认品牌规格及单价后方可采购施工；无甲方盖章认质认价单，结算不予计价。承包人擅自使用未经确认材料设备的，甲方可要求拆除返工并由承包人承担全部损失，若偷换封样产品，甲方扣除该分项20%工程款作为违约金。认价单单价为全费用包干价，作为最终结算唯一单价依据。
8.2.8承包人采购材料设备的约定：
（1）承包人在施工阶段严格按照所送样本施工，如发包人发现有质量问题导致返工、延误工期，一切后果及费用由承包人承担，发包人有要求整改、赔偿等权利。
（2）若在现场由发包人或工程师发现不合格材料或假冒伪劣产品，出现货不对板、以次充好、实际供货与封样材料不一致等问题时，承包人应按发包人要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，发包人有权按材料款的3倍进行索赔，由此延误的工期不予顺延。
（3）所有的材料设备应符合国家民用建筑室内环境污染控制的有关规范要求，因不符合要求而造成发包人损失，由承包人承担一切损失，期限不限于质量保修期。
（4）本工程严禁使用一切有毒材料（包括但不限于含铅、油漆、石棉、甲醛或含多氯聚苯的物料等）进行施工。承包人必须确保所使用的设备材料符合环境卫生有关规定；禁止使用含铅油漆、含易碎石棉或含多氯聚苯等任何对人有害的设备材料。
其他主要材料价格调整约定：
商品砼市场价中已含运费、泵送费、抗渗费及其它所需添加剂等一切费用。
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9.1试验设备与试验人员
9.1.2试验设备
施工现场需要配置的试验场所：按照发包人的指示配置，费用由承包人自行承担。
施工现场需要配备的试验设备：按照发包人的指示配置，费用由承包人自行承担。
施工现场需要具备的其他试验条件：按照发包人的指示配置，费用由承包人自行承担。
9.3材料、工程设备和工程的试验和检验
承包人负责采购的材料和工程设备到达施工现场后，承包人应通知发包人共同进行检验和开箱验收，验收时应同时查验材质证明和产品合格证书。
承包人还应按国家规范的规定进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，并将检验结果提交发包人，其所需费用由承包人承担。发包人应按合同规定参加交货验收，承包人应为发包人进行交货验收的监督检查提供一切方便。发包人参加交货验收不免除承包人在检验和交货验收中应负的责任。
9.4现场工艺试验
现场工艺试验的有关约定：钢结构焊接、通水、防雷接地、设备调试以及根据规范要求和试验方案所做的一切现场工艺试验运行调试均由承包人自行解决。
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关于变更的范围的约定：除通用条款外，承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经报发包人批准后以设计变更单的形式通知承包人实施，否则不作为工程设计变更对待。
任何变更的提出都应当依据合同或国家有关规范和标准提出。任何变更都必须取得发包人的确认。
本工程如确需工程变更及签证时，应提前10天报送发包人履行审批程序，未经发包人批准的工程变更及签证不得施工，乙方擅自施工的工程变更及签证发包人不予认可，属于承包人免费施工不得进入工程结算。
10.4变更估价
10.4.1变更估价原则
关于变更估价的约定：
（1）为避免不平衡报价，本项目同一类型的工程量清单投标报价应基本一致，若出现偏离，在施工过程中，发包人有权按照报价低的投标报价进行调整。
（2）在本工程施工过程中，若发生设计变更，清单中工程量偏差，漏项及新增变更项目发生时，工程量以实际签证量为准，所发生的工程量按合同授予时双方确认的综合单价进行结算。
（3）变更合同价款其对应的综合单价按下列方法进行调整：
①合同中已有适用于变更工程的价格，按相应项目合同已确认的综合单价办理结算；
②合同中只有类似于变更工程的价格，只调整相应的主材费，主材单价按投标文件主材价格计算，若投标文件中无相同主材单价时，按当期信息价执行，差价即为结算价。
③合同中没有适用或类似于工程变更的价格，按招标文件编制招标最高投标限价综合单价的原则组价，并按原中标价同原最高投标限价相比下浮相同比例确定结算单价，按确认的结算单价办理结算。
（4）新增工程量相应措施项目费按以下办法调整：除原合同承包价中所含已完工程及设备保护费、大型机械安拆及进出场费不变外，承包人原中标价以综合单价计算的措施项目按上述第（2）条综合单价调整方法办理；承包人原中标价以系数计算的措施项目，按原中标系数计算。
（5）发包人认可的变更项目的工程量以及新增工程量超过原工程量15％时，在经过发包人审核确认后，依据合同约定的支付原则按已完成工程量支付至该部分款项的60％，其余部分待工程竣工审计完成后支付。
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对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项约定确认和批准：
（1）承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前7天向发包人提出书面申请。发包人应当在收到申请后7天内给予批准或提出修改意见，发包人逾期未予批准或提出修改意见的，视为该书面申请已获得同意；
（2）发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，发包人可以要求承包人重新确定暂估价项目的供应商、分包人；
（3）承包人应当在签订暂估价合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。
10.7.3因发包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。因承包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
10.8暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金额是发包人为工程实施过程中的不可预见的变更和索赔、调价、材料采购等所设，不应视为承包人所有，当工程发生以上事项时，依据合同相关条款据实结算。
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市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。
12.合同价格、计量与支付
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综合单价包含的风险范围：除国家政策及不可抗力以外的所有风险。
风险费用的计算方法：应由承包人承担的风险费用已由承包人根据自身经验作了充分估计并已计入合同协议确定的合同价款中，风险费用未单独计列的，应认为已经包含在合同价款中。
风险范围以外合同价格的调整方法：1、暂定价材料按实际购买价与暂定价的差价据实调整；2、本合同实施期间因招标文件分部分项工程量清单漏项或工程量偏差、设计变更及相关签证等非承包人原因引起工程项目、工程量变化，其工程量按实际发生并经发包人签证认可，变更合同价款按下列方法进行：（1）清单或合同中已有适用于新工程量清单项目的价格，按已有价格变更合同价款；（2）清单或合同中只有类似（施工工艺相同）于新工程量清单项目的价格，可以参照类似价格变更合同价款；（3）清单或合同中没有类似于新工程量清单项目的价格，由承包人按招标最高投标限价计算办法计算的价格乘以中标价与最高投标限价的比率进行计价（其中主要材料按当期信息价执行），并报发包人审核，经承、发包双方确认后执行。
12.1.2合同价款调整：
（1）双方约定合同价款的其他调整因素：以按中标条件签订的施工合同为依据进行结算。
（2）在本工程施工过程中，若发生变更，以设计变更、签证为依据，发包人审核为准，价款调整办法参照12.1.1条。
（3）本工程量按实结算。
（4）材料市场价格波动引起的价款调整：不予调整。
（5）暂定价的材料由发包人认质认价，差额以差价形式调整总价，暂定单价的材料或设备由发、承包人协商确认实际单价，实际单价与暂定价的差额以差价形式调整总价。
（6）人工费根据政府部门公布的最新文件进行调整，调整办法：最新文件工日单价与最高投标限价编制工日单价进行调差计入。
（7）其他项目费用以现场签证的事项和金额结算。
（8）工程结算价＝合同价±设计变更价款±现场签证±合同中约定的其他调价（罚款）。
12.1.3合同价款中包含以下费用：
12.1.3.1劳保统筹基金计入合同价款中。
12.1.3.2不可竞争的暂列金额、暂估价、增值税、安全文明施工费等费用，必须按照计价规则的规定计取，不得优惠，不得浮动。
12.1.3.3施工场地水电，由发包人指定水源、电源接口位置，由承包人自行接入，并装表计量，电费每度1.1615元；水费每吨7.7504元，由承包人向供应部门缴纳。
12.1.3.4本工程工期最终以发包人要求为准，不因政府部门及发包人原因对工期要求所产生赶工费用或相关的费用不予增加，发包人视同综合考虑在合同价款中。
12.1.3.5自行解决与其他专业穿插施工引起的人员机械停滞窝工费用，各专业穿插施工引起的修复、损毁、返工等费用。
12.1.3.6若工地现场不具备设置工人宿舍或生活区的条件，在场外集中租住的费用以及场外租用堆放材料场地的所有费用由承包方承担。
12.1.3.7承包人应充分考虑停电、停水、二次搬运或多次搬运、施工场地不足、赶工措施、成品保护等所需措施的一切费用和工期，并已考虑了各种可能因素影响施工所增加的费用
12.1.3.8遵守地方政府和有关部门对环境治理、扬尘控制、治污减霾、施工噪音等的管理规定，按规定承担相应的费用。
12.1.3.9承担已完工项目交验前的成品保护费及保护措施包括但不限于特殊保护措施，竣工验收之前及交付使用前的多次保洁、清洁、开荒、打蜡、饰面层防护等费用支出，包括但不限于外立面、室内装修、设备、管道等部位的清洁。
12.1.3.10材料试验检验费等包含于本次合同范围，费用由承包人承担。除了国家强制规定由建设单位自行委托的各种检测，其他均在本次合同中包含。
12.2预付款
12.2.1预付款的支付
预付款支付比例或金额：本合同签订后承包人提供正规等额发票，发包人向承包人支付合同总价（扣除暂列金额和安全文明措施费）10%的工程预付款，承包人不得将该预付款用于与本工程无关的支付，发包人有权监督承包人对该项费用的使用，如经查实承包人滥用工程预付款，发包人有权立即收回工程预付款。
安全及文明施工措施费开工前一次性支付100%，即      元。施工单位应当确保安全防护、文明施工措施费专款专用，不得挪用安全防护、文明施工措施费。在财务管理中应单独核算列出安全防护、文明施工措施费用。
预付款支付期限：合同签订后7个工作日内或不迟于约定的开工日期前7天、待承包人进场后。
预付款扣回的方式：开工后即从进度款中扣回工程预付款，直至扣完为止。
12.2.2预付款担保
承包人提交预付款担保的期限及比例：  /  。
担保时效：  /  。
预付款担保的形式为：  /  。
12.3计量
12.3.1计量原则
工程量计算规则：《陕西省建设工程工程量清单计价标准》（2025）、《陕西省建筑、装饰工程消耗量定额》（2025）、《陕西省建设工程费用规则》（2025）；《陕西省房屋建筑与装饰工程基价表》（2025）；《陕西省通用安装工程基价表》（2025）；《陕西省市政工程基价表》（2025）；《陕西省园林绿化工程基价表》（2025）；《陕西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额》（2025）；《陕西省通用安装工程消耗量定额》（2025）；《陕西省市政工程消耗量定额》（2025）；《陕西省园林绿化工程消耗量定额》（2025）；《陕西省建筑工程施工机械台班费用定额》（2025）；《陕西省建设工程施工仪器仪表台班费用定额》（2025）
12.3.2计量周期
关于计量周期的约定：按月计量。
12.3.3单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：执行通用条款。
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12.4.1付款周期
关于付款周期的约定：
（1）预付款支付比例或金额：预付款支付比例或金额：
本合同签订生效后，承包人提供等额合规发票，发包人按合同总价扣除暂列金额、安全文明施工费后的金额作为计算基数，向承包人支付该基数10%的工程预付款。预付款仅限本工程使用，严禁挪用，发包人有权核查资金用途，一经查实挪用，发包人有权收回预付款并追究违约责任。
（2）每个阶段计划付款日前5日，承包人完成当期施工内容自检合格后，编制已完工程量清单、进度款支付申请表，先行报送监理单位审核。
监理单位收到申报资料后，须在7个工作日内完成现场核验、工程量复核与资料审查，出具审核意见；审核无误后报送发包人复核审批。
按照每个阶段形象进度付款时，每次支付审核后产值的75%，当本项目整体支付至合同金额的80%时暂停支付，待竣工验收合格后支付至合同金额的85%。
（3）竣工结算尾款支付
工程整体完工且竣工验收合格后，承包人整理全套完整结算资料，提交监理单位初审；监理完成审核并出具初审意见后，移交发包人开展审计工作。
发包人自收到监理初审完毕的结算资料之日起，上报进行审计，最终结算价款以正式审计报告结论为准。
结算完成后，扣除审定结算总价3%作为工程质量保证金，按结算金额扣除已支付的款项后剩余尾款在承包人开具足额合规发票后一次性付清。
（4）工程质量保证金
质保期限按照国家现行规范及合同约定执行。质保期满，经发包人核查工程无质量缺陷、承包人全面履行维保义务后，无息返还质保金；质保期内出现维修事项，可据实扣除维修费用后返还剩余款项。
（5）在施工过程中出现的零用工，乙方以签证单形式递交甲方签字，人工价格为：大工280元每天，小工200元每天。
（6）承包人每次支付进度款前，承包人应按经发包人审核确认后的工程款全额开具增值税发票。
（7）支付方式为：银行转账、电汇或支票。
（8）承包人应按照发包人要求尽快进行工程量与预算核对工作，否则发包人有权按照有利于发包人的原则进行定量定价。承包人应书面出具授权委派专人进行预算核对工作，若调整人员需经发包人同意批准，核对时间要求应按照发包人要求执行。
13.验收和工程试车
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关于竣工验收程序的约定：承包人按国家、陕西省、西安市相关规定，完成验收后，进行工程竣工验收。竣工验收后一个月内，提交竣工图及完整资料文件四套。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：无。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后7天内。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：无。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按专用条款7.5.2条执行。
13.6竣工退场
13.6.1竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：工程竣工移交后，以发包人书面指令为准。
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14.1工程竣工验收合格、出具验收证书后30天内，承包人向发包人递交全部工程结算报告及完整的结算资料报送发包人，发包人应在15日内对所送结算资料的完整性、正确性审核无误并对价款进行初审后报送审计部门，审计部门自接收完整结算资料之日起180天内（不包括因发生异议双方咨询相关主管部门的时间）审核完毕，或提出审核意见；并按照本专用条款中第12条约定支付结算款；若承包人未按规定将已完工程整体移交给发包人，则发包人有权拒绝结算。
14.2承包人在竣工后90天内不报送结算，发包人有权要求承包人承担违约责任。
14.3承包人应认真编制工程结算书，不得高估冒算，为了避免给发包人造成不必要的额外损失，工程审计的审减率超出5%时，将按发包人与审计单位签订合同规定，超额部分的基础审计费和审减审计费由承包人向审计单位另行支付。（注：审减率=（送审额-审定额）/送审额*100%，此项是为了约束承包方夸大的上报项目送审金额而给发包人带来不必要的损失。）
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缺陷责任期的具体期限：2年。
15.3质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：承包人向发包人缴纳审计的结算价3%作为工程质量保证金。待项目质保期结束后，向乙方无息退还。
15.4保修
15.4.1保修责任
工程保修期为：2年。
部分工程的质量保修期根据《建设工程质量管理条例》及有关规定执行。
15.4.3修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：响应时间为正常工作日2小时内答复，12小时内到现场处理。节假日及法定休息日6小时内答复，24小时内到现场处理。如果承包人未能及时响应，发包人有权另行委托第三方进行修复，并按照发包人与第三方商定修复费用在保证金中扣除，承包人不得有任何异议，该费用超出保证金额的，发包人可向承包人进行索赔。
16.违约
16.1发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：  /  。
16.1.2发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：工期顺延。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：双方另行协商。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：双方另行协商。
（4）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：若影响工期的，工期予以顺延。
（5）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：若影响工期的，工期予以顺延。
（6）发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。
发包人承担违约责任，赔偿因其违约给承包人造成的经济损失，顺延延误的工期。双方在专用条款内约定发包人赔偿承包人损失的计算方法或者发包人应当支付违约金的数额和计算方法。
16.1.3因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满/天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2承包人违约
16.2.1承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：1）擅自更换项目经理的；2）未经发包人许可，擅自采购材料设备表以外设备及材料的或未经准用批准使用的。
在履行合同过程中发生的下列情况属承包人违约：
16.2.1.1.项目部管理制度
（1）投标文件或合同文件约定的项目负责人必须驻场，且每周不少于6天，缺勤一天者处罚2,000.00元；项目经理外出的必须向业主请假，经同意后方可离开，擅自脱岗每次处罚2,000.00元。
（2）每次例会参加人员必须按时到会并签名（有事提前向业主请假），无故不到者罚款200.00元，迟到、早退者罚款100.00元。
（3）业主发出的整改通知单，施工方必须在3日内书面回复整改情况，书面回复每超过一日处罚1,000.00-2,000.00元。
16.2.1.2文明施工管理制度
（1）承包人安全文明施工、扬尘治理等未达到省、市的有关规定要求，发包人有权暂不支付安全文明施工增加费，并按国家、地方有关安全法规处罚；上述行为被行政主管部门查处，或被市民、媒体举报属实，每发现一次，承包人须向发包人支付违约金10,000-20,000元。
（2）施工现场没有设置封闭式垃圾站，随意倾倒生产、生活垃圾，愿接受每次罚款500.00-2,000.00元。
16.2.1.3进度控制
（1）施工进度的周计划由于施工方原因没有完成的给予5,000.00元罚款，连续两周没有完成计划的罚款10,000.00元，同时，由施工单位负责查明原因，拿出切实可行的措施，报甲方备案，若在下一节点时间赶上进度计划，经发包人同意，则取消罚款。
（2）施工单位制定的下周计划应当在本周五之前报甲方，否则，每延误一天，罚款2000.00元。
（4）工程例会所要求报的报验资料、计划不能按时完成，拖后一天，罚款2,000.00元。
16.2.1.4质量管理
（1）上道工序未经验收而进行下道工序施工的给予5,000.00元罚款。并责令重做。
（2）建设单位与发包人员巡视现场时，发现施工中偷工减料的，要求其立即返工和停工整改，并给予每次20,000.00元罚款。
（3）施工单位专职质检人员要认真履行职责，分项工程必须自检合格后方能报发包人员检查验收，未经检查验收的，未经施工方“三检”合格或达不到合同要求的，每次罚款2,000.00元。
（4）对甲方下达的通知，置之不理或不执行、不回复的，给予2,000.00-5,000.00元罚款。
（5）承包人在施工中偷工减料，使用不合格的建筑材料，建筑构配件和设备的，或者未按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的，处罚10,000.00元-20,000元。
（6）未按照约定使用材料，处以合同约定材料与自行变更材料价差的10倍罚款，且不少于10,000.00元以上的经济处罚。必须进行重新检测，承包人承担全部检测费用。
16.2.1.5安全管理制度
（1）无安全保证体系或保证体系不健全的罚款5,000.00元。
（2）无安全管理制度，制度不上墙的罚款3,000.00元。
（3）工人进场无安全交底，无书面材料报甲方的，罚款5,000.00元。
（4）特殊岗位无操作证，罚款10,000.00元。
（6）例会纪要中要求施工单位完成的有关事项必须按期完成，否则，每延误一天罚款1,000.00元-5,000.00元。
（7）下列情况之一者，从重处罚：
①有5处及其以上一般安全隐患或有1处及以上重大安全隐患，罚款5,000.00元，每发生一人重伤事故，罚款50,000.00元，发生一人死亡事故负责交纳上级有关部门的处罚，和包括但不限于事故处理费用，伤亡赔偿费用等其他与事故有关的费用。
②不进行三级安全教育的项目经理部，罚款2,000.00元-5,000.00元，造成安全事故的，要加倍处罚。
③发生重伤以上安全事故不保护事故现场，隐瞒不报或不按“四不放过”原则处理的，给予罚款5,000.00元-100,000.00元；
16.2.1.6治污减霾
（1）未按规定设置各类环境保护牌（建筑垃圾监管公示牌、扬尘防治包抓监管公示牌、重污染天气应急响应公告牌）或设置不规范，在要求时间内整改不达标的处罚2,000.00-5,000.00元；
（2）施工区域未按要求100%标准围挡的，围挡有安全隐患、破损、不完整、围挡擦洗不到位、脏乱差（含贴有小广告未清理）等在要求时间内整改不达标的处罚2,000.00-5,000.00元；
（3）坚持施工便道洒水降尘，气温在30℃以上，每2～3小时洒水一次，气温在30℃以下，每天洒水不少于三次，冬季气温在5℃以下及雨雪天不洒水。未按要求洒水作业或无洒水作业记录的处罚1,000.00-5,000.00元；
（4）其他未达到六个百分百、七个到位要求的，在要求时间内整改不到位的处罚2,000.00-5,000.00元；
（5）对于省、市、区等上级单位检查发现问题给予通报、督办、处罚等情况的考核施工单位2,000.00~5,000.00元（与上级单位下达的处罚不冲突）；
16.2.1.7突发事件配合与管控责任
承包人在本项目实施期间，如遇像SAS、新型冠状病毒或者其他不可预见的突发事件，应立即建立健全的管理制度、制定严格的管控方案，并按照政府及发包人（包括发包人关联单位）的要求进行开工、施工、复工、停工，并做好相应的宣传教育工作；否则，承包人及其工作人员或关联方一旦因非发包人原因被政府及相关单位点名、批评、处罚或要求整改（含口头、书面、新闻媒体）的，视为违约，承包人须向发包人支付每人次100000元的违约金，给发包人造成的损失（包括直接、间接损失以及实现债权的费用）数额高于前述违约金，应按损失数额赔偿。
16.2.1.8农民工工资
在发包人按时向承包人支付工程款的情况下，如因承包人延迟或推迟支付工人的工资而导致下列事件：工人要求发包人支付工资；媒体披露欠薪的情况；工人因欠薪而有组织的上访；工人因欠薪而引起的有组织的集会以及其他事件。则承包人应立即向工人支付工资，并承担处理上述事件的责任和费用，以及赔偿发包人；对发包人的最低赔偿限额为：20万元人民币。如果类似事件不止一次发生，除支付处理事件的费用以及赔偿发包人20万元的最低赔偿额外，发包人有权解除合同，并取消承包人承接发包人以后其他工程的资格。以上处罚即时生效，罚款于支付当期工程进度款时扣除。
16.2.1.9组织机构人员违约
（1）如果承包人未经发包人同意，任意更换项目经理视为违约。承包人须向发包人支付每人次30,000元的违约金。
（2）如承包人安排在工地的主要管理人员和专业技术骨干被发包人要求更换，承包人必须在24小时以内将被要求更换的人员调离本工程范围，并在48小时以内用发包人批准的合格人员更换。否则，承包人须向发包人支付每人次20,000元的违约金。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）建设过程中分部分项工程质量若达不到合格标准，承包人应按要求整改至合格（整改费用由承包人自行承担），并承担1000-5000元/次的违约金。
（2）确保现场劳务人员基本权益，保证劳务工资按月发放，若发生讨薪投诉事件，承包人承担30000元/次的违约金。
（3）工程建设过程中，承包人没有按照发包人要求进度实施工程建设的，发包人有权对承包人收取1000-5000元/天的违约金。
（4）以上违约金应在承包人当期进度款中扣除。
（5）本工程要求工程质量达到国家规定的合格标准，竣工验收达不到合格标准的，除按国家规定对承包人予以处罚外，承包方按合同价的20%向发包人支付质量违约金并修复至达到验收合格标准。中间验收时如果出现局部或分部或分项质量不合格，承包人除免费立即纠正、修复外，还要按该局部或分部或分项工程的合同价的20%向发包人支付质量违约金。
（6）因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工；
（7）承包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。承包人承担违约责任，赔偿因其违约给发包人造成的损失。双方在专用条款内约定承包人赔偿发包人损失的计算方法或者承包人应当支付违约金的数额和计算方法。
16.2.3因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：（1）承包人未按双方确认的施工计划组织施工；（2）承包人所施工的分部分项工程经两次验收均不合格；（3）承包人擅自更换本工程项目经理；（4）承包人未按照本合同约定及时移交工程和满足备案要求的完整竣工资料，逾期超过30天；（5）承包人欠付农民工工资、劳务费、材料款等，导致相关人员围堵发包人工地5天或办公经营场所3次或办公经营场所单次一天以上；（6）项目经理不胜任本职工作，发包人和工程师可提前7天以书面形式通知承包人更换合格的项目经理，如更换后的项目经理仍旧不能胜任本职工作，发包人有解除合同的权利；（7）承包人违反本合同约定义务，经发包人催告后在限期内未改正的。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：工程材料设备由发包人按照承包人的采购价使用，但不得高于承包人投标报价中的材料单价；施工设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的由发包人免费使用，由承包人负责维护、拆除及退场并承担费用。
16.3一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
[bookmark: _Toc351203649]17.不可抗力
17.1不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：按通用条款执行。其中正常年份的风、雨、雪、雾天气不属于不可抗力；承包人应当能够估计到的自然气候、环境（制约）变化的影响原则上也不作为不可抗力事件对待；高考、中考、运动会以及政府部门发出的有碍于施工的临时性指令均不作为不可抗力事件对待。由于发生30年以上一遇的降雨引起的洪水灾害、雪灾造成对工程的影响，经国家有关部门鉴定后可按不可抗力对待；发生破坏性地震的属于不可抗力事件。
17.4因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后100天内完成款项的支付。
[bookmark: _Toc351203651]20.争议解决
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：
（1）向西安仲裁委员会申请仲裁；
（2）向工程所在地人民法院起诉。
21.补充条款：
21.1承包人在施工期间应服从、遵守发包人和当地政府职能部门的管理制度。
21.2关于安全防护、文明施工措施费的其他约定如下：
①承包人需提供安全防护、文明施工措施费的支付计划和落实情况，不得挪用。否则发包人有权扣除相应费用。
②发包人对承包人落实安全防护、文明施工措施情况进行现场监管。若发现承包人未落实安全防护、文明施工措施的，有权责令其立即整改。
21.3严格按文明工地施工，设立专用垃圾场，不得在施工区内任意堆放或乱倒垃圾，定期将建筑垃圾清理外运。
21.4现场用电必须按照施工验收相关规范要求，三相五线制，一机一闸必须带漏电保护，不许用电炉、电热褥、“热得快”等其他影响安全的不合格电器。如施工现场出现用电漏电或短路跳闸，每次由承包人向发包人支付5000元的违约金。
21.5承包人必须按照国务院第724号《保障农民工工资支付条例》、《西安市农民工工资保障办法》及《工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》（人社部2021-53号文）《西安市农民工工资支付保证金实施细则》规定及时支付缴纳保证金并按合同约定支付工资。如承包人未按上述要求执行，发包人有权要求承包人按照不高于合同价款的20%向发包人支付违约金。
21.6暂列金额属于发包人发生的预估费用，归发包人所有，在工程付款和结算时扣除。
21.7施工过程中，资料和工程进度必须同步。每月发包人管理人员对施工进度和资料进行检查，出现问题限期整改，否则由承包人向发包人支付1000元的违约金。
21.8承包人须遵守地方政府和有关部门对施工扬尘治霾、施工噪音等的管理规定，切实做好现场裸露地面覆盖工作，降尘措施到位，并配备专门的清洗设备和人员，承包人负责承担违反上述规定所发生的费用。因承包人治污减霾工作不力，受到地方政府职能部门通报，视为承包人违约，支付违约金3万元/次，并从当期进度款中扣除。因治污减霾、施工降噪等受到政府职能部门的任何处罚，后果均由承包人承担。
21.9对于发包人发出的工作通知单，承包人必须于整改完成后书面回复，并经甲方确认其整改结果，若不能满足质量验收规范或施工规范的，将继续整改直至满足规范要求，必要时通报发包人，否则，发包人有权对承包人进行罚款。
21.10承包人对发包人的安全部门所发出的安全隐患整改指令必须无条件服从，并进行整改，整改完成后报安全主管或甲方工程师复查。
21.11承包人承担在其承包工程正式交付发包人前的成品保护责任。
21.12承包人必须按投标文件进度时间要求节点完成施工，若承包人未能按节点时间完成，每延迟一日，承包人向发包人支付1万元违约金。
21.13未经发包人同意，承包人不得将工程的任何部分进行转包或分包。发包人发现承包人违法规定转包或者分包，有权立即解除合同。承包人除比照本合同质量、工期相应处罚条款承担责任外，还应当承担不少于合同价款30%的违约金。造成发包人损失的，承包人还应承担由于解除合同迫使发包人重新招标引起的信誉受损带来的直接、间接经济、名誉赔偿责任。
21.14承包人按照建设部门或发包人要求，在施工中采用新技术、新工艺时，不得另行向发包人提出增加费用的要求，由此产生的经济效益也不在合同价款调整范围内。承包人也不得据此提出变更设计。
21.15承包人安全管理人员必须持证上岗，严格按照“三标”管理体系运行管理，负责检查现场和施工人员安全情况。如发包人管理人员发现有不安全因素存在且未采取预防保护的，支付违约金5000元/项。
21.16承包人进场后应承担办理有关环保、卫生、城管、噪声等有关手续，并承担相应费用。
21.17承包人所采购的材料必须符合认价单规定的各项要求，每批次材料都应附上合格证书，经发包人确认后方可使用，如果在检查中发现以次充好等情况，除了按要求调换之外，由承包人向发包人支付10000元/次的违约金。
21.18承包人不得以任何理由拒绝或拖延发包人指派的新增任务（包括变更和合同外项目），否则发包人另行安排，且承包人向发包人支付合同价款1%的违约金。
21.19如发包人或使用方要求提前投入使用，承包人应该予以配合，并不排除承包人承担的保修维护责任。
21.20承包人不因施工组织设计调整或为了赶工采取的相关补救措施或发包人为保证合同要求提出的达到既定质量及进度要求而另行增加费用。
21.21承包人在工程进度、质量、安全等方面出现下列情况时，发包人有权终止合同：
（1）进度方面：工程关键节点进度不能按计划完成。延误工期超过该节点计划工期的10%时，并且不能采取令发包人信服的赶工补救措施。
（2）质量方面：①出现重大质量问题，经发包人单位提出，没有采取有效措施进行补救；②被建设行政主管部门因为质量问题通报两次者。
（3）安全问题：①出现重大隐患，经发包人提出，在限期内没有得到整改；②被建设行政部门因为安全问题进行通报两次者。
因以上原因，除终止合同外，承包人还应按合同价款的20%向发包人支付违约金。由于终止合同对发包人造成的损失由承包人承担。
21.22遵守地方政府和有关部门对施工现场扬尘污染问题的规定，工地出入口道路必须硬化，必须进行净化处理，负责清除驶出施工工地运输车体和车轮的泥土，车体和车轮不带泥土驶出工地。承包人负责承担违反上述规定所发生的费用。
21.23招标文件、投标文件、答疑纪要及承包人的承诺为合同的组成部分，与合同具有同等法律效力。若通用条款与专用条款不一致时，执行专用条款，若专用条款与补充条款或者合同中两处对同一问题描述有冲突时，按照最有利于发包人的条款执行。
21.24承包人的报批义务
（1）项目竣工后，承包人应提供给发包人正式竣工蓝图4套，与竣工图内容相同的电子文件2套。
（2）承包人有义务参加配合项目的各项验收工作。在施工的各阶段，承包人应积极配合发包人完成因质检和消防等相关部门进行工程验收引起的与设计有关的技术工作，并配合完成后续验收资料的完善工作。
（3）承包人需配备项目进行消防二次报批的专职人员，负责与相关部门对接，按照合同要求按时完成项目的消防报批手续。
（4）报批阶段相关专家评审费、咨询费已包含在合同价款中。
21.25承包人为实施和完成本合同工程及缺陷修复工作中一切施工作业所需的施工场内的道路、施工临时道路（由承包人自行修建）由承包人负责养护和恢复，破坏的部分应由承包人修复至原有的等级和通行要求，由此引起的一切费用自理，并应保证发包人免于承担因上述临时道路的使用所引起的补偿费、诉讼费、损害赔偿、指控费及其它开支。
21.26承包人修建的临时道路应免费提供发包人和发包人指定的第三方使用。
21.27本工程消防改造工程需要与原厂家兼容；施工完成后，承包方应及时办理二次消防审批手续并通过消防专项工程验收（相关费用由施工方负责）。
21.28乙方必须无偿配合甲方弱电等专业工程施工。
附件
协议书附件：
专用合同条款附件：
附件1：安全生产责任书
附件2：工程质量保修书
附件3：主要材料、设备品牌要求
附件4：廉政协议书

1

28

附件1：
安全生产责任书

发包人：陕西测绘地理信息局劳动就业服务中心
承包人：                            
为加强施工安全生产管理，提高施工现场管理水平，明确和落实各级安全生产责任制，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国劳动法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程质量管理条例》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《工程建设标准强制性条文》、《陕西省建设工程质量和安全生产管理条例》等相关法律法规，签订本责任书。
一、责任范围
承包人所承建工程的全部施工生产作业及其辅助性相关工作。
二、责任目标
1、杜绝死亡及重伤（含交通责任）事故，轻伤事故率控制在5‰以内。
2、杜绝火灾、爆炸及灾害性天气造成的一般及以上责任事故。
3、杜绝交通、中毒和中暑一般及以上责任事故。
4、杜绝机械设备和特种设备一般及以上责任安全事故。
5、杜绝环境污染事故。
6、杜绝职工职业病责任事故。
7、人员安全教育培训100%，持有效证件上岗率100%。
三、责任内容
1、施工单位应履行安全文明施工管理职责，严格执行建设工程安全生产法律、法规和工程建设强制性标准，对保护施工现场环境质量、施工人员身体健康、生命安全直接负责。
2、建立健全施工安全文明管理体系和各项规章制度及操作规程，落实安全文明施工责任制。对施工人员进行必要的安全教育、安全施工要求，记录完整。
3、为施工人员提供符合标准的生活、生产工具及个人劳动保护用品、作业环境和安全文明施工条件，施工现场有必要的安全防范提示。
4、采取的安全技术措施符合建设工程强制性标准，使用的特种设备及辅助性工程设施，使用前必须验收合格。
5、实施生产安全事故和环境质量破坏事件零目标管理，采取危险源识别和控制管理措施。
6、施工作业前勘察作业环境和安全生产条件，符合条件方可施工；对操作人员进行安全技术交底；对存在重大安全风险的施工作业编制专项安全施工方案，按方案严格组织实施，重大施工方案必须经专家论证。
7、建立检查巡视制度，组织开展安全检查活动，施工中设专人进行巡查，发现违章指挥和违章作业、事故隐患和环境质量破坏事件及时纠正制止，消除生产安全事故隐患；巡视、检查、整改进行书面记录，建立隐患台账、整改记录登记表。
8、组织落实安全生产活动，宣传安全生产法规，增强全体员工安全生产意识。
9、组织参建人员进行安全教育和特种工教育培训工作，确保从业人员教育培训合格，特种工持证上岗，管理人员资质符合要求。
10、制定生产安全事故应急救援预案，建立应急救援组织、配备应急救援人员、配备必要的应急救援器材和设备，并组织进行演练。
11、落实安全生产事故上报制度，及时、如实上报发生的安全生产事故，并组织进行救援，配合进行安全生产事故的调查处理。
12、保证安全生产措施经费及时到位，专款专用，安全经费使用符合《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规及财政部和安全监管总局联合下发的“关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知”（财企〔2012〕16号）要求。
13、建立健全职业病管理制度，落实职业病防治措施。
14、履行落实承包合同中其他相关条款。
四、处罚办法
1、发生安全事故虽未造成人员伤亡但造成5万元以上30万元以下直接经济损失或足以导致重大伤亡后果的，约谈事故单位企业法人，并责成事故单位主管领导现场落实整改。
2、发生一般及以上事故的（一般事故指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故），同时进行如下处理：
（1）将事故单位报建设工程质量安全监督站及相关建设管理部门，列入施工单位诚信系统黑名单，禁止企业在本区域内再次承揽工程。
（2）更换事故单位项目经理。
3、本责任书未涉及的其他有关安全质量责任追究和处罚内容按国家《建设工程安全生产管理条例》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《建设工程质量管理条例》、《陕西省建设工程质量和安全生产管理条例》等相关法律法规执行。
五、责任期限
本责任书有效期自签订之日起至工程竣工验收合格之日止。
六、其他内容
因不可抗拒自然灾害造成的事故不追究责任。
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发包人：陕西测绘地理信息局劳动就业服务中心
发包人代表：
时间：
承包人：
承包人代表：
时间：


附件2：
工程质量保修书
发包人：（招标人）陕西测绘地理信息局劳动就业服务中心  
承包人：（投标人）                             
为保证陕西测绘地理信息局测绘综合楼六层修缮改造在合理使用期限内正常使用，发包人和承包人根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》，经协商一致，签订工程质量保修书，承包人在质量保修期内应按照有关规定及双方约定承担工程质量保修责任。
1.质量保修范围
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间、外墙面的防渗漏工程、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程、供热、供冷系统工程、装饰装修工程以及双方约定其他项目。
2.质量保修期
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程质量保修期如下：
（1）地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；
（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为：5年；
（3）电气管线工程、给排水管道、设备安装工程为：2年；
（4）供热、供冷系统工程为：2个采暖期、供冷期；
（5）装饰装修工程为2年；
（6）其他项目为2年。
3.质量保修责任
3.1属于保修范围的项目，承包人应在接到通知后的7天内派人保修，承包人不在约定期限内派人保修，发包人可自行或指派第三方保修。
3.2发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。
3.3在国家规定的工程合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体结构的安全和质量。凡出现其质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，由设计单位提出保修方案，承包人应立即实施保修。
3.4质量保修完成后，由发包人组织验收。
4.质量保修费用
质量保修费用及相关的损害赔偿费，由造成质量缺陷的责任方承担。
5.质量保证金
质量保证金的使用、约定、支付、返还与本合同的质量保证金赋予的约定一致。
6.其他
6.1双方约定的其他工程质量保修事项：                               
6.2本工程质量保修书，由发包人承包人在工程竣工验收前签署，作为合同附件，其有效期限至保修期满。
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发包人（公章）：陕西测绘地理信息局劳动就业服务中心
法定代表人（签名）：
年     月     日
承包人（公章）：

法定代表人（签名）：
年     月     日









附件3：主要材料、设备品牌要求
	序号
	材料名称
	参考品牌
	备注

	土建及装修

	1
	耐火石膏板
	泰山、龙牌、北新或同档次及以上品牌
	

	2
	矿棉板
	泰山、龙牌、阿姆斯壮或同档次及以上品牌
	

	3
	抗倍特板
	海格瑞恩、富美家、乐思福或同档次及以上品牌
	

	4
	铝单板
	西飞、华盛、方大或同档次及以上品牌
	

	5
	轻钢龙骨
	龙牌、泰山、北新、 黄河或同档次及以上品牌
	

	6
	地砖
	宏宇、冠珠、东鹏、鹰牌或同档次及以上品牌
	

	7
	木地板
	圣象、大自然、阿姆斯壮或同档次及以上品牌
	

	8
	玻璃隔断
	代高、华沃、优尔或同档次及以上品牌
	

	9
	防静电地板
	奥斯曼、常州汇丽或同档次及以上品牌
	

	10
	自流平
	宝塔山、立邦、汇龙或同档次及以上品牌
	

	11
	石塑地板
	阿姆斯壮、纳百利、华泰或同档次及以上品牌
	

	12
	实木门
	皇鼎、TATA、美心、万通、盼盼或同档次及以上品牌
	

	13
	防盗门
	王力、盼盼、步阳或同档次及以上品牌
	

	14
	门锁
	天阳、贝尔伯格、固力或同档次及以上品牌
	

	15
	防火门
	澳博森、黄河、万通或同档次及以上品牌
	

	16
	型材（含断桥铝合金）
	兴发、亚铝、西飞、高科或同档次及以上品牌
	

	17
	玻璃
	洛玻、蓝星、台玻或同档次及以上品牌

	

	18
	五金配件
	坚朗、施耐德、诺托或同档次及以上品牌
	

	19
	防水卷材
	东方雨虹、大禹、西牛皮或同档次及以上品牌
	

	20
	保温板
	三秦合力、雅士特、龙牌或同档次及以上品牌
	

	21
	内外墙涂料、乳胶漆
	立邦、三棵树、多乐士、华润、嘉宝莉或同档次及以上品牌
	

	22
	铝扣板
	欧斯龙、欧陆、龙牌或同档次及以上品牌
	

	23
	铝格栅
	朗能、金霸、欧司朗或同档次及以上品牌
	

	24
	墙地瓷砖
	宏宇、冠珠、东鹏、鹰牌或同档次及以上品牌
	

	25
	岩棉保温
	樱花、金隅、秦恒、合力、洛科威或同档次及以上品牌
	

	26
	矿棉板
	泰山、龙牌、星牌、阿姆斯壮、可耐福或同档次及以上品牌
	

	27
	木饰面板
	兔宝宝、莫干山、千年舟或同档次及以上品牌
	

	28
	复合木地板
	圣象、大自然、德尔、扬子或同档次及以上品牌
	

	29
	真石漆
	多乐士、立邦、汇丽或同档次及以上品牌
	

	二、安装材料

	1
	背景音乐广播
	迪士普、ZABKZ或同档次及以上品牌
	

	2
	照明灯具（含室外路灯）
	飞利浦、欧普、雷士、欧司朗或同档次及以上品牌
	★

	3
	应急照明灯具
	水力消防科技、敏华、全安或同档次及以上品牌
	

	4
	配电柜电器元器件
	施耐德、ABB、西门子、溯高美、艾默生或同档次及以上品牌
	所有元器件均适用

	5
	开关、插座
	飞利浦、施耐德、西门子、TCL、罗格朗、西蒙、鸿雁或同档次及以上品牌
	

	6
	电线、电缆
	上上、远东、正泰或同档次及以上品牌
	

	7
	电缆桥架
	陕西电缆桥架、华鹏、泰丰或同档次及以上品牌
	

	8
	电气配管
	日丰、上海保利、伟星、日泰或同档次及以上品牌
	

	9
	监控设备
	参照或相当于海康威视、大华、华为、萤石、宇视或同档次及以上品牌
	★

	10
	衬塑镀锌钢管
	友发、利达、华岐或同档次及以上品牌
	

	11
	PPR 管
	联塑、中财、高科、顾地或同档次及以上品牌
	

	12
	UPVC 排水管
	联塑、中财、高科、顾地或同档次及以上品牌
	

	13
	卡箍管件
	联塑、新兴、铸管、日丰或同档次及以上品牌
	

	14
	洁具
	科勒、惠达、箭牌、恒洁、TOTO或同档次及以上品牌
	★

	15
	排气扇
	欧普、鸿雁、奥普或同档次及以上品牌
	

	16
	消防泵、潜污泵
	熊猫、东方泵业、上海凯泉或同档次及以上品牌
	

	17
	水泵类
	熊猫、东方泵业、上海凯泉或同档次及以上品牌
	

	18
	阀门类
	熊猫、东方泵业、上海凯泉或同档次及以上品牌
	

	19
	柜式消火栓、消防水泵接合器、水喷头、水流指示器、信号阀、灭火器
	川消、国泰、百安或同档次及以上品牌
	

	20
	火灾报警
	海湾、北大青鸟、盛赛尔、北京利达、泛海三江、鼎信或同档次及以上品牌
	

	21
	门禁设备
	海康威视、大华、安居宝、立林、视得安罗格朗、冠林或同档次及以上品牌
	

	22
	卫生间防水涂料
	西牛皮或同档次及以上品牌
	

	23
	空调系统（含计费系统）
	美的、海信、海尔、格力、大金或同档次及以上品牌
	★



注：带“★”项属于强制节能产品的，需提供所投产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书（★项为实质性响应条款，不满足则为无效响应）
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附件4 廉洁协议书
[bookmark: _Toc21870][bookmark: _Toc29977][bookmark: _Toc31409][bookmark: _Toc28811]投标廉洁承诺书
致：    （招标人）          
为维护公平、公正、公开的招投标市场秩序，确保招投标活动的廉洁性，我方郑重作出如下承诺：
一、严格遵守法律法规
我方将严格遵守国家和地方有关招投标的法律法规，以及相关政策和规章制度，自觉接受有关部门的监督管理，绝不从事任何违法违规的招投标行为。
二、保持廉洁自律
1.我方保证不以任何形式向招标单位工作人员、评标专家及其他相关人员赠送礼品、礼金、有价证券、支付凭证或其他财物，不以任何理由为上述人员报销应由其个人或亲属承担的费用。
2.不安排或接受可能影响公正招投标的宴请、旅游、娱乐等活动，不向上述人员提供任何利益回报或便利条件。
三、确保诚信投标
1.我方所提供的投标文件及相关资料均真实、准确、完整，不存在虚假陈述、误导性陈述或重大遗漏，绝不伪造、变造任何文件或资料。
2.严格按照招标文件的要求编制投标文件，不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人和其他投标人的合法权益。
四、遵守保密义务
我方将严格遵守招投标过程中的保密规定，不向任何无关第三方泄露与招投标活动有关的信息，包括但不限于投标文件内容、评标情况、商业秘密等，维护招投标活动的严肃性和保密性。
若我方违反上述承诺，愿意承担由此产生的一切法律责任和后果，包括但不限于被取消投标资格、中标无效、承担经济赔偿责任以及接受相关部门的行政处罚等。 
特此承诺！

承诺单位：                                       （盖单位章）
法定代表人或委托代理人：                       （签字或盖章）
日期：      年      月      日

[bookmark: _Toc501717079][bookmark: _Toc290389758]
[bookmark: _Toc8101][bookmark: _Toc184635125]第五部分  技术标准和要求
[bookmark: _Toc283035582][bookmark: _Toc283035099][bookmark: _Toc283035186][bookmark: _Toc283304122]一、项目概况
本项目工程招标范围包括测绘综合楼六层拆除及改造工程、装饰装修工程、电气工程、给排水工程、火灾报警工程、弱电工程、通风空调工程、消防工程等内容。具体详见图纸及工程量清单。
二、招标范围
本项目施工图纸范围内及工程量清单和招标答疑所包括的所有内容。
工期：80日历天
说明：本工程的施工过程和成果必须符合国家有关工程建设标准强制性条文和国家或有关部门关于工程施工方面现行的标准、规范、规程、定额、办法、示例，以及陕西省关于工程施工方面的文件、规定。
承包人在施工过程中使用或参考上述标准、规范以外的技术标准、规范时，应征得业主或业主指定代表人的同意。
在施工过程中，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准或规范，则承包人应采用新的标准或规范进行施工。
3、 暂估价设备材料及专业工程暂估价
1、暂估价设备材料明细表
	序号
	名称、规格、型号
	计量单位
	暂估单价（元）
	备注

	1
	釉面砖
	㎡
	58
	

	2
	3P分体空调 KFRd-72LW/D-ME21Bp
	台
	7450
	

	3
	暗装吊顶式风管机 N-22 制冷量2.2kW,制热量2.6kW,额定功率22W,风量420m3/h,静压30Pa
	台
	2284
	

	4
	暗装吊顶式风管机 N-28 制冷量2.8kW,制热量3.2kW,额定功率28W,风量460m3/h,静压30Pa
	台
	2308
	

	5
	暗装吊顶式风管机 N-32 制冷量3.2kW,制热量3.6kW,额定功率49W,风量570m3/h,静压30Pa
	台
	2416
	

	6
	暗装吊顶式风管机 N-36 制冷量3.6kW,制热量4.0kW,额定功率49W,风量570m3/h,静压30Pa
	台
	2418
	

	7
	暗装吊顶式风管机 N-40 制冷量4.0kW,制热量4.5kW,额定功率43W,风量700m3/h,静压30Pa
	台
	2465
	

	8
	暗装吊顶式风管机 N-45 制冷量4.5kW,制热量5.0kW,额定功率80W,风量790m3/h,静压30Pa
	台
	2490
	

	9
	暗装吊顶式风管机 N-50 制冷量5.0kW,制热量5.6kW,额定功率100W,风量1020m3/h,静压30Pa
	台
	2541
	

	10
	暗装吊顶式风管机 N-63 制冷量6.3kW,制热量7.1kW,额定功率92W,风量1100m3/h,静压50Pa
	台
	2711
	

	11
	暗装吊顶式风管机 N-80 制冷量8.0kW,制热量9.0kW,额定功率102W,风量1355m3/h,静压50Pa
	台
	2785
	

	12
	暗装吊顶式风管机 N-90 制冷量9.0kW,制热量10.0kW,额定功率110W,风量1420m3/h,静压50Pa
	台
	2844
	

	13
	变频多联机室外机 W-1910 制冷量190.4KW,制热量212KW，风量63500m3/h
	台
	60000
	

	14
	变频多联机室外机 W-280-T 制冷量28.0KW,制热量31.5KW
	台
	16320
	

	15
	变频多联机室外机 W-450 制冷量45.0KW,制热量50.5KW，风量16000m3/h
	台
	24980
	

	16
	多联机分户计量收费系统
	项
	5000
	

	17
	全新风室内机 X4000 制冷量45kW,制热量32kW,风量4000m3/h
	台
	14750
	




2、专业工程暂估价
	序号
	发包人发包专业工程名称
	暂估价

	1
	屋顶花园软装
	50000



三、主要材料、设备品牌要求
	序号
	材料名称
	参考品牌
	备注

	土建及装修

	1
	耐火石膏板
	泰山、龙牌、北新或同档次及以上品牌
	

	2
	矿棉板
	泰山、龙牌、阿姆斯壮或同档次及以上品牌
	

	3
	抗倍特板
	海格瑞恩、富美家、乐思福或同档次及以上品牌
	

	4
	铝单板
	西飞、华盛、方大或同档次及以上品牌
	

	5
	轻钢龙骨
	龙牌、泰山、北新、 黄河或同档次及以上品牌
	

	6
	地砖
	宏宇、冠珠、东鹏、鹰牌或同档次及以上品牌
	

	7
	木地板
	圣象、大自然、阿姆斯壮或同档次及以上品牌
	

	8
	玻璃隔断
	代高、华沃、优尔或同档次及以上品牌
	

	9
	防静电地板
	奥斯曼、常州汇丽或同档次及以上品牌
	

	10
	自流平
	宝塔山、立邦、汇龙或同档次及以上品牌
	

	11
	石塑地板
	阿姆斯壮、纳百利、华泰或同档次及以上品牌
	

	12
	实木门
	皇鼎、TATA、美心、万通、盼盼或同档次及以上品牌
	

	13
	防盗门
	王力、盼盼、步阳或同档次及以上品牌
	

	14
	门锁
	天阳、贝尔伯格、固力或同档次及以上品牌
	

	15
	防火门
	澳博森、黄河、万通或同档次及以上品牌
	

	16
	型材（含断桥铝合金）
	兴发、亚铝、西飞、高科或同档次及以上品牌
	

	17
	玻璃
	洛玻、蓝星、台玻或同档次及以上品牌

	

	18
	五金配件
	坚朗、施耐德、诺托或同档次及以上品牌
	

	19
	防水卷材
	东方雨虹、大禹、西牛皮或同档次及以上品牌
	

	20
	保温板
	三秦合力、雅士特、龙牌或同档次及以上品牌
	

	21
	内外墙涂料、乳胶漆
	立邦、三棵树、多乐士、华润、嘉宝莉或同档次及以上品牌
	

	22
	铝扣板
	欧斯龙、欧陆、龙牌或同档次及以上品牌
	

	23
	铝格栅
	朗能、金霸、欧司朗或同档次及以上品牌
	

	24
	墙地瓷砖
	宏宇、冠珠、东鹏、鹰牌或同档次及以上品牌
	

	25
	岩棉保温
	樱花、金隅、秦恒、合力、洛科威或同档次及以上品牌
	

	26
	矿棉板
	泰山、龙牌、星牌、阿姆斯壮、可耐福或同档次及以上品牌
	

	27
	木饰面板
	兔宝宝、莫干山、千年舟或同档次及以上品牌
	

	28
	复合木地板
	圣象、大自然、德尔、扬子或同档次及以上品牌
	

	29
	真石漆
	多乐士、立邦、汇丽或同档次及以上品牌
	

	二、安装材料

	1
	背景音乐广播
	迪士普、ZABKZ或同档次及以上品牌
	

	2
	照明灯具（含室外路灯）
	飞利浦、欧普、雷士、欧司朗或同档次及以上品牌
	★

	3
	应急照明灯具
	水力消防科技、敏华、全安或同档次及以上品牌
	

	4
	配电柜电器元器件
	施耐德、ABB、西门子、溯高美、艾默生或同档次及以上品牌
	所有元器件均适用

	5
	开关、插座
	飞利浦、施耐德、西门子、TCL、罗格朗、西蒙、鸿雁或同档次及以上品牌
	

	6
	电线、电缆
	上上、远东、正泰或同档次及以上品牌
	

	7
	电缆桥架
	陕西电缆桥架、华鹏、泰丰或同档次及以上品牌
	

	8
	电气配管
	日丰、上海保利、伟星、日泰或同档次及以上品牌
	

	9
	监控设备
	参照或相当于海康威视、大华、华为、萤石、宇视或同档次及以上品牌
	★

	10
	衬塑镀锌钢管
	友发、利达、华岐或同档次及以上品牌
	

	11
	PPR 管
	联塑、中财、高科、顾地或同档次及以上品牌
	

	12
	UPVC 排水管
	联塑、中财、高科、顾地或同档次及以上品牌
	

	13
	卡箍管件
	联塑、新兴、铸管、日丰或同档次及以上品牌
	

	14
	洁具
	科勒、惠达、箭牌、恒洁、TOTO或同档次及以上品牌
	★

	15
	排气扇
	欧普、鸿雁、奥普或同档次及以上品牌
	

	16
	消防泵、潜污泵
	熊猫、东方泵业、上海凯泉或同档次及以上品牌
	

	17
	水泵类
	熊猫、东方泵业、上海凯泉或同档次及以上品牌
	

	18
	阀门类
	熊猫、东方泵业、上海凯泉或同档次及以上品牌
	

	19
	柜式消火栓、消防水泵接合器、水喷头、水流指示器、信号阀、灭火器
	川消、国泰、百安或同档次及以上品牌
	

	20
	火灾报警
	海湾、北大青鸟、盛赛尔、北京利达、泛海三江、鼎信或同档次及以上品牌
	

	21
	门禁设备
	海康威视、大华、安居宝、立林、视得安罗格朗、冠林或同档次及以上品牌
	

	22
	卫生间防水涂料
	西牛皮或同档次及以上品牌
	

	23
	空调系统（含计费系统）
	美的、海信、大金、格力或同档次及以上品牌
	★



注：带“★”项属于强制节能产品的，需提供所投产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书（★项为实质性响应条款，不满足则为无效响应）
3、 

[bookmark: _Toc24468][bookmark: _GoBack]第六部分  工程量清单及图纸
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[bookmark: _Toc22942]第七部分  投标文件格式
投标文件编制说明
1、投标文件应当使用招标文件规定的全部格式（表格可以按同样格式扩展）编写，除明确允许投标人可以自行编写的外，投标人不得以“投标文件格式”规定之外的方式填写相关内容。
2、投标文件的编制应按照样本格式提供的内容，做出逐一明确的答复；投标人认为有必要，还可以做其它补充说明。
    3、投标人必须按照按招标文件要求签字或盖章。纸质投标文件须A4纸单面或双面打印，分别各自装订成册并编制目录和页码。






















正本/副本/电子版


陕西测绘地理信息局测绘综合楼
六层修缮改造


投 标 文 件
 
项目编号:  



投标人（盖章）：                     
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：         

日期：    年    月    日
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6、投标保证金交存凭证
7、已标价工程量清单
8、评标响应资料
9、投标人认为需要提供的其他材料（格式自拟）


















一、投标函
[bookmark: _Hlk198890654]致：     （招标人名称）
1、根据你方招标工程标段编号为              的招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写金额、单位）（小写）投标总价、人民币（大写金额、单位）（小写）措施费、人民币（大写金额、单位）（小写）安全文明施工措施费，并按上述图纸、合同条款、工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任，缺陷责任期：       年。
2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。
3、如果我方中标，我方保证按设计要求和规范规定施工，并达到    质量标准。
4、一旦我方中标，我方保证按投标工期     日历日内完成并移交全部工程。
5、如果我方中标，我方将按照招标文件规定的数额缴纳履约保证金。
6、如果我方中标，我方保证本工程施工期间不拖欠劳务工工资。
7、我方同意所提交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间如果中标，我方将受此约束。
8、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。
9、我方委派        为本工程项目经理。
10、我方承诺本工程项目经理在其他省、市均无在建工程，若核实项目经理有在建工程，我方将放弃中标资格并承担一切法律责任。

投标人：                        （盖公章）
法定代表人或委托代理人：     （签字或盖章）
电话：
传真：
日期：   年    月     日

[bookmark: _Toc458437945]

二、开标一览表

	项目名称
	陕西测绘地理信息局测绘综合楼六层修缮改造

	项目编号
	

	投标总报价
	人民币大写             元（¥             元） 

	措施项目费
	人民币大写             元（¥             元） 

	安全文明施工费
	人民币大写             元（¥             元） 

	工期
	

	质量要求是否响应招标文件要求
	（是/否）

	项目经理
（姓名、相关证书名称、注册号）
	

	其他说明
	



说明：1、投标报价应按总报价填写，精确到小数点后两位，大小写不一致时，以大写为准；
2、本表所列各项数据与投标文件其他地方表述不一致时，以本表为准；
3、其他费用计价详见“投标人须知前附表”。

投标人（加盖公章）：                             
法定代表人或其授权代理人（签字或盖章）：         
日期：       年      月      日

三、法定代表人身份证明书
单位名称：                                 
单位性质：                                   
成立时间：        年     月     日
经营期限：                                 
姓名：           性别：        年龄：       职务：       _
系                                （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证复印件





投标人（加盖公章）：                             
日期：         年      月      日

四、法定代表人授权委托书
本人   （姓名）  系  （投标人名称）  的法定代表人，现委托  （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改      （项目名称）   投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
本授权书自委托之日起生效至投标截止时间后90天。特此声明。代理人无转委托权。
附：法定代表人、委托代理人身份证复印件

投标人（加盖公章）：                             

法定代表人（签字或盖章）：                       

身份证号码：                                  

委托代理人（签字或盖章）：                       

身份证号码：                                     

日期：         年      月      日



五、投标人资格证明文件
（提供参考格式，投标人可自行编制。）
（1）营业执照等主体资格证明文件：具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供合法有效的统一社会信用代码营业执照（事业单位提供事业单位法人证书，其他组织经营的合法凭证，自然人提供身份证明）。
（2）投标人资质和拟派项目负责人要求：投标人须具备建设部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质，具备有效的安全生产许可证；拟派项目经理须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师证，具备有效的安全生产考核合格证书（建安B证），在本单位注册，无不良信用记录，且未担任其他在建工程的项目经理（提供无在建承诺）；
（3）财务状况报告：提供2024年或2025年任意一个年度经审计的审计报告，符合《中小企业划型标准规定》的小型企业按照《小企业会计准则》执行，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表；或其开标前三个月内基本开户银行出具的资信证明或政府采购信用担保机构出具的担保函（以上三种形式的资料提供任何一种即可）；
（4）税收缴纳证明：提供自2025年1月1日至投标文件提交截止时间任意连续六个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章；依法免税的供应商应提供相关文件证明；
（5）社会保障资金缴纳证明：提供自2025年1月1日至投标文件提交截止时间任意连续六个月的已缴纳的社会保障资金的证明，社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明或提供其它相关证明资料，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；
（6）信用承诺：参加本次招标采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法，以及未被列入《信用中国》（https://www.creditchina.gov.cn）“重大税收违法失信主体”名单和“失信被执行人”（页面跳转至《中国执行信息公开网》http://zxgk.court.gov.cn/shixin）及不处于《中国政府采购网》（http://www.ccgp.gov.cn）记录的“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的禁止参加政府采购活动期间，提供书面信用承诺函。
（7）法定代表人（单位负责人）授权委托书：法定代表人（单位负责人）授权书及被授权人身份证（法定代表人（单位负责人）直接参与只须提交其身份证）。
（8）书面承诺：提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函。
（9）其他要求：投标人及其拟派项目负责人须在“陕西省住房和城乡建设厅（http://js.shaanxi.gov.cn/ ）”可查询。（提供加盖公章查询截图的复印件或扫描件）
（10）本项目不接受联合体投标。

附：
格式1：书面声明
格式2：政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书
格式3：中小企业声明函
格式4：残疾人福利性单位声明函
格式5：监狱企业证明
格式6：偏差表
格式7：履约承诺书
格式8：质量安全责任承诺书
格式9：关联关系声明函


格式1：
书面声明
致：（招标人）
我方作为（项目名称）（项目编号）的投标人，在此郑重声明：
1、我方         （填“未被列入”或“被列入”）《信用中国》（www.creditchina.gov.cn）“重大税收违法失信主体”名单。 
2、我方       （填“未被列入”或“被列入”）《信用中国》（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”名单（页面跳转至《中国执行信息公开网》http://zxgk.court.gov.cn/shixin）。 
3、我方         （填“不处于”或“处于”）《中国政府采购网》(www.ccgp.gov.cn)记录的“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的禁止参加政府采购活动期间。 
4、我方愿意参加本次招标，提供投标文件中规定的所有工程（货物）和相关服务，并承诺投标文件中提供的所有证明文件和资料是准确和真实的。我们认为贵方有权并愿意配合贵方，向有关机构和单位（如会计师事务所、银行、相关企业等）查证和获得有关资料。
5、我方承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。
6、我方承诺参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。
7、我方保证不与其他单位围标、串标，不出让申请资格，不向招标人或审查委员会成员行贿，同时不出现其他不廉洁行为。
8、我方没有处于被责令停业的状态；没有处于被建设行政主管部门取消申请资格的处罚期内；没有处于财产被接管、冻结、破产的状态。
9、我方及其有隶属关系的机构，没有参加本项目招标文件的编写工作；我方与本次招标的招标代理机构没有隶属关系或其他利害关系。
10、我方拟委任的项目经理在全国范围内无在建工程。
如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照相关法律法规的有关“提供虚假材料的规定”接受相应处罚。
特此声明。 
投标人（加盖公章）：                             
日期：       年      月      日   




格式2：
政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此承诺：
1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。
4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。
5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。
6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。
 
  

  承诺单位（盖章）
  全权代表：
  地    址：                           邮    编：
  电    话：

年   月   日


格式3：

中小企业声明函（工程、服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于建筑业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元（注：1），属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于建筑业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                                 企业名称（盖章）：
                     日期：
注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。








格式4：
残疾人福利性单位声明函
（如是残疾人福利性单位可填写；非残疾人福利性单位可不填写，也可不提供此页）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           项目（项目编号：         ）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商（单位公章）：                      
法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：               
日        期：                        
备注：根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定：
一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
二、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。


格式5：
监狱企业证明
说明：
（1）填报前请认真阅读《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定。
（2）证明文件无格式要求，由出具监狱企业证明的单位自行拟定。



格式6：
偏差表
	对本项目招标文件要求的偏离情况（请进行勾选）：
□无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可）
□有偏离（如有偏离，则应按照注释要求在本表中对偏离项逐一列明）

	[bookmark: _Toc21679]序号
	[bookmark: _Toc9184]招标文件章节及条款号
	[bookmark: _Toc16717]招标文件中条款描述
	[bookmark: _Toc9079]投标文件章节及条款号
	[bookmark: _Toc31578]投标文件中条款描述
	[bookmark: _Toc12157]偏差
	[bookmark: _Toc31455]偏差描述

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	注：我方承诺除在偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求


投标人保证：除在偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。
注：
1、对招标文件完全响应的，可不填写内容，但须进行勾选，并提供此表。
2、对有偏差的条目在本表“偏差”列中填写“正偏差”或“负偏差”，同时补充进行“偏差描述”。

投标人（加盖公章）：                             
日期：       年      月      日


格式7：
履约承诺书
  （招标人名称）          ：
我方全承诺   （项目名称）（项目编号）招标文件和合同条款。在此（投标人名称）      的法人代表  （姓名）以合法地位郑重做出如下承诺：
一旦成交，我方将承担合同规定的全部责任和义务。如果成交后不能履行合同规定义务，出现如下任何一种情况的，招标人有权没收履约保证金：
1、投入的主要管理人员、机械设备数量和型号、管理及施工队伍的配置等与合同约定不符；
2、工程质量达不到合同要求，进度严重滞后，或该合同段控制工程进度影响了整体工程进度和项目总目标的实现任何一种情况；
3、将工程转包或将主体工程违法分包，或以劳务协作为名，将工程违法分包给不具备相应资质的施工队伍或个体承包者；
4、在项目建设过程中因工程管理（包括：质量、进度、安全、廉政、资金使用、文明工地）受到省级以上主管部门通报批评或被新闻媒体曝光；
5、违规使用工程预付款，将建设资金从该合同段项目经理部抽走，或拖欠工程款、材料款和劳务费用。
我公司还承诺，如果没收履约保证金不能免除我方的合同义务，接受招标人对我方所采取的如下任何处理措施：
（1）限期整改纠正，使工程建设满足招标人要求；
（2）同意招标人从正常支付中扣除相应款项，直接支付所欠工程款和劳务费用；
（3）招标人有权终止投标人在本合同段的承包，或将本合同段工程中部分工作交由其他投标人或特殊分包人完成，  （投标人名称）无条件按照招标人规定的期限退场或接受调遣。在不解除本合同规定的承包人和义务的同时，由此引起的责任及相关费用均由投标人承担。
（4）同意承担合同段清场而引起的材料、供货、设备租用、民工工资和其他相关损失费用，否则招标人有权采取必要的手段和措施，并无条件没收履约担保。
本承诺和履约担保自合同签订之日起生效，在招标人向投标人颁发交工证书之日起失效。

投标人（加盖公章）：                             
日期：       年      月      日


格式8:
质量安全责任承诺书

  （招标人名称）       ：
为保证本采购项目顺利进行，作为投标人，现郑重承诺：
1、我方所投产品的生产（包括设计、制造、安装、改造、维修等）投入使用的材料等均完全符合国家现行质量、安全、环保标准和要求。
2、我方将严格按照国家现行相关储存、运输、安装调试技术标准及规范、服务标准及规范、施工标准及规范，在规定的时限内，保质、保量完成项目全部内容，并向招标人交付合格产品。
3、对于因产品生产质量以及储存、运输、安装调试、服务、施工等过程中产生的任何安全事故，我方承担全部责任。
4、我方提供的货物、工程、服务等符合现行的国家、行业、地区、企业标准及要求，标准不一致的，以更为严格的为准，我方对提供的货物、工程、服务等的质量、安全、环保等承担全部责任。


投标人（加盖公章）：                             
日期：       年      月      日


格式9:关联关系声明函

关联关系声明函
1、投标人在本项目投标中，不存在与其他投标人负责人为同一人，有直接控股、管理关系的承诺。
1-1、管理关系说明：
我单位管理的具有独立法人的下属单位有：              。
我单位的上级管理单位有：             。
1-2、股权关系说明：
我单位控股的单位有：             。
我单位被：             单位控股。
1-3、单位负责人：             。
我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。

备注：如果被举报经查实出具虚假承诺函的，将被取消投标资格，并按有关规定予以处理。


投标人（加盖公章）：                             
日期：       年      月      日





六、投标保证金交存凭证
附：1、投标保证金缴纳凭证复印件或扫描件；
2、银行开户许可证或基本户开户银行证明资料。



七、已标价工程量清单（格式）

投标报价说明
1、本报价依据本工程招标文件的投标须知、合同文件、设备材料采购供应约定及工程建设标准、图纸
和答疑纪要及其它有关文件进行编制。
2、工程量清单计价表中所填入的单价和合价，为本工程所涉及的全部项目的价格，是按照《陕西省建设工程工程量清单计价规则》和招标文件要求及市场价格计算确定的直接费、管理费、风险、利润和招标文件规定、结合我公司实际情况和投标策略计算并列报的。
3、本报价中没有填写的项目的费用，视为已包括在其他项目之中。
4、本报价的币种为人民币。
5、投标报价应与工程量清单的报价汇总表数字一致。精确到元、角、分。
6、广联达云计价平台GCCP7.0（7.5000.23.2）版本
7、工程量清单（按广联达软件要求格式生成）









八、评标响应资料
（参考格式，可自拟）
1、施工方案；
2、确保工程质量的技术组织措施；
3、确保安全生产的技术组织措施；
4、确保文明施工的技术措施及环境保护措施；
5、确保工期的技术组织措施；
6、项目部人员组成；
7、施工机械配备和材料投入计划；
8、节能环保产品及新技术、新产品、新工艺、新材料应用
9、业绩

附表一：
项目部人员组成情况表
项目编号： 
项目名称： 
	职务
	姓名
	职称
	上岗资格证明
	已承担在建工程情况

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	项目位置
	项目名称

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	我方保证：一旦我单位中标，将实行项目经理负责制并配备上述经理部机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目经理部机构设置、职责分工等情况另附资料说明。 


备注：后附项目部人员相关证书复印件。
投标人（加盖公章）：                             
日期：       年      月      日

附表二：
项目经理简历表
项目编号：
项目名称：
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	担任项目经理年限
	

	项目经理资格证书编号
	

	在建和已完工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工
日期
	在建或已 完
	工程质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


备注：后附项目经理业绩证明材料。
投标人（加盖公章）：                             
日期：       年      月      日

附表三：                 
项目技术负责人简历表
项目编号：
项目名称： 
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	担任技术负责人年限
	

	在建和已完工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工
日期
	在建或
已 完
	工程质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


投标人（加盖公章）：                             
日期：       年      月      日


附表四：

主要设备材料品牌报价表

	序号
	材料设备名称
	品牌
	型号规格
	制造商
	单价（元）
	金额（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计（大写）
	￥



说明：1、品牌指产品的品牌或商标；
2、报价精确到小数点后两位；
3、表格不足的，可自行扩展。







投标人（加盖公章）：                             
日期：       年      月      日


附表五：
节能产品、环境标志产品明细表
说明：
1、若所投产品为政府强制采购的节能产品，需提供所投产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书，否则按无效投标处理。强制类产品具体品目详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号文）。
2、除强制节能产品外的《节能产品、环境标志产品品目清单》中产品，属于优先采购产品，投标人未按要求提供相应经国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书的，评审时不予加分。
	序号
	材料、
设备名称
	品牌
	型号、
规格
	制造商
	节能、环境标志
产品认证证书编号

	（1）强制采购类

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	（2）优先采购类

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	说明：此表后应附相关证明材料。






附表六：
投标人完成类似项目业绩一览表
	序号
	年份
	用户名称
	项目名称
	合同金额
	完成时间
	完成质量
	项目经理
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	说明：
1.提供自2023年1月1日以来的类似业绩证明材料。类似业绩是指与招标项目在类型、规模等方面相同或相近的项目；
2.业绩证明材料以合同复印件为准，时间以合同签订时间为准。应在此表后附证明，“合同主体”“签字盖章”“签订日期”等信息应在合同复印件中有体现；
3.未按要求提供相应证明材料，评审时不予以加分。
4.应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其投标文件被拒绝。




注：投标人按照上表内容进行填报，并按顺序后附项目业绩合同证明材料。



九、投标人认为需要提供的其他材料
（格式自拟）
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