| 参数性质 | 序号 | 技术要求名称 | 技术要求内容（性能指标） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 服务内容 | 一、项目概述 为全面落实《教育部办公厅关于加快推进现代职业教育体系建设改革重点任务的通知》（教职成厅函〔2023〕20号）及四川省教育厅相关文件精神，本项目聚焦教师教学能力提升，以职业教育一流核心课程建设为载体，通过专家指导、课程打磨、教学实施跟踪等，促进职业教育新标准、新要求、新技术等融入课堂教学，打造14门高质量课程，培育优秀教师教学团队，实现学院教学质量提升。 |
|  | 2 | 服务要求 | 二、项目要求 立足学院各专业人才培养需求，通过“课程文本打磨-推门听课-课堂实录-评价反馈-说课展示”全流程闭环跟踪，助推“岗课赛证融通、产教协同创新、数智赋能教学”课程的培育与打造，系统提升教师课程设计、教学实施、课程思政、数字化资源应用等能力。 ## 1.课程文本打磨 1.1组织专家团队，对标职业教育一流课程（线下）建设要求，针对每门课程的目标设定、内容优化、资源整合、教学实施等关键环节，聚焦专业人才培养方案、课程标准、教学设计样例、教案等，进行一对一指导，帮助课程团队优化课程教学资料，使课程内容与行业需求紧密结合，教学实施科学有效。 ▲1.2专家指导共计14门。 ▲1.3实施成果：每门课程至少应包括课程标准、教学设计样例、教案等。 2.专家推门听课与指导 - 2.1各课程团队对教学文本优化后，实施专家推门听课、评课，实地观察教师的教学方法、师生互动、教学评价及信息化手段应用等情况。专家听课后，与课程团队进行集体教研，通过“一课一议”形式，围绕教学方法、课堂互动、教学评价等环节，形成个性化改进与提升方案，确保课程质量的持续提升。 - ▲2.2专家听课次数不少于2人次/门，共计不少于28人次。 - ▲2.3实施成果：每门课出具教学实施诊改报告1份，共计不少于14份。 ## 3.专业团队课堂实录 3.1各课程团队根据专家意见对在专家指导下优化、更新课程教学资料后，由供应商组织专业拍摄团队采用高清设备，进行课堂实拍录制。每门课程需尽量涵盖理论讲授、实操演示、课堂互动等教学内容及场景，真实、充分展现本门课程特色。 ▲3.2每门课程录制课时数不少于8课时，14门课程不少于112课时。 ▲3.3实施成果：课堂实录视频。 ## 4.课程展示与评比指导 4.1协助开展“说课展示”评比活动，邀请专家团队参与评委工作，围绕每门课程的课程目标达成度、教学创新性、示范推广性等进行指导优化与交流研讨。通过“专家点评+互动交流”形式，针对性提出课程优化建议与意见。 - ▲4.2专家评委不少于3人，评比过程全程录像。 - ▲4.3实施成果：评审意见、展示过程视频。 ## 5.课程申报辅导 5.1对标职业教育一流核心课程（线下）或金课等申报，组织专家协助学院对指定课程团队（不少于7个）打磨与优化申报材料，具体包括：申报政策解读与对标分析、课程特色提炼、逻辑结构优化、语言表达提升、佐证材料指导等。 ▲5.1实施成果：每门课程的申报材料，不少于7门。 ## 6.资料制作 6.1对项目实施中涉及到的优秀教案、教学设计样例、专家意见按课程分类汇编成册，并同步生成电子资源库，作为全校课程建设的共享参考模板与教学实践指南，推进学院课程建设经验的广泛传播与应用。 ▲6.2实施成果：每门课程的课标、教学设计、教案汇编成册及电子资源库，不少于7门。 |