某部健身房升级改造项目

竞争性谈判文件

采购人：某部

采购项目编号：2024–JWHNJD–G3004

采购代理编号: HNZW-2024ZXCG07018

采购代理机构:湖南正旺项目管理有限责任公司

二0二四年七月

目录

第一章  谈判邀请公告	3

第二章 谈判须知	5

第三章  采购合同格式条款	17

第一部分  合同协议书	18

第二部分  合同通用条款	21

第三部分  合同专用条款	22

附件	47

第四章 采购需求	48

第五章 响应文件组成	49

# 第一章  谈判邀请公告

湖南正旺项目管理有限责任公司受某部的委托，对其某部健身房升级改造项目进行竞争性谈判采购，现邀请国内供应商参与谈判。

一、采购项目基本概况

1.采购项目名称：某部健身房升级改造项目

2.采购项目编号：2024–JWHNJD–G3004

采购代理编号：HNZW-2024ZXCG07018

3.采购项目预算控制价：376313.38元（含税费）

4.建设地点：长沙县

5.工期：40日历天内（具体时间以采购人通知时间为准）

6.项目规模及采购范围：

1.拆除部分：（1）健身房天棚拆除、垃圾清理、外运；（2）地面塑料地面胶拆除、垃圾清理、外运；（3）其它项目。2.装修部分：（1）地面地胶铺贴施工；（2）墙面仿木纹金属板、水银镜、亚克力装饰板施工；（3）天棚水银镜、浮法水银镜、天花软膜吊顶；（4）仿木纹金属板吧台柜、藏柜；（5）其它项目。3.安装部分：（1）房间照明灯具、线管、配电箱安装；（2）房间发光艺术字施工安装；（3）空调安装；（4）其它项目。详见工程量清单。

7.质量要求：达到国家《建筑工程施工质量验收规范》合格标准。

8.保修要求: 质保期36个月。

二、供应商资格条件：

1) 具有独立法人资格并依法取得企业营业执照，营业执照处于有效期；湖南省外企业须按照湘建建【2015】190号文件要求办理省外入湘企业基本情况登记（以“湖南省住房和城乡建设网”查询为准）或具有入湘施工登记证（处于有效期内）；

2) 具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级（含三级）以上资质，且安全生产许可证有效；并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力；

3）项目负责人（项目经理）为建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，具备有效的B类安全生产考核合格证书且没有在建项目；施工项目部关键岗位其他人员具体要求详见本项目谈判文件第二章谈判须知前附表要求；

4）本项目不接受联合体形式的报价；

5）法律、行政法规规定的其他条件。

三、报名并获取竞争性谈判文件

1现场获取、凡有意参与者请法定代表人或委托代理人于2024年8月7日至2024年8月13日每日9：00～12：00及14：00～17：00（节假日公休日休息，北京时间，下同）持法定代表人证明或授权委托书及本人身份证原件、营业执照复印件、入湘施工登记证明（仅湖南省外企业提供）、安全生产许可证复印件、资质证书复印件、项目负责人注册建造师证书及B类安全生产考核合格证书复印件一套加盖单位公章。到湖南正旺项目管理有限责任公司（长沙市雨花区洞井中路411号园康星都荟5栋11层1110-1122房）登记，获取谈判文件。

2网上获取：供应商采取发送电子邮件方式提交报名材料，邮件主题：项目名称+项目编号+公司名称；邮件内容：列明公司名称、法定代表人或授权代表人姓名及联系方式；邮件附件：需采用A4纸幅面，将报名材料和报名费缴纳回单截图(限网上购买谈判文件提交，转账备注项目名称）加盖企业鲜章，按顺序制作成1个PDF格式文件，文件名称与主题一致，复印件扫描无效。报名材料审核通过后，采购机构联系人向供应商邮箱发送询价文件电子版；审核未通过的，采购机构联系人以邮件形式回复审核情况，供应商可在谈判文件申领时间内重新提交材料。采购机构或代理机构邮箱：hnzhengwang@yeah.net。

谈判文件：400元/本，售后不退。

报名费收款账户：

全    称：湖南正旺项目管理有限责任公司

开户银行：兴业银行长沙芙蓉中路支行

账    号：	368150100100107417

四、响应文件提交的截止时间、开启时间及地点

提交首次响应文件的截止时间为2024年8月19日14时30分(北京时间)，地点为长沙市雨花区洞井中路411号园康星都荟5栋11层1110-1122房（湖南正旺项目管理有限责任公司）。

五、发布公告的媒介

本次竞争性谈判邀请公告及成交公告在军队采购网（www.plap.cn）、、中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）和中国政府采购网（ww.ccgp.goy cn）上发布。

六、采购人补充其他内容

1.报名时的项目经理即为投标时的项目经理，施工过程不允许更换。另成交供应商施工项目部关键岗位人员按规定常驻现场对工程施工进行全程管理，未经采购人同意不得更换，一经发现由采购人按相关规定执行。

2.为保证本项目存在公平竞争原则，要求报名及开标报价方数量在3家（含）以上，否则按流标处理。

七、联系方式

采 购 人：某部

地址：湖南省长沙市

联系人：涂先生

电话： 15660229626/0731-83054034

采购代理机构：湖南正旺项目管理有限责任公司

地    址：长沙市雨花区洞井中路411号园康星都荟5栋11层1110-1122房

联 系 人：唐笑、吴优、欧飞

电    话：0731-89793998

八、行政监督

本次招标项目招投投标监督机构为某部采购管理办公室，联系方式：0731-86054066

# 第二章 谈判须知

谈判须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 一、说明 |  |  |
| 第二章第1.1款 | 采购项目 | 某部健身房升级改造项目 |
| 第二章第2.1款 | 采购人 | 采 购 人：某部 |
| 第二章第2.2款 | 采购代理 机构 | 采购代理机构：湖南正旺项目管理有限责任公司 地 址：长沙市雨花区洞井中路411号园康星都荟5栋11层1110-1122房 联 系 人：唐笑、吴优、欧飞 电 话：0731-89793998 |
| 第二章第2.3款 | 购买谈判文件时应提供的资料 | 详见第一章 谈判邀请公告 |
| 第二章第3.1款 | 供应商资格条件 | 详见第一章 谈判邀请公告 |
| 第二章第4.1款 | 建设地点 | 详见第一章 谈判邀请公告 |
| 第二章第4.2款 | 采购范围 | 详见第一章 谈判邀请公告 |
| 第二章第4.3款 | 工期 | 详见第一章 谈判邀请公告 |
| 第二章第4.4款 | 质量要求 | 详见第一章 谈判邀请公告 |
| 第二章第6.1款 | 联合体形式 | 不接受 □ 接受 |
| 第二章第6.2（3）款 | 对联合体各方的要求 | 无 |
| 第二章第7.1款 | 现场勘察 | 采购人不组织 □ 采购人组织，时间： 地点： 联系人： |
| 第二章第8.1款 | 分包 | 不允许 |
| 二、谈判文件 |  |  |
| 第二章第10.3款 | 谈判文件的可能实质性变动内容 | 技术、服务要求以及合同条款。 注：谈判文件的实质性变动内容为谈判文件的组成部分，实质性变动内容与谈判文件不一致时，以实质性变动内容为准。 |
| 第二章第11.1款 | 谈判文件的提供期限 | 详见公告 |
| 第二章第12.1款 | 提交首次响应文件的截止时间 | 2024年8月19日14时30分(北京时间) |
| 三、响应文件的编写 |  |  |
| 第二章第16.5款 | 采购项目预算 | 376313.38元（含税费），报价超过预算视为无效响应。 |
| 第二章第17.1款 | 偏离 | 不允许 |
| 第二章第18.1款 | 谈判保证金 | □ 不要求提供 ■ 要求提供： 1、保证金数额：6000.00元(人民币) 2、缴纳方式：从投标人企业基本账户以银行转账、银行电汇或银行汇票等形式缴入以下账户（投标保证金托管专户），并在转账票据用途栏或备注栏中注明：“所投项目名称及投标人公司简称”的投标保证金。如投标人分投多个包，须按包分开提供保证金，不可一次缴入。 账户名称：湖南正旺项目管理有限责任公司 开户银行：兴业银行长沙芙蓉中路支行 银行账号：368150100100107417 3、缴纳时间：投标保证金必须投标截止时间前到账。 4、未按时足额缴纳保证金的，其投标文件将被拒绝（★）。 |
| 第二章第19.1款 | 响应文件有效期 | 90 日（日历日） |
| 第二章第20.1款 | 响应文件副本份数 | 叁份（正本一份，副本两份），电子U盘一份 |
| 四、响应文件的递交 |  |  |
| 第二章第21.2款 | 封套上应载明的信息 | （项目名称） 响应文件 在 年 月 日 时 分(北京时间)之前不得启封 供应商名称： |
| 第二章第23.1款 | 响应文件的递交地点 | 长沙市雨花区洞井中路411号园康星都荟5栋11层1110-1122房 |
| 六、成交结果信息公布与供应商质疑 |  |  |
| 第二章第36.1款、 | 指定的媒体 | 详见第一章 谈判邀请公告 |
| 第二章第38.3款 | 履约担保 | 不要求提供 ☑ 要求提供，履约担保的金额为：中标金额的10%；成交供应商与采购人签订项目合同前，成交供应商采用银行转账方式缴纳履约保证金；项目验收合格后无息退还。 |
| 七、其他规定 |  |  |
| 第二章第39.1款 | 本工程施工项目部关键岗位人员配备标准 | 本项目施工项目部关键岗位人员最低配备不低于4人，项目负责人1人、项目技术负责人1人、施工员不少于1人（可由技术负责人兼任）、专职安全员不少于1人、质量员不少于1人，关键岗位人员不得同时在二个及二个以上的建设工程项目中任职；提供关键岗位人员近六个月任意连续三个月社保证明 |
| 第二章第40.1款 | 成交服务费 | 代理服务费按国家发展计划委员会计价格[2002]1980号文及招标代理合同约定，由中标人在领取中标通知书时向招标代理公司全额支付，评审费由中标人支付。 |
| 其他 | 无 |  |

谈判须知正文

一、说明

1.适用范围

1.1 本谈判文件仅适用于谈判须知前附表(以下简称谈判须知前附表)中所叙述的采购项目。

2.定义

2.1 “采购人”是指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次采购的采购人名称、地址、电话、联系人见谈判须知前附表。

2.2 “采购代理机构”是指接受采购人委托，代理采购项目的采购代理机构。本次采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见谈判须知前附表。

2.3 “供应商”是指响应谈判文件要求、参加竞争性谈判采购的法人、其他组织或者自然人。本次采购项目邀请的供应商通过谈判须知前附表所述方式，经谈判小组确定。据此，采购人或采购代理机构己向其发出谈判通知，供应商应持谈判须知前附表规定的资料领取或购买谈判文件。

2.4 “谈判小组”是指参照有关规定组建，依法依规履行其职责和义务的机构。

2.5 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.6 “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。

2.7 “服务”是指除货物和工程以外的其他采购对象。

3.供应商的资格要求

3.1 供应商应当符合谈判须知前附表中规定的下列资格条件要求；

（l）谈判须知前附表中规定的供应商基本资格条件；

（2） 谈判文件规定的供应商特定资格条件。

3.2 供应商不得存在下列情形之一：

（l）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。

（2）与其他供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人，或者与其他供应商存在直接控股、管理关系。

4.参与谈判的费用

4.1 无论谈判的结果如何，供应商应自行承担所有与竞争性谈判采购活动有关的全部费用。

5．授权委托

5.1供应商代表为供应商法定代表人的，应具备法定代表人身份证明。供应商代表不是供应商法定代表人的，应具备法定代表人授权书，并附法定代表人身份证明。

6．联合体形式

本项目不接受联合体形式的报价。

7.现场勘察

本项目不组织现场勘察。

二、谈判文件

8．谈判文件的组成

8.1 谈判文件由下列文件组成：

第一章 谈判邀请公告

第二章 谈判须知

第三章 采购合同格式条款

第四章 采购需求

第五章 响应文件组成

8.2提交首次响应文件截止时间前对谈判文件澄清或者修改内容，为谈判文件的组成部分。

8.3谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同条款，在谈判须知前附表中明确。

8.4供应商应仔细阅读谈判文件的全部内容，按照谈判文件要求编制响应文件。任何对谈判文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

9.谈判文件的提供期限

9.1谈判文件自开始发出之日起至谈判文件前附表规定的递交响应文件截止时间止，不少于3个工作日。谈判文件提供期限见谈判文件前附表。

10.提交首次响应文件的截止时间

10.1供应商提交首次响应文件截止时间见谈判须知前附表。

12.谈判文件的澄清或者修改

12.1在规定的提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改。

12.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在规定的提交首次响应文件截止日期前3个工作日，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，顺延供应商提交首次响应文件截止时间。

三、响应文件

13.一般要求

13.1 供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按谈判文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对谈判文件做出实质性的响应。

13.2 供应商提交的响应文件及供应商与采购人或采购代理机构、谈判小组就有关谈判的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其它语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。

13.3 计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。

13.4 响应文件应采用书面形式，电报、传真、电子邮件形式的响应文件概不接受。

13.5 供应商应按谈判文件中提供的响应文件格式填写。

14.响应文件的组成

14.1 响应文件包括下列内容：

（1）谈判响应声明

（2）保证金缴纳证明材料

（3）供应商的资格证明文件

（4）施工组织设计

（5）技术/商务响应与偏离表

（6）报价一览表及报价文件

（7）供应商认为需提供的其他资料

（8）最后报价

14.2在谈判过程中，供应商根据谈判小组书面形式要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)是响应文件的有效组成部分。

14.3谈判文件规定可能发生实质性变动的，供应商应当在《技术响应与偏离表》、《商务响应与偏离表》中对应内容注明。

14.4供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。

15.报价

15.1供应商应当根据谈判文件要求和范围，以人民币报价，以元为单位，保留小数点后两位。

15.2报价一览表、分项报价表填写报价时应注意下列要求：

（1）技术规格、参数及要求中特别要求的安装、调试、培训及其它附加服务的费用。

（2）所有根据合同或其它原因应由供应商支付和交纳的税款和费用。

（3）谈判文件指定交货地点的运输、保险、装卸费。

15.3供应商应按第四章“采购需求”要求及第五章“响应文件组成”格式填写。供应商在本章第12.1款规定的提交首次响应文件截止之日前修改报价一览表中的报价，应同时修改其按第五章要求填写的相应表格中的报价。此修改须符合本章第24.1款的有关要求。

15.4响应文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应而被拒绝。

15.5供应商的报价不得超过采购项目预算，采购项目预算见谈判须知前附表。

16.供应商符合谈判文件规定的证明文件

16.1在谈判小组确定邀请供应商名单起至提交首次响应文件止，供应商资格条件发生重大变化，影响或者可能影响资格条件的，供应商应更新或者补充提供的资格证明材料，以证实其各项条件仍能继续满足供应商资格条件要求。

17.保证金

17.1谈判须知前附表规定交纳保证金的，应按谈判须知前附表规定的保证金形式交纳，不得以现金方式交纳，在规定的提交首次响应文件截止时间前，向采购代理机构交纳规定金额的保证金。保证金有效期应当与规定的响应文件有效期一致。

17.2 未按谈判文件规定提交保证金的，采购人或采购代理机构应当拒绝接收供应商的响应文件。

17.3采购代理机构在成交通知书发出后5个工作日内退还未成交供应商的保证金；在采购合同签定后5个工作日内退还成交供应商的保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

17.5 有下列情形之一的，保证金不予退还：

（1）供应商在规定的谈判开始之日后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料或虚假承诺的；

（3）确定成交结果后，无正当理由放弃成交资格的；

（4）成交供应商无正当理由不与采购人签定合同的，或转让、分包项目以及拒绝履行合同义务的；

（5）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（6）谈判文件规定的其他情形。

18. 响应文件有效期

18.1响应文件有效期见谈判须知前附表，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，从规定的提交首次响应文件截止时间之日起计算。响应文件有效期不足的将被视为无效响应。

19.响应文件的签署及规定

19.1响应文件的正本和副本应装订成册，正本一份，副本份数见谈判须知前附表。正本和副本的封面上应标记“正本”或“副本”的字样，当正本和副本有差异时，以正本为准。

19.2 响应文件正本和副本应按谈判文件要求签章处盖单位章和由法定代表人或其委托代理人签字；任何加行、涂改、增删，应有法定代表人或其委托代理人在旁边签字。否则，将导致响应文件无效。

19.3响应文件中所有法定代表人和委托代理人的签字必须为亲笔签名，否则为无效投标。

19.4 在谈判过程中，供应商按谈判文件规定和谈判小组要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，一式两份，可打印或用不退色墨水书写，但需经法定代表人或其委托代理人签字，或者加盖供应商单位章。否则，将导致响应文件无效。

四、响应文件的递交

20.响应文件的密封和标记

20.1响应文件应密封包装，在封套两端折叠封口处加贴封条，并盖供应商单位章或者由法定代表人或其委托代理人签字。

20.2响应文件封套上应写明的内容见谈判须知前附表。

20.3响应文件如果未按上述规定密封和加写标记，采购人或采购代理机构将拒绝接收。

21.响应文件的补充、修改或者撤回

21.1供应商在规定的提交首次响应文件截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。该通知应有供应商法定代表人或其委托代理人签字。

21.2补充、修改的内容与响应文件不一致时，以补充、修改的内容为准。

22.响应文件的递交与接收

22.1 供应商应在规定的提交首次响应文件截止时间前，将响应文件送达谈判须知前附表中指定的地点。在截止时间后送达的响应文件，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当拒收。

22.2在规定的提交首次响应文件截止时间后，由供应商代表当场查验响应文件的密封状况，采购人或采购代理机构不当场拆封响应文件。

五、响应文件的评审与谈判

23.供应商资格审查

23.1谈判小组将根据供应商资格条件要求，对提供的资格证明材料进行审查。不满足资格条件的，视为无效响应。

23.2供应商为联合体的，谈判小组将根据规定对联合体各方资格文件、联合体协议进行审查，不满足资格条件的，视为无效响应。

23.3除供应商资格发生资格变化外，谈判小组不再对供应商进行资格审查。

24.谈判程序

24.1谈判程序：初步审查、谈判（包括澄清、符合性评审查）、提出成交供应商。其中，谈判按文件规定进行。

25.初步审查

25.1谈判小组应当对供应商提交的首次响应文件进行初步审查。响应文件有下列情况之一，其响应文件无效，谈判小组应当告知有关供应商。

（1）应交未交保证金或金额不足、保证金形式不符合谈判文件要求的；

（2）未按照谈判文件规定要求签署、盖章的；

（3）响应文件有效期不足的；

（4）不符合法律、规章、规范性文件和谈判文件规定的。

26.实质性响应

26.1实质性响应是指响应文件(包括首次响应文件、重新提交的响应文件)与谈判文件要求的所有条款、条件和规格相符，没有偏离。偏离指不满足、或不响应谈判文件的要求。

26.2响应文件是否实质性响应谈判文件要求由谈判小组依据谈判文件规定认定。谈判小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。

27.澄清

27.1 谈判小组在对响应文件(包括首次响应文件、重新提交的响应文件)的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。该要求应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由其法定代表人或其委托代理人签字，供应商的澄清、说明或者更正不得超出谈判文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

27.2 最后报价计算错误修正的原则：最后报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改分项报价。

28.符合性审查

28.1对响应文件(包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件)的符合性审查。谈判小组应当对响应文件进行符合性审查，供应商响应文件有下列情况之一，其响应文件无效（供应商不参加谈判），谈判小组应当告知有关供应商：

（1）不满足本章第27.1款规定的实质性要求的；

（2）不符合法律、规章、规范性文件和谈判文件规定的。

28.2符合性审查结束后，谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。供应商应派其法定代表人或委托代理人参加谈判。

29.谈判

29.1对于本章第10.3项未明确谈判文件实质性变动内容，或者谈判文件明确了可能发生实质性变动内容，但在谈判过程中，谈判小组根据谈判情况认为谈判文件无需发生实质性变动的，谈判小组应当根据本章第29.1款规定对供应商提交的首次响应文件进行符合性审查，直接与实质性响应谈判文件要求的供应商就价格组织多轮谈判。

（1）谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在谈判小组规定时间内提交最后报价。

（2）谈判文件明确可能发生实质性变动，但在谈判过程中谈判小组根据谈判情况认为谈判文件无需发生实质性变动的，谈判小组不另行通知。

29.2对于本章第10.3款明确谈判文件实质性变动内容，且在谈判过程中谈判文件实质性内容发生变动的，谈判小组可以组织多轮谈判。在每一轮谈判中，谈判小组可以根据谈判文件规定和谈判情况，对谈判文件的采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作实质性变动(谈判文件的实质性变动内容为谈判文件的组成部分)，并以书面形式要求符合性审查合格的供应商，在规定的截止时间前重新提交响应文件。谈判小组应当根据本章第29.1款规定对供应商重新提交的响应文件进行符合性审查。供应商重新提交的响应文件未通过符合性审查的，不得进入下一轮谈判，也不得要求提交最后报价。

（1）谈判文件能够详细列明采购需求的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价。

（2）谈判文件不能详细列明采购需求的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐2家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

29.3 重新提交的响应文件或者最后报价应按本章第20.3款规定，由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖供应商单位章，在规定时间内密封递交给谈判小组。

29.4供应商的最后报价，谈判小组应召集所有参加最后报价的供应商当场开封公布，并由供应商代表签字确认。

29.5提交首次响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，并书面通知采购代理机构或者谈判小组。该通知由供应商法定代表人或其委托代理人签字。采购代理机构按本章第18.4款规定退还退出谈判的供应商的保证金。

29.6提交首次响应文件的供应商，未按谈判文件规定及谈判小组要求提交最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，且又未按本章第30.5款规定退出谈判的，供应商的保证金不予退还。

29.7谈判文件在谈判过程中未发生实质性变动的，参加谈判供应商的次轮报价不得高于上轮报价，否则视为无效响应。

30.提出成交供应商

30.1谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出1-3名以上成交候选人，并编写评审报告。

30.2按本章第31.1条按价格扣除后的最后报价排序相同的，由采购人确定成交供应商。

31.确定成交供应商

31.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

31.2采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。

31.3最后报价确定遵守本章第31条的规定。

32.谈判的特殊情形

32.1公开采购的货物、服务采购项目，采购过程中提交响应文件或者经评审实质性响应采购文件要求的供应商只有两家时，采购人、采购代理机构按照相关规定，经批准后可以与该两家供应商进行竞争性谈判采购。供应商最低数量可以为两家。

33.谈判终止

33.1出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）谈判邀请公告公示期满后,报名供应商不足3家的；

（4）在采购过程中符合竞争要求的供应商不足3家的，或者提交最后报价的供应商少于3家的；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

34．重新评审

34.1除资格性审查认定错误和价格计算错误外，采购人或者采购代理机构不以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现谈判小组未按照采购文件规定的评定成交的标准进行评审的，应当重新开展采购活动。

35.保密及串通行为

35.1谈判小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

35.2供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者谈判小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。

35.3有下列情形之一的，属于恶意串通，成交无效，并参照《政府采购法》第七十七条的规定追究法律责任：

（1）供应商直接或者间接从采购人、采购代理机构获得其他供应商的响应情况，并修改其响应文件的；

（2）采购人、采购代理机构授意供应商撤换、修改响应文件的；

（3）供应商之间协商技术方案、合同条款以及报价等响应文件实质性内容的；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加竞争性谈判采购活动的；

（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商成交的；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃提交响应文件或者退出谈判或者放弃成交的；

（7）供应商与采购人、采购代理机构以及谈判小组成员之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为的。

（8）法律、行政法规或规章规定的其他串通行为。

六、成交结果信息公布与授予合同

36.成交信息的公布

36.1成交供应商确定后2个工作日内，采购人或者采购代理机构应将成交结果信息在谈判须知前附表指定的媒体上公布。

37.询问及质疑

37.1供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。

37.2 供应商若认为谈判文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害，可以按法律、规章规定向采购人或采购代理机构提出质疑。

38.成交通知

38.1成交供应商确定后，采购人或采购代理机构将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

38.2 成交通知书是合同文件的组成部分。

38.3 成交供应商在收到采购代理机构的成交通知书后10日内，应按照谈判须知前附表的规定，向采购人提交履约担保。联合体成交的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

38.4 成交供应商没有按照本章第38.3款规定提交履约担保的，视为放弃成交资格，其保证金不予退还。

39.签订合同

39.1 谈判文件、成交供应商的响应文件及其补充的响应文件等均为签订采购合同的依据。

39.2 成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订采购合同。

39.3 成交供应商应当按照合同约定履行义务。成交供应商不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目分包后分别向他人转让。

七、其他规定

40.采购代理服务费

40.1成交供应商应按谈判须知前附表规定交纳采购代理服务费及评审费。

41. 其他规定

41.1谈判文件的其他规定见谈判须知前附表。

# 第三章  采购合同格式条款

(中标后以双方协商签定为准)

HNJS-2014

工程编号：

合同编号：

湖南省建设工程施工合同

（示范文本）

工程名称：

工程地点：

发 包 人：

承 包 人：

湖 南 省 建 设 厅

第一部分  合同协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                               工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：

3.工程立项批准文号：

4.资金来源：

5.工程内容：

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。

6.工程承包范围：

二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合                                       标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）（￥     元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）（￥     元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）（￥     元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）（￥     元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写）（￥     元）；

2.合同价格形式：。

五、项目经理

承包人项目经理：。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.承包人承诺如果发包人有校友捐赠的材料，承包人无条件接受并用于该项目，扣除相应合同价款。

4.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于    年月日签订。

十、签订地点

本合同在                                                  签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自                                             生效。

十三、合同份数

本合同一式份。均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执        份。

发包人：（公章）承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）  法定代表人或其委托代理人：（签字）

组织机构代码：组织机构代码：

地址：地址：

邮政编码：邮政编码：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

电话：电话：

传真：传真：

电子信箱：电子信箱：

开户银行：开户银行：

账号：账号：

第二部分  合同通用条款

格式见：湖南省建设工程施工合同示范文本HNJS-2014

第三部分  合同专用条款

1.一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.1 其他合同文件包括：含招标文件及补充（答疑）文件、投标文件、双方签订的补充合同、设计单位签发和甲方签字认可的变更图纸、实际工作量变更的现场签证（必须附有金额和发包方现场管理人员签证）、技术交底、图纸会审纪要和相关会议文件、经甲方审定后的施工组织设计及相关的技术资料、行业标准和现行施工验收规范。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：

名称：                                                     ；

资质类别和等级：                                           ；

联系电话：                                                 ；

电子信箱：                                                 ；

通信地址：                                                  。

1.1.2.5 设计人：

名称：                                                      ；

资质类别和等级：                                            ；

联系电话：                                                  ；

电子信箱：                                                  ；

通信地址：                                                  。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：                。

1.1.3.2 永久占地包括：                                。

1.1.3.3 临时占地包括：                                    。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：中华人民共和国的现行法律、法规以及工程所在地的地方行政法规、规章制度。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：按国家、地方、行业现行标准、规范、规程及招标文件上要求的标准规范。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：           无             ；

发包人提供国外标准、规范的份数：                   无           ；

发包人提供国外标准、规范的名称：                   无          。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：           。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

（1）本合同协议书及附件（含合同谈判中澄清文件）

（2）本合同专用条款（含数据表和招标文件补充书中与此有关的部分）

（3）本合同通用条款

（4）投标书及其附件（含承包人在评标期间递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）

（5）中标通知书

（6）标准、规范及有关技术文件

（7）施工图纸

（8）工程量清单

（9）投标报价书或预算书

（10）招标文件及招标答疑资料

（11）构成合同组成部分的其它文件

合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后10日内；

发包人向承包人提供图纸的数量：肆套。承包人如需增加图纸份数，发包人可代为复制，复制费用由承包人承担。发包人对图纸的保密要求：由发包人提供的图纸、规范和其他文件，未经发包人书面同意，承包人不得用于或转给第三方；

发包人向承包人提供图纸的内容： 全套完整图纸，具体内容以设计图目录为准 。

发包人对图纸的保密要求：由发包人提供的图纸、规范和其它文件，未经发包人书面许可，承包人不得作其他用途的使用，或提供、泄漏用于或转给任何第三方。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、工程进度计划、专项安全文明施工方案、专项环境保护方案、工程验收申请和资料、工程款支付申请、工程施工月报、周报等；

承包人提供的文件的期限为：收到施工图7天内提供施工图建议、图纸会审后7天内报施工组织设计；承包人报送施工计划和规范要求的期限；

承包人提供的文件的数量为：          3                    ；

承包人提供的文件的形式为：          书面                         ；

发包人审批承包人文件的期限：  在承包人提供文件后七日内审定完毕   。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场保留一套完整图纸，供工程师及有关人员检查时使用 。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在 3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：                             ；

发包人指定的接收人为： 业主派驻现场代表                  。

承包人接收文件的地点： 承包人施工现场项目部              ；

承包人指定的接收人为： 项目负责人                        。

监理人接收文件的地点： 监理人施工现场监理办公室          ；

监理人指定的接收人为： 总监理工程师                       。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：执行通用条款1.10.1条，发包人负责协调办理临时用地和占道许可，开工前确保通往施工现场的公共道路畅通。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以施工现场工地临时围墙为界，围墙以外为场外，以内为场内 。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：办理出入施工场地专用和临时道路的通行权、修建权的有关费用由承包人负责。场内施工道路修建、维修、养护和管理由承包人负责，其费用包括在合同价款内。发包人和监理人有权免费使用承包人修建的临时道路和交通设施，承包人应提供便利。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。

1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：     发包人  。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经过发包人同意不得转借他人使用。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：  承包人      。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式： 由承包人承担，包含在投标报价内                      。

1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：  允许调整          。

允许调整合同价格的工程量偏差范围： （1）发包人提供的分部分项工程量清单项目漏项、项目多列或重复列项。（2）发包人提供的工程量清单项目数量有误。（3）未按照国家现行计量规范强制性规定计量的 。

2.发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓名：                                                  ；

身份证号：                                              ；

职务：                                                 ；

联系电话：                                             ；

电子信箱：                                             ；

通信地址：                                               。

发包人对发包人代表的授权范围如下：行使本合同条款中所指发包人的权利与义务。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工日期7天前                。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：发包人负责将施工所需的水、电、等管线线路从施工场地外部接至施工现场边线，并保证施工期间的需要     。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：        \        。

发包人是否提供支付担保：  \      。

发包人提供支付担保的形式：  \      。

3.承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：（1）完整准确的竣工图纸；（2）竣工内业资料 。

承包人需要提交的竣工资料套数： 竣工图叁套（要求计算机出图），全部为原件，电子文件一套；竣工内业资料三套 。

承包人提交的竣工资料的费用承担：  发生费用由承包人承担               。

承包人提交的竣工资料移交时间：  竣工验收前                           。

承包人提交的竣工资料形式要求： 书面形式和电子文件                    。

（10）承包人应履行的其他义务：

（10.1）承包人必须严格按照设计施工图，并按照相关规范、规程和标准进行施工，保证工程质量达到国家或专业的质量检验评定标准的合格条件。

（10.2）承包人除完成合同通用条款规定的任务和履行合同约定的义务外，还应完成的工作和履行的其他义务：

（10.2.1）开工前对施工图纸认真核查，积极配合发包人组织的施工图纸交底及会审工作。

（10.2.2）开工前应向监理人提供有关人员上岗证、有关设备合格证年审证等证件。

（10.2.3）承包人在签订合同之前已查看了施工现场及周围的环境，掌握了所有与工程施工有关或对施工有影响的情况，如地质土壤情况、水源、当地气候情况、道路、交通流量、劳动力的提供范围和周围居民等。发包人将施工场地移交给承包人后，承包人应对施工场地的管理负责（包括施工安全、环境污染、扰民），若发生非不可抗力或非发包人及监理人指令原因而影响施工导致工期拖延及财产损失的，由承包人承担相应责任。

（10.2.4）负责施工场地临时设施、道路、管线的施工和保养，费用承包人承担。采取措施避免工程施工对红线周围地下管线及市政设施造成破坏。如果在现场挖掘土方工作的过程中，发现电线、水管管道，或者其他公共设施，承包人应立即停止挖掘工作，并及时报告监理人或专门机构。承包人根据有关指示，负责修理那些被破坏的公共设施，并恢复原状，费用承包人承担。

（10.2.5）保护好施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物等，费用由承包人承担。

（10.2.6）在施工场地内，按工程和安全需要提供施工使用的照明、看守、围栏和警卫。承包人未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害，由承包人承担责任及所发生的费用。

（10.2.7）施工过程所需由承包人办理的证件，由承包人及时办理。如发生扰民和民扰，承包人应妥善处理。

（10.2.8）遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，按规定办理有关手续，由此发生的费用由承包人承担。并以书面形式知会发包人、监理人。

（10.2.9） 严格遵守有关环境保护法律法规，加强施工现场的环境管理，在施工过程中严格落实粉尘、废水等污染防治措施及生态保护、水土保持措施。由此发生的费用及罚款由承包人负责。

（10.2.10） 保证施工场地清洁卫生符合当地、公共区域有关规定的要求。每天施工完后将施工垃圾清运到指定地点。该工程竣工验收合格交付发包人使用前，负责建筑垃圾的清理和外运。负责做好门前三清工作，包括由于工程施工而使用的市政道路整修、清理。因工程施工所留下临时便道，各类路、场基材料全部清理干净。

（10.2.11） 施工过程中，承包人应严格按《安全文明施工条例》执行，搞好文明施工，树立企业形象。施工照明按国家、省、市有关政策文件执行，需满足夜间施工照明的需要，发生费用由承包人承担。

（10.2.12） 施工过程中，承包人须做好施工记录，隐蔽工程记录，汇集施工技术资料，包括摄影、录像资料。负责做好施工现场安全保卫和施工现场的组织管理工作，创建文明施工工地及标准化管理。

（10.2.13） 施工过程中，承包人不得对原工程设计擅自进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。

（10.2.14）自行解决本工程所需资源，包括施工所需足够量的设备、材料，并自行进行妥善看管，丢失、损坏由承包人自理。

（10.2.15） 实行《半月报》制度。《半月报》在每次例会前一天报送发包人和监理人，《半月报》包括目前完成的工作情况、存在的问题及解决措施、下一步的工作计划；如不按时、按要求报送，承包人按本合同约定承担违约责任。

（10.2.16）参加各类施工协调、配合会，由于工地交叉施工引起的问题，有义务进行配合解决，服从发发包人及监理人现场总协调作出的决定。

（10.2.17）合同规定由承包人完成的工作（包括合同、会议纪要约定内容以及设计变更等），如承包人拒绝完成或不能按合同要求完成，发包人有权安排第三方完成，按实际发生费用的1.5倍从承包人当期工程款中扣回，影响工期的责任由承包人负责。

（10.2.18）承包人投标报价时已考虑了成品和施工期间已有成品保护等各种可能因素影响施工所需增加的费用和工期，承包人承诺在前述可能影响工期和费用的因素出现时不要求发包人增加费用和顺延工期。

（10.2.19）在施工过程中，承包人必须遵守发包人和监理人制定的管理制度，及时执行发包人或监理人发出的指令。

（10.2.20）承包人应准备备用发电机、水池等设施。

（10.2.21）已竣工工程未交付发包人验收使用之前，负责成品保护，保护期间发生损坏、损失的风险和责任由承保人承担，承包人自费予以修复。

（10.3）承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

（10.3.1）承担施工安全保卫工作及夜间施工照明的责任和要求：承包人负责在工程施工、竣工及保修的整个过程中施工现场全部人员的安全。承包人负责在需要的时间和地点，根据有关部门要求，自费提供和维护所有灯光、护板、栅栏、警告信号和警卫，以及对工程进行保护或公众提供安全和方便，并负责安全保卫工作。承包人应按有关规定，采取严格的安全防护措施，由于安全措施不力造成的一切责任事故及人身伤亡和财产损失（包括第三者责任事故及人身伤亡和损失），由承包人承担全部的法律和经济责任；发生工伤事故，由承包人承担一切相关责任，发包人不承担任何责任。

（10.3.2）施工现场保护的特殊要求及费用承担：承包人在拆除房屋旧物品时，应采取措施保护好发包人单位现场的水电、网络、监控设备等，如有损坏，发包人有权在施工单位工程款中扣除，同时承包人应对已完工程成品进行保护，并承担一切费用。

（10.3.3）施工场清洁卫生的要求：按照文明施工要求，承包人负责施工场地清洁，及时清除所有建筑废品及垃圾。即采用封闭式施工，具体详见施工组织方案中施工平面布置和文明施工措施。交付使用前，施工现场保持整洁无建筑垃圾及建筑材料；工程竣工验收后10日之内，承包人必须拆除清理完毕临时建筑物，清理出场地，其拆除、清理场地的费用由承包人负责。

（10.4）承包人从进场施工至验收合格前服从发包人的管理和指导。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓名：                                        ；

身份证号：                                    ；

建造师执业资格等级：                          ；

建造师注册证书号：                            ；

建造师执业印章号：                            ；

安全生产考核合格证书号：                          ；

联系电话：                                        ；

电子信箱：                                        ；

通信地址：                                        ；

承包人对项目经理的授权范围如下：行使本合同条款中所指承包人的权利与义务。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求： 项目负责人每月到位率必须不少于22天，每天不少于8小时。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：按通用条款执行。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：承包人项目经理未经发包人代表和总监理工程师同意不到岗或擅自离开工地的，承包人承担违约责任，按承包人项目经理不到岗或擅自离开工地的天数，承包人向发包人支付违约金人民币2000元/天。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：  若擅自变更，则承包人承担中标价0.5%的违约金 。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任： 由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担 。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 接到开工通知后三天 。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： 按通用条款执行 。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：若擅自变更，则承包人承担中标价0.2%的违约金。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人主要施工管理人员未经发包人代表和总监理工程师同意不到岗或擅自离开工地的，承包人承担违约责任，按承包人主要施工管理人员不到岗或擅自离开工地的天数，承包人向发包人支付违约金人民币2000元/天/人。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：严格按照国家法律、法规规定执行，严禁违法分包、转包。

主体结构、关键性工作的范围：                      。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：                      。

其他关于分包的约定：                          。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：                      。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 按通用条款执行  。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：否。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：承包人向发包人支付履约保证金   万元（按中标金额的10%计取），在签订本合同前支付。有效期：至工程竣工验收完成。

4.监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：按照发包人与监理方签订的合同,依照合同和有关法律、法规负责和主持整个项目的监理工作，在合同规定范围内，对工程项目施工进行全过程监理（包括工程质量、工期进度、安全文明施工管理、工程量与工程款的审核等）。

关于监理人的监理权限：详见发包人与监理人签订的《建设工程委托监理合同》及监理规范。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：详见发包人与监理人签订的《建设工程委托监理合同》规定。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓名：：                                                      ；

职务：                                                        ；

监理工程师执业资格证书号：                                   ；

联系电话：                                                   ；

电子信箱：                                                   ；

通信地址：                                                  ；

关于监理人的其他约定：

（1）监理人需要取得发包人批准才能行使的职权：

①核验发包人工程变更、工程计量和工程造价，其结论必须经发包人审核确认。

②检测验收工程用材料、构配件质量，其结论必须经发包人审核确认。

③发布开工令、停工令、复工令应当事先征得发包人书面同意。

④验收工程和确认付款依据，其结论必须经发包人审核确认。

⑤未经发包人同意，监理人无权解除本合同约定的发包人的任何权利和义务。

(2)施工现场管理方式

现场管理方式的约定：发包人委托监理，监理及承包人现场施工管理按照国家、省、市相关规定，发包人有权依据上述规定组织对施工项目部进行现场质量、安全文明施工、进度等的管理进行检查及考核。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）施工现场安全是否符合规范要求   ；

（2）分部分项工程质量是否符合验收规范；

（3）施工进度是否符合进度计划；

（4）发包人的其他授权。

5.工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：符合合格标准，严格按照施工图纸，同时参照行业规范、标准等进行施工，保证工程质量达到国家或专业的质量检验评定标准，并通过发包人内部及有权相关检验部门验收。

5.1.3因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的或主要装修材料标准未达到发包人编制招标控制价时确定的档次时，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准或主要装修材料标准达到发包人编制招标控制价时确定的档次时为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

关于工程奖项的约定： 无 。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 按通用条款执行  。

监理人不能按时进行检查时，应提前  4  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 8  小时。

6.安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 承包人应按照《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》（建质[2008]91号）设置专职安全生产管理人员，并按照相关内容和国家行业规范要求采取有效的安全措施，以保证自身及第三人和周边环境的安全 。

6.1.1.2 承包人的施工安全责任

（1）施工期间由于承包人原因造成人员伤亡而导致停工，承包人应按停工时间支付1000元/天的违约金。

（2）施工期间由于承包人违反安全操作规范，被政府有关部门处罚，如通报批评、警告和罚款等（含消防人员扑救火灾），承包人应支付3000元/次的违约金（罚款等费用除外）。

（3）承包人应文明施工、安全施工，发包人有权对承包人的违章现象提出整改，承包人接书面整改通知后24小时内未采取相应整改措施，每次支付违约金500元。累计3次后，每次支付违约金1000元。如经发包人组织的检查达不到合格标准，每次向发包人支付违约金2000元。

（4）承包人必须每15天组织进行一次施工安全检查及安全教育，并在3天内以书面形式向发包人汇报。经发包人检查未进行的，每发现一次承包人应向发包人支付违约金1000元。

（5）针对不同的分部分项工程，承包人在开工前必须进行安全技术交底（必须有发包人员参加），并以书面形式向发包人汇报，经发包人现场代表认同后方可开工。对安全有特别要求的分部分项工程，承包人必须按发包人的要求及时提供安全施工方案，方可开展后续工作。相关方案如发包人认为有必要组织专家论证的，承包人应当按照相关规定组织，并承担相关费用。

（6）承包人必须采取有效的安全防范措施，杜绝安全事故的发生。合同有效期内发生的因承包人自身管理原因造成的工程施工相关的安全事故一概由承包人负责解决并承担相关费用（包括因事故给承包人自身及他人造成的人身财产损失的赔偿与事故处理费用）；每发生一起安全事故，承包人向发包人支付赔偿金壹万元，并承担一切责任。如果因此造成发包人损失的，发包人有权向承包人追偿，在应支付给承包人的工程款中直接扣除。

（7）施工中若由承包人原因造成工伤事故，发包人将暂停付款直至承包人整改处理完毕，同时发包人有权根据事故大小给予承包人相应的经济处罚。

（8）如果经相关部门鉴定事故责任在第三方的，承包人先行垫付处理的费用后再向第三方追索。

（9）承包人编制的施工安全措施计划报送发包人的时间：开工后7天内。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定： 施工现场的安全保卫工作（包括此项工作发生的费用）均由承包人承担。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：     \        。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：

（1）承包人遵守政府相关主管部门及发包方、监理对施工现场、施工场地、交通、施工噪音、环境卫生以及安全生产等方面的管理，按规定办理各项相关手  续，并承担由此发生的一切费用。

（2）承包人应无条件服从发包人及监理的统一规划、统一部署和管理。确保整个校区施工处于安全、文明、规范和有序的状态。

（3）承包人应做好施工组织管理，加强安全教育、严格执行安全操作规程，施工人员进入现场必须戴安全帽，现场车辆、设备、材料摆放要整齐，材料要按品种、规格、检验情况分类堆放，保持施工现场清洁，道路畅通，器材的堆放整齐，并及时清除垃圾。

（4）现场安全管理，由承保人负责和辖区内当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。严禁黄、赌、毒。如果发生刑事案件、破坏生产设施事件或其他违法犯罪事件及酗酒闹事、打架斗殴现象，承包人必须将当事人送交公安部门处理，事件结案后立即清出该项目。

（5）如发生重大伤、亡事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人工程师，同时按政府有关要求处理，发生的费用由责任人全部承担。

（6）凡施工中发生因承包人原因造成的一切大小安全事故，均由承包方承担事故责任和因此而造成的一切经济损失，并立即书面报告发包方或主管单位备案。

（7）承包人必须按有关规定制定切实可行的安全、文明施工措施，确保达标。经检查达标，才支付首期工程进度款。若承包人未按有关规定实施文明施工措施，致使施工现场文明施工检查不能达标的，发包人有权按规定给予相应处罚，其费用从工程款中扣除。

（8）承包人编制的施工安全措施计划报送监理人的时间：该项施工作业开始前十四天。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：发包人在办理工程项目安全受监手续时支付安全文明费的50%，开工满一年前，再支付安全文明费的30%，开工满二年前将剩余费用全部支付到位。

7.工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：   无      。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：发布开工通知后7日内   。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 在承包人提供施工组织设计后七天内审定完毕；若发包人对其施工组织设计提出质疑或要求承包人进行修正，承包人在规定期限内应提供修正的施工组织设计，发包人应在七日内对承包人修正的施工组织设计进行最后审定 。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到文件十日内 。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：  按通用条款执行  。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：  按通用条款执行  。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：  按通用条款执行  。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 开工前7天内  。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形： 按通用条款执行   。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：按按通用条款执行  。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：  按通用条款执行   。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：  按通用条款执行  。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）50年以上一遇的气候灾害，以国家气象部门公开发布的信息为准。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励：   无   。

8.材料与设备

8.1 发包人提供的材料和工程设备：          。

8.2 承包人提供的材料和工程设备

承包人应将主要材料和工程设备的品种、规格、数量、供货人、供货时间报送发包人审批，并提交质量证明文件。各项主要材料的供货人及品种、规格应在材料进场前报发包人认可。承包人应向发包人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。

8.3材料与工程设备的接收与拒收

8.3.3具体要求

（1）部分材料、设备发包人在招标时推荐了品牌，投标时承包人响应了推荐的品牌或高于推荐的品牌，合同实际履行中，由发包人确认品牌、品质后，承包人方可采购。发包人因特殊需要变更产品品牌或型号时，价格以实际签认的价格为准，与招标控制价的差额部分计入价差，并按相关政策文件规定计取相关费用。

（2）除本合同另有约定外，承包人负责完成本工程施工所需材料设备的采购、验收、运输和保管。所有材料设备质量必须符合设计和国家标准要求。

（3）除本合同另有约定外,凡承包人采购的主要材料和设备，承包人必须向发包人提供主材和设备的生产企业、品牌、质量标准、质量证明、规格、出厂合格证和生产日期等，发包人认为必要时还应承担材料指标化验单，由发包人核定并经发包人确认后，承包人方可采购进场使用。对于需做二次试验或检测的主要材料及安装成品，应按国家和省市相关文件规定执行，与此相关的费用按本合同专用条款第14.2条约定由相关方承担，上述试验报告应报送发包人。

（4）发包人认为对建筑物安全、质量有重要影响的材料、设备，发包人有权查阅承包人与合格的材料、设备供应商签订的供应协议书。

（5）如果发包人、质量监督管理部门工作人员发现承包人在施工过程中有偷工减料或使用假冒伪劣产品的行为，或相关厂家或经销商举报承包人使用假冒伪劣产品的，经有关质量技术部门核实后，承包人须承担违约责任，按本专用条款第16.2条关于承包人违约的约定处理。

（6）对于不合格的工程材料或永久设备，发包人有权随时发出下述指示：

①指示承包人在规定的时间内，将不符合规定的材料、设备从现场搬走；

②用合格、适用的材料取代不符合规定的材料；

③承包人不执行上述指示，应承担的违约责任为：采取补救措施，并承担由此增加的费用和工期延误责任；如给发包人造成损失的，全额赔偿损失。

8.4材料与设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：                       。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：           /         。

9.试验与检验

试验与检验费用的约定：

（1）工程质量检测机构根据与发包人签订的委托合同收取工程质量检测费用，工程质量检测合格的，由发包人承担检测合格部分的检测费，检测不合格的，由承包人承担检测不合格部分的检测费；

（2）承包人根据合同约定或依照国家强制规定设立的现场试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件，所需费用由承包人承担。

10.变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：

（1）施工中发包人需对原工程设计变更，应提前14天以书面形式向承包人发出变更通知，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。承包人按照发包人、监理发出的变更通知及有关要求，进行变更。因变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失，由发包人承担，延误的工期相应顺延。

（2）施工中承包人不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。

（3）承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经发包人、监理同意。未经同意擅自更改或换用时，承包人承担由此发生的费用，并赔偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延。

（4）其他变更:合同履行中发包人要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，变更发生前承包人必须申报，其中主材价格投标时没有的由承包人报发包人的代表和跟踪审计审核后作为计价依据；现场签证人工工资按发包人招标预算书中各专业的人工工资单价执行，签证人工结算时不再计取综合管理费及利润；现场签证事项发生时，如不增加工程造价，需通知发包人的代表、跟踪审计、监理共同确认；如因此增加工程造价的，需通知发包人的代表、跟踪审计、监理现场确认，并报发包人主管领导审批后方为有效。签字确认时间必须是在对签证事项进行确认后的72小时以内进行，过时不予补办。所有经五方（承包人、设计单位、监理公司、跟踪审计、发包人）确认的工程变更涉及到工程造价变化的必须在变更确认后十日内办理相关手续。需要增加工程造价的变更超出上述时间未办理，视同承包人放弃变更签证，发包人将不予认可。变更签证需一式六份并编号存档（其中一份送发包人现场审计人员），竣工结算时所有与发包人编号存档的变更（现场技术人员、现场审计人员）不相符的部分不予结算。

（5）变更程序：必须按照发包人相关管理制度办理变更审批程序。凡未经过变更审批程序的事项，导致工程造价增加的发包人有权拒绝增加；导致工程造价减少的发包人有权调减。

10.2 变更权

设计变更由设计人提出，经发包人认可；工程现场变更由承包人提出，经发包人共同认可，必要时还需征得设计人认可。

发包人对图纸、工程量清单提出的任何变更，承包人必须服从发包人的变更要求。

10.4 变更估价

10.4.1 本项目采取固定综合单价方式，综合单价不受工程量变化的影响。

10.4.2 已标价工程量清单中有适应于变更工作子目的，采用该子目的单价。

10.4.3 已标价工程量清单中无适应变更的子目，但有类似子目的，参照类似子目的单价。

10.4.4 已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，按湖南省建设厅湘建价[2014]113号文《湖南省建设工程计价办法》及与之相配套使用的建设工程消耗量标准、材料价格按施工同期的《长沙建设造价》及市场价格，确定为变更工作的单价。

10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：  按通用条款执行            。

发包人审批承包人合理化建议的期限：   按通用条款执行            。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：      无      。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见：                   。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。

新增：对于依法必须招标的暂估价项目。由发包人招标，根据项目施工进度计划启动招标工作。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取通用条款第  1  种方式确定。

第 3 种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：                      。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定： 竣工结算时应按承包人实际完成的工作内容结算，剩余部分仍归发包人所有  。

11 价格调整

11.1市场价格波动引起的调整

价格调整方式，调整原则、计算方法的约定

（1）因巿场价格波动调整合同价格，釆用第（2）种方式（即造价信息）进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：以《长沙建设造价》（201  年第  期）发布的材料预算价格为基准价格.

（3）本工程所有投标人在投标报价时，须充分考虑市场情况和自身的技术管理水平自行报价。

（4）主要材料市场价格涨降幅度在±3%（土建）、±5%（安装及装饰）以内，不作调整；单项主要材料价格涨降幅度超过上述规定时，该项材料的价差进行调整按相关政策执行。

11.1.2无预算价的的材料调差则按相关政策执行。

11.1.3人工工资调整：本工程人工单价按承包人投标报价中的人工单价执行，施工期间如建设主管部门对建设市场人工单价进行政策性调整，则人工工资相应进行调整,其调整方法为新文件规定的市场工资*优惠率（优惠率按施工方投标人工工资与投标时公布的综合人工工资之间比率）,新的政策文件发布以前完成的工程其人工工资不予调整。

本工程招标范围内的工作内容除非发包人主动提出变更，在合同执行过程中不调整，招标范围外的变更按本合同通用条要求执行。

12.合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式:（1）综合单价计价方式。

1.单价合同。

综合单价包含的风险范围：按通用条款执行  。

风险费用的计算方法： 按通用条款执行    。

风险范围以外合同价格的调整方法：

（1）清单中分部分项工程实际工程量增减的，按本合同专用条款第12.3款约定的计量办法计算的实际工程量的增减量乘以清单中分部分项工程的综合单价调整合同价款；

（2）现场签证和设计变更按本合同专用条款第10.4款执行；

（3）物价波动引起的价格调整按本合同专用条款第11.1款执行；

（4）暂估价与实际价的变化按本合同专用条款第10.7款执行；

（5）本合同其他条款明确约定可以调整合同价款的情形按相应条款约定执行。

（6）如投标综合单价确有明显或重大错误的，甲方有权予以更正。

新增：养老保险计入合同总价，在签订合同时予以扣除；养老保险由发包人代扣代缴。

2.总价合同。

总价包含的风险范围： /        。

风险费用的计算方法：  /       。

风险范围以外合同价格的调整方法：      /           。

3.其他价格方式：              \             。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：/  。

预付款支付期限：/。

预付款扣回的方式： / 。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：              。

预付款担保的形式为：             。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：详见清单编制说明。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：  本工程计量周期按月进行 。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：承包人向监理人和发包人提交已完合格工程量报告的间隔为每个月一次。发包人代表接到报告后的7天内应组织监理单位按设计图纸和施工现场实际情况核实已完合格工程量并签证，并同时通知承包人。承包人应提供配合并派人参加核实，承包人收到通知后不参加核实的，以发包人组织核实的工程量作为工程价款支付的依据。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：     /      。

12.3.5  总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：      /       。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：       /      。

12.4 工程进度款支付

12.4.1付款周期

（1）签订合同后，支付合同总金额30%的预付款，工程检验验收合格后支付至合同总金额的80%，竣工结算批复后支付至批复价总金额的90%，竣工决算批复后支付至批复价97%，质保期后支付剩余3%质保金。

（2）如在施工过程中，因承包人安全文明措施不到位，管理不善，造成事故或受到相关单位处罚，影响发包人建设，在未按发包人要求处理事故或消除影响前，发包人暂停支付工程款。因承包人进度付款申请资料的缺失，而造成进度付款延迟，发包人不承担相应责任。

（3）发包人支付每一笔工程费前，承包人应当提供相应金额的正式发票；承包人不能提供发票的，发包人有权延迟付款。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：

- 截至本次付款周期已完成标底范围内工作对应的金额；

- 先期已支付的工程进度款及本期应付款金额；

（3）不包含应增加的变更金额；

（4）应按合同工期分期核减已支付的安全文明施工费和农民工工资保证金；

（5）对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正，应在本次进度付款中支付或扣除的金额；

（6）根据补充合同约定应增加和扣减的其他金额。

12.4.3 进度付款申请单的提交

工程进度付款申请单的内容和报送份数的约定:承包人每月25日之前向监理人报送工程进度付款申请单一式四份，含完成的月工程量统计报表及完整的支持性证明文件。经监理人确认后，向跟踪审计单位和发包人报送。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：    7日内    。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：   7日内    。

（2）发包人支付进度款的期限：1日内。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：按通用条款执行。

12.4.6 支付分解表的编制

2.总价合同支付分解表的编制与审批：         /           。

3.单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：    /      。

13.验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前   24    小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   48    小时。

13.2 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：  按监管部门的要求达到验收条件后方能进入验收程序      。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：/ 。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限： 工程验收合格后按通用条款执行。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：        /            。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：      /         。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：       /                                  。

（1）单机无负荷试车费用由    /    承担；

（2）无负荷联动试车费用由    /      承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：     /                 。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

本工程通过竣工验收并接到发包人离场通知后15日内，承包人应自行拆除施工临时设施，撤退施工机械设备并清理场地，撤离所有施工人员，并将施工场地移交给发包人。如逾期仍未撤离完的，每拖延1天按5千元的违约金从未付工程款中扣除，且发包人有权采取强制手段清除现场，无须征得承包人的许可，为此所发生的费用从未付工程款中扣除。

14.竣工结算

14.1 竣工结算申请

14.1.1完工结算编制、审查、审定时限的约定：按通用条款约定。

14.1.2 完工付款申请单的内容为：按通用条款约定。

向发包人提交完工付款申请单的份数：4份。

向发包人提交完工付款申请单的时间：工程已完工验收并移交发包人使用且工程完工结算审核完毕后28天内。

14.2 结算送审：按通用条款约定。

14.3 竣工结算审核：按通用条款约定。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

向发包人提交最终结清申请单的时间和份数：工程质保期满且完工结算审核完毕后28天内向发包人提交4份最终结清申请单。

14.4.2竣工结算申请：

发包人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内，审核后向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，承包人应发出书面确认函通知发包人并应在书面通知函中明确告知发包人本次书面确认函系按照本条约定发出，发包人应在收到书面确认函后14天内予以审核或提出具体意见，否则承包人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

15.缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 按行业相关规定执行。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 扣留质量保证金  。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第   2   种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：          /                ；

（2）   3   %的工程款；

（3）其他方式：            /             。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第  3  种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式：竣工结算后扣留3%的工程款作为质保金。

关于质量保证金的补充约定：质保金在缺陷责任满后且无质量问题后一次付清  。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：按现行行业相关规定执行  。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 24小时 。

16.违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：               /                 。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：         /          。

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任： 工期顺延  。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：     /

（3）发包人违反第 10.1 款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： 按通用条款执行   。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：   /     。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： 工程顺延          。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：  工期顺延     。

（7）其他：   无          。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按 16.1.1 项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 /  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：          /             。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同，发包人除可通知承包人立即解除合同外，还可要求承包人：按合同总价款的10%向发包人支付违约金。

（2）承包人发生以下违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。监理人发出整改通知3天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人除可向承包人发出解除合同通知外，还可要求承包人按下述方式承担违约责任：

承包人私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人，按合同总价款的5%向发包人支付违约金。

承包人未经监理人批准，私自将自己按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地，每撤离一台设备或每撤离一批次材料，应向发包人支付2万元违约金。

承包人使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程，按合同总价款的10%向发包人支付违约金，不合格工程不予计价，不合格工程的清除费用由承包人承担。

承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误，按合同总价款的1%向发包人支付违约金。

承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补，按发包人委托第三方修补发生的实际修补费用的两倍向发包人支付违约金。

发包人或监理单位对承包人的安全文明违章现象或质量缺陷提出整改要求，承包人不及时整改的，承包人承担违约责任，每逾期一天，承包人应向发包人支付违约金人民币1000元；累计3次后，每逾期一天，承包人应向发包人支付违约金人民币2000元。情节严重的，发包人有权停止支付工程进度款甚至解除合同。承包人承担由此造成的所有损失。

承包人不得以任何理由鼓动或引导民工及其他人员聚众阻拦施工、阻碍发包人和监理人员正常工作，或以暴力威胁甚至伤害发包人和监理人员。若发生此类事件视同承包人严重违约，承包人除应向发包人支付违约金人民币10万元/次外，还应承担相应的赔偿责任及其它法律责任。

承包人应按月将工资发放表交发包人备案。承包人如出现拖欠农民工工资现象，发包人经核实属实，有权从工程款中直接代扣支付，并收取10000元/次的违约金。

依据本条以上各款承包人应承担的违约金，发包人可在承包人的工程款中直接扣除，不足部分由承包人支付。但发包人扣款前应向承包人发出扣款通知单或支付违约金通知单。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定： 除通用合同条款规定外，承包人还应承担由此给发包人造成的一切经济损失，直至追究法律责任  。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：    /     。

17.不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：      /       。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  30  天内完成款项的支付。

18.保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：              /                  。

18.3 安全生产责任保险

关于安全生产责任保险的约定： 按通用条款执行              。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行   。

20.争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：       /         。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：                /                  。

选定争议评审员的期限：                   /                 。

争议评审小组成员的报酬承担方式：          /                 。

其他事项的约定：                           /                。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：                  /              。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   (2)    种方式解决：

（1）向   /     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向工程项目所在地（即合同履行地） 人民法院起诉。

附件

格式见：湖南省建设工程施工合同示范文本HNJS-2014

1.协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表

2.专用合同条款附件：

附件2：发包人供应材料设备一览表

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件6：承包人主要施工管理人员表

附件7：分包人主要施工管理人员表

附件8：履约担保格式

附件9：预付款担保格式

附件10：支付担保格式

附件11：暂估价一览表

# 第四章 采购需求

一、技术标准

（一）具体技术指标要求

1.拆除部分：（1）健身房天棚拆除、垃圾清理、外运；（2）地面塑料地面胶拆除、垃圾清理、外运；（3）其它项目。

2.装修部分：（1）地面地胶铺贴施工；（2）墙面仿木纹金属板、水银镜、亚克力装饰板施工；（3）天棚水银镜、浮法水银镜、天花软膜吊顶；（4）仿木纹金属板吧台柜、藏柜；（5）其它项目。

3.安装部分：（1）房间照明灯具、线管、配电箱安装；（2）房间发光艺术字施工安装；（3）空调安装；（4）其它项目。

详见工程量清单。

（二）样品要求

工程材料、设备及施工工艺和质量均应严格依照图纸设计要求和相关工程验收规范、技术质量标准执行，严禁将国家明令禁止或淘汰的材料、设备用于本工程。本工程选用的各种主要材料、设备进场必须出具产品合格证和省市级以上第三方检测机构的检测合格证明，电产品应具有入网许可证。投标人正式建设前，需提供样本经招标人确认后，才能批量制作。招标人确认过的样本仍有投标人原因产生错误的情形，投标人不能免责，需无偿返工或承担相应赔偿责任。

（三）实施人员要求

投标人应严格教育、培训和管理员工注意安全，现场应设置安全生产所应采取的必要措施，施工过程中需配备二级建造师、安全员各1名，确保工程质量，严防发生安全事故，在建设、安装过程中发生的安全事故由投标人承担全部责任，安装完毕后，除不可抗力或招标人原因外产生的安全事故，均由投标人承担责任。安装过程中不得损坏招标人场地的财物设备，如有损坏，负责维修或赔偿。

（四）生产及安装调试等要求

在工程施工过程中，由公司指定专人进行监督和验收，确保工程质量和进度，定制品制作前应与招标方沟通确认具体细节才能生产制作。安装完毕后，公司应对各项设施设备进行安全和功能调试。

（五）供货、安装周期及交货地点要求

1.合同生效后，按我方要求时间、地点提供服务；

2.工期40天；

3.施工地点在长沙县安沙营区。

（六）售后质保培训等要求

质保期36个月，质保期内，属于施工问题的需进行售后维修，属于产品质量问题非人为破坏的需及时进行更换，费用由施工方负责。售后要有专人对接，并对相关产品的使用需要提供相关培训服务，出现质量问题后，响应时间不得超过7天，最迟不得超过30天，否则招标人有权使用质保金进行维修或者更换。

（七）保密要求

甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，甲乙双方均有保密义务。

（八）报价要求

不高于376313.38元（含税费）。详细列出各项费用预算，并提供报价说明。本项目报价为总价包干项目，在没有明确要求更改图纸或材料等前提下，不做任何工程量变更。

（九）投标人需准备资料要求

按招标文件要求。

（十）投标（报价）人资质要求

具备房屋建筑工程施工总承包三级资质。

（十一）其他项目个性化要求

1.投标人须提供针对本项目的售后服务承诺函；

2.投标人在隐蔽工程施工前和施工后，应对现场进行拍照取样，为验收提供现场资料；

3.音箱系统，带全面屏主机；

4.原健身器材的拆卸与安装；

5.中标方在签订合同前需缴纳中标金额10%的履约保证金。

二、付款及验收

（一）付款方式

签订合同后，支付合同总金额30%的预付款，工程检验验收合格后支付至合同总金额的80%，竣工结算批复后支付至批复价总金额的90%，竣工决算批复后支付至批复价97%，质保期后支付剩余3%质保金。

（二）验收方式

在工程竣工验收后，组织相关人员进行竣工验收，确保工程符合验收标准及要求。

（三）现场踏勘等信息

投标人报价可以先到工地踏勘以充裕了解工地位置、现场情况及任何其他足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长将不给予核准。

（四）其他信息

无。

三、投标（报价）人资质要求

1.投标(报价)人应具有独立法人资格并依法取得企业营业执照，营业执照处于有效期；

2.具备房屋建筑工程施工总承包三级资质；

3.投标(报价)人的法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一招标项目的投标；

4.投标(报价）人拟为本项目提供的服务均须符合国家、招标人规定的资格条件和相关要求。保证其投标文件中的全部内容均为真实、有效的,需单独提供承诺函；

5.投标(报价)人具有独立承担民事责任的能力；

6.有良好的财务状况和信誉记录；

7.拥有合法的劳动力和所需设备；

8.提供不分包承诺书、质量保证及售后维修服务承诺书；

9.承诺遵守相关法律法规和安全规定。

四、工程量清单（另册）

五、图纸（另册）

# 第五章 响应文件组成

供应商的响应文件应包含以下八个部分：

一、谈判响应声明

附件1：附录

附件2：法定代表人身份证明(法定代表人参加谈判)

附件3：法定代表人授权书(委托代理人参加谈判)

二、保证金缴纳证明

三、供应商的资格证明材料

附件4：供应商基本情况表

附件5：项目管理机构组成表

附件6：供应商的资质条件

附件7：声明书

附件8：联合体协议（本项目不适用）

四、施工组织设计

附件9：施工组织设计

五、技术/商务响应与偏离表

六、报价一览表

附件10：报价一览表

七、供应商认为需要提供的其它资料

八、最后报价（仅谈判现场提供，第一次递交响应文件时不需提供）

一、谈判响应声明

致             (采购人或采购代理机构)：

我方己仔细研究了                 (项目名称)的竞争性谈判文件（采购代理编号:   ）的全部内容，知悉参加竞争性谈判的风险，我方承诺接受谈判文件的全部条款且无任何异议。

一、我方同意在谈判文件中规定的提交首次响应文件截止时间起    日内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。

二、我方提交响应文件正本一份和副本一式     份，并保证响应文件提供的数据和材料是真实、准确的。否则，愿承担一切法律责任。

三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

四、我方愿意按谈判文件规定和谈判小组要求重新提交响应文件和最后报价。

五、我方承诺遵守法律法规的有关规定，保证在获得成交资格后，按照谈判文件确定的事项签订采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

六：如我公司成交，我公司自愿按采购文件的规定向招标代理公司缴纳成交服务费及评审费。

附件1：附录

附件2：法定代表人身份证明(法定代表人参加谈判)

附件3：法定代表人授权书(委托代理人参加谈判)

供应商名称(盖单位章)：

法定代表人或其委托代理人 (签字)：

日期：            年            月            日

附件1：

附录

工程名称：               （项目名称）

| 序 号 | 条款内容 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 |  | 姓名： 资质等级： |  |
| 2 | 工期 |  | 天数： 日历天 |  |
| 3 | 质量标准 |  |  |  |
| 4 | 保修要求 |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |
| 备注：供应商在响应采购文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可做出其他有利于采购人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。 |  |  |  |  |

供应商名称(盖单位章)：

法定代表人或其委托代理人 (签字)：

日期：            年            月            日
附件2：

法定代表人身份证明(法定代表人参加谈判)

供应商名称：

注册号：

注册地址：

成立时间：        年      月     日

经营期限：

经营范围：主营：               ；兼营：

姓名：          性别：       年龄：          系      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

供应商名称（盖单位章）：

日期：        年        月        日

附件3：

法定代表人授权书

(委托代理人参加谈判时须提供)

本人          （姓名、职务）系                           （供应商名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                     （项目名称、委托代理编号:   ）响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；(3)退出谈判；(4)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担；（5）询问、质疑、投诉等相关事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                      。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

附：委托代理人身份证复印件及法定代表人身份证明(附件1，原件)

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

日期：         年      月       日

二、保证金缴纳证明材料（汇款单）

三、供应商的资格证明材料

附件4：                 供应商基本情况表

供应商单位盖章

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 项目技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目负责人人员 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件5：               项目管理机构组成表

| 姓名 | 性别 | 执业或岗位资格证明 |  |  |  |  | 拟在本项目担任的工作岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 身份证号码 |  |

备注：本表施工项目部关键岗位人员配备要求按谈判须知前附表规定。
附件6：

供应商的资格证明材料

需提供以下资料：

1、营业执照复印件

2、入湘施工登记证明复印件（仅湖南省外企业提供）

3、安全生产许可证复印件

4、资质证书复印件

5、项目负责人注册建造师证书复印件

6、项目负责人B类安全生产考核合格证书复印件

附件7

声 明 书

我方在此声明：

1、我方拟派往         （项目名称）（以下简称“本工程”）的项目负责人、施工员、专职安全生产员现阶段没有担任任何在建工程项目的职务。

2、我方未为本项目前期准备提供设计或咨询服务、不是本项目监理人或者与本项目监理人不存在隶属关系或者为同一法定代表人或者相互控股或者参股关系、不是本项目代建人或者与本项目代建人的法定代表人不是同一人或者不存在相互控股或者参股关系、不是本项目招标代理机构或者与本项目招标代理机构的法定代表人不是同一人或者不存在相互控股或者参股关系。

3、我方目前生产经营状态正常，没有被责令停业、没有被暂停或者取消投标资格、近三年没有骗取中标和严重违约等情形而受到行政处罚。

4、我方保证投标文件提供信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切后果。

特此声明

供应商：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字）

年       月       日

附件8

联合体协议(格式)（本项目不适用）

致                 (采购人或采购代理机构)：

经研究，我们决定自愿组成联合体共同申请参加        （项目名称）项目        （委托代理编号:   ）的竞争性谈判。现就联合体事宜订立如下协议：

一、联合体基本信息：                                  （各方公司名称、地址、营业执照、法定代表人姓名）。

二、         （某成员单位名称）为         （联合体名称）牵头人。

三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目响应文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与谈判和成交有关的一切事务；联合体成交后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

四．联合体将严格按照谈判文件的各项要求，递交响应文件，参加谈判，履行成交义务和成交后的合同，并向采购人承担连带责任。

五、联合体各成员单位内部的职责分工如下：               。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：               。

六、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

七、本协议书一式       份，联合体成员和采购人各执一份。

牵头人名称（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

成员二名称（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

年     月   日

说明：1、本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

四、施工组织设计

附件9                          施工组织设计

说明：施工组织设计内容由供应商按本项目情况自行编制、格式自定。

供应商名称：

法定代表人或其委托代理人(签字)：              _

日期：       年   月    日

五、技术/商务响应与偏离表

| 序号 | 谈判文件条目号 | 采购规格/商务条款 | 响应文件的规格/商务条款 | 响应与偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、“响应与偏离”应注明“响应”或“偏离”。

2、属谈判文件规定可能变动的内容在“说明”栏中注明。

供应商名称：

法定代表人或其委托代理人(签字)：

日          期：       年      月     日

附件10-1：                   六、报价一览表

| 项目名称 |  | 采购代理编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程总报价 | 大写： 元人民币整 小写： 元人民币整 |  |  |
| 工期（日历天） |  |  |  |
| 质量等级 |  |  |  |
| 保修承诺 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

说明：

供应商总报价由所有分项价格合计；供应商必须按采购人提供的工程量报单价再合计，不得更改采购人提供的工程量。

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：         年    月   日

附件10-2：分项价格表

分项价格表(工程类适用)

按采购文件提供的工程量清单报价。

七、供应商认为需要提供的其它资料

（一）售后服务承诺（格式自拟）

八、最后报价

（仅谈判现场提供，第一次递交响应文件时不需提供）

最后报价

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 采购代理编号 |  |
| 工程总报价 | 大写： 元人民币整 小写： 元人民币整 |
| 备 注 最后报价不需要提供分项价格表。最后的分项价格由以下公式计算而生成（不可竞争费除外）。 最后的分项价=第一次报价的分项价×; 最后总报价. 第一次总报价. |

说明：

1. 此报价不放在响应文件中，谈判现场根据评审专家的要求提供。

2. 谈判文件在谈判过程中未发生实质性变动的，参加谈判供应商的次轮报价不得高于上轮报价，否则视为无效响应。

供应商名称：

法定代表人或其授权代表 (签字)：

日期： 2024 年  月  日