## 封面
“德浮1200”轮
2026 年
坞修工程
项目单
编制人：
审核人：
2026-04-30

## 船舶资料
“德浮1200”海上移动式平台资料
序号 | 项目 | 数据
1 | 船舶所有人 | 烟台打捞局
2 | 船 旗 国 | 中国
3 | 船 籍 港 | 洋浦
4 | 造 船 厂 | 烟台打捞局船厂
5 | 出厂日期 | 2021年
6 | 总 长 | 115.6m
7 | 垂线间长 | 101.79m
8 | 型 宽 | 42m
9 | 型 深 | 7.2m
10 | 载 重 吨
11 | 总 吨 | 15393
12 | 净 吨 | 4617
13 | 最大吃水 | 4.0m
14 | 空船吃水
15 | 满载排水量
16 | 空载排水量
17 | 肋 距
18 | 船舶最大高度
19 | 上次修船时间 | 2024-11-01
20 | 上次修船地点
21 | 本次修理类别 | 坞内检验
22 | 船舶电话

## 厂修要求
厂修过程要求
1.工程内容基准为92黄本，报价基准为CSSC92黄本1.0系数。报价时服务项目根据各厂的情况进行报价，报价单中服务项目中没有的项目，各厂根据情况可自行添加并注明，如果未进行报价，船东将拒绝支付该工程的所有费用。各项工程各厂需仔细，严格进行报价，不准出现待定或预估。
2.船舶进、出厂，上下坞安全由厂方负责。厂方与船方签定《承修方安全须知》、《防火安全协议》。船舶在厂修理期间，厂方应在船舶梯口处设立动火部位告示牌，厂方负责将每天动火部位标注在告示牌上，并注明看火责任人。双方加强联系与沟通，特别注意防火、防爆、防盗、防坠落和意外伤亡事故。确保修船安全。
3.修船期间船厂应提供修船总体计划安排表和每日工作计划安排表，每日三方碰头会时间由厂方与船东代表协商确定。
4.船进厂后，厂方负责供水、供电，并提供冰机、空调冷却水。
5.对工程单中明确标有工程要求的项目，厂方应按工程要求进行施工，如有困难应及时与负责现场主修的机务主管协商。对于有工程要求的项目，如厂方未经得到负责主修的机务主管同意又未按工程要求进行施工，船东将拒绝支付该工程的所有费用。
6.试航时，由船厂负责向海事处申请报备。
7.对于工程单中标明由船方提供备件物料的项目，如未按工程单上的要求而采用厂方提供备件物料，船东将不负责因此所发生的费用；未注明船方提供备件和物料的项目，由船厂提供。工程单未注明换新的备件、物品，实际需要换新的，应报现场机务批准。
8.厂方应保持修理处所的整洁，由于修理工作造成的污损，应负责清理恢复原貌。
9.每项工程完工后，应尽快安排报验工作。船厂报验前，先由厂方规定部门检验后，方可向船东/船检报验。船体工程由船方大副负责，轮机工程由轮机长负责，实行三级验收制度（设备负责人、部门长、船长）。确认签字单，最后汇总，一式两份（部门长、船长签字，盖船章）交船存档。工程报验范围需符合CCS规范要求，一次报验合格率≧90%。
10.各专业修理工程重点检验项目应提交的记录、报告、资料齐全、完整。一式三份（船东、船舶、CCS、）。
11. 船舶离厂前必须按照CCS要求格式提交《无石棉声明》三份供船。
12.涉及工程单以外的追加工程，应由船方提出，并由现场机务主管签字认可，待厂方报价后方可实施，施工前无机务主管签字认可的工程将不予承认。
13.由船厂负责的检修项目，在检修过程中，由船厂负责联系CCS验船师到厂检验。
14.重要工程，重要设备的拆装、检修船厂应提供： 1)拆卸、装配、安装（装船）工艺； 2)解体清洁后的检查测量记录（含意见）； 3)换件清单（交船东签名）； 4)新件检测记录； 5)换件记录； 6)报验通知。含检验单、 7)测量完成后的复核、装配完成后的检验、安装完成后的检验、试验等环节 8)试验大纲； 9)试验计划； 10)试验记录、试验报告。
15.换新管路部分，海水管要求热镀锌处理，液压管要求酸洗。
16.完工单、结算单工程项目顺序须与工程项目单一致，扩大工程列到每项工程下，追加项目单列到完工单、结算单最后一大项。
17、坞墩布置注意避开计程仪、测深仪、伸缩浆等位置。

## 工程单
“ 德浮1200”轮2026坞修工程项目单
序号 | 工程内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 总计 | 备注
一 | 服务项目（均以实际发生量计算，其它未列明项目须船厂按实际工作需要报价，未报价项目将不予结算）
1 | 靠离码头系、解缆 | 项 | 1 |  |  | 各船厂根据全部坞修项目在坞内完成或在坞内完成部分项目其余项目在码头完成进行报价，船东不再支付额外的系、解缆费用，若因船厂原因需2次进坞或增加次数产生费用由船厂承担。
2 | 搭拆上下船浮梯2次 | 次 | 2 |  |  | 若因船厂原因需2次进坞或增加次数产生费用由船厂承担。
3 | 码头费按天数报价 | 天 | 2 |  |  | 据实结算
4 | 居坞费按工期天数报价 | 天 | 14 |  |  | 据实结算
5 | 进出坞费（含布墩、引水等费用） | 项 | 1 |  |  | 据各船厂实际情况确定，若因船厂原因需2次进坞或增加次数产生费用由船厂承担。
6 | 拖轮费 | 项 | 1 |  |  | 包含船舶进出港、靠泊、进出坞等全部费用。若因船厂原因需2次进坞或增加次数产生费用由船厂承担。
7 | 全船喷砂喷漆前保护、防尘（包括各通风筒，通风口、生活区，落水孔、甲板设备、电箱、测深仪等可能受到影响的部位），离厂前全船清洁、甲板清洁冲洗干净 | 项 | 1 |  |  | 具体施工位置按船舶要求
8 | 拆装淡水供水管1次 | 次 | 3 |  |  | 若因船厂原因需2次进坞或增加次数产生费用由船厂承担。
9 | 供水预计1路/天，按工期天数报价 | 天 | 16
10 | 接拆岸电缆预计1次 | 次 | 1 |  |  | 若因船厂原因需2次进坞或增加次数产生费用由船厂承担。
11 | 岸电（按50000度预估） | KWH | 50000 |  |  | 据实结算
12 | 高空车（按700小时预计） | 小时 | 700 |  |  | 据实结算
13 | 岸吊（按130小时预计） | 小时 | 130 |  |  | 据实结算，每吊按一小时计
14 | 拆装消防管预计1次 | 次 | 1 |  |  | 若因船厂原因需2次进坞或增加次数产生费用由船厂承担。
15 | 供消防水，保压（按居坞天数报价） | 天 | 14 |  |  | 据实结算
16 | 临时摆放消防器材，消防值班及巡回检查（按居坞天数报价） | 天 | 14 |  |  | 据实结算
17 | 拆装冰机、空调冷却水供水管1次。 | 次 | 2 |  |  | 包含船舶进港、靠泊、进出坞等全部费用。若因船厂原因需2次进坞或增加次数产生费用由船厂承担。
18 | 供冷却水 | 天 | 14
19 | 处理作业中产生的油漆空桶、滑油桶等其他废料，并出具回收证明（按700个预估）。 | 个 | 700 |  |  | 出具证明
20 | 提供垃圾箱，作业期间产生垃圾回收处理。 | 项
| 垃圾接收 | 天 | 16
| 垃圾处理 | 立方米
| 垃圾接收证明 | 份 | 1
21 | 供淡水（预计1500吨） | 吨 | 1500 |  |  | 据实结算
22 | 测氧测爆、舱室临时照明、通风。 | 个 |  |  |  | 提供32个舱室的临时照明，测氧测爆，临时通风等服务，据实结算。
| 测氧测爆 | 次 | 32 |  |  | 据实结算
| 临时照明 | 盏.天 | 32 |  |  | 据实结算
| 风机使用 | 台.天 | 32 |  |  | 据实结算
23 | 生活区走廊、楼梯、餐厅、集控室，驾驶台等必要处所增加防护，坞修结束后清除所有防护恢复原貌。 | 项 | 1
24 | 舷侧疏水管路2路，拆装1次。 | 项 | 2 |  |  | 若因船厂原因需2次进坞或增加次数产生费用由船厂承担。
25 | 搭设脚手架（按12000m³预估）室内外。 | m³ | 12000 |  |  | 据实结算
一 | 坞修工程
1 | 水线以下船壳外板高压水冲洗100%清除附着物、喷砂、除污，防锈漆2度、中间漆1度、防污漆1度；面积共5480平方. 喷砂等级SA1，40％、SA2.60％。油漆船供。 | m³ | 5480 |  |  | 据实结算
| 100%清除附着物、喷砂、除污 | m2 | 5480
| 喷砂等级SA1，40％ | m2 | 2192
| SA2.60％ | m2 | 3288
| 防锈漆2度、中间漆1度、防污漆1度 | m2 | 21920
2 | 水线以上干舷部位船壳板，底漆2度，船壳漆2度。面积共947平方 喷砂等级SA1，40％、SA2.60％。油漆船供。 | m³ | 947 |  |  | 据实结算
| SA1，40％ | m2 | 378.8
| SA2.60％ | m2 | 568.2
| 底漆2度，船壳漆2度 | m2 | 3788
3 | 6个压载浮箱外表面，底漆2度，船壳漆2度。面积共950平方 喷砂等级SA1，40％、SA2.60％。油漆船供。 | m³ | 950 |  |  | 据实结算
| SA1，40％ | m2 | 380
| SA2.60％ | m2 | 475
| 底漆2度，船壳漆2度 | m2 | 3800
4 | 首尾锚架喷砂，100%除白，防锈漆2度，连接漆1度，面漆1度，共124平方。油漆船供。 | m³ | 124 |  |  | 据实结算
5 | 描载重线标志；六面水尺及船名；船籍港；船舶识别号； | 项 | 1
6 | 2个锚链舱除泥、除锈、通途水罗松1度。锚链舱油漆面积270（两个一共）平方。油漆船供。 | 项 | 1
| 污泥处理 | 立方米
7 | 锚及锚链：锚重18.375T锚链长度385米锚链直径97mm共2条锚链出舱放置坞底排列好，清洁检查，测量直径涂水罗松1度，油漆船供，出具报告。 | 项 | 1 |  |  | 出具报告
8 | 平台甲板反顶面除锈.涂底漆2度，面漆红色2度，面积共200平，作业高度10.8M | m³ | 200 |  |  | 油漆船供
| 平台甲板反顶面除锈 | m2 | 200
| 涂底漆2度，面漆红色2度 | m2 | 800
9 | 9只海底阀箱格栅拆除，清洁，阀箱整体清洁2级除白，涂防锈漆2度，中间漆1度，防污漆1度，面积490平方，油漆船供。阀箱密性试验。 | m³ | 490 |  |  | 出具报告
| 阀箱密性 | 个 | 7
10 | 压载舱共计23个海底塞，3#淡水舱1个海底塞，海底塞拆装，检查螺纹及垫片情况，清洁后装复，抽真空、搪水泥，并出具报告。具体数量由现场确认。出坞前船底塞情况必须由船长认可。 | 个 | 24 |  |  | 据实结算
11 | 压载舱共计23个，清理、垃圾转运，检查锈蚀情况，密性试验，具体数量由现场确认。 | 个 | 23 |  |  | 据实结算
| 道门拆装 | 个 | 24
| 道门垫换新 | 个 | 24
| 清泥 | 吨
| 气密试验，300立方米起计 | 立方米
12 | 2#3#淡水舱清理，检查锈蚀情况，密性实验 | 个 | 2
| 道门拆装 | 个 | 4
| 道门垫换新 | 个 | 4
| 气密试验，300立方米起计 | 立方米
13 | 拆船舶左右舷轮胎碰垫共计20个拆除落地，出坞前复位，需要换5根链条链条直径2.2cm链条长度1.5米 | 个 | 20
14 | 举升甲板船头喷砂、涂底漆2度面漆2度，共770平方，油漆船供。 | m³ | 770 |  |  | 据实结算
| SA1，40％ | m2 | 308
| SA2.60％ | m2 | 385
| 涂底漆2度面漆2度 | m2 | 3080
15 | 龙须链24M*2直径60mm喷砂，涂水罗松1度，油漆船供。 | 项 | 1
二 | 甲板工程
1 | 主吊机塔筒天圆地方第二道焊缝检测UT探伤，第一道和第二道竖向焊缝检测探伤。登高、打磨、探伤、需重新做漆2度底漆，2度面漆（红色）3道焊缝长度91.2米焊缝宽度5cm距平台甲板高度14M | 项 | 91.2 |  |  | 出具报告
2 | 辅助吊机塔筒从平台甲板高13米处焊缝检测探伤UT。登高、打磨、探伤、需重新做底漆1度，中间漆1度，面漆红色1度，长度11.2米宽度30cm，油漆船供。 | 项 | 11.2 |  |  | 出具报告
3 | 罗经甲板重新铺设防腐材料面积365平方，原来全部拆除，重新铺设。 | m³ | 365
4 | 前后锚架原先为格兰栅涌浪拍打掉落更改为圆钢（直径15mm）两头开孔插入式，两头满焊圆钢间隔10cm锚架面积约124平方。 | m³ | 124
5 | 左右航行锚止链器底部销轴变形更换圆钢长度40cm直径3.6CM共4根，2根带链条长度41cm | 根 | 4
6 | 克令吊转台增加接油槽，接油槽宽度20cm长度11.5米。转台处有4个吊耳，利用吊耳作为接油槽底座，可将吊耳两侧外飞作为基座加强，接油槽焊接至基座上。 | 项 | 1
7 | 舷侧竖向橡胶碰垫船尾左舷右舷和船中处（3处），在高度约7.05M处断裂，需更换长度1M | m | 3
8 | 海底阀箱防腐锌块更换，共计17块15KG，A11H -2 GB/T4948-2002，锌块船供。 | 块 | 17
9 | 全船及压载舱防腐锌块485块，具体数量再商定。 | 块 | 485 |  |  | 锌块船供
10 | 锚链横档松动脱落单侧焊接80个 | 个 | 80 |  |  | 据实结算
11 | 航行锚负荷试验 | 个 | 2 |  |  | 出具报告
三 | 轮机工程
1 | 通海阀拆卸清洁检查，腐蚀严重更换，出具报告共计20个：，DN150 5个， DN250 2个， DN350 3个，DN700 8个，闸阀100mm 1个， 防浪阀100mm 1个。（具体检修阀门见附表1）。 | 个 | 20 |  |  | 出具报告，据实结算
2 | 关键阀门拆卸清洁研磨，腐蚀严重更换共计16个。 DN125 1个，DN150 4个,DN250 1个，DN300 1个，DN350 5个，DN700 4个。。（具体检修阀门见附表2） | 个 | 16 |  |  | 出具报告，据实结算
3 | 安全阀检修共计12个：清洁，研磨，重新校验，出具报告 （具体检测安全阀见附表3） | 个 | 12 |  |  | 出具报告，据实结算
4 | CWV04电动蝶阀损坏。DN350。拆卸修理或换新。 |  | 1
5 | 健身房布风管系加装隔热棉，顶棚加装隔热棉。健身房：顶棚：45平方 . 布风管：500mm*500mm*8M。需拆卸顶棚舾装板。 | 项 | 1
| 需拆卸顶棚舾装板 | 平方米 | 40
| 顶棚加装隔热棉换新 | 平方米 | 61
6 | 空调冷媒水管管路包扎隔热层：1层2层3层空调管路包扎隔热层。共需包扎管路约管径：77mm*45M ,140mm*20M , 60mm*16M，舱内。 | 项 | 1
7 | 淡水变频泵加装直吸1#舱淡水管。需改造：外径48mm壁厚4.5mm无缝钢管25米，DN40截止阀两个。舱壁开口注入接头。管路穿舱两个。 | 项 | 1
| 外径48mm壁厚4.5mm无缝钢管25米 | 米 | 25
| DN40截止阀两个 | 个 | 2 |  |  | 阀门船供
| 舱壁开口注入接头 | 个 | 1
| 管路穿舱两个 | 个 | 2
8 | 冷却海水海底总管（直径350mm长度38米）化学清洗/疏通。滤器清洗（两个）。规格：（直径60cm高度90cm） | 项 | 1
9 | 压载海底总管（直径700mm长度50米）化学清洗/疏通。 | 项 | 1
10 | 1P和1S压载舱增加扫仓舱管系。加装管路50M ，外径140mm管壁8.3mm，舱壁开孔两个，加DN125手动蝶阀（法兰式）两个，管路穿舱四个。吸口加滤网各一个（共两个）。 | 项 | 1
| 加装管路50M ，外径140mm管壁8.3mm | 米 | 50
| 舱壁开孔两个 | 个 | 2
| 加DN125手动蝶阀（法兰式）两个 | 个 | 2 |  |  | 阀门船供
| 管路穿舱四个 | 个 | 4
| 吸口加滤网各一个（共两个） | 个 | 2
11 | 艏空舱在机舱加装人孔盖。人孔盖尺寸：900mmx700mm，配套螺栓/垫片。 |  | 1
12 | 板式冷却器冷却片（2台约240片）拆卸疏通清洗，损坏的胶条视情更换。 |  | 240
13 | BWV50电液阀，拆卸更换 DN500 法兰式蝶阀 。舱内作业，空间深2M。高1.5M。宽1.5M。 | 项 | 1 |  |  | 阀门船供
14 | 厨房下水管路拆卸疏通共60米。外径48mm管路15米。外径60mm管路10米。外径27mm管路3米。外径76管路40米。拆卸疏通后装复加装伴热带，包裹保温材料（加厚）。作业位置：举升甲板。高度：11米。 餐厅下水管路更换。DN100镀锌管支管8根共35米，汇入主管路，主管路25米。壁厚4.5mm。加装伴热带。包裹保温材料。共有法兰15副。作业高度11米。 | 项 | 1
| 厨房下水管路拆卸疏通共68米。外径48mm管路15米。外径60mm管路10米。外径27mm管路3米。外径76管路40米。 | 米 | 60
| 拆卸疏通后装复加装伴热带 | 米 | 60
| 包裹保温材料（加厚） | 米 | 60
| DN100镀锌管支管8根共35米，汇入主管路，主管路25米。壁厚4.5mm | 米 | 35
| 加装伴热带（缠绕） | 米 | 35
| 包裹保温材料 | 米 | 35
15 | 两台排放泵出口管处加装连接转换阀DN40（三个）管径：40MM。 | 项 | 1 |  |  | 阀门船供
16 | 泄油管由管径40mm改为管径80mm碳钢管，长度约30米，并除锈包扎耐油胶带。举升甲板高空作业。作业高度：11M。 | 项 | 1
17 | 安全甲板背面空调机间泄水孔，安装泄水管路直通举升甲板船舷处，高空作业高度：11米。管径40mm。长度30M。DN40截止阀一个。 | 项 | 1
| 管径40mm。长度30M | 米 | 30
| DN40截止阀一个。 | 个 | 1 |  |  | 阀门船供
18 | 主吊机舱室照明灯具位置更换，从顶棚约12M处降至3-4M处。10套灯具。需电缆100M（4平方）。作业高度12米。 | 项 | 1
| 灯具换新 | 套 | 10
| 需电缆100M（4平方） | 米 | 100
19 | 主发电机3个高温膨胀水箱加装维修道门（20cm*20cm）。 | 项 | 1
20 | 消防泵效用试验。 | 项 | 1 |  |  | 出具报告
21 | 油水分离器15PPM检测装置功能检测 | 项 | 1 |  |  | 出具报告
22 | 左右舷淡水装卸站管路加装DN80截止阀两个。管路外径89mm。作业位置：艉泵舱左右楼梯间。 | 项 | 1 |  |  | 阀门船供
23 | 平台甲板卫生间小便池下水管加粗管路，管径40mm改为80mm，长度15米。举升甲板高空作业高度：11M。 | 项 | 1
24 | 压载系统进口滤器4个拆卸清洗（直径1.3m高度1.1m）整体清洁除白，涂防污漆1度。 | 项 | 1
25 | 1#燃油舱清洁。舱容209m³。长12米，宽3.5米。舱高5米。 | 项 | 1 |  |  | 出具报告
26 | 锅炉水压试验。型号：LYK1250-0.4 热水锅炉，工作压力0.4MPa。设计压力0.55MPa。低压锅炉。水试压力：0.83MPa。 青岛船用锅炉厂有限公司 | 项 | 1 |  |  | 出具报告
27 | 气瓶压力试验，出具报告 主空气瓶：低压气瓶。规格0.5m³×3.0MPa 数量：2 杂用气瓶：低压气瓶。规格0.5m³×1.0MPa 数量：1 喷冲气瓶：低压气瓶。规格1.0m³×3.0MPa 数量：1 应急发电机气瓶：低压气瓶。规格0.125m³×3.0MPa 数量：2 | 个 | 6 |  |  | 出具报告，据实结算
28 | BWV42号液压阀加装液压油管两路（各30cm长），配内丝外丝接头各一对。油管外径16mm。 | 根 | 2
29 | 压载水舱液位显示系统检修。 共23个压载水舱。 1：检查各压载水舱吹气式液位传感器管路.阀门.减压阀.清洁疏通，更换老化密封件。 2：拆检各舱吹气管，清除泥沙，检查腐蚀/变形。必要时换新（316L）。 暂估一个数量，几个，多少米。 3：压力变送器零点+全量程校准，出具校准报告。 上海岽俊控制设备有限公司。 | 项 | 1 |  |  | 出具报告
1：检查各压载水舱吹气式液位传感器管路.阀门.减压阀.清洁疏通，更换老化密封件。
2：拆检各舱吹气管，清除泥沙，检查腐蚀/变形。必要时换新（316L）。 暂估一个数量，几个，多少米。
| 3：压力变送器零点+全量程校准，出具校准报告。 | 点 | 5000
四 | 电器工程
1 | 全船绝缘测量 | 项 | 1 |  |  | 出具报告
2 | 配电板仪表检验。主配电板33个，380V绝缘表*1，XY96-BMΩ 220V绝缘表*1，XY96-ACBCT:500/5A电流表*2,XY96-ACB50HZ电压表*6，XY96-ACB CT:1000/5A电流表*1，XY96-ACB 50HZ 400V功率因数表*4,XY96-HC 500HZ 220V累时表*4，XY96-HZB 400V频率表*4，XY96-ACB CT:2500/5A电流表*3，XY96-WB 400V CT2500/5A功率表*3,XY96-WB 400V CT:1000/5A功率表*1，XY96D-ACB 50HZ双通道电压表*1，XY96D-HZB 400V双通道频率表*1，XY96-S 400V 50HZ同步表*1。 应急配电板9个，XY96-ACB 50HZ CT:1200/5A电流表*1，XY96-ACB 50HZ电压表*2，XY96-WB 0HZ CT:1200/5A功率表*1，XY96-BMΩ 50HZ 400V绝缘表*1，XY96-HZB 400V频率表*1，XY96-HC AC220V 50HZ累时表*1,XY96-ACB CT:120/5A电流表*1，XY96-BMΩ 50HZ 220V绝缘表*1 | 个 | 42 |  |  | 据实结算，出具报告
3 | ICCP阴极保护设备电极检验，锌参比电极SLT-02-02B两个，钛基辅助阳极SLT-02-03R两个。检查电极状态，检查绝缘及水密性，检查绝缘层，绝缘测量，水密性检查、电极功能测试。斯莱顿电子有限公司。 | 个 | 4 |  |  | 出具报告
4 | 主断路器效验共9个：MT12H1*2,MT16H1*2,MT25H1*3,MT10N1*2 | 个 | 9 |  |  | 出具报告
5 | 防海生物电极更换：SLT-01C-02 Cu/Ф170*850，SLT-01C-02 AL/Ф170*850各八只;SLT-01C-02 Cu/100*450，SLT-01C-02 AL/Ф100*450各1只。斯莱顿电子有限公司。 | 只 | 10 |  |  | 电极船供
6 | 举升甲板增加照明系统（四套），作业高度11M 。四套海洋王led投光灯NTC9286 220v 400w，4平方电缆150m。 | 项 | 1
| 四套海洋王led投光灯NTC9286 220v 400w | 套 | 4
| 4平方电缆150m | 米 | 150
合计
附表：1
序号 | 名称 | 编号 | 型号 | 类型 | 备注
1 | 冷却海水低位阀箱阀 | CWV01 | DN350 | 电动蝶阀 |  | 拆卸清洁检查腐蚀严重更换出具报告
2 | 冷却海水低位阀箱阀 | CWV02 | DN350 | 电动蝶阀 |  | 拆卸清洁检查腐蚀严重更换出具报告
3 | 冷却海水高位阀箱阀 | CWV03 | DN350 | 电动蝶阀 |  | 拆卸清洁检查腐蚀严重更换出具报告
4 | 冷却海水排舷外 | CWV25 | DN250 | 蝶形止回阀 |  | 拆卸清洁检查腐蚀严重更换出具报告
5 | 冷却水海排舷外 | CWV26 | DN250 | 电动蝶阀 法兰式 |  | 拆卸清洁检查腐蚀严重更换出具报告
6 | 压载艏左低位 | BWV01 | DN700 | 电动蝶阀法兰式 |  | 拆卸清洁检查腐蚀严重更换出具报告
7 | 压载艏左高位 | BWV02 | DN700 | 电动蝶阀法兰式 |  | 拆卸清洁检查腐蚀严重更换出具报告
8 | 压载艏右低位 | BWV04 | DN700 | 电动蝶阀法兰式 |  | 拆卸清洁检查腐蚀严重更换出具报告
9 | 压载艏右高位 | BWV05 | DN700 | 电动蝶阀法兰式 |  | 拆卸清洁检查腐蚀严重更换出具报告
10 | 压载艉左低位 | BWV07 | DN700 | 电动蝶阀法兰式 |  | 拆卸清洁检查腐蚀严重更换出具报告
11 | 压载艉左高位 | BWV08 | DN700 | 电动蝶阀法兰式 |  | 拆卸清洁检查腐蚀严重更换出具报告
12 | 压载艉右低位 | BWV10 | DN700 | 电动蝶阀法兰式 |  | 拆卸清洁检查腐蚀严重更换出具报告
13 | 压载艉右高位 | BWV11 | DN700 | 电动蝶阀法兰式 |  | 拆卸清洁检查腐蚀严重更换出具报告
14 | 应急消防泵海底进口 | BLV37 | DN150 | 电动蝶阀 |  | 拆卸清洁检查腐蚀严重更换出具报告
15 | 应急消防泵排舷外 | BLV36 | DN150 | 电动蝶阀 |  | 拆卸清洁检查腐蚀严重更换出具报告
16 | 艏舱底泵兼扫仓泵排舷外 | BLV14 | DN150 | 电动蝶阀 |  | 拆卸清洁检查腐蚀严重更换出具报告
17 | 艏喷射泵出口 排舷外 | BWV97 | DN150 | 电动蝶阀 |  | 拆卸清洁检查腐蚀严重更换出具报告
18 | 艉喷射泵出口 排舷外 | BWV92 | DN150 | 电动蝶阀 |  | 拆卸清洁检查腐蚀严重更换出具报告
19 | 灰水排舷外 | DWV05 | 100mm | 闸阀 |  | 拆卸清洁检查腐蚀严重更换出具报告
20 | 灰水排舷外 | DWV08 | 100mm | 防浪阀 |  | 拆卸清洁检查腐蚀严重更换出具报告
附表：2
序号 | 名称 | 编号 | 型号 | 类型 | 备注
1 | 海水冷却高低位中间连接 | CWV04 | DN350 | 电动蝶阀 |  | 阀门拆卸清洁研磨，腐蚀严重更换
2 | 海水进海水泵 | CWV05 | DN350 | 手动蝶阀 |  | 阀门拆卸清洁研磨，腐蚀严重更换
3 | 海水进海水泵 | CWV06 | DN350 | 手动蝶阀 |  | 阀门拆卸清洁研磨，腐蚀严重更换
4 | 2S2压载舱至海水总管 | CWV07 | DN300 | 手动蝶阀 |  | 阀门拆卸清洁研磨，腐蚀严重更换
5 | 冷却水进2S2压载水舱 | CWV24 | DN250 | 手动蝶阀 |  | 阀门拆卸清洁研磨，腐蚀严重更换
6 | 停泊海水泵出口 | CWV19 | DN125 | 蝶形止回阀 |  | 阀门拆卸清洁研磨，腐蚀严重更换
7 | 1#海水泵出口 | CWV10 | DN150 | 蝶形止回阀 |  | 阀门拆卸清洁研磨，腐蚀严重更换
8 | 2#海水泵出口 | CWV13 | DN150 | 蝶形止回阀 |  | 阀门拆卸清洁研磨，腐蚀严重更换
9 | 压载艏左滤器出口 | BWV03 | DN700 | 手动蝶阀 |  | 阀门拆卸清洁研磨，腐蚀严重更换
10 | 压载艏右滤器出口 | BWV06 | DN700 | 手动蝶阀 |  | 阀门拆卸清洁研磨，腐蚀严重更换
11 | 压载艉左滤器出口 | BWV09 | DN700 | 手动蝶阀 |  | 阀门拆卸清洁研磨，腐蚀严重更换
12 | 压载艉右滤器出口 | BWV12 | DN700 | 手动蝶阀 |  | 阀门拆卸清洁研磨，腐蚀严重更换
13 | 冷却海水进海水泵 | CWV05 | DN350 | 手动蝶阀 |  | 阀门拆卸清洁研磨，腐蚀严重更换
14 | 冷却海水进海水泵 | CWV06 | DN350 | 手动蝶阀 |  | 阀门拆卸清洁研磨，腐蚀严重更换
15 | 艏喷射泵出口 排舷 | BWV96 | DN150 | 蝶形止回阀 |  | 阀门拆卸清洁研磨，腐蚀严重更换
16 | 艉喷射泵出口 排舷外 | BWV91 | DN150 | 蝶形止回阀 |  | 阀门拆卸清洁研磨，腐蚀严重更换
附表：3
序号 | 名称 | 型号 | 设定压力 | 样式 | 备注
1 | 锅炉 | DN32/40 | 0.45MPA | 弹簧式 |  | 重新调校压力，出具试验报告
2 | 空压机2个 |  | 3.05MPA
3 | 主气瓶2个 | A21H-40C | 3.15MPA | 弹簧式 | DN15 | 重新调校压力，出具试验报告
4 | 杂用气瓶 | A21H-16C | 1.1MPA | 弹簧式 | DN15 | 重新调校压力，出具试验报告
5 | 喷冲气瓶 |  | 3.15MPA |  |  | 重新调校压力，出具试验报告
6 | 减压阀组进杂用气瓶 |  | 1.1MPA |  |  | 重新调校压力，出具试验报告
7 | 减压阀组进抗横倾 |  | 0.44MPA |  |  | 重新调校压力，出具试验报告
8 | 减压阀组进海底阀箱 |  | 0.77MPA |  |  | 重新调校压力，出具试验报告
9 | 应急发电机气瓶2个 |  | 3.25MPA |  | DN15 | 重新调校压力，出具试验报告
10 | 燃油加装管系安全阀 |  | 0.66MPA |  | DN80 | 重新调校压力，出具试验报告

## 厂修报告要求
附件一、
修理完工修理单位提交的厂修报告中需要包含但不限于以下检测记录、报告（厂修报告一式两份，需测量、记录、报告人签字，盖单位公章；需轮机长、大副、船长确认签字，盖船章。）
序号 | 内 容