华容县新河乡黑臭水体治理工程（项目名称）

华容县新河乡黑臭水体治理工程（标段名称）

招   标  文  件

招标编号:    HNXHZB（2024）-050

招标人（或招标代理机构）： 华容县新河乡人民政府(盖单位章) 2025  年 1  月 2  日

目录

第一卷	1

第一章  招标公告（适用于未进行资格预审）	2

第二章  投标人须知	6

投标人须知前附表	6

1. 总则	17

2．招标文件	20

3．投标文件	22

4．投标	24

5．开标	25

6．评标	25

7．合同授予	26

8．重新招标和不再招标	27

9．纪律和监督	28

10．需要补充的其它内容	29

第三章  评标办法（综合评分法）	40

评标办法前附表	40

1. 评标方法	47

2. 评审标准	47

3. 评标程序	47

第四章  合同条款及格式	50

第一节 通用合同条款	50

1. 一般约定	50

2. 发包人义务	54

3. 监理人	55

4. 承包人	56

5. 材料和工程设备	59

6. 施工设备和临时设施	60

7. 交通运输	61

8. 测量放线	62

9. 施工安全、治安保卫和环境保护	62

10. 进度计划	65

11. 开工和竣工（完工）	66

12. 暂停施工	68

13. 工程质量	69

14. 试验和检验	71

15. 变更	71

16. 价格调整	74

17. 计量与支付	75

18. 竣工验收（验收）	79

30 个工作日内向承包人颁发合同工程完工证书。	80

19. 缺陷责任与保修责任	81

20. 保险	82

21. 不可抗力	83

28 天内提交最终报告及有关资料。	83

22. 违约	84

23. 索赔	86

第二节 专用合同条款	89

1. 一般约定	89

2. 发包人义务	89

3. 监理人	90

4. 承包人	90

5. 材料和工程设备	90

6. 施工设备和临时设施	91

7. 交通运输	91

8. 测量放线	91

9. 施工安全、治安保卫和环境保护	91

11. 开工和竣工（完工）	92

12. 暂停施工	93

13. 工程质量	93

14. 试验和检验	93

15. 变更	93

16. 价格调整	93

17. 计量与支付	93

18. 竣工验收（验收）	95

19. 缺陷责任与保修责任	95

20. 保险	95

24. 争议的解决	96

第三节  合同附件格式	98

第五章  工程量清单	113

第二卷	114

第六章 图纸（招标图纸）	115

第三卷	117

第七章 技术标准和要求	118

第一节 一般要求	118

第二节  特殊技术标准和要求	137

第四卷	138

第八章  投标文件格式	139

第一节 商务部分	140

第二节投标报价部分	171

第三节 技术部分	175

二、技术方案（暗标）制作要求	176

# 第一卷

# 第一章  招标公告（适用于未进行资格预审）

## 华容县新河乡黑臭水体治理工程 招标公告

招标编号：  HNXHZB（2024）-050

## 1. 招标条件

本招标项目/标段  华容县新河乡黑臭水体治理工程 （项目/标段名称）已由             华容县发展和改革局（项目审批，核准或备案机关名称）以  华发改投审（2024）110号文件 （批文名称及编号）批准建设，建设资金来自   财政资金 （资金来源），项目出资比例为  100%  ，招标人为 华容县新河乡人民政府 ，招标代理机构为  湖南兴和招标有限责任公司 。项目已具备招标条件，现对本项目施工进行公开招标。

## 2. 项目概况与招标范围

2.1 项目/标段名称：华容县新河乡黑臭水体治理工程 。

### 2.2 建设地点： 华容县新河乡 。

2.3 建设规模： 1、新河干渠新河渡槽段:主要包括底泥清淤11731.20立方米,建设隔油隔渣池、人工小型湿地各30座,建设生态护岸14664平方米(挺水植物(自然护岸)2444平方米、边坡喷洒草籽12220平方米)，以及砍青伐杂、曝气设施、台阶等其他配套设施的建设。

2、新河干渠四门闸段:主要包括底泥清淤7456.80立方米，建设1户型隔油隔渣池、1户型小型人工湿地各1座，2-3户型隔油隔渣池、2-3户型小型人工湿地各3座，建设生态护岸6688平方米(挺水植物(自然护岸)1672平方米、边坡喷洒草籽5016平方米)，以及砍青伐杂、曝气设施、台阶等其他配套设施的建设。

3、新河乡赤北渠段:采取控源截污、清淤疏浚、生态修复:水系连通等方式进行治理。主要包括底泥清淤12369立方米，建设提升泵站、消能井各1座，建设松木桩护岸745 米、连锁砖护岸10857.50平方米，种植水生植物5088平方米，边坡喷洒草籽3780.50平方米，以及砍青伐杂、曝气设施、台阶等其他配套设施的建设 。

具体以工程量清单为准。

2.4 招标范围： 工程量清单及图纸所包含的内容。

### 2.5 标段划分： 一个标段 。

2.6 投标人可以就本招标项目上述标段中的  1 个标段投标，但最多允许中标 1  个标段（适用于分标段的招标项目），具体要求如下：  /  。

### 2.7 计划工期： 180  日历天。

2.8 质量要求： 符合国家相关质量验收规范标准达到合格要求  。

### 2.9 其他： 保修要求：按国家相关法律法规规定 。

## 3. 投标人资格要求

3.1  具有独立法人资格并依法取得企业营业执照（营业执照处于有效期）；并在 人员、设备、资金等方面具有承担本项目施工的相应能力。

3.2  投标人必须具备  建设行政主管部门颁发的环保工程专业承包叁级及以上  资质且处于有效期，安全生产许可证处于有效期；

3.3 投标人拟任本招标项目的项目负责人 / 专业  /  技术职称和 市政公用工程专业贰级以上注册  建造师证书，具有行政主管部门颁发或核发的 B 类安全生产考核合格证书，且为投标单位正式员工，不得同时在两个或者两个以上工程项目担任工程总承包项目经理、施工项目负责人及其它关键岗位人员（其它关键岗位人员是指：施工 技术负责人、安全员（专职安全生产管理人员）、质量员、材料员、施工员、预算员或资料员）。

3.4 拟任技术负责人具有  环保工程类相关  专业 中级及以上  技术职称，且为投标单位正式员工，不得同时在两个或者两个以上工程项目担任工程总承包项目经理、施工项目负责人及其它关键岗位人员（其它关键岗位人员是指：施工技术负责人、安全员（专职安全生产管理人员）、质量员、材料员、施工员、预算员或资料员）。

3.5 拟任专职安全员具有水利或住建部门颁发或核发的 C 类安全生产考核合格证 书，且为投标单位正式员工。

3.6 本次招标  不接受  联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：/ 。

### 3.7 类似工程业绩要求：

☑不要求（最低资质等级单位承担的工程，不得将类似工程业绩等作为投标资格条 件。）

□ 要求，企业承担过1项类似工程；类似工程业绩的相关要求：               。

3.8 其他要求： 湖南省外企业须按照湘建建〔2015〕190号文件要求办理省外入湘企业基本情况登记（以“湖南省住房和城乡建设网”查询为准）或具有入湘施工登记证（处于有效期内）。同时省外企业应当在投标文件中如实反映和提供企业及拟任项目负责人无在建项目证明及有效期内符合上述规定的无不良行为记录证明 。

## 4. 招标文件的获取

4.1 请有意参加的投标人从  2025 年  1 月  21  日～ 2025  年  1  月  27  日  17  时止 （北京时间）在  岳阳市公共资源交易  网上下载获取招标文件、图纸及工程量清单（通过网络下载的招标文件、图纸及工程量清单与书面招标文件、图纸及工程量清单具有同等法律效力）。

4.2 投标人须先在  岳阳市公共资源交易中心电子招标投标交易  平台（网址： http://ggzy.yueyang.gov.cn/ ）按交易指南专区企业注册操作说明进行注册并获取 CA 证书后在交易平台中下载招标文件（如有问题请联系： 岳阳市公共资源交易中心信息技术部0730-2966692 ）。

4.3 招标人对招标文件、图纸及工程量清单的修改、澄清答疑在  湖南省招标投标监管网、岳阳市公共资源交易  网上发布，投标人自行下载。

## 5. 投标文件的递交

5.1 电子投标文件递交的截止时间（即：投标截止时间，下同）及开标时间为  2025  年 2 月 13  日9 时30 分。请投标人登录 岳阳市公共资源交易网 （http://ggzy.yueyang.gov.cn/）  下载电子投标文件制作工具编制投标文件，投标人应在投标截止时间前通过电子招标投标交易平台递交数据电文形式的投标文件。逾期递交的投标文件，电子招标投标交易平台予以拒收。

电子投标文件的解密截止时间为投标截止时间后  30  分钟。请投标人确保投标文件如期解密。在开标现场解密的，请投标人自备解密电脑和网络。

## 6. 投标相关事宜

6.1 本招标项目采用电子化招投标，投标人在投标前可在 岳阳市公共资源交易网（http://ggzy.yueyang.gov.cn/）下载招标文件等相关资料。

6.2 请各投标人及时下载安装正确版本软件，参与投标的投标人需使用电子标书编制软件制作投标文件。

6.3 需要按照招标文件要求办理企业 CA 数字证书（含电子印章）、法人 CA 数字证书（含电子印章）、签字章等。

注：本项目投标过程中，电子系统使用操作遇到问题时可及时向软件公司咨询，咨询联系方式： 0730-2966692 。

## 7. 评标办法

### 7.1 本次招标评标办法采用  综合评估法 。

## 8. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在湖南省招标投标监管 网及 岳阳市共资源交易网上发布。

## 9．行政监督

本次招标行政监督部门为  岳阳市生态环境局华容分局、华容县招标投标监督管理办公室 ，电话： 15673065677 。

## 10. 联系方式

招 标 人： 华容县新河乡人民政府

地    址： 华容县新河乡人民政府院内

联 系 人：  刘先生

电    话： 18873043868

传    真：     /

电子邮件：     /

招标代理机构：湖南兴和招标有限责任公司

地    址：岳阳市岳阳大道西223号通海大楼九楼

联系人：李明（项目负责人）、钱子君、陈兵

电    话： 0730-8187538

传    真： 0730-8187538

电子邮件： 985806955@qq.com

2025  年 1  月 2  日

# 第二章  投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名 称： 华容县新河乡人民政府 地 址：华容县新河乡人民政府院内 邮政编码：414000 联系人：刘先生 电 话：18873043868 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名 称：湖南兴和招标有限责任公司 地 址：岳阳市岳阳大道西223号通海大楼九楼 邮政编码：414000 联 系 人：李明（项目负责人）、钱子君、陈兵 电 话：0730-8187538 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 华容县新河乡黑臭水体治理工程 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 华容县新河乡 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 财政资金 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 见招标公告 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 计划工期： 180 日历天 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 符合国家相关质量验收规范标准达到合格要求 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、 能力和信誉 | 1、 资质条件： （1）具有独立法人资格并依法取得企业营业执照，营业执照处于 有效期；并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目施工的相应能 力。 （2）须同时具备以下资质，资质证书处于有效期内： 施工资质：具备处于有效期内的 建设行政主管部门颁发的环保工程专业承包叁级及以上 资质和处于有效 期的安全生产许可证； |
|  |  | 2、类似业绩要求（选择二项中的其中一项）： ☑不要求（最低资质等级单位承担的工程，不得将类似工程业绩 等作为投标资格条件。） □要求，企业承担过 1 项类似工程；类似工程业绩的相关要 求： 。 投标人资格要求的类似工程业绩原则上按不超过招标项目相关指 标或单个合同额不超过最高投标限价的 50%［四舍五入取整数，下同］ 设定。 3、信誉要求：（联合体投标的，联合体各成员均应满足本要求） （1） 没有被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊 销执照； （2） 近三年没有被依法暂停或取消投标资格的（指被本招标项 目所在地县级及以上水利或住建或公共资源交易或生态环境等其它行 政主管部门暂停或取消投标资格或禁止进入该区域建设市场且处于有 效期内）； （3） 没有进入清算程序，或被宣告破产； （4） 没有被最高人民法院在“信用中国” （www.creditchina.gov.cn）或中国执行信息公开网 （http://zxgk.court.gov.cn/）列入失信被执行人名单； （5） 近三年内投标人或其法定代表人、拟任项目经理没有行贿 犯罪行为； （6） 不存在法律法规或投标人须知前附表第 1.4.3 规定的不得 存在其他情形。 4、工程项目负责人的资格要求： （1）投标人拟任本招标项目的项目负责人 / 专业 / 技术职称和 市政公用工程专业贰级以上注册 建造师证书，具有行政主 管部门颁发或核发的 B 类安全生产考核合格证书，且为投标单位正式 员工，不得同时在两个或者两个以上工程项目担任工程总承包项目经 理、施工项目负责人及其它关键岗位人员（其它关键岗位人员是指： 施工技术负责人、安全员（专职安全生产管理人员）、质量员、材料 员、施工员、预算员或资料员）。 （2）技术负责人的资格要求： 拟任技术负责人具有 环保工程类相关 专业 中级及以上 技术职称，且为投标单位正式员工，不得同时在两个或者两个以上工 程项目担任工程总承包项目经理、施工项目负责人及其它关键岗位人 员（其它关键岗位人员是指：施工技术负责人、安全员（专职安全生 产管理人员）、质量员、材料员、施工员、预算员或资料员）。 |
|  |  | （3）拟任专职安全员具有水利或住建部门颁发或核发的 C 类安 全生产考核合格证书，且为投标单位正式员工。 4、除招标文件规定可兼任的岗位外，本招标项目其余各岗位必须 一人一职，不得由一人兼任多个岗位。 5、证明委托代理人、拟任项目管理人员为投标单位正式员工需提 供下列资料： 证明其在投标人单位参加社会保险（至投标截止时间最近 6 个月 内连续 3 个月的缴费）的证明。国家和地方政府对退休人员和企业、 事业社保缴费有专门规定的，从其规定。 6.其它事项： 湖南省外企业须按照湘建建〔2015〕190号文件要求办理省外入湘企业基本情况登记（以“湖南省住房和城乡建设网”查询为准）或具有入湘施工登记证（处于有效期内）。同时省外企业应当在投标文件中如实反映和提供企业及拟任项目负责人无在建项目证明及有效期内符合上述规定的无不良行为记录证明 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体 投标 | ☑ 不接受 □ 接受，应满足下列要求： |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的 其他情形 | （16） / |
| 1.9 | 踏勘现场 | ☑ 不组织 □ 组织，踏勘时间： 。 踏勘集中地点： 。 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | ☑ 不召开 □ 召开，召开时间： 。 召开地点： 。 |
| 1.10.2 | 投标人在投标预备 会前提出澄清问题 的时间和提问方式 | 时间：在投标截止时间 / 天前。 |
|  |  | 方式： / （网址： / ）提问。 |
| 1.10.3 | 招标人对投标人所 提问题的澄清时间 | 在投标截止时间 15 天前。 |
| 1.11 | 分包 | ☑ 不允许 □ 允许 分包内容要求： 。 分包的金额要求： 。 |
|  |  | 接受分包的第三人资质要求： 。 |
| 1.12 | 偏离 | ☑ 不允许 □ 允许，偏离允许幅度及其处理方法： |
| 2.1.1 | 构成招标文件的其 他资料 | 在规定的投标截止时间前招标人所发布的各种澄清、修改、补充文件。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招 标文件的截止时间 和提问方式 | 截止时间：在投标截止时间 15 天前。 投标人要求澄清招标文件的提问方式： 岳阳市公共资源交易网 （网址： http://ggzy.yueyang.gov.cn/ ） |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出 的时间及发布网站 | 澄清发出时间：在投标截止时间 15 天前。 |
|  |  | 岳阳市公共资源交易网（网址：http://ggzy.yueyang.gov.cn/）。 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招 标文件澄清 | 不需确认，投标人自行在第 2.2.2 款指定网站下载。 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出 的时间及发布网站 | 修改发出时间：在投标截止时间 15 天前。 |
|  |  | 岳阳市公共资源交易网（网址：http://ggzy.yueyang.gov.cn/）。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招 标文件修改 | 不需确认，投标人自行在第 2.3.1 款指定网站下载。 |
| 2.4 | 招标文件的异议 | 投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应在投标截止时 间 15 天前提出。 异议提出方式：书面形式或岳阳市公共资源交易网（网址：http://ggzy.yueyang.gov.cn/）提出。 |
|  | 异议答复 | 招标人将在收到异议之 日起 3 日 内 ，以书面形式或在岳阳市公共资源交易网（网址：http://ggzy.yueyang.gov.cn/）作出答复。 |
| 3.2.3 | 对投标报价的其他 规定 | / |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 自投标截止之日起 90 日历天 |
| 3.4.1 | 投标担保 | □不提交 ☑提交， 1.递交截止时间（到账时间）：同本标段投标截止时间。 2.金额： 15.09 万元。 [招标文件要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过项目估 算价的百分之二，且最高不得超过八十万元人民币。] - 形式：投标人应当采用现金、电子银行保函、电子担保保函、电子保险保单、承诺中的一种形式递交投标担保。 4.递交方式及要求： （1）从投标人单位基本账户电汇或企业网银转账。 投标保证金的金额：人民币 壹拾伍万零玖佰 元(¥ 150900.00 )。 递交方式：投标保证金必须是从投标人单位的基本账户转入收取投标 保证金的账户。 |
|  |  | 收取投标保证金账号： 开户银行： 投标人在网上可自行选择保证金专户银行账户 账户名称： 岳阳市公共资源交易中心 账 号： 投标人随机获取对应本项目（标段）投标保证金子账号（具有投标资格有意参加投标的，在岳阳市公共资源交易中心网上下载本项目的招标文件后，须在2025年1月21日至2025年1月27日17时00分前获取该子账号） a、请将投标保证金于 2025 年 2 月 13 日的9时30分（北京时间）前转入收取投标保证金的账户，以到账时间为准。 （2）采用电子银行保函、电子担保保函、电子保险保单方式（以下简 称保函、保单） 1）投标人须及时登录“电子交易平台”选择所投标段按系统引导的程 序申请电子保函或保单。 2）投标人可在“电子交易平台”查询保函或保单是否申请成功，开具 成功后可下载电子保函或保单。电子保函或保单应载明：保函或保单 受益人（招标人）、标段名称、标段编号、担保内容、担保金额、保 函或保单有效期等信息。 3）开标后，电子交易平台将自动比对投标截止时间前收到的电子保函 或保单情况；评标时评标委员会可以直接在投标文件中查验电子保函 或保单。 （3）采用承诺 担保金额：人民币 元(¥ )。 递交方式： 在投标文件中书面承诺。 （注：最高投标限价1000万以下的小型项目保证金可采用承诺的形 式） 5. 联合体投标的应当以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交 投标保证金。以联合体中牵头人名义提交的投标保证金,对联合体各成 员具有约束力。 |
| 3.4.3 | 投标保证金退还及 利息 | 1.采用现金方式 计息标准：人民银行同期活期存款利率 计息时间：投标保证金到账之日至退还的前一日 退还办法：投标保证金退还时一律以银行转账方式退回，不退现金。 未中标的投标人的投标保证金及银行利息在中标公示结束后 5 日内， 予以退还。中标的投标人的投标保证金及银行利息均在签订合同后 5 日内，予以退还。 2.采用电子保函或保单方式，不产生利息，电子保函或保单到期后自 动失效。 |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还 投标保证金的情形 | / |
| 3.5.2 | 财务要求 | 1 年（ 2023 年）注： 需附经会计师事务所或审计机构依据审计准则 审计的财务会计报表的复印件（包括资产负债表、现金流量表、利润 表）。 从每年的 1 月 1 日至 4 月 30 日，如投标人无法提供上一年度财务报表， 则可以再上一年度的财务报表为准，否则相应评审项目不予计分；从 每年的 5 月 1 日开始至 12 月 31 日，投标人应当提供上一年度财务报 表。 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项 目的年份要求 | 指 2020 年 2 月 14 日～投标截止时间） |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选 投标方案 | ☑ 不允许 □ 允许 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 | （1）单位公章必须与资质证书、营业执照、安全生产许可证名称一 致； （2）招标文件中所有要求投标人的法定代表人签名的地方，投标人 法定代表人应电子签名； （3）招标文件中所有要求盖章的地方都须加盖投标人单位电子公章 （法定名称）； （4）以联合体形式投标的，凡招标文件规定投标文件中投标人的法 定代表人或授权委托代理人签字及加盖单位公章的地方，除招标文件 有特别要求外，由联合体牵头人的法定代表人电子签名及加盖联合体 牵头人单位电子公章（法定名称）即可。 （5）其他要求见本文件有关条款。 |
| 3.7.4 | 投标文件及中标人 的纸质版投标文件 | （1）投标文件包括交易平台内传输递交的电子商务投标文件和电子 技术投标文件（施工组织设计，下同）。技术投标文件采用暗标。 （2）中标人应在收到中标通知书后 5 日内向招标人提供与电子 投标文件一致加盖有单位公章的投标文件纸质版 5 份，当纸质版与 电子交易平台上的电子投标文件不一致时，以平台中的电子投标文件 为准。 |
| 4.3 | 投标文件的修改与 撤回 | （1）在本招标文件规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回 已传输递交的投标文件。 （2）投标人修改或撤回的投标文件需再次传输递交的，传输递交的 投标文件应符合本章第 3 条、第 4 条相应规定，并在投标截止时间前 重新传输递交全套电子投标文件。 |
| 5.1 | 投标截止时间、投 标人在线签到时 间、电子投标文件 解密截止时间、开 标地点 | （1）投标截止时间： 2025 年 2 月 13 日 9 时 30 分（北京时 间）。投标人应在投标截止时间前通过 岳阳市公共资源交易网 （网址： http://ggzy.yueyang.gov.cn/）在线递交投标文件并完成在线签到。 （2）电子投标文件解密时间为发出解密指令后，（ 30 ）分钟 内完成。 （3）开标地点：招标人在 岳阳市公共资源交易网 （网址： http://ggzy.yueyang.gov.cn/ ）上公开进行开标，所有投标人均应当准时在线参加开标。招标人同时在岳阳市公共资源交易网（ 设置网上开标席位 ）。 |
| 5.2 | 开标程序 | （l）宣布开标纪律； （2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称； （3）宣布开标人、监督人等有关人员姓名； （4）由招标人在开标现场随机抽取投标报价基准价计算下浮点数并 记录在案； （5）投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进 行解密，当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证的递交情 况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案； （6）投标人确认开标结果； （7）招标人在开标记录上确认； （8）系统生成开标记录，开标结束。 |
| 5.3 | 解密失败的补救方 案 | （1）交易场所（电子交易平台）解密时断网、断电，解密时间推迟， 推迟的具体时间根据现场情况确定。 （2）其他原因，按以下原则处理： a、投标截止时间前未完成投标文件传输递交和在线签到的，视为撤 回投标文件。 b、因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件。 c、因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文 件，投标人有权要求责任方赔偿因此遭受的直接损失。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成： 5 人，其中招标人代表 0 人，专家 5 人； [评标专家确定方式：评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等 方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面 的专家不得少于成员总数的三分之二。依法必须招标的政府投资项目 招标人原则上不派代表参加评标委员会。工程特别复杂、技术难度大 和专业性较强的政府投资项目，招标人按要求提出书面申请并经生态 环境主管部门批准后，可派一名代表参加评标委员会。] 除招标人代表外，其他专家从评标专家确定方式：在 湖南省综合评标专家库中随机抽取。 |
| 6.3.3 | 评标委员会推荐中 标候选人的人数 | 3 个（不超过 3 个） |
| 7.1 | 中标候选人公示时 间、媒介及期限 | 公示时间：招标人在收到评标报告之日起 3 日内。 公示媒介： 同招标公告发布媒介 。 公示期限： 3 日 |
| 7.2 | 评标结果异议 | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选 人公示期间提出。 异议提出方式：书面形式或 岳阳市公共资源交易网（网址：http://ggzy.yueyang.gov.cn/ ）提出。 |
|  | 异议答复 | 招标人将在收到异议之 日起 3 日 内 ， 以书面形式或在岳阳市公共资源交易网（网址：http://ggzy.yueyang.gov.cn/ ）作出答复。 |
| 7.5 | 中标结果发布媒介 | 中标结果发布媒介： 同招标公告发布媒介。 |
| 7.6.1 | 履约担保 | □不提交 ☑提交 履约担保形式： 现金转账或保函 履约担保的金额： 中标金额的8% （履约保证金不得超过中标合同金额的 10%） |
| 7.7.1 | 签订合同 | 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文 件和中标人的投标文件订立书面合同。 |
| 7.8 | 农民工工资保证金 | 中标人应在开工前 5 个工作日内，按照《湖南省工程建设领域农 民工工资保证金管理办法》（湘人社发〔2019〕53 号）交存农民工工 资保证金。 |
| 7.9 | 工程款支付担保 | 工程款支付担保的形式：采用 现金转账或保函 形式。 工程款支付担保的金额： 合同总价的8％ 。 |
| 9.5 | 行政监督部门 | 名 称 ：岳阳市生态环境局华容分局、华容县招标投标监督管理办公室 地 址：岳阳市华容县章华镇杏花村东路 电 话：15673065677 传 真： / 邮政编码： / |
| 10 | 需要补充的其它内容 |  |
| 10.1 | 类似项目 | 1.投标人类似工程业绩： （1）资格要求的工程业绩： / ； （2）评审加分要求的工程业绩： 投标人业绩：投标人在投标截止时间前 1826 天内独立完成过单项合同金额在520万元及以上的黑臭水体综合治理工程（或者合同内容包含黑臭水体综合治理相关内容）的施工或总承包业绩； 项目负责人业绩：在投标截止时间前 1826 天以项目负责人（项目经理）身份完成过一个单项合同金额在520万元及以上的黑臭水体综合治理工程（或者合同内容包含黑臭水体综合治理相关内容）的施工或总承包业绩。 2、类似工程业绩的考核要求： （1）考核依据：以投标文件中提供的中标通知书（招标工程提交）、 合同和竣工验收资料以及答疑文件明确可以作为考核依据的资料的复 印件为准。 相关指标不一致时，依次按照中标通知书、合同、竣工验收资料的顺 序认定。竣工验收资料是指竣工验收备案表（经建设工程质量监督部 门签字确认）或者竣工验收证明（由建设单位、施工单位、监理单位 （如有）、设计单位盖章认可，下同）。 （2）考核期限：投标截止之日起前□1095 天☑1826 天，按工程竣工 验收文件中建设单位签字之日起计算。类似工程业绩考核依据中竣工 验收备案表未体现建设单位签字之日的以竣工验收备案表“竣工验收 日期”栏中注明的时间为准。 设计业绩以合同签订之日起计算。 3.由招标人根据招标项目的特点和实际需要提出要求，并符合以下规 定：投标人资格要求的类似工程业绩原则上按不超过招标项目相关指 标或单个合同额不超过最高投标限价的 50%［四舍五入取整数，下同］设定，用于企业资信及履约能力评审评分的类似工程业绩原则上按招标项目相关指标或单个合同额最高投标限价的 70%设定。 4. 项目负责人姓名不一致时，依次按照工程竣工或完工验收文件资 料、合同和中标通知书的顺序认定。合同工程竣工或完工验收文件资 料、合同和中标通知书等任一考核依据上标明的项目负责人超过一个 的，仅对排序第一的项目负责人计分。如工程竣工或完工验收文件资 料上没体现项目负责人姓名，则需业主出具盖章的相关证明文件。相 关指标不一致时，依次按照中标通知书、合同、合同工程竣工或完工 验收文件资料的顺序认定。 5.类似业绩需提供资料： ①中标通知书 ②合同协议书 ③合同工程竣工或完工验收文件（由建设单位、施工单位、监理单位 （如有）、设计单位盖章认可）的原件扫描件。 6.其他要求：（按实际需求填写） |
| 10.2 | 原件 | 不提交。 |
| 10.3 | 工程结算款支付账 户 | 投标人必须在投标文件中列明工程结算款支付账户,该账户应是 投标人的基本账户，项目法人支付工程款（工程款中的农民工工资与 其他工程款项实行分账管理，每月足额拨付至农民工工资专用账户） 必须拨付到中标人基本账户。 |
| 10.4 | 招标代理费及建设 工程交易费等 | - 招标代理费： 按与招标人签订的合同约定支付 。 - 建设工程交易费： 按湖南省发展和改革委员会湘发改价费规〔2024〕292号文标准及要求缴纳 。 - / 。 |
| 10.5 | 最高投标限价 | □ 不设最高投标限价 ☑ 设投标总价最高投标限价： 7547443.66元(其中华容县新河镇赤北渠农村黑臭水体治理工程5778471.9元，华容县新河乡新河干渠四门闸段农村黑臭水体治理工程541359.02元，华容县新河乡新河干渠河渡槽段农村黑臭水体治理工程1227612.74元） 。 □ 设投标总价和/或分项总价（报价）和/或单价最高投标限 价： 。 □ 最高投标限价计算方法： 。 |
| 10.6 | 技术投标文件（施 工组织设计） | 投标人应严格按照第八章“投标文件格式 ”第二部分技术投标文 件格式的要求编制技术投标文件。 技术投标文件采用“暗标 ”评审方式。 |
| 10.7 | 多标段投标 | 投标人可以就本招标项目上述标段中的 1 个标段投标，但最多允许中标 1 个标段（适用于分标段的招标项目），具体要求如下： / 。 |
| 10.8 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条件约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同 一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |
| „ | „„ | „„ |

## 1. 总则

### 1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条 例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进 行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.2.4 本招标项目性质：见投标人须知前附表。

### 1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）信誉要求：见投标人须知前附表；

（3）财务要求：见投标人须知前附表；

（4）业绩要求：见投标人须知前附表；

（5）人员要求：见投标人须知前附表；

（6）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第 1.4.1 项和投标 人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人

和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性的；

（3）与本标段的其他投标人为同一单位负责人；

（4）本标段的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本标段前期准备提供设计或咨询服务，但设计施工总承包的除外；

（6）为本标段的监理人；

（7）为本标段的代建人；

（8）为本标段提供招标代理服务；

（9）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（10）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股；

（11）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作；

（12）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（13）被依法暂停或取消投标资格（指被本招标项目所在地县级及以上水利或住建 或公共资源交易中心或生态环境部门等其它行政主管部门暂停或取消投标资格或禁止 进入该区域建设市场且处于有效期内）；

（14）进入清算程序，或被宣告破产；

（15）被最高人民法院在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）或中国执行信 息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）列入失信被执行人名单；

（16）近三年内投标人或其法定代表人、拟任项目经理有行贿犯罪行为；

（17）存在法律法规或投标人须知前附表第 1.6.1（18）目规定的不得存在其他情 形。

### 1.5 费用承担

1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2 招标人或者中标人采用其他未中标人投标文件中技术方案的，应当征得未中 标人的书面同意，并支付合理的使用费。

### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违 者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注 释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 踏勘现场（组织）

1.9.1  投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按照投标人须知前附表规 定的时间和地点组织踏勘现场。

1.9.2  投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3  除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财 产损失。

1.9.4  招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在 编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.9.5  招标人提供的本合同工程的水文、地质、气象和料场分布、取土场、弃土 场位置等参考资料，投标人应对自己对上述资料的解释、推论和应用负责， 招标人不对 投标人据此作出的判断和决策承担任何责任。

### 1.9 踏勘现场（不组织）

1.9.1  投标人须知前附表规定不组织踏勘现场的，投标人可自行对工程现场和周 围环境进行现场踏勘，以便编制投标文件。踏勘现场的费用由投标人自行承担。

1.9.2  投标人的任何人员为了踏勘现场而需要进入招标人所管辖的场地时，需事 先经招标人同意。除由于招标人的原因外， 在现场踏勘中所发生的人员伤亡和财产损失 应由投标人自行负责。

1.9.3  招标人提供的本合同工程的水文、地质、气象和料场分布、取土场、弃土 场位置等参考资料，投标人应对自己对上述资料的解释、推论和应用负责， 招标人不对 投标人据此作出的判断和决策承担任何责任。

### 1.10 投标预备会（召开）

1.10.1  投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按照投标人须知前附表

规定的时间和地点召开投标预备会。

1.10.2  投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标 人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3  在投标人须知前附表规定的时间，招标人将对投标人所提问题的澄清在投 标人须知前附表第 2.2.2 款规定的网站上发布，但不指明澄清问题的来源，投标人自行 下载，招标人不另行通知。该澄清通知为招标文件的组成部分。

### 1.10 投标预备会（不召开）

1.10.1  本项目招标人不组织召开投标预备会。

1.10.2  对投标人提出的问题，招标人将按第 2.2 条和第 2.3 条的规定处理。

1.10.3  在投标人须知前附表规定时间，招标人将对投标人所提问题的澄清在投标 人须知前附表第 2.2.2 款规定的网站上发布，但不指明澄清问题的来源，投标人自行下 载，招标人不另行通知。该澄清通知为招标文件的组成部分。

### 1.11 分包

1.11.1 投标人须知前附表规定应当由分包人实施的工作，投标人应当按照第五章 “发包人要求”的规定提供分包人名单及其相应资料。

1.11.2 投标人拟在中标后将中标项目的部分工作进行分包的，应符合投标人须知 前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。

### 1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏差应当符合招标文件 规定的偏差范围和幅度。

## 2．招标文件

### 2.1 招标文件的组成

2.1.1  本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式；

2.1.2  根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改， 构成招标文件的组成部分。

2.1.3  当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以 最后发出的文件为准。

### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1  投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全， 应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问， 应在投标人须知前附表规定的时间按投标 人须知前附表规定的方式提出澄清申请，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2  招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的时间在投标人须知前附表规 定的网站上发布，但不指明澄清问题的来源，投标人自行下载，招标人不另行通知。该 澄清作为招标文件的组成部分。澄清发出的时间不满足投标人须知前附表规定时间的， 并且澄清内容影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。

2.2.3  投标人须留意投标人须知前附表第 2.2.2 款所列网站发布的澄清通知，在 浏览澄清通知后，投标人自行下载该澄清通知，不需要确认。投标人未留意该澄清通知 而造成的后果由投标人自行承担。

### 2.3 招标文件的修改

2.3.1  在投标人须知前附表规定的时间，招标人可以修改招标文件，并在投标人  须知前附表规定的网站上发布，投标人自行下载，招标代理机构不另行通知且不需投标 人确认。该修改内容作为招标文件的组成部分。修改通知发出的时间不满足投标人须知 前附表规定时间要求的，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2  投标人须留意投标人须知前附表第 2.3.1 款所列网站发布的修改通知，在 浏览修改通知后，投标人自行下载该修改通知，不需要确认。投标人未留意该修改通知 而造成的后果由投标人自行承担。

### 2.4 招标文件的异议

2.4.1 投标人或者其他利害关系人对招标文件（包括对招标文件澄清和修改的内 容）有异议的，应当在投标人须知前附表 4.2.1 项规定的投标截止时间 10 日前提出。 招标人自收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，招标人将暂停招标投标活动。 逾期提出的，招标人可不予受理。

本处所称异议是指投标人或者其他利害关系人认为招标文件的内容违反法律、法

规、规章的强制性规定， 违反公开、公平、公正和诚实信用原则，影响投标人投标而向 招标人提出的质疑。

2.4.2 招标人对异议的答复构成对招标文件澄清或者修改的，招标人将按照本章第

### 2.2 款、第 2.3 款规定办理。

## 3．投标文件

### 3.1 投标文件的组成

3.1.1  投标文件由商务投标文件和技术投标文件（施工组织设计）组成：

（一）商务投标文件部分：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明

（3）附有法定代表人身份证明的委托代理人授权委托书；

（4）联合体投标协议（如有）；

（5）投标担保；

（6）工程结算款支付账户；

（7）拟分包项目情况表；

（8）资格审查资料；

（9）投标人认为需提供的其他材料

（二）投标报价部分；

（三）技术部分：

具体内容详见招标文件第八章投标文件的格式。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的， 投标文件不包括本章第 3.1.1（一）目所指的联合体协议书。

### 3.2 投标报价

3.2.1  投标人应按第五章“工程量清单 ”的要求填写相应表格。

3.2.2  投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章 “工程量清单 ”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.3  对投标报价的其他规定：见投标须知前附表。

### 3.3 投标有效期

3.3.1  在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其 投标文件。

3.3.2  出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人 延长投标有效期。投标人同意延长的， 应相应延长其投标担保的有效期，但不得要求或 被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其 投标担保。

### 3.4 投标担保

3.4.1  投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保 形式和第八章“投标文件格式 ”规定的投标担保格式递交投标担保，并作为其投标文件 的组成部分。联合体投标的， 其投标担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的 规定。

3.4.2  投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标担保的，评标委员会将否决其投 标。

3.4.3  招标人与中标人签订合同后，招标人将在投标人须知前附表第 3.4.1 项规 定的时间内，向未中标的投标人和中标人退还投标担保。投标担保以现金或者支票形式 递交的，还应退还银行同期存款利息。

3.4.4  有下列情形之一的，将对投标人采用电汇或企业网银转账形式提交的投标 保证金将不予退还；采用保函或投标保证保险的，将要求保函开立人或保险人承担保证 责任；采用投标承诺的，将提请行政主管部门给予投标人不良行为记录：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规 定提交履约担保。

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证的情形。

### 3.5 资格审查资料

3.5.1  “投标人基本情况表 ”应附企业法人营业执照副本（全本）的扫描件、施 工资质证书副本（全本）的扫描件、安全生产许可证副本（全本）的扫描件、在中国裁 判文书网上查询投标人和投标人法定代表人及拟任项目负责人近 3 年行贿受贿犯罪行 为记录的截图（依法不予公开的裁判文书在中国裁判文书网无法查询的，投标人应自行 在投标文件中如实声明行贿受贿犯罪行为，否则视为弄虚作假）。

3.5.2  “近年财务状况 ”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表， 包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的扫描件。具体年份要求见投 标人须知前附表。（本条内容不作为资格审查内容）

3.5.3  “近年完成的类似项目情况表 ”应附中标通知书、合同协议书、合同工程 竣工或完工验收文件的扫描件。每张表格只填写一个项目，具体要求见投标人须知前附 表。

3.5.4  “正在施工和新承接的项目情况表 ”应附中标通知书和（或）合同协议书 扫描件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5  投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第 3.5.1 项至第 3.5.5 项 规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

### 3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投 标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予 以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方 案的，招标人可以接受该备选投标方案。

### 3.7 投标文件的编制

3.7.1  投标文件应按第八章“投标文件格式 ”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上， 可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2  投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3  投标文件签字或盖章的要求见投标人须知前附表。

3.7.4  投标文件及中标人的纸质版投标文件要求见投标人须知前附表的规定。

3.7.5  投标技术文件采用暗标评审。投标技术文件应按以下要求编制，否则，将否决其投标。

（1）技术投标文件内不得出现投标人名称或者出现任何能直接判断出投标人和其相关人员信息的内容。

（2）图纸按规范要求绘制，不设图签，不得注明投标人和其相关人员信息或设计单位及设计人信息。

## 4．投标

### 4.1 投标文件的密封和标识

4.1.1  电子投标文件按规定时间传输递交至交易平台。

### 4.2 投标文件的递交

4.2.1  投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前传输递交电子投标文 件。

### 4.3 投标文件的修改与撤回

投标文件的修改与撤回见投标人须知前附表规定。

## 5．开标

### 5.1 投标截止时间、投标人在线签到时间、电子投标文件解密截止时间、开标地点

5.1.1  投标截止时间: 见投标人须知前附表规定。

5.1.2  投标人在线签到时间：见投标人须知前附表规定。

5.1.3  电子投标文件解密时间：见投标人须知前附表规定。

5.1.4  开标地点：见投标人须知前附表规定。

### 5.2 开标程序

按照投标人须知前附表规定的程序进行开标。

### 5.3 解密失败的补救方案

解密失败的补救方案见投标人须知前附表。

## 6．评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1  评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托 的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委 员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2  评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政 处罚或刑事处罚的。

### 6.2 评标原则

6.2.1  评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3 评标

6.3.1  评标开始前，招标人有要求的，可以在评标委员会成员全部到齐后，派人

介绍招标项目的情况。

6.3.2  评标委员会按照第三章“评标办法 ”规定的方法、评审因素、标准和程序 对投标文件进行评审。第三章“评标办法 ”没有规定的方法、评审因素和标准， 不作为 评标依据。

6.3.3 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名 单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

## 7．合同授予

### 7.1 中标候选人公示

招标人在投标人须知前附表规定的时间内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介 和期限公示中标候选人，公示期不得少于投标人须知前附表规定的时间。

### 7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提 出。招标人将在投标人须知前附表规定的时间内作出答复； 作出答复前，将暂停招标投 标活动。

### 7.3 中标候选人履约能力审查

招标人在收到评标报告之日至中标通知书发出之日期间，中标候选人的经营、财务 状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，招标人将提请 原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

### 7.4 定标方式

评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表，并标明推荐顺序。招标人 依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

### 7.5 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知 书，同时将中标结果在投标人须知前附表规定的媒介进行公告。

### 7.6 履约担保（需要提交的）

7.6.1  在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招 标文件第四章“合同条款及格式 ”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体 中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式 和招标文件第四章“合同条款及格式 ”规定的履约担保格式要求。

7.6.2  中标人不能按本章第 7.6.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投

标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过 部分予以赔偿。

### 7.6 履约担保（不需要提交的）

本项目不需要提交履约担保。

### 7.7 签订合同

7.7.1  招标人和中标人应当在投标人须知前附表规定时间内，根据招标文件和中 标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格， 其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对 超过部分予以赔偿。

7.7.2  发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还 投标保证金，并按投标保证金双倍的金额补偿投标人损失。

### 7.8 农民工工资保证金

中标人应在开工前 5 个工作日内，按照湖南省关于农民工工资相关法律法规交存农 民工工资保证金。

### 7.9 工程款支付担保

在签订合同前，招标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式向中标人提供 工程款支付担保。工程款支付担保办理、管理等，严格按现行相关文件规定执行。

## 8．重新招标和不再招标

### 8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（l）获取资格预审文件或者招标文件的潜在投标人少于 3 个的；

（2）在投标截止时间之前提交投标文件的投标人少于 3 个的；

（3）通过资格预审的申请人少于 3 个的；

（4）经评标委员会评审，所有投标文件均被否决的；

（5）有效投标人不足 3 个，评标委员会认为投标明显缺乏竞争，否决本次招标的；

（6）所有中标候选人依法均不能确定为中标人的。

（7）同意延长投标有效期的投标人少于 3 个的。

### 8.2 不再招标

重新招标后，仍出现本章第 8.1 条第（1）款规定情形的，属于必须审批、核准的 工程建设项目，报经原审批、核准部门审批、核准后可以不再进行招标； 其他工程建设

项目，招标人将自行决定是否不再进行招标。

## 9．纪律和监督

### 9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国 家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

下列行为均属招标人与投标人串通投标：

（一）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

（二）招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

（三）招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

（四）招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

（五）招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

（六）招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

### 9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成 员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假骗取中标；投标人不得 以任何方式干扰、影响评标工作。

9.2.1  下列行为均属以他人名义投标：

（1）投标人挂靠其它施工单位；

（2）投标人从其它施工单位通过转让或租借的方式获取资格或资质证书；

（3）由其它单位及法定代表人在自己编制的投标文件上加盖印章或签字的行为。

9.2.2  下列行为，视为允许他人以本单位名义承揽工程：

（1）投标人的法定代表人的委托代理人不是投标人本单位人员；

（2）投标人拟在施工现场所设项目管理机构的项目负责人、技术负责人、专职安 全员、质量员、材料员、施工员、预算员或资料员不是本单位人员。

投标人本单位人员，应满足以下条件：

（1）投标人单位为其办理社会保险关系，或具有其它有效证明其为本单位人员身 份的文件。

9.2.3  下列行为均属投标人串通投标报价：

（1）投标人之间相互约定抬高或压低投标报价；

（2）投标人之间相互约定，在招标项目中分别以高、中、低价位报价；

（3）投标人之间先进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标；

（4）投标人之间其它串通投标报价的行为。

9.2.4  有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（6）不同投标人的投标文件由同一台电脑编制，或投标报价用同一个预算编制软 件密码锁制作或出自同一电子文档的。

9.2.5  有下列情形之一的，属于投标人弄虚作假的行为：

（1）使用伪造、变造的许可证件；

（2）提供虚假的财务状况或者业绩；

（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（4）提供虚假的信用状况；

（5）其他弄虚作假的行为。

### 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的 评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中， 评标委 员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正 常进行，不得使用第三章“评标办法 ”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对 投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动 中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

## 10．需要补充的其它内容

见投标人须知前附表。

### 附件一：招标文件澄清申请函

招标文件澄清申请函

编号：

（招标人名称）：

经过仔细阅读            （项目名称）        （标段名称）招标文件后，我 方申请对以下问题予以澄清：

1、„„„

2、„„„

年      月      日

备注:投标人要求招标人澄清招标文件有关问题时，适用于本格式。

附件二：招标文件澄清通知

招标文件澄清通知

编号：

各位潜在投标人：

经研究，对            （项目名称）          （标段名称）招标文件，作如 下澄清：

1、„„„

2、„„„

招标人/招标代理机构：             （盖单位章）

年       月      日

备注:招标人对招标文件有关问题澄清时，适用于本格式，可根据需要将附件二与附 件三内容合并发出。

附件三：招标文件修改通知

招标文件修改通知

编号：

各位潜在投标人：

经研究，对             （项目名称）         （标段名称）招标文件，作 如下修改：

1、„ „„

2、„„„

招标人/招标代理机构：                      （盖单位章）

年       月      日

注:招标人对招标文件修改时，适用于本格式。

附件四：开标记录表

（标段名称）开标记录表

开标时间：     年    月    日    时    分                                            开标结束时间：     年     月       日      时    分

| 序 号 | 联合体名 称（如有） | 投标人 （或牵头人） | 联合体 成员（如 有） | 投标 保证 金 | 投标报价 （元） | 工期 （日历 天） | 质量 目标 | 项目经理 |  |  | 投标人代表 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 姓名 | 证书 名称 | 证书 编号 |  |  |
| 最高限价（万元）/合同估算价(万元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽取的 j 值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开标过程需记录的其他事项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

主持人：                  招标人代表：                 监标人：

附件五：投标文件澄清通知

投标文件澄清通知

编号：

（投标人名称）：

（项目名称）       （标段名称）评标委员会，对你方的投 标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清、说明或补正， 并将投标文件的澄清、说明或者补正于       年     月     日   时前，通过“电子交易 平台”“投标文件澄清”菜单提交给本评标委员会。

1、……

2、……

（项目名称）     （标段名称）招标评标委员会 （经评标委员会授权的招标人代表签字或评标委员会主任委员签字）：

年        月          日

附件六：投标文件澄清函

投标文件澄清函

编号：

（项目名称）         （标段名称）评标委员会：

投标文件澄清通知（编号：        ）已收悉，现就有关问题澄清如下：

1、„ „„

2、„„„

投标人：                      （盖单位章）  法定代表人或其委托代理人：          （签字） 联系方式：

年       月       日

注：委托代理人签字的，应附法定代表人授权委托书。

附件七：中标通知书

中标通知书

编号：

（中标人名称）：

你方于               （投标日期）所递交的              （项目名称）    （标段名称）投标文件已被我方接受，并被确定为中标人。

中 标 价：            元。

工    期：            日历天。 工程质量：符合         标准。

项目负责人：          （姓名）。 技术负责人：          （姓名）。 专职安全员：          （姓名）。

请你方在接到本通知书后的          日内到            （详细地点）与我方签 订施工合同协议书，在此之前按招标文件第二章投标人须知第 7.6 条规定向我方提交 履约担保。

特此通知。

招  标  人：        （全称）        （盖单位公章）

法定代表人：        （签字）

招标代理机构：      （全称）        （盖单位公章）

法定代表人：        （签字）        	 年      月      日

附件八：中标结果通知书

中标结果通知书（如有）

招标编号：

（未中标人名称）：

我方已接受            （ 中标人名称 ）于           （投标日期）所递交 （项目名称）         （标段名称）招标的投标文件，确定              （中标人 名称）为中标人。

感谢你单位对我们工作的大力支持！

招标人/招标代理机构：

年      月      日

附件九：异议函

异议函

编号：

(招标人名称)：

我方已研究（看到）你方发出的                （项目名称）          （标段 名称）招标文件（或评标结果公示），现对下列问题提出异议，请予以解释：

1、„„

2、„„

投标人或利害关系人：                 (盖单位章) 法定代表人或其委托代理人：               (签字) 联系方式：

年     月     日

注：1.投标人或利害关系人对招标文件的内容或对评标结果有异议，要求招标人解释 的，适用本格式。

## 2.委托代理人签字的，应附法定代表人授权委托书。

# 附件十：异议答复函

异议答复函

招标编号：

(投标人或利害关系人名称)：

你方提出的有关                （项目名称）          （标段名称）招标文 件（或评标结果公示）的异议已收悉，现答复如下：

1、„„

2、„„

招标人/招标代理机构：                （盖单位章）

年      月      日

# 第三章  评标办法（综合评分法）

## 评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 详细评审 投标人数量 说明 |  | 本评标办法的详细评审程序，评标委员会可根据初步评审合格的投标人数量（用 M 表示）进行如下调整： （1）当 M＜11，通过初步评审的投标文件均进入详细评审。 （2）当 M≥11，对通过初步评审的投标文件的“投标报价”进行评审后，按此项 此项评审得分由高到低排序，取得分排序前 N 名再进行“施工组织设计”、 “企业资信及履约能力”的评审。前 N 名的确定方式如下：①当 11≤M≤20， 取前 11 名；②当 20＜M≤30，取前（M 除以 2 四舍五入取整后确定 N）名； ③当 M>30，取前 15 名。 注：当排序一致时，以投标报价得分（小数四舍五入）高低进行排名，当投标报 价得分相同时，全部入围。 |  |
| 2.1.1 | 形式 评审 标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |
|  |  | 投标文件的 签署 | 符合第二章“投标人须知”第 3.7.3 规定 |
|  |  | 投标文件格 式、内容 | 符合第八章“投标文件格式”的要求，实质性内容齐全、关键字迹 清晰可辨 |
|  |  | 联合体投标 人（如有） | 提交联合体协议书，并明确联合体牵头人 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个报价 |
|  |  | 多标段投标 | 符合第二章“投标人须知”第 10.6 款规定 |
| 2.1.2 | 资格 评 审 标准 | 营业执照 | 符合第二章“投标人须知 ”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 资质等级 | 符合第二章“投标人须知 ”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 安全生产许 可证 | 符合第二章“投标人须知 ”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 信誉 | 符合第二章“投标人须知 ”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 业绩（如作为 资格条件） | 符合第二章“投标人须知 ”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 人员 | 符合第二章“投标人须知 ”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 联合体投标 人（如有） | 符合第二章“投标人须知 ”第 1.4.2 项规定 |
|  |  | 不存在禁止 投标的情形 | 不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形 |

| 2.1.3 | 响应 性评 审标 准 | 投标范围 | 符合第二章“投标人须知 ”第 1.3.1 项规定 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 计划工期 | 符合第二章“投标人须知 ”第 1.3.2 项规定 |
|  |  | 工程质量 | 符合第二章“投标人须知 ”第 1.3.3 项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定 |
|  |  | 权利义务 | 投标函附录中的相关承诺符合或优于第四章“合同条款及格式 ”规 定的权利义务 |
|  |  | 已标价工程 量清单 | 1. 已标价工程量清单项目序号与第五章“工程量清单”给出的项目 序号顺序一致； 2. 已标价工程量清单符合第五章“工程量清单”给出的项目序号、 项目名称、计量单位和工程量； 3.暂列金额（如有）符合第五章“工程量清单”列出的金额； 4.专业工程暂估价（如有）符合第五章“工程量清单”列出的金额。 |
|  |  | 算术错误修 正 | 投标人接受算术错误修正后的报价（如有） |
|  |  | 投标价格 | 1.投标函中的大写报价与已标价工程量清单中的投标总价一致； 2. 已标价工程量清单的投标总价与工程项目总价表的合价一致； 3.投标人投标函中的大写报价或算术错误修正后的投标报价（如 有）未超过本标段最高投标限价，或一级项目报价（分组报价） 未超过一级项目限价（分组限价）（如有）； 4.投标报价不低于其成本。 |
| 3.1.1 |  | 投标人不得存在的其他情形： 1. 串通投标、弄虚作假、行贿或有其他违法行为的； 2.不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。 |  |

价格（100 分）

| 条款 号 | 条款内 容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2.2 | 评标基 准价计 算 | 评标基准价 C 按下式确定 式中： C—评标基准价（以元为单位，保留两位小数，第三位小数四舍五入）； Bi—参与基准价计算的投标人的有效报价（i=1，2，„， n）； n—参与基准价计算的有效报价的投标人个数； M—参与基准价计算的最高的投标人有效报价； L—参与基准价计算的最低的投标人有效报价； j—评标基准价浮动比例值，其值为+1.5%、+1.0%、+0.5%、0、-0.5%、-1.0%、 -1.5%、等 7 个值的任意之一，具体数值由招标人代表在开启投标文件前， 在开标时随机抽取。 |
| 2.2.3 | 偏差率 计算 | 投标人报价 - 评标基准价 ×100% 评标基准价 |
| 2.2.4 | 投标报 价总价 评分标 准 | 偏差率大于0：偏差率从0开始每递升1％减1.5分。 偏差率等于0：报价分为 100 分； 偏差率小于0：偏差率从0开始每降1％减1分计算。 |

施工组织设计（100 分）

| 条款号 | 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| （1） | 施工方案与技术措施 （20～30 分） 本项目分值为 30分 | 对项目总体概况表述是否清晰、完整；部署及措施是否先进、 可靠；针对项目的重点、难点分析是否透彻，解决方案是否切 实可行；施工平面布置是否有针对性、合理，较好满足施工需 要，是否符合安全、文明生产要求等。 |
| （2） | 质量管理体系与措施 （10～15 分） 本项目分值为 15分 | 质量目标是否明确，是否优于招标文件的要求；管理机构是否 健全，职责分工是否明确；管理制度是否齐全；实施与监控措 施是否全面、有效等。 |
| （3） | 安全管理体系与措施 （10～15 分） 本项目分值为 15分 | 安全目标是否明确，是否优于招标文件的要求；管理机构是否 健全，职责分工是否明确；管理制度是否齐全；实施与监控措 施是否全面、有效等。 |
| （4） | 环境保护管理体系与措施 （10～15 分） 本项目分值为 15分 | 环境管理目标是否明确；是否优于招标文件的要求；管理机构 是否健全；职责分工是否明确；管理制度是否齐全；实施与监 控措施是否全面、有效等。 |
| （5） | 工程进度计划与保证措施 （10～15 分） 本项目分值为 10分 | 总工期及节点工期是否满足招标文件要求；施工进度计划内容 是否全面；线路是否清晰、准确、完整；计划编制是否合理、 可行；措施是否有力、合理、可行等。 |
| （6） | 资源配备计划 （10～15 分） 本项目分值为 10分 | 资源投入计划、施工部署、施工方法与进度计划是否能够相互 呼应并较好的满足施工需要；调配投入计划是否合理、准确等。 |
| （7） | 合理化建议（3～5 分） 本项目分值为 5分 | 对本项目施工建设的合理化建议 |

注：本表评分标准各项分值根据评分因素分值进行优化调整。

1、由评标委员会独立评审计分。

2、技术方案缺失某项评审项目的，该项计零分；

3、评标委员会成员对单项评审项目评审应当在规定的区间内计分，评标委员会成员对各项因 素的评分不得低于招标文件规定该因素满分值的 80%；评分低于满分值 85%的或高于满分分值 95% 的，评标委员会成员应当在评标报告中作出说明。

4、技术方案为全体评标委员会成员的评审计分去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均 值，其中参与评分的成员人数少于或等于 5 人的，不去掉最高分和最低分。

5、技术服务方案如为暗标则不得出现投标人名称或者出现任何能直接判断出投标人和其相关 人员信息的内容；图纸（如有）按规范要求绘制，不得注明投标人和其相关人员信息或设计单位 及设计人信息。否则，技术服务方案评审计零分。

企业资信及履约能力（100 分）

| 条款 号 | 评分因素 |  | 评分标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） | 项目负责人业绩 （30 分） |  | 按下列标准累计评分一个合格类似业绩得 30 分，最多计 1 个类似业绩： （1）投标截止时间前□1095 天☑1826 天以项目负责人身份承 担过单个合同金额（按招标最高投标限价上限金额 70%）万元的 类似施工项目。完成时间以合同工程竣工或完工验收文件中建 设单位签字之日为准。类似工程业绩完成时间在招标文件要求 期限内的即为合格。 （2）业绩证明包括①中标通知书②合同协议书③合同工程竣工 或完工验收文件（由建设单位、施工单位、监理单位、设计单 位盖章认可）的原件扫描件。 |  |
| （2） | 投标人业绩 （40 分） |  | 按下列标准累计评分： 近 5 年每承接过 1 个类似工程的得 20 分，最多得 40 分； 注：①投标人业绩年限从投标截止日往前推算□1095 天☑ 1826 天，完成时间以合同工程竣工或完工验收文件中建设单位 签字之日为准。 ②业绩证明包括①中标通知书②合同协议书③合同工程竣 工或完工验收文件（由建设单位、施工单位、监理单位、设计 单位盖章认可）的原件扫描件等附件。 |  |
| （3） | 其他管理人员（10分） |  | 除项目负责人以外： - 技术负责人：☑具备 高级 及以上☑ 环保工程类相关 专业职称，☑同时具有 注册环保工程师执业资格证书 的，得 3 分， - 其他专业负责人：☑具备 中级 及以上☑ 环保工程类相关 专业职称，☑同时具有 注册公用设备工程师（给水排水）注册证书 的，得 2 分，最高得 2 分 - 其他专业负责人：☑具备 高级 及以上☑ 环保工程类相关 专业职称，☑同时具有 注册环保工程师执业资格证书 的，得 2 分最高得 2 分，最高得 2 分 - 项目主要管理人员中安全员、施工员、质量员具有相应岗位资格证并同时具有中级及以上技术职称的每个计 1 分，总计 3 分。 - 同一人员不重复计分。 |  |
| （4） | 财务状 况 （17分） | 流动比率（5分） | 流动比率 1.5 倍（含）以上 | 计5分 |
|  |  |  | 流动比率 1.5 倍以下 | 计0分 |
|  |  | 企业利润（7分） | 利润＞0 | 计7分 |
|  |  | 企业资产负 债率（5分） | 资产负债率＜70% | 计5分 |
|  |  |  | 70%≤资产负债率≤80%时 | 计1分 |
|  |  |  | 资产负债率＞80%时 | 计0分 |
| （5） | 企业实力 （3分） |  | （1） 投标人获得质量体系认证证书、环境管理体系认证证书 和职业安全健康管理体系认证证书且认证范围包含环保工程施工的，计3分。 |  |

注：1.财务状况计算公式：流动比率=流动资产除以流动负债*100%；利润总额=营业利润+ 营业外收入-营业外支出；净利润=利润总额-所得税费用；资产负债率=负债合计除以资产合计

*100%。

2、联合体投标的，仅对联合体牵头人的财务状况、企业实力计分。业绩等其它人员得分由联 合体协议分工进行计分。

3、上述类似业绩具体要求详见投标须知前附表 10.1 类似项目要求。

权数取值表

| 序号 | 项 目 | 权 数 | 具体权数取值 （招标人填写） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 综合评分法 |  |
| 1 | 价格（K1） | 0.20～0.40 | 0.20 |
| 2 | 施工组织设计（K2） | 0.40～0.50 | 0.40 |
| 3 | 企业资信及履约能力（K3） | 0.20～0.40 | 0.40 |

注：权数取值之和必须等于 1。

## 1. 评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件， 按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人， 或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时， 以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。

## 2. 评审标准

### 2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

### 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）施工组织设计：见评标办法前附表；

（2）企业资信及履约能力：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表；

2.2.2 评标基准价计算：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算方法：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）施工组织设计：见评标办法前附表；

（2）企业资信及履约能力：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表；

## 3. 评标程序

### 3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第 3.5.1 项规定的 有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标 文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，其投标被否决。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标被否决：

（1）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿或有其他违法行为的。

1）有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

① 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

② 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③ 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

④ 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

⑤ 不同投标人的投标文件相互混装；

⑥ 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

⑦ 不同投标人的投标文件存在“文件创建标识码”、“文件制作机器码”一致 等情形。

2）有下列情形之一的，属于弄虚作假行为：

① 使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，即以他人名义 投标的。

② 使用伪造、变造的许可证件；

③ 提供虚假的财务状况或者业绩；

④ 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

⑤ 提供虚假的信用状况；

⑥ 其他弄虚作假的行为。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修 正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的， 其投标将被否 决。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价， 但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.1.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可 能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标 人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成 本报价竞标，其投标被否决。

3.1.5 评标委员会否决不合格投标后，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞 争的，评标委员会可以否决全部投标。

### 3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综 合评估得分。

（1）按本章施工组织设计规定的评审因素和分值对施工组织设计计算出得分 A；

（2）按本章企业资信及履约能力规定的评审因素和分值对企业资信及履约能力 计算出得分 B；

（3）按本章投标报价规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分 C；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 评标委员会成员对各投标人的综合评分为其各分项得分之和，即投标人得 分==A×K2+B×K3+C×K1。

3.2.4 投标人的最终得分计算方法见评标须知前附表。

### 3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不 明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明 或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的 澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性 内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组 成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的， 可以要求投标人 进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.3.4 评标委员会要求投标人对投标文件问题澄清的通知，以及投标人对投标文 件的澄清应通过“电子交易平台”“投标文件澄清”菜单以书面形式进行。

### 3.4 评标结果

3.4.1 评标委员会按照投标人的最终得分由高到低的顺序，按第二章投标人须知 前附表第 7.1 款的规定确定中标人或推荐中标候选人。

3.4.2 招标文件允许多标段投标、多标段中标的， 各标段中标候选人的推荐按第 二章“投标人须知”第 10.3 款规定执行，对某些标段由此产生的空缺由排序在后的 投标人依次替补。

3.4.3 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

# 第四章  合同条款及格式

## 第一节 通用合同条款

### 1. 一般约定

1.1 词语定义

通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函 附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单， 以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：指第 1.5 款所指的合同协议书。

1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。中标通知书随附的澄清、 说明、补正事项纪要等，是中标通知书的组成部分。

1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。

1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。

1.1.1.6  技术标准和要求：指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求（合 同技术条款）的文件，包括合同双方当事人约定对其所做的修改或补充。

1.1.1.7  图纸：指列入合同的招标图纸、投标图纸和发包人按合同约定向承包 人提供的施工图纸和其他图纸(包括配套说明和有关资料)。列入合同的招标图纸已成 为合同文件的一部分，具有合同效力，主要用于在履行合同过程中作为衡量变更的依 据，但不能直接用于施工。经发包人确认进入合同的投标图纸亦成为合同文件的一部 分，用于在履行合同中检验承包人是否按其投标时承诺的条件进行施工的依据，亦不 能直接用于施工。

1.1.1.8 已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按照规定的格 式和要求填写并标明价格的工程量清单。

1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2 合同当事人和人员。

1.1.2.1 合同当事人:指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事 人。

1.1.2.3 承包人：指专用条款中指明并与发包人在合同协议书中签字的当事人。

1.1.2.4 承包人项目经理：指承包人派驻施工场地的全权负责人。

1.1.2.5 分包人：指专用条款中指明的，从承包人处分包合同中某一部分工程， 并与其签订分包合同的分包人。

1.1.2.6 监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管 理的法人或其他组织。

1.1.2.7 总监理工程师（总监）：指由监理人委派常驻施工场地对合同履行实施 管理的全权负责人。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。

1.1.3.2 永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。

1.1.3.3 临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不 包括施工设备。

1.1.3.4 单位工程：指专用合同条款中指明特定范围的永久工程。

1.1.3.5 工程设备：指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设 备、仪器装置及其他类似的设备和装置。

1.1.3.6 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品， 不包括临时工程和材料。

1.1.3.7 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设 施。

1.1.3.8 承包人设备：指承包人自带的施工设备。

1.1.3.9 施工场地（或称工地、现场） ：指用于合同工程施工的场所，以及在合 同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。

1.1.3.10 永久占地：指发包人为建设本合同工程永久征用的场地。

1.1.3.11 临时占地：指发包人为建设本合同工程临时征用，并应在完工后须按 合同要求退还的场地

1.1.4 日期：

1.1.4.1 开工通知：指监理人按第 11.1 款通知承包人开工的函件。

1.1.4.2 开工日期：指监理人按第 11.1 款发出的开工通知中写明的开工日期。

1.1.4.3 工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工程所需的期限，包括按第

11.3 款、第 11.4 款和第 11.6 款约定所作的变更。

1.1.4.4 竣工日期：即合同工程完工日期，指第 1.1.4.3 目约定工期届满时的日 期。实际完工日期以合同工程完工证书中写明的日期为准。

1.1.4.5 缺陷责任期：即工程质量保修期，指履行第 19.2 款约定的缺陷责任的 期限，包括根据第 19.3 款约定所作的延长，具体期限由专用合同条款约定。

1.1.4.6 基准日期：指投标截止时间前 28 天的日期。

1.1.4.7 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的， 开始当天不计 入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天 24:00。

1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价：指签定合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂 估价的合同总金额。

1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工 作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和 调整。

1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费 和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.5.4 暂列金额：指已标价工程量清单中所列的暂列金额，用于在签订协议书 时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额， 包括以 计日工方式支付的金额。

1.1.5.5 暂估价：指发包人在工程量清单中给定的用于支付必然发生但暂时不能 确定价格的材料、设备以及专业工程的金额。

1.1.5.6 计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及 其单价计价付款。

1.1.5.7 质量保证金（或称保留金）：指按第 17.4.1 项约定用于保证在缺陷责 任期内履行缺陷修复义务的金额。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容 的形式。

1.2 语言文字

除专用术语外，合同使用的语言文字为中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.3 法律

适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章， 以及工程所 在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。

1.4 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外， 解释 合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书及补充合同协议书（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件 和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录、招标文件修改通知；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）发包人要求；

（7）价格清单；

（8）承包人建议书；

（9）承包人实施方案；

（10）承包人有关人员、设备投入的承诺；

（11）构成本合同组成部分的其他文件，包括投标承诺书、安全生产合同、环境 保护和水土保持责任书、建设项目廉政责任书、湖南省生态环境工程建设项目从业单 位法定代表人授权书、湖南省生态环境工程项目经理质量终身责任承诺书及有关会议 纪要和双方认可的文件等。

1.5 合同协议书

承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合 同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并 盖单位章后，合同生效。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限和数量将施工图纸以及 其它图纸（包括配套说明和有关资料）提供给承包人。由于发包人未按时提供图纸造 成工期延误的，按第 11.3 款的约定办理。

1.6.2 承包人提供的文件

承包人提供的文件应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限和数量 提供给监理人。监理人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限批复承包人。

1.6.3 图纸的修改

设计人需要对已发给承包人的施工图纸进行修改时，监理人应在技术标准和要求 （合同技术条款）约定的期限内签发施工图纸的修改图给承包人。承包人应按技术标 准和要求（合同技术条款）的约定编制一份承包人实施计划提交监理人批准后执行。

1.6.4 图纸的错误

承包人发现发包人提供的图纸存在明显错误或疏忽，应及时通知监理人。

1.6.5 图纸和承包人文件的保管

监理人和承包人均应在施工场地各保存一套完整的包含第 1.6.1 项、第 1.6.2 项、 第 1.6.3 项约定内容的图纸和承包人文件。

1.7 联络

1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、 确定和决定等，均应采用书面形式。

1.7.2  第 1.7.1 项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、 意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定地点和接收人，并 办理签收手续。来往函件的送期限在技术标准和要求（合同技术条款）中约定，送达 地点在专用合同条款中约定。

1.7.3  来往函件均应按合同约定的期限及时发出和答复，不得无故扣压和拖延， 亦不得拒收。否则，由此造成的后果由责任方负责。

1.8 转让

除合同另有约定外，未经对方当事人同意，一方当事人不得将合同权利全部或部 分转让给第三人，也不得全部或部分转移合同义务。

1.9 严禁贿赂

合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。 因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.10 化石、文物

1.10.1 在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他 遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。 一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理 的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同 时通知监理人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施， 由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。

1.10.2 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应 赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.11 专利技术

1.11.1 承包人在使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因 侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担，但由于遵照发包人提供的 设计或技术标准和要求引起的除外。

1.11.2 承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报 价内。

1.11.3 承包人的技术秘密和声明需要保密的资料和信息，发包人和监理人不得 为合同以外的目的泄露给他人。

1.11.4  合同实施过程中，发包人要求承包人采用专利技术的，发包人应办理相 应的使用手续，承包人应按发包人约定的条件使用，并承担使用专利技术的相关试验 工作。所需的费用由发包人承担。

1.12 图纸和文件的保密

1.12.1 发包人提供的图纸和文件，未经发包人同意，承包人不得为合同以外的 目的泄露给他人或公开发表与引用。

1.12.2 承包人提供的文件，未经承包人同意，发包人和监理人不得为合同以外 的目的泄露给他人或公开发表与引用。

### 2. 发包人义务

2.1 遵守法律

发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律 而引起的任何责任。

2.2 发出开工通知

发包人应委托监理人按第 11.1 款的约定向承包人发出开工通知。

2.3 提供施工场地

2.3.1 发包人应在合同双方签定合同协议书后的 14 天内，将本合同工程的施工场 地范围图提交给承包人。发包人提供的施工用地范围图应标明用地范围内永久占地与 临时占地的范围和界限，以及指明提供给承包人用于施工场地布置的范围和界限及其 有关资料 。

2.3.2 发包人提供的施工用地范围在专用合同条款中约定。

2.3.3 除专用合同条款另有约定外，发包人应按技术标准和要求（合同技术条款） 的约定，向承包人提供施工场地内的工程地质图纸和报告，以及地下障碍物图纸等施  工场地有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。

2.4 协助承包人办理证件和批件

发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

2.5 组织设计交底

发包人应根据合同进度计划，组织设计单位向承包人进行设计交底。

2.6 支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。

2.7 组织竣工验收（组织法人验收）

发包人应按合同约定及时组织法人验收。

2.8 其它义务

其它义务在专用合同条款中补充约定。

### 3. 监理人

3.1 监理人的职责和权利

3.1.1 监理人受发包人的委托，享有合同约定的权利。监理人的权利范围在专用 合同条款中约定。当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧急事件 时，在不免除合同约定的承包人责任的情况下，监理人可以指示承包人实施为消除或 减少这种危险所必须进行的工作，即使没有发包人的事先批准，承包人也应立即遵照 执行。监理人应按第 15 条的约定增加相应的费用，并通知承包人。

3.1.2 监理人发出的任何指示应视为已得到发包人的批准，但监理人无权免除或

变更合同约定的发包人和承包人的权利、义务和责任。

3.1.3 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人提交文件的 审查或批准，对工程、材料和设备的检查和检验， 以及为实施监理作出的指示等职务 行为而减轻或解除。

3.2 总监理工程师

发包人应在发出开工通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更 换时，应在调离 14 天前通知承包人。总监理工程师短期离开施工场地的，应委派代 表代行其职责，并通知承包人。

3.3 监理人员

3.3.1 总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理 工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的 监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师 发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时， 应将撤销授权的决定及时 通知承包人。

3.3.2 监理人员对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定 的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项 工作、工程、材料或工程设备的权利。

3.3.3 承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可向总监理 工程师提出书面异议，总监理工程师应在 48 小时内对该指示予以确认、更改或撤销。

3.3.4 除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第 3.5 款约定应由总监 理工程师作出确定的权利授权或委托给其他监理人员。

3.4 监理人的指示

3.4.1 监理人应按第 3.1 款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理 人授权的施工场地机构章，并由总监理工程师或总监理工程师按第 3.3.1 项约定授权 的监理人员签字。

3.4.2 承包人收到监理人按第 3.4.1 项作出的指示后应遵照执行。指示构成变更 的，应按第 15 条处理。

3.4.3 在紧急情况下，总监理工程师或被授权的监理人员可以当场签发临时书面 指示，承包人应遵照执行。承包人应在收到上述临时书面指示后 24 小时内，向监理人发出书面确认函。监理人在收到书面确认函后 24 小时内未予答复的，该书面确认 函应被视为监理人的正式指示。

3.4.4 除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第 3.3.1 项被授权的监 理人员处取得指示。

3.4.5 由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人 费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担赔偿责任。

3.5 商定或确定

3.5.1 合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理 工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真 研究后审慎确定。

3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对 总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第 24 条的约定处理。在争议解决前， 双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照第 24 条的约定对总监理工程师的确定作 出修改的，按修改后的结果执行。

### 4. 承包人

4.1 承包人的一般义务

4.1.1 遵守法律

承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律 而引起的任何责任。

4.1.2 依法纳税

承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。

4.1.3 完成各项承包工作

承包人应按合同约定以及监理人根据第 3.4 款作出的指示，实施、完成全部工程， 并修补工程中的任何缺陷。除第 5.2 款、第6.2 款另有外，承包人应提供为完成合同 工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其它物品， 并按合同约定负责临时设 施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。

4.1.4 对施工作业和施工方法的完备性负责

承包人应按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施 计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。

4.1.5 保证工程施工和人员的安全

承包人应按第 9.2 款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和 设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。

4.1.6 负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作

承包人应按照第 9.4 款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。

4.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害

承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水 源、市政管网等公共设施的权利， 避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使 用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。

4.1.8 为他人提供方便

承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项 工作提供可能的条件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用， 由监理人按第 3.5 款商定或确定。

4.1.9 工程的维护和照管

除合同另有约定外，工程完工证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。合同 工程完工证书颁发时尚有部分未完工程的，承包人还应负责该未完工程的照管和维护 工作，直至完工后移交给发包人为止。

4.1.10  其它义务

其它义务在专用合同条款中补充约定。

4.2 履约担保

承包人应保证其履约担保在发包人颁发合同工程完工证书前一直有效。发包人应 在合同工程完工证书颁布发后 28 天内将履约担保退还给承包人。

4.3 分包

4.3.1 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢 解后以分包的名义转包给第三人。

4.3.2 承包人不得将工程主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有 约定外，未经发包人同意，承包人不得将工程的其他部分或工作分包给第三人。

4.3.3 分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应。

4.3.4 按投标函附录约定分包工程的，承包人应向发包人和监理人提交分包合同备份。

4.3.5 承包人应与分包人就分包工程向发包人承担连带责任。

4.3.6 分包工程分为工程分包和劳务作业分包。工程分包应遵循合同约定或者经 发包人书面认可。禁止承包人将本合同工程进行违法分包。分包人应具备与分包工程 规模和标准相适应的资质和业绩，在人力、设备、资金等方面具有承担分包工程施工 的能力。分包人应自行完成所承包的任务。.

4.3.7 在合同实施过程中，如承包人无力在合同规定的期限内完成合同中的应急 防汛、抢险等危及公共安全和工程安全的项目， 发包人可对该应急防汛、抢险等项目 的部分工程指定分包人。因非承包人原因形成指定分包条件的，发包人的指定分包不 得增加承包人的额外费用；因承包人原因形成指定分包条件的，承包人应承担指定分 包所增加的费用。

由指定分包人造成的与其分包工作有关的一切索赔、诉讼和损失赔偿由指定分包 人直接对发包人负责，承包人不对此承担责任。

4.3.8 承包人和发包人应当签订分包合同，并履行合同约定的义务。分包合同必 须遵循承包合同的各项原则，满足相应条款的要求。发包人可以对分包合同实施情况 进行监督检查。承包人应将分包合同备份提交发包人和监理人。

4.3.9 除 4.3.7 项规定的指定分包外，承包人对其分包项目的实施以及分包人的 行为向发包人负全部责任。承包人应对分包项目的工程进度、质量、安全、计量和验 收等实施监督和管理。

4.3.10 分包人应按专用合同条款的约定设立项目管理机构组织管理分包工程的 施工活动。

4.4 联合体

4.4.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同承 担连带责任。

4.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中， 未经发包 人同意，不得修改联合体协议。

4.4.3 联合体牵头人负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体 各成员全面履行合同。

4.5 承包人项目经理

4.5.1 承包人应按合同约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。承包人更换 项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换 14 天前书面通知发包人和监理人。承 包人项目经理短期离开施工场地，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。

4.5.2 承包人项目经理应按合同约定以及监理人按第 3.4 款作出的指示，负责组 织合同工程的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时， 可采取保证工程和人员 生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后 24 小时内向监理人提交书面报告。

4.5.3 承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人授权的施工场地管理机 构章，并由承包人项目经理或其授权代表签字。

4.5.4 承包人项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人 员的姓名和授权范围书面通知监理人。

4.6 承包人人员的管理

4.6.1 承包人应在接到开工通知后 28 天内，向监理人提交承包人在施工场地的 管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括管理机构的设置、各主要岗位的技术和 管理人员名单及其资格，以及各工种技术工人的安排状况。承包人应向监理人提交施 工场地人员变动情况的报告。

4.6.2 为完成合同约定的各项工作，承包人应向施工场地派遣或雇佣足够数量的 下列人员：

（1）具有相应资格的专业技工和合格的普工；

（2）具有相应施工经验的技术人员；

（3）具有相应岗位资格的各级管理人员。

4.6.3 承包人安排在施工场地的主要管理人员和技术骨干应相对稳定。承包人更 换主要管理人员和技术骨干时，应取得监理人的同意。

4.6.4 特殊岗位的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监 理人认为有必要时，可进行现场考核。

4.7 撤换承包人项目经理和其他人员

承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职 工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换。

4.8 保障承包人人员的合法权益

4.8.1 承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。

4.8.2 承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假 的权利。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的， 应不超过法律规定的 限度，并按法律规定给予补休或付酬。

4.8.3 承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要 求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员 与医疗设施。

4.8.4 承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、 控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工 中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

4.8.5 承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。

4.8.6 承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。

4.9 工程价款应专款专用

发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工程。

4.10 承包人现场查勘

4.10.1 发包人应将其持有的现场地质勘探资料、水文气象资料提供给承包人， 并对其准确性负责。但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。

4.10.2 承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集有关地质、水文、气 象条件、交通条件、风俗习惯以及其他为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同 工作中，应视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。

4.11 不利物质条件

4.11.1 除专用合同条款另有约定外，不利的物质条件是指在施工中遭遇不可预见 的外界障碍或自然条件造成施工受阻。

4.11.2 承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续 施工，并及时书面通知监理人。承包人应有权根据第 23.1 款的约定，要求延长工期 及增加费用。监理人收到此类要求后， 应在分析上述外界障碍或自然条件是否不可预 见及不可预见程度的基础上，按照通用合同条款第 15 条的约定办理.

### 5. 材料和工程设备

5.1 承包人提供的材料和工程设备

5.1.1 除 5.2 款约定由发包人提供的材料和工程设备外，承包人负责采购、验收、运输和保管完成本合同工作所需的材料和工程设备。承包人应对其采购的材料和工程 设备负责。

5.1.2 承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品 种、规格、数量和供货时间等报送监理人审批。承包人应向监理人提交其负责提供的 材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。

5.1.3 对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验 收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽 样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承 担。

5.2 发包人提供的材料和工程设备

5.2.1 发包人提供的材料和工程设备，应在专用合同条款中写明材料和工程设备 的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点和计划交货日期等。

5.2.2 承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期 计划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期， 向承包人提交材料和 工程设备。

5.2.3 发包人应在材料和工程设备到货 7 天前通知承包人，承包人应会同监理人 在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。发包人提供的材料和工程设备运至交货 地点验收后，由承包人负责接收、卸货、运输和保管。

5.2.4 发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包 人由此增加的费用。

5.2.5 承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请监理人批准。由于承包人 要求更改交货时间或地点所增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

5.2.6 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求， 或由 于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的 费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

5.3 材料和工程设备专用于合同工程

5.3.1 运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机 资料，必须专用于合同工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。

5.3.2 随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经监理人同意不得启用。承包 人因合同工作需要使用上述物品时，应向监理人提出申请。

5.4 禁止使用不合格的材料和工程设备

5.4.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即 进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验， 由此增加的费用和（或）工期延 误由承包人承担。

5.4.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求 承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。

5.4.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可 要求发包人更换，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。

### 6. 施工设备和临时设施

6.1 承包人提供的施工设备和临时设施

6.1.1 承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进 入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承 包人设备的，应报监理人批准。

6.1.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需 要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。

6.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。

6.3 要求承包人增加或更换施工设备

承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权  要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或） 工期延误由承包人承担。

6.4 施工设备和临时设施专用于合同工程

6.4.1 除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的 临时设施应专用于合同工程。未经监理人同意， 不得将上述施工设备和临时设施中的 任何部分运出施工场地或挪作他用。

6.4.2 经监理人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。

### 7. 交通运输

7.1 道路通行权和场外设施

除专用合同条款另有约定外，承包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得 出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的 权利，并承担相关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。

7.2 场内施工道路

7.2.1  除本合同约定由发包人提供的部分道路和交通设施外，承包人应负责修 建、维修、养护和管理其施工所需的全部临时道路和交通设施(包括合同约定由发包 人提供的部分道路和交通设施维修、养护和管理),并承担相应费用。

7.2.2  承包人修建的临时道路和交通设施,应免费提供发包人、监理人， 以及与 本合同有关的其他承包人使用。

7.3 场外交通

7.3.1 承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承 包人承担。

7.3.2 承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶， 并服从交通管理部门的检查和监督。

7.4 超大件和超重件的运输

由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请 手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和 其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。

7.5 道路和桥梁的损坏责任

因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏 的全部费用和可能引起的赔偿。

7.6 水路和航空运输

本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括 河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车 辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。

### 8. 测量放线

8.1 施工控制网

8.1.1 除专用条款另有约定外，施工控制网由承包人负责测设，发包人应在本合同协议书签订后的 14 天内，向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其相关资 料。承包人应在收到上述资料后的 28 天内，将施测的施工控制网资料提交监理人审 批。监理人应在收到报批件后的 14 天内批复承包人。

8.1.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应 及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用， 并在工程竣工后将施工控 制网点移交发包人。

8.2 施工测量

8.2.1 承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、 仪器、设备和其他物品。

8.2.2 监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同 约定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。

8.3 基准资料错误的责任

发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确 性和完整性负责。发包人提供上述基准资料错误导致承包人测量放线工作的返工或造 成工程损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付 合理利润。承包人发现发包人提供的上述基准资料存在明显错误或疏忽的， 应及时书 面通知监理人。

8.4 监理人使用施工控制网

监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付 费用。

8.5 补充地质勘探

在合同实施期间，监理人可以指示承包人进行必要的补充地质勘探和提供有关资 料；承包人为本合同永久工程施工的需要进行补充地质勘探时，须经监理人批准，并 应向监理人提交有关资料，上述补充勘探的费用由发包人承担。承包人为其临时工程 所需进行的补充地质勘探，其费用由承包人承担。

### 9. 施工安全、治安保卫和环境保护

9.1 发包人的施工安全责任

9.1.1 发包人应按合同约定履行安全职责，发包人委托监理人根据国家有关安全 的法律、法规、强制性标准以及部门规章， 对承包人的安全责任改选情况进行监督和

检查。监理人的监督检查不减轻承包人应负的安全责任。

9.1.2 发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包 人原因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任。

9.1.3 发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：

（1） 工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；

（2） 由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损 失。

9.1.4 除专用合同条款另有约定外，发包人负责向承包人提供施工现场及施工可 能影响的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资 料，气象和水文观测资料，拟建工程可能影响的相邻建筑物地下工程的有关资料，并 保证有关资料的真实、准确、完整，满足有关技术规程的要求。

9.1.5 发包人按照已标价工程量清单所列金额和合同约定的计量支付规定，支付 安全作业环境及安全施工措施所需费用。

9.1.6 发包人负责组织工程参建单位编制保证安全生产的措施方案。工程开工前， 就落实安全生产的措施进行全面系统的布置，进一步明确承包人的安全生产责任。

9.1.7 发包人负责在拆除工程和爆破工程施工 14 天前向有关部门或机构报送相 关备案资料。

9.2 承包人的施工安全责任

9.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责,执行监理人有关安全工作的指示。承 包人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的内容和期限，以及监理人的指示， 编制施工安全技术措施提交监理人审批。监理人应技术标准和要求（合同技术条款） 约定的期限内批复承包人。

9.2.2 承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、 有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业 的管理。

9.2.3 承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全 生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保 护用具。

9.2.4 承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人审批。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的 人身和财产安全。

9.2.5 合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包 括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加 的费用，由监理人按第 3.5 款商定或确定。

9.2.6 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承 担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。

9.2.7 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财 产损失，由承包人负责赔偿。

9.2.8 承包人已标价工程量清单应包含工程安全作业环境及安全施工措施所需费 用。

9.2.9 承包人应建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全 生产规章制度和操作规程，保证本单位建立和完善安全生产条件所需资金的投入，对 本工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。

9.2.10 承包人应设立安全生产管理机构，施工现场应有专职安全生产管理人员。

9.2.11 承包人应负责对特种作业人员进行专门的安全作业培训，并保证特种作业 人员持证上岗。

9.2.12 承包人应施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案。对 专用合同条款约定的工程，应编制专项施工方案报监理人批准。对专用合同条款约定 的专项施工方案，还应组织专家进行论证、审查，其中专家 1/2 人员应经发包人同意。

9.2.13 承包人在使用施工起重机构和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施 前，应组织有关单位进行验收。

9.3 治安保卫

9.3.1 除合同另有约定外，发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理 机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

9.3.2 发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的 社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。

9.3.3 除合同另有约定外，发包人和承包人应在工程开工后，共同编制施工场地 治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中， 发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的， 发包人和承包人应立即 向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态， 防止 事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。

9.4 环境保护

9.4.1 承包人在施工过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境 保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负 责。

9.4.2 承包人应按合同约定的环保工作内容，编制施工环保措施计划，报送监理 人审批。

9.4.3 承包人应按照批准的施工环保措施计划有序地堆放和处理施工废弃物，避 免对环境造成破坏。因承包人任意堆放或弃置施工废弃物造成妨碍公共交通、影响城 镇居民生活、降低河流行洪能力、危及居民安全、破坏周边环境， 或者影响其他承包 人施工等后果的，承包人应承担责任。

9.4.4 承包人应按合同约定采取有效措施，对施工开挖的边坡及时进行支护,维 护排水设施，并进行水土保护，避免因施工造成的地质灾害。

9.4.5 承包人应按国家饮用水管理标准定期对饮用水源进行监测，防止施工活动 污染饮用水源。

9.4.6 承包人应按合同约定，加强对噪声、粉尘、废气、废水和废油的控制，努 力降低噪声，控制粉尘和废气浓度，做好废水和废油的治理和排放。

9.5 事故处理

9.5.1 发包人负责组织制定本建设项目的质量与安全事故应急预案，建立质量与 安全事故应急处置指挥部。

9.5.2 承包人应对易发生质量和安全事故的部位、环节的进行监控，配备救援器 材、设备并定期组织演练。

9.5.3 工程开工前，承包人应根据本工程特点制定施工现场施工质量与安全事故 应急预案，并报发包人备案。

9.5.4 施工过程中发生事故时，发包人、承包人应立即启动应急预案。

9.5.5 事故调查处理由发包人按相关规定履行手续，承包人应配合。

9.6 水土保持

9.6.1 发包人应及时向承包人提供水土保持方案。

9.6.2 承包人在施工过程中，应遵守有关水土保持的法律，履行合同约定的水土 保持义务，并对其违反法律和合同约定义务所造成的水土流失灾害、人身伤害和财产 损失负责。

9.6.3 承包人的水土保持措施计划，应满足技术标准和要求（合同技术条款）约 定的要求。

9.7 文明工地

9.7.1 发包人应按专用合同条款的约定，负责建立创建文明建设工地的组织机构， 制定创建文明建设工地的规划和办法。

9.7.2 承包人应按创建文明建设工地的规划和办法，履行职责，承担相应责任。 所需费用应含在已标价工程量清单中。

9.8 防汛度汛

9.8.1 发包人负责组织工程参建单位编制本工程的度汛方案和措施。

9.8.2 承包人应根据发包人编制的本工程度汛方案和措施，制定相应的度汛方案， 报发包人批准后实施。

### 10. 进度计划

10.1 合同进度计划

承包人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的内容和期限以及监理人的指 示，编制详细的施工总进度计划及其说明提交监理人审批。监理人应在技术标准和要 求（合同技术条款）约定的期限内批复承包人，否则该进度计划视为已得到批准。经 监理人批准的施工进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还 应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或单位工程或分部工程进度计划，报监 理人审批。

10.2 合同进度计划的修订

不论何种原因造成工程的实际进度与第 10.1 款的合同进度计划不符时，承包人 均应在 14 天内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资 料，报监理人审批；监理人应在收到申请报告后的 14 天内批复。当监理人认为需要 修订合同进度计划时，承包人应按监理人的指示，在 14 天内向监理人提交修订的合 同进度计划，并附调整计划的相关资料，提交监理人审批。监理人应在收到进度计划后的 14 天内批复。

不论何种原因造成施工进度计划延迟，承包人均应按监理人的指示，采取有效措 施赶上进度。承包人应在向监理人提交修订合同进度计划的同时， 编制一份赶工措施 报告提交监理人审批。由于发包人原因造成施工进度延迟，应按第 11.3 款的约定办 理；由于承包人原因造成施工进度延迟，应按第 11.5 款的约定办理。

10.3 单位工程进度计划

监理人认为有必要时，承包人应按监理人指示的内容和期限，并根据合同进度计 划的进度控制要求，编制单位工程进度计划，提交监理人审批。

10.4 提交资金流估算表

承包人应在按第 10.1 款约定向监理人提交施工总进度计划的同时，按下表约定 的格式，向监理人提交按月的资金流估算表。估算表应包括承包人计划可从发包人处 得到的全部款额，以供发包人参考。此后， 当监理人提出要求时，承包人应在监理人 指定的期限内提交修订的资金流估算表。

资金流估算表(参考格式)                    金额单位

| 年 | 月 | 工程预付款 | 完成工作量付款 | 保留金扣留 | 材料款扣除 | 预付款扣还 | 其他 | 应收款 | 累计应收款 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 11. 开工和竣工（完工）

11.1 开工

11.1.1 监理人应在开工日期 7 天前向承包人发出开工通知。监理人在发出开工 通知前应获得发包人同意。工期自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起计算。 承包人应在开工日期后尽快施工。

11.1.2 承包人应按第 10.1 款约定的合同进度计划，向监理人提交工程开工报审 表，经监理人审批后执行。开工报审表应详细说明按合同进度计划正常施工所需的施 工道路、临时设施、材料设备、施工人员等施工组织措施的落实情况以及工程的进度 安排。

11.1.3  若发包人未能按合同约定向承包人提供开工的必要条件，承包人有权要 求延长工期。监理人应在收到承包人的书面要求后， 按第 3.5 款的约定，与合同双方商定或确定增加的费用和延长的工期。

11.1.4  承包人在接到开工通知后 14天内未按进度计划要求及时进场组织施工， 监理人可通知承包人在接到通知后 7 天内提交一份说明其进场延误的书面报告，报送 监理人。书面报告应说明不能及时进场的原因和补救措施， 由此增加的费用和工期延 误责任由承包人承担。

11.2 竣工（完工）

承包人应在第 1.1.4.3 目约定的期限内完成合同工程。合同工程实际完工日期在 合同工程完工证书中明确。

11.3 发包人的工期延误

在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发 包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照 第 10.2 款的约定办理。

（1）增加合同工作内容；

（2）改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性；

（3）发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；

（4）因发包人原因导致的暂停施工；

（5）提供图纸延误；

（6）未按合同约定及时支付预付款、进度款；

（7）发包人造成工期延误的其他原因。

11.4 异常恶劣的气候条件

11.4.1 当工程所在地发生危及施工安全的异常恶劣气候时，发包人和承包人应按 本合同通用合同条款第 12 条的约定，及时采取暂停施工或部分暂停施工措施。异常 恶劣气候条件解除后，承包人应及时安排复工。

11.4.2 异常恶劣气候条件造成的工期延误和工程损坏，应由发包人与承包人参照 本合同通用合同条款第 21.3 款的约定共同协商处理。

11.4.3 本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围在专用合同条款中约定。

11.5 承包人工期延误

由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人施工进度 不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误， 承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金 的计算方法在专用合同条款中约定。承包人支付逾期竣工违约金， 不免除承包人完成 工程及修补缺陷的义务。

11.6 工期提前

发包人要求承包人提前完工，或承包人提出提前完工的建议能够给发包人带来效 益的，应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。 发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖 金。

发包人要求提前完工的，双方协商一致后应签订提前完工协议，协议内容包括：

（1） 提前的时间和修订后的进度计划。

（2）承包人的赶工措施。

（3）发包人为赶工提供的条件。

（4）赶工费用（包括利润和奖金）

### 12. 暂停施工

12.1 承包人暂停施工的责任

因下列暂停施工增加的费用和（或）工期延误由承包人承担：

（1）承包人违约引起的暂停施工；

（2）由于承包人原因为工程合理施工和安全保障所必需的暂停施工；

（3）承包人擅自暂停施工；

（4）承包人其他原因引起的暂停施工；

（5）专用合同条款约定由承包人承担的其他暂停施工。

12.2 发包人暂停施工的责任

由于发包人原因引起的暂停施工造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工 期和（或）增加费用，并支付合理利润。

属于下列任何一种情况引起的暂停施工，均为发包人的责任：

(1)由于发包人违约引起的暂停施工。

(2)由于不可抗力的自然或社会因素引起的暂停施工。

(3)专用合同条款中约定的其它由于发包人原因引起的暂停施工。

12.3 监理人暂停施工指示

12.3.1 监理人认为有必要时，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监 理人指示暂停施工。不论由于何种原因引起的暂停施工， 暂停施工期间承包人应负责 妥善保护工程并提供安全保障。

12.3.2 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停 施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停施工的书面请求。监理 人应在接到书面请求后的 24 小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂 停施工请求。

12.4 暂停施工后的复工

12.4.1 暂停施工后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除 暂停施工的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工书面通知。 承包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工。

12.4.2 承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承 担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费 用，并支付合理利润。

12.5 暂停施工持续 56 天以上

12.5.1 监理人发出暂停施工指示后 56 天内未向承包人发出复工通知，除了该项 停工属于第 12.1 款的情况外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到 书面通知后 28 天内准许已暂停施工的工程或其中一部分工程继续施工。如监理人逾 期不予批准，则承包人可以通知监理人，将工程受影响的部分视为按第 15.1（1）项 的可取消工作。如暂停施工影响到整个工程，可视为发包人违约，应按第 22.2 款的 约定办理。

12.5.2 由于承包人责任引起的暂停施工，如承包人在收到监理人暂停施工指示 后 56 天内不认真采取有效的复工措施，造成工期延误，可视为承包人违约，应按第

22.1 款的约定办理。

### 13. 工程质量

13.1 工程质量要求

13.1.1 工程质量验收按合同约定验收标准执行。

13.1.2 因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，监理人有权要 求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。

13.1.3 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担 由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

13.2 承包人的质量管理

13.2.1 承包人应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备专职质量检查人员， 建立完善的质量检查制度。承包人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的内容 和期限，编制工程质量保证措施文件，包括质量检查机构的组织和岗位责任、质量检 查人员的组成、质量检查程序和实施细则等， 提交监理人监批。监理人应在技术标准 和要求（合同技术条款）约定期限内批复承包人。

13.2.2 承包人应加强对施工人员的质量教育和技术培训，定期考核施工人员的 劳动技能，严格执行规范和操作规程。

13.3 承包人的质量检查

承包人应按合同约定对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全 过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。

13.4 监理人的质量检查

监理人有权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。 承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工场地，或制造、加工地 点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示， 进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测， 提供试验样品、提交试验报 告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验， 不免除承包人 按合同约定应负的责任。

13.5 工程隐蔽部位覆盖前的检查

13.5.1 通知监理人检查

经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定 的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场 检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求， 并在检查记录上签字后，承包人才能进 行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后， 由监理人重新检查。

13.5.2 监理人未到场检查监理人未按第 13.5.1 项约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人 可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对 检查记录有疑问的，可按第 13.5.3 项的约定重新检查。

13.5.3 监理人重新检查

承包人按第 13.5.1 项或第 13.5.2 项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问 的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行， 并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的， 由发包人承担 由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不 符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.5.4 承包人私自覆盖

承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承 包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.6 清除不合格工程

13.6.1 承包人使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工 不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行 补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承 担。

13.6.2 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包 人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人 合理利润。

13.7 质量评定

13.7.1 发包人应组织进行工程项目划分，并确定单位工程、主要分部工程、重要 隐蔽单元工程和关键部位单元工程。

13.7.2 工程实施过程中，单位工程、主要分部工程、重要隐蔽单元工程和关键部 位单元工程的项目划分需要调整时，承包人应报发包人确认。

13.7.3 承包人应在单元（工序）工程质量自评合格后，报监理人核定质量等级并 签证认可。

13.7.4 除专用合同条款另有约定外，承包人应在重要隐蔽单元工程及关键部位单 元工程质量自评合格后以及监理人抽检后，由监理人组织承包人等单位组成的联合小组，共同检查核定其质量等级并填写签证表。发包人按有关规定完成质量结论报工程 质量监督机构核备手续。

13.7.5 承包人应在分部工程质量自评合格后，报监理人复核和发包人认定。发包 人负责按有关规定完成分部工程质量结论报工程质量监督机构核备（核定）手续。

13.7.6 承包人应在单位工程质量自评合格后，报监理人复核和发包人认定。发包 人负责按有关规定完成单位工程质量结论报工程质量监督机构核定手续。

13.7.7 除专用合同条款另有约定外，工程质量等级分为合格和优良，应分别达到 约定的标准。

13.8 质量事故处理

13.8.1 发生质量事故时，承包人应及时向发包人和监理人报告。

13.8.2 质量事故调查处理由发包人按相关规定履行手续，承包人应配合。

13.8.3 承包人应对质量缺陷进行备案。发包人委托监理人对质量缺陷备案情况进 行监督检查并履行相关手续。

13.8.4 除专用合同条款另有约定外，工程竣工验收时，发包人负责向竣工验收委 员会汇报并提交历次质量缺陷处理的备案资料。

### 14. 试验和检验

14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.1 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监 理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合 同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资 料和原始记录。

14.1.2 监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承 包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。

14.1.3 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检 验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同 进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求 的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项 材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

14.1.4 承包人应按相关规定和标准对水泥、钢材等原材料与中间产品质量进行检 验，并报监理人复核。

14.1.5 除专用合同条款另有约定外，水工金属结构、启闭机及机电产品进场后， 监理人组织发包人按合同进行交货检查和验收。安装前， 承包人应检查产品是否有出 厂合格证、设备安装说明书及有关技术文件，对在运输和存放过程中发生的变形、受 潮、损坏等问题应作好记录，并进行妥善处理。

14.1.6 对专用合同条款约定的试块、试件及有关材料， 监理人实行见证取样。见 证取样资料由承包人制备，记录应真实齐全，监理人、承包人等参与见证取样人员均 应在相关文件上签字。

14.2 现场材料试验

14.2.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提 供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。

14.2.2 监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试 验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。

14.3 现场工艺试验

承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验， 监理人认为必要时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施 计划，报送监理人审批。

### 15. 变更

15.1 变更的范围和内容

在履行合同中发生以下情形之一，应按照本条规定进行变更。

（1）取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其它人实施；

（2）改变合同中任何一项工作的质量或其它特性；

（3）改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；

（4）改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序；

（5）为完成工程需要追加的额外工作。

（6）增加或减少专用合同条款中约定的关键项目工程量超过其工程总量的一定 数量的百分比。

上述第（1）～（6）目的变更内容引起工程施工组织和进度计划发生实质性变动和影响其原定的价格时，才予调整该项目的单价。第（6） 目情形下单价调整方式在 专用合同条款中约定。

15.2 变更权

在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第 15.3 款约定的变更程序向承 包人作出变更指示，承包人应遵照执行。没有监理人的变更指示， 承包人不得擅自变 更。

15.3 变更程序

15.3.1 变更的提出

（1）在合同履行过程中，可能发生第 15.1 款约定情形的，监理人可向承包人发 出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求， 并附 必要的图纸和相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的计划、 措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变 更实施方案的，由监理人按第 15.3.3 项约定发出变更指示。

（2）在合同履行过程中，发生第 15.1 款约定情形的，监理人应按照第 15.3.3 项约定向承包人发出变更指示。

（3）承包人收到监理人按合同约定发出的图纸和文件，经检查认为其中存在第

15.1 款约定情形的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据， 并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后， 应与发包人共同研究，确认 存在变更的，应在收到承包人书面建议后的 14 天内作出变更指示。经研究后不同意 作为变更的，应由监理人书面答复承包人。

（4）若承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更，应立即书面 通知监理人，说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改 变或不改变原变更意向书。

15.3.2 变更估价

（1）除专用合同条款对期限另有约定外，承包人应在收到变更指示或变更意向 书后的 14 天内，向监理人提交变更报价书，报价内容应根据第 15.4 款约定的估价原 则，详细开列变更工作的价格组成及其依据，并附必要的施工方法说明和有关图纸。

（2）变更工作影响工期的，承包人应提出调整工期的具体细节。监理人认为有 必要时，可要求承包人提交要求提前或延长工期的施工进度计划及相应施工措施等详细资料。

（3）除专用合同条款对期限另有约定外，监理人收到承包人变更报价书后的 14 天内，根据第 15.4 款约定的估价原则，按照第 3.5 款商定或确定变更价格。

15.3.3 变更指示

（1）变更指示只能由监理人发出。

（2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度 和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后， 应按变更指示进行变更 工作。

15.4 变更的估价原则

除专用合同条款另有约定外，因变更引起的价格调整按照本款约定处理。

15.4.1 已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。

15.4.2 已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在 合理范围内参照类似子目的单价，由监理人按第 3.5 款商定或确定变更工作的单价。

15.4.3 已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原 则，由监理人按第 3.5 款商定或确定变更工作的单价。

15.5 承包人的合理化建议

15.5.1 在履行合同过程中，承包人对发包人提供的图纸、技术要求以及其他方 面提出的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议 工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。 监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第 15.3.3 项 约定向承包人发出变更指示。

15.5.2 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程 经济效益的，发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。

15.6 暂列金额

暂列金额只能按照监理人的指示使用，并对合同价格进行相应调整。

15.7 计日工

15.7.1 发包人认为有必要时，由监理人书面通知承包人以计日工方式实施变更 的零星工作。其价款按列入已标价工程量清单中的计日工计价子目及其单价进行计 算。

15.7.2 采用计日工计价的任何一项变更工作，应从暂列金额中支付，承包人应 在该项变更的实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审批：

（1）工作名称、内容和数量；

（2）投入该工作所有人员的姓名、工种、级别和耗用工时；

（3）投入该工作的材料类别和数量；

（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；

（5）监理人要求提交的其他资料和凭证。

15.7.3 计日工由承包人汇总后，按第 17.3.2 项的约定列入进度付款申请单，由 监理人复核并经发包人同意后列入进度付款。

15.8 暂估价

15.8.1 发包人在工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备和专业工程属于依 法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，若承包人不具备承担暂估价项目的能力 或具备承担暂估价项目的能力但明确不参与投标的，由发包人和承包人组织招标；若 承包人具备承担暂估价项目的能力且明确参与投标的，由发包人组织招标。暂估价项 目中标金额与与工程量清单中所列金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。 必须招标的暂估价项目招标组织形式、发包人和承包人组织招标时双方的权利义务关 系在专用合同条款中约定。

15.8.2 发包人在工程量清单中给定暂估价的材料和工程设备不属于依法必须招 标的范围或未达到规定的规模标准的，应由承包人按第 5.1 款的约定提供。经监理人 确认的材料、工程设备的价格与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金 等其他费用列入合同价格。

15.8.3 发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范 围或未达到规定的规模标准的，由监理人按照第 15.4 款进行估价，但专用合同条款 另有约定的除外。经估价的专业工程与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应 的税金等其他费用列入合同价格。

### 16. 价格调整

16.1 物价波动引起的价格调整

由于物价波动原因引起合同价格需要调整的，其价格调整方式在专用合同条款中 约定。

16.1.1 采用价格指数调整价格差额

16.1.1.1 价格调整公式

因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时， 根据投标函附录中的价格指数 和权重表约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格。

式中： △P -- 需调整的价格差额；

P0 -- 第 17.3.3 项、第 17.5.2 项和第 17.6.2 项约定的付款证书中承包人应 得到的已完成工程量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和 支付、预付款的支付和扣回。第 15 条约定的变更及其他金额已按现行价格计价的， 也不计在内；

A -- 定值权重(即不调部分的权重)；

B1; B2 ;B3 ·····Bn -- 各可调因子的变值权重(即可调部分的权重)为 各可调因子在投标函投标总报价中所占的比例；

Ft1 ;Ft2 ;Ft3 ·····Ftn -- 各可调因子的现行价格指数，指第 17.3.3 项、第 17.5.2 项和第 17.6.2 项约定的付款证书相关周期最后一天的前 42 天的各可 调因子的价格指数；

Fo1; Fo2; Fo3 ·····Fon -- 各可调因子的基本价格指数，指基准日期 的各可调因子的价格指数。

以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重， 以及基本价格指数及其来 源在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用有关部门提供的价格 指数，缺乏上述价格指数时，可采用有关部门提供的价格代替。

16.1.1.2 暂时确定调整差额

在计算调整差额时得不到现行价格指数的，可暂用上一次价格指数计算，并在以 后的付款中再按实际价格指数进行调整。

16.1.1.3 权重的调整

按第 15.1 款约定的变更导致原定合同中的权重不合理时，由监理人与承包人和 发包人协商后进行调整。

16.1.1.4 承包人工期延误后的价格调整

由于承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工 程，在使用第 16.1.1.1 目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期 的两个价格指数中较低的一个作为现行价格指数。

16.1.2 采用造价信息调整价格差额

施工期内，因人工、材料、设备和机械台班价格波动影响合同价格时， 人工、机 械使用费按照国家或省（自治区、直辖市） 建设行政管理部门、行业建设管理部门或 其授权的工程造价管理机构发布的人工成本信息、机械台班单价或机械使用费系数进 行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数应由监理人复核，监理人确认需 调整的材料单价及数量，作为调整工程合同价格差额的依据。

工程造价信息的来源以及价格调整的项目和系数在专用合同条款中约定。

16.2 法律变化引起的价格调整

在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需要的工程费用发生除第 16.1 款约定以外的增减时，监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门 的规定，按第 3.5 款商定或确定需调整的合同价款。

### 17. 计量与支付

17.1 计量

17.1.1 计量单位

计量采用国家法定的计量单位。

17.1.2 计量方法

结算工程量应按工程量清单中约定的方法计算。

17.1.3 计量周期

除专用合同条款另有约定外，单价子目已完成工程量按月计量，总价子目的计量 周期按批准的支付分解报告确定。

17.1.4 单价子目的计量

（1）已标价工程量清单中的单价子目工程量为估算工程量。结算工程量是承包 人实际完成的，并按合同约定的计量方法进行计量的工程量。

（2）承包人对已完成的工程进行计量，向监理人提交进度付款申请单、已完成 工程量报表和有关计量资料。

（3）监理人对承包人提交的工程量报表进行复核，以确定实际完成的工程量。 对数量有异议的，可要求承包人按第 8.2 款约定进行共同复核和抽样复测。承包人应 协助监理人进行复核并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加 复核，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

（4）监理人认为有必要时，可通知承包人共同进行联合测量、计量，承包人应 遵照执行。

（5）承包人完成工程量清单中每个子目的工程量后，监理人应要求承包人派员 共同对每个子目的历次计量报表进行汇总，以核实最终结算工程量。监理人可要求承 包人提供补充计量资料，以确定最后一次进度付款的准确工程量。承包人未按监理人 要求派员参加的，监理人最终核实的工程量视为承包人完成该子目的准确工程量。

（6）监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的 7 天内进行复核，监理人未 在约定时间内复核的，承包人提交的工程量报表中的工程量视为承包人实际完成的工 程量，据此计算工程价款。

17.1.5 总价子目的计量

总价子目的分解和计量按照下述约定进行。

（1）总价子目的计量和支付应以总价为基础，不因第 16.1 款中的因素而进行调 整。承包人实际完成的工程量，是进行工程目标管理和控制进度支付的依据。

（2）承包人应按工程量清单的要求对总价子目进行分解，并在签订协议书后的

28 天内将各子目的总价支付分解表提交监理人审批。分解表应标明其所属子目和分阶 段需支付的金额。承包人应按批准的各总价子目支付周期， 对已完成的总价子目进行 计量，确定分项的应付金额列入进度付款申请单中。

（3）监理人对承包人提交的上述资料进行复核，以确定分阶段实际完成的工程 量和工程形象目标。对其有异议的， 可要求承包人按第 8.2 款约定进行共同复核和抽 样复测。

（4）除按照第 15 条约定的变更外，总价子目的工程量是承包人用于结算的最终 工程量。

17.2 预付款

17.2.1 预付款

预付款用于承包人为合同工程施工购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。分为工程预付款和工程材料预付款。预付款必须专用于 合同工程。预付款的额度和预付办法在专用合同条款中约定。

17.2.2 预付款保函（担保）

（1）承包人应在收到第一次工程预付款的同时向发包人提交工程预付款担保， 担保金额应与第一次工程预付款金额相同，工程预付款担保在第一次工程预付款被发 包人扣回前一直有效。

（2）工程材料预付款的担保在专用合同条款中约定。

（3）预付款担保的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减。

17.2.3 预付款的扣回与还清

预付款在进度付款中扣回，扣回与还清办法在专用合同条款中约定。在颁发合同 工程完工证书前，由于不可抗力或其它原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣 清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。

17.3 工程进度付款

17.3.1 付款周期

付款周期同计量周期。

17.3.2 进度付款申请单

承包人应在每个付款周期末，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数， 向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除专用合同条款另有约 定外，进度付款申请单应包括下列内容：

（1）截至本次付款周期末已实施工程的价款；

（2）根据第 15 条应增加和扣减的变更金额；

（3）根据第 23 条应增加和扣减的索赔金额；

（4）根据第 17.2 款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；

（5）根据第 17.4.1 项约定应扣减的质量保证金；

（6）根据合同应增加和扣减的其他金额。

17.3.3 进度付款证书和支付时间

（1）监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的 14 天 内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包 人审查同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人有权扣发承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。

（2）发包人应在监理人收到进度付款申请单后的 28 天内，将进度应付款支付给 承包人。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。

（3）监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人 完成的该部分工作。

（4）进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用 合同条款的约定办理。

17.3.4 工程进度付款的修正

在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监 理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经双方复核同意的修正，应在本次 进度付款中支付或扣除。

17.4 质量保证金

17.4.1 监理人应从第一个工程进度付款周期开始，在发包人的进度付款中，按专 用合同条款约定扣留质量保证金，直至扣留的工程质量保证金总额达到专用合同条款 约定的金额或比例为止。质量保证金的计算额度不止包括预付款的支付与扣回金额。

17.4.2 合同工程完工证书颁发后 14 天内，发包人将质量保证金总额的一半支付 给承包人。在第 1.1.4.5 目约定的缺陷责任期（工程质量保修期）满时，发包人将在

30 个工作日内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成保修责任。如无异 议，发包人应当在核实后将剩余的质量保证金支付给承包人。

17.4.3 在第 1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的， 发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据 第 19.3 款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。

17.5 竣工结算（完工结算）

17.5.1 竣工（完工）付款申请单

（1）承包人应在工程接收证书颁发后 28 天内，按专用合同条款约定的份数向监 理人提交完工付款申请单，并提供相关证明材料。完工付款申请单应包括下列内容： 完工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付 的完工付款金额。

（2）监理人对完工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的完工付款申请单。

17.5.2 竣工（完工）付款证书及支付时间

（1）监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的 14 天内完成核查，提出发 包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后 14 天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的完工付款证书。监理人未在约 定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的完工付款申请单已经监理人 核查同意。发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的， 监理人提出发包人到期 应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

（2）发包人应在监理人出具完工付款证书后的 14 天内，将应支付款支付给承包 人。发包人不按期支付的，按第 17.3.3（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承 包人。

（3）承包人对发包人签认的完工付款证书有异议的，发包人可出具完工付款申 请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分， 按第 24 条的约定办理。

（4）完工付款涉及政府投资资金的，按第 17.3.3 (4)目的约定办理。

17.6 最终结清

17.6.1 最终结清申请单

（1）工程质量保修责任终止证书签发后，承包人应按监理人批准的格式提交最 终结清申请单。提交最终结清申请单的份数在专用合同条款中约定。

（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供 补充资料，由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。

17.6.2 最终结清证书和支付时间

（1）监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的 14 天内，提出发包人应支付 给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后 14 天内审核完毕， 由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内核查， 又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意；发包人 未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出应支付给承包人的价款视为已 经发包人同意。

（2）发包人应在监理人出具最终结清证书后的 14 天内，将应支付款支付给承包 人。发包人不按期支付的，按第 17.3.3（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。

（3）承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第 24 条的约定办理。

（4）最终结清付款涉及政府投资资金的，按第 17.3.3 ( 4)目的约定办理。

17.7 竣工财务决算

发包人负责编制本工程项目竣工财务决算，承包人应按专用合同条款的约定提供 竣工财务决算编制所需的相关材料。

17.8 竣工审计

发包人负责完成本工程竣工审计手续，承包人应完成相关配合工作。

### 18. 竣工验收（验收）

18.1 验收工作分类

本工程验收工作按主持单位分为法人验收和政府验收。法人验收和政府验收的类 别在专用合同条款中约定。除专用合同条款另有约定外， 法人验收由发包人主持。承 包人应完成法人验收和政府验收的配合工作，所需费用应含在已标价工程量清单中。

18.2 分部工程验收

18.2.1 分部工程具备验收条件时，承包人应向发包人提交验收申请报告，发包人 应在收到验收申请报告之日起 10 个工作日内决定是否同意进行验收。

18.2.2 除专用合同条款另有约定外，监理人主持分部工程验收，承包人应派符合 条件的代表参加验收工作组。

18.2.3 分部工程验收通过后，发包人向承包人发送分部工程验收鉴定书。承包人 应及时完成分部工程验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。

18.3 单位工程验收

18.3.1 单位工程具备验收条件时，承包人应向发包人提交验收申请报告，发包 人应在收到验收申请报告之日起 10 个工作日内决定是否同意进行验收。

18.3.2 发包人主持单位工程验收，承包人应派符合条件的代表参加验收工作组。

18.3.3 单位工程验收通过后，发包人向承包人发送单位工程验收鉴定书。承包人 应及时完成单位工程验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。

18.3.4 需提前投入使用的单位工程在专用合同条款中明确。

18.4 合同工程完工验收

18. 4.1 合同工程具备验收条件时，承包人应向发包人提交验收申请报告，发包人应在收到验收申请报告之日起 20 个工作日内决定是否同意进行验收。

18.4.2 发包人主持合同工程完工验收，承包人应派符合条件的代表参加验收工作 组。

18.4.3 合同工程完工验收通过后，发包人向承包人发送合同工程完工验收鉴定 书。承包人应及时完成合同工程完工验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。

18.4.4 合同工程完工验收通过后，发包人与承包人应 30 个工作日内组织专人负 责工程交接，双方交接负责人应在交接记录上签字。承包人应按验收鉴定书约定的时 间及时移交工程及其档案资料。工程移交时，承包人应向发包人递交工程质量保修书。 在承包人递交了工程质量保修书、完成施工场地清理以及提交有关资料后， 发包人应

### 30 个工作日内向承包人颁发合同工程完工证书。

18.5 阶段验收

18.5.1 工程建设具备阶段验收条件时，发包人负责提出阶段验收申请报告。承 包人应派代表参加阶段验收，并作为被验收单位在验收鉴定书上签字。阶段验收的具 体类别在专用合同条款中约定。

18.5.2 承包人应及时完成阶段验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。

18.6 专项验收

18.6.1 发包人负责提出专项验收申请报告。承包人应按专项验收的相关规定参加 专项验收。专项验收的具体类别在专用合同条款中约定。

18.6.2 承包应及时完成专项成果性文件载明应由承包人处理的遗留问题。

18.7 竣工验收

18.7.1 申请竣工验收前，发包人组织竣工验收自查，承包人应派代表参加。

18.7.2 竣工验收分为竣工技术预验收和竣工验收两个阶段，发包人应通知承包人 派代表参加技术预验收和竣工验收。

18.7.3 专用合同条款约定工程需要进行技术鉴定的，承包人应提交有关资料并完 成配合工作。

18.7.4 竣工验收需要进行质量检测的，所需费用由发包人承担，但因承包人原因 造成质量不合格的除外。

18.7.5 工程质量保修期满以及竣工验收遗留问题和尾工处理完成并通过验收后， 发包人负责将处理情况和验收成果报送竣工验收主持单位，申请领取工程竣工证书，并发送承包人。

18.8 施工期运行

18.8.1 施工期运行是指合同工程尚未全部完工，其中某单位工程或部分工程已完 工，需要投入施工期运行的，经发包人按第 18.2 款或第 18.3 款的约定验收合格，证 明能确保安全后，才能在施工期投入运行。需要在施工期运行的单位工程或部分工程 在专用合同条款中约定。

18.8.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第

19.2 款约定进行修复。

18.9 试运行

18.9.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应按规定进行工程及工程设备试运 行，负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。

18.9.2 由于承包人的原因导致试运行失败的，承包人应采取措施保证试运行合 格，并承担相应费用。由于发包人的原因导致试运行失败的， 承包人应当采取措施保 证试运行合格，发包人应承担由此产生的费用，并支付承包人合理利润。

18.10 竣工（完工）清场

18.10.1 工程项目竣工（完工）清场的工作范围和内容在技术标准和要求（合同 技术条款）中约定。

18.10.2 承包未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的， 发包人有权委托其它人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。

18.11 施工队伍的撤离

合同工程接收证书颁发后的 56 天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期（工程 质量保修期）内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外， 其余的人员、施工 设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外， 缺陷责任期（工程质 量保修期）满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。

### 19. 缺陷责任与保修责任

19.1 缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间

除专用合同条款另有约定外，缺陷责任期（工程质量保修期）从工程通过合同工 程完工验收后开始计算。在合同工程完工验收前， 已经发包人提前验收的单位工程或 部分工程，若未投入使用，其缺陷责任期（工程质量保修期）亦从工程通过合同工程完工验收后开始计算。若已投入使用， 其缺陷责任期（工程质量保修期）从通过单位 工程或部分工程投入使用验收后开始计算。缺陷责任期（工程质量保修期）的期限在 专用合同条款中约定。

19.2 缺陷责任

19.2.1 承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。

19.2.2 缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人 在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏 的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。

19.2.3 监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人 原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的， 发包 人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。

19.2.4 承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人 修复，所需费用和利润的承担，按第 19.2.3 项约定办理。

19.3 缺陷责任期的延长

由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使 用而需要再次检查、检验和修复的， 发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但 缺陷责任期最长不超过 2 年。

19.4 进一步试验和试运行

任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能， 承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承 担。

19.5 承包人的进入权

缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人 的保安和保密规定。

19.6 缺陷责任期终止证书（工程质量保修责任终止证书）

合同工程完工验收或投入使用验收后，发包人与承包人应办理工程交接手续，承 包人应向发包人递交工程质量保修书。

缺陷责任期（工程质量保修期）满后 30 个工作日内，发包人应向承包人颁发工 程质量保修责任终止证书，并退还剩余的质量保证金，但保修责任范围内的质量缺陷未处理完成的应除外。

19.7 保修责任

合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限 和责任。保修期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前， 已经发包人提前验 收的单位工程，其保修期的起算日期相应提前。

### 20. 保险

20.1 工程保险

除专用合同条款另有约定外，承包人应以发包人和承包人的共同名义向双方同意 的保险人投保建筑工程一切险、安装工程一切险。其具体的投保内容、保险金额、保 险费率、保险期限等有关内容在专用合同条款中约定。

20.2 人员工伤事故的保险

20.2.1 承包人员工伤事故的保险

承包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其履行合同所雇佣的全部人员，缴 纳工伤保险费，并要求其分包人也进行此项保险。

20.2.2 发包人员工伤事故的保险

发包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其现场机构雇佣的全部人员，缴纳 工伤保险费，并要求其监理人也进行此项保险。

20.3 人身意外伤害险

20.3.1 发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外 伤害险，缴纳保险费，并要求其监理人也进行此项保险。

20.3.2 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外 伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。

20.4 第三者责任险

20.4.1 第三者责任系指在保险期内，对因工程意外事故造成的、依法应由被保 险人负责的工地上及毗邻地区的第三者人身伤亡、疾病或财产损失（本工程除外）， 以及被保险人因此而支付的诉讼费用和事先经保险人书面同意支付的其他费用等赔 偿责任。

20.4.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应以承包人和发包人的共同名义， 投保第 20.4.1 项约定的第三者责任险，其保险费率、保险金额等有关内容在专用合同条款中约定。

20.5 其他保险

除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等 办理保险。

20.6 对各项保险的一般要求

20.6.1 保险凭证

承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保 险单备份，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。

20.6.2 保险合同条款的变动

承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险 人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。

20.6.3 持续保险

承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保 按保险合同条款要求持续保险。

20.6.4 保险金不足的补偿

保险金不足以补偿损失时，应由承包人和发包人各自负责补偿的范围和金额在专 用合同条款中约定。

20.6.5 未按约定投保的补救

（1）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持 续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。

（2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人 未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事 人支付。

20.6.6 报告义务

当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。

20.7 风险责任的转移

工程通过合同工程完工验收并移交给发包人后，原由承包人应承担的风险责任， 以及保险的责任、权利和义务同时转移给发包人， 但承包人在缺陷责任期（工程质量 保修期）前造成损失和损坏情形除外。

### 21. 不可抗力

21.1 不可抗力的确认

21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程 中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水 灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。

21.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集 不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的， 由监理人按第 3.5 款商定或确定。发生争议时，按第 24 条的约定办理。

21.2 不可抗力的通知

21.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应 立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提 供必要的证明。

21.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监 理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后

### 28 天内提交最终报告及有关资料。

21.3 不可抗力后果及其处理

21.3.1 不可抗力造成损害的责任

除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和 （或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：

（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损 害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；

（2）承包人设备的损坏由承包人承担；

（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；

（4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清 理、修复工程的金额由发包人承担；

（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发 包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。

21.3.2 延迟履行期间发生的不可抗力

合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。21.3.3 避免和减少不可抗力损失

不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任 何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

21.3.4 因不可抗力解除合同

合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同 解除后，承包人应按照第 22.2.5 项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订 货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用， 由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款， 参照第 22.2.4 项约定，由监理人按第 3.5 款商定或确定。

### 22. 违约

22.1 承包人违约

22.1.1 承包人违约的情形

在履行合同过程中发生的下列情况属承包人违约：

（1）承包人违反第 1.8 款或第 4.3 款的约定，私自将合同的全部或部分权利转 让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；

（2）承包人违反第 5.3 款或第 6.4 款的约定，未经监理人批准，私自将已按合 同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；

（3）承包人违反第 5.4 款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不 到标准要求，又拒绝清除不合格工程；

（4）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成 工期延误；

（5）承包人在缺陷责任期（工程质量保修期）内，未能对合同工程完工验收鉴 定书中所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期（工程质量保修期）内发生的缺陷进行修 复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；

（6）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；

（7）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。

22.1.2 对承包人违约的处理

（1）承包人发生第 22.1.1（6）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即 解除合同，并按有关法律处理。

（2）承包人发生除第 22.1.1（6）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承 包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用 增加和（或）工期延误。

（3）经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为，具备复工条件的，可 由监理人签发复工通知复工。

22.1.3 承包人违约解除合同

监理人发出整改通知 28 天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人可向承包人 发出解除合同通知。合同解除后， 发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托 其他承包人施工。发包人因继续完成该工程的需要， 有权扣留使用承包人在现场的材 料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影 响发包人根据合同约定享有的索赔权利。

22.1.4 合同解除后的估价、付款和结清

（1）合同解除后，监理人按第 3.5 款商定或确定承包人实际完成工作的价值， 以及承包人已提供的材料、施工设备、工程设备和临时工程等的价值。

（2）合同解除后，发包人应暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款 金额，包括承包人应支付的违约金。

（3）合同解除后，发包人应按第 23.4 款的约定向承包人索赔由于解除合同给发 包人造成的损失。

（4）合同双方确认上述往来款项后，出具最终结清付款证书，结清全部合同款 项。

（5）发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第 24 条的约定办理。

22.1.5 协议利益的转让

因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料 和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在解除合同后的 14 天内， 依法办理转让手续。

22.1.6 紧急情况下无能力或不愿进行抢救

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人书面通知承包 人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的， 由此发生的金额和（或）工期延误由承 包人承担。

22.2 发包人违约

22.2.1 发包人违约的情形

在履行合同过程中发生的下列情形，属发包人违约：

（1）发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款，或拖延、拒绝批准付款申 请和支付凭证，导致付款延误的；

（2）发包人原因造成停工的；

（3）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工 的；

（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；

（5）发包人不履行合同约定其他义务的。

22.2.2 承包人有权暂停施工

发包人发生除第 22.2.1（4）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知， 要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后的 28 天内仍不履 行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和 （或）工期延误，并支付承包人合理利润。

22.2.3 发包人违约解除合同

（1）发生第 22.2.1（4）目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。

（2）承包人按 22.2.2 项暂停施工 28 天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包 人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行动不免除发包人承担的违约责 任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。

22.2.4 解除合同后的付款

因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后 28 天内向承包人支付下列金 额，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：

（1）合同解除日以前所完成工作的价款；

（2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。 发包人付还后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；

（3）承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；

（4）承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；

（5）由于解除合同应赔偿的承包人损失；

（6）按合同约定在合同解除日前应支付给承包人的其他金额。

发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承 包人支付应偿还给发包人的各项金额。

22.2.5 解除合同后的承包人撤离

因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善做好已竣工工程和已购材料、设备的 保护和移交工作，按发包人要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工 场地应遵守第 18.7.1 项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件。

22.3 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人 承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

### 23. 索赔

23.1 承包人索赔的提出

根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程 序向发包人提出索赔：

（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后 28 天内，向监理人递交索赔意 向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述 28 天内发出索赔意向通知 书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利；

（2）承包人应在发出索赔意向通知书后 28 天内，向监理人正式递交索赔通知书。 索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附 必要的记录和证明材料；

（3）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通 知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天 数；

（4）在索赔事件影响结束后的 28 天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书， 说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

23.2 承包人索赔处理程序

（1）监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录备份。

（2）监理人应按第 3.5 款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收 到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的 42 天内，将索赔处理结果答复 承包人。

（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后 28 天内 完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第 24 条的约定办理。

23.3 承包人提出索赔的期限

23.3.1 承包人按第 17.5 款的约定接受了完工付款证书后，应被认为已无权再提 出在合同工程完工证书颁发前所发生的任何索赔。

23.3.2 承包人按第 17.6 款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出合同工 程完工证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。

23.4 发包人的索赔

23.4.1 发生索赔事件后，监理人应及时书面通知承包人，详细说明发包人有权 得到的索赔金额和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人提出索赔的期限和要 求与第 23.3 款的约定相同，延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。

23.4.2 监理人按第 3.5 款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或） 缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中  扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。

23.4.3 承包人对监理人按第 23.4.1 项发出的索赔书面通知内容持异议时，应在 收到书面通知后的 14 天内，将持有异议的书面报告及其证明材料提交监理人。监理 人应在收到承包人书面报告后的 14 天内，将异议的处理意见通知承包人，并按第

23.4.2 项的约定执行赔付。若承包人不接受监理人的索赔处理意见，可按本合同第

24 条的规定办理。

24. 争议的解决

24.1 争议的解决方式

发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审 组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意 见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决。

- 向约定的仲裁委员会申请仲裁；

- （2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

24.2 友好解决

在提请争议评审、仲裁或者诉讼前， 以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中， 发包 人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。

24.3 争议评审

24.3.1 采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的 28 天内或在争议发生 后，协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。

24.3.2 合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申 请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料， 申请人还应将上述报告的备份同时提交 给被申请人和监理人。

24.3.3 被申请人在收到申请人评审申请报告备份后的 28 天内，向争议评审组提 交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的备份同时提交给申请人和 监理人。

24.3.4 除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的 14 天 内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组 可要求双方进一步提供补充材料。

24.3.5 除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的 14 天内，争议评审组应 在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。 在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。

24.3.6 发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议， 经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。

24.3.7 发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在 收到评审意见后的 14 天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在 仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。

24.4 仲裁

24.4.1 若合同双方商定直接向仲裁机构申请仲裁，应签订仲裁协议并约定仲裁机 构。

24.4.2 若合同双方未能达成仲裁协议，则本合同的仲裁条款无效，任一方均有权 向人民法院提起诉讼。

## 第二节 专用合同条款

### 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.2  合同当事人和人员

1.1.2.2  发包人：  华容县新河乡人民政府   。

1.1.2.3  承包人：          (签约后填入承包人的名称)    。

1.1.2.5  分包人：          (签约后填入分包人的名称)    。

1.1.2.6  监理人：              (填入监理人名称)        。

1.1.4  日期

1.1.4.5  缺陷责任期（工程质量保修期）：  365天  。

1.4 合同文件的优先顺序

进入合同的各项文件及其优先顺序是：

（1）合同协议书及补充合同协议书（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件 和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录、招标文件修改通知；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求（合同技术条款）；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单；

（9）承包人有关人员、设备投入的承诺；

（10）构成本合同组成部分的其他文件，包括投标承诺书、安全生产合同、环境 保护和水土保持责任书、建设项目廉政责任书、 湖南省生态环境工程建设项目从业单 位法定代表人授权书、湖南省生态环境工程建设项目负责人质量终身责任承诺书及有

关会议纪要和双方认可的文件等。

1.7 联络

1.7.2  来往函件均应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限送达：（填写具体时间）。

### 2. 发包人义务

2.3 提供施工场地

2.3.2 发包人提供的施工用地范围为：在发出开工令之前发包人向承包人提供施 工用地，提供的用地范围以施工图为准，提供的用地期限在合同计划完工日期前。承 包人为完成本合同工程所需的其他施工场地由承包人自行解决，所需费用已包括在合 同总价中，发包人不另行支付。

2.3.3 发包人应在开工前 14 天内，向承包人提供与施工现场相关的工程地质和地 下管线资料，对资料的真实准确性负责。但发包人对承包人在使用上述资料时所作的 分析、判断和推论不承担责任。发包人负责协调处理施工场地周围地下管线和邻近建 筑物、构筑物的保护工作，并协助解决对承包人施工有干扰的外部条件。

2.8 其它义务

(根据发包人的合同管理要求补充)

(1) „„

(2) „„

### 3. 监理人

3.1 监理人的职责和权利

3.1.1  监理人须根据发包人事先批准的权利范围行使权利，发包人批准的权利 范围：

(填写监理人须经发包人批准才能行使的权利，以下示例供参考)

(1)   按第 4.3 条约定，批准工程的分包；

(2)   按第 11.3 条约定，确定延长完工期限；

(3)   按第 15.6 条约定，批准暂列金额的使用；

(4)   „„

### 4. 承包人

4.1 承包人的一般义务

4.1.10  其他义务

（1）…

（2）…

4.3 分包

4.3.2  允许承包人分包的工程项目、工作内容与分包金额限额为：

（1）工程项目：                                                。

（2）工作内容：                                                。

（3）分包金额限额：                                            。

4.3.10 分包人项目管理机构的设立：                          。

4.11 不利物质条件

4.11.1 不利物质条件的范围：  不利物质条件包括： （1）地震、海啸、火山爆发、泥石流、暴雨（雪）、台/飓风、龙卷风、水灾、冰灾等自然灾害。（2）战争、骚乱、暴动，但纯属乙方或其分包人派遣与雇用的人员由于本合同工程施工原因引起者除外。（3）核反应、辐射或放射性污染。（4）空中飞行物体附落或非甲方或乙方责任造成的爆炸、火灾。（5）瘟疫。

下述情况对承包人而言不能构成不可抗力因素：（1）因承包人的材料供应商（地材除外）受不可抗力或其它原因影响而履约延误；（2）因承包人采购的材料、设备出现的任何延误，或其中潜在的或明显的缺陷；（3）因承包人逾期履行等违约行为导致遭遇不可抗力原因的 。

### 5. 材料和工程设备

5.2 发包人提供的材料和工程设备

5.2.1 发包人提供的材料和工程设备见下表：

发包人提供的主要材料表(参考格式)

| 序号 | 材料名称 | 材料规格 | 数量 | 交货地点 | 计划交货日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

发包人提供的主要设备表(参考格式)

| 序号 | 工程设备名称 | 型号及规格 | 数量 | 交货地点 | 计划交货日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 6. 施工设备和临时设施

6.2 发包人提供的施工设备和临时设施

（1）发包人提供的的施工设备见下表：

发包人提供的施工设备表(参考格式)

| 序号 | 施工设备名称 | 型号及规格 | 数量 | 交货地点 | 计划交货日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：设备状况栏内填写该设备的新旧程度、购进时间、已使用小时数和最近一次的大 修时间。

（2）发包人提供的临时设施：                    。

### 7. 交通运输

7.1 道路通行权和场外设施

道路通行权及场外设施的约定：                      。

### 8. 测量放线

8.1 施工控制网

8.1.1 施工控制网的约定：                            。

### 9. 施工安全、治安保卫和环境保护

9.1 发包人的施工安全责任

9.1.4 发包人提供              资料，其余资料由承包人负责收集。

9.2 承包人的施工安全责任

9.2.12 下列工程应编制专项施工方案：        。其中                  应 组织专家论证和审查。

9.7 文明工地

（1）承包人项目管理机构驻地区域内应清洁卫生，各类规章制度、工作规程及 工程情况、进度报表等清晰美观并张贴。

（2）施工现场设置合同工程标志牌，在混凝土拌合、预制、现浇和防渗墙、灌 浆工程制浆、施工等各施工现场设置施工标识牌， 载明有关配合比、强度、尺寸等技 术参数。

（3）施工组织符合有关技术标准，岗位责任明确，各作业面人员、施工设备各 行其是、有条不紊，工序流畅。

（4）施工现场清洁整齐、规范有序，各种材料分仓堆放有序、标识清晰，施工 设备合理定置，无乱堆乱弃、乱停乱放现象。

（5）质量、安全、水保、环保等措施到位。

（6）施工现场张贴有关工程建设目标、施工管理的标语、横幅，体现施工企业 经营理念、文化氛围。

（7）施工人员现场施工着装整齐、统一，标志牌佩带规范、标识醒目，安全防 护设施佩戴齐全，作业操作规范、熟练。

（8）协调好施工工作与当地政府及村民的关系，尽量避免发生冲突，做到与地 方和谐相容，睦邻友好。

承包人为达到上述要求而需支出的一切费用均已包含在合同价中，发包人不另行支付。监理人将不定期对此进行检查，每发现不符合上述要求的，将给予  1000  元/处的罚款。

### 11. 开工和竣工（完工）

11.4 异常恶劣的气候条件

11.4.3 本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为：

（1）日降雨量大于  100  ㎜的雨日超过   1  天；

（2）风速大于  24.5  m/s 的 10  级以上台风灾害；

（3）日气温超过  38  ℃的高温大于  3  天；

（4）日气温低于  -3  ℃的严寒大于  3  天。

（5）造成工程损坏的冰雹和大雪灾害：  中雹和10mm的大雪持续5天以上 。

（6）其他异常恶劣气候灾害。

11.5 承包人工期延误

（1）逾期完工违约金表(参考格式)

| 序号 | 项目及其说明 | 要求竣工日期 | 违约金(元/天) |
| --- | --- | --- | --- |

（2）承包人逾期完工，比合同工期每推迟一天的违约金为  2000  元，但其最终的累计总额不应超过合同价格的  2  ％。

11.6 工期提前

工期提前的资金约定：  不奖励  。

### 12. 暂停施工

12.1 承包人暂停施工的责任

(5) 承包人承担暂停施工责任的其它情形：  由监理人认定的情形  。

12.2 发包人暂停施工的责任

(3) 发包人承担暂停施工责任的其它情形： 由监理人认定的情形 。

### 13. 工程质量

13.7 质量评定

13.7.4 重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量评定的约定：  合格率100％   。

13.7.7 工程合格标准为： 100％  。

13.8 质量事故处理

13.8.4 工程竣工验收时，  承包人  向竣工验收委员会汇报并提交历次 质量缺陷处理的备案资料。

### 14. 试验和检验

14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.5 水工金属结构、启闭机及机电产品进场后的交货检查和验收中，承包 人负责 设备的装、卸车、场内运输、保管、二次装卸车、仓储等 。

14.1.6 本工程实行见证取样的试块、试件及有关材料：   由监理人确定 。

### 15. 变更

15.1 变更的范围和内容

（6）增加或减少合同中关键项目的工程量超过其项目工程总量的      ％，关 键项目：      ，单价调整方式： 按相关规定执行  。

15.5 承包人的合理化建议

15.5.2 承包人实现合理化建议的奖励金额为：  无  。

15.8 暂估价

15.8.1（1）发包人和承包人组织招标的暂估价项目： （签约后填入）  ；发包 人组织招标的暂估价项目：  （签约后填入）  。

（2）发包人和承包人以招标方式选择暂估价项目供应商或分包人时，双方的权利 义务关系：              。

### 16. 价格调整

16.1 物价波动引起的价格调整

物价波动引起的价格调整方式： 在本合同施工期间，材料、人工、机械使用费不因物价波动而作任何调整。以总价承包的项目在整个合同实施过程中其价格不作任何调整 。

16.1.2  采用造价信息调整价格差额：

工程造价信息的来源：  合同履行所在地  。

价格调整的项目和系数：                           。

### 17. 计量与支付

17.2 预付款

17.2.1 预付款

（1）工程预付款的总金额为签约合同价的   10 ％，分   1  次支付给承包人。 各次预付款的支付额度和付款时间为：

1）第一次预付款金额为工程预付款总金额的   10 ％，付款时间应在合同协议书签订后，由承包人向发包人提交了发包人认可的工程预付款担保，并经监理人出 具付款证书报送发包人批准后 14 天内予以支付。

2）第二次预付款金额为工程预付款总金额的    /  ％。付款时间需待承包人主 要设备进入工地后，其估算价值已达到本次预付款金额时，由承包人提出书面申请， 经监理人核实后出具付款证书报送发包人批准后 14 天内予以支付。

（2）工程材料预付款的额度和预付办法约定为：             。

17.2.2  预付款保函（担保）

（2）工程材料预付款的担保约定为：          。

17.2.3  预付款的扣回与还清

（1）工程预付款在合同累计完成金额达到签约合同价的   40  ％时开始扣款，直至合同累计完成金额达到签约合同价的   60 ％时全部扣清。

式中  R——每次进度付款中累计扣回的金额；

A——工程预付款总金额； S——签约合同价；

C——合同累计完成金额；

F1——开始扣款时合同累计完成金额达到签约合同价的比例；

F2——全部扣清时合同累计完成金额达到签约合同价的比例。上述合同累计完成金额均指价格调整前未扣质量保证金的金额。

（2）工程材料预付款的扣回与还清约定为：         。

17.3工程进度付款

17.3.2进度付款申请单（补充）

工程进度付款申请方式：施工过程中，发包人按完成工程价款的80%向承包人支付工程进度款，累计付款达到合同金额的80%（含10%预付款）时暂停支付，待完工结算经财政评审中心出具结算审计报告通过后再支付到审定金额的97%，其余待完工验收合格1年期满后确认无工程质量问题及承包人无违约行为后1个月内返还（不计息）。

承包人提交月进度付款申请单的数量： 6 份。承包人必须将企业基本账户作为工程结算款支付账户，发包人拒绝将工程款（工程款中的农民工工资与其他工程款项实行分账管理，每月足额拨付至农民工工资专用账户）支付到企业基本账户以外的任何账户。

17.4 质量保证金

17.4.1  每个付款周期扣留的质量保证金为工程进度付款的     ％，扣留的质量保证金总额为签约合同价的    ％。质量保证金扣取和返还按国家和湖南省相关规定执行。建设单位不得在收取履约担保的同时，预留工程质量保证金。

17.5 竣工（完工）结算

17.5.1  竣工（完工）付款申请单

（1）承包人应提交竣工付款申请单一式            份。

17.6 最终结清

17.6 1  最终结清申请单

（1）承包人应提交最终结清申请单一式                  份。

17.7 竣工财务决算

承包人应为竣工财务决算编制提供的资料：                     。

### 18. 竣工验收（验收）

18.1 验收工作分类

本合同法人验收包括：               ；政府验收包括：           。验收 条件为：                ，验收程序为：                。

18.2 分部工程验收

18.2.2 本工程由发包人主持的分部工程验收为               ，其余由监理主 持。

18.3 单位工程验收

18.3.4 提前投入使用的单位工程包括：         、          、           。

18.5 阶段验收

18.5.1 本合同工程阶段验收类别包括：                、            。

18.6 专项验收

18.6.2 本合同工程专项验收类别包括：         、           、            。

18.7 竣工验收

18.7.3 本工程  （需要/不需要）竣工验收技术鉴定。

18.8 施工期运行

18.8.1 需要在施工期运行的单位工程或工程设备为：            、        。

18.9 试运行

18.9.1 试运行的组织：          ；费用承担：               。

### 19. 缺陷责任与保修责任

19.1 缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间

本工程缺陷责任期（工程质量保修）计算如下： 自工程通过竣工验收之日起365天 。

### 20. 保险

20.1 工程保险

（适用于要求购买工程保险）：

建筑工程一切险和（或）安装工程一切险投保人：      ； 投保内容：      ；

保险金额、保险费率和保险期限：              。

本条增加如下内容：承包人负责在出现保险事故时积极采取有效措施，尽可能减 少损失，并于 24 小时内向发包人和保险公司报案，并向发包人和保险公司提交所需 资料，同时负责向保险公司索赔。由于承包人索赔不力， 造成保险赔偿差额，则差额 部分除免赔额外均由承包人承担。

（适用于不要求购买工程保险）：

删除通用合同条款第 20.1 款全文。并以下文代替：本合同工程不需要购买工程 保险。

20.2 人员工伤事故的保险

20.2.1  本条增加如下内容：        。保险金额、保险费率：       。保险期 限：自工程项目购买保险之日至工程项目竣工后责任保修期结束为止。

20.3 人身意外伤害险

20.3.2 本条增加如下内容：          。保险金额、保险费率：        。保险 期限：自工程项目购买保险之日至工程项目竣工后责任保修期结束为止。

20.4 第三者责任险

（适用于要求购买第三者责任险）：

20.4.2 第三者责任险投保人：本合同工程由  （发包人或承包人）  负责以发包 人和承包人的共同名义负责投保第三者责任险。

第三者责任险保险费率：          ；第三者责任险保险金额：       ；保险期 限：自工程项目购买保险之日至工程项目竣工后责任保修期结束为止。

本条增加如下内容：本合同工程由承包人负责以发包人和承包人的共同名义投保 第三者责任险，承包人负责在出现保险事故时积极采取有效措施，尽可能减少损失， 并于 24 小时内向发包人和保险公司报案，并向发包人和保险公司提交所需资料，同时负责向保险公司索赔。由于承包人索赔不力， 造成保险赔偿差额，则差额部分除免 赔额外均由承包人承担。

20.5 其它保险

（适用于要求购买其他保险）：

需要投保的其它内容：           ；

保险金额、保险费率：         。保险期限：          。

（适用于不要求购买其他保险）：

删除通用合同条款第 20.5 款全文。并以下文代替：本合同工程不需要购买其他 保险。

20.6 对各项保险的一般要求

（适用于要求购买各类保险）：

20.6.1  保险凭证

承包人提交保险凭证的期限：             。 保险条件：           ；

20.6.4  保险金不足的补偿

承包人负责补偿的范围与金额：              ；

发包人负责补偿的范围与金额：              。

### 24. 争议的解决

24.1 争议的解决方式

合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的， 约定的合同争议解决方式： 诉讼 。双方一致同意将该争议  向项目所在的有管辖权的人民法院起诉 。

## 第三节  合同附件格式

### 附件一：合同协议书

合同协议书

（发包人名称，以下简称“发包人 ”）为实施

（项目名称），已接受                   （承包人名称，以下简称“承包人 ”）对 （项目名称）          （标段名称）的工程总承包投标，并确定其为中标人。发包人 和承包人共同达成如下协议。

### 1．本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）合同协议书及补充合同协议书（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和 补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录、招标文件修改通知；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）发包人要求；

（7）价格清单；

（8）承包人建议书；

（9）承包人实施方案；

（10）承包人有关人员、设备投入的承诺；

（11）构成本合同组成部分的其他文件，包括投标承诺书、安全生产合同、环境保 护和水土保持责任书、建设项目廉政责任书、湖南省生态环境工程建设项目从业单位法 定代表人授权书、湖南省生态环境工程项目经理质量终身责任承诺书及有关会议纪要和 双方认可的文件等。

2．上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处， 以上述文件的排列顺序 在先者为准。3．签约合同价：人民币（大写）            元(¥           )。

### 4．承包人工程总承包项目经理：          ；

设计负责人：          ； 施工负责人:          。

5．工程质量符合的标准和要求：                       。

6．承包人承诺按合同约定承担工程的设计、实施、竣工及缺陷修复。

7．发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8．承包人计划开始工作时间：                ，实际开始工作时间按照监理人开

始工作通知中载明的开始工作时间为准。计划工期为       天。

9．本协议书一式       份；其中正本       份，发包人、承包人各执      份；副本 份，发包人、承包人各执      份，其余副本由发包人分送各有关单位。

10．本协议书未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：                （盖单位章）    承包人：             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）     法定代表人或其委托代理人：（签字）

年      月       日                      年      月       日

注：联合体投标的联合体各方应当共同与建设单位签订工程施工合同，就工程项 目承担连带责任。

附件二：履约担保格式

履约担保

（发包人名称）：

鉴于          （发包人名称，以下简称“发包人 ”）接受         （承包人名 称， 以下称“承包人 ”）于        年      月      日参加            （项目名称） （标段名称）的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同， 向你方提供担保。

1．担保金额人民币（大写）               (¥             )。

2．担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程接收证 书之日止。

3．担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至承包人通过竣工后试验 之日止。

4．在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我 方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，无条件地在 7 天内予以支 付。

5．发包人和承包人按《通用合同条款》第 15 条变更合同时，我方承担本担保规定 的义务不变。

担 保 人：                        （盖单位章） 法定代表人或其委托代理人：            （签字） 地    址：                                      邮政编码：

电    话：                                     	 年         月         日

附件三：预付款担保格式

预付款担保

（发包人名称）：

根据         （承包人名称）（以下称“承包人 ”）与          （发包人名称） （以下简称“发包人 ”）于      年    月     日签订的           （项目名称）      标 段工程施工合同，承包人按约定的金额向发包人提交一份预付款担保，即有权得到发包 人支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款提供担保。

1．担保金额人民币（大写）             元(¥            )。

2．担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证书说明 已完全扣清止。

3．在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方 在收到你方的书面通知后，在 7 天内无条件支付。但本保函的担保金额， 在任何时候不 应超过预付款金额减去发包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书中扣除的金 额。

4．发包人和承包人按《通用合同条款》第 15 条变更合同时，我方承担本保函规定 的义务不变。

担 保 人：                        （盖单位章） 法定代表人或其委托代理人：            （签字） 地    址：                                     邮政编码：                                     电    话：                                     传    真 ：

年         月         日

附件四：安全生产合同格式

安全生产合同（格式）

为在             （项目名称）施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环 境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目

（发包人名称，以下简称“发包人 ”）与               （承包人名称，以下简称“承 包人 ”）特此签订安全生产合同：

一、发包人职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全 要求。

2、按照“安全第一、预防为主 ”和坚持“管生产必须管安全 ”的原则进行安全生 产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时 ”的原则，即：同时设计、审批， 同时施工，同时验收，投入使用。

4、定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5、组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐 患。

二、承包人职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规颁布的有关安全生产的规定，认真执行 工程承包合同中的有关安全要求。

2、坚持“安全第一、预防为主 ”和“管生产必须管安全 ”的原则，加强安全生产 宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理

制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、

工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做 到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

### 3、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的建造师到生产工人（包括临时雇

请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安

全生产责任制做到横向到边，人人有责。建造师是安全生产的第一责任人。现场设置的 安全机构，应按施工人员的 1％～3％配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保 卫工作及预防事故的发生。安全机构人员， 有权按有关规定发布指令，并采取保护性措 施防止事故发生。

4、承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、 违禁、暴力或妨碍治安的行为。

### 5、承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必

须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术 考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容 器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种人员，经过专业培训， 获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，

建造师必须承担管理责任。

6、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所 有施工人员都应该熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给 予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检 查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录， 保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措 施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10、承包人必须按照本工程项目特点， 组织制定本工程实施中的生产安全事故应急  救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》 以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过 ”的原则，严肃处理相关责  任人。

三、违约责任

如因发包人或承包人违反安全生产相关规定，按现场实际情况，将依法追究责任。

四 、本合 同正本一式            份 ，副本           份 ，合 同双方各执正本 份，副本          份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效， 全部工程竣工验收后失效。

发包人：                （盖单位章）    承包人：             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）     法定代表人或其委托代理人：（签字）

地 址：                                  地 址 ：

电 话：                                  电 话：

日 期：                                   日 期：

附件五：工程建设项目廉政责任书

工程建设项目廉政责任书（格式）

工程项目名称：	  工程项目地址：	  发包人（甲方）：		 承包人（乙方）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发 生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益， 根据国 家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条  甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场 活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有 规定者外）。不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益， 不得违反工程建 设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的， 应及时提醒对方，情节 严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条  甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应 遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处 费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费人。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子

女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等 活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程工程总承包合同 有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推 荐分包单位和要求乙方购买项目工程工程总承包合同规定以外的材料、设备等。

第三条  乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行 工程建设的有关政策，遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼、有价 证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的 工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人、组织提供有可能影响公正执行公 务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条  违约责任

（一）甲方工作人员有违反责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有 关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理； 涉嫌犯罪，移交司法机关追究刑事 责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据 有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理； 涉嫌犯罪，移交司法机关追究刑 事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条  本责任书作为工程工程总承包合同的附件，与工程工程总承包合同具有同 等法律效力。经双方签署后生效。

第六条  本责任书的有效期为双方签署之日至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条  本责任和本工程工程总承包合同同时使用，由双方法定代表人或其授权的 代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

发包人：                （盖单位章）    承包人：             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）     法定代表人或其委托代理人：（签字）

地 址：                                  地 址 ：

电 话：                                  电 话：

日 期：                                   日 期：

附件六：环境保护和水土保持责任书

环境保护和水土保持责任书

为减少工程施工对环境的影响，尽可能地恢复环境自然植被面，本项目发包人（以 下简称“ 甲方 ”）与承包人（以下简称“ 乙方 ”）特签订环境保护和水土保持责任书。

一、甲方职责

### 1、严格遵守国家和地方的有关环境保护和水土保持的法律法规。

2、按照“预防为主，保护优先 ”和“管生产必须管环保 ”的原则开展环境保护和 水土保持管理工作，做到生产与环境保护和水土保持工作同时计划、实施、检查、总结 和评比。

3、重要的环境保护和水土保持设施必须坚持与主体工程“三同时 ”的原则，即： 同时设计、审批，同时施工，同时验收、投入使用。

4、组织对乙方的施工现场和施工驻地进行环境保护和水土保持工作的检查，监督 乙方及时处理各种环境污染、环境破坏的问题。

5、凡发现乙方在施工现场和施工驻地有环境污染和环境破坏的行为，甲方应责令 乙方及时整改，若情节严重，甲方应及时上报国家有关环境保护和水土保持机构。

二、乙方职责

1、严格遵守国家和地方的有关环境保护和水土保持的法律法规并认真执行。

2、坚持“预防为主，保护优先 ” 、“管生产必须管环保 ”及“谁破坏谁恢复 ”的 原则，加强环境保护和水土保持的宣传教育，增强全员环保意识，建立健全环境保护和 水土保持的管理机构和管理制度，配备专职及兼职的环保检查人员，有组织有领导地开 展环境保护和水土保持工作。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员 （包括临时雇请的雇佣人员），必须熟悉和遵守本合同有关环境保护和水土保持的各项 规定，做到生产与环境保护和水土保持工作同时计划、实施、检查、总结和评比。

3、建立健全环境保护和水土保持责任制。从工程总承包项目经理到生产工人（包 括临时雇请的雇佣人员），的环境保护和水土保持管理系统必须做到纵向到底，一环不 漏；各职能部门、人员的环境保护和水土保持责任制做到横向到边，人入有责。工程总

承包项目经理是环境保护和水土保持的第一责任人。现场设置的环境保护和水土保持机 构，应配备专职环保监督员，专职负责本合同工程环境保护和水土保持的宣传、检查工 作，有权发布指令，防止污染环境和破坏环境的事件发生。

三、违约责任

如因乙方不遵守国家和地方的有关环境保护和水土保持的法律法规，造成环境污染 或破坏，甲方有权责令乙方限期进行整改，并视其情节对乙方通报、罚款：

### 1、情节轻微者，甲方可对乙方予以通报；

2、累计三次因环境问题被有关方面通报，或情节严重，甲方可向乙方处以        万 元罚款。

本责任书和施工合同同时使用，由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公 章后生效，全部工程竣工验收后失效。

发包人：                （盖单位章）    承包人：             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）     法定代表人或其委托代理人：（签字）

地 址：                                  地 址 ：

电 话：                                  电 话：

日 期：                                   日 期：

附件七：湖南省生态环境工程建设项目从业单位法定代表人授权书

湖南省生态环境工程建设项目 从业单位法定代表人授权书

兹授权我单位      （姓名）    担任                  工程项目经理（项目总 负责人），对该工程项目的（施工）工作实施组织管理，依据国家有关法律法规及标准 规范履行职责，并依法对设计使用年限内的工程质量承担相应终身责任。

本授权书自授权之日起生效。

| 被授权人基本情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  | 身份证号 |  |
| 注册执业资格 |  | 注册执业证号 |  |
| 职 称 |  | 专业 |  |
| 被授权人签字： |  |  |  |

授权单位（盖章） ：	 法定代表人（盖章）：		 日期：         年       月       日

附件八：湖南省生态环境工程项目经理质量终身责任承诺书

湖南省生态环境工程项目经理质量终身责任承诺书

本人承诺在该工程建设过程中认真履行下列相应职责，并对施工原因造成的质量问 题承担相应终身质量责任。

1.不转包或违法分包所承揽的施工业务，严格按照经审查合格的工程设计图纸、文 件和施工技术标准及规程规范进行施工，不擅自修改设计文件，不偷工减料。

2.组织建立健全质量管理体系，组织成立符合规定并满足施工需要的项目管理机 构，配备符合规定和合同要求的管理人员，并确保所有人员到岗履职。

3.组织质量管理人员学习规程规范、设计文件提出的工艺、工法和技术要求， 熟悉 相关施工流程和技术，提高质量管理水平。

4. 按照工程设计要求、技术标准和合同约定，对原材料、中间产品、工程设备等  进行检验，未经检验或者检验不合格的，绝不在工程建设中使用；不使用国家明令淘汰、 禁止使用的材料设备、工艺。

5. 与具备相应资质的检测单位签订书面检测合同，并将检测合同送监理和项目法 人单位备案；在施工中按照设计和规范要求对原材料、中间产品和部分实体质量进行检 测；送检试样不弄虚作假，不篡改或者伪造检测报告，不明示或暗示检测机构出具虚假 检测报告。

6. 组织现场质量管理人员严格按照“三检制 ”要求，真实、准确的做好每一道工 序的质量检验和质量自评工作，及时填写工序和单元工程质量评定资料，并报监理单位 复核。

7. 织人员做好重要隐蔽（关键部位）单元工程的自评工作，并负责收集测量成果、 检测试验报告、影像资料等基础资料， 派人参加联合验收小组并在质量等级签证表上签 字；参加法人验收，对工程质量等级提出自评意见并签字；主持编制施工管理工作报告 并签字，参加竣工验收。

8. 对已验收合格并交付使用的工程按规定承担保修责任，并对造成的损失承担赔 偿责任。

9. 确保工程施工资料收集真实、准确、完整，签章手续齐全，及时整理移交并归 档。

### 10. 履行其他法律法规和规程规范中规定的职责。

本承诺书一式肆份，一份在办理质量监督手续时提交质量监督机构；一份在竣工验 收时提交竣工验收主持单位，与竣工验收鉴定书等资料一起作为永久档案保存；一份由 项目法人作为工程建设永久档案进行归档保存；一份由承诺人自行保存。

承 诺 人 签 字 ：		  身 份 证 号  ：	  注册执业资格 ：			 注册执业证号 ：			 职 称 及 专 业 ：		  签 字  日 期  ：      年      月      日

# 第五章  工程量清单

说明：招标人根据项目实际情况选择按照《建设工程工程量清单计价规范》 （GB50500-2013）或《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）》或其它行  政主管部门计价规范，以及湖南省住建或水利部门或其它行政主管部门计价有关办法 规定对工程量清单内容作出详细要求。

## 第二卷

# 第六章 图纸（招标图纸）

## 1. 招标图纸组成

附入招标文件中的图纸应包括以下各项图纸（不限于）：

（1） 本项目可行性研究报告批复

（2） 本项目的水文（工程）地质勘察报告及勘察报告审查合格证书（如有）

（3） 本项目的初步设计批复（如有）

（4） 本项目的施工图设计图纸、工程量清单及施工图审查合格证书（如有）

（5） 本项目的防洪影响评价报告及批复（如有）

（6） 其它相关政府部门的批复等

（7） 其它

## 2. 图纸目录

| 序号 | 图名 | 图号 | 版本 | 出图日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：招标图纸另册。

# 第三卷

# 第七章 技术标准和要求

## 第一节 一般要求

### 1.工程说明

1.1 工程概况

l.1.1  本工程基本情况如下：  1、新河干渠新河渡槽段:主要包括底泥清淤11731.20立方米,建设隔油隔渣池、人工小型湿地各30座,建设生态护岸14664平方米(挺水植物(自然护岸)2444平方米、边坡喷洒草籽12220平方米)，以及砍青伐杂、曝气设施、台阶等其他配套设施的建设。

2、新河干渠四门闸段:主要包括底泥清淤7456.80立方米，建设1户型隔油隔渣池、1户型小型人工湿地各1座，2-3户型隔油隔渣池、2-3户型小型人工湿地各3座，建设生态护岸6688平方米(挺水植物(自然护岸)1672平方米、边坡喷洒草籽5016平方米)，以及砍青伐杂、曝气设施、台阶等其他配套设施的建设。

3、新河乡赤北渠段:采取控源截污、清淤疏浚、生态修复:水系连通等方式进行治理。主要包括底泥清淤12369立方米，建设提升泵站、消能井各1座，建设松木桩护岸745 米、连锁砖护岸10857.50平方米，种植水生植物5088平方米，边坡喷洒草籽3780.50平方米，以及砍青伐杂、曝气设施、台阶等其他配套设施的建设 。

1.1.2  本工程施工场地（现场）具体地理位置如下： 华容县新河乡 。

1.2 现场条件和周围环境

1.2.1  本工程施工场地（现场）已经具备施工条件。施工场地（现场）临时水源接 口位置、临时电源接口位置、临时排污口位置、建筑红线位置、道路交通和出入口、以 及施工场地（现场）和周围环境等情况见本章附件 A：施工场地（现场）现状平面图。

1.2.2  施工场地（现场）临时供水管径    。 施工场地（现场）临时排污管径      。

施工场地（现场）临时雨水管径      。

施工现场临时供电容量（变压器输出功率）     。

1.2.3  现场条件和周围环境的其他资料和信息数据如下：     。

1.2.4  承包人被认为已在本工程投标阶段踏勘现场时充分了解本工程现场条件和周 围环境，并已在其投标时就此给予了充分的考虑。

1.3 地质及水文资料

1.3.1  现场地质及水文资料和信息数据如下：     。

1.4 资料和信息的使用

1.4.1  合同文件中载明的涉及本工程现场条件、周围环境、地质及水文等情况的资 料和信息数据，是发包人现有的和客观的，发包人保证有关资料和信息数据的真实、准 确。但承包人据此作出的推论、判断和决策，由承包人自行负责。

### 2.承包范围

2.1 承包范围

2.1.1  承包人自行施工范围

本工程承包人自行施工的工程范围如下：                  。

2.1.2  承包范围内的暂估价项目

2.1.2.1  承包范围内以暂估价形式实施的专业工程见第五章“工程量清单”中“其他项目措施费表”。

2.1.2.2  承包范围内以暂估价形式实施的材料和工程设备见第五章“工程量清单”中 的“材料(工程设备)暂估单价表”。

2.1.2.3  上述暂估价项目与本节第 2.1.1  项承包人自行施工范围的工作界面划分如 下：     。

2.1.3  承包范围内的暂列金额项目

2.1.3.1  承包范围内以暂列金额（包括计日工）方式实施的项目见第五章“工程量清 单”中“暂列金额明细表”（不包括计日工）和 “计日工表”，其中计日工金额为承包人在 其投标报价中按 “计日工表”所列计日工项目、数量和相应规定填报的金额。

2.1.3.2  暂列金额明细表中每笔暂列金额所对应的项目，包括计日工，均只是可能 发生的项目。承包人应当充分认识到， 合同履行过程中所列暂列金额可能不发生，也可 能部分发生。即便发生， 监理人按照合同约定发出的使用暂列金额的指示也不限于只能 用于表中所列项目。

2.1.3.3  暂列金额是否实际发生、其再分和合并等均不应成为承包人要求任何追加 费用和（或）延长工期的理由。

2.1.3.4  关于暂列金额的其他说明：     。

2.2 发包人发包专业工程和发包人供应的材料和工程设备

2.2.1  由发包人发包的专业工程属于与本工程有关的其他工程，不属于承包人的承 包范围。发包人发包的专业工程如下：     。

2.2.2  由发包人供应的材料和工程设备不属于承包人的承包范围。发包人供应的材 料和工程设备见合同附件二“发包人供应的材料和工程设备一览表”。

2.3 承包人与发包人发包专业工程承包人的工作界面

2.3.1  承包人与发包人发包专业工程承包人以及与发包人供应的材料和设备的供应 商之间的工作界面划分如下：     。

2.4 承包人需要为发包人和监理人提供的现场办公条件和设施

2.4.1  承包人需要为发包人和监理人提供的现场办公条件和设施及其详细要求如 下：     。

### 3.工期要求

3.1 合同工期

本工程合同工期和计划开、竣工日期为承包人在投标函附录中承诺的工期和计划 开、竣工日期，并在合同协议书中载明。

3.2 关于工期的一般规定

3.2.1  承包人在投标函中承诺的工期和计划开、竣工日期之间发生矛盾或者不一致 时，以承包人承诺的工期为准。实际开工日期以合同条款约定的监理人发出的开工通知 中载明的开工日期为准。

3.2.2  如果承包人在投标函附录中承诺的工期提前于发包人在本工程招标文件中所 要求的工期，承包人在施工组织设计中应当制定相应的工期保证措施，由此而增加的费 用应当被认为已经包括在投标总价中。除合同另有约定外， 合同履约过程中发包人不会 因此再向承包人支付任何性质的技术措施费用、赶工费用或其他任何性质的提前完工奖 励等费用。

3.2.3  承包人在投标函附录中所承诺的工期应当包括实施并完成本节上述 2.1.2  项 规定的暂估价项目和上述 2.1.3 项规定的实际可能发生的暂列金额在内的所有工作的工 期。

### 4.质量要求

4.1 质量标准

4.1.1  本工程要求的质量标准为符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 合格。

4.2 特殊质量要求

4.2.1  有关本工程质量方面的特殊要求如下：     。

### 5.适用规范和标准

5.1 适用的规范、标准和规程

5.1.1  除合同另有约定外，本工程适用现行国家、行业和地方规范、标准和规程。 适用于本工程的国家、行业和地方的规范、标准和规范等的名录见本章第三节。

构成合同文件的任何内容与适用的规范、标准和规程之间出现矛盾， 承包人应书面 要求监理人予以澄清，除监理人有特别指示外，承包人应按照其中要求最严格的标准执 行。

5.1.3  除合同另有约定外，材料、施工工艺和本工程都应依照本技术标准和要求以 及适用的现行规范、标准和规程的最新版本执行。若适用的现行规范、标准和规程的最 新版本是在基准日后颁布的，且相应标准发生变更并成为合同文件中最严格的标准，则应按合同条款的约定办理。

5.2 特殊技术标准和要求

5.2.1  适用本工程的特殊技术标准和要求见本章第二节。

5.2.2  有合同约束力的图纸和其他设计文件中的有关文字说明是本节的组成内容。

### 6.安全文明施工

6.1 安全防护

6.1.1  在工程施工、竣工、交付及修补任何缺陷的过程中，承包人应当始终遵守国 家和地方有关安全生产的法律、法规、规范、标准和规程等， 按照合同条款的约定履行 其安全施工职责。

6.1.2  承包人应坚持“安全第一，预防为主”的方针，建立、健全安全生产责任制度 和安全生产教育培训制度。在整个工程施工期间，承包人应在施工场地（现场）设立、 提供和维护并在有关工作完成或竣工后撤除：

（1）设立在现场入口显著位置的现场施工总平面图、总平面管理、安全生产、文 明施工、环境保护、质量控制、材料管理等的规章制度和主要参建单位名称和工程概况 等说明的图板；

（2）为确保工程安全施工须设立的足够的标志、宣传画、标语、指示牌、警告牌、 火警、匪警和急救电话提示牌等等；

（3）洞口和临边位置的安全防护设施，包括护身栏杆、脚手架、洞口盖板和加筋、 竖井防护栏杆、防护棚、防护网、坡道等等；

（4）安全带、安全绳、安全帽、安全网、绝缘鞋、绝缘手套、防护口罩和防护衣 等安全生产用品；

（5）所有机械设备包括各类电动工具的安全保护和接地装置和操作说明；

（6）装备良好的临时急救站和配备称职的医护人员；

（7）主要作业场所和临时安全疏散通道 24 小时 36 伏安全照明和必要的警示等以 防止各种可能的事故；

（8）足够数量的和合格的手提灭火器；

（9）装备良好的易燃易爆物品仓库和相应的使用管理制度；

（10）对涉及明火施工的工作制定诸如用火证等的管理制度；

（11）其他：                               。

6.1.3  安全文明施工费用必须专款专用，承包人应对其由于安全文明施工费用和施工安全措施不到位而发生的安全事故承担全部责任。

6.1.4  承包人应建立专门的施工场地（现场）安全生产管理机构，配备足够数量的 和符合有关规定的专职安全生产管理人员，负责日常安全生产巡查和专项检查，召集和 主持现场全体人员参加的安全生产例会（每周至少一次），负责安全技术交底和技术方 案的安全把关，负责制定或审核安全隐患的整改措施并监督落实，负责安全资料的整理 和管理，及时消除安全隐患，做好安全检查记录，确保所有的安全设施都处于良好的运 转状态。承包人项目经理和专职安全生产管理人员均应当具备有效的安全生产考核合格 证书。

6.1.5  承包人应遵照有关法规要求，编印安全防护手册发给进场施工人员，做好进 场施工人员上岗前的安全教育和培训工作，并建立考核制度，只有考核合格的人员才能 进场施工作业。特种作业人员还应经过专门的安全作业培训， 并取得特种作业操作资格 证书后方可上岗。在任何分部分项工程开始施工前， 承包人应当就有关安全施工的技术 要求向施工作业班组和作业人员等进行安全交底，并由双方签字确认。

6.1.6  承包人应为其进场施工人员配备必需的安全防护设施和设备，承包人还应为 施工场地（现场）邻近地区的所有者和占有者、公众和其他人员， 提供一切必要的临时 道路、人行道、防护棚、围栏及警告等， 以确保财产和人身安全以及最大程度地降低施 工可能造成的不便。

6.1.7  承包人应在施工场地（现场）入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手 架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、隧道口、基坑边沿、危险品存放处等危 险部位设置一切必需的安全警示标志，包括但不限于标准道路标志、报警标志、危险标 志、控制标志、安全标志、指示标志、警告标志等，并配备必要的照明、防护和看守。 承包人应当按监理人的指示，经常补充或更换失效的警示和标志。

6.1.8  承包人应对施工场地（现场）内由其提供并安装的所有提升架、外用电梯和 塔吊等垂直和水平运输机械进行安全围护，包括卸料平台门的安全开关、警示铃和警示 灯，卸料平台的护身栏杆，脚手架和安全网等等；所有的机械设备应设置安全操作防护 罩，并在醒目位置张挂详细的安全操作要点等。

6.1.9  承包人应对所有用于提升的挂钩、挂环、钢丝绳、铁扁担等进行定期检测、 检查和标定；如果监理人认为，任何此类设施已经损坏或有使用不当之处，承包人应立 即以合格的产品进行更换；所有垂直和水平运输机械的搭设、顶升、使用和拆除必须严 格依照现行有关法规、规章、规范、标准和规程等的要求。

6.1.10  所有机械和工器具应定期保养、校核和维护， 以保证它们处于良好和安全的 工作状态。保养、校核和维护工作应尽可能安排在非工作时间进行， 并为上述机械和工 器具准备足够的备用配件，以确保工程的施工能不间断地进行。

6.1.11  在永久工程和施工边坡、建筑物基坑、地下洞室等的开挖过程中， 应根据其 施工安全的需要和（或）监理人指示，安装必要的施工安全监测仪器，及时进行必要的 施工安全监测，并定期将安全监测成果提交监理人，以防止引起任何沉降、变形或其他 影响正常施工进度的损害。

6.1.12  承包人应对任何施工中的永久工程进行必要的支撑或临时加固。除非承包人 已获得监理人书面许可并按要求进行了必要的加固或支撑，不允许承包人在任何已完成 的永久性结构上堆放超过设计允许荷载的任何材料、物品或设备。在任何情况下， 承包 人均应对其任何上述超载行为引起的后果负责，并承担相应的修缮费用。

6.1.13  承包人应成立应急救援小组，配备必要的应急救援器材和设备，制定灾害和 生产安全事故的应急救援预案，并将应急救援预案报送监理人。应急救援预案应能随时 组织应救专职人员、并定期组织演练。

6.1.14  施工过程中需要使用爆破或带炸药的工具等危险性施工方法时，承包人应提 前通知监理人。经监理人批准后，承包人应依照有关法律、法规、规章以及政府有关主 管机构制定的规范性文件等的规定，向有关机构提出申请并获得相关许可。承包人应严 格依照上述规定使用、储藏、管理爆破物品或带炸药的工具等， 并负责由于这类物品的 使用可能引起的任何损失或损害的赔偿。任何情况下， 承包人不得在已完永久性工程中 和空心砌体中使用爆破方法。

6.1.15  基坑支护与降水工程、土方开挖工程、模板工程、起重吊装工程、脚手架工 程、拆除工程和爆破工程等达到一定规模和危险性较大的分部分项工程，承包人应当编 制专项施工方案，其中深基坑、地下暗挖和高大模板工程的专项施工方案， 还应组织专 家进行论证和审查。

6.1.16  承包人应按照合同条款的约定处理本工程施工过程中发生的事故。发生施工 安全事故后，承包人必须立即报告监理人和发包人，并在事故发生后一小时内向发包人 提交事故情况书面报告，并根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定， 及时向 工程所在地县级以上地方人民政府安全生产监督管理部门和建设行政主管部门报告。情 况紧急时，事故现场有关人员可以直接向工程所在地县级以上地方人民政府安全生产监 督管理部门和建设行政主管部门报告。

6.1.17  承包人还应根据有关法律、法规、规定和条例等的要求， 制定一套安全生产 应急措施和程序，保证一旦出现任何安全事故，能立即保护好现场，抢救伤员和财产， 保证施工生产的正常进行，防止损失扩大。

6.1.18  安全防护方面的其他要求如下：     。

6.2 临时消防

6.2.1  承包人应建立消防安全责任制度，制定用火、用电和使用易燃易爆等危险品 的消防安全管理制度和操作规程。各项制度和规程等应满足相关法律法规和政府消防管 理机构的要求。

6.2.2  承包人应根据相关法律法规和消防管理部门的要求，为施工中的永久工程和 所有临时工程提供必要的临时消防和紧急疏散设施，包括提供并维持畅通的消防通道、 临时消火栓、灭火器、水龙带、灭火桶、灭火铲、灭火斧、消防水管、阀门、检查井、 临时消防水箱、泵房和紧随工作面的临时疏散楼梯或疏散设施， 消防设施的设立和消防 设备的型号和功率应满足消防任务的需要，始终保持能够随时投入正常使用的状态，并 设立明显标志。承包人的临时消防系统和配置应分别经过监理人和消防管理部门的审批 和验收；承包人还应自费获得消防管理部门的临时消防证书。所有的临时消防设施属于 承包人所有，至工程实际竣工时且永久性消防系统投入使用后从现场拆除。

6.2.3  承包人应当成立由项目主要负责人担任组长的临时消防组或消防队，宣传消 防基本知识和基本操作培训，组织消防演练，保证一旦发生火灾，能够组织有效的自救， 保护生命和财产安全。

6.2.4  施工场地（现场）内的易燃、易爆物品应单独和安全地存放，设专人进行存 放和领用管理。施工场地（现场）储有或正在使用易燃、易爆或可燃材料时或有明火施 工的工序，应当实行严格的“用火证”管理制度。

6.2.5  临时消防方面的其他要求如下：     。

6.3 临时供电

6.3.1  承包人应当根据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ  46—2005）及其 适用的修订版本的规定和施工要求编制施工临时用电方案。临时用电方案及其变更必须 履行“编制、审核、批准”程序。施工临时用电方案应当由电气工程技术人员组织编制， 经企业技术负责人批准后实施，经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收合格后方 可投入使用。

6.3.2  承包人应为施工场地（现场），包括为工程楼层或者各区域，提供、设立和维护必要的临时电力供应系统，并保证电力供应系统始终处于满足供电管理部门要求和正常施工生产所要求的状态，并在工程实际竣工和相应永久系统投入使用后从现场拆除。

6.3.3  临时供电系统的电缆、电线、配电箱、控制柜、开关箱、漏电保护器等材料 设备均应当具有生产（制造）许可证、产品合格证并经过检验合格的产品。临时用电采 用三相五线制、三级配电和两极漏电保护供电， 三相四线制配电的电缆线路必须采用五 芯电缆，按规定设立零线和接地线。电缆和电线的铺设要符合安全用电标准要求， 电缆 线路应采用埋地或架空敷设，严禁严地面明设，并应避免机械损伤和介质腐蚀。埋地电 缆路径应设方位标志。各种配电设备均设有防止漏电和防雨防水设施。

6.3.4  承包人应在施工作业区、施工道路、临时设施、办公区和生活区设置足够的 照明，地下工程照明系统的电压不得高于 36V，在潮湿和易触及带电体场所的照明供电 电压不应大于 24V。不便于使用电器照明的工作面应采用特殊照明设施。

6.3.5  凡可能漏电伤人或易受雷击的电器及建筑物均应设置接地和避雷装置。承包 人应负责避雷装置的采购、安装、管理和维修，并建立定期检查制度。

6.3.6  临时用电方面的其他要求如下：     。

6.4 劳动保护

6.4.1  承包人应遵守所有适用于本合同的劳动法规及其他有关法律、法规、规章和 规定中关于工人工资标准、劳动时间和劳动条件的规定，合理安排现场作业人员的劳动 和休息时间，保障劳动者必须的休息时间，支付合理的报酬和费用。承包人应按有关行 政管理部门的规定为本合同下雇佣的职员和工人办理任何必要的证件、许可、保险和注 册等，并保障发包人免于因承包人不能依照或完全依照上述所有法律、法规、规章和规 定等可能给发包人带来的任何处罚、索赔、损失和损害等。

6.4.2  承包人应按照国家《劳动保护法》的规定，保障现场施工人员的劳动安全。 承包人应为本合同下雇佣的职员和工人提供适当和充分的劳动保护，包括但不限于安全 防护、防寒、防雨、防尘、绝缘保护、常用药品、急救设备、传染病预防等。

6.4.3  承包人应为其履行本合同所雇佣的职员和工人提供和维护任何必要的膳宿条 件和生活环境，包括但不限于宿舍、围栏、供水（饮用及其他目的用水）、供电、卫生 设备、食堂及炊具、防火及灭火设备、供热、家具及其他正常膳宿条件和生活环境所需 的必需品，并应考虑宗教和民族习惯。

6.4.4  承包人应为现场工人提供符合政府卫生规定的生活条件并获得必要的许可，保证工人的健康和防止任何传染病，包括工人的食堂、厕所、工具房、宿舍等； 承包人 应聘请专业的卫生防疫部门定期对现场、工人生活基地和工程进行防疫和卫生的专业检 查和处理，包括消灭白蚁、鼠害、蚊蝇和其它害虫，以防对施工人员、现场和永久工程 造成任何危害。

6.4.5  承包人应在现场设立专门的临时医疗站，配备足够的设施、药物和称职的医 务人员，承包人还应准备急救担架，用于一旦发生安全事故时对受伤人员的急救。

6.4.6  劳动保护方面的其他要求如下：     。

6.5 脚手架

6.5.1  承包人应搭设并维护一切必要的临时脚手架、挑平台并配以脚手板、安全网、 护身栏杆、门架、马道、坡道、爬梯等等。脚手架和挑平台的搭设应满足有关安全生产 的法律、法规、规范、标准和规程等的要求。新搭设的脚手架投入使用前， 承包人必须 组织安全检查和验收，并对使用脚手架的作业人员进行安全交底。

6.5.2  所有脚手架，尤其是大型、复杂、高耸和非常规脚手架，要编制专项施工方 案，还应当经过安全验算，脚手架安全验算结果必须报送监理人核查后方可实施。

6.5.3  搭设爬架、挂架、超高脚手架等特种或新型脚手架时，承包人应确保此类脚 手架的安全性和保证此类脚手架已经过有关行政管理部门允许使用的批准，并承担与此 有关的一切费用。

6.5.4  承包人应当加强脚手架的日常安全巡查，及时对其中的安全隐患进行整改， 确保脚手架使用安全。雨、雪、雾、霜和大风等天气后，承包人必须对脚手架进行安全 巡查，并及时消除安全隐患。

6.5.5  承包人应允许发包人、监理人、专业分包人、独立承包人（如果有）和有关 行政管理部门或者机构免费使用承包人在现场搭设的任何已有脚手架，并就其安全使用 做必要交底说明。承包人在拆除任何脚手架前， 应书面请示监理人他将要拆除的脚手架 是否为发包人、监理人、专业分包人、独立承包人（如果有）和政府有关机构所需，只 有在获得监理人书面批准后，承包人才能拆除相关脚手架，否则承包人应自费重新搭设。

6.5.6  脚手架的其他要求如下：     。

6.6 施工安全措施计划

6.6.1  承包人应根据《中华人民共和国安全生产法》、《职业健康安全管理体系规 范》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民 共和国传染病防治法实施办法》和地方有关的法规等， 按照合同条款的约定，编制一份施工安全措施计划，报送监理人审批。

6.6.2  施工安全措施计划是承包人阐明其安全管理方针、管理体系、安全制度和安 全措施等的文件，其内容应当反映现行法律法规规定的和合同条款约定的以及本条上述 约定的承包人安全职责，包括但不限于：

（1）施工安全管理机构的设置；

（2）专职安全管理人员的配备；

（3）安全责任制度和管理措施；

（4）安全教育和培训制度及管理措施；

（5）各项安全生产规章制度和操作规程；

（6）各项施工安全措施和防护措施；

（7）危险品管理和使用制度；

（8）安全设施、设备、器材和劳动保护用品的配置；

（9）其他：

施工安全措施的项目和范围，应符合国家颁发的《安全技术措施计划的项目总名称 表》及其附录 H 、I、J 的规定，即应采取以改善劳动条件，防止工伤事故，预防职业病 和职业中毒为目的的一切施工安全措施，以及修建必要的安全设施、配备安全技术开发 试验所需的器材、设备和技术资料， 并对现场的施工管理及作业人员做好相应的安全宣 传教育。

6.6.3  施工安全措施计划应当在合同条款约定的期限内报送监理人。承包人应当严 格执行经监理人批准的施工安全措施计划，并及时补充、修订和完善施工安全措施计划， 确保安全生产。

6.7 文明施工

6.7.1  承包人应遵守国家和工程所在地有关法规、规范、规程和标准的规定，履行 文明施工义务，确保文明施工专项费用专款专用。

6.7.2  承包人应当规范现场施工秩序，实行标准化管理：

（1）承包人的施工场地（现场）必须干净整治、做到无积水、无淤泥、无杂物， 材料堆放整齐；

（2）施工场地（现场）应进行硬化处理，定期定时洒水，做好防治扬尘和大气污染 工作；

（3）严格遵守“工完、料尽、场地净”的原则，不留垃圾、不留剩余施工材料和施工机具，各种设备运转正常；

（4）承包人修建的施工临时设施应符合监理人批准的施工规划要求，并应满足本 节规定的各项安全要求；

（5）监理人可要求承包人在施工场地（现场）设置各级承包人的安全文明施工责 任牌等文明施工警示牌；

（6）材料进入现场应按指定位置堆放整齐，不得影响现场施工和堵塞施工、消防 通道。材料堆放场地应有专职的管理人员；

（7）施工和安装用的各种扣件、紧固件、绳索具、小型配件、镙钉等应在专设的仓库内装箱放置；

（8）现场风、水管及照明电线的布置应安全、合理、规范、有序，做到整齐美观。 不得随意架设和造成隐患或影响施工。

6.7.3  承包人应为其雇佣的施工工人建立并维护相应的生活宿舍、食堂、浴室、厕所和文化活动室等，其标准应满足政府有关机构的生活标准和卫生标准等的要求。

6.7.4  承包人应为任何已完成的、正在施工的和将要进行的任何永久和临时工程、材料、物品、设备、以及因永久工程施工而暴露的任何毗邻财产提供必要的覆盖和保护措施，以避免恶劣天气影响工程施工和造成损失。保护措施包括必要的冬季供暖、雨季用阻燃防水油布覆盖、额外的临时仓库等等。因承包人措施不得力或不到位而给工程带来的任何损失或损害由承包人自己负责。

6.7.5  在工程施工期间，承包人应始终避免现场出现不必要的障碍物，妥当存放并处置施工设备和多余的材料，及时从现场清除运走任何废料、垃圾或不再需要的临时工程和设施。

6.7.6  承包人应为现场的工人和其他所有工作人员提供符合卫生要求的厕所，厕所 应贴有磁砖并带手动或自动冲刷设备和洗手盆；承包人负责支付与该厕所相关的所有费用，并在工程竣工时，从现场拆除。承包人应在工作区域设立必要的临时厕所，并 安排专门人员负责看护和定时清理，以确保现场免于随地大小便的污染。

6.7.7  承包人应在现场设立固定的垃圾临时存放点并在各楼层或区域设立必要的 垃圾箱；所有垃圾必须在当天清除出现场，并按有关行政管理部门的规定，运送到指定的垃圾消纳场。

6.7.8  承包人应对离场垃圾和所有车辆进行防遗洒和防污染公共道路的处理。承包 人在运输任何材料的过程中，应采取一切必要的措施，防止遗洒和污染公共道路；一旦出现上述遗洒或污染现象，承包人应立即采取措施进行清扫，并承担所有费用。承 包人在混凝土浇注、材料运输、材料装卸、现场清理等工作中应采取一切必要的措施 防止影响公共交通。

6.7.9  承包人应当制订成品保护措施计划，并提供必要的人员、材料和设备用于整 个工程的成品保护，包括对已完成的所有分包人和独立承包人（如果有）的工程或工 作的保护，防止已完工作遭受任何损坏或破坏。成品保护措施应当合理安排工序，并 包括工作面移交制度和责任赔偿制度。成品保护措施计划最迟应当在任何专业分包人 或独立承包人进场施工前不少于 28 天报监理人审批。

6.7.10  文明施工方面的其他要求如下：     。

6.8 环境保护

6.8.1  在工程施工、完工及修补任何缺陷的过程中， 承包人应当始终遵守国家和工 程所在地有关环境保护、水土保护和污染防治的法律、法规、规章、规范、标准和规 程等，按照合同条款的约定履行其环境与生态保护职责。

6.8.2  承包人应按合同约定和监理人指示，接受国家和地方环境保护行政主管部门 的监督、监测和检查。承包人应对其违反现行法律、法规、规章、规范、标准和规程 等以及本合同约定所造成的环境污染、水土流失、人员伤害和财产损失等承担赔偿责 任。

6.8.3  承包人制订施工方案和组织措施时应当同步考虑环境和资源保护，包括水土 资源保护、噪声、振动和照明污染防治、固体废弃物处理、污水和废气处理、粉尘和 扬尘控制、道路污染防治、卫生防疫、禁止有害材料、节能减排以及不可再生资源的 循环使用等因素。

6.8.4  承包人应当做好施工场地（现场）范围内各项工程的开挖支护、截水、降水、 灌浆、衬砌、挡护结构及排水等工程防护措施。施工场地（现场）内所有边坡应当采 取有效的水土流失防治和保持措施。承包人采用的降水方案应当充分考虑对地下水的 保护和合理使用，如果国家和（或）地方人民政府有特别规定的，承包人应当遵守有 关规定。承包人还应设置完善的排水系统，保持施工场地（现场）始终处于良好的排 水状态，防止降雨径流对施工场地（现场）的冲刷。

6.8.5  承包人应当确保其所提供的材料、工程设备、施工设备和其他材料都是绿色 环保产品，列入国家强制认证产品名录的，还应当是通过国家强制认证的产品。承包 人不得在任何临时和永久性工程中使用任何政府明令禁止使用的对人体有害的任何材料（如放射性材料、石棉制品等）和方法，同时也不得在永久性工程中使用政府虽未 明令禁止但会给居住或使用人带来不适感觉或味觉的任何材料和添加剂等；承包人应 在其施工环保措施计划中明确防止误用的保证措施；承包人违背此项约定的责任和后 果全部由承包人承担。

6.8.6  承包人应为防止进出场的车辆的遗洒和轮胎夹带物等污染周边和公共道路 等行为制定并落实必要的措施，这类措施应至少包括在现场出入口设立冲刷池、对现 场道路做硬化处理和采用密闭车厢或者对车厢进行必要的覆盖等等。

6.8.7  承包人应当保证施工生产用水和生活用水符合国家有关标准的规定。承包人 还应建设、运行和维护施工生产和生活污水收集和处理系统（包括排污口接入），建 立符合排放标准的临时沉淀池和化粪池等，不得将未处理的污水直接或间接排放或造 成地表水体、地下水体或生产和生活供水系统的污染。

6.8.8  承包人应当采取有效措施，建立相应的过滤、分离、分解或沉淀等处理系统， 不得让有害物质（如燃料、油料、化学品、酸等，以及超过剂量的有害气体和尘埃、  污水、泥土或水、弃渣等）污染施工场地（现场）及其周边环境。承包人施工工序、  工作时间安排和施工设备的配置应当充分考虑降低噪声和照明等对施工场地 （现场） 周边生产和生活的影响，并满足国家和地方政府有关规定的要求。

6.8.9  环境保护方面的其他要求如下：     。

6.9 施工环保措施计划

6.9.1  合同条款约定的施工环保措施计划是承包人阐明环保方针和拟采用的环保 措施及方法等的文件，其内容应包括但不限于：

（1）承包人生活区（如果有）的生活用水和生活污水处理措施；

（2）施工生产废水处理措施；

（3）施工扬尘和废气的处理措施；

（4）施工噪声和光污染控制措施；

（5）节能减排措施；

（6）不可再生资源循环利用措施；

（7）固体废弃物处理措施；

（8）人群健康保护和卫生防疫措施；

（9）防止误用有害材料的保证措施；

（10）施工边坡工程的水土流失保护措施；

（11）道路污染防治措施；

（12）完工后场地清理及其植被（如果有）恢复的规划和措施；

（13）其他：                。

6.9.2  施工环保措施计划应当在合同条款约定的期限内报送监理人。承包人应当严 格执行经监理人批准的施工环保措施计划，并及时补充、修订和完善施工环保措施计 划。

### 7.治安保卫

7.1  承包人应为施工场地（现场）提供 24 小时的保安保卫服务， 配备足够的保 安人员和保安设备， 防止未经批准的任何人进入现场， 控制人员、材料和设备等的 进出场，防止现场材料、设备或其他任何物品的失窃， 禁止任何现场内的打架斗殴 事件。

7.2  承包人的保安人员应是训练有素的专业保安人员，承包人可以雇佣专业保安公 司负责现场保安和保卫；保安保卫制度除规范现场出入大门控制外，还应规定定时和不 定时的施工场地（现场）周边和全现场的保安巡逻。

7.3  承包人应制定并实施严格的施工场地（现场）出入制度并报监理人审批；车辆 的出入须有出入审批制度，并有指定的专人负责管理；人员进出现场应有出入证，出入 证须以经过监理人批准的格式印制。

7.4  承包人应确保杜绝任何未经监理人同意的参观人员进入现场；承包人应准备足 够数量的专门用于参观人员的安全帽并带明显标志，承包人同时应准备一个参观人员登 记簿用于记录所有参观现场人员的姓名、参观目的和参观时间等内容； 承包人应确保每 个参观现场的人员了解和遵守现场的安全管理规章制度，佩带安全帽，确保所有经发包 人和监理人批准的参观人员的人身安全。

7.5  承包人应为施工场地（现场）提供和维护符合建设行政主管部门和市容管理部 门规定的临时围墙和其他安全维护，并在工程进度需要时，进行必要的改造。围墙和大 门的表面维护应考虑定期的修补和重新刷漆，并应保证所有的乱涂乱画或招贴广告随时 被清理。临时围墙和出入大门考虑必要的照明，照明系统要满足现场安全保卫和美观的 要求。

7.6  承包人应当保证发包人支付的工程款项仅用于本合同目的，及时和足额地向所 雇佣的人员支付劳动报酬，并制定严格的工人工资支付保障措施，确保所有分包人及时 支付所雇佣工人的工资，有效防止影响社会安定的群体事件发生，并保障发包人免于因承包人（包括其分包人）拖欠工人工资而可能遭受的任何处罚、索赔、损失和损害等。

7.7  施工场地（现场）治安管理计划的要求：     。

7.8  突发治安事件紧急预案的要求：     。

7.9  治安保卫方面的其他要求如下：     。

### 8.地上、地下设施和周边建筑物的临时保护

8.1  承包人应为施工场地及其周边现有的地上、地下设施和建筑物提供足够的临时 保护设施，确保施工过程中这些设施和建筑物不会受到干扰和破坏。

8.2  承包人应当制订现有设施临时保护方案和应急处理方案，并在本工程开工前至 少提前7 天报送监理人，监理人应在收到现有设施临时保护方案后的3 天内批复承包人。 承包人应当严格执行经监理人批准的保护方案，并保证在任何可能影响周边现有的地 上、地下设施或周边建筑物的施工作业开始前，相应的临时保护设施能够落实到位。

8.3  发包人特别提醒承包人注意以下地上、地下设施和周边建筑物的保护：     。

8.4  地上、地下设施和周边建筑物的临时保护的其他要求如下：     。

### 9.样品和材料代换

9.1 样品

9.1.1  本工程需要承包人提供样品的材料和工程设备如下：     。

9.1.2  对于本款第 9.1.1 项约定的材料和工程设备，承包人应按照合同条款约定的期 限，向监理人提交样品并附上任何必要的说明书、生产（制造）许可证书、出厂合格证 明或者证书、出厂检测报告、性能介绍、使用说明等相关资料，同时注明材料和工程设 备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等，以供检验和审批。样品送达的地点和样 品的数量或尺寸应符合监理人和发包人的要求。除合同另有约定外， 承包人在报送任何 样品时应按监理人同意的格式填写并递交样品报送单。监理人应及时签收样品。

9.1.3  合同条款约定的依法不需要招标的、以暂估价形式包括在工程量清单中的材料和工程设备，所附资料除本款第 9.1.2 项约定的内容外，还应附上价格资料，每一类材料设备，至少应准备符合合同要求的三个产品，价格分高、中、低三档，以便监理人 和发包人选择和批准。

9.1.4  监理人应在收到承包人报送的样品后 7 天内转呈发包人并附上监理人的书面审批意见。发包人在收到通过监理人转交的样品以及监理人的审批意见后 7 天内就此样品给出书面批复。监理人应在收到样品后 21天内通知承包人他相关样品所做出的决定 或指示（同时抄送一份给发包人）。承包人应根据监理人的书面批复和指示相应地进行下一步工作。如果监理人未能在承包人报送样品后 21 天内给出书面批复，承包人应就 此通知监理人，要求尽快批复。如果发包人在收到此类通知后 7 天内仍未对样品进行批复，则视为监理人和发包人已经批准。

9.1.5  得到批准后的样品由监理人负责存放。但承包人应为保存样品提供适当和固 定的场所并保持适当和良好的环境条件。

9.1.6  提供样品和提供存放样品场所的费用由承包人承担。

9.2 材料代换

9.2.1  如果任何后继法律、法规、规章、规范、标准和规程等等禁止使用合同中约 定的材料和工程设备，承包人应当按本款约定的程序使用其他替代品来实施工程或修补 缺陷。监理人对使用替代品的批准以及承包人据此使用替代品不应减免合同约定的承包 人的任何责任和义务。

9.2.2  如果使用替代品，承包人应至少在被替代品按批准的进度计划用于永久工程 前 56 天以书面形式通知监理人并随此通知提交下列文件：

（1）拟被替代的合同约定的材料和工程设备的名称、数量、规格、型号、品牌、 性能、价格及其他任何详细资料；

（2）拟采用的替代品的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他任何 必要的详细资料；

（3）替代品使用的工程部位                      ；

（4）采用替代品的理由和原因说明                          ；

（5）替代品与合同中约定的产品之间的差异以及使用替代品后可能对工程产生的 任何影响      ；

（6）价格上的差异              ；

（7）监理人为做出适当的决定而随时要求承包人提供的任何其他文件           。 监理人在收到此类通知及上述文件后，应在 28 天内向承包人给出书面指示。如果

28  天内  监理人未给出书面指示，应视为监理人和发包人已经批准使用上述替代品， 承包人可以据此使用替代品。

9.2.3  任何情况下，替代品都应遵守本合同中对相关材料和工程设备的要求。

9.2.4  如果承包人根据本条约定使用了替代品，监理人应与承包人适当协商之后并 在合理的期限内确定替代材料和工程设备与合同中约定的材料和工程设备之间的价值差值，并决定：

（1）如果替代材料和工程设备的价值高于合同中约定的材料和工程设备的价值， 则将高出部分的价值追加到合同价格中并相应地通知承包人；

（2）如果替代材料和工程设备的价值低于合同中约定的材料和工程设备的价值， 则将节余部分的价值从合同价格中扣除并相应地通知承包人。

### 10.进口材料和工程设备

10.1  本工程需要进口的材料和工程设备如下：     。

10.2  上述进口材料和工程设备采购、进口、报关、清关、商检、境内运输（包括 保险）、保管的责任以及费用承担方式划分如下：     。

### 11.进度报告和进度例会

11.1 进度报告

11.1.1  施工过程中，承包人应向监理人指定的代表呈递一份每日的日进度报表、每周的周进度报表和每月的月进度报表。除非监理人同意，日进度报表应在次日上午九点前递交，周进度报表应在次周的周一上午九时前递交，月进度报表应随合同条款约定的进度付款申请单一并递交。

11.1.2  日和周进度报表的内容应至少包括每日在现场工作的技术管理人员数量、各 工种技术工人和非技术工人数量、后勤人员数量、参观现场的人员数量，包括分包人人员数量；还应包括所使用的各种主要机械设备和车辆的型号、数量和台班，工作的区段，以及工程进度情况、天气情况记录、停工、质量和安全事故等特别事项说明；此外，应附上每日进场材料、物品或设备的分类汇总表、用于次日或次周的工程进度计划等。

11.1.3  月进度报表应当反映月完成工程量和累计完成工程量（包括永久工程和临时 工程）、材料实际进货、消耗和库存量、现场施工设备的投运数量和运行状况、工程设备的到货情况、劳动力数量（本月及预计未来三个月劳动力的数量）、当前影响施工进度计划的因素和采取的改进措施、进度计划调整及其说明、质量事故和质量缺陷处理纪录、质量状况评价、安全施工措施计划实施情况、安全事故以及人员伤亡和财产损失情 况（如果有）、环境保护措施实施和文明施工措施实施情况。

11.1.4  月进度报告还应附有一组充分显示工程形象进度的定点摄影照片。照片应当在经监理人批准的不同位置定期拍摄，每张照片都应标上相应的拍摄日期和简要文字说明，且应用经发包人和监理人批准的标准或格式装裱后呈交。

11.1.5  各个进度报表的格式和内容应经过监理人的审批。进度报表应如实填写， 由承包人委托代理人签名，并报监理人的指定代表签名确认后再行分发。

11.1.6  如果监理人认为必要，进度报告和进度照片应同时以存储在磁盘或光盘中的 数据文件的形式递交给发包人和监理人。数据文件采用的应用软件及其版本应经过监理人的审批。

11.1.7  有关进度报告的其他要求：     。

11.2 进度例会

11.2.1  监理人将主持召开有发包人、承包人、独立承包人和主要分包人等与本工程 建设有关各方出席的每周一次的进度例会。必要时， 监理人可随时召集所有上述各方或其中部分单位参加的会议。承包人应保证能代表其当场作出决定的高级管理人员出席会议。

11.2.2  进度例会的内容将涉及合同管理、进度协调和工程管理的各个方面，由监理人准备的会议议题将随会议通知在会议召开前至少 24 小时发给各参会方。

11.2.3  监理人应当做好会议记录，并在会议结束时由与会各方签字确认。监理人应根据会议记录整理出会议纪要，并在相应会议后 24 小时内分发给出席会议的各方。会 议纪要应当如实反映会议记录的内容，包括任何决定、存在的问题、责任方、有关工作的时间目标等等。各方在收到会议纪要后 24 小时内给予签字确认，如有任何异议，应将有关异议以书面形式通知监理人，由监理人与有异议一方或各方共同核对会议记录，有异议的一方或者各方对与会议记录内容一致的会议纪要必须给予签字确认，否则监理人可以用会议记录作为会议纪要。经参会各方签字认可的会议纪要对各方有合同约束力。

11.2.4  有关进度例会的其他要求：     。

### 12.试验和检验

12.1  承包人应当按照工程施工验收规范和标准的规定和合同条款的约定，对用于 永久工程的主要材料、半成品、成品、建筑构配件、工程设备等进行试验和检验。

12.2  本工程需要承包人进行试验和检验的材料、工程设备和工艺如下：      。 监理人可以根据工程需要，指示承包人进行其他现场材料和工艺的试验和检验。

12.3  本工程需要由监理人和承包人共同进行试验和检验的材料、工程设备和工 艺如下：     。

12.4  本条上述约定需要进行检验的材料、工程设备和工艺在经过检验并获得监理 人批准以前，不得用于任何永久工程。

12.5  承包人应为任何材料、工程设备和工艺的检查、检测和检验提供劳务、电力、燃料、备用品、设备和仪器以及必要的协助。监理人及其任何授权人员应能够在任何时 候进入现场及正在为工程制造、装配、准备材料和（或）工程设备的车间和场所进行任 何必要的检查。无论这些车间和场所是否属于承包人， 承包人都应提供一切便利，并协 助其取得相应的权利和（或）许可。

12.6  如果检查、检测、检验或试验的结果表明，材料、工程设备和工艺有缺陷或 不符合合同约定，监理人和发包人可拒收此类材料、工程设备和工艺， 并应立即通知承 包人同时说明理由。承包人应立即修复上述缺陷并保证其符合合同约定。若监理人或发 包人要求对此类工程设备、材料、设计或工艺重新进行检验， 则此类检验应按相同条款 和条件重新进行。如果此类拒收和重新检验致使发包人产生了额外费用， 则此类费用应 由承包人支付给发包人，或从发包人应支付给承包人的款项中扣除。

12.7  承包人应在监理人的监督下，对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料进 行现场取样，并送质量检测单位进行检测。

12.8    除合同另有约定外，承包人应负担本合同项下的所有材料、工程设备和工艺 检验的费用。

### 13.计日工

13.1  合同条款约定的计日工，一般适用于合同约定之外的或者因变更而产生的、

工程量清单中没有设立相应项目或者即便有相应项目但因工作条件发生变化而无法适  用的额外工作，尤其是那些时间不允许事先商定价格的额外工作。计日工在发包人认为 必要时，由监理人按合同条款约定通知承包人实施。

13.2  在工程实际开工后 14 天内，承包人应当按合同条款约定的计日工报表内容， 准备一份计日工日报表的格式，报送监理人审批，监理人应当在收到之日后 7 天内给予 批复或提出修改意见。

13.3  按计日工实施相关变更的过程中，承包人应当按经监理人批准的计日工日报 表格式，每天提交计日工报表和有关凭证，报送监理人审批，监理人应当在收到相关报 表和凭证后 24 小时内给予批复。

13.4  计日工劳务按工日（8 小时）计量，单次 4 小时以内按 0.5 个工日，单次 4 小 时至 8 小时按 1 个工日，加班时间按照国家劳动法律法规的规定办理。实施计日工的劳 务人员仅应包括直接从事计日工工作的工人和班组长（如果有），不应包括工长及其以 上管理人员。

13.5  已标价工程量清单计日工材料表中未列出的材料，实际发生于计日工时，其价格按照经监理人事先审批的材料运到现场的价格和有关材料采购的发票票面价格（运 到现场价）中的较低者结算，另计一个在计日工材料表中填写的包括承包人企业管理费、 利润在内的一个固定百分比，规费和税金另计。

13.6  施工机械按台班计量（8 小时），单次 4 小时以内按 0.5 个台班，单次 4 小时 至 8 小时按 1 个台班，操作人员加班时间按照国家劳动法律法规的规定办理。计日工如 果需要使用场外施工机械，台班费用和进出场费用按市场平均价格，由承包人事后报监 理人审批。

13.7  关于计日工的其他约定：     。

### 14.计量与支付

14.1 付款申请单

14.1.1  在工程实际开工后 14 天内，承包人应当按照合同条款的约定，准备一份已 完工程量报表、进度付款申请单和计量文件的格式等报送监理人， 监理人应当在收到承 包人报送的格式后 7 天内给予批复或者提出修改意见。

14.1.2  根据合同条款，承包人应当在合同约定的每个付款周期末，对当期完成的各 项工程量进行计量和计价，并按照约定，对当期应增加和扣减的各类款项进行梳理和汇 总，按经监理人批准的格式和合同条款约定的份数和内容准备并向监理人递交进度付款 申请单，并将进度付款申请单连同已完工程量报表、有关计量资料以及能够证明其进度 付款申请单中所索要款项符合合同约定的各个支持性文件同时报送监理人审批。

14.1.3  竣工付款申请单的内容按合同条款的约定。采用单价合同形式的， 竣工付款 申请单应当附上按合同条款确定的结算工程量和最近一欠进度付款和竣工付款之间完  成的各项目的工程量计量文件。采用总价合同形式的， 签约合同价所基于的工程量就是 相应的竣工结算工程量，但是，变更应按合同约定进行计量和计价。

14.1.4  竣工结算总价（合同价格）应当按以下内容梳理：

（1）签约合同价；

（2）应当扣减的项目；

1）所有暂列金额；

2）所有暂估价；

3）根据合同条款应扣减的变更金额；

4）根据合同条款应扣减的价格调整（下调部分）；

5）根据合同条款应扣减的发包人索赔金额；

6）甩项工程的合同价值（如果有）；

7）根据合同约定发包人应扣减的其他金额。

（3）应当增加的项目；

1）实际发生的暂列金额（包括计日工）；

2）实际发生的暂估价；

3）根据合同条款应增加的变更金额；

4）根据合同条款应增加的价格调整（上调部分）；

5）根据合同条款应增加的承包人索赔金额；

6）根据合同约定承包人应当得到的其他金额。

（4）规费和税金差额部分。

14.1.5  最终结清申请单的应付金额应当按下列内容梳理：

（1）按合同约定扣留的质量保证金；

（2）应当扣除的金额：

1）按合同条款约定扣留的质量保证金；

2）按合同条款约定扣除的质量保证金；

3）根据合同条款应扣减的缺陷责任期内发生的发包人索赔金额；

4）根据合同约定应扣减的其他金额。

（3）应当增加的金额：

1）已完且符合合同约定的甩项工程的价值；

2）按合同条款约定由承包人修复的发包人原因造成的缺陷的价值；

3）根据合同条款应增加的缺陷责任期内发生的承包人索赔金额；

4）根据合同约定承包人应当得到的其他金额。

最终结清应当由发包人和承包人按照“多退少补”的原则办理。

14.1.6  竣工付款申请单和最终结清申请单应当比照进度付款申请单的格式准备，并 提供相关证明材料。

14.2  其他约定

其他约定内容：     。

### 15.竣工验收和工程移交

15.1 竣工验收前的清理

15.1.1  在向监理人提交竣工验收申请报告前，承包人应当完成竣工验收前的清理工作，包括但不限于：

（1）从永久工程内清除所有剩余材料、杂物、垃圾等等；

（2）清洗工程的所有地面、墙面、楼面、路面等表面；

（3）清洗和擦洗所有玻璃、磁砖、石材和所有金属面；

（4）修缮所有损坏、清除所有污迹、替换所有需更换的材料；

（5）所有表面完成约定的装修和装饰；

（6）检查和调试所有的门、窗、抽屉等以确保他们开启的顺畅；

（7）检查和调试所有的五金件并上油；

（8）检查、测试和确保所有服务系统、设施和设备达到良好的运行状态和效果；

（9）所有钥匙（如果有）贴上标签并固定到钥匙排上随时可以交给监理人。

15.1.2  清理工作所需费用由承包人承担。

15.2 竣工验收申请报告

15.2.1  竣工验收申请报告，也称竣工验收报告，是承包人完成合同约定的工作内容 后，按照国家有关施工质量验收标准的规定，经其自行检查，证明已经完成合同工作内 容并符合合同约定，达到竣工验收标准，而向监理人或发包人提交的请求发包人组织进 行合同工程竣工验收的一份书面申请函，合同约定的竣工验收资料和其他文件一般作为 竣工验收申请报告的附件，是竣工验收申请报告的组成部分。

15.2.2  竣工验收申请报告一般应当包括工程概况说明，承包范围，分包工程情况， 主要材料、设备供应情况，采用的主要施工方法，新材料、新技术和新工艺采用情况， 自检质量情况等的说明。竣工验收申请报告的格式和应当包括的内容应事先经过监理人 的审批。

15.2.3  竣工验收申请报告应当按合同条款附上下列内容：

（1）承包人的自行检查和评定记录文件， 即除监理人同意列入缺陷责任期 内完成的尾 工（甩项） 工程和缺陷修补工作外， 合同范围内的全部单位工程以 及有关工作，包 括合同要求的试验、试运行以及检验和验收均已完成， 并符合 合同要求；

（2）按合同条款约定的内容和份数整理的符合要求的竣工资料；

（3）按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补 工作清单以及相应施工计划；

（4）监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作的证明材料；

（5）监理人要求提交的竣工验收资料清单；

（6）合同条款约定的单位工程竣工验收成果和结论文件（如果有）；

（7）合同附件约定的质量保修书（此前已经提交的不再提交）；

（8）其他：              。

15.3 竣工清场

15.3.1 监理人颁发（出具）工程接收证书后，承包人应在 56 天内按以下要求对施 工场地（现场）进行清理：

（1）从施工场地（现场）清除所有杂物和垃圾等等；

（2）从施工场地现场拆除所有的临时工程和临时设施并恢复地面原状，但经监理 人批准的护坡桩、锚杆、塔吊基础和无法拆除的埋入式模板等无法拆除的临时设施除外；

（3）撤离所有承包人施工设备和剩余材料（经监理人同意需在缺陷责任期内继续 使用的除外）；

（4）监理人指示的其他清场工作。

### 16.其他

## 第二节  特殊技术标准和要求

### 1.材料和工程设备技术要求

1.1  承包人自行施工范围内的部分材料和工程设备技术要求如下：     。

上述材料和工程设备技术要求中如果出现了参考品牌或规格型号，其目的是为了方 便承包人直观和准确地把握相应材料和工程设备的技术标准，不具指定或唯一的意思表 示，承包人应当参考所列品牌的材料和工程设备，采购相当于或高于所列品牌技术标准 的材料和工程设备。

1.2  承包人自行施工范围内的材料和工程设备选型允许的偏离如下：

| 序号 | 材料和工程设备 名称 | 技术指标 | 允许偏离范围 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

1.3  本工程施工现场所用混凝土或砂浆的供应方式为。

### 2.特殊技术要求

2.1  除合同约定的技术要求外，本工程的特殊技术要求如下：     。

### 3.新技术、新工艺和新材料

3.1  本工程涉及的新技术、新工艺和新材料及相应使用和操作说明如下：     。

# 第四卷

# 第八章  投标文件格式

## 第一节 商务部分

### （项目名称）           （标段名称）

投  标  文  件

（商务部分）

招标编号:

投标人：                            （盖单位电子公章）

法定代表人或其委托代理人：                           （电子签名）

年      月       日

目    录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明

三、投标保证金

四、联合体协议书

五、拟分包项目情况表

六、项目管理机构

（一）项目管理机构主要人员表

（二）项目经理简历表

（三）拟任项目经理无在施项目的承诺书

（四）项目技术负责人简历表

（五）其他主要项目管理人员简历表

（六）投标人承诺书

### 七、已标价工程量清单 八、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

（二）投标人信用信誉情况

（三）投标人财务状况

（四）投标人业绩情况

（五）项目管理机构主要人员及简历

（六）拟投入主要施工设备情况

九、投标人认为需提供的其他材料

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了           （项目名称）         （标段名称）招标文件的 全部内容，愿意以人民币（大写）       元(¥        ) 的投标总报价，工期        日

历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达 到             。

2．我方承诺在投标有效期内不补充、修改、替代或者撤回本投标文件。

3．随同本投标函递交□投标保证金 □投标保函 □工程投标保证保险一份，金额 为人民币（大写）        元(¥        )。 □投标承诺。

4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存 在第二章投标人须知第 1.4.3 款规定的任何一种情形。

5．我方承诺：

（1）保证投标文件内容无任何虚假，不提供伪造、涂改的公文及相关证明、证照、 证件或谎报相关信息。若评标过程中查有虚假， 同意作无效投标文件处理并由招标人报 行政主管部门给予不良行为记录；若中标之后查有虚假，同意被废除授标并由招标人报 行政主管部门给予不良行为记录。

（2）保证不借用他人资质投标或出借资质给他人投标，不与其他投标人串通投标， 不使用非法手段获取中标。如在投标过程中发现有上述行为， 同意作无效投标文件处理 并由招标人报行政主管部门给予不良行为记录；若中标之后发现有上述行为，同意被废 除授标并由招标人报行政主管部门给予不良行为记录。

（3）保证拟投入本项目的施工项目负责人在本项目投标及实施期间没有担任其它 任何施工项目的项目负责人，如有违反，同意作无效投标文件处理并由招标人报生态环 境行政主管部门给予不良行为记录；如已中标，同意被废除授标并由招标人报生态环境 行政主管部门给予不良行为记录。

（4）如我方中标：

①随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分；

②保证按照招标文件及中标通知书的要求提交履约担保，在规定的期限内与你方签 订合同。如有违反，同意取消我公司中标资格并不予退还投标保证金；

③保证遵纪守法，严格按约定履行合同。在履行合同过程中不转包工程， 若需分包 将征得招标人同意，保证招标人免于承担因我公司违反法律而引起的任何责任。如有违 反，同意按有关规定接收行政和法律处罚，同意终止合同并不予退还履约担保；

④保证按照投标文件承诺派驻管理人员及投入机械设备，保证派驻现场的管理人员 按约定进行考勤。如有违反，同意终止合同并不予退还履约担保；

⑤保证加强施工现场管理,接受招标人及代表和现场监理人员的管理和考核，不发 生质量或安全事故；

⑥保证按照合同约定的单价进行结算，总价项目按实际完成工程量比例结算；

⑦保证及时申请验收，按合同约定的期限和质量标准完成和移交全部合同工程。

我公司若违反以上承诺或出现其他违法、严重违约等行为， 同意招标人向行政主管 部门申报我公司不良行为记录；除非招标人同意，我公司自愿放弃参与招标人今后组织 的任何项目的投标活动。

6．投标有效期：              。

7．          （其它补充说明）。

投  标  人：                               （盖单位电子公章）

法定代表人：                              （电子签名）

地      址：

网      址：

电      话：

传      真：

邮政 编 码：

日      期：          年         月        日

（二） 投标函附录

| 序 号 | 条款内容 | 合同条款号 | 约定内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 |  | 姓名： 资质等级 |  |
| 2 | 工期 |  | 天数： 日历天 |  |
| 3 | 质量标准 |  |  |  |
| 4 | 保修要求 |  |  |  |
| 5 | 缺陷责任期 |  |  |  |
| 6 | 承包人履约担保金额 |  |  |  |
| 7 | 分包 |  | 见分包项目情况表 |  |
| 8 | 逾期竣工违约金 |  | 元/天 |  |
| 9 | 逾期竣工违约金最高限额 |  |  |  |
| 10 | 预付款额度 |  |  |  |
| 11 | 质量保证金额度 |  |  |  |
| „„ | „„ |  |  |  |

说明：投标人可以在响应招标文件规定的实质性要求和条件的基础上，作出其他有利于招标人 的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。

### 二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：             年         月          日 经营期限：

姓名：             性别：             年龄：            身份证号码：

职务：             系               （投标人名称）的法定代表人。 特此证明。

法定代表人二代身份证（正、反面） 扫描件

投标人：                     （盖单位电子公章）

日  期：      年      月      日

### 三、授权委托书（委托代理人）

本人               （姓名）系                    （投标人名称） 的法定代 表人，现委托             （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签 署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）            （标 段名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                    。 代理人无转委托权。

委托代理人身份证扫描件

附：法定代表人及委托代理人的身份证扫描件。

法定代表人身份证扫描件

投  标  人：              （盖单位电子公章）

法定代表人：                    （电子签名）

委托代理人：                        （姓名） 委托代理人联系电话（必填）：

日      期：       年       月      日

备注：1、本授权书投标人法定代表人的授权委托人应当是投标项目拟任施工项目负责人。

2、联合体投标的由联合体牵头人的法定代表人出具授权委托书。

### 四、联合体协议书（如有）

（所有成员单位名称）自愿组成         （联合体名称），共 同参加           （项目名称）           （标段名称）施工投标。现就联合体投标 事宜订立如下协议。

1、            （某成员单位名称）为            （联合体名称）牵头人。

2、在本招标项目投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本工程投标 文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示， 并处理与投标和中标 有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、 组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标 后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的部 分，承担各自所负的责任和风险，并向招标人承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：            。按照本条上述分工， 联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：            。

5、投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

6、联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

7、本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。

8、本协议书一式       份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由联合体各成员法定代表人签字，附法定代表人身份证明。

牵头人名称：            （盖单位公章）

法定代表人：                 （签名）

成员一名称：            （盖单位公章）

法定代表人：                 （签名）

成员二名称：             （盖单位公章）

法定代表人：                 （签名）

„„„„

日  期：          年       月       日

联合体授权委托书（格式）

致    （招标人名称）     ：

兹授权     （被授权委托单位全称）    作为我单位就           （项目名称） （标段名称）工程施工联合投标及履行合同的责任单位，其授权代表人同时作为我单位 的授权代表人。

我单位对上述授权责任单位就本工程施工投标及履行合同的任何行为承担连带责 任，授权责任单位的授权代表人在授权期内签署的任何与本工程施工投标及合同签订有 关的文件均为有效。

授权委托单位：         （全称）       （盖单位电子章） 法定代表人：      （电子签名）

被授权委托单位：       （全称）       （盖单位电子章） 法定代表人：      （电子签名）

日    期：         年      月      日

### 五、投标担保

1、采用现金的，请附投标人基本账户开户许可证扫描件（或基本账户开户银行打 印的账户信息，包含户名、账号、基本存款账户编号等信息）以及投标保证金银行进账 单扫描件

2、采用保函的，附投标保函原件扫描件（格式附后）

3、采用保证保险，请附投标保证保险原件扫描件（格式附后）

4、采用承诺的，附投标承诺原件扫描件（格式附后）

投标保证金

（招标人名称）：

我公司在递交投标文件的同时已用 □单位基本账户电汇  □企业网银转账方式 提交投标保证金，其金额为人民币           元(¥          )。

投  标  人：        （全称）       （盖单位电子章） 法定代表人：        （姓名）      （电子签名）

日    期：          年     月     日

投标保函

（受益人名称）     ：

鉴于       投标人名称，以下称“投标人 ”）  于      年    月    日参加你方作 为招标人组织的         （项目名称）       （标段名称）施工招标投标，我方愿意 无条件地、不可撤销就投标人履行         （项目名称）        （标段名称）招标文 件规定的投标义务，向你方出具见索即付独立保函：

1．本保函最高担保金额人民币（大写）         元(¥          )。

2．保函有效期自______年____月_____ 日至______年____月_____ 日止。

3．在本保函有效期内，投标人存在下列未履行相关投标义务情形之一的，我方在 收到你方提出的书面索赔通知以及本保函原件后，在 10 个工作日内支付累计总额不超 过本保函第 1 款约定的赔偿金额。

（1）投标人拒绝按照招标文件、投标文件或中标通知书要求与你方签订合同；

（2）投标截止后，投标人要求修改、补充或撤销投标文件的实质性内容或者要求 更改招标文件和中标通知书的实质性内容；

（3）投标人拒绝按招标文件规定的时间、金额、形式提交履约担保 ;

（4）投标人在投标截止后撤销投标文件，但招标文件未载明投标人在投标截止后 撤销投标文件，应当由保函开立人支付赔偿金额的除外。

4．你方的索赔通知，应当符合下列要求：

（1）索赔通知应当列明索赔金额，由你方加盖单位公章和法定代表人印章；

（2）提交索赔通知的同时出具一份书面申明，申明索赔款项并未由中标人或其委 托代理人直接或间接地支付给你方；

（3）索赔通知书必须在本保函有效期内邮寄或送达以下地址：             。

5．本保函有效期届满，无论是否将保函原件退回我方，本保函自行失效。我方在 本保函项下的保证责任解除，此后提出的要求我方履行担保责任的主张无效。

开立人：                             （盖章） 法定代表人（负责人）：           （签字或盖章） 地址：

电话：

传真：

### 日    期：         年      月     日

说明：

1、保函开立人可以根据项目具体情况增加相关条款，但不得违背招标文件的实质性内容，以 及相关法律法规的规定。2、投标文件附投标保函扫描件，如公共资源交易中心对原件提交有规定 的，原件按其要求提交。

工程投标保证保险

（招标人名称）      ：

鉴于     （投标人名称）      （以下简称“投标人”）于       年    月     日 参加你方组织的        （项目名称）       （标段名称）施工招标投标，并向我方 投保工程投标保证保险（保险单号：               ）。我方愿就投标人履行招标文件 规定的投标义务，向贵方提供如下保证保险：

### 一、保证保险金额

我方保证保险的保险金额（最高限额）为人民币        元（大写） (¥        )。

### 二、保证保险的责任范围

我方在投标人发生以下情形之一时，承担保险责任：

1、投标截止后投标人违反招标文件的规定修改、补充或撤销投标文件的实质性内 容或者要求更改招标文件和中标通知书的实质性内容；

2、投标人中标后未按招标文件或中标通知书的要求签署合同；

3、招标文件规定的其他有关投标实质性违约情形。

### 三、代偿的安排

贵方要求我方承担保证保险责任的，应向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明 要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有说明投标人违约造成贵方损失情况的 证明材料。

我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在 10 个工作日内进行核定后， 按照保险合同的约定承担保证保险责任。

### 四、保单凭证的生效

本保单凭证自我方加盖保单专用章并交付贵方之日起生效。

本保险在投标有效期到期后 30 日（含）内或被保险人延长投标有效期后的到期日 后 30 日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知本保险人，但任何索款要求应在 投标有效期到期后 30 日（含）内送达我方。

具体保险期限以保险合同载明为准。

### 五、本保险保单凭证/保函载明事宜以保险合同约定为准。

六、本保单凭证/保函自保险人或授权代理人签字并加盖公章之日起生效。

保险人名称：

地    址：                                邮政编码：                                 电    话：                                日    期：            年      月     日

说明：投标文件附工程投标保证保险扫描件，如公共资源交易中心对原件提交有规 定的，原件按其要求提交。

投标承诺

（招标人名称）      ：

经慎重研究，我公司       （投标人名称）     （以下称“投标人 ”）决定于 年     月     日参与你方组织的         （项目名称）       （标段名称）施工招标 投标，我方承诺严格按照《招标投标法》及其实施条例等法律法规和政策文件的要求， 履行投标义务。

如果发生不履行相关投标义务的行为， 自愿接受按法律法规和招标文件作出的处 理。

投标人：                （盖单位电子章） 法定代表人：                （电子签名） 地址：	  电话：	  传真：	  日    期：      年     月     日

### 六、工程结算款支付账户

（招标人名称）：

我公司在递交投标文件的同时，提交我单位工程结算款支付账户,该账户是我单位 的基本账户，账户如下：

开户银行：	 账户名称：	 账    号：

投  标  人：          （名称）（盖单位电子公章） 法定代表人：           （电子签字）

日      期：         年      月      日

注：1、联合体投标的应提交联合体成员所有接收工程结算款支付的账户。

2、附 “开户许可证 ”扫描件或企业“基本存款账户信息 ”。

### 七、拟分包项目情况表

拟分包计划表

| 序号 | 拟分包项目名称、范 围及理由 | 拟选分包人 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 拟选分包人名称 |  | 注册地点 | 企业资质 | 有关业绩 |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |

说明：本表所列分包仅限于承包人自行承包范围内的非主体、非关键工程。

日 期：       年     月     日

### 八、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理人员 |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

备注：1.复印件包括企业营业执照、资质证书、安全生产许可证书的复印件。同时，请省外入 湘企业附在 “湖南省住房和城乡建设网” 进行基本信息登记的网页截图。

2.若以联合体形式投标的，则联合体各成员均须分别填写《投标人基本情况表》。

（二） 投标人信用信誉情况

2-1 企业信誉声明

（招标人名称）：

我方在此声明，截止本招标项目投标截止时间，我方处于正常的经营状态，不存在下列任何一 种情形：

1. 没有被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

2. 近三年没有被依法暂停或取消投标资格的（指被本招标项目所在地县级及以上水利或住建 或公共资源交易中心或生态环境部门等其它行政主管部门暂停或取消投标资格或禁止进入该区域 建设市场且处于有效期内）；

3. 没有进入清算程序，或被宣告破产；

4. 没有被最高人民法院在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）或中国执行信息公开网 （http://zxgk.court.gov.cn/）列入失信被执行人名单；

5. 近三年内投标人或其法定代表人、拟任项目经理没有行贿犯罪行为；

6. 不存在法律法规或投标人须知前附表第 1.6.1（18）目规定的不得存在其他情形。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

投  标  人：       （名称）    （盖单位电子公章） 法定代表人：             （电子签字）

日      期：         年      月       日

备注：投标人应针对第二章“投标人须知”第 1.4.1  项的要求，在此对其信誉情况做出声明。 如上格式文件所示。如联合体投标，联合体各成员单位均应按要求填写本声明，并附网页截图。

2-2 无行贿犯罪行为的声明

我方在此声明，截止至本招标项目投标截止时间，我方法定代表人、拟任工程总承 包项目经理（项目总负责人）在最近 3 年内（      年    月至投标截止日期）并无行贿 受贿犯罪行为记录，我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假。 所引起的一切法律后果。

本声明应附以下材料：

1.投标人应在中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）查询行贿受 贿犯罪行为记录并截图。

投  标  人：       （名称）    （盖单位电子公章） 法定代表人：             （电子签字）

日      期：         年      月       日

注：联合体投标的应提供联合体各成员的资料。

2-3 农民工工资支付承诺书（格式）

致：      （招标人名称）

我方在此郑重承诺：在本合同工程项目中严格执行国家和湖南省关于及时支付农民工工资的有 关政策，按时足额支付农民工工资。

投标人：                     （盖单位电子公章）

日      期：         年     月     日

（三） 投标人财务状况 3-1 近三年财务状况表

| 名称 | 单位 | 年 | 年 | 年 | 近 3 年平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一．注册资金 | 万元 |  |  |  |  |
| 二．净资产 | 万元 |  |  |  | - |
| 三．总资产 | 万元 |  |  |  |  |
| 四．固定资产 | 万元 |  |  |  |  |
| 五．流动资产 | 万元 |  |  |  |  |
| 六．流动负债 | 万元 |  |  |  |  |
| 七．负债合计 | 万元 |  |  |  |  |
| 八．营业收入 | 万元 |  |  |  |  |
| 九．净利润 | 万元 |  |  |  |  |
| 十．现金流量净额 | 万元 |  |  |  |  |
| 十一．主要财务指 标 |  |  |  |  |  |
| 1．净资产收益率 | % |  |  |  |  |
| 2．总资产报酬率 | % |  |  |  |  |
| 3．主营业务利润率 | % |  |  |  | - |
| 4．资产负债率 | % |  |  |  |  |
| 5．流动比率 | % |  |  |  |  |
| 6．速动比率 | % |  |  |  |  |

备注：1.本表后应经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流 量表、利润表和财务情况说明书的复印件。

2.本表所列数据必须与本表各附件中的数据相一致。如果有不一致之处，以不利于投标人的数 据为准。

3.如联合体投标，联合体成员单位须分别填写本表并提供财务状况表。

（四） 投标人业绩情况

4-1 近年完成的类似项目情况表

| 合同名称 |  |
| --- | --- |
| 合同项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 开工日期 |  |
| 完工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目负责人 |  |
| 技术负责人 |  |
| 监理人和总监理工程师以及电 话 |  |
| 合同项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：按①中标通知书②合同协议书③合同工程竣工或完工验收文件（由建设单位、施工单位、 监理单位（如有）、设计单位盖章认可）的原件扫描件。提供相关材料原件扫描件并附本表后。

4-2 正在施工的和新承接的项目情况表

| 合同名称 |  |
| --- | --- |
| 合同项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 开工日期 |  |
| 计划完工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目负责人 |  |
| 技术负责人 |  |
| 监理人和总监理工程师以及 电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：按①中标通知书②合同协议书。提供相关材料原件扫描件并附本表后。

(五)项目管理机构

1.项目管理机构组成表

| 姓名 | 性别 | 执业或岗位资格证明 |  |  |  |  | 拟在本项目担任 的工作岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 身份证号码 |  |

2.主要人员简历表

①拟任项目经理简历表

| 姓 名 |  |  | 职 称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  | 年龄 |  | 拟在本工程任职 | 项目经理 |
| 注册建造师执业资格等级 |  |  | 级 | 建造师专业 |  |
| 安全生产考核合格证书证号 |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 起止时间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人及联系电话 |

备注：1.项目负责人应附注册建造师执业证书、第二代身份证、职称证、业绩证明材料（如有）、 社会保险证明、B 类安全生产考核合格证书等的原件扫描件。

2.项目经理业绩按投标人资格条件或评标办法的要求提供，否则视为无效项目经理业绩；

②拟任技术负责人简历表

| 姓 名 |  | 年 龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 性 别 |  | 毕业学校 |  |  |
| 岗位名称 |  | 专业职称 |  |  |
| 职称证书编号 |  | 工作年限 |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |
| 起止时间 | 参加过的类似项目名称 |  | 工程概况说明 | 发包人及联系电话 |

注：1、施工负责人应附应附招标文件要求的相应执业证书、第二代身份证、职称证、毕业证、 以往业绩证明材料（如有）、社会保险证明、安全生产考核合格证书等的扫描件。

2、上述相关材料扫描件附表后。

3.主要管理和技术人员资历表

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 专 业 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拟在本工程项目 担任职务 |  | 公司单位 职 务 |  | 职 称 |  |
| 毕业学校 | 年 月毕业于 学校 专业，学制 年 |  |  |  |  |
| 经 历 |  |  |  |  |  |
| 日期 | 参加过的工程项目名称 |  |  | 担任何职 | 发包人及联系电 话 |

注：1、其他主要人员指安全员（专职安全生产管理人员）、质量员、材料员、施工员、预算 员或资料员等，每个人员列一张表。

2、其他主要人员应附招标文件要求的相应执业证书、第二代身份证、职称证（如有要求）、 毕业证、岗位证、社会保险证明等相关证明材料扫描件。专职安全生产管理人员还应附行政主管部 门颁发或核发的 C 类安全生产考核合格证书扫描件。

3、上述相关材料扫描件附表后。

### 九、投标人认为需提供的其他材料

（一）无在施工项目的承诺书

（招标人名称）：

我方在此声明，我方拟派往                  （项目名称）         （标段名称） （以下简称“本工程”）的项目经理                  （项目经理姓名）身份证号  码                     ；技术负责人                （施工负责人姓名）身份证号  码                      现阶段（投标截止时间之前）没有担其他在施建设工程项目  的项目经理、施工负责人。

根据《注册建造师执业管理办法（试行）》第九条规定“注册建造师不得同时担任 两个及以上建设工程施工项目负责人”， 第十条规定“注册建造师担任施工项目负责 人期间原则上不得更换”。我方拟任项目经理的能够参加本工程的投标是基于以下理由：

□  拟任项目经理存在《注册建造师执业管理办法（试行）》第九条规定的下列 情形：

□同一工程相邻分段发包或分期施工的；

□合同约定的工程验收合格的；

□因非承包方原因致使工程项目停工超过 120 天（含），经建设单位同意的；

□  拟任项目经理担任其他施工项目负责人期间因下列原因进行了更换，并办理书 面交接手续：

□发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同的；

□发包方同意更换项目负责人的；

□因不可抗力等特殊情况必须更换项目负责人的。

□                                                                   。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法 律后果。

我方在此声明，如拟任项目经理、施工负责人参加不同工程项目投标， 我方先后被 列为第一中标候选人，我方将无条件放弃评标结果后公示的工程建设项目的中标资格。

特此承诺。

投标人：                             （盖单位电子公章）

年         月         日

备注：1.投标人应当根据“承诺书”的格式（在存在情况前面的方框“□”内打钩“√ ”),   如实说明拟任项目经理、施工负责人能够参加本工程投标的理由，并附相关证明材料的扫描件。其 中合同履行期间变更项目经理、施工负责人的，相关证明材料包括发包方同意变更项目经理、施工 负责人的函件和合同协议书的扫描件。事后提交的相关证明材料不予认可。

2.投标人“承诺书”的实质内容应当与格式规定的实质内容一致。

（二） 其它材料

注：投标人可根据自身需要自行提供各类材料，内容不限。

## 第二节投标报价部分

### （项目名称）           （标段名称）

投  标  文  件 （投标报价）

招标编号:

投标人：                            （盖单位电子公章）

法定代表人或其委托代理人：                           （电子签名）

年      月       日

注：以联合体形式投标的，由联合体牵头人签署。

一、投标报价汇总表

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
|  | „„ |  |  |
| 投标总报价 |  | 人民币大写： 小写： |  |

二、 已标价工程量清单内容

说明：招标人根据项目实际情况选择按照《建设工程工程量清单计价规范》 （GB50500-2013）或《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）》或其它行  政主管部门计价规范，以及湖南省住建或水利部门或其它行政主管部门计价有关办法 规定对投标报价内容及格式作出详细要求。

## 第三节 技术部分

### （暗标）

一、本项目技术方案采用暗标方式评审，投标人应按招标文件规定的评审内容编制 技术方案

### 二、技术方案（暗标）制作要求

1、技术方案统一采用仿宋字体，除图纸内、表格内、框图内文字、数字采用仿宋 字体（字的大小不作要求）外，其它文字、数字均采用 4 号仿宋字体，全套投标技术 方案文件不得存在空白页，绘图部分不得设图签。

2、技术投标文件内不得出现投标人名称或者出现任何能直接判断出投标人和其相 关人员信息的内容。

3、图纸按规范要求绘制，不设图签，不得注明投标人和其相关人员信息或设计单 位及设计人信息。否则，技术服务方案评审计零分

4、“暗标”应当以能够隐去投标人的身份为原则，不得以上述规定之外的理由废 标。出现不符合招标文件规定格式等错误的，由评标委员会集体评议，按照一项错误扣

1 分，最多扣 5 分。

附表一：拟投入本标段的主要施工设备表

# 投入本标段的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额 定 功 率 （kW） | 生产 能力 | 用于施工 部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表二：拟投入本标段的试验和检测仪器设备表

# 拟投入本标段的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备 名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 已使用 台时数 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表三：拟投入本标段的劳动力计划表

# 拟投入本标段的劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表四：计划开工日期、完工日期和施工进度网络图

# 计划开工日期、完工日期和施工进度网络图

1. 投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期 进行施工的各个关键日期。

2. 施工进度表可采用                                 网络图（或横道图）表示。

附表五：施工总平面图

# 施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图及表并附文字说明，说 明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消 防等设施的情况和布置。

附表六：临时用地表

# 临时用地表

| 用 途 | 面 积（m2） | 位 置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |