## 扉-1 招标工程量清单扉页
| 装修工程 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间： |  |  | 复核时间：
扉-1

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：装修工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 拆除工程
1.2 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
1.3 | 门窗工程
1.4 | 天棚工程
1.5 | 楼地面装饰工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装修工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
拆除工程
1 | 011602001001 | 拆除讲台 | 1.拆除原有讲台 2.废料外运 |  | m3 | 2.7
2 | 011604002001 | 拆讲台处墙面扇灰 | 1.拆讲台处墙面扇灰 2.废料外运 |  | m2 | 63
拆除工程合计
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
3 | 011210002001 | 机制玻镁彩钢板墙体 | 1.名称：机制玻镁彩钢板 2.部位：墙体隔断 3.芯材厚度：δ=5Omm 4.彩钢厚度：δ=0.426 |  | m2 | 188.12
4 | 011502001001 | 铝合金装饰线条 | 1.材料品种、规格:铝合金装饰线条R50 |  | m | 279.1
5 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面 实际底漆遍数(遍):1 |  | m2 | 63
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计
门窗工程
6 | 010802001001 | 成品钢制喷塑烤漆手动趟门 | 1.门尺寸：900*2100mm（手动趟门）； 2.门厚度：50mm； 3.视窗要求：5mm+40mm+5mm中空钢化玻璃可视窗400*600mm； 4.其它参数：成品净化门 5.满足技术用户需求标准及图纸要求； 6.含完成门安装所需的所有五金配件； |  | 樘 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装修工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 010802001001 | 钢质双开子母门 | 1.门尺寸：1200*2100mm（双开门）； 2.门厚度：50mm； 3.视窗要求：5mm+40mm+5mm中空钢化玻璃可视窗400*600mm； 4.其它参数：成品净化门，带升降扫地条 5.满足技术用户需求标准及图纸要求； 6.含完成门安装所需的所有五金配件； |  | 樘 | 4
8 | 010802001002 | 机制板双层密封玻璃固定窗C0800 | 1.规格：1200*1000 2.材料种类:50mm宽 双层中空气密层 3.玻璃品种、厚度:5厚钢化玻璃 |  | 樘 | 3
9 | 010802001002 | 内胆不锈钢传递窗 | 1.规格：600×600×600 |  | 樘 | 2
10 | 010810001001 | 窗帘 | 1.成品窗帘安装 |  | m2 | 87.94
11 | 010801006001 | 窗帘电机及摇控 |  |  | 套 | 1
门窗工程合计
天棚工程
12 | 011302001001 | 机制玻镁彩钢板天花 | 1.名称：机制玻镁彩钢板天花 2.部位：吊顶高度2700mm 3.芯材厚度：δ=50mm 4.彩钢厚度：δ=0.426 5.配套铝合金型材 |  | m2 | 55
13 | 010802001001 | 天花板彩钢板检修门 | 1.名称：天花板彩钢板检修门800*800 2.部位：吊顶 3.芯材厚度：δ=50mm 4.彩钢厚度：δ=0.426 5.配套铝合金型材 |  | 套 | 1
天棚工程合计
楼地面装饰工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装修工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
14 | 011101005001 | 自流坪楼地面 | 1.界面剂材料种类:满刷界面剂2遍 2.面漆材料种类、厚度:3mm厚高强度（强度≥30MPa）特种水泥自流平 |  | m2 | 55
15 | 011103003001 | 塑料板楼地面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:2.0mmPVC 2.粘结层厚度、材料种类:水乳型氯丁胶 |  | m2 | 55
16 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚干混地面砂浆 DS M15 2.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚干混地面砂浆 DS M15 3.面层材料品种、规格、颜色:抛光砖800*800 |  | m2 | 18
17 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1.踢脚线高度:参考原有 2.面层材料品种、规格、颜色:踢脚砖 |  | m | 15
18 | 011502001002 | 不锈钢压边条 | 1.材料品种、规格:1400长*50宽，304# |  | m | 3
楼地面装饰工程合计
分部分项合计
措施项目
19 | 粤011701012001 | 活动脚手架 | 1.墙柱面活动脚手架 2.天棚活动脚手架 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：装修工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 1000 | 100 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率13%
2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为0.6%；省级文明工地为1.2%
3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：装修工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 10008.92 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：装修工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金 |  |  | 10008.92
合 计 |  |  |  | 10008.92 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：装修工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13